## MEDE01.03.01.P01.F05
Cód centro gestor | Nivel 1 PD Cód | Nivel 1 PD Nombre | Nivel 2 PD Cód | Nivel 2 PD Nombre | Nivel 3 PD Cód | Nivel 3 PD Nombre | Cód BPIN | Cód BP | Nombre BP | Cód Actividad | Nombre Actividad | Articulación Variables PI | Ponderación de Actividad | % de Avance Actividad Trimestre I | Explicación Actividad Trim I | % de Avance Actividad Trimestre II | Explicación Actividad Trim II | % de Avance Actividad Trimestre III | Explicación Actividad Trim III | % de Avance Actividad Trimestre IV | Explicación Actividad Trim IV | Meta PD | Denominación Meta PD | Cód Producto MGA | Nombre Producto MGA | Programación PI Año 1 | Cantidad Programada Producto | Ponderación producto | Ejecución Fisica Trimestre I | Explicación Producto Trim I | % de Avance Producto | Ejecución Fisica Trimestre II | Explicación Producto Trim II | % de Avance Producto | Ejecución Fisica Trimestre III | Explicación Producto Trim III | % de Avance Producto | Ejecución Fisica Trimestre IV | Explicación Producto Trim IV | % de Avance Producto | % Avance Proyecto | Comuna | Presupuesto Inicial | Presupuesto Modificado | Ejecución | Obligado | Pagos | Fecha Inicio | Fecha Fin | Nombre Centro Gestor | Subdirección / Subsecretaria
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010327 | BP26005266 | Implementación de la Estrategia de Acción Internacional de Santiago de Cali | BP260052661010103 | Fortalecer la capacidad para el desarrollo de la acción internacional en los organismos de la Alcaldía de Cali | V1=Estrategia de Acción Internacional implementada | 33% | 16% | En el mes de febrero se revisó el estado actual de herramienta de seguimiento a la acción internacional, se realizó la remisión del primer boletín del año y se incluyeron mejoras a la matriz para optimizar la medición de la gestión, los resultados y el impacto de las acciones desarrolladas en el 2025. En el mes de marzo se formuló capítulo de fortalecimiento institucional de la Estrategia de Acción Internacional,se sostuvo reunión con Paradiplomacia y la Universidad de Valencia para trabajo conjunto en fortalecimiento institucional y posicionamiento y se realizó y remitió mapeo de cursos a enlaces internacionales | [6 empty] | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 1 | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | Se realizó la planeación estratégica de la acción internacional de Cali para el 2025, así como un cronograma de actividades estratégicas para recuperar el lugar de Cali en el escenario internacional. En el mes de febrero desde las coordinaciones Cooperacion , Posicionamiento y Fortalecimiento Institucional se propusieron unos logros estrategicos que apuntan a la implementación efectiva de la estrategia de Acción Internacional vigencia 2025. En marzo se formuló el capítulo de fortalecimiento institucional de la Estrategia de Acción Internacional, definiendo lineamientos para mejorar la gestión, coordinación y capacidades institucionales en el ámbito internacional, con el objetivo de optimizar la cooperación y posicionamiento de Ciudad. | 24.08% | [9 empty] | 24.08% | 99 | 235325225 | 235325225 | 87246000 | 34527000 | 34527000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010327 | BP26005266 | Implementación de la Estrategia de Acción Internacional de Santiago de Cali | BP260052661010101 | Posicionar a Santiago de Cali a nivel internacional | V1=Estrategia de Acción Internacional implementada | 33% | 24% | Se realizó la planeación estratégica para lograr la atracción/participación en eventos. Se participó en el Foro Económico Internacional en Panamá, donde se discutieron temas de desarrollo económico como la inversión de impacto, el desarrollo de infraestructura, y la triple transición verde, digital y energética. En el mes de febrero se presentaron 4 proyectos a los LATAM Smart City Awards: YAWA, Tren de Cercanías, Equipamientos Urbanos Inteligentes (EUI) de DATIC y Red de Observatorios Ciudadanos de Transparencia. Se presentó la matriz de seguimiento a la acción internacional en el evento: Planificación Estratégica y Evaluación Exterior Local de la organización Paradiplomacia. En el mes de marzo se gestionó la participación de Cali en eventos internacionales celebración del 20 de julio en la Embajada de Colombia en EE.UU. misión a Quebec y Montreal. Además, se postuló al Sasakawa Award for Disaster Risk Reduction con el "Sistema Comunitario e Inteligente de Alerta Temprana - SATIC", y al Lee Kuan Yew World City Prize por el liderazgo de Cali en resiliencia y gobernanza urbanas. Se inició gestiones con la Embajada de EE.UU. para un posible hermanamiento con Pittsburgh. | [6 empty] | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 1 | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | Se realizó la planeación estratégica de la acción internacional de Cali para el 2025, así como un cronograma de actividades estratégicas para recuperar el lugar de Cali en el escenario internacional. En el mes de febrero desde las coordinaciones Cooperacion , Posicionamiento y Fortalecimiento Institucional se propusieron unos logros estrategicos que apuntan a la implementación efectiva de la estrategia de Acción Internacional vigencia 2025. En marzo se formuló el capítulo de fortalecimiento institucional de la Estrategia de Acción Internacional, definiendo lineamientos para mejorar la gestión, coordinación y capacidades institucionales en el ámbito internacional, con el objetivo de optimizar la cooperación y posicionamiento de Ciudad. | 24.08% | [9 empty] | 24.08% | 99 | 376411920 | 376411920 | 236370000 | 44130000 | 34155000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010327 | BP26005266 | Implementación de la Estrategia de Acción Internacional de Santiago de Cali | BP260052661010102 | Realizar el acompañamiento en la consecución de recursos financieros y técnicos de cooperación internacional | V1=Estrategia de Acción Internacional implementada | 34% | 32% | Se recibieron las misiones del Banco Mundial y la CAF, al igual que las asistencias técnias del BID (Lean center) y Ayuntamiento de Barcelona (habitante de calle). Se activó el proyecto de cooperación del GEF sobre eficiencia energética. Se realizó acompañamiento al proceso de postulación a 4 convocatorias de cooperación internacional (FHilton, C40, TIKA, GCFM). En el mes de febrero se realizaron tres postulaciones a iniciativas de cooperación internacional: la cooperación turca, el Cities Finance Facility de C40 y la Red de BiodiverCiudades .Asi mismo se llevó a cabo una visita por parte de Audubon y CAF al Parque Central Cañaveralejo y la I Mesa de Aliados para movilizar recursos para la estrategia de Biodiversidad. En el mes de marzo se recibió una misión de la Embajada de Filipinas en Colombia para intercambios de conocimiento. Se realizó la primera reunión técnica virtual del proyecto Alianza de Ciudades para proteger el Chocó Biogeográfico. Se apoyó a la Banca Multilateral en la identificación de necesidades del Tren de Cercanías y su misión CIUDATA. Se firmó un Memorando de Entendimiento con Barcelona y se concluyó la transversalización con Scholas, postulando a AECID y KPSC 2027 | [6 empty] | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 1 | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | Se realizó la planeación estratégica de la acción internacional de Cali para el 2025, así como un cronograma de actividades estratégicas para recuperar el lugar de Cali en el escenario internacional. En el mes de febrero desde las coordinaciones Cooperacion , Posicionamiento y Fortalecimiento Institucional se propusieron unos logros estrategicos que apuntan a la implementación efectiva de la estrategia de Acción Internacional vigencia 2025. En marzo se formuló el capítulo de fortalecimiento institucional de la Estrategia de Acción Internacional, definiendo lineamientos para mejorar la gestión, coordinación y capacidades institucionales en el ámbito internacional, con el objetivo de optimizar la cooperación y posicionamiento de Ciudad. | 24.08% | [9 empty] | 24.08% | 99 | 619475050 | 619475050 | 447203000 | 130662000 | 130662000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010328 | BP26005269 | Divulgación de la gestión pública del Distrito de Santiago de Cali | BP260052691010106 | Difundir en medios de comunicación masivos | V1: Estrategia de comunicación implementada | 38% | 0% | [7 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la planificación de una estrategia de comunicación para la vigencia 2025 a través de una mesa técnica. Se realizaron 60 contenidos en la intranet, se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. Además, se elaboraron 248 piezas gráficas de comunicación y se produjeron 243 contenidos distribuidos en el portal (97) y en redes sociales (146), los cuales incluyeron 45 publicaciones en Facebook, 60 tweets en X y 41 publicaciones en Instagram. Para el mes de febrero, se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la publicación de 80 contenidos en la intranet, se realizo 1 campaña interna de San Valentín,9 fondos de pantalla,envio de 25 mensajes masivos. Se produjeron 350 contenidos informativos, publicaciones en redes sociales: 84 Facebook ,99 X, 190 In y 52 en Youtube. Se reviso y elaboro un total de 417 piezas gráficas y se produjeron 36 piezas audiovisuales. Se atendio 32 solicitudes institucionales Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la generacion de 2 documentos preliminares denominados Plan Estrategico de Comunicación, y Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se realizó publicación de 83 contenidos en intranet,6 fondos de pantallas,envío de 12 flash informativos,producción de 287contenidos informativos.Publicación en redes: 65 face, 213 en X,281 IN,57 en YouT,elaboración de 482 piezas gráficas,40 piezas audiovisuales | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 2937089345 | 2937089345 | 2937089345 | $ - | $ - | 2025-02-28 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010328 | BP26005269 | Divulgación de la gestión pública del Distrito de Santiago de Cali | BP260052691010103 | Realizar acciones para la elaboración de piezas comunicativas institucionales | V1: Estrategia de comunicación implementada | 10% | 18.86% | Se revisaron o elaboraron un total de 248 piezas gráficas y audiovisuales de comunicación en temas relacionados con: Calendario tributario, unidades de transformación social , víctimas del conflicto en el Catatumbo, actualización Catastral 2024, impuesto Predial, actualización plantillas Orfeo, Reel visita Alcalde al colegio Libardo Madrid, reunión Alcalde con el Banco Mundial, Ley pensional, y Reel del resumen de los primeros 20 días de enero del 2025. En el mes de febrero se revisaron y elaboraron 417 piezas gráficas de comunicación en temas relacionados con: Predial, señalética Aristi, Ciudadela de la Alegría, Unidos Recuperamos, Birdfair, Separa para reciclar, Expresiones amigo control, día del periodista, Beneficios catastro multipropósito, Mi casa Bella, San Valentín, Desde los ojos de y Subsidio de Mejoramiento de Vivienda. Se produjeron 36 piezas audiovisuales referente a videos de transito, ciclovia, programa 5D y dia del Periodista En el mes de marzo se elaboraron 482 piezas graficas, relacionadas con: Elecciones Comité de Convivencia Laboral, campaña Recuperemos Cali, proyecto avenida Ciudad de Cali, Dia de la Mujer, Noticomedores,Cali en voz de mujer,agenda regulatoria, juegos inteorganismos. Se produjeron 40 piezas audiovisuales correspondiente a Lanzamiento carrera Run Centro 5K, entrega sede educativa Ana Maria Vernaza, y Centremonos en el Centro entre otros. | [6 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la planificación de una estrategia de comunicación para la vigencia 2025 a través de una mesa técnica. Se realizaron 60 contenidos en la intranet, se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. Además, se elaboraron 248 piezas gráficas de comunicación y se produjeron 243 contenidos distribuidos en el portal (97) y en redes sociales (146), los cuales incluyeron 45 publicaciones en Facebook, 60 tweets en X y 41 publicaciones en Instagram. Para el mes de febrero, se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la publicación de 80 contenidos en la intranet, se realizo 1 campaña interna de San Valentín,9 fondos de pantalla,envio de 25 mensajes masivos. Se produjeron 350 contenidos informativos, publicaciones en redes sociales: 84 Facebook ,99 X, 190 In y 52 en Youtube. Se reviso y elaboro un total de 417 piezas gráficas y se produjeron 36 piezas audiovisuales. Se atendio 32 solicitudes institucionales Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la generacion de 2 documentos preliminares denominados Plan Estrategico de Comunicación, y Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se realizó publicación de 83 contenidos en intranet,6 fondos de pantallas,envío de 12 flash informativos,producción de 287contenidos informativos.Publicación en redes: 65 face, 213 en X,281 IN,57 en YouT,elaboración de 482 piezas gráficas,40 piezas audiovisuales | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 428063580 | 428063580 | 246348000 | 106764000 | 106764000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010328 | BP26005269 | Divulgación de la gestión pública del Distrito de Santiago de Cali | BP260052691010104 | Realizar apoyo a los organismos en actividades para la realización de piezas comunicativas específicas | V1: Estrategia de comunicación implementada | 8% | 18.7% | Se atendieron 16 solicitudes y/o requerimientos institucionales promovidos desde la Secretaría de Gobierno, el Despacho del Alcalde y los demás organismos de la Administración. En el mes de febrero se atendieron 32 solicitudes y requerimientos institucionales promovidos desde la Secretaría de Gobierno, el Despacho del Alcalde y otros organismos como Bienestar Social, Departamento Administrativo de Control Interno, Secretaria de Turismo, Secretaria del Deporte y la Recreación, Secretaria de Desarrollo Económico; en los temas relacionados con Feria Más Empleos Cali, Colombia Birdfair 2025, Finalización del Taller para jóvenes del modelo pedagógico para la reconciliación En el mes de marzo se atendieron 29 solicitudes y requerimientos institucionales promovidos desde la Secretaría de Gobierno, el Despacho del Alcalde y otros organismos como Secretaria Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaria de Gestion del Riesgo, de Emergencias y Desastres, Oficina Asesora de Transparencia en lo temas relacionados en: Sensibilización sobre planes de gestion del riesgo, Lanzamiento Monitor de Inversiones y ¡Pa que Véas!, | [6 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la planificación de una estrategia de comunicación para la vigencia 2025 a través de una mesa técnica. Se realizaron 60 contenidos en la intranet, se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. Además, se elaboraron 248 piezas gráficas de comunicación y se produjeron 243 contenidos distribuidos en el portal (97) y en redes sociales (146), los cuales incluyeron 45 publicaciones en Facebook, 60 tweets en X y 41 publicaciones en Instagram. Para el mes de febrero, se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la publicación de 80 contenidos en la intranet, se realizo 1 campaña interna de San Valentín,9 fondos de pantalla,envio de 25 mensajes masivos. Se produjeron 350 contenidos informativos, publicaciones en redes sociales: 84 Facebook ,99 X, 190 In y 52 en Youtube. Se reviso y elaboro un total de 417 piezas gráficas y se produjeron 36 piezas audiovisuales. Se atendio 32 solicitudes institucionales Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la generacion de 2 documentos preliminares denominados Plan Estrategico de Comunicación, y Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se realizó publicación de 83 contenidos en intranet,6 fondos de pantallas,envío de 12 flash informativos,producción de 287contenidos informativos.Publicación en redes: 65 face, 213 en X,281 IN,57 en YouT,elaboración de 482 piezas gráficas,40 piezas audiovisuales | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 160528500 | 160528500 | 124542000 | 47682000 | 47682000 | 2025-01-18 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010328 | BP26005269 | Divulgación de la gestión pública del Distrito de Santiago de Cali | BP260052691010105 | Realizar impresión y producción de piezas comunicativas | V1: Estrategia de comunicación implementada | 10% | 0% | [7 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la planificación de una estrategia de comunicación para la vigencia 2025 a través de una mesa técnica. Se realizaron 60 contenidos en la intranet, se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. Además, se elaboraron 248 piezas gráficas de comunicación y se produjeron 243 contenidos distribuidos en el portal (97) y en redes sociales (146), los cuales incluyeron 45 publicaciones en Facebook, 60 tweets en X y 41 publicaciones en Instagram. Para el mes de febrero, se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la publicación de 80 contenidos en la intranet, se realizo 1 campaña interna de San Valentín,9 fondos de pantalla,envio de 25 mensajes masivos. Se produjeron 350 contenidos informativos, publicaciones en redes sociales: 84 Facebook ,99 X, 190 In y 52 en Youtube. Se reviso y elaboro un total de 417 piezas gráficas y se produjeron 36 piezas audiovisuales. Se atendio 32 solicitudes institucionales Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la generacion de 2 documentos preliminares denominados Plan Estrategico de Comunicación, y Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se realizó publicación de 83 contenidos en intranet,6 fondos de pantallas,envío de 12 flash informativos,producción de 287contenidos informativos.Publicación en redes: 65 face, 213 en X,281 IN,57 en YouT,elaboración de 482 piezas gráficas,40 piezas audiovisuales | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010328 | BP26005269 | Divulgación de la gestión pública del Distrito de Santiago de Cali | BP260052691010109 | Realizar la adquisición de Paquetes de software para la adecuada operación de contenidos informativos | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la planificación de una estrategia de comunicación para la vigencia 2025 a través de una mesa técnica. Se realizaron 60 contenidos en la intranet, se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. Además, se elaboraron 248 piezas gráficas de comunicación y se produjeron 243 contenidos distribuidos en el portal (97) y en redes sociales (146), los cuales incluyeron 45 publicaciones en Facebook, 60 tweets en X y 41 publicaciones en Instagram. Para el mes de febrero, se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la publicación de 80 contenidos en la intranet, se realizo 1 campaña interna de San Valentín,9 fondos de pantalla,envio de 25 mensajes masivos. Se produjeron 350 contenidos informativos, publicaciones en redes sociales: 84 Facebook ,99 X, 190 In y 52 en Youtube. Se reviso y elaboro un total de 417 piezas gráficas y se produjeron 36 piezas audiovisuales. Se atendio 32 solicitudes institucionales Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la generacion de 2 documentos preliminares denominados Plan Estrategico de Comunicación, y Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se realizó publicación de 83 contenidos en intranet,6 fondos de pantallas,envío de 12 flash informativos,producción de 287contenidos informativos.Publicación en redes: 65 face, 213 en X,281 IN,57 en YouT,elaboración de 482 piezas gráficas,40 piezas audiovisuales | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 30093750 | 72225000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010328 | BP26005269 | Divulgación de la gestión pública del Distrito de Santiago de Cali | BP260052691010101 | Realizar la planeación y seguimiento a las actividades que permitan la recolección de información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas | V1: Estrategia de comunicación implementada | 10% | 18.86% | Se publicaron 60 contenidos en la intranet, a la que ingresaron 1.917.027 personas. Se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla a través del directorio activo y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. En el mes de febrero, como parte de la estrategia de comunicación interna, se publicaron 80 contenidos en la intranet, alcanzando 69.750 visitas y 23.211 usuarios. Se ejecutó una campaña de San Valentín y se implementaron 9 fondos de pantalla sobre temas institucionales. Además, se enviaron 25 mensajes masivos y 10 correos informativos. Se realizó el primer comité con 20 embajadores de comunicación para coordinar actividades y fortalecer la cultura organizacional. En el mes de marzo se elaboraron 2 documentos preliminares denominados "Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas", y "Plan estrategico de comunicación" el cual integró la estrategia de comunicación organizacional e Informativa. Se realizaron 83 contenidos en la intranet,que alcanzó 77205 vistas y 23136 usuarios,6 fondos de pantallas, y se enviaron 12 flash informativos a través del correo institucional. Se efectuó la producción de 4 cápsulas de "Veni Te Cuento" | [6 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la planificación de una estrategia de comunicación para la vigencia 2025 a través de una mesa técnica. Se realizaron 60 contenidos en la intranet, se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. Además, se elaboraron 248 piezas gráficas de comunicación y se produjeron 243 contenidos distribuidos en el portal (97) y en redes sociales (146), los cuales incluyeron 45 publicaciones en Facebook, 60 tweets en X y 41 publicaciones en Instagram. Para el mes de febrero, se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la publicación de 80 contenidos en la intranet, se realizo 1 campaña interna de San Valentín,9 fondos de pantalla,envio de 25 mensajes masivos. Se produjeron 350 contenidos informativos, publicaciones en redes sociales: 84 Facebook ,99 X, 190 In y 52 en Youtube. Se reviso y elaboro un total de 417 piezas gráficas y se produjeron 36 piezas audiovisuales. Se atendio 32 solicitudes institucionales Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la generacion de 2 documentos preliminares denominados Plan Estrategico de Comunicación, y Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se realizó publicación de 83 contenidos en intranet,6 fondos de pantallas,envío de 12 flash informativos,producción de 287contenidos informativos.Publicación en redes: 65 face, 213 en X,281 IN,57 en YouT,elaboración de 482 piezas gráficas,40 piezas audiovisuales | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 772068600 | 772068600 | 463799500 | 200128500 | 200128500 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010328 | BP26005269 | Divulgación de la gestión pública del Distrito de Santiago de Cali | BP260052691010110 | Realizar mantenimiento a equipos especializados audiovisuales y digitales | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la planificación de una estrategia de comunicación para la vigencia 2025 a través de una mesa técnica. Se realizaron 60 contenidos en la intranet, se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. Además, se elaboraron 248 piezas gráficas de comunicación y se produjeron 243 contenidos distribuidos en el portal (97) y en redes sociales (146), los cuales incluyeron 45 publicaciones en Facebook, 60 tweets en X y 41 publicaciones en Instagram. Para el mes de febrero, se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la publicación de 80 contenidos en la intranet, se realizo 1 campaña interna de San Valentín,9 fondos de pantalla,envio de 25 mensajes masivos. Se produjeron 350 contenidos informativos, publicaciones en redes sociales: 84 Facebook ,99 X, 190 In y 52 en Youtube. Se reviso y elaboro un total de 417 piezas gráficas y se produjeron 36 piezas audiovisuales. Se atendio 32 solicitudes institucionales Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la generacion de 2 documentos preliminares denominados Plan Estrategico de Comunicación, y Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se realizó publicación de 83 contenidos en intranet,6 fondos de pantallas,envío de 12 flash informativos,producción de 287contenidos informativos.Publicación en redes: 65 face, 213 en X,281 IN,57 en YouT,elaboración de 482 piezas gráficas,40 piezas audiovisuales | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 5000000 | 5000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010328 | BP26005269 | Divulgación de la gestión pública del Distrito de Santiago de Cali | BP260052691010102 | Recopilar, clasificar y analizar la información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas | V1: Estrategia de comunicación implementada | 10% | 18.86% | Se produjeron 243 contenidos, en el portal (97), y en redes (146) y se distribuyeron así: 45 publicaciones en FB con un alcance de 302.000.000 , 60 tweets (X) y 41 publicaciones en Instagram. En el mes de febrero, se elaboraron 350 boletines de prensa sobre temas como diálogo con comunidades, emergencias por lluvias y certificación de personas con discapacidad, alcanzando 1.735.379 visitas. En redes sociales se publicaron: 84 contenidos en Facebook (alcance de 405.100), 99 tweets en X, 190 publicaciones en Instagram y 52 videos en YouTube. En el mes de marzo, se elaboraron 287 boletines de prensa publicados en la web sobre temas de la recuperación vial ya impacta en mas de 100 barrios de Cali, "Poderosas Cali" ya cuenta con una cuadrilla de mujeres para la recuperacion de la malla vial, alcanzado 1.988.569. En redes sociales se publicaron 281 contenidos en instagram distribuidas asi: 22 imagenes, 159 reels y 100 secuencias (alcance 274.077) , 65 contenidos en Facebook (alcance 418.392), 213 tweets en X, y 57 videos en Youtube | [6 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la planificación de una estrategia de comunicación para la vigencia 2025 a través de una mesa técnica. Se realizaron 60 contenidos en la intranet, se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. Además, se elaboraron 248 piezas gráficas de comunicación y se produjeron 243 contenidos distribuidos en el portal (97) y en redes sociales (146), los cuales incluyeron 45 publicaciones en Facebook, 60 tweets en X y 41 publicaciones en Instagram. Para el mes de febrero, se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la publicación de 80 contenidos en la intranet, se realizo 1 campaña interna de San Valentín,9 fondos de pantalla,envio de 25 mensajes masivos. Se produjeron 350 contenidos informativos, publicaciones en redes sociales: 84 Facebook ,99 X, 190 In y 52 en Youtube. Se reviso y elaboro un total de 417 piezas gráficas y se produjeron 36 piezas audiovisuales. Se atendio 32 solicitudes institucionales Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la generacion de 2 documentos preliminares denominados Plan Estrategico de Comunicación, y Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se realizó publicación de 83 contenidos en intranet,6 fondos de pantallas,envío de 12 flash informativos,producción de 287contenidos informativos.Publicación en redes: 65 face, 213 en X,281 IN,57 en YouT,elaboración de 482 piezas gráficas,40 piezas audiovisuales | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 1029050820 | 1029050820 | 706554000 | 320635000 | 317950000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010328 | BP26005269 | Divulgación de la gestión pública del Distrito de Santiago de Cali | BP260052691010107 | Suministrar apoyo logístico en la planeación y desarrollo de los espacios institucionales que realiza el Despacho del Alcalde y los organismos de la Administración | V1: Estrategia de comunicación implementada | 10% | 0% | [7 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la planificación de una estrategia de comunicación para la vigencia 2025 a través de una mesa técnica. Se realizaron 60 contenidos en la intranet, se apoyaron 6 campañas internas, se habilitaron 6 fondos de pantalla y se enviaron 18 mensajes masivos a correos corporativos. Además, se elaboraron 248 piezas gráficas de comunicación y se produjeron 243 contenidos distribuidos en el portal (97) y en redes sociales (146), los cuales incluyeron 45 publicaciones en Facebook, 60 tweets en X y 41 publicaciones en Instagram. Para el mes de febrero, se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la publicación de 80 contenidos en la intranet, se realizo 1 campaña interna de San Valentín,9 fondos de pantalla,envio de 25 mensajes masivos. Se produjeron 350 contenidos informativos, publicaciones en redes sociales: 84 Facebook ,99 X, 190 In y 52 en Youtube. Se reviso y elaboro un total de 417 piezas gráficas y se produjeron 36 piezas audiovisuales. Se atendio 32 solicitudes institucionales Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación mediante la generacion de 2 documentos preliminares denominados Plan Estrategico de Comunicación, y Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se realizó publicación de 83 contenidos en intranet,6 fondos de pantallas,envío de 12 flash informativos,producción de 287contenidos informativos.Publicación en redes: 65 face, 213 en X,281 IN,57 en YouT,elaboración de 482 piezas gráficas,40 piezas audiovisuales | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 156000000 | 113868750 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921010101 | Diseñar herramientas, lineamientos planes de trabajo y procedimientos encaminados a prevenir y mitigar riesgos de corrupción | 0 | 35% | 15% | Se elaboró el plan de trabajo para la implementación de la Debida Diligencia, dirigido a la Secretaría de Bienestar Social y a la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano. Este plan estableció las directrices y acciones específicas para fortalecer los mecanismos de control, promoviendo la transparencia y la integridad en los procesos. En el mes de febrero se realizó reunión con el DACP y se establecieron los lineamientos para aplicar prueba piloto a contrapartes externas, específicamente direccionados a los organismos de Secretaría de Bienestar y Secretaría de Infraestructura para los procesos contractuales de licitación pública y Convenios o contrato con Entidades Sin Ánimo de Lucro competitivo o contratación directa. En el mes de marzo se participó en mesa técnica con la Secretaría de Bienestar Social, donde se estableció que la prueba piloto para la implementación de la Debidad Diligencia serán los contratos celebrados por medio de la modalidad de selecciones abreviadas ya que podrian tener mayores riesgos de corrupción y LAFT. | [6 empty] | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 2 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 2 | 50% | 0 | En el mes de enero se realizaron reuniones con la Secretaría de Bienestar Social y la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, en las cuales se socializó al equipo la implementación de la estrategia enmarcada en el Decreto 0747. Durante estos encuentros, se presentó la segmentación de contrapartes externas, así como los procedimientos y anexos sobre la Debida Diligencia, con el propósito de iniciar la prueba piloto de su implementación en procesos de Licitación Pública y Convenios con entidades sin ánimo de lucro. En el mes de febrero se establecieron los lineamientos para aplicar prueba piloto a contrapartes externas, específicamente direccionados a los organismos de Secretaría de Bienestar y Secretaría de Infraestructura para los procesos contractuales de licitación pública y Convenios o contrato con Entidades Sin Ánimo de Lucro competitivo o contratación directa. Durante el mes de marzo se brindó asistencia técnica a la Secretaría de Bienestar Social para definir tiempos y herramientas del piloto de Debida Diligencia en contratos por selección abreviada. Se participó en el DACP para orientar el uso de la matriz de riesgos LAFT y se analizaron denuncias recibidas, priorizando riesgos institucionales mediante la matriz y fortaleciendo la aplicación de procedimientos establecidos. | 9.75% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 44893000 | 44893000 | 37625000 | 22575000 | 22575000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921010103 | Evaluar y realizar seguimiento periódico de los lineamientos emitidos | 0 | 30% | 15% | En el marco de la ejecución del proyecto asociado a esta actividad, durante el mes de enero se realizó el seguimiento periódico a las denuncias presentadas, lo que garantizó una respuesta oportuna y alineada con los lineamientos estratégicos. Asimismo, se consolidó el informe correspondiente, en el que se documentaron las acciones implementadas y su contribución al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Durante el mes de febrero, se analizaron las denuncias recibidas en el periodo, verificando su correcta gestión y asegurando que cada una fuera tramitada dentro de los plazos establecidos. Como parte del proceso, se evaluó el cumplimiento de los lineamientos establecidos, garantizando que la respuesta institucional fuera clara y oportuna. Adicionalmente, se realizó el monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de riesgos de corrupción y LAFT, identificando oportunidades de mejora En el mes de marzo, se dio respuesta de manera oportuna a cada una de las denuncias recibidas por parte de la ciudadania, donde también fueron analizadas en conjunto con los organismos involucrados, para tomar las medidas necesarias. Dentro del mismo proceso, se realizó el seguimiento periódico a la la implementación de la estrategia de gestión de riesgos de corrupción y LAFT, a través de la matriz de riesgos. | [6 empty] | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 2 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 2 | 50% | 0 | En el mes de enero se realizaron reuniones con la Secretaría de Bienestar Social y la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, en las cuales se socializó al equipo la implementación de la estrategia enmarcada en el Decreto 0747. Durante estos encuentros, se presentó la segmentación de contrapartes externas, así como los procedimientos y anexos sobre la Debida Diligencia, con el propósito de iniciar la prueba piloto de su implementación en procesos de Licitación Pública y Convenios con entidades sin ánimo de lucro. En el mes de febrero se establecieron los lineamientos para aplicar prueba piloto a contrapartes externas, específicamente direccionados a los organismos de Secretaría de Bienestar y Secretaría de Infraestructura para los procesos contractuales de licitación pública y Convenios o contrato con Entidades Sin Ánimo de Lucro competitivo o contratación directa. Durante el mes de marzo se brindó asistencia técnica a la Secretaría de Bienestar Social para definir tiempos y herramientas del piloto de Debida Diligencia en contratos por selección abreviada. Se participó en el DACP para orientar el uso de la matriz de riesgos LAFT y se analizaron denuncias recibidas, priorizando riesgos institucionales mediante la matriz y fortaleciendo la aplicación de procedimientos establecidos. | 9.75% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 170021000 | 170021000 | 103442000 | 48558000 | 41793000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921010102 | Realizar acciones de apropiación y socialización de los lineamientos y procedimientos establecidos | V1= Número de organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad. | 35% | 0% | Se realizó reunión con la Secretaría de Bienestar Social, donde se les socializó a todo el equipo la implementación de la estrategia enmarcada en el Decreto 0747, se presentó la segmentación de contrapartes externas y los procedimientos y anexos sobre la Debida Diligencia para iniciar la prueba piloto de la implementación en procesos de Licitación Pública y Convenios con entidades sin animo de lucro. En el mes de febrero para dar inicio a la prueba piloto sobre la debida diligencia se realizó junto con el DACP, la implementación de la matriz de riesgo de los procesos contractuales sobre riesgos LAFT, para definir el control del riesgo en la solicitud de los documentos. En el mes de marzo se participó en espacio con el DACP para definir el uso de la herramienta de matriz de riesgos contractual en las acciones de debida diligencia, específicamente con el fin de incluir como controles en los riesgos LAFT los documentos de la estructura empresarial de los potenciales proponentes, con el fin de incluirla en la política de administración de riesgos de la Alcaldía, en su actualización Versión 007. | [6 empty] | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 2 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 2 | 50% | 0 | En el mes de enero se realizaron reuniones con la Secretaría de Bienestar Social y la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, en las cuales se socializó al equipo la implementación de la estrategia enmarcada en el Decreto 0747. Durante estos encuentros, se presentó la segmentación de contrapartes externas, así como los procedimientos y anexos sobre la Debida Diligencia, con el propósito de iniciar la prueba piloto de su implementación en procesos de Licitación Pública y Convenios con entidades sin ánimo de lucro. En el mes de febrero se establecieron los lineamientos para aplicar prueba piloto a contrapartes externas, específicamente direccionados a los organismos de Secretaría de Bienestar y Secretaría de Infraestructura para los procesos contractuales de licitación pública y Convenios o contrato con Entidades Sin Ánimo de Lucro competitivo o contratación directa. Durante el mes de marzo se brindó asistencia técnica a la Secretaría de Bienestar Social para definir tiempos y herramientas del piloto de Debida Diligencia en contratos por selección abreviada. Se participó en el DACP para orientar el uso de la matriz de riesgos LAFT y se analizaron denuncias recibidas, priorizando riesgos institucionales mediante la matriz y fortaleciendo la aplicación de procedimientos establecidos. | 9.75% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 292188000 | 292188000 | 45150000 | $ - | $ - | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020101 | Diseñar insumos pedagógicos y en lenguaje no especializados para promover la transparencia | 0 | 25% | 20% | Se diseñaron insumos como piezas comunicacionales para la publicación de la información de los observatorios ciudadanos de transparencia y el concepto visual para el lanzamiento del monitor de inversiones ¡Pa´Que Veas!. En el mes de febrero se diseñaron piezas comunicacionales como las invitaciones para el lanzamiento del Monitor de Inversiones ¡Pá que veas!, Animación del logo ¡Pá que veas!, Banner de invitación para google form ¡Pá que veas!, Banner de encuesta de satisfacción para google form ¡Pá que veas!, Sin fin para el evento de lanzamiento del Monitor de Inversiones ¡Pá que veas!, Invitación al observatorio ciudadano de transparencia YAWA e Invitación al observatorio ciudadano de transparencia CIGRED En el mes de marzo se apoyó en la actualización del formulario de denuncias con los enunciados utilizando un lenguaje accesible para toda la ciudadanía, se diseñó la presentación de estrategia post lanzamiento del Monitor de Inversiones ¡Pá que veas! y se apoyó en la preparación visual y conceptual así como también en el desarrollo audiovisual del lanzamiento del Monitor de Inversiones ¡Pá que veas! | [6 empty] | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 1 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 50% | 0 | Durante el mes de enero se realizó la creación de la malla de contenidos para actualizar los insumos como videos, fotografías y textos en los diferentes espacios del micrositio de transparencia En el mes de febrero se realizó la actualización de los contenidos en fotos y videos para el portal Pa que Veás, monitor de inversión pública de la Alcaldía de Cali a través del micrositio de Transparencia en el sitio web de la Alcaldía. Durante el mes de marzo se realizaron ajustes al formulario de denuncias con lenguaje accesible, se aprobaron lineamientos para el micrositio de transparencia, se actualizaron contenidos y se apoyó el diseño de piezas comunicativas.También se produjo y alojó un video orientador sobre denuncias, y se llevó a cabo el lanzamiento del portal ¡Pa’ que Veás! en el micrositio de transparencia | 19% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 64969000 | 64969000 | 59895000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020105 | Mejorar la calidad, pertinencia y disponibilidad de los datos abiertos de Cali para generar oportunidades de dialogo e intercambio de saberes con la ciudadanía en general | 0 | 20% | 20% | Para mejorar la calidad de los datos abiertos, se identificaron las dificultades que los organismos enfrentaron en su cumplimiento. Se implementaron acciones de mejora para que los organismos con menor rendimiento cumplieran con el plan de trabajo y, de este modo, ofrecieran información pública de valor. En el mes de febrero se diseñaron dos menús de navegación en la app de datos abiertos: 1. Documentos relevantes e inscripción a cursos. El menú 1 aloja información pertinente para los delegados de datos y su gestión de datos en su respectivo organismo; la información permanece visible y accesible. El menú 2 permitirá inscribir y visualizar los inscritos a los diferentes cursos de datos de la entidad. En el mes de marzo se revisó y aprobó conforme a los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Transparencia cinco (5) planes de trabajo del procedimiento de datos abiertos enviados por los delegados de Gestión Jurídica, Contratación, DATIC, Protección Animal y Desarrollo Económico. | [6 empty] | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 1 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 50% | 0 | Durante el mes de enero se realizó la creación de la malla de contenidos para actualizar los insumos como videos, fotografías y textos en los diferentes espacios del micrositio de transparencia En el mes de febrero se realizó la actualización de los contenidos en fotos y videos para el portal Pa que Veás, monitor de inversión pública de la Alcaldía de Cali a través del micrositio de Transparencia en el sitio web de la Alcaldía. Durante el mes de marzo se realizaron ajustes al formulario de denuncias con lenguaje accesible, se aprobaron lineamientos para el micrositio de transparencia, se actualizaron contenidos y se apoyó el diseño de piezas comunicativas.También se produjo y alojó un video orientador sobre denuncias, y se llevó a cabo el lanzamiento del portal ¡Pa’ que Veás! en el micrositio de transparencia | 19% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 64969000 | 64969000 | 59895000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020106 | Realizar acciones encaminadas a fortalecer los observatorios ciudadanos de transparencia para el ejercicio del control social | 0 | 25% | 20% | Se realizarón 3 rendiciones de cuentas con los observatorios ciudadanos de transparencia de Yawa, Barrio Obrero y Bulevar del Oriente. En el mes de febrero se consultó sobre los avances del proyecto parque pacífico para la organización posterior de una rendición de cuentas con el fin de brindar la información a los integrantes del observatorio ciudadano de transparencia sobre el estatus del proyecto parque pacífico y así facilitar el fortalecimiento de las capacidades de incidencia de los miembros del observatorio parque pacífico. En el mes de marzo se brindó apoyo en la instalación del Observatorio Ciudadano de Transparencia del proyecto Centro Integral para la Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres (CIGRED), donde se indicó que se pueden construir herramientas para realizar seguimiento a los compromisos establecidos en cada una de las reuniones con el observatorio y que seran construidas de manera colectiva. | [6 empty] | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 1 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 50% | 0 | Durante el mes de enero se realizó la creación de la malla de contenidos para actualizar los insumos como videos, fotografías y textos en los diferentes espacios del micrositio de transparencia En el mes de febrero se realizó la actualización de los contenidos en fotos y videos para el portal Pa que Veás, monitor de inversión pública de la Alcaldía de Cali a través del micrositio de Transparencia en el sitio web de la Alcaldía. Durante el mes de marzo se realizaron ajustes al formulario de denuncias con lenguaje accesible, se aprobaron lineamientos para el micrositio de transparencia, se actualizaron contenidos y se apoyó el diseño de piezas comunicativas.También se produjo y alojó un video orientador sobre denuncias, y se llevó a cabo el lanzamiento del portal ¡Pa’ que Veás! en el micrositio de transparencia | 19% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 85338000 | 85338000 | 80379000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020102 | Realizar la actualización periódica del micrositio de transparencia en la página web de la Alcaldía para garantizar su correcto funcionamiento y accesibilidad según normas de inclusión | V1: Rediseño de sitio web implementado | 25% | 20% | Se realizó la creación de la malla de contenidos para actualizar los insumos como videos, fotografías y textos en los diferentes espacios del micrositio de transparencia. En el mes de febrero se realizó la actualización de los contenidos en fotos y videos para el portal Pa que Veás, monitor de inversión pública de la Alcaldía de Cali a través del micrositio de Transparencia en el sitio web de la Alcaldía. En el mes de marzo se brindó apoyo en la creación de contenidos y diferentes piezas comunicativas (banners, boletines internos y externos, correos masivos) acerca del lanzamiento de ¡Pa’ que Veás!, portal de la Alcaldía de Cali que funciona como un monitor de inversión pública y que está alojado en el micrositio de Transparencia de la Alcaldía de Cali. | [6 empty] | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 1 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 50% | 0 | Durante el mes de enero se realizó la creación de la malla de contenidos para actualizar los insumos como videos, fotografías y textos en los diferentes espacios del micrositio de transparencia En el mes de febrero se realizó la actualización de los contenidos en fotos y videos para el portal Pa que Veás, monitor de inversión pública de la Alcaldía de Cali a través del micrositio de Transparencia en el sitio web de la Alcaldía. Durante el mes de marzo se realizaron ajustes al formulario de denuncias con lenguaje accesible, se aprobaron lineamientos para el micrositio de transparencia, se actualizaron contenidos y se apoyó el diseño de piezas comunicativas.También se produjo y alojó un video orientador sobre denuncias, y se llevó a cabo el lanzamiento del portal ¡Pa’ que Veás! en el micrositio de transparencia | 19% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 62772000 | 62772000 | 59895000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020104 | Suministrar insumos logísticos para la realización de las mesas de trabajo cocreativo con los observatorios | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 1 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 50% | 0 | Durante el mes de enero se realizó la creación de la malla de contenidos para actualizar los insumos como videos, fotografías y textos en los diferentes espacios del micrositio de transparencia En el mes de febrero se realizó la actualización de los contenidos en fotos y videos para el portal Pa que Veás, monitor de inversión pública de la Alcaldía de Cali a través del micrositio de Transparencia en el sitio web de la Alcaldía. Durante el mes de marzo se realizaron ajustes al formulario de denuncias con lenguaje accesible, se aprobaron lineamientos para el micrositio de transparencia, se actualizaron contenidos y se apoyó el diseño de piezas comunicativas.También se produjo y alojó un video orientador sobre denuncias, y se llevó a cabo el lanzamiento del portal ¡Pa’ que Veás! en el micrositio de transparencia | 19% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 75550530 | 75550530 | 75550530 | $ - | $ - | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010105 | Brindar apoyo logístico en el marco de la implementación de los talleres de formación y capacitación |  | 0% | 0% | [7 empty] | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 200 | 4599030 | Servicio de educación informal | 200 | 100% | 0 | En el mes de marzo se dieron pasos clave para preparar la formación en buen gobierno. Se avanzó en la estrategia de comunicaciones de Cali Distrito, con narrativa y mapeo de actores. Se analizaron indicadores relevantes para orientar la articulación con actores internos y externos, y se identificaron los públicos objetivo para los talleres. Además, se formuló el plan de trabajo metodológico y se inició articulación con el DADII. | 1.63% | [9 empty] | 1.63% | 99 | $ - | 160698225 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010101 | Diseñar e implementar la estrategia de gobernanza y gobernabilidad "Cali gobierna unida” | 0 | 25% | 0% | [7 empty] | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 200 | 4599030 | Servicio de educación informal | 200 | 100% | 0 | En el mes de marzo se dieron pasos clave para preparar la formación en buen gobierno. Se avanzó en la estrategia de comunicaciones de Cali Distrito, con narrativa y mapeo de actores. Se analizaron indicadores relevantes para orientar la articulación con actores internos y externos, y se identificaron los públicos objetivo para los talleres. Además, se formuló el plan de trabajo metodológico y se inició articulación con el DADII. | 1.63% | [9 empty] | 1.63% | 99 | 258075180 | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010104 | Realizar apoyo administrativo y operativo en la implementación de la estrategia de gobernanza y gobernabilidad para el fortalecimiento del buen gobierno en el marco del proyecto | 0 | 15% | 2.5% | En el mes de marzo se avanzó en la propuesta inicial de la estrategia de comunicaciones de “Cali Distrito”, que incluyó narrativa y acciones tácticas para actores priorizados, además, se realizó un mapeo de comunicaciones internas y externas. Se apoyó la articulación de las mesas técnicas de Cali Distrito para el seguimiento de los compromisos adquiridos por los organismos. | [6 empty] | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 200 | 4599030 | Servicio de educación informal | 200 | 100% | 0 | En el mes de marzo se dieron pasos clave para preparar la formación en buen gobierno. Se avanzó en la estrategia de comunicaciones de Cali Distrito, con narrativa y mapeo de actores. Se analizaron indicadores relevantes para orientar la articulación con actores internos y externos, y se identificaron los públicos objetivo para los talleres. Además, se formuló el plan de trabajo metodológico y se inició articulación con el DADII. | 1.63% | [9 empty] | 1.63% | 99 | 74685600 | 136230000 | 105870000 | 26435000 | 22640000 | 2025-02-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010102 | Realizar el proceso de articulación y enlace territorial multiactores | V1= Número de personas capacitadas | 15% | 2.5% | En el mes de marzo se avanzó en el proceso de articulación y enlace territorial multiactores mediante el análisis de la información del Índice de Competitividad de Ciudades presentado por la Universidad del Rosario. Paralelamente, se inició la extracción y transformación de datos de indicadores trazadores, como insumo clave para facilitar posteriormente la articulación técnica con actores internos y externos involucrados en la medición y reporte. | [6 empty] | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 200 | 4599030 | Servicio de educación informal | 200 | 100% | 0 | En el mes de marzo se dieron pasos clave para preparar la formación en buen gobierno. Se avanzó en la estrategia de comunicaciones de Cali Distrito, con narrativa y mapeo de actores. Se analizaron indicadores relevantes para orientar la articulación con actores internos y externos, y se identificaron los públicos objetivo para los talleres. Además, se formuló el plan de trabajo metodológico y se inició articulación con el DADII. | 1.63% | [9 empty] | 1.63% | 99 | 37342800 | 119790000 | 29947500 | 8167500 | 8167500 | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010106 | Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 200 | 4599030 | Servicio de educación informal | 200 | 100% | 0 | En el mes de marzo se dieron pasos clave para preparar la formación en buen gobierno. Se avanzó en la estrategia de comunicaciones de Cali Distrito, con narrativa y mapeo de actores. Se analizaron indicadores relevantes para orientar la articulación con actores internos y externos, y se identificaron los públicos objetivo para los talleres. Además, se formuló el plan de trabajo metodológico y se inició articulación con el DADII. | 1.63% | [9 empty] | 1.63% | 99 | 65691450 | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010103 | Realizar talleres de formación en gobernanza y gerencia social para actores movilizadores del territorio y funcionarios/servidores que tengan línea de trabajo con estos actores | V1= Número de personas capacitadas | 35% | 2.5% | En el mes de marzo se avanzó en la identificación de los actores clave para la implementación de talleres de formación en gobernanza en el marco de Cali Distrito. Se inició articulación con el DADII para comenzar con los servidores públicos como grupo focal inicial. Asimismo, se planteó el plan de trabajo para el desarrollo de una estrategia de talleres interactivos, y se revisaron documentos técnicos clave para fortalecer los contenidos formativos dirigidos a los actores territoriales. | [6 empty] | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 200 | 4599030 | Servicio de educación informal | 200 | 100% | 0 | En el mes de marzo se dieron pasos clave para preparar la formación en buen gobierno. Se avanzó en la estrategia de comunicaciones de Cali Distrito, con narrativa y mapeo de actores. Se analizaron indicadores relevantes para orientar la articulación con actores internos y externos, y se identificaron los públicos objetivo para los talleres. Además, se formuló el plan de trabajo metodológico y se inició articulación con el DADII. | 1.63% | [9 empty] | 1.63% | 99 | 160608195 | 179685000 | 39498000 | 8859000 | 5445000 | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Gobierno
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010105 | Apoyar la etapa de cumplimiento y pago de sentencias y acuerdos conciliatorios del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 24.99% | Durante el mes de enero se realizaron 63 actividades entre asignaciones, reasignaciones de procesos, elaboración de oficios, depuración de procesos, requerimientos a la subdireccion de tesorería y de medidas cautelares, seguimiento a los embargos y solicitar Certificaciones bancarias, la alimentación del drive y adjuntar los pagos en el aplicativo de procesos Durante el mes de febrero se realizaron 346 activides que incluyen, tramite de pago de sentencias, asignación y reasignacion de procesos, elaboración de oficios, respuesta a peticiones y se adjunto los soportes de pago Durante el mes de Marzo se crearon y digitalizaron 475 tutelas, se cargaron 300 archivos PDF al sistema judicial y se finalizaron 37 tutelas. Se actualizaron documentos en 20 procesos, se elaboraron 60 oficios y se revisaron 58 procesos para control de legalidad. Además, se enviaron 448 correos, se brindó capacitación al equipo y se proyectaron oficios bajo la Ley 2213 de 2022, fortaleciendo la gestión jurídica del Distrito. | [6 empty] | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1 | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 60% | 0 | Se realizó la parte introductoria del documento de lineamientos tecnicos Se definieron los alcances, las definiciones y se revisó el marco normativo que contendra el documento final de lineamientos tecnicos. (sujeto a evaluación y revisión) Se avanzó en acciones de defensa judicial, prevención del daño antijurídico y mejora normativa, garantizando la representación técnica y jurídica del Distrito. Se desarrollaron actividades procesales y asesorías ajustadas al ordenamiento jurídico. Se implementó un formulario para seguimiento de actividades del humano y se construyó el documento de lineamientos técnicos, que se presentará al recurso final de la vigencia. | 12.5% | [9 empty] | 11.5% | 99 | 33736000 | 33736000 | 32670000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010103 | Apoyar la etapa prejudicial y judicial de los procesos activos de la Administración Distrital | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 24.99% | Se aceptaron 6 acciones de tutela, se crearon 60 y se actualizaron 2 en el sistema. Se notificó el auto admisorio en 314 tutelas. Se impulsaron 54 incidentes de desacato, se proyectaron 6 y se elaboraron 2 proyectos de decreto para cumplimiento de sentencias en acciones populares. En el ámbito judicial, se contestaron 3 demandas, se radicaron 4 poderes y se presentaron alegatos de conclusión en procesos cerrados en etapa probatoria. Se llevaron a cabo actuaciones en procesos de nulidad electoral y conciliación, incluyendo la presentación de memoriales en tres expedientes. Se gestionaron 3 procesos de pertenencia y 2 de restitución de tierras. Se revisaron diariamente las actuaciones procesales para atender tutelas, apelar, alegar y asistir a audiencias. Además, se realizó la representación judicial de la Entidad conforme a los lineamientos establecidos. En febrero de 2025, se actualizó la información litigiosa mediante la creación y asignación de tutelas y procesos judiciales, garantizando la representación del municipio. Se asistió a cuatro audiencias, se presentaron escritos claves como contestaciones de demanda, alegatos de conclusión y llamamientos en garantía. Se digitalizaron 12 acciones constitucionales y se actualizaron procesos en el sistema de gestión. Durante el mes de Marzo se crearon 150 tutelas, se contestaron 32 acciones de tutela y 7 demandas, se proyectaron 6 alegatos de conclusión, se elaboraron 98 oficios y se obtuvieron 700 depuraciones de sentencias. Además, se asistió a 10 audiencias, 5 mesas técnicas y se representó al Distrito en 10 procesos judiciales. Se realizaron actualizaciones en sistemas, estudios de sentencias y trámites ante el Comité de Conciliación. | [6 empty] | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1 | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 60% | 0 | Se realizó la parte introductoria del documento de lineamientos tecnicos Se definieron los alcances, las definiciones y se revisó el marco normativo que contendra el documento final de lineamientos tecnicos. (sujeto a evaluación y revisión) Se avanzó en acciones de defensa judicial, prevención del daño antijurídico y mejora normativa, garantizando la representación técnica y jurídica del Distrito. Se desarrollaron actividades procesales y asesorías ajustadas al ordenamiento jurídico. Se implementó un formulario para seguimiento de actividades del humano y se construyó el documento de lineamientos técnicos, que se presentará al recurso final de la vigencia. | 12.5% | [9 empty] | 11.5% | 99 | 596241581 | 596241581 | 452689500 | 207187500 | 187517500 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010106 | Apoyar la gestión jurídica normativa, en acciones que encaminen a brindar seguridad jurídica | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 24.99% | Se emitieron 9 conceptos juridicos, se revisaron y ajustaron 79 actos administrativos (entre decretos y resoluciones) y se gestionaron 6 PQRS En febrero de 2025, se elaboraron tres conceptos jurídicos sobre sanciones urbanísticas, requisitos para acceder a recursos del FONPET y el uso del estadio Pascual Guerrero. Se revisaron tres actos administrativos relacionados con nombramientos, seguimiento a una política pública y facultades especiales para la subsecretaría de patrimonio. Además, se participó en la redacción de los estatutos de AMSO, en reuniones con asesores distritales y mesas de trabajo para la ampliación y aprobación de para la aprobacion del Plan Parcial de la Hacienda "El Marañón". . En Marzo Se remitieron y se informaron oportunamente 2.412 notificaciones de tutela a las dependencias accionadas y vinculadas en las Acciones de Tutela, discriminadas así: ADMISIONES 1047, FALLO FAVORABLES 1ra INS 641, FALLOS CONTRA 456, IMPUGNACIONES CONCEDE 102, IMPUGNACIONES ADMITE 43, FALLOS 2da INST 72 y DESACATOS 51 | [6 empty] | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1 | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 60% | 0 | Se realizó la parte introductoria del documento de lineamientos tecnicos Se definieron los alcances, las definiciones y se revisó el marco normativo que contendra el documento final de lineamientos tecnicos. (sujeto a evaluación y revisión) Se avanzó en acciones de defensa judicial, prevención del daño antijurídico y mejora normativa, garantizando la representación técnica y jurídica del Distrito. Se desarrollaron actividades procesales y asesorías ajustadas al ordenamiento jurídico. Se implementó un formulario para seguimiento de actividades del humano y se construyó el documento de lineamientos técnicos, que se presentará al recurso final de la vigencia. | 12.5% | [9 empty] | 11.5% | 99 | 307884000 | 307884000 | 241775000 | 117125000 | 102835000 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010101 | Realizar el proceso de actualización de la información litigiosa de los sistemas de información | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 24.99% | Se actualizaron 13 de los 55 procesos consultados en las plataformas judiciales (SAMAI) y se solicitaron ajustes en el número de radicación de 3 procesos en el SGPRDJ. Se digitalizaron y registraron 8 procesos judiciales y perjudiciales en el sistema del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. Se brindó apoyo en la digitalización y creación de 38 acciones constitucionales en el sistema de registro y seguimiento de procesos judiciales y MASC. Diariamente, se crearon entre 10 y 20 tutelas de movilidad, además de procesos bajo la Ley 2213, optimizando la gestión litigiosa y administrativa de la Alcaldía de Cali. En febrero se actualizó la información litigiosa en los sistemas de gestión con la creación y asignación de tutelas y procesos judiciales, garantizando la representación legal del municipio. Se realizará a cuatro audiencias de pruebas y se presentarán escritos clave, como contestaciones de demanda, llamamientos en garantía y alegatos de conclusión. Además, se digitalizaron 12 acciones constitucionales. En total, se realizaron 6 contestaciones de tutela, 7 incidentes de desacato y se crearon 60 tutelas Durante el mes de Marzo 252 actividades que incluyen la asignación, reasignacion de proceso, elaboración de oficios para estudio de repetición, la depuración de procesos terminados, recopilar la información a financiero tesorería sobre las medidas de embargos, en el seguimiento de los embargos, en la alimetacion del drive de pagos de sentencias, se adjunto los soportes en el aplicativo de procesos, remitió para tramite de pago a educación, dadii y hacienda | [6 empty] | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1 | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 60% | 0 | Se realizó la parte introductoria del documento de lineamientos tecnicos Se definieron los alcances, las definiciones y se revisó el marco normativo que contendra el documento final de lineamientos tecnicos. (sujeto a evaluación y revisión) Se avanzó en acciones de defensa judicial, prevención del daño antijurídico y mejora normativa, garantizando la representación técnica y jurídica del Distrito. Se desarrollaron actividades procesales y asesorías ajustadas al ordenamiento jurídico. Se implementó un formulario para seguimiento de actividades del humano y se construyó el documento de lineamientos técnicos, que se presentará al recurso final de la vigencia. | 12.5% | [9 empty] | 11.5% | 99 | 149798000 | 149798000 | 76815000 | 35847000 | 32433000 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010102 | Realizar la identificación y análisis de las causas generadores del daño antijurídico, e implementar las políticas de prevención | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 0% | [7 empty] | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1 | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 60% | 0 | Se realizó la parte introductoria del documento de lineamientos tecnicos Se definieron los alcances, las definiciones y se revisó el marco normativo que contendra el documento final de lineamientos tecnicos. (sujeto a evaluación y revisión) Se avanzó en acciones de defensa judicial, prevención del daño antijurídico y mejora normativa, garantizando la representación técnica y jurídica del Distrito. Se desarrollaron actividades procesales y asesorías ajustadas al ordenamiento jurídico. Se implementó un formulario para seguimiento de actividades del humano y se construyó el documento de lineamientos técnicos, que se presentará al recurso final de la vigencia. | 12.5% | [9 empty] | 11.5% | 99 | 10000000 | 10000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010104 | Realizar seguimiento y control de la actividad litigiosa | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 24.99% | Durante el mes de febrero se remitieron 1116 correos de acciones de tutela a todos los organismos que conforman el Distrito Especial de Santiago de Cali Durante el mes de marzo se atendieron 5 trámites asignados, se emitieron 6 conceptos jurídicos y se revisaron 15 decretos, 4 resoluciones, 2 oficios y 2 proyectos de acuerdo. Se elaboraron vistos buenos jurídicos a planos parciales, se desarrolló una solicitud de concepto y se participó en reuniones técnicas con el grupo del Tren de Cercanías, supervisión de proyectos urbanísticos y cooperación interinstitucional. | [6 empty] | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1 | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 60% | 0 | Se realizó la parte introductoria del documento de lineamientos tecnicos Se definieron los alcances, las definiciones y se revisó el marco normativo que contendra el documento final de lineamientos tecnicos. (sujeto a evaluación y revisión) Se avanzó en acciones de defensa judicial, prevención del daño antijurídico y mejora normativa, garantizando la representación técnica y jurídica del Distrito. Se desarrollaron actividades procesales y asesorías ajustadas al ordenamiento jurídico. Se implementó un formulario para seguimiento de actividades del humano y se construyó el documento de lineamientos técnicos, que se presentará al recurso final de la vigencia. | 12.5% | [9 empty] | 11.5% | 99 | 57340000 | 57340000 | 29947500 | 13612500 | 13612500 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601020104 | Brindar soporte técnico, mantenimiento, desarrollo y actualización de los sistemas de información | V1: Documento de visualización y funcionamiento del modelo predictivo V2: Documento de diagnóstico de los sistemas de información del DAGJP V3: Documento técnico de funcionamiento y composición de Legaltech. V4: Documento de evaluación al funcionamiento de legaltech. | 20% | 24.99% | Se atendieron todos los requerimientos de soporte realizado por cada uno de los 126 usuarios del organismo cómo trasladar equipos, configurar 8 impresoras, activar usuarios en el DA En el mes de febrero se atendieron 21 requerimientos de soporte técnico, además se realizó backup a la base de datos del sistema de procesos judiciales y también se desarrolló el registro de conceptos en el sistema de información normativo que está en desarrollo En marzo, Se realizo el procedimiento de brindar soporte técnico, se realizo el backup a la base de datos de los sistemas de información , se activaron y crearon usuarios en el sistema de información de procesos judiciales, se apoyo al despacho en la notificación de respuesta a los derechos de petición, se proyecto respuesta del informe de contingencias, se hizo solicitud de matricula de mac de los equipos nuevos, se activaron y cambiaron contraseñas en el DA. | [6 empty] | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1 | 1202015 | Servicio de información actualizado | 1 | 40% | 0 | Durante el mes de enero el sistema de información se actualizó configurando los controles definidos en el Plan de Seguridad del distrito socializado por DATIC para reducir o mitigar el nivel de riesgo de forma significativa y con ello la materialización de las amenazas y la reducción del impacto en la plataforma tecnológica. También se realizó el procedimiento de configurar en cada uno de los equipos del organismo el software Cobián backup para realizar backup automático a un servidor que se encuentra ubicado en el área de sistemas. Durante el mes de febrero se brindó soporte técnico y asesoramiento en el sistema de información, además de identificar y solucionar los problemas que generalmente provocan una interrupción en las actividades diarias de los funcionarios del organismo. Asimismo, se inicio la construcción del documento de diagnostico del sistema de información Durante el mes de marzo e se avanzó en el diagnóstico de los sistemas de información del DAGJP, identificando necesidades de mejora y oportunidades de optimización mediante estrategias Legaltech. El análisis realizado por abogados evidencia la necesidad de herramientas automatizadas para tutelas y defensa jurídica. Además, se propuso la creación de un banco normativo territorial y el uso de IA y servicios en la nube para fortalecer la gestión judicial del Distrito. | 10% | [9 empty] | 11.5% | 99 | 36764000 | 36764000 | 32670000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601020105 | Procesar y analizar los datos estadísticos de los sistemas de información | V1: Documento de visualización y funcionamiento del modelo predictivo V2: Documento de diagnóstico de los sistemas de información del DAGJP V3: Documento técnico de funcionamiento y composición de Legaltech. V4: Documento de evaluación al funcionamiento de legaltech. | 20% | 24.99% | Se elaboró ​​un análisis estadístico de la información registrada en los sistemas del organismo y se atendieron solicitudes de datos estadísticos. Además, se apoyó a la Subdirección de Defensa Judicial en el análisis de litigiosidad, formulación de indicadores y mecanismos de control. Se desarrolló el informe mensual de demandas y MASC para garantizar el acceso a la información pública y se remitió el informe de contingente judicial al Departamento Administrativo de Hacienda conforme a los requisitos contables. Durante el mes de Febreri Se elaboró ​​un análisis estadístico de la información registrada en los sistemas del organismo y se atendieron solicitudes de datos estadísticos. Además, se apoyó a la Subdirección de Defensa Judicial en el análisis de litigiosidad, formulación de indicadores y mecanismos de control. Se desarrolló el informe mensual de demandas y MASC para garantizar el acceso a la información pública y se remitió el informe de contingente judicial al Departamento Administrativo de Hacienda conforme a los requisitos contables. Durante el mes de Marzo Se elaboró ​​análisis estadístico de la información institucional y se atendieron solicitudes de datos. Se apoyará a la Subdirección de Defensa Judicial en el análisis de litigiosidad, formulación de indicadores y mecanismos de control. Se desarrolló el informe mensual de demandas y MASC, y se remitió el informe de contingente judicial al Departamento de Hacienda conforme a requisitos contables y de acceso a la información pública. | [6 empty] | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1 | 1202015 | Servicio de información actualizado | 1 | 40% | 0 | Durante el mes de enero el sistema de información se actualizó configurando los controles definidos en el Plan de Seguridad del distrito socializado por DATIC para reducir o mitigar el nivel de riesgo de forma significativa y con ello la materialización de las amenazas y la reducción del impacto en la plataforma tecnológica. También se realizó el procedimiento de configurar en cada uno de los equipos del organismo el software Cobián backup para realizar backup automático a un servidor que se encuentra ubicado en el área de sistemas. Durante el mes de febrero se brindó soporte técnico y asesoramiento en el sistema de información, además de identificar y solucionar los problemas que generalmente provocan una interrupción en las actividades diarias de los funcionarios del organismo. Asimismo, se inicio la construcción del documento de diagnostico del sistema de información Durante el mes de marzo e se avanzó en el diagnóstico de los sistemas de información del DAGJP, identificando necesidades de mejora y oportunidades de optimización mediante estrategias Legaltech. El análisis realizado por abogados evidencia la necesidad de herramientas automatizadas para tutelas y defensa jurídica. Además, se propuso la creación de un banco normativo territorial y el uso de IA y servicios en la nube para fortalecer la gestión judicial del Distrito. | 10% | [9 empty] | 11.5% | 99 | 23334000 | 23334000 | 19057500 | 13612500 | 13612500 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601020103 | Realizar diagnostico integral para proponer soluciones tecnológicas especificas | V1: Documento de visualización y funcionamiento del modelo predictivo V2: Documento de diagnóstico de los sistemas de información del DAGJP V3: Documento técnico de funcionamiento y composición de Legaltech. V4: Documento de evaluación al funcionamiento de legaltech. | 20% | 0% | [7 empty] | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1 | 1202015 | Servicio de información actualizado | 1 | 40% | 0 | Durante el mes de enero el sistema de información se actualizó configurando los controles definidos en el Plan de Seguridad del distrito socializado por DATIC para reducir o mitigar el nivel de riesgo de forma significativa y con ello la materialización de las amenazas y la reducción del impacto en la plataforma tecnológica. También se realizó el procedimiento de configurar en cada uno de los equipos del organismo el software Cobián backup para realizar backup automático a un servidor que se encuentra ubicado en el área de sistemas. Durante el mes de febrero se brindó soporte técnico y asesoramiento en el sistema de información, además de identificar y solucionar los problemas que generalmente provocan una interrupción en las actividades diarias de los funcionarios del organismo. Asimismo, se inicio la construcción del documento de diagnostico del sistema de información Durante el mes de marzo e se avanzó en el diagnóstico de los sistemas de información del DAGJP, identificando necesidades de mejora y oportunidades de optimización mediante estrategias Legaltech. El análisis realizado por abogados evidencia la necesidad de herramientas automatizadas para tutelas y defensa jurídica. Además, se propuso la creación de un banco normativo territorial y el uso de IA y servicios en la nube para fortalecer la gestión judicial del Distrito. | 10% | [9 empty] | 11.5% | 99 | 23334000 | 23334000 | $ - | $ - | $ - | N/A | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010102 | Desarrollar el proceso de sensibilización de la cultura de autocontrol, autoevaluación, control y sistema de control interno | V1= Número de estrategias | 15% | 17% | En febrero, Se realizó la planación del proceso de las sensibilizaciones de la cultura de autocontrol, autoevaluación, control y Sistema de Control Interno. En marzo,Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Adminsitración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineandolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyeccion de 400 funcionarios, se elaboro la presentacion y se determinaron las actividades ludicas de apoyo. | [6 empty] | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 6 | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 100% | 0 | Mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica en abril del 2025. La ejecución fisica en febrero fue en cero y se iniciaron las actividades de planeación de las estrategias del proyecto y mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica a partir de abril del 2025. En marzo se llevó a cabo la planificación de cada una de las siguientes estrategias a implementar, junto con su respectivo cronograma, que iniciaran desde el mes de abril: 1. Sensibilización, 2. Seguimiento Curso Virtual a través de la Plataforma Moodle 3.III Congreso Nacional, 4. Taller de Asesoría y Acompañamiento, 5. Campaña “Semana del Control”, 6. Campaña: “El Valor de Ser Buen Servidor Público”, 7. Campaña: “Control Tips” Se realizo el plan de comunicaciones, la planificación de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se identificaron los contenidos, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Realizar planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, se realizó los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Administración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineándolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyección de 400 funcionarios, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Además, se realizaron los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada, se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. Para desarrollar los talleres de asesoría y acompañamiento se adelantó la reserva del auditorio en cámara de comercio con su respectiva logística, para fortalecer el control interno. | 9.01% | [9 empty] | 9.01% | 99 | 63713580 | 63713580 | 43560000 | 10890000 | 5445000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010109 | Elaborar piezas comunicativas e informativas del proceso de control interno a la gestión | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 6 | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 100% | 0 | Mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica en abril del 2025. La ejecución fisica en febrero fue en cero y se iniciaron las actividades de planeación de las estrategias del proyecto y mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica a partir de abril del 2025. En marzo se llevó a cabo la planificación de cada una de las siguientes estrategias a implementar, junto con su respectivo cronograma, que iniciaran desde el mes de abril: 1. Sensibilización, 2. Seguimiento Curso Virtual a través de la Plataforma Moodle 3.III Congreso Nacional, 4. Taller de Asesoría y Acompañamiento, 5. Campaña “Semana del Control”, 6. Campaña: “El Valor de Ser Buen Servidor Público”, 7. Campaña: “Control Tips” Se realizo el plan de comunicaciones, la planificación de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se identificaron los contenidos, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Realizar planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, se realizó los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Administración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineándolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyección de 400 funcionarios, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Además, se realizaron los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada, se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. Para desarrollar los talleres de asesoría y acompañamiento se adelantó la reserva del auditorio en cámara de comercio con su respectiva logística, para fortalecer el control interno. | 9.01% | [9 empty] | 9.01% | 99 | 10000000 | 10000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010105 | Hacer seguimiento y verificación a la apropiación sobre autocontrol y herramientas institucionales a los servidores públicos de los organismos | V1= Número de estrategias | 15% | 17% | En febrero, Se realizó la verificación sobre autocontrol y herramientas institucionales de las sensibilizaciones a desarrollar. En marzo, Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada , se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. | [6 empty] | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 6 | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 100% | 0 | Mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica en abril del 2025. La ejecución fisica en febrero fue en cero y se iniciaron las actividades de planeación de las estrategias del proyecto y mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica a partir de abril del 2025. En marzo se llevó a cabo la planificación de cada una de las siguientes estrategias a implementar, junto con su respectivo cronograma, que iniciaran desde el mes de abril: 1. Sensibilización, 2. Seguimiento Curso Virtual a través de la Plataforma Moodle 3.III Congreso Nacional, 4. Taller de Asesoría y Acompañamiento, 5. Campaña “Semana del Control”, 6. Campaña: “El Valor de Ser Buen Servidor Público”, 7. Campaña: “Control Tips” Se realizo el plan de comunicaciones, la planificación de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se identificaron los contenidos, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Realizar planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, se realizó los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Administración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineándolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyección de 400 funcionarios, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Además, se realizaron los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada, se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. Para desarrollar los talleres de asesoría y acompañamiento se adelantó la reserva del auditorio en cámara de comercio con su respectiva logística, para fortalecer el control interno. | 9.01% | [9 empty] | 9.01% | 99 | 63713580 | 63713580 | 43560000 | 10890000 | 5445000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010101 | Realizar alistamiento general y acompañamiento técnico de actividades en el desarrollo del proyecto | 0 | 10% | 17% | En febrero, Se realizó el alistamiento general de la planeación del proyecto, mediante el envio de oficios y solicitud de espacios para las actividades a desarrollar del fomento de la cultura del Control. En marzo,Se realizo el plan de comunicaciones, la planificacion de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se realizo la reserva de espacios, coordinacion y convocatoria, preparación de logistica y diseño de intrumentos de evaluacion | [6 empty] | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 6 | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 100% | 0 | Mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica en abril del 2025. La ejecución fisica en febrero fue en cero y se iniciaron las actividades de planeación de las estrategias del proyecto y mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica a partir de abril del 2025. En marzo se llevó a cabo la planificación de cada una de las siguientes estrategias a implementar, junto con su respectivo cronograma, que iniciaran desde el mes de abril: 1. Sensibilización, 2. Seguimiento Curso Virtual a través de la Plataforma Moodle 3.III Congreso Nacional, 4. Taller de Asesoría y Acompañamiento, 5. Campaña “Semana del Control”, 6. Campaña: “El Valor de Ser Buen Servidor Público”, 7. Campaña: “Control Tips” Se realizo el plan de comunicaciones, la planificación de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se identificaron los contenidos, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Realizar planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, se realizó los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Administración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineándolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyección de 400 funcionarios, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Además, se realizaron los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada, se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. Para desarrollar los talleres de asesoría y acompañamiento se adelantó la reserva del auditorio en cámara de comercio con su respectiva logística, para fortalecer el control interno. | 9.01% | [9 empty] | 9.01% | 99 | 40028527 | 40028527 | 27312000 | 6828000 | 3414000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010104 | Realizar apoyo logístico para el desarrollo de las actividades del proyecto de inversión | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 6 | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 100% | 0 | Mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica en abril del 2025. La ejecución fisica en febrero fue en cero y se iniciaron las actividades de planeación de las estrategias del proyecto y mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica a partir de abril del 2025. En marzo se llevó a cabo la planificación de cada una de las siguientes estrategias a implementar, junto con su respectivo cronograma, que iniciaran desde el mes de abril: 1. Sensibilización, 2. Seguimiento Curso Virtual a través de la Plataforma Moodle 3.III Congreso Nacional, 4. Taller de Asesoría y Acompañamiento, 5. Campaña “Semana del Control”, 6. Campaña: “El Valor de Ser Buen Servidor Público”, 7. Campaña: “Control Tips” Se realizo el plan de comunicaciones, la planificación de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se identificaron los contenidos, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Realizar planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, se realizó los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Administración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineándolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyección de 400 funcionarios, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Además, se realizaron los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada, se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. Para desarrollar los talleres de asesoría y acompañamiento se adelantó la reserva del auditorio en cámara de comercio con su respectiva logística, para fortalecer el control interno. | 9.01% | [9 empty] | 9.01% | 99 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010106 | Realizar campaña de divulgación sobre herramientas de control a los servidores públicos de la administración distrital | V1= Número de estrategias | 11% | 0% | [7 empty] | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 6 | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 100% | 0 | Mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica en abril del 2025. La ejecución fisica en febrero fue en cero y se iniciaron las actividades de planeación de las estrategias del proyecto y mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica a partir de abril del 2025. En marzo se llevó a cabo la planificación de cada una de las siguientes estrategias a implementar, junto con su respectivo cronograma, que iniciaran desde el mes de abril: 1. Sensibilización, 2. Seguimiento Curso Virtual a través de la Plataforma Moodle 3.III Congreso Nacional, 4. Taller de Asesoría y Acompañamiento, 5. Campaña “Semana del Control”, 6. Campaña: “El Valor de Ser Buen Servidor Público”, 7. Campaña: “Control Tips” Se realizo el plan de comunicaciones, la planificación de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se identificaron los contenidos, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Realizar planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, se realizó los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Administración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineándolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyección de 400 funcionarios, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Además, se realizaron los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada, se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. Para desarrollar los talleres de asesoría y acompañamiento se adelantó la reserva del auditorio en cámara de comercio con su respectiva logística, para fortalecer el control interno. | 9.01% | [9 empty] | 9.01% | 99 | 45000000 | 45000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010110 | Realizar congreso territorial de fortalecimiento institucional en el marco del sistema de control interno y herramientas institucionales | V1= Número de estrategias | 22% | 0% | [7 empty] | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 6 | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 100% | 0 | Mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica en abril del 2025. La ejecución fisica en febrero fue en cero y se iniciaron las actividades de planeación de las estrategias del proyecto y mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica a partir de abril del 2025. En marzo se llevó a cabo la planificación de cada una de las siguientes estrategias a implementar, junto con su respectivo cronograma, que iniciaran desde el mes de abril: 1. Sensibilización, 2. Seguimiento Curso Virtual a través de la Plataforma Moodle 3.III Congreso Nacional, 4. Taller de Asesoría y Acompañamiento, 5. Campaña “Semana del Control”, 6. Campaña: “El Valor de Ser Buen Servidor Público”, 7. Campaña: “Control Tips” Se realizo el plan de comunicaciones, la planificación de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se identificaron los contenidos, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Realizar planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, se realizó los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Administración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineándolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyección de 400 funcionarios, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Además, se realizaron los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada, se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. Para desarrollar los talleres de asesoría y acompañamiento se adelantó la reserva del auditorio en cámara de comercio con su respectiva logística, para fortalecer el control interno. | 9.01% | [9 empty] | 9.01% | 99 | 91300000 | 91300000 | $ - | $ - | $ - | N/A | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010103 | Realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo del proyecto | V1= Número de estrategias | 13% | 17% | Se realizó la planeación y seguimiento a las actividades trasversalmente desarrolladas en el proyecto. En marzo, se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. (se aclara que esta actividad se realizo pero presupuestalmente no se registro valor en obligado para el mes de marzo, posiblemente porque no se alcanzo a presentar pago) | [6 empty] | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 6 | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 100% | 0 | Mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica en abril del 2025. La ejecución fisica en febrero fue en cero y se iniciaron las actividades de planeación de las estrategias del proyecto y mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica a partir de abril del 2025. En marzo se llevó a cabo la planificación de cada una de las siguientes estrategias a implementar, junto con su respectivo cronograma, que iniciaran desde el mes de abril: 1. Sensibilización, 2. Seguimiento Curso Virtual a través de la Plataforma Moodle 3.III Congreso Nacional, 4. Taller de Asesoría y Acompañamiento, 5. Campaña “Semana del Control”, 6. Campaña: “El Valor de Ser Buen Servidor Público”, 7. Campaña: “Control Tips” Se realizo el plan de comunicaciones, la planificación de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se identificaron los contenidos, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Realizar planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, se realizó los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Administración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineándolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyección de 400 funcionarios, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Además, se realizaron los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada, se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. Para desarrollar los talleres de asesoría y acompañamiento se adelantó la reserva del auditorio en cámara de comercio con su respectiva logística, para fortalecer el control interno. | 9.01% | [9 empty] | 9.01% | 99 | 54054840 | 54054840 | 36960000 | 4620000 | 4620000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010107 | Realizar talleres de asesoría y acompañamiento para la prevención de riesgos en la gestión con el fin de fortalecer el control interno en la entidad | V1= Número de estrategias | 6% | 0% | [7 empty] | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 6 | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 100% | 0 | Mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica en abril del 2025. La ejecución fisica en febrero fue en cero y se iniciaron las actividades de planeación de las estrategias del proyecto y mediante el plan anual de trabajo del Subproceso de Fomento de la Cultura de Control se dará ejecución fisica a partir de abril del 2025. En marzo se llevó a cabo la planificación de cada una de las siguientes estrategias a implementar, junto con su respectivo cronograma, que iniciaran desde el mes de abril: 1. Sensibilización, 2. Seguimiento Curso Virtual a través de la Plataforma Moodle 3.III Congreso Nacional, 4. Taller de Asesoría y Acompañamiento, 5. Campaña “Semana del Control”, 6. Campaña: “El Valor de Ser Buen Servidor Público”, 7. Campaña: “Control Tips” Se realizo el plan de comunicaciones, la planificación de cada una de las estrategias a impactar con su respectivo cronograma, se identificaron los contenidos, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Realizar planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, se realizó los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se identificaron los contenidos a impartir para servidores públicos y contratista de la Administración Distrital, con enfoque teórico-práctico y dividido en módulos, abordando los temas: sistema de control interno, normativas vigentes, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), auditorías internas, y herramientas de autocontrol y autoevaluación; alineándolo con la meta del plan de desarrollo, con una proyección de 400 funcionarios, se elaboró la presentación y se determinaron las actividades lúdicas de apoyo. Se realizó planeación, y el seguimiento a las tareas preliminares para implementar cada una de las estrategias. Se realizó la reserva de espacios adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Además, se realizaron los estudios previos para el proceso precontractual de la logística de los refrigerios. Se diseñaron la encuesta para diagnóstico inicial de conocimientos de la primera fase del desarrollo en cada jornada, se diseñó encuesta de conocimientos adquirido y se realizó mesas de trabajo con el proceso de evaluación y seguimiento. Para desarrollar los talleres de asesoría y acompañamiento se adelantó la reserva del auditorio en cámara de comercio con su respectiva logística, para fortalecer el control interno. | 9.01% | [9 empty] | 9.01% | 99 | 25000000 | 25000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010234 | BP26005297 | Fortalecimiento del diagnóstico y evaluación relacionados con la conducta del servidor público en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260052971010102 | Construir herramientas estadísticas y de recolección de información de la conducta del servidor público | V1=Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas, | 16.7% | 19.32% | El avance fisico del producto es cero , debido a que ekl producto son dos investigaciones que se relizam durante un periodo de de 9 a 11 meses y entre noviembr y diciembre se tendar el informe final y las publicaciones impresas de las dos investigaciones Se registro e incorporo la informacion que se ha recolectado como maerial de consulta ( sofcontrol ) materila juridico para el anaolisi y la elaboracon del promer capitulo de los investigaciones , como la elaboracion de cronogram de os tiempos de la elaboracion decada investigación para su control y seguimiento Se registro e incorporo la informacion que se ha recolectado del material de consulta ( sofcontrol- quejas ), material juridico para el analisis para la elaboración del primer capitulo de las dos investigaciones ( la confesión en el derecho disciplinario y Queja e informe del Servidor publico) , como la actualizacion del cronograma de los tiempos de la elaboracion de cada investigación para su control y seguimiento, | [6 empty] | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 2 | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 100% | 0 | El avance fisico del producto es cero , debido a que ekl producto son dos investigaciones que se relizam durante un periodo de de 9 a 11 meses y entre noviembr y diciembre se tendar el informe final y las publicaciones impresas de las dos investigaciones El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2024 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final de las dos investigaciones , como sus impresiones , un avance porcentual en periodo del 7 % . El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2025 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final y las publicaciones de las dos investigaciones , como sus impresiones , se ha adelantado en los dos primeros capitulos de las investigaciones " Queja e informe del Servidor publico" , el primer capitulo fue revisado y aprobado el segundo se encuentra en revision y ademas se presento el primer capitulo del tema de investigacion La confesion del derecho disciplinario que fue reviado y aprobado , se encuentra en borrador el segundo capitulo de dicha investigacion,un avance porcentual en periodo del 18 % , para un acumulado del 25% . | 16% | [9 empty] | 16% | 99 | 48756000 | 48756000 | 13832696 | 9412231 | 8315211 | 2024-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010234 | BP26005297 | Fortalecimiento del diagnóstico y evaluación relacionados con la conducta del servidor público en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260052971010106 | Divulgar los resultados de las investigaciones de la conducta del servidor público. | V1=Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas, | 2.6% | 0% | [7 empty] | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 2 | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 100% | 0 | El avance fisico del producto es cero , debido a que ekl producto son dos investigaciones que se relizam durante un periodo de de 9 a 11 meses y entre noviembr y diciembre se tendar el informe final y las publicaciones impresas de las dos investigaciones El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2024 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final de las dos investigaciones , como sus impresiones , un avance porcentual en periodo del 7 % . El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2025 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final y las publicaciones de las dos investigaciones , como sus impresiones , se ha adelantado en los dos primeros capitulos de las investigaciones " Queja e informe del Servidor publico" , el primer capitulo fue revisado y aprobado el segundo se encuentra en revision y ademas se presento el primer capitulo del tema de investigacion La confesion del derecho disciplinario que fue reviado y aprobado , se encuentra en borrador el segundo capitulo de dicha investigacion,un avance porcentual en periodo del 18 % , para un acumulado del 25% . | 16% | [9 empty] | 16% | 99 | 7692282 | 7692282 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010234 | BP26005297 | Fortalecimiento del diagnóstico y evaluación relacionados con la conducta del servidor público en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260052971010104 | Elaborar el documento final de las investigaciones sobre conducta del servidor público | V1=Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas, | 30.4% | 0% | [7 empty] | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 2 | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 100% | 0 | El avance fisico del producto es cero , debido a que ekl producto son dos investigaciones que se relizam durante un periodo de de 9 a 11 meses y entre noviembr y diciembre se tendar el informe final y las publicaciones impresas de las dos investigaciones El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2024 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final de las dos investigaciones , como sus impresiones , un avance porcentual en periodo del 7 % . El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2025 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final y las publicaciones de las dos investigaciones , como sus impresiones , se ha adelantado en los dos primeros capitulos de las investigaciones " Queja e informe del Servidor publico" , el primer capitulo fue revisado y aprobado el segundo se encuentra en revision y ademas se presento el primer capitulo del tema de investigacion La confesion del derecho disciplinario que fue reviado y aprobado , se encuentra en borrador el segundo capitulo de dicha investigacion,un avance porcentual en periodo del 18 % , para un acumulado del 25% . | 16% | [9 empty] | 16% | 99 | 89060000 | 89060000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010234 | BP26005297 | Fortalecimiento del diagnóstico y evaluación relacionados con la conducta del servidor público en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260052971010101 | Elaborar un documento preliminar del desarrollo de investigaciones de la conducta del servidor público | V1=Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas, | 16.7% | 53.5% | El avance fisico del producto es cero , debido a que ekl producto son dos investigaciones que se relizam durante un periodo de de 9 a 11 meses y entre noviembr y diciembre se tendar el informe final y las publicaciones impresas de las dos investigaciones Se elaboraó el primer capitulo de cada una de las investigaciones , los cuales hacen parte del informe preliminar de cada investigacion , referente l sutento juridico de cada tema señalad para dichas investigaciones Se ejecuto la actividad ha permitido elaborar los dos primeros capitulos de las investigaciones " Queja e informe del Servidor publico" , el primer capitulo fue revisado y aprobado el segundo se encuentra en revision y ademas se presento el primer capitulo del tema de investigacion La confesion del derecho disciplinario que fue reviado y aprobado , se encuentra en borrador el segundo capitulo de dicha investigacion , en cumplimineto de la programacion establecida , un avance acumulado del 25 % y en el period de un 17 % de las dos investigaciones . | [6 empty] | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 2 | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 100% | 0 | El avance fisico del producto es cero , debido a que ekl producto son dos investigaciones que se relizam durante un periodo de de 9 a 11 meses y entre noviembr y diciembre se tendar el informe final y las publicaciones impresas de las dos investigaciones El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2024 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final de las dos investigaciones , como sus impresiones , un avance porcentual en periodo del 7 % . El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2025 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final y las publicaciones de las dos investigaciones , como sus impresiones , se ha adelantado en los dos primeros capitulos de las investigaciones " Queja e informe del Servidor publico" , el primer capitulo fue revisado y aprobado el segundo se encuentra en revision y ademas se presento el primer capitulo del tema de investigacion La confesion del derecho disciplinario que fue reviado y aprobado , se encuentra en borrador el segundo capitulo de dicha investigacion,un avance porcentual en periodo del 18 % , para un acumulado del 25% . | 16% | [9 empty] | 16% | 99 | 48756000 | 48756000 | 37614550 | 26125450 | 22468750 | 2024-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010234 | BP26005297 | Fortalecimiento del diagnóstico y evaluación relacionados con la conducta del servidor público en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260052971010105 | Publicar los documentos finales de las investigaciones realizadas | V1=Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas, | 15.5% | 0% | [7 empty] | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 2 | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 100% | 0 | El avance fisico del producto es cero , debido a que ekl producto son dos investigaciones que se relizam durante un periodo de de 9 a 11 meses y entre noviembr y diciembre se tendar el informe final y las publicaciones impresas de las dos investigaciones El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2024 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final de las dos investigaciones , como sus impresiones , un avance porcentual en periodo del 7 % . El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2025 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final y las publicaciones de las dos investigaciones , como sus impresiones , se ha adelantado en los dos primeros capitulos de las investigaciones " Queja e informe del Servidor publico" , el primer capitulo fue revisado y aprobado el segundo se encuentra en revision y ademas se presento el primer capitulo del tema de investigacion La confesion del derecho disciplinario que fue reviado y aprobado , se encuentra en borrador el segundo capitulo de dicha investigacion,un avance porcentual en periodo del 18 % , para un acumulado del 25% . | 16% | [9 empty] | 16% | 99 | 45217440 | 45217440 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010234 | BP26005297 | Fortalecimiento del diagnóstico y evaluación relacionados con la conducta del servidor público en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260052971010103 | Sistematizar la información correspondiente a las diferentes conductas del servidor público. | V1=Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas, | 18.1% | 21.2% | El avance fisico del producto es cero , debido a que ekl producto son dos investigaciones que se relizam durante un periodo de de 9 a 11 meses y entre noviembr y diciembre se tendar el informe final y las publicaciones impresas de las dos investigaciones La información recolectada , se ha tabulado de acuerdo a los objetivos que se plsntaaen dentro de las investigciones , para despues verificar y coregir , actualizar dichasinformación y realizar los respectivos anlisi dentro del proceso de eaboración de cada investigación La información recolectada , se tabulo de acuerdo a los objetivos que se plantaen dentro de las dos investigaciones , se verfico y se le relizo los ajustes necesarios para actualizar dicha información y realizar los respectivos analisis dentro del proceso de elaboración de cada investigación en la referente al segundo capitulo | [6 empty] | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 2 | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 100% | 0 | El avance fisico del producto es cero , debido a que ekl producto son dos investigaciones que se relizam durante un periodo de de 9 a 11 meses y entre noviembr y diciembre se tendar el informe final y las publicaciones impresas de las dos investigaciones El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2024 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final de las dos investigaciones , como sus impresiones , un avance porcentual en periodo del 7 % . El avance fisico en el mes del producto es cero , debido a que el producto son dos investigaciones que se realizan durante un periodo de de 9 a 10 meses en la vigencia 2025 y entre noviembre - diciembre se tendra el informe final y las publicaciones de las dos investigaciones , como sus impresiones , se ha adelantado en los dos primeros capitulos de las investigaciones " Queja e informe del Servidor publico" , el primer capitulo fue revisado y aprobado el segundo se encuentra en revision y ademas se presento el primer capitulo del tema de investigacion La confesion del derecho disciplinario que fue reviado y aprobado , se encuentra en borrador el segundo capitulo de dicha investigacion,un avance porcentual en periodo del 18 % , para un acumulado del 25% . | 16% | [9 empty] | 16% | 99 | 52998278 | 52998278 | 16496754 | 11298319 | 10607039 | 2024-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010233 | BP26005299 | Fortalecimiento de la gestión disciplinaria en Santiago de Cali | BP260052991010102 | Fortalecer el recaudo probatorio de los procesos disciplinarios activos en la toma de decisiones de fondo | V1=Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 33.2% | 18.2% | El producto esta en la proyeccion estimada de documentos de investigacion ( expedientes discilinarios de vigancias anteriores terminados 9) ya que en enero se realiza un analisis de los expedientes para iniciar con las diferentes atuaciones por parte de los abogados y tecnicos para la terminacion de estos expedientes ( autos - diligencias ) La actividad de recuado probotario para que los abogados adelanten los procesos disciplinarios , realizada por el personal contratado mediante la proyeccion de citaciones a diligecias de pruebas ,, recoleccion de priuebas documentales notificaciones y/o comunicaciones oficiales ,ha pewrmitido que se treminene en este periodo 16 expedientes disciplinariuos de vigencias nateriore , para descongestionera el volumen de expedientes que reposan en el rchivo del organismo La actividad de recuado probatario es donde los abogados adelanten los procesos disciplinarios ,se realiza por el personal contratado mediante la proyeccion de citaciones a diligecias de pruebas , recoleccion de pruebas documentales notificaciones y/o comunicaciones oficiales ,ha permitido que se treminen en este periodo 15 expedientes disciplinarios de vigencias anteriores , para descongestionar el volumen de expedientes que reposan en el achivo del organismo. | [6 empty] | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 300 | 4599026 | Documentos de investigación | 300 | 79% | 42 | El producto esta en la proyeccion estimada de documentos de investigacion ( expedientes discilinarios de vigancias anteriores terminados 9) ya que en enero se realiza un analisis de los expedientes para iniciar con las diferentes atuaciones por parte de los abogados y tecnicos para la terminacion de estos expedientes ( autos - diligencias ) El producto esta en la proyeccion de documentos de investigación ( expedientes disciplinarios de vigencias anteriores terminados ) , los abogados y el personal de apoyo en las diferentes actividades han coadyuda para la terminacion de 16 expedientes de vigncias anteriore , es menor que lo que se tiene estimado , paro esta dentro de los limites , para lo cual han realizado diferentes actuaciones c como es el recuado probatorio , sustanciar y desarrrollar los procesos disciplinarios a traves de la proyecccion de diferentes autos para su terminación El producto esta en la proyeccion de documentos de investigación de acuerdo al catalogo de productos DNP ( expedientes disciplinarios de vigencias anteriores terminados ) , los abogados y el personal de apoyo en las diferentes actividades han coadyudado para la terminacion de 15 expedientes disciplinarios de vigencias anteriores , es menor que lo que se tiene estimado , paro esta dentro de los limites , para lo cual han realizado diferentes actuaciones como es el recuado probatorio , sustanciar y desarrrollar los procesos disciplinarios a traves de la proyecccion de diferentes autos , apoyados en la herramienta como es el sofcontrol , donde se alimenta con la informacion que genera el impulso de los expedientes disciplinarios por parte del personal del organismo que cuente con su rol , para su consulta y toma de decisiones. | 17.53% | [9 empty] | 16.99% | 99 | 140000000 | 140000000 | 83643000 | 25605000 | 23898000 | 2025-02-06 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010233 | BP26005299 | Fortalecimiento de la gestión disciplinaria en Santiago de Cali | BP260052991010101 | Realizar la proyección de autos que permitan tomar decisiones respecto al proceso disciplinario | 0 | 56.8% | 16.3% | El producto esta en la proyeccion estimada de documentos de investigacion ( expedientes discilinarios de vigancias anteriores terminados 9) ya que en enero se realiza un analisis de los expedientes para iniciar con las diferentes atuaciones por parte de los abogados y tecnicos para la terminacion de estos expedientes ( autos - diligencias ) La ejecucion de esta actividad en e periodo por contratistas ha permitiod impulsar los diferentes procesos disiciplinarios que se les asignan y con el apoyo ,, delregistro de la informacion en el sofcontrol y del recuado probatorio ha permitido la terminacion de 16 expedientes de vigencias anteriores La ejecucion de esta actividad en el periodo por contratistas (abogados) con el apoyo de a actividad del recaudo probatorio ha permitioo impulsar los diferentes procesos disiciplinarios que se les asignan y con el apoyo del registro de la informacion en el sofcontrol ha permitido la terminacion de 15 expedientes de vigencias anteriores | [6 empty] | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 300 | 4599026 | Documentos de investigación | 300 | 79% | 42 | El producto esta en la proyeccion estimada de documentos de investigacion ( expedientes discilinarios de vigancias anteriores terminados 9) ya que en enero se realiza un analisis de los expedientes para iniciar con las diferentes atuaciones por parte de los abogados y tecnicos para la terminacion de estos expedientes ( autos - diligencias ) El producto esta en la proyeccion de documentos de investigación ( expedientes disciplinarios de vigencias anteriores terminados ) , los abogados y el personal de apoyo en las diferentes actividades han coadyuda para la terminacion de 16 expedientes de vigncias anteriore , es menor que lo que se tiene estimado , paro esta dentro de los limites , para lo cual han realizado diferentes actuaciones c como es el recuado probatorio , sustanciar y desarrrollar los procesos disciplinarios a traves de la proyecccion de diferentes autos para su terminación El producto esta en la proyeccion de documentos de investigación de acuerdo al catalogo de productos DNP ( expedientes disciplinarios de vigencias anteriores terminados ) , los abogados y el personal de apoyo en las diferentes actividades han coadyudado para la terminacion de 15 expedientes disciplinarios de vigencias anteriores , es menor que lo que se tiene estimado , paro esta dentro de los limites , para lo cual han realizado diferentes actuaciones como es el recuado probatorio , sustanciar y desarrrollar los procesos disciplinarios a traves de la proyecccion de diferentes autos , apoyados en la herramienta como es el sofcontrol , donde se alimenta con la informacion que genera el impulso de los expedientes disciplinarios por parte del personal del organismo que cuente con su rol , para su consulta y toma de decisiones. | 17.53% | [9 empty] | 16.99% | 99 | 239250000 | 239250000 | 123255000 | 39105000 | 39105000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010233 | BP26005299 | Fortalecimiento de la gestión disciplinaria en Santiago de Cali | BP260052991010103 | Realizar la respectiva actualización, mantenimiento y soporte al aplicativo Softcontrol | V1=Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 10% | 22.3% | El producto esta en la proyeccion estimada de documentos de investigacion ( expedientes discilinarios de vigancias anteriores terminados 9) ya que en enero se realiza un analisis de los expedientes para iniciar con las diferentes atuaciones por parte de los abogados y tecnicos para la terminacion de estos expedientes ( autos - diligencias ) la actividad ha permitido que el aplicativo sofcontrol funcione como herramienta de apoyo y consulta dentro de la proyección de autos para la terminación de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores y forteleciendo la atulizacion , mantenimiento y soporte del aplicativo , la ejecuccion de la actividad ha permitido que el aplicativo sofcontrol funcione como herramienta de apoyo y consulta dentro de la proyección de autos para la terminación de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores y forteleciendo la actualización , mantenimiento y soporte del aplicativo , y realizar capacitaciones del manejo de los modulos del aplicativo a los abogados y area de notificaciones en especial. | [6 empty] | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 300 | 4599026 | Documentos de investigación | 300 | 79% | 42 | El producto esta en la proyeccion estimada de documentos de investigacion ( expedientes discilinarios de vigancias anteriores terminados 9) ya que en enero se realiza un analisis de los expedientes para iniciar con las diferentes atuaciones por parte de los abogados y tecnicos para la terminacion de estos expedientes ( autos - diligencias ) El producto esta en la proyeccion de documentos de investigación ( expedientes disciplinarios de vigencias anteriores terminados ) , los abogados y el personal de apoyo en las diferentes actividades han coadyuda para la terminacion de 16 expedientes de vigncias anteriore , es menor que lo que se tiene estimado , paro esta dentro de los limites , para lo cual han realizado diferentes actuaciones c como es el recuado probatorio , sustanciar y desarrrollar los procesos disciplinarios a traves de la proyecccion de diferentes autos para su terminación El producto esta en la proyeccion de documentos de investigación de acuerdo al catalogo de productos DNP ( expedientes disciplinarios de vigencias anteriores terminados ) , los abogados y el personal de apoyo en las diferentes actividades han coadyudado para la terminacion de 15 expedientes disciplinarios de vigencias anteriores , es menor que lo que se tiene estimado , paro esta dentro de los limites , para lo cual han realizado diferentes actuaciones como es el recuado probatorio , sustanciar y desarrrollar los procesos disciplinarios a traves de la proyecccion de diferentes autos , apoyados en la herramienta como es el sofcontrol , donde se alimenta con la informacion que genera el impulso de los expedientes disciplinarios por parte del personal del organismo que cuente con su rol , para su consulta y toma de decisiones. | 17.53% | [9 empty] | 16.99% | 99 | 42300000 | 42300000 | 28462500 | 9487500 | 5692500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010233 | BP26005299 | Fortalecimiento de la gestión disciplinaria en Santiago de Cali | BP260052991020104 | Diseñar el material de apoyo y comunicación de las campañas, en el marco de la ley disciplinaria. | V1= servidores Públicos orientados en ley disciplinaria vigente V2= ciudadanos orientados en ley disciplinaria vigente | 2.6% | 48% | La ejecucion fisica es de cero personas sensibilizadas en ley disciplinaria , ya que se inicia con la planeacion y programacion de las jornadas analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios . Se realizó el primer diseño de la información qe debe contener el material de apoyo en sus insertables ( Cuadernos empresariales) , que contiene informacion referente a la ley diciplinaria vigente. Se realizó el segundo diseño de la información qe debe contener el material de apoyo en sus insertables ( Cuadernos empresariales) , de acuerdo a las correcciones planteadas por el personal de apoyo en el seguiminto del proyecto , caratula portada , contraportado , calendarios , en los insertos que contiene informacion referente a la ley diciplinaria vigente. | [6 empty] | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 1100 | 4599030 | Servicio de educación informal | 1100 | 21% | 255 | La ejecucion fisica es de cero personas sensibilizadas en ley disciplinaria , ya que se inicia con la planeacion y programacion de las jornadas analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios . las sensibilizaciónes en ley disciplinaria , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se realizo una jornada de sensibilizacion en ley disciplinaria vigente en donde partiicparon 15 pesonas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables , registro , procesaminato d la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes . Las Jornadas de sensibilizaciónes en ley disciplinaria vigente , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se sensibilizarón a personas de los diferentes organismos de la administración distrital de Santiago de Cali , como la secretaria de educacion , del deporte y la recreación, paz y cultura ciudadana , seguridad y justicia , departamento administrativo de gestion del medio ambiente y del I E tecnico indiustrial luz haydee guerrero molina de la administracion distrital, que permitio en este periodo sensibilizar a 240 personas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables calendario portada , contraportada , registro , procesamiento de la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes. | 14.96% | [9 empty] | 16.99% | 99 | 2881054 | 2881054 | 2210500 | 1036500 | 818500 | 2025-01-23 | 2025-06-30 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010233 | BP26005299 | Fortalecimiento de la gestión disciplinaria en Santiago de Cali | BP260052991020103 | Evaluar los resultados y el impacto de la campaña de prevención de la acción disciplinaria | V1= servidores Públicos orientados en ley disciplinaria vigente V2= ciudadanos orientados en ley disciplinaria vigente | 13.2% | 17.2% | La ejecucion fisica es de cero personas sensibilizadas en ley disciplinaria , ya que se inicia con la planeacion y programacion de las jornadas analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios ,i inicio con el diseño de la herramienta estadistica (DATA ESTUDIO) para la sistematizacion de los datos de las sensibilizaciones . Despues de procesada la informacion , analizarón las prespuestas a cada unp de lo presaberes y quizzz , que dilgenciaroon las asitentes a la jornada de sensibilizacion Se proceso la informacion y se analizarón las respuestas de cada uno de los presaberes y quizzz diigenciados por parte de 200 personas asistentes a las jornadas de sensibilizacion realizadas en el mes de marzo , con el objetivo de realizar un informe mensual y consolidar la informacion para el informe final . | [6 empty] | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 1100 | 4599030 | Servicio de educación informal | 1100 | 21% | 255 | La ejecucion fisica es de cero personas sensibilizadas en ley disciplinaria , ya que se inicia con la planeacion y programacion de las jornadas analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios . las sensibilizaciónes en ley disciplinaria , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se realizo una jornada de sensibilizacion en ley disciplinaria vigente en donde partiicparon 15 pesonas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables , registro , procesaminato d la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes . Las Jornadas de sensibilizaciónes en ley disciplinaria vigente , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se sensibilizarón a personas de los diferentes organismos de la administración distrital de Santiago de Cali , como la secretaria de educacion , del deporte y la recreación, paz y cultura ciudadana , seguridad y justicia , departamento administrativo de gestion del medio ambiente y del I E tecnico indiustrial luz haydee guerrero molina de la administracion distrital, que permitio en este periodo sensibilizar a 240 personas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables calendario portada , contraportada , registro , procesamiento de la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes. | 14.96% | [9 empty] | 16.99% | 99 | 14720000 | 14720000 | 6709500 | 2643000 | 1657000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010233 | BP26005299 | Fortalecimiento de la gestión disciplinaria en Santiago de Cali | BP260052991020105 | Realizar la reproducción del material de apoyo como un componente preventivo de la ley disciplinaria. | V1= servidores Públicos orientados en ley disciplinaria vigente V2= ciudadanos orientados en ley disciplinaria vigente | 27.8% | 0% | [7 empty] | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 1100 | 4599030 | Servicio de educación informal | 1100 | 21% | 255 | La ejecucion fisica es de cero personas sensibilizadas en ley disciplinaria , ya que se inicia con la planeacion y programacion de las jornadas analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios . las sensibilizaciónes en ley disciplinaria , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se realizo una jornada de sensibilizacion en ley disciplinaria vigente en donde partiicparon 15 pesonas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables , registro , procesaminato d la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes . Las Jornadas de sensibilizaciónes en ley disciplinaria vigente , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se sensibilizarón a personas de los diferentes organismos de la administración distrital de Santiago de Cali , como la secretaria de educacion , del deporte y la recreación, paz y cultura ciudadana , seguridad y justicia , departamento administrativo de gestion del medio ambiente y del I E tecnico indiustrial luz haydee guerrero molina de la administracion distrital, que permitio en este periodo sensibilizar a 240 personas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables calendario portada , contraportada , registro , procesamiento de la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes. | 14.96% | [9 empty] | 16.99% | 99 | 31080000 | 31080000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010233 | BP26005299 | Fortalecimiento de la gestión disciplinaria en Santiago de Cali | BP260052991020101 | Sensibilizar en la ley disciplinaria a los servidores públicos vinculados a los organismos de la Administración Distrital y ciudadanos de Santiago de Cali | V1=Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 43.9% | 19.8% | La ejecucion fisica es de cero personas sensibilizadas en ley disciplinaria , ya que se inicia con la planeacion y programacion de las jornadas analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios . Se realizo de acuerdo a la programacion y concertacion de las jornads de ciudadanos con los diferentes orgasnimo y / o cumunifdad que permitio en esre period sensibilizar a 15 personas Se realizo de acuerdo a la programacion y concertacion de las jornadas para sensibilizar personas de los diferentes organismo de la administracion ditrital de santiago de cali , como la secretaria de eduacion , deporte y la recreación, paz y cultura ciudadana , seguridad y justicia , departamento administrativo de gestion del medio ambiente y del I E tecnico indiustrial luz haydee guerrero molina e la administracion distrital que permitio en este periodo sensibilizar a 240 personas | [6 empty] | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 1100 | 4599030 | Servicio de educación informal | 1100 | 21% | 255 | La ejecucion fisica es de cero personas sensibilizadas en ley disciplinaria , ya que se inicia con la planeacion y programacion de las jornadas analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios . las sensibilizaciónes en ley disciplinaria , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se realizo una jornada de sensibilizacion en ley disciplinaria vigente en donde partiicparon 15 pesonas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables , registro , procesaminato d la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes . Las Jornadas de sensibilizaciónes en ley disciplinaria vigente , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se sensibilizarón a personas de los diferentes organismos de la administración distrital de Santiago de Cali , como la secretaria de educacion , del deporte y la recreación, paz y cultura ciudadana , seguridad y justicia , departamento administrativo de gestion del medio ambiente y del I E tecnico indiustrial luz haydee guerrero molina de la administracion distrital, que permitio en este periodo sensibilizar a 240 personas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables calendario portada , contraportada , registro , procesamiento de la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes. | 14.96% | [9 empty] | 16.99% | 99 | 48980000 | 48980000 | 23817000 | 8924000 | 7754000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010233 | BP26005299 | Fortalecimiento de la gestión disciplinaria en Santiago de Cali | BP260052991020102 | Sistematizar la información correspondiente al proceso de sensibilización y capacitación en Ley Disciplinaria. | V1= servidores Públicos orientados en ley disciplinaria vigente V2= ciudadanos orientados en ley disciplinaria vigente | 12.5% | 22% | La ejecucion fisica es de cero personas sensibilizadas en ley disciplinaria , ya que se inicia con la planeacion y programacion de las jornadas analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios . istematizarón la información generada por medio del presaber y quiz dilgenciada por los asitentes a la jornada de senbilización realizada en el periodo , en una herramien ta DATA estudio La sistematizarón la información generada en la sensibilizacion de las 240 personas por medio del presaber y quiz dilgenciada por los asitentes a la jornada de senbilización realizada en el periodo , en una herramien estadistica DATA estudio , para su posterior analisis de la informacion procesada, | [6 empty] | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 1100 | 4599030 | Servicio de educación informal | 1100 | 21% | 255 | La ejecucion fisica es de cero personas sensibilizadas en ley disciplinaria , ya que se inicia con la planeacion y programacion de las jornadas analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios . las sensibilizaciónes en ley disciplinaria , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se realizo una jornada de sensibilizacion en ley disciplinaria vigente en donde partiicparon 15 pesonas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables , registro , procesaminato d la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes . Las Jornadas de sensibilizaciónes en ley disciplinaria vigente , se inician con la planeacion y programacion de las jornada y para lo cual se realizo un analisis de la presentacion en power point , coordinacion con los organismos y personas a sensibilizar , como los lugares acordes y horarios , en este périodo se sensibilizarón a personas de los diferentes organismos de la administración distrital de Santiago de Cali , como la secretaria de educacion , del deporte y la recreación, paz y cultura ciudadana , seguridad y justicia , departamento administrativo de gestion del medio ambiente y del I E tecnico indiustrial luz haydee guerrero molina de la administracion distrital, que permitio en este periodo sensibilizar a 240 personas , ademas se avanzo en el diseño del material de apoyo( cuadernos empresariaes ) en el contenido de sus insertables calendario portada , contraportada , registro , procesamiento de la informacion recogida mediante los cuestionarios de presaber y quizz que se diligencian en las jornadas de sensibilizacion por parte de los asistentes. | 14.96% | [9 empty] | 16.99% | 99 | 13930000 | 13930000 | 6830000 | 2861500 | 1821500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010106 | Apoyar la Atención al Contribuyente y Gestión Efectiva de Cobros | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 20% | 33.25% | - OFICINA DE COBRO PERSUASIVO: Facilidades de pago otorgadas (persuasivo): 199 FACILIDADES DE PAGO IPU:143 ICA: 49 RENTAS VARIAS: 7 # contribuyentes atendidos por: Presencial: 1.816 Whatsapp: 595 Correo electronico: IPU: 1053 ICA: 3.265 RENTAS VARIAS: 0 Llamadas telefonicas: IPU: 1.018 ICA: 0 RENTAS VARIAS: 38 Orfeo: IPU: 2 ICA: 2 RENTAS VARIAS: 3 - OFICINA DE COBRO COACTIVO: Corte enero 2025: -Personas atendidas en sala 530 -Notificacion por correo de respuestas a excepciones, revocatorias, recursos de reposición y prescripciones cant.(11) -Despacho de mensajería por correo electrónico cant.(896) -FUID documentos (depurar, clasificar, encarpetar y numerar) cant. (76.068) -Constancias Ejecutorias (13) Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica-rentas varias OTOCC y base de gestión de notificaciones corte a 30 de enero de 2025 - OFICINA DE COBRO PERSUASIVO: Facilidades de pago otorgadas (persuasivo): 199 FACILIDADES DE PAGO IPU:562 ICA: 46 RENTAS VARIAS: 10 # contribuyentes atendidos por: Presencial: 3.802 Whatsapp: 995 Correo electronico: IPU: 14.958 ICA: 27.901 RENTAS VARIAS: 0 Llamadas telefonicas: IPU: 2.924 ICA: 103 RENTAS VARIAS: 134 Orfeo: IPU: 7 ICA: 4 RENTAS VARIAS: 5 - OFICINA DE COBRO COACTIVO: Corte febrero 2025: -Personas atendidas en sala 927 -Notificacion por correo de respuestas a excepciones, revocatorias, recursos de reposición y prescripciones cant.(8) -Despacho de mensajería por correo electrónico cant.(593) -FUID documentos (depurar, clasificar, encarpetar y numerar) cant. (21.249) -Constancias Ejecutorias (25) Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica-rentas varias OTOCC y base de gestión de notificaciones corte a 28 de febrero de 2025 - OFICINA DE COBRO PERSUASIVO: Facilidades de pago otorgadas (persuasivo): 199 FACILIDADES DE PAGO IPU:1,105 ICA: 121 RENTAS VARIAS: 19 # contribuyentes atendidos por: Presencial: 8,592 Whatsapp: 3,162 Correo electronico: IPU: 54,075 ICA: 51,365 RENTAS VARIAS: 16.992 Llamadas telefonicas: IPU: 8,976 ICA: 266 RENTAS VARIAS: 134 Oficios Persuasivos IPU: 38150 ICA: 1574 RENTAS VARIAS 237 Orfeo: IPU: 16 ICA: 10 RENTAS VARIAS: 13 - OFICINA DE COBRO COACTIVO: Corte marzo 2025: -Personas atendidas en sala 795 -Notificacion por correo de respuestas a excepciones, revocatorias, recursos de reposición y prescripciones cant.(0) -Despacho de mensajería por correo electrónico cant.(1.128) -FUID documentos (depurar, clasificar, encarpetar y numerar) cant. (0) -Constancias Ejecutorias (30) Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica-rentas varias OTOCC y base de gestión de notificaciones corte a 30 de marzo de 2025 | [6 empty] | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 3.4 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 0 | 50% | 0.11 | A Enero del 2025, se ha recuperado el 0,21% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 10.895 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 6,25% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 21,85% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se ha recuperado el 0,68% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 34.663 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 19,88% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,12% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recuperado el 1,03% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 53.028 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 30,41% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 27,65% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.97% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 529715610 | 529715610 | 518061000 | 383416000 | 383416000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010105 | Apoyar la Gestión de Información Estratégica para la Recuperación de Deuda | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 15% | 31.2% | Al mes de enero se visitaron 167 contribuyentes de impuesto predial. Aunque esta gestión aún no se ha reflejado en el recaudo, se espera que su impacto se evidencie en el reporte del mes siguiente. Hasta el mes de febrero, se han gestionado 822 casos de Impuesto Predial y 213 de Industria y Comercio, para un total de 1.035 gestiones de cartera. Aunque estas aún no se han reflejado en el recaudo, se espera que su impacto se evidencie en el reporte del próximo mes. Hasta el mes de marzo, se han gestionado 822 casos de Impuesto Predial y 213 de Industria y Comercio, sumando un total de 1.035 gestiones de cartera. El recaudo aproximado asciende a $41.230.292.473. | [6 empty] | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 3.4 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 0 | 50% | 0.11 | A Enero del 2025, se ha recuperado el 0,21% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 10.895 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 6,25% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 21,85% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se ha recuperado el 0,68% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 34.663 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 19,88% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,12% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recuperado el 1,03% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 53.028 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 30,41% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 27,65% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.97% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 103255440 | 103255440 | 102880000 | 77160000 | 77160000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010104 | Apoyar la gestión ejecutiva del cobro coactivo. | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 20% | 31.5% | Corte enero 2025: Notificaciones: -Notificación personal de mandamiento de pago cantidad (10) -Publicacion en Pag. Web MP cantidad (1.545) Mandamientos de Pago: (0) Embargos: ( 0 ) Desembargos: ( 55 IPU) (12 ICA) Secuestros:(0) Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica-rentas varias OTOCC - corte a 30 de enero de 2025 *Sistema Financiero SAP cartera IPU- 16 de enero - ICA 03 de febrero 2025 "Corte Febrero 2025: Notificaciones: -Notificación personal de mandamiento de pago cantidad (22) -Publicacion en Pag. Web MP cantidad (0) -Mandamientos de Pago: (0) -Embargos: ( 0 ) -Desembargos: (0) -Secuestros:(0) Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica-rentas varias OTOCC - corte a 28 de febrero de 2025 *Sistema Financiero SAP cartera IPU- 16 de enero - ICA 03 de febrero 2025" "Corte Marzo 2025: Notificaciones: -Notificación personal de mandamiento de pago cantidad (0) -Publicacion en Pag. Web MP cantidad (643) -Mandamientos de Pago: (0) -Embargos: ( 0 ) -Desembargos: (371) -Secuestros:(0) Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica-rentas varias OTOCC - corte a 31 de marzo de 2025 *Sistema Financiero SAP cartera IPU- 16 de enero - ICA 03 de febrero 2025 | [6 empty] | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 3.4 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 0 | 50% | 0.11 | A Enero del 2025, se ha recuperado el 0,21% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 10.895 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 6,25% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 21,85% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se ha recuperado el 0,68% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 34.663 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 19,88% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,12% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recuperado el 1,03% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 53.028 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 30,41% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 27,65% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.97% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 733519650 | 733519650 | 733365500 | 522134000 | 522134000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010102 | Elaborar Informe Detallado del Estado de Cuentas y Rendimiento de Cobros. | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 20% | 30.75% | Se recopila, analiza y sistematiza la información financiera de ENERO para consolidarla en el informe trimestral sobre el estado de cuentas y el rendimiento de cobros, brindando una visión integral para la gestión de recursos. Se recopila, analiza y sistematiza la información financiera de consolidada a FEBRERO para consolidarla en el informe trimestral sobre el estado de cuentas y el rendimiento de cobros, brindando una visión integral para la gestión de recursos. Se recopila, analiza y sistematiza la información financiera de consolidada a MARZO para consolidarla en el informe trimestral sobre el estado de cuentas y el rendimiento de cobros, brindando una visión integral para la gestión de recursos. | [6 empty] | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 3.4 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 0 | 50% | 0.11 | A Enero del 2025, se ha recuperado el 0,21% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 10.895 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 6,25% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 21,85% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se ha recuperado el 0,68% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 34.663 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 19,88% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,12% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recuperado el 1,03% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 53.028 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 30,41% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 27,65% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.97% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 444898200 | 444898200 | 437570000 | 230175000 | 230175000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010101 | Implementar Campaña Estratégica de Comunicación para el Fortalecimiento de la Gestión Financiera. | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 10% | 31.2% | Se han desarrollado acciones clave orientadas a mejorar la difusión de información relevante, optimizar la comunicación con los contribuyentes y promover la cultura de pago oportuno. Se han desarrollado acciones clave orientadas a mejorar la difusión de información relevante, optimizar la comunicación con los contribuyentes y promover la cultura de pago oportuno. Se han desarrollado acciones clave orientadas a mejorar la difusión de información relevante, optimizar la comunicación con los contribuyentes y promover la cultura de pago oportuno. | [6 empty] | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 3.4 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 0 | 50% | 0.11 | A Enero del 2025, se ha recuperado el 0,21% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 10.895 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 6,25% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 21,85% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se ha recuperado el 0,68% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 34.663 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 19,88% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,12% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recuperado el 1,03% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 53.028 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 30,41% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 27,65% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.97% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 565511281 | 565511281 | 563940500 | 417921000 | 417921000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010103 | Realizar el estudio jurídico de cobro. | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 15% | 33.8% | Titulos Trasladados: Recibidos por rentas: IPU: 0 ICA: 0 RENTAS VARIAS: 7.251 En dominio persuasivo: IPU: 1.500 ICA: 3.501 RENTAS VARIAS: 42 Enviados a coactivo: IPU: 0 ICA: 0 RENTAS VARIAS: 8.066 Titulos Trasladados: Recibidos por rentas: IPU: 0 ICA: 4.148 RENTAS VARIAS: 4.550 En dominio persuasivo: IPU: 1.781 ICA: 1.397 RENTAS VARIAS: 50 Enviados a coactivo: IPU: 0 ICA: 0 RENTAS VARIAS: 0 Titulos Trasladados: Recibidos por rentas: IPU:140,026 ICA: 4.148 RENTAS VARIAS: 19,509 En dominio persuasivo: IPU: 1.781 ICA: 8,255 RENTAS VARIAS: 100 Enviados a coactivo: IPU: 0 ICA: 0 RENTAS VARIAS: 8.161 | [6 empty] | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 3.4 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 0 | 50% | 0.11 | A Enero del 2025, se ha recuperado el 0,21% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 10.895 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 6,25% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 21,85% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se ha recuperado el 0,68% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 34.663 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 19,88% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,12% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recuperado el 1,03% de la cartera de Santiago de Cali, equivalente a un recaudo de 53.028 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 30,41% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo, que proyecta una recuperación del 3,40%. Asimismo, este resultado refleja un avance del 27,65% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.97% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 274086090 | 274086090 | 271165000 | 193350000 | 193350000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020105 | Brindar asistencia técnica para el procesamiento electrónico de datos. | V1: Recaudo vigencia corriente | 10% | 31.1% | Se ha avanzado en el mapeo y diseño de iniciativas para microproyectos de mejora en la Tesorería de Santiago de Cali, en la creación de funciones para simplificar el cargue de extractos en seis (6) entidades bancarias y en el apoyo para el diseño del proyecto "Hacienda a un CLICK". 1. Proyecto "Hacienda a un Click": Se socializó la necesidad con proveedores y se elaboró una ficha técnica para recibir propuestas alineadas. 2. Dashboard de Saldos: Se presentó una herramienta para el seguimiento efectivo del proyecto. 3. Automatización de Reportes: Se optimizó el reporte del Régimen Simple de Tributación para la DIAN, mejorando precisión y eficiencia. 4. Cobro Coactivo: Se recepcionan bases de datos para implementar la ruta integral de cobranza. 5. Diagnóstico del Tesoro: Se avanza en la recolección de insumos para obtener el estado final del tesoro. Proyecto "Hacienda a un Click": Tras suministrar la ficha técnica al proveedor Google Cloud, este presentó una propuesta más ajustada a las necesidades del proyecto. Actualmente, estamos a la espera de una reunión con el director de DATIC, el Director de Hacienda, la Subdirección de Tesorería y el proveedor para continuar con el proceso. Dashboard de Saldos: Se está diseñando un nuevo panel de inversiones para mejorar el tablero de control de saldos. Automatización de Reportes: Se espera la recepción del archivo emitido por la DIAN sobre el régimen simple de tributación, lo que permitirá la puesta en producción del producto y evitará procesos manuales. Cobro Coactivo: La ruta del proceso ya ha sido establecida y está pendiente de entrega al grupo jurídico mediante una socialización. Diagnóstico del Tesoro: Se está realizando un análisis de los procedimientos y productos dentro de los subprocesos y oficinas técnicas de cobro en la plataforma Daruma. El objetivo es validar con cada líder de proceso si los productos generados por el análisis cumplen con sus necesidades. Procesos Especiales: Se estructuró una base de datos en colaboración con los profesionales de la Oficina Técnica de Procesos Especiales, permitiendo visualizar y presentar datos a través de un tablero de control. | [6 empty] | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 1733733 | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1 | 50% | 0 | A Enero del 2025, se a recaudado 1.677.451 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 10,15% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,42% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se a recaudado 247.578 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 14,28% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 26,40% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recaudado 478.175 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 27,58% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 29,56% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.57% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 625576680 | 625576680 | 614515000 | 432941000 | 432941000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020107 | Emitir certificaciones de paz y salvo | V1: Recaudo vigencia corriente | 10% | 35.5% | EMISION CERTIFICADOS PAZ Y SALVOS - WATSAAP: 1204 - ATENCION VIRTUAL:77 EMISION CERTIFICADOS PAZ Y SALVOS - WATSAAP: 1404 - ATENCION VIRTUAL:177 EMISION CERTIFICADOS PAZ Y SALVOS - WATSAAP: 1404 - ATENCION VIRTUAL:177 | [6 empty] | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 1733733 | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1 | 50% | 0 | A Enero del 2025, se a recaudado 1.677.451 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 10,15% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,42% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se a recaudado 247.578 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 14,28% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 26,40% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recaudado 478.175 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 27,58% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 29,56% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.57% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 269160630 | 269160630 | 262198000 | 192635000 | 192635000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020102 | Emitir las certificaciones de pago de los tributos del Distrito de Santiago de Cali | V1: Recaudo vigencia corriente | 20% | 34.5% | CERTIFICACIONES DE PAGO: - RADICADAS:64 - ATENDIDAS: 64 - EN TRAMITE: 0 - PENDIENTES MESES ANTERIORES: 0 CERTIFICACIONES DE PAGO: - RADICADAS:146 - ATENDIDAS: 146 - EN TRAMITE: 0 - PENDIENTES MESES ANTERIORES: 0 CERTIFICACIONES DE PAGO: - RADICADAS:231 - ATENDIDAS: 228 - EN TRAMITE: 3 - PENDIENTES MESES ANTERIORES: 0 | [6 empty] | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 1733733 | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1 | 50% | 0 | A Enero del 2025, se a recaudado 1.677.451 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 10,15% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,42% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se a recaudado 247.578 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 14,28% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 26,40% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recaudado 478.175 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 27,58% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 29,56% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.57% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 176105280 | 176105280 | 174307000 | 130059000 | 130059000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020104 | Monitorear los recursos públicos en las cuentas bancarias de la tesorería | V1: Recaudo vigencia corriente | 10% | 31% | - Reciprocidad: Enero Banco Occidente, Banco Bogota y GNB Sudameris 14 días otorgados Fuente de información.Circular 202541310300000391 de enero 10/2025 Fecha de informe febrero 03/2025 - Requerimientos PAC ACUMULADO mes a mes: Requeridos: 250 Atendidos: 250 En tramite: 0 Esta información se encuentra en construcción al momento de este informe Fecha de informe febrero 03/2025 - Indicador de PAC: 102%, Esta información se encuentra en construcción al momento de este informe Fecha de informe febrero 03/2025 - Reciprocidad: febrero Banco Occidente 12, Banco AV Villas 12 y GNB Sudameris 13 días otorgados Fuente de información.Circular 202541310300002731 de febrero 10/2025 Fecha de informe marzo 03/2025 - Requerimientos PAC ACUMULADO mes enero Requeridos: 183 Atendidos: 177 En tramite: 6 Esta información se encuentra en construcción al momento de este informe Fecha de informe marzo 03/2025 - Indicador de PAC: 97%, Esta información se encuentra en construcción al momento de este informe Fecha de informe marzo 03/2025 - Reciprocidad: marzo Banco Occidente 14, Banco BBVA 11 y GNB Sudameris 14 días otorgados Fuente de información.Circular 202541310300006341 de marzo 10/2025 Fecha de informe abril 03/2025 - Requerimientos PAC ACUMULADO mes Requeridos: 474 Atendidos: 474 En tramite: 0 Esta información acumula enero y febrero, la estadistica de marzo se encuentra en construcción al momento de este informe Fecha de informe abril 03/2025 - Indicador de PAC: 98%, Esta información acumula enero y febrero, la estadistica de marzo se encuentra en construcción al momento de este informe Fecha de informe abril 03/2025 | [6 empty] | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 1733733 | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1 | 50% | 0 | A Enero del 2025, se a recaudado 1.677.451 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 10,15% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,42% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se a recaudado 247.578 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 14,28% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 26,40% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recaudado 478.175 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 27,58% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 29,56% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.57% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 145356690 | 145356690 | 139555500 | 97551000 | 97551000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020103 | Realizar el análisis financiero de la gestión del recaudo | V1: Recaudo vigencia corriente | 20% | 29.4% | - Excedentes de Liquidez. Saldos Bancarios: enero Recursos: D.E $317.101.687.521 ICLD $261.627.900.800 TOTAL $.1.392.310.479.812 Invertido CDT (ICLD) $96.000.000.000 Fuente de información a enero 31/2025 informe de saldos y tasas. fecha de informe febrero 03/2025 - Tasa de interés: relacionamos los bancos con mayor tasa de interes negociada al cierre de enero Banco Finandina 9,75% Bancoomeva 9,35%, GNB Sudameris 9,10% fuente de información a enero 31/2025 informe de saldos y tasas. fecha de informe febrero 03/2025 - Indicador promedio ponderado: enero 8,22% Fuente de información a enero 31/2025 informe de saldos y tasas. fecha de informe febrero 03/2025 - Recaudo Rendimientos Financieros: a fecha de este informe no hay avance sobre este rubro Fecha de informe febrero 03/2025 - Indicador Rendimientos financiero: hasta no tener información del recaudo de los RF no se puede tener indicador Fecha de informe febrero 03/2025 - Excedentes de Liquidez. Saldos Bancarios: febrero Recursos: D.E $888.875.589.502 ICLD $226.113.049.732 TOTAL $.1.114.988.639.234 Invertido CDT (ICLD) $210.000.000.000 Fuente de información a febrero 27/2025 informe de saldos y tasas. fecha de informe marzo 03/2025 - Tasa de interés: relacionamos los bancos con mayor tasa de interes negociada al cierre de enero Banco Finandina 9,75% Bancoomeva 9,30%, GNB Sudameris 9,10% Fuente de información a febrero 27/2025 informe de saldos y tasas. fecha de informe marzo 03/2025 - Indicador promedio ponderado: enero 8,22% Fuente de información a febrero 27/2025 informe de saldos y tasas. fecha de informe marzo 03/2025 - Recaudo Rendimientos Financieros: a fecha de este informe hay un avance sobre este rubro de $9902 millones de pesos. DE $6,622 millones de pesos e ICLD $2,839 millones de pesos. Fecha de informe marzo 03/2025 - Indicador Rendimientos financiero: a enero 8,97% Fecha de informe marzo 03/2025 - Excedentes de Liquidez. Saldos Bancarios: marzo (expresado en millones de pesos) Recursos: D.E $1,118,630 ICLD $492,772 TOTAL $1,611,403 Invertido CDT (ICLD) $ 126,000 Fuente de información marzo 31 /2025 informe de saldos y tasas. fecha de informe abril 03/2025 - Tasa de interés: relacionamos los bancos con mayor tasa de interes negociada al cierre de marzo Banco Finandina 9,50% Banco BBVA 9,30%, GNB Sudameris 9,25% Colpatria 9,25% Fuente de información a marzo 31/2025 informe de saldos y tasas. fecha de informe abril 03/2025 - Indicador promedio ponderado: marzo 7,95% Fuente de información a marzo 31/2025 informe de saldos y tasas. fecha de informe abril 03/2025 - Recaudo Rendimientos Financieros: a fecha de este informe hay un avance sobre este rubro de $9902 millones de pesos. DE $6,622 millones de pesos e ICLD $2,839 millones de pesos. Fecha de informe abril 03/2025 | [6 empty] | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 1733733 | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1 | 50% | 0 | A Enero del 2025, se a recaudado 1.677.451 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 10,15% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,42% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se a recaudado 247.578 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 14,28% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 26,40% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recaudado 478.175 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 27,58% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 29,56% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.57% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 180066660 | 180066660 | 177834000 | 95301000 | 95301000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020106 | Realizar los pagos y obligaciones del Distrito | V1: Recaudo vigencia corriente | 10% | 27.5% | ENERO 2025: Para ENERO 2025 se realizaron PAGOS A TERCEROS por un valor de $ 236.561.368.428 distribuidos por fondo de la siguiente manera: ICLD: $ 61.543.844.233 D.E.: $ 175.017.524.195 Fecha de Corte: 31/01/2025 Fuente : Los valores fueron obtenidos de SAP transacción ZTR02 FEBRERO 2025: Para FEBRERO 2025 se realizaron PAGOS A TERCEROS por un valor de $ 348.589.358.457 distribuidos por fondo de la siguiente manera: ICLD: $ 177.750.182.456 D.E.: $ 170.839.176.001 Fecha de Corte: 28/02/2025 Fuente : Los valores fueron obtenidos de SAP transacción ZTR02 ACUMULADO A FEBRERO 2025 En el acumulado hasta el mes de FEBRERO 2025 se realizaron PAGOS A TERCEROS por un valor de $ 585.150.726.885 distribuidos por fondo de la siguiente manera: ICLD: $ 232.383.020.234 D.E.: $ 352.767.706.651 Fecha de Corte: 01/01/2024 al 31/12/2024 Fuente : Los valores fueron obtenidos de SAP transacción ZTR02 MARZO 2025: Para MARZO 2025 se realizaron PAGOS A TERCEROS por un valor de $ 279.451.474.795 distribuidos por fondo de la siguiente manera: ICLD: $ 81.446.615.033 D.E.: $ 198.004.859.762 Fecha de Corte: 31/03/2025 Fuente : Los valores fueron obtenidos de SAP transacción ZTR02 ACUMULADO A MARZO 2025 En el acumulado hasta el mes de MARZO 2025 se realizaron PAGOS A TERCEROS por un valor de $ 864.602.201.680 distribuidos por fondo de la siguiente manera: ICLD: $ 313.829.635.267 D.E.: $ 550.772.566.413 Fecha de Corte: 01/01/2025 al 31/03/2025 Fuente : Los valores fueron obtenidos de SAP transacción ZTR02 | [6 empty] | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 1733733 | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1 | 50% | 0 | A Enero del 2025, se a recaudado 1.677.451 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 10,15% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,42% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se a recaudado 247.578 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 14,28% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 26,40% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recaudado 478.175 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 27,58% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 29,56% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.57% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 366038310 | 366038310 | 363179000 | 255971000 | 255971000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020101 | Registrar y consolidar los ingresos percibidos | V1: Recaudo vigencia corriente | 20% | 31.4% | - Para el mes de enero de 2025 se reporta recaudo por valor de $186,987 (cifras en millones de pesos). Fuente Sistema SGAFT-SAP, transaccion Z185, generado el 3 de febrero de 2025 a las 3:59pm. Al mes de Febrero de 2025 se reporta recaudo por valor de $ 271,695 (cifras en millones de pesos). Fuente Sistema SGAFT-SAP, transaccion Z185, generado el 4 de marzo de 2025 Al mes de Marzo de 2025 se reporta recaudo por valor de $524,325 (cifras en millones de pesos). Fuente Sistema SGAFT-SAP, transaccion Z185, generado el 3 de abril de 2025 | [6 empty] | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 1733733 | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1 | 50% | 0 | A Enero del 2025, se a recaudado 1.677.451 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 10,15% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 25,42% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 A Febrero del 2025, se a recaudado 247.578 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 14,28% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 26,40% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de febrero 2025 A Marzo del 2025, se ha recaudado 478.175 millones de pesos en vigencia corriente, lo que representa un cumplimiento del 27,58% frente a la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo que es 1.733.733. Este resultado evidencia el éxito en la gestión financiera y refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo. Asimismo, este resultado refleja un avance del 29,56% en el cumplimiento de la meta global del cuatrienio. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 Corte 28 de Marzo 2025 | 31.57% | [9 empty] | 31.77% | 99 | 235472196 | 235472196 | 233855000 | 153920000 | 153920000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010104 | Establecer mediante liquidaciones oficiales los valores a pagar por conceptos de impuestos y sanciones distritales de los sujetos pasivos | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 10% | 24.99% | Durante el mes de enero el subproceso de Determinación realizó la proyección de los actos administrativos, los cuales se encuentran en proceso de revisión y firma del Jefe de la Oficina Tecnica Operativa de Fiscalización y Determinación. Se trasladaron 9 Declaraciones privadas de ICA a la Oficina Tecnica de Cobro Persuasivo para su respectivo cobro Durante el mes de febrero el subproceso de Determinación realizó 6 Liquidaciones Oficiales de Ica, 15 Liquidaciones Oficiales de Rentas Varias, 65.683 Liquidaciones Oficial de IPU, 13 Sanciones Ica, 2 Sanciones Rentas Varias. Se trasladaron 31 Liquidaciones Oficiales Ica, 29 Liquidaciones Oficiales de Rentas Varias, 1 Sancion de Ica y 4.126 Declaraciones privadas de ICA a la Oficina Tecnica de Cobro Persuasivo para su respectivo cobro Durante el mes de marzo el subproceso de Determinación realizó 1 Liquidación Oficial de Rentas Varias. Se trasladaron 14 Liquidaciones Oficiales Ica, 29 Liquidaciones Oficiales de Rentas Varias, 140.026 Liquidaciones Oficiales de IPU, 1 Sancion de Rentas Varios y 38 Declaraciones privadas de ICA a la Oficina Tecnica de Cobro Persuasivo para su respectivo cobro | [6 empty] | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 1 | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 100% | 0 | Con corte al 31 de enero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado se verá felrjado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias. Con corte al 28 de febrero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. Con corte al mes de marzo de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. | 22.16% | [9 empty] | 22.16% | 99 | 1025882164 | 1025882164 | 569449000 | 393880500 | 388065500 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010101 | Realizar la Atención, liquidación, facturación y actualización permanente de la cuenta corriente de los contribuyentes en la base de datos de impuestos y rentas | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 25% | 21.84% | En el mes de enero se emitieron un total de 66.260 documentos de cobro de IPU y 1.226 de ICA en los centros de atención. Además, se brindó atención personalizada a 25.599 contribuyentes. A continuación, se detallan los otros canales de atención utilizados: 904 llamadas telefónicas, 394 correos electrónicos y 481 mensajes a través de WhatsApp. También se aplicaron 341 actos administrativos en la cuenta corriente. El subproceso de cuenta corriente cuenta con un equipo especializado en gestión documental, encargado de la organización y archivo de la documentación correspondiente a los contribuyentes. En el mes de febrero se emitieron un total de 208.167 documentos de cobro de IPU y 1.867 de ICA en los centros de atención. Además, se brindó atención personalizada a 72.878 contribuyentes. A continuación, se detallan los otros canales de atención utilizados: 1.414 llamadas telefónicas, 1.938 correos electrónicos y 2.987 mensajes a través de WhatsApp. También se aplicaron 683 actos administrativos en la cuenta corriente. El subproceso de cuenta corriente cuenta con un equipo especializado en gestión documental, encargado de la organización y archivo de la documentación correspondiente a los contribuyentes. En el mes de marzo se emitieron un total de 250.107 documentos de cobro de IPU y 1.706 de ICA en los centros de atención. Además, se brindó atención personalizada a 85.281 contribuyentes. A continuación, se detallan los otros canales de atención utilizados: 2.468 llamadas telefónicas, 2.332 correos electrónicos y 4.221 interacciones a través de WhatsApp. También se aplicaron 108 actos administrativos en la cuenta corriente. El subproceso de cuenta corriente cuenta con un equipo especializado en gestión documental, encargado de la organización y archivo de la documentación correspondiente a los contribuyentes. | [6 empty] | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 1 | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 100% | 0 | Con corte al 31 de enero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado se verá felrjado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias. Con corte al 28 de febrero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. Con corte al mes de marzo de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. | 22.16% | [9 empty] | 22.16% | 99 | 3024490701 | 3024490701 | 2498739200 | 1358466900 | 1325891900 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010106 | Realizar la custodia, manejo y organización de la documentación inherente al procedimiento tributario | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 10% | 24.99% | La subdirección de impuestos y rentas para los subprocesos de Fiscalización, Determinación, Discusión Tributaria y Despacho dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación. La subdirección de impuestos y rentas para los subprocesos de Fiscalización, Determinación, Discusión Tributaria y Despacho dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación. La subdirección de impuestos y rentas para los subprocesos de Fiscalización, Determinación, Discusión Tributaria y Despacho dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación. | [6 empty] | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 1 | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 100% | 0 | Con corte al 31 de enero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado se verá felrjado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias. Con corte al 28 de febrero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. Con corte al mes de marzo de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. | 22.16% | [9 empty] | 22.16% | 99 | 171717079 | 171717079 | 99855000 | 46200000 | 46200000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010103 | Realizar la Fiscalización y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes responsables de los impuestos y rentas | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 25% | 16.8% | En el mes de enero se realizaron 27 expedientes de inexactos, 9 de omisos y 34 de otros tributos distribuidos así: Estampilla Procultura Entidades Educativas 3, Estampilla Procultura Entidades Descentralizadas 3, Contribución Especial 5, Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 1, Estampilla Pro Deporte y Recreación 1, Impuesto sobre el Alumbrado Público 4, Impuesto Delineación Urbana 10, Impuesto Espectáculos Públicos 2, Publicidad Exterior Visual 5. En el mes de febrero se realizaron 24 expedientes de inexactos, 4 de omisos y 96 de otros tributos distribuidos así: Estampilla Procultura Entidades Educativas 10, Estampilla Procultura Entidades Descentralizadas 10, Contribución Especial 43, Estampilla Prodesarrollo 3, Estampilla Pro Deporte y Recreación 1, Impuesto sobre el Alumbrado Público 3, Impuesto Delineación Urbana 19, Impuesto Espectáculos Públicos 1, Publicidad Exterior Visual 6. En el mes de marzo se realizaron 12 expedientes de inexactos, 9 de omisos y 14 de otros tributos distribuidos así: Estampilla Procultura Entidades Descentralizadas 3, Impuesto Delineación Urbana 11 | [6 empty] | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 1 | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 100% | 0 | Con corte al 31 de enero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado se verá felrjado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias. Con corte al 28 de febrero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. Con corte al mes de marzo de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. | 22.16% | [9 empty] | 22.16% | 99 | 1389377022 | 1389377022 | 1130199500 | 735777000 | 669077000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010102 | Realizar la planeación, control y seguimiento a la gestión tributaria. | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 20% | 24.99% | La subdirección de Impuestos y Rentas realiza la planeación de sus metas y objetivos mediante el plan anual de gestión tributaria al cual se le realiza seguimiento de manera mensual en el formato F-001 y se reporta a los diferentes organismos y entes de control, los diferentes subprocesos realizan todas las actividades pertinentes para el logro de los objetivos pactados en el plan anual asi mismo Cultura Tributaria busca mejorar el comportamiento de los contribuyentes en relación con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias, con corte al mes de enero se han realizado: 1 capacitación, 2 Jornadas Moviles y 2 publicaciones en Pagina Web. La subdirección de Impuestos y Rentas realiza la planeación de sus metas y objetivos mediante el plan anual de gestión tributaria al cual se le realiza seguimiento de manera mensual en el formato F-001 y se reporta a los diferentes organismos y entes de control, los diferentes subprocesos realizan todas las actividades pertinentes para el logro de los objetivos pactados en el plan anual Asi mismo Cultura Tributaria busca mejorar el comportamiento de los contribuyentes en relación con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias, con corte al mes de enero se han realizado: 3 capacitación, 7 Jornadas Moviles y 4.818 facturas IPU entregadas en unidades residenciales. La subdirección de Impuestos y Rentas realiza la planeación de sus metas y objetivos mediante el plan anual de gestión tributaria al cual se le realiza seguimiento de manera mensual en el formato F-001 y se reporta a los diferentes organismos y entes de control, los diferentes subprocesos realizan todas las actividades pertinentes para el logro de los objetivos pactados en el plan anual Asi mismo Cultura Tributaria busca mejorar el comportamiento de los contribuyentes en relación con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias, con corte al mes de marzo se han realizado: 6 capacitaciones, 6 actividades pedagogicas e informativas en los barrios, 4.818 facturas IPU entregadas en unidades residenciales y 7 publicaciones en pagina web y redes sociales | [6 empty] | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 1 | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 100% | 0 | Con corte al 31 de enero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado se verá felrjado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias. Con corte al 28 de febrero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. Con corte al mes de marzo de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. | 22.16% | [9 empty] | 22.16% | 99 | 929303232 | 929303232 | 763032000 | 260304000 | 252248000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010105 | Tramitar las tutelas, recursos, revocatorias, silencios, derechos de petición, garantías y demás actos en materia tributaria y administrativa. | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 10% | 24.99% | El subproceso de Discusión Tributaria en el mes de diciembre realizó 92 Actos, detallados así: Reducción de Tarifa 2, Perdida de la Fuerza Ejecutoria 10, Recursos de Reconsideración 51, Revocatoria Directa 8, Polizas 4, Exención del Impuesto Predial 13 y Exoneración del Impuesto Predial 4 El subproceso de Discusión Tributaria en el mes de febrero realizó 50 Actos, detallados así: 1 Reducción de Tarifa, 4 Perdida de la Fuerza Ejecutoria, 13 Recursos de Reconsideración, 2 Revocatoria Directa, 1 Polizas, 22 Exención del Impuesto Predial y 7 Exoneración del Impuesto Predial El subproceso de Discusión Tributaria en el mes de febrero realizó 68 Actos, detallados así: 11 Reducción de Tarifa, 15 Perdida de la Fuerza Ejecutoria, 16 Recursos de Reconsideración, 2 Revocatoria Directa, 3 Polizas, 5 Sentencias, 14 Exención del Impuesto Predial y 2 Exoneración del Impuesto Predial | [6 empty] | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 1 | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 100% | 0 | Con corte al 31 de enero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado se verá felrjado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias. Con corte al 28 de febrero de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. Con corte al mes de marzo de 2025, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. | 22.16% | [9 empty] | 22.16% | 99 | 319249716 | 319249716 | 302466000 | 222642000 | 222642000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010103 | Brindar apoyo técnico en el marco de la variable económica para la atención de trámites catastrales. | V1: Documentos técnicos. | 10% | 24.99% | En el mes de febrero se realizaron revisiones de la variable económica generando 153 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) que afectaron 4.626.693 predios en su variable económica del total de predios de la base catastral. En el mes de marzo se realizaron revisiones de la variable económica, se realizó el análisis de manera independiente a cada una de las variables que componen la base catastral, se analizaron en total 2.461.042 variables correspondiente a 144 procesos para el total de 783.125 predios de la base catastral. | [6 empty] | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 2 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 100% | 0 | En el mes de febrero se realizó captura de 174 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. En el mes de marzo se realizó captura de 508 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. | 13.33% | [9 empty] | 13.33% | 99 | 176658140 | 176658140 | 176055000 | 42000000 | 42000000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010107 | Definir el calculo del efecto en la participación de Plusvalía de los corredores zonales localizados en las Unidades de Planificación Urbanas. | V1: Documentos técnicos. | 10% | 0% | Para el mes de febrero no se ha realizado contratación para determinar el cálculo del efecto en la participación de plusvalía, dado que el Departamento Administrativo de Planeación no ha remitido los hechos generadores. Es pertinente indicar que la actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución dada la etapa de planeación. Para el mes de marzo no se ha realizado contratación para determinar el cálculo del efecto en la participación de plusvalía, dado que el Departamento Administrativo de Planeación no ha remitido los hechos generadores. | [6 empty] | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 2 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 100% | 0 | En el mes de febrero se realizó captura de 174 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. En el mes de marzo se realizó captura de 508 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. | 13.33% | [9 empty] | 13.33% | 99 | 210990000 | 210990000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010104 | Determinar el calculo del IVP para el área urbana del Distrito Santiago de Cali. | V1: Documentos técnicos. | 30% | 8.33% | Para el mes de febrero no se tiene definido el cálculo del indicador, dado que en el marco de la planeación, la actividad esta programada para iniciar ejecución en el mes de julio. En el mes de marzo se adelanto el análisis de los predios puntos muestra para la definición del índice de valoración predial de las 7 comunas. | [6 empty] | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 2 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 100% | 0 | En el mes de febrero se realizó captura de 174 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. En el mes de marzo se realizó captura de 508 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. | 13.33% | [9 empty] | 13.33% | 99 | 552814524 | 552814524 | 104902000 | $ - | $ - | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010102 | Generar las fichas técnicas de investigación del mercado inmobiliario. | V1: Documentos técnicos. | 15% | 16.66% | En el mes de febrero se generaron las fichas técnicas de investigación del mercado inmobiliario con el cargue de información en el aplicativo dispuesto, para el posterior análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios. Fichas técnicas generadas: 174 Una vez generado el análisis y depuración del mercado por parte de los avaluadores, se realizar las fichas de los puntos de investigación del mercado de las ofertas capturadas. En el mes de marzo se generaron las fichas técnicas de investigación del mercado inmobiliario con el cargue de información en el aplicativo dispuesto, para el posterior análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios. Fichas técnicas generadas: 508 fichas. | [6 empty] | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 2 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 100% | 0 | En el mes de febrero se realizó captura de 174 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. En el mes de marzo se realizó captura de 508 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. | 13.33% | [9 empty] | 13.33% | 99 | 141498550 | 141498550 | 140274000 | 28608000 | 28608000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010101 | Investigar el mercado inmobiliaria a través de métodos directos e indirectos. | V1: Documentos técnicos. | 20% | 16.66% | Para el mes de febrero se adelantó la captura de ofertas inmobiliarias a través de métodos indirectos para la construcción del documento técnico que refleja la dinámica inmobiliaria del área urbana y rural del Distrito Santiago de Cali. Ofertas Capturadas: 174 ofertas capturadas en las comunas (1,5,6,7,9,10). En el mes de marzo se adelantó la captura de ofertas inmobiliarias a través de métodos indirectos para la construcción del documento técnico que refleja la dinámica inmobiliaria del área urbana y rural del Distrito Santiago de Cali. Ofertas Capturadas: 508 ofertas capturadas en las comunas (1,3,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20) | [6 empty] | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 2 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 100% | 0 | En el mes de febrero se realizó captura de 174 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. En el mes de marzo se realizó captura de 508 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. | 13.33% | [9 empty] | 13.33% | 99 | 68391056 | 68391056 | 67089000 | 12198000 | 9513000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010106 | Revisar los informes en su componente técnico y jurídico de los hechos generadores para el calculo del efecto plusvalía en planes parciales. | V1: Documentos técnicos. | 15% | 16.66% | Para el mes de febrero a la fecha no se han remitido por parte del Departamento Administrativo de Planeación los estudios de hechos generadores a calcular. En cuanto a la vigencia anterior, quedaron todos los estudios calculados y liquidados según los resultados. Para la vigencia 2025, se tiene pendiente la publicación en diario de amplia circulación de la Resolución 6922 del 30 de 2024 Por la cual se liquidó efecto y participación del efecto plusvalía del plan parcial el capricho Ene el mes de marzo a la fecha no se han remitido por parte del Departamento Administrativo de Planeación los estudios de hechos generadores a calcular. En cuanto a la vigencia anterior, quedaron todos los estudios calculados y liquidados según los resultados. Se solicitó la publicación en diario de amplia circulación de las resoluciones 4547 de 2024 comuna 22 y 1679 de 2024 del pp el Capricho. | [6 empty] | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 2 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 100% | 0 | En el mes de febrero se realizó captura de 174 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. En el mes de marzo se realizó captura de 508 ofertas para el análisis del mercado inmobiliario y definición de valores por metro cuadrado. | 13.33% | [9 empty] | 13.33% | 99 | 134892940 | 134892940 | 133595000 | 24290000 | 24290000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010106 | Adelantar la investigación de mercado para la elaboración de los avalúos comerciales de los puntos muestra. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 10% | 16.66% | Para el mes de febrero se adelantó la planeación para la captura de ofertas de mercado de los predios que serán puntos muestra para adelantar la investigación de mercado de las 15 comunas urbanas del Distrito Santiago de Cali. Para el mes de marzo se realizó análisis a 177 ofertas entregadas por el OIC para su depuración y posterior utilización en el proceso de valoración. | [6 empty] | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 359374 | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 359374 | 100% | 0 | En el mes de febrero culminó la etapa pre-operativa del proceso de actualización catastral de las 15 comunas urbanas del Distrito Santiago de Cali, se adelantaron los planes de trabajo para el desarrollo de los componentes de acuerdo con cada etapa definida en los cronogramas de trabajo. En el mes de marzo inició la etapa operativa del proyecto de actualización catastral de las comunas objeto de intervención, con actividades de planeación del levantamiento y recolección de información catastral (física y jurídica), homologación del modelo LADM COL y ajuste al alcance del plan de trabajo. | 17.91% | [9 empty] | 17.91% | 99 | 449520252 | 449520252 | 408252000 | 50388000 | 50388000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010108 | Adquirir equipos de topografía. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 20% | 0% | Para el mes de febrero no se ha realizado la adquisición de los equipos de topografía, de acuerdo a la programación de contratación, ser realizará a partir del tercer trimestre e de la vigencia 2025. Para el mes de marzo, la Subdirección de Catastro adelanto la etapa de planeación contractual con la construcción de los documentos técnicos (la ficha técnica y requerimiento técnico que soportan la necesidad, a la fecha de corte del presente seguimiento el proceso se encuentra publicado en la plataforma oficial de contratación SECOP II, en etapa de observaciones, las cuales ya fueron subsanadas pendiente de publicación oficial del contrato. | [6 empty] | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 359374 | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 359374 | 100% | 0 | En el mes de febrero culminó la etapa pre-operativa del proceso de actualización catastral de las 15 comunas urbanas del Distrito Santiago de Cali, se adelantaron los planes de trabajo para el desarrollo de los componentes de acuerdo con cada etapa definida en los cronogramas de trabajo. En el mes de marzo inició la etapa operativa del proyecto de actualización catastral de las comunas objeto de intervención, con actividades de planeación del levantamiento y recolección de información catastral (física y jurídica), homologación del modelo LADM COL y ajuste al alcance del plan de trabajo. | 17.91% | [9 empty] | 17.91% | 99 | 154385836 | 154385836 | $ - | $ - | $ - | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010102 | Analizar la información de la etapa preoperativa y operativa de los predios objeto de actualización. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 10% | 24.99% | Para el mes de febrero de la vigencia 2025, se avanzó con la planificación del proceso de actualización catastral del componente de reconocimiento predial del Distrito de Santiago de Cali, y teniendo en cuenta las 15 comunas restantes de las 22 de la zona urbana del Distrito, se planeó como prioridad la necesidad de contar con un censo inmobiliario actualizado a las dinámicas inmobiliarias actuales, así como el cumplimiento de la normatividad vigente. Para el mes de marzo de la vigencia 2025, se avanzó con la planificación del proceso de actualización catastral del componente de reconocimiento predial del Distrito de Santiago de Cali, y teniendo en cuenta las 15 comunas restantes de las 22 de la zona urbana del Distrito, se planeó como prioridad la necesidad de contar con un censo inmobiliario actualizado a las dinámicas inmobiliarias actuales, así como el cumplimiento de la normatividad vigente. | [6 empty] | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 359374 | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 359374 | 100% | 0 | En el mes de febrero culminó la etapa pre-operativa del proceso de actualización catastral de las 15 comunas urbanas del Distrito Santiago de Cali, se adelantaron los planes de trabajo para el desarrollo de los componentes de acuerdo con cada etapa definida en los cronogramas de trabajo. En el mes de marzo inició la etapa operativa del proyecto de actualización catastral de las comunas objeto de intervención, con actividades de planeación del levantamiento y recolección de información catastral (física y jurídica), homologación del modelo LADM COL y ajuste al alcance del plan de trabajo. | 17.91% | [9 empty] | 17.91% | 99 | 300800778 | 300800778 | 293040000 | 73260000 | 73260000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010105 | Determinar las zonas homogéneas físicas del área urbana o rural de acuerdo con las variables establecidas en el anexo técnico. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 15% | 24.99% | Para el mes de febrero se desarrollaron las siguientes actividades; Se realizó avalúo especial de los valores de construcción a 35 predios que hacen parte del plan parcial Ciudadela La Justicia de la comuna 3, zona urbana de la ciudad de Cali. - Se realizó comité de avalúos para aprobar los valores a los avalúos especiales de 35 predios que hacen parte del plan parcial Ciudadela La Justicia. - Se elaboró informe de avalúo especial y acta de comité. - Se realizó mesa de trabajo con la EDRU para socializar el resultado del avalúo especial realizado a las construcciones de 35 predios pertenecientes a la manzana A-203 del plan parcial ciudadela de la justicia. - Se realizó avance al documento plan de trabajo del componente económico. - Se realizó capacitación al grupo de reconocimiento en cuanto tema de introducción a las tipologías constructivas y sus características para su identificación en el trabajo de campo. - Se ha dado apoyo técnico a la subdirección de catastro en las reuniones de espacios ciudadanos realizados en las diferentes comunas que fueron objeto de actualización vigencia 2025, para atender las inquietudes de la comunidad frente a este proceso. Para el mes de marzo se desarrollaron las siguientes actividades: Se definieron lineamientos de los predios pendientes de liquidación, dando instrucción para la liquidación de los parqueaderos con áreas grandes. Se realizó mesa de trabajo con la EDRU para socializar el resultado del avalúo especial realizado a las construcciones de 38 predios pertenecientes a la manzana 476 y 477 del plan parcial hoyo y piloto. Se elaboro documento para explicar la metodología de valoración aplicada al centro comercial Mall Plaza. Se realizó presentación a la Lonja De Propiedad Raíz De Cali de las actividades del componente económico referente a la valoración masiva en el proceso de actualización catastral. de la subdirección de catastro con presencia del director de hacienda. Se entregó documento del plan de trabajo del componente económico. | [6 empty] | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 359374 | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 359374 | 100% | 0 | En el mes de febrero culminó la etapa pre-operativa del proceso de actualización catastral de las 15 comunas urbanas del Distrito Santiago de Cali, se adelantaron los planes de trabajo para el desarrollo de los componentes de acuerdo con cada etapa definida en los cronogramas de trabajo. En el mes de marzo inició la etapa operativa del proyecto de actualización catastral de las comunas objeto de intervención, con actividades de planeación del levantamiento y recolección de información catastral (física y jurídica), homologación del modelo LADM COL y ajuste al alcance del plan de trabajo. | 17.91% | [9 empty] | 17.91% | 99 | 818695134 | 818695134 | 814335000 | 159120000 | 159120000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010101 | Elaborar plan de trabajo para el desarrollo del proceso de actualización con enfoque multipropósito. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 20% | 24.99% | Para el mes de febrero de la vigencia 2025, el proyecto finalizó la etapa pre-operativa concerniente al plan de trabajo por componente. Componente Reconocimiento predial: 5% Componente Jurídico: 5% Componente cartográfico: 5% Componente socialización: 5% Componente económico: 3% Para el mes de marzo de la vigencia 2025, el proyecto inicia la etapa operativa concerniente al plan de trabajo con un avance por componente. Componente Reconocimiento predial: 15% Componente Jurídico: 18% Componente cartográfico: 19% Componente socialización: 7% Componente económico: 16% | [6 empty] | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 359374 | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 359374 | 100% | 0 | En el mes de febrero culminó la etapa pre-operativa del proceso de actualización catastral de las 15 comunas urbanas del Distrito Santiago de Cali, se adelantaron los planes de trabajo para el desarrollo de los componentes de acuerdo con cada etapa definida en los cronogramas de trabajo. En el mes de marzo inició la etapa operativa del proyecto de actualización catastral de las comunas objeto de intervención, con actividades de planeación del levantamiento y recolección de información catastral (física y jurídica), homologación del modelo LADM COL y ajuste al alcance del plan de trabajo. | 17.91% | [9 empty] | 17.91% | 99 | 261052374 | 261052374 | 250734000 | 55971000 | 55971000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010104 | Poner en vigencia el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 0% | La etapa de cierre se ejecuta hasta el mes de diciembre una vez culmine la etapa pre operativa y operativa, por lo tanto a la fecha de corte del presente informe no se tiene avance en esta actividad. La etapa de cierre se ejecuta hasta el mes de diciembre una vez culmine la etapa pre operativa y operativa, por lo tanto a la fecha de corte del presente informe no se tiene avance en esta actividad. | [6 empty] | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 359374 | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 359374 | 100% | 0 | En el mes de febrero culminó la etapa pre-operativa del proceso de actualización catastral de las 15 comunas urbanas del Distrito Santiago de Cali, se adelantaron los planes de trabajo para el desarrollo de los componentes de acuerdo con cada etapa definida en los cronogramas de trabajo. En el mes de marzo inició la etapa operativa del proyecto de actualización catastral de las comunas objeto de intervención, con actividades de planeación del levantamiento y recolección de información catastral (física y jurídica), homologación del modelo LADM COL y ajuste al alcance del plan de trabajo. | 17.91% | [9 empty] | 17.91% | 99 | 34041258 | 34041258 | 31300000 | $ - | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010103 | Recolectar información física, jurídica y económica a través de métodos directos e indirectos. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 20% | 24.99% | Para el mes de febrero se realizaron las siguientes tareas: Componente físico: Reconocimiento Predial: Se realizó socialización del cronograma de trabajo de la actualización catastral. Capacitaciones de conceptos y Aplicativo de captura. Socialización de los nuevos usos de construcción conforme a la homologación de destino. Socialización de plan de calidad del área de reconocimiento. Análisis de matriz de inconsistencias paralas 15 comunas. Componente jurídico: realizó el análisis y control de calidad de la brecha registral para las comunas 13 y 14 en el marco del proceso de actualización catastral. Comuna 13: 858 predios Comuna 14: 652 predios. Componente Cartográfico: Generación de aplicativo para reconocimiento Generación de aplicativo para recolección de ofertas Generación de documento guía para la incorporación Revisión de la información cartográfica en el proceso de mejoramiento de la cartografía. Componente Socialización: Se desarrollo el componente de socialización con los siguientes actores: Convocatoria y presentación a directores de los CALIS Espacios ciudadanos para explicar los resultados de la Actualización Catastral 2024 Elaboración de boletines: Se llevó a cabo la producción de dos boletines informativos, los cuales fueron publicados en la página web de la Alcaldía. Estos boletines abordaron temas clave de la Actualización Catastral y sirvieron como insumo para la estrategia de comunicación digital del proceso. Hacienda Distrital, cada vez más cerca de la comunidad: más de 450 personas han conocido los resultados de la actualización catastral 2024 Cali se transforma: conozca los resultados de la actualización catastral 2024 Para el mes de marzo se realizaron las siguientes tareas: Componente físico: Reconocimiento Predial: Se realizó ajuste al plan de trabajo de reconocimiento en el marco de la actualización catastral. Componente jurídico: realizó el análisis y control de calidad de la brecha registral para las comunas 9 en el marco del proceso de actualización catastral. Comuna 9: 596 predios Se atendieron los derechos de petición en el marco del proceso de actualización adelantado. Componente Cartográfico: Revisión de posicionamiento de manzanas. Relacionamiento cartográfico de 2400 predios que no tienen representación en la base cartográfica. Diagnóstico de predios en condición de informalidad. Revisión de predios afectados por Resoluciones de la actualización 2024. Componente Socialización: Se desarrollo el componente de socialización con los siguientes actores: Comité de planeación comuna 15,12,1,9,16,5,13,18,20,7,10,21. | [6 empty] | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 359374 | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 359374 | 100% | 0 | En el mes de febrero culminó la etapa pre-operativa del proceso de actualización catastral de las 15 comunas urbanas del Distrito Santiago de Cali, se adelantaron los planes de trabajo para el desarrollo de los componentes de acuerdo con cada etapa definida en los cronogramas de trabajo. En el mes de marzo inició la etapa operativa del proyecto de actualización catastral de las comunas objeto de intervención, con actividades de planeación del levantamiento y recolección de información catastral (física y jurídica), homologación del modelo LADM COL y ajuste al alcance del plan de trabajo. | 17.91% | [9 empty] | 17.91% | 99 | 3322691478 | 3322691478 | 3282341500 | 557645500 | 557645500 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010101 | Apoyar los procesos de direccionamiento estratégico para el desarrollo de las acciones de la gestión catastral. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 15% | 24.99% | Para el mes de febrero se realizó seguimiento del sub proceso de conservación, como elemento de ejecución para las metas planeadas de la vigencia 2025. Se revisó cumplimiento de metas por parte de los equipos misionales que apalancan los predios a reportar dentro del indicador de producto. Para el mes de marzo se realizó seguimiento del sub proceso de conservación, como elemento de ejecución para las metas planeadas de la vigencia 2025. | [6 empty] | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 87000 | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 70% | 9181 | A febrero febrero se realizó actualización de la bases de datos catastral de 6.768 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. A marzo se realizó actualización de la bases de datos catastral de 1.812 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. En cuanto al proceso masivo se incorporan 601 predios para un total de 2413. | 24.99% | [9 empty] | 17.49% | 99 | 312612078 | 312612078 | 293628000 | 76821000 | 76821000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010102 | Atender las solicitudes de trámite catastral para el mantenimiento de la base de datos. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 25% | 24.99% | Para el mes de febrero de la vigencia 2025, se atendieron las solicitudes de trámite catastral a petición de parte, generados a través de las mutaciones catastrales (Mutaciones de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y rectificaciones, asi como los procedimientos con efecto registral) con un resultado de 997 predios mutados, en su variable física, jurídica y económica. Para el mes de marzo se atendieron las solicitudes de trámite catastral a petición de parte, generados a través de las mutaciones (Mutaciones de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y rectificaciones, así como los procedimientos con efecto registral) con un resultado de 1.534 predios mutados, en su variable física, jurídica y económica. | [6 empty] | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 87000 | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 70% | 9181 | A febrero febrero se realizó actualización de la bases de datos catastral de 6.768 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. A marzo se realizó actualización de la bases de datos catastral de 1.812 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. En cuanto al proceso masivo se incorporan 601 predios para un total de 2413. | 24.99% | [9 empty] | 17.49% | 99 | 1362485387 | 1362485387 | 1344944000 | 327647000 | 327647000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010106 | Brindar apoyo a las operaciones inherentes al sistema de información catastral. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 10% | 24.99% | Para el mes de febrero se impactaron a través de procesos masivos 5.771 predios, correspondiente a la corrección de los predios en la destinación económica, el tipo de predio y/o el estrato socioeconómico en la base de datos catastral. Para el mes de marzo se impactaron a través de procesos masivos 278 predios, correspondiente a la asignación de zonas en la base de datos catastral. | [6 empty] | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 87000 | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 70% | 9181 | A febrero febrero se realizó actualización de la bases de datos catastral de 6.768 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. A marzo se realizó actualización de la bases de datos catastral de 1.812 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. En cuanto al proceso masivo se incorporan 601 predios para un total de 2413. | 24.99% | [9 empty] | 17.49% | 99 | 344781335 | 344781335 | 337569000 | 92436000 | 92436000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010105 | Gestionar las políticas para la administración documental en el proceso catastral. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 10% | 24.99% | Para el mes de febrero se realizó la gestión documental en el proceso de Gestión Catastral, actividades desarrolladas en la gestión de la herramienta, gestión de archivo y Kardex con las siguientes actividades desarrolladas para este periodo: Comunicaciones a través del sistema de gestión ORFEO: PQRS: 1.593 Comunicaciones Internas: 182 Salida: 165 Archivo: 2.102 Notificaciones: Notificación personal:24 Notificación por correo electrónico: 10 Para el mes de marzo se realizó la gestión documental en el proceso de Gestión Catastral, actividades desarrolladas en la gestión de la herramienta, gestión de archivo y Kardex con las siguientes actividades desarrolladas para este periodo: Comunicaciones a través del sistema de gestión ORFEO: PQRS: 1.764 Comunicaciones Internas: 216 Salida: 111 Comunicaciones pendientes de archivo: 1.867 Notificaciones: Notificación personal:122 Notificación por correo electrónico: 153 Notificación correo físico: 185 | [6 empty] | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 87000 | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 70% | 9181 | A febrero febrero se realizó actualización de la bases de datos catastral de 6.768 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. A marzo se realizó actualización de la bases de datos catastral de 1.812 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. En cuanto al proceso masivo se incorporan 601 predios para un total de 2413. | 24.99% | [9 empty] | 17.49% | 99 | 370419087 | 370419087 | 351824000 | 83561000 | 83561000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010107 | Mantener la capa de información geográfica para el cumplimiento de estándares catastrales. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 20% | 24.99% | Para el mes de febrero se realizó la incorporación de 1904 predios (1317 urbanos y 587 rurales) en la base de datos cartográfica, de los cambios realizados por los equipos de conformidad con las mutaciones adelantadas. En cuanto al editor Tracking se editaron 897 predios (708 urbanos y 189 rurales) - Revisión de expedientes enviados por el grupo de mutación urbano - rural. 61 predios validados. - Revisión de expedientes enviados por el grupo de propiedad horizontal. 421 predios validados. Para el mes de marzo se realizó la incorporación de 163 predios (138 urbanos y 25 rurales) en la base de datos cartográfica, de los cambios realizados por los equipos de conformidad con las mutaciones adelantadas. En cuanto al editor Tracking se editaron 805 predios (757 urbanos y 48 rurales) - Revisión de expedientes enviados por el grupo de mutación urbano - rural 30 predios validados. - Revisión de expedientes enviados por el grupo de propiedad horizontal. 111 predios validados. | [6 empty] | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 87000 | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 70% | 9181 | A febrero febrero se realizó actualización de la bases de datos catastral de 6.768 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. A marzo se realizó actualización de la bases de datos catastral de 1.812 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. En cuanto al proceso masivo se incorporan 601 predios para un total de 2413. | 24.99% | [9 empty] | 17.49% | 99 | 493048332 | 493048332 | 487532000 | 106247000 | 106247000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010103 | Orientar a los grupos de valor que requieren la prestación del servicio catastral. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 10% | 24.99% | Para el mes de febrero se prestaron diferentes servicios orientados a la tención al ciudadano en materia catastral como se describen a continuación: - Usuarios atendidos (consulta, radicación de trámites, radicación de comunicaciones, venta de servicios): 4.514 usuarios. - Atención para radicación de trámites catastrales ventanilla: 1.059 radicaciones - Radicación en el Sigcat de trámites ingresados por ORFEO: 347 radicaciones - Certificados vendidos: 314 - Trámites atendidos correo inflo catastro:281 solicitudes. - Otros medios de atención al ciudadano (WhatsApp) 467 usuarios atendidos a través de mensajes. "Para el mes de marzo se prestaron diferentes servicios orientados a la tención al ciudadano en materia catastral como se describen a continuación: - Usuarios atendidos (consulta, radicación de trámites, radicación de comunicaciones, venta de servicios): 4.348 usuarios. - Atención para radicación de trámites catastrales ventanilla: 1.173 radicaciones - Trámites atendidos correo inflo catastro:346 solicitudes. - Otros medios de atención al ciudadano (WhatsApp) 361 usuarios atendidos a través de mensajes." | [6 empty] | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 87000 | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 70% | 9181 | A febrero febrero se realizó actualización de la bases de datos catastral de 6.768 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. A marzo se realizó actualización de la bases de datos catastral de 1.812 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. En cuanto al proceso masivo se incorporan 601 predios para un total de 2413. | 24.99% | [9 empty] | 17.49% | 99 | 237377730 | 237377730 | 228648000 | 55944000 | 55944000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010104 | Revisar el componente jurídico de los documentos técnicos. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 10% | 24.99% | Para el mes de enero se atendieron desde el proceso de legalidad catastral todo lo referente a los recursos de reposición y de apelación interpuestos ante la Subdirección de Catastro, de acuerdo a la expedición de actos administrativos: Recursos ingresados: 8 Recursos Pendientes meses anteriores: 70 Recursos resueltos: 0 Tutelas atendidas: 30 Para el mes de marzo se atendieron desde el proceso de legalidad catastral todo lo referente a los recursos de reposición y de apelación interpuestos ante la Subdirección de Catastro, de acuerdo a la expedición de actos administrativos: Recursos ingresados: 12 Recursos Pendientes meses anteriores:85 Recursos resueltos: 0 Tutelas atendidas: 99 | [6 empty] | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 87000 | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 70% | 9181 | A febrero febrero se realizó actualización de la bases de datos catastral de 6.768 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. A marzo se realizó actualización de la bases de datos catastral de 1.812 predios a través del subproceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio. En cuanto al proceso masivo se incorporan 601 predios para un total de 2413. | 24.99% | [9 empty] | 17.49% | 99 | 139672626 | 139672626 | 127524000 | 31881000 | 31881000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021020101 | Adquirir solución tecnológica para la prestación de servicio público de gestión catastral. | V1: Sistema de información Catastral operando | 50% | 0% | Para el mes de febrero no se refleja avance de la meta física de esta actividad, dado que el proceso de contratación se encuentra en la etapa de planeación para posteriormente realizar la radicación de la ficha técnica para la construcción de los pliegos de contratación. Para el mes de marzo no se refleja avance de la meta física de esta actividad, dado que el proceso de contratación se encuentra en la etapa de planeación para posteriormente realizar la radicación de la ficha técnica para la construcción de los pliegos de contratación. | [6 empty] | 63020010015 | Sistema de información catastral con enfoque multipropósito operando | 1 | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 1 | 30% | 0 | En el mes de febrero no se tiene ejecución en el producto, dado que no se cuenta con los recursos para adelantar el proceso de adquisición de la herramienta tecnologica. Para el mes de marzo no se refleja avance de la meta física de esta actividad, dado que el proceso de contratación se encuentra en la etapa de planeación para posteriormente realizar la radicación de la ficha técnica para la construcción de los pliegos de contratación. | 0% | [9 empty] | 17.49% | 99 | 400000000 | 400000000 | $ - | $ - | $ - | 1/3/0205 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021020103 | Brindar soporte a la operación del sistema de información. | V1: Sistema de información Catastral operando | 50% | 0% | Para el mes de febrero no se refleja avance de la meta física de esta actividad, dado que el proceso de contratación se encuentra en la etapa de planeación para posteriormente realizar la radicación de la ficha técnica para la construcción de los pliegos de contratación. Para el mes de marzo no se refleja avance de la meta física de esta actividad, dado que el proceso de contratación se encuentra en la etapa de planeación para posteriormente realizar la radicación de la ficha técnica para la construcción de los pliegos de contratación. | [6 empty] | 63020010015 | Sistema de información catastral con enfoque multipropósito operando | 1 | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 1 | 30% | 0 | En el mes de febrero no se tiene ejecución en el producto, dado que no se cuenta con los recursos para adelantar el proceso de adquisición de la herramienta tecnologica. Para el mes de marzo no se refleja avance de la meta física de esta actividad, dado que el proceso de contratación se encuentra en la etapa de planeación para posteriormente realizar la radicación de la ficha técnica para la construcción de los pliegos de contratación. | 0% | [9 empty] | 17.49% | 99 | 465447332 | 465447332 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010019 | BP26005405 | Fortalecimiento al proceso de generación y visualización de información relacionada con ingresos y gastos del Distrito Santiago de Cali | BP260054051010104 | Actualizar componentes del micrositio | V1: Observatorio de Hacienda Pública Distrital Operando | 20% | 8.2% | Se actualizarón los 2 componentes del micrositio a febrero Se actualizarón los 2 componentes del micrositio corte Marzo | [6 empty] | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 1 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 1 | 100% | 0 | Se avanzó satisfactoriamente de acuerdo al plan de trabajo Se recopiló información de ingresos y gastos con corte a marzo 2025 | 8.2% | [9 empty] | 8.2% | 99 | 37982802 | 37982802 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Finanzas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010019 | BP26005405 | Fortalecimiento al proceso de generación y visualización de información relacionada con ingresos y gastos del Distrito Santiago de Cali | BP260054051010105 | Actualizar tableros de control de seguimiento a los ingresos y gastos Distritales | V1: Observatorio de Hacienda Pública Distrital Operando | 20% | 8.2% | Se actualizó enero - febrero de 2025 los tableros de control de seguimiento a los ingresos y gastos Distritales Se actualizó enero - marzo de 2025 los tableros de control de seguimiento a los ingresos y gastos Distritales | [6 empty] | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 1 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 1 | 100% | 0 | Se avanzó satisfactoriamente de acuerdo al plan de trabajo Se recopiló información de ingresos y gastos con corte a marzo 2025 | 8.2% | [9 empty] | 8.2% | 99 | 37982801 | 37982801 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Finanzas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010019 | BP26005405 | Fortalecimiento al proceso de generación y visualización de información relacionada con ingresos y gastos del Distrito Santiago de Cali | BP260054051010103 | Apoyar la generación de información en temas de hacienda pública | V1: Observatorio de Hacienda Pública Distrital Operando | 20% | 8.2% | Se apoyó al subprocesos de ejecucón presupuestal y plneación financiera y estudios economicos en la generación de información e informes en temas de hacienda pública Se apoyó en mesa técnica al DAP: Plan estadístico territorial | [6 empty] | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 1 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 1 | 100% | 0 | Se avanzó satisfactoriamente de acuerdo al plan de trabajo Se recopiló información de ingresos y gastos con corte a marzo 2025 | 8.2% | [9 empty] | 8.2% | 99 | 37982802 | 37982802 | 30100000 | 22575000 | 22575000 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Finanzas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010019 | BP26005405 | Fortalecimiento al proceso de generación y visualización de información relacionada con ingresos y gastos del Distrito Santiago de Cali | BP260054051010102 | Realizar informes e investigaciones en temas de hacienda pública | V1: Observatorio de Hacienda Pública Distrital Operando | 20% | 8.2% | Se realizó informes: Análisis de la ejecución presupuestal 2024 y Presupuesto 2025 Se avanzó de acuerdo al cronograma de trabajo en la construcción del Documento de estudio técnico con título tentativo: Comportamiento histórico y perspectivas del indicador ley 617 2000. Se avanzó particularmente en el planteamiento del problema y en la recopilación de datos desde el año 2000 hasta 2025 primer semestre | [6 empty] | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 1 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 1 | 100% | 0 | Se avanzó satisfactoriamente de acuerdo al plan de trabajo Se recopiló información de ingresos y gastos con corte a marzo 2025 | 8.2% | [9 empty] | 8.2% | 99 | 37982802 | 37982802 | 30100000 | 22575000 | 22575000 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Finanzas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010019 | BP26005405 | Fortalecimiento al proceso de generación y visualización de información relacionada con ingresos y gastos del Distrito Santiago de Cali | BP260054051010101 | Recopilar información de ingresos y gastos Distritales | V1: Observatorio de Hacienda Pública Distrital Operando | 20% | 8.2% | Se recopiló información de ingesos y gastos con corte a enero -febrero de 2025 Se recopiló información de ingresos y gastos con corte a marzo 2025 | [6 empty] | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 1 | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 1 | 100% | 0 | Se avanzó satisfactoriamente de acuerdo al plan de trabajo Se recopiló información de ingresos y gastos con corte a marzo 2025 | 8.2% | [9 empty] | 8.2% | 99 | 37982802 | 37982802 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Finanzas
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010126 | Apoyar la supervisión de la ejecución de los diseños de parques y zonas verdes | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencai que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 5% | 6.5% | En enero, Se brinda apoyo en la supervisión de las entidades responsables (DAGMA-EDRU) en la ejecución de los proyectos de espacio público formulados por el TEP, dentro del marco del POAI 2025, en las Comunas 1, 10, 13, 15 y 18 Durante el mes de febrero. Se realizó acompañamiento a las socializaciones en las comunas 1 y 10, y se brindó apoyo en la supervisión a la entidad responsable (DAGMA) de la ejecución de los proyectos de espacio público formulados por el TEP, dentro del marco del POAI 2025. Durante el mes de marzo se realizó el acompañamiento a la supervisión de la ejecución, a cargo de la EDRU y el DAGMA, de los diseños de parques y zonas verdes elaborados por el TEP en el marco del POAI 2024. Este proceso abarcó 13 espacios públicos ubicados en las comunas 3, 5, 12, 16, 17, 19 y 21. | [6 empty] | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 1 | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 100% | 0 | En enero, se cuenta con un avance del 2.4% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali. Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de febrero, Siendo el producto un (1) documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali,Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. En marzo se trabajó en un (1) documento que contiene el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas de la ciudad; este progreso corresponde a la fase de supervisión de la ejecución de los diseños realizados por el TEP, formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario e indicadores de Espacio Público por parte del OEP. | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 214581869 | 214581869 | 208674156 | 102728500 | 102728500 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010119 | Elaborar los diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para la intervención de parques y zonas verdes | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencai que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 45% | 9% | En enero, Se da inicio a la construcción del programa urbano, arquitectónico, paisajístico y conceptual para la intervención del Parque Central Cañaveralejo, ubicado en el barrio El Lido de la Comuna 19. Durante febrero, Continúa la construcción del programa urbano, arquitectónico, paisajístico y conceptual para la intervención del Parque Central Cañaveralejo, ubicado en el barrio El Lido de la Comuna 19. Durante marzo,se elaboró esquema básico para el Proy. Parq. Central Cañaveralejo, en el B/ El Lido de la Comuna 19;se llevaron a cabo ajustes en diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos, como parte de las intervenciones a ejecutar por la EDRU y DAGMA para el POAI 2024 en las zonas verdes de Cañaverales Niza Seguros Patria,así como el parque Santa Anita, localizados en Comuna 19. Se adelantan ajustes a mobiliario urbano de servicio bicicletero con la Subsecretaría de Movilidad Sostenible. | [6 empty] | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 1 | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 100% | 0 | En enero, se cuenta con un avance del 2.4% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali. Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de febrero, Siendo el producto un (1) documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali,Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. En marzo se trabajó en un (1) documento que contiene el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas de la ciudad; este progreso corresponde a la fase de supervisión de la ejecución de los diseños realizados por el TEP, formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario e indicadores de Espacio Público por parte del OEP. | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 550429691 | 550429691 | 468180000 | 175154000 | 142940500 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010122 | Elaborar los estudios y levantamientos topográficos para la intervención de los parques y zonas verdes | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencai que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 7.5% | 5.5% | En enero, Se elaboran los estudios correspondientes y se da inicio al levantamiento topográfico para la intervención del Parque Central Cañaveralejo, ubicado en el barrio El Lido de la Comuna 19. Durante el mes de febrero. Continúan labores de levantamiento topográfico para la intervención del Parque Central Cañaveralejo, ubicado en el barrio El Lido de la Comuna 19. Durante el mes de marzo continúan las labores de levantamiento topográfico de los predios identificados catastralmente como G051500010000, G051800010000 y sus alrededores (calles 2, 3 A, 5 y Carreras 47, 48 y 50) para la intervención del Parque Central Cañaveralejo, ubicado en el barrio El Lido de la Comuna 19. | [6 empty] | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 1 | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 100% | 0 | En enero, se cuenta con un avance del 2.4% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali. Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de febrero, Siendo el producto un (1) documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali,Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. En marzo se trabajó en un (1) documento que contiene el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas de la ciudad; este progreso corresponde a la fase de supervisión de la ejecución de los diseños realizados por el TEP, formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario e indicadores de Espacio Público por parte del OEP. | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 198179460 | 198179460 | 102086052 | 55561392 | 52147392 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010123 | Realizar el análisis y diagnóstico de la información recopilada en sitio | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencai que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 7.5% | 6.8% | Durante el mes de febrero. Se inician los análisis y diagnósticos de la información recopilada en el sitio del Parque Central Cañaveralejo, ubicado en el barrio El Lido de la Comuna 19 Durante el mes de marzo se realizó el análisis y diagnóstico de la información recopilada en sitio en las zonas verdes de Cañaverales Niza Seguros Patria, ubicadas entre las calles 9 y 10 y las carreras 62 y 64, así como el parque Santa Anita, localizado en la carrera 61 con calle 11B en la Comuna 19, así como en los predios que constituyen el área de planificación del proyecto Parque Central Cañaveralejo. | [6 empty] | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 1 | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 100% | 0 | En enero, se cuenta con un avance del 2.4% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali. Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de febrero, Siendo el producto un (1) documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali,Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. En marzo se trabajó en un (1) documento que contiene el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas de la ciudad; este progreso corresponde a la fase de supervisión de la ejecución de los diseños realizados por el TEP, formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario e indicadores de Espacio Público por parte del OEP. | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 249167855 | 249167855 | 229159012 | 65794692 | 60794692 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010127 | Realizar el análisis, apoyo técnico y jurídico en procesos asociados a espacio público. | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencai que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 7.5% | 8.5% | En enero, Se lleva a cabo el análisis del proceso de articulación entre DAGMA y la Secretaría de Gestión del Riesgo para establecer la ruta de trabajo en la elaboración de los diseños en fase III del proyecto Corredor Ambiental Río Cauca en los barrios Calimio Norte y Petecuy I, II y III. Durante el mes de febrero. Se brindó apoyo técnico a la SDI en la elaboración de la metodología temporal POAI, abarcando tanto aspectos técnicos como sociales y a la mesa técnica del proyecto Corredor Ambiental Río Cauca. Durante el mes de marzo se elaboró en conjunto con la Subsecretaría de Primera Infancia, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Cultura, Taller de Espacio Público y Observatorio del Espacio Público un documento borrador de guía para la formulación y el diseño de proyectos de espacio público para la primera infancia en Santiago de Cali. Se apoyó a la Subdirección de Desarrollo Integral en aspectos técnicos de la metodología temporal para la vigencia 2026. | [6 empty] | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 1 | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 100% | 0 | En enero, se cuenta con un avance del 2.4% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali. Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de febrero, Siendo el producto un (1) documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali,Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. En marzo se trabajó en un (1) documento que contiene el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas de la ciudad; este progreso corresponde a la fase de supervisión de la ejecución de los diseños realizados por el TEP, formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario e indicadores de Espacio Público por parte del OEP. | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 798644537 | 798644537 | 501385300 | 236758000 | 217088000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010124 | Realizar el desplazamiento para las visitas para el reconocimiento físico, social y dimensional de los parques y zonas verdes de Santiago de Cali | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencai que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 5% | 2.5% | Durante el mes de febrero. Se realiza el desplazamiento para las visitas acerca del reconocimiento y socialización de los proyectos en el marco de POAI 2025 Durante marzo, se realizaron desplazamientos para elaborar el levantamiento topográfico del área de planificación del proyecto Parque Central Cañaveralejo, ubicado en el B/ El Lido de la Comuna 19 ; se realizaron visitas de reconocimiento en diversas zonas verdes; estas incluyeron Cañaverales Niza Seguros Patria y el parque Santa Anita en la Comuna 19, el parque El Hoyo y la plazoleta Mercurio en la Comuna 3, y en las zonas verdes Guayacanes, Palmeras del Norte y Metropolitano en la Comuna 5. | [6 empty] | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 1 | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 100% | 0 | En enero, se cuenta con un avance del 2.4% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali. Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de febrero, Siendo el producto un (1) documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali,Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. En marzo se trabajó en un (1) documento que contiene el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas de la ciudad; este progreso corresponde a la fase de supervisión de la ejecución de los diseños realizados por el TEP, formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario e indicadores de Espacio Público por parte del OEP. | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 215697546 | 215697546 | 195794500 | 43245500 | 23131000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010125 | Realizar jornadas de participación ciudadana para la resignificación y empoderamiento de los espacios públicos a intervenir | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencai que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 7.5% | 2.5% | En enero, Se planificaron jornadas en el marco de la fase II del proyecto de adecuacion de espacio publico en el Barrio Obrero de la Comuna 9 y se estableció contacto con el comité de seguridad del Barrio El Lido para adelantar trabajo de campo en el proyecto Parque Central Cañaveralejo. Durante el mes de febrero. Continua la planificación de jornadas en el marco de la fase II del proyecto de adecuación de espacio público en el barrio Obrero de la Comuna 9, además de la planificación para adelantar trabajo de campo en el proyecto Parque Central Cañaveralejo. Durante marzo, se llevó a cabo una jornada de participación destinada a la resignificación y el empoderamiento de los espacios públicos. En esta actividad participaron los jefes de oficina de los CALI 1, 2, 9, 13, 15 y 19. El objetivo fue abordar temas relacionados con el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de los espacios públicos que serán intervenidos en la ciudad, considerando que estamos próximos a iniciar la implementación de la metodología temporal para el año 2026. | [6 empty] | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 1 | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 100% | 0 | En enero, se cuenta con un avance del 2.4% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali. Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de febrero, Siendo el producto un (1) documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali,Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. En marzo se trabajó en un (1) documento que contiene el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas de la ciudad; este progreso corresponde a la fase de supervisión de la ejecución de los diseños realizados por el TEP, formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario e indicadores de Espacio Público por parte del OEP. | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 295947994 | 295947994 | 205497880 | 53386666 | 53386666 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010113 | Realizar la producción y análisis de información e indicadores de los subsistemas del espacio de público | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencai que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 5% | 3% | En enero, Se formuló la matriz base de 15 posibles indicadores a desarrollar para los 3 subsistemas de espacio publico del Distrito de Cali. Durante el mes de febrero. Se trabajó en conjunto con SPT para el cálculo y análisis del índice de compacidad corregida como indicador del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de marzo se realizó la cuantificación del indicador de compacidad como primera fase del índice de compacidad corregida. | [6 empty] | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 1 | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 100% | 0 | En enero, se cuenta con un avance del 2.4% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali. Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de febrero, Siendo el producto un (1) documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali,Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. En marzo se trabajó en un (1) documento que contiene el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas de la ciudad; este progreso corresponde a la fase de supervisión de la ejecución de los diseños realizados por el TEP, formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario e indicadores de Espacio Público por parte del OEP. | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 128009251 | 128009251 | 102132420 | 19845750 | 14400750 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010121 | Realizar visitas para el reconocimiento físico, social y dimensional de los parques y zonas verdes de Santiago de Cali | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencai que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 10% | 7.5% | En enero, Se realiza visita para el reconocimiento dimensional del Parque Central Cañaveralejo, ubicado en el barrio El Lido de la Comuna 19. Durante el mes de febrero. Se realiza visita para el reconocimiento al proyecto de espacio público formulado por el TEP, dentro del marco del POAI 2025, en la Comuna 10. Durante marzo,se llevaron a cabo visitas técnicas a los predios localizados entre las Cra 47 y 50 y Cll 2 y 5 en la Comuna 19. Se realizaron labores de reconocimiento y replanteo de preexistencias en conjunto con la EDRU y el DAGMA en varias zonas verdes,incluyendo Cañaverales Niza Seguros Patria y el parque Santa Anita en la Comuna 19,el parque El Hoyo y la plazoleta Mercurio en la Comuna 3, la zona verde Guayacanes, la zona verde Palmeras del Norte y la zona verde Metropolitano en la Comuna 5. | [6 empty] | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 1 | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 100% | 0 | En enero, se cuenta con un avance del 2.4% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali. Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. Durante el mes de febrero, Siendo el producto un (1) documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas del Distrito Santiago de Cali,Este progreso corresponde a la fase de formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. En marzo se trabajó en un (1) documento que contiene el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en las diferentes comunas de la ciudad; este progreso corresponde a la fase de supervisión de la ejecución de los diseños realizados por el TEP, formulación de diseño y presupuesto, en el marco de las líneas de trabajo Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario e indicadores de Espacio Público por parte del OEP. | 7.15% | [9 empty] | 7.15% | 99 | 390115044 | 390115044 | 282147760 | 115095000 | 104172000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010033 | BP26005240 | Actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Estado - SISBEN en Santiago de Cali | BP260052401010104 | Apoyar la administración de la plataforma tecnológica y adelantar investigación de valor estratégico para la ciudad | V1: hogares encuestados | 16% | 0% | En enero, Esta actividad no se desarrolló en el mes Durante el mes de febrero. Se está realizando programación de la administración tecnológica y del proyecto investigativo que tiene el contratista del convenio. En marzo, están realizando cronograma de ejecución y administración tecnológica para el convenio, así mismo del proyecto investigativo que tiene el contratista del convenio por ejecutar de acuerdo a la definición del alcance contemplado. | [6 empty] | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 70000 | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 70000 | 100% | 10152 | Durante el mes de enero de 2025, el contratista del convenio interadministrativo Sisbén Fundación Universidad del Valle, realizó las actividades contempladas en el proyecto, así mismo cumplió con el entregable de la Modificación No. 002, el cual correspondía a 4.500 hogares encuestados sobrepasando esta cifra a 4.551 hogares encuestados. Así mismo realizaron informe final del convenio por terminación del contrato con la Fundación Universidad del Valle, en este informe final abarcaron todas las actividades contempladas en el contrato, como también se le realizó seguimiento y revisión general del informe Para el mes de febrero se realizó cambio del operador del convenio con la Institución Universitaria Antonio José Camacho, quienes realizaron 851 hogares encuestados, dando cumplimiento a la metodología IV del Departamento Administrativo de Planeación (DNP), así mismo se cumplió con la supervisión, coordinación, ejecución, control y administración de la plataforma tecnológica del convenio. Para el mes de marzo se realizo un avance de 4.750 hogares encuestados, dando cumplimiento a la metodología IV del Departamento Administrativo de Planeación (DNP), así mismo se cumplió con la supervisión, coordinación, ejecución, control y administración de la plataforma tecnológica del convenio. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 302000000 | 302000000 | 302000000 | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010033 | BP26005240 | Actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Estado - SISBEN en Santiago de Cali | BP260052401010102 | Apoyar la supervisión del SISBEN | V1: hogares encuestados | 5% | 24.9% | En enero, Se generó apoyo de manera constante al convenio interadministrativo Sisbén No. 4132.010.27.1.376-2024, realizando los seguimientos respectivos, visitas a los puntos de atención Cali's e informes correspondientes al convenio. Durante el mes de febrero. Se generó apoyo de manera constante al convenio interadministrativo Sisbén No. 4132.010.27.1.239-2025 firmado en el mes de febrero de 2025, realizando el apoyo a la supervisión al convenio y realizando el seguimiento respectivo, visitas a los puntos de atención Cali's e informes correspondientes al convenio. En marzo se realizó supervisión del convenio relacionada con entrega de la totalidad del mobiliario, equipos de compúto, DMC y otros al nuevo operador. Entrega formal de los 10 puntos de atención ubicados en Cali's con horarios-días de atención, mobiliario, papelería y funciones de los auxiliares.Visitas de supervisión al evento mensual de la Alcaldía "Mi Cali Bella". Se programó y ejecutó capacitación de Ley de Archivo para dar cumplimiento al contrato firmado con el nuevo operador. | [6 empty] | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 70000 | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 70000 | 100% | 10152 | Durante el mes de enero de 2025, el contratista del convenio interadministrativo Sisbén Fundación Universidad del Valle, realizó las actividades contempladas en el proyecto, así mismo cumplió con el entregable de la Modificación No. 002, el cual correspondía a 4.500 hogares encuestados sobrepasando esta cifra a 4.551 hogares encuestados. Así mismo realizaron informe final del convenio por terminación del contrato con la Fundación Universidad del Valle, en este informe final abarcaron todas las actividades contempladas en el contrato, como también se le realizó seguimiento y revisión general del informe Para el mes de febrero se realizó cambio del operador del convenio con la Institución Universitaria Antonio José Camacho, quienes realizaron 851 hogares encuestados, dando cumplimiento a la metodología IV del Departamento Administrativo de Planeación (DNP), así mismo se cumplió con la supervisión, coordinación, ejecución, control y administración de la plataforma tecnológica del convenio. Para el mes de marzo se realizo un avance de 4.750 hogares encuestados, dando cumplimiento a la metodología IV del Departamento Administrativo de Planeación (DNP), así mismo se cumplió con la supervisión, coordinación, ejecución, control y administración de la plataforma tecnológica del convenio. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 156737160 | 156737160 | 117975000 | 55110000 | 39600000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010033 | BP26005240 | Actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Estado - SISBEN en Santiago de Cali | BP260052401010103 | Coordinar, ejecutar y controlar la operación del SISBEN (aplicar el ciclo PHVA en la operación del SISBEN) | V1: hogares encuestados | 58% | 0% | En enero, Esta actividad no se desarrolló en el mes Durante el mes de febrero. Se está programando seguimiento de la operación de acuerdo con el ciclo PHVA establecido para el convenio interadministrativo y con este generar seguimiento de la operación. En marzo, están programando seguimiento de la operación de acuerdo con el ciclo PHVA establecido para el convenio interadministrativo y con éste generar seguimiento de la operación del convenio de acuerdo con las actividades contempladas en el convenio. | [6 empty] | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 70000 | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 70000 | 100% | 10152 | Durante el mes de enero de 2025, el contratista del convenio interadministrativo Sisbén Fundación Universidad del Valle, realizó las actividades contempladas en el proyecto, así mismo cumplió con el entregable de la Modificación No. 002, el cual correspondía a 4.500 hogares encuestados sobrepasando esta cifra a 4.551 hogares encuestados. Así mismo realizaron informe final del convenio por terminación del contrato con la Fundación Universidad del Valle, en este informe final abarcaron todas las actividades contempladas en el contrato, como también se le realizó seguimiento y revisión general del informe Para el mes de febrero se realizó cambio del operador del convenio con la Institución Universitaria Antonio José Camacho, quienes realizaron 851 hogares encuestados, dando cumplimiento a la metodología IV del Departamento Administrativo de Planeación (DNP), así mismo se cumplió con la supervisión, coordinación, ejecución, control y administración de la plataforma tecnológica del convenio. Para el mes de marzo se realizo un avance de 4.750 hogares encuestados, dando cumplimiento a la metodología IV del Departamento Administrativo de Planeación (DNP), así mismo se cumplió con la supervisión, coordinación, ejecución, control y administración de la plataforma tecnológica del convenio. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 2704928780 | 2704928780 | 2704928780 | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010033 | BP26005240 | Actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Estado - SISBEN en Santiago de Cali | BP260052401010101 | Ejecutar y reportar encuestas del Sisben al Departamento Nacional de Planeación - DNP | V1: hogares encuestados | 21% | 0% | En enero, Esta actividad no se desarrolló en el mes Durante el mes de febrero. Se está realizando un cronograma para ejecutar y/o realizar las solicitudes de encuestas con la ciudadanía que lo solicita, para poder reportar las encuestas En Marzo, están en el proceso de realizar cronograma para ejecutar y/o realizar las solicitudes de encuestas con la ciudadanía que lo solicita, para poder a reportar las encuestas y los diferentes tramites que solicia la ciudadanía y así consolidar la base de datos. | [6 empty] | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 70000 | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 70000 | 100% | 10152 | Durante el mes de enero de 2025, el contratista del convenio interadministrativo Sisbén Fundación Universidad del Valle, realizó las actividades contempladas en el proyecto, así mismo cumplió con el entregable de la Modificación No. 002, el cual correspondía a 4.500 hogares encuestados sobrepasando esta cifra a 4.551 hogares encuestados. Así mismo realizaron informe final del convenio por terminación del contrato con la Fundación Universidad del Valle, en este informe final abarcaron todas las actividades contempladas en el contrato, como también se le realizó seguimiento y revisión general del informe Para el mes de febrero se realizó cambio del operador del convenio con la Institución Universitaria Antonio José Camacho, quienes realizaron 851 hogares encuestados, dando cumplimiento a la metodología IV del Departamento Administrativo de Planeación (DNP), así mismo se cumplió con la supervisión, coordinación, ejecución, control y administración de la plataforma tecnológica del convenio. Para el mes de marzo se realizo un avance de 4.750 hogares encuestados, dando cumplimiento a la metodología IV del Departamento Administrativo de Planeación (DNP), así mismo se cumplió con la supervisión, coordinación, ejecución, control y administración de la plataforma tecnológica del convenio. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 1402819874 | 1402819874 | 1402819874 | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010031 | BP26005241 | Asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura sostenible en relación a movilidad y espacio público en Santiago de Cali | BP260052411010101 | Realizar estudios técnicos para la estructuración de los proyectos requeridos. | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 95% | 8% | En enero, Se estructuró la solicitud de cotización para la contratación de los estudios de los proyectos estratégicos, definiendo el alcance, plazo de ejecución, y demás detalles técnicos Durante el mes de febrero. Con relación al proyecto de Santa elena, se realizó el estudio de mercado y se avanzó en la estructuración de los estudios previos para el concurso de meritos para la contratación del Plan de gestión socioeconómico y financiero, para el despeje y reubicación de la población y sus actividades económicas ubicada en Santa Elena en el sector denominado El Planchón Durante el mes de marzo, se publicó, a través de la plataforma SECOP II, el alcance técnico requerido para solicitar valores de referencia del plan de gestión socioeconómico del Planchón de Santa Elena. Asimismo, se respondieron las observaciones realizadas por los oferentes, con el objetivo de estructurar el proceso licitatorio de la forma más adecuada posible. | [6 empty] | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 1 | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | En enero, Se esta elaborando el documentos de avance de la estructuración de los proyectos estratégicos, conforme a la ejecución que se ha realizado Durante el mes de febrero. Se avanzó en la contrucción del documento de proyectos estratégicos, donde se consignó el estudio de mercado del Plan socieconómico del Planchón y se incluyó el avance de la factibilidad del proyecto Tren de Cercanías. Durante el mes de marzo, se logró un avance significativo en la elaboración del documento de proyectos estratégicos, el cual detalla toda la gestión realizada para la licitación del plan de gestión socioeconómico, diseñado con criterios de sostenibilidad financiera, orientado al despeje y reasentamiento de la población de Santa Elena. Además, se registraron importantes progresos en el proyecto del tren de cercanías, particularmente en la entrega de los productos de factibilidad. | 7.6% | [9 empty] | 7.6% | 99 | 670248000 | 670248000 | 370500000 | 140551000 | 119723000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010031 | BP26005241 | Asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura sostenible en relación a movilidad y espacio público en Santiago de Cali | BP260052411010103 | Realizar planes de divulgación, comunicación y participación ciudadana. | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 1 | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | En enero, Se esta elaborando el documentos de avance de la estructuración de los proyectos estratégicos, conforme a la ejecución que se ha realizado Durante el mes de febrero. Se avanzó en la contrucción del documento de proyectos estratégicos, donde se consignó el estudio de mercado del Plan socieconómico del Planchón y se incluyó el avance de la factibilidad del proyecto Tren de Cercanías. Durante el mes de marzo, se logró un avance significativo en la elaboración del documento de proyectos estratégicos, el cual detalla toda la gestión realizada para la licitación del plan de gestión socioeconómico, diseñado con criterios de sostenibilidad financiera, orientado al despeje y reasentamiento de la población de Santa Elena. Además, se registraron importantes progresos en el proyecto del tren de cercanías, particularmente en la entrega de los productos de factibilidad. | 7.6% | [9 empty] | 7.6% | 99 | 30000000 | 30000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010030 | BP26005242 | Implementación de la automatización o racionalización de trámites aplicados a los instrumentos urbanísticos de Santiago de Cali | BP260052421010105 | Adquirir el software necesario para gestionar el proceso de automatización y gestión de trámites relacionados con los instrumentos territoriales | V1: Trámites automatizados disponibles al público V2: Trámites racionalizados disponibles al público | 5% | 0% | [7 empty] | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 3 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 3 | 100% | 0 | Para el proceso de EIR en el mes de enero no se cuenta con el ingeniero que de continuidad al desarrollo del aplicativo, que aún no está en funcionamiento, razón por la cual, el reporte está en el 0% de ejecución, lo mismo ocurre con los demás procesos, en cuanto a la falta de profesionales. Se adelanta revisión de los perfiles viales de la comuna 21 y modelación de un nuevo documento para las líneas de demarcación. Durante el mes de febrero. El trabajo en los procesos: Aportes por Mayor Edificabilidad; Estacionamientos Líneas Automatizadas y Licencias Urbanísticas, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de las plataformas respectivas. Se trabaja en la puesta a punto de la plataforma de Líneas Automatizadas para iniciar su servicio al público. El trabajo realizado en los procesos que se automatizan y racionalizan, aportan en almacenamiento digital en las diferentes plataformas, La atención de los requerimientos de la ciudadanía en el proceso de aportes por mayor edificabilidad, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de la plataforma. Durante el mes de marzo se avanzó en la puesta a punto el módulo de radicación de EIR. La plataforma para expedición de Líneas Automatizadas se puso en línea y se mejoró el código de la misma. Se adelantaron acciones para ponerla en Sede Electrónica. Se almacenó físicamente la documentación y, en cada plataforma activa; se guardó la información. Se atendieron consultas de la ciudadanía y, la información producida, se almacenó en las plataformas activas. | 5% | [9 empty] | 5% | 99 | 18110991 | 18110991 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010030 | BP26005242 | Implementación de la automatización o racionalización de trámites aplicados a los instrumentos urbanísticos de Santiago de Cali | BP260052421010104 | Adquirir los equipos tecnológicos (Hardware) necesarios para gestionar el proceso de automatización y gestión de trámites relacionados con los instrumentos territoriales | V1: Trámites automatizados disponibles al público V2: Trámites racionalizados disponibles al público | 5% | 0% | [7 empty] | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 3 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 3 | 100% | 0 | Para el proceso de EIR en el mes de enero no se cuenta con el ingeniero que de continuidad al desarrollo del aplicativo, que aún no está en funcionamiento, razón por la cual, el reporte está en el 0% de ejecución, lo mismo ocurre con los demás procesos, en cuanto a la falta de profesionales. Se adelanta revisión de los perfiles viales de la comuna 21 y modelación de un nuevo documento para las líneas de demarcación. Durante el mes de febrero. El trabajo en los procesos: Aportes por Mayor Edificabilidad; Estacionamientos Líneas Automatizadas y Licencias Urbanísticas, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de las plataformas respectivas. Se trabaja en la puesta a punto de la plataforma de Líneas Automatizadas para iniciar su servicio al público. El trabajo realizado en los procesos que se automatizan y racionalizan, aportan en almacenamiento digital en las diferentes plataformas, La atención de los requerimientos de la ciudadanía en el proceso de aportes por mayor edificabilidad, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de la plataforma. Durante el mes de marzo se avanzó en la puesta a punto el módulo de radicación de EIR. La plataforma para expedición de Líneas Automatizadas se puso en línea y se mejoró el código de la misma. Se adelantaron acciones para ponerla en Sede Electrónica. Se almacenó físicamente la documentación y, en cada plataforma activa; se guardó la información. Se atendieron consultas de la ciudadanía y, la información producida, se almacenó en las plataformas activas. | 5% | [9 empty] | 5% | 99 | 21000000 | 21000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010030 | BP26005242 | Implementación de la automatización o racionalización de trámites aplicados a los instrumentos urbanísticos de Santiago de Cali | BP260052421010103 | Atender los requerimientos ciudadanos relacionados con los aportes urbanísticos por mayor edificabilidad. | V1: Trámites automatizados disponibles al público V2: Trámites racionalizados disponibles al público | 20% | 2.3% | Durante el mes de febrero. Se atendieron 55 solicitudes de Aportes por mayor edificabilidad. 15 se respondieron con devolución; y 39 liquidaciones de aportes por edificabilidad. En marzo, en este periodo se radicaron 32 solicitudes las cuales se respondieron: 24 liquidaciones y 8 solicitudes de información. Para el proceso de automatización, falta la coordinación entre el aplicativo y Orfeo para que reciba archivos de tamaño mayor a 7 mb. | [6 empty] | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 3 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 3 | 100% | 0 | Para el proceso de EIR en el mes de enero no se cuenta con el ingeniero que de continuidad al desarrollo del aplicativo, que aún no está en funcionamiento, razón por la cual, el reporte está en el 0% de ejecución, lo mismo ocurre con los demás procesos, en cuanto a la falta de profesionales. Se adelanta revisión de los perfiles viales de la comuna 21 y modelación de un nuevo documento para las líneas de demarcación. Durante el mes de febrero. El trabajo en los procesos: Aportes por Mayor Edificabilidad; Estacionamientos Líneas Automatizadas y Licencias Urbanísticas, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de las plataformas respectivas. Se trabaja en la puesta a punto de la plataforma de Líneas Automatizadas para iniciar su servicio al público. El trabajo realizado en los procesos que se automatizan y racionalizan, aportan en almacenamiento digital en las diferentes plataformas, La atención de los requerimientos de la ciudadanía en el proceso de aportes por mayor edificabilidad, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de la plataforma. Durante el mes de marzo se avanzó en la puesta a punto el módulo de radicación de EIR. La plataforma para expedición de Líneas Automatizadas se puso en línea y se mejoró el código de la misma. Se adelantaron acciones para ponerla en Sede Electrónica. Se almacenó físicamente la documentación y, en cada plataforma activa; se guardó la información. Se atendieron consultas de la ciudadanía y, la información producida, se almacenó en las plataformas activas. | 5% | [9 empty] | 5% | 99 | 19814124 | 19814124 | 3180000 | 1272000 | 1272000 | 2025-01-18 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010030 | BP26005242 | Implementación de la automatización o racionalización de trámites aplicados a los instrumentos urbanísticos de Santiago de Cali | BP260052421010101 | Gestionar el ecosistema de trámites de los instrumentos urbanísticos susceptibles de ser automatizados o racionalizados | V1: Trámites automatizados disponibles al público V2: Trámites racionalizados disponibles al público | 50% | 7.9% | En enero, Se trebajo en la modelación del nuevo documento para la expedición de las líneas de demarcación. Dado que, para este mes de enero, no se contrataron los profesionales por prestación de servicios, no hubo gran avance en las actividades respectivas. Durante el mes de febrero. Se respondieron derechos de petición, referentes a licencias urbanisticos. Respecto al desarrollo y mantenimiento de esta plataforma, la misma ha presentado dificulad por los fallos con el argis enterprise. Se trabajó en poner a punto la plataforma de Lineas Autimatizadas para ponerla en línea. Se trabajó una base de datos de líneas de demarcación expedidas para la comuna 21, que sirva como elementos de validación y fascilitar la expedición de líneas en esta comuna. No se ha avanzado en el proceso de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, porque primero debe terminar de ser ajustado el procedimiento ante el Daruma. Durante marzo, EIR: verifica estado módulo radicación, se realizaron pruebas, se evidencian fallos a corregir. L.D.A: mejora de plataforma, mejora código de la misma y se pone en línea. Se completó base de datos de líneas expedidas, para validación comuna 21. LICENCIAS: Se realiza búsqueda de antecedentes de licencias del sector las Pilas, correspondiente a 28 proyectos urbanisticos, tres requerimientos de licencias para el area de Pluvalia. El desarrollo de módulo de consulta en proceso. | [6 empty] | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 3 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 3 | 100% | 0 | Para el proceso de EIR en el mes de enero no se cuenta con el ingeniero que de continuidad al desarrollo del aplicativo, que aún no está en funcionamiento, razón por la cual, el reporte está en el 0% de ejecución, lo mismo ocurre con los demás procesos, en cuanto a la falta de profesionales. Se adelanta revisión de los perfiles viales de la comuna 21 y modelación de un nuevo documento para las líneas de demarcación. Durante el mes de febrero. El trabajo en los procesos: Aportes por Mayor Edificabilidad; Estacionamientos Líneas Automatizadas y Licencias Urbanísticas, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de las plataformas respectivas. Se trabaja en la puesta a punto de la plataforma de Líneas Automatizadas para iniciar su servicio al público. El trabajo realizado en los procesos que se automatizan y racionalizan, aportan en almacenamiento digital en las diferentes plataformas, La atención de los requerimientos de la ciudadanía en el proceso de aportes por mayor edificabilidad, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de la plataforma. Durante el mes de marzo se avanzó en la puesta a punto el módulo de radicación de EIR. La plataforma para expedición de Líneas Automatizadas se puso en línea y se mejoró el código de la misma. Se adelantaron acciones para ponerla en Sede Electrónica. Se almacenó físicamente la documentación y, en cada plataforma activa; se guardó la información. Se atendieron consultas de la ciudadanía y, la información producida, se almacenó en las plataformas activas. | 5% | [9 empty] | 5% | 99 | 782328992 | 782328992 | 572255920 | 191185000 | 184420000 | 2025-01-18 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010030 | BP26005242 | Implementación de la automatización o racionalización de trámites aplicados a los instrumentos urbanísticos de Santiago de Cali | BP260052421010102 | Organizar la documentación física y digital de los procesos de automatización, racionalización y/o gestión de aplicación de instrumentos urbanísticos | V1: Trámites automatizados disponibles al público V2: Trámites racionalizados disponibles al público | 20% | 2.96% | En enero, Se trabajó en la revisión de los perfiles viales de la comuna 21. Durante el mes de febrero. Se respondió una solicitud de liquidación para compensación de estacionamientos adicionales. La respuesta a las solicitudes de líneas de demarcación, permiten almacenar de manera digital la información que sirve de soporte a la plataforma de Líneas Automatizadas. En marzo, continuó la organización de la documentación física y digital a través de la plataforma, con esto se logra el desarrollo de cada una de las actividades realizadas para cada proceso: Líneas Automatizadas; Licencias Urbanísticas, Aportes por Mayor Edificabilidad, Parqueaderos y Esquemas Básicos. | [6 empty] | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 3 | 4599028 | Servicio de información actualizado | 3 | 100% | 0 | Para el proceso de EIR en el mes de enero no se cuenta con el ingeniero que de continuidad al desarrollo del aplicativo, que aún no está en funcionamiento, razón por la cual, el reporte está en el 0% de ejecución, lo mismo ocurre con los demás procesos, en cuanto a la falta de profesionales. Se adelanta revisión de los perfiles viales de la comuna 21 y modelación de un nuevo documento para las líneas de demarcación. Durante el mes de febrero. El trabajo en los procesos: Aportes por Mayor Edificabilidad; Estacionamientos Líneas Automatizadas y Licencias Urbanísticas, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de las plataformas respectivas. Se trabaja en la puesta a punto de la plataforma de Líneas Automatizadas para iniciar su servicio al público. El trabajo realizado en los procesos que se automatizan y racionalizan, aportan en almacenamiento digital en las diferentes plataformas, La atención de los requerimientos de la ciudadanía en el proceso de aportes por mayor edificabilidad, aportan en el mantenimiento y mejoramiento de la plataforma. Durante el mes de marzo se avanzó en la puesta a punto el módulo de radicación de EIR. La plataforma para expedición de Líneas Automatizadas se puso en línea y se mejoró el código de la misma. Se adelantaron acciones para ponerla en Sede Electrónica. Se almacenó físicamente la documentación y, en cada plataforma activa; se guardó la información. Se atendieron consultas de la ciudadanía y, la información producida, se almacenó en las plataformas activas. | 5% | [9 empty] | 5% | 99 | 303629657 | 303629657 | 176609000 | 72717000 | 72717000 | 2025-01-18 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010101 | Elaborar los instrumentos de sostenibilidad del espacio público | V1: Guías de aprovechamiento económico de espacio público adoptadas V2: Inventario de vallas actualizado V3: Reporte de explotación del mobiliario urbano | 60% | 0% | [7 empty] | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 2 | 4002016 | Documentos de planeación | 2 | 100% | 0 | Durante el mes de marzo se revisó de fondo el marco general del aprovechamiento económico (6/12 guías complementarias) con el objetivo de modificar los instrumentos adoptados. Para el documento de inventario de vallas se dió inicio a la realización de visitas preliminares. Respecto al documento de explotación del mobiliario, en marzo se comercializaron 128 caras (con impresiones) que generaron ingresos por $88 millones, para un acumulado de $244 millones en el primer trimestre. | 0.88% | [9 empty] | 0.88% | 99 | 74340980 | 74340980 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010102 | Conservar, mantener y/o reemplazar el mobiliario urbano del Distrito Santiago de Cali | V3: Reporte de explotación del mobiliario urbano | 8% | 0% | [7 empty] | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 2 | 4002016 | Documentos de planeación | 2 | 100% | 0 | Durante el mes de marzo se revisó de fondo el marco general del aprovechamiento económico (6/12 guías complementarias) con el objetivo de modificar los instrumentos adoptados. Para el documento de inventario de vallas se dió inicio a la realización de visitas preliminares. Respecto al documento de explotación del mobiliario, en marzo se comercializaron 128 caras (con impresiones) que generaron ingresos por $88 millones, para un acumulado de $244 millones en el primer trimestre. | 0.88% | [9 empty] | 0.88% | 99 | 251111265 | 253101437 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010105 | Conservar, mantener y/o reemplazar el mobiliario urbano del Distrito Santiago de Cali | V3: Reporte de explotación del mobiliario urbano | 8% | 0% | [7 empty] | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 2 | 4002016 | Documentos de planeación | 2 | 100% | 0 | Durante el mes de marzo se revisó de fondo el marco general del aprovechamiento económico (6/12 guías complementarias) con el objetivo de modificar los instrumentos adoptados. Para el documento de inventario de vallas se dió inicio a la realización de visitas preliminares. Respecto al documento de explotación del mobiliario, en marzo se comercializaron 128 caras (con impresiones) que generaron ingresos por $88 millones, para un acumulado de $244 millones en el primer trimestre. | 0.88% | [9 empty] | 0.88% | 99 | 57654030 | 54910898 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010106 | Conservar, mantener y/o reemplazar el mobiliario urbano del Distrito Santiago de Cali | V3: Reporte de explotación del mobiliario urbano | 8% | 0% | [7 empty] | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 2 | 4002016 | Documentos de planeación | 2 | 100% | 0 | Durante el mes de marzo se revisó de fondo el marco general del aprovechamiento económico (6/12 guías complementarias) con el objetivo de modificar los instrumentos adoptados. Para el documento de inventario de vallas se dió inicio a la realización de visitas preliminares. Respecto al documento de explotación del mobiliario, en marzo se comercializaron 128 caras (con impresiones) que generaron ingresos por $88 millones, para un acumulado de $244 millones en el primer trimestre. | 0.88% | [9 empty] | 0.88% | 99 | $ - | 752960 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-14 |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010109 | Conservar, mantener y/o reemplazar el mobiliario urbano del Distrito Santiago de Cali | V3: Reporte de explotación del mobiliario urbano | 8% | 0% | [7 empty] | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 2 | 4002016 | Documentos de planeación | 2 | 100% | 0 | Durante el mes de marzo se revisó de fondo el marco general del aprovechamiento económico (6/12 guías complementarias) con el objetivo de modificar los instrumentos adoptados. Para el documento de inventario de vallas se dió inicio a la realización de visitas preliminares. Respecto al documento de explotación del mobiliario, en marzo se comercializaron 128 caras (con impresiones) que generaron ingresos por $88 millones, para un acumulado de $244 millones en el primer trimestre. | 0.88% | [9 empty] | 0.88% | 99 | 15600563 | 15600563 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010110 | Conservar, mantener y/o reemplazar el mobiliario urbano del Distrito Santiago de Cali | V3: Reporte de explotación del mobiliario urbano | 8% | 11% | Durante el mes de febrero. Se inició el contrato de impresión de cartelería institucional con 100 carteles de la secretaria y Turismo y 100 de Departamento Administrativo de Hacienda En marzo,se realizó la impresión y fijación de las campañas institucionales: 100 caras impresas para las Secretaría de Turismo,100 caras para la Secretaría de Desarrollo Económico y 100 caras para el Departamento Administrativo de Hacienda. Se instalaron 128 caras (impresiones) para diferentes clientes de la guía de aprovechamiento económico. | [6 empty] | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 2 | 4002016 | Documentos de planeación | 2 | 100% | 0 | Durante el mes de marzo se revisó de fondo el marco general del aprovechamiento económico (6/12 guías complementarias) con el objetivo de modificar los instrumentos adoptados. Para el documento de inventario de vallas se dió inicio a la realización de visitas preliminares. Respecto al documento de explotación del mobiliario, en marzo se comercializaron 128 caras (con impresiones) que generaron ingresos por $88 millones, para un acumulado de $244 millones en el primer trimestre. | 0.88% | [9 empty] | 0.88% | 99 | 415636151 | 415636151 | 91811475 | 45339000 | $ - | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010125 | Adquirir el mantenimiento de la infraestructura en la nube (hardware y software) | V5: Base de datos del IDESC actualizada | 3% | 7.53% | En enero, Esta actividad no se desarrolló en el mes Durante el mes de febrero. Se verificó el correcto funcionamiento de la plataforma de la IDESC, la cual está alojada en la infraestructura en la nube de Google. Durante el mes de marzo, se continuó con las actividades de mantenimiento de la plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales. | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 100000000 | 100000000 | 65422500 | 15097500 | 15097500 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010118 | Analizar información geográfica necesaria para el seguimiento de los indicadores del Expediente Municipal | V1: Documento reporte de Expediente Municipal actualizado. | 1% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010110 | Analizar información geográfica para la formulación de instrumentos de planificación | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 3% | 24.93% | En enero, En el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, se ha avanzado en los análisis geográficos de los componentes de los sistemas territoriales, ambiental, riesgos, económico socio cultural, y se ha elaborado cartografía para la construcción de los mapas síntesis del diagnóstico territorial. Esto también, se realizó en el proceso de formulación del Plan de Especial de Manejo del Patrimonio (PMEP) del Centro Histórico de Cali. Durante el mes de febrero. En el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, se ha avanzado en los análisis de la información geográfica de los componentes de los sistemas territoriales, ambiental, riesgos, económico socio cultural, para la consolidación de la síntesis territorial del diagnóstico de Santiago de Cali. En marzo,en el marco de la revisión y ajuste del POT, se avanzó en los análisis de la información geográfica de los componentes de los sistemas territoriales, ambiental, riesgos, económico socio cultural, esto; para la construcción de los tres ejes que serán los pilares del Modelo de Ordenamiento Territorial de Cali. En cuanto a la formulación del PEMP CH, se realizó análisis de bases de datos para determinar los indices de ocupación del área de planificación. | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 100000000 | 100000000 | 87120000 | 32670000 | 32670000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010111 | Diseñar cartografía requerida para la formulación de los instrumentos de planificación | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 3% | 24.93% | En enero, Se diseñaron y generaron los mapas para complementar la fase de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial, se construyeron los mapas para las jornadas de participación ciudadana, y se elaboraron la primera versión de mapas síntesis. En el caso del PMEP CH, se generan nuevos mapas para el cierre del diagnóstico y se diseñaron los mapas síntesis Durante el mes de febrero. Se avanzó en el diseño y montaje final de los mapas síntesis del diagnóstico territorial de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Durante el mes de marzo, se realizaron múltiples mapas como insumos para la construcción de los tres ejes territoriales que serán la base del MOT del POT. También, se generó cartografía para cada uno de los procesos de planificación que adelanta la subdirección, como son: PGIRS, PEMP CH y POT. | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 100000000 | 100000000 | 81980000 | 33465000 | 25940000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010116 | Diseñar cartografía requerida para la implementación del POT | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 2% | 16.6% | Durante el mes de febrero. Se generaron insumos cartograficos para dar respuestas a solicitudes a consultas y peticiones de usuarios sobre diferentes temáticas del Plan de Ordenamiento,en especial, con temas ambientales y de espacio público. Durante el mes de marzo, se generaron insumos cartográficos para dar respuestas a solicitudes. consultas y derechos de peticiones de usuarios sobre diferentes temáticas del Plan de Ordenamiento Territorial. | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 50000000 | 50000000 | 18480000 | 9240000 | 9240000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010117 | Estructurar la información geográfica recibida de parte de los diferentes organismos de la Alcaldía | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 60000000 | 60000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010105 | Estudiar las solicitudes de reclamación en segunda instancia. (Comité Permanente de Estratificación) | V2: Base de datos de estratificación urbano y rural actualizada | 1% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010104 | Estudiar las solicitudes y reclamaciones por el estrato asignado requeridas (comunidad y entidades) | V2: Base de datos de estratificación urbano y rural actualizada | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 166128125 | 166128125 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010149 | Estudiar las solicitudes y reclamaciones por el estrato asignado requeridas (comunidad y entidades) | V2: Base de datos de estratificación urbano y rural actualizada | 1% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 13871875 | 13871875 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010103 | Examinar los estratos aplicados a los predios residenciales rurales objeto de revisión y verificación. | V2: Base de datos de estratificación urbano y rural actualizada | 7% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 200000000 | 200000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010112 | Generar información geográfica primaria para alimentar las bases de datos geográficas | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 3% | 16.6% | Durante el mes de febrero. En el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, se ha avanzado en los análisis de la información geográfica de los componentes de los sistemas territoriales, ambiental, riesgos, económico socio cultural, para la consolidación de la síntesis territorial del diagnóstico de Santiago de Cali. También se realizó el ajuste y asignación de los datos de población urbana y rural a nivel de manzana, barrio y comuna. Durante el mes de marzo, a partir de la cartografía producida en cada uno de los procesos de planificación (PGIRS, PEMP CG, POT) se han generado nuevos datos que han sido incorporados dentro de las bases de datos geográficas almacenadas y estructuradas en la nube. Por otra parte, inició la estructuración de la base de datos del formulación del Revisión y Ajuste del POT, con base en el modelo LADM COL POT establecido mediante Resolución del Ministerio de Vivienda (0058 de 2025). | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 100000000 | 100000000 | 21780000 | 10890000 | 10890000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010120 | Implementar un nuevo Geovisor IDESC | V5: Base de datos del IDESC actualizada | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 60000000 | 60000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010115 | Mantener actualizada la base de datos geográfica del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 3% | 16.6% | Durante el mes de febrero. Se realizó el ajuste a la capa de la red hídrica del Distrito, eliminando información duplicada en el nombre de la Quebrada Guarrus. Durante el mes de marzo, las actividades para mantener actualizada la GDB del POT se centraron en el ajuste de la división política-administrativa, con especial énfasis en la capa de bcs_municipios_vecinos. Este ajuste se realizó utilizando como base el perímetro distrital, con el objetivo de asegurar que la información geográfica refleje de manera precisa la delimitación de los municipios vecinos y su relación con el territorio del Distrito. | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 100000000 | 100000000 | 21780000 | 10890000 | 10890000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010109 | Mantener actualizadas bases de datos geográficas de lo procesos de planificación territorial | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 72000000 | 72000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010119 | Publicar la información geográfica del Expediente Municipal en la IDESC | V1: Documento reporte de Expediente Municipal actualizado. | 1% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010114 | Publicar la información geográfica en la IDESC | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 2% | 24.93% | En enero, Se realizó la actualización de la capa geográfica de planes parciales, para lo cual se ajustaron los hipervínculos que llevan a los decretos, resoluciones y mapas de las adopciones de los planes parciales a la fecha, también se realizó el ajuste a la capa geográfica de espacio público del Plan de Ordenamiento Territorial, ajustando los espacios públicos del Plan Parcial El Carmen y San Bartolo. Como también se publicó, la actualización mensual de la capa de estratificación del Distrito Durante el mes de febrero. Se publicó la actualización mensual de la capa de estratificación de nomenclatura del Distrito, como también se realizó la capa de red hídrica, donde se precisó el nombre de la quebrada la Quebrada Guarrus, que sirve de límite oeste del barrio La Sultana de la comuna 20. Durante el mes de marzo, se actualizó la base de datos geográfica de estratificación delDistrito, asignando al dato de estrato; un total de 4.409 predios de 7.488 reportados por Catastro. Los datos actualizados publicados en la IDESC son de libre consulta para el ciudadano. | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 50000000 | 50000000 | 36960000 | 13860000 | 13860000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010107 | Realizar diagnostico de los sectores con deficiencias para el mejoramiento del sistema de nomeclatura vial y/o domiciliaria | V3: Base de datos del Sistema de Información de Nomenclatura actualizada | 3% | 24.93% | En enero, Se realizó la revisión de los sectores con deficiencias en la nomenclatura vial y se efectúo el análisis y ajuste, garantizando la consistencia de la información. Se efectúo la revisión y diagnóstico de la nomenclatura domiciliaria en los sectores con carencia de información con el fin de actualizarla y armonizarla. Durante el mes de febrero. Se realizó la revisión de los sectores con deficiencias en la nomenclatura vial reportados por el equipo IDESC, de los cuales se efectúo el análisis y ajuste, en aras de garantizar la consistencia de la información y se envia la información geográfica y alfanumérica a la IDESC con el fin de actualizar la capa en el Sistema de Información. En marzo, se revisaron los sectores con deficiencias en la nomenclatura vial reportados por el equipo IDESC, realizando análisis y ajuste para garantizar la coherencia de la información. Posteriormente, se envió la información geográfica y alfanumérica a la IDESC para actualizar la capa en el Sistema de Información | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 100000000 | 100000000 | 72498000 | 23028000 | 23028000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010102 | Realizar el ajuste en la base de datos geográfica y alfanumérica de estratificación. | V2: Base de datos de estratificación urbano y rural actualizada | 4% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 134407155 | 134407155 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010133 | Realizar el desplazamiento para el levantamiento de información en el área urbana y rural | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 56030752 | 56030752 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010128 | Realizar el mantenimiento de los componentes de la IDESC | V5: Base de datos del IDESC actualizada | 7% | 24.93% | En enero, Durante el periodo reportado, se avanzó significativamente en el mantenimiento de los componentes de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC). Se realizó la administración integral del Geoportal IDESC, los Geoservicios (WMS/WFS), el Geovisor, los Mapas Interactivos y el Catálogo de Metadatos, asegurando su correcto funcionamiento y disponibilidad. En cuanto a la infraestructura tecnológica, se gestionaron los servidores, los aplicativos asociados y las bases de datos geográficas, optimizando su rendimiento y seguridad. Adicionalmente, se administró la instancia de la Subdirección de Planificación del Territorio (SPT) en el Portal de Datos Abiertos Cali, facilitando la publicación y acceso a información geoespacial. Por último, se brindó asistencia técnica especializada en gestión de información geográfica a diversos organismos, fortaleciendo sus capacidades y contribuyendo al uso eficiente de los recursos de la IDESC. Durante el mes de febrero, se avanzó en el mantenimiento de los componentes de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC). Se gestionó el Geoportal IDESC, Geoservicios (WMS/WFS), Geovisor, Mapas Interactivos y Catálogo de Metadatos, asegurando su funcionamiento óptimo. Además, se administraron los servidores, aplicativos y bases de datos geográficas, optimizando su rendimiento y seguridad. Se avanzó en el afinamiento para la puesta en marcha de los nuevos servidores que albergarán la plataforma IDESC. Durante el periodo, se cargaron 28 actualizaciones de información geográfica a la base de datos, reportadas por distintos organismos de la Administración. También se gestionó la instancia de la Subdirección de Planificación del Territorio (SPT) en el Portal de Datos Abiertos Cali, facilitando la publicación y acceso a información geoespacial. Finalmente, se brindó asistencia técnica en gestión de información geográfica a distintos organismos y entidades, fortaleciendo sus capacidades y promoviendo el uso eficiente de los recursos. En marzo, se realizó mantenimiento a los componentes de la IDESC, garantizando el funcionamiento del Geoportal, Geoservicios, Geovisor, Mapas Interactivos, Catálogo Metadatos y Bases Datos. Se optimizaron servidores y aplicativos, y se avanzó en la migración a los nuevos servidores. Se cargaron 16 actualizaciones a la base datos y se gestionó la instancia de SPT en el Portal de Datos Abiertos. Además, se brindó asistencia técnica a entidades para fortalecer la gestión de información geográfica. | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 205000000 | 205000000 | 179696000 | 62407000 | 62407000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010108 | Realizar el proceso de suministro e instalación de nomenclatura para el mejoramiento del sistema de nomenclatura vial y/o domiciliaria | V3: Base de datos del Sistema de Información de Nomenclatura actualizada | 22% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 701285495 | 701285495 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010148 | Realizar el proceso de suministro e instalación de nomenclatura para el mejoramiento del sistema de nomenclatura vial y/o domiciliaria | V3: Base de datos del Sistema de Información de Nomenclatura actualizada | 11% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 338100906 | 338100906 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010106 | Realizar la actualización, el mantenimiento y armonización del sistema de información de nomenclatura de Santiago de Cali | V3: Base de datos del Sistema de Información de Nomenclatura actualizada | 4% | 24.93% | En enero, Se realizó una mesa de trabajo con el equipo técnico de DATIC, el Subdirector de la SPT y el equipo técnico de nomenclatura, con el fin de establecer el cronograma de actividades mensuales, correspondiente a la actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Se efectúo la revisión de la base de datos de nomenclatura en aras de estandarizar los campos que se deben actualizar en las BD. Durante el mes de febrero. Se realizó el proceso de equivalencias entre las variables de la tabla nomenclatura de SAUL e IDESC, con el fin estandarizar los campos que deben quedar en la única BD. Se culminó con el proceso de revisión y diagnóstico de la BD de predios en condición de Propiedad Horizontal en aras de unificarla con la BD de predios certificados. En marzo se envió a la Subdirección de Catastro la estructura de la tabla Predio, alojada en la plataforma en línea SAUL, necesaria para actualizar la información catastral que sirve como insumo principal en la asignación y certificación de nomenclatura. Además, se realizó una reunión con el equipo técnico del área de nomenclatura para hacer seguimiento a los procesos, lineamientos y procedimientos relacionados con la sincronización y armonización de las bases de datos SAUL e IDESC. | [6 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 130000000 | 130000000 | 102912000 | 38592000 | 35178000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010101 | Realizar las visitas requeridas para la revisión de las variables en el área rural. | V2: Base de datos de estratificación urbano y rural actualizada | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010127 | Rediseñar el Geoportal IDESC | V5: Base de datos del IDESC actualizada | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010113 | Revisar información geográfica generada por los diferentes organismos de la Alcaldía | V4: Base de datos de información geográfica actualizada | 1% | 0% | [7 empty] | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 5 | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 100% | 0 | En enero, se avanzó en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el análisis de los sistemas territoriales, como los aspectos ambientales, económicos y de riesgos. Se elaboraron mapas síntesis para el diagnóstico territorial y el Plan Especial de Manejo del Patrimonio del Centro Histórico de Cali. También se actualizó la capa geográfica de planes parciales y espacio público, y se publicó la actualización mensual de la estratificación del Distrito. Se realizó un ajuste a la nomenclatura vial y domiciliaria en sectores con deficiencias, garantizando la consistencia de la información. Además, se optimizó la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), administrando el Geoportal, Geoservicios y Catálogo de Metadatos, y se brindó asistencia técnica a diversos organismos. Por último, se organizó una mesa de trabajo con equipos técnicos para establecer un cronograma de actividades de actualización y armonización del Sistema de Información de nomenclatura. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la integración y estandarización de bases de datos geográficas, unificando nomenclaturas y consolidando información de predios. Se revisaron y ajustaron sectores con deficiencias en nomenclatura vial y se actualizaron capas clave como estratificación y red hídrica. En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se analizaron sistemas territoriales y se diseñaron mapas síntesis, además de ajustar datos de población urbana y rural. Se realizó el mantenimiento del Geoportal, geoservicios y servidores de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), cargando 28 actualizaciones y fortaleciendo el acceso a datos abiertos. También se brindó asistencia técnica a entidades para optimizar el uso de información geoespacial En marzo,se avanzó en consolidación del Sistema de Información Geográfica con estandarización de variables en la BD nomenclatura,actualización de estratificación de 4.409 predios y ajuste de la división político-adtiva.Se generaron mapas e insumos cartográficos para el POT,PGIRS y PEMP CH,incorporando nuevos datos en el drive.Se optimizó la infraestructura de la IDESC, se realizaron 16 actualizaciones en la BD,se brindó asistencia técnica para fortalecer la gestión de información geográfica | 7.04% | [9 empty] | 7.04% | 99 | 30000000 | 30000000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010032 | BP26005247 | Formulación de instrumentos complementarios al Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | BP260052471010101 | Elaborar documentos para la formulación de instrumentos de planificación, gestión y financiación complementarios al plan de ordenamiento territorial | V1: Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 70% | 15.2% | En enero, Se avanzó en el desarrollo de las acciones misionales de la Subdirección asociada a revisión de planes parciales, aportes por mayor edificabilidad y plusvalía, asociado a la revisión de los documentos para la adopción de instrumentos de planificación y financiación en el Distrito Especial de Cali Durante el mes de febrero. se continuó con la revisión de los planes parciales predelimitado 2 (radicado bajo el No. 202441730102547912) y predelimitado 5 (radicado bajo el No. 202441730102592572). Se realizó la revisión de la solicitud de ampliación de la vigencia de ejecución del Plan Parcial Talleres del Municipio, (rad. No. 202441470100021904). Se continuó con los procesos de concertación de asuntos ambientales con la CVC del Plan Parcial Predelimitado 1,2 y del POZ Chipichape. Adicionalmente, se respondieron siete (7) peticiones relacionadas al Plan de Ordenamiento Territorial En marzo 2025, se avanzó en el componente de planes parciales, aportes por mayor edificabilidad y en el PEMP, en la definición normativa del instrumento con el equipo de Norma de la SPT. Durante este periodo el equipo también apoyó la definición del proyecto de intervención de la Plaza de Caicedo con otros organismos de la administración. . | [6 empty] | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4 | 4002016 | Documentos de planeación | 4 | 100% | 0 | En enero, Representa un avance para la generación del producto de informe sobre los documentos para la implementación del plan de ordenamiento territorial asociado a la adopción de planes parciales, la captura de valor por aportes por edificabilidad y los aspectos misionales de la planificación desde la SPT Durante el mes de febrero. Se avanzó en el producto de informe sobre los documentos para la implementación del plan de ordenamiento territorial asociado a la adopción de planes parciales, la captura de valor por aportes por edificabilidad y el desarrollo del documento de diagnóstico del PEMP CH Durante el mes de marzo se avanzó en el producto de informe sobre los documentos para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y el documento de diagnóstico del PEMP CH, en consideración a la definición de los elementos normativos del instrumento. | 10.64% | [9 empty] | 10.64% | 99 | 680000000 | 680000000 | 536640000 | 200320000 | 167880000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010032 | BP26005247 | Formulación de instrumentos complementarios al Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | BP260052471010102 | Realizar la revisión, validación y verificación de documentos técnicos, jurídicos y normativos en el marco de la implementación de instrumentos de planificación, gestión y financiación complementarios al plan de ordenamiento territorial | V1: Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 30% | 0% | [7 empty] | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4 | 4002016 | Documentos de planeación | 4 | 100% | 0 | En enero, Representa un avance para la generación del producto de informe sobre los documentos para la implementación del plan de ordenamiento territorial asociado a la adopción de planes parciales, la captura de valor por aportes por edificabilidad y los aspectos misionales de la planificación desde la SPT Durante el mes de febrero. Se avanzó en el producto de informe sobre los documentos para la implementación del plan de ordenamiento territorial asociado a la adopción de planes parciales, la captura de valor por aportes por edificabilidad y el desarrollo del documento de diagnóstico del PEMP CH Durante el mes de marzo se avanzó en el producto de informe sobre los documentos para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y el documento de diagnóstico del PEMP CH, en consideración a la definición de los elementos normativos del instrumento. | 10.64% | [9 empty] | 10.64% | 99 | 394516000 | 394516000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010028 | BP26005248 | Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052481010103 | Elaborar de documentos técnicos para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial | V1: Estudios técnicos para formulación de POT elaborados V2: Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 50% | 11% | En enero, Se está finalizando el documento de análisis de conflictos normativos y usos del suelo, en consideración a la estructura de diagnóstico del POT Durante el mes de febrero. Se avanzó en el análisis de movilidad peatonal, siniestralidad general y de ciclistas, y puntos críticos de infraestructura para la accesibilidad. Se avanzó en la síntesis diagnóstica del sistema y se avanzó en la documentación del capítulo de Patrimonio Natural, estado de conservación de inmuebles y conclusiones. Se consolidó el documento de diagnostico en lo referente a las principales problematicas de usos de suelo en el Distrito, el comportamiento y desarrollo que tuvieron los instrumentos de planificación y el impacto que tuvieron en la consolidación del Modelo de Ordenamiento Territorial, quedando pendiente ajustar el análisis de capacidades financieras. | [6 empty] | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | En enero, Representa un avance para la producción de documento para la revisión y ajuste del POT en el componente de diagnóstico, como uno de los productos para la presente vigencia Durante el mes de febrero. Representa un avance para la producción de documento para la revisión y ajuste del POT en el componente de diagnóstico, de manera particular en lo correspondiente a la producción de los mapas de síntesis diagnóstica de todos los sistemas territoriales y en la producción de los textos y datos que sustentan la síntesis diagnóstica de los sistemas territoriales. Se avanza además en la producción de documentos para la revisión y ajuste del POT en el componente de diagnóstico, para la presentación de la información ante comunidad y diferentes actores Durante el mes de marzo, se avanzó en la finalización del documento de diagnóstico del POT, así como en el desarrollo del documento de síntesis diagnóstica que se utilizará como un resumen ejecutivo del componente de diagnóstico y el establecimiento de los puntos de partida para el MOT. | 14.1% | [9 empty] | 14.1% | 99 | 1000000000 | 1000000000 | 722890000 | 256980000 | 256980000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010028 | BP26005248 | Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052481010101 | Elaborar insumos documentales y cartográficos para la actualización e incorporación de las determinantes ambientales al plan de ordenamiento territorial | V1: Estudios técnicos para formulación de POT elaborados V2: Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 25% | 16.4% | En enero, Se han iniciado labores para la finalización del documento del componente ambiental del POT, en el que se han identificado los conflictos de usos del suelo y los suelos que deben ser protegidos Durante el mes de febrero. Se revisó el resultado de las gestiones adelantadas por la Administración para generación y cualificación del espacio público. Se avanzó en la síntesis diagnóstica del sistema y se realizó el mapa de síntesis diagnóstica del sistema y se generaron las capas base necesarias para el mismo. Durante marzo, se avanzó en los diferentes componentes de los sistemas estructurantes del territorio, y, en particular para espacio público se actualizaron y recalcularon indicadores en materia de oferta, demanda y ventas de vivienda según el último estudio adquirido de Camacol Valle al 2025 | [6 empty] | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | En enero, Representa un avance para la producción de documento para la revisión y ajuste del POT en el componente de diagnóstico, como uno de los productos para la presente vigencia Durante el mes de febrero. Representa un avance para la producción de documento para la revisión y ajuste del POT en el componente de diagnóstico, de manera particular en lo correspondiente a la producción de los mapas de síntesis diagnóstica de todos los sistemas territoriales y en la producción de los textos y datos que sustentan la síntesis diagnóstica de los sistemas territoriales. Se avanza además en la producción de documentos para la revisión y ajuste del POT en el componente de diagnóstico, para la presentación de la información ante comunidad y diferentes actores Durante el mes de marzo, se avanzó en la finalización del documento de diagnóstico del POT, así como en el desarrollo del documento de síntesis diagnóstica que se utilizará como un resumen ejecutivo del componente de diagnóstico y el establecimiento de los puntos de partida para el MOT. | 14.1% | [9 empty] | 14.1% | 99 | 1350000000 | 1350000000 | 622146000 | 203511000 | 168199000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010028 | BP26005248 | Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052481010102 | Elaborar insumos documentales y cartográficos sobre los sistemas estructurantes territoriales para su actualización e incorporación al plan de ordenamiento territorial | V1: Estudios técnicos para formulación de POT elaborados V2: Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 25% | 18% | En enero, Se están finalizando las conclusiones del componente de diagnóstico de los sistemas territoriales para la revisión y ajuste del POT Durante el mes de febrero. Continuó el ajuste al documento que contiene la estrategia de participación ciudadana de acuerdo con las necesidades metodológicas identificadas para implementar en cada uno de estos actores y territorios (comunas y corregimientos). Adicionalmente, se realizaron talleres de planeación participativa (3 y 6 de febrero de 2025) con representantes gremiales de ACODRES y del sector comercial. Asimismo, con el Consejo Municipal de Planeación - CMP y el Consejo Territorial Departamental de Planeación - CTP (17 de febrero 2025). Así mismo, se realizaron las 1ras jornadas de participación ciudadana (talleres de planeación participativa) en los siguientes territorios: 2, 3, Montebello, El Saladito, comuna 8, comuna 20, barrio El Peñón y La Buitrera norte, centro y sur (11, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de febrero respectivamente) A marzo, se realizó taller de planeación participativa con representantes gremiales de Invest Pacific y comerciantes de la Av. sexta. Asimismo, con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMRD, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. Se realizaron las 1ras jornadas de participación ciudadana (talleres de planeación participativa) en los siguientes territorios: El Hormiguero, Felidia, Comuna 6, Navarro, La Castilla y la Zona de Expansión , Comuna 14 , Villacarmelo , Comuna 17 y Comuna 18. | [6 empty] | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | En enero, Representa un avance para la producción de documento para la revisión y ajuste del POT en el componente de diagnóstico, como uno de los productos para la presente vigencia Durante el mes de febrero. Representa un avance para la producción de documento para la revisión y ajuste del POT en el componente de diagnóstico, de manera particular en lo correspondiente a la producción de los mapas de síntesis diagnóstica de todos los sistemas territoriales y en la producción de los textos y datos que sustentan la síntesis diagnóstica de los sistemas territoriales. Se avanza además en la producción de documentos para la revisión y ajuste del POT en el componente de diagnóstico, para la presentación de la información ante comunidad y diferentes actores Durante el mes de marzo, se avanzó en la finalización del documento de diagnóstico del POT, así como en el desarrollo del documento de síntesis diagnóstica que se utilizará como un resumen ejecutivo del componente de diagnóstico y el establecimiento de los puntos de partida para el MOT. | 14.1% | [9 empty] | 14.1% | 99 | 1395412000 | 1395412000 | 1206273000 | 424943000 | 396908500 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010318 | BP26005263 | Formulación de un modelo político administrativo acorde a las necesidades del territorio en distintas escalas de Santiago de Cali | BP260052631010101 | Elaborar estudios e insumos técnicos para el Área Metropolitana. | V1 = Documento técnico para orientar el funcionamiento del Área Metropolitana | 100% | 13.5% | En enero, 1. Se participó en la elaboración de los estatutos de la AMSO. 2. Se avanzó en el diseño requerido para la construcción de una base de datos sobre dimensiones de desarrollo de las áreas metropolitanas en Colombia que servirá de insumo para el documento técnico a elaborar. 3. Se avanzó en el diseño del prototipo de Tablero de visualización sobre dimensiones de desarrollo de las áreas metropolitanas en Colombia con énfasis en las dinámicas territoriales del suroccidente del país. 4. Se avanzó en la identificación de necesidades para completar el capítulo de articulación estratégica del Diagnóstico del POT que servirá de insumo para construir la Política de Integración Regional y Metropolitana del Distrito Especial de Santiago de Cali. 1. Durante el mes de febrero se revisaron los estatutos del área metropolitana para su posterior aprobación, por parte de los mandatarios locales, durante los meses de marzo y abril. 2. Se avanzó en la elaboración de una base de datos sobre dos dimensiones de desarrollo de las áreas metropolitanas en Colombia que servirá de insumo al documento técnico a realizar. Se incluyó información sobre seguridad y generalidades territoriales. 3. Creación de un tablero de Power BI que permite revisar el estado actual del área metropolitana respecto a otras figuras de asociatividad territorial en dos dimensiones del desarrollo (Seguridad y Generalidades Territoriales). 4. Se avanzó en la realización de la síntesis diagnóstica y elaboración del mapa de síntesis, del tomo de articulación estratégica, que servirá de insumo para la generación de lineamientos que se establecerán en el marco del POT, el cual brindará orientaciones para la Política de Integración Regional y Metropolitana de Cali. 5. Se diseñó una propuesta metodológica y un cronograma de trabajo para la recolección de información que permitirá elaborar la propuesta de Cali para el proyecto de ley de competencias que presentará el Gobierno Nacional. Estas propuestas estarán articuladas con el desarrollo institucional de las figuras de asociatividad territorial y los distritos en el país. En marzo se aprobaron los estatutos del área metropolitana. Se avanzó en una base de datos sobre desarrollo metropolitano en Colombia (IDF, IDM, IDI, tipologías de ET y evolución demográfica) y un tablero de Power BI para análisis. Se finalizó la síntesis diagnóstica del tomo de articulación estratégica del POT. Se realizaron jornadas para la propuesta de ley de competencias y se diseñaron instrumentos de recolección. También se creó un tablero para el seguimiento a compromisos regionales. | [6 empty] | 62010010006 | Documentos técnicos elaborados para la creación, institucionalización y reglamentación del Área Metropolitana del Sur Occidente de Colombia | 1 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 50% | 0 | En enero, Se avanzó en la identificación de insumos que permitirán construir un documento técnico sobre la línea base del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia en distintas dimensiones del desarrollo territorial. El documento se articulará con la Política de Integración Regional y Metropolitana que se realizará para definir lineamiento de gestión entre Cali y los municipios circunvecinos. Durante el mes de febrero. Se avanzó en la recolección y procesamiento de información que permitirá la construcción un documento técnico sobre la línea base del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia en distintas dimensiones del desarrollo territorial (Plan Estratégico de Mediano Plazo). El documento se articulará con la elaboración de la visión regional y metropolitana del POT de Cali que definirá los lineamientos estratégicos para la elaboración de una Política de Integración Regional y Metropolitana, el mediano y largo plazo, que defina la gestión estratégica, táctica y operativa entre Cali y los municipios circunvecinos. En marzo, se avanzó en la recolección y procesamiento de información para un documento técnico sobre la línea base del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia, en diversas dimensiones del desarrollo territorial y su potencial articulación con la visión regional y metropolitana del RAPOT de Cali. Además, se creó un mecanismo para identificar y dar seguimiento a los compromisos de cumbres bilaterales, asegurando su cumplimiento. | 13.5% | [9 empty] | 9.25% | 99 | 200000000 | 200000000 | 64532500 | 23447500 | 18002500 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010318 | BP26005263 | Formulación de un modelo político administrativo acorde a las necesidades del territorio en distintas escalas de Santiago de Cali | BP260052631020101 | Elaborar el proyecto de acuerdo para propuesta de delimitación por localidades de Cali Distrito. | V1: Documento técnico de modelo de localidades V2: Documento técnico de configuración de Fondos de Desarrollo Local V3: Documento actualizado del Sistema Distrital de Planeación | 100% | 5% | Durante el mes de febrero. Para lo relacionado al proyecto de Cali Distrito Especial, se avanzó en el proyecto a través de 3 comités técnicos interinstitucionales y dos mesas directivas, buscando el impacto fiscal que la creación de una localidad tendría para el presupuesto de funcionamiento del Distrito. Durante el mes de marzo se desarrollaron 4 comités técnicos interinstitucionales y 2 comités técnicos vocacionales, con los cuales se apunta a la consolidación de los DTS competencia del DAP. Para lo anterior, el equipo de trabajo designado a Cali Distrito Especial construyó una matriz de revisión de variables, así como la validación del enfoque vocacional que hará parte del DTS de creación de localidades. | [6 empty] | 62010010005 | Documentos técnicos elaborados para la conformación de Cali Distrito | 1 | 4599021 | Documentos normativos | 1 | 50% | 0 | En marzo,se avanzó con los comités técnicos interinstitucionales y los comités de revisión vocacional,apuntando a la generación de los DTS obligatorios para la formulación de proyecto de acuerdo para Cali Distrito Especial.Se revisan los componentes financieros, talento humano y territoriales, parte de este último proceso; para tal caso, se hizo énfasis en lo vocacional y territorial, siendo insumos clave para el DTS de Fondos de Desarrollo Local y de creación de localidades, propios del DAP. . | 5% | [9 empty] | 9.25% | 99 | 250000000 | 250000000 | 31006500 | 13288500 | 4429500 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681010101 | Construir los requerimientos técnicos y tecnológicos para el diseño e implementación de la infraestructura y desarrollo de las herramientas necesarias para la integración de datos. | V1: base de datos maestra del ciudadano | 71% | 28% | En enero, Se definieron las líneas de trabajo y la ruta de acción general que debe seguir el proceso de integración de datos; así como la elaboración de plan de trabajo y el objetivo de la integración de datos acorde a los objetivos misionales de la SDI Durante el mes de febrero. Se realizó proceso técnico para definir los objetivos específicos de la fase de ingeniería de requerimientos y se dio inicio a las asesorías y acompañamiento técnico a los organismos en el marco del Plan Estadístico En marzo. Se realizó la optimización de tres fuentes de datos, lo que incluye eliminación de duplicados, revisión para realizar ajustes de calidad a los datos y limpieza de datos con el propósito de generar una fuente única de información para facilitar la toma de decisiones | [6 empty] | 62010040002 | Fuentes de información integradas para orientar la toma de decisiones de Política Pública | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 33% | 0 | En enero,se realizaron reuniones de equipo, definición de un marco general del sistema de información estadística con sus componentes; socialización a funcionarios sobre cursos dictados por el DANE y matrícula para ellos Durante el mes de febrero. Avance en las asesorías técnicas definidas en el Plan Estadístico Distrital, como parte del fortalecimiento de las operaciones estadísticas. Y Definición de la ruta de articulación con Datic como ruta para avanzar en la implementación de servicios de información. Los primeros resultados permiten agilizar el entendimiento de la solución mediante su socialización y mostrando el valor de uso. La estructuración del documento es insumo para pasar el concepto de viabilidad que DATIC le dará a la propuesta de desarrollo del Sistema de Información. En marzo. Se realizó el mejoramiento de las fuentes de datos , lo que facilitó su integración y la generación de menos errores. Adicional a esto la fuente integrada se revisó para que cumpliera con estándares estadísticos. Se identificaron los requerimientos y se definió conceptualmente el sistema que será alimentado por la integración de fuentes, esto permitió que los parámetros de la integración se adaptarán a la naturaleza de la información y a futuro facilite la consulta y descarga de datos. | 24.23% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 118433520 | 118433520 | 60420000 | 20140000 | 20140000 | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681010102 | Realizar el desarrollo de la herramienta de integración de datos, desde su despliegue, soporte, mantenimiento continuo y evaluación. | V1: base de datos maestra del ciudadano | 29% | 15% | Durante el mes de febrero. Se realizaron visualizaciones y presentaciones para mostrar los resultados de la primera interacción del Sistema de integración de datos usando herramientas de cómputo en la nube. Además, se identificaron fuentes disponibles para estructurar el documento de requerimientos para el desarrollo del sistema integrado de datos, generando la estructura necesaria que permita reconocer los items necesarios a diligenciar. En marzo. Se realizó el diligenciamiento de los requerimientos del Sistema Integrado de Datos. Se elaboró el diagrama conceptual del Sistema Integrado de datos, identificando las relaciones necesarias con otras fuentes de datos, las credenciales de usuarios y los puntos de validación de datos. Se realizó una propuesta para considerar la exclusión de cifras estadísticas distritales que se integrarán en el Sistema de Información Estadística. | [6 empty] | 62010040002 | Fuentes de información integradas para orientar la toma de decisiones de Política Pública | 1 | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 33% | 0 | En enero,se realizaron reuniones de equipo, definición de un marco general del sistema de información estadística con sus componentes; socialización a funcionarios sobre cursos dictados por el DANE y matrícula para ellos Durante el mes de febrero. Avance en las asesorías técnicas definidas en el Plan Estadístico Distrital, como parte del fortalecimiento de las operaciones estadísticas. Y Definición de la ruta de articulación con Datic como ruta para avanzar en la implementación de servicios de información. Los primeros resultados permiten agilizar el entendimiento de la solución mediante su socialización y mostrando el valor de uso. La estructuración del documento es insumo para pasar el concepto de viabilidad que DATIC le dará a la propuesta de desarrollo del Sistema de Información. En marzo. Se realizó el mejoramiento de las fuentes de datos , lo que facilitó su integración y la generación de menos errores. Adicional a esto la fuente integrada se revisó para que cumpliera con estándares estadísticos. Se identificaron los requerimientos y se definió conceptualmente el sistema que será alimentado por la integración de fuentes, esto permitió que los parámetros de la integración se adaptarán a la naturaleza de la información y a futuro facilite la consulta y descarga de datos. | 24.23% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 48265800 | 48265800 | 40650000 | 8130000 | 8130000 | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681020103 | Actualizar la producción de información estadística enfocada a mejorar el conocimiento de la realidad económica, social y ambiental del Distrito | V1: 13 Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 94% | 0% | En marzo, se adelantaron gestiones para definir el alcance de la actualización de información sociodemográfica y económica del Distrito | [6 empty] | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 5 | 4599019 | Documentos de planeación | 5 | 34% | 0 | En enero, se realizaron reuniones de equipo, definición de un marco general del sistema de información estadística con sus componentes; socialización a funcionarios sobre cursos dictados por el DANE y matrícula para ellos Durante el mes de febrero. La actualización del normograma permitió establecer las bases y los parámetros a partir de los cuales se deben realizar la actualización de procedimientos, tareas y documentación de apoyo. El trabajo desarrollado con las asistencias técnicas contribuye al producto ya que es un compromiso adquirido en el Plan Estadístico Distrital (PED) y el seguimiento a dicho plan. La revisión de los documentos normativos en el marco del ajuste a la Encuesta de Satisfacción del Usuarios contribuye a la actualización de la OE para Medir la Satisfacción de Necesidades, lo que es también una actividad del PED que contribuye al documento de su implementación. Se realizó la revisión del estado de los indicadores, con el propósito de definir la estrategia para su mejoramiento y actualización En marzo, se socializaron los lineamientos del subproceso Diseño, Producción, Análisis y divulgación de la Información, se brindaron asistencias técnicas a las secretarías de Paz y de Vivienda para fortalecer los lineamientos para producción de datos estadísticos, se definió el alcance de documentos técnicos y sus parámetros de aplicación. Se realizaron talleres y acompañamiento al Comité de Estadísticas Distrital, que generaron espacios de articulación . | 1.3% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 1973800000 | 1973800000 | $ - | $ - | $ - | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681020101 | Brindar acompañamiento técnico a los organismos en los estándares y lineamientos para la disposición de información estadística para la planificación territorial. | V1: 13 Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 2% | 20% | En enero, Articulación con el DANE para fortalecer las estrategias de acompañamiento a organismos en estándares de producción de información estadística Durante el mes de febrero. Se realizó la revisión del normograma del proceso de Información Estratégica e identificó normatividad para incluir en él que están ligadas al subproceso Diseño, producción, análisis y divulgación de información, estableciendo la aplicación específica de la normatividad, y la aplicación al procedimiento del subproceso en mención. En marzo. Socialización lineamientos sobre creación e implementación de observatorios durante las asistencias técnicas que se brindaron. Se envió circular para socialización de Guías En Técnica y Metodológica de Recopilación de Datos de Personas. Socialización lineamientos del Subproceso con los delegados al Comité de Gestión de Información Estadística. Se generó una carpeta drive para que miembros del Comité accedan a lineamientos e información de interés | [6 empty] | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 5 | 4599019 | Documentos de planeación | 5 | 34% | 0 | En enero, se realizaron reuniones de equipo, definición de un marco general del sistema de información estadística con sus componentes; socialización a funcionarios sobre cursos dictados por el DANE y matrícula para ellos Durante el mes de febrero. La actualización del normograma permitió establecer las bases y los parámetros a partir de los cuales se deben realizar la actualización de procedimientos, tareas y documentación de apoyo. El trabajo desarrollado con las asistencias técnicas contribuye al producto ya que es un compromiso adquirido en el Plan Estadístico Distrital (PED) y el seguimiento a dicho plan. La revisión de los documentos normativos en el marco del ajuste a la Encuesta de Satisfacción del Usuarios contribuye a la actualización de la OE para Medir la Satisfacción de Necesidades, lo que es también una actividad del PED que contribuye al documento de su implementación. Se realizó la revisión del estado de los indicadores, con el propósito de definir la estrategia para su mejoramiento y actualización En marzo, se socializaron los lineamientos del subproceso Diseño, Producción, Análisis y divulgación de la Información, se brindaron asistencias técnicas a las secretarías de Paz y de Vivienda para fortalecer los lineamientos para producción de datos estadísticos, se definió el alcance de documentos técnicos y sus parámetros de aplicación. Se realizaron talleres y acompañamiento al Comité de Estadísticas Distrital, que generaron espacios de articulación . | 1.3% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 40163820 | 40163820 | 37207500 | 16912500 | 16912500 | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681020102 | Brindar acompañamiento técnico en la elaboración y actualización de lineamientos técnicos y la documentación metodológica de la información estadística para la planificación territorial. | V1: 13 Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 2% | 20% | Durante el mes de febrero. Se apoyaron las asistencias técnicas realizadas a las Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría del Deporte y Recreación y Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana mediante la compilación, revisión y desarrollo de los documentos técnicos requeridos para cada jornada. Se revisaron documentos normativos en el marco del ajuste a la Encuesta de Satisfacción de Usuario. En marzo. Se desarrollaron insumos requeridos para Taller de documentación del Observatorio de Paz y Cultura Ciudadana, Se automatizó el apartado del MOP en el formulario de excel correspondiente a la Ficha de Detección y Análisis de Requisitos de Datos y Necesidades de Información. Se ajustó el documento que detalla la metodología de asistencia técnica a observatorios. Se realizó la corrección de los antecedentes en el Documento Metodológico del ICED. | [6 empty] | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 5 | 4599019 | Documentos de planeación | 5 | 34% | 0 | En enero, se realizaron reuniones de equipo, definición de un marco general del sistema de información estadística con sus componentes; socialización a funcionarios sobre cursos dictados por el DANE y matrícula para ellos Durante el mes de febrero. La actualización del normograma permitió establecer las bases y los parámetros a partir de los cuales se deben realizar la actualización de procedimientos, tareas y documentación de apoyo. El trabajo desarrollado con las asistencias técnicas contribuye al producto ya que es un compromiso adquirido en el Plan Estadístico Distrital (PED) y el seguimiento a dicho plan. La revisión de los documentos normativos en el marco del ajuste a la Encuesta de Satisfacción del Usuarios contribuye a la actualización de la OE para Medir la Satisfacción de Necesidades, lo que es también una actividad del PED que contribuye al documento de su implementación. Se realizó la revisión del estado de los indicadores, con el propósito de definir la estrategia para su mejoramiento y actualización En marzo, se socializaron los lineamientos del subproceso Diseño, Producción, Análisis y divulgación de la Información, se brindaron asistencias técnicas a las secretarías de Paz y de Vivienda para fortalecer los lineamientos para producción de datos estadísticos, se definió el alcance de documentos técnicos y sus parámetros de aplicación. Se realizaron talleres y acompañamiento al Comité de Estadísticas Distrital, que generaron espacios de articulación . | 1.3% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 32327580 | 32327580 | 27225000 | 10890000 | 5445000 | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681020104 | Implementar acciones para el fortalecimiento de la producción de información estadística a través de lineamientos estratégicos y estándares normativos y técnicos. | V1: 13 Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 2% | 25% | En enero, Definición general del esquema que debe tener un sistema de información estadística, identificando roles, actores, lineamientos y procesos Durante el mes de febero. Se realizó un inventario de los indicadores del Sistema de Indicadores y un diagnóstico de los datos de Cali en Cifras En marzo. Se realizó la organización y desarrollo de agenda de la sesión inaugural del Comité de Estadística; se diseñó la metodología a aplicar y se realizó presentación. Se realizó la revisión de indicadores y su actualización, así como revisión de página web de indicadores. | [6 empty] | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 5 | 4599019 | Documentos de planeación | 5 | 34% | 0 | En enero, se realizaron reuniones de equipo, definición de un marco general del sistema de información estadística con sus componentes; socialización a funcionarios sobre cursos dictados por el DANE y matrícula para ellos Durante el mes de febrero. La actualización del normograma permitió establecer las bases y los parámetros a partir de los cuales se deben realizar la actualización de procedimientos, tareas y documentación de apoyo. El trabajo desarrollado con las asistencias técnicas contribuye al producto ya que es un compromiso adquirido en el Plan Estadístico Distrital (PED) y el seguimiento a dicho plan. La revisión de los documentos normativos en el marco del ajuste a la Encuesta de Satisfacción del Usuarios contribuye a la actualización de la OE para Medir la Satisfacción de Necesidades, lo que es también una actividad del PED que contribuye al documento de su implementación. Se realizó la revisión del estado de los indicadores, con el propósito de definir la estrategia para su mejoramiento y actualización En marzo, se socializaron los lineamientos del subproceso Diseño, Producción, Análisis y divulgación de la Información, se brindaron asistencias técnicas a las secretarías de Paz y de Vivienda para fortalecer los lineamientos para producción de datos estadísticos, se definió el alcance de documentos técnicos y sus parámetros de aplicación. Se realizaron talleres y acompañamiento al Comité de Estadísticas Distrital, que generaron espacios de articulación . | 1.3% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 40163820 | 40163820 | 37207500 | 16912500 | 16912500 | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030101 | Brindar acompañamiento técnico a los organismos en los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas | V1: organismos asistidos técnicamente | 37% | 20% | En enero, Esta actividad no se desarrolló en el mes Durante el mes de febrero se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación al DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación. En marzo se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. | [6 empty] | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 27 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 33% | 10 | Durante el mes de febrero se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación al DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación. En el mes de marzo se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación | 14.24% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 89350440 | 89350440 | 60200000 | 22575000 | 15050000 | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030103 | Elaborar documentos técnicos de recomendaciones frente al seguimiento y evaluación de las políticas públicas aprobadas y ejecutadas. | V1: organismos asistidos técnicamente | 9% | 20% | En el mes de febrero se elaboraron documentos diagnóstico de las políticas públicas Cultura Ciudadana, Desarrollo Económico y CaliDiversidad. En marzo se elaboraron documentos diagnóstico de las políticas públicas de Derechos humanos; Mujeres; Ciencia, tecnología e innovación. Se elaboró también el informe de seguimiento de las políticas públicas distritales con corte a 31 de diciembre de 2024. | [6 empty] | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 27 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 33% | 10 | Durante el mes de febrero se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación al DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación. En el mes de marzo se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación | 14.24% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 22337610 | 22337610 | 18812500 | 7525000 | 3762500 | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030105 | Realizar instrumentos técnicos para el manejo de la información estadistica correspondiente a las políticas públicas | V1: organismos asistidos técnicamente | 9% | 20% | En el mes de febrero se elaboró elemento de apoyo sobre estructuración de plan de acción y formulación de indicadores. En marzo se actualizó el formato de seguimiento de las políticas públicas distritales. | [6 empty] | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 27 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 33% | 10 | Durante el mes de febrero se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación al DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación. En el mes de marzo se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación | 14.24% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 22337610 | 22337610 | 18812500 | 7525000 | 3762500 | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030102 | Realizar revisión técnica sobre los documentos e instrumentos para la formulación de las Políticas Públicas de los Organismos de la Alcaldia de Santiago de Cali. | V1: organismos asistidos técnicamente | 18% | 18% | En el mes de febrero se expidió oficio circular para impartir lineamientos sobre entrega de documentos de políticas públicas en formulación. De igual manera, se emitió concepto de revisión sobre la política pública de Bienestar Animal y los capítulos preliminares de la política pública de Libertad Religiosa. En marzo se avanzó en la actualización de la Guía metodológica para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas distritales. | [6 empty] | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 27 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 33% | 10 | Durante el mes de febrero se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación al DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación. En el mes de marzo se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación | 14.24% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 44675220 | 44675220 | 37625000 | 15050000 | 7525000 | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030104 | Realizar revisión y ajuste a los instrumentos metodológicos utilizados para los procesos de seguimiento y evaluación de política pública | V1: organismos asistidos técnicamente | 27% | 0% | En marzo se avanzó en la actualización de la Guía metodológica para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas distritales. | [6 empty] | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 27 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 33% | 10 | Durante el mes de febrero se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación al DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación. En el mes de marzo se brindó asistencia técnica en formulación, seguimiento y evaluación a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, DAGMA, la UAEPA y las Secretarías de Bienestar Social, Seguridad y Justicia y Educación | 14.24% | [9 empty] | 13.14% | 99 | 64655160 | 64655160 | 32670000 | $ - | $ - | 1/13/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010025 | BP26005313 | Fortalecimiento al Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital y a los Planes de Desarrollo Territoriales de Santiago de Cali | BP260053131010101 | Apoyar logística y administrativamente al Consejo Municipal de Planeación - CMP | V1: planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 22% | 0% | [7 empty] | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 38 | 4599001 | Documentos de evaluación | 38 | 100% | 38 | En enero, se consolidó seguimiento del plan de desarrollo para la vigencia 2024 a partir del cuadro 3S seguimiento al plan indicativo y se realiza ajustes a la programación del plan indicativo para la vigencia 2025 en el cuadro 3F y Se dió respuesta a los requerimientos recibidos en temas relacionados con las comunas y corregimientos. Adicionalmente se generó el seguimiento de los proyectos ejecutados en el 2024 para las 22 comunas y 15 corregimientos, partiendo de las metas establecidas en el plan indicativo de los mismos. Durante el mes de febrero. Se brindó asistencia técnica a los organismos de la Administración Distrital para el Seguimiento del Plan de Acción y del Plan de Desarrollo, además de responder a requerimientos de entes de control y ajustar el instrumento de reporte mensual. Se avanzó en la gestión para la implementación de la metodología ARCO y en el seguimiento de proyectos estratégicos del Dagma como; el Plan Farallones, el Parque Central Predio La 50 y el Parque Lineal del Jarillón del Río Cauca. Adicionalmente, se elaboró el informe de evaluación para comunas y corregimientos, y se realizó el ajuste a la programación del Plan Indicativo de Comunas y Corregimientos para la vigencia 2025, tomando como base la ejecución del 2024. En marzo,se realizaron gestiones clave para el PD,incluyendo asistencia técnica a los 38 organismos de la Alcaldía, respuesta a requerimientos de entes de control,y participación en el Comité Técnico de Regalías. Se avanzó en la implementación de la metodología ARCO, seguimiento al plan de acción de febrero, y se revisó la estructura de los tableros de la plataforma “Pa que veas”. También se brindó apoyo a la Contraloría y se gestionaron informes y reprogramaciones para comunas y corregimientos. | 19.45% | [9 empty] | 19.45% | 99 | 87550000 | 87550000 | $ - | $ - | $ - | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010025 | BP26005313 | Fortalecimiento al Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital y a los Planes de Desarrollo Territoriales de Santiago de Cali | BP260053131010104 | Brindar asistencia técnica a los organismos en el seguimiento a los Planes de Desarrollo Territoriales | V1: planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 20% | 24.93% | En enero, Se dió respuesta a los requerimientos recibidos en temas relacionados con las comunas y corregimientos. Adicionalmente se generó el seguimiento de los proyectos ejecutados en el 2024 para las 22 comunas y 15 corregimientos, partiendo de las metas establecidas en el plan indicativo de los mismos Durante el mes de febrero : a) Se realizó informe de evaluación para las comunas y corregimientos. b) Se realizó ajuste a la programación del Plan de Indicativo de las Comunas y Corregimientos para la vigencia 2025, partiendo de la ejecución realizada en el 2024. En marzo se realizaron las siguientes gestiones: • Elaboración de informes de las 22 comunas y 15 corregimientos para evaluar el plan de desarrollo 2024. • Reunión en la comuna 12 con la Junta de Acción Comunal sobre la metodología de ejecución de presupuesto y el POAI 2024. • Asistencia técnica con organismos de proyectos de presupuesto participativo para reprogramar el plan indicativo 2025-2027. • Informe a la Contraloría sobre el seguimiento de comunas y corregimientos 2024. | [6 empty] | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 38 | 4599001 | Documentos de evaluación | 38 | 100% | 38 | En enero, se consolidó seguimiento del plan de desarrollo para la vigencia 2024 a partir del cuadro 3S seguimiento al plan indicativo y se realiza ajustes a la programación del plan indicativo para la vigencia 2025 en el cuadro 3F y Se dió respuesta a los requerimientos recibidos en temas relacionados con las comunas y corregimientos. Adicionalmente se generó el seguimiento de los proyectos ejecutados en el 2024 para las 22 comunas y 15 corregimientos, partiendo de las metas establecidas en el plan indicativo de los mismos. Durante el mes de febrero. Se brindó asistencia técnica a los organismos de la Administración Distrital para el Seguimiento del Plan de Acción y del Plan de Desarrollo, además de responder a requerimientos de entes de control y ajustar el instrumento de reporte mensual. Se avanzó en la gestión para la implementación de la metodología ARCO y en el seguimiento de proyectos estratégicos del Dagma como; el Plan Farallones, el Parque Central Predio La 50 y el Parque Lineal del Jarillón del Río Cauca. Adicionalmente, se elaboró el informe de evaluación para comunas y corregimientos, y se realizó el ajuste a la programación del Plan Indicativo de Comunas y Corregimientos para la vigencia 2025, tomando como base la ejecución del 2024. En marzo,se realizaron gestiones clave para el PD,incluyendo asistencia técnica a los 38 organismos de la Alcaldía, respuesta a requerimientos de entes de control,y participación en el Comité Técnico de Regalías. Se avanzó en la implementación de la metodología ARCO, seguimiento al plan de acción de febrero, y se revisó la estructura de los tableros de la plataforma “Pa que veas”. También se brindó apoyo a la Contraloría y se gestionaron informes y reprogramaciones para comunas y corregimientos. | 19.45% | [9 empty] | 19.45% | 99 | 72491400 | 72491400 | 62986000 | 28630000 | 28630000 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010025 | BP26005313 | Fortalecimiento al Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital y a los Planes de Desarrollo Territoriales de Santiago de Cali | BP260053131010103 | Brindar asistencia técnica a los organismos en el seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo | V1: planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 58% | 24.93% | En enero, Se brindaron asistencias técnicas a los diferentes organismos de la administración distrital en el marco de la formulación del 1F y 3F de la vigencia 2025. -se dieron los lineamientos del plan de trabajo para los reportes a realizar en plan indicativo y plan de acción. -Se realizo la consolidación del plan de acción 2024. -Se realizo consolidación de reporte de seguimiento de plan de desarrollo 2024. -Consolidación y publicación del informe de gestión 2024 de la entidad. -Se realizaron respuestas a requerimientos de entes de control en el marco del seguimiento del plan de desarrollo. -Se ajusto el instrumento de seguimiento al plan de acción para reporte mensual -Se adelanta gestión para la implementación de la metodología arco -Se ha hecho seguimiento específico a plan farallones, parque central predio la 50 y parque lineal del jarillon del río Cauca -Seguimiento a proyectos estratégicos del plan de desarrollo Durante el mes de febrero. Se brindaron asistencias técnicas a los diferentes organismos de la administración distrital en el marco del seguimiento del Plan de Acción 1S del mes de enero -Se realizaron informes a los organismos sobre el avance del Plan de Desarrollo en lo programado para la vigencia 2024 -Se realizó asistencia técnica al Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno -Se realizaron respuestas a requerimientos de los entes de control en el marco del seguimiento del Plan de Desarrollo. -Se ajustó el instrumento de seguimiento al Plan de Acción para reporte mensual -Se adelantó gestión para la implementación de la Metodología Arco -Se realizó seguimiento específico a proyectos estratégicos del Dagma: Plan Farallones, Parque Central predio la 50, Parque Lineal del Jarrillón del río Cauca -Seguimiento a proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo En marzo se realizaron las siguientes gestiones: • Asistencia técnica a 30 organismos de la Alcaldía Distrital • Respuesta a requerimientos de entes de control sobre Plan de Desarrollo • Participación en reunión del Comité Técnico de Regalías • Seguimiento al plan de acción de febrero de 30 organismos • Informe a la contraloría sobre el seguimiento al plan de desarrollo distrital • Revisión de la estructura de los tableros de la plataforma “Pa que veas” a cargo de la Secretaría de Gobierno | [6 empty] | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 38 | 4599001 | Documentos de evaluación | 38 | 100% | 38 | En enero, se consolidó seguimiento del plan de desarrollo para la vigencia 2024 a partir del cuadro 3S seguimiento al plan indicativo y se realiza ajustes a la programación del plan indicativo para la vigencia 2025 en el cuadro 3F y Se dió respuesta a los requerimientos recibidos en temas relacionados con las comunas y corregimientos. Adicionalmente se generó el seguimiento de los proyectos ejecutados en el 2024 para las 22 comunas y 15 corregimientos, partiendo de las metas establecidas en el plan indicativo de los mismos. Durante el mes de febrero. Se brindó asistencia técnica a los organismos de la Administración Distrital para el Seguimiento del Plan de Acción y del Plan de Desarrollo, además de responder a requerimientos de entes de control y ajustar el instrumento de reporte mensual. Se avanzó en la gestión para la implementación de la metodología ARCO y en el seguimiento de proyectos estratégicos del Dagma como; el Plan Farallones, el Parque Central Predio La 50 y el Parque Lineal del Jarillón del Río Cauca. Adicionalmente, se elaboró el informe de evaluación para comunas y corregimientos, y se realizó el ajuste a la programación del Plan Indicativo de Comunas y Corregimientos para la vigencia 2025, tomando como base la ejecución del 2024. En marzo,se realizaron gestiones clave para el PD,incluyendo asistencia técnica a los 38 organismos de la Alcaldía, respuesta a requerimientos de entes de control,y participación en el Comité Técnico de Regalías. Se avanzó en la implementación de la metodología ARCO, seguimiento al plan de acción de febrero, y se revisó la estructura de los tableros de la plataforma “Pa que veas”. También se brindó apoyo a la Contraloría y se gestionaron informes y reprogramaciones para comunas y corregimientos. | 19.45% | [9 empty] | 19.45% | 99 | 218660760 | 218660760 | 152765000 | 52522500 | 52522500 | 1/15/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010138 | Adquirir el servicio de transporte para la gestión y el mantenimiento del Parque Ambiental Corazón de Pance | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 98508160 | 98508160 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010142 | Adquirir herramientas para realizar actividades de recuperación ambiental en el Parque Ambiental Corazón de Pance | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 15255000 | 15255000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010119 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance | 0 | 4% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 31604393 | 31604393 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010122 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 296823828 | 296823828 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010135 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance | 0 | 6% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 440760119 | 440760119 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010141 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance | 0 | 4% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 244494925 | 244494925 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010136 | Adquirir materiales pedagógicos para el desarrollo de los espacios de interacción del Ecoparque Pance | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 198000000 | 198000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010137 | Adquirir predios estratégicos para la expansión y adecuación del Ecoparque Pance | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 30% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 1197115353 | 1197115353 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010140 | Adquirir productos textiles y/o de protección personal para realizar las labores de mantenimiento, control y vigilancia en el Parque Ambiental Corazón de Pance | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 40341000 | 40341000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010134 | Adquirir servicio de internet para la operación del Ecoparque Pance | 0 | 0.4% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 17400000 | 17400000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010139 | Identificar, planear y ejecutar las acciones para el mantenimiento, administración, control y seguimiento del funcionamiento del Ecoparque Río Pance (Parque Ambiental Corazón de Pance) | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0% | 19% | Se realizaron actividades de identificación de necesidades del parque para su funcionamiento, administración, mantenimiento de infraestrcurura. Se identificó la necesidad de modificar la ficha de acuerdo a las necesidades de contratación. Se realizaron actividades de identificación de necesidades del parque para su funcionamiento, administración, mantenimiento de infraestructura.Se comenzó con el seguimiento a actividades de mantenimiento del parque. Se realizaron actividades de funcionamiento, administración, mantenimiento de infraestructura a través de visitas de campo, indicaciones de labores, mantenimientos a infraestructura y siembras, entre otras | [6 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 766669488 | 766669488 | 734460000 | 268928000 | 257476000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010133 | Implementar el sistema de suministro suplementario de agua para riego de jardines y siembras lejanas a fuentes de abastecimiento | 0 | 6% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 248260000 | 248260000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010128 | Realizar acciones para el mantenimiento, administración, control y seguimiento del funcionamiento del Ecoparque Pance | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 10% | 24% | Se realizaron acciones de mantenimiento a infraestructura, jardín de polinizadores, y jardines de senderos. Se realizó mantenimeinto a los procesos de restauración existentes en 10 hectáreas. Se realizaron acciones de mantenimiento a infraestructura, jardín de polinizadores, y jardines de senderos. Se realizó mantenimeinto a los procesos de restauración existentes en 15 hectáreas. Se realizaron acciones de mantenimiento a infraestructura, jardín de polinizadores, jardines y de senderos con guadaña. Se realizó mantenimiento a los procesos de restauración existentes en 36 hectáreas. | [6 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 85 | 80% | 36 | Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 10 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se comenzó con la construcción de los requerimientos técnicos de los bienes y servicios a contratar. Se realizó actividades de control y seguimiento, mantenimiento de infraestructura, jardín de polinizadores, espacios de restauración, en 15 hectáreas del parque. Por ahora no se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de actividades en toda la extención del parque. Se realizaron actividades de control, seguimiento mantenimiento, restauración y adecuación en 36 ha del Parque de la Biodiversidad Cop 16, en las cuales se implementaron acciones de los Planes de Manejo Ambiental. | 2.4% | [9 empty] | 1.92% | 99 | 404767734 | 404767734 | 360479000 | 99737000 | 87828500 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010122 | Adquirir elementos metálicos para fortalecer el control de las mediciones de la matriz aire | V2 = Mejoramiento de las instalaciones del Laboratorio Ambiental | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 7070755 | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010120 | Adquirir equipos y mobiliario para el funcionamiento del Laboratorio Ambiental | V2 = Mejoramiento de las instalaciones del Laboratorio Ambiental | 26% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 332615300 | 292615300 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010115 | Adquirir reactivos, insumos y consumibles para el análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 5% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 182500282 | 182500282 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010116 | Adquirir reactivos, insumos y consumibles para el análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 5% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 16583945 | 16583945 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010117 | Adquirir reactivos, insumos y consumibles para el análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 5% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 11000000 | 11000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010123 | Adquirir servicios para el aseguramiento de las mediciones a la matriz aire | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 6944245 | 6944245 | 2107875 | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010124 | Adquirir servicios para el aseguramiento de las mediciones a la matriz aire | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010119 | Adquirir servicios para el seguimiento y/o renovación de la acreditación del Laboratorio Ambiental | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 17223128 | 57223128 | 10836616 | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010114 | Brindar acompañamiento para el monitoreo y análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 36% | 10% | Se elaboró programa anual de seguimiento de implementación de actividades del SG y programa anual de monitoreos del recurso hídrico Se presentó y sensibilizó al personal del laboratorio el programa anual de seguimiento de implementación de actividades del SG y programa anual de monitoreos del recurso hídrico Se realizaron acciones de seguimiento de implementación de actividades del SG y monitoreos del recurso hídrico a través de visitas con el personal del laboratorio acorde al programa anual. | [6 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 485767722 | 485767722 | 385968500 | 130011000 | 90083000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010107 | Realizar acciones de seguimiento y control de las mediciones de la matriz aire | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 5% | 26% | Se realizaron 12 visitas de monitoreo de emisión y/o visitas de ruido Se realizaron 31 visitas de monitoreo de emisión y/o visitas de ruido Se realizaron (39) visitas de a las estaciones de monitoreo de emisión y/o visitas de ruido. | [6 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 67985000 | 67985000 | 67953000 | 45057000 | 23544000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010118 | Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 12% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantiene la prórroga de la acreditación de (1) laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se adelantaron acciones para el aseguramiento de las mediciones de la matriz aire. Se mantiene la prórroga de la acreditación del laboratorio. Se elaboró programa anual de seguimiento de actividades de implementación del SG. Se iniciaron las actividades de monitoreo y visitas de la matriz aire (emisión de ruido y ruido ambiental). Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 4.9% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 154309623 | 154309623 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010133 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali |  | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 1 | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 58% | 0.5 | Se mantuvo el laboratorio en operación y se mantuvo la prórroga de la acreditación del laboratorio; sin embargo, la meta de la acreditación se establecerá una vez se renueve formalmente. El laboratorio se mantuvo en operación durante este periodo. Además, se realizó una articulación con la Universidad Antonio José Camacho para disponer de un área destinada al mejoramiento de las instalaciones del laboratorio. | 0% | [9 empty] | 6.29% | 99 | $ - | 7070755 | $ - | $ - | $ - |  |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020120 | Adquirir insumos, consumibles y repuestos de las estaciones de la red de monitoreo de calidad de agua | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 7% | 0% | [7 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 112856250 | 112856250 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020121 | Adquirir insumos, consumibles y repuestos de las estaciones de la red de monitoreo de calidad de agua | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 8.5% | 0% | [7 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 106519000 | 106519000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020129 | Adquirir insumos, consumibles y repuestos de las estaciones de la red de monitoreo de calidad de agua | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 7% | 0% | [7 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 10144574 | 10144574 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020101 | Brindar acompañamiento para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial | V3 = Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación | 23.3% | 13% | Se elaboró programa anual de mantenimiento a las estaciones de monitoreo de calidad de agua Se presentó y sensibilizo con el personal del laboratorio el programa anual de mantenimiento a las estaciones de monitoreo de calidad de agua Se realizó (1) campaña y se visitaron (8) estaciones. Se inició la ejecución del programa anual de mantenimiento a las estaciones de monitoreo de calidad de agua por parte del personal del laboratorio. | [6 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 227190933 | 227190933 | 153394500 | 61339500 | 42109500 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020110 | Brindar apoyo al monitoreo y análisis de información de las redes de monitoreo ambiental | 0 | 17.3% | 30% | Se elaboró programa anual de actividades de monitoreo y análisis de la información de las redes de monitoreo ambiental Se presentó y sensibilizó al personal del laboratorio el programa anual de actividades de monitoreo y análisis de la información de las redes de monitoreo ambiental Se elaboró (1) informe del monitoreo ambiental y se inició el programa anual de actividades de monitoreo y análisis de la información de las redes de monitoreo ambiental. | [6 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 168751000 | 168751000 | 106565500 | 45915500 | 24159000 | 2025-01-25 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020126 | Realizar mantenimiento y análisis de datos ambientales del Sistema de Vigilancia Calidad del Aire de Santiago de Cali (SVCASC) | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 6.1% | 0% | [7 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 107907227 | 107907227 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020127 | Realizar mantenimiento y análisis de datos ambientales del Sistema de Vigilancia Calidad del Aire de Santiago de Cali (SVCASC) | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 6% | 0% | [7 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 9748773 | 9748773 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020123 | Realizar monitoreo y análisis de la calidad del agua | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 7% | 0% | [7 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 53433817 | 53433817 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020124 | Realizar monitoreo y análisis de la calidad del agua | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 7.3% | 0% | [7 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 111786557 | 111786557 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020125 | Realizar monitoreo y análisis de la calidad del agua | V3 = Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación | 7% | 0% | [7 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 42000000 | 42000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020128 | Realizar requisitos para el cumplimiento de la norma | 0 | 2.5% | 0% | [7 empty] | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 4 | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 4 | 42% | 3 | Se encuentran (3) redes operando actualmente: - Red de monitoreo de la calidad del aire en operación por medio del SVCASC - Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación - Red de monitoreo de calidad del agua en operación Se encuentran 3 redes operando: En la red de calidad del aire, se realizaron visitas a las estaciones de calidad del aire. En la red de recursos hídricos superficiales, se elaboró un programa de mantenimiento para las estaciones de monitoreo de calidad de agua. En la red de monitoreo de calidad de agua, se realizaron mediciones de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas. Se encuentran 3 redes operando: (1) la Red de monitoreo del recurso hidrico superficial en operación. También se elaboró el programa de medición de los niveles de la red de piezómetros de monitoreo de aguas subterráneas, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de calidad del agua en operación. Además, se elaboraron e iniciaron los programas anuales de visitas a las estaciones de calidad de aire y ruido ambiental, cumpliendo con (1) la Red de monitoreo de la calidad del aire en operacion. | 8.22% | [9 empty] | 6.29% | 99 | 24807227 | 24807227 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010138 | BP26005274 | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260052741010103 | Apoyar en el trámite de autorizaciones, licencias, permisos y/o expedientes para mitigar la contaminación por vertimientos a las fuentes hídricas | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3 | 3205020 | Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales | 1 | 100% | 0 | Se proyecta que el inicio del proyecto será en el segundo semestre de 2025. Toda vez que eel fondo de financiamiento depende de los ingresos previstos para junio. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 8526385 | 8526385 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010138 | BP26005274 | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260052741010104 | Apoyar las acciones de control y seguimiento | 0 | 4% | 0% | [7 empty] | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3 | 3205020 | Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales | 1 | 100% | 0 | Se proyecta que el inicio del proyecto será en el segundo semestre de 2025. Toda vez que eel fondo de financiamiento depende de los ingresos previstos para junio. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 48464000 | 48464000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010138 | BP26005274 | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260052741010105 | Realizar acciones de mantenimiento del recurso hídrico | V2 = Intervenciones para la limpieza manual de los rios | 56% | 0% | [7 empty] | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3 | 3205020 | Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales | 1 | 100% | 0 | Se proyecta que el inicio del proyecto será en el segundo semestre de 2025. Toda vez que eel fondo de financiamiento depende de los ingresos previstos para junio. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 614813100 | 614813100 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010138 | BP26005274 | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260052741010101 | Realizar acciones para mitigar la contaminación por vertimientos a las fuentes hídricas | V1 = Obras de descontaminación hídrica | 29% | 0% | [7 empty] | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3 | 3205020 | Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales | 1 | 100% | 0 | Se proyecta que el inicio del proyecto será en el segundo semestre de 2025. Toda vez que eel fondo de financiamiento depende de los ingresos previstos para junio. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 315000000 | 315000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010138 | BP26005274 | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260052741010106 | Realizar control y seguimiento al mantenimiento del recurso hídrico | V2 = Intervenciones para la limpieza manual de los rios | 7% | 0% | [7 empty] | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3 | 3205020 | Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales | 1 | 100% | 0 | Se proyecta que el inicio del proyecto será en el segundo semestre de 2025. Toda vez que eel fondo de financiamiento depende de los ingresos previstos para junio. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 72586800 | 72586800 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010138 | BP26005274 | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260052741010102 | Realizar interventoria a las obras de las fuentes hídricas | V1 = Obras de descontaminación hídrica | 3% | 0% | [7 empty] | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3 | 3205020 | Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales | 1 | 100% | 0 | Se proyecta que el inicio del proyecto será en el segundo semestre de 2025. Toda vez que eel fondo de financiamiento depende de los ingresos previstos para junio. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 32000000 | 32000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010105 | Adquirir el servicio de transporte para el monitoreo y control al cumplimiento de las obligaciones de conservación de PSA | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 2050 | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2050 | 100% | 0 | Se citó al comité institucional para presentar la metodología y avanzar en el proceso de formalización de acuerdos voluntarios, documento en el que se muestran las áreas a beneficiar por el PSA. Durante el mes febrero se realizó la revision en detalle de las áreas de los predios linea base en condición de vulnerabilidad, lograndose una área total a continuar en procesos de conservación de 731 hectareas. Hasta marzo del presente año se realizó la definición de la metodologia la cual ya cuenta con la aprobación del Comité Institucional del DAGMA y en la actualidad se esta realizando la evaluación de los predios a ser beneficiarios de acuerdo a los criterios ambientales priorizados en la metodologia. | 9.19% | [9 empty] | 9.19% | 99 | 160000000 | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010101 | Desarrollar la metodología para llevar a cabo la selección y priorización de predios focalizados para el esquema de Pago por Servicios Ambientales - PSA | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 14.34% | 51% | Se definió metodología haciendo uso de criterio de vulnerabilidad definido en el item C del articulo 5 del Decreto Ley 870/2017. La cual en al actualidad se encuentra en proceso de aplicación. Se definió metodología aplicando criterio de vulnerabilidad definido en el item C del articulo 5 del Decreto Ley 870/2017, la cual considera tres fases. Durante el mes de febrero se trabajo la fase 1 - Predios vulnerables linea base. Durante el mes de marzo se presentó metodologia para la selección y priorización de predios a ser beneficiarios del PSA, la cual fue aprobada por el Comité Institucional del PSA. | [6 empty] | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 2050 | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2050 | 100% | 0 | Se citó al comité institucional para presentar la metodología y avanzar en el proceso de formalización de acuerdos voluntarios, documento en el que se muestran las áreas a beneficiar por el PSA. Durante el mes febrero se realizó la revision en detalle de las áreas de los predios linea base en condición de vulnerabilidad, lograndose una área total a continuar en procesos de conservación de 731 hectareas. Hasta marzo del presente año se realizó la definición de la metodologia la cual ya cuenta con la aprobación del Comité Institucional del DAGMA y en la actualidad se esta realizando la evaluación de los predios a ser beneficiarios de acuerdo a los criterios ambientales priorizados en la metodologia. | 9.19% | [9 empty] | 9.19% | 99 | 573466944 | 573466944 | 516372000 | 179396500 | 140227500 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010111 | Fortalecer la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida" | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 0.99% | 0% | [7 empty] | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 2050 | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2050 | 100% | 0 | Se citó al comité institucional para presentar la metodología y avanzar en el proceso de formalización de acuerdos voluntarios, documento en el que se muestran las áreas a beneficiar por el PSA. Durante el mes febrero se realizó la revision en detalle de las áreas de los predios linea base en condición de vulnerabilidad, lograndose una área total a continuar en procesos de conservación de 731 hectareas. Hasta marzo del presente año se realizó la definición de la metodologia la cual ya cuenta con la aprobación del Comité Institucional del DAGMA y en la actualidad se esta realizando la evaluación de los predios a ser beneficiarios de acuerdo a los criterios ambientales priorizados en la metodologia. | 9.19% | [9 empty] | 9.19% | 99 | 39596600 | 39596600 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010109 | Realizar acciones de gobernanza colaborativa en el marco de aplicación del incentivo PSA y su Programa "Bosques para la Vida" | 0 | 1.05% | 20% | Durante el mes de enero se proyectó un cronograma para el fortalecimiento de capacidades en los postulantes al PSA. En febrero, se realizó articulación con U. Javeriana y UAO, se brindaron jornadas de capacitación en estrategias para el manejo y conservación de ecosistemas estratégicos,fortaleciendo las capacidades para las comunidades a ser beneficiarias del PSA. Se realizó retroalimentación con el equipo PSA acerca de los temas interes relacionado con el proceso de conservación de los ecosistemas estrategicos a ofertarse a las comunidades que serán beneficiarias del PSA. | [6 empty] | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 2050 | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2050 | 100% | 0 | Se citó al comité institucional para presentar la metodología y avanzar en el proceso de formalización de acuerdos voluntarios, documento en el que se muestran las áreas a beneficiar por el PSA. Durante el mes febrero se realizó la revision en detalle de las áreas de los predios linea base en condición de vulnerabilidad, lograndose una área total a continuar en procesos de conservación de 731 hectareas. Hasta marzo del presente año se realizó la definición de la metodologia la cual ya cuenta con la aprobación del Comité Institucional del DAGMA y en la actualidad se esta realizando la evaluación de los predios a ser beneficiarios de acuerdo a los criterios ambientales priorizados en la metodologia. | 9.19% | [9 empty] | 9.19% | 99 | 41939100 | 41939100 | 41939100 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-26 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010103 | Realizar acciones de monitoreo y seguimiento a los acuerdos PSA | 0 | 8.34% | 20% | Se realizó la revisión de cada uno de los predios pertenecientes a la línea base, los cuales fueron beneficiados con el incentivo en 2024, y durante el mes de enero se definieron las oportunidades de seguimiento para este tipo de postulantes. Durante el mes de febrero se realizó la atención de solicitudes de postulación diligenciando en base de datos caracteristicas relevantes del ecosistemas las cuales son insumos que aportan a las acciones de monitoreo y seguimiento. Se avanzó en monitoreo y seguimiento previo al PSA, articulando con autoridades ambientales y evaluando exención de sanciones y zonificaciones. Se evaluaron jurídicamente nuevos predios, con visitas e informes de diagnóstico. | [6 empty] | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 2050 | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2050 | 100% | 0 | Se citó al comité institucional para presentar la metodología y avanzar en el proceso de formalización de acuerdos voluntarios, documento en el que se muestran las áreas a beneficiar por el PSA. Durante el mes febrero se realizó la revision en detalle de las áreas de los predios linea base en condición de vulnerabilidad, lograndose una área total a continuar en procesos de conservación de 731 hectareas. Hasta marzo del presente año se realizó la definición de la metodologia la cual ya cuenta con la aprobación del Comité Institucional del DAGMA y en la actualidad se esta realizando la evaluación de los predios a ser beneficiarios de acuerdo a los criterios ambientales priorizados en la metodologia. | 9.19% | [9 empty] | 9.19% | 99 | 333443256 | 333443256 | 284794400 | 89704500 | 81949500 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010102 | Realizar el pago por los servicios ambientales a predios focalizados que ofertan servicios ambientales en las áreas de gestión sostenible de las cuencas hidrográficas | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 71.29% | 0% | [7 empty] | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 2050 | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2050 | 100% | 0 | Se citó al comité institucional para presentar la metodología y avanzar en el proceso de formalización de acuerdos voluntarios, documento en el que se muestran las áreas a beneficiar por el PSA. Durante el mes febrero se realizó la revision en detalle de las áreas de los predios linea base en condición de vulnerabilidad, lograndose una área total a continuar en procesos de conservación de 731 hectareas. Hasta marzo del presente año se realizó la definición de la metodologia la cual ya cuenta con la aprobación del Comité Institucional del DAGMA y en la actualidad se esta realizando la evaluación de los predios a ser beneficiarios de acuerdo a los criterios ambientales priorizados en la metodologia. | 9.19% | [9 empty] | 9.19% | 99 | 2851554100 | 2851554100 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010116 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali |  | 4% | 0% | [7 empty] | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 2050 | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2051 | 200% | 0 | Hasta marzo del presente año se realizó la definición de la metodologia la cual ya cuenta con la aprobación del Comité Institucional del DAGMA y en la actualidad se esta realizando la evaluación de los predios a ser beneficiarios de acuerdo a los criterios ambientales priorizados en la metodologia. | 0% | [9 empty] | 9.19% | 99 | $ - | 160000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010133 | BP26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | BP260053641010109 | Brindar acompañamiento técnico para poner en marcha patrones de producción y consumo sostenible y/o consolidación de Negocios Verdes | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 72% | 25% | Se realizaron reuniones internas y externas con proposito de planificar estrategias para realizar en acompañamiento tecnico a empresas que implementan buenas practicas ambientales, buscando la consolidación de los negocios verdes de Santiago de Cali. Se designo el personal delegado para brindar el acompañamiento tecnico a las personas naturales y/o juridicas inscritas en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali y Avalados en vigencias anteriores, se estructuró el cronograma, plan de trabajo y se establecio contacto con los empresarios en aras de coordinar las actividades inherentes al proceso de consolidación de Negocios Verdes. Se realizaron actividades de acompañamiento técnico a las empresas con enfoque de sostenibilidad a traves de la realización de (9) visitas técnicas de verificación con la aplicación de la herramienta de verificación de Minambiente. | [6 empty] | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 10 | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 10 | 100% | 10 | Se realizaron actividades de planeación y priorización de estrategias en aras de fortalecer las empresas que implementan buenas practicas ambientales en sus procesos, favoreciendo la consololidación y el fortalecimientro de los negocios verdes de Santiago de Cali. Se realizó la priorización de los empresas/negocios verdes que seran parte de los procesos de verificación y re-verificación, con la Herramienta de Verificación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; lo anterior con el proposito de acompañar tecnicamente a la personas naturales y/o juridicas que implementan buenas practicas ambientales en sus procesos, favoreciendo la consololidación y el fortalecimientro de los negocios verdes de Santiago de Cali. Se realizaron 10 asistencias técnicas, brindando acompañamiento productivo empresarial a empresas con enfoque de sostenibilidad a traves de la realización de visitas técnicas de verificación con la aplicación de la herramientoa de verificación de Minambiente y la vinculación al programa de certificación para la internacionalización 2.0 del ICONTEC. | 25% | [9 empty] | 25% | 99 | 162230000 | 162230000 | 129550000 | 46740000 | 29370000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Despacho DAGMA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010133 | BP26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | BP260053641010108 | Realizar diagnóstico para la recolección de información de las personas naturales y jurídicas con enfoque de sostenibilidad ambiental. | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 28% | 25% | Se realizaron reuniones con el grupo tecnico designado para la ejecución de los diagnosticos, para lo cual se revisó la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali y se priorizaron veinte (20) Negocios Verdes Avalados en vigencias anteriores que se desatacaron en los diferentes espacios de visibilización organizados por la Alcaldía de Santiago de Cali, entre otros. Se realizaron actividades de asistencia técnica y acompañamiento productivo empresarial a las empresas con enfoque de sostenibilidad a traves la vinculación al programa de certificación para la internacionalización 2.0 del ICONTEC. | [6 empty] | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 10 | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 10 | 100% | 10 | Se realizaron actividades de planeación y priorización de estrategias en aras de fortalecer las empresas que implementan buenas practicas ambientales en sus procesos, favoreciendo la consololidación y el fortalecimientro de los negocios verdes de Santiago de Cali. Se realizó la priorización de los empresas/negocios verdes que seran parte de los procesos de verificación y re-verificación, con la Herramienta de Verificación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; lo anterior con el proposito de acompañar tecnicamente a la personas naturales y/o juridicas que implementan buenas practicas ambientales en sus procesos, favoreciendo la consololidación y el fortalecimientro de los negocios verdes de Santiago de Cali. Se realizaron 10 asistencias técnicas, brindando acompañamiento productivo empresarial a empresas con enfoque de sostenibilidad a traves de la realización de visitas técnicas de verificación con la aplicación de la herramientoa de verificación de Minambiente y la vinculación al programa de certificación para la internacionalización 2.0 del ICONTEC. | 25% | [9 empty] | 25% | 99 | 62300000 | 62300000 | 62300000 | 19670000 | 15050000 | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Despacho DAGMA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010247 | BP26005368 | Fortalecimiento de las capacidades comunitarias en técnicas sostenibles para el desarrollo de huertas urbanas y periurbanas en Santiago de Cali. | BP260053681010101 | Realizar talleres sobre el establecimiento y sostenimiento de huertas agroecológicas bajo la metodología aprender haciendo y métodos de producción sostenible | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 100% | 52% | Se realizaron visitas a huertas urbanas y se articularon procesos con actores comunitarios en las comunas 13, 14, 15 y 21 para su fortalecimiento. Se realizó un taller sobre huertas agroecológicas, bajo la metodología aprender haciendo, con la participación de niñas, niños y jóvenes de la comuna 15. Asimismo, se avanzó en la caracterización de 40 huertas ubicadas en las comunas 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 22. Se realizó un taller sobre huertas agroecológicas, bajo la metodología aprender haciendo en la IE Multipropósito de la comuna 19. Asimismo, se avanzó en la caracterización de 60 huertas ubicadas en las diferentes comunas de Cali. | [6 empty] | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 153 | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 90 | 100% | 62 | Se realizaron visitas a 15 huertas en la zona oriente, cubriendo las comunas 13, 14, 15 y 21. Se avanzó en la articulación con líderes y actores comunitarios para su fortalecimiento y en la planificación estratégica para 2025. Estos avances fueron posibles con el equipo actual, mientras se gestionaba en paralelo la contratación del personal necesario para alcanzar la meta establecida y asegurar la continuidad del proceso. Se avanzó en el servicio de educación informal sobre conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos mediante un taller de huertas agroecológicas con niñas, niños y jóvenes de la comuna 15, aplicando la metodología "aprender haciendo". Además, se realizó la caracterización de 40 huertas en diversas comunas de la ciudad. Se capacitaron 32 personas en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales. Se avanzó en el servicio de educación informal sobre conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos mediante un taller de huertas agroecológicas con estudiantes de la IE MULTIPROPÓSITO, aplicando la metodología "aprender haciendo". Además, se realizó la caracterización de 60 huertas en diversas comunas de la ciudad. | 52% | [9 empty] | 52% | 99 | 92500000 | 92500000 | 77103000 | 42330000 | 42330000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010106 | Impulsar la participación de los Comités Ambientales Comunitarios | V3 = Fortalecimiento de los Comités de Comanejo la conservación de áreas ambientales estratégicas (Ecoparques, humedales y otras), con participación comunitaria. | 100% | 24% | Se avanzó en la planificación estratégica para 2025, estableciendo el marco operativo para el desarrollo de acciones en campo. Además, se iniciaron gestiones para fortalecer la participación de los Comités Ambientales Comunitarios, asegurando su involucramiento activo en el proceso. Se realizaron acercamientos con RedHuca y el Comité de Comanejo de la Comuna 22 para tratar temas relacionados con el río Lili y el Zanjón del Burro, así como con actores clave para la reactivación del Comité de Comanejo de Cristo Rey. Estas gestiones estuvieron orientadas a fortalecer la participación de los Comités Ambientales Comunitarios en la gestión ambiental y el cuidado de los territorios. En las intervenciones realizadas en las 22 comunas, se articuló la participación de los Comités Ambientales Comunitarios, lo que permitió fomentar el trabajo conjunto, fortalecer la conciencia colectiva y promover una Cali más verde y sostenible, a través de iniciativas como el Plan Distrito + Verde. | [6 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% | 1 | Se realizó jornadas de toma de territorio en lugares priorizados de las comunas de Cali impartiendo educación ambiental a la comunidad y comerciantes. Se propusó un Plan de Educación Ambiental en Boulevard de Oriente en articulación con organismos de la Alcaldía. Se realizó articulación con Sec. Participación para desarrollar las elecciones del SIGAC. Se realizó articulación con la Sec. de Educación para llevar a cabo del CIDEA e impulsar la participación de las insituciones en el mismo. Se llevaron a cabo reuniones de acercamiento con algunos representantes de los comités de comanejo de áreas estratégicas de la ciudad, incluyendo la Comuna 22, donde se establecieron acuerdos para abordar y solucionar diversas presiones identificadas en el Zanjón del Burro. Adicionalmente, se contribuyó al cierre del diplomado sobre gestión ambiental y comunitaria de los humedales, desarrollado a través de RedHuca. Las 22 comunas de Cali contaron con apoyos asistenciales, técnicos y profesionales que promovieron la participación comunitaria en la gestión ambiental. Se desarrollaron actividades de educación ambiental, recuperación de espacios y promoción de la gobernanza ambiental. Asimismo, se contribuyó a ejercicios de control social convocados por los grupos de valor de algunas comunas. Igualmente, se articularon las acciones del DAGMA con el Plan Distrital de Participación Ciudadana. | 24% | [9 empty] | 24% | 99 | 317000000 | 317000000 | 313569000 | 218523000 | 218523000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010102 | Adquirir insumos, materiales, herramientas y dotación para el mantenimiento de individuos arboreos ubicados en el área urbana de la ciudad | 0 | 2.6% | 0% | [7 empty] | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 35650 | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 5844 | 100% | 2304 | Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 139 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 65 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 109 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 163 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 217 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 201 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 636 individuos arbóreos. Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 361 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo. Se realizo el diagnóstico de 413 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se gestionaron expedientes sancionatorios ambientales para la tasación de la sanción por parte del grupo de flora. | 11.24% | [9 empty] | 11.24% | 99 | 34645296 | 34645296 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010112 | Adquirir insumos, materiales, herramientas y dotación para el mantenimiento de individuos arbóreos ubicados en el área urbana de la ciudad | 0 | 7.6% | 0% | [7 empty] | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 35650 | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 5844 | 100% | 2304 | Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 139 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 65 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 109 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 163 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 217 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 201 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 636 individuos arbóreos. Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 361 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo. Se realizo el diagnóstico de 413 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se gestionaron expedientes sancionatorios ambientales para la tasación de la sanción por parte del grupo de flora. | 11.24% | [9 empty] | 11.24% | 99 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010101 | Realizar acciones para el mantenimiento de individuos arbóreos ubicados en el área urbana de la ciudad | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 43.8% | 22% | Se realizaron actividades de mantenimiento de 204 árboles y el diagnóstico de 109 árboles, encaminadas al manejo oportuno de los individuos arbóreos evaluados en la ciudad de Cali. Se realizaron actividades de mantenimiento de 380 árboles y el diagnóstico de 201 árboles, encaminadas al manejo oportuno de los individuos arbóreos evaluados en la ciudad de Cali. Se realizaron actividades de mantenimiento de 997 árboles y el diagnóstico de 413 árboles, encaminadas al manejo oportuno de los individuos arbóreos evaluados en la ciudad de Cali. | [6 empty] | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 35650 | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 5844 | 100% | 2304 | Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 139 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 65 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 109 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 163 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 217 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 201 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 636 individuos arbóreos. Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 361 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo. Se realizo el diagnóstico de 413 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se gestionaron expedientes sancionatorios ambientales para la tasación de la sanción por parte del grupo de flora. | 11.24% | [9 empty] | 11.24% | 99 | 580000000 | 580000000 | 576906000 | 247094000 | 247094000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010111 | Realizar acciones para el mantenimiento de individuos arbóreos ubicados en el área urbana de la ciudad | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 4.9% | 22% | Se realizaron actividades de mantenimiento de 204 árboles y el diagnóstico de 109 árboles, encaminadas al manejo oportuno de los individuos arbóreos evaluados en la ciudad de Cali. Se realizaron actividades de mantenimiento de 380 árboles y el diagnóstico de 201 árboles, encaminadas al manejo oportuno de los individuos arbóreos evaluados en la ciudad de Cali. Se realizaron actividades de mantenimiento de 997 árboles y el diagnóstico de 413 árboles, encaminadas al manejo oportuno de los individuos arbóreos evaluados en la ciudad de Cali. | [6 empty] | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 35650 | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 5844 | 100% | 2304 | Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 139 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 65 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 109 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 163 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 217 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 201 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 636 individuos arbóreos. Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 361 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo. Se realizo el diagnóstico de 413 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se gestionaron expedientes sancionatorios ambientales para la tasación de la sanción por parte del grupo de flora. | 11.24% | [9 empty] | 11.24% | 99 | 65354704 | 65354704 | 61365000 | 26577000 | 26577000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010106 | Realizar acciones para el mejoramiento de individuos arbóreos en la ciudad en el marco del Plan de Silvicultura Urbana | V1 = Individuos arbóreos endémicos o nativos sembrados para reforestación de Áreas urbanas en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 37.8% | 0% | [7 empty] | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 35650 | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 5844 | 100% | 2304 | Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 139 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 65 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 109 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 163 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 217 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 201 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 636 individuos arbóreos. Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 361 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo. Se realizo el diagnóstico de 413 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se gestionaron expedientes sancionatorios ambientales para la tasación de la sanción por parte del grupo de flora. | 11.24% | [9 empty] | 11.24% | 99 | 500000000 | 500000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010113 | Realizar acciones para la prevención de la transgresión ambiental. | 0 | 3.3% | 16% | Se adelantó la identificación de expedientes sancionatorios ambientales para la etapa que corresponde a la tasación de la sanción por parte del grupo de flora. Se adelantó la identificación de expedientes sancionatorios ambientales para la etapa que corresponde a la tasación de la sanción por parte del grupo de flora. | [6 empty] | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 35650 | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 5844 | 100% | 2304 | Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 139 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 65 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 109 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 163 individuos arbóreos Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 217 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo Se realizo el diagnóstico de 201 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se realizo el mantenimiento silvicultural de poda de 636 individuos arbóreos. Se realizo el mantenimiento silvicultural de tala de 361 individuos arbóreos que presentaban condición de riesgo. Se realizo el diagnóstico de 413 individuos arbóreos y se recomendó su respectivo mantenimiento. Se gestionaron expedientes sancionatorios ambientales para la tasación de la sanción por parte del grupo de flora. | 11.24% | [9 empty] | 11.24% | 99 | 44000000 | 44000000 | 42620000 | 31965000 | 24440000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010246 | BP26005373 | Asesoria técnica con enfoque agroecológico a los pequeños y medianos agricultores con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria y la autonomía en la producción de alimentos en Santiago de Cali | BP260053731010101 | Brindar asistencia técnica en producción agroecológica sostenible para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 87% | 18% | Se realizaron visitas técnicas en respuesta a las solicitudes de los propietarios de los predios, gestionadas y asignadas a través de la UMATA. Además, se establecieron las fechas para las inscripciones al proyecto UMATA, correspondiente a la ficha BP 26005373. Se realizaron socializaciones del proyecto BP-26005373 en los corregimientos de Santiago de Cali, informando sobre su propósito, alcance y presupuesto. Se detallaron los horarios de inscripción, se explicaron las funciones de la UMATA y se presentaron las líneas de comunicación para solicitar asistencia técnica. En estas sesiones, se buscó incentivar la participación e involucramiento de las comunidades en el proyecto. | [6 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 130 | 100% | 176 | Se realizaron visitas técnicas solicitadas por los propietarios de los predios, las cuales fueron asignadas a través de la UMATA. Además, se planificó conjuntamente con el CALI Rural las fechas de inicio de las socializaciones del proyecto BP-26005373 Se llevaron a cabo visitas técnicas en respuesta a las solicitudes de los propietarios de los predios, gestionadas y asignadas a través de la UMATA. Además, se realizaron jornadas de sensibilización dirigidas a mujeres de la zona rural, con el propósito de fortalecer sus conocimientos, fomentar la conciencia ambiental y resaltar la importancia de la intervención de la UMATA en el desarrollo y sostenibilidad del territorio. Se fortalecieron las capacidades de 171 mujeres en produccion agroecologica. Se incentivó la participación e involucramiento de las comunidades en el proyecto. | 15.66% | [9 empty] | 15.66% | 99 | 312634850 | 302172850 | 287824000 | 128946000 | 124326000 | 2025-01-25 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010246 | BP26005373 | Asesoria técnica con enfoque agroecológico a los pequeños y medianos agricultores con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria y la autonomía en la producción de alimentos en Santiago de Cali | BP260053731010105 | Brindar logística para las reuniones y mesas de trabajo relacionadas con la asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 10% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 130 | 100% | 176 | Se realizaron visitas técnicas solicitadas por los propietarios de los predios, las cuales fueron asignadas a través de la UMATA. Además, se planificó conjuntamente con el CALI Rural las fechas de inicio de las socializaciones del proyecto BP-26005373 Se llevaron a cabo visitas técnicas en respuesta a las solicitudes de los propietarios de los predios, gestionadas y asignadas a través de la UMATA. Además, se realizaron jornadas de sensibilización dirigidas a mujeres de la zona rural, con el propósito de fortalecer sus conocimientos, fomentar la conciencia ambiental y resaltar la importancia de la intervención de la UMATA en el desarrollo y sostenibilidad del territorio. Se fortalecieron las capacidades de 171 mujeres en produccion agroecologica. Se incentivó la participación e involucramiento de las comunidades en el proyecto. | 15.66% | [9 empty] | 15.66% | 99 | 35545150 | 35545150 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010246 | BP26005373 | Asesoria técnica con enfoque agroecológico a los pequeños y medianos agricultores con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria y la autonomía en la producción de alimentos en Santiago de Cali | BP260053731010106 | Asesoria técnica con enfoque agroecológico a los pequeños y medianos agricultores con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria y la autonomía en la producción de alimentos en Santiago de Cali |  | 3% | 0% | Se impartieron 13 jornadas de formación a 312 personas (171 mujeres y 112 adultos mayores). | [6 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 130 | 100% | 171 | Se fortalecieron las capacidades de 171 mujeres. Se incentivó la participación e involucramiento de las comunidades en el proyecto. | 0% | [9 empty] | 15.66% | 99 | $ - | 10462000 | 9240000 | $ - | $ - | 2025-03-25 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010164 | BP26005374 | Desarrollo de Instrumentos de gestión ambiental para la protección y uso sostenible de la base natural de Santiago de Cali | BP260053741010101 | Realizar el estudio de acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos de agua priorizados. | V3 = Documento de acotamiento de las franjas de protección de los cuerpos de agua de las comunas 1, 2, 18, 19, 20 y 22 elaborado (Incluye mapas de rondas hídricas) | 100% | 0% | [7 empty] | 62010010008 | Instrumentos de planeación y regulación elaborados para la gobernabilidad ambiental de Santiago de Cali | 2 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 398000000 | 398000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010105 | Adquirir equipos TIC para el control de especies exóticas invasoras u otras especies | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% | 1 | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 19140000 | 19140000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010111 | Adquirir equipos TIC para el control de especies exóticas invasoras u otras especies | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% | 1 | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 7700000 | 7700000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010104 | Adquirir maquinaria y equipos para el control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% | 1 | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 4885100 | 2585000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010110 | Adquirir maquinaria y equipos para el control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% | 1 | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 2585000 | 4885100 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010102 | Adquirir materiales, dotación y herramientas para el manejo y control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 7% | 0% | [7 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% | 1 | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 16849417 | 16849417 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010108 | Adquirir materiales, dotación y herramientas para el manejo y control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 4% | 0% | [7 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% | 1 | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 9686996 | 9686996 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010109 | Adquirir materiales, dotación y herramientas para el manejo y control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 7% | 0% | [7 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% |  | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 18293118 | 18293118 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010103 | Proveer apoyo logístico para el manejo y control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 0% | 0% | [7 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% | 1 | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 860369 | 860369 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010101 | Realizar acciones de control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 68% | 11% | Se logro el control de 1921 caracoles africanos, 49 nidos de hormiga arriera, y se sensibilizaron a 45 personas en el manejo de especies exóticas invasoras u otras especies en los espacios públicos de la ciudad Se logro el control de 2508 caracoles africanos, 26 nidos de hormiga arriera, y se sensibilizaron 72 personas en el manejo de especies exóticas invasoras u otras especies en los espacios públicos de la ciudad | [6 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% | 1 | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 172000000 | 172000000 | 168751500 | 82065000 | 55696500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010109 | Adquirir materiales, dotación y herramientas para el manejo y control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 2 | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 100% | 1 | Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera Se realizaron 37 atenciones por presencia de avispas y 11 atenciones por presencia de abejas. Se realizó 17 visitas para el control de la población del caracol africano y 20 visitas para control de hormiga arriera | 7.48% | [9 empty] | 7.48% | 99 | 53200000 | 53200000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010101 | Realizar acciones para la inspección, vigilancia y control a las actividades comerciales y/o de servicios generadoras de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 16% | 23% | Se realizaron acciones de IVC a 31 establecimientos de comercio de la ciudad, mediante visitas de Inspección, vigilancia y control por posibles impactos de ruido. Se realizaron acciones de IVC a 69 establecimientos de comercio de la ciudad, mediante visitas de Inspección, vigilancia y control por posibles impactos de ruido. Se realizaron 77 acciones de IVC en igual número de establecimientos comerciales de la zona urbana de la ciudad. Estas incluyeron visitas iniciales, mediciones de ruido y controles posteriores, todas orientadas a evaluar posibles impactos por ruido. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 277209666 | 277209666 | 260287500 | 130061500 | 97111500 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010108 | Adquirir equipos y programas informáticos para fortalecer el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 53200000 | 53200000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010111 | Adquirir servicios de apoyo para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control | 0 | 3.5% | 0% | [7 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 12820000 | 12820000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010116 | Adquirir equipos y programas informáticos para fortalecer el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 17500000 | 17500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010118 | Adquirir insumos, materiales, elementos de protección personal y herramientas menores para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 30326550 | 30326550 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010120 | Adquirir insumos, materiales, elementos de protección personal y herramientas menores para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 9467750 | 9467750 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010123 | Adquirir servicios de apoyo para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control | 0 | 3.5% | 0% | [7 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 111017805 | 111017805 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010124 | Realizar inspección, vigilancia y control al uso y aprovechamiento de productos maderables y no maderables | V3 = Inspección, Vigilancia y Control a personas naturales o juridicas que comercialicen, movilicen y/o transportes los productos maderables. | 12% | 28% | Se realizó seguimiento a la movilización de productos forestales bajo la emisión de tres (3) Salvoconductos únicos ambientales en línea (SUNL) Se realizó seguimiento a la movilización de productos forestales bajo la emisión de tres (3) Salvoconductos únicos ambientales en línea (SUNL) Durante el mes de marzo se llevó a cabo la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en 17 empresas forestales. Al verificar los datos, se encontró que durante los meses de enero y febrero se realizaron menos IVC de las reportadas originalmente, con un descuento de 3 empresas en enero y 2 empresas en febrero. En total, se efectuaron IVC en 18 empresas entre enero y marzo. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 208000000 | 208000000 | 208000000 | 105129500 | 64625000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010125 | Realizar actividades para la inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento a la normatividad ambiental asociada a la gestión integral de residuos sólidos | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 14% | 19% | A la fecha se vincularon 20 generadores a practicas de manejo eficiente de residuos sólidos, mediante la realización de 10 visitas de inspección, vigilancia y control y la atención de 140 PQRS allegadas al grupo de gestión de Residuos Sólidos. Se vincularon 13 generadores a practicas de manejo eficiente de residuos sólidos, mediante la realización de 47 visitas de inspección, vigilancia y control y la atención de 60 PQRS allegadas al grupo de gestión de Residuos Sólidos. Se vincularon 24 generadores a practicas de manejo eficiente de residuos sólidos, mediante la ejecución de 153 visitas de inspección, vigilancia y contorl y la atención de 40 PQRS allegadas al grupo de gestión integral de Residuos Sólidos | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 244585667 | 244585667 | 232870000 | 106410000 | 68962000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010126 | Realizar inspección, vigilancia y control al ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre | V5 = Actividades ilícitas de aprovechamiento de fauna silvestre con operativos de Inspección, Vigilancia y Control | 17% | 20% | Se realizaron 3 operativos en Cali, abordando conflictos y tráfico ilegal de fauna silvestre y 11 rescates de fauna silvestre. Se realizaron 2 operativos en Cali, abordando conflictos y tráfico ilegal de fauna silvestre y 7 rescates de fauna silvestre. Se realizaron 4 operativos en Cali, abordando conflictos y tráfico ilegal de fauna silvestre y 7 rescates de fauna silvestre. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 283504667 | 283504667 | 238817000 | 98748000 | 81163000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010127 | Realizar inspección, vigilancia y control a las actividades industriales, comerciales y/o de servicios generadoras de contaminación atmosférica | V6 = Emisiones atmosféricas y CDA con Inspección, Vigilancia y Control, en el marco del Programa de Aire Limpio de Cali | 9% | 22% | Las actividades de IVC relacionadas al seguimientos a CDA se retrasaron debido a que el personal técnico y profesional dispuesto para esta actividad se encuentra en capacitación sobre procedimientos y lineamientos a implementar en dichas visitas Se realizaron 21 visitas de IVC en atención a quejas de 21 establecimientos comerciales que generaron emisiones atmósfericas fijas. Además, se realizó la evaluación de 33 estudios de emisiones atmosféricas presentados por las industrias de Cali. Se realizaron 23 visitas de IVC, 18 en atencion a quejas de establecimientos comerciales que generaron emisiones atmosfericas fijas y 5 visitas de IVC a centros de diagnostico automotor CDA, se realizó la evaluacion de 15 estudios de emisiones atmosfericas presentados por las industrias de Cali. Al analizar los datos, se identificó que en enero se llevaron a cabo 5 IVC adicionales, lo que da un total de 49 IVC realizadas durante el trimestre comprendido entre enero y marzo. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 96297000 | 91677000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010128 | Realizar procesos de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental sobre obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad en Santiago de Cali | V7 = Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad con Inspección, Vigilancia y Control | 6% | 28% | Se realizó IVC a 3 proyectos de obra, se expidieron 3 documentos de visita técnica, 2 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra, 11 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR. Se realizó IVC a 29 proyectos de obra, se expidieron 24 documentos de visita técnica, 5 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra y 2 Determinantes Ambientales, 15 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQRS En marzo se realizó IVC a 21 proyectos de obra con documentos de visita técnica, 6 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra y 2 PEV y antena, 9 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR. Al verificar los datos, se encontró que durante los meses de enero y febrero se realizaron menos IVC de las reportadas originalmente, con un descuento de 1 obra en enero y 8 obras en febrero. En total, se efectuaron IVC a 45 obras entre enero y marzo. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 98700000 | 98700000 | 98507500 | 56467500 | 53337500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010129 | Realizar inspección, vigilancia y control a los tramites con permiso de aprovechamiento forestal y su respectiva asignación de compensaciones arbóreas | V8 = Inspección, vigilancia y control a permisos de aprovechamiento forestal y a las asignaciones de compensaciones arbóreas | 5% | 16% | Se realizaron acciones de inspección, vigilancia y control mediante 3 seguimientos a permisos de aprovechamiento de árboles aislados. Se realizaron acciones de inspección, vigilancia y control mediante tres (3) seguimientos a permisos de aprovechamiento de árboles aislados. Durante el mes de marzo, se realizaron inspecciones, vigilancia y control de 35 permisos de aprovechamiento de árboles aislados (PAF). Al analizar los datos, se identificó que en enero y febrero se llevaron a cabo IVC adicionales, lo que da un total de 48 IVC realizadas durante el trimestre comprendido entre enero y marzo. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 92000000 | 92000000 | 92000000 | 29977500 | 16402500 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010130 | Adquirir insumos, materiales, elementos de protección personal y herramientas menores para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 56480000 | 56480000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010131 | Elaborar documentos jurídicos y administrativos para el cumplimiento de la normatividad ambiental | 0 | 2% | 31% | Se realizó un (1) informe para la Procuraduría Ambiental y Agraria sobre los actos administrativos relacionados con el el inicio de procesos sancionatorios y de imposición de medidas preventivas. Se elaboraron actos administrativos (autos y/o resoluciones) por medio de los cuales se atendieron y acogieron los informes de visita allegados al área jurídica sancionatoria como resultado de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control efectuadas por los diferentes grupos técnicos del DAGMA. Se elaboraron actos administrativos (autos y/o resoluciones) por medio de los cuales se atendieron y acogieron los informes de visita allegados al área jurídica sancionatoria como resultado de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control efectuadas por los diferentes grupos técnicos del DAGMA. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 36000000 | 36000000 | 35934000 | 24390000 | 21705000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010132 | Adquirir maquinaria, equipos o mobiliarios necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 610 | 100% | 403 | Al 31 de enero se efectuaron 63 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 31 establecimientos de comercio, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 20 generadores de residuos, 3 operativos de fauna silvestre, 3 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de febrero se efectuaron 140 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 69 establecimientos de comercio generadores de ruido, 3 salvoconductos para mobilización de productos forestales, 13 generadores de residuos, 2 operativos de fauna silvestre, 21 estblecimientos comerciales generadores de emisones atmósfericas, 29 proyectos de obra y 3 permisos de aprovechamiento de árboles aislados. En el mes de marzo se efectuaron 200 diligencias de inspección, vigilancia y control con los siguientes objetos de control: 77 establecimientos de comercio generadores de ruido, 17 empresas forestales, 24 generadores de residuos, 4 operativos de fauna silvestre,18 establecimientos comerciales generadores de emisiones atmosféricas, 5 centros de diagnostico automotor CDA, 12 proyectos de obra y 43 permisos de aprovechamiento de árboles aislado. | 18.18% | [9 empty] | 18.18% | 99 | 19187895 | 19187895 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010112 | Adecuar espacios físicos para la operación del Centro de Monitoreo Ambiental para la gestión integral del recurso hídrico | 0 | 7% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 | Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se avanzo en la conformación de una infraestructura física y tecnológica robusta, complementada con una adecuada gestión de la información y soporte técnico especializado para la gestión integral del CMUA. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 16000000 | 16000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010113 | Adecuar espacios físicos para la operación del Centro de Monitoreo Ambiental para la gestión integral del recurso hídrico | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 | Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se avanzo en la conformación de una infraestructura física y tecnológica robusta, complementada con una adecuada gestión de la información y soporte técnico especializado para la gestión integral del CMUA. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 46500000 | 46500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010114 | Adecuar espacios físicos para la operación del Centro de Monitoreo Ambiental para la gestión integral del recurso hídrico | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 | Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se avanzo en la conformación de una infraestructura física y tecnológica robusta, complementada con una adecuada gestión de la información y soporte técnico especializado para la gestión integral del CMUA. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 37500000 | 37500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010108 | Brindar soporte técnico para la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental | V1 = Módulos temáticos integrados a la plataforma de monitoreo ambiental | 22% | 26.66% | Se han realizado alrededor de 10 soportes técnicos del servicio de internet y con DATIC para optimizar el rendimiento de las aplicaciones del CMUA en la administración de los servicios de servidores y bases de Datos. Se realizaron 10 soportes técnicos del servicio de internet y con DATIC para optimizar el rendimiento de las aplicaciones del CMUA en la administración de los servicios de servidores y bases de Datos. Se realizaron (35) soportes técnicos del servicio de internet y con el equipo de infraestructura de DATIC para optimizar el rendimiento de las aplicaciones del CMUA en la administración de los servicios de servidores y bases de Datos. | [6 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 | Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se avanzo en la conformación de una infraestructura física y tecnológica robusta, complementada con una adecuada gestión de la información y soporte técnico especializado para la gestión integral del CMUA. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 92735000 | 92735000 | 73180000 | 43569000 | 42477000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010106 | Gestionar la información de seguimiento y monitoreo mediante el Observatorio Ambiental | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 22% | 24% | Se realizó la gestión necesaria para la consolidación del Plan de Trabajo para la vigencia 2025 del Observatorio Ambiental de Cali y se avanzó en la definición de sus indicadores ambientales estratégicos del estado de los recursos naturales de Cali. Se adelantó la gestión de recursos para realizar el desarrollo e implementación de 3 módulos interoperables y 1 modulo nuevo de la Plataforma tecnologica. De acuerdo al Plan de trabajo del Observatorio se adelantaron reuniones con los grupos de: Laboratorio Ambiental y Gestión de Calidad Acústica para establecer los indicadores ambientales que debe reportar durante el 2025. Así mismo, quedaron establecidas reuniones con los demás grupos del DAGMA que realizan reporte de indicadores y se realizó reunión con el Grupo de Tecnología donde se dieron lineamientos para la actualización del aplicativo web del Observatorio y su integración al CMUA. Se realizaron (11) reuniones técnicas para fortalecer el Observatorio Ambiental y monitorear indicadores. También se solicitaron datos a las subdirecciones del DAGMA para el informe de calidad de vida Cali Cómo Vamos 2025. | [6 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 | Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se avanzo en la conformación de una infraestructura física y tecnológica robusta, complementada con una adecuada gestión de la información y soporte técnico especializado para la gestión integral del CMUA. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 94598000 | 94598000 | 63630000 | 36435000 | 36435000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010115 | Realizar acciones estratégicas para el funcionamiento del Centro de Monitoreo Ambiental | V2 = Módulos temáticos desarrollados | 33% | 22% | Se realizaron reuniones con los equipos técnicos de la Subdirección de Calidad para organizar la información de IVC y desarrollar tableros de control para diligenciar los datos de residuos peligrosos reportados en la vigencia anterior. Se realizaron reuniones con los equipo técnico encagados de Aguas Subterráneas para definir el procedimiento de carga de datos, revisión y actualización de la información cargada y gestión de la información que se tiene en la plataforma Se identificaron las necesidades de infraestructura de la plataforma, abarcando aspectos de lenguaje, conexiones y hardware. Asimismo, se definieron los nuevos desarrollos y los requerimientos de capacitación y soporte necesarios para iniciar la estructuración del proceso contractual. | [6 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 | Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se ha brindado soporte técnico continuo para garantizar la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental. Asimismo, se han implementado acciones estratégicas para su óptimo funcionamiento. Se ha avanzado en la gestión de la información de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Ambiental, fortaleciendo y actualizando los sistemas de información para la toma de decisiones. Se avanzo en la conformación de una infraestructura física y tecnológica robusta, complementada con una adecuada gestión de la información y soporte técnico especializado para la gestión integral del CMUA. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 142667000 | 142667000 | 90409500 | 43843500 | 41121000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010105 | Administrar y gestionar las plataformas de declaración ambiental del Sistema de Información Ambiental - SIA | V2 = Número de Servicios para la administración de las plataformas del IDEAM para verificar el cumplimiento ambiental del sector empresarial. | 10% | 20% | Se gestionaron las plataformas de declaración ambiental del sistema de información ambiental SIA. Se apoyó en el registro de usuarios en las plataformas las plataformas de declaración ambiental del sistema de información ambiental SIA Durante el mes de marzo se gestionaron (3) plataformas de declaración ambiental del Sistema de Información Ambiental - SIA, PCB, , RETC y RUA que encuentra comprendida en la plataforma RESPEL de acuerdo a lo establecido en la Resolución 839 de 2023 Capítulo 4 Artículo 2 y Resolución 1023 de 2010 | [6 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 71496000 | 71496000 | 59938500 | 23854500 | 20440500 | 1/28/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010107 | Adquirir equipos TIC para la atención de los trámites del uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 7% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 48230000 | 48230000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010110 | Adquirir equipos TIC para la atención de los trámites del uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 2% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 17500000 | 17500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010108 | Adquirir insumos, elementos y dotación para la atención de los tramites del uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 1% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 8470000 | 5280000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010111 | Adquirir insumos, elementos y dotación para la atención de los trámites del uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 1% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 4120000 | 7310000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010106 | Adquirir servicios de apoyo para la atención de los trámites del uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 54900000 | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010115 | Adquirir servicios de apoyo para la atención de los trámites del uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 44028000 | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010112 | Brindar apoyo en la atención y seguimiento de los trámites y servicios ambientales radicados por la ciudadanía | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 94692000 | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010114 | Expedir lineamientos ambientales para la protección y control de los recursos naturales | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 173908000 | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010104 | Realizar las acciones relacionadas con la gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo en el área urbana de la ciudad | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 24% | 20% | Se expidieron 8 conceptos técnicos dentro de las solicitudes de permiso presentadas por los ciudadanos, para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico Se expidieron 8 conceptos técnicos dentro de las solicitudes de permiso presentadas por los ciudadanos, para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico Durante el mes de marzo se expidieron 15 conceptos técnicos correspondientes a solicitudes del componente hídrico | [6 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 95000000 | 169980000 | 102171000 | 53511000 | 37239000 | 1/28/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010113 | Sustanciar los procesos relacionados con las solicitudes de trámites de derechos ambientales y demás servicios que presta el DAGMA | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 14% | 20% | Se proyectaron 26 resoluciones otorgando permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales Se proyectaron 16 resoluciones otorgando permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales Durante el mes de marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones correspondientes a trámites adelantados por la ciudadanía | [6 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 96276000 | 96276000 | 68383000 | 49406000 | 37954000 | 1/28/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010122 | Adquirir servicios de apoyo para la atención de los trámites del uso e intervención del recurso hídrico |  | 14% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | $ - | 98928000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010120 | Brindar apoyo en la atención y seguimiento de los trámites y servicios ambientales radicados por la ciudadanía |  | 8% | 0% | [7 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | $ - | 54900000 | 18480000 | $ - | $ - | 01/21/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010121 | Expedir lineamientos ambientales para la protección y control de los recursos naturales |  | 20% | 20% | Durante el mes de marzo se proyectaron 7 conceptos de EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos de CDA y 33 conceptos para eventos. Adicionalmente, se realizaron 19 visitas a servicios ambientales, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | [6 empty] | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 211 | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 211 | 94% | 181 | Durante el mes de enero se proyectaron 26 resoluciones y 8 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante la web. Durante el mes de febrero se proyectaron 16 resoluciones y 7 conceptos técnicos, los cuales corresponden a solicitudes de trámites presentados por la ciudadanía de manera personal o mediante canal web Durante el mes de Marzo se proyectaron y notificaron 35 resoluciones de permisos, 15 conceptos técnicos del componente hídrico fueron elaborados, de igual manera fueron proyectados 7 conceptos EIR, 10 conceptos de BTR, 4 conceptos técnicos de CDA, 33 conceptos para eventos, se expidieron 10 determinantes ambientales, 9 respuestas a permisos de extensión de horario, 1 pronunciamiento de EIR | 13.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | $ - | 138720000 | 101970000 | 27771000 | 2310000 | 01/20/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631020102 | Realizar las mejoras requeridas a los trámites y servicios ambientales del DAGMA para reducir los tiempos de atención al ciudadano | V1 = Trámites racionalizados en la autoridad ambiental de acuerdo a los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. | 68% | 0% | Se envió al DADII comunicación No. 202541330100002664, con el plan de racionalización de trámites del DAGMA para la vigencia 2025 En DARUMA se encuentra disponible el nuevo procedimiento en el trámite de prospección y exploración, cumpliendo de esta manera con la racionalización del trámite de prospección. Se expidió pieza gráfica la cual se socializó a la ciudadanía a través de las redes sociales, sobre la reducción en los tiempos de otorgamiento de prospección y exploración | [6 empty] | 63020020002 | Trámites ambientales racionalizados | 2 | 3201002 | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 2 | 6% | 1 | Se estaba a la espera de la aprobación por parte del DADDI la modelación realizada al trámite de prospección y exploración correspondiente a la eliminación de visita técnica Se obtuvo aprobación por parte del DADDI sobre la modelación realizada al trámite de prospección y exploración correspondiente a la eliminación de visita técnica, por lo tanto, el trámite fue racionalizado Se revisaron las hojas de vida de los trámites a cargo, en cuanto a normas que los regulan y se actualizaron. | 9.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 30800000 | 30800000 | 27195000 | $ - | $ - | 1/28/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631020101 | Revisar los procesos, fundamentos normativos y hojas de vida de los trámites y servicios ambientales | V1 = Trámites racionalizados en la autoridad ambiental de acuerdo a los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. | 32% | 30% | Se llevó a cabo reunión para la revisión de las Hojas de Vida de los trámites a cargo del grupo Se actualizo normativa de las hojas de vida y se reviso vigencia de las leyes que regulan los tramites ambientales. En marzo se llevó a cabo la revisión de las diferentes hojas de vida de los trámites, actualizando la normatividad aplicable a cada uno y revisando los tiempos otorgados en la norma para su atención y expedición del permiso | [6 empty] | 63020020002 | Trámites ambientales racionalizados | 2 | 3201002 | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 2 | 6% | 1 | Se estaba a la espera de la aprobación por parte del DADDI la modelación realizada al trámite de prospección y exploración correspondiente a la eliminación de visita técnica Se obtuvo aprobación por parte del DADDI sobre la modelación realizada al trámite de prospección y exploración correspondiente a la eliminación de visita técnica, por lo tanto, el trámite fue racionalizado Se revisaron las hojas de vida de los trámites a cargo, en cuanto a normas que los regulan y se actualizaron. | 9.6% | [9 empty] | 13.36% | 99 | 14300000 | 14300000 | 13860000 | 13860000 | 9240000 | 1/28/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010106 | Brindar apoyo en las acciones requeridas para la óptima operación del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 7% | 24.66% | Se realizaron acciones administrativas de atención de PQRS, asesoría sobre la selección de especies vegetales, paisajismo, siembra responsable; y acciones administrativas en plataformas digitales para la óptima operación del Vivero Distrital. Se llevaron a cabo acciones administrativas para la atención de PQRS, así como asesorías especializadas sobre la selección de especies vegetales, paisajismo y prácticas de siembra responsable. Además, se realizaron gestiones administrativas en plataformas digitales para optimizar la operación del Vivero Distrital. Se realizaron acciones administrativas de atención de PQRS, asesoría sobre la selección de especies vegetales, paisajismo, siembra responsable; y acciones administrativas en plataformas digitales para la óptima operación del Vivero Distrital. | [6 empty] | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 1 | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 100% | 1 | Se realizaron reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, y se continuan desarrollando las acciones ambientales y requerimientos para que el Vivero Distrital y red de viveros DAGMA continuen como un emprendimiento verde, en etapa de supervivencia, con opciones de mejora para avanzar hacia la comercialización de material vegetal. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, en las cuales se abordaron estrategias y acciones necesarias para fortalecer el Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA como un emprendimiento verde. Asimismo, se avanzó en el desarrollo de acciones ambientales y en la atención de los requerimientos necesarios para consolidar su operación en la etapa de supervivencia, identificando oportunidades de mejora que permitan su evolución hacia la comercialización de material vegetal, en alineación con los criterios de sostenibilidad y economía circular. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con DATIC de la Alcaldía y con la empresa Neuromark para revisar una cotización relacionada con una futura tienda virtual. En coordinación con las áreas de Comunicaciones e Informática del DAGMA, se elaboró el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), el cual fue presentado al grupo de Recurso Hídrico del DAGMA. Asimismo, se formuló una propuesta para la asignación de recursos provenientes de la sobretasa ambiental, con el fin de fortalecer al Vivero Distrital y la red de viveros como negocios verdes, incorporando opciones de mejora orientadas a avanzar hacia la comercialización del material vegetal. | 61.85% | [9 empty] | 61.85% | 99 | 46575000 | 46575000 | 43960000 | 36435000 | 36435000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010102 | Producir material vegetal para la recuperación de los espacios de conservación de la ciudad (cuencas abastecedoras alta, media y baja) | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 55% | 58.08% | Se llevó a cabo la producción de material vegetal de 2.507 individuos vegetales en las cuencas abastecedoras alta, media y baja. Estas especies, incluyen árboles, arbustos, palmas y ornamentales nativas, representan un aporte clave para la restauración de los biomas de Cali. Se llevó a cabo la producción de material vegetal de 5.375 individuos vegetales en las cuencas abastecedoras alta, media y baja, incluyendo especies arbóreas, arbustivas, palmas y ornamentales nativas de los biomas de Cali, con alto valor ecológico. Se realizó la propagación técnica de 9.000 individuos vegetales de especies arbóreas, arbustivas, palmas y ornamentales, nativas y de alto valor ecológico pertenecientes a los biomas de Cali. | [6 empty] | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 1 | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 100% | 1 | Se realizaron reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, y se continuan desarrollando las acciones ambientales y requerimientos para que el Vivero Distrital y red de viveros DAGMA continuen como un emprendimiento verde, en etapa de supervivencia, con opciones de mejora para avanzar hacia la comercialización de material vegetal. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, en las cuales se abordaron estrategias y acciones necesarias para fortalecer el Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA como un emprendimiento verde. Asimismo, se avanzó en el desarrollo de acciones ambientales y en la atención de los requerimientos necesarios para consolidar su operación en la etapa de supervivencia, identificando oportunidades de mejora que permitan su evolución hacia la comercialización de material vegetal, en alineación con los criterios de sostenibilidad y economía circular. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con DATIC de la Alcaldía y con la empresa Neuromark para revisar una cotización relacionada con una futura tienda virtual. En coordinación con las áreas de Comunicaciones e Informática del DAGMA, se elaboró el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), el cual fue presentado al grupo de Recurso Hídrico del DAGMA. Asimismo, se formuló una propuesta para la asignación de recursos provenientes de la sobretasa ambiental, con el fin de fortalecer al Vivero Distrital y la red de viveros como negocios verdes, incorporando opciones de mejora orientadas a avanzar hacia la comercialización del material vegetal. | 61.85% | [9 empty] | 61.85% | 99 | 367970000 | 367970000 | 337709500 | 152217500 | 140027000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010105 | Realizar jornadas con la comunidad para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 11% | 74% | Se realizaron 4 jornadas durante el mes de enero de 2025, relacionadas con la conservación de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos. Durante el mes de febrero, se llevaron a cabo 14 jornadas enfocadas en la conservación de la biodiversidad y la protección de los servicios ecosistémicos Se realizaron 43 jornadas durante el mes de marzo de 2025, relacionadas con la conservación de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos. | [6 empty] | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 1 | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 100% | 1 | Se realizaron reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, y se continuan desarrollando las acciones ambientales y requerimientos para que el Vivero Distrital y red de viveros DAGMA continuen como un emprendimiento verde, en etapa de supervivencia, con opciones de mejora para avanzar hacia la comercialización de material vegetal. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, en las cuales se abordaron estrategias y acciones necesarias para fortalecer el Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA como un emprendimiento verde. Asimismo, se avanzó en el desarrollo de acciones ambientales y en la atención de los requerimientos necesarios para consolidar su operación en la etapa de supervivencia, identificando oportunidades de mejora que permitan su evolución hacia la comercialización de material vegetal, en alineación con los criterios de sostenibilidad y economía circular. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con DATIC de la Alcaldía y con la empresa Neuromark para revisar una cotización relacionada con una futura tienda virtual. En coordinación con las áreas de Comunicaciones e Informática del DAGMA, se elaboró el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), el cual fue presentado al grupo de Recurso Hídrico del DAGMA. Asimismo, se formuló una propuesta para la asignación de recursos provenientes de la sobretasa ambiental, con el fin de fortalecer al Vivero Distrital y la red de viveros como negocios verdes, incorporando opciones de mejora orientadas a avanzar hacia la comercialización del material vegetal. | 61.85% | [9 empty] | 61.85% | 99 | 71825000 | 71825000 | 69576000 | 31374000 | 31374000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010114 | Realizar jornadas con la comunidad para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 17% | 74% | Se realizaron 4 jornadas durante el mes de enero de 2025, relacionadas con la conservación de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos. Durante el mes de febrero, se llevaron a cabo 14 jornadas enfocadas en la conservación de la biodiversidad y la protección de los servicios ecosistémicos Se realizaron 43 jornadas durante el mes de marzo de 2025, relacionadas con la conservación de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos. | [6 empty] | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 1 | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 100% | 1 | Se realizaron reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, y se continuan desarrollando las acciones ambientales y requerimientos para que el Vivero Distrital y red de viveros DAGMA continuen como un emprendimiento verde, en etapa de supervivencia, con opciones de mejora para avanzar hacia la comercialización de material vegetal. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, en las cuales se abordaron estrategias y acciones necesarias para fortalecer el Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA como un emprendimiento verde. Asimismo, se avanzó en el desarrollo de acciones ambientales y en la atención de los requerimientos necesarios para consolidar su operación en la etapa de supervivencia, identificando oportunidades de mejora que permitan su evolución hacia la comercialización de material vegetal, en alineación con los criterios de sostenibilidad y economía circular. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con DATIC de la Alcaldía y con la empresa Neuromark para revisar una cotización relacionada con una futura tienda virtual. En coordinación con las áreas de Comunicaciones e Informática del DAGMA, se elaboró el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), el cual fue presentado al grupo de Recurso Hídrico del DAGMA. Asimismo, se formuló una propuesta para la asignación de recursos provenientes de la sobretasa ambiental, con el fin de fortalecer al Vivero Distrital y la red de viveros como negocios verdes, incorporando opciones de mejora orientadas a avanzar hacia la comercialización del material vegetal. | 61.85% | [9 empty] | 61.85% | 99 | 114920000 | 114920000 | 112444000 | 29724000 | 29724000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010101 | Realizar la propagación técnica de individuos vegetales para la restauración de los predios públicos u otras áreas de interés ambiental de la ciudad | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 10.7% | 73.62% | Se realizó la propagación técnica de 2.507 individuos vegetales de especies arbóreas, arbustivas, palmas y ornbamentales nativas y valiosas ecológicamente de los biomas de Cali. Se realizó la propagación técnica de 5.375 individuos vegetales en espacios publicos de especies arbóreas, arbustivas, palmas y ornbamentales nativas y valiosas ecológicamente de los biomas de Cali. Se realizó la propagación técnica de 581 individuos vegetales de especies arbóreas, arbustivas, palmas y ornamentales, nativas y de alto valor ecológico, pertenecientes a los biomas de Cali. | [6 empty] | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 1 | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 100% | 1 | Se realizaron reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, y se continuan desarrollando las acciones ambientales y requerimientos para que el Vivero Distrital y red de viveros DAGMA continuen como un emprendimiento verde, en etapa de supervivencia, con opciones de mejora para avanzar hacia la comercialización de material vegetal. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con el grupo de Negocios Verdes del DAGMA, en las cuales se abordaron estrategias y acciones necesarias para fortalecer el Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA como un emprendimiento verde. Asimismo, se avanzó en el desarrollo de acciones ambientales y en la atención de los requerimientos necesarios para consolidar su operación en la etapa de supervivencia, identificando oportunidades de mejora que permitan su evolución hacia la comercialización de material vegetal, en alineación con los criterios de sostenibilidad y economía circular. Se llevaron a cabo reuniones técnicas con DATIC de la Alcaldía y con la empresa Neuromark para revisar una cotización relacionada con una futura tienda virtual. En coordinación con las áreas de Comunicaciones e Informática del DAGMA, se elaboró el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), el cual fue presentado al grupo de Recurso Hídrico del DAGMA. Asimismo, se formuló una propuesta para la asignación de recursos provenientes de la sobretasa ambiental, con el fin de fortalecer al Vivero Distrital y la red de viveros como negocios verdes, incorporando opciones de mejora orientadas a avanzar hacia la comercialización del material vegetal. | 61.85% | [9 empty] | 61.85% | 99 | 72000000 | 72000000 | 71653500 | 24688500 | 24688500 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010127 | Adquirir materiales y suministros para fortalecer la gestión y el desempeño institucional en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0% | 0% | [7 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 10000000 | 10000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010128 | Adquirir materiales y suministros para fortalecer la gestión y el desempeño institucional en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 1% | 0% | [7 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010119 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Compras y Contratación Pública en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 22% | 39% | Se avanzó en los procesos de adquisición de servicios, en el seguimiento a los procesos de contratación. Además, se gestionaron las plataformas SECOP II, SIGEP y SIA OBSERVA. Se avanzó en la adquisición de servicios y seguimiento a 164 contrataciones de personal y 3 contratos: Pruebas de desempeño, arriería y mantenimiento de equipos de laboratorio. Se gestionaron las plataformas SECOP II, SIGEP y SIA OBSERVA. Se avanzó en la adquisición de servicios y seguimiento de 149 contratos realizados en el mes de marzo, incluyendo contrataciones de personal de servicios y tres contratos: suministro de agua, CMA Observatorio y rondas hídricas. Se gestionaron las plataformas SECOP II, SIGEP y SIA OBSERVA | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 585648000 | 585648000 | 585648000 | 346975500 | 341530500 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010106 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Control Interno en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 5% | 38% | Se logró dar cierre a 14 planes de mejoramiento suscritos con la CGSC. A la fecha, se encuentran vigentes 21 planes de mejoramiento con la CGSC, 1 con la CGR y 4 con el DACI. Además, se atendió 1 auditoría por parte de la CGSC Se tenían vigentes 21 planes de mejoramiento con la CGSC, 1 con la CGR y 4 con el DACI. Además, se atendieron 3 auditorías por parte de la CGSC y se realizó acompañamiento de 2 a entes de control Durante este periodo, se dio seguimiento a 21 planes de mejoramiento, se recibieron y gestionaron 2 auditorías de la Contraloría General de Santiago de Cali y 2 de Control Interno. Adicionalmente, se atendieron 22 solicitudes de información de entes de control. | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 130422500 | 130422500 | 130422500 | 80407500 | 80407500 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010123 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Defensa Jurídica en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 8% | 30% | Se llevó a cabo la representación judicial del DAGMA, atendiendo 173 procesos judiciales, prejudiciales y administrativos, incluyendo acciones populares y de grupo, así como acciones de tutela, todo en el marco de la mitigación del impacto jurídico Se llevó a cabo la representación judicial del DAGMA, atendiendo 173 procesos judiciales, prejudiciales y administrativos, incluyendo acciones populares y de grupo, así como acciones de tutela, todo en el marco de la mitigación del impacto jurídico Se realizó la representación judicial del DAGMA, gestionando 147 procesos judiciales, prejudiciales y administrativos, que incluyeron acciones populares, de grupo y de tutela, con el objetivo de mitigar el impacto jurídico. | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 214545000 | 214545000 | 214545000 | 145359000 | 145359000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010101 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 12% | 38% | Se crearon dos procedimientos asociados a las subdirecciones, se revisó y actualizó el contexto del mapa de riesgos del proceso. Además, se comenzó la revisión de las 18 hojas de vida de los trámites junto con el plan de racionalización, Se revisaron 13 procedimientos técnicos del DADII, vinculados a las subdirecciones. Además, se continuó con la revisión de las 9 hojas de vida de trámites con observaciones de la Subdirección de Calidad Ambiental y Gestión Documental Se elaboraron 4 nuevos procedimientos dentro del subproceso de conservación, protección y recuperación ambiental con el objetivo de avanzar en la construcción de la planta temporal, con el apoyo del DADII. Además, se actualizaron a BPMN 8 procedimientos. | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 305659000 | 305659000 | 305420500 | 224760000 | 213870000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010120 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 8% | 38% | Se avanzó en la implementación de acciones para fortalecer la gestión presupuestal y la eficiencia del gasto en el DAGMA. Se optimizaron recursos, se hizo seguimiento a la ejecución presupuestal y se adoptaron medidas para mejorar la planeación y control del gasto con eficiencia y transparencia. (Se elaboraron 595 CDP's, 414 RPC's, 78 facturas, 358 fichas técnicas y 272 trámites de cuentas de cobro). Se implementaron acciones para la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, gestionando el PAC para los gastos de funcionamiento e inversión. Se elaboraron 763 CDP's, 153 RPC's, 80 facturas, 212 fichas y 650 trámites de cobro Se llevaron a cabo acciones para implementar la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, gestionando el PAC para los gastos de funcionamiento e inversión. Se elaboraron 407 CDP's, 147 RPC's, 88 Facturas, 133 Fichas Técnicas y 843 trámites de cobro. | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 207352500 | 207352500 | 204957000 | 158223000 | 158223000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010118 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Planeación Institucional en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 11% | 38% | Se realizó la implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de la entidad, optimizando los recursos disponibles. Se tramitó 1 modificación presupuestal del POAI 2025 En febrero se ajustó el banco de proyectos, se realizaron movimientos presupuestales y se dio seguimiento al Plan de Desarrollo, garantizando transparencia. Además, brindó apoyo técnico en la formulación y ajuste de proyectos e iniciativas. En el mes de marzo se gestionaron trámites para la adición de recursos del balance, se rindieron informes a la Contraloría y Personería, y se actualizó el PAA. Además, se impulsaron mesas de trabajo, avances en el banco de proyectos y el Plan de Desarrollo. Se realizó seguimiento a los proyectos de inversión en la plataforma PIIP y el reporte 1S, y se trabajó en el aplicativo SAP. | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 279256000 | 279256000 | 275050000 | 203565000 | 203565000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010125 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 9% | 28% | Se realizó el seguimiento a los indicadores del DAGMA, con el fin de asegurar el cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional en el organismo Se hizo seguimiento a los indicadores del DAGMA, como tiempos de respuesta de PQRS y atención al ciudadano, para asegurar el cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. Se realizaron los seguimientos semanales a los indicadores del DAGMA, como los tiempos de respuesta de PQRS y la atención al ciudadano, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 244870500 | 244870500 | 235907500 | 133992000 | 127188000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010121 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 8% | 27% | Se realizaron 25 publicaciones en redes sociales. Se generó contenido de los grupos de apoyo de la Subdirecciones Ecosistemas y UMATA, y Calidad Ambiental, en el marco de política de transparencia y acceso de la información pública Se realizaron 423 publicaciones entre notas de prensa y redes sociales, generando contenido sobre los grupos de las Subdirecciones de Ecosistemas y UMATA, y Calidad Ambiental, en línea con la política de transparencia y acceso a la información Se realizaron 182 publicaciones entre notas de prensa y redes sociales, destacando las actividades de las Subdirecciones de Ecosistemas, UMATA y Calidad Ambiental, en concordancia con la política de transparencia y acceso a la información. | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 213524000 | 213524000 | 213524000 | 118585500 | 105798000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010124 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Archivos y Gestión Documental, y de Servicio al Ciudadano en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 9% | 35% | Se realizó la recepción de 1.733 PQRS, caracterizando a los usuarios y cumpliendo con las políticas de atención al ciudadano. Además, se realizaron 4 capacitaciones dirigidas a las áreas de Planeación, Flora Urbana, Ecosistemas y Fauna Silvestre. Se realizó la recepción de 1.711 PQRS, caracterizando a los usuarios y cumpliendo con las políticas de atención al ciudadano. Además, se realizaron 5 capacitaciones dirigidas a las áreas de Planeación, Flora Urbana, Ecosistemas y Fauna Silvestre. Se recibieron 1.910 PQRS, realizando la caracterización de los usuarios y garantizando el cumplimiento de la política de atención al ciudadano. Además, se llevaron a cabo 6 capacitaciones para las áreas de las dos subdirecciones del DAGMA. | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 223925500 | 223925500 | 223366000 | 146862000 | 146862000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010126 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano y de Integridad en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 3% | 33% | Se realizaron capacitaciones a los grupos con personal de la ARL, se hicieron visitas de verificación y además, se llevó a cabo un recorrido por el punto de atención de primeros auxilios de Positiva en el Ecoparque Cristo Rey Se realizaron de jornadas de sensibilización y entrega de implementos de protección al personal contratista del DAGMA y se emitieron 75 certificaciones laborales y se realizaron 163 afiliaciones a la ARL Se emitieron 35 certificaciones laborales y se realizaron 160 afiliaciones a la ARL. Se llevaron a cabo 3 jornadas de sensibilización (1) a personal del grupo Conservación de Ecosistemas sobre Riesgos Laborales, política, objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (3) a grupos operativos de viveros, ecosistemas, cuadrilla de emergencia, (3) jornada de Donación de Sangre | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 68681500 | 68681500 | 68681500 | 49842000 | 49842000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010122 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Gobierno Digital y de Seguridad Digital en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 4% | 35% | Se realizaron 8 soportes técnicos con DATIC en cuanto a la disponibilidad de los ambientes en la nube para garantizar el funcionamiento de las aplicaciones tecnológicas del DAGMA Se realizaron alrededor de 30 soportes técnicos con DATIC en cuanto a la disponibilidad de los ambientes en la nube para garantizar el funcionamiento de las aplicaciones tecnológicas del DAGMA Se realizaron alrededor de 70 soportes técnicos con DATIC en cuanto a la disponibilidad de los ambientes en la nube para garantizar el funcionamiento de las aplicaciones tecnológicas del DAGMA | [6 empty] | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 96% | 1 | En enero, con la implementación del MIPG en el DAGMA, se logró avances clave con la creación de dos procedimientos y se realizó el seguimiento a los indicadores para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. La implementación del MIPG del DAGMA alcanzó importantes avances, destacándose especialmente en la creación y actualización de 13 procedimientos esenciales para la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo permitirán optimizar los procesos internos de la entidad, sino que también facilitan la alineación de las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental La implementación del MIPG del DAGMA logró avances significativos, con la creación de 4 nuevos procedimientos y la actualización de 8 más, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estos procedimientos no solo optimizaron los procesos internos de la entidad, sino que también contribuyeron a alinear las actividades con las normativas y objetivos del gobierno local en materia ambiental. | 34.88% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 101575500 | 101575500 | 85999000 | 61071000 | 56451000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651020105 | Realizar adecuaciones locativas a las instalaciones de las sedes del DAGMA | V1 = Sedes con obras de adecuación y mantenimiento realizadas | 70% | 0% | [7 empty] | 63020010019 | Sedes del DAGMA reformadas y mejoradas para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental | 3 | 4599011 | Sedes adecuadas | 3 | 4% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 70000000 | 70000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651020104 | Realizar mantenimiento a los equipos para mejorar el servicio de atención a los ciudadanos | V1 = Sedes con obras de adecuación y mantenimiento realizadas | 30% | 0% | [7 empty] | 63020010019 | Sedes del DAGMA reformadas y mejoradas para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental | 3 | 4599011 | Sedes adecuadas | 3 | 4% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 33.48% | 99 | 30000000 | 30000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010162 | BP26005470 | Implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260054701010111 | Realizar acciones para la Estrategia deTerritorios Resilientes mediante sistemas comunitarios de alertas tempranas | V4 = Implementación de la Estrategia deTerritorios Resilientes mediante sistemas comunitarios de alertas tempranas en Santiago de Cali | 27% | 24% | Se realizó la revisión de cinco conceptos técnicos como parte del proceso de fortalecimiento del sistema de alertas tempranas. Asimismo, se avanzó en la planificación de los recorridos en los ríos y en otras acciones clave para la implementación de la estrategia. Se revisaron 3 conceptos técnicos, se realizaron actividades de activación de 2 sistemas comunitarios de alertas tempranas. Se realizaron 40 recorridos en los ríos Aguacatal, Cali y Meléndez. Se emiteron 4 conceptos determinantes ambientales, Actividades de fortalecimiento de 2 sistemas comunitarios de alertas tempranas. Se realizaron 59 recorridos en los ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo y Meléndez, se realizaron 10 visitas técnicas. | [6 empty] | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 1 | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la implementación de la Estrategia de Territorios Resilientes Se avanzó en la implementación de la estrategia de territorios resilientes y en la gestión para la actualización y medición del PIGCC, incluida la revisión y actualizacoón de la matriz de reporte. Se avanzó en la planeación y asesoría técnica de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, con énfasis en los ecobarrios; Reporte y verificación del PIGCC, el seguimiento de entidades públicas en las acciones de mitigación específicamente en el componente energético y la estrategia de territorios resilientes con el fortalecimiento de 2 sistemas comunitarios de alertas, visitas y emisión de conceptos técnicos y recorridos inspección en ríos. | 18% | [9 empty] | 18% | 99 | 98974000 | 98974000 | 87125000 | 77060000 | 77060000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010162 | BP26005470 | Implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260054701010110 | Realizar el seguimiento a empresas, organizaciones y/o entidades públicas que implementen acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 27% | 16% | Se avanzó en el seguimiento de 7 Ecobarrios mediante reuniones estratégicas, elaboración y socialización de informes, se realizaron 2 jornadas de oferta institucional para impulsar el desarrollo de ecobarrios. Se gestionaron 2 convocatorias y postulaciones a premios de cooperación internacional. Se actualizaron 14 fichas técnicas en el marco de a implementación de acciones de mitigación y adaptación. Se realizaron 3 reuniones con Secretaria de Turismo, Vivienda y bosques urbanos DAGMA. Se avanzó con el seguimiento de la implementación de las acciones de mitigación y adaptación de Cambio Climático en el 1er Comité Territorial de cambio climático y en la participación de la evaluación del PNACC .Se avanzó en la definición de acciones en el componente energético, con la Unidad de Planeación Minero Energética para el levantamiento de la auditoría energética de una edificación del DAGMA, en el marco de la Estrategia de Uso Racional y Eficiente de la energía. | [6 empty] | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 1 | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la implementación de la Estrategia de Territorios Resilientes Se avanzó en la implementación de la estrategia de territorios resilientes y en la gestión para la actualización y medición del PIGCC, incluida la revisión y actualizacoón de la matriz de reporte. Se avanzó en la planeación y asesoría técnica de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, con énfasis en los ecobarrios; Reporte y verificación del PIGCC, el seguimiento de entidades públicas en las acciones de mitigación específicamente en el componente energético y la estrategia de territorios resilientes con el fortalecimiento de 2 sistemas comunitarios de alertas, visitas y emisión de conceptos técnicos y recorridos inspección en ríos. | 18% | [9 empty] | 18% | 99 | 100282221 | 100282221 | 80816000 | 39268000 | 39268000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010162 | BP26005470 | Implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260054701010109 | Realizar la planeación y asesoría técnica de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 45% | 16% | Se avanzo en la realización 5 reuniones con líderes de Ecobarrios, JAC Y C.A.L.I., se planificaron las acciones a desarrollar en el marco de la construcción de la estratégia de divulgación de eficiencia energética. Se realizó la socialización del Plan de trabajo con el DAP para el seguimiento al PIGCC, se avanzó en la evaluación y respectiva gestión para la actualización y medición del PIGCC, incluida la revisión y actualizacoón de la matriz de reporte. Se avanzó en 2 socializaciones de informe de acciones 2024, 4 recorridos para registros fotográficos , 3 jornadas para fortalecimiento ambiental con Huertas, 2 visitas a bosques urbanos, para identificación de procesos a desarrollar, 1 seguimiento a ruta selectiva y 2 mesas de trabajo con la UAESP. Se realizó la planificación del seguimiento e implementación de la matriz de reporte del Plan de acción y las metas establecidas en Plan Integral de Gestión de Cambio Climático. | [6 empty] | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 1 | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 100% | 0 | Se avanzó en la implementación de la Estrategia de Territorios Resilientes Se avanzó en la implementación de la estrategia de territorios resilientes y en la gestión para la actualización y medición del PIGCC, incluida la revisión y actualizacoón de la matriz de reporte. Se avanzó en la planeación y asesoría técnica de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, con énfasis en los ecobarrios; Reporte y verificación del PIGCC, el seguimiento de entidades públicas en las acciones de mitigación específicamente en el componente energético y la estrategia de territorios resilientes con el fortalecimiento de 2 sistemas comunitarios de alertas, visitas y emisión de conceptos técnicos y recorridos inspección en ríos. | 18% | [9 empty] | 18% | 99 | 166043779 | 166043779 | 140355000 | 54420000 | 54420000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010112 | Promover iniciativas para la adopción de espacios públicos por parte del sector privado | V2 = m2 de parques y/o zonas verdes adoptados | 18% | 35% | Se realizaron reuniones con 13 nuevas empresas privadas para la gestión de adopción, 7 visitas de seguimiento espacios públicos adoptados y recepción de tramites de renovación. Se firmaron nuevas adopciones con 2 empresas privadas, se realizaron 6 visitas de seguimiento espacios públicos adoptados y se renovo 1 contrato de adopción. Se logro la adopción de 2 nuevas zonas y la renovacion de 1 convenio y se logro el acercamiento con 11 nuevas empresas | [6 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 50000 | 33% | 47743 | Se realizaron revisión y ajustes a los proyectos programados, previo a la gestión contractual para ejecución y se realizaron acercamientos con la empresa privada con el fin de procurar la adopción de parques y zonas verdes. Se realizaron revisiones y se socializaron los ajustes a los proyectos programados y se continuaron acercamientos con la empresa privada, logrando 2 nuevas adopciones, la renovación de 1 contrato y se realizaron 6 visitas de seguimiento. Se realizaron los seguimientos a las obras en ejecucion y se brindo acompañamiento técnico para las posibles areas de intervención. Se logró la adopción de nuevas zonas verdes con la celebración de 5 convenios, con ello el mantenimiento de 47,743 m2 de zonas verdes. | 33.18% | [9 empty] | 12.99% | 99 | 70000000 | 70000000 | 69720000 | 38775000 | 38775000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010111 | Realizar la planificación y el seguimiento de las intervenciones programadas para zonas verdes de separadores viales, parques y canales | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 38% | 30% | Se realizaron mesas de trabajo con TEP y UAEGS para atender la solicitud de ajustes a diseños y presupuestos detallados del presupuesto participativo 2025. Se realizó la revisión de la propuesta de Taller Educativo a aplicar en POAI 2024 Se realizaron mesas de trabajo con comunidad para socializar los ajustes a diseños y presupuestos detallados del presupuesto participativo 2025. Se inició el trámite de ajuste ante DAP y DAH. Se realizaron visitas al bosque urbano Calima en la comuna 4, Villa del parque en la comuna 5 y al bosque urbano San Luis en la comuna 6 para la implementación de mobiliarios urbanos de interespecies. Se adelanto propuesta para Mitigación de Islas de Calor en el Centro de Cali. | [6 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 50000 | 33% | 47743 | Se realizaron revisión y ajustes a los proyectos programados, previo a la gestión contractual para ejecución y se realizaron acercamientos con la empresa privada con el fin de procurar la adopción de parques y zonas verdes. Se realizaron revisiones y se socializaron los ajustes a los proyectos programados y se continuaron acercamientos con la empresa privada, logrando 2 nuevas adopciones, la renovación de 1 contrato y se realizaron 6 visitas de seguimiento. Se realizaron los seguimientos a las obras en ejecucion y se brindo acompañamiento técnico para las posibles areas de intervención. Se logró la adopción de nuevas zonas verdes con la celebración de 5 convenios, con ello el mantenimiento de 47,743 m2 de zonas verdes. | 33.18% | [9 empty] | 12.99% | 99 | 148354512 | 148354512 | 147192000 | 69825000 | 67140000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010113 | Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para intervenir zonas blandas de separadores viales, parques y canales | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 43% | 36% | Se realizó visita al parque del acueducto para verificar zonas para el establecimiento del componente ambiental dentro del contrato 4133.010.26.1.2009-2024 Se participó en 5 mesas interinstitucionales y 1 recorrido por el rio Cauca y parque lineal Jarillon. Se participó en la construcción del concepto ambiental para la implementación del recorrido patrimonial del complejo musical dancístico de la salsa caleña en el barrio obrero. se iniciaron los diseños y presupuestos de moviliario interespeciesy elementos de enriquecimiento del espacio público en bosques urbanos. Se reaizaron visitas de reconocimiento, verificación y diagnóstico arbóreo y ambiental a los parques el ancla, Parque Mutis y villa del mar en la comuna 1. y 6 visitas de seguimiento y verificcion a las zonas verdes adoptadas. | [6 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 50000 | 33% | 47743 | Se realizaron revisión y ajustes a los proyectos programados, previo a la gestión contractual para ejecución y se realizaron acercamientos con la empresa privada con el fin de procurar la adopción de parques y zonas verdes. Se realizaron revisiones y se socializaron los ajustes a los proyectos programados y se continuaron acercamientos con la empresa privada, logrando 2 nuevas adopciones, la renovación de 1 contrato y se realizaron 6 visitas de seguimiento. Se realizaron los seguimientos a las obras en ejecucion y se brindo acompañamiento técnico para las posibles areas de intervención. Se logró la adopción de nuevas zonas verdes con la celebración de 5 convenios, con ello el mantenimiento de 47,743 m2 de zonas verdes. | 33.18% | [9 empty] | 12.99% | 99 | 167485488 | 167485488 | 166722000 | 101180999 | 101180999 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030112 | Adoptar los planes de manejo y/o planes de acción de las nuevas áreas del SIMAP | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 14% | 0% | [7 empty] | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 100 | 4002021 | Parques construidos | 0 | 34% | 0 | Se realizó requerimiento técnico para la contratación del proceso de mantenimiento de humedales Charco Azul y Pondaje, Navarro, Isaias Duarte Cancino y comuna 22. Pentiente PAA Se realizaron los ajustes del reglamento SIMAP para su actualización, el cual ya fue revisado por jurídica alcaldía y se encuentra en proceso de publicación para ajustes por parte de los ciudadanos. Se inició el proceso para definir los Bosques Urbanos para intervención como nuevas áreas del SIMAP, como nueva figura de conservación del reglamento. Se realizó articulación con Planeación Distrital y Parques Nacionales Naturales para empezar el proceso de incorporación de las nuevas áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en Santiago de Cali, además, se evaluaron algunos bosques urbanos para priorización de inversión como nuevas áreas del SIMAP. Sin embargo, se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP. | 6% | [9 empty] | 12.99% | 99 | 181026000 | 181026000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030109 | Analizar información técnica y jurídica de posibles áreas a incorporar al SIMAP | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 24% | 15% | Se realizó requerimiento técnico para la contratación del proceso de mantenimiento de humedales Charco Azul y Pondaje, Navarro, Isaias Duarte Cancino y comuna 22. Pentiente PAA Se realizaron ajustes al reglamento SIMAP de acuerdo a indicaciones de jurídica alcladia, el cual sale por Decreto del alcalde. Se encuentra en publicación para ajustes. Se continua con los procesos para la adopción del reglamento del SIMAP y se evalúa algunos bosques urbanos para priorización de inversión como nuevas áreas del SIMAP | [6 empty] | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 100 | 4002021 | Parques construidos | 0 | 34% | 0 | Se realizó requerimiento técnico para la contratación del proceso de mantenimiento de humedales Charco Azul y Pondaje, Navarro, Isaias Duarte Cancino y comuna 22. Pentiente PAA Se realizaron los ajustes del reglamento SIMAP para su actualización, el cual ya fue revisado por jurídica alcaldía y se encuentra en proceso de publicación para ajustes por parte de los ciudadanos. Se inició el proceso para definir los Bosques Urbanos para intervención como nuevas áreas del SIMAP, como nueva figura de conservación del reglamento. Se realizó articulación con Planeación Distrital y Parques Nacionales Naturales para empezar el proceso de incorporación de las nuevas áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en Santiago de Cali, además, se evaluaron algunos bosques urbanos para priorización de inversión como nuevas áreas del SIMAP. Sin embargo, se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP. | 6% | [9 empty] | 12.99% | 99 | 316965000 | 316965000 | 79602000 | 28911000 | 28911000 | 2025-01-25 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030111 | Elaborar los planes de manejo y/o planes de acción de las nuevas áreas del SIMAP | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 46% | 0% | [7 empty] | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 100 | 4002021 | Parques construidos | 0 | 34% | 0 | Se realizó requerimiento técnico para la contratación del proceso de mantenimiento de humedales Charco Azul y Pondaje, Navarro, Isaias Duarte Cancino y comuna 22. Pentiente PAA Se realizaron los ajustes del reglamento SIMAP para su actualización, el cual ya fue revisado por jurídica alcaldía y se encuentra en proceso de publicación para ajustes por parte de los ciudadanos. Se inició el proceso para definir los Bosques Urbanos para intervención como nuevas áreas del SIMAP, como nueva figura de conservación del reglamento. Se realizó articulación con Planeación Distrital y Parques Nacionales Naturales para empezar el proceso de incorporación de las nuevas áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en Santiago de Cali, además, se evaluaron algunos bosques urbanos para priorización de inversión como nuevas áreas del SIMAP. Sin embargo, se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP. | 6% | [9 empty] | 12.99% | 99 | 599890000 | 599890000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030110 | Realizar acciones para el cumplimiento de la ruta para la incorporación de las nuevas áreas al SIMAP | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 16% | 15% | Se realizó requerimiento técnico para la contratación del proceso de mantenimiento de humedales Charco Azul y Pondaje, Navarro, Isaias Duarte Cancino y comuna 22. Pentiente PAA Se inicio el proceso de revisión de los esquemas de armonización de los Bosques Urbanos para la incorporación como nuevas áreas del SIMAP e intervenciones requeridas. Se continua con los procesos para la adopción del reglamento del SIMAP y se evalúa algunos bosques urbanos para priorización de inversión como nuevas áreas del SIMAP | [6 empty] | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 100 | 4002021 | Parques construidos | 0 | 34% | 0 | Se realizó requerimiento técnico para la contratación del proceso de mantenimiento de humedales Charco Azul y Pondaje, Navarro, Isaias Duarte Cancino y comuna 22. Pentiente PAA Se realizaron los ajustes del reglamento SIMAP para su actualización, el cual ya fue revisado por jurídica alcaldía y se encuentra en proceso de publicación para ajustes por parte de los ciudadanos. Se inició el proceso para definir los Bosques Urbanos para intervención como nuevas áreas del SIMAP, como nueva figura de conservación del reglamento. Se realizó articulación con Planeación Distrital y Parques Nacionales Naturales para empezar el proceso de incorporación de las nuevas áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en Santiago de Cali, además, se evaluaron algunos bosques urbanos para priorización de inversión como nuevas áreas del SIMAP. Sin embargo, se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP. | 6% | [9 empty] | 12.99% | 99 | 205095000 | 205095000 | 96112000 | 30035000 | 30035000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010107 | Adquirir el servicio de transporte para los recorridos de campo para el mantenimiento, control y seguimiento de las áreas del SIMAP | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 7.28% | 0% | Después de subsanaciones del proceso de arriería, se adjudicó y legalizó el contrato con FUNDEC. Se firma acta de inicio. Se comienza con citación a socialización de contrato. | [6 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 711800000 | 651800000 | 88235294 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010108 | Adquirir equipos y mobiliario para el monitoreo y conservación en las áreas del SIMAP | 0 | 1.06% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 95131219 | 95131219 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010101 | Apoyar la implementación de estrategias de gestión, planificación e investigación en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 22.88% | 24% | Se realizó la implementación de estrategias de planificación y funcionamiento de las áreas dels SIMAp como predios de conservación, ecoparques y humedales. Así como la revisión de los PMA para priorización de actividades. Se realizó la revisión de los PMA de Ecoparques, predios y humedales, realizando cronogramas para mantenimientos, recorridos de vigilancia y control, revisión de ficha para procesos de contratación. Programación de producción en viveros satélites. Se apoyó la elaboración del documento técnico para la creación de una planta temporal del cargo "Rangers" y se implementaron estrategias para el mantenimiento de las barreras cortafuego en los predios Piedragrande y Cerro de los Cristales. | [6 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 2047500000 | 2047500000 | 1932123500 | 685250000 | 607126000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010111 | Elaborar planes de manejo, estudios, monitoreos y proyectos de investigación en las áreas priorizadas del SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 4.02% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 360000000 | 360000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010104 | Generar estrategias de gobernanza y educación ambiental en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 10.19% | 24% | Se implementaron estrategias de gobernanza y educación ambiental en las áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales, mediante celebraciones ambientales y la planificación de comités de comanejo. Se implementaron estrategias de gobernanza y educación ambiental en las áreas del SIMAP mediante la programación y realización de recorridos guiados, la atención a grupos de colegios y empresas, y la organización de celebraciones ambientales en el marco del mes de los humedales. Se atendió a visitantes en los espacios de conservación administrados por el DAGMA, promoviendo la apropiación comunitaria. Se llevaron a cabo celebraciones ambientales por el Día del Agua y se programaron nuevos recorridos en los ecopar | [6 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 912000000 | 912000000 | 888344000 | 364667000 | 333146000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010105 | Proveer el servicio de vigilancia a la infraestructura de las áreas de la Estructura Ecológica priorizadas | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 25.84% | 16% | Se llevó a cabo la prestación del servicio de vigilancia privada en los siguientes espacios de conservación priorizados y administrados por el DAGMA en ecoparques y predios de conservación: CIR Arbolito sede institucional y Carabineros, ecoparques Cerro de las Tres Cruces Bataclán, Cerro de la Bandera y parque de La Biodiversidad COP 16. Se llevó a cabo la prestación del servicio de vigilancia privada en los espacios de conservación priorizados y administrados por DAGMA en eocparques y predios de conservación como CIR El Arbolito, Ecoaparques Cerro de la Bandera,Tres Cruces Bataclán. Se llevó a cabo la prestación del servicio de vigilancia privada en los espacios de conservación priorizados y administrados por DAGMA en ecoparques y predios de conservación como CIR El Arbolito, Ecoaparques Cerro de la Bandera,Tres Cruces Bataclán. | [6 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 2312518296 | 2312518296 | 1481613160 | 320390400 | 188368503 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010103 | Realizar control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 9.67% | 24% | Se realizaron recorridos de control y seguimiento a los procesos de restauración implementados de las áreas dels SIMAp como predios de conservación, ecoparques y humedales, tanto procesos de restauración activa como pasiva. Se realizaron recorridos de control y seguimiento a los procesos de restauración implementados de las áreas dels SIMAp realizando acciones de plateo, deshierbe, abonado, resiembra de individuos, reparación de aislamientos. Se realizaron acciones de mantenimiento a los procesos de restauración ecológica activa y pasiva que se tienen en proceso. Se realizó el mantenimiento de las líneas de control de los predios Piedragrande y Cerro de los Cristales (Cristo rey) | [6 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 865602000 | 865602000 | 531124000 | 191710000 | 183317000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010102 | Realizar las estrategias de mantenimiento, control y segumiento en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 11.74% | 24% | Se llevaron a cabo actividades de mantenimiento, control y seguimiento de las áreas dels SIMAp como predios de conservación, ecoparques y humedales. Así como la implementación de las actividades de los PMA. Se realizaron actividades de mantenimiento, control y seguimiento en las áreas del SIMAP, incluyendo recorridos de vigilancia para prevenir presiones antrópicas, limpieza de aulas, senderos y otros espacios, así como mantenimiento de la infraestructura. Se llevaron a cabo actividades de mantenimiento, tanto con guadaña como de forma manual, en jardines y senderos. Asimismo, se realizaron recorridos de control y vigilancia en predios, ecoparques y humedales vinculados al SIMAP | [6 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 1050367500 | 1050367500 | 817217000 | 246863000 | 215421500 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010109 | Realizar obras y/o adecuaciones de la infraestructura existente en las áreas del SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 2.93% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 322244294 | 262244294 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010117 | Realizar obras y/o adecuaciones de la infraestructura existente en las áreas del SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 3.03% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | 271492956 | 271492956 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010118 | Suministrar agua potable a los tanques de almacenamiento de aulas ambientales, Ecoparques y predios de conservación administrados por el DAGMA |  | 1.34% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3897 | 100% | 4025 | Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025. Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se realizaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se planificaron actividades para el primer semestre de 2025.Además, se inició la construcción de requerimientos técnicos para los procesos contractuales programados. En 2025, se recibió en administración el Ecoparque Cristo Rey, con 128.4 hectáreas. Se adelantaron actividades de control, seguimiento y mantenimiento en áreas del SIMAP, incluyendo predios de conservación, ecoparques y humedales. Se implementaron acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas administradas por el DAGMA. En 2025, se asumió la administración del Ecoparque Cristo Rey, con una extensión de 128,4 hectáreas. Asimismo, se fortalecieron los procesos operativos en campo, orientados a la conservación y gestión integral del territorio. | 17.21% | [9 empty] | 17.21% | 99 | $ - | 120000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2024760010147 | BP26005492 | Fortalecimiento de los Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali | BP260054921020109 | Realizar acciones para la operatividad de los CAV de Flora Silvestre | V2 = CAV de flora silvestre en operación | 9.1% | 20% | Se avanzó en algunos procesos de recepción de carbón y temas administrativos, a la fecha no se contaba con el profesional idóneo para continuar el trabajo de mejoramiento y organización del CAV de flora Durante el mes de febrero se recibieron un total de 12,98 M3 de productos forestales, 10,98 m3 no maderables y 2m3 de maderables Durante el mes de marzo, el CAV de Flora Silvestre se realizó la recepción del material incautado en los operativos de IVC, se realizó la valoración y determinó la disposición final de este material | [6 empty] | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 2 | 3202028 | Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos adecuado | 2 | 100% | 2 | El Hogar de Paso realizó la recepción y atención de fauna silvestre en el norte de la ciudad. No se logró avanzar en el proyecto de desarrollo del CAV en zona rural de la ciudad, debido a que no se encontró un lote adecuado. En el mes de febrero el hogar de paso y el CAV de flora silvestre llevaron a cabo su operación en las instalaciones del Vivero Distrital. El Hogar de Paso realizó la recepción y atención de fauna silvestre y el CAV la recepción de productos forestales El Hogar de Paso realizó la recepción y atención de fauna silvestre proveniente de las 22 comunas de la ciudad, al igual que el CAV de flora recibió todos los productos forestales que llegaron para custodia | 54.54% | [9 empty] | 54.54% | 99 | 15693000 | 15693000 | 15050000 | 7525000 | 7525000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2024760010147 | BP26005492 | Fortalecimiento de los Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali | BP260054921020108 | Realizar acciones para la operatividad del hogar de paso y CAV de Fauna Silvestre | V1 = Hogar de Paso en operación | 90.9% | 58% | El hogar de paso realizó la atención, valoración y rehabilitación de la fauna silvestre que ingresó a las instalaciones. En el mes se recibieron y atendieron 405 especímenes, se tuvo una población de 327 animales y se liberaron 175 individuos. En febrero el hogar de paso realizó la atención, valoración y rehabilitación de la fauna silvestre que ingresó a las instalaciones. Se recibieron y atendieron 240 especímenes, se tuvo una población de 333 animales y se liberaron 92 individuos En marzo el hogar de paso realizó la atención, valoración y rehabilitación de la fauna silvestre que ingresó a las instalaciones. Se recibieron y atendieron 284 especímenes, se albergó una población de 333 animales en el mes y se liberaron 89 individuos | [6 empty] | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 2 | 3202028 | Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos adecuado | 2 | 100% | 2 | El Hogar de Paso realizó la recepción y atención de fauna silvestre en el norte de la ciudad. No se logró avanzar en el proyecto de desarrollo del CAV en zona rural de la ciudad, debido a que no se encontró un lote adecuado. En el mes de febrero el hogar de paso y el CAV de flora silvestre llevaron a cabo su operación en las instalaciones del Vivero Distrital. El Hogar de Paso realizó la recepción y atención de fauna silvestre y el CAV la recepción de productos forestales El Hogar de Paso realizó la recepción y atención de fauna silvestre proveniente de las 22 comunas de la ciudad, al igual que el CAV de flora recibió todos los productos forestales que llegaron para custodia | 54.54% | [9 empty] | 54.54% | 99 | 156507000 | 156507000 | 153494000 | 118883000 | 118883000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010117 | Adquirir el servicio de transporte requerido para las visitas de IVC del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 8% | 0% | [7 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 252000000 | 252000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010113 | Brindar asistencia técnica en la coordinación y planificación de las acciones y actividades para la gestión integral del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 5% | 8% | Se realizó una reunión (1) en febrero de coordinación y planificación para la gestión integral del recurso hídrico a fin de organizar las evidencias generadas en los diferentes espacios (mesas técnicas) del recurso hídrico en la Vigencia 2024. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 60997430 | 60997430 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010121 | Brindar asistencia técnica en la coordinación y planificación de las acciones y actividades para la gestión integral del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 6% | 16.6% | Se brindó asistencia técnica y se realizó una reunión (1) de coordinación y planificación de las acciones y actividades para la gestión integral del recurso hídrico a fin de evaluar mensualmente las necesidades y capacidades, a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas. Se brindó asistencia técnica y se realizó una (1) planificación para la gestión integral del recurso hídrico a fin de organizar las evidencias generadas en los diferentes espacios (mesas técnicas) del recurso hídrico en la Vigencia 2024. Se brindó asistencia técnica y planificación para la gestión del recurso hidrico del plan distrito + verde correspondiente a la limpieza, recolección de residuos, siembra, educación ambiental sobre ríos y cambio climático, entre otras. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 95998570 | 95998570 | 90359000 | 50838000 | 47424000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010112 | Elaborar documentos técnicos, jurídicos y administrativos para el uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 5% | 8% | Se realizaron cinco (5) informes de tasación de multa y trece (13) informes de incumplimiento para las acciones de corrección de los parámetros de incumplimiento a la norma ambiental vigente de vertimientos - Resolución 0631 del 2015. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 75000000 | 75000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010120 | Elaborar documentos técnicos, jurídicos y administrativos para el uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 35% | 17% | Se planificó la actividad de recopilación de los datos tecnicos con los parametros de incumplimiento a la norma ambiental vigente de vertimientos - Resolución 0631 del 2015 Se realizaron cinco (5) informes de tasación de multa y trece (13) informes de incumplimiento para las acciones de corrección de los parámetros de incumplimiento a la norma ambiental vigente de vertimientos - Resolución 0631 del 2015. Se legalizo en el mes de marzo una (1) medida preventiva derivaciones 5 y 5-1-1 del río Pance. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 230052596 | 230052596 | 230052000 | 150492000 | 122328000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010116 | Realizar el análisis, generación de información y reportes de resultados para la toma de decisiones en la gestión integral del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 7% | 16.5% | Se realizó la digitación de información, para consolidar la Matriz de Seguimiento 2025. A la fecha, no se han generado informes de determinantes ambientales, ni informes de visitas de seguimiento y control de permisos de ocupación de cauce. Se realizaron: dieciséis (16) actas de visitas a seguimiento IVC. tres (3) informes de determinantes ambientales cuatro (4) informes de visitas a permisos de ocupación de cauce. cuatro (4) informes de exoneración de caracterización de vertimientos. Se viene realizando la digitación de información, para consolidar la Matriz de Seguimiento 2025. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 112516000 | 112516000 | 111159000 | 51486000 | 45479000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010102 | Realizar inspección, vigilancia y control a vertimientos conforme a la normatividad vigente | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 15% | 20% | Se realizó: Doce (12) IVC recorridos para verificar nuevos vertimientos y reportar a EMCALI. Cuatro (4) visitas por exoneración de caracterización de vertimientos. Una (1) visita por PQRS para verificar actividad económica del usuario. Se realizaron 7 visitas técnicas, 5 para exoneración de caracterización de vertimientos, 1 por PQRS y 1 para revisión de actividad económica en el establecimiento ITECO. 36 informes técnicos de incumplimiento a norma de vertimientos al alcantarillado | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 236100000 | 236100000 | 58344000 | 27414000 | 13656000 | 01/19/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010122 | Realizar inspección, vigilancia y control a vertimientos conforme a la normatividad vigente | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0% | 21% | Se recibieron 13 solicitudes de exoneración de vertimientos y de parámetros para verificar, si las actividades económicas comerciales, industrias, domesticas, de servicios y demás, están obligadas a presentar la Caracterización de Vertimientos. Se realizó: Doce (12) IVC recorridos para verificar nuevos vertimientos y reportar a EMCALI. Cuatro (4) visitas por exoneración de caracterización de vertimientos. Una (1) visita por PQRS para verificar actividad económica del usuario. Se realizaron 7 visitas técnicas, 5 para exoneración de caracterización de vertimientos, 1 por PQRS y 1 para revisión de actividad económica en el establecimiento ITECO. 36 informes técnicos de incumplimiento a norma de vertimientos al alcantarillado | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 118644000 | 118644000 | 116325000 | 67650000 | 60885000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010115 | Realizar inspección, vigilancia y control al recurso hídrico subterráneo | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 7% | 21% | Se realizaron catorce (14) visitas técnicas de inspección, una (1) visita técnica de vigilancia, un (1) informe técnico por infracción a la normatividad ambiental vigente para hacer uso y aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo. Se realizaron: cincuenta y seis (56) visitas de IVC subterráneo. dos (2) visitas de medidas preventivas por el incumplimiento de obligaciones. tres (3) informes técnicos de evaluación por infracción a la normatividad ambiental vigente. Se realizaron: Ochenta y ocho (88) actas de visitas de IVC - subterráneo. Cuatro (4) actas de visitas técnicas de Control posterior a medidas preventivas Seis (6) oficios de imposición de medidas preventivas por el incumplimiento de obligaciones. | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 409650000 | 409650000 | 266290500 | 116038500 | 78990000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010101 | Realizar inspección, vigilancia y control al recurso hídrico superficial | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 24% | 21% | Se realizaron diez (10) atenciones de IVC entre recorridos, visitas puntuales y atención a PQRS, así: Cuatro (4) visitas de atención a PQRS por redes sociales; Dos (2) visitas en atención a PQRS por la plataforma ORFEO y Cuatro (4) recorridos de IVC. Se realizaron: Cuatro (4) visitas IVC de atención a PQRS, dos (2) por ORFEO y cuatro (4) de IVC.Diez (10) recorridos puntuales de IVC, cuatro (4) a permisos de ocupación de cauce.Tres (3) visitas de determinantes ambientales al RHS en obras civiles. Se realizaron 50 visitas IVC, 37 recorridos de cuerpos de agua superficial; 10 visitas IVC atención PQRS; 3 visitas de control y seguimiento a medida preventiva. Se realizaron 3 informes de Determinantes Ambientales del recurso hídrico superficial | [6 empty] | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 787 | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 177 | 100% | 27 | El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Se reporta (0) toda vez, que en febrero se reporto acumulado por lo cual en marzo no se reporta. El grupo hídrico viene realizando las diferentes diligencias de inspección, vigilancia y control con el fin de controlar la contaminación, el uso irracional de los recursos naturales y expedir los actos y/o procesos administrativos requeridos en cada proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. | 18.41% | [9 empty] | 18.41% | 99 | 507880000 | 507880000 | 408417500 | 194878500 | 155977500 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010296 | BP26005688 | Conservación de la estructura ecológica de Comuna 1 en Santiago de Cali | BP260056881010104 | Adquirir insumos y herramientas para las actividades de mantenimiento y limpieza de las áreas priorizada | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 5% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 6175650 | 6175650 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010296 | BP26005688 | Conservación de la estructura ecológica de Comuna 1 en Santiago de Cali | BP260056881010102 | Implementar acciones para la protección y recuperación natural de las áreas priorizada | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 20% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 1480000 | 1480000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010296 | BP26005688 | Conservación de la estructura ecológica de Comuna 1 en Santiago de Cali | BP260056881010101 | Promover la conservación y restauración de la diversidad de polinizadores del ecosistema de bosque seco tropical en las áreas priorizadas | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 40% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 158462777 | 158462777 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010296 | BP26005688 | Conservación de la estructura ecológica de Comuna 1 en Santiago de Cali | BP260056881010105 | Realizar Capacitaciones de la conservación y restauración del bs-T, el manejo y mantenimiento de los jardines polinizadores y conservación de las abejas nativas | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 10% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 10246200 | 10246200 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010296 | BP26005688 | Conservación de la estructura ecológica de Comuna 1 en Santiago de Cali | BP260056881010103 | Realizar mantenimiento al material vegetal de las zonas priorizadas | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 25% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 28368000 | 28368000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010280 | BP26005689 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260056891010101 | Brindar asistencia técnica rural a pequeños y medianos productores del Hormiguero, con enfoque agroecológico para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 36% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 18000000 | 18000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010280 | BP26005689 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260056891010103 | Brindar logística para la asistencia técnica durante la entrega de insumos de los beneficiarios en cada uno de sus predios. | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 2% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 750000 | 750000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010280 | BP26005689 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260056891010102 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 15% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 1692500 | 1692500 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010280 | BP26005689 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260056891010104 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 15% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 1500000 | 1500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010280 | BP26005689 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260056891010105 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 16% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 13840000 | 13840000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010280 | BP26005689 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260056891010106 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 16% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 14200000 | 14200000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010272 | BP26005734 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 1 Cali | BP260057341010103 | Adquirir materiales pedagógicos para el desarrollo de procesos de formación ambiental | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 24% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 35000000 | 35000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010272 | BP26005734 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 1 Cali | BP260057341010102 | Adquirir servicios de apoyo para los procesos de implementación de la Política de Educación Ambiental en la Comuna 1 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 51% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 75648000 | 75648000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010272 | BP26005734 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 1 Cali | BP260057341010104 | Desarrollar campañas de comunicación y sensibilización para la promoción del proceso en la comuna 1 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 7% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 10000000 | 10000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010272 | BP26005734 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 1 Cali | BP260057341010101 | Realizar acciones de capacitación para fomentar la Política de Educación Ambiental en la Comuna 1 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 18% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 27200000 | 27200000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010286 | BP26005744 | Conservación de la estructura ecológica de la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260057441010101 | Realizar acciones de conservación y restauración de ecosistemas de la comuna 17 | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 60% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 101642850 | 101642850 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010286 | BP26005744 | Conservación de la estructura ecológica de la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260057441010102 | Realizar mantenimiento y resiembra de material vegetal | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 40% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 43200000 | 43200000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010283 | BP26005749 | Desarrollo del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057491010104 | Adquirir equipos TIC para el Observatorio Ambiental de la Comuna 22 | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 16% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 80480000 | 80480000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010283 | BP26005749 | Desarrollo del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057491010103 | Brindar Soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 29% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 146000000 | 146000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010283 | BP26005749 | Desarrollo del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057491010106 | Implementar tecnologías de monitoreo ambiental para el Observatorio Ambiental de la Comuna 22 | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 3% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 16020000 | 16020000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010283 | BP26005749 | Desarrollo del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057491010102 | Realizar acciones para la gestión de la información del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 28% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 140500000 | 140500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010283 | BP26005749 | Desarrollo del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057491010101 | Realizar documentos de planificación y gestión del Observatorio de Ambiental de la Comuna 22 | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 24% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 120000000 | 120000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010284 | BP26005754 | Implementación el observatorio de monitoreo ambiental del corregimiento de la Buitrera de Santiago de Cali | BP260057541010103 | Adquirir equipos, suministros, repuestos y componentes tecnológicos para el funcionamiento del Observatorio Ambiental del OACB | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 12.5% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 61002364 | 61002364 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010284 | BP26005754 | Implementación el observatorio de monitoreo ambiental del corregimiento de la Buitrera de Santiago de Cali | BP260057541010104 | Adquirir equipos, suministros, repuestos y componentes tecnológicos para el funcionamiento del Observatorio Ambiental del OACB | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 12.5% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010284 | BP26005754 | Implementación el observatorio de monitoreo ambiental del corregimiento de la Buitrera de Santiago de Cali | BP260057541010101 | Realizar documentos de planeación y gestión del Observatorio Ambiental del Corregimiento de la Buitrera (OACB)) | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 75% | 0% | [7 empty] | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 1 | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 238000000 | 238000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | UAG 4133
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010275 | BP26005759 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 16 en Cali | BP260057591010103 | Adquirir materiales pedagógicos para el desarrollo de procesos de formación ambiental | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 14% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 27600000 | 27600000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010275 | BP26005759 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 16 en Cali | BP260057591010102 | Adquirir servicios de apoyo para los procesos de implementación de la Política de Educación Ambiental en la Comuna 16 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 34% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 67678000 | 67678000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010275 | BP26005759 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 16 en Cali | BP260057591010104 | Desarrollar campañas de comunicación y sensibilización para la promoción del proceso en la comuna 16 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 3% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 5000000 | 5000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010275 | BP26005759 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 16 en Cali | BP260057591010101 | Realizar acciones para fomentar la Política de Educación Ambiental en la Comuna 16 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 49% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 96000000 | 96000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010276 | BP26005761 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 17 en Santiago de Cali | BP260057611010103 | Adquirir materiales pedagógicos para el desarrollo de procesos de formación ambiental | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 5% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 11500000 | 11500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010276 | BP26005761 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 17 en Santiago de Cali | BP260057611010102 | Adquirir servicios de apoyo para los procesos de implementación de la Política de Educación Ambiental en la Comuna 17 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 47% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 102288000 | 102288000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010276 | BP26005761 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 17 en Santiago de Cali | BP260057611010104 | Desarrollar campañas de comunicación y sensibilización para la promoción del proceso en la comuna 17 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 7% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 15000000 | 15000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010276 | BP26005761 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 17 en Santiago de Cali | BP260057611010101 | Realizar acciones de capacitación para fomentar la Política de Educación Ambiental en la Comuna 17 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 41% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 90000000 | 90000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010307 | BP26005762 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 1 de Santiago de Cali | BP260057621010102 | Realizar estrategias educativas para la sostenibilidad de los parques y zonas verdes priorizados y adecuados con el presupuesto participativo en la Comuna 1 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 2.84% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 800 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 6000000 | 6000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010307 | BP26005762 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 1 de Santiago de Cali | BP260057621010103 | Realizar interventoría a la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 1 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 6.54% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 800 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 15128268 | 15128268 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010307 | BP26005762 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 1 de Santiago de Cali | BP260057621010101 | Realizar la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 1 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 90.61% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 800 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 210118120 | 210118120 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010306 | BP26005763 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260057631010102 | Realizar estrategias educativas para la sostenibilidad de los parques y zonas verdes priorizados y adecuados con el presupuesto participativo en la Comuna 15 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 2.84% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 1609 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 12000000 | 12000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010306 | BP26005763 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260057631010103 | Realizar interventoría a la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 15 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 6.54% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 1609 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 27611450 | 27611450 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010306 | BP26005763 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260057631010101 | Realizar la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 15 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 90.61% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 1609 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 382449290 | 382449290 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010277 | BP26005764 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057641010102 | Realizar estrategias educativas para la sostenibilidad de los parques y zonas verdes priorizados y adecuados con el presupuesto participativo en la Comuna 10 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 3.95% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 6000000 | 6000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010277 | BP26005764 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057641010103 | Realizar interventoría a la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 10 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 6.54% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 9949321 | 9949321 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010277 | BP26005764 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057641010101 | Realizar la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 10 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 89.51% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 136133164 | 136133164 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010278 | BP26005765 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057651010102 | Realizar estrategias educativas para la sostenibilidad de los parques y zonas verdes priorizados y adecuados con el presupuesto participativo en la Comuna 13 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 3% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 907 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 12000000 | 12000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010278 | BP26005765 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057651010103 | Realizar interventoría a la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 13 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 7% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 907 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 25016916 | 25016916 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010278 | BP26005765 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057651010101 | Realizar la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 13 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 90% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 907 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 345384505 | 345384505 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010279 | BP26005766 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260057661010102 | Realizar estrategias educativas para la sostenibilidad de los parques y zonas verdes priorizados y adecuados con el presupuesto participativo en la Comuna 18 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 5% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 527 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 6000000 | 6000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010279 | BP26005766 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260057661010103 | Realizar interventoría a la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 18 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 7% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 527 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 7721824 | 7721824 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010279 | BP26005766 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260057661010101 | Realizar la recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes priorizados con el presupuesto participativo en la Comuna 18 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 88% | 0% | [7 empty] | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 54343 | 4002023 | Parques mejorados | 527 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 104311769 | 104311769 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010293 | BP26005767 | Recuperación de Humedales de la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057671010101 | Realizar acciones de herramientas de manejo del paisaje para la recuperación ambiental y paisajística de los humedales Charco Azul y El Pondaje | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 100% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 27 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 257653914 | 257653914 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010291 | BP26005768 | Conservación de la estructura ecológica de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260057681010104 | Adquirir insumos y herramientas para las actividades de mantenimiento y limpieza de las áreas priorizada | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 3% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 2395200 | 2395200 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010291 | BP26005768 | Conservación de la estructura ecológica de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260057681010102 | Implementar acciones para la protección y recuperación natural de las áreas priorizada | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 15% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 10489087 | 10489087 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010291 | BP26005768 | Conservación de la estructura ecológica de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260057681010101 | Promover la conservación y restauración de la diversidad de polinizadores del ecosistema de bosque seco tropical en las áreas priorizadas | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 52% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 37561752 | 37561752 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010291 | BP26005768 | Conservación de la estructura ecológica de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260057681010103 | Realizar mantenimiento al material vegetal de las zonas priorizadas | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 30% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 0 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 21114000 | 21114000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010299 | BP26005771 | Recuperación de humedales de la comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057711010101 | Realizar acciones de restauración de humedales en la comuna 22 | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 100% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 121002765 | 121002765 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010281 | BP26005790 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de la Buitrera de Santiago Cali | BP260057901010101 | Brindar asistencia técnica rural a pequeños productores de la Buitrera, con enfoque agroecológico para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 24% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 57 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 36000000 | 36000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010281 | BP26005790 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de la Buitrera de Santiago Cali | BP260057901010103 | Brindar logística para la asistencia técnica rural dirigida a los beneficiarios del corregimiento la Buitrera | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 13% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 57 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 20180000 | 20180000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010281 | BP26005790 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de la Buitrera de Santiago Cali | BP260057901010102 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 15% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 57 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 13970700 | 13970700 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010281 | BP26005790 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de la Buitrera de Santiago Cali | BP260057901010104 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 16% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 57 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 3420000 | 3420000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010281 | BP26005790 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de la Buitrera de Santiago Cali | BP260057901010105 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 16% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 57 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 49550146 | 49550146 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010281 | BP26005790 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de la Buitrera de Santiago Cali | BP260057901010106 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 16% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 57 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 26744400 | 26744400 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 202400000007543 | BP26005791 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260057911010101 | Brindar asistencia técnica rural a pequeños productores de Montebello, con enfoque agroecológico para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 10500000 | 10500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 202400000007543 | BP26005791 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260057911010103 | Brindar logística para la asistencia técnica durante la entrega de insumos de los beneficiarios en cada uno de sus predios. | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 2430000 | 2430000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 202400000007543 | BP26005791 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260057911010102 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 17400000 | 17400000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 202400000007543 | BP26005791 | Fortalecimiento de las prácticas agroecologicas y manejo de especies menores en pequeños y medianos productores del corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260057911010104 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 4670000 | 4670000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010292 | BP26005803 | Recuperación del Humedal Isaías Duarte Cancino en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260058031010101 | Realizar acciones de herramientas de manejo del paisaje para la recuperación y protección del Humedal Isaías Duarte Cancino | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 100% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 157400416 | 157400416 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010273 | BP26005804 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 13 en Santiago de Cali | BP260058041010103 | Adquirir materiales pedagógicos para el desarrollo de procesos de formación ambiental | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.93% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 930000 | 930000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010273 | BP26005804 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 13 en Santiago de Cali | BP260058041010102 | Adquirir servicios de apoyo para los procesos de implementación de la Política de Educación Ambiental en la Comuna 1 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 36.57% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 36560000 | 36560000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010273 | BP26005804 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en la Comuna 13 en Santiago de Cali | BP260058041010101 | Realizar acciones para fomentar la Política de Educación Ambiental en la Comuna 1 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 62.5% | 0% | [7 empty] | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 1 | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 62496000 | 62496000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010274 | BP26005810 | Fortalecimiento de las capacidades comunitarias en técnicas sostenibles para el desarrollo de huertas urbanas en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260058101010103 | Adquirir materiales, insumos, elementos y herramientas para el desarrollo de talleres en métodos de producción sostenible y aprovechamiento de recursos | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 15% | 0% | [7 empty] | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 153 | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 63 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 19110000 | 19110000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010274 | BP26005810 | Fortalecimiento de las capacidades comunitarias en técnicas sostenibles para el desarrollo de huertas urbanas en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260058101010102 | Adquirir servicio de logística para los procesos formativos en producción sostenible y aprovechamiento de recursos para la generación de alimentos | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 42% | 0% | [7 empty] | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 153 | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 63 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 52144000 | 52144000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010274 | BP26005810 | Fortalecimiento de las capacidades comunitarias en técnicas sostenibles para el desarrollo de huertas urbanas en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260058101010104 | Desarrollar campañas de comunicación y sensibilización para la promoción del proceso en la comuna 13 | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 153 | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 63 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 2500000 | 2500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010274 | BP26005810 | Fortalecimiento de las capacidades comunitarias en técnicas sostenibles para el desarrollo de huertas urbanas en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260058101010101 | Realizar talleres sobre el establecimiento y sostenimiento de huertas agroecológicas bajo la metodología aprender haciendo y métodos de producción sostenible | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 41% | 0% | [7 empty] | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 153 | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 63 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 51200000 | 51200000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010290 | BP26005825 | Fortalecimiento de las prácticas agroecológicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de Villacarmelo de Santiago de Cali | BP260058251010101 | Brindar asistencia técnica rural a pequeños productores del corregimiento de Villacarmelo, con enfoque agroecológico para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 19.3% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 55 | 21000000 | 21000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010290 | BP26005825 | Fortalecimiento de las prácticas agroecológicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de Villacarmelo de Santiago de Cali | BP260058251010103 | Brindar logística para la asistencia técnica durante la entrega de insumos de los beneficiarios en cada uno de sus predios. | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 5.94% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 55 | 6460000 | 6460000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010290 | BP26005825 | Fortalecimiento de las prácticas agroecológicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de Villacarmelo de Santiago de Cali | BP260058251010102 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 13.44% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 55 | 14628000 | 14628000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010290 | BP26005825 | Fortalecimiento de las prácticas agroecológicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de Villacarmelo de Santiago de Cali | BP260058251010104 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 0.87% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 55 | 945000 | 945000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010290 | BP26005825 | Fortalecimiento de las prácticas agroecológicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de Villacarmelo de Santiago de Cali | BP260058251010105 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 24.35% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 55 | 26496000 | 26496000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010290 | BP26005825 | Fortalecimiento de las prácticas agroecológicas en pequeños y medianos productores del corregimiento de Villacarmelo de Santiago de Cali | BP260058251010106 | Proporcionar insumos, materiales y herramientas para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente | 36.11% | 0% | [7 empty] | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 242 | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 55 | 39294000 | 39294000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010288 | BP26005863 | Conservación de humedales del corregimiento Navarro de Santiago de Cali | BP260058631010102 | Brindar educación ambiental para la conservación de los humedales | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 3607500 | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010288 | BP26005863 | Conservación de humedales del corregimiento Navarro de Santiago de Cali | BP260058631010101 | Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los humedales | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 86% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 22100000 | 22100000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010288 | BP26005863 | Conservación de humedales del corregimiento Navarro de Santiago de Cali | BP260058631010103 | Brindar educación ambiental para la conservación de los humedales |  | 14% | 0% | [7 empty] | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3911.85 | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 1 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | $ - | 3607500 | $ - | $ - | $ - |  |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010104 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Compras, Contratación Pública y Política de Defensa jurídica en el organismo | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 10% | 29% | Se elaboraron y cargaron los requerimientos técnicos específicos para cada proceso contractual, asegurando que las especificaciones sean claras y cumplan con los estándares de calidad Los procesos contractuales han sido debidamente publicados en la plataforma SECOP Se diseñó y actualizó una matriz de seguimiento que permite monitorear el estado de cada proceso contractual. Esta matriz incluye: Fecha de inicio y finalización, Avances porcentuales, Incidentes reportados. En los casos donde se requiere, se ha procedido con la solicitud de actuaciones jurídicas, tales como emisión de conceptos, elaboración de contratos y gestión de controversias. Estos procesos están documentados y enlazados en el sistema Para este periodo se elaboró y se cargó los requerimientos técnicos específicos para cada proceso contractual, asegurando que las especificaciones sean claras y cumplan con los estándares de calidad. Los procesos contractuales han sido debidamente publicados en la plataforma y se diseñó y actualizó una matriz de seguimiento que permite monitorear el estado de cada proceso contractual Para este periodo se realizaron los requerimientos técnicos de cada proceso contractual garantizando claridad y cumplimiento de estándares de calidad se publicaron los procesos en la plataforma SECOP y se mantuvo actualizada una matriz de seguimiento que facilitó el monitoreo del estado de cada proceso incluyendo fechas clave avances porcentuales e incidentes reportados. | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 701258040 | 701258040 | 615636000 | 311232000 | 293333000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010111 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Control interno en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 6% | 43% | Se entregó el plan de mejoramiento de Gestión Documental al DADII para su revisión. Durante el periodo, se llevaron a cabo acciones para mejorar procesos administrativos y contractuales, como la supervisión de contratos, informes de desempeño y ajustes normativos. Se modificó el Decreto 0795 de 2023 y se formuló un plan de acción para 2025. También se actualizó la gestión documental, se gestionaron roles según la norma ISO 9001:2015 y se aprobó el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI) Para este periodo se trabajó en el plan de mejoramiento por autoevaluación del informe del ICONTEC para el proceso de tecnología digital Para este periodo se brindó apoyo técnico en la atención en sitio de cuatro (4) auditorias recibidas en marzo, 1. Derechos de Autor, Delegación especial, Contraloría con Marco de ley y Contraloría plan de desarrollo, se hizo seguimiento al archivo en Excel de los planes de mejoramiento y se envió correo a los responsables de las acciones para la entrega de las evidencias al plan de mejoramiento de contratación vigencia 2023 y primer semestre 2024. | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 41803650 | 41803650 | 37625000 | 15050000 | 7525000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010110 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gestión documental en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 10% | 34.1% | Para este periodo se adelantó el diligenciamiento del formato Plan de Trabajo por Proceso con las respectivas asignaciones de actividades, tareas y metas por cumplir para la vigencia 2025 Atención a requerimiento del DADII para traslado de cajas años 2017 a 2020 verificando el contenido registrado en FUID caja por caja de cada año. Se Verificó 64 expedientes contenidos hasta la caja No. 6. Se adjunta el listado de Contratos por grupo de trabajo atendidos en la conformación de expedientes vigencia l-2025. Se realizó seguimiento a la elaboracion de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestion documental. Para este periodo se realizó el diligenciamiento del Plan de Trabajo por Proceso año 2025.Se realizó atención a requerimiento del DADII para traslado de cajas años 2017 a 2020 verificando el contenido registrado en FUID caja por caja de cada año. En el periodo se realizó la revisión y actualización del inventario documental año 2017. Total 20/20 cajas. Para este periodo se presentó y aprobó el plan de trabajo por la jefatura de DATIC., se avanzó en la verificación física del Inventario Documental: 2019 (36 cajas, 374 expedientes) y 2020 (44 cajas, 516 expedientes). Se remitió solicitud para autorización de fumigación, se realizó la segunda mesa de trabajo con Desarrollo e Innovación para definir lineamientos del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, se actualizó la volumetría documental, se conformó el Cronograma de Aseo 2025 y se inició | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 106682625 | 106682625 | 88554000 | 45984000 | 45984000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010103 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 10% | 29% | Se realizaron los documentos logisticos de CDP y RPC requeridos en el periodo: Seguimiento RPC, CDP y Fichas. se realizo el control de documentos logisticos para este periodo Se realizaron los documentos logisticos de PAC requeridos en el periodo Se elaboraron los informes solicitados por las subdirecciones y el despacho con el fin de llevar control del presupuesto y los saldos Se diligencio la plataforma del SIA Observa actualizando la informacion de ejecucion del periodo anterior Diciembre Se envio la informacion a Finanzas Publicas para la publicacion del informe a la Contraloría General de la República, en el aplicativo APPUI Para este periodo se realizó los documentos logísticos de CDP, RPC y PAC, se radicaron las cuentas y/o facturas al DAH, se elaboraron los informes para las subdirecciones y el despacho para control del presupuesto y los saldos, se envió la información a Finanzas Publicas para la publicación del informe a la Contraloría General de la República, en el aplicativo APPUI Para este periodo se elaboró y se realizó control y seguimiento de documentos de 5 CDP, 14 RPC y 5 Fichas, también se elaboró documentos de PAC requeridos, se radicaron las cuentas y/o facturas generadas en este periodo al DAH, se elaboraron los informes solicitados por las subdirecciones y el despacho con el fin de llevar control del presupuesto y los saldos, mediante la plataforma APPUI se realizo el cargue del informe a la Contraloría General de la Republica correspondiente al seguimiento mensual de los Contratos adscritos a DATIC y se notificó mediante oficio, el cargue de la información a la Dirección de Contratación Publica. | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 307666170 | 307666170 | 247780000 | 123130000 | 110920000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010101 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 8% | 38% | Se formuló el plan de comunicaciones de la Politica de Seguridad Digital 2025 Se presentó y aprobó el PETI en el consejo superior de desarollo administrativo el 28 de Enero del 2025 (Presentacion PETI y Bullets PETI) Se Publicó el PETI en la pagina web del Distrito de Santiago de Cali, para este mes se realizó reunion con el area de proyectos de la subdirección de tecnologia digital con la finalidad de mapear los proyectos del PETI y articularlos como actividades de los proyectos del PD. Durante el periodo se desarrolló el primer comité de asistencia técnica de la política de Gobierno Digital y se hizo seguimiento al plan de trabajo de dicha política, se ejecutaron las actividades del plan de Seguridad Digital, se coordinó su implementación se elaboraron piezas comunicacionales, se realizó sensibilización metodológica DACI, se programó y evaluó el 100% de los controles se difundieron comunicaciones previstas incluyendo tips e infografías sobre contraseñas y se apoyó la mesa de trabajo con planeación para alinear los proyectos PETI. Para este periodo se construyó el plan de comunicaciones de la Política de Seguridad Digital y se dio seguimiento al plan de trabajo de Gobierno Digital, se ejecutaron actividades programadas, como el Informe de Gestión Integral del Riesgo IV trimestre 2024. Se revisó con la subdirección de Gestión Organizacional, la actualización de la política en seguridad digital, se avanzó en sensibilización y se envió información para desarrollo de piezas comunicativas. Se establecieron mesas de trabajo. | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 178002405 | 178002405 | 166260000 | 80820000 | 80820000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010109 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 10% | 0% | [7 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 47085255 | 47085255 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010102 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Planeación Institucional en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 8% | 34% | Se realizaron los ajustes solicitados por parte de la Secretaría de Gobierno a la modificación del Decreto 0795 DE 2023, por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimeinto a la Política Pública de CTeI. Se incluyó en el Decreto un parágrafo donde la Secretaría de Desarrollo Económico es invitada como asesora a las sesiones de la Mesa Técnica de seguimiento de la Política Pública de CTeI, si bien no tienen acciones a cargo en el Plan, fue la orientación recibida desde la Secretaría de Gobierno. Se realizó la solicitud formal de actualización de enlaces de los Organismos con responsabilidaes en el Plan de Acción de la Política Pública de CTeI y los ajustes de ser el caso a los reportes de avance de la vigencia 2024. Se realizó la formulación del plan de acción de la vigencia 2025 Se realizó la formulación del plan indicativo de la vigencia 2025 Se realizó modificación al proyecto BP-26005395 en la ponderación de las actividades. Se realizó modificación al proyecto BP-26005260 ajuste al detallado entre SAP y Gsuite se realizó el reporte del avance financiero y fisico de los 18 proyectos de inversión en ejecución con corte a diciembre en la plataforma PIIP Para este periodo se ajustó el Decreto 0795 de 2023 según la Secretaría de Gobierno. Se formularon el plan de acción e indicativo 2025. Se reportaron indicadores en Daruma y se monitorearon políticas. Se actualizaron documentos clave y se reportó el avance de 9 proyectos de inversión en ejecución con corte a enero en la plataforma PIIP En este periodo se sancionó el Decreto 0110 de 2025, que modificó el 0795 de 2023, ajustando a tres las mesas técnicas anuales de seguimiento a la Política de CTeI, con delegados directivos y profesionales de planta. Se diligenció la matriz de Planeación para avances 2024, según solicitud de la Personería de Cali. Se elaboraron reportes finales de las políticas de Mujeres, Cali Afro, Diversidad y Juventudes.Se proyectó 2025 en Turismo, se hizo seguimiento a riesgos DATIC, actualización en DARUMA | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 201671820 | 201671820 | 178800000 | 89400000 | 78510000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010105 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Talento humano en el organismo | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 8% | 22% | Se realizaron Informes de supervisión de los contratos donde se realiza seguimiento de las actividades y productos generados por los prestadores de servicio. se realizó Informes de desempeño al personal de planta. Se elaboraron Documentos respuesta a solicitud de dililgenciamiento de formulario para Diagnostico de personal y puestos de trabajo. Documento de solicitud activacion tarjetas de Proximidad Para este periodo se realizaron informes de supervisión de contratos en febrero de 2025, abarcando re inducción, bienestar laboral, estímulos, nómina (vacaciones, permisos, evidencias, radicados) y gestión del desempeño en DATIC. Se entregaron insumos a subdirecciones, incluyendo tapabocas por cambios climático Para este periodo se realizó la revision de supervisión de los contratos el seguimiento de las actividades y productos generados de los prestadores de servicios, se realizó Inducción, Reinducción, Elaboración y Ejecución del Programa de Bienestar Social Laboral, Capacitación y Estímulos, Administración de Nómina (Vacaciones, Permisos, Registro de Evidencias, Radicados), Gestión del Desempeño y capacitación virtual sobre el sistema de Gestión Documental Orfeo. | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 37898595 | 37898595 | 32670000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010106 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política deTransparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 10% | 39.8% | Se realizó la publicación en las redes sociales del organismo en cumplimiento con los lineamientos de la entidad. Link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/190mKQyekFTVBBy1rP8ULxa9IGyE9SF7Q Se adoptó la actualización de las plantillas de ORFEO atendiendo los lineamientos del DADII El manual de identidad institucional continua vigente, se continua con los lineamientos establecidos con anterioridad Se actualizó la instancia web del organismo con la primera convocatoria de cursos gratuitos tic 2025. Se subió al calendario la convocatoria de cursos gratuitos TIC 2025. Se realizó difusión de la información relevante a los grupos de valor a través de los canales habilitados para este fin. Para este periodo se publicaron en redes sociales del DATIC temas como Zonas WiFi, IA, ciberseguridad y el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se usaron medios institucionales como Orfeo, correo e intranet. El seguimiento a Orfeo se realizó con reporte de la subdirección y se socializó vía correo a directivos y centro de correspondencia En este periodo se realizaron 25 diseños gráficos alineados a la política institucional, sobre temas como Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital, IA, Cursos TIC, Participación Ciudadana 2025, Jueves TIC con DATIC y Seguridad Digital. Se utilizaron medios oficiales (Orfeo, correo institucional e intranet) con línea gráfica institucional. Se promovió la oferta TIC en redes @TICAlcaldiaCali, el Plan de Participación Ciudadana 2025 y el lanzamiento de Pa Que Veas | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 227391570 | 227391570 | 208500000 | 104250000 | 82470000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010108 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política Servicio al ciudadano en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 10% | 34.4% | Se solicitó los reportes de peticiones pendientes de todo el organismo en el periodo de Noviembre hasta el 23 de Enero del 2025 para realizar el debido seguimiento. Segun el reporte enviado por el dadii con No de Radicado 202541370300000044 se realizó el debido monitoreo y notificacion a los directivos del organismo, en las evidencias se encuentran : Reporte de peticiones pendientes Correo electronico enviado con reporte enviado De acuerdo al reporte enviado por el DADII de la subdireccion de tramites, servicios y gestion documental se realiza Acta de seguimiento a las peticiones pendientes 4134.010.13.1.1, esta contiene los datos del reporte y las acciones realizadas para subsanar los pendientes. Según el reporte enviado por el comité de servicio al ciudadano DASBOARD vencidos con corte al 15 de febrero se realizó el debido monitoreo y notificación a los directivos del organismo, los archivos de todas las subdirecciones donde se realizó seguimiento direccionamiento y se identifican las asignaciones al personal, De acuerdo al reporte enviado por el DADII de la subdireccion de tramites, servicios y gestion documental se realizó Acta de seguimiento a las peticiones pendientes por el organismo mediante Acta No. 4134.010.13.1.2, esta contiene los datos del reporte y las acciones realizadas para su debida respuestas. Se realizó reuniones técnicas para articularse y formular el plan de trabajo atendiendo los lineamientos de la secretaria de desarrollo territorial y participación ciudadana Para este periodo se citó a reunión a las personas con Peticiones pendientes dentro del organismo donde se socializaron los reportes y se capacitó sobre los tiempos de respuesta a las PQRSD, el número de acta: 4134.010.13.1.5, se realizó el seguimiento de los archivos de todas las subdirecciones donde se identifican las asignaciones al personal del organismo | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 258298740 | 258298740 | 191022000 | 95511000 | 92097000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010107 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Fortalecimiento Organizacional y la de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 10% | 25% | Se generó los inventarios de los funcionarios nombrados del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para responder la Circular 4181.010.22.2.1020.000136 "Reporte individualizado de los bienes a cargo de cada Servidor Público de planta". Se realizó Seguimiento a combustibles del periodo de enero 2025. Respuesta Seguimiento a la Orden de Compra No 123947 noviembre de 2024. 2025413401000001194 Acta de seguimiento al consumo de combustible 4134.010.34.1.3 Se desarolló el informe de avance a la politica de Gobierno Digital lV trimestre del 2024 Se envío correo solicitando información para la actualización de los roles y responsabilidades dando cumplimiento al requisito 5.3 "Roles y Responsabilidades" de la Norma ISO 9001.2015. Se reportó los indicadores correspondientes al mes de enero en la plataforma Daruma, así mismo se realizó el monitoreo mensual de las políticas operativas, puntos de control y riesgos de los procesos. Para este periodo se realizó Acta de análisis sobre el IV informe trimestral del 2024 que envía el DADII que contiene las Peticiones pendientes del organismo y las encuestas de satisfacción aplicadas. No Acta: 4134.010.13.1.2, Seguimiento a combustibles del mes de febrero 2025. Respuesta Seguimiento a la Orden de Compra No 123947 diciembre de 2024. 202541340100001814, Acta de seguimiento al consumo de combustible 4134.010.34.1.5 del mes de febrero. Se reportó los indicadores correspondientes al mes de Febrero en la plataforma Daruma, así mismo se realizó el monitoreo mensual de las políticas operativas, puntos de control y riesgos de los procesos. Se aprobó en Daruma el indicador pendiente del subproceso de Gestión de Soluciones Tecnológicas para la Explotación Masiva de Datos (MEDE01.08.FT19 Porcentaje de solicitudes de servicios en la nube respondidas oportunamente) En este periodo se respondió a la Contraloría sobre el inventario del almacén al 31 de diciembre de 2024, se elaboraron informes de seguimiento a Zonas Wi-Fi para verificar la calidad del servicio y se respondió la verificación de consumo de combustible, alimentando la matriz con facturas. Se elaboró el acta de seguimiento N.° 4134.010.34.1.11 y el análisis del FURAG 2024, convocando equipos responsables. Se realizaron tres mesas de trabajo para definir actividades del plan de Gobierno Digital. | [6 empty] | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 1 | Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: Se llevó a cabo el seguimiento y mejora de los procesos administrativos y contractuales. Se elaboraron informes de supervisión del talento humano de evaluación continua de los procesos, se realizaron ajustes al Decreto 0795 de 2023 por el cual se formalizó la Mesa Técnica de Seguimiento a la Política Pública de CTeI. Se formuló el plan de acción y plan indicativo para 2025. Se realizaron ajustes y reportes financieros de los 18 proyectos de inversión en ejecución. Además, se aprobó por el consejo superior de desarrollo administrativo, el Plan Estratégico de Tecnología e Innovación (PETI), Se realizó seguimiento a la elaboración de Actas, de acuerdo a su TRD revisando que sean realizadas y entregados en los tiempos establecidos, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por gestión documental y se actualizó la página web convocando a cursos TIC 2025. Para este periodo, se logró mantener la consolidación del Modelo de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC, a través de las siguientes acciones: como inducción, bienestar y capacitación del personal de planta. Se elaboraron planes estratégicos 2025 y se divulgó en redes una circular sobre Roles y Responsabilidades en Administración de TIC y Gestión de Innovación Digital. Se monitorearon indicadores, políticas y riesgos, avanzando en seguridad digital, organización del archivo y mejora de procesos internos. El periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la gestión en DATIC:Se llevaron a cabo la revisión de informes de supervisión, capacitación en Orfeo, sanción del Decreto 0110 de 2025 y ajuste de mesas técnicas de seguimiento a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. Se entregó el formato 1S y el avance financiero y físico de 9 proyectos en PIIP, se radicaron cuentas al DAH, se construyó el Plan de Seguridad Digital, se hicieron mesas para PETI y se apoyó en auditorías y planes de mejoramiento 2023 y 2024. | 29.23% | [9 empty] | 29.23% | 99 | 84896910 | 84896910 | 67273000 | 37399000 | 33985000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | UAG 4134
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010042 | BP26005250 | Formación estratégica en habilidades de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052501010103 | Brindar herramientas de apoyo para la formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | V1: Número de personas con formación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 15% | 24.9% | Se generó el formulario de inscripción, utilizado por los participantes para registrarse en los cursos abiertos ofertados para el ciclo 1 de formaciones gratuitas. Para este periodo se crearon los cursos ofertados para el ciclo 1 de formaciones en la plataforma de capacitación Moodle. Plataforma que contiene presentaciones de apoyo y actividades para fortalecer la dinámica en el proceso de formación de los participantes. Para este periodo se elaboró el formulario de inscripción, utilizado por los participantes para registrarse en los cursos abiertos ofertados para el ciclo 2 de formaciones gratuitas, se crearon los cursos ofertados para el ciclo 2 de formaciones en la plataforma de capacitación Moodle. Plataforma que contiene presentaciones de apoyo y actividades para fortalecer la dinámica en el proceso de formación de los participantes | [6 empty] | 61020010001 | Personas formadas en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 4400 | 2301030 | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 4400 | 100% | 805 | Se planeó la oferta de formaciones para el ciclo 1, a partir del programa para la prestación de los servicios y el cronograma de prestación de servicios de formación. Se llevó a cabo un inventario de cursos y talleres para identificar materiales que requieren actualización. Adicionalmente se realizó la distribución de las formaciones para cada LID y PAD habilitado y se inició el proceso de promoción. Para el anterior, se generó el formulario único de inscripción de formaciones abiertas, tanto presenciales como virtuales. Para este periodo se inició el ciclo I con actividades clave para la planeación y ejecución de formaciones. Se actualizó el archivo de distribución, incorporando grupos cerrados y registrando matrículas en Moodle. Se compartieron con Gestores TIC archivos de estadísticas y asistencia para el seguimiento. Además, se crearon cursos en Moodle con recursos, presentaciones y actividades para fortalecer el aprendizaje de los participantes Se certificó a 805 participantes del ciclo 1 en los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital, en modalidades presencial y virtual, con formación en alfabetización digital, robótica, contenido y fabricación digital. Para el ciclo 2, se actualizaron el programa y cronograma de capacitaciones, asignando formaciones. Se desarrollaron materiales para Moodle, incluyendo "Introducción a la IA", y se crearon cursos con recursos y actividades para optimizar la formación. | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 37898595 | 37898595 | 32670000 | 16335000 | 10890000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010042 | BP26005250 | Formación estratégica en habilidades de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052501010102 | Realizar actualización de contenidos programáticos | V1: Número de personas con formación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 25% | 24.9% | Durante este periodo se elaboró un inventario de materiales de apoyo, presentaciones, guías, utilizados por los Gestores TIC que tiene como objetivo identificar los que requieren actualizaciones. Para este periodo se actualizaron los contenidos de apoyo de los cursos que se ofertaron para el ciclo 1 de formaciones gratuitas TIC. En el periodo se elaboró el plan de curso y los contenidos tanto del material en moodle, como el material de apoyo para las clases del curso "introducción a la inteligencia artificial", se realizó actualización del material de apoyo de las clases virtuales y presenciales de los cursos ofertados en el ciclo II | [6 empty] | 61020010001 | Personas formadas en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 4400 | 2301030 | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 4400 | 100% | 805 | Se planeó la oferta de formaciones para el ciclo 1, a partir del programa para la prestación de los servicios y el cronograma de prestación de servicios de formación. Se llevó a cabo un inventario de cursos y talleres para identificar materiales que requieren actualización. Adicionalmente se realizó la distribución de las formaciones para cada LID y PAD habilitado y se inició el proceso de promoción. Para el anterior, se generó el formulario único de inscripción de formaciones abiertas, tanto presenciales como virtuales. Para este periodo se inició el ciclo I con actividades clave para la planeación y ejecución de formaciones. Se actualizó el archivo de distribución, incorporando grupos cerrados y registrando matrículas en Moodle. Se compartieron con Gestores TIC archivos de estadísticas y asistencia para el seguimiento. Además, se crearon cursos en Moodle con recursos, presentaciones y actividades para fortalecer el aprendizaje de los participantes Se certificó a 805 participantes del ciclo 1 en los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital, en modalidades presencial y virtual, con formación en alfabetización digital, robótica, contenido y fabricación digital. Para el ciclo 2, se actualizaron el programa y cronograma de capacitaciones, asignando formaciones. Se desarrollaron materiales para Moodle, incluyendo "Introducción a la IA", y se crearon cursos con recursos y actividades para optimizar la formación. | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 131714100 | 131714100 | 129786000 | 64893000 | 64893000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010042 | BP26005250 | Formación estratégica en habilidades de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052501010104 | Realizar alianzas en formación TIC e innovación | V1: Número de personas con formación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 25% | 24.9% | Se dio continuidad a las alianzas vigentes con la Fundación Alvaralice y con la Cámara de Comercio de Cali, actualizando el plan de trabajo para la vigencia 2025, de cada una de ellas Para este periodo como estrategia para lograr una mayor cobertura de la información a la ciudadanía de Santiago de Cali, se realizó la socialización de la oferta académica en las siguientes instituciones educativas: IE Joaquín de Caicedo y Cuero (Acta de Reunión 4134.030.3.2.66), Colegio Nueva Granada (Acta de Reunión N°4134.030.3.2.73 y 4134.030.3.2.77) y en los Comités de Planeación de las Comunas 7 y 9 (Actas 4134.030.3.2.72 y 4134.030.3.2.35, respectivamente) Se realizó reunión para coordinar la programación de las capacitaciones a dictarse con la Asociación de Bodegueros del Centro de Cali ASOBOCE -( Acta de Reunión 4134.030.3.2.24). Se realizó reunión con el fin de coordinar la programación de capacitaciones para los beneficiarios de la Fundación GANE (Acta de Reunión 4134.030.3.2.2.70 ) En el periodo se llevó a cabo reunión de acercamiento con la Universidad UNIMINUTO para una posible alianza en temáticas TIC. Acta de Reunión N°4134.030.3.2.135, Se realizó el seguimiento a la alianza con la Cámara de Comercio de Cali . Acta de Reunión N° 4134.010.27.1.001.2 | [6 empty] | 61020010001 | Personas formadas en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 4400 | 2301030 | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 4400 | 100% | 805 | Se planeó la oferta de formaciones para el ciclo 1, a partir del programa para la prestación de los servicios y el cronograma de prestación de servicios de formación. Se llevó a cabo un inventario de cursos y talleres para identificar materiales que requieren actualización. Adicionalmente se realizó la distribución de las formaciones para cada LID y PAD habilitado y se inició el proceso de promoción. Para el anterior, se generó el formulario único de inscripción de formaciones abiertas, tanto presenciales como virtuales. Para este periodo se inició el ciclo I con actividades clave para la planeación y ejecución de formaciones. Se actualizó el archivo de distribución, incorporando grupos cerrados y registrando matrículas en Moodle. Se compartieron con Gestores TIC archivos de estadísticas y asistencia para el seguimiento. Además, se crearon cursos en Moodle con recursos, presentaciones y actividades para fortalecer el aprendizaje de los participantes Se certificó a 805 participantes del ciclo 1 en los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital, en modalidades presencial y virtual, con formación en alfabetización digital, robótica, contenido y fabricación digital. Para el ciclo 2, se actualizaron el programa y cronograma de capacitaciones, asignando formaciones. Se desarrollaron materiales para Moodle, incluyendo "Introducción a la IA", y se crearon cursos con recursos y actividades para optimizar la formación. | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 120585780 | 120585780 | 102009000 | 36042000 | 36042000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010042 | BP26005250 | Formación estratégica en habilidades de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052501010101 | Realizar planificación, seguimiento y evaluación de la formación básica en TIC e innovación | V1: Número de personas con formación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 35% | 24.9% | Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades enfocadas en la planeación de las formaciones para el ciclo 1: -Se elaboró el programa para la prestación de los servicios. -Se elaboró el cronograma para la prestación de los servicios de capacitación. -Se elaboró la distribución y asignación de formaciones para el ciclo 1. Para este periodo se llevó a cabo las siguientes actividades enfocadas en la planeación de las formaciones para el ciclo 1: Se actualizó el archivo de distribución de formaciones para el ciclo 1, agregando grupos cerrados, la información relacionada de los grupos creados en la plataforma moodle y el estado de la matrícula de los participantes. Se generaron los archivos de estadísticas y asistencias para las formaciones virtuales y presenciales y se compartieron con los Gestores TIC para su diligenciamiento durante el desarrollo del ciclo. Se certificaron 805 participantes en los cursos ofrecidos en los LID/PAD en modalidades virtual y presencial del ciclo 1. Para el ciclo 2, se realizaron actividades de planeación, incluyendo la elaboración de las segundas versiones del programa y del cronograma para la prestación de los servicios de capacitación. Asimismo, se realizó la distribución y asignación de las formaciones correspondientes al nuevo ciclo | [6 empty] | 61020010001 | Personas formadas en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 4400 | 2301030 | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 4400 | 100% | 805 | Se planeó la oferta de formaciones para el ciclo 1, a partir del programa para la prestación de los servicios y el cronograma de prestación de servicios de formación. Se llevó a cabo un inventario de cursos y talleres para identificar materiales que requieren actualización. Adicionalmente se realizó la distribución de las formaciones para cada LID y PAD habilitado y se inició el proceso de promoción. Para el anterior, se generó el formulario único de inscripción de formaciones abiertas, tanto presenciales como virtuales. Para este periodo se inició el ciclo I con actividades clave para la planeación y ejecución de formaciones. Se actualizó el archivo de distribución, incorporando grupos cerrados y registrando matrículas en Moodle. Se compartieron con Gestores TIC archivos de estadísticas y asistencia para el seguimiento. Además, se crearon cursos en Moodle con recursos, presentaciones y actividades para fortalecer el aprendizaje de los participantes Se certificó a 805 participantes del ciclo 1 en los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital, en modalidades presencial y virtual, con formación en alfabetización digital, robótica, contenido y fabricación digital. Para el ciclo 2, se actualizaron el programa y cronograma de capacitaciones, asignando formaciones. Se desarrollaron materiales para Moodle, incluyendo "Introducción a la IA", y se crearon cursos con recursos y actividades para optimizar la formación. | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 347122440 | 347122440 | 340785000 | 185355000 | 180735000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010043 | BP26005254 | Fortalecimiento de los Laboratorios de Innovación y Puntos de Apropiación Digital para la prestación de servicios en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052541010101 | Realizar diagnóstico y evaluación de las capacidades de infraestructura física de los LID/PAD | V1: Número de Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando en el Distrito de Santiago de Cali | 30% | 24.9% | Se inició el proceso de levantamiento de información para evaluar las capacidades de la infraestructura fisica. Para este periodo se realizó plan para el diagnóstico del estado de los LID y PAD y se definieron las herramientas para el respectivo levantamiento Durante el periodo, el porcentaje de avance va acorde con lo planeado, para un total del 24,9% Se avanzó en el diagnóstico y evaluación de las sedes: PAD Antonio José Escobar, LID Antonio José Camacho, PAD El Jardín y PAD CALI10 | [6 empty] | 62010010009 | Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando al servicio de la ciudadanía del Distrito de Santiago de Cali | 33 | 2301024 | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 33 | 100% | 33 | Se encuentran 21 espacios, entre Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todos ellos, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 629 servicios prestados presencialmente en periodo Durante este periodo se encuentran todos los espacios (33), entre Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todas las actividades se están ejecutandose conforme a lo planeado, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 2.575 servicios prestados presencialmente en el mes de febrero de 2025. Para este periodo, todos los espacios (33), entre Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital, operaron durante el mes de marzo. Conforme a lo planeado, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 5.706 servicios prestados presencialmente en el mes de marzo de 2025 | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 37898595 | 37898595 | 32670000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010043 | BP26005254 | Fortalecimiento de los Laboratorios de Innovación y Puntos de Apropiación Digital para la prestación de servicios en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052541010103 | Realizar diagnóstico y evaluación de las capacidades y estado actual de la infraestructura tecnológica en los LID/PAD | V1: Número de Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando en el Distrito de Santiago de Cali | 30% | 24.9% | Se inició el proceso de levantamiento de información para evaluar las capacidades de la infraestructura tecnologica. Para este periodo se continúa con el proceso de levantamiento de información para evaluar las capacidades de la infraestructura tecnologica. Para este periodo se avanzó en el diagnóstico de las capacidades tecnológicas, el porcentaje de avance va acorde con lo planeado, para un total del 24,9% | [6 empty] | 62010010009 | Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando al servicio de la ciudadanía del Distrito de Santiago de Cali | 33 | 2301024 | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 33 | 100% | 33 | Se encuentran 21 espacios, entre Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todos ellos, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 629 servicios prestados presencialmente en periodo Durante este periodo se encuentran todos los espacios (33), entre Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todas las actividades se están ejecutandose conforme a lo planeado, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 2.575 servicios prestados presencialmente en el mes de febrero de 2025. Para este periodo, todos los espacios (33), entre Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital, operaron durante el mes de marzo. Conforme a lo planeado, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 5.706 servicios prestados presencialmente en el mes de marzo de 2025 | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 37898595 | 37898595 | 32670000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010043 | BP26005254 | Fortalecimiento de los Laboratorios de Innovación y Puntos de Apropiación Digital para la prestación de servicios en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052541010107 | Realizar la operatividad de los LID y PAD | V1: Número de Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando en el Distrito de Santiago de Cali | 40% | 24.9% | De los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación, se encuentran operando veinte y uno (21) espacios. - Se atendieron presencialmente 629 servicios en el periodo. - Se realizaron 21 estrategias de promoción y comunicación de los espacios Para este periodo de los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación, se encuentran operando los treinta y tres (33) espacios. El porcentaje avance va acorde con lo planeado, teniendo en cuenta que en el mes anterior se adelantaron actividades, lo cual da como resultado un avace total del 17% Las evidencias se relacionan a continuación: - Se atendieron presencialmente 2.575 servicios entre el 30 de enero y el 18 de febrero de 2025. - Se realizaron 20 estrategias de promoción y comunicación de los espacios Para este periodo, se los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación, se encuentran operando los treinta y tres (33) espacios, el porcentaje de avance va acorde con lo planeado; se atendieron presencialmente 5.706 servicios a corte de marzo de 2025 y se realizaron 28 estrategias de promoción y comunicación de los espacios | [6 empty] | 62010010009 | Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando al servicio de la ciudadanía del Distrito de Santiago de Cali | 33 | 2301024 | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 33 | 100% | 33 | Se encuentran 21 espacios, entre Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todos ellos, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 629 servicios prestados presencialmente en periodo Durante este periodo se encuentran todos los espacios (33), entre Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todas las actividades se están ejecutandose conforme a lo planeado, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 2.575 servicios prestados presencialmente en el mes de febrero de 2025. Para este periodo, todos los espacios (33), entre Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital, operaron durante el mes de marzo. Conforme a lo planeado, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 5.706 servicios prestados presencialmente en el mes de marzo de 2025 | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 870943185 | 870943185 | 852551613 | 331640869 | 283342482 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010217 | BP26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito de Santiago de Cali | BP260052551010110 | Brindar acompañamiento técnico para el desarrollo de ciudades inteligentes y tecnologías emergentes | V1:Número de soluciones basadas en diferenets tecnología, entre ellas inteligencia artificial para necesidades relacionadas con gobierno digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali adoptadas | 20% | 24.9% | Se realizó acompañamiento en la Integración de datos medioambientales y de videoanalítica de la solución de ciudades inteligentes de Datic, que contribuyen a casos de uso en Big Data. Se diseñó el instrumento para recopilar información clave sobre los proyectos de Cali Ciudad Inteligente (2025-2027), permitiendo la identificación de hitos, KPIs y una planificación estratégica efectiva. Se adelantó el marco de referencia de gobierno de datos dentro de un plan de trabajo para evaluar su impacto en proyectos tecnológicos enfocados en la toma de decisiones basada en datos. Se realizó la construcción inicial del Requerimiento técnico para la adquisición de bienes, obras, y/o servicios para una solución integral de ciudad inteligente integrando tecnologías emergentes como IoT analítica avanzada e inteligencia artificial. La propuesta contempló la implementación de equipamientos urbanos inteligentes y casos de uso que fortalecen la toma de decisiones, promueven la apropiación social del conocimiento y contribuyen al desarrollo sostenible del Distrito. | [6 empty] | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 2 | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 2 | 100% | 0 | Se realizó la planeación de las actividades y la fase de diseño de estrategias para la implementación de casos de uso con IA El avance en el logro del producto del proyecto corresponde a las pruebas de concepto realizadas con las herramientas de inteligencia artificial denominadas: Generador de actas de reunión virtual y Agente experto en trámites, iniciadas en vigencia 2024. Se analizaron resultados obtenidos en prueba de concepto y se acordaron tareas para necesarias para una implementación piloto con usuarios finales. El avance en el logro del producto, correspondió a la ejecución de pruebas de funcionalidad realizada con el Agente de IA experto en trámites y se documentó la prueba de concepto del Agente de IA Generador de actas de reunión virtual | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 52374105 | 52374105 | 45150000 | 22575000 | 22575000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010217 | BP26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito de Santiago de Cali | BP260052551010109 | Realizar formulación e implementación de casos de uso de explotación de datos | V1:Número de soluciones basadas en diferenets tecnología, entre ellas inteligencia artificial para necesidades relacionadas con gobierno digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali adoptadas | 50% | 24.9% | Se realizó la Identificación y priorización de problemas estratégicos y organismos para formulación e implementación de casos de uso de analítica. Se diseñó de plan de trabajo para consolidación del Lago de Datos Alcaldía Cali Se realizó la comparación del contenido de acta de reunión virtual, generadas por 3 diferentes modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa, permitiendo análisis de los diferentes grados de captura de información de alto nivel y de tareas específicas extraídas a partir de transcripción de texto. Se realizaron pruebas de funcionalidad, precisión, límites de conocimiento y seguridad del Agente de experto en trámites bajo parámetros optimizados y base de conocimiento Se realizó prueba de funcionalidad del Agente de IA experto en trámites con usuarios expertos de la subdirección de trámites y servicios a partir de la cual se adelantaron ajustes a la lógica de razonamiento del agente de IA. Se definió alcance para 2 casos de uso de integración de datos para toma de decisiones: Integración de datos para mejora de la gestión educativa y Integración de datos beneficiarios para análisis de desarrollo económico y competitividad | [6 empty] | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 2 | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 2 | 100% | 0 | Se realizó la planeación de las actividades y la fase de diseño de estrategias para la implementación de casos de uso con IA El avance en el logro del producto del proyecto corresponde a las pruebas de concepto realizadas con las herramientas de inteligencia artificial denominadas: Generador de actas de reunión virtual y Agente experto en trámites, iniciadas en vigencia 2024. Se analizaron resultados obtenidos en prueba de concepto y se acordaron tareas para necesarias para una implementación piloto con usuarios finales. El avance en el logro del producto, correspondió a la ejecución de pruebas de funcionalidad realizada con el Agente de IA experto en trámites y se documentó la prueba de concepto del Agente de IA Generador de actas de reunión virtual | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 210503475 | 210503475 | 187899000 | 102117000 | 93258000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010217 | BP26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito de Santiago de Cali | BP260052551010111 | Realizar prototipos de innovación digital | V1:Número de soluciones basadas en diferenets tecnología, entre ellas inteligencia artificial para necesidades relacionadas con gobierno digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali adoptadas | 30% | 24.9% | Se realizó actualización y focalización del Plan de Trabajo del subproceso de Gestión de Investigación y Prototipado, enfocado en el mejoramiento metodológico del ejercicio de prototipado y análisis de tendencias tecnológicas a ejecutar. Se llevó a cabo la priorización de prototipos para distintos organismos. Se identificaron seis prototipos alineados con el cumplimiento del Proyecto 26005255 y la meta del Plan de Desarrollo. Se realizaron los primeros acercamientos con organismos interesados, brindando acompañamiento en la consulta y solicitud de prototipado. Finalmente, se elaboró un cronograma preliminar de trabajo para el desarrollo del prototipo solicitado. Se inició el acompañamiento para el desarrollo de prototipo con el Observatorio de Educación. Se estableció plan de acción y cronograma de trabajo con el Departamento Administrativo de Control Interno, para el desarrollo de un prototipo que permita mejorar la eficiencia de los procedimientos de control interno que se ejecutan dentro de la Alcaldía | [6 empty] | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 2 | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 2 | 100% | 0 | Se realizó la planeación de las actividades y la fase de diseño de estrategias para la implementación de casos de uso con IA El avance en el logro del producto del proyecto corresponde a las pruebas de concepto realizadas con las herramientas de inteligencia artificial denominadas: Generador de actas de reunión virtual y Agente experto en trámites, iniciadas en vigencia 2024. Se analizaron resultados obtenidos en prueba de concepto y se acordaron tareas para necesarias para una implementación piloto con usuarios finales. El avance en el logro del producto, correspondió a la ejecución de pruebas de funcionalidad realizada con el Agente de IA experto en trámites y se documentó la prueba de concepto del Agente de IA Generador de actas de reunión virtual | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 99 | 128171295 | 128171295 | 117255000 | 48150000 | 42705000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010232 | BP26005256 | Implementación de estrategias de promoción, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el distrito de Santiago de Cali | BP260052561010103 | Realizar estrategias de uso y apropiación | V1: Número de Estrategias de uso y apropiación para la promoción y adopción de las TIC en el Distrito de Santiago de Cali Implementadas. | 100% | 12% | Se realizó mesas de trabajo de planeación con el fin de estructurar grupos de trabajo y la definicion de el plan de trabajo para el cumplimiento de la meta para la vigencia del 2025. Por otra parte se recibio la solicitud por medio del radicado 202541120400000044 en el cual se hace solicitud por parte de la oficina de transparencia de la Secretaría de Gobierno para la iniciación de la estrategia de U&A "Pa que veas pues". Solicitud a la cual se le dio respuesta por medio del radicado No 1202541340300000044 de aprobación para dar inicio en el mes de febrero con la estructuración de dicha estrategia. Para este periodo se llevó a cabo: Estrategia de U&A "Pa que veas pues"Se realizó la primera reunión de iniciación con el equipo de la Oficina de Transparencia de la Secretaría de Gobierno se ajustó el cronograma de actividades. Estategia de U&A "Modulo Subsidios" Se realizó reunión de con el equipo de la Secretaría de Habitat de Vivienda donde se revisó la primera fase de las generalidades del documento de la estrategia y la identificación de las partes interesadas. Estrategia de U&A "Geocodificador" Se recibió por parte del equipo de BIG DATA la solicitud de la estrategia de Geocodificador por medio del radicado No 202541340200001724 con el anexo del formato de solicitud diligenciado. Para este periodo se llevó a cabo: En U&A: “Pa que veas” concluyó la fase Planear. “Subsidios de Vivienda” completó dicha fase y definió cronograma. “Geocodificador” tuvo reunión inicial, completó Planear y estableció cronograma. “Zonas Wifi” inició acercamiento con Tecnología para documentación. “Boletín Oficial” avanzó con delegación para finalizar implementación. En sostenibilidad, se realizó jornada virtual sobre Derechos de Autor y se definió cronograma de trabajo para la estrategia Sistemas de alertas tempranas “SATIC” | [6 empty] | 63020010020 | Estrategias de uso y apropiacion para la promocion y adopcion de las TIC en el Distrito de Santiago de Cali Implementadas | 8 | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 8 | 100% | 0 | Se realizó plan de trabajo con el fin de estructurar grupos de trabajo y actividades a ejecutar para la realización de las estrategias de uso y apropiación en la entidad para esta vigencia. Se dio respuesta para iniciación de la estrategia de U&A "Pa que veas pues" a la Secretaría de Gobierno por medio del radicado No 1202541340300000044 Para este periodo se realizaron los siguientes avances correspondientes a la primera fase del "Planear" para el desarrollo de las tres (3) estrategias de uso y apropiación las cuales se encuentran en desarrollo (Pa que veas pues, Módulo Subsidios, Geocodificación), en donde se estructurarón los objetivos, alcances, cronograma de trabajo y la identificación de las partes interesadas como parte de la estructuración de las generalidades de los documentos. Alcanzando un avance del 3,5% para este mes Para este periodo se lograron avances en cinco estrategias de Uso y Apropiación: Pa que veas: se completó la etapa de Planear (33.33%), Módulo Subsidios de Vivienda: se avanzó un 60% en la etapa de Planear, Zonas Wifi: se inició el proceso de acercamiento, Geocodificador: se avanzó un 30% en la etapa de Planear y en la documentación, Boletín Oficial: se dio continuidad, alcanzando un 70% de avance y además, se sensibilizó sobre Derechos de Autor y se avanzó con la sostenibilidad de SATIC. | 12% | [9 empty] | 12% | 99 | 106095780 | 106095780 | 105444000 | 47352000 | 38112000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010110 | Diseñar aplicaciones informáticas | 0 | 15% | 24.9% | Se realizó desarrollos en lenguaje ABAP para SAP: Se Ajusto Ficha EBI. por cambio de año 2024 a 2025, Se Ajusto Reporte POAI por cambio de año 2024 a 2025, Se Ajusto Renta Predial para liquidación masiva con la fecha de descuentos financieros de año 2024 a 2025 Se desarrolló el ajuste a la liquidación de predial de 2025 y se realizó revisión y análisis de las pruebas efectuadas en QAS para poder garantizar con el equipo de rentas y funcional el ajuste realizado para el correcto funcionamiento del cálculo del deterioro para predial con intereses negativos Se implementó la solución para la generación del certificado bimestral de Industria y Comercio, la visualización de campos (Vu, VuT, VuR y Otros) en la transacción ZAM_CONTABLE y la revisión de inconsistencias en facturas generadas y pagadas. Se dio continuidad al proceso de anulación de liquidación de un predio que presentaba un documento anulado incorrectamente en su histórico de intereses. Se ajustaron los saldos negativos en facturas de ICA | [6 empty] | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 95 | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 100% | 0.97 | En este período se registra el valor de la disponibilidad de la plataforma tecnológica en 99,5%, De las 744 horas esperadas se registraron 4 horas de indisponibilidad a razón de indisponibilidad en los servicios de comunicación (DirectConnect o Internet Dedicado). El análisis de la disponibilidad total calculada es de 98.45%, este resultado refleja una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución se ve reflejada a partir de los inconvenientes de operación que afrontamos con nuestro servicio de nube pública Google, donde a partir de actualizaciones de rutina que desarrolló el proveedor afectó el componente local que permite la comunicación con los recursos en nube. A pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con la cadena de valor, el presupuesto asignado y los componentes esenciales para la modernización de la administración distrital. De las 744 horas esperadas se registraron 12 horas de indisponibilidad correspondientes al 98.45% formulado La disponibilidad reflejó una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución es consecuencia del cambio programado de SwitchCore, a pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con los estándares emitidos por el organismo en su escenario de consolidación y disponibilidad de la infraestructura. De las 744 horas esperadas se registró 23 horas de indisponibilidad 96,9%. | 19.92% | [9 empty] | 19.92% | 99 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 60200000 | 60200000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010103 | Ejecutar monitoreo y gestión sobre la Infraestructura Tecnológica | 0 | 25% | 24.9% | Se ejecutó actividades de monitoreo en servicios no críticos, Se gestionó la aprobación de parches mediante WSUS, Se realizaron acciones relacionadas con la administración de cuentas en el Directorio Activo, manteniendo la operatividad del sistema El equipo de infraestructura desarrolló 101 actividades estratégicas en pro de la gestión tecnológica. Las tareas se concentran en aportar a los siguientes proyectos internos: Conceptos de Viabilidad. Gestión de Google Workspace. Planificación, Diseño y Ejecución de Procesos Contractuales. Resiliencia Operativa y Gestión Integral de Contingencias. Seguridad de la Infraestructura y Soporte Infraestructura Tecnológica Se desarrolló 35 actividades estratégicas en pro de la gestión tecnológica. Las tareas se concentran en aportar a los siguientes proyectos internos: Conceptos de Viabilidad, Gestión de Google Workspace, Planificación, Diseño y Ejecución de Procesos Contractuales, Resiliencia Operativa y Gestión Integral de Contingencias, Seguridad de la Infraestructura y Soporte Infraestructura Tecnológica | [6 empty] | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 95 | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 100% | 0.97 | En este período se registra el valor de la disponibilidad de la plataforma tecnológica en 99,5%, De las 744 horas esperadas se registraron 4 horas de indisponibilidad a razón de indisponibilidad en los servicios de comunicación (DirectConnect o Internet Dedicado). El análisis de la disponibilidad total calculada es de 98.45%, este resultado refleja una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución se ve reflejada a partir de los inconvenientes de operación que afrontamos con nuestro servicio de nube pública Google, donde a partir de actualizaciones de rutina que desarrolló el proveedor afectó el componente local que permite la comunicación con los recursos en nube. A pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con la cadena de valor, el presupuesto asignado y los componentes esenciales para la modernización de la administración distrital. De las 744 horas esperadas se registraron 12 horas de indisponibilidad correspondientes al 98.45% formulado La disponibilidad reflejó una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución es consecuencia del cambio programado de SwitchCore, a pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con los estándares emitidos por el organismo en su escenario de consolidación y disponibilidad de la infraestructura. De las 744 horas esperadas se registró 23 horas de indisponibilidad 96,9%. | 19.92% | [9 empty] | 19.92% | 99 | 926141000 | 926141000 | 806097500 | 381819500 | 352721500 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010108 | Realizar el soporte, mantenimiento y actualización del software | V2: Horas sin servicio | 20% | 0% | Se adjudicó proceso para la renovación del servicio de la suite Google Work space (correo electrónico + otros), pendiente la firma del acta de inicio Se realizó la entrega e implementación de licencias de Google Workspace. En cuanto a los productos que fueron entregados, incluyen 5.130 licencias de Google Workspace Enterprise Starter, 170 licencias Enterprise Plus y 590 licencias Enterprise Standard. Posteriormente, se llevó a cabo la revisión del proceso de transferencia de consola. | [6 empty] | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 95 | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 100% | 0.97 | En este período se registra el valor de la disponibilidad de la plataforma tecnológica en 99,5%, De las 744 horas esperadas se registraron 4 horas de indisponibilidad a razón de indisponibilidad en los servicios de comunicación (DirectConnect o Internet Dedicado). El análisis de la disponibilidad total calculada es de 98.45%, este resultado refleja una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución se ve reflejada a partir de los inconvenientes de operación que afrontamos con nuestro servicio de nube pública Google, donde a partir de actualizaciones de rutina que desarrolló el proveedor afectó el componente local que permite la comunicación con los recursos en nube. A pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con la cadena de valor, el presupuesto asignado y los componentes esenciales para la modernización de la administración distrital. De las 744 horas esperadas se registraron 12 horas de indisponibilidad correspondientes al 98.45% formulado La disponibilidad reflejó una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución es consecuencia del cambio programado de SwitchCore, a pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con los estándares emitidos por el organismo en su escenario de consolidación y disponibilidad de la infraestructura. De las 744 horas esperadas se registró 23 horas de indisponibilidad 96,9%. | 19.92% | [9 empty] | 19.92% | 99 | 5402210659 | 5402210659 | 3318673219 | $ - | $ - | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010109 | Realizar gestión y administración del software de la Administración Distrital | 0 | 25% | 24.9% | Se actualizó la pagina web de las instancias las Notificaciones de los organismos de Movilidad y hacienda. Se realizó migración del modelo de tablas recaudo, cartera y otras tablas maestras utilizadas para extracción de información, de los ambientes BOD-nube Google al nuevo modelo OCI Se realizó revisión y actualización del Catálogo de Servicios de la herramienta MARI, se validó la inclusión de los servicios de BIG DATA. Se generaron reportes para crear encuestas de percepción y caracterización, donde se debe identificar primero los servidores de conexión para acceder a las bases de datos y extraer la información requerida. Se restauró la tabla NOVEDADES_SAP_CATASTRO En el portal web institucional, el equipo revisó y evaluó el funcionamiento del ChatBot, el sitio de transparencia y el formulario de PQRS En SAP se elaboraron las plantillas del plan de trabajo para la gestión de las rentas de Impuesto Predial, Circulación y Tránsito, así como las rentas no SAP Asimismo, se generó pruebas en el mandante de QAS para la actualización de la fecha de vencimiento de los descuentos financieros | [6 empty] | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 95 | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 100% | 0.97 | En este período se registra el valor de la disponibilidad de la plataforma tecnológica en 99,5%, De las 744 horas esperadas se registraron 4 horas de indisponibilidad a razón de indisponibilidad en los servicios de comunicación (DirectConnect o Internet Dedicado). El análisis de la disponibilidad total calculada es de 98.45%, este resultado refleja una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución se ve reflejada a partir de los inconvenientes de operación que afrontamos con nuestro servicio de nube pública Google, donde a partir de actualizaciones de rutina que desarrolló el proveedor afectó el componente local que permite la comunicación con los recursos en nube. A pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con la cadena de valor, el presupuesto asignado y los componentes esenciales para la modernización de la administración distrital. De las 744 horas esperadas se registraron 12 horas de indisponibilidad correspondientes al 98.45% formulado La disponibilidad reflejó una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución es consecuencia del cambio programado de SwitchCore, a pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con los estándares emitidos por el organismo en su escenario de consolidación y disponibilidad de la infraestructura. De las 744 horas esperadas se registró 23 horas de indisponibilidad 96,9%. | 19.92% | [9 empty] | 19.92% | 99 | 1751714935 | 1751714935 | 1671477000 | 775218000 | 735510000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010106 | Realizar la gestión y administración de la red de datos | 0 | 15% | 24.9% | Se realizó la implementación de enlace lan to lan entre el CAM y el Hotel Aristi, implememtación de múltiple VPN de cleinte a sitio, modificación de VPN' de sitio a sitio entre la alcaldía y las nuebes e oracle, google u Cotel; configuración.de múltiples puntos de acceso wifi y su correspondiente cableado estructurado Se ejecutó 167 actividades orientadas a optimizar todo el ámbito de conectividad y seguridad en el perímetro, además de generar una mejor experiencia de usuario con impacto en todos los procesos al interior de nuestra entidad, en marcadas en los siguientes componentes del ámbito de TI: Migración red cablead y red inalámbrica, soporte a la conectividad de los servicios alojados en las nubes, soporte a conectividad remota, emisión de conceptos de viabilidad Se gestionó 158 órdenes de servicio clasificadas algunas como incidentes y otras como requerimientos Se realizó actividades de rutina como Conceptos de viabilidad Instalación de Nueva Infraestructura de red de datos Apoyo en la mitigación de incidentes de seguridad Formulación de Proyectos de Implementación tecnológica Migración a nueva infraestructura de Conmutación central. | [6 empty] | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 95 | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 100% | 0.97 | En este período se registra el valor de la disponibilidad de la plataforma tecnológica en 99,5%, De las 744 horas esperadas se registraron 4 horas de indisponibilidad a razón de indisponibilidad en los servicios de comunicación (DirectConnect o Internet Dedicado). El análisis de la disponibilidad total calculada es de 98.45%, este resultado refleja una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución se ve reflejada a partir de los inconvenientes de operación que afrontamos con nuestro servicio de nube pública Google, donde a partir de actualizaciones de rutina que desarrolló el proveedor afectó el componente local que permite la comunicación con los recursos en nube. A pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con la cadena de valor, el presupuesto asignado y los componentes esenciales para la modernización de la administración distrital. De las 744 horas esperadas se registraron 12 horas de indisponibilidad correspondientes al 98.45% formulado La disponibilidad reflejó una disminución con lo que respecta al mes anterior. Dicha disminución es consecuencia del cambio programado de SwitchCore, a pesar de esta afectación, el diseño de aplicaciones informáticas y la gestión eficiente del software continúan cumpliendo con los estándares emitidos por el organismo en su escenario de consolidación y disponibilidad de la infraestructura. De las 744 horas esperadas se registró 23 horas de indisponibilidad 96,9%. | 19.92% | [9 empty] | 19.92% | 99 | 180000000 | 180000000 | 169428000 | 84714000 | 66718000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010102 | Adecuar trayectos de la fibra óptica | 0 | 20% | 0% | Esta actividad aun no se encuentra programada. | [6 empty] | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 24 | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 24 | 100% | 19 | Se realizó la planeación para la instalación de 3 nuevos puntos de concentración y el mantenimiento de los actuales 20 puntos de concentración existentes, que se encuentran habilitados y en optimo funcionamiento. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los puntos de concentración. Adicionalmente, de los 20 puntos de concentración de REMI habilitados, dos están fuera de servicio debido a un corte de fibra en dos tramos, lo que ha dejado fuera de operación los nodos SANTO TOMÁS y PASO DEL COMERCIO, mientras que los demás continúan operando con normalidad. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los 19 puntos de concentración habilitados, los cuales operaron con normalidad. Sin embargo, el nodo Casa de Justicia Meléndez se encuentró fuera de servicio debido a un corte de fibra causado por la caída de un árbol. Adicionalmente, se llevó a cabo la validación para la implementación de un nuevo punto de concentración. | 7.47% | [9 empty] | 7.47% | 99 | 285144525 | 285144525 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010106 | Adquirir el equipamiento tecnológico que conforma los puntos de concentración | V1: Puntos de Concentración habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 15% | 0% | Esta actividad aun no se encuentra programada. | [6 empty] | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 24 | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 24 | 100% | 19 | Se realizó la planeación para la instalación de 3 nuevos puntos de concentración y el mantenimiento de los actuales 20 puntos de concentración existentes, que se encuentran habilitados y en optimo funcionamiento. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los puntos de concentración. Adicionalmente, de los 20 puntos de concentración de REMI habilitados, dos están fuera de servicio debido a un corte de fibra en dos tramos, lo que ha dejado fuera de operación los nodos SANTO TOMÁS y PASO DEL COMERCIO, mientras que los demás continúan operando con normalidad. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los 19 puntos de concentración habilitados, los cuales operaron con normalidad. Sin embargo, el nodo Casa de Justicia Meléndez se encuentró fuera de servicio debido a un corte de fibra causado por la caída de un árbol. Adicionalmente, se llevó a cabo la validación para la implementación de un nuevo punto de concentración. | 7.47% | [9 empty] | 7.47% | 99 | 91001620 | 91001620 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010104 | Realizar la administración y gestión de la Red Municipal Integrada - REMI | 0 | 30% | 24.9% | Se realizó la viabilidad y presupuesto para la Instalación y conexión de 8 Nuevas Zonas Wifi Rurales a la Red Municipal Integrada - REMI. Se realizó mantenimiento preventivo y conexión de la IE A. J. CAMACHO al nodo IE CAMACHO. Se realizó 'mesa técnica REMI' donde se definieron los lineamientos para la construcción del anexo técnico para contar con un contrato de mantenimiento correctivo. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de la IE CANCINO al nodo MANGOS, una mesa técnica REMI, donde se abordaron temas relacionados con la disponibilidad de la red y donde se evaluaron proyectos de infraestructura para optimizar la conectividad en puntos estratégicos. Adicional, se realizó un monitoreo a los puntos de concentración, evidenciando que, de los 20 puntos existentes, 19 puntos se encuentran operando con normalidad y un punto esta fuera de servicio. | [6 empty] | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 24 | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 24 | 100% | 19 | Se realizó la planeación para la instalación de 3 nuevos puntos de concentración y el mantenimiento de los actuales 20 puntos de concentración existentes, que se encuentran habilitados y en optimo funcionamiento. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los puntos de concentración. Adicionalmente, de los 20 puntos de concentración de REMI habilitados, dos están fuera de servicio debido a un corte de fibra en dos tramos, lo que ha dejado fuera de operación los nodos SANTO TOMÁS y PASO DEL COMERCIO, mientras que los demás continúan operando con normalidad. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los 19 puntos de concentración habilitados, los cuales operaron con normalidad. Sin embargo, el nodo Casa de Justicia Meléndez se encuentró fuera de servicio debido a un corte de fibra causado por la caída de un árbol. Adicionalmente, se llevó a cabo la validación para la implementación de un nuevo punto de concentración. | 7.47% | [9 empty] | 7.47% | 99 | 434884500 | 434884500 | 40968000 | 20484000 | 13656000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010105 | Realizar la Instalación de las fibras ópticas entre los puntos de concentración | 0 | 15% | 0% | Esta actividad aun no se encuentra programada. | [6 empty] | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 24 | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 24 | 100% | 19 | Se realizó la planeación para la instalación de 3 nuevos puntos de concentración y el mantenimiento de los actuales 20 puntos de concentración existentes, que se encuentran habilitados y en optimo funcionamiento. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los puntos de concentración. Adicionalmente, de los 20 puntos de concentración de REMI habilitados, dos están fuera de servicio debido a un corte de fibra en dos tramos, lo que ha dejado fuera de operación los nodos SANTO TOMÁS y PASO DEL COMERCIO, mientras que los demás continúan operando con normalidad. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los 19 puntos de concentración habilitados, los cuales operaron con normalidad. Sin embargo, el nodo Casa de Justicia Meléndez se encuentró fuera de servicio debido a un corte de fibra causado por la caída de un árbol. Adicionalmente, se llevó a cabo la validación para la implementación de un nuevo punto de concentración. | 7.47% | [9 empty] | 7.47% | 99 | 57283535 | 57283535 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010101 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de fibras ópticas y puntos de concentración | V1: Puntos de Concentración habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 20% | 0% | Esta actividad aun no se encuentra programada. | [6 empty] | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 24 | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 24 | 100% | 19 | Se realizó la planeación para la instalación de 3 nuevos puntos de concentración y el mantenimiento de los actuales 20 puntos de concentración existentes, que se encuentran habilitados y en optimo funcionamiento. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los puntos de concentración. Adicionalmente, de los 20 puntos de concentración de REMI habilitados, dos están fuera de servicio debido a un corte de fibra en dos tramos, lo que ha dejado fuera de operación los nodos SANTO TOMÁS y PASO DEL COMERCIO, mientras que los demás continúan operando con normalidad. Se realizó el mantenimiento preventivo y la conexión de uno de los 19 puntos de concentración habilitados, los cuales operaron con normalidad. Sin embargo, el nodo Casa de Justicia Meléndez se encuentró fuera de servicio debido a un corte de fibra causado por la caída de un árbol. Adicionalmente, se llevó a cabo la validación para la implementación de un nuevo punto de concentración. | 7.47% | [9 empty] | 7.47% | 99 | 304501440 | 304501440 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101001 | Espacios públicos seguros | 2024760010218 | BP26005264 | Fortalecimiento del servicio de internet gratuito en parques y zonas públicas del Distrito de Santiago de Cali | BP260052641010103 | Realizar la administración del Sistema de conectividad de las Zonas WiFi | V1: Zonas WiFi operando en el Distrito de Santiago de Cali | 50% | 24.9% | Se realizó la planeación, viabilidad y presupuesto para la administración e Instalación de 8 nuevas Zonas WiFi Rurales a la Red Municipal Integrada - REMI. Se generó desde la controladora el reporte diario del mes de febrero de las 63 Zonas WiFi Publicas y se realizó el procesamiento de los archivos planos para mostrar estadísticas diarias y mensuales de la operación de las Zonas WiFi Publicas. También se avanzó en la formulación y estructuración del proyecto de contratación del servicio de internet para la vigencia 2025 de las 63 Zonas WiFi Públicas El equipo técnico generó desde la controladora el reporte diario del mes de Marzo de las 63 Zonas WiFi Publicas y así mismo realizó el procesamiento de los archivos planos para generar las estadísticas diarias y mensuales de la operación de las Zonas WiFi Publicas. También se Modificó la formulación y estructuración del proyecto de contratación del servicio de internet para incluir contratación de Portal Cautivo para las 63 Zonas WiFi Publicas del Distrito de Santiago de Cali. | [6 empty] | 61010010001 | Zonas públicas WiFi operando en el Distrito de Santiago de Cali | 64 | 2301079 | Servicio de acceso zonas digitales | 64 | 100% | 55 | Se realizó la planeación para la instalación de 8 nuevas Zonas WiFi y el mantenimiento de las actuales 63 Zonas WiFi Públicas. Al mes de febrero se tiene en operación 56 de las 63 Zonas WiFi Publicas Urbanas y rurales del Distrito. Las 7 Zonas WiFi fuera de Operacion se encuentran en el area urbana, las principales causas son por daño de fibra optica y sistema eléctrico. Asi mismo, se avanzó en la formulación técnica para proveer servicio de internet de las Zonas WiFi Públicas. Al mes de marzo se tiene en operación 55 de las 63 Zonas WiFi Publicas Urbanas y rurales del Distrito. Las 8 Zonas WiFi fuera de Operación se encuentran en el area urbana, las principales causas son por daño de fibra óptica y sistema eléctrico. | 12.45% | [9 empty] | 12.45% | 99 | 64000000 | 64000000 | 64000000 | 36630000 | 24420000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101001 | Espacios públicos seguros | 2024760010218 | BP26005264 | Fortalecimiento del servicio de internet gratuito en parques y zonas públicas del Distrito de Santiago de Cali | BP260052641010106 | Realizar sensibilización y caracterización de los usuarios de las zonas WiFi | 0 | 50% | 0% | Se realizó la planeación para la sensibilización y caracterización de los usuarios de las zonas WiFi de las nuevas instalaciones. Se avanzó en la presentación del proyecto para la socialización con los líderes de los corregimientos a impactar. Se proyectó oficio dirigido al Jefe del Cali Rural informando sobre la socialización. Se organizó la agenda con los contactos de los líderes comunales de cada corregimiento. Se realizó la socialización con los líderes sociales representantes de las Juntas de Acción Local (JAL) y Juntas de Acción Comunal (JAC) de los corregimientos de La Paz, Golondrinas, Montebello, Villacarmelo, La Buitrera, Pance, El Hormiguero y Navarro; el proyecto de modernización tecnológica que tiene como objetivo consolidar la REMI como una red de transporte de datos que garantizará la conectividad en zonas urbanas y rurales, mejorando los servicios a la ciudadanía. | [6 empty] | 61010010001 | Zonas públicas WiFi operando en el Distrito de Santiago de Cali | 64 | 2301079 | Servicio de acceso zonas digitales | 64 | 100% | 55 | Se realizó la planeación para la instalación de 8 nuevas Zonas WiFi y el mantenimiento de las actuales 63 Zonas WiFi Públicas. Al mes de febrero se tiene en operación 56 de las 63 Zonas WiFi Publicas Urbanas y rurales del Distrito. Las 7 Zonas WiFi fuera de Operacion se encuentran en el area urbana, las principales causas son por daño de fibra optica y sistema eléctrico. Asi mismo, se avanzó en la formulación técnica para proveer servicio de internet de las Zonas WiFi Públicas. Al mes de marzo se tiene en operación 55 de las 63 Zonas WiFi Publicas Urbanas y rurales del Distrito. Las 8 Zonas WiFi fuera de Operación se encuentran en el area urbana, las principales causas son por daño de fibra óptica y sistema eléctrico. | 12.45% | [9 empty] | 12.45% | 99 | 58882445 | 58882445 | 9260000 | $ - | $ - | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010231 | BP26005395 | Mejoramiento de la oferta de trámites y servicios en línea a los ciudadanos de Santiago de Cali | BP260053951010101 | Elaborar diagnóstico del estado actual de trámites | 0 | 15% | 100% | Se revisaron las rutas posibles para priorizar e identificar los trámites suceptibles de automatización en la Entidad, arrojando inicialmente la posiblidad de automatizar tres trámites u Oros Procedimientos Administrativos - OPAS, que pasarian ser Consulta de Acceso a la Información Pública - CAIP y el trámite Habilitación de escenarios para las artes escénicas que se dispondrá en la ventanilla única de las artes escénicas Se realizaron caracterizaciones e inicio de desarrollo de formularios de cuatro trámites del Departamento Administrativo de Planeación Distrital Esta actividad termino su ejecución en el mes de Febrero 2025. | [6 empty] | 63020020004 | Trámites en la sede electrónica del Distrito de Santiago de Cali integrados | 4 | 2301077 | Servicio de información actualizado | 4 | 100% | 0 | Se priorizó en mesa de trabajo con la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental los trámites susceptibles de automatización de la Entidad para este año 2025, Se priorizó en mesa de trabajo con la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental los trámites susceptibles de automatización, de los cuales salen 3 trámites u OPAS que pasaran a CAIPS por lo que se automatizarán y se realizará automatización del trámite Habilitación de escenarios para las artes escénicas, el cual estará disponible en la ventanilla única de las artes escénicas para el mes de marzo Se avanzó en el ajuste del trámite de Habilitación de Escenarios con Seguridad y Justicia y Cultura, definiendo procedimiento, fechas y desarrollo del JSON (formato ligero de intercambio de datos, usado para estructurar información en aplicaciones web y sistemas) para su gestión. También se revisó con Planeación ajustes al trámite Esquema Básico y la viabilidad de avanzar en otros trámites de planes parciales. | 28.7% | [9 empty] | 28.7% | 99 | 10728000 | 10728000 | 10728000 | 10728000 | 10728000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010231 | BP26005395 | Mejoramiento de la oferta de trámites y servicios en línea a los ciudadanos de Santiago de Cali | BP260053951010102 | Elaborar solución tecnológica para soportar la automatización | 0 | 25% | 24.9% | Se realizó la planeación para las automatizaciones de los trámites y OPAS según corresponda, despues de realizar las caracterizaciones y analisis de los mismos por parte del equipo de trámites de DATIC Se realizó levantamiento de requerimientos funcionales de los trámites a digitalizar previo a la fase de diseño Se realizó mesa de trabajo con el DAPD a fin de establecer las mejoras a los procedimientos de los trámites priorizados a automatizar, iniciando con Esquema básico. | [6 empty] | 63020020004 | Trámites en la sede electrónica del Distrito de Santiago de Cali integrados | 4 | 2301077 | Servicio de información actualizado | 4 | 100% | 0 | Se priorizó en mesa de trabajo con la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental los trámites susceptibles de automatización de la Entidad para este año 2025, Se priorizó en mesa de trabajo con la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental los trámites susceptibles de automatización, de los cuales salen 3 trámites u OPAS que pasaran a CAIPS por lo que se automatizarán y se realizará automatización del trámite Habilitación de escenarios para las artes escénicas, el cual estará disponible en la ventanilla única de las artes escénicas para el mes de marzo Se avanzó en el ajuste del trámite de Habilitación de Escenarios con Seguridad y Justicia y Cultura, definiendo procedimiento, fechas y desarrollo del JSON (formato ligero de intercambio de datos, usado para estructurar información en aplicaciones web y sistemas) para su gestión. También se revisó con Planeación ajustes al trámite Esquema Básico y la viabilidad de avanzar en otros trámites de planes parciales. | 28.7% | [9 empty] | 28.7% | 99 | 47477215 | 47477215 | 25532000 | 22237000 | 15472000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010231 | BP26005395 | Mejoramiento de la oferta de trámites y servicios en línea a los ciudadanos de Santiago de Cali | BP260053951010103 | Realizar la integración de los componentes tecnológicos que soportan la automatización de procesos | V1: Número de trámites en la sede electrónica del Distrito de Santiago de Cali integrados | 30% | 24.9% | Se recopiló parte de la información de los datos para la automatización del trámite Habilitación de escenarios para las artes escénicas (caracterización) con el equipo de trámites del DADII Se realizó análisis y definición de los requerimientos técnicos para la integración y desarrollo de la digitalización de los trámites caracterizados Se realizó ajustes en el formulario de radicación en línea de Esquema básico. Se realizó las primeras pruebas funcionales y ajustes a los componentes tecnológicos implementados para el los formularios de radicación en línea de esquema básico, Ajuste del plan parcial, Formulación y radicación del plan parcial, Concepto de viabilidad para desafección y compensación y Concepto sobre condiciones de riesgo para sectores. Se documentó los procesos técnicos, el resultado y la implementación. | [6 empty] | 63020020004 | Trámites en la sede electrónica del Distrito de Santiago de Cali integrados | 4 | 2301077 | Servicio de información actualizado | 4 | 100% | 0 | Se priorizó en mesa de trabajo con la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental los trámites susceptibles de automatización de la Entidad para este año 2025, Se priorizó en mesa de trabajo con la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental los trámites susceptibles de automatización, de los cuales salen 3 trámites u OPAS que pasaran a CAIPS por lo que se automatizarán y se realizará automatización del trámite Habilitación de escenarios para las artes escénicas, el cual estará disponible en la ventanilla única de las artes escénicas para el mes de marzo Se avanzó en el ajuste del trámite de Habilitación de Escenarios con Seguridad y Justicia y Cultura, definiendo procedimiento, fechas y desarrollo del JSON (formato ligero de intercambio de datos, usado para estructurar información en aplicaciones web y sistemas) para su gestión. También se revisó con Planeación ajustes al trámite Esquema Básico y la viabilidad de avanzar en otros trámites de planes parciales. | 28.7% | [9 empty] | 28.7% | 99 | 32000000 | 32000000 | 25000000 | 3665000 | 3665000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010231 | BP26005395 | Mejoramiento de la oferta de trámites y servicios en línea a los ciudadanos de Santiago de Cali | BP260053951010105 | Realizar soporte y mantenimiento de los trámites implementados | 0 | 30% | 0% | Se realizó soportes a la ventanilla única de las artes escénicas en el módulo de radicación de solicitudes de permisos de las artes escénicas y el modulo de gestión de los funcionarios. Se realizó soportes a la ventanilla única de las artes escénicas en el módulo de radicación de solicitudes de permisos de las artes escénicas y el módulo de gestión de los funcionarios Se realizó capacitación funcional en el aplicativo Sistema de Gestión de Trámites - SGT al personal encargado del uso y mantenimiento del sistema de automatización de trámites. Se realizó capacitación técnica en el ambiente de desarrollo en el aplicativo Sistema de Gestión de Trámites - SGT al personal encargado del uso y mantenimiento del sistema de automatización de trámites. | [6 empty] | 63020020004 | Trámites en la sede electrónica del Distrito de Santiago de Cali integrados | 4 | 2301077 | Servicio de información actualizado | 4 | 100% | 0 | Se priorizó en mesa de trabajo con la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental los trámites susceptibles de automatización de la Entidad para este año 2025, Se priorizó en mesa de trabajo con la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental los trámites susceptibles de automatización, de los cuales salen 3 trámites u OPAS que pasaran a CAIPS por lo que se automatizarán y se realizará automatización del trámite Habilitación de escenarios para las artes escénicas, el cual estará disponible en la ventanilla única de las artes escénicas para el mes de marzo Se avanzó en el ajuste del trámite de Habilitación de Escenarios con Seguridad y Justicia y Cultura, definiendo procedimiento, fechas y desarrollo del JSON (formato ligero de intercambio de datos, usado para estructurar información en aplicaciones web y sistemas) para su gestión. También se revisó con Planeación ajustes al trámite Esquema Básico y la viabilidad de avanzar en otros trámites de planes parciales. | 28.7% | [9 empty] | 28.7% | 99 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | $ - | $ - | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010285 | BP26005316 | Implementación de la Estrategia “Escuela Cali Contrata” en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053161010106 | Prestar el servicio de alimentación en la realización de actividades | V1, V2, V3 | 10% | 0% | [7 empty] | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 500 | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 138482825 | 30000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010285 | BP26005316 | Implementación de la Estrategia “Escuela Cali Contrata” en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053161010102 | Realizar la metodología de seguimiento del impacto de las experiencias de aprendizaje | V1, V2, V3 | 5.6% | 0% | [7 empty] | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 500 | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 45976440 | 45976440 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010285 | BP26005316 | Implementación de la Estrategia “Escuela Cali Contrata” en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053161010105 | Adquirir herramientas para la sistematización y manejo de los datos | V1, V2, V3 | 1.8% | 0% | [7 empty] | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 500 | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 14967540 | 14967540 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010285 | BP26005316 | Implementación de la Estrategia “Escuela Cali Contrata” en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053161010107 | Brindar apoyo logístico en la realización de actividades | V1, V2, V3 | 15% | 0% | [7 empty] | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 500 | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 252405711 | 130000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010285 | BP26005316 | Implementación de la Estrategia “Escuela Cali Contrata” en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053161010101 | Diseñar la estrategia de integración de la oferta formativa | V1, V2, V3 | 31.3% | 0% | [7 empty] | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 500 | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 258213373 | 258213373 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010285 | BP26005316 | Implementación de la Estrategia “Escuela Cali Contrata” en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053161010103 | Diseñar las experiencias formativas | V1, V2, V3 | 2.8% | 0% | [7 empty] | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 500 | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 23115033 | 23115033 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010285 | BP26005316 | Implementación de la Estrategia “Escuela Cali Contrata” en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053161010104 | Implementar las experiencias formativas | V1, V2, V3 | 11% | 0% | [7 empty] | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 500 | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 92460132 | 92460132 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010285 | BP26005316 | Implementación de la Estrategia “Escuela Cali Contrata” en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053161010108 | Implementación de la Estrategia “Escuela Cali Contrata” en el Distrito de Santiago de Cali |  | 22% | 0% | En marzo, Se realizó la inscripción de 20 comparadores públicos al congreso Internacional de Contratación Estatal realizado por la Universidad Externado de Colombia, mediante la cual se formaron en temas relacionados con actuaciones y procedimientos para una adecuada planeación contractual, incumplimientos y no cumplimientos entre sanciones legales y remedios contractuales, actuaciones y procedimientos para la liquidación del contrato, garantias poscontractuales entre otros. | [6 empty] | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 500 | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 100% | 0 | En marzo, Se realizó la inscripción de 20 comparadores públicos al congreso Internacional de Contratación Estatal realizado por la Universidad Externado de Colombia, mediante la cual se formaron en temas relacionados con actuaciones y procedimientos para una adecuada planeación contractual, incumplimientos y no cumplimientos entre sanciones legales y remedios contractuales, actuaciones y procedimientos para la liquidación del contrato, garantias poscontractuales entre otros. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | $ - | 230888536 | 15400000 | $ - | $ - | 3/18/2025 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010128 | BP26005403 | Desarrollo de un Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano 4.0 en Santiago de Cali | BP260054031010102 | Desarrollar un modelo estratégico en la entidad de acuerdo al diagnóstico del proceso de la gestión y el desarrollo del talento humano | V1: Modelo de Estructura organizacional | 0% | 0% | [7 empty] | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 0 | Se logró autodiagnostico y plan de trabajo para la gestión del conocimiento y se activaron las mesas de analitica institucional e innovación, lo que impacta los objetivos estratégicos del modelo de talento humano dirigido a los funcionarios. Se desarrolló la actualización del Banco de Buenas practicas con la inclusión de 16 iniciativas del 2024. Se comenzó la programación de la escuela innova con 2 sesiones y un café de conocimiento, se adelantaron reuniones de analítica de datos con los miembros de la mesa institucional, sobre el plan de datos. Se desarrollaron reuniones con el BID para adelantar un centro lean en la Alcaldía, se atendieron dos misiones y se elaboraron talleres con los consultores. Se adelantaron reuniones con la mesa de innovación para la inclusión del proyecto de los observatorios dentro del empréstito y se finalizó la actualización de los mapas de conocimiento institucional. Al mes de marzo del 2025, se están ejecutando 33 tareas bajo el modelo PHVA, con la continuidad del equipo de trabajo y la asignación de contratistas para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, conforme a los lineamientos del DAFP. Se inició la asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo en gestión del cambio y metodologías Lean Center y Kaizen. Adicionalmente, se puso en marcha una prueba piloto dentro del convenio de asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo, orientada a mejorar la atención a usuarios en la ventanilla única de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. | 35% | [9 empty] | 35% | 99 | 5231000 | 5231000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010128 | BP26005403 | Desarrollo de un Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano 4.0 en Santiago de Cali | BP260054031010103 | Implementar acciones que lleven a la consolidación del modelo estratégico del talento humano | V3: Gestión efectiva del Talento Humano ajustada | 100% | 35% | Se logró autodiagnostico y plan de trabajo para la gestión del conocimiento y se activaron las mesas de analitica institucional e innovación, lo que impacta los objetivos estratégicos del modelo de talento humano dirigido a los funcionarios. Adicional a esto, se abrió la convocatoria del diplomado con la ESAP de servidores públicos 4.0, dentro del marco del modelo de Talento Humano. Se desarrolló la actualización del Banco de Buenas practicas con la inclusión de 16 iniciativas del 2024. Se comenzó la programación de la escuela innova con 2 sesiones y un café de conocimiento, se adelantaron reuniones de analítica de datos con los miembros de la mesa institucional, sobre el plan de datos. Se desarrollaron reuniones con el BID para adelantar un centro lean en la Alcaldía, se atendieron dos misiones y se elaboraron talleres con los consultores. Se adelantaron reuniones con la mesa de innovación para la inclusión del proyecto de los observatorios dentro del empréstito y se finalizó la actualización de los mapas de conocimiento institucional. Para el mes de marzo se realizó la inducción del equipo de Gestión del Conocimiento y la actualización del comité técnico. Se fortaleció la estrategia de facilitadores y se creó un plan de capacitación para mejorar competencias. Se implementaron estrategias para conservar la memoria institucional y mitigar la pérdida de capital intelectual, desarrollando material educativo y asesorías. Se diseñaron cinco módulos para la Escuela Innova y se generaron materiales sobre Mapas de Conocimiento. | [6 empty] | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 1 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 100% | 0 | Se logró autodiagnostico y plan de trabajo para la gestión del conocimiento y se activaron las mesas de analitica institucional e innovación, lo que impacta los objetivos estratégicos del modelo de talento humano dirigido a los funcionarios. Se desarrolló la actualización del Banco de Buenas practicas con la inclusión de 16 iniciativas del 2024. Se comenzó la programación de la escuela innova con 2 sesiones y un café de conocimiento, se adelantaron reuniones de analítica de datos con los miembros de la mesa institucional, sobre el plan de datos. Se desarrollaron reuniones con el BID para adelantar un centro lean en la Alcaldía, se atendieron dos misiones y se elaboraron talleres con los consultores. Se adelantaron reuniones con la mesa de innovación para la inclusión del proyecto de los observatorios dentro del empréstito y se finalizó la actualización de los mapas de conocimiento institucional. Al mes de marzo del 2025, se están ejecutando 33 tareas bajo el modelo PHVA, con la continuidad del equipo de trabajo y la asignación de contratistas para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, conforme a los lineamientos del DAFP. Se inició la asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo en gestión del cambio y metodologías Lean Center y Kaizen. Adicionalmente, se puso en marcha una prueba piloto dentro del convenio de asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo, orientada a mejorar la atención a usuarios en la ventanilla única de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. | 35% | [9 empty] | 35% | 99 | 194769000 | 194769000 | 88478500 | 42737500 | 42737500 | 2024-01-17 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010129 | BP26005404 | Implementación de herramientas organizacionales en el modelo de transición a distrito especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260054041010102 | Elaborar los diseños de las herramientas organizacionales para Cali como Distrito | V2: Fase de establecimiento metodológico | 25% | 50% | Se estableció dentro del plan de trabajo, actividades orientadas a la realización de capacitaciones que permitan la toma de conciencia en el personal de la entidad respecto a los diferentes requisitos de la NTC ISO 9001:2015. También se brindó acompañamiento en mesas técnicas para la consolidación del Estudio Técnico para la reforma Administrativa de la Secretaria de Turismo, además de realizar la revisión de funciones a desconcentrar en el nivel local, así como el costeo de la planta mínima de arranque tomando como base el Estudio Técnico realizado en las vigencias 2022-2023. Desde el 7 de febrero de 2025, se han realizado con corte al 28 de febrero 2025, 4 mesas de trabajo (una de apertura y 3 de acompañamiento) a la Unidad Administrativa Especial Takeshima, con resultado apenas en el diagnóstico externo, lo que representa aproximadamente un 10% de avance general del Estudio Técnico. Se realizaron dos mesas de trabajo para dar apertura de los estudios técnicos solicitados por la Subdirección de Catastro y la Unidad Administrativa Especial de gestión de Bienes y Servicios. Frente a la toma de conciencia sobre los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, se han realizado dos (2) sesiones del Comité Técnico de Gestión, el 31 de enero y 21 de febrero, en las que se abordaron estos temas. Así mismo, al corte de febrero, se han adelantado veintiséis (26) asistencias técnicas frente a herramientas del sistema de gestión a los organismos y dependencias: Gestión Jurídica (1) y Gestión del Medio Ambiente (8), Paz y Cultura Ciudadana (3), Gestión del Talento Humano (1), Bienestar Social (1), Gobierno (2), Hacienda (4), Servicios Públicos (1), Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (1), Cultura (1), Bienes y Servicios (1), Gestión Jurídica (1), Gestión Contractual (1). Se adelantó sesión con la Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos, para explicar la esencia del proyecto de decreto que compila las normas que reglamentan en la Alcaldía el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Igualmente se articuló con la Oficina de Comunicaciones, para el diseño de piezas y publicaciones a la Estrategia FURAG, denominada “Liderar la medición del Desempeño Institucional, un compromiso de TODOS”, para promover la apropiación del eje temático FURAG y se expidió la Circular N.º 4137.020.14.12.187.000052 del 11 de febrero de 2025, se elaboró cronograma de actividades para el reporte de información para la medición del Índice de Desempeño Institucional vigencia 2024, se gestionó con los organismos líderes de las políticas de gestión y desempeño institucional vigencia 2025, el dato del enlace que apoyará la gestión FURAG. Igualmente se brindó orientaciones para la implementación de MIPG, a los directivos de la Institución Educativa Santa Cecilia del Distrito Especial de Santiago de Cali. Frente a la implementación del Sistema de Control Interno se atendieron siete (7) solicitudes de Asistencias técnicas en administración de riesgos a los procesos, Gestión Documental, Atención al Usuario, Gestión de la Protección Animal, Gestión Juridica Pública, Sustentabilidad Ambiental, Paz y Cultura Ciudadana y Prestación del Servicio Educativo, de igual manera, se elaboró el proyecto de documento para actualización de la Política de Administración de Riesgos versión 7, también se elaboró y publicó el informe integral de riesgos correspondiente al IV trimestre de 2024. Se realizó referenciación con grupo Coomeva y Unidad militar de Colombia como parte del diagnostico del sistema de información para diagnosticar su estado y posibles alternativas de cara a la transición a Cali Distrito. Finalmente se han realizado revisiones técnicas a diagramas de notación BPM solicitadas por diferentes organismos. A marzo de 2025, se brindó acompañamiento técnico para la elaboración de estudios técnicos al DAGMA, Secretaría de Turismo, UEA Estudios Takeshima, UAE Gestión de Bienes y Servicios, mediante 12 mesas de trabajo. Se dio inicio a la consolidación de funciones a desconcentrar y el análisis de estructura organizacional para alcaldías locales. De igual manera, se inicio a la consolidación del documento técnico de diseño junto con los insumos de Arquitectura empresarial, MIPG, SGC y Control Interno para Distrito. | [6 empty] | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 1 | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | Se realizó el acompañamiento y consolidación de la Reforma Administrativa de la Secretaria de Turismo, integrando las herramientas organizaciones que permitó generar una propuesta de diseño optima para el cumplimiento de su misionalidad, ademas de generar el comunicado oficial, enviado a los organismos de la entidad con el objetivo de identificar las necesidades para el fortalecimiento de las herramientas organizacionales requeridas para el proyecto de Cali como Distrito. Frente al diagnóstico de herramientas organizacionales, se identificaron necesidades de modernización en 11 de 29 organismos; se realizaron 8 mesas técnicas para analizar funciones a desconcentrar; se entregó la propuesta de planta en tres escenarios y de estructura para alcaldías locales y se realizaron 26 asistencias técnicas frente a las herramientas del sistema de gestión de calidad y para promover. Al mes de marzo de 2025, se identificaron necesidades de modernización en 29 organismos: 55% con necesidades, 38% sin respuesta y 7% con estudios de rediseño. Se avanzó en diagnósticos, análisis jurídico, estratégico, organizacional, funciones, talento humano y presupuestos, iniciando estudios de cargas laborales. Se brindó acompañamiento técnico a entidades como DAGMA y Secretaría de Turismo mediante 12 mesas de trabajo, consolidando funciones y estructuras organizacionales. Se inició la elaboración de documentos técnicos con insumos de arquitectura empresarial, MIPG, SGC y Control Interno, atendiendo solicitudes del Comité Directivo y Técnico de Cali Distrito. | 25% | [9 empty] | 25% | 99 | 200554317 | 200554317 | 193283500 | 89590000 | 83485000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010129 | BP26005404 | Implementación de herramientas organizacionales en el modelo de transición a distrito especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260054041010101 | Realizar los diagnósticos de las herramientas organizacionales para Cali como Distrito | V1: Fase diagnóstico | 25% | 50% | Se realizó el análisis de experiencias exitosas de otros distritos de orden Nacional, con el fin conocer su estructura. servicios y cadena de valor como distritos especiales; así como también se generó el comunicado oficial dirigido a los organismos para identificar las necesidades de modernización orientados al proyecto de Cali como Distrito. Se generó la primera versión del plan de trabajo de Arquitectura Empresarial, planeando las actividades para el nivel de madurez y la identificación de capacidades del modelo. Con corte al 28 de febrero de 2025, se encontró que, de 29 organismos, un total de 11 organismos dieron respuesta a la circular indicando necesidades de modernización institucional, 16 organismos pendiente de respuesta; 2 organismos ya cuentan con estudios técnicos realizados. Se elaboró el inventario de necesidades de modernización. Se está gestionando el primer virtual con la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Se emitió concepto jurídico sobre el rediseño de Takeshima, para presentarlo ante el Concejo. Se elaboró y se entrego a la Secretaria de Gobierno la propuesta de planta en tres escenarios para Cali Distrito. Se entrego a la Secretaria de Gobierno la propuesta de estructura para alcaldías locales Cali Distrito. Se realizaron 8 mesas de trabajo con los organismos priorizados para el análisis de funciones a desconcentrar. Con corte al 28 de marzo de 2025 se identificaron y se consolidaron necesidades de modernización de los 29 organismos, de la manera que sigue: 16 Organismos identificaron necesidades (55%), 11 Organismos sin respuesta (38%) y 2 Organismos ya cuentan con estudios de rediseño (7%). Se avanzó en la consolidación del documento diagnóstico de otros distritos referentes. Se analizó el marco Jurídico/legal, el marco estratégico vigente, la estructura organizacional, entre otros. | [6 empty] | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 1 | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | Se realizó el acompañamiento y consolidación de la Reforma Administrativa de la Secretaria de Turismo, integrando las herramientas organizaciones que permitó generar una propuesta de diseño optima para el cumplimiento de su misionalidad, ademas de generar el comunicado oficial, enviado a los organismos de la entidad con el objetivo de identificar las necesidades para el fortalecimiento de las herramientas organizacionales requeridas para el proyecto de Cali como Distrito. Frente al diagnóstico de herramientas organizacionales, se identificaron necesidades de modernización en 11 de 29 organismos; se realizaron 8 mesas técnicas para analizar funciones a desconcentrar; se entregó la propuesta de planta en tres escenarios y de estructura para alcaldías locales y se realizaron 26 asistencias técnicas frente a las herramientas del sistema de gestión de calidad y para promover. Al mes de marzo de 2025, se identificaron necesidades de modernización en 29 organismos: 55% con necesidades, 38% sin respuesta y 7% con estudios de rediseño. Se avanzó en diagnósticos, análisis jurídico, estratégico, organizacional, funciones, talento humano y presupuestos, iniciando estudios de cargas laborales. Se brindó acompañamiento técnico a entidades como DAGMA y Secretaría de Turismo mediante 12 mesas de trabajo, consolidando funciones y estructuras organizacionales. Se inició la elaboración de documentos técnicos con insumos de arquitectura empresarial, MIPG, SGC y Control Interno, atendiendo solicitudes del Comité Directivo y Técnico de Cali Distrito. | 25% | [9 empty] | 25% | 99 | 200000000 | 200000000 | 190010500 | 89590000 | 86867500 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010338 | BP26005864 | Fortalecimiento de los escenarios de relación estado ciudadano en la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali | BP260058641010101 | Brindar asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento para la identificación e implementación de acciones que permitan facilitar la interacción estado ciudadano a través de los diferentes escenarios | V1: Acciones para la racionalización de implementada | 60% | 28% | Se brindó acompañamiento para el diligenciamiento del formato plan de racionalización al DAGMA. Se inscribió el plan de racionalización vigencia 2025 en el SUIT. Se realizó la revisión técnica de nueve (9) trámites y se proyectó circular para divulgar informe de lenguaje claro. Se proyectó circular 202541370300001344 con lineamientos de lenguaje claro en la Alcaldía de Sanatiago de Cali. Se realizó mesa de trabajo con los delegados para divulgar informe de seguimiento de servicio al ciudadano y lineamientos para implementar la política de servicio al ciudadano. Se realizó mesa de trabajo con delegados de trámites para presentar monitoreo y fortalecer la implementación de la estrategia antitrámites. Se solicitó a DATIC informe de usabilidad y accesibilidad para ser divulgado a los delegados y fortalecer así su implementación. Se revisaron formatos metodológicos (hojas de vida) de tramites de DAGMA, Movilidad y Catastro. Se realizó mesa de trabajo con DATIC y seguridad y justicia para digitalización de trámites del organismo y finalmente se atendieron reuniones en atención de visitas técnicas realizadas por el BID. El desarrollo de estas acciones se realizaron con corte al 28 de febrero de la presente vigencia. Para el mes de marzo de 2025, se realizó mesa de trabajo con los delegados de atención al usuario, servicio al ciudadano y antitrámites para fortalecer la implementación articulada de la política de Servicio al Ciudadano. Se realizó publicación en página web y redes sociales para promover el registro de las encuestas de satisfacción y se publicó en página web para divulgar las condiciones de acceso a los certificados de paz y salvo. | [6 empty] | 63020020005 | Acciones para la racionalización de trámites y servicios implementadas | 89 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 90 | 100% | 0 | Se inscribió el plan de racionalización vigencia 2025 con 48 acciones de racionalización en el SUIT. En el mes de febrero se inscribió el plan de racionalización vigencia 2025 con 48 acciones de racionalización en el SUIT (Sistema único de información de trámites). Para el mes de marzo de 2025, se desarrollaron iniciativas para mejorar la gestión administrativa y la simplificación de procesos como son: el inicio al laboratorio de simplicidad en colaboración con Bienestar, Movilidad, Paz y Cultura Ciudadana y Desarrollo Económico. Se brindó apoyo técnico para fortalecer la gestión institucional a Gobierno, Paz y Cultura Ciudadana, Gestión del Riesgo, Salud, Control Disciplinario Interno y Control Interno. Paralelamente, se consolidó un inventario de trámites y se revisó los formatos metodológicos para estandarizar y mejorar los procesos de: Seguridad y Justicia, Planeación, DAGMA, Catastro y Movilidad. Se efectuó mesa de trabajo con DATIC y Planeación para determinar qué trámites pueden ser automatizados. En el marco de la rendición de cuentas, se proyectaron circulares con aspectos generales y se remitió correo masivo con el cronograma de actividades y se diseñó una circular específica para socializar las buenas prácticas en la ejecución de la rendición de cuentas. | 27.6% | [9 empty] | 27.6% | 99 | 209003932 | 209003932 | 107734500 | 50608500 | 44601500 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010338 | BP26005864 | Fortalecimiento de los escenarios de relación estado ciudadano en la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali | BP260058641010102 | Elaborar informes de monitoreo a la implementación de las acciones que permitan facilitar la interacción estado ciudadano a través de los diferentes escenarios | 0 | 40% | 27% | Se elaboró y divulgó informe de seguimiento de Servicio al ciudadano correspondiente al 4 trimestre de 2024 Se diligenció y divulgó la herramienta de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos impartidos a los organismos. Se proyectó circular con el ranking del nivel de implementación de la política de servicio al ciudadano en los organismos. Se verificó el diligenciamiento del módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT. Se identificaron los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos, según información registrada por los organismos que tienen trámites y otros procedimientos administrativos identificados, a través del módulo gestión de datos de operación del SUIT. Se remitió reporte de comunicaciones pendientes por atender con corte al 31 de enero del 2025. Para el mes de marzo de 2025, se compartió a los delegados de trámites los formatos de "Fichas técnicas de indicadores", se presentó al nivel directivo de los diferentes organismos el diagnóstico de avance de la implementación de las políticas de servicio al ciudadano y antitrámites. Se remitió reporte de comunicaciones pendientes por atender con corte al 28 de febrero y se elaboró informe de los beneficios generados por la racionalización de los trámites en la vigencia 2024. | [6 empty] | 63020020005 | Acciones para la racionalización de trámites y servicios implementadas | 89 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 90 | 100% | 0 | Se inscribió el plan de racionalización vigencia 2025 con 48 acciones de racionalización en el SUIT. En el mes de febrero se inscribió el plan de racionalización vigencia 2025 con 48 acciones de racionalización en el SUIT (Sistema único de información de trámites). Para el mes de marzo de 2025, se desarrollaron iniciativas para mejorar la gestión administrativa y la simplificación de procesos como son: el inicio al laboratorio de simplicidad en colaboración con Bienestar, Movilidad, Paz y Cultura Ciudadana y Desarrollo Económico. Se brindó apoyo técnico para fortalecer la gestión institucional a Gobierno, Paz y Cultura Ciudadana, Gestión del Riesgo, Salud, Control Disciplinario Interno y Control Interno. Paralelamente, se consolidó un inventario de trámites y se revisó los formatos metodológicos para estandarizar y mejorar los procesos de: Seguridad y Justicia, Planeación, DAGMA, Catastro y Movilidad. Se efectuó mesa de trabajo con DATIC y Planeación para determinar qué trámites pueden ser automatizados. En el marco de la rendición de cuentas, se proyectaron circulares con aspectos generales y se remitió correo masivo con el cronograma de actividades y se diseñó una circular específica para socializar las buenas prácticas en la ejecución de la rendición de cuentas. | 27.6% | [9 empty] | 27.6% | 99 | 190996068 | 190996068 | 94122000 | 45906000 | 39899000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010339 | BP26005865 | Aplicación de la ley general de archivo al patrimonio documental en la Alcaldía Distrital de Santiago Cali | BP260058651010103 | Brindar asistencia técnica-jurídica a los organismos de la entidad en el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la implementación de la función archivística | 0 | 35% | 39% | Se conformo plan de trabajo y subplanes asociados del 2025 para el Proceso de Gestión Documental con equipo de trabajo técnico y jurídico en materia archivística, cuyo documento fue enviado al Subdirección de Gestión Organizacional a través del sistema de correspondencia Las principales actividades realizadas por el personal del proyecto en el mes febrero fueron las siguientes: -Actualización el formato de la Encuesta del Sistema Integrado de Conservación (SIC) -Se realizó una capacitación enfocada en los Activos de Información, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre su gestión y conservación, a los delegados del ETA. - Actualización del formato Encuesta y Visitas a los Organismos, se programaron y divulgaron las visitas a los organismos. - Se trabajó en la actualización del FUID mediante capacitación a los delegados del ETA para su implementación en los Organismos. - Se organizó, difundió la programación de las reuniones ETA para asegurar su correcta implementación en todos los organismos involucrados. - Programación Anual y se efectuó la II reunión con el equipo ETA con capacitación en temáticas de gestión documental Para el mes de marzo de 2025 se apoyo la reunión del equipo ETA y escuela de gestión donde se dejó como evidencia: circular de citación, noticia relacionada y acta de la reunión efectuada. Se consolidó la matriz de activos de información de la Alcaldía, revisión y ajuste del formato de seguimiento del SIC, elaboración de la lista de chequeo para los Depósitos y elaboración del plan trabajo. Se realizó convocatoria de delegados de los Organismos que conformaran MSPI. | [6 empty] | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 1500000 | 4599017 | Servicio de gestión documental | 1500000000 | 100% | 348270 | Se inicio actividad de digitalización de expedientes de archivo mediante el escaneo de 67.259 imágenes en el mes de enero Digitalización de expedientes de archivo mediante el escaneo de 91.445 imágenes en el mes de febrero, para un total de 158.704 imágenes digitalizadas entre los últimos dos meses. Digitalización de expedientes de archivo mediante el escaneo de 189.566 imágenes en el mes de marzo. | 22.4% | [9 empty] | 22.4% | 99 | 115082000 | 115082000 | 101382000 | 50691000 | 39239000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010339 | BP26005865 | Aplicación de la ley general de archivo al patrimonio documental en la Alcaldía Distrital de Santiago Cali | BP260058651010102 | Realizar la tenencia y custodia de series documentales propias y transferidas | 0 | 30% | 0% | [7 empty] | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 1500000 | 4599017 | Servicio de gestión documental | 1500000000 | 100% | 348270 | Se inicio actividad de digitalización de expedientes de archivo mediante el escaneo de 67.259 imágenes en el mes de enero Digitalización de expedientes de archivo mediante el escaneo de 91.445 imágenes en el mes de febrero, para un total de 158.704 imágenes digitalizadas entre los últimos dos meses. Digitalización de expedientes de archivo mediante el escaneo de 189.566 imágenes en el mes de marzo. | 22.4% | [9 empty] | 22.4% | 99 | 276678000 | 276678000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010339 | BP26005865 | Aplicación de la ley general de archivo al patrimonio documental en la Alcaldía Distrital de Santiago Cali | BP260058651010101 | Realizar la valoración de los documentos de archivos de fondos acumulados para su organización, inventario y digitalización | V1: imágenes digitalizadas y organizadas archivísticamente | 35% | 25% | Se digitalizaron 67.259 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos logrando la ejecución durante el mes de enero. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total de los seguimientos. Organismo: Secretaría de Gobierno, (Decretos, Proyecto de acuerdos y Actas de Consejo de Gobierno). Se digitalizaron 91.445 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos logrando la ejecución durante el mes de febrero, para un total de 158.704 imágenes digitalizadas entre enero y febrero. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total de los seguimientos. Organismo: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (Resoluciones), Secretaria del Deporte y la Recreación (Contratos), Departamento Administrativo de Hacienda Municipal (Omisos), Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (Contratos). Se digitalizaron 189.566 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos logrando la ejecución durante el mes de marzo. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total de los seguimientos. | [6 empty] | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 1500000 | 4599017 | Servicio de gestión documental | 1500000000 | 100% | 348270 | Se inicio actividad de digitalización de expedientes de archivo mediante el escaneo de 67.259 imágenes en el mes de enero Digitalización de expedientes de archivo mediante el escaneo de 91.445 imágenes en el mes de febrero, para un total de 158.704 imágenes digitalizadas entre los últimos dos meses. Digitalización de expedientes de archivo mediante el escaneo de 189.566 imágenes en el mes de marzo. | 22.4% | [9 empty] | 22.4% | 99 | 108240000 | 108240000 | 103633000 | 32641500 | 32641500 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010214 | Realizar intervención con obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 16% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | 1886344 | 1886344 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010222 | Realizar intervención con obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 17% | 60% | Se encuentra en ejecucion intervencion de obra de emergencia en las sedes educativas Para este periodo se sigue atendiendo Vicente borrero, Gabriel Montaño, Veinte de Julio, Liceo Dpatal, Rafael Navia V, Sta Librada, Jose M. Cabal, Jesus Villafañe, Bajo Aguacatal, Bataclan, Ricardo Nieto, IETI y Jesu de atocha con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias. Para este periodo se sigue atendiendo: Veinte de Julio, y Fray ignacio ortiz con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias. | [6 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | 568157607 | 525597825 | 100000000 | 16879798 | 16879798 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010223 | Realizar intervención con obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 17% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | 332638335 | 302398486 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010224 | Realizar obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | 401869159 | 401869159 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010225 | Realizar obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | 113754041 | 113754041 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010226 | Realizar Interventoría a obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo |  | 2% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | 28130841 | 28130841 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010227 | Realizar Interventoría a obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo |  | 1% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | 7962783 | 7962783 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010228 | Realizar intervención con obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 17% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | 229377506 | 208525005 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010230 | Realizar Interventoría a las obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 1.2% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | $ - | 20852501 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010231 | Realizar Interventoría a las obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 1.2% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | $ - | 42559782 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010232 | Realizar Interventoría a las obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 1.2% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 | Actividades para el mejoramiento de infraestructura aun no comienza ejecución Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician Para este periodo se atendienron sedes con actividades de intervencion por Emergencias de Lluvias, y las actividades de obras de adecuación aun no inician | 10.2% | [9 empty] | 10.2% | 99 | $ - | 30239849 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010104 | BP26005257 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260052571010104 | Apoyar la asignación de recursos propios a los fondos de servicios educativos de las IEO de la zona rural | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 20% | 43% | Se transfirieron recursos a tres instituciones educativas oficiales Se transfirieron recursos a las 14 instituciones educativas de la zona rural | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 14 | Se transfirieron recursos a las instituciones educativas oficiales. Se transfirieron recursos a las 14 instituciones educativas oficiales rurales Los recursos de fondos de servicio para las 78 instituciones educativas de la zona urbana ya tienen RPC (estan comprometidos) | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 179720887 | 179720887 | 161710000 | 78000000 | 78000000 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010104 | BP26005257 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260052571010103 | Apoyar la asignación de recursos propios a los fondos de servicios educativos de las IEO de la zona urbana | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 20% | 0% | Los recursos de fondos de servicio para las 78 instituciones educativas de la zona urbana ya tienen RPC (estan comprometidos) | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 14 | Se transfirieron recursos a las instituciones educativas oficiales. Se transfirieron recursos a las 14 instituciones educativas oficiales rurales Los recursos de fondos de servicio para las 78 instituciones educativas de la zona urbana ya tienen RPC (estan comprometidos) | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 1796980845 | 1796980845 | 479844000 | $ - | $ - | 2025-03-25 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010104 | BP26005257 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260052571010105 | Prestar el servicio de mantenimiento, soporte y actualización del módulo financiero ASCII para la consolidación y seguimiento de la información financiera de los FSE | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 10% | 0% | Esta actividad se encuentra en etapa precontractual | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 14 | Se transfirieron recursos a las instituciones educativas oficiales. Se transfirieron recursos a las 14 instituciones educativas oficiales rurales Los recursos de fondos de servicio para las 78 instituciones educativas de la zona urbana ya tienen RPC (estan comprometidos) | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 23298268 | 23298268 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010104 | BP26005257 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260052571010102 | Transferir los recursos de gratuidad educativa a los fondos de servicios educativos de las IEO de la zona rural de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 25% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 14 | Se transfirieron recursos a las instituciones educativas oficiales. Se transfirieron recursos a las 14 instituciones educativas oficiales rurales Los recursos de fondos de servicio para las 78 instituciones educativas de la zona urbana ya tienen RPC (estan comprometidos) | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 1097707172 | 1097707172 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010104 | BP26005257 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260052571010101 | Transferir los recursos de gratuidad educativa a los fondos de servicios educativos de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 25% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 14 | Se transfirieron recursos a las instituciones educativas oficiales. Se transfirieron recursos a las 14 instituciones educativas oficiales rurales Los recursos de fondos de servicio para las 78 instituciones educativas de la zona urbana ya tienen RPC (estan comprometidos) | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 13406962828 | 13406962828 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010101 | Apoyar con intérpretes de lengua de señas colombiana y modelos lingüísticos a estudiantes sordos de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V3= Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 10% | 18.18% | En febrero, se llevó a cabo la gestion del personal de apoyo requerido para la atención de la población con discapacidad auditiva matriculada en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Durante marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para brindar atención a los estudiantes con discapacidad auditiva en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Esta contratación garantiza el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 579600000 | 579600000 | 445254000 | 51127000 | 37658000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010114 | Apoyar con intérpretes de lengua de señas colombiana y modelos lingüísticos a estudiantes sordos de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V3= Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 10% | 1% | En febrero, se llevó a cabo la gestion del personal de apoyo requerido para la atención de la población con discapacidad auditiva matriculada en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Durante marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para brindar atención a los estudiantes con discapacidad auditiva en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Esta contratación garantiza el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 86940000 | 86940000 | 68860000 | 12520000 | 9390000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010103 | Brindar apoyo pedagógico para los estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V4= Número de estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 2% | 18.18% | En febrero, se llevó a cabo la gestion del personal de apoyo requerido para la atención de la población con discapacidad auditiva matriculada en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En marzo, se llevó a cabo la gestion del equipo de apoyo para la atención de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Esta vinculación busca garantizar estrategias pedagógicas adecuadas a sus necesidades. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 255220000 | 255220000 | 117920000 | 10720000 | 7590000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010113 | Brindar apoyo pedagógico para los estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V4= Número de estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 3% | 18.18% | En febrero, se llevó a cabo la gestion del personal de apoyo requerido para la atención de la población con discapacidad auditiva matriculada en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En marzo, se llevó a cabo la gestion del equipo de apoyo para la atención de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Esta vinculación busca garantizar estrategias pedagógicas adecuadas a sus necesidades. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 745579000 | 745579000 | 384120000 | 42900000 | 38280000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010102 | Brindar apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V3= Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 20% | 18.18% | En febrero, se llevó a cabo la gestion del personal de apoyo requerido para la atención de la población con discapacidad auditiva matriculada en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En marzo, se llevó a cabo la gestion del equipo de apoyo para la atención de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Esta vinculación busca garantizar estrategias pedagógicas adecuadas a sus necesidades. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 1726108829 | 1726108829 | 1269015000 | 10890000 | 10890000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010111 | Brindar apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V3= Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 20% | 27.27% | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En marzo, se llevó a cabo la Gestion del equipo de apoyo para atender a los estudiantes con discapacidad auditiva en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este proceso busca garantizar la inclusión y el acceso a una educación de calidad. Los profesionales vinculados contribuirán a la implementación de estrategias pedagógicas adaptadas. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 2757424171 | 2757424171 | 2350194000 | 175014000 | 167424000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010106 | Dotar con paquetes escolares a la población con discapacidad visual de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V3= Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 10% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 7983664 | 7983664 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010109 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación adecuada para la integración social | V5= Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el trabajo y desarrollo humano | 7% | 20% | Se realizó a contratación de las fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social. Actualmente, se encuentran en la fase inicial de ejecución del contrato, estableciendo los planes de atención y seguimiento a los beneficiarios. La Gestion con las fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se realizó de manera exitosa. Actualmente, se están estableciendo los planes de atención y seguimiento para garantizar el acompañamiento efectivo a los beneficiarios. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 251463300 | 251463300 | 246891240 | $ - | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010112 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación adecuada para la integración social | V5= Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el trabajo y desarrollo humano | 8% | 20% | Se realizó a contratación de las fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social. Actualmente, se encuentran en la fase inicial de ejecución del contrato, estableciendo los planes de atención y seguimiento a los beneficiarios. La Gestion con las fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se realizó de manera exitosa. Actualmente, se están estableciendo los planes de atención y seguimiento para garantizar el acompañamiento efectivo a los beneficiarios. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 260607420 | 260607420 | 180289575 | $ - | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010108 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación para el trabajo y el desarrollo humano | V5= Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el trabajo y desarrollo humano | 5% | 20% | Se realizó a contratación de las fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social. Actualmente, se encuentran en la fase inicial de ejecución del contrato, estableciendo los planes de atención y seguimiento a los beneficiarios. El proceso de gestion con las fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se ha completado. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 931817865 | 931817865 | 921487290 | $ - | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010110 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación para el trabajo y el desarrollo humano | V5= Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el trabajo y desarrollo humano | 5% | 20% | Se realizó a contratación de las fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social. Actualmente, se encuentran en la fase inicial de ejecución del contrato, estableciendo los planes de atención y seguimiento a los beneficiarios. El proceso de gestion con las fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se ha completado. | [6 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 3966 | 98% | 4065 | Se presto atencion educativa a la población con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). En el mes de marzo, se llevó a cabo el proceso de vinculación del personal especializado para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, y capacidades y talentos excepcionales, en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). Este avance contribuye al cumplimiento de la meta establecida, asegurando el apoyo necesario para su inclusión y desarrollo académico. La contratación de estos profesionales permite fortalecer los procesos educativos y garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para esta población, a su vez también se realizó la gestión con la fundaciones para la atención educativa de jóvenes con discapacidad, dentro de la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social, se están definiendo y ejecutando los planes de atención y seguimiento, con el propósito de garantizar un acompañamiento efectivo a los beneficiarios y fortalecer su proceso educativo e inclusión social | 16.92% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 931817865 | 931817865 | 897527415 | $ - | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651020104 | Capacitar docentes en Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para la atención de la población escolar con discapacidad y/o talento excepcional | 0 | 100% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201049 | Servicio de educación informal | 120 | 1% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 101179644 | 101179644 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651030101 | Dotar herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas para la atención de la población escolar con discapacidad | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 50% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 2 | 1% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 39855444 | 39855444 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651030102 | Dotar sala audiovisual para la población escolar con discapacidad auditiva | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 50% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 2 | 1% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 16.58% | 99 | 43724912 | 43724912 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010105 | BP26005282 | Mejoramiento de las condiciones de conectividad de las sedes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260052821010104 | Brindar soporte técnico y mantenimiento a la infraestructura de red implementada | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010018 | Sedes educativas oficiales con servicio de conectividad mejorado | 4 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 4 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 30766234 | 30766234 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010105 | BP26005282 | Mejoramiento de las condiciones de conectividad de las sedes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260052821010103 | Realizar instalación y configuración de la infraestructura de red e interconexión a REMI | V1= Número de sedes educativas con adecuación de infraestructura para mejorar el servicio conectividad | 80% | 0% | [7 empty] | 61020010018 | Sedes educativas oficiales con servicio de conectividad mejorado | 4 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 4 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 299926844 | 299926844 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010105 | BP26005282 | Mejoramiento de las condiciones de conectividad de las sedes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260052821020101 | Adquirir servicio de conectividad a internet para las sedes educativas |  | 90% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 50% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1407619685 | 1407619685 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010105 | BP26005282 | Mejoramiento de las condiciones de conectividad de las sedes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260052821020102 | Realizar adecuaciones a las redes LAN y WLAN, a través de la bolsa de repuestos y suministros | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 50% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 170188070 | 170188070 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891010101 | Actualizar los manuales de convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de Atención Integral en convivencia escolar | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 92 | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 92 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 416333928 | 416333928 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891010108 | Implementar una estrategia integral para la convivencia escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de Atención Integral en convivencia escolar | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 92 | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 92 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 24192068 | 24192068 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891010109 | Implementar una estrategia integral para la convivencia escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de Atención Integral en convivencia escolar | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 92 | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 92 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 4887229490 | 4887229490 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891010105 | Realizar formación a docentes y agentes educativos de las IEO focalizadas en resolución de conflictos. | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de Atención Integral en convivencia escolar | 35% | 0% | [7 empty] | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 92 | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 92 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 38960840 | 38960840 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891010103 | Realizar Jornadas Pedagógicas relacionadas con la implementación de la ruta de atención integral a los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 92 | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 92 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 16073540 | 16073540 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891020101 | Realizar acompañamiento para el fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales | 0 | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 92 | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 48 | 15% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 429134208 | 429134208 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891020102 | Realizar un documento de lineamientos técnicos para la integración curricular desde los diferentes enfoques de la convivencia escolar | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 92 | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 48 | 15% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 26558470 | 26558470 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891020202 | Realizar Dotación de mobiliario para propiciar ambientes de aprendizaje significativo a través de la implementación de los PPT para Educación integral | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 50% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 16 | 20% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 825765036 | 825765036 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891020201 | Realizar Dotación de recursos educativos didácticos para propiciar ambientes de aprendizaje significativo a través de la implementación de los PPT | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 50% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 16 | 20% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 291040000 | 291040000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891020301 | Realizar talleres de experiencias significativas con el fin de fortalecer los proyectos pedagógicos transversales desde un enfoque integral | 0 | 100% | 0% | [7 empty] | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 92 | 2201049 | Servicio de educación informal | 285 | 15% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 47251200 | 47251200 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010102 | Realizar acompañamiento a la implementación de modelos educativos flexibles de extraedad | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 2536 | 61% | 29 | Se atendieron 4 estudiantes de las IEO en la modalidad hospitalaria con enfermedades crónicas Se atendieron 17 NNAJ Hospitalizados registro matricula oficial, 5 NNAJ Atendidos en AAE establecimiento registrados en matricula oficial y 7 NNAJ atendidos registrados en la matricula oficial para un total de 29 Estudiantes de las IEO. | 10.1% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 64874703 | 64874703 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010103 | Realizar acompañamiento a la implementación de modelos educativos flexibles de zona rural | V3= Número estudiantes con Metodologías Flexibles para Educación Rural. | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 2536 | 61% | 29 | Se atendieron 4 estudiantes de las IEO en la modalidad hospitalaria con enfermedades crónicas Se atendieron 17 NNAJ Hospitalizados registro matricula oficial, 5 NNAJ Atendidos en AAE establecimiento registrados en matricula oficial y 7 NNAJ atendidos registrados en la matricula oficial para un total de 29 Estudiantes de las IEO. | 10.1% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 42759292 | 42759292 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010105 | Realizar acompañamiento emocional a la comunidad educativa que implementa la estrategia de Apoyo Académico Especial | 0 | 6% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 2536 | 61% | 29 | Se atendieron 4 estudiantes de las IEO en la modalidad hospitalaria con enfermedades crónicas Se atendieron 17 NNAJ Hospitalizados registro matricula oficial, 5 NNAJ Atendidos en AAE establecimiento registrados en matricula oficial y 7 NNAJ atendidos registrados en la matricula oficial para un total de 29 Estudiantes de las IEO. | 10.1% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 48196680 | 48196680 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010104 | Realizar atención educativa a los estudiantes con enfermedad crónica, enfermedad rara y embarazo que están matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales | V4= Número de estudiantes con Apoyo Académico Especial y Emocional | 31% | 10% | Se contrató una docente para atención en la modalidad hospitalaria beneficiando a 4 estudiantes de IEO con enfermedades cronicas Se gestiono el apoyo de 2 docentes domiciliarios y 2 docentes para área hospitalaria, para un total de 4 docentes que atienden en la estrategia de Apoyo académico especial, Se atendieron 17 NNAJ Hospitalizados registro matricula oficial, 5 NNAJ Atendidos en AAE establecimiento registrados en matricula oficial y 7 NNAJ atendidos registrados en la matricula oficial para n total de 29 Estudiantes de las IEO. | [6 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 2536 | 61% | 29 | Se atendieron 4 estudiantes de las IEO en la modalidad hospitalaria con enfermedades crónicas Se atendieron 17 NNAJ Hospitalizados registro matricula oficial, 5 NNAJ Atendidos en AAE establecimiento registrados en matricula oficial y 7 NNAJ atendidos registrados en la matricula oficial para un total de 29 Estudiantes de las IEO. | 10.1% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 253404562 | 253404562 | 75900000 | 11385000 | 7590000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010101 | Realizar la atención educativa en aulas de modelos educativos flexibles de extraedad | V1= Número de estudiantes con Metodologías Educativas Flexibles para población en Extraedad. | 24% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 2536 | 61% | 29 | Se atendieron 4 estudiantes de las IEO en la modalidad hospitalaria con enfermedades crónicas Se atendieron 17 NNAJ Hospitalizados registro matricula oficial, 5 NNAJ Atendidos en AAE establecimiento registrados en matricula oficial y 7 NNAJ atendidos registrados en la matricula oficial para un total de 29 Estudiantes de las IEO. | 10.1% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 197977800 | 197977800 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010108 | Realizar orientación y asistencia técnica a directivos docentes y docentes sobre los componentes administrativos, pedagógicos y de gestión en la implementación de los modelos flexibles | 0 | 25% | 28% | Se gestiono el apoyo de dos profesionales para el acompañamiento y orientacion a 37 docentes de las a IEO en Modelos Educativos Flexible En Metodologias educativas flexibles se han desarrollado asistencias tecnicas en 3 IEO benefiando a 13 docentes, 6 directivos docentes , 1 auxiliar administrativo | [6 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 2536 | 61% | 29 | Se atendieron 4 estudiantes de las IEO en la modalidad hospitalaria con enfermedades crónicas Se atendieron 17 NNAJ Hospitalizados registro matricula oficial, 5 NNAJ Atendidos en AAE establecimiento registrados en matricula oficial y 7 NNAJ atendidos registrados en la matricula oficial para un total de 29 Estudiantes de las IEO. | 10.1% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 204511104 | 204511104 | 75570000 | 20130000 | 20130000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010206 | Realizar evento académico con los docentes que atienden estudiantes en condición de enfermedad crónica, enfermedad rara y embarazo | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201049 | Servicio de educación informal | 127 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 3515850 | 3515850 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010201 | Realizar formación a docentes de modelos educativos flexibles de extraedad | 0 | 34% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201049 | Servicio de educación informal | 127 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 57453546 | 57453546 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010202 | Realizar formación a docentes de modelos educativos flexibles de zona rural | 0 | 26% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201049 | Servicio de educación informal | 127 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 43513626 | 43513626 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010204 | Realizar formación a docentes de modelos flexibles para educación formal de jóvenes, adultos y adulto mayor | 0 | 30% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201049 | Servicio de educación informal | 127 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 51244539 | 51244539 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010207 | Realizar procesos de sensibilización hacia la cultura de vejez y envejecimiento | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201049 | Servicio de educación informal | 127 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 14416653 | 14416653 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010303 | Dotar ambientes educativos para estudiantes en condición enfermedad crónica, enfermedad rara y embarazo para las modalidades domiciliaria y hospitalaria del apoyo académico especial | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 38 | 26% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 10217088 | 10217088 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010301 | Dotar de canasta educativa requerida para los modelos educativos flexibles de extraedad | V1= Número de estudiantes con Metodologías Educativas Flexibles para población en Extraedad. | 66% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 38 | 26% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 231861488 | 231861488 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010302 | Dotar de canasta educativa requerida para los modelos educativos flexibles de zona rural y aula multigrado | V3= Número estudiantes con Metodologías Flexibles para Educación Rural. | 23% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 38 | 26% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 81441360 | 81441360 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010304 | Dotar de canasta educativa requerida para los modelos educativos flexibles para educación formal de jóvenes, adultos y adulto mayor | V2= Número estudiantes atendidos con metodologías flexibles para jóvenes y adultos. | 8% | 0% | [7 empty] | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2536 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 38 | 26% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 27967500 | 27967500 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010126 | BP26005333 | Fortalecimiento de estrategias de educación inclusiva para población víctima, migrante y con vulnerabilidad socioeconómica matriculada en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053331010103 | Dotar de paquetes escolares a estudiantes migrantes y vulnerables socioeconómicamente matriculados en las IEO | V6= Número de estudiantes clasificados en grupos A,B,C del SISBEN, Víctimas del Conflicto y migrantes beneficiarios de estrategias de Educación Inclusiva | 35% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 8044 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 272332500 | 272332500 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010126 | BP26005333 | Fortalecimiento de estrategias de educación inclusiva para población víctima, migrante y con vulnerabilidad socioeconómica matriculada en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053331010102 | Dotar paquetes escolares a estudiantes víctimas del conflicto armado matriculados en las IEO | V6= Número de estudiantes clasificados en grupos A,B,C del SISBEN, Víctimas del Conflicto y migrantes beneficiarios de estrategias de Educación Inclusiva | 35% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 8044 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 294160560 | 294160560 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010126 | BP26005333 | Fortalecimiento de estrategias de educación inclusiva para población víctima, migrante y con vulnerabilidad socioeconómica matriculada en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053331010107 | Realizar acompañamiento situado con intérpretes de lenguas nativas para estudiantes víctimas del conflicto armado que son población indígena y que se encuentran matriculados en instituciones educativas oficiales | V2= Número estudiantes con implementación de procesos etnoeducativos para comunidades indígenas. V6= Número de estudiantes clasificados en grupos A,B,C del SISBEN, Víctimas del Conflicto y migrantes beneficiarios de estrategias de Educación Inclusiva | 8% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 8044 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 110174880 | 110174880 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010126 | BP26005333 | Fortalecimiento de estrategias de educación inclusiva para población víctima, migrante y con vulnerabilidad socioeconómica matriculada en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053331010109 | Realizar formación a docentes para la atención de población víctima del conflicto armado y migrante | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 8044 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 46127054 | 46127054 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010126 | BP26005333 | Fortalecimiento de estrategias de educación inclusiva para población víctima, migrante y con vulnerabilidad socioeconómica matriculada en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053331010106 | Realizar formación a estudiantes víctimas del conflicto armado, migrantes, y comunidad de acogida para reforzar competencias (habilidades) socioemocionales y proyecto de vida | V6= Número de estudiantes clasificados en grupos A,B,C del SISBEN, Víctimas del Conflicto y migrantes beneficiarios de estrategias de Educación Inclusiva | 12% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 8044 | 100% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 44122748 | 44122748 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010113 | BP26005337 | Implementación del Observatorio de la Educación para el monitoreo del sector educativo de Santiago de Cali | BP260053371010102 | Elaborar resultados que permitan caracterizar y monitorear el sector educativo, a partir de datos, indicadores y cartografía. | V1= documentos de monitoreo del sector educativo producidos por el Observatorio de Educación | 30% | 0% | [7 empty] | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 1 | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 100% | 0 | Se adelentó solicitud de Acuerdo transferencia de datos entre DAPD y SED, y proceso de adquisición Power Bi, con visto bueno de DATIC Se depuro y consolido base de dato SIMAT Anexos 6A- 5A y Sistema HUMANO de 2019 a 2024 Se realizó la clasificación de planteles educativos oficiales 2020-2024 con base en los resultados de la prueba Saber 11. Se realizó la solicitud de compra de la licencia de software Microsoft Power BI. Se elaboró el requerimiento, se consiguió el concepto técnico de viabilidad de DATIC y se hizo el proceso ante contratación. Se realizó el análisis de las Tasas de: cobertura educativa bruta y neta, repitencia, deserción escolar, extra-edad, aprobación en Cali general en Cali general, según por niveles educativos y por comunas, entre otros análisis de matrícula de las IEO de Santiago de Cali en el marco del aporte de la Secretaría de Educación al informe Cali, cómo vamos 2024. Se inició el proceso de Prototipado y el Caso de Uso para el Observatorio con el acompañamiento del equipo de DATIC. | 12% | [9 empty] | 12% | 99 | 21331433 | 21331433 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010113 | BP26005337 | Implementación del Observatorio de la Educación para el monitoreo del sector educativo de Santiago de Cali | BP260053371010104 | Realizar acciones que fortalezcan la gestión y la calidad de los datos del sector educativo |  | 15% | 80% | Se adelantó solicitud de Acuerdo transferencia de datos entre DAPD y SED, y proceso de adquisición Power Bi, con visto bueno de DATIC Se depuro y consolido base de dato SIMAT Anexos 6A- 5A y Sistema HUMANO de 2019 a 2024 Se tiene PAC y PAA para la adquisición de las licencias de Microsoft Power BI Premium per User. También, se realizó la clasificación de planteles educativos oficiales 2020-2024 con base en los resultados de la prueba Saber 11. Se realizó la solicitud de compra de la licencia de software Microsoft Power BI. Se elaboró el requerimiento, se consiguió el concepto técnico de viabilidad de DATIC y se hizo el proceso ante contratación. | [6 empty] | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 1 | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 100% | 0 | Se adelentó solicitud de Acuerdo transferencia de datos entre DAPD y SED, y proceso de adquisición Power Bi, con visto bueno de DATIC Se depuro y consolido base de dato SIMAT Anexos 6A- 5A y Sistema HUMANO de 2019 a 2024 Se realizó la clasificación de planteles educativos oficiales 2020-2024 con base en los resultados de la prueba Saber 11. Se realizó la solicitud de compra de la licencia de software Microsoft Power BI. Se elaboró el requerimiento, se consiguió el concepto técnico de viabilidad de DATIC y se hizo el proceso ante contratación. Se realizó el análisis de las Tasas de: cobertura educativa bruta y neta, repitencia, deserción escolar, extra-edad, aprobación en Cali general en Cali general, según por niveles educativos y por comunas, entre otros análisis de matrícula de las IEO de Santiago de Cali en el marco del aporte de la Secretaría de Educación al informe Cali, cómo vamos 2024. Se inició el proceso de Prototipado y el Caso de Uso para el Observatorio con el acompañamiento del equipo de DATIC. | 12% | [9 empty] | 12% | 99 | 48727791 | 48727791 | 20484000 | 10242000 | 10242000 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010113 | BP26005337 | Implementación del Observatorio de la Educación para el monitoreo del sector educativo de Santiago de Cali | BP260053371010101 | Realizar la consolidación, depuración, procesamiento y análisis de datos relevantes para la caracterización y monitoreo del sector educativo. | V1= documentos de monitoreo del sector educativo producidos por el Observatorio de Educación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 1 | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 100% | 0 | Se adelentó solicitud de Acuerdo transferencia de datos entre DAPD y SED, y proceso de adquisición Power Bi, con visto bueno de DATIC Se depuro y consolido base de dato SIMAT Anexos 6A- 5A y Sistema HUMANO de 2019 a 2024 Se realizó la clasificación de planteles educativos oficiales 2020-2024 con base en los resultados de la prueba Saber 11. Se realizó la solicitud de compra de la licencia de software Microsoft Power BI. Se elaboró el requerimiento, se consiguió el concepto técnico de viabilidad de DATIC y se hizo el proceso ante contratación. Se realizó el análisis de las Tasas de: cobertura educativa bruta y neta, repitencia, deserción escolar, extra-edad, aprobación en Cali general en Cali general, según por niveles educativos y por comunas, entre otros análisis de matrícula de las IEO de Santiago de Cali en el marco del aporte de la Secretaría de Educación al informe Cali, cómo vamos 2024. Se inició el proceso de Prototipado y el Caso de Uso para el Observatorio con el acompañamiento del equipo de DATIC. | 12% | [9 empty] | 12% | 99 | 48727791 | 45180765 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010113 | BP26005337 | Implementación del Observatorio de la Educación para el monitoreo del sector educativo de Santiago de Cali | BP260053371010105 | Realizar la estructuración e implementación del componente tecnológico asociado a la gestión de datos y visualización de resultados. | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 1 | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 100% | 0 | Se adelentó solicitud de Acuerdo transferencia de datos entre DAPD y SED, y proceso de adquisición Power Bi, con visto bueno de DATIC Se depuro y consolido base de dato SIMAT Anexos 6A- 5A y Sistema HUMANO de 2019 a 2024 Se realizó la clasificación de planteles educativos oficiales 2020-2024 con base en los resultados de la prueba Saber 11. Se realizó la solicitud de compra de la licencia de software Microsoft Power BI. Se elaboró el requerimiento, se consiguió el concepto técnico de viabilidad de DATIC y se hizo el proceso ante contratación. Se realizó el análisis de las Tasas de: cobertura educativa bruta y neta, repitencia, deserción escolar, extra-edad, aprobación en Cali general en Cali general, según por niveles educativos y por comunas, entre otros análisis de matrícula de las IEO de Santiago de Cali en el marco del aporte de la Secretaría de Educación al informe Cali, cómo vamos 2024. Se inició el proceso de Prototipado y el Caso de Uso para el Observatorio con el acompañamiento del equipo de DATIC. | 12% | [9 empty] | 12% | 99 | 81212985 | 81212985 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010113 | BP26005337 | Implementación del Observatorio de la Educación para el monitoreo del sector educativo de Santiago de Cali | BP260053371010106 | Realizar la consolidación, depuración, procesamiento y análisis de datos relevantes para la caracterización y monitoreo del sector educativo. |  | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 1 | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 100% | 0 | Se adelentó solicitud de Acuerdo transferencia de datos entre DAPD y SED, y proceso de adquisición Power Bi, con visto bueno de DATIC Se depuro y consolido base de dato SIMAT Anexos 6A- 5A y Sistema HUMANO de 2019 a 2024 Se realizó la clasificación de planteles educativos oficiales 2020-2024 con base en los resultados de la prueba Saber 11. Se realizó la solicitud de compra de la licencia de software Microsoft Power BI. Se elaboró el requerimiento, se consiguió el concepto técnico de viabilidad de DATIC y se hizo el proceso ante contratación. Se realizó el análisis de las Tasas de: cobertura educativa bruta y neta, repitencia, deserción escolar, extra-edad, aprobación en Cali general en Cali general, según por niveles educativos y por comunas, entre otros análisis de matrícula de las IEO de Santiago de Cali en el marco del aporte de la Secretaría de Educación al informe Cali, cómo vamos 2024. Se inició el proceso de Prototipado y el Caso de Uso para el Observatorio con el acompañamiento del equipo de DATIC. | 12% | [9 empty] | 12% | 99 | $ - | 3547026 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010102 | Diseñar el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 0% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 40% | 0 | Se realizaron 22 informes del análisis de Plan de área de su triangulación con el PEI y las oportunidades de mejora de 22 IEO. Se inició la estructuración del proceso en la etapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 1.6% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 106576841 | 106576841 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010103 | Implementar proceso de asistencia técnica a los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 80% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 40% | 0 | Se realizaron 22 informes del análisis de Plan de área de su triangulación con el PEI y las oportunidades de mejora de 22 IEO. Se inició la estructuración del proceso en la etapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 1.6% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 2952832000 | 2952832000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010101 | Realizar asistencia técnica para detallar metodológica y conceptualmente las prácticas de enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 0% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 40% | 0 | Se realizaron 22 informes del análisis de Plan de área de su triangulación con el PEI y las oportunidades de mejora de 22 IEO. Se inició la estructuración del proceso en la etapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 1.6% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 310436025 | 310436025 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010105 | Realizar seguimiento al proceso de asistencia técnica en las Instituciones Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 20% | 8% | Se realizaron 22 informes del análisis de Plan de área de su triangulación con el PEI y las oportunidadmes de mejora de 22 IEO Se realizó una asistencia técnica a la IEO Eva Riascos Plata. Se realizaron 15 informes de análisis de los planes de área de lengua extranjera de 15 IEO. Además de la depuración y ajuste del instrumento matriz de análisis que triangula en Proyecto Educativo Institucional, Plan de área de lengua extranjera y planes de aula. | [6 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 40% | 0 | Se realizaron 22 informes del análisis de Plan de área de su triangulación con el PEI y las oportunidades de mejora de 22 IEO. Se inició la estructuración del proceso en la etapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 1.6% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 425271600 | 425271600 | 137715000 | 66135000 | 66135000 | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010207 | Aplicar prueba de entrada a Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 500 | 40% | 0 | Se estructuró el requerimiento técnico de acuerdo a las necesidades del proyecto para el proceso formativo de estudiantes. Se realizó seguimiento a la implementación del uso de las licencias para el mejoramiento de la enseñanza de lengua extranjera entregadas en la vigencia 2024. Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 1.2% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 40125000 | 40125000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010206 | Aplicar prueba de salida a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 500 | 40% | 0 | Se estructuró el requerimiento técnico de acuerdo a las necesidades del proyecto para el proceso formativo de estudiantes. Se realizó seguimiento a la implementación del uso de las licencias para el mejoramiento de la enseñanza de lengua extranjera entregadas en la vigencia 2024. Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 1.2% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 40125000 | 40125000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010209 | Realizar implementación de las estrategias de formación a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 40% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 500 | 40% | 0 | Se estructuró el requerimiento técnico de acuerdo a las necesidades del proyecto para el proceso formativo de estudiantes. Se realizó seguimiento a la implementación del uso de las licencias para el mejoramiento de la enseñanza de lengua extranjera entregadas en la vigencia 2024. Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 1.2% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 1534800000 | 1534800000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010205 | Realizar seguimiento a la formación de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 500 | 40% | 0 | Se estructuró el requerimiento técnico de acuerdo a las necesidades del proyecto para el proceso formativo de estudiantes. Se realizó seguimiento a la implementación del uso de las licencias para el mejoramiento de la enseñanza de lengua extranjera entregadas en la vigencia 2024. Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 1.2% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 12412920 | 12412920 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010208 | Realizar seguimiento a la formación de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 15% | 8% | Se realizaron 4 asistencias técnicas:2 en la IEO Liceo Departamental, 1 a la IEO Eva Riascos Plata, y 1 a la IEO Normal Superior Farallones. Se realizó seguimiento a la implementación del uso de las licencias para el mejoramiento de la enseñanza de lengua extranjera entregadas en la vigencia 2024. Se diseñó el esquema de supervisión y los instrumentos de reporte de la formación a estudiantes, además la estrategia de comunicación para la convocatoria de los estudiantes con su debido cronograma y desglose de piezas comunicativas. | [6 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 500 | 40% | 0 | Se estructuró el requerimiento técnico de acuerdo a las necesidades del proyecto para el proceso formativo de estudiantes. Se realizó seguimiento a la implementación del uso de las licencias para el mejoramiento de la enseñanza de lengua extranjera entregadas en la vigencia 2024. Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 1.2% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 236165080 | 236165080 | 169395000 | 81975000 | 78180000 | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020101 | Aplicar prueba de entrada a docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 205 | 20% | 0 | Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 0.8% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 16050000 | 16050000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020108 | Aplicar prueba de salida a docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 205 | 20% | 0 | Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 0.8% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 16050000 | 16050000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020111 | Implementar estrategia de inmersión para docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 205 | 20% | 0 | Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 0.8% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 95904000 | 95904000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020109 | Presentar las experiencias significativas que involucran el aprendizaje y la enseñanza de lengua extranjera en el marco del Foro Educativo Distrital | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 205 | 20% | 0 | Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 0.8% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 152331800 | 152331800 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020102 | Realizar implementación de las estrategias de formación docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 205 | 20% | 0 | Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 0.8% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 433380000 | 433380000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020110 | Realizar seguimiento a la formación docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | 0 | 10% | 8% | Se diseñó el esquema de supervisión y los instrumentos de reporte de la formación a docentes, además la estrategia de comunicación para la convocatoria de los docentes con su debido cronograma y desglose de piezas comunicativas | [6 empty] | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 92 | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 205 | 20% | 0 | Se inició la estructuración del proceso en la etrapa precontractual: Análisis de Sector y Estudios Previos | 0.8% | [9 empty] | 1.28% | 99 | 35439300 | 35439300 | 23100000 | 4620000 | $ - | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010106 | Brindar materiales para el desarrollo de estrategias educativas para los estudiantes del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SPRA) | V7= Número de estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con estrategias de educación inclusiva | 22% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 381 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 21590961 | 21590961 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010110 | Brindar materiales para el desarrollo de estrategias educativas para los estudiantes del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SPRA) | V7= Número de estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con estrategias de educación inclusiva | 31% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 381 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 172727688 | 172727688 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010111 | Dotar equipos tecnológicos para la atención de la población del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SPRA) | 0 | 18% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 381 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 66177800 | 66177800 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010101 | Proporcionar guías de trabajo por niveles educativos para la atención a la población del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 381 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 12950000 | 12950000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010109 | Proporcionar guías de trabajo por niveles educativos para la atención a la población del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | 0 | 4% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 381 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 12950000 | 12950000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010105 | Proporcionar Kit escolar a la población del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SPRA) con medidas no privativas de la libertad. | V7= Número de estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con estrategias de educación inclusiva | 1% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 381 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 3293040 | 3293040 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010113 | Proporcionar Kit escolar a la población del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SPRA) con medidas no privativas de la libertad. | V7= Número de estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con estrategias de educación inclusiva | 1% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 381 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 3839512 | 3839512 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010107 | Realizar la nivelación de competencias de educación formal básica y media para la población del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SPRA) con medidas no privativas de la libertad | V7= Número de estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con estrategias de educación inclusiva | 9% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 381 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 26583000 | 26583000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010112 | Realizar la nivelación de competencias de educación formal básica y media para la población del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SPRA) con medidas no privativas de la libertad | V7= Número de estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con estrategias de educación inclusiva | 10% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 381 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 44305000 | 44305000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411020102 | Realizar capacitación a docentes en estrategias para la atención educativa a estudiantes del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SPRA) con medidas no privativas de la libertad | 0 | 40% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201049 | Servicio de educación informal | 113 | 30% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 13579344 | 13579344 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411020101 | Realizar talleres de capacitación a docentes en estrategias para la atención educativa a estudiantes del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SPRA) con medidas privativas de la libertad | 0 | 60% | 0% | [7 empty] | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 12391 | 2201049 | Servicio de educación informal | 113 | 30% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 171655008 | 171655008 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010109 | BP26005347 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053471010102 | Acompañar las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la estrategia de transporte escolar | 0 | 1% | 0% | Durante el mes de marzo no se realizó contratación de esta actividad. | [6 empty] | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 22777 | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 100% | 0 | Debido a republicacion del proceso en bolsa el dia 20 de febrero, se declara la urgencia manifiesta mediante decreto 0078 de 2025, reaizando proceso de contratación directa con incicio de ejecucion el dia 25 de febrero, contrataos que van hasta el dia 7 de marzo de 2025. Se está prestando el servicio a 20.513 estudiantes, lo que se reportará una vez se encuentre obligado el presupuesto de la actividad “Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali” | 0.22% | [9 empty] | 0.22% | 99 | 214316400 | 214316400 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010109 | BP26005347 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053471010106 | Acompañar las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la estrategia de transporte escolar | 0 | 0.88% | 25% | Se realizo el apoyo correspondiente al mes de enero Durante el mes de febrero se contó con la continuidad de los prestadores de servicio para apoyar el desarrollo de las actividades propias del proyecto de inversión Durante el mes de marzo se contó con la continuidad de los prestadores de servicio para apoyar el desarrollo de las actividades propias del proyecto de inversión. | [6 empty] | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 22777 | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 100% | 0 | Debido a republicacion del proceso en bolsa el dia 20 de febrero, se declara la urgencia manifiesta mediante decreto 0078 de 2025, reaizando proceso de contratación directa con incicio de ejecucion el dia 25 de febrero, contrataos que van hasta el dia 7 de marzo de 2025. Se está prestando el servicio a 20.513 estudiantes, lo que se reportará una vez se encuentre obligado el presupuesto de la actividad “Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali” | 0.22% | [9 empty] | 0.22% | 99 | 350065584 | 350065584 | 148018000 | 56301000 | 56301000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010109 | BP26005347 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053471010105 | Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. V2= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urbana y ladera. V3= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar con Discapacidad. V4= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas con obras de infraestructura. | 97.45% | 0% | El 25 de febrero se inicia la prestacion del servicio de transporte escolar, atendiendo a 20513 estudiantes. En el mes de marzo inicia la ejecucion de contrato para prestar el servicio de transporte escolar a 20513 estudiantes | [6 empty] | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 22777 | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 100% | 0 | Debido a republicacion del proceso en bolsa el dia 20 de febrero, se declara la urgencia manifiesta mediante decreto 0078 de 2025, reaizando proceso de contratación directa con incicio de ejecucion el dia 25 de febrero, contrataos que van hasta el dia 7 de marzo de 2025. Se está prestando el servicio a 20.513 estudiantes, lo que se reportará una vez se encuentre obligado el presupuesto de la actividad “Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali” | 0.22% | [9 empty] | 0.22% | 99 | 29235956220 | 29235956220 | 28366941033 | $ - | $ - | 2025-02-25 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010109 | BP26005347 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053471010107 | Realizar operaciones con la bolsa mercantil de Colombia "BMC" | 0 | 0.67% | 0% | Con respecto al contrato de operación por intermediación en la Bolsa Mercantil de Colombia, entre la Secretaría de Educación Distrital y Geo-Capital SAS, se generó la RPC el 12 de febrero de 2025. La rueda de negocios, inicialmente prevista para el 20 de febrero de 2025, tuvo que ser republicada por falta de oferentes calificados. La nueva fecha para la rueda de negocios se estableció para el 04 de marzo de 2025. Debido a esto, el contrato de intermediación mercantil no se llevó a cabo en febrero Actualmente se encuentra en revision desde la supervision del contrato para la autorizacion del pago de la cuota por comision y servicion de registro de bolsa | [6 empty] | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 22777 | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 100% | 0 | Debido a republicacion del proceso en bolsa el dia 20 de febrero, se declara la urgencia manifiesta mediante decreto 0078 de 2025, reaizando proceso de contratación directa con incicio de ejecucion el dia 25 de febrero, contrataos que van hasta el dia 7 de marzo de 2025. Se está prestando el servicio a 20.513 estudiantes, lo que se reportará una vez se encuentre obligado el presupuesto de la actividad “Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali” | 0.22% | [9 empty] | 0.22% | 99 | 199661796 | 199661796 | 172359383 | $ - | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010109 | Arrendar inmuebles para la prestación del servicio educativo de Sedes Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 3% | 42% | Se realizo el pago del arrendamiento | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 905305836 | 905305836 | 860242447 | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010117 | Arrendar inmuebles para la prestación del servicio educativo de Sedes Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 3% | 42% | Se realizo el pago del arrendamiento | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 720000000 | 720000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010105 | Realizar el pago de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 38539998 | 38539998 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010115 | Realizar el pago de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2% | 2.66% | Se realizo el pago de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana correspondiente a las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realizo el pago de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 38539998 | 38539998 | 12846666 | 12846666 | 12846666 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010101 | Realizar el pago del servicio de acueducto de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 8% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 1298322354 | 1298322354 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010111 | Realizar el pago del servicio de acueducto de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 8% | 2.63% | Se realizo Realizar el pago del servicio de acueducto de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali Se realizo el pago del servicio de acueducto de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 1298322354 | 1298322354 | 432774118 | 432774118 | 432774118 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010106 | Realizar el pago del servicio de Acueducto y Alcantarillado de las Instituciones Educativas Rurales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 36148872 | 36148872 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010116 | Realizar el pago del servicio de Acueducto y Alcantarillado de las Instituciones Educativas Rurales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 30000000 | 30000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010102 | Realizar el pago del servicio de alcantarillado de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 9% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 1471059168 | 1471059168 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010112 | Realizar el pago del servicio de alcantarillado de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 9% | 2.66% | Se realizo el pago del servicio de alcantarillado de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali Se realizo el pago del servicio de alcantarillado de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 1471059168 | 1471059168 | 490353056 | 490353056 | 490353056 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010103 | Realizar el pago del servicio de energía de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 23% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 4151657256 | 4151657256 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010113 | Realizar el pago del servicio de energía de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 23% | 2.63% | Se realizo el pago del servicio de energía de las Instituciones Educativas Oficiales del Cali Distrito de Santiago de Cali se realizo pago del servicio de energía de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 4151657256 | 4151657256 | 1383885752 | 1383885752 | 1383885752 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010104 | Realizar el pago del servicio de Recolección de Residuos Sólidos de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 4% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 777655866 | 777655866 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010114 | Realizar el pago del servicio de Recolección de Residuos Sólidos de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 4% | 10.3% | Se realizo el pago del servicio de Recolección de Residuos Sólidos de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Se realizo el pago del servicio de Recolección de Residuos Sólidos de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se realizo el pago de los Servicios Publicos correspondiente a las 92Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali Se realiza el pago de los servicios publicos de las 92 IEO | 4.04% | [9 empty] | 4.04% | 99 | 777655866 | 777655866 | 259218622 | 259218622 | 259218622 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010171 | APORTES CESANTÍAS - PATRONO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 5.37% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 41802242829 | 41802242829 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010143 | APORTES CESANTÍAS ANUALIZADAS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.64% | 90% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral en el mes de febrero Se liquidó la prestación y se realizó el traslado a los fondos privados correspondientes | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 4960826138 | 4960826138 | 4437004027 | 4437004027 | 4437004027 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010125 | APORTES CESANTÍAS PATRONALES DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.49% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 3807286790 | 3807286790 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010152 | APORTES CESANTÍAS RETROACTIVAS PARCIALES ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.05% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 389218235 | 389218235 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010144 | APORTES PENSIÓN ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.83% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación del mes de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 6449806013 | 6449806013 | 1365492625 | 1365492625 | 883560401 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010167 | APORTES PENSIÓN EMPLEADO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.2% | 24% | Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 17128364657 | 17128364657 | 4030155016 | 2663749692 | $ - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010129 | APORTES PENSIÓN EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.2% | 29% | Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1553523595 | 1553523595 | 431538655 | 294734901 | $ - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010145 | APORTES SALUD ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.59% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 4573885573 | 4573885573 | 969127204 | 969127204 | 627211178 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010168 | APORTES SALUD EMPLEADO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.2% | 24% | Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 17128364657 | 17128364657 | 4030155016 | 2663749692 | $ - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010128 | APORTES SALUD EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.2% | 29% | Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1553523595 | 1553523595 | 444309113 | 294734901 | $ - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010169 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN - PATRONO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.34% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 18188573926 | 18188573926 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010126 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN -PATRONO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.21% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1648552081 | 1648552081 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010170 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PATRONO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.34% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 18188573926 | 18188573926 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010127 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD-PATRONO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.21% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1648552081 | 1648552081 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010172 | APPAF.CJS.COM.FAMI. DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.35% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 18246925654 | 18246925654 | 3977156100 | 3977156100 | 2633678548 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010135 | AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.17% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1344995484 | 1344995484 | 392339985 | 392339985 | 389407161 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010158 | AUXILIO MOVILIZACIÓN DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 6574595 | 6574595 | 1402833 | 1402833 | 1391264 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010109 | AUXILIO MOVILIZACIÓN DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 53158146 | 53158146 | 9849714 | 9849714 | 9768100 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010105 | AUXILIO TRANSPORTE DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 51338514 | 51338514 | 40153334 | 40153334 | 40152167 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010140 | BONIF ESPEC RECREAC ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 247403060 | 247403060 | 19701201 | 19701201 | 19469428 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010136 | BONIF SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.2% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1589362839 | 1589362839 | 286764422 | 286764422 | 283022285 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010157 | BONIFICACIÓN DIFÍCIL ACCESO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.04% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 328122990 | 328122990 | 101055203 | 101055203 | 100235237 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010110 | BONIFICACION DIFICIL ACCESO. DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.42% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 3270790137 | 3270790137 | 863443212 | 863443212 | 856074417 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010118 | BONIFICACIÓN GRADO 14 ACTIVOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.02% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 191451394 | 191451394 | 167847350 | 167847350 | 167834403 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010115 | BONIFICACIÓN GRADO 14 ACTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.22% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1748925719 | 1748925719 | 1368329158 | 1368329158 | 1368223957 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010119 | BONIFICACIÓN GRADO 14 RETIRO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 83424490 | 83424490 | 25240505 | 25240505 | 24829545 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010116 | BONIFICACIÓN GRADO 14 RETIRO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.1% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 784089011 | 784089011 | 248625130 | 248625130 | 246556513 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010153 | BONIFICACIÓN PEDAGÓGICA DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.06% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 441255154 | 441255154 | 144663819 | 144663819 | 143495639 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010114 | BONIFICACION PEDAGOGICA DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.77% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 6002866229 | 6002866229 | 1614099359 | 1614099359 | 1599990253 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010151 | CAJA DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.31% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 2414936746 | 2414936746 | 481124900 | 481124900 | 311780095 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010124 | CAJAS COMPEN. FAM.DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.21% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1654119242 | 1654119242 | 439775700 | 439775700 | 292358783 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010122 | ESAP Y OTRAS UNIVERS - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 206988828 | 206988828 | 55049000 | 55049000 | 36603261 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010174 | ESAP Y OTRAS UNIVERS - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.29% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 2285610436 | 2285610436 | 497937000 | 497937000 | 329809046 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010149 | ESAP-LEY 21-82 - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.04% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 301746613 | 301746613 | 60270200 | 60270200 | 39061900 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010123 | ESC INDUST E INSTIT TEC - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.05% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 413680512 | 413680512 | 110010400 | 110010400 | 73138012 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010173 | ESC INDUST E INSTIT TEC - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.64% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 4979333621 | 4979333621 | 995027800 | 995027800 | 658987309 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010150 | ESC INDUST/INST TÉC - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.08% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 602901628 | 602901628 | 120426900 | 120426900 | 78046895 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010131 | HORAS EXTRAS/FESTIVOS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.94% | 14% | Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 7296130193 | 7296130193 | 1287027678 | 1287027678 | 1273882778 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010164 | HORAS EXTRAS/FESTIVOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.09% | 25% | Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 694770016 | 694770016 | 87966450 | 87966450 | 86043810 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010103 | HORAS EXTRAS/FESTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.07% | 25% | Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 16092401545 | 16092401545 | 1267750895 | 1267750895 | 1240042434 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010148 | I.C.B.F. - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.23% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1806736353 | 1806736353 | 360914900 | 360914900 | 233878301 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010121 | I.C.B.F. - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.16% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1240406606 | 1240406606 | 329849400 | 329849400 | 219284489 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010175 | I.C.B.F. - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.76% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 13686262427 | 13686262427 | 2982939000 | 2982939000 | 1975266739 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010142 | INTERESES CESANTÍAS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.08% | 100% | Se pagó la obligación laboral a los funcionarios | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 584942038 | 584942038 | 529241320 | 529241320 | 528953265 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010156 | PRIMA ACADÉMICA DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 25740475 | 25740475 | 6259985 | 6259985 | 6232423 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010111 | PRIMA ACADEMICA DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 33270934 | 33270934 | 4548922 | 4548922 | 4504124 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010134 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.1% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 797529474 | 797529474 | 80358309 | 80358309 | 79436231 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010163 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1014636 | 1014636 | 231145 | 231145 | 229308 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010104 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.02% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 163167650 | 163167650 | 30233789 | 30233789 | 29978151 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010139 | PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.56% | 10% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 4374960890 | 4374960890 | 3946994 | 3946994 | 3915167 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010159 | PRIMA DE NAVIDAD DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.45% | 10% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 3537938362 | 3537938362 | 10742004 | 10742004 | 10614645 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010108 | PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 4.79% | 10% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 37279046058 | 37279046058 | 65371144 | 65371144 | 64513129 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010137 | PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.26% | 10% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1992975118 | 1992975118 | 8494317 | 8494317 | 8439827 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010161 | PRIMA DE SERVICIOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.21% | 2% | Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1612501419 | 1612501419 | 22878283 | 22878283 | 22679978 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010106 | PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.19% | 3% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 17053282367 | 17053282367 | 184544833 | 184544833 | 183344485 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010138 | PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.27% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 2095837969 | 2095837969 | 169115838 | 169115838 | 167111835 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010160 | PRIMA DE VACACIONES DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.21% | 3% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1649708603 | 1649708603 | 4992439 | 4992439 | 4927611 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010107 | PRIMA DE VACACIONES DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.3% | 10% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 17889218538 | 17889218538 | 34432478 | 34432478 | 34008332 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010133 | PRIMA TÉCNICA ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.12% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 938916647 | 938916647 | 51742010 | 51742010 | 51738013 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010146 | RIESGOS PROFES A.R.P. - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.11% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 885774080 | 885774080 | 186924300 | 186924300 | 115068898 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010147 | SENA - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.04% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 301745663 | 301745663 | 60270200 | 60270200 | 39061900 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010120 | SENA - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 206988828 | 206988828 | 55049000 | 55049000 | 36603267 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010117 | SENA - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.29% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 2285586222 | 2285586222 | 497937000 | 497937000 | 329809046 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010165 | SOBRESUELDO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.13% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 8795034848 | 8795034848 | 2371549641 | 2371549641 | 2354160276 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010102 | SOBRESUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.22% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1710059082 | 1710059082 | 67498307 | 67498307 | 67006273 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010130 | SUELDO ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 5.39% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 41888175678 | 41888175678 | 9356446023 | 9356446023 | 9286899598 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010141 | SUELDO DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.41% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 3167660073 | 3167660073 | 226630215 | 226630215 | 223630283 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010166 | SUELDO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.76% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 21448302166 | 21448302166 | 6470853127 | 6470853127 | 6416118725 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010101 | SUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 20.1% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 311012042517 | 311012042517 | 76898156571 | 76898156571 | 76244891515 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010179 | SUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 20.09% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1549281000 | 1549281000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010155 | SUELDO VACACIONES DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.56% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 4351680498 | 4351680498 | 1193676502 | 1193676502 | 1193430725 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010112 | SUELDO VACACIONES DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.62% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las 92 instituciones educativas | 15.61% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 59231614447 | 59231614447 | 13178185768 | 13178185768 | 13175830837 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010218 | APORTE SEGURIDAD SOCIAL SALUD - PATRONO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 93675219 | 93675219 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010216 | APORTES CESANTÍAS - PATRONO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 204607441 | 204607441 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010220 | APORTES PENSIÓN EMPLEADO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.02% | 13% | Se pagó la obligación laboral del mes de febrero El MEN no ha realizado giro al FOMAG | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 117922492 | 117922492 | 21530554 | 15145325 | $ - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010219 | APORTES SALUD EMPLEADO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.02% | 13% | Se pagó la obligación laboral del mes de febrero El MEN no ha realizado giro al FOMAG | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 117922492 | 117922492 | 21530554 | 15145325 | $ - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010217 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN- PATRONO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 93675219 | 93675219 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010215 | APPAF.CJS.COM.FAMI. DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 100494498 | 100494498 | 21261000 | 21261000 | 14958500 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010204 | AUXILIO TRANSPORTE DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 1562623 | 1562623 | 1280000 | 1280000 | 1280003 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010208 | BONIFICACIÓN DIFÍCIL ACCESO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 28970785 | 28970785 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010213 | ESAP Y OTRAS UNIVERS - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 12596020 | 12596020 | 2664800 | 2664800 | 1875800 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010214 | ESC INDUST E INSTIT TEC - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 25153345 | 25153345 | 5322100 | 5322100 | 3745200 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010202 | HORAS EXTRAS/FESTIVOS DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 25% | Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 69151876 | 69151876 | 7277374 | 7277374 | 7274371 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010212 | I.C.B.F. - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 75301729 | 75301729 | 15947000 | 15947000 | 11219400 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010203 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 3347660 | 3347660 | 961564 | 961564 | 961411 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010207 | PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 0.46% | Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 216932991 | 216932991 | 996063 | 996063 | 995651 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010205 | PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 9% | Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 6883301 | 6883301 | 1877665 | 1877665 | 1876891 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010206 | PRIMA DE VACACIONES DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 0.46% | Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 111907417 | 111907417 | 488148 | 488148 | 487945 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010211 | SENA - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 12596020 | 12596020 | 2664800 | 2664800 | 1875800 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010201 | SUELDO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.29% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 2292087705 | 2292087705 | 417581117 | 417581117 | 417523890 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010210 | SUELDO VACACIONES DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.04% | 25% | Se pagó la obligación laboral del mes de enero Se pagó la obligación laboral del mes de febrero Se liquidó y pagó la obligación de marzo | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de enero. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta de docentes temporal. Se liquidó y pagó oportunamente la nómina de la planta temporal de docentes | 0.1% | [9 empty] | 14.06% | 99 | 273782135 | 273782135 | 71144422 | 71144422 | 71143791 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010105 | Adquirir servicio de internet que favorezca el desarrollo de las labores en las seis zonas educativas de Santiago de Cali | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 76 | 100% |  | Se finalizó la etapa de formulación del POIV y se está a la espera de la aprobación de los estudios previos por parte del MEN, los cuales fueron elaborados desde el área de contratación. Se proyecta iniciar las visitas en el mes de abril. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 3130897 | 3130897 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Despacho Educación
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010114 | Adquirir servicio de transporte que garantice el desarrollo de las visitas de verificación de cumplimiento normativo de los establecimientos de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 76 | 100% |  | Se finalizó la etapa de formulación del POIV y se está a la espera de la aprobación de los estudios previos por parte del MEN, los cuales fueron elaborados desde el área de contratación. Se proyecta iniciar las visitas en el mes de abril. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 50199940 | 50199940 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Despacho Educación
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010106 | Alquiler de equipos tecnológicos que favorezca el desarrollo de las labores las seis zonas Educativas de Santiago de Cali | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 76 | 100% |  | Se finalizó la etapa de formulación del POIV y se está a la espera de la aprobación de los estudios previos por parte del MEN, los cuales fueron elaborados desde el área de contratación. Se proyecta iniciar las visitas en el mes de abril. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 17642529 | 17642529 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Despacho Educación
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010116 | Evaluar la pertinencia pedagógica de las solicitudes de registro de los programas ETDH | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 76 | 100% |  | Se finalizó la etapa de formulación del POIV y se está a la espera de la aprobación de los estudios previos por parte del MEN, los cuales fueron elaborados desde el área de contratación. Se proyecta iniciar las visitas en el mes de abril. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 11413500 | 11413500 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Despacho Educación
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010115 | Evaluar la pertinencia pedagógica de las solicitudes de renovación de los programas ETDH | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 76 | 100% |  | Se finalizó la etapa de formulación del POIV y se está a la espera de la aprobación de los estudios previos por parte del MEN, los cuales fueron elaborados desde el área de contratación. Se proyecta iniciar las visitas en el mes de abril. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 15978900 | 15978900 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Despacho Educación
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010113 | Realizar el apoyo a la gestión en las acciones de seguimiento y control a los establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y desarrollo humano, en el cumplimiento de la normatividad vigente para la prestación del servicio educativo | 0 | 25% | 5% | Se da inicio a la actividad para brindar apoyo a la gestión mediante el seguimiento y control de los establecimientos de educación formal y de educación para el trabajo y desarrollo humano | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 76 | 100% |  | Se finalizó la etapa de formulación del POIV y se está a la espera de la aprobación de los estudios previos por parte del MEN, los cuales fueron elaborados desde el área de contratación. Se proyecta iniciar las visitas en el mes de abril. | 1.25% | [9 empty] | 1.25% | 99 | 507200060 | 507200060 | 90170000 | 15500000 | 3130000 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | Secretaría de Educación | Despacho Educación
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010103 | Realizar apoyo a la operación del Programa de Alimentación Escolar PAE en Santiago de Cali | 0 | 7% | 25% | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizaron visitas de supervisión a 10 Instituciones educativas de la ciudad. Se realizaron visitas de supervisión a 10 Instituciones educativas de la ciudad para un total de 25 en lo corrido de la vigencia | [6 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 2275660872 | 2275660872 | 768516000 | 276159000 | 255980000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010104 | Realizar desplazamientos a las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 571140997 | 571140997 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010105 | Realizar interventoría del Programa de Alimentación Escolar PAE en Santiago de Cali | 0 | 4% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 7120190225 | $ - | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010123 | Realizar operaciones con la bolsa mercantil de Colombia "BMC" | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 1015641246 | 1015641246 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010102 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali |  | 3.33% | 20% | Avance corresponde al proceso pre contractual para la atención del programa para la vigencia 2025 Se realizo la entrega de 3.017 raciones en la modalidad jornada única con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 630.481 raciones en la modalidad jornada única | [6 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 12211329800 | 12211329800 | 2410411261 | $ - | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010111 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali |  | 3.33% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 243926934 | 243926934 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010119 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali |  | 3.33% | 0% | Avance corresponde al proceso pre contractual para la atención del programa para la vigencia 2025 con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 630.481 raciones en la modalidad jornada única | [6 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 20499652910 | 20499652910 | 6609272566 | $ - | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010120 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali |  | 3.33% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 2535723576 | 2535723576 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010121 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali |  | 3.33% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 3244273977 | 3244273977 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010122 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali |  | 3.33% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 316823720 | 316823720 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010101 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 24% | Avance corresponde al proceso pre contractual para la atención del programa para la vigencia 2025 Se realizo la entrega de 17.817 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única | [6 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 56273193806 | 56273193806 | 13353114691 | 1004952788 | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010112 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 28828792043 | 28828792043 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010113 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 0% | Avance corresponde al proceso pre contractual para la atención del programa para la vigencia 2025 con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 630.481 raciones en la modalidad jornada única | [6 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 6960197131 | 6960197131 | 6005528117 | $ - | $ - | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010114 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 2846880461 | 2846880461 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010115 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 241514851 | 241514851 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010116 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 73926934 | 73926934 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010117 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 10671305726 | 10671305726 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010118 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | 3770156984 | 3770156984 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010124 | Realizar interventoría del Programa de Alimentación Escolar PAE en Santiago de Cali |  | 4% | 0% | [7 empty] | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 151292 | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 37249705 | 100% | 3115562 | Durante el mes de enero se realizo la visita a 4 Instituciones Educativas Oficiales Se realizo la entrega de 20.834 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y jornada única Con la ejecución del mes de marzo se ha realizado la entrega de 2.485.081 raciones en la modalidad complemento alimentario AM/PM y 630.481 raciones de almuerzo para jornada única, beneficiando a 138.173 estudiantes focalizados. | 4.22% | [9 empty] | 4.22% | 99 | $ - | 7120190225 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010102 | Adquirir el servicio de aseo integral y desinfección a las Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 4% | 36% | Se gestionó la prestación del servicio de aseo y desinfección en las 92 IEO conforme a lo establecido garantizando un entorno adecuado para el desarrollo de la actividades escolares Se ha oprestado el servicio de aseo y desinfección en las IEO conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso común se ha prestado el servicio de aseo y desinfección en las IEO conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso comun | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 15477479712 | 7877479712 | 7681864145 | 320855244 | $ - | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010107 | Adquirir el servicio de transporte para el apoyo a la gestión del Secretaría de Educación | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 585575543 | 585575543 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010116 | Adquirir el servicio de vigilancia a las Instituciones Educativas | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 11% | 24% | Se gestionó la prestacion del servicio de vigilancia en las 92 IEO Se gestionó la prestacion del servicio de vigilancia en las 92 IEO se ha prestado el sevicio de vigilancia en las IEO sin inconveniente | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 14522520288 | 22122520288 | 20861838033 | 5751738147 | 3383123885 | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010119 | Brindar ARL a Estudiantes en prácticas de las Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 18% | Se realizó sin novedad el pago de la ARL de todos los estudiantes Se realizó sin novedad uy dentro de los términos el pago de la ARL de todos los estudicantes | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 428601121 | 428601121 | 81790800 | 81790800 | 17482300 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010110 | Dotar al personal administrativo al servicio de la Secretaría de Educación de Cali. (Ley 70/88) | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 12% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 2934448863 | 2934448863 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010111 | Dotar al personal docente de las Instituciones Educativas Oficiales al servicio de la Secretaría de Educación de Cali. (Ley 70/88) | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 396430164 | 396430164 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010108 | Dotar de materiales y suministros a la Secretaría de Educación | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 264417642 | 264417642 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010109 | Promover programas de bienestar, provisión, capacitación, diagnóstico y Desarrollo del Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 715434741 | 715434741 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010105 | Realizar el apoyo a la gestión administrativa para la prestación del servicio educativo de la secretaría de Educación de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 24% | Se realizo el apoyo a la gestion correspondiente al mes de enero para las 92 IEO Se contrataron los prestadores de servicios en los niveles requeridos se está prestando el servicio con el personal, en los niveles requeridos | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 8800000000 | 8800000000 | 8700388000 | 3637318000 | 3389888000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010117 | Realizar el apoyo a la gestión administrativa para la prestación del servicio educativo de la secretaría de Educación de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 31% | 24% | se está prestando el servicio con el personal, en los niveles requeridos | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 7000000000 | 7000000000 | 2012504000 | 171478000 | 57442000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010112 | Realizar la interventoría de la dotación de vestuario y calzado para el personal administrativo y docente de las Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.5% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 109468800 | 109468800 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010120 | Realizar provisiones en Carreras Administrativas | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 92 | 100% | 92 | Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se gestionó el servicio de aseo, vigilancia, apoyo a la gestión administrativa, pago de ARL a estudiantes entre otros para el funcionamiento de las 92 IEO. Se ha garantizado el servicio de aseo y desinfección en las IEO sin inconvenientes, al igual que el servicio de vigilancia, que se presta sin contratiempos. El pago de la ARL para todos los estudiantes se realizó sin novedad y dentro de los plazos establecidos. Se contrataron los prestadores de servicios según los niveles requeridos, y actualmente se está prestando el servicio de manera efectiva, asegurando el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas. | 11.94% | [9 empty] | 11.94% | 99 | 200028626 | 200028626 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871010101 | Acompañar los procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento institucional | V1 = Número de instituciones educativas oficiales fortalecidas en sus condiciones para la atención integral en educación inicial | 30% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 40% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 524173488 | 497863968 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871010102 | Actualizar el componente de caracterización de la población escolar y el análisis institucional y territorial de los PEI | V1 = Número de instituciones educativas oficiales fortalecidas en sus condiciones para la atención integral en educación inicial | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 40% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 492112662 | 492112662 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871010105 | Implementar propuesta de innovación pedagógica y curricular | V1 = Número de instituciones educativas oficiales fortalecidas en sus condiciones para la atención integral en educación inicial | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 40% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 565243080 | 565243080 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871010104 | Orientar el proceso de evaluación de estudiantes desde un enfoque formativo | V1 = Número de instituciones educativas oficiales fortalecidas en sus condiciones para la atención integral en educación inicial | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 40% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 366284900 | 219445900 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871010103 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 40% |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | $ - | 146839000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871020103 | Hacer seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas de formación docente implementados | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 250 | 20% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 21163680 | 21163680 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871020102 | Implementar programas de formación que respondan a las necesidades de trabajo en el aula de los docentes | 0 | 80% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 250 | 20% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 162129200 | 162129200 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871030109 | Brindar acompañamiento integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su tránsito hacia la educación superior, proyectos de vida y orientación vocacional | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 48 | 15% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 35079360 | 35079360 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871030101 | Dotar de recursos pedagógicos y didácticos para propiciar aprendizajes | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 25% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 48 | 15% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 3163070880 | 3141598250 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871030107 | Dotar de recursos pedagógicos y didácticos para propiciar aprendizajes | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 25% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 48 | 15% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 2116153280 | 2055448870 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871030105 | Incorporar el uso de los recursos tecnológicos que incidan en la innovación de procesos de enseñanza y apredizaje | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 48 | 15% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 315644440 | 376348850 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871030108 | Incorporar el uso de los recursos tecnológicos que incidan en la innovación de procesos de enseñanza y apredizaje | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 48 | 15% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 151293940 | 172766570 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871040101 | Acompañar procesos de indagación e investigación pedagógica | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 25% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 109819200 | 109819200 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871040109 | Difundir orientaciones curriculares desde lo territorial | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 25% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 201282200 | 201282200 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871040108 | Implementar estrategias para incenivar el trabajo docente | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 25% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 58721487 | 58721487 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871040107 | Organizar espacios de socialización, reflexión e intercambio de saberes y experiencias significativas | 0 | 50% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 25% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 607798982 | 607798982 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871040104 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 15% | 0% | [7 empty] | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 92 | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 25% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | $ - | 26309520 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010148 | BP26005488 | Implementación de estrategias que permitan mejorar el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior en Santiago de Cali | BP260054881010102 | Acompañar la orientación vocacional y la transición a la vida universitaria de los jóvenes | 0 | 100% | 0% | [7 empty] | 61020010005 | Estudiantes de las IEO con apoyo financiero para el ingreso y permanencia a programas técnicos, técnico profesional, tecnólogicos y/o profesional | 4685 | 2202062 | Servicio de fomento para el acceso a la educación superior | 1645 | 30% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1004290595 | 1004290595 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010148 | BP26005488 | Implementación de estrategias que permitan mejorar el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior en Santiago de Cali | BP260054881020103 | Apoyar a los jóvenes con becas que promuevan el ingreso a la Educación superior | V1: Número de estudiantes con apoyo financiero para el acceso a la educación profesional, técnica o tecnológica | 33.3% | 0% | [7 empty] | 61020010005 | Estudiantes de las IEO con apoyo financiero para el ingreso y permanencia a programas técnicos, técnico profesional, tecnólogicos y/o profesional | 4685 | 2202061 | Servicio de apoyo financiero para la permanencia a la educación superior | 4865 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 499797200 | 499797200 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010148 | BP26005488 | Implementación de estrategias que permitan mejorar el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior en Santiago de Cali | BP260054881020104 | Apoyar a los jóvenes con becas que promuevan el ingreso a la Educación superior | V1: Número de estudiantes con apoyo financiero para el acceso a la educación profesional, técnica o tecnológica | 33.3% | 0% | [7 empty] | 61020010005 | Estudiantes de las IEO con apoyo financiero para el ingreso y permanencia a programas técnicos, técnico profesional, tecnólogicos y/o profesional | 4685 | 2202061 | Servicio de apoyo financiero para la permanencia a la educación superior | 4865 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 12182151692 | 12182151692 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010148 | BP26005488 | Implementación de estrategias que permitan mejorar el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior en Santiago de Cali | BP260054881020105 | Apoyar a los jóvenes con becas que promuevan el ingreso a la Educación superior | V1: Número de estudiantes con apoyo financiero para el acceso a la educación profesional, técnica o tecnológica | 33.3% | 0% | [7 empty] | 61020010005 | Estudiantes de las IEO con apoyo financiero para el ingreso y permanencia a programas técnicos, técnico profesional, tecnólogicos y/o profesional | 4685 | 2202061 | Servicio de apoyo financiero para la permanencia a la educación superior | 4865 | 70% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 633647441 | 633647441 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010337 | BP26005494 | Fortalecimiento del acceso al sistema educativo de la población en edad escolar del distrito de Santiago de Cali | BP260054941010103 | Brindar acceso al sistema educativo a través de la contratación de prestación del servicio educativo con establecimientos educativos privados | V2 = Número de establecimientos educativos con matrícula contratada | 85% | 20% | Se perfeccionaron 105 contratos de prestación de servicios educativos con establecimientos educativos privados Se encuentran en ejecución 105 contratos de prestación de servicios educativos. | [6 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 197 | 100% | 105 | Se realiza la prestación del servicio educativo oficial mediante las 92 IEO de Santiago de Cali más 105 establecimientos educativos contratados. Se encuentran en ejecución 105 contratos de prestación de servicios educativos. | 17% | [9 empty] | 17% | 99 | 148754224685 | 148754224685 | 145681947522 | 23233315486 | 22880033218 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010337 | BP26005494 | Fortalecimiento del acceso al sistema educativo de la población en edad escolar del distrito de Santiago de Cali | BP260054941010102 | Difundir las etapas de oferta educativa del sector oficial en los establecimientos educativos a cargo de la Secretaria de Educación Distrital en Santiago de Cali | 0 | 7% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 197 | 100% | 105 | Se realiza la prestación del servicio educativo oficial mediante las 92 IEO de Santiago de Cali más 105 establecimientos educativos contratados. Se encuentran en ejecución 105 contratos de prestación de servicios educativos. | 17% | [9 empty] | 17% | 99 | 201306000 | 201306000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010337 | BP26005494 | Fortalecimiento del acceso al sistema educativo de la población en edad escolar del distrito de Santiago de Cali | BP260054941010105 | Realizar estudio técnico de insuficiencia y limitaciones según lo establecido por el Decreto 1851 del 2016 y los parámetros del Ministerio de Educación Nacional | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 197 | 2201071 | Servicio educativo | 197 | 100% | 105 | Se realiza la prestación del servicio educativo oficial mediante las 92 IEO de Santiago de Cali más 105 establecimientos educativos contratados. Se encuentran en ejecución 105 contratos de prestación de servicios educativos. | 17% | [9 empty] | 17% | 99 | 1441659150 | 1441659150 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010237 | BP26005756 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260057562010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Republica de Israel - Sede San José de la Comuna 4 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 345404718 | 345404718 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010237 | BP26005756 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260057562010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Veinte de Julio - Sede Ignacio Rengifo de la Comuna 4 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 206381233 | 206381233 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010237 | BP26005756 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260057562010104 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Republica de Israel - Sede San José de la Comuna 4 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 24178331 | 24178331 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010237 | BP26005756 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260057562010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Veinte de Julio - Sede Ignacio Rengifo de la Comuna 4 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 14446687 | 14446687 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010240 | BP26005769 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa Oficial de la Comuna 12 de Cali | BP260057692010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Hernando Navia Varón - Sede Principal de la Comuna 12 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 514005614 | 514005614 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010240 | BP26005769 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa Oficial de la Comuna 12 de Cali | BP260057692010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Hernando Navia Varón - Sede Principal de la Comuna 12 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 35980393 | 35980393 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010241 | BP26005776 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260057762010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Pedro Antonio Molina - Sede Jorge Eliecer Gaitán de la Comuna 6 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 934579439 | 934579439 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010241 | BP26005776 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260057762010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Pedro Antonio Molina - Sede Jorge Eliecer Gaitán de la Comuna 6 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 65420561 | 65420561 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010242 | BP26005778 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Cali | BP260057782010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Cecilia - Sede Brisas de los Alamos de la Comuna 2 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 30% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 3 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 118180910 | 118180910 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010242 | BP26005778 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Cali | BP260057782010105 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Cecilia - Sede Inmaculada Bataclán de la Comuna 2 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 25% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 3 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 100853314 | 100853314 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010242 | BP26005778 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Cali | BP260057782010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Cecilia - Sede Republica del Brasil de la Comuna 2 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 30% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 3 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 159553690 | 159553690 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010242 | BP26005778 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Cali | BP260057782010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Cecilia - Sede Brisas de los Alamos de la Comuna 2 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 3 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 8272664 | 8272664 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010242 | BP26005778 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Cali | BP260057782010106 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Cecilia - Sede Inmaculada Bataclán de la Comuna 2 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 3 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 7059732 | 7059732 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010242 | BP26005778 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Cali | BP260057782010104 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Cecilia - Sede Republica del Brasil de la Comuna 2 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 3 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 11168759 | 11168759 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010243 | BP26005783 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260057832010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Carlos Holmes Trujillo - Sede Principal de la Comuna 16 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 654205607 | 654205607 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010243 | BP26005783 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260057832010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Alejandro Montaño de la Comuna 16 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 467289719 | 467289719 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010243 | BP26005783 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260057832010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Carlos Holmes Trujillo - Sede Principal de la Comuna 16 de la Comuna 2 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 45794393 | 45794393 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010243 | BP26005783 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260057832010104 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Alejandro Montaño de la Comuna 16 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 32710281 | 32710281 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010598 | BP26005788 | Fortalecimiento de la Infraestructura física de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260057882020103 | Realizar interventoría para obras de restauración en la Institución Educativa Santa Librada Sede Principal | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020010016 | Sedes educativas oficiales con Infraestructura física nueva, adquirida, construida y/o restaurada | 1 | 2201051 | Infraestructura educativa construida | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 652173913 | 652173913 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010598 | BP26005788 | Fortalecimiento de la Infraestructura física de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260057882020102 | Realizar obras de restauración en la Institución Educativa Santa librada Sede Principal | V5= Infraestructura Física restaurada de la IEO Santa Librada | 90% | 0% | [7 empty] | 61020010016 | Sedes educativas oficiales con Infraestructura física nueva, adquirida, construida y/o restaurada | 1 | 2201051 | Infraestructura educativa construida | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 4347826087 | 4347826087 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010248 | BP26005795 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057951010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Humberto Jordan Mazuera- Sede Villa Blanca de la Comuna 13 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 163013799 | 163013799 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010248 | BP26005795 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057951010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Rosa - Sede Principal de la Comuna 13 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 249314482 | 249314482 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010248 | BP26005795 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057951010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Humberto Jordan Mazuera- Sede Villa Blanca de la Comuna 13 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 11410966 | 11410966 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010248 | BP26005795 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057951010104 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Rosa - Sede Principal de la Comuna 13 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 17452014 | 17452014 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010244 | BP26005796 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260057963010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Normal Superior Farallones - Sede Principal de la Comuna 3 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 351896942 | 351896942 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010244 | BP26005796 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260057963010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Librada - Sede Republica de México de la Comuna 3 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 145977725 | 145977725 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010244 | BP26005796 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260057963010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Normal Superior Farallones - Sede Principal de la Comuna 3 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 24632786 | 24632786 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010244 | BP26005796 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260057963010104 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Librada - Sede Republica de México de la Comuna 3 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 10218441 | 10218441 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010249 | BP26005797 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa Oficial de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260057972010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Celmira Bueno de Orejuela - Sede Principal de la Comuna 5 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 388893720 | 388893720 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010249 | BP26005797 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa Oficial de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260057972010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Celmira Bueno de Orejuela - Sede Principal de la Comuna 5 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 27222561 | 27222561 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010251 | BP26005802 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260058022010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Eustaquio Palacios - Sede Santiago Rengifo Salcedo de la Comuna 20 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 296852745 | 296852745 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010251 | BP26005802 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260058022010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Juana de Caicedo y Cuero - Sede Antonia Santos de la Comuna 20 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 154237809 | 154237809 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010251 | BP26005802 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260058022010104 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Eustaquio Palacios - Sede Santiago Rengifo Salcedo de la Comuna 20 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 20779693 | 20779693 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010251 | BP26005802 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260058022010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Juana de Caicedo y Cuero - Sede Antonia Santos de la Comuna 20 de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 10796647 | 10796647 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010262 | BP26005805 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali | BP260058052010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Juan de los Barrios, del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali. | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 58 | 140186915 | 140186915 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010262 | BP26005805 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali | BP260058052010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Juan de los Barrios, del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 58 | 9813085 | 9813085 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010263 | BP26005806 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260058062010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa La Granja, del Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 52365371 | 52365371 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010263 | BP26005806 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260058062010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa La Granja, del Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 3665576 | 3665576 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010264 | BP26005807 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento Golondrinas de Santiago de Cali | BP260058071010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Antonio Barberena en el Corregimiento de Golondrinas de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 65 | 211246458 | 211246458 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010264 | BP26005807 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento Golondrinas de Santiago de Cali | BP260058071010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Antonio Barberena en el Corregimiento de Golondrinas de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 65 | 14787253 | 14787253 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010265 | BP26005808 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali | BP260058082010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Boyacá en el Corregimiento de La Elvira de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 61 | 101179511 | 101179511 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010265 | BP26005808 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali | BP260058082010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Boyacá en el Corregimiento de La Elvira de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 61 | 7082566 | 7082566 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010266 | BP26005809 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260058092010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Andrés Joaquín Lenis, del Corregimiento de Montebello de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 147642489 | 147642489 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010266 | BP26005809 | Mejoramiento locativo de la infraestructura en la Sede Educativa del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260058092010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la la Sede Educativa Andrés Joaquin Lenis, del Corregimiento de Montebello de Santiago de Cali | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 21 | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 10334975 | 10334975 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010252 | BP26005849 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 1 de Santiago de Cali | BP260058492010102 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a la IEO Isaías Gamboa – Sede la Inmaculada de la Comuna 1 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 50% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 275669398 | 275669398 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010252 | BP26005849 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 1 de Santiago de Cali | BP260058492010101 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a la IEO José Holguín Garcés - Sede Principal de la Comuna 1 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 50% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 275669398 | 275669398 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010270 | BP26005850 | Dotación para las sedes educativas del corregimiento La Paz del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260058501010102 | Realizar dotación de componentes tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO del Corregimiento de la Paz | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 63 | 7873348 | 7873348 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010270 | BP26005850 | Dotación para las sedes educativas del corregimiento La Paz del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260058501010101 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO del Corregimiento de la Paz | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 80% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 63 | 31617873 | 31617873 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010253 | BP26005851 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260058511010102 | Realizar dotación de Accesorio para Equipos de Escritorio a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 2 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 7% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 25269440 | 25269440 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010253 | BP26005851 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260058511010101 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 2 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 87% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 319969934 | 319969934 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010253 | BP26005851 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260058511010103 | Realizar dotación de equipos audiovisuales a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 2 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 3% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 20605850 | $ - | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010253 | BP26005851 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260058511010104 | Realizar dotación de equipos audiovisuales a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 2 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 3% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | $ - | 20605850 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 202400000006267 | BP26005852 | Dotación para las sedes educativas del corregimiento El Saladito del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260058521010102 | Realizar dotación de Accesorios para Equipos de Escritorio a las sedes priorizadas de las IEO de El Saladito | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 60 | 3921120 | 3921120 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 202400000006267 | BP26005852 | Dotación para las sedes educativas del corregimiento El Saladito del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260058521010101 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico a las sedes priorizadas de las IEO del Corregimiento de El Saladito | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 80% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 60 | 54335439 | 54335439 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010254 | BP26005853 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260058531010104 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico para la IE Alfonso López - Sede Principal de la Comuna 7 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 90825795 | 90825795 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010254 | BP26005853 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260058531010103 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico para la IE Manuel María Mallarino- Sede Principal de la Comuna 7 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 90825795 | 90825795 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010254 | BP26005853 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260058531010105 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico para la IE Vicente Borrero Costa - Sede Principal de la Comuna 7 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 90825795 | 90825795 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010254 | BP26005853 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260058531010102 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico para la Institucion Educativa 7 de Agosto – Sede Principal de la Comuna 7 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 90825795 | 90825795 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010254 | BP26005853 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260058531010101 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico para la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle - Sede Principal de la Comuna 7 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 90825795 | 90825795 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010268 | BP26005854 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 13 del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260058541010102 | Realizar dotación de componentes tecnológicos a las sedes educativas oficiales priorizadas de la Comuna 13 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 50% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 40491504 | 40491504 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010268 | BP26005854 | Dotación para las sedes educativas de la Comuna 13 del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260058541010101 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las sedes educativas oficiales priorizadas de la Comuna 13 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 50% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 175249764 | 175249764 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010256 | BP26005855 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260058551010102 | Realizar dotación de equipamiento audiovisual a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales priorizadas de la Comuna 9 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 3 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 12363510 | $ - | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010256 | BP26005855 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260058551010101 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico a las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 3 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 328159755 | 328159755 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010256 | BP26005855 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260058551010103 | Realizar dotación de equipamiento audiovisual a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales priorizadas de la Comuna 9 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 0% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 3 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | $ - | 12363510 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010258 | BP26005856 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260058561010102 | Realizar dotación de equipamiento audiovisual a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales priorizadas de la Comuna 12 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 0% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 64102275 | $ - | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010258 | BP26005856 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260058561010101 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico a las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 12 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 95% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 473467770 | 473467770 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010258 | BP26005856 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260058561010103 | Realizar dotación de equipamiento audiovisual a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales priorizadas de la Comuna 12 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | $ - | 64102275 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010257 | BP26005857 | Dotación para las sedes educativas Oficiales del corregimiento de Felidia de Santiago de Cali | BP260058571010102 | Realizar dotación de componentes a las sedes priorizadas de las IEO del corregimiento de Felidia | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 30% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 13497168 | 13497168 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010257 | BP26005857 | Dotación para las sedes educativas Oficiales del corregimiento de Felidia de Santiago de Cali | BP260058571010101 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico a las sedes priorizadas de las IEO del corregimiento de Felidia | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 70% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 43265616 | 43265616 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010260 | BP26005858 | Dotación para las sedes educativas oficiales del corregimiento Los Andes de Santiago de Cali | BP260058581010102 | Realizar dotación de componentes tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO del Corregimiento de los Andes | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 56 | 16871460 | 16871460 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010260 | BP26005858 | Dotación para las sedes educativas oficiales del corregimiento Los Andes de Santiago de Cali | BP260058581010101 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO del Corregimiento de los Andes | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 80% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 56 | 73020735 | 73020735 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010255 | BP26005859 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260058591010101 | Realizar la dotación de mobiliario a las sedes de las IEO priorizadas por la comunidad de la comuna 5. | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 0% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 21150620 | $ - | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010255 | BP26005859 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260058591010102 | Realizar la dotación de mobiliario a las sedes de las IEO priorizadas por la comunidad de la comuna 5. | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 100% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | $ - | 21150620 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010260 | BP26005860 | Dotación para las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP260058602010101 | Realizar la dotación de equipos de cómputo y sus componentes a las sedes priorizadas de las IEO del corregimiento Navarro | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 96% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 49578524 | 49578524 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010260 | BP26005860 | Dotación para las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP260058602010102 | Realizar la dotación de equipos de impresión a las sedes priorizadas de las IEO del corregimiento Navarro | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 4% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 2049471 | 2049471 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010261 | BP26005861 | Dotación para las sedes educativas Oficiales de La Elvira de Santiago de Cali | BP260058612010101 | Realizar dotación de mobiliario a las sedes priorizadas de las IEO del corregimiento La Elvira | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 100% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 61 | 21789692 | 21789692 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010259 | BP26005862 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260058622010102 | Realizar dotación de elementos deportivos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 18. | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 17% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 34162320 | 34162320 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010259 | BP26005862 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260058622010103 | Realizar dotación de elementos eléctricos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 18. | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 5% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 9548796 | 9548796 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010259 | BP26005862 | Dotación para las sedes de Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260058622010101 | Realizar dotación de equipos tecnológico a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 18. | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 78% | 0% | [7 empty] | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 66 | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 156266600 | 156266600 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010116 | Ejecutar plan de auditoría y asistencia técnica a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios | 0 | 11% | 0% | En el mes de febrero se realizó notificación a las EAPB para dar inicio a las auditorias GAUDI. Además se realizó la socialización a las EAPB, sobre el proceso de auditoria y solicitud de planes de mejora a los regimenes de excepción. En el mes de marzo se emitieron 3 resoluciones de ordenamiento de auditoria GAUDI para las EAPB Sura, Mallamas, Asmetsalud. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 358827000 | 358827000 | 163909000 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010126 | Ejecutar plan de auditoría y asistencia técnica a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios. | 0 | 8% | 19.8% | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías. En el mes de febrero se realizó notificación a las EAPB para dar inicio a las auditorias GAUDI. Además se realizó la socialización a las EAPB, sobre el proceso de auditoria y solicitud de planes de mejora a los regimenes de excepción. En el mes de marzo se emitieron 3 resoluciones de ordenamiento de auditoria GAUDI para las EAPB Sura, Mallamas, Asmetsalud. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 256305000 | 256305000 | 211511500 | 132790500 | 132790500 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010115 | Ejecutar plan de auditoría y asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud | V1 = Empresas Sociales del Estado de nivel primario de atención con implmentación del Sistema de Garantía de la Calidad verificado a traves de auditorías V2 = Prestadores de servicios de salud con implementación del Sistema de Información y PAMEC verificado a través de auditorías | 12% | 0% | En el mes de febrero se ejecuto del plan de auditoria un total de 6 visitas y 1 asistencia tecnica a los prestadores de servicios de salud. En el mes de marzo se ejecuto del plan de auditoria correspondiente a las Empresas Sociales del Estado y los Prestadores de Servicios de Salud, un total de 29 visitas y 3 asistencias tecnicas. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 405402800 | 405402800 | 189255000 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010125 | Ejecutar plan de auditoría y asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud. | V1 = Empresas Sociales del Estado de nivel primario de atención con implmentación del Sistema de Garantía de la Calidad verificado a traves de auditorías V2 = Prestadores de servicios de salud con implementación del Sistema de Información y PAMEC verificado a través de auditorías | 8% | 26.1% | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías. En el mes de febrero se ejecuto del plan de auditoria un total de 6 visitas y 1 asistencia tecnica a los prestadores de servicios de salud. En el mes de marzo se ejecuto del plan de auditoria correspondiente a las Empresas Sociales del Estado y los Prestadores de Servicios de Salud, un total de 29 visitas y 3 asistencias tecnicas. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 256882500 | 256882500 | 238590000 | 139425000 | 139425000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010117 | Realizar monitoreo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado | 0 | 4% | 0% | En el mes de febrero se ejecuto el proceso de monitoreo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado, mediante el seguimiento a los indicadores de producción 2193, Sistema de saneamiento fiscal, indicadores de calidad 256, seguimiento al 5% del mantenimiento al presupuesto y el acompañamiento a juntas directivas y gerentes de la ESE. En el mes de marzo se ejecuto el proceso de monitoreo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado, mediante el seguimiento a los indicadores de producción, financiero, calidad, infraestructura y tutelas correspondientes al Decreto 2193. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 147187425 | 147187425 | 79435000 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010127 | Realizar monitoreo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado. | 0 | 3% | 29.6% | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de monitoreo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado En el mes de febrero se ejecuto el proceso de monitoreo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado, mediante el seguimiento a los indicadores de producción 2193, Sistema de saneamiento fiscal, indicadores de calidad 256, seguimiento al 5% del mantenimiento al presupuesto y el acompañamiento a juntas directivas y gerentes de la ESE. En el mes de marzo se ejecuto el proceso de monitoreo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado, mediante el seguimiento a los indicadores de producción, financiero, calidad, infraestructura y tutelas correspondientes al Decreto 2193. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 105133875 | 105133875 | 75640000 | 42870000 | 42870000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010119 | Realizar seguimiento a la aclaración de cartera, a la depuración obligatoria de cuentas y al pago de facturación por prestación de servicios de salud | 0 | 3% | 0% | En el mes de febrero se realizó el seguimiento con el equipo de supersalud, con respecto a los compromisos adquiridos para la aclaración de cartera, la depuración obligatoria de cuentas para el pago de facturación por prestación de servicios de salud y una (1) mesa de trabajo de la circular 030, donde se dejan compromisos a reportar al Ministerio de Salud. En el mes de marzo se realizó el seguimiento a los compromisos definidos en la primera mesa de trabajo de la circular 030. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 117577950 | 117577950 | 51282000 | $ - | $ - | 2025-01-29 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010128 | Realizar seguimiento a la aclaración de cartera, a la depuración obligatoria de cuentas y al pago de facturación por prestación de servicios de salud. | 0 | 2% | 14.2% | En el mes de febrero se realizó el seguimiento con el equipo de supersalud, con respecto a los compromisos adquiridos para la aclaración de cartera, la depuración obligatoria de cuentas para el pago de facturación por prestación de servicios de salud y una (1) mesa de trabajo de la circular 030, donde se dejan compromisos a reportar al Ministerio de Salud. En el mes de marzo se realizó el seguimiento a los compromisos definidos en la primera mesa de trabajo de la circular 030. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 83984250 | 83984250 | 79734000 | 51981000 | 51981000 | 2025-01-29 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010118 | Realizar seguimiento a la implementación de los programas de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Reactivovigilancia en los prestadores de servicios de salud | 0 | 2% | 0% | En el mes de febrero se realizaron 5 visitas de seguimiento a los programas de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Reactivovigilancia en los prestadores de servicios de salud. En el mes de marzo se realizaron visitas de seguimiento a los programas, 4 de Tecnovigilancia, 8 de Farmacovigilancia y 3 de Reactivovigilancia en los prestadores de servicios de salud. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 65238600 | 65238600 | 27720000 | $ - | $ - | 2025-02-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010129 | Realizar seguimiento a la implementación de los programas de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Reactivovigilancia en los prestadores de servicios de salud. | 0 | 1% | 26.7% | En el mes de febrero se realizaron 5 visitas de seguimiento a los programas de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Reactivovigilancia en los prestadores de servicios de salud. En el mes de marzo se realizaron visitas de seguimiento a los programas, 4 de Tecnovigilancia, 8 de Farmacovigilancia y 3 de Reactivovigilancia en los prestadores de servicios de salud. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 46599000 | 46599000 | 39270000 | 20790000 | 20790000 | 2025-02-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010120 | Realizar seguimiento al cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud | 0 | 27% | 0% | En el mes de febrero se realizó consolidación y notificación a la supersalud de los anexos ST001, ST003, ST004 correspondiente a PAMEC y SIC, según circular 012/2016. En el mes de marzo se realizó el tablero de mando de los componente de PAMEC, SIC y Seguridad del paciente para determinar asistencias tecnicas a las IPS con incumplimiento y solicitud de planes de mejora. Además, se realizó solicitud y seguimiento a las IPS del reporte de PAMEC a la SUPERSALUD. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 905766225 | 905766225 | 416678000 | $ - | $ - | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231010130 | Realizar seguimiento al cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud. | 0 | 19% | 27.2% | Se llevaron a cabo actividades de planificación y organización en relación con el seguimiento al cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud En el mes de febrero se realizó consolidación y notificación a la supersalud de los anexos ST001, ST003, ST004 correspondiente a PAMEC y SIC, según circular 012/2016. En el mes de marzo se realizó el tablero de mando de los componente de PAMEC, SIC y Seguridad del paciente para determinar asistencias tecnicas a las IPS con incumplimiento y solicitud de planes de mejora. Además, se realizó solicitud y seguimiento a las IPS del reporte de PAMEC a la SUPERSALUD. | [6 empty] | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 201 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 201 | 50% | 29 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso de auditorías y visitas inspectivas. En el mes de febrero se realizo seguimiento a 6 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. En el mes de marzo se realizo seguimiento a 29 Prestadores de servicios de salud verificando que cumplen con la implementación del Sistema de Garantia de la Calidad en los componentes de PAMEC, seguridad del paciente y Sistema de información para la calidad. | 10.28% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 646975875 | 646975875 | 567869000 | 340452000 | 340452000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231020103 | Realizar el fortalecimiento de la capacidad de operación de la Empresas Sociales del Estado | V1 = Dotaciones hospitalarias entregadas a las Empresas Sociales del Estado de nivel primario V2 = Empresas Sociales del Estado Fortalecidas en su infraestructura | 100% | 0% | Se realizó contratación con la E.S.E Red de Salud Oriente, para la adquisición de dotación hospitalaria en fortalecimiento de su capacidad de operación. | [6 empty] | 61020040002 | Empresas Sociales del Estado de nivel primario de atención fortalecidas en su operación | 5 | 1903002 | Serviciode apoyo financiero para dotar el servicios de salud conforme con estándares de habilitación | 4 | 50% | 0 | En el mes de marzo, se realizó contratación con la E.S.E Red de Salud Oriente, para la adquisición de dotación hospitalaria en fortalecimiento de su capacidad de operación. | 0% | [9 empty] | 5.14% | 99 | 1882751133 | 1882751133 | 1060000000 | $ - | $ - | 2025-03-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010129 | Adquirir bienes que respalden las acciones de prevención y control que realiza la autoridad sanitaria | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 99385200 | 99385200 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010128 | Adquirir dispositivos médicos | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 151838998 | 151838998 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010107 | Adquisición de equipos tecnológicos | V2 = Número de sedes dotadas | 10% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 46844112 | 46844112 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010101 | Adquisición de suministros y equipos para la prestación de servicios | 0 | 4% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 147052151 | 147052151 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010102 | Adquisición de suministros y equipos para la prestación de servicios | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 49824290 | 49824290 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010106 | Adquisición de suministros y equipos para la prestación de servicios | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 9378441 | 9378441 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010114 | Adquisición de suministros y equipos para la prestación de servicios | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 23458660 | 23458660 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010115 | Adquisición de suministros y equipos para la prestación de servicios | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 100468123 | 100468123 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010116 | Adquisición de suministros y equipos para la prestación de servicios | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 1984204 | 1984204 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010118 | Contribuir a la ejecución del plan de adecuación de medios físicos y tecnológicos requeridos para la prestación de servicios | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 75000000 | 75000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010117 | Dotar de mobiliario las Sedes de la Secretaria de Salud | V2 = Número de sedes dotadas | 20% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 175933219 | 175933219 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010105 | Gestionar el mantenimiento y operación de vehículos para el desplazamientos en terreno | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 138777600 | 138777600 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010109 | Implementar sistemas de trazabilidad y gestión de información | 0 | 6% | 37.4% | Se realizaron acciones de revision y seguimiento en relacion a los procesos de infraestructura, almacen, inventario, gestion documental, procesos contractuales, parque automotor. Se realizaron acciones como informes, presupuestos y modificaciones al PAA, se realizo la revision y seguimiento a las actividades realizadas por el talento humano encaminado a infraestructura, almacen, inventario, gestion documental, procesos contractuales, parque automotor. En el mes de marzo se realizaron acciones que permitieron un eficiente seguimiento de las actividades realizadas por el talento humano, acciones como informes de actividades, solcitud de cotizaciones con estudios previos para procesos de mantenimiento, modificacion de PAA, programacion de transporte, ejecucion de las solicitudes de bienes muebles y traslado de los mismos, mantenimientos y reparaciones locativas. | [6 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 725432528 | 725432528 | 531868500 | 192157500 | 192157500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010113 | Implementar sistemas de trazabilidad y gestión de información | 0 | 1% | 37.4% | Se realizaron acciones de revision y seguimiento en relacion a los procesos de infraestructura, almacen, inventario, gestion documental, procesos contractuales, parque automotor. Se realizaron acciones como informes, presupuestos y modificaciones al PAA, se realizo la revision y seguimiento a las actividades realizadas por el talento humano encaminado a infraestructura, almacen, inventario, gestion documental, procesos contractuales, parque automotor. En el mes de marzo se realizaron acciones que permitieron un eficiente seguimiento de las actividades realizadas por el talento humano, acciones como informes de actividades, solcitud de cotizaciones con estudios previos para procesos de mantenimiento, modificacion de PAA, programacion de transporte, ejecucion de las solicitudes de bienes muebles y traslado de los mismos, mantenimientos y reparaciones locativas. | [6 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 113057816 | 113057816 | 110286000 | 41784000 | 41784000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010126 | Implementar sistemas de trazabilidad y gestión de información | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 339658448 | 339658448 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010104 | Realizar la modernización de la infraestructura física de las sedes de la autoridad sanitaria | V1 = Número de sedes mejoradas | 15% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 1539095893 | 1539095893 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010127 | Realizar la modernización de la infraestructura física de las sedes de la autoridad sanitaria | V1 = Número de sedes mejoradas | 5% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 484654235 | 484654235 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010108 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, y actualizar señalética | V1 = Número de sedes mejoradas V2 = Número de sedes dotadas | 8% | 0% | En el mes de marzo se inicio el proceso de mantenimiento del ascensor del edificio central de la SSP, el contratista no presento informe del mes de marzo por lo cual no se reporta avance en la actividad | [6 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 285380373 | 285380373 | 21739000 | $ - | $ - | 2025-03-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010068 | BP26005327 | Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | BP260053271010110 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, y actualizar señalética | V1 = Número de sedes mejoradas V2 = Número de sedes dotadas | 2% | 0% | [7 empty] | 63020010029 | Sedes de salud mejoradas y dotadas | 2 | 4599011 | Sedes adecuadas | 2 | 100% | 0 |  | 2.62% | [9 empty] | 2.62% | 99 | 68312590 | 68312590 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010108 | Consolidar listados censales de población especial | 0 | 1% | 0% | En el mes de febrero se realizó notificación a la EAPB sobre las novedades a aplicar de la población reportada en los listados censales correspondiente a población habitante de calle. En el mes de marzo se realizó notificación a la EAPB sobre las novedades a aplicar de la población reportada en los listados censales correspondiente a población habitante de calle, poblacion privada de la libertad y adulto mayor en centro de protección. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 56767200 | 56767200 | 27226500 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010113 | Consolidar listados censales de población especial | 0 | 1% | 32.1% | Se realizaron acciones de revisión y planificación en relación con la consolidación de listados censales de población especial. En el mes de febrero se realizó notificación a la EAPB sobre las novedades a aplicar de la población reportada en los listados censales correspondiente a población habitante de calle. En el mes de marzo se realizó notificación a la EAPB sobre las novedades a aplicar de la población reportada en los listados censales correspondiente a población habitante de calle, poblacion privada de la libertad y adulto mayor en centro de protección. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 28383600 | 28383600 | 28140000 | 14175000 | 14175000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010107 | Depurar bases de datos provenientes de diferentes fuentes de información | 0 | 1% | 0% | En el mes de febrero se realizo proceso de revisión de las bases de datos provenientes de las diferentes fuentes de información para la efectiva depuración y reporte trimestral a la BDUA. En el mes de marzo se realizo proceso de revisión de las bases de datos provenientes de las diferentes fuentes de información para la efectiva depuración mensual y reporte trimestral mediante acta a la Base de Datos Única de Afiliados- BDUA. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 56767200 | 56767200 | 27226500 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010114 | Depurar bases de datos provenientes de diferentes fuentes de información | 0 | 1% | 32.1% | Se realizaron acciones de revisión y planificación en relación a la depuración de bases de datos provenientes de diferentes fuentes de información En el mes de febrero se realizo proceso de revisión de las bases de datos provenientes de las diferentes fuentes de información para la efectiva depuración y reporte trimestral a la BDUA. En el mes de marzo se realizo proceso de revisión de las bases de datos provenientes de las diferentes fuentes de información para la efectiva depuración mensual y reporte trimestral mediante acta a la Base de Datos Única de Afiliados- BDUA. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 28383600 | 28383600 | 23520000 | 14175000 | 14175000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010106 | Identificar posibles beneficiarios y contribuyentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 1% | 0% | En el mes de febrero se realizarón acciones para la identificación de posibles beneficiarios y contribuyentes mediante el aseguramiento de 2.809 personas donde 2.007 son colombianos y 802 son migrantes. Además se realizó la validación de 4 bases de datos para la busqueda de activa y 1 implementación de la estrategía de sensibilización al Regimen Contributivo. En el mes de marzo se realizarón acciones para la identificación de posibles beneficiarios y contribuyentes mediante el aseguramiento de 1.382 personas donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. Además se realizó la validación de 4 bases de datos para la busqueda de activa y 1 implementación de la estrategía de sensibilización al Regimen Contributivo. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 91002800 | 91002800 | 38760914 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010115 | Identificar posibles beneficiarios y contribuyentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 1% | 21.4% | Se realizaron acciones de revisión y planificación en relación a la identificación de posibles beneficiarios y contribuyentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud En el mes de febrero se realizarón acciones para la identificación de posibles beneficiarios y contribuyentes mediante el aseguramiento de 2.809 personas donde 2.007 son colombianos y 802 son migrantes. Además se realizó la validación de 4 bases de datos para la busqueda de activa y 1 implementación de la estrategía de sensibilización al Regimen Contributivo. En el mes de marzo se realizarón acciones para la identificación de posibles beneficiarios y contribuyentes mediante el aseguramiento de 1.382 personas donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. Además se realizó la validación de 4 bases de datos para la busqueda de activa y 1 implementación de la estrategía de sensibilización al Regimen Contributivo. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 45501400 | 45501400 | 37392414 | 25754665 | 22539999 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010104 | Monitorear el flujo de recursos del régimen subsidiado | 0 | 1% | 0% | En el mes de febrero se ejecuto proceso de monitoreo del flujo de recursos del régimen subsidiado, mediante la consolidación de datos para emisión de acta generada de manera trimestral. En el mes de marzo se ejecuto proceso de monitoreo del flujo de recursos del régimen subsidiado, mediante la consolidación de datos para emisión de acta generada de manera trimestral. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 24234000 | 24234000 | 12014000 | $ - | $ - | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010117 | Monitorear el flujo de recursos del régimen subsidiado | 0 | 1% | 24.93% | Se realizaron acciones de revisión y planificación en relación a monitorear el flujo de recursos del régimen subsidiado En el mes de febrero se ejecuto proceso de monitoreo del flujo de recursos del régimen subsidiado, mediante la consolidación de datos para emisión de acta generada de manera trimestral. En el mes de marzo se ejecuto proceso de monitoreo del flujo de recursos del régimen subsidiado, mediante la consolidación de datos para emisión de acta generada de manera trimestral. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 12117000 | 12117000 | 12014000 | 9010500 | 9010500 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010105 | Promover la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 1% | 0% | En el mes de febrero se realizo la ejecución del plan de promoción de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, donde se logra un total de 5 jornadas informativas y 7 articulaciones con actores en salud en el territorio de Santiago de Cali. En el mes de marzo se realizo la ejecución del plan de promoción de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social donde se logra un total de 12 jornadas informativas y 12 articulaciones con actores en salud en el territorio de Santiago de Cali, en aras de lograr la efectividad en la afiliación de la población nacional al regimen subsidiado. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 91002800 | 91002800 | 38062672 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010116 | Promover la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 1% | 20% | Se realizaron acciones de revisión y planificación en relación a la promoción de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud En el mes de febrero se realizo la ejecución del plan de promoción de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social donde se logra un total de 5 jornadas informativas y 7 articulaciones con actores en salud en el territorio de Santiago de Cali. En el mes de marzo se realizo la ejecución del plan de promoción de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social donde se logra un total de 12 jornadas informativas y 12 articulaciones con actores en salud en el territorio de Santiago de Cali, en aras de lograr la efectividad en la afiliación de la población nacional al regimen subsidiado. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 45501400 | 45501400 | 41457672 | 14245003 | 14245003 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010102 | Realizar afiliación y continuidad al régimen subsidiado | 0 | 58% | 23.5% | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la afiliación y continuidad al régimen subsidiado. En el mes de febrero se emitió certificación pago de los recursos sin situación de fondo que cofinancian el regimen subsidiado, para la continuidad de la afiliación En el mes de marzo se emitió certificación pago de los recursos sin situación de fondo que cofinancian el regimen subsidiado, para la continuidad de la afiliación | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 1052356243786 | 1052356243786 | 265581665342 | 265581665342 | 265581665342 | 2025-01-29 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010110 | Realizar afiliación y continuidad al régimen subsidiado | 0 | 23% | 14.5% | En el mes de febrero se emitió certificación pago de los recursos sin situación de fondo que cofinancian el regimen subsidiado, para la continuidad de la afiliación En el mes de marzo se emitió certificación pago de los recursos sin situación de fondo que cofinancian el regimen subsidiado, para la continuidad de la afiliación | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 473950992274 | 473950992274 | 99660736606 | 99660736606 | 99660736606 | 2025-01-29 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010111 | Realizar afiliación y continuidad al régimen subsidiado | 0 | 2% | 17.5% | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la afiliación y continuidad al régimen subsidiado. En el mes de febrero se emitió certificación pago de los recursos sin situación de fondo que cofinancian el regimen subsidiado, para la continuidad de la afiliación En el mes de marzo se emitió certificación pago de los recursos sin situación de fondo que cofinancian el regimen subsidiado, para la continuidad de la afiliación | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 32083252422 | 32083252422 | 11768278111 | 11768278111 | 11768278111 | 2025-01-29 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010119 | Realizar afiliación y continuidad al régimen subsidiado | 0 | 2% | 22.83% | Se realizaron acciones de revisión y planificación en relación con la afiliación y continuidad al régimen subsidiado. En el mes de febrero se emitió certificación pago de los recursos sin situación de fondo que cofinancian el regimen subsidiado, para la continuidad de la afiliación En el mes de marzo se emitió certificación pago de los recursos sin situación de fondo que cofinancian el regimen subsidiado, para la continuidad de la afiliación | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 39381046478 | 39381046478 | 34133743143 | 34133743143 | 34133743143 | 2025-01-29 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010101 | Realizar el pago de la tasa de superintendencia nacional de salud por acciones de Inspección, Vigilancia y Control territorial | 0 | 1% | 24.8% | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre el pago de la tasa de superintendencia nacional de salud por acciones de Inspección, Vigilancia y Control territorial. En el mes de febrero se realizaron acciones correspondientes al pago de la tasa de superintendencia mediante la emisión de certificaciones de IVC para el mes de febrero. En el mes de marzo se realizaron acciones correspondientes al pago de la tasa de superintendencia mediante la emisión de certificaciones de IVC para el mes de marzo | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 6391086140 | 6391086140 | 1597771536 | 1597771536 | 1597771536 | 2025-01-29 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010109 | Realizar seguimiento al proceso de afiliación mediante el Sistema de Afiliación Transaccional SAT | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 1% | 0% | En el mes de febrero se relizó seguimiento al proceso de afiliación mediante asistencia tecnica a 7 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el territorio de Santiago de Cali. En el mes de marzo se relizó seguimiento proceso de afiliación mediante 12 asistencias tecnicas y/o seguimientos a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el territorio de Santiago de Cali, en aras de lograr la efectividad en la afiliación de la población nacional al regimen subsidiado. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 91002800 | 91002800 | 38760914 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010112 | Realizar seguimiento al proceso de afiliación mediante el Sistema de Afiliación Transaccional SAT | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 1% | 18.8% | Se realizaron acciones de revisión y planificación relación con el seguimiento al proceso de afiliación mediante el Sistema de Afiliación Transaccional SAT. En el mes de febrero se relizó seguimiento al proceso de afiliación mediante asistencia tecnica a 7 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el territorio de Santiago de Cali. En el mes de marzo se relizó seguimiento proceso de afiliación mediante 12 asistencias tecnicas y/o seguimientos a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el territorio de Santiago de Cali, en aras de lograr la efectividad en la afiliación de la población nacional al regimen subsidiado. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 89711650 | 89711650 | 63639414 | 31339332 | 25753998 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010103 | Realizar verificación de guías de liquidación | 0 | 1% | 0% | En el mes de febrero se realizó la verificación de la base de datos para la respectiva emisión de las guias de liquidación correspondientes al mes de febrero. En el mes de marzo se realizó la verificación de la base de datos para la respectiva emisión de las guias de liquidación correspondientes al mes de marzo. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 24234000 | 24234000 | 12014000 | $ - | $ - | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391010118 | Realizar verificación de guías de liquidación | 0 | 1% | 24.93% | Se realizaron acciones de revisión y planificación en relación a la verificación de guías de liquidación En el mes de febrero se realizó la verificación de la base de datos para la respectiva emisión de las guias de liquidación correspondientes al mes de febrero. En el mes de marzo se realizó la verificación de la base de datos para la respectiva emisión de las guias de liquidación correspondientes al mes de marzo. | [6 empty] | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 19000 | 1906044 | Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | 19000 | 50% | 4191 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas con servicio de afiliación al régimen subsidiado. En el mes de febrero se realizaron 2.809 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 2.007 pertenecen a población colombiana y 802 población migrante. En el mes de marzo se realizaron 1.382 afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, donde 1.017 son colombianos y 365 son migrantes. | 19.76% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 12117000 | 12117000 | 12014000 | 9010500 | 9010500 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020103 | Auditar y conciliar cuentas médicas de servicios de salud prestados a la población migrante irregular migrante irregular | 0 | 2% | 29.6% | Se realizaron acciones de planificación en relación con a la auditoria y conciliación de cuentas médicas de servicios de salud prestados a la población migrante irregular migrante irregular En el mes de febrero se realizaron 5 auditorias y conciliaciones de cuentas medicas con los prestadores de servicios de salud que atendieron población migrante irregular. En el mes de marzo se realizaron 18 auditorias y conciliaciones de cuentas medicas con los prestadores de servicios de salud que atendieron población migrante irregular. | [6 empty] | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 11000 | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 11000 | 50% | 2098 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas atendidas. En el mes de febrero se realizaron 1.374 atenciones de urgencias perteneciente a la población migrante irregular. En el mes de Marzo se realizó la atención de 724 usuarios perteneciente a la población migrante irregular en el servicio de urgencias. | 2.38% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 47031250 | 47031250 | 43141332 | 29583666 | 29583666 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020106 | Auditar y conciliar cuentas médicas de servicios de salud prestados a la población migrante irregular migrante irregular | 0 | 4% | 7.8% | En el mes de febrero se realizaron 5 auditorias y conciliaciones de cuentas medicas con los prestadores de servicios de salud que atendieron población migrante irregular. En el mes de marzo se realizaron 18 auditorias y conciliaciones de cuentas medicas con los prestadores de servicios de salud que atendieron población migrante irregular. | [6 empty] | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 11000 | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 11000 | 50% | 2098 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas atendidas. En el mes de febrero se realizaron 1.374 atenciones de urgencias perteneciente a la población migrante irregular. En el mes de Marzo se realizó la atención de 724 usuarios perteneciente a la población migrante irregular en el servicio de urgencias. | 2.38% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 87238550 | 87238550 | 38212000 | 4620000 | 4620000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020102 | Cofinanciar los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | V1 = Personas migrantes irregulares atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 80% | 0% | 0,0% | [6 empty] | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 11000 | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 11000 | 50% | 2098 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas atendidas. En el mes de febrero se realizaron 1.374 atenciones de urgencias perteneciente a la población migrante irregular. En el mes de Marzo se realizó la atención de 724 usuarios perteneciente a la población migrante irregular en el servicio de urgencias. | 2.38% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 1597190600 | 1597190600 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020104 | Consolidar información de servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 0 | 2% | 29.6% | Se realizaron acciones de planificación en relación con la consolidación de la información de servicios de salud prestados a la población migrante irregular En el mes de febrero se realizó la consolidación de las cuentas medicas radicas a la Secretaría de Salud por parte de los prestadores de servicios de salud que atendieron población migrante irregular. En el mes de marzo se realizó la consolidación de las cuentas medicas radicadas a la Secretaría de Salud por parte de los prestadores de servicios de salud que atendieron población migrante irregular. | [6 empty] | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 11000 | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 11000 | 50% | 2098 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas atendidas. En el mes de febrero se realizaron 1.374 atenciones de urgencias perteneciente a la población migrante irregular. En el mes de Marzo se realizó la atención de 724 usuarios perteneciente a la población migrante irregular en el servicio de urgencias. | 2.38% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 47031250 | 47031250 | 43141332 | 29583666 | 29583666 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020105 | Consolidar información de servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 0 | 5% | 0% | En el mes de febrero se realizó la consolidación de las cuentas medicas radicas a la Secretaría de Salud por parte de los prestadores de servicios de salud que atendieron población migrante irregular. En el mes de marzo se realizó la consolidación de las cuentas medicas radicadas a la Secretaría de Salud por parte de los prestadores de servicios de salud que atendieron población migrante irregular. | [6 empty] | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 11000 | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 11000 | 50% | 2098 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas atendidas. En el mes de febrero se realizaron 1.374 atenciones de urgencias perteneciente a la población migrante irregular. En el mes de Marzo se realizó la atención de 724 usuarios perteneciente a la población migrante irregular en el servicio de urgencias. | 2.38% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 90512100 | 90512100 | 38212000 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020101 | Consolidar la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas | 0 | 3% | 29.6% | Se realizaron acciones de planificación en relación con la consolidación de la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas. En el mes de febrero se realizó la consolidación de la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios prestados a la población migrante irregular. En el mes de marzo se realizó la consolidación de la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios prestados a la población migrante irregular. | [6 empty] | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 11000 | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 11000 | 50% | 2098 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas atendidas. En el mes de febrero se realizaron 1.374 atenciones de urgencias perteneciente a la población migrante irregular. En el mes de Marzo se realizó la atención de 724 usuarios perteneciente a la población migrante irregular en el servicio de urgencias. | 2.38% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 47031250 | 47031250 | 43141336 | 24963668 | 24963668 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020107 | Consolidar la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas | 0 | 4% | 0% | En el mes de febrero se realizó la consolidación de la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios prestados a la población migrante irregular. En el mes de marzo se realizó la consolidación de la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios prestados a la población migrante irregular. | [6 empty] | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 11000 | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 11000 | 50% | 2098 | Se realizaron acciones de revisión y seguimiento en relación con la información sobre la cantidad de personas atendidas. En el mes de febrero se realizaron 1.374 atenciones de urgencias perteneciente a la población migrante irregular. En el mes de Marzo se realizó la atención de 724 usuarios perteneciente a la población migrante irregular en el servicio de urgencias. | 2.38% | [9 empty] | 11.07% | 99 | 87238550 | 87238550 | 38212000 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010109 | Acompañar técnicamente a las organizaciones comunitarias en la participación social en salud. | V2. Número de territorios con proyectos de participación gestionados. V3. Numero de territorios con implementacion de acciones de la Politica de participacion social en salud | 30% | 10% | Se realizó revisión conceptual y normativa para la construcción del análisis del contexto territorial para la implementacion de la Politica de Participacion Social en Salud En el mes de febrero se realizó la alineacion de los planes para la inclusion de capacitaciones que aportan a la politica de salud mental. En el mes de Marzo se avanzó con la socialización de los proyectos de inversión de presupuesto participativo en seis territorios los cuales comprenden las comunas 12, 16, 18, 20, 21, Felidia encaminado al cumplimiento de la Variable 2. Se realiza avance en la caracterización (inventrios de información, identificacion de lideres, encuentro y recorrido con lideres) de 3 territorios barrios encaminado al cumplimiento de la Variable 3. | [6 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 541881800 | 541881800 | 354574928 | 83885381 | 76493381 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010118 | Acompañar técnicamente a las organizaciones comunitarias en la participación social en salud. | V2. Número de territorios con proyectos de participación gestionados. V3. Numero de territorios con implementacion de acciones de la Politica de participacion social en salud | 6% | 0% | [7 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010120 | Apoyar la gestión de las actividades de fortalecimiento institucional, intersectorial y comunitario. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 10146000 | 10146000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010121 | Apoyar la gestión de las actividades de fortalecimiento institucional, intersectorial y comunitario. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 11215045 | 11215045 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010122 | Apoyar la gestión de las actividades de fortalecimiento institucional, intersectorial y comunitario. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 4313400 | 4313400 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010119 | Captar información sobre el seguimiento de las intervenciones en salud para la toma de decisiones. | V1. Numero de territorios priorizados con estrategias para la promoción del cuidado de la salud en los diferentes entornos implementadas. | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 26628000 | 26628000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010117 | Elaborar diagnóstico y planificar la gestión integral intersectorial y comunitaria a nivel territorial | V1. Numero de territorios priorizados con estrategias para la promoción del cuidado de la salud en los diferentes entornos implementadas. | 7% | 12% | Se realizo priorizacion de territorios con base a Lineamiento metodológico para definir areas objeto de intervención de acuerdo a la identificación de vulnerabilidades En el mes de febrero se realizó validación técnica estrategica y operativa para la intervención en los territorios a priorizar En el mes de marzo se realizo socializacion de estrategia a JAC de dos territorios priorizados (comun 2 y 16). encaminando las acciones en los teritorios correspondientes a la variable 1. | [6 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 133139970 | 133139970 | 32661200 | 7627950 | 7627950 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010111 | Implementar y seguir el plan de acción con articulación intersectorial y comunitaria | V1. Numero de territorios priorizados con estrategias para la promoción del cuidado de la salud en los diferentes entornos implementadas. | 21% | 15% | Se realizó priorizacion de territorios con base a Lineamiento metodológico para definir areas objeto de intervención de acuerdo a la identificación de vulnerabilidades a través de diagnostico En el mes de febrero se participó en 5 jornadas de Salud y se capacitaron 522 personas desarrollando acciones de información,educación y comunicación para la salud y la gestión del riesgo. En el mes de marzo se participó en 4 jornadas de Salud y se capacitaron 1090 personas desarrollando acciones de información,educación y comunicación para la salud y la gestión del riesgo, encaminando las acciones en los teritorios correspondientes a la variable 1. | [6 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 395570985 | 395570985 | 202139800 | 76363050 | 72949050 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010110 | Realizar acciones institucionales en la gestión de la participación social, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en los entornos de vida cotidiana. | V3. Numero de territorios con implementacion de acciones de la Politica de participacion social en salud | 13% | 9% | Se consolidaron las evidencias para el reporte el Plan de la PPSS al Ministerio de Salud. En el mes de febrero se realizó reporte al Ministerio de Salud del Seguimiento del Plan Política de Participación Social en Salud. En el mes de Marzo se realizó reporte al Ministerio de Salud del Plan Política de Participación Social (PPSS) vigencia 2025. Se realizaron 3 jornadas de asistencia técnica a las 6 ESE (Oriente, Norte, Ladera, Sur Oriente, Centro, Geriatrico Ancianato San Miguel) para el diseño del Plan de la PPSS como aporte a 3 territorios barrios encaminado al cumplimiento de la variable 3. | [6 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 243658800 | 243658800 | 166536072 | 48810619 | 46962619 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010113 | Realizar el alistamiento institucional, intersectorial y comunitario para intervenir en los determinantes socio ambientales de la salud. | V1. Numero de territorios priorizados con estrategias para la promoción del cuidado de la salud en los diferentes entornos implementadas. | 18% | 15% | Se realizo palneacion e identificacion de necesidades para el alistamiento institucional, intersectorial y comunitario para intervenir en los determinantes socio ambientales de la salud. En el mes de febrero se apoyó en el aprestamiento de la gestión del COTSA 2025 y la correspondiente articulación intersectorial y comunitaria para la promoción de la salud y la gestión del riesgo En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario. En el mes de febrero se brindó asistencia técnica a los Comités Comunitarios Entornos para la Vida de las comunas 6, 7, 11-12 para la identificacion de problemáticas sanitarias, ambientales y sociales a intervenir en 2025. En el mes de marzo se realizo analisis de planes de accion y asistencia tecnica a las mesas del COTSA, Comité de Entornos con Coordinadores y seguimiento a nivel directivo. encaminando las acciones en los teritorios correspondientes a la variable 1. | [6 empty] | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 43 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 43 | 100% | 0 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de febrero se realizó el analisis de los eventos de interes en Salud ambiental para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, Se realizó la revisión de los proyectos de inversión de presupuesto participativos, definición de ruta de trabajo para el cumplimento de la Variable 2. Se realiza el acercamiento comunitario en: comuna 15 barrio El Retiro, comuna 18 (los chorros, polvorines y mesa de Salud). con instancias de la comuna 15 y 21. En el mes de marzo se realizo socializacion de los analisis y estrategia con las JAL y grupos de interes comunitario para la priorización de territorios con criterio epidemiologico y sanitario relacionados a la variable 1, adicionalmente se avanzó en la caracterizacion de tres territorios relacionados a la varible 3 y la socializacion de los proyectos de presupuesto participativo de 6 territorios -comunas relacionados a la variable 2. | 10.86% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 333446000 | 333446000 | 216975000 | 81840000 | 81840000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010073 | BP26005446 | Mejoramiento del Sistema Único de Habilitación a los Prestadores de Servicio de Salud de Santiago de Cali | BP260054461010105 | Emitir licencias de practica medica para equipos generadores de radiaciones ionizantes | 0 | 9% | 21.4% | Se llevaron a cabo actividades de planificación y notificación para la emisión de licencias de practica medica para equipos generadores de radiaciones ionizantes En el mes de febrero se emitieron 24 resoluciones de licencia de practica medica para equipos generadores de radiaciones ionizantes. En el mes de marzo se emitieron 22 resoluciones de licencia de practica medica para equipos generadores de radiaciones ionizantes. | [6 empty] | 62020020003 | Servicios de urgencias, cirugia plastica, Transporte Asistencial basico y medicalizado y ginecologia oncologica certificados | 32 | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 32 | 100% | 17 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso del servicio de inspección, vigilancia y control, en aras de mejorar el cumplimiento del Sistema Único de Habilitación. Se realizaron 7 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (2) , cirugía plástica (2), Transporte Asistencial básico (1) y medicalizado(1) y ginecología oncológica (1). Se realizaron 10 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (1) , cirugía plástica (3) y Transporte Asistencial básico (6). | 19.91% | [9 empty] | 19.91% | 99 | 89142900 | 89142900 | 49488000 | 15324000 | 15324000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010073 | BP26005446 | Mejoramiento del Sistema Único de Habilitación a los Prestadores de Servicio de Salud de Santiago de Cali | BP260054461010101 | Implementar el Registro Especial de Prestadores REPS | 0 | 10% | 20.6% | Se realizaron actividades de planificación y notificación para la implementación del Registro Especial de Prestadores REPS. En el mes de febrero se ejecutaron las acciones correspondientes al plan de trabajo donde se realiza la inscripción para la prestación de servicios de salud, tramite en el reporte de novedades en la prestación del servicio, autorización de distintivos de habilitación solicitados por los prestadores, elaboración y entrega de constancias de habilitación y asistencias tecnicas requeridas por los prestadores de servicios de salud para la adecuada implementación del proceso de Registro Especial de Prestadores - REPS. En el mes de marzo se ejecutaron las acciones correspondientes al plan de trabajo donde se realizó 58 inscripciones para la prestación de servicios de salud, 1.250 tramites en el reporte de novedades en la prestación del servicio, 356 autorización de distintivos de habilitación solicitados por los prestadores, 6 elaboraciones de entrega de constancias de habilitación y 72 asistencias tecnicas requeridas por los prestadores de servicios de salud para la adecuada implementación del proceso de Registro Especial de Prestadores - REPS. | [6 empty] | 62020020003 | Servicios de urgencias, cirugia plastica, Transporte Asistencial basico y medicalizado y ginecologia oncologica certificados | 32 | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 32 | 100% | 17 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso del servicio de inspección, vigilancia y control, en aras de mejorar el cumplimiento del Sistema Único de Habilitación. Se realizaron 7 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (2) , cirugía plástica (2), Transporte Asistencial básico (1) y medicalizado(1) y ginecología oncológica (1). Se realizaron 10 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (1) , cirugía plástica (3) y Transporte Asistencial básico (6). | 19.91% | [9 empty] | 19.91% | 99 | 102517800 | 102517800 | 65658000 | 19944000 | 19944000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010073 | BP26005446 | Mejoramiento del Sistema Único de Habilitación a los Prestadores de Servicio de Salud de Santiago de Cali | BP260054461010103 | Realizar asistencias técnicas de verificación de condiciones de habilitación a los prestadores de servicios de salud | 0 | 22% | 19% | Se llevaron a cabo actividades de planificación y notificación para la realización de asistencias técnicas de verificación de condiciones de habilitación a los prestadores de servicios de salud. En el mes de febrero se realizaron asistencias técnicas a demanda de los prestadores de servicios de salud que están por adquirir condiciones de habilitación. En el mes de marzo se realizaron 36 asistencias técnicas a demanda de los prestadores de servicios de salud que están por adquirir condiciones de habilitación. | [6 empty] | 62020020003 | Servicios de urgencias, cirugia plastica, Transporte Asistencial basico y medicalizado y ginecologia oncologica certificados | 32 | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 32 | 100% | 17 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso del servicio de inspección, vigilancia y control, en aras de mejorar el cumplimiento del Sistema Único de Habilitación. Se realizaron 7 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (2) , cirugía plástica (2), Transporte Asistencial básico (1) y medicalizado(1) y ginecología oncológica (1). Se realizaron 10 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (1) , cirugía plástica (3) y Transporte Asistencial básico (6). | 19.91% | [9 empty] | 19.91% | 99 | 217387800 | 217387800 | 142249500 | 37834500 | 37834500 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010073 | BP26005446 | Mejoramiento del Sistema Único de Habilitación a los Prestadores de Servicio de Salud de Santiago de Cali | BP260054461010104 | Realizar seguimiento a la implementación del Sistema Único de Habilitación | 0 | 37% | 19.8% | Se llevaron a cabo actividades de planificación y notificación para el adecuado seguimiento a la implementación del Sistema Único de Habilitación En el mes de febrero se llevaron a cabo las acciones de ejecución del adecuado proceso de seguimiento a la implementación del Sistema Unico de Habilitación, mediante el cronograma de de visitas, seguimiento al correcto diligenciamiento de las actas e informes resultantes de las visitas realizadas y notificación al proceso juridico de los prestadores visitados. En el mes de marzo se llevaron a cabo las acciones de ejecución del adecuado proceso de seguimiento a la implementación del Sistema Unico de Habilitación, mediante el cronograma de de visitas, seguimiento al correcto diligenciamiento de las actas e informes resultantes de las visitas realizadas y notificación al proceso juridico de los prestadores visitados. | [6 empty] | 62020020003 | Servicios de urgencias, cirugia plastica, Transporte Asistencial basico y medicalizado y ginecologia oncologica certificados | 32 | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 32 | 100% | 17 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso del servicio de inspección, vigilancia y control, en aras de mejorar el cumplimiento del Sistema Único de Habilitación. Se realizaron 7 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (2) , cirugía plástica (2), Transporte Asistencial básico (1) y medicalizado(1) y ginecología oncológica (1). Se realizaron 10 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (1) , cirugía plástica (3) y Transporte Asistencial básico (6). | 19.91% | [9 empty] | 19.91% | 99 | 369250350 | 369250350 | 209402000 | 68368000 | 68368000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010073 | BP26005446 | Mejoramiento del Sistema Único de Habilitación a los Prestadores de Servicio de Salud de Santiago de Cali | BP260054461010102 | Realizar visitas de verificación de condiciones de habilitación a los prestadores de servicios de salud | V1= Servicios de urgencias, cirugia plastica, Transporte Asistencial basico y medicalizado y ginecologia oncologica certificados a traves de visitas | 22% | 20.1% | Se llevaron a cabo actividades de planificación y notificación para la realización de visitas de verificación de condiciones de habilitación a los prestadores de servicios de salud En el mes de febrero se realizarón un total de 7 visitas de verificación de condiciones de habilitación a los prestadores de servicios de salud. En el mes de marzo se realizarón 38 visitas de certificación al plan anual, 24 visitas de IVC por PQR, 1 visita de busqueda activa, 12 IVC levantamiento de medida, 11 IVC por operativo CEM y 15 visitas previas en el marco del Sistema Unico de Habilitación a los prestadores de servicios de salud. | [6 empty] | 62020020003 | Servicios de urgencias, cirugia plastica, Transporte Asistencial basico y medicalizado y ginecologia oncologica certificados | 32 | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 32 | 100% | 17 | Se llevaron a cabo actividades de planificación, organización y notificación en relación con las tareas a realizar para el proceso del servicio de inspección, vigilancia y control, en aras de mejorar el cumplimiento del Sistema Único de Habilitación. Se realizaron 7 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (2) , cirugía plástica (2), Transporte Asistencial básico (1) y medicalizado(1) y ginecología oncológica (1). Se realizaron 10 certificaciones a través de visitas para los Servicios de urgencias (1) , cirugía plástica (3) y Transporte Asistencial básico (6). | 19.91% | [9 empty] | 19.91% | 99 | 221701150 | 221701150 | 142249500 | 37834500 | 37834500 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010125 | Generar los reportes periodicos de información de las acciones de salud ambiental |  | 26% | 27% | Se realizo reporte de informacion relacionada a la gestion en salud ambiental correspondiente al mes de enero de 2025 En el mes de Febrero se realizó de forma mensual el registro y sistematización de información relacionada a las acciones de IVC en los territorios, seguimiento y analisis a la gestion y reportes de información de acuerdo a gestion en salud ambiental. En el mes de Marzo se realizó el registro y sistematización de información relacionada a las acciones de IVC en los territorios, seguimiento y analisis a la gestion y reportes de información de acuerdo a gestion en salud ambiental. | [6 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 869994704 | 869994704 | 534371000 | 156030000 | 141435000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010135 | Generar los reportes periodicos de información de las acciones de salud ambiental |  | 5% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 179000000 | 179000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010136 | Generar los reportes periodicos de información de las acciones de salud ambiental |  | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 15043500 | 15043500 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010137 | Generar los reportes periodicos de información de las acciones de salud ambiental |  | 4% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 118060510 | 118060510 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010107 | Generar los reportes periódicos de información de las acciones de salud ambiental |  | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 5479623 | 5479623 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010133 | Inspeccionar, vigilar y controlar la calidad del agua de consumo humano y uso recreativo | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 3% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 109978992 | 109978992 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010134 | Inspeccionar, vigilar y controlar la calidad del agua de consumo humano y uso recreativo | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 5% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 155806941 | 155806941 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010115 | Inspeccionar, vigilar y controlar la calidad del agua de consumo humano y uso recreativo. | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 17% | 25% | Se realizaron acciones de IVC a establecimientos para verificar requisitos de calidad y se avanzo en la programacion y toma de muestras para vigilancia de la calidad del agua para consumo humano En el mes de Febrero se ha realizado vigilancia de la calidad del agua en 273 establecimientos de interes, relacionados a agua para consumo humano y de uso recreativo En el mes de marzo se ha realizado vigilancia de la calidad del agua en 147 establecimientos de interes, relacionados a agua para consumo humano y de uso recreativo. Aportando con 147 edificaciones e instalaciones a la variable 1 | [6 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 586223000 | 586223000 | 277440000 | 86265000 | 70221000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010111 | Inspeccionar, Vigilar y Controlar objetos de riesgo por medicamentos y dispositivos médicos | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 5% | 16.6% | En el mes de Febrero se han realizado acciones de inspección, vigilancia y control sanitario a 117 edificaciones e intalaciones asociadas a riesgo por medicamentos y dispositivos medicos de las cuales 117 cumplen con condiciones seguras para la salud humana En el mes de marzo se adelanto la estandarización del procedimiento del programa de medicamentos y se realizo seguimiento a edificaciones e instalaciones de interes de acuerdo a cronograma, Aportando con el acumulado a edificaciones e instalaciones a la variable 1 | [6 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 169532000 | 169532000 | 23100000 | 9240000 | 9240000 | 2025-02-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010112 | Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y Control en objetos generadores de residuos | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 7% | 23.4% | Se realizaron acciones de IVC a 363 establecimientos para verificar requisitos de calidad asociados al manejo de residuos de los cuales 183 cumplen con la NS En el mes de Febrero se han realizado acciones de inspección, vigilancia y control sanitario a 329 edificaciones e intalaciones generadoras de residuos de las cuales 303 cumplen con condiciones seguras para la salud humana En el mes de marzo se han realizado acciones de inspección, vigilancia y control sanitario a 471 edificaciones e intalaciones generadoras de residuos de las cuales 303 cumplen con condiciones seguras para la salud humana. Aportando con 303 edificaciones e instalaciones a la variable 1 | [6 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 254097690 | 254097690 | 139095000 | 40755000 | 40755000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010113 | Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y Control en objetos generadores de residuos | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 8820000 | 8820000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010101 | Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y Control sanitarios en edificaciones, asociadas al riesgo de consumo | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 9% | 25.9% | En el mes de Febrero se han realizado acciones de inspección, vigilancia y control sanitario a 792 edificaciones e intalaciones asociadas a riesgo del consumo en el distrito de las cuales 659 cumplen con condiciones seguras para la salud humana, Se aportó a la PSSAN a través del control a 792 Establecimientos expendedores de alimentos respecto a riesgos del consumo y toma de 77 Muestras de alimentos preparados y pre empacados analizadas respecto a parámetros microbiológicos y físicos. En el mes de marzo se han realizado acciones de inspección, vigilancia y control sanitario a 852 edificaciones e intalaciones asociadas a riesgo del consumo en el distrito de las cuales 720 cumplen con condiciones seguras para la salud humana, Se aportó a la PSSAN a través del control a 852 Establecimientos expendedores de alimentos respecto a riesgos del consumo y toma de 61 Muestras de alimentos preparados y pre empacados analizadas respecto a parámetros microbiológicos y físicos. Aportando con 720 edificaciones e instalaciones a la variable 1 | [6 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 338051956 | 338051956 | 169881000 | 57753000 | 54339000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010121 | Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y Control sanitarios en edificaciones, asociadas al riesgo de consumo | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 3532500 | 3532500 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010118 | Realizar muestreo de alimentos y agua para consumo humano en establecimientos y red de distribución | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 84446059 | 84446059 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010120 | Realizar muestreo de alimentos y agua para consumo humano en establecimientos y red de distribución |  | 4% | 25.5% | En el mes de Febrero se realizaron 77 muestras de alimentos y 99 de agua para consumo humano para un total de 176 muestras En el mes de Marzo se realizaron 61 muestras de alimentos y 76 de agua para consumo humano para un total de 137 muestras | [6 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 131554000 | 131554000 | 45444000 | 17619000 | 17619000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010130 | Realizar muestreo de alimentos y agua para consumo humano en establecimientos y red de distribución |  | 5% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 156346900 | 156346900 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010131 | Realizar muestreo de alimentos y agua para consumo humano en establecimientos y red de distribución |  | 3% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 116173491 | 116173491 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010132 | Realizar muestreo de alimentos y agua para consumo humano en establecimientos y red de distribución |  | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 10000 | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 50% | 2277 | En el mes de Enero se inspeccionaron 522 establecimientos e instalaciones los cuales cumplieron con la normatividad sanitaria. En el mes de Febrero 1204 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. Con un avance del 1204 en la V1. En el mes de marzo 1073 establecimientos e instalaciones vigiladas cumplen con las condiciones sanitarias. | 17.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 11756838 | 11756838 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020117 | Fortalecer capacidades en el sistema de vigilancia en salud pública. | V5= Número de informes generados en la comunicación del riesgo frente a brotes y epidemias | 8% | 20.9% | Se realizan 10 asistencias técnicas a diferentes UPGD en temas como IAAS, sarampión, rubéola, IRAG, COVID, Cáncer, entre otras. También se realizó 1 COVE y 1 Comité Técnico. En el mes de Febrero se realizaron 12 asistencias técnicas a diferentes UPGD en temas como IAAS, BAI, PROA, sarampión, rubéola, IRAG, COVID, Cáncer, entre otras. También se realizó 1 COVE, 1 Comité Técnico y 4 reuniones estratégicas de grupo. En el mes de marzo se realizaron 15 asistencias técnicas a diferentes UPGD en temas como IAAS, RAM-WHONET, PROA, morbilidad materna extrema, entre otras. También se realizó 1 COVE, 1 Comité Técnico, 1 capacitación de médicos y enfermeras y 4 reuniones estratégicas de grupo. Aportó con 4 informes de la V5. | [6 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 176784300 | 176784300 | 98798500 | 27394500 | 23205000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020116 | Generar actividades de gestión y divulgación del conocimiento en el marco del sistema de vigilancia epidemiológica. | V5= Número de informes generados en la comunicación del riesgo frente a brotes y epidemias | 10% | 23.1% | Se realizaron 4 boletines epidemiológicos semanales y por EISP de identificación y comunicación del riesgo. En el mes de Febrero se realizaron 4 boletines epidemiológicos semanales y por EISP de identificación y comunicación del riesgo. En el mes de marzo se realizaron 4 boletines epidemiológicos semanales y por EISP de identificación y comunicación del riesgo. Aportó con 4 informes de la V5. | [6 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 220890600 | 220890600 | 24028000 | 9010500 | 9010500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020111 | Gestionar el riesgo de los EISP en el proceso de vigilancia en salud pública | V2= Número de informes generados en la preparación frente a brotes y epidemias. V4=Número de informes de respuesta frente a brotes y epidemias. | 13% | 22.8% | Se realizaron 31 boletines de monitoreo de medios, 4 actas del Sistema de Alertas Tempranas SAT y 4 actas de Equipo de Respuesta Inmediata - ERI.. Finalmente se realizan 3 informes IEC y SITREP que aportan en informes de preparación y respuesta. También 4 informes de cápsulas. En el mes de Febrero se realizaron 28 boletines de monitoreo de medios, 4 actas del Sistema de Alertas Tempranas SAT y 4 actas de Equipo de Respuesta Inmediata - ERI.. Finalmente se realizan 3 informes IEC y SITREP que aportan en informes de preparación y respuesta. También 4 informes de cápsulas. En el mes de marzo se realizaron 31 boletines de monitoreo de medios, 5 actas del Sistema de Alertas Tempranas SAT y 4 actas de Equipo de Respuesta Inmediata - ERI.. Finalmente se realizan 1 informe IEC y y 1 informe SITREP que aportan en informes de preparación y respuesta. También 2 actas de SAR, 1 Plan de acción ERI y 1 informe de cápsulas. Aportó con 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | [6 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 341011157 | 341011157 | 188168000 | 80673500 | 74877000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020112 | Gestionar el riesgo de los EISP en el proceso de vigilancia en salud pública | V2= Número de informes generados en la preparación frente a brotes y epidemias. V4=Número de informes de respuesta frente a brotes y epidemias. | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 126440 | 126440 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020115 | Gestionar el riesgo de los EISP en el proceso de vigilancia en salud pública | 2= Número de informes generados en la preparación frente a brotes y epidemias. V4=Número de informes de respuesta frente a brotes y epidemias | 9% | 22.8% | Se realizaron 31 boletines de monitoreo de medios, 4 actas del Sistema de Alertas Tempranas SAT y 4 actas de Equipo de Respuesta Inmediata - ERI.. Finalmente se realizan 3 informes IEC y SITREP que aportan en informes de preparación y respuesta. También 4 informes de cápsulas. En el mes de Febrero se realizaron 28 boletines de monitoreo de medios, 4 actas del Sistema de Alertas Tempranas SAT y 4 actas de Equipo de Respuesta Inmediata - ERI.. Finalmente se realizan 3 informes IEC y SITREP que aportan en informes de preparación y respuesta. También 4 informes de cápsulas. En el mes de marzo se realizaron 31 boletines de monitoreo de medios, 5 actas del Sistema de Alertas Tempranas SAT y 4 actas de Equipo de Respuesta Inmediata - ERI.. Finalmente se realizan 1 informe IEC y y 1 informe SITREP que aportan en informes de preparación y respuesta. También 2 actas de SAR, 1 Plan de acción ERI y 1 informe de cápsulas. Aportó con 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | [6 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 227796503 | 227796503 | 108215500 | 45347000 | 43950500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020110 | Implementar estrategia de vigilancia para la conformación de redes de vigilancia epidemiológica comunitaria | V1=Número de informes generados en la identificación frente a brotes y epidemias | 6% | 16.8% | Se realizó un acta de planeación de entrenamiento a vigías comunitarios en el marco de los COVECOM Y REVCom. En el mes de Febrero se realizó un acta de reunión con vigías comunitarios en el marco de los COVECOM Y REVCom. Desde este elemento PEP se aporta a la política pública de envejecimiento saludable con actividades de implementación de la Estrategia de vigilancia basada en comunidad, en donde se impacta a población general y participan 14 líderes adultos mayores inscritos a la red de vigilancia comunitaria - REVCom y los comité de vigilancia comunitaria -COVECOM En el mes de marzo se realizó un acta de reunión con gestores comunitarios en el marco de los COVECOM Y REVCom. Desde esta actividad se aporta a la política pública de envejecimiento saludable con actividades de implementación de la Estrategia de vigilancia basada en comunidad, en donde se impacta a población general incluyendo a líderes adultos mayores inscritos a la red de vigilancia comunitaria - REVCom y los comité de vigilancia comunitaria -COVECOM. Aportó con 4 informes de la V1. | [6 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 128620800 | 128620800 | 85016000 | 31881000 | 31881000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020107 | Monitorear Eventos de Interés en Salud Pública (EISP) en coordinación con el INS. | V3= Número de informes generados en el análisis frente a brotes y epidemias. | 7% | 4.8% | En el mes de Febrero se realizaron 3 boletines de informes de los EISP en el análisis frente a brotes y epidemias. Desde esta actividad se aporta a la política pública de salud mental, con la realización del Tablero de indicadores de salud mental y documento actualizado del Observatorio de Salud Pública, incluyendo la línea temática de salud mental. Y a la política pública de envejecimiento saludable le aporta con el boletín sociodemográfico de la población adulta mayor de Cali. En el mes de marzo se realizaron 3 boletines de informes de los EISP en el análisis frente a brotes y epidemias. Desde esta actividad se aporta a la política pública de salud mental, con la realización del Tablero de indicadores de salud mental y documento actualizado del Observatorio de Salud Pública, incluyendo la línea temática de salud mental. Y a la política pública de envejecimiento saludable le aporta con el boletín sociodemográfico de la población adulta mayor de Cali. Aportó con 3 informes de las V3. | [6 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 169573245 | 169573245 | 46200000 | 9240000 | 4620000 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020113 | Monitorear Eventos de Interés en Salud Pública (EISP) en coordinación con el INS. | V3= Número de informes generados en el análisis frente a brotes y epidemias | 33% | 14.4% | Se realizaron 3 boletines de informes de los EISP en el análisis frente a brotes y epidemias. En el mes de Febrero se realizaron 3 boletines de informes de los EISP en el análisis frente a brotes y epidemias. Desde esta actividad se aporta a la política pública de salud mental, con la realización del Tablero de indicadores de salud mental y documento actualizado del Observatorio de Salud Pública, incluyendo la línea temática de salud mental. Y a la política pública de envejecimiento saludable le aporta con el boletín sociodemográfico de la población adulta mayor de Cali. En el mes de marzo se realizaron 3 boletines de informes de los EISP en el análisis frente a brotes y epidemias. Desde esta actividad se aporta a la política pública de salud mental, con la realización del Tablero de indicadores de salud mental y documento actualizado del Observatorio de Salud Pública, incluyendo la línea temática de salud mental. Y a la política pública de envejecimiento saludable le aporta con el boletín sociodemográfico de la población adulta mayor de Cali. Aportó con 3 informes de las V3. | [6 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 771482955 | 771482955 | 399638000 | 149969500 | 146966000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020101 | Realizar acciones de apoyo en la gestión de las actividades de fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud publica |  | 8% | 0% | [7 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 181900950 | 181900950 | 137439586 | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020102 | Realizar acciones de apoyo en la gestión de las actividades de fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud publica |  | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 16371390 | 16371390 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020118 | Realizar acciones de apoyo en la gestión de las actividades de fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud publica |  | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 51233413 | 51233413 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020119 | Realizar acciones de apoyo en la gestión de las actividades de fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud publica |  | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 1409388 | 1409388 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020120 | Realizar acciones de apoyo en la gestión de las actividades de fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud publica |  | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 189 | 1903031 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 189 | 50% | 0 | En el mes de marzo se realizaron 10 informes de evento. Específicamente este producto contribuyó a la realización de 4 informes generados en la identificación del riesgo frente a brotes y epidemias - V1-V5, 3 informes generados en el análisis del riesgo frente a brotes y epidemias - V3, 3 informes generados para la preparación frente a brotes y epidemias-V2 y de respuesta frente a brotes y epidemias-V4 al mismo tiempo. | 15.09% | [9 empty] | 16.09% | 99 | 12798859 | 12798859 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010105 | Apoyar el proceso institucional y estratégico que desarrolle Salud Publica a través de sus programas | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 255876650 | 255876650 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010128 | Apoyar el proceso institucional y estratégico que desarrolle Salud Publica a través de sus programas | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 466600000 | 466600000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010129 | Apoyar el proceso institucional y estratégico que desarrolle Salud Publica a través de sus programas | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 129651634 | 129651634 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010118 | Desarrollar Capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en gestión del riesgo. | V4= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno institucional | 9% | 21.5% | Se revisaron criterios para la priorización de los actores en salud y se hizo 15 asistencias técnicas en el tema de TB - Hansen en el marco del Desarrollar Capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en gestión del riesgo En el mes de febrero en VIH, se realizó 6 asistencias técnicas contribuyendo al desarrollo de la política Calidiversidad (Indicador 12). en TB – Hansen se realizaron 17 asistencias técnicas, 3 capacitaciones en entorno educativo, 2 en entorno institucional, 1 en entorno comunitario, 1 entorno laboral, se realizó 1 asistencia técnica en cesación del consumo de tabaco y la atención al tabaquismo, 1 en gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y 1 capacitación en conoce tu riesgo y peso saludable. No se le aportó a la política mujer En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a 6 EAPB y 5 IPS en VIH contribuyendo a los indicadores 3 y 5 de la Política Calidiversidad y a la política mujer asi como a la variable 4 (una entidad intervenida con campaña de gestion del riesgo) del plan de desarrollo . Se realizaron 13 asistencias técnicas en tuberculosis y lepra, 15 en gestión del riesgo en cáncer y 7 en enfoque psicosocial. Se llevaron a cabo 5 asistencias técnicas en cesación del consumo de tabaco y Enfermedades Respiratorias Crónicas. También se realizaron 4 asistencias técnicas en prescripción del ejercicio, 5 en la Ruta Cardiometabólica e indicadores trazadores y 2 a CPSAM para la gestión de Enfermedades Respiratorias. Además, se realizaron 3 capacitaciones en detección temprana de los principales cánceres priorizados. | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 676516050 | 676516050 | 370035000 | 107061000 | 107061000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010136 | Desarrollar Capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en gestión del riesgo. | V4= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno institucional | 4% | 19.5% | En el mes de febrero, en VIH, se realizó 6 asistencias técnicas contribuyendo al desarrollo de la política Calidiversidad (Indicador 12). en TB – Hansen se realizaron 17 asistencias técnicas, 3 capacitaciones en entorno educativo, 2 en entorno institucional, 1 en entorno comunitario, 1 entorno laboral, se realizó 1 asistencia técnica en cesación del consumo de tabaco y la atención al tabaquismo, 1 en gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y 1 capacitación en conoce tu riesgo y peso saludable. No se le aportó a la política mujer En el mes de marzo se realizó asistencia técnica a 6 EAPB y 5 IPS en VIH a la variable 4 del plan de desarrollo. Se realizaron 13 asistencias técnicas en tuberculosis y lepra, 15 en gestión del riesgo en cáncer y 7 en enfoque psicosocial. Se llevaron a cabo 5 asistencias técnicas en cesación del consumo de tabaco y Enfermedades Respiratorias Crónicas. También se realizaron 4 asistencias técnicas en prescripción del ejercicio, 5 en la Ruta Cardiometabólica e indicadores trazadores y 2 a CPSAM para la gestión de Enfermedades Respiratorias. Además, se realizaron 3 capacitaciones en detección temprana de los principales cánceres priorizados. | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 320599650 | 320599650 | 32670000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010114 | Efectuar seguimiento, Monitoreo y Evaluación de cohortes de enfermedades transmisibles y crónicas. | 0 | 10% | 26% | Se realizó revisión para la priorización de los indicadores de las cohortes de VIH, Hepatitis B y C, se propuso nuevo instrumento para recolección de indicadores de cáncer y se hizo 6 IEC (investigaciones epidemiológicas de campo) a Hansen y 15 a TB, En el mes de febrero se ajustaron indicadores de VIH, Hepatitis B y C, se hizo seguimiento a la Implementación de la Guía de Caso índice en 3 IPS y el Hospital Universitario del Valle recibió la información sobre la Guía y su implementación. En TB – Hansen, se realizaron 15 visitas a casos índice de Lepra y 35 visitas a casos índice de Tuberculosis, se hizo seguimiento al suministro del kit de discapacidad y atención por fisioterapia en Hansen, seguimiento a las estrategias para fortalecer adherencia a tratamiento y gestionar riesgo de pérdida de pacientes con TB y Lepra, consolidación, verificación de la calidad del dato, análisis y difusión de indicadores. Se ajustó instrumento para hacer seguimiento a los indicadores de cáncer. Se evalúa la ruta de canalización de los usuarios diagnosticados de las poblaciones clave Hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas Trans, personas que se inyectan drogas (PID), personas que ejercen trabajo sexual (TS) aportando a la politica Calidiveridad (Indicador 13). En el mes de marzo, se ajustaron y seleccionaron los indicadores de las cohortes de VIH, Hepatitis B y C. Se consolidaron los datos de los usuarios de la Cohorte de VIH y se dio seguimiento a la Implementación de la Guía de Caso índice en 4 IPS. Se revisó la trazabilidad y oportunidad en el proceso de canalización para el cumplimiento del indicador 2,3,2 de PP de Mujer. Adicionalmente se realiza gestión de casos con barreras en la atención.Se realizaron 17 visitas a casos índice de Lepra y 33 de Tuberculosis. Se gestionó intersectorialmente para la intervención de pacientes con TB y lepra y se consolidó la información de indicadores de cáncer. | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 807762900 | 807762900 | 342551000 | 143246000 | 136481000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010135 | Efectuar seguimiento, Monitoreo y Evaluación de cohortes de enfermedades transmisibles y crónicas. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 66643500 | 66643500 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010120 | Formular, monitorear y evaluar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC en el Distrito | 0 | 21% | 0% | En el mes de marzo se finiquito la contratacion del plan de intervenciones colectivas, se incia proces de contratacion de talento humano | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 1637616550 | 1637616550 | 1637616550 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010137 | Formular, monitorear y evaluar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC en el Distrito | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 200000000 | 200000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010132 | Garantizar la seguridad de las unidades biológicas. | 0 | 1% | 0% | En el mes de marzo, se garantizó la seguridad de las unidades biológicas mediante el mantenimiento preventivo y/o correctivos a los equipos del centro de acopio, Se efectuo el servicio de monitoreo y reporte de temperatura de los equipos cumpliendo con el lineamiento de la toma 2 veces al día | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 10400000 | 10400000 | 10400000 | $ - | $ - | 2025-02-28 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010133 | Garantizar la seguridad de las unidades biológicas. | 0 | 2% | 0% | En el mes de marzo, se garantizó la seguridad de las unidades biológicas mediante el mantenimiento preventivo y/o correctivos a los equipos del centro de acopio, Se efectuo el servicio de monitoreo y reporte de temperatura de los equipos cumpliendo con el lineamiento de la toma 2 veces al día | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 133400000 | 133400000 | 88173600 | $ - | $ - | 2025-02-28 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010122 | Realizar articulación sectorial, transectorial e institucional, para complementar las acciones de gestión del riesgo en salud. | 0 | 4% | 13% | Se recibieron lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social para el seguimiento de la Implementación de los programas de Prevención Combinada en el marco de la articulación sectorial, transectorial e institucional, para complementar las acciones de gestión del riesgo en salud. En el mes de febrero, se participó en espacios de coordinación intersectorial con Enterritorio, mesa distrital en salud población migrante, se realizó articulación para atención integral de pacientes habitantes de calle afectados por TB e ingreso a programa. En el marco de la semana mundial de enfermedades huérfanas, se realizaron 3 mesas técnicas y 4 eventos académicos. Se realizaron informes de seguimiento al proyecto. En el mes de marzo se realizó: un comité de seguimiento al convenio interadministrativo con Enterritorio, revisando la trazabilidad y oportunidad en el proceso de canalización para el cumplimiento del indicador 13 de la PP Calidiversidad, gestion de casos con barreras en la atención, Mesa Técnica Formal Municipal de Enfermedades Huérfanas, articulacion con entidades para citas con dermatología y fisioterapia para pacientes con enfermedad de Hansen, coordinacion con líderes comunitarios para la vinculación a comedores y otros servicios, seguimiento a la articulación con las EAPB y sus IPS para la atención integral de los PPL y habitantes de calle. | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 335316400 | 335316400 | 104178000 | 30635000 | 30635000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010138 | Realizar articulación sectorial, transectorial e institucional, para complementar las acciones de gestión del riesgo en salud. | 0 | 2% | 8% | En el mes de marzo se realizó: un comité de seguimiento al convenio interadministrativo con Enterritorio, revisando la trazabilidad y oportunidad en el proceso de canalización para el cumplimiento del indicador 13 de la PP Calidiversidad, gestion de casos con barreras en la atención, Mesa Técnica Formal Municipal de Enfermedades Huérfanas, articulacion con entidades para citas con dermatología y fisioterapia para pacientes con enfermedad de Hansen, coordinacion con líderes comunitarios para la vinculación a comedores y otros servicios, seguimiento a la articulación con las EAPB y sus IPS para la atención integral de los PPL y habitantes de calle. | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 120836100 | 120836100 | 20295000 | $ - | $ - | 2025-03-12 | 2025-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010131 | Realizar campañas de control de enfermedades transmisibles y no transmisibles. | V1= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno Comunitario. V2= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno educativo V3= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno Laboral V4= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno institucional | 4% | 4.1% | En el mes de febrero, se realizo socialización de la Estrategia de Prevención Combinada en 1 IPS y 1 EAPB Sanitas. Se participo en jornada de sensibilización en TB - Hansen en estación del mío cable. Se realizaron 7 actividades para la comunidad donde se hizo énfasis en tamizajes, síntomas y diagnóstico temprano de cáncer En el mes de marzo, se realizaron diversas actividades en distintos entornos que contribuyen a campañas de gestión del riesgo, sin lograr movilizar las variables de la meta del plan de desarrollo. En el entorno institucional, se llevó a cabo la socialización de la Estrategia de Prevención Combinada en 3 instituciones, así como 4 reuniones de seguimiento al plan PARE de Maternidad y Morbilidad con cuatro ESES y 17 EAPB. En el entorno educativo, se realizaron 17 intervenciones sobre riesgo de ENT y una en el entorno laboral sobre TB. En el entorno comunitario, se ejecutaron 4 intervenciones sobre riesgo de ENT, 13 sobre tamizajes, síntomas y diagnóstico temprano de cáncer, y se participó en 3 jornadas de salud con temas de VIH y TB. No se contribuyó a la política de mujer, dado que el análisis de los indicadores del modelo de salud sexual y reproductiva se evalúa trimestralmente. | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 286911450 | 286911450 | 83170000 | 22641000 | 16634000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010134 | Realizar campañas de control de enfermedades transmisibles y no transmisibles. | V1= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno Comunitario. V2= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno educativo V3= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno Laboral V4= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno institucional | 17% | 4.5% | Se adelantó proceso de planeación de actividades relacionadas con campañas de control de enfermedades transmisibles y no transmisibles. En el mes de febrero, se realizo socialización de la Estrategia de Prevención Combinada en 1 IPS y 1 EAPB Sanitas. Se participo en jornada de sensibilización en TB - Hansen en estación del mío cable. Se realizaron 7 actividades para la comunidad donde se hizo énfasis en tamizajes, síntomas y diagnóstico temprano de cáncer En el mes de marzo, se realizaron diversas actividades en distintos entornos que contribuyen a campañas de gestión del riesgo, sin lograr movilizar las variables de la meta del plan de desarrollo. En el entorno institucional, se llevó a cabo la socialización de la Estrategia de Prevención Combinada en 3 instituciones, así como 4 reuniones de seguimiento al plan PARE de Maternidad y Morbilidad con cuatro ESES y 17 EAPB. En el entorno educativo, se realizaron 17 intervenciones sobre riesgo de ENT y una en el entorno laboral sobre TB. En el entorno comunitario, se ejecutaron 4 intervenciones sobre riesgo de ENT, 13 sobre tamizajes, síntomas y diagnóstico temprano de cáncer, y se participó en 3 jornadas de salud con temas de VIH y TB. No se contribuyó a la política de mujer, dado que el análisis de los indicadores del modelo de salud sexual y reproductiva se evalúa trimestralmente. | [6 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 1273197500 | 1273197500 | 32670000 | 16335000 | 10890000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010066 | BP26005448 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | BP260054481010106 | Realizar intervención a través de jornadas de vacunación con biológicos NO PAI en población con factores de riesgo en los territorios y poblaciones sensibles priorizadas de Cali | 0 | 13% | 0% | [7 empty] | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 110 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 110 | 100% | 0 |  | 6.92% | [9 empty] | 6.92% | 99 | 989600000 | 989600000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010101 | Adquirir materiales y suministros requeridos en la prestación de servicios de rectoría en salud. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 2000000 | 2000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010102 | Adquirir materiales y suministros requeridos en la prestación de servicios de rectoría en salud. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010103 | Adquirir materiales y suministros requeridos en la prestación de servicios de rectoría en salud. | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 200000000 | 200000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010119 | Adquirir materiales y suministros requeridos en la prestación de servicios de rectoría en salud. | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 200000000 | 200000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010104 | Apoyar las acciones de logística y transporte para la prestación de servicios de la autoridad sanitaria | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 210800000 | 210800000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010118 | Apoyar las acciones de logística y transporte para la prestación de servicios de la autoridad sanitaria | 0 | 2% | 0% | En el mes de marzo, se culmino proceso de contratacion para llevar a cabo las acciones de logistica y transporte. | [6 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 200000000 | 200000000 | 95968886 | $ - | $ - | 2025-03-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010116 | Implementar acciones orientadas a la restitución de los derechos en salud de los ciudadanos | V1= Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención. | 14% | 25.11% | Durante el mes de Enero se recibieron 453 acciones de tutela, de las cuales 295 si restituyeron el derecho a la salud. En el mes de febrero, se recibieron 463 acciones de tutela, de las cuales 384 si restituyen el derecho a la salud. Adicionalmente se recibieron y tramitaron 60 PQRS en el grupo de gestion juridica. En el mes de marzo, se recibieron 490 acciones de tutela, de las cuales 394 si restituyen el derecho a la salud los cuales aportan a la variable 1. Adicionalmente dentro del término comprendido quedaron activos: 86 procesos judiciales (conciliaciones, demandas, etc.) | [6 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 1226564277 | 1226564277 | 1181840000 | 435665000 | 435665000 | 2025-01-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010117 | Implementar acciones orientadas a la restitución de los derechos en salud de los ciudadanos | V1= Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención. | 6% | 25.11% | Durante el mes de Enero se recibieron 453 acciones de tutela, de las cuales 295 si restituyeron el derecho a la salud. En el mes de febrero, se recibieron 463 acciones de tutela, de las cuales 384 si restituyen el derecho a la salud. Adicionalmente se recibieron y tramitaron 60 PQRS en el grupo de gestion juridica. En el mes de marzo, se recibieron 490 acciones de tutela, de las cuales 394 si restituyen el derecho a la salud los cuales aportan a la variable 1. Adicionalmente dentro del término comprendido quedaron activos: 86 procesos judiciales (conciliaciones, demandas, etc.) | [6 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 537292923 | 537292923 | 104882000 | 47139000 | 40374000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010107 | Realizar atención, gestión y seguimiento de casos reportados por lo diferentes canales de atención de la autoridad sanitaria | V1= Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención. | 13% | 24.96% | El servicio de Atencion a la comunidad a traves de las acciones que se realiza desde el equipo en articulacion con las EPS, IPS y otros actores, se logro la efectividad en la resolutividad de 1.671 casos en el mes de Enero En el mes de febrero se logró la resolución de 1.983 casos de servicio de atención a la comunidad, a través de las acciones realizadas en articulación con las EPS, IPS y otros actores. Asi mismo referente a la politica de vejez y envejecimiento se restituyeron de manera efectiva 351 y referente a la politica de derechos humanos se restituyeron 1.983. En el mes de marzo se logró la resolución de 2.169 casos relacionados con barreras de atencion en salud desde el servicio de atención a la comunidad, a través de las acciones realizadas en articulación con las EPS, IPS y otros actores, los cuales aportan a la variable 1. Asi mismo referente a la politica de vejez y envejecimiento se restituyeron de manera efectiva 483, referente a la politica de salud mental se restituyeron 100 peticiones y referente a la politica de derechos humanos se restituyeron 2.169. | [6 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 1174250000 | 1174250000 | 752014000 | 436628000 | 429800000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010114 | Realizar atención, gestión y seguimiento de casos reportados por lo diferentes canales de atención de la autoridad sanitaria | V1= Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención. | 10% | 0% | El servicio de Atencion a la comunidad a traves de las acciones que se realiza desde el equipo en articulacion con las EPS, IPS y otros actores, se logro la efectividad en la resolutividad de 1.671 casos en el mes de Enero En el mes de febrero se logró la resolución de 1.983 casos de servicio de atención a la comunidad, a través de las acciones realizadas en articulación con las EPS, IPS y otros actores. Asi mismo referente a la politica de vejez y envejecimiento se restituyeron de manera efectiva 351 y referente a la politica de derechos humanos se restituyeron 1.983. En el mes de marzo se logró la resolución de 2.169 casos relacionados con barreras de atencion en salud desde el servicio de atención a la comunidad, a través de las acciones realizadas en articulación con las EPS, IPS y otros actores, los cuales aportan a la variable 1. Asi mismo referente a la politica de vejez y envejecimiento se restituyeron de manera efectiva 483, referente a la politica de salud mental se restituyeron 100 peticiones y referente a la politica de derechos humanos se restituyeron 2.169. | [6 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 908959240 | 908959240 | 578233000 | $ - | $ - | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010110 | Realizar la entrega de documentos de planificación, gestión y monitoreo que soporten técnicamente la prestación de servicios de la Autoridad Sanitaria | 0 | 33% | 24.99% | Se realizo seguimiento con la entrega de la matriz 1S,1F,3S,3F, formulacion PAS, PIB. Se realizo ajuste de proyectos (techos presupuestales) para POAI 2025 en la PIB. Se realizo revisión de diseños arquitectónicos para proyectos de las ESES financiados con el empréstito de la Alcaldía Santiago de Cali. Se realizó el seguimiento de Políticas Públicas en las cuales la Secretaría de salud es responsable y/o corresponsable; así como se realizó el acompañamiento para la alineación de proyectos de inversión con indicadores de Política pública. Se realizo comité de seguimiento al plan anual de adquisiciones. En el mes de febrero, se realizo: Seguimiento con la entrega de la matriz 1S,PIB. Revision preliminar de modificaciones presupuestales del recurso de balance remitidas por los quipos y revision preliminar del proyecto del emprestito. 11 asistencias técnicas para revisión de proyectos priorizados en el emprestito a las ESES (Antonio nariño de la ESE suroriente, terrón colorado de la ESE ladera y clinica de mama de la ESE norte) Se convoco y lidero 8 reuniones para la revision de informes y avance de politicas publicas, asi como presentacion de informes anuales de la politica publica de derechos humanos, paz y cultura ciudadana, envejecimiento y vejez. Comite seguimiento del plan anual para los procesos programados en enero y febrero En el mes de marzo, se realizó: Seguimiento del plan anual de adquisiciones, entrega de la matriz 1S, PIIP, capacitacion de los nuevos formatos de banco de proyectos (Doc. tecnico - 1S - PAS), revision de las modificaciones pptales y envio de modificacion de cambio de pospre para el BP26005735 del corregimiento de Felidia, asistencia a la socializacion de la metodologia temporal para el POAI 2026, cargue en PIIP del BP26005449, envio de 10 informes de avance en Politica Publica con corte a Dic2024, entrega de material aprovechable a personal de Asodecores generado en el organismo, sensibilización en manejo adecuado de residuos sólidos al grupo de servicios generales y aseo. | [6 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 2999185723 | 2999185723 | 2221321000 | 811470000 | 796785000 | 2025-01-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010115 | Realizar la entrega de documentos de planificación, gestión y monitoreo que soporten técnicamente la prestación de servicios de la Autoridad Sanitaria | 0 | 14% | 0% | [7 empty] | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15000 | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 100% | 0 |  | 16.51% | [9 empty] | 16.51% | 99 | 1285365311 | 1285365311 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010116 | Avanzar en la Implementación de los sistemas de medicina ancestral indígena | V1= Número de personas intervenidas de pueblos indígenas. | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 73721750 | 73721750 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010117 | Avanzar en la Implementación de los sistemas de medicina ancestral indígena | V1= Número de personas intervenidas de pueblos indígenas. | 4% | 0% | [7 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 198693250 | 198693250 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010105 | Coordinar articulación intersectorial para el abordaje integral de la salud con enfoque diferencial. | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 9% | 27% | Se adelantó el proceso de la contratacion, asic omo la elaboracion del plan de trabajo y cronograma para concertar la articulacion intersectorial en el abordaje integral de la salud con enfoque diferencial En el mes de febrero, se realizó intervencion en 9 entidades, articuladas intersectorialmente para el abordaje de la salud con enfoque diferencial. En el mes de marzo, se realizó la intervencion en 38 entidades, articuladas intersectorialmente para el abordaje de la salud con enfoque diferencial. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables: V4: 29, V7:6, V8:3. En la politica publica de mujer y genero se le aporto al indicador Mujeres victimas del conflicto armado vinculadas a estrategias de promoción en salud integral a 101 mujeres. | [6 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 396686191 | 396686191 | 198542001 | 73127800 | 63169800 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010109 | Coordinar articulación intersectorial para el abordaje integral de la salud con enfoque diferencial. | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 1% | 30% | Se adelantó el proceso de la contratacion, asi como la elaboracion del plan de trabajo y cronograma para concertar la articulacion intersectorial en el abordaje integral de la salud con enfoque diferencial En el mes de febrero, se realizó intervencion en 9 entidades, articuladas intersectorialmente para el abordaje de la salud con enfoque diferencial. En el mes de marzo, se realizó la intervencion en 38 entidades, articuladas intersectorialmente para el abordaje de la salud con enfoque diferencial. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables: V4: 29, V7:6, V8:3 | [6 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 37884000 | 37884000 | 37883999 | 14522200 | 14522200 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010119 | Coordinar articulación intersectorial para el abordaje integral de la salud con enfoque diferencial. | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 1602959 | 1602959 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010104 | Fomentar la participación de la población respecto de sus derechos y garantías de acceso a la salud con enfoque diferencial. | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 29% | 15.31% | Se adelantó el proceso de la contratacion y la elaboracion del plan de trabajo y cronograma para las acciones de la participacion de la poblacion de us derechos y deberes En el mes de febrero, se realizo el abordaje de la participacion de la poblacion victima del conflicto armado el proceso de focalizacion a traves de 6000 llamadas telefonicas en las cuales se hizo el acercamiento a 300 personas efectivas para la intervencion de la atencion psicosocial y salud integral. En el mes de marzo, se realizo la atencion psicosocial y salud integral a 150 personas victimas del conflicto armado en las modalidades de individual y familiar. En el marco de la ley 1448 del 2011 según el indicador se genero la atencion psicosoical a 150 persona victimas del conflicto armado incluidas en el registro unico de victimas. Para el indicador de Niños con esquema de vacunación completo (0-7 años) / Niños incluidos en el RUPD (0-7 años), durante el mes de marzo del 2025, el equipo de salud a cargo del seguimiento del Esquema de vacunación completo para menores de 6 años no logró realizar la labor dado que se estaba en proceso de formación por ingreso de nuevo talento humano. Para el periodo de reporte no se realizo aporte a politicas publicas de envejecimiento y mujer | [6 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 1323433650 | 1323433650 | 382728000 | 108522000 | 105729000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010118 | Fomentar la participación de la población respecto de sus derechos y garantías de acceso a la salud con enfoque diferencial. | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 2% | 19.81% | Se adelantó el proceso de la contratacion y la elaboracion del plan de trabajo y cronograma para las acciones de la participacion de la poblacion de us derechos y deberes En el mes de febrero, se realizo el abordaje de la participacion de la poblacion victima del conflicto armado el proceso de focalizacion a traves de 6000 llamadas telefonicas en las cuales se hizo el acercamiento a 300 personas efectivas para la intervencion de la atencion psicosocial y salud integral. En el mes de marzo, se realizo el acercamiento con los lideres y actualizacion de los directorios para conformar redes comunitarias. Con lo anterior le aporta a la variable 4 (personas victimas del conflicto armado) y 8 del plan de desarrollo, aun no inicia el aporte a la variable 5. Para el periodo de reporte no se realizo aporte a la politica publica de envejecimiento | [6 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 98302050 | 98302050 | 43560000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010102 | Implementar acciones de intervención colectiva y de la gestión en salud pública, con enfoque diferencial. | V2= Número de personas intervenidas de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 19% | 0% | En el mes de marzo se finiquitó la contratacion del plan de intervenciones colectivas y se da inicio a etapa de contratacion de talento humano | [6 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 870769541 | 870769541 | 870769541 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010114 | Implementar acciones de intervención colectiva y de la gestión en salud pública, con enfoque diferencial. | V2= Número de personas intervenidas de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 2% | 0% | En el mes de marzo se finiquitó la contratacion del plan de intervenciones colectivas y se da inicio a etapa de contratacion de talento humano | [6 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 48767259 | 48767259 | 48767259 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010115 | Implementar acciones de intervención colectiva y de la gestión en salud pública, con enfoque diferencial. | V2= Número de personas intervenidas de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 6% | 0% | En el mes de marzo se finiquitó la contratacion del plan de intervenciones colectivas y se da inicio a etapa de contratacion de talento humano | [6 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 284409259 | 284409259 | 284409259 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010101 | Mejorar capacidades de respuesta de los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial. | V1= Número de personas intervenidas de pueblos indígenas. V2= Número de personas intervenidas de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 10% | 27.96% | Se realizó el plan de trabajo y cronograma de las asisencias tecnicas , para el desarrollo de capacidades en la implementación de adecuaciones socio-culturales y ajustes razonables. En el mes de febrero, se realizaron 14 asistencias tecnicas en desarrollo de capacidades a los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial a las EAPB: Asmesalud, Asomag, sanitas, salud total, fomag hogares geriatricos: alberto otoñal, abuelitos ZAS, amparar, pasos amor y vida, union de la mujer al cuidado del adulto mayor, Umbian, mi segundo hogar. En el mes de marzo, se realizaron 16 asistencias tecnicas en desarrollo de la capacitacion a los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial entre las que se encuentran EAPB, IPS, ESE. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables o poblaciones intervenidas; V1 1, V2 1, V3 2, V4 0, V5 0, V6 2, V7 5 y V8 5. En la politica publica de envejecimiento y vejez segun los indicadores,1,5,6,7,12,13,14,15,18 y 20 se realizaron 5 asistencias tecnicas. Para el periodo de reporte no se realizo aporte a politica de victimas | [6 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 457709700 | 457709700 | 289121000 | 121806000 | 117186000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010108 | Mejorar capacidades de respuesta de los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial. | V1= Número de personas intervenidas de pueblos indígenas. V2= Número de personas intervenidas de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 3% | 0% | [7 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 127627500 | 127627500 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010112 | Mejorar capacidades de respuesta de los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial. | V1= Número de personas intervenidas de pueblos indígenas. V2= Número de personas intervenidas de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 1306750 | 1306750 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010113 | Mejorar capacidades de respuesta de los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial. | V1= Número de personas intervenidas de pueblos indígenas. V2= Número de personas intervenidas de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 11% | 19.96% | En el mes de febrero se ejecuto 14 asistencias tecnicas para el desarrollo de capacidades en las EAPB: Asmesalud, Asomag, sanitas, salud total, fomag hogares geriatricos: alberto otoñal, abuelitos ZAS, amparar, pasos amor y vida, union de la mujer al cuidado del adulto mayor, Umbian, mi segundo hogar. En el mes de marzo, se realizaron 16 asistencias tecnicas en desarrollo de la capacitacion a los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial entre las que se encuentran EAPB, IPS, ESE. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables o poblaciones intervenidas; V1 1, V2 1, V3 2, V4 0, V5 0, V6 2, V7 5 y V8 5. Posteriormente este PEP, le aportará a la politica de Calidiversidad | [6 empty] | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5700 | 60% | 225 | En el periodo, se avanzó con la conformacion de los planes de trabajo y cronogramas de las asistencias tecnicas para los enfoques poblaciones de la poblacion objeto En el mes de febrero se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 59 personas de las cuales migrantes: 34 ; persona mayor: 19 , indigena: 2, victimas del conflicto: 3 y LGTBIQ+: 1 En el mes de marzo, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 166 personas de las cuales: indigenas: 1, afro:1, victimas del conflicto armado: 150, habitante de calle y en calle:2, migrantes: 5 ; persona mayor: 5 , y LGTBIQ+:2 | 12.56% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 500000000 | 500000000 | 73565000 | 26390000 | 23260000 | 2025-02-18 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551020112 | Extender la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de discapacidad en Santiago de Cali. | V1:Número de personas con certificación de discapacidad expedido | 8% | 0% | En el mes de febrero, se realizaron 257 valoraciones institucionales del procedimiento de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad para extender la cobertura en la implementacion del procedimiento de certificacion. En el mes de marzo, se realizaron 175 valoraciones institucionales del procedimiento de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad para extender la cobertura en la implementacion del procedimiento de certificacion. Para el periodo de reporte no se realizo aporte a politica publica de Victimas del conflico armado | [6 empty] | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 6000 | 1905040 | Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad | 6000 | 40% | 0 |  | 3.91% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 273403200 | 273403200 | 273403200 | $ - | $ - | 2025-02-07 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551020113 | Extender la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de discapacidad en Santiago de Cali. | V1:Número de personas con certificación de discapacidad expedido | 3% | 0% | En el mes de febrero, se realizaron 257 valoraciones institucionales del procedimiento de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad para extender la cobertura en la implementacion del procedimiento de certificacion. En el mes de marzo, se realizaron 175 valoraciones institucionales del procedimiento de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad para extender la cobertura en la implementacion del procedimiento de certificacion. Para el periodo de reporte no se realizo aporte a politica publica de Victimas del conflico armado | [6 empty] | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 6000 | 1905040 | Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad | 6000 | 40% | 0 |  | 3.91% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 105682941 | 105682941 | 105682941 | $ - | $ - | 2025-02-07 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551020114 | Extender la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de discapacidad en Santiago de Cali. | V1:Número de personas con certificación de discapacidad expedido | 15% | 11.77% | Se adelantó con los documentos contractuales para la contratacion para las IPS certificadoras en Santiago de Cali En el mes de febrero, se realizaron 257 valoraciones institucionales del procedimiento de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad para extender la cobertura en la implementacion del procedimiento de certificacion. En el mes de marzo, se realizaron 175 valoraciones institucionales del procedimiento de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad para extender la cobertura en la implementacion del procedimiento de certificacion. Para el periodo de reporte no se realizo aporte a politica publica de Victimas del conflico armado | [6 empty] | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 6000 | 1905040 | Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad | 6000 | 40% | 0 |  | 3.91% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 551597235 | 551597235 | 263585027 | 41570000 | 41570000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551020107 | Facilitar la detección oportuna de condiciones de salud que dan origen a la discapacidad. | V2:Número de personas con discapacidad intervenidas con la estrategia de RBC | 55% | 0% | En el mes de marzo, se finiquitó la contratacion del Plan de Intervenciones Colectivos y se inicia etapa de contratacion de talento humano | [6 empty] | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 6000 | 1905040 | Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad | 6000 | 40% | 0 |  | 3.91% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 1974561217 | 1974561217 | 1100825664 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551020116 | Facilitar la detección oportuna de condiciones de salud que dan origen a la discapacidad. | V2:Número de personas con discapacidad intervenidas con la estrategia de RBC | 3% | 0% | [7 empty] | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 6000 | 1905040 | Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad | 6000 | 40% | 0 |  | 3.91% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 102864671 | 102864671 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551020117 | Facilitar la detección oportuna de condiciones de salud que dan origen a la discapacidad. | V2:Número de personas con discapacidad intervenidas con la estrategia de RBC | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 6000 | 1905040 | Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad | 6000 | 40% | 0 |  | 3.91% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 568260 | 568260 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551020103 | Reforzar capacidades de respuesta de los actores del sistema en salud, en el abordaje de los grupos vulnerables, diferenciales y discapacidad. | V1:Número de personas con certificación de discapacidad expedido V2:Número de personas con discapacidad intervenidas con la estrategia de RBC | 4% | 0% | [7 empty] | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 6000 | 1905040 | Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad | 6000 | 40% | 0 |  | 3.91% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 158411860 | 158411860 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551020115 | Reforzar capacidades de respuesta de los actores del sistema en salud, en el abordaje de los grupos vulnerables, diferenciales y discapacidad. | V1:Número de personas con certificación de discapacidad expedido V2:Número de personas con discapacidad intervenidas con la estrategia de RBC | 11% | 19.5% | Se realizo la planeacion y el cronograma de actividades en sincronia con las asistencias tecnicas asignadas desde el equipo de salud publica En el mes de febrero, se realizaron asistencias tecnicas para el desarrollo de capacidades en respuesta a los actoress del sistema en salud a 15 entidades en el abordaje a grupos vulnerables, diferenciales y discapacidad en: rehabilitamos, fundacion parkinson, recuperar, sersalud, centro de salud bretaña, cosmitec, todomed, hospital mario correa, fomag, centro de salud divino niño, IPS antonio nariño, servicio de salud universidad del valle, famisanar, IPS el vallado, IPS obrero, sanitas. En el mes de marzo, se realizaron 10 asistencias tecnicas para el desarrollo de capacidades en respuesta a los actoress del sistema en salud en el abordaje de los grupos vulnerables, diferenciales y discapacidad en las que se encuentran EPS, IPS y ESE. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables o poblaciones intervenidas; V1 175, V2 0 | [6 empty] | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 6000 | 1905040 | Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad | 6000 | 40% | 0 |  | 3.91% | [9 empty] | 9.1% | 99 | 415946540 | 415946540 | 309577436 | 107552000 | 105987000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010106 | Capacitar al personal en analítica institucional y gestión del conocimiento. | V1=Investigaciones realizadas | 12% | 10.4% | En marzo se avanzó en dos estudios previos para artículos e investigaciones en Salud Pública. Se realizó Comité de Ética y socialización de The Global Health Network con Univalle. Inició la transferencia de conocimiento con apoyo de DADII y se participó en reuniones con PPPSS y Planeación en el marco de la política de CTeI. | [6 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 178213725 | 178213725 | 100485000 | 5445000 | $ - | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010115 | Capacitar al personal en analítica institucional y gestión del conocimiento. | 0 | 8% | 11.1% | Se realizó planeacion de lineas a priorizar para invetigacion y publicaciones periodo 2025 En el mes de febrero se realizaron 3 capacitaciones al nuevo talento humano en los procesos que se desarrollan en el Subgrupo de Gestión del Conocimiento En marzo se avanzó en dos estudios previos para artículos e investigaciones en Salud Pública. Se realizó Comité de Ética y socialización de The Global Health Network con Univalle. Inició la transferencia de conocimiento con apoyo de DADII y se participó en reuniones con PPPSS y Planeación en el marco de la política de CTeI. | [6 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 122930200 | 122930200 | 70872000 | 26577000 | 26577000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010105 | Coordinar estudios sobre modelos de colaboración en investigación. | V1=Investigaciones realizadas | 7% | 0% | [7 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010116 | Evaluar y mejorar continuamente el modelo de gestión en salud mediante programas de capacitación | 0 | 17% | 0% | [7 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010117 | Fomentar la cultura organizacional centrada en la soberanía en salud y gestión del conocimiento. | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010111 | Fortalecer la gestión del conocimiento al interior de la entidad mediante programas institucionales. | 0 | 3% | 27.16% | Se estructuró la encuesta de percepción para la formulación del Plan de Bienestar de la vigencia 2025. Se realizó seguimiento al contenido del programa de Inducción y Reinducción ejecutado a través de la plataforma Moodle. En el mes de febrero se realizó actualización de la información correspondiente al contenido temático de inducción y reinducción de la Secretaría de Salud Pública. En el mes de febrero se realizó socializacion de lineamientos de inducción especifica a todos los colaboradores de la Secretaria de Salud Pública. En el mes de febrero se socializaron los lineamientos para la inducción de los prestadores de Servicio vigencia 2025. En marzo se celebraron los días de la Mujer (280 asistentes) y del Hombre (100 asistentes). Se realizaron 11 capacitaciones con 286 participantes y se realizó inducción a 35 nuevos colaboradores. Se solicitó a los referentes de calidad soportes de inducciones específicas. Se dio seguimiento al MIPVER, se reportaron 5 accidentes laborales y se caracterizó al personal expuesto a riesgo químico en el marco del programa de ETV. | [6 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 134975400 | 134975400 | 134211000 | 50489200 | 50489200 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010119 | Fortalecer la gestión del conocimiento al interior de la entidad mediante programas institucionales. | 0 | 6% | 27.46% | Se establecieron y se socializaron los lineamientos para la construcción del plan de capacitación por autogestión del organismo para la vigencia 2025. Se realizaron los reportes de incapacidades y trabajo de jornada extralaboral al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y ante el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional se efectuo la asignación del referente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del organismo. En el mes de febrero se estructuró el Plan de Bienestar para la vigencia 2025, compuesto por veintiseis (26) actividades, conforme a los resultados de la encuesta aplicada para ello a los colaboradores de la SSP; de las cuales a la fecha se han ejecutado cuatro (4) actividades. En marzo se celebraron los días de la Mujer (280 asistentes) y del Hombre (100 asistentes). Se realizaron 11 capacitaciones con 286 participantes y se realizó inducción a 35 nuevos colaboradores. Se solicitó a los referentes de calidad soportes de inducciones específicas. Se dio seguimiento al MIPVER, se reportaron 5 accidentes laborales y se caracterizó al personal expuesto a riesgo químico en el marco del programa de ETV. | [6 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 262374000 | 262374000 | 175000000 | 66804800 | 66804800 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010107 | Generar evidencia científica mediante la colaboración entre entidades públicas y privadas. | V1=Investigaciones realizadas V2= Articulos sometidos a revistas Q1 y Q2 | 24% | 0% | [7 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 200000000 | 200000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010102 | Monitorear y mejorar los procesos institucionales para evaluar el desempeño del modelo de gestión en salud. | 0 | 5% | 10.8% | * Se realizó estructuración y planificación estratégica para implementación de SELLO NO DESCRIMINACIÓN en la Secretaria de Salud. * Se realizó la planificación de la vigencia del 2025 en el plan de trabajo de los ejes estratégicos a trabajar en la secretaria para los sistemas integrados de gestión, adional la preparación de las herremiantas de control para el seguimiento del sistema, tales como la matriz de riesgos, indicadores, políticas de calidad, planes de control, etc, para su respectivo diligenciamiento. En el mes de febrero se realizó la estructuración de todas las herramientas de control y seguimiento al sistema de gestión de calidad, adicional del lanzamiento de la estrategia en-torno a la diversidad que va enfocado a la implementación del Sello de No Discriminación En el mes de marzo se realizaron 2 jornadas del Ciclo del Capacitaciones Encuentros En-torno a la Diversidad las cuales contaron con la participación de 161 personas y se continuo con la estructuración de todas las herramientas de control y seguimiento al sistema de gestión de calidad | [6 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 142094400 | 142094400 | 133100000 | 46689999 | 46689999 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010118 | Monitorear y mejorar los procesos institucionales para evaluar el desempeño del modelo de gestión en salud. | 0 | 10% | 11.4% | Se realizó estructuración y planificación estratégica para implementación de SELLO NO DESCRIMINACIÓN en la Secretaria de Salud. En el mes de febrero se realizó la estructuración de todas las herramientas de control y seguimiento al sistema de gestión de calidad, adicional del lanzamiento de la estrategia en-torno a la diversidad que va enfocado a la implementación del Sello de No Discriminación En el mes de marzo se realizaron 2 jornadas del Ciclo del Capacitaciones Encuentros En-torno a la Diversidad las cuales contaron con la participación de 161 personas y se continuo con la estructuración de todas las herramientas de control y seguimiento al sistema de gestión de calidad | [6 empty] | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 4 | 1905037 | Documentos de Investigación | 4 | 100% | 0 | Se planifican mesas de trabajo para identificar los ejes temáticos clave, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades de conocimiento en modelos asociativos e innovación Se realizó articulación con la Universidad del Valle (Escuela de Salud Pública - Decanato de Investigaciónes) y el Subgrupo de Gestión del Conocimiento para fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria de Salud en investigación en salud a traves de la plataforma The Global Health Network representando una oportunidad clave para la en investigación en salud Se realizó reunión con la Red de Univesidades aliasd para definir las investigaciones en salud y la organizacion del Simposio en el mes de septiembre. Con la Escuela de Salud Pública y con la oficina de extencion de la Univesidad del Valle se esta realizó tramite para convenio interadministrativo que de respuest a las meta 2025 de Gestion de Conocimiento de la Secretaria de Salud (someter 2 articulos cientifico y realizar 5 investigaciones en salud) En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos articulos y dos investigaciones en Salud Pública | 6.28% | [9 empty] | 6.28% | 99 | 359412275 | 359412275 | 233040000 | 77660001 | 73040001 | 2025-01-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010067 | BP26005462 | Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud ante situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres en Santiago de Cali | BP260054621010113 | Articular con actores intersectoriales e interinstitucionales en el desarrollo del Sistema de Emergencias Médico. |  | 19% | 25.5% | Se articulo con actores a traves de: 4 reuniones, seguimiento 7 PQRS, 19 cruces de datos, 1 seguimiento al CRUE, gestión documental mensual del área. En el mes de Febrero se articulo con actores a través de: 5 reuniones, seguimiento 6 PQRS, seguimiento DEA 5, 20 cruces de datos, 2 emblemas Misión Médica, 1 seguimiento al CRUE, gestión documental mensual del área. En el mes de marzo se articulo con actores a través de: 9 reuniones, 4 operativos, 19 verificaciones de ambulancias, 1 seguimiento al CRUE, Asignación de 10 TRD, seguimiento 1 PQRS, 1 seguimiento DEA, 1 consolidación de prestadores, 1 formulario web, 19 cruces de datos, 1 emblematización misión medica. | [6 empty] | 62020020002 | Personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 20000 | 1905042 | Servicio de atención en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | 20000 | 100% | 4890 | Durante el mes de enero no se alcanzo el perfeccionamiento del CRUE el cual esta encaminado al cumplimiento del producto. En el mes de Febrero se remitieron 2446 personas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE En el mes de marzo se remitieron 2444 personas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 20.47% | [9 empty] | 20.47% | 99 | 624027600 | 624027600 | 241302000 | 71712000 | 71712000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010067 | BP26005462 | Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud ante situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres en Santiago de Cali | BP260054621010110 | Capacitar en gestión del riesgo ante urgencias, emergencias y desastres. |  | 7% | 0% | [7 empty] | 62020020002 | Personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 20000 | 1905042 | Servicio de atención en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | 20000 | 100% | 4890 | Durante el mes de enero no se alcanzo el perfeccionamiento del CRUE el cual esta encaminado al cumplimiento del producto. En el mes de Febrero se remitieron 2446 personas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE En el mes de marzo se remitieron 2444 personas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 20.47% | [9 empty] | 20.47% | 99 | 237000000 | 237000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010067 | BP26005462 | Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud ante situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres en Santiago de Cali | BP260054621010109 | Implementar acciones en salud para la mitigación, preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. |  | 16% | 24.4% | Se implementaron acciones en preparacion y respuesta a emergencias: participacion en 1 PMU, 4 respuestas a solicitud de eventos masivos, Segumiento al proyecto de inversión, elaboración de matrices y estudios previos precontractuales. En el mes de Febrero se implementaron acciones en preparación y respuesta a emergencias: Participación en 5 PMU, 6 respuestas a eventos, 1 Alerta hospitalaria, 1 visita de PHE, participación en 8 reuniones. Con esta actividad aportamos a la política de salud mental, con la participación en PMU en aglomeraciones de público, donde se implementan acciones para garantizar la atención en salud de las personas asistentes a eventos masivos y las que resulten afectadas por situaciones de urgencias, emergencias y desastres. En el mes de marzo se implementaron acciones en preparación y respuesta a emergencias a través de: Participación en 13 PMU, 12 respuestas a eventos, 1 seguimiento proyecto, 1 matriz contratación, 2 Alertas hospitalarias, 4 visitas de PHE, participación en 10 reuniones,1 plan de contingencia, 1 solicitud de cadena de llamado, 1 solicitud de planes de contingencia. Con esta actividad aportamos a la política de salud mental, con la participación en PMU, donde se verifica el plan de atención médica y se articulan acciones para la atención en salud de las personas que resulten afectadas en eventos masivos o por situaciones de urgencias, emergencias y desastres. | [6 empty] | 62020020002 | Personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 20000 | 1905042 | Servicio de atención en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | 20000 | 100% | 4890 | Durante el mes de enero no se alcanzo el perfeccionamiento del CRUE el cual esta encaminado al cumplimiento del producto. En el mes de Febrero se remitieron 2446 personas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE En el mes de marzo se remitieron 2444 personas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 20.47% | [9 empty] | 20.47% | 99 | 523353600 | 523353600 | 228423000 | 74973000 | 74973000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010067 | BP26005462 | Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud ante situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres en Santiago de Cali | BP260054621010112 | Mantener la operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cali – CRUE. | V1:Personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 58% | 20.2% | Se realizó la operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cali – CRUE, con lo que se remitieron 2446 personas. Lo cual es un avance del 4,8% En el mes de marzo se realizó la operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cali – CRUE, remitiendose 2444 personas las cuales aportan a la Variable 1. Lo cual es un avance del 4,8% | [6 empty] | 62020020002 | Personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 20000 | 1905042 | Servicio de atención en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | 20000 | 100% | 4890 | Durante el mes de enero no se alcanzo el perfeccionamiento del CRUE el cual esta encaminado al cumplimiento del producto. En el mes de Febrero se remitieron 2446 personas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE En el mes de marzo se remitieron 2444 personas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 20.47% | [9 empty] | 20.47% | 99 | 1915618800 | 1915618800 | 1915618800 | 478904700 | 478904700 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010064 | BP26005471 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación en Santiago de Cali | BP260054711010113 | Adquirir servicios logisticos para el desarrollo de eventos masivos y de movilizacion social en temas relacionados a nutricion y alimentacion saludable | 0 | 20% | 0% | En marzo se inició el proceso de planeación del cronograma para el transporte para la realiazación de vistias a niños con desnutrición reportados en la ficha 113 | [6 empty] | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 422 | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 422 | 100% | 77 | En el mes de Enero se inicio proceso inducción del talento humano, la planeación del cronograma y el plan de trabajo para la intervención de las entidades de los diferentes entornos durante el 2025 En febrero se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 22 instituciones de los entornos: comunitario (7), Educativo (2), institucional (6) y laboral (7). En marzo se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 55 instituciones de los entornos: comunitario (25), Educativo (9), institucional (17) y laboral (4). | 20.3% | [9 empty] | 20.3% | 99 | 64000000 | 64000000 | 59968886 | $ - | $ - | 2025-03-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010064 | BP26005471 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación en Santiago de Cali | BP260054711010104 | Desarrollar capacidades en los actores del sistema de salud en el componente nutricional de la ruta integral de atención en Salud - RIA | V4= Número de instituciones con campañas en el entorno institucional desarrolladas. | 15% | 49% | En el mes de febrero, se realizaron 6 capacitaciones en componente nutricional de la ruta integral de atencion en salud- RIA, en el entorno institucional. En el mes de marzo, se realizaron 17 campañas en el entorno institucional enfocadas en el cumplimiento de la ruta integral de atención en salud- RIA, en el entorno institucional, impactando a 21 profesionales de la salud y aportando a los indicadores 1.5.1, 3.2.1, 3.2.2, 5.1.1 y 5.1.3 de la PP Seguridad Alimentaria y Nutricional, indicadores referentes a salas amigas de la mujer lactante, IPS con procesos para la promoción de la lactancia materna y seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la RIA de alteraciones nutricionales. | [6 empty] | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 422 | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 422 | 100% | 77 | En el mes de Enero se inicio proceso inducción del talento humano, la planeación del cronograma y el plan de trabajo para la intervención de las entidades de los diferentes entornos durante el 2025 En febrero se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 22 instituciones de los entornos: comunitario (7), Educativo (2), institucional (6) y laboral (7). En marzo se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 55 instituciones de los entornos: comunitario (25), Educativo (9), institucional (17) y laboral (4). | 20.3% | [9 empty] | 20.3% | 99 | 108426300 | 108426300 | 63140000 | 23677500 | 23677500 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010064 | BP26005471 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación en Santiago de Cali | BP260054711010106 | Implementar acciones de Política pública alimentaria y nutricional, en el ámbito de salud pública | 0 | 15% | 25% | Se realizó mesa de evaluacion de la politica publia de soberania y seguridad alimentaria e igualmente se realizaron informes de cierre vigencia 2024 En el mes de febrero, se realiza plan de trabajo del COTSSAN y primera mesa coordinadora del COTSSAN, Informe de Política Publica de Soberanía y Seguridad alimentaria, primera infancia y envejecimiento y vejez. En el mes de marzo, se realizó la primera sesión del COTSSAN 2025 y la Primera mesa de Políticas del Observatorio de Políticas Sociales, Aportándole al cumplimiento del indicador 6.1.1 de la PP de Seguridad Alimentaria y Nutricional, referente a la visibilizacion de experiencias exitosas en soberanía y seguridad alimentaria. | [6 empty] | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 422 | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 422 | 100% | 77 | En el mes de Enero se inicio proceso inducción del talento humano, la planeación del cronograma y el plan de trabajo para la intervención de las entidades de los diferentes entornos durante el 2025 En febrero se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 22 instituciones de los entornos: comunitario (7), Educativo (2), institucional (6) y laboral (7). En marzo se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 55 instituciones de los entornos: comunitario (25), Educativo (9), institucional (17) y laboral (4). | 20.3% | [9 empty] | 20.3% | 99 | 179311000 | 179311000 | 104598080 | 27772280 | 27772280 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010064 | BP26005471 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación en Santiago de Cali | BP260054711010105 | Monitorear indicadores nutricionales en los diferentes cursos de vida para la gestión del conocimiento. | 0 | 10% | 22% | En el mes de febrero, se recopilan datos antropométricos reportados por diferentes EAPB para los sistemas de vigilancia nutricional de adultos mayores, niños, escolares y mujeres embarazadas. En el mes de marzo, se realizó toma de peso y talla y educación alimentaria y nutricional a 542 niños y niñas en edad escolar, y se realizo intervención de 3 sedes educativas en cuanto a la verificación de la oferta de alimentos en la tienda escolar y el PAE, y capacitación en hábitos saludables de 22 docentes, aportándole al cumplimiento de los indicadores 5.1.2 de la PP de Seguridad alimentaria, referente al indicador de sistemas de vigilancia nutricional en escolares y 2.2 de la PP de Derechos Humanos, indicador referente a promocion de alimentacion saludable en población infantil Impactando en total a 1369 personas en el entorno educativo. | [6 empty] | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 422 | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 422 | 100% | 77 | En el mes de Enero se inicio proceso inducción del talento humano, la planeación del cronograma y el plan de trabajo para la intervención de las entidades de los diferentes entornos durante el 2025 En febrero se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 22 instituciones de los entornos: comunitario (7), Educativo (2), institucional (6) y laboral (7). En marzo se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 55 instituciones de los entornos: comunitario (25), Educativo (9), institucional (17) y laboral (4). | 20.3% | [9 empty] | 20.3% | 99 | 64816600 | 64816600 | 64150000 | 12406500 | 12406500 | 2025-01-25 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010064 | BP26005471 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación en Santiago de Cali | BP260054711010112 | Monitorear indicadores nutricionales en los diferentes cursos de vida para la gestión del conocimiento. | 0 | 5% | 0% | En marzo se inició el proceso de planeación para la realización del seguimiento y monitoreo a indicadores nutricionales en personas entre los 13 y 59 años y la gestión de asistencias técnicas a IPS con nutricionistas | [6 empty] | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 422 | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 422 | 100% | 77 | En el mes de Enero se inicio proceso inducción del talento humano, la planeación del cronograma y el plan de trabajo para la intervención de las entidades de los diferentes entornos durante el 2025 En febrero se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 22 instituciones de los entornos: comunitario (7), Educativo (2), institucional (6) y laboral (7). En marzo se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 55 instituciones de los entornos: comunitario (25), Educativo (9), institucional (17) y laboral (4). | 20.3% | [9 empty] | 20.3% | 99 | 136000000 | 136000000 | 15180000 | $ - | $ - | 2025-03-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010064 | BP26005471 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación en Santiago de Cali | BP260054711010110 | Realizar capacitacion, acompañamiento y seguimiento en temas de seguridad alimentaria y nutricional en los diferentes entornos y cursos de vida. | V1= Número de instituciones con campañas en el entorno comunitario desarrolladas. V2= Número de instituciones con campañas en el entorno educativo desarrolladas. V3= Número de instituciones con campañas en el entorno laboral desarrolladas. | 35% | 20% | Durante el periodo se inico proceso de planeacdion de capacitaciones de acompañamiento y seguimiento en temas de seguridad alimentaria y nutricional en entidades de los diferentes entornos En el mes de febrero, se realizaron acciones en temas de seguridad alimentaria y nutricional: 2 en el entorno educativo: en 1 CDI y 1 hogar infantiles; en el entorno comunitario en 7 escenarios; en el entorno laboral: 7 empresa; para un total de 16 escenarios de los diferentes entornos intervenidos. En marzo, se impulsó la seguridad alimentaria y nutricional con campañas en 35 escenarios: 6 educativos (CDI y hogares infantiles), 23 comunitarios (incluyendo Centros del Adulto Mayor) y 4 laborales. Se apoyó el SISVAN del adulto mayor y la PPSSAN a de los indicadores 5,1,2, y 6,1,2 y indicadores 2.4.2 y 2.4.3 de la P.Envejecimiento y Vejez fomentando la alimentación saludable y verificando minutas en centros VIDA. Se impactó a 615 personas | [6 empty] | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 422 | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 422 | 100% | 77 | En el mes de Enero se inicio proceso inducción del talento humano, la planeación del cronograma y el plan de trabajo para la intervención de las entidades de los diferentes entornos durante el 2025 En febrero se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 22 instituciones de los entornos: comunitario (7), Educativo (2), institucional (6) y laboral (7). En marzo se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 55 instituciones de los entornos: comunitario (25), Educativo (9), institucional (17) y laboral (4). | 20.3% | [9 empty] | 20.3% | 99 | 447446100 | 447446100 | 179329920 | 53223720 | 53223720 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010103 | Analizar información de salud junto con EPS, IPS y comunidad | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 7% | 0% | [7 empty] | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 6 | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 100% | 0 | En el mes de marzo, en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, se realizo la caracterización de mujeres de 18 a 39 años residentes en territorios priorizados para la identificación temprana de riesgos asociados a Cancer de mama y reuniones de socialización a comunidad y actores en salud (EAPB). | 5.4% | [9 empty] | 5.4% | 99 | 68523940 | 68523940 | 68523940 | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010101 | Caracterizar la población residente en territorios priorizados | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 21% | 0% | En el mes de marzo se realizaron 234 caracterizaciones a mujeres de 18 a 39 años residentes en territorios priorizados para la identificación temprana de riesgos asociados a Cancer de mama. | [6 empty] | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 6 | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 100% | 0 | En el mes de marzo, en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, se realizo la caracterización de mujeres de 18 a 39 años residentes en territorios priorizados para la identificación temprana de riesgos asociados a Cancer de mama y reuniones de socialización a comunidad y actores en salud (EAPB). | 5.4% | [9 empty] | 5.4% | 99 | 205571820 | 205571820 | 205571820 | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010102 | Intervenir riesgos en salud identificados en los territorios priorizados | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 21% | 0% | [7 empty] | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 6 | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 100% | 0 | En el mes de marzo, en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, se realizo la caracterización de mujeres de 18 a 39 años residentes en territorios priorizados para la identificación temprana de riesgos asociados a Cancer de mama y reuniones de socialización a comunidad y actores en salud (EAPB). | 5.4% | [9 empty] | 5.4% | 99 | 205571820 | 205571820 | 205571820 | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010106 | Realizar asistencia técnica y seguimiento a la gestión del riego en salud en el marco de la estrategia de APS |  | 20% | 13% | En el mes de febrero se realizaron ajustes al aplicativo de APS para dar salida a la campaña de cáncer de mama, realización de informe estrategia APS 2024 y acciones para la implementación de los equipos básicos de ministerio con Emssanar, Jovenes en paz, Asmetsalud, Nueva Eps, Famisanar, SOS. En el mes de marzo se realizaron asistencias tecnicas para el uso y enrolamiento del aplicativo APS para los equipos de la ESE Norte. Adicionalmente se hizo seguimiento tecnico a la implementación de los equipos basicos en salud de Emssanar, S.O.S, IPS XIEXXE, Red Ladera equipo basico especializado y jovenes en paz y Punto de atención en territorio MinIgualdad Petecuy II. | [6 empty] | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 6 | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 100% | 0 | En el mes de marzo, en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, se realizo la caracterización de mujeres de 18 a 39 años residentes en territorios priorizados para la identificación temprana de riesgos asociados a Cancer de mama y reuniones de socialización a comunidad y actores en salud (EAPB). | 5.4% | [9 empty] | 5.4% | 99 | 200000000 | 200000000 | 88970000 | 9240000 | 9240000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010107 | Realizar asistencia técnica y seguimiento a la gestión del riego en salud en el marco de la estrategia de APS |  | 10% | 28% | Se llevaron a cabo actividades de revisión, planificación y notificación en relación con las asistencias técnicas y seguimientos a la gestión del riego en salud en el marco de la estrategia de APS. En el mes de febrero se realizaron ajustes al aplicativo de APS para dar salida a la campaña de cáncer de mama, realización de informe estrategia APS 2024 y acciones para la implementación de los equipos básicos de ministerio con Emssanar, Jovenes en paz, Asmetsalud, Nueva Eps, Famisanar, SOS. En el mes de marzo se realizaron asistencias tecnicas para el uso y enrolamiento del aplicativo APS para los equipos de la ESE Norte. Adicionalmente se hizo seguimiento tecnico a la implementación de los equipos basicos en salud de Emssanar, S.O.S, IPS XIEXXE, Red Ladera equipo basico especializado y jovenes en paz y Punto de atención en territorio MinIgualdad Petecuy II. | [6 empty] | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 6 | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 100% | 0 | En el mes de marzo, en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, se realizo la caracterización de mujeres de 18 a 39 años residentes en territorios priorizados para la identificación temprana de riesgos asociados a Cancer de mama y reuniones de socialización a comunidad y actores en salud (EAPB). | 5.4% | [9 empty] | 5.4% | 99 | 114760600 | 114760600 | 114450000 | 50295000 | 50295000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010105 | Realizar el plan de IEC de promoción de la salud y prevención de la enfermedad | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 14% | 0% | [7 empty] | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 6 | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 100% | 0 | En el mes de marzo, en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, se realizo la caracterización de mujeres de 18 a 39 años residentes en territorios priorizados para la identificación temprana de riesgos asociados a Cancer de mama y reuniones de socialización a comunidad y actores en salud (EAPB). | 5.4% | [9 empty] | 5.4% | 99 | 137047880 | 137047880 | 137047880 | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010104 | Realizar la implementación de rutas específicas de atención con EPS, IPS y comunidad | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 7% | 0% | [7 empty] | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 6 | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 100% | 0 | En el mes de marzo, en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, se realizo la caracterización de mujeres de 18 a 39 años residentes en territorios priorizados para la identificación temprana de riesgos asociados a Cancer de mama y reuniones de socialización a comunidad y actores en salud (EAPB). | 5.4% | [9 empty] | 5.4% | 99 | 68523940 | 68523940 | 68523940 | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010103 | Adquirir materiales y suministros requeridos en la prestación de servicios en Salud Pública. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 95218200 | 95218200 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010130 | Comunicar estrategias de promoción, información, y comunicación para los programas de atención en salud pública | 0 | 2% | 25% | Durante el período de reporte, se inició con el proceso de contratación; así como al ejercicio de planeación para realizar apoyo en el diseño de piezas gráficas, capsulas y/o notas informativas que permitan la información, comunicación, movilización, reconocimiento y demanda inducida de la población objeto del proyecto, con el propósito de generar estrategias de promoción, información y comunicación para los programas de atención en salud pública. En el mes de febrero, se brindó apoyo en el desarrollo de piezas gráficas, y capsulas informativas orientadas a la información y comunicación en salud, para su posterior difusión en las redes sociales institucionales En el mes de marzo se brindó apoyo en el desarrollo de piezas gráficas, y capsulas informativas orientadas a la información y comunicación en salud, para su posterior difusión en las redes sociales institucionales. Además, se realizó cubrimiento a las jornadas de entorno a tu salud y jornadas de salud en Los lagos y hormiguero. | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 120836100 | 120836100 | 87120000 | 32670000 | 32670000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010129 | Coordinar acciones intersectoriales para la atención integral en salud. | 0 | 2% | 25% | Durante el período de reporte, se inició con el proceso de contratación; así como al ejercicio de planeación para realizar acciones de articulación intersectorial para la promoción de entornos laborales seguros y saludables como una de las estrategias para facilitar la coordinación de acciones intersectoriales para la atención integral en salud. En el mes de febrero, se avanzó con la planeación integral de los entornos Comunitario, laboral, educativo e institucional para el desarrollo de intervenciones intersectoriales que promuevan hábitos de vida y entornos laborales saludables. Durante el período de reporte a través de esta actividad se contribuyó en la política pública Seguimiento a indicadores y apoyo en la consolidación del informe final de avance en la implementación del apolítica pública de mujeres, así como en la planeación presupuestal para el logro de los indicadores de la política pública de mujeres en lo relacionado con Estilos de vida saludable y autocuidado. En el mes de marzo se realizaron acciones de articulación intersectorial para favorecer la gestión en salud: convocatoria de actores institucionales públicos y privados, se participó de la primera mesa de formalización del trabajo; concertación en Corregimientos (La Leonera, Navarro y Hormiguero), para la promoción de hábitos de vida saludable en el entorno comunitario. A través del desarrollo de esta actividad se aportó a la política pública de mujer con 26 Mujeres incorporadas a prácticas de vida saludable y autocuidado. | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 133287000 | 133287000 | 77220000 | 24915000 | 24915000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010122 | Desarrollar Capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud | V4= Número de Instituciones del entorno institucional con estrategias de promoción y prevención implementadas | 28% | 20% | Durante el período de reporte, se inició con el proceso de contratación; así como con la planeación para el desarrollo de Capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (lo que incluyó en este caso, el diagnóstico de actores intervenidos durante la vigencia 2024, la identificación de criterios de priorización de los actores a intervenir para la ejecución de la actividad, y la revisión del proceso metodológico para dar inicio al alistamiento de intervención en el entorno institucional), considerando la identificación del aporte en las políticas públicas de primera infancia y mujer. En el mes de febrero, se realizaron acciones orientadas al desarrollo de capacidades en 22 IPS (Publicas 15 - Privada 7) y 7 EAPB; a través del seguimiento al avance de implementación de lineamientos en salud oral, Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, Ruta Materno Perinatal. Desde el CEDESAP se dio inicio al Curso virtual AIEPI clínico, dirigido a TH en salud de los diferentes actores sectoriales. En marzo se realizó capacitación en: salud menstrual; tuberculosis en Gestantes; asistencia técnica y seguimiento a procesos de atención de la RIAMP a 7 salas de parto en el marco de resultados de instrumento ISABEL; garantía de calidad y cadena de frio; seguimiento a las coberturas de vacunación; RPMS; identificación temprana de exposición de factores de riesgo de la población trabajadora; Prevención en el consumo de alcohol y tabaco, hábitos y estilos de vida. De esta forma, 15 instituciones de salud con estrategias (7 IPS, 4 EAPB, 4 CPSAM) (V4). Se aporta en la disminución de la razón de mortalidad materna, infantil, promoción de gestantes con asistencia a control, valoración integral del niño, así como contribuye a que las mujeres sean atendidas en programas de servicios de salud sexual y reproductiva (PP mujer) | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 2196326150 | 2196326150 | 1032702000 | 343892000 | 335477000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010132 | Difundir estrategias de promoción, información y comunicación para los programas de atención en salud pública. | 0 | 2% | 12% | En marzo se realizó 1 intervención en el entorno laboral en el C.C. Chipichape. En el entorno educativo, se realizaron 20 intervenciones con la estrategia de generar información en salud sobre los determinantes sociales con énfasis en habilidades interpersonales; y sensibilización a personas como agentes sociales de cambio y el fortalecimiento de la participación social en salud en 5 actores del entorno comunitario. Con esta actividad se porta a la política pública de mujer a través de 121 mujeres incorporadas a prácticas de vida saludable y autocuidado; y a la política pública de participación social en salud con 38 personas del entorno educativo sensibilizadas como agentes de cambio para el fortalecimiento y la participación social en salud. | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 120836100 | 120836100 | 42075000 | 8415000 | 8415000 | 2025-02-19 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010104 | Implementar el proceso institucional y estratégico que desarrolle Salud Pública a través de sus programas. | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 123271664 | 123271664 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010131 | Implementar el proceso institucional y estratégico que desarrolle Salud Pública a través de sus programas. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 29741816 | 29741816 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010116 | Implementar estrategias para la promoción, prevención y hábitos saludables en los diferentes entornos y cursos de vida en el marco de la Salud Pública. | V1= Número de Instituciones del entorno comunitario con estrategias de promoción y prevención implementadas V2= Número de Instituciones del entorno educativo con estrategias de promoción y prevención implementadas V3= Número de Instituciones del entorno laboral con estrategias de promoción y prevención implementadas | 16% | 12% | Durante el período de reporte, se inició con el proceso de contratación; así como con el ejercicio de planeación para lograr la implementación de estrategias orientadas hacia la promoción, prevención y hábitos saludables en los diferentes entornos y cursos de vida en el marco de la Salud Pública; y de esta forma contribuir en las políticas públicas de: • Primera infancia, a través de las estrategias de vacunación sin barreras; “Servicios en Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes” y “AIEPI” • Juventud, a través de la estrategia “Servicios en Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes” • Salud mental, a través de estrategias para la promoción, prevención y hábitos saludables en los diferentes entornos y cursos de vida en el marco de la Salud Pública. En el mes de febrero, se intervinieron 20 sedes educativas, 4 Hogares comunitarios y 1 hogar infantil en el entorno educativo a través de la Estrategia “Soy Generación Más Sonriente; así mismo, se realizó planeación y articulación con la Mesa de servicios amigables en el marco de la Estrategia Servicios Amigables para jóvenes; acciones para consolidar el informe de la política pública de juventud, se orientó un curso virtual en el marco de la Estrategia AIEPI, y se realizaron jornadas de vacunación en el distrito de Cali con las Empresas Sociales del Estado en casa de justicia Siloé, Fundación Fundacoba, Jornada CRAV, UTS Titiribí. Desde las acciones desarrolladas a través de ña Generación de entornos laborales seguros y saludables se portó a la política pública de salud mental, y se impactaron 79 instituciones del entorno laboral . En marzo, en el entorno educativo se realizó intervención en 15 sedes y 4 hogares infantiles. En entorno comunitario se intervinieron 14 Hogares Comunitarios con prácticas protectoras de la salud oral, 1 escenario comunitario de Adulto Mayor y 3 actores rurales con promoción para la práctica de actividad física; 4 espacios intersectoriales de la ciudad; jornadas de vacunación en 32 escenarios. En el entorno laboral, a través de la Estrategia "Generación de entornos laborales seguros y saludables", se realizó 18 seguimientos a unidades productivas del sector formal, para un total de 79 actores con estrategias de pyp. Con esta actividad, se aportó al desarrollo de 1 estrategia en salud para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y 1 estrategia de condiciones y hábitos de vida saludable para los y las jóvenes (pp juventudes) | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 1255428300 | 1255428300 | 503531000 | 179226000 | 163979000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010109 | Monitorear las políticas públicas, estrategias y programas de salud pública. | 0 | 3% | 26% | Durante el periodo de reporte se dio inicio al proceso de contratación, e igualmente, se dio inicio al proceso de planeación para el monitoreo de políticas públicas, estrategias y programas de salud pública. En el mes de febrero, se realizó intervención en espacios de coordinación y fortalecimiento técnico, relacionados con la implementación y monitoreo de las políticas públicas de Primera infancia, Mujer, juventud, y Salud Mental. De igual manera se realizaron espacios de reunión con las áreas de Salud Laboral, Estilos de Vida Saludable; así como el seguimiento al plan de trabajo y a las metas e indicadores del plan de desarrollo distrital y del plan territorial de salud. En el mes de marzo, se realizó acompañamiento y monitoreo a la gestión integral de la promoción del cuidado de la vida y la salud en los diferentes entornos y cursos de vida, y políticas públicas en las que incide la Secretaría de Salud Pública; ajuste a la matriz financiera del 2024 de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia; acompañamiento de 2 espacios de articulación (comité municipal de infancia y familia; y Mesa Distrital de Primera Infancia); y acciones orientadas a consolidar la información de indicadores manejados en el grupo de salud pública | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 254123100 | 254123100 | 134320000 | 38910000 | 38910000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010120 | Realizar acciones en Promoción de la Salud en los diferentes entornos y momentos de cursos de vida. | 0 | 6% | 12.5% | En el mes de febrero, se avanzó en la planeación de acciones en promoción de prácticas de alimentación saludable para el cuidado de la salud y la vida, en los diferentes cursos de vida; y acciones comunitarias que promuevan entornos libres de humo de tabaco y aerosoles, En marzo realizó articulación de diálogos de saberes comuna 18; con las campañas si tienes miedo no te arriesgues y maternidad segura; intervenciones en 3 corregimientos, 5 IEO de básica primaria; 7 IEO bachillerato; 4 Instituciones de Educación Superior y 1 entorno laboral, con la promoción de entornos libres de humo de tabaco y aerosoles; prevención y control de consumo de bebidas alcohólicas y uso responsable de pantallas electrónicas. En 5 escenarios deportivos se realizó promoción de prácticas de alimentación saludable. Se realizaron caracterizaciones de condiciones de salud y trabajo, tamizajes para los sub sectores de artesanos, Marroquinería, Calzado, recicladores de oficio, servicios de la belleza y tenderos. Se contribuyó con 106 Mujeres incorporadas a prácticas de vida saludable y autocuidado y 100 mujeres participando en la exigibilidad del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (PP Mujeres). Así como, en la intervención del cambio de hábitos comportamentales para la prevencion del consumo de alcohol, tabaco y demas sustancias psicoactivas en 6 grupos de personas mayores; y 47 personas mayores capacitadas en elección y consumo de alimentos saludables (PP envejecimiento y vejez) | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 501746300 | 501746300 | 192234000 | 63714000 | 58269000 | 2025-01-18 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010125 | Realizar el seguimiento al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC en el Distrito. | V1= Número de Instituciones del entorno comunitario con estrategias de promoción y prevención implementadas V2= Número de Instituciones del entorno educativo con estrategias de promoción y prevención implementadas | 26% | 0% | En el mes de marzo se finiquitó la contratacion del plan de intervenciones colectivas y se da inicio a etapa de contratacion de talento humano | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 2071076016 | 2071076016 | 2062807266 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 3011/2025 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010126 | Realizar el seguimiento al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC en el Distrito. | V1= Número de Instituciones del entorno comunitario con estrategias de promoción y prevención implementadas V2= Número de Instituciones del entorno educativo con estrategias de promoción y prevención implementadas V3= Número de Instituciones del entorno laboral con estrategias de promoción y prevención implementadas | 1% | 0% | En el mes de marzo se finiquitó la contratacion del plan de intervenciones colectivas y se da inicio a etapa de contratacion de talento humano | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 95298984 | 95298984 | 95298984 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 3011/2025 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010118 | Reportar la información en las diferentes fuentes de Salud Pública. | 0 | 10% | 13% | Durante el período de reporte, se inició con el proceso de contratación; y la planeación de la recolección de información y soporte técnico requeridos en el marco del reporte de la información en las diferentes fuentes de salud pública, en el PAI. En el mes de febrero, se realizó la recepción y entrega de biológicos (se recibieron 126.100 y se entregaron 128.410); se brindo soporte técnico, consolidación, verificación y evaluación de la información de vacunación del Distrito por IPS-EAPB-ESE y software nominal PAIWEB, y se entregó 1 informe de dosis aplicadas al Ministerio de Salud y Protección Social. Se realizó un informe estadístico de coberturas de vacunación con la información. Se realizaron acciones orientadas a la documentación de los sistemas de información de correspondencia de las áreas de Salud oral, RIAPMS, Estilos de Vida Saludable y Cáncer; así como gestión de PQRS e informe de atención a usuarios. En marzo se realizó recepción y entrega de biológicos e insumos; 280 monitoreos rápidos de cobertura de vacunación en zonas de riesgo; soporte técnico, consolidación, verificación y evaluación de la información de vacunación del Distrito, así como informe estadístico de coberturas de vacunación. Documentación de los sistemas de información de correspondencia de las áreas de Salud oral, RIAPMS, Estilos de Vida Saludable, Cáncer, Salud de la Mujer y la Infancia; atención de usuarios para entrega de carnet de vacunación; consolidación de la información de los sectores formal e informal e infografía de intervención de servicios prestados por salud laboral. | [6 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 100% | 0 |  | 11.59% | [9 empty] | 11.59% | 99 | 770772450 | 770772450 | 411483000 | 149535000 | 138435000 | 2025-01-19 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010130 | Adquirir insumos, elementos distintivos y de protección personal para la prevención y control de las zoonosis y vectores | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 205808425 | 205808425 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010131 | Adquirir insumos, elementos distintivos y de protección personal para la prevención y control de las zoonosis y vectores | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 1872000 | 1872000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010134 | Adquirir material vivo vegetal y animal, accesorios y alimentos del Centro de Zoonosis y zoocriadero | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 5363190 | 5363190 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010132 | Adquirir materiales, equipos, bienes y suministros que apoyen la realización de acciones de prevencion y control de las zoonosis y vectores | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 3499500 | 3499500 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010133 | Adquirir materiales, equipos, bienes y suministros que apoyen la realización de acciones de prevencion y control de las zoonosis y vectores | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 31773251 | 31773251 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010118 | Articular espacios intrainstitucionales e intersectoriales y de educación y comunicación del riesgo en salud de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 7% | 14% | Se realizaron acciones de seguimiento a la contingencia por dengue en el distrito. En el mes de Febrero se inició la implementación de la Estrategia Educativa para la Prevención de las ETV en 3 territorios priorizados, con el recorrido de reconocimiento diagnóstico y acercamiento a la comunidad. A marzo de 2025 se avanzó en la implementación de la Estrategia Educativa para la Prevención de las ETV en 7 territorios priorizados (Salomia, Brisas de los Álamos, Manuela Beltran, El Vallado, San Luis II, Siloe, Terrón colorado), con los Recorridos de Reconocimiento Diagnóstico y Acercamiento a la comunidad y Talleres de Experiencias Precedentes y Generalidades de las ETV. Aportando al avance de las 14 campáñas de la Variable No. 1 | [6 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 372129000 | 372129000 | 147201000 | 51780000 | 48366000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010128 | Articular espacios intrainstitucionales e intersectoriales y de educación y comunicación del riesgo en salud de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 3% | 0% | [7 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 147565000 | 147565000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010105 | Intervenir los factores de riesgo sanitario asociados a la transmisión de otras zoonosis | V2: Campañas integrales de promoción, prevención y control de las zoonosis. | 7% | 24% | Se realizaron acciones de planeaciion y programacion para el desarrollo de las campañas integrales para intervenir los factores de riesgo sanitarios asociados a la transmision de otras zoonosis. En el mes de Febrero se realizo intervencion en 1 territorio priorizado comuna 10, Se realiza visita de prevencion de factores de riesgo a 15 pesebreras ubicadas en las comunas 6, 14,16,17 y la buitrera con una poblacion estimada de175 ejemplares equinos. Reporte de variables epidemiologicos con 6 casos notificados sospechosos de zoonosis de interes en salud publica, atencion a 25 solicitudes asociadas a riesgo sanitario, intervencion del riesgo por leptospira con seguimiento a 7 casos sospechosos y control integral de roedores en 17 espacios públicos definidos por riesgo de leptospirosis. En el mes de marzo se realizo intervencion en 1 territorio priorizado en la comuna 5, barrio Torres de Comfandi, atencion a 35 solicitudes asociadas a riesgo sanitario, intervencion del riesgo por leptospira con seguimiento a 15 casos sospechosos, control integral de roedores en 12 espacios públicos y 44 canales de agua lluvia, para la prevención de leptospirosis, con control integral de roedores para la prevencion de leptospirosis. Aportando a la variable No. 2 a traves de 2 campañas | [6 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 410669000 | 410669000 | 210009000 | 81252000 | 73947000 | 2025-01-18 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010101 | Promover el fortalecimiento institucional en relación a las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 10% | 27.1% | Se realizo priorizacion de territorios con base a Lineamiento metodológico para la estratificación y estimación de la población en riesgo para arbovirosis en Colombia En el mes de Febrero se realizo un (1) informe con el reporte de las acciones de IVC a 12 establecimientos prestadores de servicios de sanidad animal en el mes de febrero En el mes de marzo se realizo (1) informe con el reporte de acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo sanitario asociados a establecimientos prestadores de servicios de sanidad animal y actividades conexas, con 59 visitas realizadas en las comunas 2, 3, 5, 7,8,9,10,11,13,14y 19. Además, se realizó geocodificación y georeferenciación semanal de los casos de dengue a la SE 12 y 27 revisiones de historias clínicas de pacientes con sospecha de dengue. Aportando al avance de las 14 campáñas de la Variable No. 1 | [6 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 828573000 | 828573000 | 557901000 | 184944000 | 174317000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010137 | Promover el fortalecimiento institucional en relación a las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 5% | 0% | [7 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 4187000 | 4187000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010104 | Realizar acciones de control de vectores , análisis integrado de las intervenciones operativas y vigilancia entomológica | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 31% | 12.8% | Se iniciaron las acciones de prevención y control de vectores en los entornos hogar, comunitario, institucionala y educativo de las comunas 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16. En el mes de Febrero se realizaron 100.699 acciones de control de Aedes aegypti en sumideros recolectores de agua en vía pública, Lugares de Concentración Humana, viviendas, control biológico y fumigación. En el mes de marzo se realizaron 94.523 acciones de control de Aedes aegypti en sumideros recolectores de agua en vía pública, Lugares de Concentración Humana, viviendas, control biológico y fumigación. Aportando al avance de las 14 campáñas de la Variable No. 1 | [6 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 1744600000 | 1744600000 | 1281158000 | 513282000 | 486072000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010135 | Realizar acciones de control de vectores , análisis integrado de las intervenciones operativas y vigilancia entomológica | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 3% | 3.4% | En el mes de Febrero se realizaron 100.699 acciones de control de Aedes aegypti en sumideros recolectores de agua en vía pública, Lugares de Concentración Humana, viviendas, control biológico y fumigación. En el mes de marzo se realizaron 94.523 acciones de control de Aedes aegypti en sumideros recolectores de agua en vía pública, Lugares de Concentración Humana, viviendas, control biológico y fumigación. Aportando al avance de las 14 campáñas de la Variable No. 1 | [6 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 173017878 | 173017878 | 61473000 | 27210000 | 20658000 | 2025-02-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010136 | Realizar acciones de control de vectores , análisis integrado de las intervenciones operativas y vigilancia entomológica | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 3% | 0% | En el mes de marzo se realizaron 94.523 acciones de control de Aedes aegypti en sumideros recolectores de agua en vía pública, Lugares de Concentración Humana, viviendas, control biológico y fumigación. Aportando al avance de las 14 campáñas de la Variable No. 1 | [6 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 142533756 | 142533756 | 138502642 | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010116 | Realizar acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo en salud pública integrada de rabia humana, en perros y en gatos | V2: Campañas integrales de promoción, prevención y control de las zoonosis. | 23% | 19% | Se realizaron acciones de planeaciion y programación para prevencion de la rabia animal en el distrito En el mes de Febrero se realizaron acciones de prevencion y vigilancia de la rabia en 2 campañas con acciones de inmunización por barrido en perros y gatos en las comunas 9 y 19 y en atencion a solicitudes se realizaron intervenciones puntuales con vacunacion en las comunas 2,6,7,13,19,20 y 21 con un total de 8099 animales perros y gatos inmunizados, se realiza seguimiento a 239 casos notificados de agresiones generadas por animales potencialmente transmisores de rabia, se realiza la atencion a 25 solicitudes asociadas a la prevencion de la rabia En el mes de marzo se realizaron acciones de prevencion y vigilancia de la rabia en 5 campañas con acciones de inmunización en perros y gatos en las comunas 4,10,17, 22 y corregimiento Hormiguero y en atencion a solicitudes se realizaron intervenciones puntuales con vacunacion en las comunas 2, 3, 7, 8,13,14,17, 18, 20 con 7.132 perros y 4.380 gatos para un total de 11.512 animales inmunizados, se realiza monitoreo rapido de vacunacion antirrabica en las comunas 4,5,9,17 ,19 y 22, seguimiento a 488 casos notificados de agresiones generadas por animales potencialmente transmisores de rabia y atencion a 21 solicitudes asociadas a la prevencion y vigilancia de la rabia. Aportando a la variable No. 2 a traves de 5 campañas | [6 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 1244029000 | 1244029000 | 769050000 | 243870000 | 229548000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010129 | Realizar acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo en salud pública integrada de rabia humana, en perros y en gatos | V2: Campañas integrales de promoción, prevención y control de las zoonosis. | 2% | 19% | En el mes de Febrero se realizaron acciones de prevencion y vigilancia de la rabia en 2 campañas con acciones de inmunización por barrido en perros y gatos en las comunas 9 y 19 y en atencion a solicitudes se realizaron intervenciones puntuales con vacunacion en las comunas 2,6,7,13,19,20 y 21 con un total de 8099 animales perros y gatos inmunizados, se realiza seguimiento a 239 casos notificados de agresiones generadas por animales potencialmente transmisores de rabia, se realiza la atencion a 25 solicitudes asociadas a la prevencion de la rabia En el mes de marzo se realizaron acciones de prevencion y vigilancia de la rabia en 5 campañas con acciones de inmunización en perros y gatos en las comunas 4,10,17, 22 y corregimiento Hormiguero y en atencion a solicitudes se realizaron intervenciones puntuales con vacunacion en las comunas 2, 3, 7, 8,13,14,17, 18, 20 con 7.132 perros y 4.380 gatos para un total de 11.512 animales inmunizados, se realiza monitoreo rapido de vacunacion antirrabica en las comunas 4,5,9,17 ,19 y 22, seguimiento a 488 casos notificados de agresiones generadas por animales potencialmente transmisores de rabia y atencion a 21 solicitudes asociadas a la prevencion y vigilancia de la rabia. Aportando a la variable No. 2 a traves de 5 campañas | [6 empty] | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 63 | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 100% | 10 | Se realizaron acciones de planeación y programación de tareas encaminadas al cumplimiento del producto de acuerdo al PAS En el mes de Febrero se realizaron 3 campañas integrales en total, de las cuales 3 corresponden al centro de zoonosis V2 y 0 al subgrupo de ETV V1 En el mes de marzo se realizaron 7 campañas integrales en total, de las cuales 7 corresponden al centro de zoonosis (V2) y 0 al subgrupo de ETV (V1) | 14.19% | [9 empty] | 14.19% | 99 | 84380000 | 84380000 | 27390000 | 8163000 | 8163000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010082 | BP26005481 | Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali | BP260054811010106 | Administrar la infraestructura tecnológica para asegurar la continuidad del negocio. | V1= Número de módulos y sistemas de información integrados y puestos en producción | 25% | 27% | Se realizaron actividades concernientes al soporte de la infraestructura en cuanto a redes de datos, configuraciónes de equipos, restablecimientos de contraseñas de correo. Se Se realizan formularios mantenimiento del sistema para la captura y actualización de las funerarias, cementerios, tramitadores de las funerarias y placas de los vehículos de las funerarias, Se realiza actualización de los usuarios y de los permisos asignados a los integrantes del grupo SAC para la aplicación SAC 24Horas. Análisis, diseño y desarrollo de subsistemas de información, para soportar actividades misionales y transversales de la Secretaría de Salud; actualización de subsistemas desarrollados al interior del organismo; administración de los entornos de desarrollo y producción de aplicaciones, bases de datos y configuración de servidores. En el mes de febrero se realizaron actividades concernientes a: Soporte de la infraestructura en cuanto a redes de datos, configuraciónes de equipos, restablecimientos de contraseñas de correo. Formularios mantenimiento del sistema para la captura y actualización de las funerarias, cementerios, tramitadores de las funerarias y placas de los vehículos de las funerarias, S Actualización de los usuarios y de los permisos asignados a los integrantes del grupo SAC para la aplicación SAC 24Horas. Análisis, diseño y desarrollo de subsistemas de información, para soportar actividades misionales y transversales de la Secretaría de Salud; actualización de subsistemas desarrollados al interior del organismo; administración de los entornos de desarrollo y producción de aplicaciones, bases de datos y configuración de servidores. En el mes de marzo, se actualizó la información documental contractual de los prestadores de servicios del grupo TIC, bajo la supervisión de un nuevo auxiliar administrativo. Se brindó soporte a la infraestructura, incluyendo mantenimiento de redes, configuraciones de equipos y asistencia técnica. Además, se realizaron modificaciones en varios sistemas: SIAA (Login), SICAD (módulo de Gestión Contractual), APS (familias), SAP24H (ingreso) y el Sistema de Acreditación (consulta de usuarios subsidiados). | [6 empty] | 63020010028 | Módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | 2 | 1905052 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 |  | 6.75% | [9 empty] | 6.75% | 99 | 363064800 | 363064800 | 146472000 | 51822000 | 51822000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010082 | BP26005481 | Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali | BP260054811010115 | Administrar la infraestructura tecnológica para asegurar la continuidad del negocio. | V1= Número de módulos y sistemas de información integrados y puestos en producción | 25% | 0% | [7 empty] | 63020010028 | Módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | 2 | 1905052 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 |  | 6.75% | [9 empty] | 6.75% | 99 | 181532400 | 181532400 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010082 | BP26005481 | Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali | BP260054811010108 | Adquirir sistemas de información integrados e interoperables según los requerimientos del organismo. | V1= Número de módulos y sistemas de información integrados y puestos en producción | 15% | 0% | [7 empty] | 63020010028 | Módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | 2 | 1905052 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 |  | 6.75% | [9 empty] | 6.75% | 99 | 320616800 | 320616800 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010082 | BP26005481 | Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali | BP260054811010114 | Adquirir sistemas de información integrados e interoperables según los requerimientos del organismo. | V1= Número de módulos y sistemas de información integrados y puestos en producción | 15% | 0% | [7 empty] | 63020010028 | Módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | 2 | 1905052 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 |  | 6.75% | [9 empty] | 6.75% | 99 | 9383200 | 9383200 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010082 | BP26005481 | Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali | BP260054811010105 | Gestionar el flujo de información en la entrega de productos y servicios. | V1= Número de módulos y sistemas de información integrados y puestos en producción | 2.5% | 0% | [7 empty] | 63020010028 | Módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | 2 | 1905052 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 |  | 6.75% | [9 empty] | 6.75% | 99 | 13776000 | 13776000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010082 | BP26005481 | Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali | BP260054811010116 | Gestionar el flujo de información en la entrega de productos y servicios. | 0 | 2.5% | 0% | [7 empty] | 63020010028 | Módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | 2 | 1905052 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 |  | 6.75% | [9 empty] | 6.75% | 99 | 27552000 | 27552000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010082 | BP26005481 | Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali | BP260054811010117 | Mantener los medios físicos y tecnológicos para atender la demanda de servicios de salud. | 0 | 7% | 0% | [7 empty] | 63020010028 | Módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | 2 | 1905052 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 |  | 6.75% | [9 empty] | 6.75% | 99 | 84074800 | 84074800 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010082 | BP26005481 | Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali | BP260054811010111 | Suministrar materiales y recursos para los servicios del organismo. | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 63020010028 | Módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | 2 | 1905052 | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 0 |  | 6.75% | [9 empty] | 6.75% | 99 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | UAG 4145
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010070 | BP26005483 | Fortalecimiento de la salud mental y la convivencia social en Santiago de Cali | BP260054831010101 | Coordinar acciones de gestión y articulación intersectorial y comunitaria en salud mental, convivencia social y violencias | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 10000 | 100% | 0 |  | 2.57% | [9 empty] | 2.57% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010070 | BP26005483 | Fortalecimiento de la salud mental y la convivencia social en Santiago de Cali | BP260054831010102 | Coordinar acciones de gestión y articulación intersectorial y comunitaria en salud mental, convivencia social y violencias | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 10000 | 100% | 0 |  | 2.57% | [9 empty] | 2.57% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010070 | BP26005483 | Fortalecimiento de la salud mental y la convivencia social en Santiago de Cali | BP260054831010104 | Diseñar estrategias para promoción de rutas de atención integral de las afectaciones de salud mental y violencias | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 27% | 0% | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de selección del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de rutas de atencion integral de las afectaciones de salud mental y prevención de violencias..estas acciones apoyan Política Pública de Salud Mental | [6 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 10000 | 100% | 0 |  | 2.57% | [9 empty] | 2.57% | 99 | 1400843400 | 1400843400 | 1400843400 | $ - | $ - | 2025-02-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010070 | BP26005483 | Fortalecimiento de la salud mental y la convivencia social en Santiago de Cali | BP260054831010110 | Diseñar estrategias para promoción de rutas de atención integral de las afectaciones de salud mental y violencias | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 8% | 6.1% | Se avanzó en el diseño se planes de trabajo y planeación de las estrateegias de Promoción en salud mental y la convivencia, Se realizó Planeacion de las acciones de las Politicas Públicas de Salud Mental, Politica de Juventudes. En el mes de febrero, se avanzó en el proceso contractual de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C relacionadas con las rutas de atencion integral de las afectaciones de salud mental y violencias En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de selección del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de rutas de atencion integral de las afectaciones de salud mental y prevención de violencias, así mismo se participó de espacios de intervenciones en territorio logrando capacitar a 250 personas en temas de salud mental, V1 150 y V2 100 estas acciones apoyan Políticas Públicas de Salud Mental, Política de Juventudes. | [6 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 10000 | 100% | 0 |  | 2.57% | [9 empty] | 2.57% | 99 | 300000000 | 300000000 | 237169476 | 52882500 | 52882500 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010070 | BP26005483 | Fortalecimiento de la salud mental y la convivencia social en Santiago de Cali | BP260054831010112 | Diseñar estrategias para promoción de rutas de atención integral de las afectaciones de salud mental y violencias | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 26% | 8% | Se avanzó en el diseño se planes de trabajo y planeación de las estrateegias de Promoción en salud mental y la convivencia, Se realizó Planeacion de las acciones de las Politicas Públicas de Salud Mental, Politica de Juventudes. En el mes de febrero, se avanzó en la concertación de metas, territorios y microterritorios priorizados para el desarrollo de acciones de capacitación en temas de salud mental y prevención de violencias, así mismo de participó de espacios e intervenciones en territorio logrando capacitar a 100 personas en temas de salud mental, estas acciones apoyan Políticas Públicas de Salud Mental, Política de Juventudes. En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de selección del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de rutas de atencion integral de las afectaciones de salud mental y prevención de violencias, así mismo se participó de espacios de intervenciones en territorio logrando capacitar a 250 personas en temas de salud mental, V1 150 y V2 100 estas acciones apoyan Políticas Públicas de Salud Mental, Política de Juventudes. | [6 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 10000 | 100% | 0 |  | 2.57% | [9 empty] | 2.57% | 99 | 3000000000 | 3000000000 | 1056760824 | 198107000 | 198107000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010070 | BP26005483 | Fortalecimiento de la salud mental y la convivencia social en Santiago de Cali | BP260054831010103 | Implementar acciones que contribuyan a la rehabilitación integral y la inclusión social de la población con afectaciones de salud mental y victimas de violencias | 0 | 2% | 0% | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de selección del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de rutas de atencion integral de las afectaciones de salud mental y prevención de violencias.estas acciones apoyan Política Pública de Salud Mental. Aporte a V1 0, a V2 0 del plan de desarrollo | [6 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 10000 | 100% | 0 |  | 2.57% | [9 empty] | 2.57% | 99 | 87000000 | 87000000 | 87000000 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010070 | BP26005483 | Fortalecimiento de la salud mental y la convivencia social en Santiago de Cali | BP260054831010105 | Implementar estrategias de prevención del sufrimiento psíquico, trastornos mentales, conductas suicidas, y violencias de género, incluido abuso sexual y feminicidios | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 35% | 0% | En el mes de marzo se finiquitó la contratacion del plan de intervenciones colectivas y se da inicio a etapa de contratacion de talento humano | [6 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 10000 | 100% | 0 |  | 2.57% | [9 empty] | 2.57% | 99 | 912156600 | 912156600 | 912156600 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010076 | BP26005484 | Fortalecimiento de la respuesta a la prevención y reducción de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas en Santiago de Cali | BP260054841010102 | Asistir técnicamente a las instituciones garantes de la atención integral e integrada en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. | 0 | 11% | 0% | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de recopilación de hojas de vida del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA. las acciones responden a la Politica Publica de Salud mental, Politica de Juventudes, Politica de Derechos Humanos. Aun no hay aporte a la variable del plan de desarrollo | [6 empty] | 61020040007 | Personas capacitadas con estrategias intersectoriales para la promoción de la salud, la prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA | 2000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 2000 | 100% | 0 | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de recopilación de hojas de vida del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA. Por el momento no hay avance fisico | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 241225900 | 241225900 | 190000000 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010076 | BP26005484 | Fortalecimiento de la respuesta a la prevención y reducción de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas en Santiago de Cali | BP260054841010104 | Coordinar acciones de articulación intersectorial para garantizar la gobernanza, dirección y rectoría en salud frente al consumo de sustancias psicoactivas. | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 61020040007 | Personas capacitadas con estrategias intersectoriales para la promoción de la salud, la prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA | 2000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 2000 | 100% | 0 | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de recopilación de hojas de vida del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA. Por el momento no hay avance fisico | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 60000000 | 60000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010076 | BP26005484 | Fortalecimiento de la respuesta a la prevención y reducción de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas en Santiago de Cali | BP260054841010103 | Implementar estrategias de inclusión social para personas con afectaciones por consumo de sustancias psicoactivas | 0 | 8% | 0% | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de recopilación de hojas de vida del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA. las acciones responden a la Politica Publica de Salud mental, Politica de Juventudes, Politica de Derechos Humanos. Aun no hay aporte a la variable del plan de desarrollo | [6 empty] | 61020040007 | Personas capacitadas con estrategias intersectoriales para la promoción de la salud, la prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA | 2000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 2000 | 100% | 0 | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de recopilación de hojas de vida del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA. Por el momento no hay avance fisico | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 175454100 | 175454100 | 167600000 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010076 | BP26005484 | Fortalecimiento de la respuesta a la prevención y reducción de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas en Santiago de Cali | BP260054841010105 | Implementar estrategias de inclusión social para personas con afectaciones por consumo de sustancias psicoactivas | 0 | 9% | 0% | [7 empty] | 61020040007 | Personas capacitadas con estrategias intersectoriales para la promoción de la salud, la prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA | 2000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 2000 | 100% | 0 | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de recopilación de hojas de vida del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA. Por el momento no hay avance fisico | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 200000000 | 200000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010076 | BP26005484 | Fortalecimiento de la respuesta a la prevención y reducción de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas en Santiago de Cali | BP260054841010101 | Realizar acciones de promoción y prevención para el fortalecimiento de las relaciones y vínculos sociales en la ciudadanía, promoviendo la salud mental. | V1. Número de personas capacitadas con estrategias intersectoriales para la promoción de la salud, la prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA | 69% | 0% | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de recopilación de hojas de vida del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA. las acciones responden a la Politica Publica de Salud mental, Politica de Juventudes, Politica de Derechos Humanos. Aun no hay aporte a la variable del plan de desarrollo | [6 empty] | 61020040007 | Personas capacitadas con estrategias intersectoriales para la promoción de la salud, la prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA | 2000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 2000 | 100% | 0 | En el mes de Marzo, se avanzó con el proceso de recopilación de hojas de vida del talento humano, desarrollo de Planes de Trabajo y cronogramas de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C que desarrollan las Empresas Sociales del Estado en temas de prevención y la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA. Por el momento no hay avance fisico | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1523320000 | 1523320000 | 1123320000 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010500 | BP26005639 | Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria en cumplimiento del derecho humano a la alimentación en la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260056391010103 | Adquirir servicios logísticos para el desarrollo de eventos masivos y de movilización social en temas relacionados a nutrición y alimentación saludable | 0 | 33% | 0% | [7 empty] | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 422 | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 23400000 | 23400000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010500 | BP26005639 | Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria en cumplimiento del derecho humano a la alimentación en la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260056391010101 | Capacitar en hábitos nutricionales saludables a actores comunitarios e institucionales de la comuna 18 de Santiago de Cali | V1= Número de instituciones con campañas en el entorno comunitario desarrolladas. V2= Número de instituciones con campañas en el entorno educativo desarrolladas. V3= Número de instituciones con campañas en el entorno laboral desarrolladas. | 34% | 0% | [7 empty] | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 422 | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 31656000 | 31656000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010500 | BP26005639 | Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria en cumplimiento del derecho humano a la alimentación en la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260056391010102 | Desarrollar habilidades para la adecuada preparación de alimentos saludables | 0 | 33% | 0% | [7 empty] | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 422 | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 10000000 | 10000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010497 | BP26005640 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental y convivencia social en la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056401010101 | Convocar a actores sociales e institucionales del territorio, previo al desarrollo de las acciones en salud mental comunitaria | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 250 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 600000 | 600000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010497 | BP26005640 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental y convivencia social en la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056401010103 | Desarrollar encuentros comunitarios con lideres y comunidad para promoción de la salud mental y prevención de violencias | 0 | 43% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 250 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 116000000 | 116000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010497 | BP26005640 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental y convivencia social en la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056401010102 | Implementar estrategias de Promoción y prevención del sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, las conductas suicidas, las violencias de género, abuso sexual y feminicidios con lideres | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 52% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 250 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 142600000 | 142600000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010497 | BP26005640 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental y convivencia social en la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056401010104 | Realizar procesos de articulación intersectorial para fortalecimiento de las redes protectoras | 0 | 4% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 250 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 10800000 | 10800000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010499 | BP26005641 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en la comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056411010101 | Convocar a actores sociales e institucionales del territorio, previo al desarrollo de las acciones en salud mental comunitaria | 0 | 33% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 600000 | 600000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010499 | BP26005641 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en la comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056411010103 | Desarrollar encuentros comunitarios con lideres y comunidad para promocion de la salud mental y prevencion de violencias | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 68500000 | 68500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010499 | BP26005641 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en la comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056411010102 | Implementar estrategias de Promoción y prevención del sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, las conductas suicidas, las violencias de género, abuso sexual y feminicidios con lideres | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 56% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 100100000 | 100100000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010499 | BP26005641 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en la comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056411010105 | Realizar actividad de cierre y certificación de la red protectora y comunitaria en salud mental de la comuna 21. | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 10000000 | 10000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010499 | BP26005641 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en la comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056411010104 | Realizar procesos de articulacion intersectorial para fortalecimiento de las redes protectoras | 0 | 4% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 800000 | 800000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010502 | BP26005644 | Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056441010102 | Articular y movilizar acciones colectivas con la población adolescentes, jóvenes y su comunidad. | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 18000000 | 18000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010502 | BP26005644 | Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056441010101 | Desarrollar acciones de información, educación y comunicación en salud sexual y reproductiva en la comunidad en general. | V1= Número de Instituciones del entorno comunitario con estrategias de promoción y prevención implementadas | 50% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 101700000 | 101700000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010502 | BP26005644 | Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056441010103 | Promover alianzas de gestión del conocimiento en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. | 0 | 40% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 59855053 | 59855053 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010510 | BP26005646 | Fortalecimiento de hábitos de vida saludable en la población de la comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056461010102 | Adquirir material pedagógico e insumos para el desarrollo de las acciones de información, educación y comunicación | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 49200000 | 49200000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010510 | BP26005646 | Fortalecimiento de hábitos de vida saludable en la población de la comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056461010101 | Realizar acciones de información, educación y comunicación en la promoción de hábitos de vida saludables | V1= Número de Instituciones del entorno comunitario con estrategias de promoción y prevención implementadas | 60% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 40320000 | 40320000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010510 | BP26005646 | Fortalecimiento de hábitos de vida saludable en la población de la comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056461010103 | Suministrar el apoyo logístico en la ejecución de las acciones de información, educación y comunicación | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 30480000 | 30480000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010498 | BP26005668 | Fortalecimiento de la salud mental en la comuna 20 en Santiago de Cali | BP260056681010101 | Convocar a actores sociales e institucionales del territorio, previo al desarrollo de las acciones en salud mental comunitaria | 0 | 11% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 400000 | 400000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010498 | BP26005668 | Fortalecimiento de la salud mental en la comuna 20 en Santiago de Cali | BP260056681010103 | Desarrollar encuentros comunitarios con lideres y comunidad para promocion de la salud mental y prevencion de violencias | 0 | 28% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 18000000 | 18000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010498 | BP26005668 | Fortalecimiento de la salud mental en la comuna 20 en Santiago de Cali | BP260056681010102 | Implementar estrategias de Promoción y prevención del sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, las conductas suicidas, las violencias de género, abuso sexual y feminicidios con lideres | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 49% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 43800000 | 43800000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010498 | BP26005668 | Fortalecimiento de la salud mental en la comuna 20 en Santiago de Cali | BP260056681010104 | Realizar procesos de articulacion intersectorial para fortalecimiento de las redes protectoras | 0 | 12% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 2800000 | 2800000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010501 | BP26005692 | Fortalecimiento en la promoción del cuidado al cuidador y los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260056921010102 | Articular y movilizar acciones colectivas con la población adolescentes, jóvenes y su comunidad con el fin de generar factores protectores para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el cuidado de la salud y la vida en la comuna | 0 | 19% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 14000000 | 14000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010501 | BP26005692 | Fortalecimiento en la promoción del cuidado al cuidador y los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260056921010101 | Desarrollar acciones de información, educación y comunicación en cuidado al cuidador, salud sexual y salud reproductiva en la comunidad en general. | V1= Número de Instituciones del entorno comunitario con estrategias de promoción y prevención implementadas | 40% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 20908750 | 20908750 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010501 | BP26005692 | Fortalecimiento en la promoción del cuidado al cuidador y los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260056921010103 | Promover alianzas de gestión del conocimiento en los diferentes entornos en la promoción de los derechos sexuales, derechos reproductivos y pautas del cuidado al cuidador a la comunidad en generar. | 0 | 41% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 40000000 | 40000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010573 | BP26005697 | Fortalecimiento del componente de salud mental en la población de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260056971010102 | Efectuar estrategias de promoción y prevención del sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, las conductas suicidas, las violencias de género, abuso sexual y feminicidios con lideres de la comuna 18. | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 30% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 43900000 | 43900000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010573 | BP26005697 | Fortalecimiento del componente de salud mental en la población de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260056971010104 | Fortalecer las redes protectoras de la comuna 18 | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 2800000 | 2800000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010573 | BP26005697 | Fortalecimiento del componente de salud mental en la población de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260056971010103 | Organizar encuentros comunitarios con líderes y miembros de la comunidad para promover la salud mental y prevenir la violencia | 0 | 30% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 17900000 | 17900000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010573 | BP26005697 | Fortalecimiento del componente de salud mental en la población de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260056971010101 | Socializar estrategias de salud mental a los actores sociales e institucionales del territorio para programación, planeación y articulación de acciones. | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 400000 | 400000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010503 | BP26005724 | Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 18 en Santiago de Cali | BP260057241010102 | Articular y movilizar acciones colectivas con la población adolescentes, jóvenes y su comunidad. | 0 | 40% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 6000000 | 6000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010503 | BP26005724 | Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 18 en Santiago de Cali | BP260057241010101 | Desarrollar acciones de información, educación y comunicación en salud sexual y reproductiva en la comunidad en general. | V1= Número de Instituciones del entorno comunitario con estrategias de promoción y prevención implementadas | 60% | 0% | [7 empty] | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1110 | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 24000000 | 24000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010513 | BP26005735 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en el corregimiento de Felidia en Santiago de Cali | BP260057351010101 | Convocar a actores sociales e institucionales del territorio, previo al desarrollo de las acciones en salud mental comunitaria | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 300000 | 300000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010513 | BP26005735 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en el corregimiento de Felidia en Santiago de Cali | BP260057351010104 | Desarrollar encuentros comunitarios con lideres y comunidad para promoción de la salud mental y prevención de violencias | 0 | 23% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 7000000 | 7000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010513 | BP26005735 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en el corregimiento de Felidia en Santiago de Cali | BP260057351010102 | Implementar estrategias de Promoción y prevención del sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, las conductas suicidas, las violencias de género, abuso sexual y feminicidios con lideres | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 17% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 5000000 | 5000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010513 | BP26005735 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en el corregimiento de Felidia en Santiago de Cali | BP260057351010103 | Implementar estrategias de Promoción y prevención del sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, las conductas suicidas, las violencias de género, abuso sexual y feminicidios con lideres | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 54% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 16200000 | 16200000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010513 | BP26005735 | Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en el corregimiento de Felidia en Santiago de Cali | BP260057351010105 | Realizar procesos de articulación intersectorial para fortalecimiento de las redes protectoras | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 10000 | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 30 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 1500000 | 1500000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010140 | Brindar acompañamiento técnico al talento humano de los servicios de atención integral. | 0 | 0.88% | 25% | En el mes de enero, se realizaron actividades de preparación del plan de acción de asistencia técnica a los nuevos operadores de la oferta de servicios. En el periodo correspondiente al mes de febrero, el equipo de acompañamiento técnico ajustó el plan de acción, toda vez que se continúa en el proceso de contratación del talento humano. En marzo, se realizó acompañamiento técnico-pedagógico grupal dirigido a agentes educativos de atención integral y diferencial en primera infancia en 14 encuentros especializados en educación inicial, fortaleciendo competencias y prácticas pedagógicas del talento humano, asegurando una atención pertinente y favoreciendo el desarrollo integral infantil. | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 268275407 | 268275407 | 133281000 | 83667000 | 70632000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010114 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 13.6% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de marzo, se prestó atención integral a 10.879 beneficiarios en las 145 Unidades de Transformación Social, mediante cuatro operadores encargados del servicio a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes. Esto se realizó bajo las modalidades Institucional (5.151), Familiar (4.552) y Propia (1.176). | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 4140464233 | 4140464233 | 3843349665 | 1958050725 | 923999363 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010101 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 60.7% | 12.9% | En el periodo correspondiente al mes de marzo, se prestó atención integral a 10.879 beneficiarios en las 145 Unidades de Transformación Social, mediante cuatro operadores encargados del servicio a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes. Esto se realizó bajo las modalidades Institucional (5.151), Familiar (4.552) y Propia (1.176). | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 18815673249 | 18815673249 | 18815673249 | 2428534458 | 905144645 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010116 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 4.15% | 0% | [7 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 1267294882 | 1267294882 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010119 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 13.58% | 25% | En el periodo de enero, se realizó oferta de servicios, en la que se identificó a la población objetivo, y se realizaron las medidas de atención para garantizar un servicio con condiciones óptimas de operación. En el mes de febrero, se realizó la oferta de servicios a la primera infancia del distrito de Santiago de Cali en la que se logró atender 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se prestó atención integral a 10.879 beneficiarios en las 145 Unidades de Transformación Social, mediante cuatro operadores encargados del servicio a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes. Esto se realizó bajo las modalidades Institucional (5.151), Familiar (4.552) y Propia (1.176). | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 4140464233 | 4140464233 | 3616562695 | 1301626424 | 923034333 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010139 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.98% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de marzo, se prestó atención integral a 10.879 beneficiarios en las 145 Unidades de Transformación Social, mediante cuatro operadores encargados del servicio a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes. Esto se realizó bajo las modalidades Institucional (5.151), Familiar (4.552) y Propia (1.176). | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 300000000 | 300000000 | 168661480 | 168661480 | $ - | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010106 | Implementar el Sistema Distrital de Antención Integral a la Primera Infancia en Santiago de Cali. | 0 | 0.86% | 12% | Con respecto al mes de marzo, se avanzó en la implementación del SDAIPI con la primera Mesa Distrital de Espacio Público, elaborando la guía de diseño de entornos adecuados para la primera infancia. Se entregó a la UAG la estructuración técnica del proyecto para evaluar y actualizar la política pública, y se realizó el primer CIPI 2025, socializando avances y fortaleciendo la articulación institucional. | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 262122000 | 262122000 | 112365000 | 31845000 | 16335000 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010143 | Implementar la Ruta integral de Atención - RIA. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.49% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de enero, el equipo RIA, conforme a la Ley 1804 y la Política “De Cero a Siempre”, inició contactos con entidades para impulsar los objetivos de la RIA. Asimismo, se definieron estrategias de recolección de alertas ante la imposibilidad de acceder a “Cuéntame”. Con ello, se garantizó la continuidad de la atención integral y la coordinación interinstitucional para la primera infancia. En el periodo correspondiente al mes de febrero, el proyecto de fortalecimiento de la RIA avanzó mediante la articulación con entidades privadas (Propacífico) aunando esfuerzos para consolidar el sistema de información de reporte en línea de las ruta integral de atenciones y cada una de sus realizaciones. En marzo, se adelantaron acciones para la implementación de la RIA: 1.Capacitación RIA; (2) Jornadas de salud Sec. Salud. Formación Vigilancia Comunitaria; Recepción alertas trimestre; Mesa técnica Sec. Educación; (2) Visitas técnicas UTS; Seguimiento activaciones operadores; Diseño formato seguimiento; Reunión MinEducación sistemas información. | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 149633623 | 149633623 | 109230000 | 61380000 | 61380000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010144 | Realizar articulación y cooperación internacional. | 0 | 0.49% | 23% | En enero, se formalizó la cooperación con UNITED WAY COLOMBIA para consolidar un centro demostrativo en la UTS Progresando. Se participó en la construcción de la política de bilingüismo y distribución de material para la primera infancia. Se proyectó capacitación en discapacidad y la gestión de un CDI en la comuna 1. En febrero, se continuó el fortalecimiento del proyecto de articulación y cooperación internacional, mediante la participación de la mesa técnica para la dinamización del proyecto constructivo de una unidad de servicio para la primera infancia en la Comuna 1, Proyecto constructivo "La Balastrera". En el mes de marzo, se realizaron gestiones para cooperación internacional mediante reuniones y postulaciones ante Embajada de Japón (KUSANONE), Fundación Éxito y United Way, para infraestructura educativa, cupos alimentarios y creación de centros demostrativos. Además, se ejecutó taller con Banco de la República y se distribuyó material bilingüe en unidades institucionales de atención a primera infancia. | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 150704658 | 150704658 | 87450000 | 34485000 | 23100000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010146 | Realizar estudios, consultorías y/o convenios para el mejoramiento de los servicios de atención integral para la primera infancia. | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 308380178 | $ - | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010145 | Realizar evaluación, actualización y seguimiento a la política pública de Primera Infancia, infancia y adolescencia. | 0 | 1.7% | 0% | [7 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 210000000 | 518380178 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010141 | Realizar mantenimiento a las infraestructuras destinadas a la atención de la primera infancia. | 0 | 0.96% | 12% | En este periodo, se continuó con el mantenimiento a las diferentes unidades de servicio, culminando el mantenimiento en la unidad de servicio de potrero grande. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la intervención de las UTS en el mantenimiento locativo de las UTS priorizadas. Se realizó un prórroga al mantenimiento de infraestructuras, justificado por las fuertes lluvias. En relación al mes de marzo se adelantaron acciones para el mantenimiento adecuado de las infraestructuras destinadas a primera infancia. En marzo se efectuaron diez visitas técnicas a las Unidades de Transformación Social (UTS) para verificar el estado de las instalaciones, identificando necesidades prioritarias y facilitando la planificación oportuna de futuras intervenciones para garantizar espacios seguros y funcionales. | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 293114602 | 293114602 | 83502000 | 36630000 | 36630000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010142 | Realizar movilización social para la atención integral en Santiago de Cali. | 0 | 0.61% | 25% | En este mes, el equipo de movilización social, en cumplimiento de la Ley 1804 de 2016 y la Ley 1098 de 2006, programó encuentros comunitarios, capacitaciones y jornadas lúdico-pedagógicas, para la vigencia 2025 a fin de promover la atención integral de la primera infancia. Se propició la participación ciudadana de niños y niñas, madres gestantes y en período de lactancia en Santiago de Cali. En febrero, se fortaleció el proyecto de movilización social y participación ciudadana mediante la primer mesa distrital de atención a al primera infancia, liderada por la subsecretaría de la primera infancia. Durante este evento se contó con la participación de entidades privadas y públicas (ICBF, fundación world vision). En marzo, se realizaron mesas de trabajo y encuentros (Conmemoración y Homenaje a la Niñez, Encuentro Experiencial y Brújula 2025) en las Comunas 13, 14, 15 y 21, con enfoque en pedagogía infantil para el cierre de brechas y con circulares se definieron pautas de articulación efectiva para lograr los objetivos programáticos. | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 184915500 | 184915500 | 141036000 | 89442000 | 89442000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010147 | Realizar pago de la Tasa especial de seguridad y convivencia incluida en los servicios públicos de los Centros de Desarrollo Infantil. | 0 | 1% | 25% | En el mes de marzo se realizó el primer CDP de la vigencia por tasa especial de seguridad y convivencia, siguiendo las instrucciones del DACP, así como instrucciones de la Unidad de Apoyo a la Gestión - Área Financiera. | [6 empty] | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 12500 | 100% | 10879 | En enero, se brindó atención integral a la primera infancia a un total de 8.496 personas de la siguiente forma: 8.167 atenciones a niños y niñas y 329 mujeres gestantes. En este proceso se realizó el alistamiento de la atención donde se hace entrega de las 18 UTS a los operadores del servicio y se consolida la puesta a punto para la prestación de la oferta de servicios. En febrero, se realizó la prestación de la oferta de servicios a la primera infancia a un total de 9.659 niños, niñas y madres gestantes en los 142 centros de servicio disponibles bajo la hoja de ruta del Modelo Cariños. En marzo, se brindó atención integral a 10.879 beneficiarios, con la prestación del servicio dirigido a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes, a través de 145 Unidades de Transformación Social, de las cuales 18 son del Distrito y 127 restantes son de operadores que realizan la atención integral. Estas UTS están ubicadas en las Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15, 19, 18 y 21. Esta atención integral, está distribuida en las modalidades Institucional (5.151), familiar (4.552) y propia (1.176), alineadas con el plan de acción de la Política Pública Distrital. | 15.95% | [9 empty] | 15.95% | 99 | 3000000 | 3000000 | 1017794 | 1017794 | $ - | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010102 | Brindar alimentación balanceada diaria a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la minuta patrón para servicios de protección establecida por ICBF | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 8.8% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 546525000 | 546525000 | 273262500 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010121 | Brindar alimentación balanceada diaria a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la minuta patrón para servicios de protección establecida por ICBF | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 2.9% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 182175000 | 182175000 | 182175000 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010101 | Brindar alojamiento provisional a niños, niñas y adolescentes en hogares de paso. | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 7.9% | 12% | En el mes de marzo, se brindó alojamiento a 124 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos para tal fin, para un total de 401 atendidos. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 552582504 | 552582504 | 276291252 | 68449350 | 8136109 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010120 | Brindar alojamiento provisional a niños, niñas y adolescentes en hogares de paso. | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 184194168 | 184194168 | 184194168 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010107 | Brindar atención a los niños, niñas y adolescentes las 24 horas en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 40.4% | 5% | En el mes de marzo, se brindó atención integral a los 124 niños, niñas y adolescentes que fueron remitidos por las autoridades competentes a los 8 hogares de paso, para un total de 401 atendidos. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 2500834176 | 2500834176 | 1272156788 | 130021192 | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010126 | Brindar atención a los niños, niñas y adolescentes las 24 horas en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 13.5% | 25% | En el mes de marzo, se brindó atención integral a los 124 niños, niñas y adolescentes que fueron remitidos por las autoridades competentes a los 8 hogares de paso, para un total de 401 atendidos. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 833611392 | 833611392 | 833611392 | 208402848 | 19499373 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010108 | Brindar atención complementaria en salud a niños, niñas y adolescentes en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 1.1% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 66704289 | 66704289 | 33352145 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010127 | Brindar atención complementaria en salud a niños, niñas y adolescentes en los hogares de paso | 0 | 0.4% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 22234763 | 22234763 | 22234763 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010103 | Brindar vestuario a los niños, niñas y adolescentes durante su estadía en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 3.5% | 9% | En el mes de marzo, se proporcionó vestuario completo de acuerdo a los lineamientos a los 124 niños, niñas y adolescentes que ingresaron a los hogares de paso, para un total de 401 atendidos. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 216000000 | 216000000 | 108000000 | 18579764 | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010122 | Brindar vestuario a los niños, niñas y adolescentes durante su estadía en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 1.2% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 72000000 | 72000000 | 72000000 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010105 | Proporcionar elementos de higiene y aseo personal a los niños, niñas y adolescentes durante su estadía en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 1.5% | 12% | En el mes de marzo, se proporcionó elementos de aseo personal de acuerdo a la norma, a los 124 niños, niñas y adolescentes que ingresaron a los hogares de paso, para un total de 401 atendidos. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 91943571 | 91943571 | 45971785 | 10805542 | 225396 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010124 | Proporcionar elementos de higiene y aseo personal a los niños, niñas y adolescentes durante su estadía en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 0.5% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 30647857 | 30647857 | 30647857 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010104 | Proporcionar material pedagógico y lúdico para las actividades pedagógicas diarias con los niños, niñas y adolescentes en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 0.8% | 12% | En el mes de marzo, se dispuso del material pedagógico necesario para las actividades diarias de los 124 niños, niñas y adolescentes en hogares de paso, para un total de 401 atendidos. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 48019620 | 48019620 | 24009810 | 5640716 | 352157 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010123 | Proporcionar material pedagógico y lúdico para las actividades pedagógicas diarias con los niños, niñas y adolescentes en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 0.3% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 16006540 | 16006540 | 16006540 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010106 | Proporcionar transporte a los niños, niñas y adolescentes atendiendo las necesidades de traslado para atención en salud y autoridades competentes | 0 | 1.6% | 11% | En el mes de marzo, se brindó el servicio de transporte a los niños, niñas y adolescentes que ingresaron a los hogares para las diligencias requeridas. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 97200000 | 97200000 | 48600000 | 10800000 | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010125 | Proporcionar transporte a los niños, niñas y adolescentes atendiendo las necesidades de traslado para atención en salud y autoridades competentes | 0 | 0.5% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010113 | Realizar formación y acompañamiento para la promoción de derechos y la participación de los NNA en los consejos consultivos | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 2.1% | 25% | En el mes de febrero, se retomó y avanzó en la estrategia de formación de los 68 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los consejos consultivos, realizando talleres de Cartografía Social en las comunas 6, 1, 11 y 19. En el mes de marzo, se realizaron talleres con 261 niños, niñas y adolescentes de los Consejos Consultivos de las Comunas 1, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 y 22 y de los corregimientos de Pance y Navarro, en los temas de Derechos, autorreconocimiento, Cartografía Social y Política Pública, de los cuales 193 ingresaron al proceso en el presente mes. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 129310320 | 129310320 | 105652500 | 32302500 | 9487500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010119 | Realizar formación y acompañamiento para la promoción de derechos y la participación de los NNA en los consejos consultivos | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 2.5% | 25% | En el mes de febrero, se retomó y avanzó en la estrategia de formación de los 68 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los consejos consultivos, realizando talleres de Cartografía Social en las comunas 6, 1, 11 y 19. En el mes de marzo, se realizaron talleres con 261 niños, niñas y adolescentes de los Consejos Consultivos de las Comunas 1, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 y 22 y de los corregimientos de Pance y Navarro, en los temas de Derechos, autorreconocimiento, Cartografía Social y Política Pública, de los cuales 193 ingresaron al proceso en el presente mes. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 154030320 | 154030320 | 79650000 | 48021000 | 28215000 | 2025-02-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010109 | Realizar interventoría | 0 | 1.8% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 113530720 | 113530720 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010128 | Realizar interventoría | 0 | 3.2% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 194869280 | 194869280 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010118 | Realizar reproducción de material impreso para promover la garantía de derechos de los niños y niñas en las jornadas comunitarias y eventos de promoción de derechos | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 1500000 | 1500000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010110 | Realizar seguimiento y gestión interinstitucional con entidades competentes para la atención de la niñez y las familias. | 0 | 0.7% | 25% | En enero, se realizaron acciones de planeación de la intervención a realizar por el programa. También se realizó seguimiento a la ejecución del proceso para la atención de la niñez y la adolescencia en hogares de paso. En febrero, se brindó acompañamiento al desarrollo de las sesiones de los Comités distritales. En dichos comités se presentaron cifras de la situación de los niños, niñas y adolescentes en Cali y se propusieron planes de acción para su intervención. Adicionalmente, se dio continuidad al seguimiento a la ejecución del convenio de hogares de paso para la atención de niños, niñas y adolescentes. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizó acompañamiento y gestión con entidades para la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prevención de sus vulneraciones en mesas técnicas y operativas. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 44675220 | 44675220 | 37625000 | 22575000 | 22575000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010129 | Realizar seguimiento y gestión interinstitucional con entidades competentes para la atención de la niñez y las familias. | 0 | 0.7% | 25% | En febrero, se brindó acompañamiento al desarrollo de las sesiones de los Comités distritales. En dichos comités se presentaron cifras de la situación de los niños, niñas y adolescentes en Cali y se propusieron planes de acción para su intervención. Adicionalmente, se dio continuidad al seguimiento a la ejecución del convenio de hogares de paso para la atención de niños, niñas y adolescentes. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizó acompañamiento y gestión con entidades para la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prevención de sus vulneraciones en mesas técnicas y operativas. | [6 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 44675220 | 44675220 | 41632500 | 13612500 | 13612500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010114 | Suministrar transporte para la participación de los NNA en actvidades del consejo Distrital | 0 | 0.1% | 0% | [7 empty] | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 1500 | 4102052 | Servicio de Protección integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 50% | 662 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 135 niños, niñas y adolescentes en los 8 hogares de paso dispuestos con servicios de alojamiento, alimentación, elementos pedagógicos y de higiene, valoraciones y apoyo psicosocial, cuidadores 24 horas y emergencias médicas. En febrero, se retomó el proceso de formación mediante intervención grupal a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la instancia de participación denominada consejos consultivos, de las Comunas 6, 10, 11 y 19, atendiendo a un total de 210 personas. En marzo, se atendieron integralmente 662 niños, niñas y adolescentes remitidos por las autoridades competentes en 8 hogares de paso, de los cuales se presentaron 124 ingresos en el mes, para un total de 401 atendidos. Con respecto a los consejos consultivos, se realizó intervención por medio de talleres grupales con un total de 261 niños, niñas y adolescentes, en 10 comunas y 2 corregimientos, de los cuales 68 venían en el proceso y 193 iniciaron en el presente mes. | 8.61% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 3600000 | 3600000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020107 | Brindar orientación a las Familias de Santiago de Cali | V1= Personas atendidas | 27.6% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de enero, se desarrolló proceso de planeación de la intervención, ajuste de metodologías de trabajo y articulación con los grupos de valor a intervenir en la vigencia. En el mes de febrero, se realizaron procesos para el fortalecimiento familiar, mediante intervenciones grupales, especialmente dirigidas a niños, niñas y adolescentes y también a padres y madres de familia con temas de vínculos afectivos y prevención de violencias. En el mes de marzo, se realizaron procesos de orientación familiar a 184 personas en temas de reconciliación personal, familiar y comunitaria, así como en el marco jurídico de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias y en el tema de acoso escolar. | [6 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 226293060 | 226293060 | 175818000 | 82023000 | 48795000 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020116 | Brindar orientación a las Familias de Santiago de Cali | 0 | 27.6% | 0% | [7 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 226293060 | 226293060 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020104 | Caracterizar la situación de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil o con alta permanencia en calle | V1= Personas atendidas | 1.9% | 17% | En marzo, se recibió capacitación por parte del Ministerio del trabajo para el desarrollo de los procesos de caracterización de niños, niñas y dolescentes en trabajo infantil o en riesgo. | [6 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 15938220 | 15938220 | 8055000 | 2685000 | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020111 | Caracterizar la situación de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil o con alta permanencia en calle | V1= Personas atendidas | 1.9% | 0% | [7 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 15938220 | 15938220 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020115 | Formar en habilidades para la vida y el trabajo a familias | 0 | 2.4% | 0% | [7 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 19776000 | 19776000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020110 | Realizar ajuste de la Política Pública de primera infancia, infancia, adolescencia y familia | 0 | 6.1% | 0% | [7 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020109 | Realizar articulaciones para el desarrollo de procesos de prevención de los riesgos digitales, uso de la tecnología y seguridad en línea y orientación vocacional | 0 | 0.7% | 0% | [7 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 5562000 | 5562000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020102 | Realizar jornadas de sensibilización y de fortalecimiento de capacidades para la prevención de la violencia y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes | V1= Personas atendidas | 1.5% | 0% | [7 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 11940000 | 11940000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020101 | Realizar prevención a través de la formación de personas, líderes o agentes comunitarios | 0 | 4.5% | 0% | [7 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 37080000 | 37080000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020103 | Realizar talleres y jornadas de prevención del trabajo infantil y de promoción de la ruta de atención. | V1= Personas atendidas | 14% | 25% | En el mes de enero, se inició la planeación de los procesos de intervención y las jornadas de prevención del trabajo infantil con las entidades competentes como el ICBF y Ministerio del trabajo. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la primera sesión del comité interinstitucional para la prevención del trabajo infantil - CIETI, en la que se socializó el protocolo para el desarrollo de las jornadas de prevención. También se avanzó en el desarrollo de articulaciones para el desarrollo de talleres en el mes de marzo. En marzo, se beneficiaron 518 personas de los talleres grupales de prevención del trabajo infantil y de otras vulneraciones de derechos contra los niños, niñas y adolescentes y se brindó orientación frente a las rutas de atención. | [6 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 114926740 | 114926740 | 62617500 | 29947500 | 24502500 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020114 | Realizar talleres y jornadas de prevención del trabajo infantil y de promoción de la ruta de atención. | V1= Personas atendidas | 11.8% | 18% | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la primera sesión del comité interinstitucional para la prevención del trabajo infantil - CIETI, en la que se socializó el protocolo para el desarrollo de las jornadas de prevención. También se avanzó en el desarrollo de articulaciones para el desarrollo de talleres en el mes de marzo. En marzo, se beneficiaron 518 personas de los talleres grupales de prevención del trabajo infantil y de otras vulneraciones de derechos contra los niños, niñas y adolescentes y se brindó orientación frente a las rutas de atención. | [6 empty] | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 3000 | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 2900 | 50% | 1066 | En el mes de enero, se avanzó en el proceso de planeación de las intervenciones a realizar durante la vigencia, articulaciones y ajuste de las metodologías de intervención. En el mes de febrero, se atendieron a 364 personas por medio de procesos de intervención en temas de prevención de vulneraciones con niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la estrategia "Siempre de la mano", especialmente en fundaciones e instituciones educativas. En el mes de marzo, se realizaron procesos de intervención grupal atendiendo un total de 702 personas, de las cuales 518 fueron beneficiadas con la prevención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su vez 184 beneficiados con la estrategia de orientación familiar. | 12.85% | [9 empty] | 10.73% | 99 | 96982740 | 96982740 | 56524500 | 17026500 | 17026500 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010105 | Diseñar e implementar estrategia de comunicación con enfoque étnico-racial. | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 2000 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2000 | 100% | 74 | En el mes de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través de mesas técnicas para la estructuración de acciones concertadas con organismos corresponsables y responsables de la política pública CaliAfro (educación, salud, cultura, dllo económico) consejo comunitario Palenque Hormiguero y población afrodescendiente, en la que se beneficiaron a 29 personas. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial a 45 personas, en fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de habilidades resilientes, desarrollo de habilidades socio emocionales y capacidad empática a personas afrodescendiente en: Brisas de Mayo( 17) y Asentamiento Las Dalias (28). Como parte del proceso se realizó feria de servicios, espacio de escucha, identidad cultural y bienestar emocional y la socialización del Acuerdo 0459/19 PP CaliAfro. | 2.4% | [9 empty] | 2.4% | 99 | 256315983 | 256315983 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010101 | Establecer acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro. | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 2000 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2000 | 100% | 74 | En el mes de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través de mesas técnicas para la estructuración de acciones concertadas con organismos corresponsables y responsables de la política pública CaliAfro (educación, salud, cultura, dllo económico) consejo comunitario Palenque Hormiguero y población afrodescendiente, en la que se beneficiaron a 29 personas. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial a 45 personas, en fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de habilidades resilientes, desarrollo de habilidades socio emocionales y capacidad empática a personas afrodescendiente en: Brisas de Mayo( 17) y Asentamiento Las Dalias (28). Como parte del proceso se realizó feria de servicios, espacio de escucha, identidad cultural y bienestar emocional y la socialización del Acuerdo 0459/19 PP CaliAfro. | 2.4% | [9 empty] | 2.4% | 99 | 1281579913 | 1281579913 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010104 | Implementar acciones concertadas de los Planes de Etnodesarrollo – PED de los Consejos Comunitarios de Santiago de Cali | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 2000 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2000 | 100% | 74 | En el mes de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través de mesas técnicas para la estructuración de acciones concertadas con organismos corresponsables y responsables de la política pública CaliAfro (educación, salud, cultura, dllo económico) consejo comunitario Palenque Hormiguero y población afrodescendiente, en la que se beneficiaron a 29 personas. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial a 45 personas, en fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de habilidades resilientes, desarrollo de habilidades socio emocionales y capacidad empática a personas afrodescendiente en: Brisas de Mayo( 17) y Asentamiento Las Dalias (28). Como parte del proceso se realizó feria de servicios, espacio de escucha, identidad cultural y bienestar emocional y la socialización del Acuerdo 0459/19 PP CaliAfro. | 2.4% | [9 empty] | 2.4% | 99 | 1025263931 | 1025263931 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010102 | Realizar la atención psicosocial y jurídica con enfoque étnico-racial a las comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras. | V1= Personas afrodescendientes atendidas | 15% | 16% | En el mes de enero, se realizó el plan de trabajo de la vigencia 2025 de las actividades relacionadas a la atención de la población Afro en el Distrito de Santiago de Cali. En el mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través la atención a 29 personas; 18 personas del Consejo Comunitario Palenque Hormiguero, 4 beneficiarios en orientación psicosocial, y 4 representantes de la comunidad Raizales del Pacífico. Se realizó 1 visita al C.A.L.I 1 4 y 2 mesas técnicas con organismos para la articulación de la atención psicosocial. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollar habilidades resilientes y desarrollo de habilidades socio emocionales, capacidad empática a 45 personas en Brisas de Mayo y en el Asentamiento Las Dalias en la participación de la Feria de Servicios y espacio de escucha. | [6 empty] | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 2000 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2000 | 100% | 74 | En el mes de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través de mesas técnicas para la estructuración de acciones concertadas con organismos corresponsables y responsables de la política pública CaliAfro (educación, salud, cultura, dllo económico) consejo comunitario Palenque Hormiguero y población afrodescendiente, en la que se beneficiaron a 29 personas. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial a 45 personas, en fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de habilidades resilientes, desarrollo de habilidades socio emocionales y capacidad empática a personas afrodescendiente en: Brisas de Mayo( 17) y Asentamiento Las Dalias (28). Como parte del proceso se realizó feria de servicios, espacio de escucha, identidad cultural y bienestar emocional y la socialización del Acuerdo 0459/19 PP CaliAfro. | 2.4% | [9 empty] | 2.4% | 99 | 1922369870 | 1922369870 | 727008500 | 315315500 | 293610500 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010106 | Realizar la gestión con socios y aliados locales, nacionales e internacionales para la implementación de la Política Pública CaliAfro. | 0 | 7% | 0% | [7 empty] | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 2000 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2000 | 100% | 74 | En el mes de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través de mesas técnicas para la estructuración de acciones concertadas con organismos corresponsables y responsables de la política pública CaliAfro (educación, salud, cultura, dllo económico) consejo comunitario Palenque Hormiguero y población afrodescendiente, en la que se beneficiaron a 29 personas. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial a 45 personas, en fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de habilidades resilientes, desarrollo de habilidades socio emocionales y capacidad empática a personas afrodescendiente en: Brisas de Mayo( 17) y Asentamiento Las Dalias (28). Como parte del proceso se realizó feria de servicios, espacio de escucha, identidad cultural y bienestar emocional y la socialización del Acuerdo 0459/19 PP CaliAfro. | 2.4% | [9 empty] | 2.4% | 99 | 897105939 | 897105939 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010103 | Suministrar apoyo logístico en el proceso de sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro. | 0 | 50% | 0% | [7 empty] | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 2000 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2000 | 100% | 74 | En el mes de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través de mesas técnicas para la estructuración de acciones concertadas con organismos corresponsables y responsables de la política pública CaliAfro (educación, salud, cultura, dllo económico) consejo comunitario Palenque Hormiguero y población afrodescendiente, en la que se beneficiaron a 29 personas. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial a 45 personas, en fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de habilidades resilientes, desarrollo de habilidades socio emocionales y capacidad empática a personas afrodescendiente en: Brisas de Mayo( 17) y Asentamiento Las Dalias (28). Como parte del proceso se realizó feria de servicios, espacio de escucha, identidad cultural y bienestar emocional y la socialización del Acuerdo 0459/19 PP CaliAfro. | 2.4% | [9 empty] | 2.4% | 99 | 6415042082 | 6415042082 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010109 | Suministrar apoyo logístico en el proceso de sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro. | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 2000 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2000 | 100% | 74 | En el mes de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través de mesas técnicas para la estructuración de acciones concertadas con organismos corresponsables y responsables de la política pública CaliAfro (educación, salud, cultura, dllo económico) consejo comunitario Palenque Hormiguero y población afrodescendiente, en la que se beneficiaron a 29 personas. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial a 45 personas, en fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de habilidades resilientes, desarrollo de habilidades socio emocionales y capacidad empática a personas afrodescendiente en: Brisas de Mayo( 17) y Asentamiento Las Dalias (28). Como parte del proceso se realizó feria de servicios, espacio de escucha, identidad cultural y bienestar emocional y la socialización del Acuerdo 0459/19 PP CaliAfro. | 2.4% | [9 empty] | 2.4% | 99 | 633647441 | 633647441 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010107 | Suministrar material de apoyo logístico en el proceso de sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro. | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 2000 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2000 | 100% | 74 | En el mes de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través de mesas técnicas para la estructuración de acciones concertadas con organismos corresponsables y responsables de la política pública CaliAfro (educación, salud, cultura, dllo económico) consejo comunitario Palenque Hormiguero y población afrodescendiente, en la que se beneficiaron a 29 personas. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial a 45 personas, en fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de habilidades resilientes, desarrollo de habilidades socio emocionales y capacidad empática a personas afrodescendiente en: Brisas de Mayo( 17) y Asentamiento Las Dalias (28). Como parte del proceso se realizó feria de servicios, espacio de escucha, identidad cultural y bienestar emocional y la socialización del Acuerdo 0459/19 PP CaliAfro. | 2.4% | [9 empty] | 2.4% | 99 | 256315983 | 256315983 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010108 | Suministrar material POP para los procesos de sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 2000 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2000 | 100% | 74 | En el mes de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se fortaleció el proceso del servicio a la gestión a través de mesas técnicas para la estructuración de acciones concertadas con organismos corresponsables y responsables de la política pública CaliAfro (educación, salud, cultura, dllo económico) consejo comunitario Palenque Hormiguero y población afrodescendiente, en la que se beneficiaron a 29 personas. Con respecto al mes de marzo, se brindó atención psicosocial a 45 personas, en fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de habilidades resilientes, desarrollo de habilidades socio emocionales y capacidad empática a personas afrodescendiente en: Brisas de Mayo( 17) y Asentamiento Las Dalias (28). Como parte del proceso se realizó feria de servicios, espacio de escucha, identidad cultural y bienestar emocional y la socialización del Acuerdo 0459/19 PP CaliAfro. | 2.4% | [9 empty] | 2.4% | 99 | 128157991 | 128157991 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010111 | Alquilar espacios físicos seguros e inclusivos que brinden servicios integrales | V1= Personas LGBTIQ+ beneficiadas | 20% | 0% | [7 empty] | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 505 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 475 | 70% | 80 | En el mes de enero, se brindó atención integral desde los enfoques jurídicos y psicosociales a 12 personas de la población LGBTIQ+. En el mes de febrero, se brindó atención a la población LGBTIQ+ de la siguiente manera: 14 personas fueron atendidas con los servicios de asesoría jurídica principalmente para el proceso de transición de género, solicitudes que posteriormente se realizan ante las EPS. Y por otro lado, 6 personas fueron acompañadas a través de los servicios de atención psicosocial, en temas de autocuidado y aceptación. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se atendió un total de 48 personas, de las cuales: 27 con orientación jurídica, apoyando temas relacionados al cambio de nombre y acceso a servicios de salud; 20 con atención psicosocial, apoyando temáticas de autoaceptación, baja red de apoyo familiar, desconocimiento de los conceptos sobre diversidad sexual y de género; y, una (1) persona con ruta de atención desde el trabajo social. | 12.66% | [9 empty] | 11.88% | 99 | 96000000 | 96000000 | 91428570 | $ - | $ - | 2025-03-04 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010112 | Ejecutar estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida y organizativo | V1= Personas LGBTIQ+ beneficiadas | 14.6% | 0% | [7 empty] | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 505 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 475 | 70% | 80 | En el mes de enero, se brindó atención integral desde los enfoques jurídicos y psicosociales a 12 personas de la población LGBTIQ+. En el mes de febrero, se brindó atención a la población LGBTIQ+ de la siguiente manera: 14 personas fueron atendidas con los servicios de asesoría jurídica principalmente para el proceso de transición de género, solicitudes que posteriormente se realizan ante las EPS. Y por otro lado, 6 personas fueron acompañadas a través de los servicios de atención psicosocial, en temas de autocuidado y aceptación. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se atendió un total de 48 personas, de las cuales: 27 con orientación jurídica, apoyando temas relacionados al cambio de nombre y acceso a servicios de salud; 20 con atención psicosocial, apoyando temáticas de autoaceptación, baja red de apoyo familiar, desconocimiento de los conceptos sobre diversidad sexual y de género; y, una (1) persona con ruta de atención desde el trabajo social. | 12.66% | [9 empty] | 11.88% | 99 | 70000000 | 70000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010109 | Realizar orientación de derechos legales y protección | 0 | 21.5% | 16% | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se brindó atención psicosocial, con apoyo en temas de autoreconocimiento, autoestima y autocuidado, gracias a las sesiones llevadas por el equipo de trabajo con la población LGBTIQ+ En el mes de marzo, como parte de de la oferta integral de servicios sociales, se brindó orientación jurídica a 27 personas en temas relacionados con cambio de nombre y acceso a servicios de salud. | [6 empty] | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 505 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 475 | 70% | 80 | En el mes de enero, se brindó atención integral desde los enfoques jurídicos y psicosociales a 12 personas de la población LGBTIQ+. En el mes de febrero, se brindó atención a la población LGBTIQ+ de la siguiente manera: 14 personas fueron atendidas con los servicios de asesoría jurídica principalmente para el proceso de transición de género, solicitudes que posteriormente se realizan ante las EPS. Y por otro lado, 6 personas fueron acompañadas a través de los servicios de atención psicosocial, en temas de autocuidado y aceptación. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se atendió un total de 48 personas, de las cuales: 27 con orientación jurídica, apoyando temas relacionados al cambio de nombre y acceso a servicios de salud; 20 con atención psicosocial, apoyando temáticas de autoaceptación, baja red de apoyo familiar, desconocimiento de los conceptos sobre diversidad sexual y de género; y, una (1) persona con ruta de atención desde el trabajo social. | 12.66% | [9 empty] | 11.88% | 99 | 103648512 | 103648512 | 39105000 | 16830000 | 11385000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010110 | Realizar orientación psicosocial y emocional | 0 | 43.9% | 21% | En este mes, se orientaron a 12 personas LGBTIQ en temas emocionales, conforme a la ruta de atención dispuesta por la Secretaría de Bienestar Social. En febrero, se brindó atención a la población LGBTIQ+, 14 personas fueron atendidas con los servicios de asesoría jurídica principalmente para el proceso de transición de género. Con respecto al mes de marzo, como parte de los servicios de la oferta social, se brindó orientación psicosocial a 20 personas en temas relacionado con la autoaceptación, baja red de apoyo familiar y atención desde trabajo social para la activación de rutas a 1 persona, para un total de 21 personas atendidas. | [6 empty] | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 505 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 475 | 70% | 80 | En el mes de enero, se brindó atención integral desde los enfoques jurídicos y psicosociales a 12 personas de la población LGBTIQ+. En el mes de febrero, se brindó atención a la población LGBTIQ+ de la siguiente manera: 14 personas fueron atendidas con los servicios de asesoría jurídica principalmente para el proceso de transición de género, solicitudes que posteriormente se realizan ante las EPS. Y por otro lado, 6 personas fueron acompañadas a través de los servicios de atención psicosocial, en temas de autocuidado y aceptación. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se atendió un total de 48 personas, de las cuales: 27 con orientación jurídica, apoyando temas relacionados al cambio de nombre y acceso a servicios de salud; 20 con atención psicosocial, apoyando temáticas de autoaceptación, baja red de apoyo familiar, desconocimiento de los conceptos sobre diversidad sexual y de género; y, una (1) persona con ruta de atención desde el trabajo social. | 12.66% | [9 empty] | 11.88% | 99 | 211039488 | 211039488 | 143142000 | 44232000 | 34992000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020111 | Diseñar guías de atención con enfoque diferencial para la población LGBTIQ+ | 0 | 33% | 0% | [7 empty] | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 140 | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusion productiva | 20 | 30% | 14 | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En febrero, pese a que no se realizaron capacitaciones con la población LGBTIQ+, se dio inició a la construcción de la metodología para llevar a cabo los espacios de capacitación. En marzo, se realizó capacitación a 14 personas en temas relacionados a las orientaciones sexual, identidades y expresiones de género diversas, así como en lo referente a cómo evitar conductas discriminatorias. | 10.08% | [9 empty] | 11.88% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020109 | Ejecutar estrategias de capacitación a instituciones con enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 0 | 26.7% | 0% | [7 empty] | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 140 | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusion productiva | 20 | 30% | 14 | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En febrero, pese a que no se realizaron capacitaciones con la población LGBTIQ+, se dio inició a la construcción de la metodología para llevar a cabo los espacios de capacitación. En marzo, se realizó capacitación a 14 personas en temas relacionados a las orientaciones sexual, identidades y expresiones de género diversas, así como en lo referente a cómo evitar conductas discriminatorias. | 10.08% | [9 empty] | 11.88% | 99 | 40312000 | 40312000 | 32670000 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020110 | Socializar guías de atención con enfoque diferencial para la población LGBTIQ+ | V1= Personas beneficiadas | 40.3% | 25% | En este periodo, se realizó el plan de trabajo en relación a la adquisición de los insumos, logística y procesos de atención diferencial en la población LGBTIQ+ En febrero, se socializaron guías de atención con enfoque diferencial para el equipo día de la Subsecretaría de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali y el equipo de ruta de atención de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Gobernación del Valle. En el mes de marzo, se socializó la ruta de atención para población LGBTIQ+con 14 personas del área administrativa de la clínica Rey David. | [6 empty] | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 140 | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusion productiva | 20 | 30% | 14 | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En febrero, pese a que no se realizaron capacitaciones con la población LGBTIQ+, se dio inició a la construcción de la metodología para llevar a cabo los espacios de capacitación. En marzo, se realizó capacitación a 14 personas en temas relacionados a las orientaciones sexual, identidades y expresiones de género diversas, así como en lo referente a cómo evitar conductas discriminatorias. | 10.08% | [9 empty] | 11.88% | 99 | 61000000 | 61000000 | 60200000 | 22575000 | 22575000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010118 | Adquirir insumos para la operación del proyecto | V1= Personas beneficiadas | 2.8% | 25% | En el mes de marzo, se llevó a cabo la adquisición de 50 menajes. Además, se realizó la adquisición de 143.000 empaques para las entregas de las raciones de alimento de los fines de semana. | [6 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 1158985877 | 1158985877 | 1098738177 | 370391403 | 148838738 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010105 | Caracterizar población beneficiaria del proyecto | 0 | 0.1% | 18% | En el mes de marzo, se llevó a cabo la caracterización de 9.909 beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de las fichas DUB | [6 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 5275880 | 5275880 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010109 | Realizar alianzas con programas públicos o privados para la ocupación del tiempo libre en poblaciones vulnerables y para la generación de ingresos o empleabilidad, así como con otros programas de la oferta social | 0 | 0.1% | 0% | [7 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 25000000 | 25000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010108 | Realizar el seguimiento a la implementación del proyecto | V1= Personas beneficiadas | 4.9% | 25% | En el mes de enero, se realizaron 9 visitas de acompañamiento y seguimiento a la ejecución de entrega raciones de alimento en caliente en los comedores comunitarios y se realizaron 3 visitas de cambio de domicilio por parte del equipo técnico donde se evaluó viabilidad del cambio, verificando infraestructura y condiciones sanitarias de la vivienda. También se estructuró protocolo técnico del equipo de territorio. En el mes de febrero, se realizó el comité de gestión y control social de los comedores comunitarios, se realizó el comité de seguimiento a la ejecución del programa y se realizaron 44 visitas de seguimiento a los comedores, 4 visitas de cambio de domicilio y 31 visitas de apertura de comedores comunitarios nuevos. En el mes de marzo, se llevó a cabo el comité técnico de seguimiento a la ejecución del programa. Además, se realizaron un total de 224 visitas de seguimiento a los comedores, 4 visitas por cambio de domicilio y 1 visita para la apertura de nuevos comedores comunitarios. | [6 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 2045349120 | 2045349120 | 1744261000 | 625755119 | 396698985 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010102 | Realizar entrega de alimentos de la canasta básica familiar a los niños identificados en riesgo de desnutrición y desnutrición aguda | V1= Personas beneficiadas | 2.2% | 0% | [7 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 908541057 | 908541057 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010113 | Realizar entrega de alimentos de la canasta básica familiar para atender a la población beneficiaria de los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 81.3% | 25% | En el mes de marzo, se atendieron diariamente a 71.685 beneficiarios en los 767 Comedores Comunitarios. Dentro de los beneficiarios atendidos, está también la atención durante los fines de semana y días festivos. | [6 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 34264620715 | 34264620715 | 30336635948 | 11397551065 | 4522913662 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010106 | Realizar intervención en desarrollo psicosocial a las personas beneficiarias y gestoras en los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 3% | 25% | En el mes de marzo, se realizó la intervención psicosocial por medio de los diferentes componentes (Psicología, Social, Gestión Humana, Formación) a 239 personas beneficiarias del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | [6 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 1243739520 | 1243739520 | 1243739520 | 616593880 | 305659000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010110 | Realizar modelos de autosostenibilidad en los comedores comunitarios capacitados y seleccionados para esta acción, y llevar a cabo actividades de retribución social desde estos comedores en el territorio | 0 | 0.8% | 0% | [7 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 341293667 | 341293667 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010107 | Realizar monitoreo a los beneficiarios del programa de recuperación nutricional | V1= Personas beneficiadas | 0.3% | 0% | [7 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 111641600 | 111641600 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010103 | Realizar servicio de transporte para las diversas actividades relacionadas con el proyecto | V1= Personas beneficiadas | 4.5% | 19% | En el mes de marzo, se utilizó el servicio de transporte para las entregas de insumos en los 767 Comedores Comunitarios habilitados durante este mes. | [6 empty] | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 80000 | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 80000 | 100% | 71685 | En el mes de enero, se beneficiaron 62.135 personas diariamente con raciones de alimentos en caliente en los comedores comunitarios. En el mes de febrero, se entregó un total de 1.408.220 raciones en el mes, con un promedio de 70.411 personas con raciones en caliente diarias entregadas de lunes a viernes a través de los 761 comedores comunitarios habilitados. En el mes de marzo, se benefició a 71.685 personas con raciones alimentarias en caliente entregadas de lunes a viernes a través de los 767 comedores comunitarios habilitados, para un total de 1.437.200 raciones entregadas. | 23.87% | [9 empty] | 23.87% | 99 | 1870828444 | 1870828444 | 1410368787 | 362684800 | 167511800 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010106 | Brindar asistencia técnica a los procesos de atención integral y gestión transectorial en beneficio de la población en situación de calle | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 4.5% | 25% | En el mes de enero, se orientó el ejercicio de planeación de los procesos estratégicos del Programa Habitante de la Calle, y de las estrategias para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle en los sectores priorizados de la ciudad. Se brindó asistencia técnica a la prestación de los servicios del Sistema de Atención Integral al Habitante de la Calle y se realizaron gestiones de articulación con el sector salud para garantizar a las personas en situación de calle, el acceso efectivo a los servicios que ofrece el sector. En febrero, se orientó el ejercicio de implementación de los procesos de gestión transectorial y de las estrategias para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle en los sectores priorizados de la ciudad. Se brindó asistencia técnica a la prestación de los servicios del Sistema de Atención Integral al Habitante de la Calle a un total de 4.575 personas. Además, se articuló con sector salud en temas de promoción y prevención en salud, y en valoración básica en salud. En marzo, se continuó con la implementación de los procesos de gestión transectorial y de las estrategias para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle en los sectores priorizados de la ciudad. Se brindó asistencia técnica a la prestación de los servicios del Sistema de Atención Integral al Habitante de la Calle a un total de 4.575 personas. Se continuó la articulación con sector salud en temas de promoción y prevención en salud, y en valoración básica en salud. | [6 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 240000000 | 240000000 | 202788000 | 85561000 | 85561000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010115 | Brindar asistencia técnica a los procesos de atención integral y gestión transectorial en beneficio de la población en situación de calle | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 4.5% | 25% | En el mes de enero, se orientó el ejercicio de planeación de los procesos estratégicos del Programa Habitante de la Calle, y de las estrategias para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle en los sectores priorizados de la ciudad. Se brindó asistencia técnica a la prestación de los servicios del Sistema de Atención Integral al Habitante de la Calle y se realizaron gestiones de articulación con el sector salud para garantizar a las personas en situación de calle, el acceso efectivo a los servicios que ofrece el sector. En febrero, se orientó el ejercicio de implementación de los procesos de gestión transectorial y de las estrategias para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle en los sectores priorizados de la ciudad. Se brindó asistencia técnica a la prestación de los servicios del Sistema de Atención Integral al Habitante de la Calle a un total de 4.575 personas. Además, se articuló con sector salud en temas de promoción y prevención en salud, y en valoración básica en salud. En marzo, se continuó con la implementación de los procesos de gestión transectorial y de las estrategias para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle en los sectores priorizados de la ciudad. Se brindó asistencia técnica a la prestación de los servicios del Sistema de Atención Integral al Habitante de la Calle a un total de 4.575 personas. Se continuó la articulación con sector salud en temas de promoción y prevención en salud, y en valoración básica en salud. | [6 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 240000000 | 240000000 | 215595000 | 115800000 | 111180000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010107 | Brindar asistencia técnica a los procesos de inclusión social de las personas en situación de calle | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 2.6% | 25% | En febrero, se realizó seguimiento a 68 personas que han superado la vida en la calle y que tienen condiciones de vulnerabilidad social. Se contó con el Centro de Orientación Aurora que brinda servicios de orientación por psicología, trabajo social y terapia ocupacional; además, de espacios de formación en artes y oficios y cursos cortos con el SENA. En el mes de marzo, se realizó seguimiento a 70 personas que han superado la vida en la calle y que tienen condiciones de vulnerabilidad social. Se contó con el Centro de Orientación Aurora que brinda servicios de orientación por psicología, trabajo social y terapia ocupacional; además, de espacios de formación en artes y oficios y cursos cortos con el SENA. | [6 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 141900000 | 141900000 | 141900000 | 94600000 | 94600000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010108 | Brindar asistencia técnica al proceso de redes de apoyo y movilización ciudadana para el abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 8.8% | 24% | En este mes, desde el proceso de fortalecimiento de redes de apoyo, se realizaron articulaciones con actores clave en sectores priorizados, con el propósito de concretar acciones que posibiliten el abordaje del fenómeno social de habitabilidad en calle, en aras de de transformar las dinámicas que afectan los territorios y la convivencia de la comunidad. En febrero, se avanzó en la formulación de los Planes Estratégicos Territoriales para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle, en los sectores priorizados de las Comunas 2, 3, 4, 8, 9, 1, 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 2. A su vez, se formuló el Plan de Acción para el fortalecimiento de las organizaciones que hacen parte de la Red de Amistades de la Calle. En marzo, se avanzó en la implementación de los Planes Estratégicos Territoriales para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle, en los sectores priorizados de las Comunas 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 20. A su vez, se avanzó en la implementación del Plan de Acción para el fortalecimiento de las organizaciones que hacen parte de la Red de Amistades de la Calle. | [6 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 472000000 | 472000000 | 298593000 | 113901000 | 85941000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010116 | Brindar asistencia técnica al proceso de redes de apoyo y movilización ciudadana para el abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 8.8% | 25% | En febrero, se avanzó en la formulación de los Planes Estratégicos Territoriales para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle, en los sectores priorizados de las Comunas 2, 3, 4, 8, 9, 1, 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 2. A su vez, se formuló el Plan de Acción para el fortalecimiento de las organizaciones que hacen parte de la Red de Amistades de la Calle. En marzo, se avanzó en la implementación de los Planes Estratégicos Territoriales para el abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle, en los sectores priorizados de las Comunas 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 20. A su vez, se avanzó en la implementación del Plan de Acción para el fortalecimiento de las organizaciones que hacen parte de la Red de Amistades de la Calle. | [6 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 472000000 | 472000000 | 466774500 | 189367500 | 177094500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010104 | Brindar servicios integrales en modalidad diferencial de centros de atención para mujeres en situación de calle | 0 | 5.3% | 0% | [7 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 283200000 | 283200000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010102 | Brindar servicios integrales en modalidades de centros de atención | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 41% | 25% | En el mes de febrero, se prestaron servicios de asistencia social y desarrollo humano en las cuatro modalidades de Centros de Atención: a) Hogar de Paso, 2.637 atenciones en la jornada mañana y 2.723 atenciones en la jornada tarde-noche; b) Acogida Día, 9.523 atenciones; c) Dormitorio Social, 11.521 atenciones; d) Atención Básica, 10.074 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se prestaron servicios de asistencia social y desarrollo humano en las cuatro modalidades de Centros de Atención: a) Hogar de Paso, 2.637 atenciones en la jornada mañana y 2.723 atenciones en la jornada tarde-noche; b) Acogida Día, 9.523 atenciones; c) Dormitorio Social, 11.521 atenciones; d) Atención Básica, 10.074 atenciones. | [6 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 2215275000 | 2215275000 | 2215275000 | 1915275000 | 1915275000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010118 | Prestar servicio funerario a personas en situación de calle fallecidas | 0 | 1.6% | 0% | [7 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 88200000 | 88200000 | 81000000 | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010105 | Realizar diagnóstico psicosocial de la población atendida y análisis territorial del fenómeno social | 0 | 1.5% | 25% | En febrero, se realizaron entrevistas de caracterización a las personas en situación de calle que acceden a los servicios de la Estrategia Territorial y de los Centros de Atención. En total, se aplicaron 143 instrumentos de caracterización, 27 en territorio y 116 en los Centros de Atención. También, se realizó la lectura de las dinámicas del fenómeno social en los territorios intervenidos. En marzo, se realizaron entrevistas de caracterización a las personas en situación de calle que acceden a los servicios de la Estrategia Territorial y de los Centros de Atención. En total, se aplicaron 222 instrumentos de caracterización, 71 en territorio y 151 en los Centros de Atención. También, se realizó la lectura de las dinámicas del fenómeno social en los territorios intervenidos. | [6 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 80700000 | 80700000 | 80700000 | 53800000 | 53800000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010111 | Realizar jornadas de atención integral en territorio | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 17.2% | 25% | En febrero, se realizaron 328 Recorridos de Calle y 112 Carpas de Servicios a través de las cuales se brindaron 22.163 atenciones a la población en situación de calle, en los diferentes territorios del Distrito; facilitando el acceso a servicios de asistencia social, orientación psicosocial, activación de rutas para el restablecimiento de derechos, educación y sensibilización sobre los riesgos asociados a la vida en calle y sobre el uso adecuado del espacio público. En el mes de marzo, se realizaron 157 Recorridos de Calle y 34 Carpas de Servicios a través de las cuales se brindaron 7.364 atenciones a la población en situación de calle, en los diferentes territorios del Distrito; facilitando el acceso a servicios de asistencia social, orientación psicosocial, activación de rutas para el restablecimiento de derechos, educación y sensibilización sobre los riesgos asociados a la vida en calle y sobre el uso adecuado del espacio público. | [6 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 929700000 | 929700000 | 929700000 | 835494500 | 835494500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010109 | Suministrar logística para las actividades del proceso de redes de apoyo y movilización ciudadana | 0 | 4.1% | 25% | Con respecto al mes de febrero, se suministró el servicio de transporte para los equipos de la estrategia de abordaje territorial del fenómeno de habitabilidad en calle. En marzo, se suministró el servicio de transporte para los equipos de la estrategia de abordaje territorial del fenómeno de habitabilidad en calle. | [6 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 220425000 | 220425000 | 217500000 | 123099500 | 123099500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010117 | Suministrar logística para las actividades del proceso de redes de apoyo y movilización ciudadana | 0 | 0.1% | 0% | [7 empty] | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4749 | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4565 | 87% | 4575 | En el periodo de enero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 2.475 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. Por otro lado, 1.800 personas atendidas directamente en los territorios sociales del Distrito. En febrero, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. En marzo, se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a 4.575 ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, manteniendo la atención en territorio de la siguiente manera: 675 personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie y 3.900 personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito a través de los Equipos Psicosociales de Calle y el Dispositivo Móvil. | 23.16% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 4600000 | 4600000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181020101 | Brindar acompañamiento psicosocial a las personas en riesgo de habitar la calle. | V1= Personas en riesgo asistidas | 21% | 0% | [7 empty] | 61020060013 | Personas en riesgo de habitar la calle asistidas con acciones preventivas y de apoyo social | 660 | 4104026 | Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle | 660 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 402000000 | 402000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181020106 | Brindar asistencia técnica al proceso de gestión transectorial para la prevención de la habitancia y la habitabilidad en calle | V1= Personas en riesgo asistidas | 5.7% | 0% | [7 empty] | 61020060013 | Personas en riesgo de habitar la calle asistidas con acciones preventivas y de apoyo social | 660 | 4104026 | Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle | 660 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 108000000 | 108000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181020102 | Brindar servicios de asistencia social a personas y familias en riesgo de habitar la calle. | V1= Personas en riesgo asistidas | 15% | 0% | [7 empty] | 61020060013 | Personas en riesgo de habitar la calle asistidas con acciones preventivas y de apoyo social | 660 | 4104026 | Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle | 660 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 286800000 | 286800000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181020103 | Diseñar la estrategia de prevención de base comunitaria del fenómeno social de habitabilidad en calle | 0 | 7.8% | 0% | [7 empty] | 61020060013 | Personas en riesgo de habitar la calle asistidas con acciones preventivas y de apoyo social | 660 | 4104026 | Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle | 660 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 150000000 | 150000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181020104 | Implementar acciones de la estrategia de prevención de base comunitaria en los territorios sociales | V1= Personas en riesgo asistidas | 31.4% | 0% | [7 empty] | 61020060013 | Personas en riesgo de habitar la calle asistidas con acciones preventivas y de apoyo social | 660 | 4104026 | Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle | 660 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 600000000 | 600000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181020105 | Implementar la estrategia de prevención universal del fenómeno de habitabilidad en calle. | 0 | 7.8% | 0% | [7 empty] | 61020060013 | Personas en riesgo de habitar la calle asistidas con acciones preventivas y de apoyo social | 660 | 4104026 | Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle | 660 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 150000000 | 150000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181020107 | Suministrar logística para las actividades de prevención con los actores sociales, comunitarios e institucionales | 0 | 11.3% | 0% | [7 empty] | 61020060013 | Personas en riesgo de habitar la calle asistidas con acciones preventivas y de apoyo social | 660 | 4104026 | Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle | 660 | 13% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 20.15% | 99 | 215200000 | 215200000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010107 | Brindar acompañamiento al Subsistema de Participación de las Juventudes | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 11.23% | 14% | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó reunión en articulación con el Ministerio Público (personería), en donde se dio inicio al proceso de la actualización de la plataforma de juventud para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizó reunión con la mesa directiva del consejo de juventud donde se socializaron las necesidades técnicas y logísticas que requieren para el buen funcionamiento del mismo. | [6 empty] | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 450 | 4102047 | Servicios de asistencia tecnica en politicas publicas de infancia, adolescencia y juventud | 168 | 94% | 49 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron reuniones de articulación con el objetivo de llevar la oferta de servicios de la administración a los territorios con el Ministerio de la Igualdad. En este proceso se hizo reunión con siete (7) jóvenes líderes pertenecientes a la plataforma distrital de juventud, con el objetivo de iniciar el proceso de actualización de la Plataforma Distrital. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a 42 personas, a través de atenciones lúdico itinerantes con el objetivo de llevar la oferta institucional a los territorios con índices de violencia, donde se realizaron talleres de resolución de conflictos, manejo de las emociones, proyecto de vida y retos colaborativos. | 10.09% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 81988552 | 81988552 | 46365000 | 11550000 | 11550000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010108 | Implementar sitio virtual para la población jóven | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 5.13% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron dos (2) historias para la red social Instagram sobre la participación en la actividad ciudadela de la alegría en la Comuna 14 En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizó dos (2) video tipo reels el cual fue publicado en la red social de instagram sobre evento de breaking y open style con jóvenes de diferentes comunas, municipios y países. Se realizó intervención itinerante círculos de paz y retos colaborativos con jóvenes de la Comuna 6. | [6 empty] | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 450 | 4102047 | Servicios de asistencia tecnica en politicas publicas de infancia, adolescencia y juventud | 168 | 94% | 49 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron reuniones de articulación con el objetivo de llevar la oferta de servicios de la administración a los territorios con el Ministerio de la Igualdad. En este proceso se hizo reunión con siete (7) jóvenes líderes pertenecientes a la plataforma distrital de juventud, con el objetivo de iniciar el proceso de actualización de la Plataforma Distrital. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a 42 personas, a través de atenciones lúdico itinerantes con el objetivo de llevar la oferta institucional a los territorios con índices de violencia, donde se realizaron talleres de resolución de conflictos, manejo de las emociones, proyecto de vida y retos colaborativos. | 10.09% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 37421216 | 37421216 | 16170000 | 11550000 | 11550000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010109 | Realizar acompañamiento a jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes | 0 | 2.56% | 0% | [7 empty] | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 450 | 4102047 | Servicios de asistencia tecnica en politicas publicas de infancia, adolescencia y juventud | 168 | 94% | 49 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron reuniones de articulación con el objetivo de llevar la oferta de servicios de la administración a los territorios con el Ministerio de la Igualdad. En este proceso se hizo reunión con siete (7) jóvenes líderes pertenecientes a la plataforma distrital de juventud, con el objetivo de iniciar el proceso de actualización de la Plataforma Distrital. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a 42 personas, a través de atenciones lúdico itinerantes con el objetivo de llevar la oferta institucional a los territorios con índices de violencia, donde se realizaron talleres de resolución de conflictos, manejo de las emociones, proyecto de vida y retos colaborativos. | 10.09% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 18710608 | 18710608 | 13860000 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010114 | Realizar evaluación de la Política Pública | 0 | 38.35% | 0% | [7 empty] | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 450 | 4102047 | Servicios de asistencia tecnica en politicas publicas de infancia, adolescencia y juventud | 168 | 94% | 49 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron reuniones de articulación con el objetivo de llevar la oferta de servicios de la administración a los territorios con el Ministerio de la Igualdad. En este proceso se hizo reunión con siete (7) jóvenes líderes pertenecientes a la plataforma distrital de juventud, con el objetivo de iniciar el proceso de actualización de la Plataforma Distrital. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a 42 personas, a través de atenciones lúdico itinerantes con el objetivo de llevar la oferta institucional a los territorios con índices de violencia, donde se realizaron talleres de resolución de conflictos, manejo de las emociones, proyecto de vida y retos colaborativos. | 10.09% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 280000000 | 280000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010104 | Realizar jornadas de capacitación y orientación para el fortalecimiento de los procesos juveniles | 0 | 13.81% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó intervención itinerante bajo el concepto "La Casa de Papel" en el Bulevard del Oriente Comuna 14 en actividad articulada con la Secretaria del Deporte denominada "Ciudadela de la Alegría" donde se atendieron 58 jóvenes. En esta actividad se abordó la resolución de conflictos y orientación en proceso de habilidades blandas, y desarrollo de otras lúdicas y psicosociales. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizó intervención lúdica itinerante denominada 'Círculos de Paz' para la Prevención de la Violencia" por medio de estrategias creativas, como retos colaborativos y actividades simbólicas, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la comunicación no violenta y asertiva, generando un impacto positivo en los jóvenes. Esta se desarrolló en la Comuna 6 y 14, con la participación de dieciocho (18) jóvenes. | [6 empty] | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 450 | 4102047 | Servicios de asistencia tecnica en politicas publicas de infancia, adolescencia y juventud | 168 | 94% | 49 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron reuniones de articulación con el objetivo de llevar la oferta de servicios de la administración a los territorios con el Ministerio de la Igualdad. En este proceso se hizo reunión con siete (7) jóvenes líderes pertenecientes a la plataforma distrital de juventud, con el objetivo de iniciar el proceso de actualización de la Plataforma Distrital. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a 42 personas, a través de atenciones lúdico itinerantes con el objetivo de llevar la oferta institucional a los territorios con índices de violencia, donde se realizaron talleres de resolución de conflictos, manejo de las emociones, proyecto de vida y retos colaborativos. | 10.09% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 100808776 | 100808776 | 77394000 | 29325000 | 29325000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010106 | Realizar la "Semana de la Juventud" | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 8.13% | 0% | [7 empty] | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 450 | 4102047 | Servicios de asistencia tecnica en politicas publicas de infancia, adolescencia y juventud | 168 | 94% | 49 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron reuniones de articulación con el objetivo de llevar la oferta de servicios de la administración a los territorios con el Ministerio de la Igualdad. En este proceso se hizo reunión con siete (7) jóvenes líderes pertenecientes a la plataforma distrital de juventud, con el objetivo de iniciar el proceso de actualización de la Plataforma Distrital. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a 42 personas, a través de atenciones lúdico itinerantes con el objetivo de llevar la oferta institucional a los territorios con índices de violencia, donde se realizaron talleres de resolución de conflictos, manejo de las emociones, proyecto de vida y retos colaborativos. | 10.09% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 59377794 | 59377794 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010105 | Realizar procesos de articulación enfocados en el acceso de la oferta institucional de los jóvenes | 0 | 1.89% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó reunión con el Ministerio de la Igualdad con el fin de articular la oferta de servicios de la administración a los jovenes que hacen parte del programa "Jóvenes en Paz" del Viceministerio de la Juventud, donde se realizó una mesa técnica con organismos respondientes a la política pública y oferta de servicios a los diez (1) microterritorios con mayores índices de violencia. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizó recorrido en articulación a la jornada de acompañamiento a adolescentes en la zona de los apartamentos de río Cauca con intervención lúdica a través de retos colaborativos, en la Comuna catorce (14), donde se atendió un total de veinte (20) jóvenes. | [6 empty] | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 450 | 4102047 | Servicios de asistencia tecnica en politicas publicas de infancia, adolescencia y juventud | 168 | 94% | 49 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron reuniones de articulación con el objetivo de llevar la oferta de servicios de la administración a los territorios con el Ministerio de la Igualdad. En este proceso se hizo reunión con siete (7) jóvenes líderes pertenecientes a la plataforma distrital de juventud, con el objetivo de iniciar el proceso de actualización de la Plataforma Distrital. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a 42 personas, a través de atenciones lúdico itinerantes con el objetivo de llevar la oferta institucional a los territorios con índices de violencia, donde se realizaron talleres de resolución de conflictos, manejo de las emociones, proyecto de vida y retos colaborativos. | 10.09% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 13828480 | 13828480 | 11949000 | 8535000 | 8535000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010101 | Realizar promoción organizacional y juvenil | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 13.24% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de enero, se brindó acompañamiento a la asamblea de la plataforma local de la Comuna 9, donde se socializó la oferta institucional. Además, se realizó articulación con el Ministerio Público y la Policía comunitaria. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó reunión con el equipo psicosocial, territorial y líderes que hacen uso del centro de integración social CIS 7 con el objetivo de realizar cronograma para la utilización adecuada de este espacio de participación juvenil. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se atendieron casos de principio de oportunidad, donde se realizó el cumplimiento a compromisos a los casos presentados en las jornadas, por lo cual se realizaron los talleres de rutas de atención, proyecto de vida y reconocimiento de emociones. | [6 empty] | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 450 | 4102047 | Servicios de asistencia tecnica en politicas publicas de infancia, adolescencia y juventud | 168 | 94% | 49 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron reuniones de articulación con el objetivo de llevar la oferta de servicios de la administración a los territorios con el Ministerio de la Igualdad. En este proceso se hizo reunión con siete (7) jóvenes líderes pertenecientes a la plataforma distrital de juventud, con el objetivo de iniciar el proceso de actualización de la Plataforma Distrital. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a 42 personas, a través de atenciones lúdico itinerantes con el objetivo de llevar la oferta institucional a los territorios con índices de violencia, donde se realizaron talleres de resolución de conflictos, manejo de las emociones, proyecto de vida y retos colaborativos. | 10.09% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 96647584 | 96647584 | 83101500 | 40189500 | 36775500 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010113 | Suministrar insumos para la atención de la población joven | 0 | 5.65% | 0% | [7 empty] | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 450 | 4102047 | Servicios de asistencia tecnica en politicas publicas de infancia, adolescencia y juventud | 168 | 94% | 49 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron reuniones de articulación con el objetivo de llevar la oferta de servicios de la administración a los territorios con el Ministerio de la Igualdad. En este proceso se hizo reunión con siete (7) jóvenes líderes pertenecientes a la plataforma distrital de juventud, con el objetivo de iniciar el proceso de actualización de la Plataforma Distrital. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a 42 personas, a través de atenciones lúdico itinerantes con el objetivo de llevar la oferta institucional a los territorios con índices de violencia, donde se realizaron talleres de resolución de conflictos, manejo de las emociones, proyecto de vida y retos colaborativos. | 10.09% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 41256686 | 41256686 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191020101 | Realizar jornadas de sensibilización sobre la legislación juvenil y política pública de juventudes | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 100% | 23% | En el periodo correspondiente al mes de enero, no se realizaron jornadas de sensibilización. Sin embargo, el equipo psicosocial y territorial realizó la planeación de las estrategias de intervención. En febrero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud, consejo de juventud y organizaciones de base. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó acompañamiento a la feria de servicios “Bienestar está en todas partes” donde se realizó un taller con retos lúdicos recreativos para socializar la oferta del programa de juventud, la política pública de juventudes y la identificación de las necesidades en la vereda montañitas- Corregimiento la Castilla. Se atendió a un total de tres (3) jóvenes. | [6 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 9 | 6% | 3 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo. Esto como parte de los preparativos de atención en territorio, previstas para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, no se presentó avance del producto. Sin embargo, se realizó acompañamiento a la poblaciones, en espacios autónomos y de renovación de liderazgo, como lo son las plataformas locales de juventud, consejo de juventud y organizaciones de base. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se asistió a la feria de Servicios“Bienestar está en todas partes”para socializar la oferta del programa de juventud, hablar sobre la Política pública de Juventudes y se identificaron las necesidades en la vereda montañitas- Corregimiento la Castilla. Se atendió un total de tres (3) jóvenes a través de la realización de taller lúdico recreativo de retos, para interiorizar los conceptos de Política Pública, y se entregó material de la oferta institucional y el acuerdo de la política pública, las rutas de atención y el sistema nacional de las juventudes. | 23% | [9 empty] | 10.86% | 99 | 69960304 | 69960304 | 30030000 | 16170000 | 11550000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010112 | Realizar acciones encaminadas a la atención de población migrante en los espacios de atención | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 11% | 0% | [7 empty] | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 11390 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 9730 | 100% | 1624 | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. Durante el mes de febrero se continuó atendiendo en la terminal de transporte a la población migrante en tránsito por la ciudad de Cali. En este proceso, se atendieron a 1.067 migrantes con servicios de ayuda humanitaria (kit de viaje, kit infantil) y en la orientación, se desarrollaron 13 actividades en diferentes comunas de la ciudad. En el mes de marzo, se realizó la atención a 557 personas en el espacio de apoyo ubicado en la Terminal de Transporte, brindando atención a la población migrante en tránsito por la ciudad, centrando sus servicios en la entrega de ayuda humanitaria (kit de viaje y kit de infante) y orientación. También se gestionaron atenciones a través de los servicios de orientación jurídica y psicológica, así como en el espacio protector dirigido a niños, niñas y adolescentes y 5 jornadas en territorio. | 11.51% | [9 empty] | 11.51% | 99 | 52880880 | 52880880 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010108 | Realizar acciones encaminadas a la atención de población migrante que se encuentra en condición de tránsito o retorno | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 27.5% | 25% | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se brindó acompañamiento en la terminal de transporte a la población migrante en tránsito por la ciudad de Cali con la entrega de ayuda Humanitaria (kit de viaje, kit infantil). En el mes de marzo, se continuó brindando atención a la población migrante en tránsito por la ciudad, centrando sus servicios en la entrega de ayuda humanitaria (kit de viaje y kit de infante) y orientación. En este periodo, se gestionaron atenciones a través de los servicios de orientación jurídica y psicológica, así como en el espacio protector dirigido a niños, niñas y adolescentes. | [6 empty] | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 11390 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 9730 | 100% | 1624 | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. Durante el mes de febrero se continuó atendiendo en la terminal de transporte a la población migrante en tránsito por la ciudad de Cali. En este proceso, se atendieron a 1.067 migrantes con servicios de ayuda humanitaria (kit de viaje, kit infantil) y en la orientación, se desarrollaron 13 actividades en diferentes comunas de la ciudad. En el mes de marzo, se realizó la atención a 557 personas en el espacio de apoyo ubicado en la Terminal de Transporte, brindando atención a la población migrante en tránsito por la ciudad, centrando sus servicios en la entrega de ayuda humanitaria (kit de viaje y kit de infante) y orientación. También se gestionaron atenciones a través de los servicios de orientación jurídica y psicológica, así como en el espacio protector dirigido a niños, niñas y adolescentes y 5 jornadas en territorio. | 11.51% | [9 empty] | 11.51% | 99 | 48734400 | 48734400 | 47991000 | 23142000 | 23142000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010109 | Realizar acciones encaminadas a la atención de población migrante que se encuentra en condición de tránsito o retorno | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 27.5% | 0% | [7 empty] | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 11390 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 9730 | 100% | 1624 | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. Durante el mes de febrero se continuó atendiendo en la terminal de transporte a la población migrante en tránsito por la ciudad de Cali. En este proceso, se atendieron a 1.067 migrantes con servicios de ayuda humanitaria (kit de viaje, kit infantil) y en la orientación, se desarrollaron 13 actividades en diferentes comunas de la ciudad. En el mes de marzo, se realizó la atención a 557 personas en el espacio de apoyo ubicado en la Terminal de Transporte, brindando atención a la población migrante en tránsito por la ciudad, centrando sus servicios en la entrega de ayuda humanitaria (kit de viaje y kit de infante) y orientación. También se gestionaron atenciones a través de los servicios de orientación jurídica y psicológica, así como en el espacio protector dirigido a niños, niñas y adolescentes y 5 jornadas en territorio. | 11.51% | [9 empty] | 11.51% | 99 | 228200000 | 228200000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010111 | Realizar estrategias interinstitucionales de promoción sobre la atención de población migrante | 0 | 11% | 0% | [7 empty] | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 11390 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 9730 | 100% | 1624 | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. Durante el mes de febrero se continuó atendiendo en la terminal de transporte a la población migrante en tránsito por la ciudad de Cali. En este proceso, se atendieron a 1.067 migrantes con servicios de ayuda humanitaria (kit de viaje, kit infantil) y en la orientación, se desarrollaron 13 actividades en diferentes comunas de la ciudad. En el mes de marzo, se realizó la atención a 557 personas en el espacio de apoyo ubicado en la Terminal de Transporte, brindando atención a la población migrante en tránsito por la ciudad, centrando sus servicios en la entrega de ayuda humanitaria (kit de viaje y kit de infante) y orientación. También se gestionaron atenciones a través de los servicios de orientación jurídica y psicológica, así como en el espacio protector dirigido a niños, niñas y adolescentes y 5 jornadas en territorio. | 11.51% | [9 empty] | 11.51% | 99 | 57410480 | 57410480 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010110 | Realizar la articulación entre el gobierno nacional, distrital, las agencias de cooperación internacional y la sociedad civil | 0 | 4% | 0% | [7 empty] | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 11390 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 9730 | 100% | 1624 | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. Durante el mes de febrero se continuó atendiendo en la terminal de transporte a la población migrante en tránsito por la ciudad de Cali. En este proceso, se atendieron a 1.067 migrantes con servicios de ayuda humanitaria (kit de viaje, kit infantil) y en la orientación, se desarrollaron 13 actividades en diferentes comunas de la ciudad. En el mes de marzo, se realizó la atención a 557 personas en el espacio de apoyo ubicado en la Terminal de Transporte, brindando atención a la población migrante en tránsito por la ciudad, centrando sus servicios en la entrega de ayuda humanitaria (kit de viaje y kit de infante) y orientación. También se gestionaron atenciones a través de los servicios de orientación jurídica y psicológica, así como en el espacio protector dirigido a niños, niñas y adolescentes y 5 jornadas en territorio. | 11.51% | [9 empty] | 11.51% | 99 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010101 | Realizar seguimiento a las acciones del plan de atención | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 18.55% | 25% | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En febrero, se realizó ajuste al plan de trabajo de la presente vigencia 2025, en el entendido de que se incluyeron acciones de ayuda humanitaria en territorio y en la terminal de transporte. En el mes de marzo, se realizaron 5 jornadas en territorio como parte del proceso de implementación del plan de atención de la vigencia 2025. | [6 empty] | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 11390 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 9730 | 100% | 1624 | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. Durante el mes de febrero se continuó atendiendo en la terminal de transporte a la población migrante en tránsito por la ciudad de Cali. En este proceso, se atendieron a 1.067 migrantes con servicios de ayuda humanitaria (kit de viaje, kit infantil) y en la orientación, se desarrollaron 13 actividades en diferentes comunas de la ciudad. En el mes de marzo, se realizó la atención a 557 personas en el espacio de apoyo ubicado en la Terminal de Transporte, brindando atención a la población migrante en tránsito por la ciudad, centrando sus servicios en la entrega de ayuda humanitaria (kit de viaje y kit de infante) y orientación. También se gestionaron atenciones a través de los servicios de orientación jurídica y psicológica, así como en el espacio protector dirigido a niños, niñas y adolescentes y 5 jornadas en territorio. | 11.51% | [9 empty] | 11.51% | 99 | 92774240 | 92774240 | 88116500 | 39601500 | 39601500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010137 | Adquirir equipos tecnológicos de apoyo a los procesos institucionales del organismo | 0 | 0.2% | 0% | [7 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 5190600 | 5190600 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010132 | Diseñar una estrategia de gestión del conocimiento y análisis de poblaciones en el marco la política de gestión de la información estadística | 0 | 2.6% | 25% | En el mes de enero, se proyectó y envió circular de lineamientos de gestión del conocimiento de la Secretaría de Bienestar Social, dirigida a las 4 subsecretarías del organismo con el objetivo de establecer los lineamientos para la producción, análisis y difusión de datos poblacionales de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la primera sesión de la Mesa de Gestión del Conocimiento, instancia liderada por el Observatorio y con participación de las 4 Subsecretarías y del equipo de planeación de la UAG. En esta sesión se presentaron los objetivos de la Mesa, se socializó el DUB ajustado (Registro Administrativo) y se brindaron lineamientos para la producción y análisis de datos relativos a personas beneficiadas y a la oferta de servicios del organismo. En relación al mes de marzo se realizó articulación entre el equipo de Gestión del Conocimiento del Observatorio de Políticas Sociales y el Despacho de Bienestar Social, para acordar la producción de insumos de caracterización de personas atendidas por el organismo. Se acordó realizar un tablero de control para la población de la ciudad con las personas atendidas, por cada grupo poblacional. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 65910600 | 65910600 | 35240600 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010126 | Diseñar una estrategia de incidencia y participación en el Observatorio de Políticas Públicas del organismo | 0 | 1.4% | 0% | [7 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 32955300 | 32955300 | 32955300 | $ - | $ - | 2025-03-04 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010127 | Realizar acciones institucionales para la gestión de compras y la contratación pública en el organismo | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 22.8% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de enero, se elaboró la Matriz de Contratación como herramienta para realizar el proceso de vinculación de manera eficiente. Esta matriz contiene información de las fichas de inversión del organismo e información personal de los aspirantes, con el fin de mejorar y fortalecer el proceso de selección y vinculación del personal idóneo requerido para la prestación de los servicios de la Secretaría de Bienestar Social. En el mes de febrero, se continuó alimentando la información en la Matriz de Contratación como herramienta para realizar el proceso de vinculación de manera eficiente. Esta matriz contiene información de las fichas de inversión del organismo e información personal de los aspirantes, con el fin de mejorar y fortalecer el proceso de selección y vinculación del personal idóneo requerido para la prestación de los servicios de la Secretaría de Bienestar Social. En relación al mes de marzo se suscribieron 182 contratos, los cuales se realizaron dando cumplimiento a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y elaborados en los formatos establecidos en Daruma. En relación con otras modalidades de contratación, se realizaron 5 contratos nuevos: 2 de la subsecretaría de poblaciones, 2 de la subsecretaría de equidad de género y 1 de la subsecretaría de víctimas. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 568961890 | 568961890 | 464850500 | 220821500 | 208896500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010121 | Realizar acciones institucionales para la Gestión del Conocimiento en el organismo | 0 | 1.8% | 25% | En enero, se realizó la revisión de la Matriz de conocimiento tácito de la Secretaría de Bienestar en conjunto con el equipo de calidad, con el fin de analizar los cambios requeridos y las acciones a realizar para su actualización. En febrero, se realizó articulación con el Observatorio de Políticas Sociales, con la finalidad de realizar la gestión que permita avanzar en la implementación de la Política de Gestión de información y del conocimiento en la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social. En marzo, se realizó el proceso de articulación con el DADII para la conformación del equipo de gestores del conocimiento para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en el Distrito. Por parte de la Secretaría de Bienestar Social, se designó el delegado para la conformación de dicho equipo, en cumplimiento de la circular 4137.040.22.2.1020.001684. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 45983700 | 45983700 | 45150000 | 22575000 | 22575000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010129 | Realizar acciones institucionales para la gestión presupuestal y la eficiencia del gasto público en el organismo | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 3.3% | 25% | En enero, se realizó el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Secretaría de Bienestar Social, lo cual se constituye en un insumo para el seguimiento y control de los procesos financieros del organismo. En febrero, se realizó el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Secretaría de Bienestar Social, con el propósito de adelantar una eficaz gestión presupuestal y lograr la eficiencia del gasto público en el organismo. En el mes de marzo, se realizó el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Secretaría de Bienestar Social, información que es importante para adelantar una eficaz gestión presupuestal y lograr eficiencia del gasto público en el organismo. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 81962550 | 81962550 | 48336000 | 24168000 | 24168000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010123 | Realizar acciones institucionales relacionadas con el Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 3.5% | 23% | En este periodo, se realizó la consolidación del avance físico y presupuestal de los productos e indicadores de gestión en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión. En el mes de febrero, se consolidó la información referente a los avances físicos y presupuestales de los proyectos de inversión y de las metas del Plan de Desarrollo. Con esta información, se actualizaron los tableros de control, herramientas que apoyan el monitoreo en de los cumplimientos estratégicos, la toma de decisiones y la gestión del conocimiento al interior de la Unidad de Apoyo a la Gestión. En relación al mes de marzo se realizó la consolidación del seguimiento al plan de acción y a las metas del plan de desarrollo, a través de mesas técnicas, recopilación de información y validación de los datos de las diferentes áreas misionales. Como resultado de esto, se generaron las actualizaciones a los tableros de control presupuestal y de avance físico. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 86927400 | 86927400 | 40590000 | 20295000 | 20295000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010133 | Realizar acciones institucionales relacionadas con el Servicio al ciudadano y la participación ciudadana en el organismo. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 4.1% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó el seguimiento a las PQR presentadas en la Secretaría y se diligenció un tablero de control para monitorear los tiempos de respuesta a los grupos de valor. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se continuó con el seguimiento a las PQR presentadas en la Secretaría de Bienestar Social y se diligenció el tablero de control para monitorear los tiempos de respuesta a los grupos de valor, lo anterior con el fin de garantizar la respuesta oportuna a los peticionarios. En el mes de marzo, se realizó el seguimiento de las PQRS llegadas y se hizo la reasignación correspondiente a cada una de las subsecretarías y áreas responsables. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 102261600 | 102261600 | 65340000 | 32670000 | 32670000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010131 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Gestión documental en el organismo. | 0 | 3.6% | 23% | En este periodo, se realizó la recepción y organización de los expedientes correspondientes a las vinculaciones en la Secretaría de Bienestar Social. En el mes de febrero, se realizó la recepción y organización de los expedientes documentales correspondientes a las vinculaciones en la UAG, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para este proceso en la Secretaría de Bienestar social. En marzo, se realizó la recepción y organización de 81 expedientes documentales, para un acumulado de 132 expedientes. Estos fueron organizados y custodiados en cumplimiento de los procedimientos establecidos para este proceso en la Secretaría de Bienestar Social, buscando mayor eficiencia en el momento de reportar información solicitada por grupos de interés internos o externos. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 89951400 | 89951400 | 40968000 | 20484000 | 20484000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010134 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Información y Comunicación del organismo | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 8.8% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de enero, se implementó el Plan de Comunicaciones Estratégico "Bienestar está en todas partes", con el objetivo de posicionar la oferta social de la Secretaría. Se han emitido 16 boletines que destacan las principales gestiones y avances en políticas sociales y en redes sociales se han realizado 83 publicaciones, fortaleciendo la difusión de información clave y la interacción con la ciudadanía En febrero, se realizaron las siguientes actividades: Plan de Comunicaciones Estratégico “Bienestar está en todas partes”, creación de la estrategia de comunicación organizacional y creación de la estrategia de comunicación del mes de la mujer, dentro del marco de la conmemoración del 8M. En el mes de marzo, se realizó una estrategia de comunicación del Mes de la Mujer, la cual fue Implementada en el marco del 8M, se elaboraron y difundieron 22 Boletines de prensa, se publicaron 190 publicaciones en Redes Sociales. Adicionalmente, se realizaron 40 menciones en medios como Noticias Caracol, Telepacífico, El Espectador, El País, entre otros; la página Web fue actualizada con información institucional, fue elaborado y presentado el informe del Plan de Participación ciudadana. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 220997700 | 220997700 | 220997700 | 109294500 | 101769500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010136 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Control interno en el organismo. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6.9% | 25% | En este periodo, se brindó apoyo a la atención de auditorías de entes de control externos. En febrero, se desarrolló la atención a dos (2) auditorías por parte de Departamento Administrativo de Control Interno orientadas a realizar seguimiento sobre los planes de mejoramiento y frente a caja menor, políticas contables y los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Bienestar Social. También se realizó mesa de trabajo con la Subsecretaría de atención integral a víctimas para dar respuesta de fondo frente al informe preliminar denuncia 44-224. En el mes de marzo, se recibieron 44 requerimientos de los cuales se gestionaron directamente 19 desde la UAG y se realizó la reasignación correspondiente a las subsecretarías competentes. Se realizó Auditoría frente a la Fundación Prosocial y medio ambiente, Mejor Hábitat. Adicionalmente, se realizó el acompañamiento en sitio en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión y Resultados al Distrito Especial de Santiago de Cali. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 172764900 | 172764900 | 154847000 | 73661000 | 73661000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010130 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Talento humano en el organismo. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 3.5% | 24% | En el periodo de enero, se revisó y validó la información de las hojas de vida del Talento Humano que se vinculará a la Secretaría de Bienestar social, con la finalidad de verificar su idoneidad y garantizar un mejor desempeño, en beneficio de los grupos del valor del organismo. En el mes de febrero, se revisó y se validó la información al interior del Talento Humano que se vinculará en la Secretaría de Bienestar social, con la finalidad de verificar su idoneidad y garantizar un mejor desempeño, en beneficio de los grupos del valor del organismo. Con respecto al mes de marzo, se revisó y validó la información del Talento Humano de la Secretaría de Bienestar social, de acuerdo a la solicitud y orientaciones del área de contratación. Por lo tanto, se continuó con la actualización de la matriz teniendo en cuenta los requerimientos por las diferentes Subsecretarías y el Plan de provisión de Talento Humano. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 86574600 | 86574600 | 41281800 | 20484000 | 20484000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010135 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Fortalecimiento Organizacional | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 12.7% | 25% | En enero, se apoyó la implementación del MIPG en la Secretaría de Bienestar Social a través de la formulación y socialización del Plan de Trabajo Anual - vigencia 2025, con el fin de proporcionar a las partes interesadas una guía estructurada para la realización de tareas o metas específicas dentro de un marco de tiempo definido. En febrero, se asistió al Comité Técnico de Gestión, con el fin de recibir lineamientos para el diligenciamiento de la herramienta FURAG y gestionar estrategias para el cumplimiento de la meta propuesta en esta administración, de llegar al 92% en la medición del Índice de Desempeño Institucional al final de este Gobierno. De igual manera, se articuló la continuidad y postulación de nuevas líneas de servicio asociadas al sistema de Gestión de Calidad. En el mes de marzo, para la implementación de MIPG, se realizaron mesas técnicas con los enlaces de calidad de los grupos poblacionales y para el seguimiento de los avances de la línea de servicio de Víctimas – Intervención y la línea de Fortalecimiento de la Participación Política y Social de las mujeres, de la Subsecretaría de Equidad de género, postuladas para la certificación en la NTC ISO 9001:2015 en la vigencia 2025. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 318535500 | 318535500 | 173238000 | 84309000 | 79689000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010111 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Gobierno Digital | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 2.6% | 25% | En enero, se participó en reunión con el Departamento Administrativo de TIC para recibir los lineamientos y directrices y ser aplicadas en la Secretaría de Bienestar Social e igualmente se realizó la actualización y publicación de la información del organismo en la instancia de Bienestar Social del portal WEB de la Alcaldía de Cali para el acceso efectivo a la información del organismo. En febrero, se participó en reuniones con líderes y apoyos en materia de tecnología para recibir y dictar los lineamientos y directrices de DATIC y ser aplicados en la Secretaría de Bienestar Social. Se realizó la administración de los sistemas de información habilitados por DATIC como son: Gestión documental (ORFEO), Mesa de atencion de Requerimientos e incidentes (MARI), directorio Activo (DA) y lo relacionado con los usuarios de los correos corporativos. En el mes de marzo, se realizó publicación de la información del organismo en el portal web de la alcaldía a partir de la administración de la instancia de la Secretaría de Bienestar Social para mantener actualizado el acceso efectivo a la información del organismo. Finalmente, se realizó la administración de los sistemas de información habilitados por DATIC como son: Gestión documental (ORFEO), directorio Activo (DA) y lo relacionado con los usuarios de los correos corporativos. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 66206700 | 66206700 | 45150000 | 22575000 | 22575000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010128 | Realizar acciones institucionales, para el Direccionamiento Estratégico y la Planeación en el organismo. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 8.2% | 25% | En este mes, se adelantaron los avances en el monitoreo a las metas del plan de desarrollo de la vigencia 2025, se realizó la entrega de seguimiento al plan de acción 2024, se diligenció la información pertinente a los proyectos de inversión registrados en la PIIP, se identificaron los procesos relacionados a los pasivos exigibles y adiciones presupuestales. En el periodo de febrero, se realizó la valoración a las cadenas de valor respecto al consolidado del Plan de Acción- Cuadro 1F. Se realizó el ingreso de la información al Sistema Banco de Proyectos SAP de las cadenas de valor actualizadas por temas de ponderación. En marzo, se realizó el diseño y consolidación de una matriz de seguimiento de los trámites de los proyectos de inversión, con el propósito de identificar el estado y los tiempos de los procesos, lo que permite el mejoramiento de la gestión en la Unidad de Apoyo a la Gestión - UAG. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 204825000 | 204825000 | 111409500 | 51199500 | 45192500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010117 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas públicas a cargo del organismo, en el marco de la política de gestión de la información estadística | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 12.4% | 25% | En enero, se apoyó la evaluación de las Políticas Públicas de la Secretaría de Bienestar Social en Jornadas de Articulación con el DAGMA, Secretaría de salud y los equipos de contratación de la UAG de la Secretaría de Bienestar Social. En el mes de febrero, se realizó mesa técnica con los Departamentos Administrativos de Planeación, Hacienda y Gestión Jurídica Municipales, con el objetivo de establecer lineamientos para la formulación de la Política Pública para Pueblos Indígenas y la financiación de la Política Pública CaliAfro. En concreto, se definió el mecanismo de adopción de la Política y se definió la viabilidad de la creación de un Fondo Especial Indígena para el financiamiento de dicha política. En el mes de marzo, se realizó una reunión técnica con la Universidad del Valle para acordar el desarrollo de las evaluaciones de 5 (Cinco) políticas públicas: Soberanía y Seguridad Alimentaria, CaliDiversidad, CaliAfro, Primera Infancia y Vejez. Igualmente, en el marco de una solicitud de la Personería, el equipo de seguimiento del Observatorio de Políticas Sociales elaboró y compartió un informe de validación del seguimiento físico y presupuestal. | [6 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 310990800 | 310990800 | 285612100 | 137304000 | 123691500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010109 | Suministrar recursos de apoyo logístico, a las gestiones institucionales y misionales del organismo | 0 | 1.6% | 0% | [7 empty] | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 11 | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 11 | 100% | 1 | En el periodo correspondiente al mes de enero, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , se realizaron actividades preparatorias en los 11 procesos, orientadas al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios a cargo del organismo y a lograr una mayor satisfacción de los grupos de valor internos y externos . En el mes de febrero, se logró el fortalecimiento del Proceso Institucional de Planeación mediante la realización de actividades de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y del Direccionamiento Estratégico en el organismo. Las otras áreas de la UAG continuaron realizando actividades tendientes a fortalecer los procesos correspondientes. En marzo, se continuó con el fortalecimiento del proceso institucional de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión, mediante el diseño, implementación y actualización de las herramientas que permiten realizar un adecuado monitoreo del avance de los proyectos de inversión y las metas del plan de desarrollo. Por otro lado, se avanzó en los demás procesos, a través de la articulación de productos con actividades misionales. | 24.02% | [9 empty] | 24.02% | 99 | 38999760 | 38999760 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | UAG 4146
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010109 | Apoyar las actividades de trabajo social con los beneficiarios en las ofertas complementarias | V1= Personas beneficiadas | 14.6% | 6% | En el mes de marzo, se realizaron 6 encuentros comunitarios los cuales tiene como objetivo promover la comprensión de las generalidades del Programa Renta Ciudadana e identificar características de liderazgos comunitarios, asimismo se realizó una socialización de los Programas de Prosperidad Social. | [6 empty] | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 55983 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 33589 | 100% | 4267 | En el mes de enero, se realizaron un total de 746 atenciones a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, a través del trámite para la firma del acta de compromiso y corresponsabilidad, consulta en el Sistema informativo de SITM sobre el estado de los beneficiarios (activo – suspendido – novedad), valor de la liquidación y fechas de pago correspondiente al ciclo de 6 del programa Renta Ciudadana. En febrero, se realizaron 1.546 atenciones en la oficina y territorio a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, en el trámite de novedades, consulta en el Sistema informativo SIITM, estado de los beneficiarios (activo – suspendido) valor de la liquidación y fechas de pago del ciclo 5 Y 6 del programa Devolución de IVA. En el mes de marzo, se realizó 1.975 atenciones en la oficina central y en 14 jornadas en territorio a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, en el trámite de novedades, consulta en el Sistema informativo SIITM, estado de los beneficiarios (activo – suspendido). | 21.18% | [9 empty] | 21.18% | 99 | 73234000 | 73234000 | 51822000 | 4620000 | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010102 | Atender a los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social en los puntos de atención | V1= Personas beneficiadas | 63.8% | 25% | En este periodo, se realizó atención presencial en la oficina ubicada en la Avenida Estación No 5 – 33, a un total de 722 personas, así mismo se realizó 24 atenciones a través del correo electrónico del programa. En febrero, se realizó 1.340 atenciones en la oficina ubicada en la Av. Estación 5 N 33, y en 4 jornadas de atención en territorio a los que se atendieron a 206 personas; se informó sobre el pago correspondiente a los ciclos 5 y 6 de Devolución de IVA e información general sobre los programas de Prosperidad Social, también se ofreció apoyo en la firma del acta de corresponsabilidad y novedades de actualización de datos personales a los titulares del programa Renta Ciudadana. En el mes de marzo, se realizó 1.838 atenciones en la oficina ubicada en la Av. Estación 5 N 33, en la que se se ofreció apoyo en la firma del acta de corresponsabilidad y novedades de actualización de datos personales a los titulares del programa Renta Ciudadana y en 7 jornadas de atención en territorio en comunas y corregimientos de Cali, se brindó información general sobre los programas de Prosperidad Social, consulta en las plataformas: SIITM, SISBÉN e IVA. | [6 empty] | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 55983 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 33589 | 100% | 4267 | En el mes de enero, se realizaron un total de 746 atenciones a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, a través del trámite para la firma del acta de compromiso y corresponsabilidad, consulta en el Sistema informativo de SITM sobre el estado de los beneficiarios (activo – suspendido – novedad), valor de la liquidación y fechas de pago correspondiente al ciclo de 6 del programa Renta Ciudadana. En febrero, se realizaron 1.546 atenciones en la oficina y territorio a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, en el trámite de novedades, consulta en el Sistema informativo SIITM, estado de los beneficiarios (activo – suspendido) valor de la liquidación y fechas de pago del ciclo 5 Y 6 del programa Devolución de IVA. En el mes de marzo, se realizó 1.975 atenciones en la oficina central y en 14 jornadas en territorio a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, en el trámite de novedades, consulta en el Sistema informativo SIITM, estado de los beneficiarios (activo – suspendido). | 21.18% | [9 empty] | 21.18% | 99 | 319179000 | 319179000 | 261621000 | 110814000 | 107400000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010101 | Diseñar las estrategias de comunicación y atención integral a los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social | V1= Personas beneficiadas | 17.4% | 25% | En el periodo de enero, se realizó avance del plan de trabajo y de los cronogramas de intervención en el territorio, previstos para la vigencia 2025. En febrero, se envió al departamento de comunicaciones de la Secretaría de Bienestar Social los detalles sobre las fechas de inicio y cierre de pago del programa Devolución de IVA en Santiago de Cali para los ciclos 5 y 6. Se realizó reunión general con el equipo del programa para realizar seguimiento al plan de trabajo y programar las actividades correspondientes al componente comunitario y social, igualmente se realizó la designación del personal a las jornadas en territorio. En el mes de marzo, se realizó capacitación sobre “Manejo De Quejas y Situaciones Difíciles” con el objetivo de que los usuarios se sientan satisfechos al momento de brindar la información solicitada. Se realizaron 3 articulaciones con ICBF, Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación y la Fundación para las limitaciones Múltiples, para aunar esfuerzos, brindar una atención integral y mejorar la calidad de vida de las personas inscritas en los programas. | [6 empty] | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 55983 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 33589 | 100% | 4267 | En el mes de enero, se realizaron un total de 746 atenciones a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, a través del trámite para la firma del acta de compromiso y corresponsabilidad, consulta en el Sistema informativo de SITM sobre el estado de los beneficiarios (activo – suspendido – novedad), valor de la liquidación y fechas de pago correspondiente al ciclo de 6 del programa Renta Ciudadana. En febrero, se realizaron 1.546 atenciones en la oficina y territorio a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, en el trámite de novedades, consulta en el Sistema informativo SIITM, estado de los beneficiarios (activo – suspendido) valor de la liquidación y fechas de pago del ciclo 5 Y 6 del programa Devolución de IVA. En el mes de marzo, se realizó 1.975 atenciones en la oficina central y en 14 jornadas en territorio a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, en el trámite de novedades, consulta en el Sistema informativo SIITM, estado de los beneficiarios (activo – suspendido). | 21.18% | [9 empty] | 21.18% | 99 | 87220000 | 87220000 | 60200000 | 22575000 | 22575000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010103 | Suministrar insumos y materiales de apoyo logístico | 0 | 4.2% | 0% | [7 empty] | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 55983 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 33589 | 100% | 4267 | En el mes de enero, se realizaron un total de 746 atenciones a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, a través del trámite para la firma del acta de compromiso y corresponsabilidad, consulta en el Sistema informativo de SITM sobre el estado de los beneficiarios (activo – suspendido – novedad), valor de la liquidación y fechas de pago correspondiente al ciclo de 6 del programa Renta Ciudadana. En febrero, se realizaron 1.546 atenciones en la oficina y territorio a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, en el trámite de novedades, consulta en el Sistema informativo SIITM, estado de los beneficiarios (activo – suspendido) valor de la liquidación y fechas de pago del ciclo 5 Y 6 del programa Devolución de IVA. En el mes de marzo, se realizó 1.975 atenciones en la oficina central y en 14 jornadas en territorio a usuarios y beneficiarios de los programas de Prosperidad Social, en el trámite de novedades, consulta en el Sistema informativo SIITM, estado de los beneficiarios (activo – suspendido). | 21.18% | [9 empty] | 21.18% | 99 | 20367000 | 20367000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010186 | BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | BP260054231010108 | Apoyar en dotación y suministros de papelería y material pop en el marco de la atención a la población indígena | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020060018 | Población indigena fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas, cosmovisión y saberes ancestrales | 1800 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 281 | 50% | 82 | En el periodo de enero, se brindó atención a 45 comuneros de la población indígena de los Cabildos y Resguardo de Cali. De estos, 30 personas fueron atendidas en reunión con Autoridades, Subsecretaría de Poblaciones y Etnia y Programa Indígena; por otro lado, 15 personas fueron atendidas en reunión con Autoridades indígenas y Programa indígena para la revisión de las actividades POAI 2025. En febrero, se brindó atención a 18 Comuneros de la Población Indígena de los Cabildos y Resguardo de Cali. De estos, 3 personas fueron atendidas ante solicitudes por Orfeo, Actas de Posesión; por otro lado, 15 personas fueron atendidas en Mesas Técnicas entre la Comunidad Indígena y los Diferentes Organismos de la Administración Municipal de Santiago de Cali en el Marco de la Priorización Presupuestal del POAI 2025. En el mes de marzo, se brindó atención a 19 Comuneros de la Población Indígena de Cali. De estos, 10 personas fueron atendidas (7 en Mesa Técnica Política Pública indígena y también se atendieron 3 personas en las mesas técnicas para avanzar en el POT, tren de cercanías y AMSO). Por otro lado, 9 personas fueron atendidas (2 personas por medio de solicitudes por Orfeo de Actas de Posesión y 7 personas a través de orientación para presentación de proyecto por parte del Cabildo Indígena Eperara Siapidaara). | 23.3% | [9 empty] | 11.65% | 99 | 5200000 | 5200000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010186 | BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | BP260054231010106 | Apoyar los procesos de articulación interinstitucional en el marco de planes, programas y proyectos dirigidos a las comunidades y población indígena de Santiago de Cali. | V1=Personas de comunidades indígenas fortalecidas | 74% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 30 personas en reunión con Autoridades y Subsecretaría de Poblaciones y Etnia y Programa Indígena. En febrero, se atendieron 15 personas en Mesas Técnicas entre la Comunidad Indígena y los diferentes organismos de la Administración Municipal de Santiago de Cali en el Marco de la Priorización Presupuestal POAI 2025. En el mes de marzo, se atendieron 10 personas: 7 personas en la Mesa Técnica para concertar la financiación de la política pública Indígena en un fondo especial indígena donde participó la comunidad indígena y los Departamentos Administrativos de Planeación, Hacienda y Jurídica, y el Observatorio de Políticas Sociales y 3 personas en las mesas técnicas sobre el POT, tren de cercanías y socialización sobre el tema AMSO. | [6 empty] | 61020060018 | Población indigena fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas, cosmovisión y saberes ancestrales | 1800 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 281 | 50% | 82 | En el periodo de enero, se brindó atención a 45 comuneros de la población indígena de los Cabildos y Resguardo de Cali. De estos, 30 personas fueron atendidas en reunión con Autoridades, Subsecretaría de Poblaciones y Etnia y Programa Indígena; por otro lado, 15 personas fueron atendidas en reunión con Autoridades indígenas y Programa indígena para la revisión de las actividades POAI 2025. En febrero, se brindó atención a 18 Comuneros de la Población Indígena de los Cabildos y Resguardo de Cali. De estos, 3 personas fueron atendidas ante solicitudes por Orfeo, Actas de Posesión; por otro lado, 15 personas fueron atendidas en Mesas Técnicas entre la Comunidad Indígena y los Diferentes Organismos de la Administración Municipal de Santiago de Cali en el Marco de la Priorización Presupuestal del POAI 2025. En el mes de marzo, se brindó atención a 19 Comuneros de la Población Indígena de Cali. De estos, 10 personas fueron atendidas (7 en Mesa Técnica Política Pública indígena y también se atendieron 3 personas en las mesas técnicas para avanzar en el POT, tren de cercanías y AMSO). Por otro lado, 9 personas fueron atendidas (2 personas por medio de solicitudes por Orfeo de Actas de Posesión y 7 personas a través de orientación para presentación de proyecto por parte del Cabildo Indígena Eperara Siapidaara). | 23.3% | [9 empty] | 11.65% | 99 | 212979520 | 212979520 | 153945000 | 55770000 | 43560000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010186 | BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | BP260054231010107 | Brindar atención y orientación a la población indígena de Santiago de Cali, que se encuentra en alta vulnerabilidad. | V1=Personas de comunidades indígenas fortalecidas | 24% | 20% | En enero, se atendieron 15 personas en reunión llevada a cabo con Autoridades Indígenas y el Programa Indígena, en la cual se abordó el tema de priorización de actividades POAI 2025. En febrero, se atendieron 3 personas por medio de solicitudes por Orfeo y Actas de Posesión. En el mes de marzo, se atendieron 9 personas: 2 personas por medio de solicitudes por Orfeo de Actas de Posesión y 7 personas a través de orientación para presentación de proyecto por parte del Cabildo Indígena Eperara Siapidaara. | [6 empty] | 61020060018 | Población indigena fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas, cosmovisión y saberes ancestrales | 1800 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 281 | 50% | 82 | En el periodo de enero, se brindó atención a 45 comuneros de la población indígena de los Cabildos y Resguardo de Cali. De estos, 30 personas fueron atendidas en reunión con Autoridades, Subsecretaría de Poblaciones y Etnia y Programa Indígena; por otro lado, 15 personas fueron atendidas en reunión con Autoridades indígenas y Programa indígena para la revisión de las actividades POAI 2025. En febrero, se brindó atención a 18 Comuneros de la Población Indígena de los Cabildos y Resguardo de Cali. De estos, 3 personas fueron atendidas ante solicitudes por Orfeo, Actas de Posesión; por otro lado, 15 personas fueron atendidas en Mesas Técnicas entre la Comunidad Indígena y los Diferentes Organismos de la Administración Municipal de Santiago de Cali en el Marco de la Priorización Presupuestal del POAI 2025. En el mes de marzo, se brindó atención a 19 Comuneros de la Población Indígena de Cali. De estos, 10 personas fueron atendidas (7 en Mesa Técnica Política Pública indígena y también se atendieron 3 personas en las mesas técnicas para avanzar en el POT, tren de cercanías y AMSO). Por otro lado, 9 personas fueron atendidas (2 personas por medio de solicitudes por Orfeo de Actas de Posesión y 7 personas a través de orientación para presentación de proyecto por parte del Cabildo Indígena Eperara Siapidaara). | 23.3% | [9 empty] | 11.65% | 99 | 68633344 | 68633344 | 37554000 | 13656000 | 10242000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010186 | BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | BP260054231020103 | Revitalizar los planes de vida de los cabildos y resguardo de Santiago de Cali | 0 | 100% | 0% | [7 empty] | 61020060012 | Personas de las comunidades indigenas beneficiadas con la implementación de los Planes de Vida | 3850 | 4103008 | Servicios de asistencia tecnica en alianzas para la comercializacion | 5 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 11.65% | 99 | 213187136 | 213187136 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010117 | Articular la incorporación del enfoque de género con interseccionalidad en los equipos, comités e instancias de participación. Que vienen trabajando o se constituyan para la implementación y seguimiento de las dimensiones y líneas estratégicas de la Política Pública de las Mujeres del Distrito | V1= Organismos asistidos | 1.2% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010128 | Articular la incorporación del enfoque de género con interseccionalidad en los equipos, comités e instancias de participación. Que vienen trabajando o se constituyan para la implementación y seguimiento de las dimensiones y líneas estratégicas de la Política Pública de las Mujeres del Distrito | V1= Organismos asistidos | 2.4% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 30000000 | 30000000 | 10890000 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010124 | Diseñar e implementar metodologías de investigación y sistematización que desarrollen las líneas estratégicas de la Política Pública sobre la prestación de servicios y garantía de derechos de las mujeres en toda su diversidad en contextos urbanos y rurales de Cali Distrito. | V1= Organismos asistidos | 26% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 320000000 | 320000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010125 | Diseñar material para la difusión de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad, que promueva la transformación cultural, el lenguaje inclusivo en los programas, planes y proyectos de los organismos y/o dependencias asistidas. | 0 | 4.1% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010121 | Elaborar documento técnico de seguimiento y evaluación a la política pública para las mujeres del Distrito, que presente los resultados y avances de los primeros 5 años de implementación. | 0 | 8.1% | 9% | En el mes de marzo, se consolidó el informe de seguimiento a la implementación de la Política Pública para las Mujeres. Adicionalmente, se planeó, convocó y desarrolló la primera sesión del Comité Interinstitucional de seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. En esta jornada se presentó el balance del seguimiento a los organismos que integran esta instancia y se trabajó en la proyección de acciones para el plan de trabajo de la instancia a desarrollar durante el 2025. | [6 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 100000000 | 100000000 | 62525500 | 9010500 | 3003500 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010122 | Generar estrategias para promover el lenguaje inclusivo, la difusión y apropiación del contenido de la política pública para las mujeres con los organismos, programas y proyectos de la Administración Distrital y grupos de valor | 0 | 2.5% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 30947000 | 30947000 | 10570000 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010131 | Generar estrategias para promover el lenguaje inclusivo, la difusión y apropiación del contenido de la política pública para las mujeres con los organismos, programas y proyectos de la Administración Distrital y grupos de valor | 0 | 2.5% | 18% | En el mes de marzo, el equipo de la Subsecretaría trabajó en el desarrollo de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad, realizando análisis sobre la incorporación del enfoque de género en cada organismo, análisis de contexto sobre el sector de los organismos que se asisten, revisión documental y documentos internos de trabajo para el alistamiento de la asistencia técnica a los organismos. | [6 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 31093560 | 31093560 | 27225000 | 5445000 | 5445000 | 2025-02-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010118 | Realizar asistencia técnica a los diferentes organismos y/o dependencias con relación a la implementación y reporte de las líneas estratégicas, indicadores y metas de la política pública para las mujeres del distrito. | V1= Organismos asistidos | 0.8% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 9661760 | 9661760 | 9661760 | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010126 | Realizar asistencia técnica a los diferentes organismos y/o dependencias con relación a la implementación y reporte de las líneas estratégicas, indicadores y metas de la política pública para las mujeres del distrito. | V1= Organismos asistidos | 6.5% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 80327640 | 80327640 | 21780000 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010129 | Realizar asistencia técnica a los diferentes organismos y/o dependencias con relación a la implementación y reporte de las líneas estratégicas, indicadores y metas de la política pública para las mujeres del distrito. | V1= Organismos asistidos | 1% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 338240 | 338240 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010120 | Realizar asistencia técnica a los organismos de la Administración Distrital para la inclusión del enfoque de género con interseccionalidad en los procesos de transformación cultural, planeación y uso del trazador presupuestal | V1= Organismos asistidos | 0.2% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 2114000 | 2114000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010123 | Realizar asistencia técnica a los organismos de la Administración Distrital para la inclusión del enfoque de género con interseccionalidad en los procesos de transformación cultural, planeación y uso del trazador presupuestal | V1= Organismos asistidos | 30.1% | 18% | En febrero, se realizaron acciones de planeación para la implementación de la estrategia de transversalización con los organismos de la Alcaldía. Se llevaron a cabo jornadas de encuentro con: Gestión de Riesgo, Departamento de Planeación, Secretaría del Deporte y la Recreación, DAGMA. De igual manera, el equipo de la Subsecretaría de Equidad de Género desarrolló también acciones de seguimiento a la implementación de la Política Pública de las Mujeres. En el mes de marzo, se realizaron acciones en el marco de la fase de aproximación de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad, desarrollada con los siguientes organismos: Secretaría de Vivienda y Hábitat y Departamento Administrativo de Planeación. Así mismo se dio continuidad a la articulación con la Secretaria del Deporte y la Recreación en el marco de la estrategia. | [6 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 370874160 | 370874160 | 224783000 | 67592000 | 60827000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010127 | Realizar asistencia técnica a los organismos de la Administración Distrital para la inclusión del enfoque de género con interseccionalidad en los procesos de transformación cultural, planeación y uso del trazador presupuestal | V1= Organismos asistidos | 0.8% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010119 | Realizar capacitaciones al personal de los organismos asistidos en: marcos normativos, políticas públicas y políticas sectoriales, aplicación de metodologías y actualización de instrucciones técnicas para la transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. | V1= Organismos asistidos | 7.3% | 0% | [7 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 102000000 | 102000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010130 | Realizar capacitaciones al personal de los organismos asistidos en: marcos normativos, políticas públicas y políticas sectoriales, aplicación de metodologías y actualización de instrucciones técnicas para la transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. | V1= Organismos asistidos | 6.5% | 7% | En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a la Secretaria de Vivienda y Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. En dichas jornadas, se abordó el marco normativo y se socializó información de instrucciones técnicas para la incorporación del enfoque de género con interseccionalidad en el quehacer de los organismos. | [6 empty] | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 5 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 4 | 100% | 2 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó acercamiento para el inicio de asistencia técnica con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA, en el marco de la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género. Se realizaron encuentros para este fin, los días 11 y 27 de febrero de 2025. De igual manera, se realizaron jornadas de encuentro y coordinación de acciones de continuidad con la Secretaría del Deporte y la Recreación y con la Secretaría de Gestión del Riesgo, organismos con los que se avanzó en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el año 2024. En el mes de marzo, se realizó asistencia técnica a Secretaría de Vivienda y Hábitat y a la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. Adicionalmente, se inició acercamiento para la concreción de acciones de asistencia técnica con el Departamento Administrativo de Planeación. En el marco del desarrollo del proyecto, también se llevó a cabo jornada con el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública de las Mujeres. | 7.05% | [9 empty] | 7.05% | 99 | 80327640 | 80327640 | 27225000 | 5445000 | 5445000 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010113 | Adquirir elementos tecnológicos para el fortalecimiento de los procesos de atención de la demanda del cuidado a la ciudadanía en Santiago de Cali. | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 60000000 | 60000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010122 | Adquirir mobiliario para la articulación de los servicios sociales de cuidados del Sistema Distrital de Cuidado - CuidArte | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 50000002 | 50000002 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010119 | Desarrollar estrategias de articulación con actores público/privados/comunitarios para consolidar ofertas de servicios de cuidado. | V1= Mujeres cuidadoras vinculadas | 10% | 9% | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se logró articular la participación del 1% de los organismos adscritos al Comité Distrital de Cuidado. A través de la asistencia técnica del equipo de Articulación del SIDICU, se construyó un plan de acción específico para cada organismo, garantizando así la oferta de cuidados y autocuidados que se brindará a las mujeres durante el año 2025. Además, se desarrolló semanalmente una malla de servicios. En el mes de marzo, se logró articular la participación del 100% de los organismos adscritos al Comité Distrital de Cuidado. A través de la asistencia técnica del equipo de Articulación del SIDICU, se realizó seguimiento a los diferentes planes de acción de cada organismo, garantizando así la oferta de cuidados y autocuidados que se brindará a las mujeres durante el 2025. Se desarrolló semanalmente una malla de servicios que permitió orientar la logística de la dimensión de territorialización. | [6 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 444527400 | 444527400 | 112834000 | 39801000 | 22904000 | 2025-02-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010112 | Desarrollar lineamientos técnicos para la implementación y seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE | V1= Mujeres cuidadoras vinculadas | 10% | 17% | En el mes de febrero, se llevó a cabo el primer Comité Distrital de Cuidado con el objetivo de presentar dos documentos técnicos que respaldan el avance en la selección de dos nuevos ecosistemas rurales, así como la justificación técnica del ecosistema urbano de la Comuna 21. Asimismo, se elaboraron los términos de referencia para los convenios que fortalecerán la oferta de cuidados de la Subsecretaría de Equidad de Género en el Sistema Distrital. En relación al mes de marzo desde la Gestión del Conocimiento se elaboraron seis documentos técnicos y se llevaron a cabo tres espacios de asistencia técnica para las demás dimensiones de trabajo del SIDICU. Se han recibido un total de cinco asistencias técnicas y se ha participado en once reuniones, en las que se establecieron aportes a los lineamientos técnicos del Sistema. | [6 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 417508440 | 417508440 | 175910000 | 71040000 | 56219000 | 2025-01-28 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010116 | Desarrollar lineamientos técnicos para la implementación y seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE | V1= Mujeres cuidadoras vinculadas | 10% | 0% | [7 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010115 | Realizar estrategias que contribuyan a la transformación cultural para la redistribución del cuidado en los hogares y la sociedad. | 0 | 10% | 7% | En el periodo correspondiente al mes de marzo, desde la dimensión de transformación cultural, se llevaron a cabo actividades como los espacios Respiro, con un total de 22 en el marco de los ecosistemas del cuidado. Adicionalmente, se socializa el sistema con cinco grupos poblacionales. | [6 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 335010480 | 335010480 | 121995000 | 22650000 | 20340000 | 2025-02-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010123 | Realizar estrategias que contribuyan a la transformación cultural para la redistribución del cuidado en los hogares y la sociedad. | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 750000000 | 750000000 | 174120000 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010118 | Realizar la implementación de servicios para mujeres cuidadoras para reducir, redistribuir y reconocer el cuidado como un trabajo y un derecho. | V1= Mujeres cuidadoras vinculadas | 15% | 0% | [7 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 348000000 | 348000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010114 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. | 0 | 5% | 4% | En el mes de febrero, desde la dimensión de territorialización, se abrieron las ofertas del Sistema Distrital de Cuidados en cada uno de los CuidArtes (Comuna 15, Comuna 2, El Saladito y El Hormiguero). En esta apertura, se logró vincular a 28 nuevas mujeres cuidadoras, quienes aprovecharon las ofertas de cuidado y autocuidado. Además, se llevó a cabo un recorrido territorial en la comuna 21, abarcando los corregimientos de La Elvira, La Buitrera y otros. En el mes de marzo, el programa CuidArtes gestionó un total de 80 ofertas de cuidado. Gracias a estas iniciativas, se vincularon a 289 mujeres en diversas actividades de acompañamiento y asistencia. Entre las mujeres vinculadas, se atendieron a 63 niños y niñas, 18 personas mayores y 16 personas con discapacidad. Este enfoque integral resalta la importancia de ofrecer apoyo a grupos vulnerables y promover el bienestar en la comunidad. | [6 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 898673921 | 898673921 | 230884500 | 38634000 | 31806000 | 2025-02-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010117 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 39279757 | 39279757 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010120 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 270295888 | 270295888 | 67325000 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010121 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 2201650 | 2201650 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010124 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 2402 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1600 | 100% | 317 | En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la vinculación de 28 mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto a través de espacios de autocuidado, que incluyen un espacio espejo para la atención de las personas que requieren cuidado y que están bajo la responsabilidad de estas mujeres cuidadoras. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. En el mes de marzo, se llevó a cabo la vinculación de 289 nuevas mujeres como beneficiarias de los servicios sociales de cuidado de la oferta pública. Esto garantiza espacios de autocuidado que mejoran la calidad de vida de las mujeres cuidadoras, y de manera indirecta de las personas que ellas cuidan. Esta oferta se implementó en el marco de los ecosistemas de las Comunas 15 y 20, así como en los corregimientos de El Saladito y El Hormiguero. | 3.5% | [9 empty] | 3.5% | 99 | 52675000 | 52675000 | 52675000 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010121 | Adquirir insumos para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de violencias basadas en género | 0 | 3.75% | 0% | [7 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 4231864 | 4231864 | 4231864 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010122 | Adquirir insumos para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de violencias basadas en género | 0 | 3.75% | 0% | [7 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 7679728 | 7679728 | 7679724 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010123 | Adquirir insumos para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de violencias basadas en género | 0 | 3.75% | 0% | [7 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 4985868 | 4985868 | 4985868 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010124 | Adquirir insumos para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de violencias basadas en género | 0 | 3.75% | 0% | [7 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 33629600 | 33629600 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010104 | Brindar apoyo logístico a los procesos pedagógicos y estrategias territoriales de prevención de violencias | V1= Personas vinculadas | 10% | 0% | [7 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 163973193 | 163973193 | 163973193 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010125 | Diseñar plan de medios para la visibilización de la estrategia de prevención de las violencias de género en la ciudad | 0 | 15% | 0% | [7 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 47463058 | 47463058 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010102 | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | V1= Personas vinculadas | 6.66% | 0% | [7 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 2427150 | 2427150 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010115 | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | 0 | 6.66% | 10% | En el mes de enero, se realizaron ejercicios de articulación con actores claves comunitarios, educativos y empresariales para vincular a la estrategia de prevención de violencia basadas en género. En el mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación a contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, además ejercicios de sensibilización dirigidos a la comunidad en general. Asimismo, se continuó con la articulación de actores clave de los sectores comunitario, educativo y empresarial, con el fin de vincularlos a la estrategia de prevención de violencias basadas en género. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, complementado con ejercicios de sensibilización para la comunidad en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Además, se continuó con la articulación de personas clave en en el territorio comunitario, educativo y empresarial, con el objetivo de integrarlos a la estrategia de prevención de violencias basadas en género. | [6 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 803173400 | 803173400 | 342562500 | 83202500 | 50258500 | 2025-01-28 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010120 | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | 0 | 6.66% | 0% | [7 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 449826000 | 449826000 | 53316800 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010126 | Realizar Asistencia técnica para plan de trabajo y estrategia de ciudades seguras para mujeres y niñas | 0 | 15% | 19% | En marzo, se realizó articulación interinstitucional para brindar oferta pedagógica Ruta Libres y Seguras en la comuna 6 que aporta a la estrategia de ciudades seguras para mujeres y niñas. | [6 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 28995000 | 28995000 | 10890000 | 5445000 | 5445000 | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010101 | Realizar direccionamiento técnico para la implementación de la estrategia de prevención de las violencias | V1= Personas vinculadas | 15% | 25% | En el periodo de enero, se realizó planeación de lineamientos para el plan de trabajo anual del proceso de prevención de violencias en basadas en género. En el periodo de febrero, se desarrolló los lineamientos técnicos para las acciones territoriales. En marzo, se participaron en reuniones para definir los lineamientos operativos del plan de acción del equipo de prevención de violencias basadas en género. | [6 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 89350440 | 89350440 | 64448000 | 24168000 | 24168000 | 2025-01-28 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010109 | Realizar el diseño de material de apoyo pedagógico-didáctico | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1600 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1300 | 100% | 51 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizaron 6 acercamientos con instituciones públicas y privadas para planear procesos de formación en PVBG. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, específicamente al equipo de Acceso a la Justicia, con 10 personas asistentes. En este marco, se participó en la oferta de servicios, representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género. Además, se dio continuidad a las articulaciones con entidades públicas y privadas para fortalecer los procesos de formación y sensibilización. En el mes de marzo, se realizó un proceso de formación dirigido a los contratistas de la Secretaría de Movilidad, específicamente a 41 agentes de tránsito. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se participó en diversas actividades representando a la Subsecretaría de Equidad de Género, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, se continuaron las alianzas con entidades públicas y privadas para coordinar los procesos de formación y sensibilización. | 7.27% | [9 empty] | 7.27% | 99 | 202400209 | 202400209 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010120 | Brindar apoyo logístico para los procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 5% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 16250000 | 16250000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010125 | Brindar apoyo logístico para los procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 5% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 1581860 | 1581860 | 1581860 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010130 | Brindar apoyo logístico para los procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 5% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 38921390 | 38921390 | 37170685 | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010123 | Brindar asesoría técnica y de desarrollo personal con enfoque de género para las actividades propias del sector rural | V1= Mujeres vinculadas | 15% | 10% | En marzo, se brindó asesoría técnica y de desarrollo personal con enfoque de género para las actividades propias del sector rural a partir de la socialización del proceso educación financiera, BANKOMUNALES, Asociatividad. Con Cámara de Comercio y CEDECUR. | [6 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 62772000 | 62772000 | 36042000 | 6007000 | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010128 | Diseñar e implementar una estrategia con enfoque de género que promueva la inserción laboral de las mujeres fortaleciendo sus competencias duras y blandas y priorizando el desempeño de roles laborales en espacios no tradicionales en el Distrito de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 15% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 69240000 | 69240000 | 43560000 | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010121 | Impulsar los emprendimientos, la formación, la asociatividad y cooperativismo de las mujeres rurales y urbanas desde enfoque de género y diferencial | V1= Mujeres vinculadas | 7.5% | 9% | En el mes de marzo, se impulsó los emprendimientos, la formación, la asociatividad y cooperativismo de las mujeres rurales y urbanas desde enfoque de género y diferencial a partir de Yaru virtual de la Fundación WWB. | [6 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 62772000 | 62772000 | 21780000 | 5445000 | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010124 | Impulsar los emprendimientos, la formación, la asociatividad y cooperativismo de las mujeres rurales y urbanas desde enfoque de género y diferencial | V1= Mujeres vinculadas | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 60000000 | 60000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010127 | Realizar apalancamiento de oportunidades con diversos actores para el empoderamiento económico de las mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 7.5% | 19% | En el mes de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, en la que se inscribieron y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento Femenino en la comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. | [6 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 301800000 | 301800000 | 139513000 | 58697000 | 46424000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010131 | Realizar apalancamiento de oportunidades con diversos actores para el empoderamiento económico de las mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010122 | Realizar articulación con diferentes entidades público y/o privadas sobre buenas prácticas de inclusión, desarrollo humano y autonomía económica, desde un enfoque diferencial y de género | V1= Mujeres vinculadas | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 69240000 | 69240000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010126 | Realizar articulación con diferentes entidades público y/o privadas sobre buenas prácticas de inclusión, desarrollo humano y autonomía económica, desde un enfoque diferencial y de género | V1= Mujeres vinculadas | 7.5% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010129 | Suministrar insumos para el desarrollo de procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 5881092 | 5881092 | 4597682 | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010132 | Suministrar insumos para el desarrollo de procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 600 | 100% | 145 | En el periodo de enero, se realizaron reuniones de articulación con instituciones públicas y privadas, como punto de partida para la planeación estratégica de la actividades del Empoderamiento Económico de las Mujeres del Distrito de Santiago de Cali. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizó la convocatoria, inscripción y se direccionaron a 85 mujeres para el proceso ruta Yarú semipresencial con el aliado fundación WWB. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron procesos de fortalecimiento a emprendimientos a partir de realizar una feria de emprendedoras en el marco de la conmemoración del 8M vinculando 30 mujeres. Además, se realizaron 2 talleres de empoderamiento femenino en la Comuna 1 y en la Comuna 18 vinculando 13 mujeres. Adicionalmente, se realizó un proceso de vinculación laboral a mujeres de mesa y cocina vinculando a 10 mujeres y 7 mujeres en el proceso de mujeres electrificadora. Por lo tanto, se beneficiaron a un total de 60 mujeres. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 328292363 | 328292363 | 1283410 | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010107 | Brindar apoyo logístico a los procesos de empoderamiento político y social con perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 0.3% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 3328473 | 3328473 | 3328473 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010114 | Brindar apoyo logístico a los procesos de empoderamiento político y social con perspectiva de género | 0 | 9.4% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 98665772 | 98665772 | 8269338 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010119 | Brindar apoyo logístico a los procesos de empoderamiento político y social con perspectiva de género | 0 | 0.9% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 9136920 | 9136920 | 9136920 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010111 | Elaborar estrategia para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres Distrital | 0 | 7.7% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 80327640 | 80327640 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010106 | Realizar campañas de promoción de escenarios de sensibilización en contra de la violencia política | V1= Mujeres vinculadas | 7.7% | 14% | En el periodo de febrero, se realizó acompañamiento a las MTM de las comunas 9 y 13 en el marco de la elección del comité de planificación. En el mes de marzo, se elaboró anexo técnico de requerimientos para el estudio previo del proceso de contratación del Diplomado en Participación Política y Prevención de la Violencia Basada en Género (VBG) en el ámbito político. | [6 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 80327640 | 80327640 | 22770000 | 11385000 | 11385000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010118 | Realizar diseño de la Escuela de Incidencia Política para las mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | 0 | 16.2% | 25% | En el periodo de febrero, se realizó articulación con GIZ y reuniones de equipo con el fin de avanzar en el proceso de implementación de la Escuela de Incidencia Política y Social con enfoque de Género. En el mes de marzo, se elaboró el borrador de los documentos del anexo técnico de requerimientos para el estudio previo del proceso de contratación de la Escuela de Incidencia Política. | [6 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 169678080 | 169678080 | 112504000 | 42189000 | 36182000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010124 | Realizar encuentros con organizaciones, movimientos y partidos políticos para promover la equidad de género | 0 | 7.7% | 4% | En el mes de marzo, se elaboró una base de datos de edilesas de Cali como parte de la fase de preparación para encuentro de mujeres en política. | [6 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 80327640 | 80327640 | 45305500 | 3130000 | 3130000 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010120 | Realizar la implementación de la Escuela de Incidencia Política para las Mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | 0 | 11.2% | 11% | En el mes de febrero, se realizó articulación con GIZ y reuniones de equipo con el fin de avanzar en el proceso de implementación de la Escuela de Incidencia Política y Social con enfoque de Género. En el mes de marzo, se desarrollaron los módulos temáticos de la Escuela de Incidencia Política. Además, se implementaron dos primeros módulos de Escuela-taller dirigido a 17 mujeres de Cuidarte Comuna 15. | [6 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 117494160 | 117494160 | 28105000 | 13270000 | 13270000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010122 | Realizar la implementación de la Escuela de Incidencia Política para las Mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | 0 | 1.4% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 15000465 | 15000465 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010126 | Realizar la implementación de la Escuela de Incidencia Política para las Mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | 0 | 10% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 105172050 | 105172050 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010121 | Realizar la Implementación de una estrategia para el fortalecimiento de las instancias de participación de las mujeres de Santiago de Cali | 0 | 16.1% | 12% | En el mes de febrero, se realizó acompañamiento a las MTM de las comunas 9 y 13 en el marco de la elección del comité de planificación. Se realizó articulación con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres de Cali y se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 225-228. En el mes de marzo, se elaboró la guía metodológica para el proceso de elección de la MMMC, así como los lineamientos para la caracterización de las MTM activas en Cali y la estrategia de territorialización de las MTM en la ciudad. Además, se entregaron apoyos logísticos a las MTM en el marco del 8M y se implementaron los módulos de alistamiento para el proceso de actualización del POT, dirigidos a 13 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | [6 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 169678080 | 169678080 | 72558500 | 20743500 | 12014000 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010123 | Realizar procesos de sensibilización y capacitación para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres | 0 | 11.4% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 100% | 30 | En el periodo de febrero, se realizaron articulaciones con Planeación para la actualización del POT, con la Subsecretaría de Promoción y Participación para la elección de la MMMC 2025-2028 y con GIZ para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres. Se brindó acompañamiento a Comunas 6, 9, 15 y 21 en el marco del POAI 2025 y, a la 9 y 13 en la elección del comité de planificación. Además, se apoyó a la MMMC en una reunión con el Secretario Flavio Carabalí, incluyendo la entrega de apoyo para transporte. Finalmente, se entregaron los estudios previos y anexos técnicos del proceso de elección de la MMMC 2025-2028. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se implementaron los dos primeros módulos de la escuela-taller con mujeres de Cuidarte Comuna 15. Y, en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se implementaron módulos de alistamiento para la actualización del POT, dirigidos a 30 mujeres de la MMMC, MTM y organizaciones de mujeres. | 8.6% | [9 empty] | 8.6% | 99 | 120000000 | 120000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010189 | BP26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | BP260054321010108 | Realizar adquisición de insumos e implementos para la operación y atención en los espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres | V1:Espacios territoriales operando | 2.2% | 0% | [7 empty] | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 2 | 4502033 | Servicio de integración de la oferta pública | 1 | 100% | 0 | En enero, se llevaron a cabo acciones de planeación, así como gestiones de alistamiento, con el fin de iniciar el adecuado funcionamiento de los diversos servicios sociales ofrecidos a través de cada una de las líneas de atención de la Casa Matria Juanambú. En el periodo de febrero, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a gestionar trámites administrativos y operativos, con el fin de agilizar las actividades relacionadas con la prestación de servicios en las diferentes líneas de atención de los diversos programas sociales de Casa Matria Juanambú. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se mantuvieron las acciones enfocadas en la gestión de trámites administrativos y operativos, con el propósito de optimizar las actividades relacionadas con la prestación de servicios en las diferentes áreas de atención de los programas sociales para las mujeres en el espacio territorial "Casa Matria Juanambú". | 24.38% | [9 empty] | 24.38% | 99 | 25374694 | 25374694 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010189 | BP26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | BP260054321010109 | Realizar adquisición de insumos e implementos para la operación y atención en los espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres | V1:Espacios territoriales operando | 0.3% | 0% | [7 empty] | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 2 | 4502033 | Servicio de integración de la oferta pública | 1 | 100% | 0 | En enero, se llevaron a cabo acciones de planeación, así como gestiones de alistamiento, con el fin de iniciar el adecuado funcionamiento de los diversos servicios sociales ofrecidos a través de cada una de las líneas de atención de la Casa Matria Juanambú. En el periodo de febrero, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a gestionar trámites administrativos y operativos, con el fin de agilizar las actividades relacionadas con la prestación de servicios en las diferentes líneas de atención de los diversos programas sociales de Casa Matria Juanambú. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se mantuvieron las acciones enfocadas en la gestión de trámites administrativos y operativos, con el propósito de optimizar las actividades relacionadas con la prestación de servicios en las diferentes áreas de atención de los programas sociales para las mujeres en el espacio territorial "Casa Matria Juanambú". | 24.38% | [9 empty] | 24.38% | 99 | 2758690 | 2758690 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010189 | BP26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | BP260054321010107 | Realizar apoyo operativo y administrativo para el funcionamiento de los espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres | V1:Espacios territoriales operando | 97.5% | 25% | En este periodo, se llevaron a cabo acciones de planeación, así como gestiones de alistamiento, con el fin de iniciar el adecuado funcionamiento de los diversos servicios sociales ofrecidos a través de cada una de las líneas de atención de la Casa Matria Juanambú. En el mes de febrero, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a gestionar trámites administrativos y operativos, con el fin de agilizar las actividades relacionadas con la prestación de servicios en las diferentes líneas de atención de los diversos programas sociales de Casa Matria Juanambú. Con respecto al mes de marzo, se ejecutaron acciones enfocadas en la gestión de trámites administrativos y operativos, con el propósito de optimizar las actividades relacionadas con la prestación de servicios en las diferentes áreas de atención de los programas sociales para las mujeres en el espacio territorial "Casa Matria Juanambú". | [6 empty] | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 2 | 4502033 | Servicio de integración de la oferta pública | 1 | 100% | 0 | En enero, se llevaron a cabo acciones de planeación, así como gestiones de alistamiento, con el fin de iniciar el adecuado funcionamiento de los diversos servicios sociales ofrecidos a través de cada una de las líneas de atención de la Casa Matria Juanambú. En el periodo de febrero, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a gestionar trámites administrativos y operativos, con el fin de agilizar las actividades relacionadas con la prestación de servicios en las diferentes líneas de atención de los diversos programas sociales de Casa Matria Juanambú. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se mantuvieron las acciones enfocadas en la gestión de trámites administrativos y operativos, con el propósito de optimizar las actividades relacionadas con la prestación de servicios en las diferentes áreas de atención de los programas sociales para las mujeres en el espacio territorial "Casa Matria Juanambú". | 24.38% | [9 empty] | 24.38% | 99 | 1101892000 | 1101892000 | 882213500 | 281510500 | 244066500 | 2025-01-28 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010111 | Brindar alojamiento provisional en la atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar en modalidad acogida. | V1= Mujeres vinculadas | 6.5% | 12% | En el periodo de enero, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. En febrero, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. | [6 empty] | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 1500 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1200 | 100% | 197 | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. Para un total de 62 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. Para un total de 65 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. De igual manera, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. Para un total de 70 atenciones. | 17.73% | [9 empty] | 17.73% | 99 | 178617924 | 178617924 | 111056047 | 22163887 | 22163887 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010113 | Brindar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco de las competencias legales y reglamentarias que le atañen al distrito. | V1= Mujeres vinculadas | 3.5% | 0% | [7 empty] | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 1500 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1200 | 100% | 197 | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. Para un total de 62 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. Para un total de 65 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. De igual manera, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. Para un total de 70 atenciones. | 17.73% | [9 empty] | 17.73% | 99 | 95180340 | 95180340 | 14235000 | $ - | $ - | 2025-03-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010114 | Brindar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco de las competencias legales y reglamentarias que le atañen al distrito. | V1= Mujeres vinculadas | 58.8% | 21% | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. En febrero, se ha realizado 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se ha realizado 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. | [6 empty] | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 1500 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1200 | 100% | 197 | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. Para un total de 62 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. Para un total de 65 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. De igual manera, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. Para un total de 70 atenciones. | 17.73% | [9 empty] | 17.73% | 99 | 1672695559 | 1672695559 | 1152063500 | 346999500 | 279144500 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010126 | Brindar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco de las competencias legales y reglamentarias que le atañen al distrito. | V1= Mujeres vinculadas | 23% | 20% | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. En febrero, se ha realizado 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se ha realizado 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. | [6 empty] | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 1500 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1200 | 100% | 197 | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. Para un total de 62 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. Para un total de 65 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. De igual manera, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. Para un total de 70 atenciones. | 17.73% | [9 empty] | 17.73% | 99 | 633647441 | 633647441 | 373474000 | 127059000 | 114089000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010127 | Realizar actividades grupales para el fortalecimiento de las intervenciones individuales a mujeres víctimas de violencias basadas en género, redes de apoyo y lideresas de comunidades. | V1= Mujeres vinculadas | 1.5% | 0% | [7 empty] | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 1500 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1200 | 100% | 197 | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. Para un total de 62 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. Para un total de 65 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. De igual manera, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. Para un total de 70 atenciones. | 17.73% | [9 empty] | 17.73% | 99 | 41381320 | 41381320 | 41381320 | $ - | $ - | 2025-03-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010125 | Suministrar insumos para alimentación a mujeres y su núcleo familiar atendidas en Casa Matria y en espacios de atención en el territorio. | V1= Mujeres vinculadas | 1% | 0% | [7 empty] | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 1500 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1200 | 100% | 197 | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. Para un total de 62 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. Para un total de 65 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. De igual manera, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. Para un total de 70 atenciones. | 17.73% | [9 empty] | 17.73% | 99 | 1094963 | 1094963 | 1094963 | $ - | $ - | 2025-03-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010117 | Suministrar insumos para la atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar. | 0 | 4.4% | 0% | [7 empty] | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 1500 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1200 | 100% | 197 | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. Para un total de 62 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. Para un total de 65 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. De igual manera, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. Para un total de 70 atenciones. | 17.73% | [9 empty] | 17.73% | 99 | 121379596 | 121379596 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010121 | Suministrar insumos para talleres dirigidos a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar en modalidad acogida. | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 1500 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1200 | 100% | 197 | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. Para un total de 62 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. Para un total de 65 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. De igual manera, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. Para un total de 70 atenciones. | 17.73% | [9 empty] | 17.73% | 99 | 582358 | 582358 | 582358 | $ - | $ - | 2025-03-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010109 | Suministrar servicio de transporte a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en Casa Matria y en territorio. | 0 | 0.3% | 0% | [7 empty] | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 1500 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1200 | 100% | 197 | En el periodo de enero, se han realizado 34 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atencion día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 28 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 25 no acogidas. Para un total de 62 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se realizaron 41 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud, de igual manera, se ha realizado 24 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 3 han sido acogidas y 21 no acogidas. Para un total de 65 atenciones. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron 53 intervenciones psicológicas y jurídicas a MVVBG desde el proceso de atención día, incluyendo recepción de casos, atención individual, orientación en la ruta de atención con enfoque de género y realización de remisiones a salud. De igual manera, se ha realizado 17 intervenciones en la modalidad hogar acogida de las cuales 6 han sido acogidas y 11 no acogidas. Para un total de 70 atenciones. | 17.73% | [9 empty] | 17.73% | 99 | 7314575 | 7314575 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010136 | Caracterizar de manera permanente la población beneficiaría de los procesos de atención Integral con enfoque multidimensional | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 22116668 | 22116668 | 10242000 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010140 | Disponer de un espacio fisico para la atencion de las personas y/o sus familias, grupos de adultos mayores, comité tecnico del adulto mayor y mesa municipal del adulto mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 22% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 232365000 | 232365000 | 193637500 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010138 | Implementar el plan de acción para el modelo de intervencion que benefician las personas mayores | 0 | 12% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de enero, se implementó el plan de acción que permite intervenir los posibles casos de maltrato y vulneración de los derechos de las personas mayores del Distrito de Santiago de Cali . En el mes de febrero, se implementó el plan de acción a través de la intervención de posibles casos de maltrato y vulneración de los derechos de las personas mayores, además de la gestión de recursos económicos, técnicos y físicos para mantener la oferta social en el Centro de Atención del Adulto Mayor. En el mes de marzo, se ejecutó el plan de acción donde se revisan y se asignan a los profesionales los casos donde se pretende intervenir los posibles casos de maltrato y vulneración de los derechos de las personas mayores del Distrito de Santiago de Cali . | [6 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 124125624 | 124125624 | 123560000 | 47490000 | 42870000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010142 | Implementar estrategias para la atención integral continúa dirigida a las personas mayores que permita hacer su reconocimiento del aporte social y comunitario | V1= Personas mayores beneficiadas | 4% | 25% | En el mes de enero, el Programa para Personas Mayores socializó la oferta de servicios institucionales a 296 beneficiarios que solicitaron información de los planes y beneficios para las Personas Mayores del Distrito de Santiago de Cali . En el periodo correspondiente al mes de febrero, se socializó la oferta de servicios institucional a beneficiarios que solicitaron información de los planes y beneficios para las Personas Mayores del Distrito de Santiago de Cali. En relación al mes de marzo el Programa para Personas Mayores socializó la oferta de servicios institucional a 24 beneficiarios que solicitaron información de los planes y beneficios para las Personas Mayores del Distrito de Santiago de Cali. | [6 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 41603520 | 41603520 | 36960000 | 13860000 | 13860000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010147 | Prestar el servicio de atención a las personas mayores en los puntos de atención descentralizada en las comunas y corregimientos | V1= Personas mayores beneficiadas | 7% | 25% | En este periodo, el equipo de atención al ciudadano brindó atención descentralizada en comunas y corregimientos a 689 personas mayores , que solicitaron consultar su estado actual en el programa Colombia Mayor y demás de la oferta institucional. En febrero, el equipo brindó atención descentralizada en comuna 2 , 14 y 18 a las personas mayores que solicitaron consultar su estado actual en el programa Colombia Mayor y demás de la oferta institucional. Con respecto al mes de marzo, el equipo de Atención al Ciudadano brindó atención descentralizada en Comunas 10, 20, 21 , Corregimiento La Castilla y la Vereda Montañitas a 62 personas mayores, que solicitaron consultar su estado actual en el programa Colombia Mayor y demás de la oferta institucional. | [6 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 70663680 | 70663680 | 66346500 | 39442500 | 34822500 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010135 | Prestar el servicio de atención integral asistido a través de la línea de atención telefónica "línea dorada" | V1= Personas mayores beneficiadas | 3% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 27735680 | 27735680 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010144 | Prestar el Servicio funerario a personas mayores fallecidas con debilidad manifiesta y sin red familiar que residen en las comunas y corregimientos | V1= Personas mayores beneficiadas | 13% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 134993250 | 134993250 | 126000000 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010145 | Promocionar la participación activa de las personas mayores en el Comité Técnico Municipal de Adulto Mayor y en la Mesa Municipal de Adulto Mayor | 0 | 2% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizó sesión ordinaria del comité técnico del Programa para Personas Mayores, donde se socializó el plan de trabajo del comité para la vigencia 2025, a este comité asistieron los organismos de vivienda, participación ciudadana, Bienestar Social y representante del grupo poblacional. | [6 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 18763864 | 18763864 | 16335000 | 5445000 | 5445000 | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010143 | Promocionar los servicios que ofrece la alcaldía de Santiago de Cali para garantizar el acceso a una atención integral con enfoque multidimensional y oportuna para las personas mayores | 0 | 7% | 25% | En enero, se realizaron actividades de promoción y prevención de los servicios, derechos y deberes de las personas mayores , donde participaron 162 beneficiarios de comunas y corregimientos del Distrito de Santiago de Cali. En febrero, se realizaron actividades de promoción y prevención de los servicios, derechos y deberes de las personas mayores, donde participaron 3 beneficiarios de comunas y corregimientos del Distrito de Santiago de Cali. En marzo, se realizaron actividades de promoción y prevención de los servicios, derechos y deberes de las personas mayores, donde participaron 30 beneficiarios de la Comuna 1 del Distrito de Santiago de Cali. | [6 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 70159432 | 70159432 | 58577500 | 25345500 | 19338500 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010137 | Realizar acciones de atención jurídica a la población de adulto mayor y al Centro de atención de personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 4% | 25% | En febrero, el equipo de jurídica brindó acompañamiento en los procesos de desalojos, respuestas de orfeo y brindó orientación jurídica en el centro de atención de personas mayores a 4 beneficiarios de la oferta de servicios. En el periodo correspondiente al mes de marzo, el equipo de jurídica brindó acompañamiento en los procesos de desalojos, respuestas de orfeo y se brindó orientación jurídica en el centro de atención de personas mayores a 5 beneficiarios de la oferta de servicios. | [6 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 44233336 | 44233336 | 39837000 | 33830000 | 33830000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010141 | Realizar atención gerontológica a las personas mayores beneficiarias que lo requieran, en las comunas y corregimientos | V1= Personas mayores beneficiadas | 4% | 25% | En el periodo de febrero, se brindó atención gerontológica a 5 personas mayores de comunas y corregimientos, en el centro de atención y se realizó acompañamiento a los casos reportados por las IPS, personería y otras instituciones que requirieron de la oferta de servicios institucional. En el mes de marzo, se brindó atención gerontológica a 4 personas mayores de comunas y corregimientos, en el centro de atención y se realizó acompañamiento a los casos reportados por las IPS, Personería y otras instituciones que requirieron de la oferta de servicios institucional. | [6 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 44233336 | 44233336 | 40012500 | 19057500 | 13612500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010134 | Realizar atención psicosocial a las personas mayores beneficiarias que lo requieran, en las comunas y corregimientos | V1= Personas mayores beneficiadas | 8% | 25% | En el periodo de enero, el equipo de protección integral realizó atención psicosocial a través de : visitas domiciliarias , visitas hospitalaria, acompañamiento a desalojos en comunas y corregimientos a 42 personas mayores, que requirieron estos servicios para validación de sus condiciones de vulnerabilidad y propender por la protección de sus derechos. En el periodo correspondiente al mes de febrero, el equipo de protección integral realizó atención psicosocial a través de : visitas domiciliarias, visitas hospitalarias , acompañamiento a desalojos en comunas y corregimientos a 2 personas mayores, que requirieron este servicio para validación de sus condiciones de vulnerabilidad y propender por la protección de sus derechos. Con respecto al mes de marzo, el equipo de protección integral realizó atencion psicosocial a través de: visitas domiciliarias, visitas hospitalaria, acompañamiento a desalojos en comunas y corregimientos a 16 personas mayores ,que requirieron este servicios para validación de sus condiciones de vulnerabilidad y propender por la protección de sus derechos. | [6 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 88466672 | 88466672 | 76477500 | 29947500 | 29947500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010139 | Realizar el Diagnostico, monitoreo, seguimiento y socialización de resultados de la Politica Pública de Envejecimiento y Vejez | V1= Personas mayores beneficiadas | 7% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 73923720 | 73923720 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010146 | Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo del Programa Adulto Mayor, procedimiento "Atención integral de la población adulto mayor" | 0 | 8% | 25% | En este mes, se realizó seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de ejes y equipos de trabajo del Programa para Personas Mayores para la vigencia 2025. En el periodo de febrero, se realizó seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de ejes y equipos de trabajo del Programa para Personas Mayores para la vigencia 225. Con respecto al mes de marzo, se realizó ajuste a la implementación de los planes de trabajo en los diferentes ejes y equipos definidos dentro del Programa para Personas Mayores para la vigencia 2025. | [6 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 1942 | 100% | 1470 | En el periodo correspondiente al mes de enero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a 1.189 personas mayores de comunas y corregimientos , las cuales fueron atendidas por los equipos de atención al ciudadano (Colombia Mayor) y equipo juridico,de proteccion integral y prevención y promoción. En el mes de febrero, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 140 personas mayores de las Comunas 2, 14, 18 y 21 , llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención: 20 con apoyo psicosocial, 4 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 25 en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 61 en comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. En el mes de marzo, el programa para personas mayores brindó atención oportuna e integral a un total de 141 personas mayores en la oficina principal y en las Comunas 10 ,20 y 21, llevando la oferta social a través de sus diferentes líneas de intervención de la siguiente manera: 20 personas con apoyo psicosocial, 5 personas con asesoría jurídica, 30 personas con servicios de PyP, 24 personas en actividades de socialización a través del equipo de cultura del envejecimiento y oferta de servicios institucionales, y 62 personas de comunas y corregimientos en actividades de consulta e inscripciones al programa Colombia Mayor. | 14% | [9 empty] | 14% | 99 | 80687152 | 80687152 | 70442000 | 29403000 | 29403000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010109 | Adquirir tarjetas del MIO recargadas a la población con discapacidad para el acceso de transporte público (SITM MIO) | V1= Personas beneficiadas | 20.3% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 652800000 | 652800000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010110 | Ampliar la capacidad física del Centro de atención para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores | 0 | 1.2% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 40000000 | 40000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010102 | Asistir tecnicamente al Consejo Municipal de Discapacidad y a los Comites Locales de Discapacidad -CLD (Incluye capacitación para la conformación de los CLD) | V1= Personas beneficiadas | 0.3% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 10300000 | 10300000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010118 | Brindar servicios de atención integral y servicios de apoyo psicosocial y emocional dirigido a personas con discapacidad y cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 4.3% | 25% | En este mes, el Programa de Atención a la Discapacidad ha atendido 90 personas con discapacidad a través de los servicios de atención integral en la oficina de discapacidad y en el territorio. Durante este periodo se beneficiaron: 20 personas con ayudas técnicas tipo sillas de ruedas; 70 personas beneficiadas con tarjetas del mio para la asistencia de sus actividades rutinarias. También se recibieron 1.105 inscripciones a través de los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. En febrero, el programa realizó atención integral a la PCD con la realización de 6 valoraciones de apoyo de 12 solicitudes allegadas. En las Comunas 6 y 20 se brindó la oferta institucional y se realizó acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20. En la oficina del programa se atendió a la PCD y sus cuidadores que acudieron a solicitar información e inscribirse para la entrega de productos de apoyo. En este ejercicio se atendieron a 100 personas. En el mes de marzo, el programa realizó valoraciones de apoyo, atenciones psicosociales, se socializaron rutas de atención con la PCD, se desarrollaron articulaciones y talleres de capacitación con instituciones, y se realizó la elección de los Comités Municipal de Discapacidad. | [6 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 136761860 | 136761860 | 76500000 | 38250000 | 38250000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010119 | Brindar servicios de atención integral y servicios de apoyo psicosocial y emocional dirigido a personas con discapacidad y cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 23.9% | 21% | En este mes, el Programa de Atención a la Discapacidad ha atendido 90 personas con discapacidad a través de los servicios de atención integral en la oficina de discapacidad y en el territorio. Durante este periodo se beneficiaron: 20 personas con ayudas técnicas tipo sillas de ruedas; 70 personas beneficiadas con tarjetas del mio para la asistencia de sus actividades rutinarias. También se recibieron 1.105 inscripciones a través de los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. En febrero, el programa realizó atención integral a la PCD con la realización de 6 valoraciones de apoyo de 12 solicitudes allegadas. En las Comunas 6 y 20 se brindó la oferta institucional y se realizó acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20. En la oficina del programa se atendió a la PCD y sus cuidadores que acudieron a solicitar información e inscribirse para la entrega de productos de apoyo. En este ejercicio se atendieron a 100 personas. En el mes de marzo, el programa realizó valoraciones de apoyo, atenciones psicosociales, se socializaron rutas de atención con la PCD, se desarrollaron articulaciones y talleres de capacitación con instituciones, y se realizó la elección de los Comités Municipal de Discapacidad. | [6 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 765311536 | 765311536 | 414062000 | 158130000 | 99960000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010122 | Brindar servicios de atención integral y servicios de apoyo psicosocial y emocional dirigido a personas con discapacidad y cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 0.7% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 21650000 | 21650000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010113 | Desarrollar actividades de inclusión, empoderamiento e intercambio de ofertas y demandas de servicios enfocados para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores | 0 | 8.6% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 274305224 | 274305224 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010105 | Promover articulación interinstitucional que fomente la empleabilidad de personas con discapacidad y cuidadores | 0 | 0.6% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 17856000 | 17856000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010106 | Realizar articulación para el fomento de inciativas productivas de personas con discapacidad, sus cuidadores | 0 | 3.8% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 121918001 | 121918001 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010104 | Realizar capacitaciones en hábiliades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad | V1= Personas beneficiadas | 10.5% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 336000000 | 336000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010111 | Realizar la gestión ante los organismos de la Administración Distrital para que los sitios web aplicaciones y plataformas institucionales sean accesibles para personas con diferentes discapacidades | 0 | 0.3% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 10000000 | 10000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010101 | Realizar orientación juridica a la población con discapacidad y sus cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 9% | 20% | En enero, se dio respuesta a 26 oficios allegados a la plataforma institucional ORFEO. Además, se brindó respuesta a 62 correos electrónicos recibidos en el correo institucional prog.discapacidad @cali.gov.co en el que los usuarios solicitaron información sobre los programas y proyectos que se adelantan en la oficina de discapacidad. En febrero, se realizó una (1) asesoría jurídica a cuidadora de persona con discapacidad. En el mes de marzo, el programa realizó atenciones jurídicas a las PCD en las cuales se socializaron rutas de atención y la oferta de servicios para este grupo poblacional. | [6 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 287520912 | 287520912 | 145483500 | 56677500 | 52057500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010103 | Realizar talleres de promoción de Derechos, legistalción y politica pública | V1= Personas beneficiadas | 1.1% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 35940000 | 35940000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010108 | Suministrar Productos de Apoyo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud - POS necesarios para la equiparación y adaptación en las AVD | V1= Personas beneficiadas | 15.4% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 3330 | 100% | 396 | En enero, el programa de atención a la discapacidad brindó servicios de atención integral a través de inscripciones en los diferentes mecanismos de atención: presencial, telefónica y virtual. Así mismo, desde el programa se suministró información institucional, ayudas técnicas de movilidad y productos de apoyo para la movilidad. En este proceso se atendió un total de 90 personas. En febrero, se realizó 100 atenciones integrales a la población con discapacidad con la realización de valoraciones de apoyo, oferta institucional en las Comunas 6 y 20, acompañamiento para la elección de las PCD faltantes para integrar el CLD de la Comuna 20, atención en oficina de las PCD y sus cuidadores, inscripción para la entrega de productos de apoyo, atención de PQRS allegadas al correo electrónico, atención y orientación psicosocial y jurídica. En el mes de marzo, se realizaron 5 articulaciones: Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Programa de Comedores, Fundación Ilusión de Amor -Comuna 20, Fundación Camino Real para el proceso de cedulación de las PCD y el ICBF. También se brindó la oferta institucional al Instituto Tobías Emanuel con la participación de 34 personas, se realizaron 8 servicios de valoración de apoyo, atención de 100 personas en oficina brindando oferta institucional y rutas de atención; elección del CMD, talleres de capacitación a instrucciones como el tobías Emanuel en reconocimiento jurídico, 28 atenciones psicosociales y 36 atenciones jurídicas, para un total de 206 acompañamientos. | 7.89% | [9 empty] | 7.89% | 99 | 493586250 | 493586250 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361010101 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado que apliquen para recibir Ayuda Humanitaria Inmediata | V1= Víctimas que reciben ayuda humanitaria inmediata | 29.4% | 24% | En enero, se atendieron a 623 personas en la marco de la ayuda humanitaria, en las que se entregaron 596 bonos de alimentación y aseo. En el mes de febrero, se prestó la atención de Ayuda Humanitaria Inmediata, beneficiando a un total de 2.028 personas, con 880 bonos de alimentación y de aseo. En el mes de marzo, se brindó atención a 2.371 personas, entregando 1.015 bonos de alimentación, aseo y dotación, además se realizó la ayuda humanitaria en 6 servicios funerarios. | [6 empty] | 61020060020 | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 43500 | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 35241 | 30% | 5022 | En el mes de enero, se realizó atención a 623 personas a través de la ayuda humanitaria, proceso en la que se entregaron 596 bonos de alimentación, aseo y dotación, mientras que en el hogar de paso se recibieron a 13 familias, conformadas por 27 personas. En febrero, se realizaron 2.028 atenciones a personas víctimas del conflicto armado, a través de 880 bonos de alimentación, aseo y dotación en el marco de la ayuda humanitaria inmediata. En el mes de marzo, se atendió un total de 2.371 personas por medio de la ayuda humanitaria, a las cuales se le entregaron 1.015 bonos, entre alimentación, aseo y dotación. En este proceso, se recibieron 5 familias conformadas por 33 personas en el hogar de paso, y también se realizó la ayuda humanitaria a través de 6 servicios funerarios. | 12% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 2253711200 | 2253711200 | 1060951000 | 535659000 | 471270000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361010103 | Entregar las Ayudas Humanitarias a las víctimas del conflicto armado | V1= Víctimas que reciben ayuda humanitaria inmediata | 70.6% | 7% | En el mes de febrero, se entregaron 880 bonos entre alimentación, aseo y dotación. En el mes de marzo, se realizó entrega efectiva de ayuda humanitaria a 2.371 personas, entregando 1.015 bonos de alimentación, aseo y dotación, además se realizó la ayuda humanitaria en 6 servicios funerarios. | [6 empty] | 61020060020 | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 43500 | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 35241 | 30% | 5022 | En el mes de enero, se realizó atención a 623 personas a través de la ayuda humanitaria, proceso en la que se entregaron 596 bonos de alimentación, aseo y dotación, mientras que en el hogar de paso se recibieron a 13 familias, conformadas por 27 personas. En febrero, se realizaron 2.028 atenciones a personas víctimas del conflicto armado, a través de 880 bonos de alimentación, aseo y dotación en el marco de la ayuda humanitaria inmediata. En el mes de marzo, se atendió un total de 2.371 personas por medio de la ayuda humanitaria, a las cuales se le entregaron 1.015 bonos, entre alimentación, aseo y dotación. En este proceso, se recibieron 5 familias conformadas por 33 personas en el hogar de paso, y también se realizó la ayuda humanitaria a través de 6 servicios funerarios. | 12% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 5408203637 | 5408203637 | 1140764700 | 298764900 | 298764900 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020114 | Brindar asistencia técnica a las víctimas con enfoque transformador | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 62.1% | 0% | [7 empty] | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 5377 | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 3790 | 30% | 1417 | En el mes de enero, se realizó la orientación a 58 víctimas del conflicto armado en temas de empleabilidad en el marco de la estrategia de enfoque transformador en el territorio. En el mes de febrero, se participó en jornadas de servicios en territorio, por invitación de entidades externas y otras dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali, además se realizó la orientación diaria en empleabilidad en el Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV en la que se atendieron 717 personas. En el mes de marzo, en el área de intervención social del Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se realizaron actividades de orientación de empleabilidad, igualmente se realizaron jornadas de servicio en las Comunas 1 y 18, beneficiando a un total de 380 víctimas del conflicto armado. Por otro lado, se realizaron orientaciones jurídicas a 262 víctimas del conflicto armado. Todo esto para un total de 642 atenciones. | 8.98% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 1722284566 | 1722284566 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020115 | Brindar asistencia técnica a las víctimas con enfoque transformador | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 1.9% | 25% | En el periodo correspondiente al mes de enero, se realizó avance en la orientación a las víctimas en temas de empleabilidad. En el mes de febrero, se realizaron 717 atenciones por parte del área de Intervención Social de la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas, en las diferentes actividades desarrolladas como son: orientación para la empleabilidad en el CRAV, jornadas de servicios en territorio, jornadas de servicios y empleabilidad, gestión de trámites y acceso a programas en beneficio de la población víctima del conflicto armado atendida por el área de intervención social. En el mes de marzo, se realizaron actividades de orientación de empleabilidad, igualmente se realizaron jornadas de servicio en las Comunas 1 y 18 a un total de 380 personas, como también se realizaron orientaciones jurídicas en las instalaciones de la subdirección a víctimas del conflicto a 262 personas, para un total de 642 atenciones. | [6 empty] | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 5377 | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 3790 | 30% | 1417 | En el mes de enero, se realizó la orientación a 58 víctimas del conflicto armado en temas de empleabilidad en el marco de la estrategia de enfoque transformador en el territorio. En el mes de febrero, se participó en jornadas de servicios en territorio, por invitación de entidades externas y otras dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali, además se realizó la orientación diaria en empleabilidad en el Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV en la que se atendieron 717 personas. En el mes de marzo, en el área de intervención social del Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se realizaron actividades de orientación de empleabilidad, igualmente se realizaron jornadas de servicio en las Comunas 1 y 18, beneficiando a un total de 380 víctimas del conflicto armado. Por otro lado, se realizaron orientaciones jurídicas a 262 víctimas del conflicto armado. Todo esto para un total de 642 atenciones. | 8.98% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 52850000 | 52850000 | 28975500 | 22147500 | 13288500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020116 | Brindar atención a las víctimas afrodescendientes con enfoque diferencial y transformador. | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 5% | 25% | Durante el mes de febrero, se realizó el avance en el plan de trabajo para la realización de las intervenciones en territorio de la vigencia 2025. En el mes de marzo, se realizó asesoría personalizada y especializada en el proceso de orientación de empleabilidad y en las jornadas de servicio en las Comunas 1 y 18, además de orientaciones jurídicas en el marco del enfoque diferencial. | [6 empty] | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 5377 | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 3790 | 30% | 1417 | En el mes de enero, se realizó la orientación a 58 víctimas del conflicto armado en temas de empleabilidad en el marco de la estrategia de enfoque transformador en el territorio. En el mes de febrero, se participó en jornadas de servicios en territorio, por invitación de entidades externas y otras dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali, además se realizó la orientación diaria en empleabilidad en el Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV en la que se atendieron 717 personas. En el mes de marzo, en el área de intervención social del Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se realizaron actividades de orientación de empleabilidad, igualmente se realizaron jornadas de servicio en las Comunas 1 y 18, beneficiando a un total de 380 víctimas del conflicto armado. Por otro lado, se realizaron orientaciones jurídicas a 262 víctimas del conflicto armado. Todo esto para un total de 642 atenciones. | 8.98% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 138481200 | 138481200 | 119836000 | 59918000 | 38818000 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020109 | Brindar atención a las víctimas con enfoque transformador | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 29% | 25% | Durante el mes de enero, se realizó el avance en el plan de trabajo para la realización de las intervenciones en territorio de la vigencia 2025. En el mes de febrero, se realizó la intervención en territorio de las personas víctimas del conflicto armado, a través del enfoque transformador. En el mes de marzo, se realizó acompañamiento y orientación en temas de empleabilidad y en las jornadas de servicio en las Comunas 1 y 18, además de orientaciones jurídicas a las víctimas del conflicto armado, a través del enfoque transformador. | [6 empty] | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 5377 | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 3790 | 30% | 1417 | En el mes de enero, se realizó la orientación a 58 víctimas del conflicto armado en temas de empleabilidad en el marco de la estrategia de enfoque transformador en el territorio. En el mes de febrero, se participó en jornadas de servicios en territorio, por invitación de entidades externas y otras dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali, además se realizó la orientación diaria en empleabilidad en el Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV en la que se atendieron 717 personas. En el mes de marzo, en el área de intervención social del Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se realizaron actividades de orientación de empleabilidad, igualmente se realizaron jornadas de servicio en las Comunas 1 y 18, beneficiando a un total de 380 víctimas del conflicto armado. Por otro lado, se realizaron orientaciones jurídicas a 262 víctimas del conflicto armado. Todo esto para un total de 642 atenciones. | 8.98% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 802802000 | 802802000 | 695717500 | 339374500 | 269888500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020117 | Capacitar a los actores vinculados en la atención a víctimas desde el enfoque transformador | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 5377 | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 3790 | 30% | 1417 | En el mes de enero, se realizó la orientación a 58 víctimas del conflicto armado en temas de empleabilidad en el marco de la estrategia de enfoque transformador en el territorio. En el mes de febrero, se participó en jornadas de servicios en territorio, por invitación de entidades externas y otras dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali, además se realizó la orientación diaria en empleabilidad en el Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV en la que se atendieron 717 personas. En el mes de marzo, en el área de intervención social del Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se realizaron actividades de orientación de empleabilidad, igualmente se realizaron jornadas de servicio en las Comunas 1 y 18, beneficiando a un total de 380 víctimas del conflicto armado. Por otro lado, se realizaron orientaciones jurídicas a 262 víctimas del conflicto armado. Todo esto para un total de 642 atenciones. | 8.98% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 54402400 | 54402400 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361030107 | Apoyar la participación efectiva de las víctimas | 0 | 23.2% | 0% | [7 empty] | 61020060021 | Víctimas del conflicto armado vinculadas a la participación efectiva en la Mesa Distrital | 25 | 4101031 | Servicios de implementacion de medidas de satisfacion y acompañamiento a las victimas del conflicto armado | 25 | 10% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 129060000 | 129060000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361030108 | Apoyar logísticamente el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas | V1= Víctimas participantes en la Mesa Distrital | 40.9% | 0% | [7 empty] | 61020060021 | Víctimas del conflicto armado vinculadas a la participación efectiva en la Mesa Distrital | 25 | 4101031 | Servicios de implementacion de medidas de satisfacion y acompañamiento a las victimas del conflicto armado | 25 | 10% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 228079450 | 228079450 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361030106 | Realizar conmemoración a la memoria histórica de las Víctimas del Conflicto Armado | V1= Víctimas participantes en la Mesa Distrital | 35.9% | 0% | [7 empty] | 61020060021 | Víctimas del conflicto armado vinculadas a la participación efectiva en la Mesa Distrital | 25 | 4101031 | Servicios de implementacion de medidas de satisfacion y acompañamiento a las victimas del conflicto armado | 25 | 10% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 200000000 | 200000000 | 199196563 | $ - | $ - | 2025-03-11 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040101 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 83.5% | 25% | En el mes de enero, se atendieron requerimientos en las instalaciones en el Centro Regional a las Víctimas del Conflicto - CRAV y en los 4 Puntos de Información - PIO en funcionamiento, ubicados en las Comunas 13, 14, 16 y 21. En el mes de febrero, se atendió a la población víctima del conflicto en las instalaciones de la Subsecretaría y en los 10 Pios (Puntos de Información y Orientación). En el mes de marzo, se atendieron a 3.055 personas en el CRAV y en los 10 PIOS ubicados en las Comunas 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21) se tendieron a 1.148 personas para un total de 4.203 personas víctimas del conflicto armado atendidas. | [6 empty] | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 60000 | 4101023 | Servicios de orientacion y comunicacion a las victimas | 42178 | 30% | 9248 | Para el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron a 806 personas, las cuales recibieron orientación a sus solicitudes en las instalaciones en el Centro Regional a las Víctimas del Conflicto - CRAV y en los 4 Puntos de Información - PIO en funcionamiento, ubicados en las Comunas 13, 14, 16 y 21. En el mes de febrero, se atendió un total de 4.239 visitantes en las instalaciones del CRAV y en los 10 Puntos de Información y Orientación Social (PIOS). De este total, 3,405 visitantes fueron atendidos en las instalaciones del CRAV, mientras que 834 visitantes recibieron atención en los PIOS. En el mes de marzo, en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se atendió un total de 3.055 personas y en los 10 PIOs, ubicados en las Comunas 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, se atendió un total de 1.148 personas para un total de 4.203 personas víctimas, en las que 2.770 son mujeres y 1.433 son hombres. | 20.88% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 1523740400 | 1523740400 | 1472538000 | 806158000 | 706317000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040116 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 1.4% | 0% | [7 empty] | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 60000 | 4101023 | Servicios de orientacion y comunicacion a las victimas | 42178 | 30% | 9248 | Para el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron a 806 personas, las cuales recibieron orientación a sus solicitudes en las instalaciones en el Centro Regional a las Víctimas del Conflicto - CRAV y en los 4 Puntos de Información - PIO en funcionamiento, ubicados en las Comunas 13, 14, 16 y 21. En el mes de febrero, se atendió un total de 4.239 visitantes en las instalaciones del CRAV y en los 10 Puntos de Información y Orientación Social (PIOS). De este total, 3,405 visitantes fueron atendidos en las instalaciones del CRAV, mientras que 834 visitantes recibieron atención en los PIOS. En el mes de marzo, en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se atendió un total de 3.055 personas y en los 10 PIOs, ubicados en las Comunas 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, se atendió un total de 1.148 personas para un total de 4.203 personas víctimas, en las que 2.770 son mujeres y 1.433 son hombres. | 20.88% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 25676289 | 25676289 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040117 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 13.4% | 0% | [7 empty] | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 60000 | 4101023 | Servicios de orientacion y comunicacion a las victimas | 42178 | 30% | 9248 | Para el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron a 806 personas, las cuales recibieron orientación a sus solicitudes en las instalaciones en el Centro Regional a las Víctimas del Conflicto - CRAV y en los 4 Puntos de Información - PIO en funcionamiento, ubicados en las Comunas 13, 14, 16 y 21. En el mes de febrero, se atendió un total de 4.239 visitantes en las instalaciones del CRAV y en los 10 Puntos de Información y Orientación Social (PIOS). De este total, 3,405 visitantes fueron atendidos en las instalaciones del CRAV, mientras que 834 visitantes recibieron atención en los PIOS. En el mes de marzo, en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se atendió un total de 3.055 personas y en los 10 PIOs, ubicados en las Comunas 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, se atendió un total de 1.148 personas para un total de 4.203 personas víctimas, en las que 2.770 son mujeres y 1.433 son hombres. | 20.88% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 245562733 | 245562733 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040118 | Realizar acompañamiento para la estabilización psicosocial de la población víctima afrodescendiente | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 60000 | 4101023 | Servicios de orientacion y comunicacion a las victimas | 42178 | 30% | 9248 | Para el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron a 806 personas, las cuales recibieron orientación a sus solicitudes en las instalaciones en el Centro Regional a las Víctimas del Conflicto - CRAV y en los 4 Puntos de Información - PIO en funcionamiento, ubicados en las Comunas 13, 14, 16 y 21. En el mes de febrero, se atendió un total de 4.239 visitantes en las instalaciones del CRAV y en los 10 Puntos de Información y Orientación Social (PIOS). De este total, 3,405 visitantes fueron atendidos en las instalaciones del CRAV, mientras que 834 visitantes recibieron atención en los PIOS. En el mes de marzo, en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se atendió un total de 3.055 personas y en los 10 PIOs, ubicados en las Comunas 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, se atendió un total de 1.148 personas para un total de 4.203 personas víctimas, en las que 2.770 son mujeres y 1.433 son hombres. | 20.88% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 17732758 | 17732758 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040119 | Realizar mejoras locativas en los espacios de atención a víctimas | V1= Personas que reciben atención | 0.7% | 0% | [7 empty] | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 60000 | 4101023 | Servicios de orientacion y comunicacion a las victimas | 42178 | 30% | 9248 | Para el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron a 806 personas, las cuales recibieron orientación a sus solicitudes en las instalaciones en el Centro Regional a las Víctimas del Conflicto - CRAV y en los 4 Puntos de Información - PIO en funcionamiento, ubicados en las Comunas 13, 14, 16 y 21. En el mes de febrero, se atendió un total de 4.239 visitantes en las instalaciones del CRAV y en los 10 Puntos de Información y Orientación Social (PIOS). De este total, 3,405 visitantes fueron atendidos en las instalaciones del CRAV, mientras que 834 visitantes recibieron atención en los PIOS. En el mes de marzo, en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV, se atendió un total de 3.055 personas y en los 10 PIOs, ubicados en las Comunas 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, se atendió un total de 1.148 personas para un total de 4.203 personas víctimas, en las que 2.770 son mujeres y 1.433 son hombres. | 20.88% | [9 empty] | 12.55% | 99 | 13212500 | 13212500 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Atención Integral a las Víctimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010130 | Adquirir equipos para la prestación del servicio de centro vida | 0 | 0.1% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 39491574 | 39491574 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010108 | Adquirir materiales e implementos para la prestación del servicio de larga estancia | 0 | 0.3% | 4% | En el mes de febrero, se entregaron los materiales para las actividades de ocupación del tiempo libre a 169 independientes, 11 dependientes y 15 paliativos, Con la entrega de materiales se permitió beneficiar a las personas mayores que residen en el Hogar Geriatrico San Miguel. Con respecto al mes de marzo, se realizó la entrega de materiales para el desarrollo de las actividades de ocupación del tiempo libre, con el fin de llevarlas a cabo con los beneficiarios de este servicio de la de la siguiente manera: 175 personas mayores independientes , 107 dependientes y 15 en dependientes cuidados paliativos. | [6 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 99358000 | 99358000 | 99358000 | 3216522 | 3216522 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010128 | Adquirir materiales y suministros para la prestación del servicio de centro vida | 0 | 1.7% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 531037100 | 531037100 | 531037100 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010121 | Adquirir Mobiliario para la prestación del servicio de centro vida | 0 | 0.1% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 39633440 | 39633440 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010126 | Brindar acompañamiento psicosocial y apoyo para el cuidado integral de las personas mayores institucionalizadas en el albergue. | 0 | 8.2% | 14% | En febrero, la E.S.E Hospital Geriátrico San Miguel, realizó atención oportuna e integral a las 294 personas mayores en las funciones asignadas que corresponden a: toma de signos, apoyo en la vigilancia del consumo de alimentación, apoyo del baño, presentación personal, cuidado del sitio, suministro de medicamentos, apoyo en actividades del autocuidado y demás actividades de la vida diaria para las personas mayores dependientes, independientes y de cuidados paliativos. En marzo, en el servicio de larga estancia se realizó la atención oportuna a las 297 personas mayores en las funciones asignadas que corresponden a: toma de signos, apoyo en la vigilancia del consumo de alimentación, apoyo del baño, presentación personal, cuidado del sitio, suministro de medicamentos, apoyo en actividades del autocuidado y demás actividades de las personas mayores dependientes , independientes y cuidados paliativos beneficiarios de la oferta institucional. | [6 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 2519055733 | 2519055733 | 2282046456 | 363782092 | 363782092 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010119 | Brindar apoyo a los procesos logísticos durante la prestación del servicio de centro vida | 0 | 4.6% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 1398411000 | 1398411000 | 1398411000 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010114 | Brindar Atención Primaria en Salud, moción de estilos de vida saludable, nutrición y terapia física | V1= Personas mayores beneficiadas | 4.8% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 1479199200 | 1479199200 | 1479199200 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010113 | Brindar atención psicosocial preventiva a personas mayores del centro vida | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 932274000 | 932274000 | 932274000 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010103 | Brindar el servicio de alimentación a las personas mayores institucionalizadas en el albergue | V1= Personas mayores beneficiadas | 16.3% | 11% | En el periodo correspondiente al mes de febrero, la E.S.E Hospital Geriátrico San Miguel suministró lo requerido en el contrato para garantizar el servicio de alimentación a 169 independientes, 11 dependientes y 15 en cuidados paliativos. Se debe tener en cuenta que la cantidad de beneficiarios del servicio de alimentación varía de acuerdo con el número de residentes diario, el cual está relacionado con las novedades presentadas durante el mes. Con respecto al mes de marzo, la E.S.E Hospital Geriátrico San Miguel suministró lo requerido en el contrato para garantizar el servicio de alimentación a 175 independientes, 107 dependientes y 15 en cuidados paliativos. | [6 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 4996339000 | 4996339000 | 4995652600 | 536058700 | 536058700 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010118 | Brindar el servicio de alimentación de las personas mayores beneficiarios del Centro Vida | V1= Personas mayores beneficiadas | 18.8% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 5784411400 | 5784411400 | 5784381400 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010109 | Brindar el servicio de atención integral en centro de bienestar para personas mayores con enfoque diferencial | V1= Personas mayores beneficiadas | 12.4% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 3802200000 | 3802200000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010112 | Coordinar las acciones de atención en los sitios destinados para el servicio de centro vida | 0 | 1.3% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 388976000 | 388976000 | 388976000 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010116 | Formar personas mayores en el uso de las tecnologías | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 275352000 | 275352000 | 275352000 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010129 | Proporcionar identificación corporativa para los adultos mayores del programa | 0 | 0.9% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 272778000 | 272778000 | 268389000 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010102 | Proporcionar los elementos y útiles de aseo personal necesarios para la estancia de las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 4% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 1235187164 | 1235187164 | 1235187164 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010101 | Proporcionar un espacio para la protección y el albergue de personas mayores en alto nivel de vulnerabilidad | V1= Personas mayores beneficiadas | 10.6% | 11% | En el mes de febrero, se brindó a los usuarios una infraestructura acorde con la capacidad instalada, para 169 pacientes independientes ,11 dependientes y 15 en cuidados paliativos, además de espacios amplios, zonas comunes, zonas verdes y espacios para ser utilizados en actividades culturales, deportivas y ocupacionales tales como: modistería, huerta, juegos de mesa, salones para conferencias e iglesia. En el mes de marzo, se brindó a los usuarios una infraestructura acorde con la capacidad instalada, para 175 pacientes independientes, 107 dependientes y 15 en cuidados paliativos, con espacios amplios, zonas comunes, zonas verdes y espacios para ser utilizados en actividades culturales, deportivas y ocupacionales tales como: modistería, huerta, juegos de mesa, salones para conferencias e iglesia, lo que permitió la atención integral y garantizó una vida digna a los usuarios. | [6 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 3243207500 | 3243207500 | 3233319500 | 355420000 | 355420000 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010106 | Proveer el servicio de Lavanderia a las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 1.5% | 10% | En febrero, se prestó el servicio de lavandería para 169 personas mayores independientes (1 vez al día), 11 personas mayores dependientes (2 veces al día) , y 15 personas en cuidado paliativos , por medio de la empresa de lavandería MASUNION S.A.S. Con respecto al mes de marzo, se prestó el servicio de lavandería para 175 personas mayores independientes, 1 vez al día, 107 personas mayores dependientes 2 veces al día , y 15 personas en cuidado paliativos, por medio de la empresa de lavandería MASUNION S.A.S. | [6 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 458483054 | 458483054 | 458440654 | 44745520 | 44745520 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010105 | Realizar acciones que fortalezcan la red de apoyo familiar, social, el envejecimiento activo y la prevención del deterioro funcional de las adultos mayores | 0 | 0.2% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 68474400 | 68474400 | 68474400 | $ - | $ - | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010127 | Realizar actividades orientadas a la ocupación del tiempo libre | 0 | 1.2% | 11% | En febrero, se realizaron las actividades de la línea espiritual donde se enfocaron en la gestión de emociones, la creación de redes de apoyo, la promoción de una convivencia saludable y la realización de actividades grupales introspectivas con guía espiritual y que ayudan el crecimiento de personal y autoestima. Se realizaron 19 actividades grupales con una intensidad de 4 actividades por semana, cada actividad tuvo una intensidad horaria de dos horas. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se realizaron las actividades de la línea espiritual donde se enfocaron en la gestión de emociones, la creación de redes de apoyo, la promoción de una convivencia saludable y la realización de actividades grupales introspectivas con guía espiritual y que ayudan el crecimiento de personal y autoestima. Estas intervenciones siguieron el modelo centrado en la persona, establecido en el modelo de gestión del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel. | [6 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 379356000 | 379356000 | 379356000 | 40550516 | 40550516 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010115 | Realizar actividades orientadas a la ocupación del tiempo libre, deporte, cultura y recreación | 0 | 4.5% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 1371986000 | 1371986000 | 1371986000 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010117 | Realizar encuentros intergeneracionales y actividades recreativas complementaria | V1= Personas mayores beneficiadas | 2.3% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 717064250 | 717064250 | 717064250 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010110 | Realizar gestión técnica y operativa al proceso de implementación del centro vida para persona mayores | 0 | 0.6% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 186032000 | 186032000 | 186032000 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010124 | Realizar interventoría al proyecto | 0 | 1.1% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 329814000 | 329814000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010111 | Realizar socialización y difusión de la información del proyecto | 0 | 0.5% | 0% | [7 empty] | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 750 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 100% | 297 | En el mes de febrero, el proyecto de hogar larga estancia con la E.S.E Hogar Geriatrico San Miguel realizó la atención integral de 294 personas mayores . Para el mes de marzo, las actividades relacionadas con los servicios de hogar de larga estancia —como el espacio de albergue, la provisión de elementos de aseo, el servicio de alimentación y lavandería, la atención psicosocial, la promoción del fortalecimiento de redes de apoyo, las valoraciones y la entrega de kits— se realizaron durante todo el mes para mantener la atención de 294 personas mayores reportadas en febrero y 3 adicionales ingresadas en marzo, para un total de 297 personas mayores atendidas. | 4.4% | [9 empty] | 4.4% | 99 | 149693000 | 149693000 | 149693000 | $ - | $ - | 2025-03-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010396 | BP26005573 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260055731010104 | Apoyar la logística para el desarrollo de las capacitaciones | 0 | 31% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 66000000 | 66000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010396 | BP26005573 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260055731010107 | Fortalecimiento de iniciativas sociales organizadas para personas mayores | 0 | 19% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 40000000 | 40000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010396 | BP26005573 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260055731010101 | Realizar convocatoria, divulgación, inscripción y selección de beneficiarios del proyecto | V1= Personas mayores beneficiadas | 1% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 1804000 | 1804000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010396 | BP26005573 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260055731010106 | Realizar salida pedagógica de integración, socialización y entrega de resultados del proyecto | 0 | 11% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 22840000 | 22840000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010396 | BP26005573 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260055731010103 | Realizar talleres de sensibilización sobre recomendaciones para tener una alimentación saludable que mejoren las condiciones físicas y nutricionales de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 3% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 6900000 | 6900000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010396 | BP26005573 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260055731010105 | Realizar talleres interactivos que promuevan la salud mental mediante: actividades psicosociales de escucha activa, gimnasia cerebral y actividades lúdico recreativas (Rumboterapia) que fortalezcan la salud mental y cognitiva de las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 22% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 47320000 | 47320000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010396 | BP26005573 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260055731010102 | Realizar talleres prácticos de Hidroterapia que mejoren las habilidades motoras y de coordinación de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 13% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 27400000 | 27400000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010312 | BP26005575 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 21 en Santiago de Cali | BP260055751010101 | Realizar capacitaciones en habilidades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad | V1= Personas beneficiadas | 77% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 90000000 | 90000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010312 | BP26005575 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 21 en Santiago de Cali | BP260055751010102 | Realizar integración comunitaria enfocado en estilos de vida saludables para el bienestar de las personas con discapacidad y sus cuidadores. | V1= Personas beneficiadas | 23% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 26550000 | 26550000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010395 | BP26005576 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260055762010104 | Apoyar la logística para el desarrollo de las capacitaciones | 0 | 16.1% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 33000000 | 33000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010395 | BP26005576 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260055762010101 | Realizar convocatoria, divulgación, inscripción y selección de beneficiarios | 0 | 0.5% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 960000 | 960000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010395 | BP26005576 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260055762010106 | Realizar salida pedagógica de integración, socialización y entrega de resultados del proyecto | 0 | 9.1% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 18691000 | 18691000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010395 | BP26005576 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260055762010103 | Realizar talleres de sensibilización sobre recomendaciones para tener una alimentación saludable que mejoren las condiciones físicas y nutricionales de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 5.5% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 11250000 | 11250000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010395 | BP26005576 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260055762010105 | Realizar talleres interactivos que promuevan la salud mental mediante: actividades psicosociales de escucha activa, gimnasia cerebral y actividades lúdico recreativas (Rumboterapia) que fortalezcan la salud mental y cognitiva de las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 27.7% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 56750000 | 56750000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010395 | BP26005576 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260055762010102 | Realizar talleres prácticos de Hidroterapia que mejoren las habilidades motoras y de coordinación de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 41.1% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 84500000 | 84500000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010404 | BP26005618 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260056181010104 | Brindar apoyo a iniciativas sociales del territorio | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 30% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 391460000 | 391460000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010404 | BP26005618 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260056181010102 | Realizar capacitación sobre los derechos de los jóvenes y la Ley Estatutaria de Juventud | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 44000000 | 44000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010404 | BP26005618 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260056181010101 | Realizar convocatoria, y caracterización de los beneficiarios del proyecto | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 8040000 | 8040000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010404 | BP26005618 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260056181010103 | Realizar programas de capacitación que enseñen habilidades blandas y orientación vocacional | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 30% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 110080116 | 110080116 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010412 | BP26005619 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260056192010102 | Realizar apoyo logístico para los ejercicios formativos con perspectiva de género para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 40% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 167418960 | 167418960 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010412 | BP26005619 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260056192010101 | Realizar ejercicios formativos con perspectiva de género con metodología teórico prácticas para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 40% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 171581040 | 171581040 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010412 | BP26005619 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260056192010103 | Realizar seguimiento al fortalecimiento de las iniciativas sociales o productivas de las mujeres | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 21000000 | 21000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010401 | BP26005620 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260056201010102 | Realizar apoyo logístico para los ejercicios formativos con perspectiva de género para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 50% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 82 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 112520385 | 112520385 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010401 | BP26005620 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260056201010101 | Realizar ejercicios formativos con perspectiva de género con metodología teórico prácticas para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 50% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 82 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 91900000 | 91900000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010398 | BP26005621 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260056211010104 | Apoyar la logística para el desarrollo de las capacitaciones | 0 | 29.5% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 60000000 | 60000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010398 | BP26005621 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260056211010107 | Fortalecimiento de iniciativas sociales organizadas para personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 16.6% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 33600000 | 33600000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010398 | BP26005621 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260056211010101 | Realizar convocatoria, divulgación, inscripción y selección de beneficiarios del proyecto | 0 | 0.8% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 1540000 | 1540000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010398 | BP26005621 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260056211010106 | Realizar salida pedagógica de integración, socialización y entrega de resultados del proyecto | 0 | 9.4% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 19070000 | 19070000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010398 | BP26005621 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260056211010103 | Realizar talleres de sensibilización sobre recomendaciones para tener una alimentación saludable que mejoren las condiciones físicas y nutricionales de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 4.5% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 9050000 | 9050000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010398 | BP26005621 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260056211010105 | Realizar talleres interactivos que promuevan la salud mental mediante: actividades psicosociales de escucha activa, gimnasia cerebral y actividades lúdico recreativas (Rumboterapia) que fortalezcan la salud mental y cognitiva de las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 23.9% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 48345000 | 48345000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010398 | BP26005621 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260056211010102 | Realizar talleres prácticos de Hidroterapia que mejoren las habilidades motoras y de coordinación de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 15.3% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 30900000 | 30900000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010405 | BP26005659 | Mejoramiento de la atención integral dirigido a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 4 en Santiago de Cali | BP260056591010101 | Realizar capacitaciones en habilidades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad | V1= Personas beneficiadas | 50% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 118 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 110610000 | 110610000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010405 | BP26005659 | Mejoramiento de la atención integral dirigido a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 4 en Santiago de Cali | BP260056591010102 | Suministrar Productos de Apoyo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud - POS necesarios para la equiparación y adaptación en las actividades de la vida diaria (AVD) | V1= Personas beneficiadas | 50% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 118 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 38901500 | 38901500 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010416 | BP26005663 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056631010102 | Realizar apoyo logístico para los ejercicios formativos con perspectiva de género para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 40% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 130 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 69793000 | 69793000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010416 | BP26005663 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056631010101 | Realizar ejercicios formativos con perspectiva de género con metodología teórico prácticas para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 40% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 130 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 159206960 | 159206960 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010416 | BP26005663 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260056631010103 | Realizar seguimiento al fortalecimiento de las iniciativas sociales o productivas de las mujeres | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 130 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 21000000 | 21000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010394 | BP26005680 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 6 en Santiago de Cali | BP260056801010101 | Realizar capacitaciones en habilidades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad | V1= Personas beneficiadas | 35% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 117000000 | 117000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010394 | BP26005680 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 6 en Santiago de Cali | BP260056801010102 | Suministrar Productos de Apoyo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud - POS necesarios para la equiparación y adaptación en las actividades de la vida diaria (AVD) | V1= Personas beneficiadas | 35% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 163286343 | 163286343 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010394 | BP26005680 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 6 en Santiago de Cali | BP260056801010103 | Suministrar tarjetas del MIO recargadas a la población con discapacidad para el acceso de transporte público (SITM MIO) | V1= Personas beneficiadas | 30% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 39314880 | 39314880 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010304 | BP26005682 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 6 de Cali | BP260056821010104 | Brindar apoyo a iniciativas sociales del territorio | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 75% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 148000000 | 148000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010304 | BP26005682 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 6 de Cali | BP260056821010102 | Realizar capacitación sobre los derechos de los jóvenes y la Ley Estatutaria de Juventud | 0 | 5% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 9420000 | 9420000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010304 | BP26005682 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 6 de Cali | BP260056821010101 | Realizar caracterización de los beneficiarios del proyecto | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 2820000 | 2820000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010304 | BP26005682 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 6 de Cali | BP260056821010103 | Realizar programas de capacitación que enseñen habilidades blandas y orientación vocacional | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 19% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 36800000 | 36800000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010414 | BP26005683 | Servicio de atención integral dirigido a las personas mayores de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056831010104 | Apoyar la logística para el desarrollo de las capacitaciones | 0 | 20.8% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 61500000 | 61500000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010414 | BP26005683 | Servicio de atención integral dirigido a las personas mayores de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056831010107 | Fortalecer iniciativas sociales organizadas para personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 12.4% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 36531000 | 36531000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010414 | BP26005683 | Servicio de atención integral dirigido a las personas mayores de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056831010101 | Realizar convocatoria, divulgación, inscripción y selección de beneficiarios del proyecto | 0 | 0.8% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 2140000 | 2140000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010414 | BP26005683 | Servicio de atención integral dirigido a las personas mayores de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056831010106 | Realizar salida pedagógica de integración, socialización y entrega de resultados del proyecto | 0 | 10.9% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 32224000 | 32224000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010414 | BP26005683 | Servicio de atención integral dirigido a las personas mayores de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056831010103 | Realizar talleres de sensibilización sobre recomendaciones para tener una alimentación saludable que mejoren las condiciones físicas y nutricionales de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 5.6% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 16500000 | 16500000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010414 | BP26005683 | Servicio de atención integral dirigido a las personas mayores de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056831010105 | Realizar talleres interactivos que promuevan la salud mental mediante: actividades psicosociales de escucha activa, gimnasia cerebral y actividades lúdico recreativas (Rumboterapia) que fortalezcan la salud mental y cognitiva de las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 30.2% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 89105000 | 89105000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010414 | BP26005683 | Servicio de atención integral dirigido a las personas mayores de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056831010102 | Realizar talleres prácticos de Hidroterapia que mejoren las habilidades motoras y de coordinación de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 19.3% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 150 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 57000000 | 57000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010409 | BP26005684 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056841010102 | Realizar apoyo logístico para los ejercicios formativos con perspectiva de género para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 50% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 65205000 | 65205000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010409 | BP26005684 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056841010101 | Realizar ejercicios formativos con perspectiva de género con metodología teórico prácticas para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 50% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 70795000 | 70795000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010301 | BP26005685 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 12 de Cali | BP260056851010103 | Brindar apoyo a iniciativas sociales del territorio | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 96% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 244600000 | 244600000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010301 | BP26005685 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 12 de Cali | BP260056851010102 | Realizar capacitación sobre los derechos de los jóvenes y la Ley Estatutaria de Juventud | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 7420000 | 7420000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010301 | BP26005685 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 12 de Cali | BP260056851010101 | Realizar caracterización de los beneficiarios del proyecto | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 2420000 | 2420000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010303 | BP26005686 | Fortalecimiento de las capacidades en la población LGBTIQ+ de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260056861010103 | Apoyar las iniciativas de las organizaciones, colectivos y redes de apoyo de la población LGBTIQ+ | 0 | 56% | 0% | [7 empty] | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 505 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 70000000 | 70000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010303 | BP26005686 | Fortalecimiento de las capacidades en la población LGBTIQ+ de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260056861010102 | Apoyar logísticamente los ejercicios formativos | V1= Personas LGBTIQ+ beneficiadas | 4% | 0% | [7 empty] | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 505 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 5025000 | 5025000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010303 | BP26005686 | Fortalecimiento de las capacidades en la población LGBTIQ+ de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260056861010101 | Realizar ejercicios formativos a personas LGBTIQ+ | 0 | 11% | 0% | [7 empty] | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 505 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 13125000 | 13125000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010303 | BP26005686 | Fortalecimiento de las capacidades en la población LGBTIQ+ de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260056861010104 | Realizar encuentro con otros grupos poblaciones de sensibilización sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ | V1= Personas LGBTIQ+ beneficiadas | 29% | 0% | [7 empty] | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 505 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 50 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 36850000 | 36850000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010310 | BP26005687 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 12 en Santiago de Cali | BP260056872010101 | Realizar capacitaciones en habilidades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad | V1= Personas beneficiadas | 94% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 204672000 | 204672000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010310 | BP26005687 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 12 en Santiago de Cali | BP260056872010102 | Suministrar tarjetas del mio recargadas a la población con discapacidad y sus cuidadores para el acceso de transporte público (SITM MIO) | V1= Personas beneficiadas | 6% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 12 | 13963040 | 13963040 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010309 | BP26005712 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 20 en Santiago de Cali | BP260057121010104 | Fortalecer las redes de apoyo comunitario de personas con discapacidad y sus cuidadores | 0 | 6% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 11500000 | 11500000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010309 | BP26005712 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 20 en Santiago de Cali | BP260057121010101 | Realizar capacitaciones en habilidades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad | V1= Personas beneficiadas | 44% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 80384000 | 80384000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010309 | BP26005712 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 20 en Santiago de Cali | BP260057121010102 | Realizar talleres de abordaje integral para promover el bienestar de las personas con discapacidad y sus cuidadores. | V1= Personas beneficiadas | 27% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 48560000 | 48560000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010309 | BP26005712 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 20 en Santiago de Cali | BP260057121010103 | Suministrar tarjetas del mio recargadas a la población con discapacidad para el acceso de transporte público (SITM MIO) | V1= Personas beneficiadas | 23% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 40800000 | 40800000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010392 | BP26005716 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260057161010105 | Apoyar la logística para el desarrollo de las capacitaciones | 0 | 31% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 58400000 | 58400000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010392 | BP26005716 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260057161010102 | Realizar capacitación en el cuidado de la persona mayor con o sin discapacidad y autocuidado del cuidador | V1= Personas mayores beneficiadas | 16% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 30600000 | 30600000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010392 | BP26005716 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260057161010104 | Realizar capacitación en normas y derechos de las personas mayores con o sin discapacidad | V1= Personas mayores beneficiadas | 3% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 4200000 | 4200000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010392 | BP26005716 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260057161010101 | Realizar convocatoria, divulgación, inscripción y selección de beneficiarios del proyecto | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 2594000 | 2594000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010392 | BP26005716 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260057161010106 | Realizar evento de clausura para integración, esparcimiento y certificación e los beneficiarios del proyecto | 0 | 8% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 15870000 | 15870000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010392 | BP26005716 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260057161010103 | Suministrar insumos y materiales educativos, herramientas, refrigerios, papelería para el desarrollo de las capacitaciones de los módulos de cuidado | V1= Personas mayores beneficiadas | 41% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 20 | 76000000 | 76000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010314 | BP26005717 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 2 en Santiago de Cali | BP260057171010101 | Realizar capacitaciones en habilidades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad | V1= Personas beneficiadas | 18.5% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 60300000 | 60300000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010314 | BP26005717 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 2 en Santiago de Cali | BP260057171010102 | Realizar capacitaciones en proyecto de vida y fortalecimiento organizativo | V1= Personas beneficiadas | 64.2% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 210160000 | 210160000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010314 | BP26005717 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 2 en Santiago de Cali | BP260057171010103 | Suministrar tarjetas del mio recargadas a la población con discapacidad para el acceso de transporte público (SITM MIO) | 0 | 17.3% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 56750000 | 56750000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010383 | BP26005726 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057261010104 | Apoyar la logística para el desarrollo de las capacitaciones | 0 | 24.2% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 40 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 16500000 | 16500000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010383 | BP26005726 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057261010101 | Realizar convocatoria, divulgación, inscripción y selección de beneficiarios del proyecto | V1= Personas mayores beneficiadas | 1.2% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 40 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 750000 | 750000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010383 | BP26005726 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057261010106 | Realizar salida pedagógica de integración, socialización y entrega de resultados del proyecto | 0 | 15.3% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 40 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 10443352 | 10443352 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010383 | BP26005726 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057261010103 | Realizar talleres de sensibilización sobre recomendaciones para tener una alimentación saludable que mejoren las condiciones físicas y nutricionales de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 25.8% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 40 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 17600000 | 17600000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010383 | BP26005726 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057261010105 | Realizar talleres interactivos que promuevan la salud mental mediante: actividades psicosociales de escucha activa, gimnasia cerebral y actividades lúdico recreativas (Rumboterapia) que fortalezcan la salud mental y cognitiva de las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 22.4% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 40 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 15280000 | 15280000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010383 | BP26005726 | Servicio de atención integral dirigida a las personas mayores de la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260057261010102 | Realizar talleres prácticos de Hidroterapia que mejoren las habilidades motoras y de coordinación de la persona mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 11.1% | 0% | [7 empty] | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 14277 | 4104008 | Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 40 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 22 | 7600000 | 7600000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010300 | BP26005753 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 21 de Cali | BP260057531010103 | Brindar apoyo a iniciativas sociales del territorio | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 91% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 110 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 164550000 | 164550000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010300 | BP26005753 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 21 de Cali | BP260057531010102 | Proporcionar servicios de asesoramiento legal y capacitación para NNAJ y sus cuidadores | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 6% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 110 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 11065000 | 11065000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010300 | BP26005753 | Asistencia técnica en prácticas organizativas en el territorio dirigidas a jóvenes de la Comuna 21 de Cali | BP260057531010101 | Realizar caracterización de los beneficiarios del proyecto | 0 | 3% | 0% | [7 empty] | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 235 | 4102042 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 110 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 5865000 | 5865000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010400 | BP26005755 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057551010104 | Adquirir equipos tecnológicos para el desarrollo de procesos formativos y comunitarios de la comuna | 0 | 20% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 13286786 | 13286786 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010400 | BP26005755 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057551010102 | Realizar apoyo logístico para los ejercicios formativos con perspectiva de género para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 40% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 73720983 | 73720983 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010400 | BP26005755 | Fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres con perspectiva de género en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057551010101 | Realizar ejercicios formativos con perspectiva de género con metodología teórico prácticas para el fortalecimiento de iniciativas sociales o productivas de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 40% | 0% | [7 empty] | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 1312 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 53100000 | 53100000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Equidad de Género
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010313 | BP26005774 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 15 en Santiago de Cali | BP260057741010101 | Realizar talleres de abordaje integral para promover el bienestar de las personas con discapacidad y sus cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 47% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 100800000 | 100800000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010313 | BP26005774 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 15 en Santiago de Cali | BP260057741010103 | Suministrar Productos de Apoyo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud necesarios para las actividades de la vida diaria | V1= Personas beneficiadas | 28% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 61245000 | 61245000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010313 | BP26005774 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 15 en Santiago de Cali | BP260057741010104 | Suministrar tarjetas del mio recargadas a la población con discapacidad para el acceso de transporte público (SITM MIO) | 0 | 21% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 45750000 | 45750000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010313 | BP26005774 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores de la Comuna 15 en Santiago de Cali | BP260057741010102 | Suministro de elementos de apoyo para las personas con discapacidad visual | V1= Personas beneficiadas | 4% | 0% | [7 empty] | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 3330 | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 15 | 8400000 | 8400000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010336 | BP26005827 | Implementación de la estrategia de integración social y económica orientada a la superación de la pobreza extrema en Santiago de Cali | BP260058271010105 | Generar alianzas con programas de oferta social existentes entre públicos-privados | V1= Personas beneficiadas | 17.9% | 15% | En el mes de enero, se avanzó en la estructuración de la matriz maestra que contemplará toda la oferta social existente. Para este periodo se consolidó la oferta social disponible del sector público de 12 organismos. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se dio continuidad a la consolidación de la oferta social de la Alcaldía, logrando la recolección de la información para la totalidad de los organismos, y el registro de la misma en la matriz maestra. En el mes de marzo, se consolidó las acciones y compromisos de los organismos que impactarán con oferta social y de infraestructura en los microterritorios donde se ubicarán potencialmente las mujeres beneficiarias del proyecto, permitiendo identificar exactamente los programas, proyectos y actividades que serán utilizados por el personal psicosocial para dinamizar y garantizar el cumplimiento de los planes de vida de cada beneficiaria. | [6 empty] | 61020050004 | Beneficiarios de la Estrategia de integración social y económica orientada a la superación de la pobreza extrema | 3470 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 770 | 100% | 0 | En este periodo, se realizaron los alistamientos técnicos en términos de la metodología de intervención social y un primer mapeo de la oferta social que será insumo para las intervenciones en territorio que beneficiaran a las personas en la implementación de la estrategia de superación de la pobreza. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la caracterización de las Comunas 13, 14, 15, 16 Y 21 para la focalización de las mujeres objeto de la estrategia de superación de la pobreza extrema, de otro lado se llevó a cabo la consolidación de la oferta social de la Alcaldía, insumo necesario para la intervención en territorio. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se efectuó la revisión y filtro de base de mujeres atendidas en Comuna 15 por la estrategia CuidArte para la realización de grupos focales. De otro lado y en continuidad con el ejercicio de mapeo de oferta se consolidaron las acciones y compromisos de los organismos que impactarán con oferta social y de infraestructura en los microterritorios donde se ubicarán potencialmente las mujeres beneficiarias del proyecto. | 9.83% | [9 empty] | 9.83% | 99 | 107166320 | 107166320 | 32670000 | 16335000 | 16335000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010336 | BP26005827 | Implementación de la estrategia de integración social y económica orientada a la superación de la pobreza extrema en Santiago de Cali | BP260058271010103 | Realizar acompañamiento psicosocial, gestión y acompañamiento al aprovechamiento de la oferta social a población focalizada | V1= Personas beneficiadas | 37.6% | 19% | En este periodo, se avanzó en la construcción y definición de la estrategia de superación de la pobreza extrema, definiendo las estrategias de atención para el acompañamiento psicosocial de la población beneficiaria, estableciendo tiempos para cada fase del proceso, dimensión para la movilización de los procesos y modalidades de atención en relación con el número de psicosociales proyectados para la atención. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se avanzó en la construcción de la estrategia de acompañamiento psicosocial con la elaboración del documento de caracterización de las Comunas 13, 14, 15, 16 y 21, para la focalización de la población objetivo, y se inició la elaboración del documento de definición de las dimensiones y logros de la estrategia de intervención psicosocial. En el mes de marzo, se llevó a cabo una reunión de planeación para revisar las acciones a realizar para el mes de abril, de acuerdo al cronograma establecido y hacer seguimiento a lo alcanzado hasta la fecha. De otro lado se llevó a cabo la revisión de la base de caracterización de las mujeres atendidas por la estrategia CuidArte (población priorizada por el proyecto) encontrando que del total registrado a la fecha del reporte, 29 mujeres han sido atendidas por la estrategia en Comuna 15. | [6 empty] | 61020050004 | Beneficiarios de la Estrategia de integración social y económica orientada a la superación de la pobreza extrema | 3470 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 770 | 100% | 0 | En este periodo, se realizaron los alistamientos técnicos en términos de la metodología de intervención social y un primer mapeo de la oferta social que será insumo para las intervenciones en territorio que beneficiaran a las personas en la implementación de la estrategia de superación de la pobreza. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la caracterización de las Comunas 13, 14, 15, 16 Y 21 para la focalización de las mujeres objeto de la estrategia de superación de la pobreza extrema, de otro lado se llevó a cabo la consolidación de la oferta social de la Alcaldía, insumo necesario para la intervención en territorio. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se efectuó la revisión y filtro de base de mujeres atendidas en Comuna 15 por la estrategia CuidArte para la realización de grupos focales. De otro lado y en continuidad con el ejercicio de mapeo de oferta se consolidaron las acciones y compromisos de los organismos que impactarán con oferta social y de infraestructura en los microterritorios donde se ubicarán potencialmente las mujeres beneficiarias del proyecto. | 9.83% | [9 empty] | 9.83% | 99 | 225452580 | 225452580 | 78215000 | 42870000 | 42870000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010336 | BP26005827 | Implementación de la estrategia de integración social y económica orientada a la superación de la pobreza extrema en Santiago de Cali | BP260058271010101 | Realizar documento técnico y metodológico que presente los antecedentes de la población para la estrategia de superación de la pobreza extrema | V1= Personas beneficiadas | 43.6% | 0% | [7 empty] | 61020050004 | Beneficiarios de la Estrategia de integración social y económica orientada a la superación de la pobreza extrema | 3470 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 770 | 100% | 0 | En este periodo, se realizaron los alistamientos técnicos en términos de la metodología de intervención social y un primer mapeo de la oferta social que será insumo para las intervenciones en territorio que beneficiaran a las personas en la implementación de la estrategia de superación de la pobreza. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la caracterización de las Comunas 13, 14, 15, 16 Y 21 para la focalización de las mujeres objeto de la estrategia de superación de la pobreza extrema, de otro lado se llevó a cabo la consolidación de la oferta social de la Alcaldía, insumo necesario para la intervención en territorio. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se efectuó la revisión y filtro de base de mujeres atendidas en Comuna 15 por la estrategia CuidArte para la realización de grupos focales. De otro lado y en continuidad con el ejercicio de mapeo de oferta se consolidaron las acciones y compromisos de los organismos que impactarán con oferta social y de infraestructura en los microterritorios donde se ubicarán potencialmente las mujeres beneficiarias del proyecto. | 9.83% | [9 empty] | 9.83% | 99 | 261800000 | 261800000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010336 | BP26005827 | Implementación de la estrategia de integración social y económica orientada a la superación de la pobreza extrema en Santiago de Cali | BP260058271010106 | Suministrar logística para el desarrollo de las actividades de intervención psicosocial | V1= Personas beneficiadas | 0.9% | 0% | [7 empty] | 61020050004 | Beneficiarios de la Estrategia de integración social y económica orientada a la superación de la pobreza extrema | 3470 | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 770 | 100% | 0 | En este periodo, se realizaron los alistamientos técnicos en términos de la metodología de intervención social y un primer mapeo de la oferta social que será insumo para las intervenciones en territorio que beneficiaran a las personas en la implementación de la estrategia de superación de la pobreza. En el periodo correspondiente al mes de febrero, se llevó a cabo la caracterización de las Comunas 13, 14, 15, 16 Y 21 para la focalización de las mujeres objeto de la estrategia de superación de la pobreza extrema, de otro lado se llevó a cabo la consolidación de la oferta social de la Alcaldía, insumo necesario para la intervención en territorio. En el periodo correspondiente al mes de marzo, se efectuó la revisión y filtro de base de mujeres atendidas en Comuna 15 por la estrategia CuidArte para la realización de grupos focales. De otro lado y en continuidad con el ejercicio de mapeo de oferta se consolidaron las acciones y compromisos de los organismos que impactarán con oferta social y de infraestructura en los microterritorios donde se ubicarán potencialmente las mujeres beneficiarias del proyecto. | 9.83% | [9 empty] | 9.83% | 99 | 5581100 | 5581100 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Bienestar Social | Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010171 | BP26005397 | Normalización de la cartera por crédito de Vivienda VIP - VIS de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260053971010105 | Actualizar el sistema de información de cartera para brindar al deudor la información real de su crédito de vivienda. | V1 = % cartera saneada y normalizada | 10% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 8 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 8 | 100% | 4.2 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento, que contribuyó a la disminución de $ 66.454.449 que equivale al 1%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 31 de enero del 2025; se impactó al 20% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 815 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento que consiste en la remisión de interés moratorios y depuración contable (baja cartera e incorporación), que contribuyó a la disminución de $173.206.721, que equivale al 2,6% de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 28 de febrero del 2025; logrando de esta forma impactar al 23% de los deudores, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando a una población estimada de 919 habitantes del Distrito. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y normalizó el total de la cartera, en un valor de $40.099.045, que corresponde a un avance del 0.6%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados con la información del sistema de información de cartera Oracle al corte del 31 de marzo del 2025; logrando así impactar al 22.7% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 905 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 11.11% | [9 empty] | 11.11% | 99 | 88178000 | 88178000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | UAG 4147
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010171 | BP26005397 | Normalización de la cartera por crédito de Vivienda VIP - VIS de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260053971010108 | Adquirir servicios de logística para la difusión, socialización y sensibilización al deudor del programa de cartera. | V1 = % cartera saneada y normalizada | 6% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo, se solicitó y aparobó el CDP por valor de $10.000.000 para iniciar el proceso de logistica. Se realizó la solicitud de viabilidad a DATIC para realizar la modificatoria de la actividad que permita la compra de insumos para promoción y difusión de la gestión para normalización de cartera. | [6 empty] | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 8 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 8 | 100% | 4.2 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento, que contribuyó a la disminución de $ 66.454.449 que equivale al 1%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 31 de enero del 2025; se impactó al 20% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 815 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento que consiste en la remisión de interés moratorios y depuración contable (baja cartera e incorporación), que contribuyó a la disminución de $173.206.721, que equivale al 2,6% de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 28 de febrero del 2025; logrando de esta forma impactar al 23% de los deudores, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando a una población estimada de 919 habitantes del Distrito. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y normalizó el total de la cartera, en un valor de $40.099.045, que corresponde a un avance del 0.6%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados con la información del sistema de información de cartera Oracle al corte del 31 de marzo del 2025; logrando así impactar al 22.7% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 905 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 11.11% | [9 empty] | 11.11% | 99 | 50000000 | 50000000 | 10000000 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | UAG 4147
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010171 | BP26005397 | Normalización de la cartera por crédito de Vivienda VIP - VIS de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260053971010101 | Gestionar el cobro para la recuperación de la cartera de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. | V1 = % cartera saneada y normalizada | 23% | 48.3% | En enero, se realizó comunicacion directa mediante las siguientes actividades: 1. Se socializó al deudor Plan Pagando Ganas (201 llamadas telefònicas, 491 mensajes de texto, 72 mensajes de voz y atenciòn al pùblico a 55 deudores) 2. Se imprimió 799 estados de cuenta. 3. Visitas personalizadas (Entrega 799 estados de cuenta, notificaciòn 2 respuesta de derecho de peticiòn, 26 comunicaciones directas telefónicas para notificar de Acuerdo de pago). Emision de 4 informes de cartera En febrero se realizó comunicacion directa meadiante las siguientes actividades: 1. Se socializó al deudor Plan Pagando Ganas (245 llamadas telefónicas, 426 mensajes de texto, 71 mensajes de voz y atención al público a 75 deudores) 2. Se imprimió 815 estados de cuenta. 3. Visitas personalizadas (Entrega 815 estados de cuenta, notificación 8 respuesta de derecho de petición, emision de 4 informes de cartera En marzo, se realizó comunicación directa, con las siguientes actividades 1. Se socializó al deudor Plan Pagando Ganas (359 llamadas telefónicas, 402 mensajes de texto, 133 mensajes de voz y atención al público a 69 deudores) 2. Se imprimieron 819 estados de cuenta. 3. Visitas personalizadas (Entrega 819 estados de cuenta, notificación 15 respuestas de derecho de petición, 6 comunicaciones directas telefónicas para depuración contable, 23 comunicaciones directas de cobro persuasivo, emision de 4 informes de cartera y se proyectó e imprimió 624 oficios masivos para invitación a normalizar el crédito. | [6 empty] | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 8 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 8 | 100% | 4.2 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento, que contribuyó a la disminución de $ 66.454.449 que equivale al 1%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 31 de enero del 2025; se impactó al 20% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 815 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento que consiste en la remisión de interés moratorios y depuración contable (baja cartera e incorporación), que contribuyó a la disminución de $173.206.721, que equivale al 2,6% de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 28 de febrero del 2025; logrando de esta forma impactar al 23% de los deudores, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando a una población estimada de 919 habitantes del Distrito. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y normalizó el total de la cartera, en un valor de $40.099.045, que corresponde a un avance del 0.6%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados con la información del sistema de información de cartera Oracle al corte del 31 de marzo del 2025; logrando así impactar al 22.7% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 905 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 11.11% | [9 empty] | 11.11% | 99 | 326214621 | 326214621 | 321088500 | 124470000 | 102732000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | UAG 4147
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010171 | BP26005397 | Normalización de la cartera por crédito de Vivienda VIP - VIS de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260053971010106 | Gestionar el cobro para la recuperación de la cartera de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. | V1 = % cartera saneada y normalizada | 20% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 8 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 8 | 100% | 4.2 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento, que contribuyó a la disminución de $ 66.454.449 que equivale al 1%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 31 de enero del 2025; se impactó al 20% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 815 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento que consiste en la remisión de interés moratorios y depuración contable (baja cartera e incorporación), que contribuyó a la disminución de $173.206.721, que equivale al 2,6% de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 28 de febrero del 2025; logrando de esta forma impactar al 23% de los deudores, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando a una población estimada de 919 habitantes del Distrito. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y normalizó el total de la cartera, en un valor de $40.099.045, que corresponde a un avance del 0.6%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados con la información del sistema de información de cartera Oracle al corte del 31 de marzo del 2025; logrando así impactar al 22.7% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 905 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 11.11% | [9 empty] | 11.11% | 99 | 49503480 | 49503480 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | UAG 4147
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010171 | BP26005397 | Normalización de la cartera por crédito de Vivienda VIP - VIS de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260053971010107 | Realizar análisis jurídico y financiero de los créditos susceptibles de medidas de saneamiento y depuración. | V1 = % cartera saneada y normalizada | 41% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 8 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 8 | 100% | 4.2 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento, que contribuyó a la disminución de $ 66.454.449 que equivale al 1%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 31 de enero del 2025; se impactó al 20% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 815 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, normalizó la cartera mediante el recaudo y saneamiento que consiste en la remisión de interés moratorios y depuración contable (baja cartera e incorporación), que contribuyó a la disminución de $173.206.721, que equivale al 2,6% de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados por el sistema de información de cartera Oracle al 28 de febrero del 2025; logrando de esta forma impactar al 23% de los deudores, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando a una población estimada de 919 habitantes del Distrito. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y normalizó el total de la cartera, en un valor de $40.099.045, que corresponde a un avance del 0.6%, de la cartera saneada y normalizada por crédito de vivienda VIP y VIS, datos generados con la información del sistema de información de cartera Oracle al corte del 31 de marzo del 2025; logrando así impactar al 22.7% de los deudores de crédito de vivienda, los cuales cancelaron la cuota de su crédito, beneficiando de esta manera a una población estimada de 905 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 11.11% | [9 empty] | 11.11% | 99 | 358222000 | 358222000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | UAG 4147
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010107 | Adquirir los servicios para la organización, depuración y digitalización del archivo de gestión documental de Intervenidas | V1 = Sistemas implementados | 4% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 3 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 3 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, en la vigencia 2024, definió el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG, como el mecanismo de articulación, que integrara 3 sistemas, el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Para alcanzar la integridad se aplicará 4 fases; proceso que se encuentra en la 1ra. fase de implementación denominada "planeación del sistema integrado", que contiene 3 etapas, se está en la 3ra. etapa denominada "estructuración del plan de trabajo". En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, definió el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG, como el mecanismo de articulación para integrar 3 sistemas: El Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la integridad se aplicará 4 fases, actualmente el proceso se encuentra finalizando la 1ra. fase de planeación del sistema integrado, en esta fase se determinó la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que facilite el manejo de la información. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, tiene como objetivo integrar los sistemas de información a través de la aplicación de las políticas institucionales, establecidas por la función pública, como una herramienta para mejorar el desempeño institucional, contemplado en el decreto1499 del 2017, enmarcado en el modelo integrado de planeación y gestión -MIPG. Con el propósito de monitorear y controlar el avance de la integración de los sistemas, se estructuro la matriz de seguimiento con enfoque en el ciclo Deming modelo de mejoramiento, que incluye cuatro (4) fases: planear, hacer, verificar y actuar. Proceso que se encuentra en la 1ra. fase de planeación del sistema integrado. | 19.08% | [9 empty] | 19.08% | 99 | 93899229 | 93899229 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | UAG 4147
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010102 | Facilitar el acceso a la información de manera accesible, confiable y oportuna a los usuarios. | V1 = Sistemas implementados | 49% | 21.26% | En enero, se organizaron y sistematizaron 190 contratos de la vigencia 2024. Se realizó el préstamo de 218 expedientes. Atención al ciudadano y centro de documentación y correspondencia, realizó 453 radicaciones correspondientes a PQRSD, Tramites y OPA’s. Se atendieron a 362 ciudadanos en el punto de orientación al usuario, soportadas mediante las encuestas de precepción realizadas. Se gestionaron (archivo, reasignación, información, revisión) de 573 radicados. Se elaboraron 3 informes de seguimiento En febrero, se organizó y sistematizó: 363 carpetas de contratos de PS y obra de la vigencias 2022, 2023 y 2024. Se realizó préstamo de 218 expedientes, devueltos 111 expedientes, registrados en el Drive de solicitud de préstamo. Atención al ciudadano y centro de documentación y correspondencia, realizó 453 radicaciones correspondientes a PQRSD, Tramites y OPA’s. Se atendieron a 623 ciudadanos en el punto de orientación al usuario. Se gestionaron (archivo, reasignación, información, revisión) 814 radicados. En marzo, se organizó y sistematizó: 298 carpetas de contratos de Prestadores de Servicios de la vigencia 2023 y 2024. Se realizó el préstamo de 409 expedientes y/o contratos, devueltos 281 expedientes. Atención al ciudadano y centro de documentación y correspondencia: se atendieron a 765 ciudadanos en el punto de orientación al usuario, se gestionó (archivo, reasignación, información, revisión) 905 radicados. | [6 empty] | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 3 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 3 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, en la vigencia 2024, definió el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG, como el mecanismo de articulación, que integrara 3 sistemas, el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Para alcanzar la integridad se aplicará 4 fases; proceso que se encuentra en la 1ra. fase de implementación denominada "planeación del sistema integrado", que contiene 3 etapas, se está en la 3ra. etapa denominada "estructuración del plan de trabajo". En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, definió el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG, como el mecanismo de articulación para integrar 3 sistemas: El Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la integridad se aplicará 4 fases, actualmente el proceso se encuentra finalizando la 1ra. fase de planeación del sistema integrado, en esta fase se determinó la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que facilite el manejo de la información. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, tiene como objetivo integrar los sistemas de información a través de la aplicación de las políticas institucionales, establecidas por la función pública, como una herramienta para mejorar el desempeño institucional, contemplado en el decreto1499 del 2017, enmarcado en el modelo integrado de planeación y gestión -MIPG. Con el propósito de monitorear y controlar el avance de la integración de los sistemas, se estructuro la matriz de seguimiento con enfoque en el ciclo Deming modelo de mejoramiento, que incluye cuatro (4) fases: planear, hacer, verificar y actuar. Proceso que se encuentra en la 1ra. fase de planeación del sistema integrado. | 19.08% | [9 empty] | 19.08% | 99 | 1134995453 | 1134995453 | 1090820000 | 662705000 | 509095000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | UAG 4147
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010101 | Realizar el mejoramiento continuo de los productos y servicios. | V1 = Sistemas implementados | 17% | 17.15% | En enero, se realizó el reporte al DADII de la actualización del mapa de riesgos, el análisis del contexto interno y externo del proceso, el análisis de las partes interesadas; se inició la etapa de estructuración del plan de trabajo, correspondiente a la 1ra fase de planeación para la integración de los sistemas. Se realizó el reporte del 4to trimestre del 2024 de los indicadores y lo referente a la Gestión de Operación del 2025 de la política de racionalización de trámites En febrero, se alcanzó avance en el plan de trabajo establecido del 9.72%: se finalizó etapa de estructuración del plan de trabajo, el cual hace parte de la 1ra fase de planeación para la integración de los sistemas. Se avanzó en la recolección de información para el seguimiento y control, en el marco del sostenimiento, de las líneas ya certificadas. Se finalizó diagnóstico y plan anual de trabajo para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme la norma ISO 45001. Se realizó seguimiento durante el mes de febrero a las acciones de mejora estructuradas en los planes de mejora suscritos para atender los hallazgos de entes de control para la mejora continua del sistema de gestión de calidad norma ISO9001.2015. En marzo, se avancó en el plan de trabajo establecido un 10.5%: se realizó seguimiento al avance durante el 1er trimestre del 2025, al plan de mejora suscrito en el marco de la auditoria 7 al sistema de gestión de calidad norma ISO9001.2015, el cual presenta un avance del 93% en la implementación de sus acciones. Se cargó en el sistema de información Daruma los formatos de caracterización socioeconómica para actualización. | [6 empty] | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 3 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 3 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, en la vigencia 2024, definió el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG, como el mecanismo de articulación, que integrara 3 sistemas, el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Para alcanzar la integridad se aplicará 4 fases; proceso que se encuentra en la 1ra. fase de implementación denominada "planeación del sistema integrado", que contiene 3 etapas, se está en la 3ra. etapa denominada "estructuración del plan de trabajo". En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, definió el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG, como el mecanismo de articulación para integrar 3 sistemas: El Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la integridad se aplicará 4 fases, actualmente el proceso se encuentra finalizando la 1ra. fase de planeación del sistema integrado, en esta fase se determinó la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que facilite el manejo de la información. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, tiene como objetivo integrar los sistemas de información a través de la aplicación de las políticas institucionales, establecidas por la función pública, como una herramienta para mejorar el desempeño institucional, contemplado en el decreto1499 del 2017, enmarcado en el modelo integrado de planeación y gestión -MIPG. Con el propósito de monitorear y controlar el avance de la integración de los sistemas, se estructuro la matriz de seguimiento con enfoque en el ciclo Deming modelo de mejoramiento, que incluye cuatro (4) fases: planear, hacer, verificar y actuar. Proceso que se encuentra en la 1ra. fase de planeación del sistema integrado. | 19.08% | [9 empty] | 19.08% | 99 | 381700000 | 381700000 | 357441000 | 149814000 | 120568000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | UAG 4147
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010106 | Realizar soporte técnico a los sistemas de información para garantizar conectividad y operatividad. | V1 = Sistemas implementados | 30% | 19.17% | En enero, el Sistema Seguridad de Información (SSI), registro 43 soportes técnicos (soportes técnicos de impresoras y equipos, de redes, aplicativos, ofimática, directivo activo, entre otros), adicionalmente, y se brindan soportes a cartera (recaudos en el sistema, acuerdo de pago, y facturación de cartera), soporte a aplicativos para subsidios de vivienda (soporte de software, reportes de información, gestión de usuarios). Se actualizó plataformas y/o herramientas tecnológicas con el registro de datos En febrero, el Sistema Seguridad de Información (SSI), registro 113 soportes técnicos (soportes técnico de impresoras y equipos, de redes, aplicativos, ofimática, directivo activo, entre otros), se brindaron soportes a cartera (recaudos en el sistema, acuerdo de pago y facturación de cartera), soporte a aplicativos para subsidios de vivienda (soporte de software, reportes de información, gestión de usuarios). En marzo, el Sistema Seguridad de Información (SSI), registro 122 soportes técnicos (soportes técnicos de impresoras y equipos, de redes, aplicativos, ofimática, directivo activo, entre otros), se brindaron soportes a cartera (recaudos en el sistema, acuerdo de pago, y facturación de cartera), soporte a aplicativos para subsidios de vivienda (soporte de software, reportes de información, gestión de usuarios). | [6 empty] | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 3 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 3 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, en la vigencia 2024, definió el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG, como el mecanismo de articulación, que integrara 3 sistemas, el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Para alcanzar la integridad se aplicará 4 fases; proceso que se encuentra en la 1ra. fase de implementación denominada "planeación del sistema integrado", que contiene 3 etapas, se está en la 3ra. etapa denominada "estructuración del plan de trabajo". En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, definió el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG, como el mecanismo de articulación para integrar 3 sistemas: El Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la integridad se aplicará 4 fases, actualmente el proceso se encuentra finalizando la 1ra. fase de planeación del sistema integrado, en esta fase se determinó la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que facilite el manejo de la información. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, tiene como objetivo integrar los sistemas de información a través de la aplicación de las políticas institucionales, establecidas por la función pública, como una herramienta para mejorar el desempeño institucional, contemplado en el decreto1499 del 2017, enmarcado en el modelo integrado de planeación y gestión -MIPG. Con el propósito de monitorear y controlar el avance de la integración de los sistemas, se estructuro la matriz de seguimiento con enfoque en el ciclo Deming modelo de mejoramiento, que incluye cuatro (4) fases: planear, hacer, verificar y actuar. Proceso que se encuentra en la 1ra. fase de planeación del sistema integrado. | 19.08% | [9 empty] | 19.08% | 99 | 700000000 | 700000000 | 666315000 | 291747000 | 217886000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | UAG 4147
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010108 | Adquirir predios con título justificativo de dominio en zonas de riesgo no mitigable por inundación. | V1 = Predios adquiridos | 12% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 5 | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó 26 predios en la vigencia 2024; en el 2025, 11 predios, estan localizados en los sectores de Venecia y Puerto Nuevo de las comunas 6 y 7 del Distrito y serán declarados de utilidad pública, para su adquisición. Se realizó seguimiento ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali , del registró de cinco (5) sentencias de expropiación a favor del Distrito de Santiago de Cali, que se encuentra en etapa de inscripción. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, adelantó acciones técnicas, jurídicas y catastrales sobre 8 bienes inmuebles localizados en las comunas 6 y 7 con el fin de solicitar viabilidad técnica y financiera que permita ser declarados de utilidad pública y posibilitar su adquisición. Lo anterior, como complemento a los 11 predios presentados en la vigencia 2024, que se encuentran en procesos de aprobación de la declaratoria pública. Con esto se logrará declarar de utilidad pública, a 19 bienes inmuebles. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, recibió la aprobación por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, de 2 sentencias de expropiación con las cuales se adquiere y se acredita que el Distrito de Santiago de Cali, es el titular inscrito con derecho real de dominio de dos bienes inmuebles, identificados con matrícula inmobiliaria 370 - 88544 y 370 – 202309, localizados en el sector de Puerto Nuevo de la comuna 7 de Cali. Proceso que garantiza la recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca. | 36.11% | [9 empty] | 36.11% | 99 | 86772235 | 86772235 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010110 | Adquirir predios con título justificativo de dominio en zonas de riesgo no mitigable por inundación. | V1 = Predios adquiridos | 12% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 5 | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó 26 predios en la vigencia 2024; en el 2025, 11 predios, estan localizados en los sectores de Venecia y Puerto Nuevo de las comunas 6 y 7 del Distrito y serán declarados de utilidad pública, para su adquisición. Se realizó seguimiento ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali , del registró de cinco (5) sentencias de expropiación a favor del Distrito de Santiago de Cali, que se encuentra en etapa de inscripción. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, adelantó acciones técnicas, jurídicas y catastrales sobre 8 bienes inmuebles localizados en las comunas 6 y 7 con el fin de solicitar viabilidad técnica y financiera que permita ser declarados de utilidad pública y posibilitar su adquisición. Lo anterior, como complemento a los 11 predios presentados en la vigencia 2024, que se encuentran en procesos de aprobación de la declaratoria pública. Con esto se logrará declarar de utilidad pública, a 19 bienes inmuebles. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, recibió la aprobación por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, de 2 sentencias de expropiación con las cuales se adquiere y se acredita que el Distrito de Santiago de Cali, es el titular inscrito con derecho real de dominio de dos bienes inmuebles, identificados con matrícula inmobiliaria 370 - 88544 y 370 – 202309, localizados en el sector de Puerto Nuevo de la comuna 7 de Cali. Proceso que garantiza la recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca. | 36.11% | [9 empty] | 36.11% | 99 | 485330765 | 485330765 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010107 | Asignar y/o transferir el Subsidio Distrital de Vivienda modalidad arrendamiento por proceso de reasentamiento en el marco del Proyecto Plan Jarillón en Santiago de Cali. | V1 = Predios adquiridos | 62% | 53% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo se adelantaron gestiones administrativas y financieras para la expedición de CDP No.00033, recursos de la vigencia 2025, que fueron trasladados mediante resolución No. 4147.010.21.047.2025, al Fondo Especial de Vivienda FEV, entidad encargada de administrar y otorgar el Subsidio Distrital de Vivienda. | [6 empty] | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 5 | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó 26 predios en la vigencia 2024; en el 2025, 11 predios, estan localizados en los sectores de Venecia y Puerto Nuevo de las comunas 6 y 7 del Distrito y serán declarados de utilidad pública, para su adquisición. Se realizó seguimiento ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali , del registró de cinco (5) sentencias de expropiación a favor del Distrito de Santiago de Cali, que se encuentra en etapa de inscripción. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, adelantó acciones técnicas, jurídicas y catastrales sobre 8 bienes inmuebles localizados en las comunas 6 y 7 con el fin de solicitar viabilidad técnica y financiera que permita ser declarados de utilidad pública y posibilitar su adquisición. Lo anterior, como complemento a los 11 predios presentados en la vigencia 2024, que se encuentran en procesos de aprobación de la declaratoria pública. Con esto se logrará declarar de utilidad pública, a 19 bienes inmuebles. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, recibió la aprobación por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, de 2 sentencias de expropiación con las cuales se adquiere y se acredita que el Distrito de Santiago de Cali, es el titular inscrito con derecho real de dominio de dos bienes inmuebles, identificados con matrícula inmobiliaria 370 - 88544 y 370 – 202309, localizados en el sector de Puerto Nuevo de la comuna 7 de Cali. Proceso que garantiza la recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca. | 36.11% | [9 empty] | 36.11% | 99 | 1500000000 | 1500000000 | 800800000 | 800800000 | 800800000 | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010109 | Efectuar los trámites tendientes a la adquisición, en las modalidades de enajenación voluntaria y expropiación administrativa y/o judicial. | V1 = Predios adquiridos | 1% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 5 | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó 26 predios en la vigencia 2024; en el 2025, 11 predios, estan localizados en los sectores de Venecia y Puerto Nuevo de las comunas 6 y 7 del Distrito y serán declarados de utilidad pública, para su adquisición. Se realizó seguimiento ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali , del registró de cinco (5) sentencias de expropiación a favor del Distrito de Santiago de Cali, que se encuentra en etapa de inscripción. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, adelantó acciones técnicas, jurídicas y catastrales sobre 8 bienes inmuebles localizados en las comunas 6 y 7 con el fin de solicitar viabilidad técnica y financiera que permita ser declarados de utilidad pública y posibilitar su adquisición. Lo anterior, como complemento a los 11 predios presentados en la vigencia 2024, que se encuentran en procesos de aprobación de la declaratoria pública. Con esto se logrará declarar de utilidad pública, a 19 bienes inmuebles. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, recibió la aprobación por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, de 2 sentencias de expropiación con las cuales se adquiere y se acredita que el Distrito de Santiago de Cali, es el titular inscrito con derecho real de dominio de dos bienes inmuebles, identificados con matrícula inmobiliaria 370 - 88544 y 370 – 202309, localizados en el sector de Puerto Nuevo de la comuna 7 de Cali. Proceso que garantiza la recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca. | 36.11% | [9 empty] | 36.11% | 99 | 14669235 | 14669235 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010101 | Realizar los estudios técnicos y jurídicos para la supervisión y tendientes a la adquisición de predios. | V1 = Predios adquiridos | 13% | 25% | En la vigencia 2024, se identificaron 26 predios con título justificativo de dominio localizados en zonas de riesgo no mitigables por inundación del río Cauca, de los cuales 11 predios, estan localizados en los sectores de Venecia y Puerto Nuevo de las comunas 6 y 7, serán declarados de utilidad pública, para su adquisición. En febrero, se recopiló información técnica, jurídica y catastral de 8 bienes inmuebles localizados en las comunas 6 y 7 con el fin de solicitar viabilidad técnica y financiera para la presentación del Proyecto de Acuerdo para declararlos de utilidad pública y posibiliten su adquisición. Lo anterior, como complemento a los 11 predios ya tenidos en cuenta en la vigencia 2024, para declarar de utilidad pública la totalidad de 19 bienes inmuebles. En marzo, se registraron 2 sentencias de expropiación de 2 bienes inmuebles ubicados en el sector de Puerto Nuevo de la comuna 7 de Santiago de Cali. Se adelantaron los ajustes a la solicitud de viabilidad financiera realizada al DAHD en marco de la presentación del Proyecto de Acuerdo por la cual se declaran de utilidad pública 19 bienes inmuebles | [6 empty] | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 5 | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó 26 predios en la vigencia 2024; en el 2025, 11 predios, estan localizados en los sectores de Venecia y Puerto Nuevo de las comunas 6 y 7 del Distrito y serán declarados de utilidad pública, para su adquisición. Se realizó seguimiento ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali , del registró de cinco (5) sentencias de expropiación a favor del Distrito de Santiago de Cali, que se encuentra en etapa de inscripción. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, adelantó acciones técnicas, jurídicas y catastrales sobre 8 bienes inmuebles localizados en las comunas 6 y 7 con el fin de solicitar viabilidad técnica y financiera que permita ser declarados de utilidad pública y posibilitar su adquisición. Lo anterior, como complemento a los 11 predios presentados en la vigencia 2024, que se encuentran en procesos de aprobación de la declaratoria pública. Con esto se logrará declarar de utilidad pública, a 19 bienes inmuebles. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, recibió la aprobación por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, de 2 sentencias de expropiación con las cuales se adquiere y se acredita que el Distrito de Santiago de Cali, es el titular inscrito con derecho real de dominio de dos bienes inmuebles, identificados con matrícula inmobiliaria 370 - 88544 y 370 – 202309, localizados en el sector de Puerto Nuevo de la comuna 7 de Cali. Proceso que garantiza la recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca. | 36.11% | [9 empty] | 36.11% | 99 | 323924874 | 323924874 | 239367000 | 91341000 | 74352000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161010101 | Sanear los predios ejidales | V1 = Predios Saneados | 15% | 12.9% | En enero, se realizó la revisión y estudio de las fuentes primarias, registrando la información en los formatos de ficha de saneamiento predial al igual que los planos de localización de cada uno. *Se concertaron 3 mesas técnicas, articuladas con la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos, acercamientos que han permitido resolver inquietudes y lograr avanzar en los certificados de plenos dominio y carencia registral. *Se han certificado 500 predios del polígono guabito para saneamiento. En febrero, se realizó el reparto de 200 predios, de los cuales 70 fueron saneados, ubicados en el polígono Guabito, comunas 3 y 9 del Distrito de Santiago de Cali. Se concertaron 2 mesas técnicas articuladas con la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos. Se han certificado 700 predios del polígono Guabito para continuar con los saneamientos. En marzo, del reparto de 200 predios para analizar, 148 fueron adelantados y saneados, ubicados en el polígono Guabito, comunas 3 y 9 del Distrito de Santiago de Cali. | [6 empty] | 62010020004 | Predios del distrito de Santiago de Cali saneados, titulados y transferidos. | 2305 | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 2305 | 50% | 312 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y tituló 41 predios localizados en las comunas 3,9 y 21 del Distrito de Santiago de Cali: *40 predios saneados del polígono denominado Guabito, localizado entre las comunas 3 y 9, mediante la depuración catastral con el apoyo de la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos. Proceso que beneficiará a la comunidad en identificar con certeza los terrenos habilitados para el trámite de titulación. *1 predio titulado por medio de resoluciones de transferencia de dominio, acto administrativo por el cual se formaliza el traspaso de la propiedad de un lote al adjudicatario; beneficiando a un hogar conformado aproximadamente por 4 personas de la comuna 21 del Distrito; el programa de titulación apoyara al distrito, en el incremento de la base catastral generando así una ciudad de propietarios y no de ocupantes. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y titulo 82 predios, localizados en las comunas 3,9,11,13,14,15,18 y 21 del Distrito: 70 predios saneados del polígono denominado Guabito, localizado entre las comunas 3 y 9, mediante la depuración catastral con el apoyo de la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos, proceso que beneficiará a la comunidad en identificar con certeza los terrenos habilitados para el trámite de titulación. 12 predios titulados por medio de resoluciones de transferencia de dominio, beneficiando a 48 personas de las comunas 11,13,14,15,18 y 21 del Distrito, que se encontraban en ocupación ilegal y no contaban con dominio de propiedad. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y tituló 189 predios, localizados en las comunas 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,18, 19 y 21: saneados 148 predios, que corresponden al polígono denominado Guabito, dentro de las comunas 8, 9 y 3. Titulados 41 predios por medio de resoluciones de transferencia de dominio, acto administrativo por el cual se formaliza el traspaso de la propiedad de un lote al adjudicatario; beneficiando a doce hogares conformado aproximadamente por 48 personas de las comunas 11,13,14,15,18 y 21 del Distrito de Santiago de Cali | 17.24% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 50230457 | 50230457 | 37310500 | 27508500 | 17706500 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161010102 | Titular predios fiscales y ejidos | V2 = Predios Titulados | 85% | 18% | En enero, se avanzó en el proceso de titulación con el registro de 1 título de propiedad, se realizó estudio de 125 expedientes aspirantes al proceso de titulación, de los cuales se proyectaron 10 actos administrativos, 6 de ellos generadores de título de propiedad y en este momento se encuentran en el proceso de notificación y liquidación de boleta fiscal. En febrero, se han titulado 12 predios por medio de resoluciones de transferencia de dominio, acto administrativo por el cual se formaliza el traspaso de la propiedad de un lote al adjudicatario; beneficiando a 12 hogares conformados aproximadamente por 48 personas de las comunas 11,13,14,15,18 y 21 del Distrito; se han estudiado juridica y tecnicamente 167 expedientes aspirantes al proceso de titulacion generando 25 proyecciones de actos administrativos, 10 de los cuales se encuentran en el proceso de notificación y registro. En marzo, se tituló 41 predios por medio de resoluciones de transferencia de dominio, beneficiando a 12 hogares conformado aproximadamente por 164 personas de las comunas 6,7,11,13,14,15,18,19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali; se han estudiado jurídica y técnicamente 465 expedientes aspirantes al proceso de titulación generando 21 proyecciones de actos administrativos | [6 empty] | 62010020004 | Predios del distrito de Santiago de Cali saneados, titulados y transferidos. | 2305 | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 2305 | 50% | 312 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y tituló 41 predios localizados en las comunas 3,9 y 21 del Distrito de Santiago de Cali: *40 predios saneados del polígono denominado Guabito, localizado entre las comunas 3 y 9, mediante la depuración catastral con el apoyo de la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos. Proceso que beneficiará a la comunidad en identificar con certeza los terrenos habilitados para el trámite de titulación. *1 predio titulado por medio de resoluciones de transferencia de dominio, acto administrativo por el cual se formaliza el traspaso de la propiedad de un lote al adjudicatario; beneficiando a un hogar conformado aproximadamente por 4 personas de la comuna 21 del Distrito; el programa de titulación apoyara al distrito, en el incremento de la base catastral generando así una ciudad de propietarios y no de ocupantes. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y titulo 82 predios, localizados en las comunas 3,9,11,13,14,15,18 y 21 del Distrito: 70 predios saneados del polígono denominado Guabito, localizado entre las comunas 3 y 9, mediante la depuración catastral con el apoyo de la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos, proceso que beneficiará a la comunidad en identificar con certeza los terrenos habilitados para el trámite de titulación. 12 predios titulados por medio de resoluciones de transferencia de dominio, beneficiando a 48 personas de las comunas 11,13,14,15,18 y 21 del Distrito, que se encontraban en ocupación ilegal y no contaban con dominio de propiedad. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, saneó y tituló 189 predios, localizados en las comunas 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,18, 19 y 21: saneados 148 predios, que corresponden al polígono denominado Guabito, dentro de las comunas 8, 9 y 3. Titulados 41 predios por medio de resoluciones de transferencia de dominio, acto administrativo por el cual se formaliza el traspaso de la propiedad de un lote al adjudicatario; beneficiando a doce hogares conformado aproximadamente por 48 personas de las comunas 11,13,14,15,18 y 21 del Distrito de Santiago de Cali | 17.24% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 280739125 | 280739125 | 257956500 | 163504500 | 127224000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161020105 | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 79% | 10% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero, se radicó Resolución No. 4147.010.21.042 de 2025 de fecha 20 de febrero de 2025, “Por medio del cual se autoriza un traslado de recursos al Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, para asignación y pago de subsidios distritales de Vivienda, Modalidad Mejoramiento de Vivienda". En marzo, se trasladaron los recursos al Fondo Especial de Vivienda, entidad a cargo de la entrega de los subsidios distrital de vivienda, Modalidad Mejoramiento de Vivienda, mediante C.D.P. Número 0003. | [6 empty] | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 450 | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 178 | 50% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizara las gestiones administrativas y financieras para el traslado de los recursos al Fondo Especial de Vivienda FEV, quien es la entidad encarga de administrar y otorgar el subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento de vivienda. Se está realizando el alistamiento de los barrios y comunas 1,6,8,14,15,18 y 21 del Distrito, que se intervendrán en la convocatoria; se están validando los requisitos y/o condiciones que serán objeto los hogares postulantes. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó el traslado de los recursos al FEV mediante, Resolución No. 4147.010.21.042 de 2025 de fecha 20 de febrero de 2025, para la asignación del subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento. Se está en la fase de preinscripción y socialización en las comunas 1, 6, 8, 14, 15, 18, 21 del Distrito, de la oferta institucional, requisitos, condiciones e impedimentos para postularse al subsidio. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó las gestiones administrativas y financieras, mediante la expedición de CDP No.00037 y Resolución No.4147.010.21.042 de traslado de los recursos al FEV, entidad encargada de administrar y otorgar el subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento de vivienda. Se estima asignar 584 subsidios en las comunas 1,6,8,14,15,18,21, del Distro, para lo cual se adelantó procesos de focalización, jornadas de sensibilización y preinscripción presencial, atendiendo a 2.000 ciudadanos, de los cuales 725 hogares (1.320 personas), cumplieron con la documentación requerida. | 11.52% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 2405463482 | 2405463482 | 2405463482 | 2405463482 | 2405463482 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161020106 | Realizar interventoría a las obras y/o adecuaciones de los Mejoramientos de Vivienda | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 13% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 450 | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 178 | 50% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizara las gestiones administrativas y financieras para el traslado de los recursos al Fondo Especial de Vivienda FEV, quien es la entidad encarga de administrar y otorgar el subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento de vivienda. Se está realizando el alistamiento de los barrios y comunas 1,6,8,14,15,18 y 21 del Distrito, que se intervendrán en la convocatoria; se están validando los requisitos y/o condiciones que serán objeto los hogares postulantes. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó el traslado de los recursos al FEV mediante, Resolución No. 4147.010.21.042 de 2025 de fecha 20 de febrero de 2025, para la asignación del subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento. Se está en la fase de preinscripción y socialización en las comunas 1, 6, 8, 14, 15, 18, 21 del Distrito, de la oferta institucional, requisitos, condiciones e impedimentos para postularse al subsidio. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó las gestiones administrativas y financieras, mediante la expedición de CDP No.00037 y Resolución No.4147.010.21.042 de traslado de los recursos al FEV, entidad encargada de administrar y otorgar el subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento de vivienda. Se estima asignar 584 subsidios en las comunas 1,6,8,14,15,18,21, del Distro, para lo cual se adelantó procesos de focalización, jornadas de sensibilización y preinscripción presencial, atendiendo a 2.000 ciudadanos, de los cuales 725 hogares (1.320 personas), cumplieron con la documentación requerida. | 11.52% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 400000000 | 325000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161020101 | Verificar el cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio Distrital Vivienda en la modalidad Mejoramiento de Vivienda | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 8% | 45.25% | En enero, se realizó el alistamiento de los barrios y comunas 1,6,8,14,15,18 y 21, del Distrito, que se intervendrán en la convocatoria; se están validando los requisitos y condiciones exigible a los hogares postulantes; se proyectó el requerimiento técnico y presupuestal para la contratación de la obra e interventoría de 166 mejoramientos asignados en la vigencia 2024. En febrero, se definió inicio del proceso de convocatoria para la asignación del Subsidio: se determinó la logística para dar inicio a la fase de preinscripción; se realizaron las socializaciones en las 7 comunas (1, 6, 8, 14, 15, 18, 21); frente a los 166 ya asignados en el 2024, se finalizó presupuesto, se publicó el proyecto de pliego y se publicó la interventoría. En marzo, se realizaron las preinscripciones presencialmente en las comunas 1, 6, 8, 14, 15, 18, 21, adicionalmente se realizaron preinscripciones presenciales en las oficinas del organismo; actualmente se realizan las verificaciones de los documentos recibidos durante las preinscripciones. | [6 empty] | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 450 | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 178 | 50% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizara las gestiones administrativas y financieras para el traslado de los recursos al Fondo Especial de Vivienda FEV, quien es la entidad encarga de administrar y otorgar el subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento de vivienda. Se está realizando el alistamiento de los barrios y comunas 1,6,8,14,15,18 y 21 del Distrito, que se intervendrán en la convocatoria; se están validando los requisitos y/o condiciones que serán objeto los hogares postulantes. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó el traslado de los recursos al FEV mediante, Resolución No. 4147.010.21.042 de 2025 de fecha 20 de febrero de 2025, para la asignación del subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento. Se está en la fase de preinscripción y socialización en las comunas 1, 6, 8, 14, 15, 18, 21 del Distrito, de la oferta institucional, requisitos, condiciones e impedimentos para postularse al subsidio. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó las gestiones administrativas y financieras, mediante la expedición de CDP No.00037 y Resolución No.4147.010.21.042 de traslado de los recursos al FEV, entidad encargada de administrar y otorgar el subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento de vivienda. Se estima asignar 584 subsidios en las comunas 1,6,8,14,15,18,21, del Distro, para lo cual se adelantó procesos de focalización, jornadas de sensibilización y preinscripción presencial, atendiendo a 2.000 ciudadanos, de los cuales 725 hogares (1.320 personas), cumplieron con la documentación requerida. | 11.52% | [9 empty] | 14.38% | 99 | 228207750 | 303207750 | 168034000 | 104667000 | 75467000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010102 | Apoyar en el proceso de supervisión de las intervenciones de mejoramiento integral. | V1 = Metros cuadrados intervenidos | 6% | 20% | En enero, se apoyo en la supervisión en la intervención del proyecto de mejoramiento integral del hábitat correspondiente a parques de la comuna 13, 18 y Bocatoma. Se continua con liquidación Proyecto de mejoramiento integral del hábitat Cristo Rey. En febrero, se apoyó en la supervisión de la intervención del proyecto de mejoramiento integral del hábitat correspondiente a parques de la comuna 13, 18 y Bocatoma. Se continua con liquidación Proyecto de mejoramiento integral del hábitat Cristo Rey. En marzo, se apoyo en la supervisión en la intervención del proyecto de mejoramiento integral del hábitat correspondiente a parques de la comuna 13, 18 y Bocatoma. Se continua con liquidación Proyecto de mejoramiento integral del hábitat Cristo Rey. | [6 empty] | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 8651 | 4002019 | Espacio publico construido | 8651 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, intervinó 499 m2 de espacio público, en parques de la comuna 18: El Filo, la Arboleda y El Palo. El avance de la ejecución de obras corresponde a: Excavaciones, fundición de muros de contención, fundición de solados. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó con la intervención de espacio público mediante la ejecución de obras en los parques Calipso II -III de la comuna 13. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó gestiones y avances de actividades, en los proyectos de mejoramiento integral del hábitat: Bulevar Figueroa y Cristo Rey (Tramo III etapa II - Tramo IV). | 5.6% | [9 empty] | 5.6% | 99 | 43043973 | 43043973 | 40840000 | 30630000 | 27945000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010101 | Apoyar en las labores técnicas, jurídicas, financieras y sociales para las intervenciones de Mejoramiento Integral. | V1 = Metros cuadrados intervenidos | 22% | 20% | En enero, para la intervención en el proyecto sobre el eje del canal Figueroa se avanzó en el esquema básico, en los estudios preliminares, trazado preliminar y la estructuración de los documentos técnicos para la contratación de la consultoría. En febrero, para la intervención sobre el eje del canal Figueroa se avanzó en el esquema básico, atendiendo los diferentes lineamientos de las entidades y organismo particpes como son EMCALI, DAP, DAGMA, UAESP, SECRETARIA DE MOVILIDAD entre otras, se concluyó la consolidación de las diferentes áreas del proyecto para el producto final de los documentos técnicos para llevar a cabo la contratación de la consultoría. Se concluyeron el estudio topográfico, el inventario forestal. En marzo, se publicó proceso para la consultoría de los estudios y diseños proyecto Bulevar Figueroa para complementar la estructuración del concurso de méritos. Diseños definitivos del proyecto aprobados por entidades involucradas y utilizados para la estructuración del anexo técnico. | [6 empty] | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 8651 | 4002019 | Espacio publico construido | 8651 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, intervinó 499 m2 de espacio público, en parques de la comuna 18: El Filo, la Arboleda y El Palo. El avance de la ejecución de obras corresponde a: Excavaciones, fundición de muros de contención, fundición de solados. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó con la intervención de espacio público mediante la ejecución de obras en los parques Calipso II -III de la comuna 13. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó gestiones y avances de actividades, en los proyectos de mejoramiento integral del hábitat: Bulevar Figueroa y Cristo Rey (Tramo III etapa II - Tramo IV). | 5.6% | [9 empty] | 5.6% | 99 | 181699000 | 181699000 | 178223000 | 112736000 | 105211000 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010108 | Realizar estudios y diseños de obras y/o adecuaciones para el mejoramiento integral del Canal Figueroa. | V1 = Metros cuadrados intervenidos | 36% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo, se adelantó el esquema básico de arquitectura, el cual será la base para llevar los estudios y diseños a fase III. | [6 empty] | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 8651 | 4002019 | Espacio publico construido | 8651 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, intervinó 499 m2 de espacio público, en parques de la comuna 18: El Filo, la Arboleda y El Palo. El avance de la ejecución de obras corresponde a: Excavaciones, fundición de muros de contención, fundición de solados. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó con la intervención de espacio público mediante la ejecución de obras en los parques Calipso II -III de la comuna 13. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó gestiones y avances de actividades, en los proyectos de mejoramiento integral del hábitat: Bulevar Figueroa y Cristo Rey (Tramo III etapa II - Tramo IV). | 5.6% | [9 empty] | 5.6% | 99 | 300000000 | 1500000000 | 41420000 | $ - | $ - | 2025-03-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010111 | Realizar estudios y diseños para el Proyecto Integral Cristo Rey en el Tramo III y IV. | V1 = Metros cuadrados intervenidos | 36% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 8651 | 4002019 | Espacio publico construido | 8651 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, intervinó 499 m2 de espacio público, en parques de la comuna 18: El Filo, la Arboleda y El Palo. El avance de la ejecución de obras corresponde a: Excavaciones, fundición de muros de contención, fundición de solados. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó con la intervención de espacio público mediante la ejecución de obras en los parques Calipso II -III de la comuna 13. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó gestiones y avances de actividades, en los proyectos de mejoramiento integral del hábitat: Bulevar Figueroa y Cristo Rey (Tramo III etapa II - Tramo IV). | 5.6% | [9 empty] | 5.6% | 99 | 300000000 | 2300000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010119 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali - BP-26005424 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada | V1 = Metros cuadrados intervenidos | 0% | 0% | En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 8651 | 4002019 | Espacio publico construido | 8651 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, intervinó 499 m2 de espacio público, en parques de la comuna 18: El Filo, la Arboleda y El Palo. El avance de la ejecución de obras corresponde a: Excavaciones, fundición de muros de contención, fundición de solados. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó con la intervención de espacio público mediante la ejecución de obras en los parques Calipso II -III de la comuna 13. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizó gestiones y avances de actividades, en los proyectos de mejoramiento integral del hábitat: Bulevar Figueroa y Cristo Rey (Tramo III etapa II - Tramo IV). | 5.6% | [9 empty] | 5.6% | 99 | $ - | 1800000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010166 | BP26005425 | Implementación de la política pública MiHábitat para intervenir los asentamientos humanos de Santiago de Cali | BP260054251010101 | Apoyar en las labores técnicas, jurídicas, financieras y sociales para las intervenciones de Mejoramiento Integral. | V1 = Asentamientos intervenidos | 17% | 24% | En enero, se realizó la identificación física del AHDI Tayrona El Pilar, a través de la confirmación del polígono y la identificación jurídica de los AHDI Los Robles y El Poblado II, a través de la relación de los números prediales inventariados en la base catastral. Se revisó, ajustó y actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico de los AHDI, a radicar con la solicitud de inicio de Legalización urbanística. En febrero, se realizó la identificación física y jurídica de los AHDI El Hueco y El Encanto, a través de la confirmación del polígono y de la relación de los números prediales inventariados en la base catastral. Se socializó la Política Pública MIHábitat y el proceso de intervención para Legalización Urbanística, a la comunidad del AHDI El Realengo. Se realizó la caracterización socioeconómica y Acta de Aceptación y Loteo de Cinta Policarpa. En marzo, se realizó la identificación física del AHDI El Realengo con confirmación del polígono y reconfirmación del AHDI Tayrona El Pilar, así como la identificación jurídica de los AHDI El Treinta y La Cucharita. Se socializó por segunda vez el proceso de intervención de Legalización Urbanística, al AHDI El Realengo. Dando continuidad al proceso del AHDI Sardi, se presentaron los avances y próximas actividades a realizar. | [6 empty] | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 12 | 4002013 | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | 12 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat: *dentificó física y jurídicamente los AHDI Tayrona, El Pilar, Los Robles y El Poblado II. *Actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico.*Elaboró el Requerimiento Técnico para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos). *Estudió el DTS para definir Unidades de Análisis Barrial en Comunas 1, 4, 15, 18 y 20. *incorporó la programación específica al Plan de Trabajo de los 12 AHDI priorizados, con calendario de eventos y actividades. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó física y jurídicamente los AHDI El Hueco y El Encanto. Se actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico. Se ajustó el Requerimiento Técnico y se elaboraron los Estudios Previos para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos. Se proyectaron las solicitudes de Conceptos de Determinantes Técnicos de 12 AHDI. Se reunió el Comité Técnico Ampliado, para presentar y aprobar los 12 AHDI a intervenir en la vigencia. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, inició con la intervención de 12 AHDI, localizados en las comunas 1,13,14,15,18 y 20, con la implementación de la metodología para las intervenciones con legalización urbanística en los AHDI, culminando la fase 1 "Identificación": Proceso mediante el cual se reconoce la existencia de ellos y se determinan las acciones de mejoramiento, con las que se beneficiará aproximadamente a 13.565 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 15.78% | [9 empty] | 15.78% | 99 | 494403754 | 494403754 | 377383500 | 181162500 | 160537500 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010166 | BP26005425 | Implementación de la política pública MiHábitat para intervenir los asentamientos humanos de Santiago de Cali | BP260054251010104 | Apoyar la coordinación y gestión en el marco de las intervenciones para la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública MiHábitat. | V1 = Asentamientos intervenidos | 45% | 24% | En enero, se realizó la identificación física del AHDI Tayrona El Pilar, a través de la confirmación del polígono y la identificación jurídica de los AHDI Los Robles y El Poblado II, a través de la relación de los números prediales inventariados en la base catastral. Se revisó, ajustó y actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico de los AHDI, a radicar con la solicitud de inicio de Legalización urbanística. En febrero, en el marco de las intervenciones de la Política, se reunió el Comité Técnico Ampliado, para estudiar y aprobar los 12 AHDI a intervenir en la vigencia. Se ajustó el Plan de Trabajo, la programación por actividad y la asignación por asentamiento, a cada uno de los integrantes del GAP. Se adelantaron mesas técnicas con el equipo de Legalizaciones Urbanísticas del DAP para revisar expedientes solicitud de inicio de 3 AHDI: Sardi-Charco Azul-La Pajarera, Villa Mercado y Villa Mercedes. En marzo, en el marco de las intervenciones de la Política, se reunió el Comité de Direccionamiento, en el que se aprobaron las intervenciones para 12 AHDI de la vigencia y 4 AHDI como provisión del 2026, además de las actuaciones de los organismos en atención a las acciones judiciales que ordenan reubicación. Se actualizó el Plan de Trabajo para las intervenciones. | [6 empty] | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 12 | 4002013 | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | 12 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat: *dentificó física y jurídicamente los AHDI Tayrona, El Pilar, Los Robles y El Poblado II. *Actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico.*Elaboró el Requerimiento Técnico para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos). *Estudió el DTS para definir Unidades de Análisis Barrial en Comunas 1, 4, 15, 18 y 20. *incorporó la programación específica al Plan de Trabajo de los 12 AHDI priorizados, con calendario de eventos y actividades. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó física y jurídicamente los AHDI El Hueco y El Encanto. Se actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico. Se ajustó el Requerimiento Técnico y se elaboraron los Estudios Previos para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos. Se proyectaron las solicitudes de Conceptos de Determinantes Técnicos de 12 AHDI. Se reunió el Comité Técnico Ampliado, para presentar y aprobar los 12 AHDI a intervenir en la vigencia. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, inició con la intervención de 12 AHDI, localizados en las comunas 1,13,14,15,18 y 20, con la implementación de la metodología para las intervenciones con legalización urbanística en los AHDI, culminando la fase 1 "Identificación": Proceso mediante el cual se reconoce la existencia de ellos y se determinan las acciones de mejoramiento, con las que se beneficiará aproximadamente a 13.565 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 15.78% | [9 empty] | 15.78% | 99 | 1340861650 | 1340861650 | 1209145000 | 439550500 | 336562500 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010166 | BP26005425 | Implementación de la política pública MiHábitat para intervenir los asentamientos humanos de Santiago de Cali | BP260054251010103 | Formular el Estudio Urbanístico Final de los Asentamientos Humanos Precarios priorizados a intervenir a partir del análisis y la caracterización técnica, jurídica y social del territorio como estrategia general de intervención integral. | V1 = Asentamientos intervenidos | 15% | 6% | En enero, como soporte del Estudio Urbanístico Final de los AHDI priorizados en la vigencia, se estudió el Documento Técnico de Soporte (DTS) para la distribución y definición de Unidades de Análisis Barrial (UAB) para las Comunas 1, 4, 15, 18 y 20 donde se ubican los 12 asentamientos a intervenir. En febrero, como soporte del Estudio Urbanístico Final de los AHDI priorizados en la vigencia, se proyectaron las solicitudes de Conceptos de Determinantes Técnicos de los AHDI Tayrona El Pilar, Vuelta Vía Navarro, Cinta Navarro, El Poblado II, Los Robles El 30, La Cucharita y El Jordán, dirigidos a DAGMA, las dos subdirecciones del Departamento Administrativo de Planeación y EMCALI En marzo, como soporte del Estudio Urbanístico Final de los AHDI priorizados en la vigencia, se radicaron las solicitudes de Conceptos de Determinantes Técnicos de los AHDI Tayrona El Pilar, Vuelta Vía Navarro, Cinta Navarro, El Poblado II, Los Robles El 30, La Cucharita y El Jordán, dirigidos a DAGMA, las dos subdirecciones del Departamento Administrativo de Planeación y EMCALI. Y se proyectaron las solicitudes al DAGMA y la Subdirección de Planificación del Territorio del AHDI El Hueco (Alto Jordán). | [6 empty] | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 12 | 4002013 | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | 12 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat: *dentificó física y jurídicamente los AHDI Tayrona, El Pilar, Los Robles y El Poblado II. *Actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico.*Elaboró el Requerimiento Técnico para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos). *Estudió el DTS para definir Unidades de Análisis Barrial en Comunas 1, 4, 15, 18 y 20. *incorporó la programación específica al Plan de Trabajo de los 12 AHDI priorizados, con calendario de eventos y actividades. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó física y jurídicamente los AHDI El Hueco y El Encanto. Se actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico. Se ajustó el Requerimiento Técnico y se elaboraron los Estudios Previos para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos. Se proyectaron las solicitudes de Conceptos de Determinantes Técnicos de 12 AHDI. Se reunió el Comité Técnico Ampliado, para presentar y aprobar los 12 AHDI a intervenir en la vigencia. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, inició con la intervención de 12 AHDI, localizados en las comunas 1,13,14,15,18 y 20, con la implementación de la metodología para las intervenciones con legalización urbanística en los AHDI, culminando la fase 1 "Identificación": Proceso mediante el cual se reconoce la existencia de ellos y se determinan las acciones de mejoramiento, con las que se beneficiará aproximadamente a 13.565 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 15.78% | [9 empty] | 15.78% | 99 | 455351400 | 455351400 | 210840000 | 58492500 | 37537500 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010166 | BP26005425 | Implementación de la política pública MiHábitat para intervenir los asentamientos humanos de Santiago de Cali | BP260054251010102 | Realizar los estudios especializados soporte del proceso de legalización urbanística y/o reubicación de los Asentamientos Humanos Precarios priorizados a intervenir. | V1 = Asentamientos intervenidos | 20% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 12 | 4002013 | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | 12 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat: *dentificó física y jurídicamente los AHDI Tayrona, El Pilar, Los Robles y El Poblado II. *Actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico.*Elaboró el Requerimiento Técnico para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos). *Estudió el DTS para definir Unidades de Análisis Barrial en Comunas 1, 4, 15, 18 y 20. *incorporó la programación específica al Plan de Trabajo de los 12 AHDI priorizados, con calendario de eventos y actividades. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó física y jurídicamente los AHDI El Hueco y El Encanto. Se actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico. Se ajustó el Requerimiento Técnico y se elaboraron los Estudios Previos para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos. Se proyectaron las solicitudes de Conceptos de Determinantes Técnicos de 12 AHDI. Se reunió el Comité Técnico Ampliado, para presentar y aprobar los 12 AHDI a intervenir en la vigencia. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, inició con la intervención de 12 AHDI, localizados en las comunas 1,13,14,15,18 y 20, con la implementación de la metodología para las intervenciones con legalización urbanística en los AHDI, culminando la fase 1 "Identificación": Proceso mediante el cual se reconoce la existencia de ellos y se determinan las acciones de mejoramiento, con las que se beneficiará aproximadamente a 13.565 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 15.78% | [9 empty] | 15.78% | 99 | 600000000 | 1663000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010166 | BP26005425 | Implementación de la política pública MiHábitat para intervenir los asentamientos humanos de Santiago de Cali | BP260054251010107 | Realizar plan estratégico de promoción y difusión. | V1 = Asentamientos intervenidos | 3% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo, se gestionó proceso de contratación con operador logistico para la oferta insittucional del organismo, contrato el cual cubrirá gastos de apoyo logístico como eventos, materiales y suministros. | [6 empty] | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 12 | 4002013 | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | 12 | 100% | 0 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat: *dentificó física y jurídicamente los AHDI Tayrona, El Pilar, Los Robles y El Poblado II. *Actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico.*Elaboró el Requerimiento Técnico para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos). *Estudió el DTS para definir Unidades de Análisis Barrial en Comunas 1, 4, 15, 18 y 20. *incorporó la programación específica al Plan de Trabajo de los 12 AHDI priorizados, con calendario de eventos y actividades. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificó física y jurídicamente los AHDI El Hueco y El Encanto. Se actualizó la estructura del DTS de Diagnóstico. Se ajustó el Requerimiento Técnico y se elaboraron los Estudios Previos para estudios especializados (topográficos, técnico-territoriales y socioeconómicos. Se proyectaron las solicitudes de Conceptos de Determinantes Técnicos de 12 AHDI. Se reunió el Comité Técnico Ampliado, para presentar y aprobar los 12 AHDI a intervenir en la vigencia. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, inició con la intervención de 12 AHDI, localizados en las comunas 1,13,14,15,18 y 20, con la implementación de la metodología para las intervenciones con legalización urbanística en los AHDI, culminando la fase 1 "Identificación": Proceso mediante el cual se reconoce la existencia de ellos y se determinan las acciones de mejoramiento, con las que se beneficiará aproximadamente a 13.565 habitantes del Distrito de Santiago de Cali. | 15.78% | [9 empty] | 15.78% | 99 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento y Leglización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010126 | Adquirir los servicios logísticos para la promoción, difusión y sensibilización de la oferta institucional. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 2% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo, se gestionó proceso de contratación con operador logistico para la oferta insittucional del organismo, contrato el cual cubrirá gastos de apoyo logístico como eventos, materiales y suministros. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | 2025-03-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010104 | Adquirir predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 0% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 2658055535 | $ - | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010130 | Adquirir predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 0% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 113324523 | $ - | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010132 | Asignar subsidio distrital de vivienda en la modalidad de arrendamiento por situación de fuerza mayor, caso fortuito o proceso de reubicación y vulnerabilidad social y económica no generadas por fuerza mayor. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 5% | 55.2% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo, se trasladaron los recursos mediante resolución No. 4147.010.21.047.2025, al Fondo Especial de Vivienda FEV, entidad encargada de administrar y otorgar el Subsidio Distrital de Vivienda. El FEV asignó 207 subsidios en la modalidad de arrendamiento con recursos de la vigencia 2025 por $ 265.198.050, mediante las resoluciones No.043 – 044 del 2025. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 296427632 | 296427632 | 296427632 | 296427632 | 296427632 | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010122 | Asignar subsidio distrital de vivienda en la modalidad de Construcción en Sitio Propio. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 0% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 235260025 | $ - | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010123 | Asignar subsidio distrital de vivienda en la modalidad de inquilinato para Adulto Mayor. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 0% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 1180577581 | $ - | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010121 | Asignar y/o transferir subsidio distrital de vivienda en modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada (VIP - VIS) para población especial. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 0% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 388179042 | $ - | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010131 | Asignar y/o transferir subsidio distrital de vivienda en modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada para aplicar en vivienda VIP o VIS. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 0% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 2540808273 | $ - | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010139 | Desarrollar los planes parciales de renovación urbana para la generación de oferta de vivienda. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 15% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 1000000000 | 1000000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010117 | Efectuar la gestión para atender proceso de reasentamiento y/o reubicación. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 1% | 18% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero se proyectan acciones para el proceso, plan de trabajo y definición de estrategias En marzo, se adelantó mesa jurídica con funcionarios de FINDETER con el propósito de socializar el Convenio Marco para el desarrollo del Proyecto Ciudadela Recreativa Charco Azul y El Pondaje. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 67176557 | 67176557 | 47355000 | 13530000 | 13530000 | 2025-02-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010105 | Efectuar los trámites tendientes para la adquisición, en las modalidades de enajenación voluntaria y expropiación administrativa y/o judicial. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 3% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 168153709 | 168153709 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010111 | Estructurar la formulación de los proyectos que generan la oferta habitacional. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 6% | 24% | En la vigencia 2024 se firmaron 3 convenios con entidades del orden nacional y departamental con el propósito de generar soluciones habitacionales en el Distrito. En lo corrido de esta nueva vigencia se han adelantado mesas de técnicas con EMCALI y con el Fondo de Adaptación con el propósito de socializar acciones conjuntas en el marco del proyecto El Pondaje y Charco Azul y del Macroproyecto de Interés Social Nacional Santa Elena - Fase I. En febrero se adelantaron mesas técnicas con la gerencia del Emprestito para la socialización de la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda de iniciativa pública, entre los que se encuentran los proyectos desarrollados en el marco de los convenios con el Fondo de Adaptación y Fonvivienda. Se adelantaron mesas técnicas y juridicas con funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca para socializar los avances del convenio celebrado con esa entidad, principalmente los avances en el proceso de habilitación de la demanda de vivienda. En marzo, se adelantaron mesas técnicas y jurídicas con la Gobernación del Valle del Cauca para socializar los avances del convenio celebrado, en relación con el proceso de habilitación de la demanda de vivienda para el desarrollo de proyectos en los predios cedidos por la SAE | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 129150927 | 198060906 | 114648000 | 54312000 | 42768000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010133 | Formular el componente de Vivienda y Habitat en el proceso de revision y ajuste del POT. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 5% | 10% | En enero, se realizaron mesas técnicas al interior del organismo, con el objetivo de construir la metodología para el abordaje de las temáticas asociadas a la vivienda y al hábitat que estarán inmersas en el Documento Técnico de Soporte que servirá como insumo para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito En febrero, se realizaron mesas técnicas al interior del organismo, con el objetivo de discutir los avances en la elaboración del Documento Técnico de Diagnóstico del componente de vivienda en el marco de la formulación del Plan de Ordemiento Terrritorial. Este documento comprende: análisis de oferta de vivienda en el Distrito, caracterización sociodemográfica y ecónomica, estado de la vivienda y el hábitat. análisis de la estructura urbana y análisis institucional del sector de la vivienda. En marzo, se realizaron mesas técnicas al interior del organismo, con el objetivo de discutir los avances en la elaboración del Documento Técnico de Diagnóstico del componente de vivienda en el marco de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 290676921 | 310971921 | 278154000 | 73301000 | 73301000 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010115 | Generar las estrategias de difusión y promoción de los proyectos que integran la oferta Institucional. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 1% | 24% | En enero, se desarrolló estrategia de comunicación con el pro de difundir la oferta institucional de Vivienda, a través de tomas y registros de videos, edición de videos y administración de las redes sociales. Adicionalmente se realizaron copys o mensajes para cada una de las publicaciones en redes sociales, revisión y atención digital a los usuarios que preguntan por subsidios y demás en redes sociales, realización de historias de cada reunión sobre vivienda en Instagram. Realización de piezas gráficas En febrero, se aplicó estrategia de comunicación, desarrollada, con el propósito de difundir la oferta institucional de la Subsecretaría, la cual consistió en tomas y registros de videos, edición de videos y administración de las redes sociales. Se realizaron copys o mensajes para cada una de las publicaciones en redes sociales, revisión y atención digital a los usuarios que preguntan por subsidios y demás en redes sociales. En marzo, se realizaron copys o mensajes para cada una de las publicaciones en redes sociales, revisión y atención digital a los usuarios que preguntan por subsidios y demás en redes sociales, realización de historias de cada reunión sobre vivienda en Instagram. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 19863239 | 19863239 | 16170000 | 11550000 | 11550000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010103 | Precisar el valor comercial de los predios aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 2% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 14904533 | 124968779 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010119 | Realizar el estudio técnico, jurídico y financiero a los hogares postulantes para la asignación del Subsidio Distrital de Vivienda. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 10% | 10% | En enero, se realizó solicitud de recursos de Balance para la vigencia 2025, mediante comunicación 202541470500000124 para la ejecución de procesos de asignación en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, arrendamiento por fuerza mayor o caso fortuito, y población especial. Se elaboró proyecto de resolución que prorroga subsidio de arrendamiento por fuerza mayor, a espera de la expedición del CDP. En febrero, se realizó la revisión y trámite de 23 solicitudes de desembolso de subsidios distritales de vivienda. Se atendieron 27 peticiones sobre información de los procesos del subsidio distrital en las diferentes modalidades. Se expidieron 4 resoluciones de renuncia, 1 resolución por pérdida de la fuerza ejecutoria y 1 por corrección o modificación de nombre. Se realizó revisión del avance en la estructuración del programa Casa Mia en las líneas estratégicas de ejecución definidas por la entidad. En marzo, se expidieron 4 resoluciones de renuncia, 1 resolución por pérdida de fuerza ejecutoria. Revisión de 9 solicitudes de desembolso y trámite de 4 para pago por parte de Tesorería. Participación en 7 ferias de servicio. Se inició el proceso de postulación en el Aplicativo Módulo de Subsidios de 40 hogares bajo la modalidad fuerza mayor y 2 hogares por vulnerabilidad económica. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 267149367 | 591149367 | 266254500 | 106444500 | 95344500 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010125 | Realizar la actualización del aplicativo Módulo de Subsidios para el manejo y control de la asignación del Subsidio distrital de Vivienda. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 1% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 39484199 | 39484199 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010101 | Realizar la caracterización socioeconómica de la población demandante de oferta de vivienda. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 6% | 8.8% | En enero, se realizaron 3 caracterizaciones por fuerza mayor y/o caso fortuito. Se avanzó en la modificación al formato MMDS01.02.03.P004.F003 CARACT_SOCIOECONOMICA, ajustando las variables y los grupos especiales a clasificar. Se avanzó en la metodología de aplicación del formato por parta del equipo de intervención social de SGOV En febrero, se realizaron 41 caracterizaciones a hogares de las comunas 5,7,8,9,13,14,15,16,18,20,21 y 22. Estas caracterizaciones tuvieron como proposito la identificación de condiciones socioecónomicas para la asignación del subsidio distrital de vivienda en la modalidad de subsidio de arrendamiento. En marzo, se realizaron 9 caracterizaciones socioeconómicas a casos considerados de fuerza mayor y/o caso fortuito en las comunas 3, 5, 15, 20, 21 y 22 del distrito de Santiago de Cali | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 223542134 | 223542134 | 200101500 | 131162500 | 108887500 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010102 | Realizar la gestión del suelo mediante los instrumentos normativos para la formulación y desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 5% | 15.77% | En la vigencia 2024 se identificaron y se analizaron técnica, jurídica y catastralmente 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21. En lo corrido de esta vigencia se han adelantado mesas técnicas para la elaboración y/o construcción insumos técnicos para emisión de declaratoria de utilidad pública En febrero, se adelantó evaluación técnica, jurídica y catastral de 14 predios objeto de declaratoria de utilidad pública potenciales para el desarrollo de proyectos de vivienda ubicados en las comunas 9,13,14,17,19 y 21, donde se determinó su titularidad mediante la elaboración de estudios de títulos. Adicionalmente, se adelantó la evaluación técnica, jurídica y catastra de 9 predios potenciales para la generación de hábitat. En marzo, se adelantó la evaluación técnica y jurídica de 5 predios localizados en zona rural del corregimiento de los Andes en marco a la gestión predial que se busca realizar en el tramo III del proyecto integral Cristo Rey. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 318761134 | 318761134 | 308653000 | 113703000 | 73771000 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010107 | Realizar la habilitación del suelo mediante los instrumentos normativos para la formulación y desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 22% | 24% | En enero, se realizaron mesas técnicas para la elaboración de las temáticas a desarrollar con el Departamento Administrativo de Planeación, organismo encargado de la revisión de los componentes del Plan Parcial El Porvenir. En febrero, se recibió la formulación del Plan Parcial El Porvenir, radicado por el consultor. El equipo técnico de la Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda realizó las revisiones nomativas y técnicas para la radicación ante el Departamento Administrativo de Planeación En marzo, se remitió mediante radicado No. 202541470500002114 al Departamento Administrativo de Planeación el documento de formulación y la respuesta a las observaciones realizadas al Plan Parcial El Porvenir por este mismo organismo. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 917202047 | 917202047 | 844223500 | 479239500 | 398552500 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010110 | Realizar la inscripción, inspección y seguimiento a las constructoras y proyectos habitacionales licenciados, necesario para definir la oferta de vivienda en Santiago de Cali. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 1% | 24% | En enero, se revisaron 2 solicitudes de registro de proyectos habitacionales solicitadas por Asociación de Vivienda Popular OPV Los Sin Techo Cali, y Constructora Sudamericana S.A.S y se realizaron 3 visitas a los siguientes proyectos: Torres del Parque VIS, Tierralinda del Saman, Vivienda Multifamiliar en (8) pisos y Semisotano VIS. En febrero, de acuerdo a los términos de Ley, se revisaron los documentos para obtener Radicación de Documentos y Enajenar Vivienda Nueva en el Distrito; siendo atendidas (7) solicitudes de Radicación de Documentos de proyectos habitacionales, asimismo, se realizaron (5) visitas a proyectos habitacionales. En marzo, dentro de los términos de Ley, se revisaron los documentos para obtener: 2 solicitudes de registro de Personas Dedicadas a la Actividad de Construcción y/o Enajenación de Inmuebles Destinados a Vivienda; 7 solicitudes de Radicación de Documentos de proyectos habitacionales. Se realizaron 6 visitas a proyectos habitacionales. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 52181349 | 52181349 | 51771000 | 26577000 | 26577000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010114 | Realizar la supervisión y seguimiento a la ejecución de proyectos habitacionales. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 3% | 24% | En enero, se realizó cartografía para la entrega del espacio público (zonas verdes, áreas de equipamiento, vías ) de cinco proyectos asociativos "Altos de Santa Elena, Talleres del Municipio, Gratamira , Altos de la Luisa, Santa Martha de los Caballeros", Revisión Acta de liquidación del Contrato de Interventoría No.4147.010.26.1.288-2022 "Bulevar Cauquita" En febrero, se realizó la supervisión y seguimiento técnica, jurídica y financiera, a los contratos y convenios asociativos activos y en liquidación: se adelataron visitas técnicas de revisión del estado actual de las cesiones de dominio de (zonas verdes, áreas de equipamiento, vías), y se coordinaron mesas de trabajo con la Subdirección de Espacio Público, DAGMA e Infraestructura, para la entrega física. En marzo, se realizó la supervisión y seguimiento técnica, jurídica y financiera, a los contratos y convenios asociativos activos y en liquidación. Frente a las actividades realizadas ante la UAES, para la cesión de Zonas Verdes, se ha oficiado a DAGMA, Planeación Distrital, Liquidador Judicial Constructora IC Prefabricados, desarrollador dle Proyecto GRATAMIRA y Comunidades, para dar cumplimiento a la desafectación y entrega fisica del bien inmueble. Gestion Convenios Asociativos: Altos de la Luisa, Gratamira, Santa Martha de los Caballeros. | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 79452957 | 79452957 | 73856000 | 32817000 | 32817000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010134 | Realizar los gastos y/o trámites correspondientes al proceso de legalización derivados de la gestión predial. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 0% | 0% | En enero esta actividad no tuvo ejecución En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 110064246 | $ - | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010116 | Realizar los procesos técnicos, jurídicos, financieros, fiscales y saneamiento para la liquidación de los convenios y/o proyectos habitacionales. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 7% | 24% | En enero, se proyectó la minuta de cesión obligatoria, del lote No 7 del proyecto Potrero Grande En febrero, se proyectaron 4 escrituras de transferencia de dominio. Se registraron (2) escrituras de transferencia de dominio. Se proyectó (1) escritura de cesión. Se realizarón (6) levantamientos de hipoteca. En marzo, se recibieron 58 levantamientos de gravámenes y se tramitaron 33. Se proyectó Resolución para el pago de las estampillas del lote 12 de Potrero Grande. Se realizó 1 minuta de transferencia de dominio y se proyectó resolución de precios de Quintas del Sol | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | 92333116 | 412333116 | 67320000 | 41745000 | 37125000 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010138 | Realizar el apoyo técnico, jurídico, financiero, contable y administrativo para la generación de oferta de vivienda. |  | 2.5% | 0% | En febrero esta actividad no tuvo ejecución En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2565 | 100% | 207 | En enero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en la planificación para la adquisición de predios destinados para la generaciòn de oferta habitacional. Se realizaron mesas tècnicas con organismos distritales y entidades del orden nacional, para el desarrollo de proyectos habitacionales en áreas de renovación urbana y para procesos de reasentamiento y/o reubicación, a través de estas mesas técnicas se estimó generar 1.300 soluciones habitacionales, que beneficiara aproximadamente a 3.900 personas, que haran parte de estos núcleos familiares. Se identificaron 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21 del Distrito de Santiago de Cali. En febrero de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, avanzó en el desarrollo de mesas técnicas con organismos distritales, con el propósito de adquirir los predios ubicados en la Mz A203 del Plan Parcial Ciudadela la Justicia y predios de la manzana 167 del Plan Parcial San Pascual, con lo que se estima la generación de 850 soluciones habitacionales en proyectos de iniciativa pública en áreas de renovación urbana. En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 15.36% | [9 empty] | 15.36% | 99 | $ - | 206675477 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010140 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 2.5% | 0% | En marzo esta actividad no tuvo ejecución | [6 empty] | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2566 | 200% | 207 | En marzo de 2025, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, generó 207 soluciones habitacionales, mediante la asignación de 207 subsidios distritales de vivienda modalidad arrendamiento, con recursos de la vigencia 2025 por $265.198.050, beneficiando aproximadamente a 557 personas localizadas en las comunas 6, 7, 13, 17, 18 y el corregimiento de Navarro. Proceso que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables y a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el Distrito de Santiago de Cali. | 0% | [9 empty] | 15.36% | 99 | $ - | 113324523 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010158 | Realizar la coordinación técnica del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 21% | 24.7% | Realización de reuniones de seguimiento a los resultados de la vigencia 2024 para el componente de música para planificar actividades de pre producción de este componente en la presente vigencia. Apoyo en los ajustes del reglamento general del Festival y los terminos de referencia de la convocatoria del concurso musical. Elaboración del Plan de Trabajo, Cronograma y convocatorias del F. Petronio Alvarez vigencia 2025. Proyección de la convocatoria para Banco de Jurados del Festival. Plan de Trabajo de la gestión documental del Festival y reuniones con el sector de musica y grupos de valor del festival para revisar el reglamento del mismo. En febrero se elaboraron los documentos de diagnóstico y conceptualización asociados a los Festivales de Teatro y Mercedes Montaño. Durante marzo se realizaron 2 socializaciones presenciales y 3 virtuales con el sector musical sobre la guía de inscripción a la convocatoria. En cuanto a la articulación con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia para el proyecto Sur-Sur con África, se elaboraron los documentos entregables: 1. Estrategia de internacionalización del Festival Petronio Álvarez y 2. Metodología para festivales de música tradicional con la agrupación "Mavichi" y realizar su presentación en Eswatini, África, en mayo. | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | A la fecha de corte se ha avanzado con la realización de reuniones de seguimiento a los resultados de la vigencia 2024 para el componente de música para planificar actividades de pre producción de este componente en la presente vigencia. Apoyo en los ajustes del reglamento general del Festival y los terminos de referencia de la convocatoria del concurso musical. Elaboración del Plan de Trabajo, Cronograma y convocatorias del F. Petronio Alvarez vigencia 2025. Proyección de la convocatoria para Banco de Jurados del Festival. Plan de Trabajo de la gestión documental del Festival y reuniones con el sector de musica y grupos de valor del festival para revisar el reglamento del mismo. En febrero se realizaron reuniones con el sector para selección de representantes del componente de música y el seguimiento al avance asociados a los 100 pasos del festival. También se proyectaron solicitudes y acercamientos para apoyo en el desarrollo de las zonales clasificatorias y se avanzó con el proceso de publicación de la convocatoria. En el mes de marzo, se realizaron 2 socializaciones presenciales y 3 virtuales con el sector musical sobre la guía de inscripción a la convocatoria. En coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, se elaboraron los documentos para el proyecto Sur-Sur con África, incluyendo la estrategia de internacionalización del Festival Petronio Álvarez y la metodología para festivales de música tradicional. Los zonales clasificatorios se programaron para iniciar en el mes de abril. | 5.19% | [9 empty] | 5.19% | 99 | 278802000 | 278802000 | 147314500 | 51825500 | 33410500 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010166 | Realizar la producción general del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 23% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | A la fecha de corte se ha avanzado con la realización de reuniones de seguimiento a los resultados de la vigencia 2024 para el componente de música para planificar actividades de pre producción de este componente en la presente vigencia. Apoyo en los ajustes del reglamento general del Festival y los terminos de referencia de la convocatoria del concurso musical. Elaboración del Plan de Trabajo, Cronograma y convocatorias del F. Petronio Alvarez vigencia 2025. Proyección de la convocatoria para Banco de Jurados del Festival. Plan de Trabajo de la gestión documental del Festival y reuniones con el sector de musica y grupos de valor del festival para revisar el reglamento del mismo. En febrero se realizaron reuniones con el sector para selección de representantes del componente de música y el seguimiento al avance asociados a los 100 pasos del festival. También se proyectaron solicitudes y acercamientos para apoyo en el desarrollo de las zonales clasificatorias y se avanzó con el proceso de publicación de la convocatoria. En el mes de marzo, se realizaron 2 socializaciones presenciales y 3 virtuales con el sector musical sobre la guía de inscripción a la convocatoria. En coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, se elaboraron los documentos para el proyecto Sur-Sur con África, incluyendo la estrategia de internacionalización del Festival Petronio Álvarez y la metodología para festivales de música tradicional. Los zonales clasificatorios se programaron para iniciar en el mes de abril. | 5.19% | [9 empty] | 5.19% | 99 | 45000000 | 45000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010167 | Realizar la promoción y difusión del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | A la fecha de corte se ha avanzado con la realización de reuniones de seguimiento a los resultados de la vigencia 2024 para el componente de música para planificar actividades de pre producción de este componente en la presente vigencia. Apoyo en los ajustes del reglamento general del Festival y los terminos de referencia de la convocatoria del concurso musical. Elaboración del Plan de Trabajo, Cronograma y convocatorias del F. Petronio Alvarez vigencia 2025. Proyección de la convocatoria para Banco de Jurados del Festival. Plan de Trabajo de la gestión documental del Festival y reuniones con el sector de musica y grupos de valor del festival para revisar el reglamento del mismo. En febrero se realizaron reuniones con el sector para selección de representantes del componente de música y el seguimiento al avance asociados a los 100 pasos del festival. También se proyectaron solicitudes y acercamientos para apoyo en el desarrollo de las zonales clasificatorias y se avanzó con el proceso de publicación de la convocatoria. En el mes de marzo, se realizaron 2 socializaciones presenciales y 3 virtuales con el sector musical sobre la guía de inscripción a la convocatoria. En coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, se elaboraron los documentos para el proyecto Sur-Sur con África, incluyendo la estrategia de internacionalización del Festival Petronio Álvarez y la metodología para festivales de música tradicional. Los zonales clasificatorios se programaron para iniciar en el mes de abril. | 5.19% | [9 empty] | 5.19% | 99 | 143056727 | 143056727 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010168 | Realizar la promoción y difusión del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 19% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | A la fecha de corte se ha avanzado con la realización de reuniones de seguimiento a los resultados de la vigencia 2024 para el componente de música para planificar actividades de pre producción de este componente en la presente vigencia. Apoyo en los ajustes del reglamento general del Festival y los terminos de referencia de la convocatoria del concurso musical. Elaboración del Plan de Trabajo, Cronograma y convocatorias del F. Petronio Alvarez vigencia 2025. Proyección de la convocatoria para Banco de Jurados del Festival. Plan de Trabajo de la gestión documental del Festival y reuniones con el sector de musica y grupos de valor del festival para revisar el reglamento del mismo. En febrero se realizaron reuniones con el sector para selección de representantes del componente de música y el seguimiento al avance asociados a los 100 pasos del festival. También se proyectaron solicitudes y acercamientos para apoyo en el desarrollo de las zonales clasificatorias y se avanzó con el proceso de publicación de la convocatoria. En el mes de marzo, se realizaron 2 socializaciones presenciales y 3 virtuales con el sector musical sobre la guía de inscripción a la convocatoria. En coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, se elaboraron los documentos para el proyecto Sur-Sur con África, incluyendo la estrategia de internacionalización del Festival Petronio Álvarez y la metodología para festivales de música tradicional. Los zonales clasificatorios se programaron para iniciar en el mes de abril. | 5.19% | [9 empty] | 5.19% | 99 | 643003 | 643003 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010164 | Realizar las sesiones clasificatorias (zonales) | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 10% | 0% | En el mes de marzo, se programó iniciar con los zonales clasificatorios a partir del mes de abril. A la fecha se ha avanzado con lo siguiente: Envío de cartas a contactos directos de posibles aliados para el desarrollo de los zonales solicitando apoyo para su ejecución. Posterior se realizaron reuniones con aliados distritales y gubernamentales de los Municipios proyectados (para desarrollar las zonales clasificatorias y los apoyos técnicos y logísticos específicos para esta ejecución: 1.Nariño: Alcaldía y Centro Cultural de Barbacoas; 2.Puerto Tejada: Alcaldía, Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura; 3. Buenaventura: Dirección de Cultura y Alcadía; 4. Atrato: Alcadía; 5. Esmeralda - Ecuador: Casa de la Cultura; 6. Timbiquí: Alcaldía y 7. Bogotá: Teatro al Aire Libre la Media Torta - IDARTES. | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | A la fecha de corte se ha avanzado con la realización de reuniones de seguimiento a los resultados de la vigencia 2024 para el componente de música para planificar actividades de pre producción de este componente en la presente vigencia. Apoyo en los ajustes del reglamento general del Festival y los terminos de referencia de la convocatoria del concurso musical. Elaboración del Plan de Trabajo, Cronograma y convocatorias del F. Petronio Alvarez vigencia 2025. Proyección de la convocatoria para Banco de Jurados del Festival. Plan de Trabajo de la gestión documental del Festival y reuniones con el sector de musica y grupos de valor del festival para revisar el reglamento del mismo. En febrero se realizaron reuniones con el sector para selección de representantes del componente de música y el seguimiento al avance asociados a los 100 pasos del festival. También se proyectaron solicitudes y acercamientos para apoyo en el desarrollo de las zonales clasificatorias y se avanzó con el proceso de publicación de la convocatoria. En el mes de marzo, se realizaron 2 socializaciones presenciales y 3 virtuales con el sector musical sobre la guía de inscripción a la convocatoria. En coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, se elaboraron los documentos para el proyecto Sur-Sur con África, incluyendo la estrategia de internacionalización del Festival Petronio Álvarez y la metodología para festivales de música tradicional. Los zonales clasificatorios se programaron para iniciar en el mes de abril. | 5.19% | [9 empty] | 5.19% | 99 | 171198000 | 171198000 | 171198000 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010165 | Realizar las sesiones clasificatorias (zonales) | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 17% | 0% | En el mes de marzo, se programó iniciar con los zonales clasificatorios a partir del mes de abril. A la fecha se ha avanzado con lo siguiente: Envío de cartas a contactos directos de posibles aliados para el desarrollo de los zonales solicitando apoyo para su ejecución. Posterior se realizaron reuniones con aliados distritales y gubernamentales de los Municipios proyectados (para desarrollar las zonales clasificatorias y los apoyos técnicos y logísticos específicos para esta ejecución: 1.Nariño: Alcaldía y Centro Cultural de Barbacoas; 2.Puerto Tejada: Alcaldía, Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura; 3. Buenaventura: Dirección de Cultura y Alcadía; 4. Atrato: Alcadía; 5. Esmeralda - Ecuador: Casa de la Cultura; 6. Timbiquí: Alcaldía y 7. Bogotá: Teatro al Aire Libre la Media Torta - IDARTES. | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | A la fecha de corte se ha avanzado con la realización de reuniones de seguimiento a los resultados de la vigencia 2024 para el componente de música para planificar actividades de pre producción de este componente en la presente vigencia. Apoyo en los ajustes del reglamento general del Festival y los terminos de referencia de la convocatoria del concurso musical. Elaboración del Plan de Trabajo, Cronograma y convocatorias del F. Petronio Alvarez vigencia 2025. Proyección de la convocatoria para Banco de Jurados del Festival. Plan de Trabajo de la gestión documental del Festival y reuniones con el sector de musica y grupos de valor del festival para revisar el reglamento del mismo. En febrero se realizaron reuniones con el sector para selección de representantes del componente de música y el seguimiento al avance asociados a los 100 pasos del festival. También se proyectaron solicitudes y acercamientos para apoyo en el desarrollo de las zonales clasificatorias y se avanzó con el proceso de publicación de la convocatoria. En el mes de marzo, se realizaron 2 socializaciones presenciales y 3 virtuales con el sector musical sobre la guía de inscripción a la convocatoria. En coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, se elaboraron los documentos para el proyecto Sur-Sur con África, incluyendo la estrategia de internacionalización del Festival Petronio Álvarez y la metodología para festivales de música tradicional. Los zonales clasificatorios se programaron para iniciar en el mes de abril. | 5.19% | [9 empty] | 5.19% | 99 | 91302000 | 91302000 | 56302000 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010107 | Apoyar la programación cultural de los festivales | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 45% | 18% | A cada festivales se le programó la fecha de realización, linea de tiempo general para la consolidación de procesos en articulación con todas las dependencias de la secretaría de cultura con el objetivo de proyectar la estrategia de impacto en miras a sostener procesos durante la vigencia 2025. Además, se da inicio al analisis presupuestal de cada proceso contemplando su ejecución durante la vigencia anterior y las propuestas de ajustes para las presentes versiones. En febrero se realizó el monitoreo y acompañamiento a los planes de trabajo establecidos para cada procesos asociado a los festivales. En marzo, se ha dado avance en la modelación del procedimiento de Festivales con el acompañamiento del área de Calidad. Se continua con el monitoreo y acompañamiento frente a los planes de trabajo establecidos para cada procesos asociado a los festivales. Se esta avanzado con la elaboración del Portafolio de servicios y productos transversales a cada festival (Estudio de mercado) | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 35% | 0 | El diagnóstico de las ediciones anteriores de los festivales sirvió como base para definir las proyecciones e innovaciones de cada evento internacional para 2025. Se programaron fechas y estableció una línea de tiempo para coordinar los procesos con la Secretaría de Cultura, enfocándose en proyectar una estrategia de impacto para sostener los procesos en 2025. También comenzó el análisis presupuestal, considerando la ejecución anterior y proponiendo ajustes para las versiones actuales. En febrero se elaboraron los documentos de diagnóstico y conceptualización asociados a los Festivales de Teatro y Mercedes Montaño. De igual forma, se realizaron reuniones de seguimiento y planeación, estructuración de la ruta para el desarrollo de cada festival y definición de los lineamientos para la organización respectiva de cada uno. En marzo se avanzó en la modelación del procedimiento de Festivales con el apoyo del área de Calidad y se continuó con el monitoreo de los planes de trabajo de cada festival. Se elaboró el Portafolio de servicios y productos transversales (Estudio de mercado). Se continuó con las acciones administrativas, reuniones de seguimiento, estructuración de rutas y organización de cada festival. Además, se propuso la conceptualización de los festivales y se proyectaron actividades, presupuestos y equipos para cada uno. | 20.34% | [9 empty] | 7.12% | 99 | 200000000 | 200000000 | 152680000 | 64650000 | 61236000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010105 | Realizar el apoyo técnico en la articulación del circuito cultural | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 10% | 18% | El diagnóstico general de los festivales en sus ediciones anteriores fue elaborado y se utilizó como insumo para elaboral las proyecciones, apuestas y componentes innovadores para cada versión de los eventos de talla internacional durante la vigencia 2025. En febrero se brindó apoyo en el desarrollo de las acciones administrativas de cada uno de los festivales asociadas a reuniones de seguimiento y planeación, estructuración de la ruta para el desarrollo de cada festival y definición de los lineamientos para la organización respectiva de cada uno (Festivales de Teatro y Mercedes Montaño). En marzo se da continuidad al desarrollo de las acciones administrativas de cada uno de los festivales: Reuniones de seguimiento y planeación, estructuración de la ruta para el desarrollo de cada y lineamientos para la organización respectiva de cada festival. | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 35% | 0 | El diagnóstico de las ediciones anteriores de los festivales sirvió como base para definir las proyecciones e innovaciones de cada evento internacional para 2025. Se programaron fechas y estableció una línea de tiempo para coordinar los procesos con la Secretaría de Cultura, enfocándose en proyectar una estrategia de impacto para sostener los procesos en 2025. También comenzó el análisis presupuestal, considerando la ejecución anterior y proponiendo ajustes para las versiones actuales. En febrero se elaboraron los documentos de diagnóstico y conceptualización asociados a los Festivales de Teatro y Mercedes Montaño. De igual forma, se realizaron reuniones de seguimiento y planeación, estructuración de la ruta para el desarrollo de cada festival y definición de los lineamientos para la organización respectiva de cada uno. En marzo se avanzó en la modelación del procedimiento de Festivales con el apoyo del área de Calidad y se continuó con el monitoreo de los planes de trabajo de cada festival. Se elaboró el Portafolio de servicios y productos transversales (Estudio de mercado). Se continuó con las acciones administrativas, reuniones de seguimiento, estructuración de rutas y organización de cada festival. Además, se propuso la conceptualización de los festivales y se proyectaron actividades, presupuestos y equipos para cada uno. | 20.34% | [9 empty] | 7.12% | 99 | 400000000 | 400000000 | 179160500 | 96336500 | 82316500 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010104 | Realizar la coordinación para la articulación del circuito cultural | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 45% | 18% | En marzo, se ha adelantado la propuesta de conceptualización de cada Festival: Mercedes Montaño, Teatro, Cine, Sucursal Fest, Salsa, Música Clasica. También, se han realizó la proyección de actividades a presupuestar, la organización documental, programación, apuestas y conformación de equipos por cada festival. | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 35% | 0 | El diagnóstico de las ediciones anteriores de los festivales sirvió como base para definir las proyecciones e innovaciones de cada evento internacional para 2025. Se programaron fechas y estableció una línea de tiempo para coordinar los procesos con la Secretaría de Cultura, enfocándose en proyectar una estrategia de impacto para sostener los procesos en 2025. También comenzó el análisis presupuestal, considerando la ejecución anterior y proponiendo ajustes para las versiones actuales. En febrero se elaboraron los documentos de diagnóstico y conceptualización asociados a los Festivales de Teatro y Mercedes Montaño. De igual forma, se realizaron reuniones de seguimiento y planeación, estructuración de la ruta para el desarrollo de cada festival y definición de los lineamientos para la organización respectiva de cada uno. En marzo se avanzó en la modelación del procedimiento de Festivales con el apoyo del área de Calidad y se continuó con el monitoreo de los planes de trabajo de cada festival. Se elaboró el Portafolio de servicios y productos transversales (Estudio de mercado). Se continuó con las acciones administrativas, reuniones de seguimiento, estructuración de rutas y organización de cada festival. Además, se propuso la conceptualización de los festivales y se proyectaron actividades, presupuestos y equipos para cada uno. | 20.34% | [9 empty] | 7.12% | 99 | 400000000 | 400000000 | 174479500 | 65782500 | 41159500 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010108 | Realizar la coordinación para la articulación del circuito cultural | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 13% | 18% | En marzo, se ha adelantado la propuesta de conceptualización de cada Festival: Mercedes Montaño, Teatro, Cine, Sucursal Fest, Salsa, Música Clasica. También, se han realizó la proyección de actividades a presupuestar, la organización documental, programación, apuestas y conformación de equipos por cada festival. | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 35% | 0 | El diagnóstico de las ediciones anteriores de los festivales sirvió como base para definir las proyecciones e innovaciones de cada evento internacional para 2025. Se programaron fechas y estableció una línea de tiempo para coordinar los procesos con la Secretaría de Cultura, enfocándose en proyectar una estrategia de impacto para sostener los procesos en 2025. También comenzó el análisis presupuestal, considerando la ejecución anterior y proponiendo ajustes para las versiones actuales. En febrero se elaboraron los documentos de diagnóstico y conceptualización asociados a los Festivales de Teatro y Mercedes Montaño. De igual forma, se realizaron reuniones de seguimiento y planeación, estructuración de la ruta para el desarrollo de cada festival y definición de los lineamientos para la organización respectiva de cada uno. En marzo se avanzó en la modelación del procedimiento de Festivales con el apoyo del área de Calidad y se continuó con el monitoreo de los planes de trabajo de cada festival. Se elaboró el Portafolio de servicios y productos transversales (Estudio de mercado). Se continuó con las acciones administrativas, reuniones de seguimiento, estructuración de rutas y organización de cada festival. Además, se propuso la conceptualización de los festivales y se proyectaron actividades, presupuestos y equipos para cada uno. | 20.34% | [9 empty] | 7.12% | 99 | 147552792 | 147552792 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020126 | Realizar el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas mercedes montaño | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 7.5% | 0% | Se han realizado 2 reuniones de comite operativo abordando temas relacionados con los requerimentos y cronograma de actividades asociados al Encuentro Nacional e Internacional Mercedez Montaño | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 3 | 65% | 0 | En marzo, se realizaron 2 reuniones del comité operativo para tratar los requisitos y el cronograma de actividades del Encuentro Nacional e Internacional Mercedes Montaño y del Festival Internacional de Teatro. | 0% | [9 empty] | 7.12% | 99 | 715179718 | 715179718 | 575805718 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020127 | Realizar el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas mercedes montaño | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 7.5% | 0% | Se han realizado 2 reuniones de comite operativo abordando temas relacionados con los requerimentos y cronograma de actividades asociados al Encuentro Nacional e Internacional Mercedez Montaño | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 3 | 65% | 0 | En marzo, se realizaron 2 reuniones del comité operativo para tratar los requisitos y el cronograma de actividades del Encuentro Nacional e Internacional Mercedes Montaño y del Festival Internacional de Teatro. | 0% | [9 empty] | 7.12% | 99 | 84820282 | 84820282 | 84820282 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020128 | Realizar el Festival de las artes plásticas, gráficas y visuales "Sucursal Fest" | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 22% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 3 | 65% | 0 | En marzo, se realizaron 2 reuniones del comité operativo para tratar los requisitos y el cronograma de actividades del Encuentro Nacional e Internacional Mercedes Montaño y del Festival Internacional de Teatro. | 0% | [9 empty] | 7.12% | 99 | 228809718 | $ - | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020120 | Realizar el Festival Internacional de Teatro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 8% | 0% | Se han realizado 2 reuniones de comite operativo abordando temas relacionados con los requerimentos y cronograma de actividades asociados al Festival Internacional de Teatro | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 3 | 65% | 0 | En marzo, se realizaron 2 reuniones del comité operativo para tratar los requisitos y el cronograma de actividades del Encuentro Nacional e Internacional Mercedes Montaño y del Festival Internacional de Teatro. | 0% | [9 empty] | 7.12% | 99 | 1447039718 | 1447039718 | 1212307718 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020125 | Realizar el Festival Internacional de Teatro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 7.5% | 0% | Se han realizado 2 reuniones de comite operativo abordando temas relacionados con los requerimentos y cronograma de actividades asociados al Festival Internacional de Teatro | [6 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 3 | 65% | 0 | En marzo, se realizaron 2 reuniones del comité operativo para tratar los requisitos y el cronograma de actividades del Encuentro Nacional e Internacional Mercedes Montaño y del Festival Internacional de Teatro. | 0% | [9 empty] | 7.12% | 99 | 52960282 | 52960282 | 52960282 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020137 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali |  | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 3 | 65% | 0 | En marzo, se realizaron 2 reuniones del comité operativo para tratar los requisitos y el cronograma de actividades del Encuentro Nacional e Internacional Mercedes Montaño y del Festival Internacional de Teatro. | 0% | [9 empty] | 7.12% | 99 | $ - | 228809718 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010177 | BP26004733 | Aportes para la vinculación al programa de beneficios económicos periódicos -BEPS- para los creadores y gestores culturales de Santiago de Cali | BP260047331010201 | Apoyar con recursos económicos a los creadores y gestores culturales, beneficiados con servicio social complementario de BEPS en la Modalidad Anualidad Vitalicia. | V1: Creadores y gestores culturales beneficiados | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030001 | Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios | 125 | 3301128 | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales | 94 | 80% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 5000320290 | 5000320290 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010177 | BP26004733 | Aportes para la vinculación al programa de beneficios económicos periódicos -BEPS- para los creadores y gestores culturales de Santiago de Cali | BP260047331010202 | Apoyar con recursos económicos a los creadores y gestores culturales, beneficiados con servicio social complementario de BEPS en la Modalidad Anualidad Vitalicia. | V1: Creadores y gestores culturales beneficiados | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030001 | Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios | 125 | 3301128 | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales | 94 | 80% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 210082269 | 210082269 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211010103 | APOYAR LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS ACORDE A LAS ORIENTACIONES DEL PCI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 30% | 18% | Se realizaron reuniones técnicas con el objetivo de realizar la proyección de acompañamiento y apoyo por parte de la secretaria de Cultural para la realización del Festival de Macetas 2025, el festival de Salsa 2025, y las Fiestas Patronales de la Inmaculada Virgen de la Concepción en El Hormiguero - Cabecera. Se brindó acompañamiento a diversas manifestaciones culturales, como la tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique, trabajando en la versión #25 del Festival de Macetas y en el proyecto "Ruta Dulce" con MinCultura. En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se celebraron los eventos Peinatón y Peluqueatón con 12 participantes. También se trabajó en la salvaguarda de manifestaciones culturales en los barrios Charco Azul y El Hormiguero, y en el reconocimiento de las festividades de adoración al niño Dios en el Norte del Cauca y Sur del Valle. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302070 | Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural | 4 | 30% | 0 | Acompañamiento en las Adoraciones al Niño Dios con jugas/fugas en la vereda Cascajal, El Hormiguero, el 25 de enero, y se desarrolló un plan de trabajo para la salvaguarda de esta manifestación en el Norte del Cauca y Sur del Valle. También se apoyó la proyección de la película Anansí el 24 de enero, en el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Además, se construyó un plan de trabajo para los procesos investigativos del patrimonio cultural, que está en revisión y aprobación por el subsecretario de la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural. En Febrero, se realizaron reuniones con el objetivo de proyectar el apoyo de la Secretaría de Cultura en el Festival de Macetas 2025, el Festival de Salsa 2025 y las Fiestas Patronales de la Inmaculada Virgen de la Concepción en El Hormiguero. Se brindó acompañamiento en la postulación de los Saberes del Carnaval del Cali Viejo, las Rogativas a la Virgen de la Asunción y los saberes de Titirindeba. En marzo, en el marco de este producto se conceptualizó la Semana del Patrimonio con actividades para salvaguardar el patrimonio cultural, incluyendo foros, encuentros y desfiles. Se coordinó la 1ra sesión del Consejo Distrital de Patrimonio, donde se presentó la rogativa a la Virgen de la Asunción con balsadas sobre el río Cauca. Además, se diseñó un proceso para postular el Carnaval de Cali Viejo y las prácticas afro, y se avanza en la consulta para la rogativa. También se apoyaron diversas manifestaciones culturales, como el Festival de Macetas, y se celebraron los eventos Peinatón y Peluqueatón. Además, se trabajó en la salvaguarda cultural en los barrios Charco Azul y El Hormiguero, y en las festividades de adoración al niño Dios en el Norte del Cauca y Sur del Valle. | 18% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 200000000 | 200000000 | 138703000 | 75276000 | 69831000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211010102 | APOYAR LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 50% | 18% | Se realizó la contrucción del plan de trabajo para la atención a los procesos investigativos del patrimonio cultura, mediante 3 reuniones. El plan de trabajo se encuentra en revisión y aprobación por parte del subsecretario Julian Arteaga. Se brindó acompañamiento técnico para la postulación al Consejo Distrital de Patrimonio de los Saberes asociados al Carnaval del Cali Viejo y las Rogativas a la Virgen de la Asunción con balsadas sobre el río Cauca. Además, se apoyó al colectivo Titirindeba en la postulación de los saberes relacionados con las prácticas de títeres. También se colaboró en la elaboración del Plan Especial de Salvaguarda de las Adoraciones al Niño Dios con jugas/fugas en el norte del Cauca y sur del Valle. Se diseñó un proceso metodológico para elaborar el documento de postulación del Carnaval de Cali Viejo a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de ámbito nacional, en colaboración con portadores y sabedores de la manifestación. Además, se trabaja en la consulta previa para la postulación de la rogativa a la Virgen de la Asunción con balsadas sobre el río Cauca. También se avanza en la investigación para postular las prácticas y saberes sobre peinados afro como patrimonio cultural inmaterial del Distrito y, posteriormente, nacional. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302070 | Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural | 4 | 30% | 0 | Acompañamiento en las Adoraciones al Niño Dios con jugas/fugas en la vereda Cascajal, El Hormiguero, el 25 de enero, y se desarrolló un plan de trabajo para la salvaguarda de esta manifestación en el Norte del Cauca y Sur del Valle. También se apoyó la proyección de la película Anansí el 24 de enero, en el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Además, se construyó un plan de trabajo para los procesos investigativos del patrimonio cultural, que está en revisión y aprobación por el subsecretario de la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural. En Febrero, se realizaron reuniones con el objetivo de proyectar el apoyo de la Secretaría de Cultura en el Festival de Macetas 2025, el Festival de Salsa 2025 y las Fiestas Patronales de la Inmaculada Virgen de la Concepción en El Hormiguero. Se brindó acompañamiento en la postulación de los Saberes del Carnaval del Cali Viejo, las Rogativas a la Virgen de la Asunción y los saberes de Titirindeba. En marzo, en el marco de este producto se conceptualizó la Semana del Patrimonio con actividades para salvaguardar el patrimonio cultural, incluyendo foros, encuentros y desfiles. Se coordinó la 1ra sesión del Consejo Distrital de Patrimonio, donde se presentó la rogativa a la Virgen de la Asunción con balsadas sobre el río Cauca. Además, se diseñó un proceso para postular el Carnaval de Cali Viejo y las prácticas afro, y se avanza en la consulta para la rogativa. También se apoyaron diversas manifestaciones culturales, como el Festival de Macetas, y se celebraron los eventos Peinatón y Peluqueatón. Además, se trabajó en la salvaguarda cultural en los barrios Charco Azul y El Hormiguero, y en las festividades de adoración al niño Dios en el Norte del Cauca y Sur del Valle. | 18% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 400000000 | 256900000 | 127758000 | 66429000 | 60422000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211010101 | REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SALVAGUARDA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 20% | 18% | Se brindó acompañamiento en la realización de las Adoraciones al niño Dios con jugas/fugas en la vereda del Cascajal, corregimiento El Hormiguero el día 25 de enero. Se ha construido un plan de trabajo para la atención de las manifestaciones; además se realizaro reuniones de seguimiento a las mesas de trabajo encargadas de la elaboración del plan especial de salvaguarda de la maniestación de las Adoraciones al niño Dios con jugas/fugas en el Norte del Cauca y Sur del Valle. se bridó apoyo en la proyección cinematograica de la pelicula Anansí en el bulevar de oriente el día 24 de enero, en el marco de la celebración del día mundial de la cultura africana y de los afrodescendientes. Se lideraron y asistieron a 4 reuniones de retroalimentación y planeación del apoyo de la SEC a los portadores de la manifestación de Celebrar a los ahijados con dulce de Alfeñique, las Rogativas a la Virgen de la Asunción con balsadas, las Fiestas patronales de la Inmaculada Virgen de la Concepción y el complejo musical-dancístico de la salsa en Cali. Además, se lideró la proyección del plan de acción del área de PCI y se participó en la planificación de los Festivales, incluyendo el Festival de Macetas 2025. En marzo se conceptualizó la Semana del Patrimonio, que incluirá foros, conversatorios, encuentros de portadores, desfiles y otras actividades para salvaguardar el patrimonio cultural. Se coordinó la 1ra sesión del Consejo Distrital de Patrimonio, enfocada en la patrimonialización de manifestaciones inmateriales, realizada en el Consejo Comunitario Ancestral de Negritudes "Playa Renaciente". En esta sesión, se presentó la rogativa a la Virgen de la Asunción con balsadas sobre el río Cauca. También se trabajó en la planificación de la Semana Afro. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302070 | Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural | 4 | 30% | 0 | Acompañamiento en las Adoraciones al Niño Dios con jugas/fugas en la vereda Cascajal, El Hormiguero, el 25 de enero, y se desarrolló un plan de trabajo para la salvaguarda de esta manifestación en el Norte del Cauca y Sur del Valle. También se apoyó la proyección de la película Anansí el 24 de enero, en el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Además, se construyó un plan de trabajo para los procesos investigativos del patrimonio cultural, que está en revisión y aprobación por el subsecretario de la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural. En Febrero, se realizaron reuniones con el objetivo de proyectar el apoyo de la Secretaría de Cultura en el Festival de Macetas 2025, el Festival de Salsa 2025 y las Fiestas Patronales de la Inmaculada Virgen de la Concepción en El Hormiguero. Se brindó acompañamiento en la postulación de los Saberes del Carnaval del Cali Viejo, las Rogativas a la Virgen de la Asunción y los saberes de Titirindeba. En marzo, en el marco de este producto se conceptualizó la Semana del Patrimonio con actividades para salvaguardar el patrimonio cultural, incluyendo foros, encuentros y desfiles. Se coordinó la 1ra sesión del Consejo Distrital de Patrimonio, donde se presentó la rogativa a la Virgen de la Asunción con balsadas sobre el río Cauca. Además, se diseñó un proceso para postular el Carnaval de Cali Viejo y las prácticas afro, y se avanza en la consulta para la rogativa. También se apoyaron diversas manifestaciones culturales, como el Festival de Macetas, y se celebraron los eventos Peinatón y Peluqueatón. Además, se trabajó en la salvaguarda cultural en los barrios Charco Azul y El Hormiguero, y en las festividades de adoración al niño Dios en el Norte del Cauca y Sur del Valle. | 18% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 150000000 | 150000000 | 144162000 | 75843000 | 66603000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020132 | PROMOVER LA SALVAGUARDIA DE LOS OFICIOS Y EXPRESIONES TRADICIONALES ARTESANALES |  | 6% | 0% | Esta actividad inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | $ - | 160876783 | 160876783 | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020133 | PROMOVER LA SALVAGUARDIA DE LOS OFICIOS Y EXPRESIONES TRADICIONALES ARTESANALES |  | 6% | 0% | Esta actividad inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | $ - | 64039426 | 64039426 | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020106 | APOYAR ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS DE LA ADORACIÓN AL NIÑO DIOS CON JUGAS | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 25000000 | 25000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020104 | APOYAR ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS DE ROGATIVA DE LA ASUNCIÓN | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 8% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 60000000 | 60000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020128 | APOYAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS, ARTÍSTICAS Y DE CREACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SALSA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 284000000 | 284000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020129 | APOYAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS, ARTÍSTICAS Y DE CREACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SALSA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 64039426 | $ - | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020130 | APOYAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS, ARTÍSTICAS Y DE CREACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SALSA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 35960574 | $ - | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020123 | APOYAR LOS SABERES PRÁCTICAS Y VALORES ASOCIADOS AL TRENZADO, PEINADO Y CUIDADO DEL CABELLO AFRO | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 8% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 30000000 | 30000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020131 | APOYO A LA REALIZACIÓN DE MANIFESTACIONES DE SALVAGUARDIA INTERCOMUITARIO | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 60000000 | 60000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020126 | FORTALECER LAS ACCIONES DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DEL COMPLEJO MUSICAL DANCÍSTICO DE LA SALSA CALEÑA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 120000000 | 120000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020127 | FORTALECER LAS ACCIONES DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DEL COMPLEJO MUSICAL DANCÍSTICO DE LA SALSA CALEÑA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020124 | PROMOVER LA SALVAGUARDIA DE LOS OFICIOS Y EXPRESIONES TRADICIONALES ARTESANALES | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 6% | 18% | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. Se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 100000000 | 268183791 | 267188791 | 5445000 | 5445000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020121 | REALIZAR EJERCICIO DE APROPIACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 11% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020101 | REALIZAR EL FESTIVAL DE MACETAS DE ALFEÑIQUE | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 25083791 | $ - | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020115 | REALIZAR EL FESTIVAL DE MACETAS DE ALFEÑIQUE. | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 124916209 | $ - | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020113 | REALIZAR SEMANA DEL PATRIMONIO | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 1966354 | 1966354 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020125 | REALIZAR SEMANA DEL PATRIMONIO | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 97046052 | 97046052 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020109 | REALIZAR TALLERES DE DANZA INDIGENA TADI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 40000000 | 40000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020122 | REALIZAR TALLERES FORMATIVOS DE LAS MANIFESTACIONES CARNAVALESCAS | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 13% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 70% | 0 | En febrero se han realizado reuniones donde se ha avanzado con la estructuración de la malla curricular de los procesos de formaciones. Esta malla contempla dos componentes: social y creativo. De igual forma, se continúa avanzando con la elaboración del Plan de trabajo de los maestros asociados a este proceso y el cronograma de actividades. En el mes de marzo, se elaboró el documento metodológico para desarrollar el proceso de formación, el cual contiene la conceptualización, el cronograma de actividades, la malla curricular y los planes de trabajo. Se realizó la selección de los maestros que orientarán los procesos de formación. También, se definió la estrategia para seleccionar a los estudiantes. y se continua con la creación de contenido a través de medios para visibilizar los oficios artesanales. | 1.08% | [9 empty] | 6.16% | 99 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010103 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 114503242 | 114503242 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010113 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 200000000 | 200000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010114 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 186670958 | 186670958 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010115 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 73196217 | 73196217 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010116 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 52190483 | 52190483 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010117 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 18205760 | 18205760 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010118 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 171866610 | 171866610 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010119 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 173779637 | 173779637 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010120 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 26803783 | 26803783 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010121 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5.1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 10256012 | 10256012 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010122 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 943988 | 943988 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010111 | Adquirir dotación de mobiliario en las bibliotecas públicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 22% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 105119640 | 105119640 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010112 | Adquirir dotación de mobiliario en las bibliotecas públicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 22% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 351967692 | 351967692 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811010101 | Realizar la coordinación de los procesos de fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 100% | 18.1% | Desde el Área de Formación Artística y Cultural, se ha llevado a cabo una revisión profunda de sus procesos misionales, abordando tanto la proyección del área y sus funciones como el análisis de impactos y actividades del año anterior. Este ejercicio ha permitido fortalecer dimensiones pedagógicas, artísticas y administrativas, así como generar mejoras y proyecciones estratégicas para 2025. Se realizó la proyección de los planes de trabajos sobre la nueva propuesta que soportará los procesos de formación, semilleros artísticos y semilleros de investigación, buscando implementar un nuevo modelo estratégico que integre la lógica del concepto de territorios creativos a través de las diferentes artes y manifestaciones culturales en el Distrito de Santiago de Cali. El impacto estará definido en los planes de trabajo con cobertura en las 22 comunas y 15 corregimientos. En marzo, desde el proceso de certificación, se socializa la oferta de certificación de saberes y oficios culturales con líderes y representantes de la población indígena. Asimismo, se programó una reunión con líderes de semilleros de investigación y gestión de las artes para validar la oferta académica y socializar la profesionalización del sector artístico y cultural. Finalmente, se llevó a cabo un encuentro ampliado con los equipos de semilleros artísticos y gestión de las artes para diseñar una ruta de fortalecimiento de los semilleros de danza. | [6 empty] | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 108 | 3301052 | Servicio de educación formal al sector artístico y cultural | 20 | 29% | 0 | Desde el Área de Formación Artística y Cultural, se ha llevado a cabo una revisión profunda de sus procesos misionales, abordando tanto la proyección del área y sus funciones como el análisis de impactos y actividades del año anterior. Este ejercicio ha permitido fortalecer dimensiones pedagógicas, artísticas y administrativas, así como generar mejoras y proyecciones estratégicas para 2025. En Febrero, se realizó la proyección de los planes de trabajos sobre la nueva propuesta que soportará los procesos de formación, semilleros artísticos y semilleros de investigación, buscando implementar un nuevo modelo estratégico que integre la lógica del concepto de territorios creativos a través de las diferentes artes y manifestaciones culturales en el Distrito de Santiago de Cali. El impacto estará definido en los planes de trabajo con cobertura en las 22 comunas y 15 corregimientos. En marzo, desde el proceso de certificación, se socializa la oferta de certificación de saberes y oficios culturales con líderes y representantes de la población indígena. Asimismo, se programó una reunión con líderes de semilleros de investigación y gestión de las artes para validar la oferta académica y socializar la profesionalización del sector artístico y cultural. Finalmente, se llevó a cabo un encuentro ampliado con los equipos de semilleros artísticos y gestión de las artes para diseñar una ruta de fortalecimiento de los semilleros de danza. | 18.1% | [9 empty] | 5.25% | 99 | 800687000 | 800687000 | 290594000 | 160911000 | 127355000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020116 | Formación artísticas y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali BP-26004965 - pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0% | 0% | Se realizó el pago que corresponde a los pasivos exigibles | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | $ - | 19625343 | 19625343 | 19625343 | 19339760 |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020118 | Formación artísticas y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali BP-26004965 - pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0% | 0% | Se realizó el pago que corresponde a los pasivos exigibles | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | $ - | 49545386 | 49545386 | 49545386 | 48824414 |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020115 | Formación en practicas artísticas a habitantes de la comuna 16 de santiago de Cali BP-26003799 - pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0% | 0% | Se realizó el pago que corresponde a los pasivos exigibles | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | $ - | 25585324 | 25585324 | 25585324 | 25213014 |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020117 | Formación en practicas artísticas a habitantes de la comuna 16 de santiago de Cali BP-26003799 - pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0% | 0% | Se realizó el pago que corresponde a los pasivos exigibles | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | $ - | 53680000 | 53680000 | 53680000 | 52898864 |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020119 | Realizar promoción y visibilización de los procesos de formación artística y cultural |  | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | $ - | 8363947 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020106 | Apoyar los proyectos de formación artística y cultural realizado por organizaciones en el territorio | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 45% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | 1794000000 | 1794000000 | 1740000000 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020111 | Realizar capacitaciones y talleres de formación artística y cultural en el territorio | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | 1601694171 | 1444894171 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020112 | Realizar capacitaciones y talleres de formación artística y cultural en el territorio | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | 412000000 | 412000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020113 | Realizar capacitaciones y talleres de formación artística y cultural en el territorio | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 13% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | 35705829 | 35705829 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020104 | Realizar promoción y visibilización de los procesos de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | 12691106 | 12691106 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020114 | Realizar promoción y visibilización de los procesos de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 8020 | 71% | 0 | En el mes de marzo, en el marco de este producto y de acuerdo con la resolución N° 4148.1.21.1.914.45 DE 225, se avanzó en los pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asociados al BP264965 - Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali, por un valor de $14.632.327, y al BP263799 - Formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali, por un valor de $16.767.729 | 0% | [9 empty] | 5.25% | 99 | 16617885 | 16617885 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010108 | Realizar las estrategias para la gestión del préstamo interbibliotecario en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. |  | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | $ - | 38407500 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010102 | Adquirir el material bibliográfico para los espacios bibliotecarios de la red de bibliotecas de Santiago de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010104 | Adquirir el material bibliográfico para los espacios bibliotecarios de la red de bibliotecas de Santiago de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 40000000 | 40000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010110 | Realizar el acceso a los servicios de consulta y préstamo de las colecciones locales. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 16000000 | 16000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010106 | Realizar estrategias de divulgación y circulación de las colecciones bibliográficas de la Red de bibliotecas de Santiago de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 5000000 | 5000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010109 | Realizar los procesos técnicos bibliotecarios en los espacios adscritos a la Red de Bibliotecas de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 9266204 | 9266204 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010112 | Realizar los procesos técnicos bibliotecarios en los espacios adscritos a la Red de Bibliotecas de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 3979920 | 3979920 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010107 | Realizar los procesos técnicos de catalogación de las colecciones de la Red para la prestación de los servicios bibliotecarios. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 0% | 1% | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 304546200 | 304546200 | 96100000 | 18480000 | 18480000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010111 | Realizar los procesos técnicos de catalogación de las colecciones de la Red para la prestación de los servicios bibliotecarios. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 0% | 0% | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 57207676 | 18800176 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010105 | Realizar publicaciones del fondo editorial de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6755 | 100% | 0 | En el mes de febrero se inició proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali En el mes de marzo, se continuó con el proceso de planeación y construcción de metas de actividades para la implementación de los procesos técnicos de las colecciones en la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 4000000 | 4000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010106 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 424 | 100% | 0 | En el marco de este producto, se ha avanzado en la Estructuración del proceso de circulación: Conceptualización, organigrama y plan de ejecución. En febrero, se realizaron reuniones para avanzar en la estructuración de la estrategia de circulación a implementar en la presente vigencia, incluyendo la conceptualización, el organigrama y el plan de ejecución. En marzo, se coordinaron y acompañaron las acciones asociadas al desarrollo de la estrategia "Cultura al Barrio". Finalizó la conceptualización de la estrategia "Cali vibra en los territorios" la cual esta estructura por 7 ejes: 1. Alianzas locales, 2. Plataforma de visibilización, 3. Formación de público, 4. Cambio de paradigma, 5. Perspectiva de los Derechos Culturales, 6. Democratización del Arte y 7. Promoción de Ciudad | 9% | [9 empty] | 9% | 99 | 218000000 | 218000000 | 218000000 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010108 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 424 | 100% | 0 | En el marco de este producto, se ha avanzado en la Estructuración del proceso de circulación: Conceptualización, organigrama y plan de ejecución. En febrero, se realizaron reuniones para avanzar en la estructuración de la estrategia de circulación a implementar en la presente vigencia, incluyendo la conceptualización, el organigrama y el plan de ejecución. En marzo, se coordinaron y acompañaron las acciones asociadas al desarrollo de la estrategia "Cultura al Barrio". Finalizó la conceptualización de la estrategia "Cali vibra en los territorios" la cual esta estructura por 7 ejes: 1. Alianzas locales, 2. Plataforma de visibilización, 3. Formación de público, 4. Cambio de paradigma, 5. Perspectiva de los Derechos Culturales, 6. Democratización del Arte y 7. Promoción de Ciudad | 9% | [9 empty] | 9% | 99 | 279958449 | 279958449 | 279958449 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010109 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 424 | 100% | 0 | En el marco de este producto, se ha avanzado en la Estructuración del proceso de circulación: Conceptualización, organigrama y plan de ejecución. En febrero, se realizaron reuniones para avanzar en la estructuración de la estrategia de circulación a implementar en la presente vigencia, incluyendo la conceptualización, el organigrama y el plan de ejecución. En marzo, se coordinaron y acompañaron las acciones asociadas al desarrollo de la estrategia "Cultura al Barrio". Finalizó la conceptualización de la estrategia "Cali vibra en los territorios" la cual esta estructura por 7 ejes: 1. Alianzas locales, 2. Plataforma de visibilización, 3. Formación de público, 4. Cambio de paradigma, 5. Perspectiva de los Derechos Culturales, 6. Democratización del Arte y 7. Promoción de Ciudad | 9% | [9 empty] | 9% | 99 | 670927365 | 670927365 | 670927365 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010101 | Realizar la coordinación de las estrategias dirigidas al consumo cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 35% | 25.7% | Se ha avanzado en la Estructuración del proceso de circulación: Conceptualización, organigrama y plan de ejecución Se han realizado reuniones para avanzar en la estructuración de la estrategia de circulación a implementar en la presente vigencia, incluyendo la conceptualización, el organigrama y el plan de ejecución. En marzo, se coordinaron y acompañaron las acciones asociadas al desarrollo de la estrategia "Cultura al Barrio". Finalizó la conceptualización de la estrategia "Cali vibra en los territorios" la cual esta estructura por 7 ejes: 1. Alianzas locales, 2. Plataforma de visibilización, 3. Formación de público, 4. Cambio de paradigma, 5. Perspectiva de los Derechos Culturales, 6. Democratización del Arte y 7. Promoción de Ciudad | [6 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 424 | 100% | 0 | En el marco de este producto, se ha avanzado en la Estructuración del proceso de circulación: Conceptualización, organigrama y plan de ejecución. En febrero, se realizaron reuniones para avanzar en la estructuración de la estrategia de circulación a implementar en la presente vigencia, incluyendo la conceptualización, el organigrama y el plan de ejecución. En marzo, se coordinaron y acompañaron las acciones asociadas al desarrollo de la estrategia "Cultura al Barrio". Finalizó la conceptualización de la estrategia "Cali vibra en los territorios" la cual esta estructura por 7 ejes: 1. Alianzas locales, 2. Plataforma de visibilización, 3. Formación de público, 4. Cambio de paradigma, 5. Perspectiva de los Derechos Culturales, 6. Democratización del Arte y 7. Promoción de Ciudad | 9% | [9 empty] | 9% | 99 | 1197215000 | 1197215000 | 650897000 | 237162500 | 192486500 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010102 | Realizar reconocimiento y acercamiento al territorio y sus vocaciones culturales | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 424 | 100% | 0 | En el marco de este producto, se ha avanzado en la Estructuración del proceso de circulación: Conceptualización, organigrama y plan de ejecución. En febrero, se realizaron reuniones para avanzar en la estructuración de la estrategia de circulación a implementar en la presente vigencia, incluyendo la conceptualización, el organigrama y el plan de ejecución. En marzo, se coordinaron y acompañaron las acciones asociadas al desarrollo de la estrategia "Cultura al Barrio". Finalizó la conceptualización de la estrategia "Cali vibra en los territorios" la cual esta estructura por 7 ejes: 1. Alianzas locales, 2. Plataforma de visibilización, 3. Formación de público, 4. Cambio de paradigma, 5. Perspectiva de los Derechos Culturales, 6. Democratización del Arte y 7. Promoción de Ciudad | 9% | [9 empty] | 9% | 99 | 56000000 | 56000000 | 50000000 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010330 | BP26005303 | Desarrollo de eventos de promoción cultural a nivel local, distrital e internacional mediados por la lectura, escritura y oralidad en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053031010102 | Realizar el Festival Internacional de Poesía | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 31% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 6 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 174720557 | 174720557 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010330 | BP26005303 | Desarrollo de eventos de promoción cultural a nivel local, distrital e internacional mediados por la lectura, escritura y oralidad en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053031010101 | Realizar la articulación de eventos de promoción cultural al circuito cultural del Distrito | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 6 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 56502000 | 56502000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010330 | BP26005303 | Desarrollo de eventos de promoción cultural a nivel local, distrital e internacional mediados por la lectura, escritura y oralidad en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053031010103 | Realizar la Feria Internacional del Libro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 14% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 6 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 81000000 | 81000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010330 | BP26005303 | Desarrollo de eventos de promoción cultural a nivel local, distrital e internacional mediados por la lectura, escritura y oralidad en el Distrito de Santiago de Cali | BP260053031010104 | Realizar la Feria Internacional del Libro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados | 44% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 6 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 250000000 | 250000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010105 | Realizar difusión de los servicios bibliotecarios, oferta cultural y las experiencias significativas | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2000 | 100% | 324 | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios, beneficiando a 324 personas con discapacidad. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 1.53% | [9 empty] | 1.53% | 99 | 14278000 | 14278000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010102 | Realizar estrategias y actividades de acceso a la información, al conocimiento, a los hábitos de lectura, escritura y oralidad con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2000 | 100% | 324 | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios, beneficiando a 324 personas con discapacidad. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 1.53% | [9 empty] | 1.53% | 99 | 86692779 | 86692779 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010109 | Realizar estrategias y actividades de acceso a la información, al conocimiento, a los hábitos de lectura, escritura y oralidad con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2000 | 100% | 324 | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios, beneficiando a 324 personas con discapacidad. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 1.53% | [9 empty] | 1.53% | 99 | 165830666 | 165830666 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010110 | Realizar estrategias y actividades de acceso a la información, al conocimiento, a los hábitos de lectura, escritura y oralidad con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 16% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2000 | 100% | 324 | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios, beneficiando a 324 personas con discapacidad. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 1.53% | [9 empty] | 1.53% | 99 | 118169500 | 118169500 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010104 | Realizar la adquisición de elementos técnicos, tecnológicos y el licenciamiento requerido para su funcionamiento en fortalecimiento de la prestación de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2000 | 100% | 324 | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios, beneficiando a 324 personas con discapacidad. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 1.53% | [9 empty] | 1.53% | 99 | 9266000 | 9266000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010107 | Realizar la adquisición de elementos técnicos, tecnológicos, y el licenciamiento requerido para su funcionamiento en fortalecimiento de la prestación de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2000 | 100% | 324 | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios, beneficiando a 324 personas con discapacidad. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 1.53% | [9 empty] | 1.53% | 99 | 3980000 | 3980000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010111 | Realizar la adquisición de insumos, materiales y elementos para la prestación de servicios bibliotecarios con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 7% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2000 | 100% | 324 | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios, beneficiando a 324 personas con discapacidad. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 1.53% | [9 empty] | 1.53% | 99 | 49320500 | 49320500 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010101 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios que conlleven a la promoción del acceso a la información, al conocimiento, a los hábitos de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 30% | 5.1% | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2000 | 100% | 324 | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios, beneficiando a 324 personas con discapacidad. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 1.53% | [9 empty] | 1.53% | 99 | 197310752 | 197310752 | 46308000 | 34731000 | 34731000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010106 | Sistematizar las experiencias significativas, encuentros y servicios implementados en la atención integral | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2000 | 100% | 324 | El 27 de enero se hizo apertura de la Sala especializada para personas con discapacidad "Jorge Luis Borges" para la prestación de sus servicios bibliotecarios como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció 1600 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 405 promociones de lectura, 309 formaciones y 93 desarrollos comunitarios. En el mes de marzo, se reporta que la sala especializada "Jorge Luis Borges" ofreció en el mes de febrero 16 servicios bibliotecarios: 261 consultas en sala, 211 accesos a internet, 54 préstamos externos, 151 referencias, 278 actividades culturales, 45 promociones de lectura, 39 formaciones y 93 desarrollos comunitarios, beneficiando a 324 personas con discapacidad. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 1.53% | [9 empty] | 1.53% | 99 | 18232000 | 18232000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010104 | Adquirir equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la prestación del servicio bibliotecario. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110922 | 100% | 9086 | El 27 de enero se hizo apertura de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad, como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 4.75% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 27399000 | 27399000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010102 | Adquirir insumos, elementos y materiales para la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento y la programación cultural. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 0.66% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110922 | 100% | 9086 | El 27 de enero se hizo apertura de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad, como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 4.75% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 73942 | 73942 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010117 | Adquirir insumos, elementos y materiales para la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento y la programación cultural. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 0.66% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110922 | 100% | 9086 | El 27 de enero se hizo apertura de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad, como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 4.75% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 133430258 | 133430258 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010118 | Adquirir licencias de software para el fortalecimiento de la prestación del servicio bibliotecario | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110922 | 100% | 9086 | El 27 de enero se hizo apertura de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad, como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 4.75% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 11766000 | 11766000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010101 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 30% | 5% | Se hizo apertura el 27 de enero de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad como son: consulta en sala, acceso a internet, prestamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.86 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110922 | 100% | 9086 | El 27 de enero se hizo apertura de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad, como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 4.75% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 1223614310 | 1223614310 | 382019000 | 232113000 | 226668000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010109 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 30% | 5% | Se hizo apertura el 27 de enero de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad como son: consulta en sala, acceso a internet, prestamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.86 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110922 | 100% | 9086 | El 27 de enero se hizo apertura de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad, como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 4.75% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 3582448752 | 2982448752 | 1356356000 | 899698500 | 818529500 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010112 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 35% | 5% | Se hizo apertura el 27 de enero de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad como son: consulta en sala, acceso a internet, prestamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.86 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110922 | 100% | 9086 | El 27 de enero se hizo apertura de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad, como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 4.75% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 599926058 | 599926058 | 249148500 | 129897500 | 129897500 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010119 | Realizar programas enfocados para el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios y la programación cultural | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110922 | 100% | 9086 | El 27 de enero se hizo apertura de las bibliotecas públicas de Cali, para la prestación de sus servicios bibliotecarios a la comunidad, como son: consulta en sala, acceso a internet, préstamo externo, referencia, actividades culturales, promoción de lectura, formación y desarrollo comunitario. En febrero, las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 10,039 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 10,357 desarrollos comunitarios. En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 4.75% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 27404742 | 27404742 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010107 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali |  | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110923 | 200% | 9086 | En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | $ - | 224000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010120 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali |  | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110924 | 300% | 9086 | En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | $ - | 344466600 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010121 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali |  | 0.66% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 110924 | 300% | 9086 | En marzo, se reportó que las bibliotecas públicas de la red del Municipio prestaron 63,977 servicios bibliotecarios: 1,39 consultas en sala, 2,525 accesos a internet, 2,955 préstamos externos, 6,574 referencias, 8,452 actividades culturales, 14,582 promociones de lectura, 8,493 formaciones y 1,357 desarrollos comunitarios. Beneficiando asi a 9.086 personas. Restricción:La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | $ - | 31533400 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010116 | Adquirir insumos para los talleres de lectura, escritura, oralidad y encuentros artísticos y culturales con niños, niñas de primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010101 | Diseñar el plan de lectura, escritura y oralidad de la red de Bibliotecas Públicas de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 6% | 10% | Se realizó un diagnóstico integral sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, identificando fortalezas y oportunidades. Se organizaron reuniones, talleres y se definieron lineamientos metodológicos para construir el plan. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 89085640 | 89085640 | 13860000 | 9240000 | 9240000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010112 | Divulgar las estrategias y programas en torno a la lectura, la escritura y la oralidad de la Red de Bibliotecas | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 40000000 | 40000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010102 | Elaborar ruta metodológica de las estrategias de lectura, escritura y oralidad de la Red de Bibliotecas | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 34793920 | 34793920 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010103 | Realizar acciones que aporten a los lineamientos del Distrito en los procesos de Lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 25715200 | 25715200 | 10740000 | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010110 | Realizar asesoría técnica a actores externos e internos en procesos de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 30000000 | 30000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010111 | Realizar concurso de escritura creativa | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 19066080 | 19066080 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010127 | Realizar concurso de escritura creativa | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 25933920 | 25933920 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010105 | Realizar de manera articulada el día del libro y el idioma | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 35000000 | 35000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010120 | Realizar encuentros formativos para los mediadores alrededor de las prácticas de lectura, escritura y oralidad con niños, niñas de primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 18449731 | 18449731 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010124 | Realizar encuentros formativos para los mediadores alrededor de las prácticas de lectura, escritura y oralidad con niños, niñas de primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 12050269 | 12050269 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010104 | Realizar estrategias de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 10% | 0% | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero, se avanzó en la construcción del Plan de trabajo para diseñar la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad, a implementarse en la RBPC en colaboración con organizaciones e instituciones. En marzo, se realizaron reuniones con partes interesadas y representantes de organizaciones aliadas para desarrollar la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad, y garantizar una implementación alineada con el territorio. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 132249600 | 132249600 | 30648000 | 16434000 | 13749000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010122 | Realizar estrategias de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 8% | 0% | En febrero, se avanzó en la construcción del Plan de trabajo para diseñar la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad, a implementarse en la RBPC en colaboración con organizaciones e instituciones. En marzo, se realizaron reuniones con partes interesadas y representantes de organizaciones aliadas para desarrollar la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad, y garantizar una implementación alineada con el territorio. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 151176349 | 151176349 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010107 | Realizar intercambios culturales de formadores y pasantes | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 45000000 | 45000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010118 | Realizar la conmemoración del día de la niñez | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 64440000 | 64440000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010126 | Realizar la oferta de programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010106 | Realizar la socialización de los programas de la red de bibliotecas en espacios locales y nacionales | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 144066080 | 144066080 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010123 | Realizar la socialización de los programas de la red de bibliotecas en espacios locales y nacionales | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 5933920 | 5933920 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010125 | Realizar las estrategias de lectura, escritura y oralidad con niños, niñas de primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 19% | 0% | En el mes de febrero se avanzó en la construcción del Plan de trabajo para el diseño de la guia metodológica de la estrategia "Nido de Saberes" en el marco de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad a implementar en la RBPC en articulación con organizaciones e instituciones. En marzo, se realizaron mesas de trabajo y reuniones para consolidar la propuesta de la estrategia "Nido de Saberes", revisando referentes en promoción de lectura en la primera infancia y estableciendo acuerdos con instituciones y programas relacionados. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 295704640 | 295704640 | 27720000 | 18480000 | 18480000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010109 | Realizar las estrategias de lectura, escritura y oralidad en espacios no convencionales | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 7% | 2% | En febrero, se avanzó en la construcción del Plan de trabajo para la estrategia de "Espacios No Convencionales" dentro de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se avanzó en el desarrollo del Plan de trabajo para la estrategia "Espacios No Convencionales" en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se trabajó en los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad. En febrero, se reportaron 538 servicios bibliotecarios (178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales), beneficiando a 6 personas. Restricción: La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 215835448 | 215835448 | 71787000 | 50484000 | 50484000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010128 | Realizar las estrategias de lectura, escritura y oralidad en espacios no convencionales | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 7% | 2% | En febrero, se avanzó en la construcción del Plan de trabajo para la estrategia de "Espacios No Convencionales" dentro de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se avanzó en el desarrollo del Plan de trabajo para la estrategia "Espacios No Convencionales" en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se trabajó en los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad. En febrero, se reportaron 538 servicios bibliotecarios (178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales), beneficiando a 6 personas. Restricción: La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 87270152 | 87270152 | 32652000 | 24489000 | 21804000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010129 | Realizar las estrategias de lectura, escritura y oralidad en espacios no convencionales | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 7% | 2% | En febrero, se avanzó en la construcción del Plan de trabajo para la estrategia de "Espacios No Convencionales" dentro de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se avanzó en el desarrollo del Plan de trabajo para la estrategia "Espacios No Convencionales" en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se trabajó en los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad. En febrero, se reportaron 538 servicios bibliotecarios (178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales), beneficiando a 6 personas. Restricción: La mesa de ayuda de Plataforma Llave del Saber utilizada para el registro de servicios bibliotecarios y usuarios atendidos de la Red de Bibliotecas genera el reporte mes vencido. Por lo tanto, al corte del mes de marzo, solo se cuenta con la información de la cantidad de usuarios atendidos reportados en el mes de febrero. | [6 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 30000000 | 30000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010119 | Realizar simposio sobre experiencias de lectura, escritura y oralidad para la primera infancia | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 182471 | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 6800 | 100% | 60 | Contemplando los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Patrimonio, se realizaron reuniones para la socialización de los enfoques temáticos de las estrategias de lectura, escritura y oralidad a desarrollarse en los espacios bibliotecarios En febrero se avanzó en el Plan de trabajo para el diseño de la guía metodológica de los enfoques estratégicos territoriales de lectura, escritura y oralidad en la RBPC, en colaboración con organizaciones e instituciones. Se desarrollaron estrategias como "Espacios No Convencionales" y "Nido de Saberes". Además, se prestaron 538 servicios bibliotecarios: 178 en formación, 178 en referencia y 178 en actividades culturales. En marzo, se reportaron todas las actividades realizadas, incluyendo el diagnóstico sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la organización de reuniones y talleres, y la definición de lineamientos metodológicos para construir el plan. También se desarrolló la guía metodológica de los enfoques estratégicos de lectura, escritura y oralidad en colaboración con partes interesadas y organizaciones aliadas, garantizando una implementación alineada con el territorio. Debido a la restricción de la mesa de ayuda de la Plataforma Llave del Saber, los informes se generan con un mes de retraso, por lo que la información de marzo estará disponible en abril. A la fecha, se han atendido 60 usuarios con servicios beneficiarios | 1.02% | [9 empty] | 1.02% | 99 | 28032000 | 28032000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010119 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 2 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 8% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 211379174 | 211379174 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010105 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 3 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 11% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 264593005 | 264593005 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010120 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 6% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 250000000 | 250000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010121 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 19848172 | 19848172 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010107 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 5 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 6% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 200000000 | 200000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010122 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 5 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 6% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 95103339 | 95103339 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010123 | Realizar mantenimiento a los equipos de climatización que hacen parte de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 8% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 200000000 | 200000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010111 | Realizar mantenimiento a los equipos de transporte vertical que hacen parte de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 1% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 55335993 | 55335993 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010124 | Realizar mantenimiento a los equipos de transporte vertical que hacen parte de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 1% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 4664007 | 4664007 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010112 | Realizar mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas que hacen parte de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 80000000 | 80000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010101 | Adquirir insumos para el mantenimiento de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 100000000 | 100000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010117 | Adquirir insumos para el mantenimiento de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010125 | Realizar estudios y diseños de vulnerabilidad y reforzamiento estructural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 70000000 | 70000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010116 | Realizar interventoría a las intervenciones de la infraestructura | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 7% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 160000000 | 160000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010114 | Realizar los procesos de intervención y conservación a la infraestructura física de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 11% | 30.44% | Se realizaron 6 visitas a equipamientos culturales: BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero electrico, ajuste de cableado electrico y restauración de breaker; BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrilico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de bateria sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de valvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo, se realizaron 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 258645360 | 258645360 | 156954000 | 62883000 | 60198000 | 1/21/2025 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010102 | Realizar mantenimiento a individuos arbóreos que se encuentran ubicados dentro de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 1% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 30000000 | 30000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010118 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 1 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 10% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 254593005 | 254593005 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010104 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 2 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 7% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 43 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con la realización de 6 visitas a equipamientos culturales: 1. BP Francisco J. Ruiz: Revisión de tablero eléctrico, ajuste de cableado eléctrico y restauración de breaker; 2. BP La Campiña: Desmonte de Aire Acondicionado y canaletas de toma corrientes, revisión de tablero eléctrico; 3. Centro Cultural Naranjos II: Ajuste de techo acrílico, limpieza de techo y canales de agua lluvia, 4. BP Centro de Emprendimiento Cultural comuna 13: Reparación de bajantes de lavamanos, reparación de batería sanitaria, fragua de piso de baños, reparación de tomacorrientes, reparación de luminarias, revisión de tablero eléctrico; 5. BP Centro Cultural Comuna 1: Reparación de reja y 6. BP Centro Cultural Comuna 20: Cambio de válvula de baño y limpieza de canales de piso. En febrero se realizaron 8 visitas, a bibliotecas: 1. Centro Cultural Nuevo Latir: Revisión del estado de la biblioteca. 2. Comuna 20: Limpieza de canales. 3. Fundautonoma: Limpieza de aires, adecuación de canaletas y revisión de lámparas. 4. León de Greiff: Revisión de aires, circuitos y ajustes de instalaciones. 5. Centenario: Ajuste de baño y acompañamiento a EMCALI. 6. Comuna 1: Revisión de alcantarillado. 7. San Pedro Claver: Revisión de aire. 8. Álvaro Mutis: Revisión de aire y reparaciones. En marzo se avanzó con la realizacion de 8 visitas a centros culturales para mantenimiento y reparaciones. Se llevaron a cabo trabajos como la reparación de lavamanos, puertas, sistemas de aire acondicionado, limpieza de canales, revisión de medidores y tableros eléctricos, y adecuación de espacios en diversas bibliotecas y centros culturales. | 3.35% | [9 empty] | 3.35% | 99 | 150000000 | 150000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010329 | BP26005344 | Fortalecimiento de la producción y circulación audiovisual, cinematográfica y sonora en Santiago de Cali | BP260053441010101 | Realizar diplomado especializado en temas de producción y/o circulación audiovisual y/o sonora | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 100% | 2% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal a mediados del mes de Febrero. En el mes de marzo se realizó el lanzamiento de la convocatoria para el "TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL CON DISPOSITIVOS MÓVILES "CALI EN VERTICAL” | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 30 | 2% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal a mediados del mes de Febrero. En el mes de marzo se realizó el lanzamiento de la convocatoria para la postulación de personas interesadas en participar en el "TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL CON DISPOSITIVOS MÓVILES "CALI EN VERTICAL” | 2% | [9 empty] | 6.66% | 99 | 7449300 | 7449300 | 7449300 | $ - | $ - | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010329 | BP26005344 | Fortalecimiento de la producción y circulación audiovisual, cinematográfica y sonora en Santiago de Cali | BP260053441020103 | Realizar acciones para destacar a Cali como destino en la producción de audio y video | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 14% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal a mediados del mes de Febrero. En el mes de marzo las acciones asociadas a esta actividad están programadas para iniciar a partir del mes de abril. | [6 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 4 | 98% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal a mediados del mes de Febrero. A la fecha se ha realizado la convocatoria TAKESUENA 225, dejando como resultado la selección de 1 ganadores, quienes recibirán acompañamiento y apoyo profesional para la grabación de un sencillo musical en el Estudio de Grabación Takeshima. De igual forma, se han realizado reuniones con la Secretaría de Desarrollo Económico para articular acciones y definir el protocolo a implementar para la producción de filmaciones audiovisuales que se elaboren a nivel distrital. | 6.75% | [9 empty] | 6.66% | 99 | 40940400 | 40940400 | 40940400 | $ - | $ - | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010329 | BP26005344 | Fortalecimiento de la producción y circulación audiovisual, cinematográfica y sonora en Santiago de Cali | BP260053441020102 | Realizar la Comisión Fílmica Cali - Región | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 27% | 25% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal a mediados del mes de Febrero. En el mes de marzo han realizado reuniones con la Secretaría de Desarrollo Económico para articular acciones y definir el protocolo de la filmación audiovisual que se elaboren a nivel distrital. | [6 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 4 | 98% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal a mediados del mes de Febrero. A la fecha se ha realizado la convocatoria TAKESUENA 225, dejando como resultado la selección de 1 ganadores, quienes recibirán acompañamiento y apoyo profesional para la grabación de un sencillo musical en el Estudio de Grabación Takeshima. De igual forma, se han realizado reuniones con la Secretaría de Desarrollo Económico para articular acciones y definir el protocolo a implementar para la producción de filmaciones audiovisuales que se elaboren a nivel distrital. | 6.75% | [9 empty] | 6.66% | 99 | 77836800 | 77836800 | 77836800 | $ - | $ - | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010329 | BP26005344 | Fortalecimiento de la producción y circulación audiovisual, cinematográfica y sonora en Santiago de Cali | BP260053441020101 | Realizar las producciones de audio y video con talento local a través de la Unidad Administrativa Especial Estudio de Grabación Takeshima | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 59% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal a mediados del mes de Febrero. En el mes de marzo se realizó la convocatoria Takesuena 225, dejando como resultado la selección de 1 ganadores, quienes recibirán acompañamiento profesional para la grabación de un sencillo musical en el Estudio de Grabación Takeshima. | [6 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 4 | 98% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal a mediados del mes de Febrero. A la fecha se ha realizado la convocatoria TAKESUENA 225, dejando como resultado la selección de 1 ganadores, quienes recibirán acompañamiento y apoyo profesional para la grabación de un sencillo musical en el Estudio de Grabación Takeshima. De igual forma, se han realizado reuniones con la Secretaría de Desarrollo Económico para articular acciones y definir el protocolo a implementar para la producción de filmaciones audiovisuales que se elaboren a nivel distrital. | 6.75% | [9 empty] | 6.66% | 99 | 173773500 | 173773500 | 173773500 | $ - | $ - | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010137 | Adquirir insumos de construcción para el mantenimiento de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 15000000 | 15000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010138 | Adquirir insumos de construcción para el mantenimiento de la infraestructura cultural (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 35000000 | 35000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010139 | Adquirir insumos de construcción para el mantenimiento de la infraestructura cultural: productos metálicos, maquinaria y equipo | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 70000000 | 70000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010122 | Realizar apoyo a los procesos de estructuración técnica para las intervenciones del Centro Cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 16% | Se realizó una reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones minimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. En febrero se realizó una reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos y visitas de campo para determinar el tipo de intervenciones a realizar en los diferentes bienes: 1. Interventoría de las Bibliotecas, 2. Mantenimiento de transporte vertical, 3. Mantenimiento a los Bienes de Interés Cultural, 4. Impermeabilización del Centro Cultural de Cali Se realizó una reunión técnica para revisar y ajustar la estructuración de los documentos técnicos a entregar del proceso de impermeabilización del Centro Cultural de Cali. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 304953130 | 304953130 | 189465000 | 100958000 | 100958000 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010112 | Realizar el mantenimiento al sistema de climatización de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 105041135 | 105041135 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010133 | Realizar el mantenimiento al sistema de climatización de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 277394295 | 277394295 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010134 | Realizar el mantenimiento al sistema de climatización de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 77564570 | 77564570 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010131 | Realizar el mantenimiento de ascensores de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 10% | En el mes de marzo se realizó el mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 35000000 | 35000000 | 22333920 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010130 | Realizar intervención a la Biblioteca Publica Patrimonial Centenario | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 60000000 | 60000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010102 | Realizar intervención al Parque Artesanal Loma de la Cruz | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 130000000 | 130000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010106 | Realizar intervención al Teatro Municipal Enrique Buenaventura | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 50000000 | 50000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010101 | Realizar intervención para el Teatro Jorge Isaacs | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 257765850 | 257765850 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010129 | Realizar intervención para el Teatro Jorge Isaacs | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 42234150 | 42234150 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010126 | Realizar intervenciones mínimas en los monumentos, jardinería, limpieza y pintura | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 80000000 | 80000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010121 | Realizar la coordinación de procesos de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 25% | Se realizó la disribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. En febrero se realizó la distribución de procesos al equipo técnico para estructuración de estudios técnicos, se revisó y ajustó estudios técnicos, especificaciones técnicas, presupuestos, discriminación de AU, factor multiplicador; realizó trámites y procedimientos administrativos y financieros del área de infraestructura cultural; proyección y respuestas de orfeos y solicitudes de organismos de control; reuniones de seguimiento al estado de los procesos. En el mes de marzo se realizó la distribución de procesos al equipo técnico para estructuración de estudios técnicos, se revisó y ajustó estudios técnicos, especificaciones técnicas, presupuestos, discriminación de AU; realizó trámites y procedimientos administrativos y financieros del área de infraestructura cultural; proyección y respuestas de orfeos; reuniones de seguimiento al estado de los procesos. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 64655160 | 64655160 | 21780000 | 16335000 | 16335000 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010105 | Realizar la interventoría a las intervenciones de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 70000000 | 70000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010132 | Realizar mantenimiento eléctrico a la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 125000000 | 125000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010135 | Realizar mantenimiento y adecuación a la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 183684020 | 183684020 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010136 | Realizar mantenimiento y adecuación a la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 122435430 | 122435430 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010123 | Realizar monitoreo y operación a las fuentes | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 25% | Se realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual, funcionamiento y lavado de las siguientes fuentes: Cam (2), Paseo Bolívar (4), Plazoleta del Correo, María Mulata, La Tertulia - Museo de Arte Moderno, Los Niños, Miami, Glorieta de La Estación del FF CC, Parque del Peñón. En el mes de marzo se realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual, funcionamiento y lavado de las siguientes fuentes: Plazoleta del Correo, Cam (2), Peñón, Los Niños, Centro Cultural de Cali, Loma de La Cruz, María Mulata, Pila del Crespo. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 100451780 | 100451780 | 20899000 | 14976000 | 12183000 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010140 | Realizar obra civil, mecánica, eléctrica e hidráulica en las fuentes | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 400000000 | 400000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010141 | Realizar obra civil, mecánica, eléctrica e hidráulica en las fuentes | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 20000000 | 20000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010116 | Realizar obras para la conservación de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 14% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 77 | 100% | 0 | En el marco de este producto se ha avanzado con el desarrollo de las siguientes acciones: Distribución de procesos al equipo técnico para estructuración, realizó tramites y procedimientos administrativos y financieros de los diferentes procesos, proyección y respuestas de Orfeos y organismos de control y Reuniones de seguimiento al estado de los procesos. Reunión técnica para revisar la estructuración de los documentos técnicos a entregar para los siguientes procesos: 1. Mantenimiento a ascensores del Centro Cultural de Cali, 2. Intervenciones mínimas, insumos de mantenimiento a las fuentes ornamentales y monumentos, 3. Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos culturales y 4. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas de climatización de los equipamientos culturales. Realizaron visitas técnicas para identificar el estado actual y funcionamiento de las siguientes fuentes: El Correo, Miami, El Peñón, Cascada Loma de la Cruz, María Mulata. En febrero se distribuyeron procesos al equipo técnico para estructuración de estudios, ajustes de especificaciones, presupuestos y trámites administrativos. Se realizó reunión técnica para revisar documentos y visitas de campo para intervenciones en 4 procesos. También, se realizaron visitas técnicas a diversas fuentes para evaluar su estado y funcionamiento. Se iniciaron acciones de monitoreo y mantenimiento de los 2 ascensores del Centro Cultural de Cali. Se realizaron visitas técnicas y lavado de fuentes en varios puntos de la ciudad. Se distribuyó trabajo técnico para estructurar y revisar estudios, presupuestos y AU. Además, se gestionaron trámites administrativos, se respondieron orfeos y se hicieron reuniones de seguimiento a procesos. | 3.6% | [9 empty] | 3.6% | 99 | 1000000000 | 1000000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010112 | Apoyar a los escenarios culturales de las artes escénicas en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 7% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 1000000000 | 974999290 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010113 | Apoyar a los escenarios culturales de las artes escénicas en el marco de la ley de espectáculos públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 7% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 396907455 | 396907455 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010108 | Asignar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos Artísticos o Culturales que desarrollan las organizaciones en el territorio | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 9% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 1064030081 | 1064030081 | 1064030081 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010125 | Asignar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos artísticos o culturales que desarrollan las organizaciones en el territorio | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 1524118405 | 1524118405 | 724647928 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010129 | Asignar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos artísticos o culturales que desarrollan las organizaciones en el territorio | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 1022321991 | 1022321991 | 1022321991 | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010126 | Asignar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos artísticos o culturales que desarrollan las organizaciones en el territorio. | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 92595880 | 92595880 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010107 | Asignar estímulos para realizar el apoyo a proyectos seleccionados a través de la convocatoria del programa estímulos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 11% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 1000000000 | 1000000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010106 | Otorgar estímulos al mérito por medio de la convocatoria pública de banco de jurados | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 300000000 | 300000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010109 | Otorgar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos Artísticos o Culturales que desarrollan las salas de teatro independiente de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 4.3% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 274784164 | 274784164 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010120 | Otorgar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos Artísticos o Culturales que desarrollan las salas de teatro independiente de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 4.3% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 52676097 | 52676097 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010123 | Otorgar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos Artísticos o Culturales que desarrollan las salas de teatro independiente de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 4.2% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 685131343 | 685131343 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010130 | Otorgar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos artísticos o culturales que desarrollan las salas de teatro independiente de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 4.2% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 587408396 | 587408396 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010104 | Realizar apoyo al seguimiento técnico administrativo de los proyectos inscritos y ganadores del Programa de Convocatorias | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 25000000 | 25000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010101 | Realizar la estructuración y ejecución del programa de convocatorias | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 13% | 24.46% | Se inicia la estructuracion del documento rector del programa de Convocatorias. Se realiza el plan de trabajo y proyeccion de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado En febrero se continua con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias vigencia 2025 y el documentos de condiciones de participación general. De igual forma, se avanza con la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta - Ciclo 1, Concertación Ciclo 1 y Banco de Jurados: Términos específicos, anexos de participación, anexos obligatorios, cronograma, resolucion de apertura y montaje en plataforma. En el mes de marzo se cierra el proceso de inscripción a las convocatorias Estímulos - ciclo 1, Ventanilla abierta, Concertación: Modalidad interculturalidad y formación (larga trayectoria). Concertación: Salas de Teatro Independiente y Banco de jurados. Se realizó la revisión técnico administrativa de los documentos relacionados con las postulaciones presentadas en cada convocatoria con el fin de emitir resultados de los proyectos habilitados, en subsanación o rechazados. | [6 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 1200000000 | 1200000000 | 609391000 | 252309000 | 216932000 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010131 | Realizar la planeación, seguimiento y control del proceso de ley de espectáculos públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 3% | 24% | Ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su postarior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP En el mes de febrero se ejecutaron actividades de gestión y seguimiento para garantizar la ejecución de los recursos de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos para 2025, conciliación de cuentas y plataforma PULEP, trámite de pasivos, actualización de términos de referencia, estructuración de proyectos y revisión del plan de trabajo para la certificación bajo ISO 9001. En marzo se lideraron mesas con Tesorería por diferencias entre SAP y bancos, y se gestionó el reintegro al Ministerio de Cultura. Se archivaron proyectos 224, se respondió a observaciones 214–217 y se está construyendo informe para ajustar el PULEP. Se avanzó en el Teatrino Comuna 16, se participó en el 1er Comité de Calidad, auditorías, y se hicieron visitas técnicas a teatros y estudios para dotación del Centro Cultural. Se entregó evidencias de los puntos de control para la auditoría. | [6 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 | Inicio la estructuración del documento rector del programa de Convocatorias en las líneas de Estímulos y Concertación. Realización del plan de trabajo y proyección de Convocatorias para el primer semestre del año con el presupuesto asignado. De igual forma, en el marco de la Ley de Espectáculos Publicas, se avanzó con la ejecución de actividades de seguimiento, recopilación de soportes y balance a la ejecución de los recursos derivados de la contribución parafiscal de los escenarios públicos de la vigencia 2024 y preparación de insumos para la estructuración de los proyectos a presentar para aprobación del comité distrital de la contribución parafiscal y su posterior trámite ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma PULEP. En febrero se continúa con la estructuración del documento rector del programa de convocatorias 2025 y los documentos de condiciones de participación. Además, se avanza en la elaboración de los documentos para las convocatorias Estímulos Ciclo 1, Ventanilla Abierta, Concertación y Banco de Jurados. También, se ejecutan actividades de gestión y seguimiento de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), incluyendo revisión de recursos disponibles para 2025, conciliación de cuentas, trámite de pasivos exigibles, y estructuración de proyectos para financiar con recursos de la LEP. En marzo cerraron inscripciones a convocatorias de Estímulos, Ventanilla Abierta y Concertación. Se revisaron postulaciones para emitir resultados. Se lideraron mesas con Tesorería por diferencias SAP-bancos y se gestionó reintegro al MinCultura. Se archivaron proyectos 224, avanzó el Teatrino Comuna 16, se participó en auditorías y visitas técnicas al Centro Cultural y teatros. | 3.9% | [9 empty] | 3.9% | 99 | 242892000 | 242892000 | 85126500 | 42442500 | 26818500 | 2025-01-24 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010132 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali |  | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 137 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 3.9% | 99 | $ - | 25000710 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010105 | Realizar actividades pedagógicas de difusión de los valores culturales en los sectores urbanos | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 13% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 66556261 | 66556261 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010101 | Realizar articulación con actores de los sectores urbanos de interés | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 8% | 18.1% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero se Realizaron 9 articulaciones mediante mesas técnicas: 1- Mesa técnica interinstitucional convocada por el fallo de sentencia contra el Distrito. 1- Mesa técnica interinstitucional para la revisión del proyecto de intervención en la Bodega #9 de la Antigua Licorera del Valle. 1- Mesa técnica interinstitucional para la revisión del proyecto barrio Obrero. 1- Mesa seguimiento de Formatos Para Procesos 1- Mesa técnica de Seguimientos de proyectos para Consejo Distrital. 1- Mesa técnica de revisión de procesos Sancionatorios. 1- Mesa técnica de revisión Plan de trabajo. 2- Mesa técnica para Capacitación POT y PEMP comuna 03. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 131780760 | 131780760 | 24667500 | 13282500 | 13282500 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010104 | Realizar conversatorios sobre patrimonio cultural en sectores urbanos de interés cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 14700000 | 14700000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010117 | Realizar conversatorios sobre patrimonio cultural en sectores urbanos de interés cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 13100000 | 13100000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010103 | Realizar estrategias de sensibilización de los valores patrimoniales del centro histórico | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 6% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 59600000 | 59600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010109 | Realizar inspecciones a los inmuebles que adelantan intervenciones, y procesos de sanción | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 14% | 14.1% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se realizaron 3 inspecciones de control a BIC en los barrios: Santa Rita, San Pedro y Santa Rosa (una por barrio). En el mes de marzo se Realizaron 2 inspecciones de control a BIC en los barrios: 1- Santa Rita. 1- La Merced. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 237068920 | 237068920 | 62143000 | 27225000 | 27225000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010102 | Realizar rutas de reconocimiento de los sectores urbanos de interés cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 7% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 90271230 | 90271230 | 24502500 | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010106 | Realizar simposio de la normativa que rige los sectores urbanos de interés cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 65194792 | 65194792 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010118 | Realizar simposio de la normativa que rige los sectores urbanos de interés cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 17645208 | 17645208 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010113 | Revisar las solicitudes de equiparación estrato económica y emitir concepto conforme al art 141 del acuerdo 0373 del 2014 - pot | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 14% | 27.1% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se atendieron 4 solicitudes de equiparación de estrato en los barrios: San Antonio(2), La Merced (1) y Santa Teresita (1). En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en los barrios: 2- San Antonio. 1- San Pedro 1- Santa Teresita. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 139594870 | 139594870 | 33660000 | 13860000 | 13860000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010110 | Revisar las solicitudes de exención de impuesto predial y emitir concepto | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 27% | En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en los barrios: 2- San Antonio. 1- San Pedro 1- Santa Teresita. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 178700880 | 178700880 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010120 | Revisar las solicitudes de exención de impuesto predial y emitir concepto | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% | 27% | En el mes de marzo se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en los barrios: 2- San Antonio. 1- San Pedro 1- Santa Teresita. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 90129120 | 90129120 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010107 | Revisar proyectos de intervención a la infraestructura patrimonial | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 9% | 17.1% | En el mes de febrero se presentaron 11 solicitudes de proyectos para el Consejo de Patrimonio en barrios como San Antonio, Juanambú, San Vicente, entre otros. Un proyecto fue devuelto con observaciones. El 26 de febrero se revisarán los demás en la Comisión Ad Hoc y el 5 de marzo el Consejo emitirá concepto favorable para 10 proyectos. En marzo se presentaron 5 solicitudes de autorización de proyectos ante el Consejo de Patrimonio en Miraflores, San Pedro, San Antonio y Granada. Se llevará a revisión 1 proyecto en Granada (Teatro Calima) y 1 más para concepto favorable en San Antonio, Juanambú, San Vicente, San Cayetano, Santa Rita y la vereda La Reforma. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 214686631 | 214686631 | 53083500 | 37836500 | 37836500 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010119 | Revisar proyectos de intervención a la infraestructura patrimonial | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 8% | 17.1% | En el mes de febrero se presentaron 11 solicitudes de proyectos para el Consejo de Patrimonio en barrios como San Antonio, Juanambú, San Vicente, entre otros. Un proyecto fue devuelto con observaciones. El 26 de febrero se revisarán los demás en la Comisión Ad Hoc y el 5 de marzo el Consejo emitirá concepto favorable para 10 proyectos. En marzo se presentaron 5 solicitudes de autorización de proyectos ante el Consejo de Patrimonio en Miraflores, San Pedro, San Antonio y Granada. Se llevará a revisión 1 proyecto en Granada (Teatro Calima) y 1 más para concepto favorable en San Antonio, Juanambú, San Vicente, San Cayetano, Santa Rita y la vereda La Reforma. | [6 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de marzo se realizó mesa de articulación con la arquidiócesis. Se presentó 1 proyecto al Consejo de Patrimonio y 5 nuevas solicitudes. Se hicieron 2 controles a BIC y se atendieron 5 solicitudes de equiparación de estrato en barrios como San Antonio, La Flora y San Pedro. | 12.82% | [9 empty] | 12.82% | 99 | 51279969 | 51279969 | 16335000 | 10890000 | 10890000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010111 | Apoyar la participación artística y cultural de la población LGBTIQ+ del Distrito de Santiago Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 2% | 18% | En febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población diversa LGBTIQ+. Se respondieron los requerimientos relacionados con las actividades solicitadas por esta población para 2025. Además, se entregó el informe de seguimiento de la política pública LGBTIQ+ con corte a diciembre de 2024. En marzo se realizaron reuniones para planificar actividades, cronogramas y presupuestos para la población LGBTIQ+. Se formularon respuestas a sus requerimientos para 225 y se ajustó el informe de política pública con indicadores de la Secretaría de Cultura. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero y la comuna 13. | [6 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 40000000 | 40000000 | 8379000 | 5586000 | 5586000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010112 | Apoyar la participación artística y cultural de la población LGBTIQ+ del Distrito de Santiago Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 2% | 18% | En febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población diversa LGBTIQ+. Se respondieron los requerimientos relacionados con las actividades solicitadas por esta población para 2025. Además, se entregó el informe de seguimiento de la política pública LGBTIQ+ con corte a diciembre de 2024. En marzo se realizaron reuniones para planificar actividades, cronogramas y presupuestos para la población LGBTIQ+. Se formularon respuestas a sus requerimientos para 225 y se ajustó el informe de política pública con indicadores de la Secretaría de Cultura. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero y la comuna 13. | [6 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 24591600 | 24591600 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010107 | Apoyar las iniciativas culturales juveniles para la prevención de violencias urbanas en el Distrito Especial de Santiago de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 13% | 18.1% | En el mes de febrero se participó en reuniones internas del grupo de poblaciones para formular actividades, diseñar el cronograma e identificar el presupuesto para la población juvenil. También se respondieron requerimientos relacionados con juventudes para la vigencia 2025 y se entregó el informe de seguimiento de la política pública de juventudes. Además, se ajustó el cronograma con la mesa de barrismo social para 2025. En marzo se realizaron actividades para la población juvenil, incluyendo reuniones internas para formular actividades, diseñar cronogramas Y definir presupuestos. Además, responder requerimientos de 225. Se ajustó el informe de política pública de juventudes y se coordinó con la mesa de barrismo social. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero y en las comunas 13 y 2. | [6 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 145698756 | 145698756 | 17769000 | 9053000 | 6260000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010121 | Divulgar los derechos culturales de los Niños y Niñas de Primera Infancia con agentes educativos | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 10144000 | 10144000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010114 | Realizar difusión y desarrollo de talleres intergeneracionales en recuperación de memoria liderados por personas mayores | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 48000000 | 48000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010136 | Realizar encuentros a mujeres Gestantes y madres Lactantes | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 8400000 | 8400000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010116 | Realizar eventos, festivales y encuentros con oferta cultural y artística para las personas mayores en Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 53130260 | 53130260 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010117 | Realizar eventos, festivales y encuentros con oferta cultural y artística para las personas mayores en Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 14% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 107131900 | 107131900 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010134 | Realizar la convocatoria y selección de las presentaciones artísticas y culturales en el marco de la atención a la población de personas mayores | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3% | 18% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se ha participado de las reuniones internas del grupo de poblaciones con el fin de formular las actividades, diseñar el cronograma e identificar el presupuesto necesario para el debido cumplimiento de las actividades relacionadas con la población de personas mayores del distrito. Se ha participado en la formulación de respuestas a los requerimientos (Orfeo) allegados a la Secretaría de Cultura en temas relacionados con las actividades que solicita la comunidad de personas mayores a ser realizadas con esta población en la vigencia 2025 Se realizó la entrega del informe de seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2024 de la política pública de envejecimiento y vejes de las personas mayores en relación al cumplimiento de los indicadores relacionados con la Secretaría de Cultura. En marzo se realizaron reuniones para planificar actividades y presupuestos para personas mayores. Se formularon respuestas a sus requerimientos para 225 y se ajustó el informe de política pública de envejecimiento y vejez. Se contribuyó al documento metodológico de talleres de memorias compartidas y al comité técnico. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero y la comuna 13. | [6 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 144204120 | 144204120 | 59070000 | 34155000 | 34155000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010131 | Realizar la identificación y acompañamiento de los procesos culturales para personas víctimas del conflicto armado interno. | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 50282540 | 50282540 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010120 | Realizar la promoción de las expresiones artísticas y culturales en las Unidades de Transformación Social | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% | 18% | En febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población de primera infancia, infancia y adolescencia. También se respondieron requerimientos para 2025 y se participó en una jornada de la URPA para adolescentes, promoviendo la construcción de planes de acción personal. Se diseñaron estrategias para la promoción de derechos culturales y se colaboró en mesas de trabajo con organizaciones. Finalmente, se entregó el informe de seguimiento de la política pública de primera infancia y adolescencia con corte a diciembre de 2024. En marzo se realizaron actividades para primera infancia, infancia y adolescencia, incluyendo planificación y formulación de respuestas para 225. Se ajustó el informe de política pública y se apoyaron jornadas de la URPA. Se diseñaron estrategias para promover derechos culturales, se participó en comités de responsabilidad penal, en Sistema Integral de Atención a la Primera Infancia adolescentes. Se presentó oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero y las comunas 13 y 2. | [6 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 68028480 | 68028480 | 11385000 | 7590000 | 7590000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010135 | Realizar la promoción de las expresiones artísticas y culturales en las Unidades de Transformación Social | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% | 18% | En febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población de primera infancia, infancia y adolescencia. También se respondieron requerimientos para 2025 y se participó en una jornada de la URPA para adolescentes, promoviendo la construcción de planes de acción personal. Se diseñaron estrategias para la promoción de derechos culturales y se colaboró en mesas de trabajo con organizaciones. Finalmente, se entregó el informe de seguimiento de la política pública de primera infancia y adolescencia con corte a diciembre de 2024. En marzo se realizaron actividades para primera infancia, infancia y adolescencia, incluyendo planificación y formulación de respuestas para 225. Se ajustó el informe de política pública y se apoyaron jornadas de la URPA. Se diseñaron estrategias para promover derechos culturales, se participó en comités de responsabilidad penal, en Sistema Integral de Atención a la Primera Infancia adolescentes. Se presentó oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero y las comunas 13 y 2. | [6 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 16456000 | 16456000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010102 | Realizar la transversalización del enfoque de género en la gestión pública cultural, artística y de saberes, en el marco de la implementación de la Política Pública "Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2022-2031" y del Sistema Distrital del Cuidado de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 5% | 18% | En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina de Santiago de Cali. Se respondieron requerimientos relacionados con las actividades solicitadas por mujeres para 2025. También se coordinó con la Subsecretaría de Equidad de Género y se entregó el informe de seguimiento de la política pública de mujeres con corte a diciembre de 2024. En marzo se realizaron reuniones internas para planear acciones y responder requerimientos de 225 en pro de atender a la población mujeres de Cali. Se trabajó en la coordinación de acciones con la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema Distrital del Cuidado. Se entregó informe de indicadores y se participó en el conversatorio "Mujeres en la Cultura" y ferias en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | [6 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 31601310 | 31601310 | 9828000 | 3276000 | 3276000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010103 | Realizar la transversalización del enfoque de género en la gestión pública cultural, artística y de saberes, en el marco de la implementación de la Política Pública "Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2022-2031" y del Sistema Distrital del Cuidado de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 5% | 18% | En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina de Santiago de Cali. Se respondieron requerimientos relacionados con las actividades solicitadas por mujeres para 2025. También se coordinó con la Subsecretaría de Equidad de Género y se entregó el informe de seguimiento de la política pública de mujeres con corte a diciembre de 2024. En marzo se realizaron reuniones internas para planear acciones y responder requerimientos de 225 en pro de atender a la población mujeres de Cali. Se trabajó en la coordinación de acciones con la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema Distrital del Cuidado. Se entregó informe de indicadores y se participó en el conversatorio "Mujeres en la Cultura" y ferias en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | [6 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 60000000 | 60000000 | 8055000 | 5370000 | 5370000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010139 | Realizar muestra artesanal y publicación de ejercicios que visibilicen los procesos de recuperación de la memoria y saberes culturales de personas víctimas del conflicto armado | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 61145089 | 61145089 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010140 | Realizar muestra artesanal y publicación de ejercicios que visibilicen los procesos de recuperación de la memoria y saberes culturales de personas víctimas del conflicto armado | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 51166936 | 51166936 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010137 | Realizar presentaciones artísticas por parte de grupos conformados por personas víctimas del conflicto armado interno | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 35150000 | 35150000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010138 | Realizar talleres de recuperación de memoria cultural y artística de las víctimas | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 2115 | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 950 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se participó en reuniones internas para formular actividades, cronograma y presupuesto para la población femenina, juvenil, LGBTIQ+, personas mayores, primera infancia, infancia y adolescencia. Se entregó informe de seguimiento de la política pública de cada población. Además, se contribuyó en la formulación de estrategias para la promoción de derechos culturales. En el mes de marzo se realizaron actividades para mujeres, juventudes, LGBTIQ+ y personas mayores. Se formularon respuestas para 225 y se entregaron informes de política pública 224. Se coordinaron acciones con entidades como la Subsecretaría de Equidad de Género y el Sistema del Cuidado. Además, se presentó la oferta cultural en Ferias de Servicios en El Hormiguero, comunas 13 y 2. | 5.77% | [9 empty] | 5.77% | 99 | 24472000 | 24472000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010110 | Adquirir equipos y demás insumos para los procesos de organización, conservación y divulgación de los archivos audiovisuales y sonoros de la sala audiovisual | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 12% | 0% | [7 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 5268080 | 5268080 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010111 | Difundir los acervos audiovisuales y sonoros tanto en el centro cultural como en el Distrito especial de Santiago de Cali | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6% | 0% | [7 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 7188000 | 7188000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010112 | Difundir los acervos audiovisuales y sonoros tanto en el centro cultural como en el Distrito especial de Santiago de Cali | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6% | 0% | [7 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 400000 | 400000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010113 | Divulgar la programación cultural de la sala audiovisual con actividades de formación de público en lo audiovisual y sonoro | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6% | 0% | [7 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 10017000 | 10017000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010114 | Divulgar la programación cultural de la sala audiovisual con actividades de formación de público en lo audiovisual y sonoro | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6% | 0% | [7 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 9600000 | 9600000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010101 | Realizar el seguimiento de las estrategias de organización, conservación y divulgación del patrimonio material audiovisual y sonoro | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 8% | 18.09% | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado a este espacio. Se brindó apoyo en la creación de la programación del Cineclub, se mejoraron y actualizaron los catálogos de consulta, y se formularon actividades de divulgación en el territorio en articulación con las áreas de Subsecretaría de Patrimonio. Además, se atendió y asesoró a los usuarios que realizaron consultas en la Sala. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y su personal, y se gestionaron alianzas estratégicas con el FICDEH, MUICA e instituciones de educación superior. Se avanzó en la formulación de actividades de divulgación territorial en colaboración con otras áreas de la Subsecretaría de Patrimonio, además de brindar atención y asesoría a los usuarios de la Sala. También se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América", para su conservación y divulgación en Cali. | [6 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 32500000 | 32500000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010102 | Realizar el seguimiento de las estrategias de organización, conservación y divulgación del patrimonio material audiovisual y sonoro | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 8% | 18.09% | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En el mes de febrero se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado a este espacio. Se brindó apoyo en la creación de la programación del Cineclub, se mejoraron y actualizaron los catálogos de consulta, y se formularon actividades de divulgación en el territorio en articulación con las áreas de Subsecretaría de Patrimonio. Además, se atendió y asesoró a los usuarios que realizaron consultas en la Sala. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y su personal, y se gestionaron alianzas estratégicas con el FICDEH, MUICA e instituciones de educación superior. Se avanzó en la formulación de actividades de divulgación territorial en colaboración con otras áreas de la Subsecretaría de Patrimonio, además de brindar atención y asesoría a los usuarios de la Sala. También se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América", para su conservación y divulgación en Cali. | [6 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 63662851 | 63662851 | 20872500 | 9487500 | 9487500 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010105 | Realizar la atención integral a los usuarios de la sala audiovisual | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 16% | 43% | En el mes de febrero se brindó la atención integral de los usuarios: 87 personas que realizaron consulta en sala y 39 asistentes al Cinceclub desarrollado en el mes. En marzo, se brindó atención integral a los usuarios de la siguiente manera: 82 personas consultaron acervos audiovisuales en la sala 16, 9 asistieron al cineclub, y 81 realizaron visitas guiadas, incluidas las del Sena (grupo de fotografía) y dos grupos de la Universidad Antonio José Camacho (Trabajo Social y Análisis Audiovisual). | [6 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 52990410 | 52990410 | 6552000 | 4368000 | 4368000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010104 | Realizar la conservación, catalogación y clasificación de los acervos audiovisuales y sonoros, de forma física y digital de la sala audiovisual | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 16% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 34069310 | 34069310 | 15180000 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010116 | Realizar la curaduría de los ciclos de cine y de la programación de contenidos relacionados con el patrimonio audiovisual | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 16% | 27.27% | En el mes de febrero, se creó la programación del Cineclub, con el ciclo "El límite de la Ley", incluyendo actividades alternas y descentralizadas. Además, se formularon propuestas de actividades de divulgación. En marzo se realizaron varios ciclos de cineclub: "Libres, Valientes y Fuertes", que destacó el poder femenino en situaciones adversas; "Cinefilia: El Lado Más Humano", sobre la complejidad de la mente humana; "Vidas Extraordinarias", centrado en personajes únicos, y "Voces que Inspiran", en honor a la Semana del Locutor. También se proyectaron películas para actividades en territorio. | [6 empty] | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 1 | 3301067 | Servicio de gestión de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 100% | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual y el del personal asociado. Se apoyó en la creación de la programación del Cineclub, se actualizaron los catálogos de consulta y se formularon actividades de divulgación con la Subsecretaría de Patrimonio. Se atendió a 87 usuarios en la Sala y 39 asistentes al Cineclub. Además, se creó la programación del Cineclub con el ciclo "El límite de la Ley" e incluyó actividades alternas y descentralizadas. En marzo, se socializó el Plan de Trabajo de la Sala Audiovisual, gestionando alianzas con el FICDEH, MUICA e instituciones educativas, y avanzando en actividades de divulgación territorial con la Subsecretaría de Patrimonio. Se brindó atención integral a los usuarios, con 82 consultas en la sala 16, 9 asistentes al cineclub y 81 visitas guiadas, incluidas las del Sena y la Universidad Antonio José Camacho. Además, se realizaron ciclos de cineclub, como "Libres, Valientes y Fuertes", "Cinefilia: El Lado Más Humano", "Vidas Extraordinarias" y "Voces que Inspiran", y se gestionó la obtención de una copia digital de la película "Cali, Ciudad de América" para su conservación y difusión en Cali. | 14.14% | [9 empty] | 14.14% | 99 | 29220070 | 29220070 | 8055000 | 5370000 | 5370000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010103 | Apoyar a eventos y actos festivos culturales de carácter patrimonial que promuevan la identidad afro | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 6 | 100% | 0 | En febrero se revisaron y validaron los documentos de los expositores de las muestras tradicionales que se postularon para representantes de la mesa conceptual del FMPPA. Se revisó y ajustó la ficha de inscripción física y virtual en la plataforma cultura en línea. De igual forma, se revisó la inscripción de los interesados en participar de las muestras tradicionales. También, se gestionó información de respuesta a orfeos recibidos y solicitudes vía correo electrónico, así como la gestión de documentos de la muestra de expresiones tradicionales. Para el mes de marzo, se realizaron acciones de coordinación para la elección de representantes de cada modalidad de la muestra y la reestructuración del proceso de selección de portadores. Se elaboraron instrumentos de caracterización y rúbricas de evaluación, esperando su aprobación, y se está construyendo el documento rector para el equipo curatorial. Además, se apoyó el proceso de selección y se respondió a solicitudes de información, actualizando la base de datos de interesados en participar. | 2.35% | [9 empty] | 2.35% | 99 | 87000000 | 87000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010102 | Apoyar a organizaciones, grupos e instituciones culturales que promuevan procesos de recuperación y promoción de valores identitarios afrodescendientes | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 6 | 100% | 0 | En febrero se revisaron y validaron los documentos de los expositores de las muestras tradicionales que se postularon para representantes de la mesa conceptual del FMPPA. Se revisó y ajustó la ficha de inscripción física y virtual en la plataforma cultura en línea. De igual forma, se revisó la inscripción de los interesados en participar de las muestras tradicionales. También, se gestionó información de respuesta a orfeos recibidos y solicitudes vía correo electrónico, así como la gestión de documentos de la muestra de expresiones tradicionales. Para el mes de marzo, se realizaron acciones de coordinación para la elección de representantes de cada modalidad de la muestra y la reestructuración del proceso de selección de portadores. Se elaboraron instrumentos de caracterización y rúbricas de evaluación, esperando su aprobación, y se está construyendo el documento rector para el equipo curatorial. Además, se apoyó el proceso de selección y se respondió a solicitudes de información, actualizando la base de datos de interesados en participar. | 2.35% | [9 empty] | 2.35% | 99 | 250000000 | 250000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010106 | Realizar acciones de fortalecimiento de las expresiones tradicionales | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 15% | 9% | En febrero se revisaron y validaron los documentos de los expositores de las muestras tradicionales que se postularon para representantes de la mesa conceptual del FMPPA. Se revisó y ajustó la ficha de inscripción física y virtual en la plataforma cultura en línea. De igual forma, se revisó la inscripción de los interesados en participar de las muestras tradicionales. También, se gestionó información de respuesta a orfeos recibidos y solicitudes vía correo electrónico, así como la gestión de documentos de la muestra de expresiones tradicionales. Para el mes de marzo, se apoyo el proceso para la elección de representantes de cada modalidad de la muestra y la reestructuración del proceso de selección de portadores de la muestra. Se dio respuestas a solicitudes de información y actualización de base de datos de personas interesadas en participar. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 6 | 100% | 0 | En febrero se revisaron y validaron los documentos de los expositores de las muestras tradicionales que se postularon para representantes de la mesa conceptual del FMPPA. Se revisó y ajustó la ficha de inscripción física y virtual en la plataforma cultura en línea. De igual forma, se revisó la inscripción de los interesados en participar de las muestras tradicionales. También, se gestionó información de respuesta a orfeos recibidos y solicitudes vía correo electrónico, así como la gestión de documentos de la muestra de expresiones tradicionales. Para el mes de marzo, se realizaron acciones de coordinación para la elección de representantes de cada modalidad de la muestra y la reestructuración del proceso de selección de portadores. Se elaboraron instrumentos de caracterización y rúbricas de evaluación, esperando su aprobación, y se está construyendo el documento rector para el equipo curatorial. Además, se apoyó el proceso de selección y se respondió a solicitudes de información, actualizando la base de datos de interesados en participar. | 2.35% | [9 empty] | 2.35% | 99 | 200000000 | 200000000 | 86298000 | 13514000 | 13514000 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010112 | Realizar acompañamiento a los procesos de las organizaciones, grupos e instituciones culturales que promuevan procesos de recuperación y promoción de valores identitarios afrodescendientes | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 6 | 100% | 0 | En febrero se revisaron y validaron los documentos de los expositores de las muestras tradicionales que se postularon para representantes de la mesa conceptual del FMPPA. Se revisó y ajustó la ficha de inscripción física y virtual en la plataforma cultura en línea. De igual forma, se revisó la inscripción de los interesados en participar de las muestras tradicionales. También, se gestionó información de respuesta a orfeos recibidos y solicitudes vía correo electrónico, así como la gestión de documentos de la muestra de expresiones tradicionales. Para el mes de marzo, se realizaron acciones de coordinación para la elección de representantes de cada modalidad de la muestra y la reestructuración del proceso de selección de portadores. Se elaboraron instrumentos de caracterización y rúbricas de evaluación, esperando su aprobación, y se está construyendo el documento rector para el equipo curatorial. Además, se apoyó el proceso de selección y se respondió a solicitudes de información, actualizando la base de datos de interesados en participar. | 2.35% | [9 empty] | 2.35% | 99 | 54000000 | 54000000 | 15180000 | $ - | $ - | 2025-02-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010108 | Realizar el diseño y montaje técnico, logístico y escénico de la muestra del Petronio Álvarez | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 6 | 100% | 0 | En febrero se revisaron y validaron los documentos de los expositores de las muestras tradicionales que se postularon para representantes de la mesa conceptual del FMPPA. Se revisó y ajustó la ficha de inscripción física y virtual en la plataforma cultura en línea. De igual forma, se revisó la inscripción de los interesados en participar de las muestras tradicionales. También, se gestionó información de respuesta a orfeos recibidos y solicitudes vía correo electrónico, así como la gestión de documentos de la muestra de expresiones tradicionales. Para el mes de marzo, se realizaron acciones de coordinación para la elección de representantes de cada modalidad de la muestra y la reestructuración del proceso de selección de portadores. Se elaboraron instrumentos de caracterización y rúbricas de evaluación, esperando su aprobación, y se está construyendo el documento rector para el equipo curatorial. Además, se apoyó el proceso de selección y se respondió a solicitudes de información, actualizando la base de datos de interesados en participar. | 2.35% | [9 empty] | 2.35% | 99 | 1619952211 | 1619952211 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010114 | Realizar el diseño y montaje técnico, logístico y escénico de la muestra del Petronio Álvarez | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 6 | 100% | 0 | En febrero se revisaron y validaron los documentos de los expositores de las muestras tradicionales que se postularon para representantes de la mesa conceptual del FMPPA. Se revisó y ajustó la ficha de inscripción física y virtual en la plataforma cultura en línea. De igual forma, se revisó la inscripción de los interesados en participar de las muestras tradicionales. También, se gestionó información de respuesta a orfeos recibidos y solicitudes vía correo electrónico, así como la gestión de documentos de la muestra de expresiones tradicionales. Para el mes de marzo, se realizaron acciones de coordinación para la elección de representantes de cada modalidad de la muestra y la reestructuración del proceso de selección de portadores. Se elaboraron instrumentos de caracterización y rúbricas de evaluación, esperando su aprobación, y se está construyendo el documento rector para el equipo curatorial. Además, se apoyó el proceso de selección y se respondió a solicitudes de información, actualizando la base de datos de interesados en participar. | 2.35% | [9 empty] | 2.35% | 99 | 163776172 | 163776172 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010113 | Realizar la planeación e implementación de acciones que fortalecen las expresiones tradicionales | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 10% | 10% | Para el mes de marzo, se realizaron acciones de coordinación para la elección de representantes de cada modalidad de la muestra y la reestructuración del proceso de selección de portadores de la muestra. Se elaboraron los instrumentos de caracterización y rubricas de evaluación a participantes de la convocatoria, se está a la espera de su aprobación. De igual forma, se está construyendo el documento rector para la conformación del equipo curatorial. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 6 | 100% | 0 | En febrero se revisaron y validaron los documentos de los expositores de las muestras tradicionales que se postularon para representantes de la mesa conceptual del FMPPA. Se revisó y ajustó la ficha de inscripción física y virtual en la plataforma cultura en línea. De igual forma, se revisó la inscripción de los interesados en participar de las muestras tradicionales. También, se gestionó información de respuesta a orfeos recibidos y solicitudes vía correo electrónico, así como la gestión de documentos de la muestra de expresiones tradicionales. Para el mes de marzo, se realizaron acciones de coordinación para la elección de representantes de cada modalidad de la muestra y la reestructuración del proceso de selección de portadores. Se elaboraron instrumentos de caracterización y rúbricas de evaluación, esperando su aprobación, y se está construyendo el documento rector para el equipo curatorial. Además, se apoyó el proceso de selección y se respondió a solicitudes de información, actualizando la base de datos de interesados en participar. | 2.35% | [9 empty] | 2.35% | 99 | 81000000 | 81000000 | 20295000 | 13530000 | 13530000 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010332 | BP26005361 | Conservación y divulgación de la colección de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260053611010103 | Adquirir dotación de equipos tecnológicos para consulta de la colección especial de la biblioteca | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 18532407 | 18532407 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010332 | BP26005361 | Conservación y divulgación de la colección de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260053611010102 | Adquirir insumos para la conservación, preservación y divulgación de las colecciones patrimoniales | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 17158400 | 17158400 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010332 | BP26005361 | Conservación y divulgación de la colección de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260053611010104 | Adquirir software para el funcionamiento de los equipos tecnológicos para la consulta de la colección especial de la biblioteca. | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 7959840 | 7959840 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010332 | BP26005361 | Conservación y divulgación de la colección de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260053611010101 | Realizar acciones de acondicionamiento para la prestación integral de los servicios en la Biblioteca Pública Patrimonial del Centenario | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 18% | 0% | [7 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 31840000 | 31840000 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010332 | BP26005361 | Conservación y divulgación de la colección de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260053611010105 | Realizar acciones pedagógicas para la divulgación y apropiación del patrimonio documental y bibliográfico | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 25% | 0% | [7 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 44484704 | 44484704 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010332 | BP26005361 | Conservación y divulgación de la colección de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260053611010107 | Realizar actividades culturales para la divulgación de la historia local y el patrimonio bibliográfico | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 26% | 0% | [7 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 46408649 | 46408649 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010332 | BP26005361 | Conservación y divulgación de la colección de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260053611010106 | Realizar actividades de escritura desde diferentes narrativas con enfoque histórico y literario | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 8% | 0% | [7 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 13616000 | 13616000 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010114 | Acompañar los procesos culturales de participación en las comunas y corregimientos | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% | 25.7% | Proyección y estructuración del cronograma y plan de trabajo para contratación y ejecución de proyecto de inversión financiados con presupuesto participativo. Revisión de insumos para el seguimiento y entrega de la matriz propar de la vigencia 2024 y trámites para la gestión de recursos no ejecutados en la vigencia 2024. En febrero, se brindó apoyo en la gestión de procesos en territorio, como la proyección de documentos precontractuales para proyectos de presupuesto participativo en las comunas 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 13, y la interventoría para su ejecución. Se gestionaron modificaciones de proyectos para el pago de pasivos exigibles en las comunas 13 y 16, y se constituyeron pasivos para el pago a operadores de 2024. También se acompañó a las comunas en comités de planificación y socialización de proyectos con la Secretaría de Participación Ciudadana. Para el mes de marzo, se realizó apoyo en la gestión de procesos territoriales, incluyendo la firma de tres convenios para proyectos en varias comunas y corregimientos. Se proyectaron especificaciones técnicas para convenios con la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares - IPC. Se construyeron soportes para pagos de pasivos exigibles V224. Además, se levantaron actas de entrega de recursos y se estructuraron términos de referencia para la selección de cultores. | [6 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 880884840 | 880884840 | 396057500 | 173797500 | 146077500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010107 | Acompañar los procesos de mejoramiento en gestión y desempeño institucional | V1: Sistema de Gestión implementado | 15% | 25.7% | Realización de actividades para el mejoramiento de los procesos institucionales a través de la gestión contractual del organismo y sus procedimientos conexos (validación de SIGEP, proyección de documentos precontractuales y contractuales y su publiación en SECOP II), atención, respuesta y seguimiento a PQRS, organización de expedientes contractuales y de la documentación producida en el organismo, acompañamiento, soporte y resolución de requerimientos TICs, gestión de matriz de previsión y personal del organismo, seguimiento a planes de mejora y atención a requerimientos de Entes de Control. En febrero, se realizaron actividades para mejorar los procesos institucionales, como la gestión contractual del organismo, validación de SIGEP, proyección de documentos precontractuales y su publicación en SECOP II. También se atendieron y dieron seguimiento a PQRS, se organizaron expedientes contractuales, se brindó soporte TIC, se gestionó la matriz de previsión y personal, y se hizo seguimiento a planes de mejora y requerimientos de Entes de Control. Para el mes de marzo, se ejecutaron actividades para mejorar el desempeño institucional, incluyendo la gestión de 23 procesos contractuales, elaboración de estudios sectoriales y la publicación de 12 procesos de contratación. Se gestionaron 24 expedientes contractuales, se dio seguimiento a planes de mejoramiento y auditorías internas, y se atendieron requerimientos de comunicaciones oficiales y gestión documental. | [6 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 2882690972 | 2882690972 | 1657822500 | 656356500 | 535407500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010121 | Acompañar los procesos de mejoramiento en gestión y desempeño institucional | V1: Sistema de Gestión implementado | 16% | 25.7% | Realización de actividades para el mejoramiento de los procesos institucionales a través de la gestión contractual del organismo y sus procedimientos conexos (validación de SIGEP, proyección de documentos precontractuales y contractuales y su publiación en SECOP II), atención, respuesta y seguimiento a PQRS, organización de expedientes contractuales y de la documentación producida en el organismo, acompañamiento, soporte y resolución de requerimientos TICs, gestión de matriz de previsión y personal del organismo, seguimiento a planes de mejora y atención a requerimientos de Entes de Control. En febrero, se realizaron actividades para mejorar los procesos institucionales, como la gestión contractual del organismo, validación de SIGEP, proyección de documentos precontractuales y su publicación en SECOP II. También se atendieron y dieron seguimiento a PQRS, se organizaron expedientes contractuales, se brindó soporte TIC, se gestionó la matriz de previsión y personal, y se hizo seguimiento a planes de mejora y requerimientos de Entes de Control. Para el mes de marzo, se ejecutaron actividades para mejorar el desempeño institucional, incluyendo la gestión de 23 procesos contractuales, elaboración de estudios sectoriales y la publicación de 12 procesos de contratación. Se gestionaron 24 expedientes contractuales, se dio seguimiento a planes de mejoramiento y auditorías internas, y se atendieron requerimientos de comunicaciones oficiales y gestión documental. | [6 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 851153788 | 851153788 | 316571500 | 175304500 | 116145500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010111 | Adquirir materiales, insumos y suministros | V1: Sistema de Gestión implementado | 0% | 0% | [7 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 100712256 | 100712256 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010113 | Apoyar la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas y la planificación de los procesos culturales | V1: Sistema de Gestión implementado | 11% | 25.7% | Formulación y gestión integral del plan de acción para la ejecución de los procesos culturales del distrito, a través de la emisión de informes de ejecución presupuestal, seguimiento a la ejecución de metas del Plan de Desarrollo Distrital, proyección de informes de cierre de proyectos, rendición de reportes en plataformas institucionales, remisión de documentación relacionada con la ejecución activa del presupuesto (PAC, CDP, RPC), trámite y validación de modificaciones presupuestales, gestión de informes y trámites para la planeación estrategica del organismo. En febrero, se realizaron actividades para la gestión de planos, políticas y programas culturales, como la formulación y trámite de una vez modificaciones, el seguimiento y reporte de 73 proyectos en el plan operativo anual de inversiones 2025. Se proyectaron informes financieros y presupuestales con los soportes necesarios para respuestas a entes de control. Además, se gestionaron trámites de PAC, emisión de CDP y RPC, y se ajustó el diagnóstico del Plan Decenal de Cultura, integrando la política pública de Lectura, Escritura y Oralidad En el mes de marzo, se realizaron actividades para la gestión de planes, programas y políticas culturales, incluyendo la formulación de proyectos, modificaciones al POAI 225, y seguimiento a 73 proyectos de inversión. Además, se gestionaron comunicaciones oficiales, informes financieros, CDP, RPC, y trámites relacionados con la ejecución de recursos. Se apoyó la estrategia de territorios creativos y se atendieron requerimientos de la junta directiva y el Concejo Distrital. | [6 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 2426972520 | 2426972520 | 1194165000 | 520585000 | 402825500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010122 | Apoyar la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas y la planificación de los procesos culturales | V1: Sistema de Gestión implementado | 11% | 25.7% | Formulación y gestión integral del plan de acción para la ejecución de los procesos culturales del distrito, a través de la emisión de informes de ejecución presupuestal, seguimiento a la ejecución de metas del Plan de Desarrollo Distrital, proyección de informes de cierre de proyectos, rendición de reportes en plataformas institucionales, remisión de documentación relacionada con la ejecución activa del presupuesto (PAC, CDP, RPC), trámite y validación de modificaciones presupuestales, gestión de informes y trámites para la planeación estrategica del organismo. En febrero, se realizaron actividades para la gestión de planos, políticas y programas culturales, como la formulación y trámite de una vez modificaciones, el seguimiento y reporte de 73 proyectos en el plan operativo anual de inversiones 2025. Se proyectaron informes financieros y presupuestales con los soportes necesarios para respuestas a entes de control. Además, se gestionaron trámites de PAC, emisión de CDP y RPC, y se ajustó el diagnóstico del Plan Decenal de Cultura, integrando la política pública de Lectura, Escritura y Oralidad En el mes de marzo, se realizaron actividades para la gestión de planes, programas y políticas culturales, incluyendo la formulación de proyectos, modificaciones al POAI 225, y seguimiento a 73 proyectos de inversión. Además, se gestionaron comunicaciones oficiales, informes financieros, CDP, RPC, y trámites relacionados con la ejecución de recursos. Se apoyó la estrategia de territorios creativos y se atendieron requerimientos de la junta directiva y el Concejo Distrital. | [6 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 282971080 | 282971080 | 186759000 | 65046000 | 43914000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010117 | Brindar apoyo logístico en los espacios de participación y procesos de desarrollo institucional | V1: Sistema de Gestión implementado | 10% | 0% | [7 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 476615880 | 476615880 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010123 | Ejecutar los procesos de comunicación y plan de medios | V1: Sistema de Gestión implementado | 14% | 25.7% | Estructuración de la estrategia de comunicaciones para la promoción y difusión de los festivales culturales a realizarse en la vigencia 2025, acompañamiento a las áreas del organismo en los procedimientos de comunicación y relaciones publicas de los servicios y bienes culturales a ofrecer durante la vigencia 2025. En febrero, se realizó la estructuración de la estrategia de comunicaciones para la promoción y difusión de los festivales culturales a realizarse en la vigencia 2025, acompañamiento a las áreas del organismo en los procedimientos de comunicación y relaciones publicas de los servicios y bienes culturales a ofrecer durante la vigencia 2025. Para el mes de marzo, en el marco de la estrategia de comunicaciones para la promoción y difusión de la oferta de bienes y servicios culturales, se generaron contenidos, piezas digitales, material audiovisual, cubrimiento a actividades, registros fotográficos, atención entrevistas, diseño de agenda cultural semanal, gestiones para la difusión de festivales, en particular, el encuentro de música clásica vigencia 225. | [6 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 1194452320 | 1144471252 | 465677500 | 207181500 | 141183500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010108 | Implementar y mantener el sistema de información cultural | V1: Sistema de Gestión implementado | 10% | 0% | [7 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 400854143 | 400854143 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010118 | Realizar acompañamiento a los consejos de cultura de Santiago de Cali. | V1: Sistema de Gestión implementado | 2% | 25.7% | Revisión de actas de las sesiones de los consejos culturales de la vigencia 2024, actualización y alistamiento del cronograma para las sesiones de los consejos culturales de la vigencia 2025, emisión de informes de cumplimiento de la ejecución de recursos del programa BEPs de beneficios periodicos para gestores y artistas culturales. En febrero, se realizaron actividades para el desarrollo de los consejos culturales y el programa BEPs, incluyendo la proyección del cronograma de sesiones ordinarias de los consejos culturales para la vigencia actual. Se acompañó la primera sesión ordinaria del consejo distrital de cinematografía, se atendió a artistas para su participación en el programa BEPs y se gestionó información ante entidades nacionales para la selección de beneficiarios del programa en la presente vigencia. Para el mes de marzo, se realizaron actividades para el desarrollo de los consejos culturales y el programa BEPs, incluyendo asistencia técnica en sesiones del consejo distrital y rural de cultura. Para el programa de BEPs, se gestionó la expedición de CDP para el financiamiento de la vigencia, se socializó la información con los artistas y colpensiones, y se realizó la remisión de información para la selección de beneficiarios. | [6 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 294452280 | 294452280 | 113126000 | 58227000 | 44367000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010109 | Realizar Dotacion de equipos y periféricos tecnológicos | V1: Sistema de Gestión implementado | 1% | 0% | [7 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 62775501 | 62775501 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010110 | Realizar Dotacion de equipos y periféricos tecnológicos | V1: Sistema de Gestión implementado | 1% | 0% | [7 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 361278357 | 361278357 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010112 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y mobiliario | V1: Sistema de Gestión implementado | 2% | 0% | [7 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 50000000 | $ - | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010104 | Realizar interventoria a los procesos culturales | V1: Sistema de Gestión implementado | 5% | 0% | [7 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | 450000000 | 450000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010125 | Adquirir mobiliario para el mejoramiento de los espacios del Centro Cultural |  | 0.5% | 0% | [7 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | $ - | 50000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010126 | Adquirir mobiliario para el mejoramiento de los espacios del Centro Cultural |  | 0.5% | 0% | [7 empty] | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 2 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 2 | 100% | 0 | Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Mejora de los procesos institucionales a través de la gestión contractual, validación de SIGEP, y publicación de documentos en SECOP II, además de atender PQRS, organizar expedientes y brindar soporte TICs. Se gestionó la ejecución presupuestal de procesos culturales, realizando seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Distrital, informes de cierre de proyectos y modificaciones presupuestales. También se estructuró el cronograma para proyectos financiados con presupuesto participativo y se gestionaron recursos no ejecutados de 2024. Se revisaron las actas de los consejos culturales, se actualizó el cronograma para 2025 y se emitieron informes de ejecución de recursos BEPs. Finalmente, se diseñó la estrategia de comunicación para los festivales culturales de 2025 y se brindó apoyo en comunicación y relaciones públicas. Para el mes de marzo, se gestionaron planes y políticas culturales, formulando proyectos y modificando el POAI 225, con seguimiento a 73 proyectos e informes financieros. Se apoyaron procesos territoriales con la firma de convenios y especificaciones técnicas, y se gestionaron pagos de pasivos. Además, se trabajó en los consejos culturales y el programa BEPs, gestionando CDP y socializando información con artistas y colpensiones. En comunicaciones culturales, se generaron contenidos y material audiovisual para promover eventos como el encuentro de música clásica 225. También se mejoró el desempeño institucional mediante la gestión de 23 procesos contractuales, 24 expedientes y auditorías internas. | 19.53% | [9 empty] | 19.53% | 99 | $ - | 49981068 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010331 | BP26005367 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilización de las expresiones culturales y prácticas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260053672010104 | Apoyar la realización de muestras artísticas y artesanales en el ceremonial al sol inti raymi | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Febrero. En el mes de marzo, se participaron en reuniones internas para diseñar actividades y cronograma a trabajar con la población indígena de Santiago de Cali, además de formular respuestas a sus requerimientos para 225. Se apoyaron procesos culturales con socialización y capacitación para fortalecer las comunidades. También se colaboró en la creación del plan de trabajo de la Secretaría de Cultura y se presentó la oferta de bienes y servicios en ferias locales. | 1% | [9 empty] | 1% | 99 | 129376895 | 129376895 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010331 | BP26005367 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilización de las expresiones culturales y prácticas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260053672010117 | Apoyar la realización de muestras artísticas y artesanales en el ceremonial al sol inti raymi | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Febrero. En el mes de marzo, se participaron en reuniones internas para diseñar actividades y cronograma a trabajar con la población indígena de Santiago de Cali, además de formular respuestas a sus requerimientos para 225. Se apoyaron procesos culturales con socialización y capacitación para fortalecer las comunidades. También se colaboró en la creación del plan de trabajo de la Secretaría de Cultura y se presentó la oferta de bienes y servicios en ferias locales. | 1% | [9 empty] | 1% | 99 | 165000000 | 165000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010331 | BP26005367 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilización de las expresiones culturales y prácticas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260053672010101 | Realizar acciones para promover, orientar, preservar, mantener y visibilizar la identidad cultural de cabildos y resguardos indígena de Santiago de Cali | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 5% | 10% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Febrero. En el mes de marzo, se participaron en reuniones internas para diseñar actividades y cronograma a trabajar con la población indígena de Santiago de Cali, además de formular respuestas a sus requerimientos para 225. Se apoyaron procesos culturales con socialización y capacitación para fortalecer las comunidades. También se colaboró en la creación del plan de trabajo de la Secretaría de Cultura y se presentó la oferta de bienes y servicios en ferias locales. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Febrero. En el mes de marzo, se participaron en reuniones internas para diseñar actividades y cronograma a trabajar con la población indígena de Santiago de Cali, además de formular respuestas a sus requerimientos para 225. Se apoyaron procesos culturales con socialización y capacitación para fortalecer las comunidades. También se colaboró en la creación del plan de trabajo de la Secretaría de Cultura y se presentó la oferta de bienes y servicios en ferias locales. | 1% | [9 empty] | 1% | 99 | 29000000 | 29000000 | 11385000 | 7590000 | 7590000 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010331 | BP26005367 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilización de las expresiones culturales y prácticas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260053672010116 | Realizar acciones para promover, orientar, preservar, mantener y visibilizar la identidad cultural de cabildos y resguardos indígena de Santiago de Cali | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 5% | 10% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Febrero. En el mes de marzo, se participaron en reuniones internas para diseñar actividades y cronograma a trabajar con la población indígena de Santiago de Cali, además de formular respuestas a sus requerimientos para 225. Se apoyaron procesos culturales con socialización y capacitación para fortalecer las comunidades. También se colaboró en la creación del plan de trabajo de la Secretaría de Cultura y se presentó la oferta de bienes y servicios en ferias locales. | [6 empty] | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Febrero. En el mes de marzo, se participaron en reuniones internas para diseñar actividades y cronograma a trabajar con la población indígena de Santiago de Cali, además de formular respuestas a sus requerimientos para 225. Se apoyaron procesos culturales con socialización y capacitación para fortalecer las comunidades. También se colaboró en la creación del plan de trabajo de la Secretaría de Cultura y se presentó la oferta de bienes y servicios en ferias locales. | 1% | [9 empty] | 1% | 99 | 21282540 | 21282540 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010119 | Adquirir equipos e insumos para los procesos de conservación del patrimonio documental de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 69% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el plan de trabajo del Archivo Histórico de Cali para 2025 y se diseñaron las matrices de seguimiento para actividades, atención a usuarios y consulta de fuentes documentales. Se socializaron las metas con los contratistas y se asistió a reuniones con la Subsecretaría de Patrimonio. Se realizaron 4 talleres académicos con 77 beneficiarios. Además, se apoyó la digitalización con 2221 capturas, el levantamiento del FUID con 30 documentos, y la transcripción de 40 fichas manuscritas. Para el mes de marzo, se continúa con el cumplimiento de programas de conservación preventiva en el AHC, monitoreando las condiciones ambientales y acompañando el programa de limpieza 225. Se cambiaron 67 unidades de almacenamiento y se limpiaron 62 documentos. Se capacitó al personal de limpieza sobre el programa de desinfección y se realizaron 2 intervenciones menores a documentos afectados. | 13.23% | [9 empty] | 12.1% | 99 | 5994800 | 5994800 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010106 | Realizar acompañamiento en el proceso de consulta en los distintos fondos del archivo histórico de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 16% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 69% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el plan de trabajo del Archivo Histórico de Cali para 2025 y se diseñaron las matrices de seguimiento para actividades, atención a usuarios y consulta de fuentes documentales. Se socializaron las metas con los contratistas y se asistió a reuniones con la Subsecretaría de Patrimonio. Se realizaron 4 talleres académicos con 77 beneficiarios. Además, se apoyó la digitalización con 2221 capturas, el levantamiento del FUID con 30 documentos, y la transcripción de 40 fichas manuscritas. Para el mes de marzo, se continúa con el cumplimiento de programas de conservación preventiva en el AHC, monitoreando las condiciones ambientales y acompañando el programa de limpieza 225. Se cambiaron 67 unidades de almacenamiento y se limpiaron 62 documentos. Se capacitó al personal de limpieza sobre el programa de desinfección y se realizaron 2 intervenciones menores a documentos afectados. | 13.23% | [9 empty] | 12.1% | 99 | 37553800 | 37553800 | 12520000 | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010101 | Realizar el seguimiento de las estrategias de organización, conservación y difusión de los documentos del archivo histórico de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 10% | 18% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero se formuló el plan de trabajo del Archivo Histórico de Cali para 2025, diseñando las matrices de seguimiento de actividades que desarrolla el equipo de trabajo del AHC, las matrices de atención a usuarios de escrituras públicas y consulta de fuentes documentales. Se socializaron las actividades y metas para los contratistas, asistiendo a reuniones de seguimiento de proyectos con la Subsecretaría de Patrimonio. Además, se cumplió con la oferta académica realizando 4 jornadas de talleres, con una asistencia total de 77 beneficiarios. Para el mes de marzo, se capacitó al DADII en conservación documental, se socializó la propuesta pedagógica de la maleta viajera del AHC con el Subsecretario de Patrimonio. Se definieron funciones para dos pasantes del Departamento de Historia y se participó en una reunión sobre calidad. Se realizaron 12 talleres con 28 beneficiarios, se respondieron 5 solicitudes por Orfeo y se crearon dos guiones para fortalecer la comunicación histórica. | [6 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 69% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el plan de trabajo del Archivo Histórico de Cali para 2025 y se diseñaron las matrices de seguimiento para actividades, atención a usuarios y consulta de fuentes documentales. Se socializaron las metas con los contratistas y se asistió a reuniones con la Subsecretaría de Patrimonio. Se realizaron 4 talleres académicos con 77 beneficiarios. Además, se apoyó la digitalización con 2221 capturas, el levantamiento del FUID con 30 documentos, y la transcripción de 40 fichas manuscritas. Para el mes de marzo, se continúa con el cumplimiento de programas de conservación preventiva en el AHC, monitoreando las condiciones ambientales y acompañando el programa de limpieza 225. Se cambiaron 67 unidades de almacenamiento y se limpiaron 62 documentos. Se capacitó al personal de limpieza sobre el programa de desinfección y se realizaron 2 intervenciones menores a documentos afectados. | 13.23% | [9 empty] | 12.1% | 99 | 32500000 | 32500000 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010118 | Realizar el seguimiento de las estrategias de organización, conservación y difusión de los documentos del archivo histórico de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 17% | 9% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. Para el mes de marzo, se capacitó al DADII en conservación documental, se socializó la propuesta pedagógica de la maleta viajera del AHC con el Subsecretario de Patrimonio. Se definieron funciones para dos pasantes del Departamento de Historia y se participó en una reunión sobre calidad. Se realizaron 12 talleres con 28 beneficiarios, se respondieron 5 solicitudes por Orfeo y se crearon dos guiones para fortalecer la comunicación histórica. | [6 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 69% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el plan de trabajo del Archivo Histórico de Cali para 2025 y se diseñaron las matrices de seguimiento para actividades, atención a usuarios y consulta de fuentes documentales. Se socializaron las metas con los contratistas y se asistió a reuniones con la Subsecretaría de Patrimonio. Se realizaron 4 talleres académicos con 77 beneficiarios. Además, se apoyó la digitalización con 2221 capturas, el levantamiento del FUID con 30 documentos, y la transcripción de 40 fichas manuscritas. Para el mes de marzo, se continúa con el cumplimiento de programas de conservación preventiva en el AHC, monitoreando las condiciones ambientales y acompañando el programa de limpieza 225. Se cambiaron 67 unidades de almacenamiento y se limpiaron 62 documentos. Se capacitó al personal de limpieza sobre el programa de desinfección y se realizaron 2 intervenciones menores a documentos afectados. | 13.23% | [9 empty] | 12.1% | 99 | 32155160 | 32155160 | 27720000 | 13860000 | 13860000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010102 | Realizar la conservación preventiva y correctiva del patrimonio documental del archivo histórico | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 16% | 18% | En febrero, se realizo el Plan de trabajo del área de conservación del Archivo Histórico de Cali. Se continuó con los programas de conservación preventiva, monitoreando las condiciones ambientales del depósito y apoyando el programa de limpieza y saneamiento 2025. Se cambiaron 65 unidades de almacenamiento (3 cajas y 62 carpetas). Se limpió 62 documentos y se ingresaron 5 nuevos planos de los fondos del AHC en la base de datos Para el mes de marzo, se continúa con el cumplimiento de programas de conservación preventiva en el AHC, monitoreando las condiciones ambientales y acompañando el programa de limpieza 225. Se cambiaron 67 unidades de almacenamiento y se limpiaron 62 documentos. Se capacitó al personal de limpieza sobre el programa de desinfección y se realizaron 2 intervenciones menores a documentos afectados. | [6 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 69% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el plan de trabajo del Archivo Histórico de Cali para 2025 y se diseñaron las matrices de seguimiento para actividades, atención a usuarios y consulta de fuentes documentales. Se socializaron las metas con los contratistas y se asistió a reuniones con la Subsecretaría de Patrimonio. Se realizaron 4 talleres académicos con 77 beneficiarios. Además, se apoyó la digitalización con 2221 capturas, el levantamiento del FUID con 30 documentos, y la transcripción de 40 fichas manuscritas. Para el mes de marzo, se continúa con el cumplimiento de programas de conservación preventiva en el AHC, monitoreando las condiciones ambientales y acompañando el programa de limpieza 225. Se cambiaron 67 unidades de almacenamiento y se limpiaron 62 documentos. Se capacitó al personal de limpieza sobre el programa de desinfección y se realizaron 2 intervenciones menores a documentos afectados. | 13.23% | [9 empty] | 12.1% | 99 | 39431490 | 39431490 | 10242000 | 6828000 | 6828000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010108 | Realizar la digitalización y consolidación de los procesos archivísticos del acervo documental del archivo histórico de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 39% | 18% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero se apoyó el proceso de digitalización del Archivo Histórico de Cali con 2221 capturas. También se colaboró ​​en el levantamiento del formato único de inventario documental (FUID) con 30 documentos inventariados. Se ayudó en los procesos archivísticos con la descripción de 48 folios y la elaboración de 1 ficha de catalogación. Además, se transcribieron 40 fichas de catalogación que se encuentran manuscritas En el mes de marzo: 1. Se apoyó el proceso de digitalización del AHC, a través de 13 capturas 2. Se apoyó el proceso archivístico del AHC con el levantamiento del (FUID) formato único de inventario documental, a través de 139 documentos inventariados 3. Se apoyó los procesos archivísticos del AHC con la descripción de 667 folios y la elaboración de 5 ficha de catalogación 4. Se apoyó los procesos archivísticos del AHC con la transcripción de 11 fichas de catalogación que se encuentran manuscritas | [6 empty] | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 2 | 3302006 | Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental | 1 | 69% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero, se formuló el plan de trabajo del Archivo Histórico de Cali para 2025 y se diseñaron las matrices de seguimiento para actividades, atención a usuarios y consulta de fuentes documentales. Se socializaron las metas con los contratistas y se asistió a reuniones con la Subsecretaría de Patrimonio. Se realizaron 4 talleres académicos con 77 beneficiarios. Además, se apoyó la digitalización con 2221 capturas, el levantamiento del FUID con 30 documentos, y la transcripción de 40 fichas manuscritas. Para el mes de marzo, se continúa con el cumplimiento de programas de conservación preventiva en el AHC, monitoreando las condiciones ambientales y acompañando el programa de limpieza 225. Se cambiaron 67 unidades de almacenamiento y se limpiaron 62 documentos. Se capacitó al personal de limpieza sobre el programa de desinfección y se realizaron 2 intervenciones menores a documentos afectados. | 13.23% | [9 empty] | 12.1% | 99 | 94556060 | 94556060 | 24667500 | 17077500 | 17077500 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701020102 | Adquirir insumos y materiales para la conservación del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | V1: Patrimonio material mueble conservado | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030008 | Patrimonio cultural material mueble conservado | 4 | 3302051 | Servicios de intervención al patrimonio material mueble | 1 | 31% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero se realizaron informes sobre el estado de conservación de los bienes muebles patrimoniales custodiados en el Concejo de Cali y se ha elaborado un documento balance sobre las condiciones de conservación de la Institución Educativa Santa Librada. También se ha revisado la base de datos de inventario del Patrimonio Cultural Mueble del Concejo de Cali para actualizar la custodia de los bienes. Para el mes de marzo, se inició el diagnóstico del estado de conservación del patrimonio cultural mueble, con la vinculación del profesional en restauración para marzo 225. Sin embargo, aún no se ha vinculado al profesional encargado de las fichas de inventario. Se visitó la institución educativa Santa Librada de Cali para diagnosticar 1 piezas de su colección artística, clasificando y describiendo las afectaciones en 4 componentes y se levantaron 1 fichas de inventario de las obras afectadas | 9.6% | [9 empty] | 12.1% | 99 | 1262511 | 1262511 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701020109 | Adquirir insumos y materiales para la conservación del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | V1: Patrimonio material mueble conservado | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030008 | Patrimonio cultural material mueble conservado | 4 | 3302051 | Servicios de intervención al patrimonio material mueble | 1 | 31% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero se realizaron informes sobre el estado de conservación de los bienes muebles patrimoniales custodiados en el Concejo de Cali y se ha elaborado un documento balance sobre las condiciones de conservación de la Institución Educativa Santa Librada. También se ha revisado la base de datos de inventario del Patrimonio Cultural Mueble del Concejo de Cali para actualizar la custodia de los bienes. Para el mes de marzo, se inició el diagnóstico del estado de conservación del patrimonio cultural mueble, con la vinculación del profesional en restauración para marzo 225. Sin embargo, aún no se ha vinculado al profesional encargado de las fichas de inventario. Se visitó la institución educativa Santa Librada de Cali para diagnosticar 1 piezas de su colección artística, clasificando y describiendo las afectaciones en 4 componentes y se levantaron 1 fichas de inventario de las obras afectadas | 9.6% | [9 empty] | 12.1% | 99 | 4005200 | 4005200 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701020101 | Elaborar inventario de los bienes muebles en instituciones públicas y privadas | V1: Patrimonio material mueble conservado | 96% | 10% | En febrero se realizaron informes sobre el estado de conservación de los bienes muebles patrimoniales custodiados en el Concejo de Cali y se ha elaborado un documento balance sobre las condiciones de conservación de la Institución Educativa Santa Librada. También se ha revisado la base de datos de inventario del Patrimonio Cultural Mueble del Concejo de Cali para actualizar la custodia de los bienes. Para el mes de marzo, se inició el diagnóstico del estado de conservación del patrimonio cultural mueble, con la vinculación del profesional en restauración para marzo 225. Sin embargo, aún no se ha vinculado al profesional encargado de las fichas de inventario. Se visitó la institución educativa Santa Librada de Cali para diagnosticar 1 piezas de su colección artística, clasificando y describiendo las afectaciones en 4 componentes y se levantaron 1 fichas de inventario de las obras afectadas | [6 empty] | 61020030008 | Patrimonio cultural material mueble conservado | 4 | 3302051 | Servicios de intervención al patrimonio material mueble | 1 | 31% | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de enero. En febrero se realizaron informes sobre el estado de conservación de los bienes muebles patrimoniales custodiados en el Concejo de Cali y se ha elaborado un documento balance sobre las condiciones de conservación de la Institución Educativa Santa Librada. También se ha revisado la base de datos de inventario del Patrimonio Cultural Mueble del Concejo de Cali para actualizar la custodia de los bienes. Para el mes de marzo, se inició el diagnóstico del estado de conservación del patrimonio cultural mueble, con la vinculación del profesional en restauración para marzo 225. Sin embargo, aún no se ha vinculado al profesional encargado de las fichas de inventario. Se visitó la institución educativa Santa Librada de Cali para diagnosticar 1 piezas de su colección artística, clasificando y describiendo las afectaciones en 4 componentes y se levantaron 1 fichas de inventario de las obras afectadas | 9.6% | [9 empty] | 12.1% | 99 | 124741240 | 124741240 | 32340000 | 9240000 | 9240000 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio, bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010103 | Adquirir soporte de software y licencias para el desarrollo de los procesos de la formación en artes y culturas populares | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 8% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 484805392 | 484805392 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010106 | Asegurar actividades logísticas para los proceso de formación y presentaciones académicas de artes populares y tradicionales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 80000000 | 80000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010102 | Realizar apoyo académico y técnico a los programas de formación de artes populares y tradicionales de las escuelas de EDTH | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 24% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1395000000 | 1395000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010113 | Realizar cátedras en formación investigativa y académica que propicie la generación de conocimientos en artes populares y tradicionales con aspiración de carácter patrimonial | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 7% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 85696809 | 85696809 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010126 | Realizar cátedras en formación investigativa y académica que propicie la generación de conocimientos en artes populares y tradicionales con aspiración de carácter patrimonial | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 6% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 87603191 | 87603191 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010121 | Realizar el acompañamiento técnico al Centro de Investigaciones | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 122479078 | 122479078 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010125 | Realizar el acompañamiento técnico al Centro de Investigaciones | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 11% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 164014521 | 164014521 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010110 | Realizar el mantenimiento de instrumentos musicales y equipos de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 46738298 | 46738298 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010115 | Realizar evento académico de promoción y difusión del proceso de investigación artística de los semilleros | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 23056400 | 23056400 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010101 | Realizar formación artística en música, artes plásticas, danza, teatro y escuela infantil de artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1543905000 | 1543905000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010124 | Realizar formación en exploración y sensibilización en programas de extensión cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 52500000 | 52500000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010108 | Realizar la adquisición de materiales e insumos de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 176000000 | 176000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010109 | Realizar la adquisición de mobiliario y equipos de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 241057079 | 241057079 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010104 | Realizar la divulgación de los programas de formación en artes populares y tradicionales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 291000000 | 291000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010114 | Realizar la participación en actividades interinstitucionales de formación e investigación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 55707275 | 55707275 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010105 | Realizar publicaciones y divulgación de los productos de formación e investigación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 201300000 | 201300000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010111 | Realizar y participar en encuentros artísticos y culturales durante los procesos de formación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 13% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 524 | 44% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 324000000 | 324000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020101 | Realizar el apoyo logístico y técnico para el desarrollo de iniciativas en las artes populares | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 25% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 32 | 6% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 46952422 | 46952422 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020102 | Realizar la entrega de estimulos para el desarrollo de iniciativas en las artes populares | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 75% | 0% | [7 empty] | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 371 | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 32 | 6% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 192000000 | 192000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020204 | Realizar apoyo tecnico para la articulación y proyección social de artistas Ipecianos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 50 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 290545188 | 290545188 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020211 | Realizar apoyo tecnico para la articulación y proyección social de artistas Ipecianos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 8% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 50 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 16899812 | 16899812 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020212 | Realizar el evento de circulacion En Clave Cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 50 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 86125266 | 86125266 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020213 | Realizar el evento de circulación mercado cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 50 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 83801266 | 83801266 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020210 | Realizar el festival danza por Colombia | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 50 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 428371960 | 428371960 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020207 | Realizar encuentros culturales y artísticos que fortalezcan la circulación e impacto social en Santiago de Cali | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 46% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 50 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 658814220 | 658814220 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020201 | Realizar estrategias y rutas de articulación entre agentes, sectores e instituciones para el desarrollo artístico y cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7% | 0% | [7 empty] | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 362 | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 50 | 50% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 376700000 | 376700000 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes, creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010373 | BP26005616 | Formación artística y cultural a los habitantes de la comuna 9 del Distrito de Santiago de Cali | BP260056162010103 | Adquirir dotación para los cursos de audiovisuales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 34% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para programar el primer comité técnico operativo y socialización en el territorio, la cual se tiene prevista para el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 500 | 100% | 0 | El convenio que contempla las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 173500000 | 173500000 | 173500000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010373 | BP26005616 | Formación artística y cultural a los habitantes de la comuna 9 del Distrito de Santiago de Cali | BP260056162010102 | Adquirir insumos para los cursos de artes y teatro | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 6% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para programar el primer comité técnico operativo y socialización en el territorio, la cual se tiene prevista para el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 500 | 100% | 0 | El convenio que contempla las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 30577410 | 30577410 | 30577410 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010373 | BP26005616 | Formación artística y cultural a los habitantes de la comuna 9 del Distrito de Santiago de Cali | BP260056162010104 | Realizar clausura de los cursos artísticos y culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para programar el primer comité técnico operativo y socialización en el territorio, la cual se tiene prevista para el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 500 | 100% | 0 | El convenio que contempla las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 76880000 | 76880000 | 76880000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010373 | BP26005616 | Formación artística y cultural a los habitantes de la comuna 9 del Distrito de Santiago de Cali | BP260056162010101 | Realizar cursos de formación en arte y música en la comuna 9 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 45% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para programar el primer comité técnico operativo y socialización en el territorio, la cual se tiene prevista para el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 500 | 100% | 0 | El convenio que contempla las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 9 | 232480000 | 232480000 | 232480000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010468 | BP26005627 | Fortalecimiento de procesos culturales y artísticos de la comuna 14 de Santiago de Cali | BP260056271010104 | Adquirir la dotación para los talleres de formación artistica y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 14 | 60829050 | 60829050 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010468 | BP26005627 | Fortalecimiento de procesos culturales y artísticos de la comuna 14 de Santiago de Cali | BP260056271010103 | Adquirir los insumos y materiales para el desarrollo de los talleres de iniciación artistica | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 25% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 14 | 50586255 | 50586255 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010468 | BP26005627 | Fortalecimiento de procesos culturales y artísticos de la comuna 14 de Santiago de Cali | BP260056271010101 | Difundir y promocionar los talleres de iniciación artistica y Cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 14 | 1000000 | 1000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010468 | BP26005627 | Fortalecimiento de procesos culturales y artísticos de la comuna 14 de Santiago de Cali | BP260056271010105 | Realizar clausura de los talleres de formación artistica y cultural. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 14 | 21774515 | 21774515 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010468 | BP26005627 | Fortalecimiento de procesos culturales y artísticos de la comuna 14 de Santiago de Cali | BP260056271010102 | Realizar los talleres de formación en prácticas artísticas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 34% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 14 | 71104000 | 71104000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010494 | BP26005632 | Dotación a equipamientos culturales de la comuna 14 de Santiago de Cali. | BP260056321010101 | Adquirir elementos tecnologicos para el centro cultural los naranjos de la Comuna 14 | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 100% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 14 | 151206478 | 151206478 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010364 | BP26005633 | Formación artística para los habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260056332010104 | Adquirir la dotación para los talleres de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, la cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 500 | 100% | 0 | El convenio que contempla las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 45738196 | 45738196 | 45738196 | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010364 | BP26005633 | Formación artística para los habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260056332010103 | Adquirir los insumos y materiales para el desarrollo de los talleres de iniciación artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 25% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, la cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 500 | 100% | 0 | El convenio que contempla las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 203827166 | 203827166 | 203827166 | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010364 | BP26005633 | Formación artística para los habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260056332010101 | Difundir y promocionar los talleres de iniciación artística y Cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, la cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 500 | 100% | 0 | El convenio que contempla las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 1016050 | 1016050 | 1016050 | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010364 | BP26005633 | Formación artística para los habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260056332010102 | Realizar los talleres de formación en prácticas artísticas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 45% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, la cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 500 | 100% | 0 | El convenio que contempla las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 4 | 421200000 | 421200000 | 421200000 | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010509 | BP26005649 | Recuperación de espacios artísticos y culturales en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056492010104 | Adquirir servicio de alimentacion para los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 1300000 | 1300000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010509 | BP26005649 | Recuperación de espacios artísticos y culturales en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056492010103 | Adquirir servicio de aseo | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 2000000 | 2000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010509 | BP26005649 | Recuperación de espacios artísticos y culturales en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056492010105 | Entregar reconocimientos a los artistas | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 40% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 60400000 | 60400000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010509 | BP26005649 | Recuperación de espacios artísticos y culturales en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056492010106 | Realizar el pago de licencias, permisos organismos de socorro para la realizacion | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 6680000 | 6680000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010509 | BP26005649 | Recuperación de espacios artísticos y culturales en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056492010107 | Realizar la autorización para la comunicación pública | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 7600000 | 7600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010509 | BP26005649 | Recuperación de espacios artísticos y culturales en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056492010102 | Realizar la produccion de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 43% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 64377200 | 64377200 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010509 | BP26005649 | Recuperación de espacios artísticos y culturales en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056492010101 | Realizar la promoción del evento | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 7642800 | 7642800 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010467 | BP26005650 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056502010104 | Adquirir dotación para el desarrollo de los talleres en el proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 9% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 300 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 19092000 | 19092000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-04 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010467 | BP26005650 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056502010103 | Adquirir materiales, insumos y elementos para el desarrollo de los talleres en el proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 23% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 300 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 52238625 | 52238625 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-04 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010467 | BP26005650 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056502010101 | Realizar divulgación del proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 300 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 150000 | 150000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-04 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010467 | BP26005650 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056502010105 | Realizar reconocimiento a asistentes al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 300 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 4200000 | 4200000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-04 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010467 | BP26005650 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260056502010102 | Realizar talleres de formación artística y cultural a habitantes de la comuna 17 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 65% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 300 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 139320000 | 139320000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-04 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010391 | BP26005655 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056551010104 | Adquirir servicio de alimentación para los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 10808725 | 10808725 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010391 | BP26005655 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056551010103 | Adquirir servicio de aseo | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 2500000 | 2500000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010391 | BP26005655 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056551010105 | Entregar reconocimientos a los artistas | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 46750000 | 46750000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010391 | BP26005655 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056551010106 | Realizar el pago de licencias, permisos organismos de socorro para la realización | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 8350000 | 8350000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010391 | BP26005655 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056551010107 | Realizar la autorización para la comunicación pública | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 9500000 | 9500000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010391 | BP26005655 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056551010102 | Realizar la producción de los eventos culturales y artísticos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 50260000 | 50260000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010391 | BP26005655 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056551010101 | Realizar la promoción de los eventos culturales y artísticos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 0% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 5 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 932200 | 932200 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010362 | BP26005657 | Fortalecimiento a la formación artística y cultural de los habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056572010104 | Adquirir dotación para el desarrollo de los talleres en el proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 19% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 31085650 | 31085650 | 31085650 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010362 | BP26005657 | Fortalecimiento a la formación artística y cultural de los habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056572010105 | Adquirir materiales, insumos y elementos para el desarrollo de los talleres en el proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 8878074 | 8878074 | 8878074 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010362 | BP26005657 | Fortalecimiento a la formación artística y cultural de los habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056572010103 | Realizar apoyo logístico para el desarrollo de los talleres formativos | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010362 | BP26005657 | Fortalecimiento a la formación artística y cultural de los habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056572010101 | Realizar divulgación del proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010362 | BP26005657 | Fortalecimiento a la formación artística y cultural de los habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056572010106 | Realizar reconocimiento a asistentes al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 2% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010362 | BP26005657 | Fortalecimiento a la formación artística y cultural de los habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali | BP260056572010102 | Realizar talleres de formación artística y cultural a habitantes de la comuna 8 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 69% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 111600000 | 111600000 | 111600000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010515 | BP26005669 | Dotación de espacios culturales de la Comuna 7 del Distrito de Santiago de Cali | BP260056692010102 | Adquirir dotación para las bibliotecas públicas de la Comuna 7 | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 15% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 19000000 | 19000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010515 | BP26005669 | Dotación de espacios culturales de la Comuna 7 del Distrito de Santiago de Cali | BP260056692010101 | Adquirir equipos tecnológicos para las bibliotecas públicas de la comuna 7 | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 85% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 111581670 | 111581670 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010516 | BP26005670 | Formación artística y cultural para fomentar el arte y la cultura a los habitantes de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260056702010104 | Adquirir dotación para los talleres de música | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 9% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 266 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 18904242 | 18904242 | 18904242 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010516 | BP26005670 | Formación artística y cultural para fomentar el arte y la cultura a los habitantes de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260056702010103 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación cultural y artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 266 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 8150654 | 8150654 | 8150654 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010516 | BP26005670 | Formación artística y cultural para fomentar el arte y la cultura a los habitantes de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260056702010101 | Difundir y socializar los talleres de formación artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 266 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 30000 | 30000 | 30000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010516 | BP26005670 | Formación artística y cultural para fomentar el arte y la cultura a los habitantes de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260056702010105 | Realizar clausura de los talleres de formación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 8% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 266 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 15960000 | 15960000 | 15960000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010516 | BP26005670 | Formación artística y cultural para fomentar el arte y la cultura a los habitantes de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260056702010102 | Realizar talleres de formación cultural y artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 78% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 266 | 100% | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 160220000 | 160220000 | 160220000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010367 | BP26005671 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056712010101 | Desarrollar agenda cultural en espacios publicos de la comuna 16 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 100% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 100600000 | 100600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010368 | BP26005672 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056722010102 | Adquirir insumos para la formación en prácticas artística en la comuna 16 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 700 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 31520036 | 31520036 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010368 | BP26005672 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056722010104 | Difundir y socializar los talleres de formación en prácticas artística en la comuna 16 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 700 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 1988800 | 1988800 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010368 | BP26005672 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056722010101 | Realizar clausura de los talleres da formación en prácticas artística en la comuna 16 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 700 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 10885000 | 10885000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010368 | BP26005672 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali | BP260056722010103 | Realizar talleres de formación en prácticas artística en la comuna 16 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 700 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 16 | 355680000 | 355680000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010407 | BP26005674 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056742010106 | Adquirir servicios de aseo y PGIRS | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 12 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 6600000 | 6600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010407 | BP26005674 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056742010104 | Adquirir servicios de los organismos de socorro | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 12 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 15600000 | 15600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010407 | BP26005674 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056742010102 | Entregar reconocimiento a artístas | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 48% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 12 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 153000000 | 153000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010407 | BP26005674 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056742010105 | Realizar el trámites de licencias y permisos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 12 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 22200000 | 22200000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010407 | BP26005674 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056742010103 | Realizar la producción de eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 38% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 12 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 120620000 | 120620000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010407 | BP26005674 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 6 de Santiago de Cali | BP260056742010101 | Realizar la promoción de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 12 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 6 | 2750000 | 2750000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010530 | BP26005690 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260056902010101 | Adquirir servicio de aseo | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 1500000 | 1500000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010530 | BP26005690 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260056902010103 | Adquirir servicio de los organismos de socorro | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 3100000 | 3100000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010530 | BP26005690 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260056902010105 | Entregar reconocimientos a los artistas | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 18600000 | 18600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010530 | BP26005690 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260056902010102 | Realizar el tramite de licencias y permisos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 3200000 | 3200000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010530 | BP26005690 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260056902010104 | Realizar la producción de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 40% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 23120000 | 23120000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010530 | BP26005690 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260056902010106 | Realizar la promocion de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 480000 | 480000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010384 | BP26005694 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali | BP260056942010103 | Adquirir dotación para los talleres de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 13 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 455 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 46955000 | 46955000 | 46955000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010384 | BP26005694 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali | BP260056942010104 | Realizar clausura del proceso de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 13 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 455 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 15550000 | 15550000 | 15550000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010384 | BP26005694 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali | BP260056942010101 | Realizar difusión y socialización de los talleres de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 13 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 455 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010384 | BP26005694 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali | BP260056942010102 | Realizar talleres de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 13 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 60% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 455 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 183040000 | 183040000 | 183040000 | $ - | $ - | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010370 | BP26005696 | Conservación de espacios artísticos y culturales de los habitantes en la comuna 13 de Santiago de Cali | BP260056962010101 | Divulgar y socializar los encuentros artísticos para recuperar la identidad cultural de la comuna 13 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 10 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 2070000 | 2070000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010370 | BP26005696 | Conservación de espacios artísticos y culturales de los habitantes en la comuna 13 de Santiago de Cali | BP260056962010102 | Realizar encuentro artístico para recuperar la identidad y vocación cultural de la comuna 13 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 70% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 10 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 247930000 | 247930000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010565 | BP26005703 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en el Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057032010104 | Adquirir servicio de alimentación para los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 8050000 | 8050000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010565 | BP26005703 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en el Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057032010103 | Adquirir servicio de aseo | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 500000 | 500000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010565 | BP26005703 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en el Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057032010106 | Realizar el tramite de los permisos organismos de socorro para la realizacion del evento | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 1670000 | 1670000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010565 | BP26005703 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en el Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057032010107 | Realizar la autorización para la comunicación pública | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 1900000 | 1900000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010565 | BP26005703 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en el Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057032010105 | Realizar la entrega de reconocimientos a los artistas | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 27% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 14600000 | 14600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010565 | BP26005703 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en el Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057032010102 | Realizar la produccción de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 27106000 | 27106000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010565 | BP26005703 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en el Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057032010101 | Realizar la promoción del evento | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 599900 | 599900 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010521 | BP26005704 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes del Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057042010103 | Adquirir la dotación para los procesos de formación en arte y cultura en La Castilla | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 25% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 12035570 | 12035570 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010521 | BP26005704 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes del Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057042010101 | Promocionar los procesos de formación en arte y cultura en La Castilla | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 100000 | 100000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010521 | BP26005704 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes del Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057042010104 | Realizar las clausuras en el marco de la formación cultural y artística en el Corregimiento La Castilla | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 475000 | 475000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010521 | BP26005704 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes del Corregimiento La Castilla de Santiago de Cali | BP260057042010102 | Realizar los procesos de formación en arte y cultura en La Castilla | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 45% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 25 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 32580000 | 32580000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010528 | BP26005705 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento la Elvira de Cali | BP260057052010103 | Adquirir dotación para los talleres de formación artística y cultural del corregimiento | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 60 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 61 | 9622621 | 9622621 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010528 | BP26005705 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento la Elvira de Cali | BP260057052010102 | Adquirir los insumos y materiales para los talleres de formación artística y cultural del corregimiento. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 60 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 61 | 2937379 | 2937379 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010528 | BP26005705 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento la Elvira de Cali | BP260057052010101 | Realizar talleres de formación informal artística y cultural en el corregimiento la Elvira | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 60% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 60 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 61 | 37440000 | 37440000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010365 | BP26005707 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 11 de Santiago de Cali | BP260057072010102 | Desarrollar la agenda cultural y artística en los 22 espacios públicos recuperados de la comuna 11 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 90% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 22 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 11 | 353516600 | 353516600 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010365 | BP26005707 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 11 de Santiago de Cali | BP260057072010101 | Divulgar y socializar la agenda de los eventos culturales y artísticos de la comuna 11 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 22 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 11 | 2640000 | 2640000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010366 | BP26005708 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes de la comuna 11 de Santiago de Cali | BP260057082010101 | Adquirir dotación para la formación en prácticas artística en la comuna 11 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 11 | 44073600 | 44073600 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010366 | BP26005708 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes de la comuna 11 de Santiago de Cali | BP260057082010102 | Adquirir insumos para la formación en prácticas artística en la comuna 11 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 11 | 11073800 | 11073800 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010366 | BP26005708 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes de la comuna 11 de Santiago de Cali | BP260057082010103 | Realizar talleres de formación en prácticas artística en la comuna 11 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 70% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 200 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 11 | 77264000 | 77264000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010518 | BP26005725 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento la Buitrera de Santiago de Cali | BP260057252010106 | Adquirir servicio de aseo y PGIRS | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 2434500 | 2434500 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010518 | BP26005725 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento la Buitrera de Santiago de Cali | BP260057252010104 | Adquirir servicios de los organismos de socorro | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 8% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 7141200 | 7141200 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010518 | BP26005725 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento la Buitrera de Santiago de Cali | BP260057252010102 | Entregar reconocimiento a los artistas | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 49% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 73200000 | 73200000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010518 | BP26005725 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento la Buitrera de Santiago de Cali | BP260057252010105 | Realizar el tramite de licencias y permisos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 7% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 6005100 | 6005100 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010518 | BP26005725 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento la Buitrera de Santiago de Cali | BP260057252010103 | Realizar la producción de eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 32% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 59971590 | 59971590 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010518 | BP26005725 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento la Buitrera de Santiago de Cali | BP260057252010101 | Realizar la promoción de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 54 | 780000 | 780000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010567 | BP26005728 | Mejoramiento a Biblioteca de la Red Pública en el Corregimiento de la Paz de Santiago de Cali | BP260057282010101 | Realizar obras de mejoramiento a biblioteca del corregimiento la paz | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 100% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 63 | 27635441 | 27635441 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-02 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010576 | BP26005729 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Montebello de Cali | BP260057292010103 | Adquirir dotación para los talleres de formación artística en el corregimiento Montebello | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 25% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 120 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 18803211 | 18803211 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010576 | BP26005729 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Montebello de Cali | BP260057292010102 | Adquirir insumos para los talleres de formación artística en el corregimiento Montebello | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 120 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 10204433 | 10204433 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010576 | BP26005729 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Montebello de Cali | BP260057292010104 | Realizar el mantenimiento de los instrumentos del corregimiento Montebello | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 120 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 6592356 | 6592356 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010576 | BP26005729 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Montebello de Cali | BP260057292010101 | Realizar talleres de formación informal artística y Cultural en el Corregimiento de Montebello | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 120 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 64 | 114400000 | 114400000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010369 | BP26005730 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 1 en Santiago de Cali | BP260057301010103 | Adquirir, materiales, insumos y elementos complementarios para el proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 3% | 0% | En el mes de marzo se contemplaron las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 300 | 100% | 0 | En el mes de marzo se contemplaron las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010369 | BP26005730 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 1 en Santiago de Cali | BP260057301010104 | Realizar clausura de los talleres artísticos y culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% | 0% | En el mes de marzo se contemplaron las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 300 | 100% | 0 | En el mes de marzo se contemplaron las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 46780000 | 46780000 | 46780000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010369 | BP26005730 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 1 en Santiago de Cali | BP260057301010101 | Realizar la Difusión y socialización de los talleres de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 1 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% | 0% | En el mes de marzo se contemplaron las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 300 | 100% | 0 | En el mes de marzo se contemplaron las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010369 | BP26005730 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 1 en Santiago de Cali | BP260057301010102 | Realizar talleres de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 1 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 75% | 0% | En el mes de marzo se contemplaron las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 300 | 100% | 0 | En el mes de marzo se contemplaron las actividades asociadas a este proyecto fue firmado durante la tercera semana de marzo. Hasta la fecha, se han adelantado acciones orientadas a programar el primer comité técnico operativo y la socialización del proceso en el territorio, las cuales están previstas para el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 173310000 | 173310000 | 173310000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010377 | BP26005731 | Conservación de espacios artísticos y culturales de los habitantes en la comuna 1 de santiago de Cali | BP260057311010101 | Divulgar y socializar los encuentros artísticos para recuperar la identidad cultural de la comuna 1 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 4895000 | 4895000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010377 | BP26005731 | Conservación de espacios artísticos y culturales de los habitantes en la comuna 1 de santiago de Cali | BP260057311010102 | Realizar el apoyo logístico de las estrategias artísticas y culturales en la comuna 1 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 56% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 86811100 | 86811100 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010377 | BP26005731 | Conservación de espacios artísticos y culturales de los habitantes en la comuna 1 de santiago de Cali | BP260057311010103 | Realizar encuentros artísticos para recuperar la identidad y vocación cultural de la comuna 1 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 41% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 64355550 | 64355550 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010386 | BP26005733 | Fortalecimiento a la dotación bibliográfica, tecnológica y de mobiliario de la biblioteca pública centro cultural de Santiago de Cali | BP260057331010101 | Realizar la dotación bibliográfica para la Biblioteca Pública de la Comuna 1 | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 30% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 12500000 | 12500000 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010386 | BP26005733 | Fortalecimiento a la dotación bibliográfica, tecnológica y de mobiliario de la biblioteca pública centro cultural de Santiago de Cali | BP260057331010103 | Realizar la dotación de mobiliario para la Biblioteca Pública de la Comuna 1 | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 30% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 21380000 | 21380000 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010386 | BP26005733 | Fortalecimiento a la dotación bibliográfica, tecnológica y de mobiliario de la biblioteca pública centro cultural de Santiago de Cali | BP260057331010102 | Realizar la dotación tecnológica para la Biblioteca Pública de la Comuna 1 | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 40% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 181828615 | 181828615 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010361 | BP26005737 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 3 en Santiago de Cali | BP260057372010104 | Adquirir dotación para las capacitaciones en formación artística en la comuna 3. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 404 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 58319700 | 58319700 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010361 | BP26005737 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 3 en Santiago de Cali | BP260057372010103 | Adquirir insumos y materiales para las capacitaciones en formación artística y cultural en la comuna 3. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 25% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 404 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 47048000 | 47048000 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010361 | BP26005737 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 3 en Santiago de Cali | BP260057372010105 | Realizar clausura del proceso de formación en la comuna 3. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 404 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 17625000 | 17625000 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010361 | BP26005737 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 3 en Santiago de Cali | BP260057372010102 | Realizar proceso de capacitación artística y cultural en la comuna 3. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 45% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 404 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 147415000 | 147415000 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010361 | BP26005737 | Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 3 en Santiago de Cali | BP260057372010101 | Realizar socialización y difusión de los talleres de formación artística. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 404 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 3075000 | 3075000 | $ - | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010363 | BP26005738 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260057382010103 | Adquirir servicio de aseo y manejo de residuos. | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 9100000 | 9100000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010363 | BP26005738 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260057382010101 | Adquirir servicios logísticos para la realización de los eventos. | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 75180000 | 75180000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010363 | BP26005738 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260057382010105 | Realizar entrega de reconocimiento a los artistas participantes de los eventos. | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 126000000 | 126000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010363 | BP26005738 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260057382010102 | Realizar trámite de permisos y licencias para el desarrollo de los eventos. | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 35700000 | 35700000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010363 | BP26005738 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260057382010104 | Realizar trámite para asistencia de organismos de socorro. | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 3 | 12600000 | 12600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010571 | BP26005743 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento el Saladito de Santiago de Cali | BP260057432010103 | Adquirir dotación para los talleres de formación informal artística y cultural para los habitantes del corregimiento. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 106 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 60 | 24550000 | 24550000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010571 | BP26005743 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento el Saladito de Santiago de Cali | BP260057432010102 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación informal artística y cultural para los habitantes del corregimiento. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 106 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 60 | 10186000 | 10186000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010571 | BP26005743 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento el Saladito de Santiago de Cali | BP260057432010101 | Realizar talleres de formación informal artísticos y culturales para los habitantes del corregimiento de Saladito. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 106 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 60 | 52000000 | 52000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010572 | BP26005745 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento el Saladito de Santiago de Cali | BP260057452010101 | Realizar divulgación de los encuentros artísticos y culturales en el corregimiento El Saladito. | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 60 | 480000 | 480000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010572 | BP26005745 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento el Saladito de Santiago de Cali | BP260057452010103 | Realizar entrega de reconocimiento a los artistas participantes de los eventos. | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 35% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 60 | 19400000 | 19400000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010572 | BP26005745 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento el Saladito de Santiago de Cali | BP260057452010102 | Realizar la logística para los eventos culturales y artísticos del corregimiento El Saladito. | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 60% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 60 | 30120000 | 30120000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010524 | BP26005746 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento de Golondrinas de Cali | BP260057462010103 | Adquirir dotación para los talleres de formación artística en el corregimiento Golondrinas y sus veredas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 25% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 65 | 6397100 | 6397100 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010524 | BP26005746 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento de Golondrinas de Cali | BP260057462010102 | Adquirir insumos para los talleres de formación artística en el corregimiento Golondrinas y sus veredas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 65 | 9722900 | 9722900 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010524 | BP26005746 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento de Golondrinas de Cali | BP260057462010104 | Realizar el mantenimiento de los instrumentos del corregimiento Golondrinas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 65 | 9000000 | 9000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010524 | BP26005746 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento de Golondrinas de Cali | BP260057462010101 | Realizar talleres de formación informal artísticos y culturales para los habitantes del corregimiento de Golondrinas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 65 | 74880000 | 74880000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010385 | BP26005751 | Formación en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057512010103 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación artistica y Cultural en la comuna 10 de santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 400 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 52880000 | 52880000 | 52880000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010385 | BP26005751 | Formación en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057512010101 | Difundir y socializar los talleres de formación artistica en la comuna 10 de santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 400 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010385 | BP26005751 | Formación en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057512010104 | Realizar Clausura de los Talleres de formación artistica y cultural en la comuna 10 de santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 3% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 400 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010385 | BP26005751 | Formación en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 10 de Santiago de Cali | BP260057512010102 | Realizar talleres de formación artistica y Cultural en la comuna 10 de santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 76% | 0% | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 400 | 100% | 0 | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de marzo. | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 197720000 | 197720000 | 197720000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010389 | BP26005752 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 10 en Santiago de Cali | BP260057522010104 | Adquirir servicio de aseo y manejo de residuos (PGRIS) | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 6% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 6900000 | 6900000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010389 | BP26005752 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 10 en Santiago de Cali | BP260057522010102 | Adquirir servicios logísticos para la realización de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 43% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 49878000 | 49878000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010389 | BP26005752 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 10 en Santiago de Cali | BP260057522010106 | Realizar entrega de reconocimiento a los artistas participantes de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 29% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 32800000 | 32800000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010389 | BP26005752 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 10 en Santiago de Cali | BP260057522010101 | Realizar la divulgación de los eventos artísticos y culturales en los espacios públicos de la comuna 10 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 1650000 | 1650000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010389 | BP26005752 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 10 en Santiago de Cali | BP260057522010103 | Realizar trámite de permisos y licencias para el desarrollo de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 17% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 19212000 | 19212000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010389 | BP26005752 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 10 en Santiago de Cali | BP260057522010105 | Realizar trámite para asistencia de organismos de socorro | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 10 | 4560000 | 4560000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010549 | BP26005758 | Formación en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali | BP260057582010103 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación artística y Cultural en la comuna 5 de Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 22% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, el cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, el cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 47419876 | 47419876 | 47419876 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010549 | BP26005758 | Formación en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali | BP260057582010101 | Difundir y socializar los talleres de formación artística en la comuna 5 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, el cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, el cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 1411580 | 1411580 | 1411580 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010549 | BP26005758 | Formación en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali | BP260057582010104 | Realizar Clausura de los Talleres de formación artística y cultural en la comuna 5 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, el cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, el cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010549 | BP26005758 | Formación en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali | BP260057582010102 | Realizar talleres de formación artística y Cultural en la comuna 5 de Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 63% | 0% | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, el cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | [6 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 250 | 100% | 0 | El convenio fue firmado durante la tercera semana de marzo. Se adelantan acciones para realizar comité técnico operativo y socialización en el territorio, el cual se tiene previsto socializar durante el mes de abril. | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 195200000 | 195200000 | 195200000 | $ - | $ - | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010104 | Adquirir servicio de aseo y manejo de residuos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 1850000 | 1850000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010109 | Adquirir servicio de aseo y manejo de residuos evento 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 1851000 | 1851000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010102 | Adquirir servicios logísticos para la realización de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 56932000 | 56932000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010107 | Adquirir servicios logísticos para la realización del evento 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 17% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 39243000 | 39243000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010101 | Realizar divulgación y socialización los encuentros artísticos para recuperar la identidad cultural de la comuna 5 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 3300000 | 3300000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010106 | Realizar entrega de reconocimiento a los artistas participantes de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 19% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 46700000 | 46700000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010111 | Realizar entrega de reconocimiento a los artistas participantes de los eventos 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 22200000 | 22200000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010108 | Realizar trámite de permisos y licencias para el desarrollo de los evento 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 3202000 | 3202000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010103 | Realizar trámite de permisos y licencias para el desarrollo de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 3202000 | 3202000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010105 | Realizar trámite para asistencia de organismos de socorro | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 760000 | 760000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010514 | BP26005760 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 5 en Santiago de Cali | BP260057602010110 | Realizar trámite para asistencia de organismos de socorro 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 5 | 760000 | 760000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010597 | BP26005772 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento el Hormiguero de Cali | BP260057722010106 | Adquirir servicio de aseo y PGIRS | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 2250000 | 2250000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010597 | BP26005772 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento el Hormiguero de Cali | BP260057722010104 | Adquirir servicios de los organismos de socorro | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 3900000 | 3900000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010597 | BP26005772 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento el Hormiguero de Cali | BP260057722010102 | Entregar reconocimiento a los artistas | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 27916000 | 27916000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010597 | BP26005772 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento el Hormiguero de Cali | BP260057722010105 | Realizar el trámite de licencias y permisos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 5550000 | 5550000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010597 | BP26005772 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento el Hormiguero de Cali | BP260057722010103 | Realizar la producción de eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 38660000 | 38660000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010597 | BP26005772 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento el Hormiguero de Cali | BP260057722010101 | Realizar la promoción de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 360000 | 360000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010525 | BP26005773 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Hormiguero de Cali | BP260057732010103 | Adquisición de dotación para los talleres de formación informal artística y cultural para los habitantes del corregimiento El Hormiguero | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 35% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 24199006 | 24199006 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010525 | BP26005773 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Hormiguero de Cali | BP260057732010102 | Adquisición insumos y materiales para los talleres de formación informal artística y cultural para los habitantes del corregimiento El Hormiguero | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 3463148 | 3463148 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010525 | BP26005773 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Hormiguero de Cali | BP260057732010101 | Realizar talleres en formación artística y cultural para los habitantes del corregimiento El Hormiguero | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 50% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 100 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 52 | 56160000 | 56160000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010496 | BP26005779 | Fortalecimiento de prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260057791010102 | Adquirir dotación para los talleres de formación artistica y cultural del corregimiento | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 40% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 60 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 28400000 | 28400000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010496 | BP26005779 | Fortalecimiento de prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260057791010101 | Realizar talleres de formación informal artística y cultural en el corregimiento de Navarro | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 60% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 60 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 51 | 41600000 | 41600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010388 | BP26005785 | Recuperación de los espacios artísticos y culturales en la comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057852010102 | Realizar interventoría a las obras de adecuación de los espacios artísticos y culturales de la comuna 13 de Santiago de Cali | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 10% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 12675075 | 12675075 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-07 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010388 | BP26005785 | Recuperación de los espacios artísticos y culturales en la comuna 13 de Santiago de Cali | BP260057852010101 | Realizar obras de adecuación en los espacios artísticos y culturales de la comuna 13 de Santiago de Cali | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 90% | 0% | [7 empty] | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 121 | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 13 | 142017649 | 142017649 | $ - | $ - | $ - | 2025-04-07 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010539 | BP26005786 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260057862010103 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación artística y Cultural en la comuna 21 de Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 240 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 41640000 | 41640000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010539 | BP26005786 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260057862010104 | Realizar Clausura de los Talleres de formación artística y cultural en la comuna 21 de Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 240 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 4800000 | 4800000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010539 | BP26005786 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260057862010101 | Realizar divulgación y socialización de las formaciones artísticas y culturales para habitantes de la comuna 21. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 240 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 1400000 | 1400000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010539 | BP26005786 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260057862010102 | Realizar talleres de formación artística y Cultural en la comuna 21 de Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 75% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 240 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 108160000 | 108160000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010104 | Adquirir servicio de aseo y manejo de residuos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 1050000 | 1050000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010109 | Adquirir servicio de aseo y manejo de residuos para el evento 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 1851000 | 1851000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010102 | Adquirir servicios logísticos para la realización de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 20% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 27337500 | 27337500 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010107 | Adquirir servicios logísticos para la realización del evento 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 23337500 | 23337500 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010101 | Realizar divulgación y socialización los encuentros artísticos para recuperar la identidad cultural de la comuna 21 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 3300000 | 3300000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010106 | Realizar entrega de reconocimiento a los artistas participantes de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 20600000 | 20600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010111 | Realizar entrega de reconocimiento a los artistas participantes del evento 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 15% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 14600000 | 14600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010103 | Realizar trámite de permisos y licencias para el desarrollo de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 3202000 | 3202000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010108 | Realizar trámite de permisos y licencias para el desarrollo del evento 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 3202000 | 3202000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010105 | Realizar trámite para asistencia de organismos de socorro | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 760000 | 760000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010495 | BP26005787 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260057872010110 | Realizar trámite para asistencia de organismos de socorro para el evento 2 | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 2 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 21 | 760000 | 760000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010519 | BP26005792 | Fortalecimiento de las prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento de Felidia de Cali | BP260057922010102 | Adquirir insumos para los talleres de formación artística en el corregimiento de Felidia y sus veredas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 11146100 | 11146100 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010519 | BP26005792 | Fortalecimiento de las prácticas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento de Felidia de Cali | BP260057922010101 | Realizar talleres de formación artística en el corregimiento de Felidia y sus veredas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 70% | 0% | [7 empty] | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 10240 | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 80 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 41600000 | 41600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010522 | BP26005793 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de Felidia de Cali | BP260057932010106 | Adquirir servicio de aseo | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 750000 | 750000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010522 | BP26005793 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de Felidia de Cali | BP260057932010104 | Adquirir servicio de los organismos de socorro | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 1550000 | 1550000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010522 | BP26005793 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de Felidia de Cali | BP260057932010102 | Entregar reconocimientos a los artistas | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 30% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 11500000 | 11500000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010522 | BP26005793 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de Felidia de Cali | BP260057932010105 | Realizar el tramite de licencias y permisos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 1600000 | 1600000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010522 | BP26005793 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de Felidia de Cali | BP260057932010103 | Realizar la producción de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 40% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 11560000 | 11560000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010522 | BP26005793 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento de Felidia de Cali | BP260057932010101 | Realizar la promoción de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 10% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 240000 | 240000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010517 | BP26005794 | Dotación a bibliotecas de la red pública en el corregimiento de Felidia de Cali | BP260057942010101 | Adquirir mobiliario para el desarrollo de actividades artísticas y culturales | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 100% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 12520000 | 12520000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010534 | BP26005798 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento Los Andes de Santiago de Cali | BP260057982010101 | Realizar divulgación y socialización los encuentros artísticos para recuperar la identidad cultural del corregimiento Los Andes | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 56 | 1683333 | 1683333 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010534 | BP26005798 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento Los Andes de Santiago de Cali | BP260057982010106 | Realizar entrega de reconocimiento a los artistas participantes de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 29% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 56 | 24800000 | 24800000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010534 | BP26005798 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento Los Andes de Santiago de Cali | BP260057982010102 | Realizar la operación logistica para la realización de los eventos del corregimiento de los andes | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 58% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 56 | 49492667 | 49492667 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010534 | BP26005798 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento Los Andes de Santiago de Cali | BP260057982010104 | Realizar los tramites de la prestacion del servicio de aseo y manejo de resuduos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 56 | 2100000 | 2100000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010534 | BP26005798 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento Los Andes de Santiago de Cali | BP260057982010103 | Realizar trámite de permisos y licencias para el desarrollo de los eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 7% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 56 | 6404000 | 6404000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010534 | BP26005798 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación cultural y artística en el corregimiento Los Andes de Santiago de Cali | BP260057982010105 | Realizar trámite para asistencia de los organismos de socorro del eventos del corregimiento los andes | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 2% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 56 | 1520000 | 1520000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010536 | BP26005799 | Dotación a equipamientos culturales del Corregimiento de Pichindé de Santiago de Cali | BP260057992010101 | Adquirir dotación para las Bibliotecas Publicas del corregimiento de Pichinde | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 99% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 57 | 47820000 | 47820000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010536 | BP26005799 | Dotación a equipamientos culturales del Corregimiento de Pichindé de Santiago de Cali | BP260057992010102 | Adquirir Equipamiento mobiliarios para las bibliotecas públicas del corregimiento de Pichinde | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 1% | 0% | [7 empty] | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 10 | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 57 | 700000 | 700000 | $ - | $ - | $ - | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010542 | BP26005800 | Desarrollo del festival de verano en el corregimiento de Pichinde de Santiago de Cali | BP260058002010103 | Realizar adquision de los servicios de los organismos de socorro | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 57 | 1300000 | 1300000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010542 | BP26005800 | Desarrollo del festival de verano en el corregimiento de Pichinde de Santiago de Cali | BP260058002010105 | Realizar el alquiler de la prestacion del servicio de aseo y PGIRS | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 57 | 750000 | 750000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010542 | BP26005800 | Desarrollo del festival de verano en el corregimiento de Pichinde de Santiago de Cali | BP260058002010101 | Realizar la entregar reconocimiento a los artistas | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 34% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 57 | 16000000 | 16000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010542 | BP26005800 | Desarrollo del festival de verano en el corregimiento de Pichinde de Santiago de Cali | BP260058002010102 | Realizar la producción de eventos | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 55% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 57 | 35000000 | 35000000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010542 | BP26005800 | Desarrollo del festival de verano en el corregimiento de Pichinde de Santiago de Cali | BP260058002010104 | Tramitar los permiso la utilizacion de la comunicación pública de la musica. | V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% | 0% | [7 empty] | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 92 | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 1 | 100% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 57 | 2150000 | 2150000 | $ - | $ - | $ - | 2025-05-12 | 2025-12-31 | Secretaría de Cultura | UAG 4148
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010191 | BP26005140 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN EL ÁMBITO METROPOLITANO FUNCIONAL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260051401010104 | Realizar ejercicios de socialización de la implementación del Tren de cercanías | V1 = Número de km de vía férrea mejorados | 20% | 0% | La actividad se encuentra en mesa técnica para gestionar el traslado de recursos a otros organismos, con el fin de avanzar en su proceso de ejecución y en los estudios de factibilidad. El proyecto estaba a la espera de la resolución del aval técnico por parte del Ministerio de Transporte. La actividad en ese momento, no se contaba con avances en las actividades, ya que el proceso se encontraba en fase de modificación | [6 empty] | 62010030010 | Tren de Cercanías Construido | NP | 2404041 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra a la espera de la resolución de aval técnico por parte del Ministerio de Transporte. El proyecto esperaba el Aval Técnico en 2024, pero no se ha emitido a marzo de 2025, retrasando su ejecución hasta 2026. Esto afecta actividades clave como avales, aprobación del CONPES y cofinanciación, por lo que los fondos asignados para 2025 no serán requeridos. SITREN GV confirmó el retraso en un documento del 7 de febrero de 2025. Además, se solicitó un ajuste presupuestal desde Infraestructura a Planeación, aprobado en la sesión del COMFIS el 3 de marzo de 2025. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 341000000 | 341000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010191 | BP26005140 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN EL ÁMBITO METROPOLITANO FUNCIONAL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260051401010106 | Realizar estudios de gestión predial en predios ubicados en Santiago de cali y jamundi a lo largo de la construcción del tren de cercanías del valle con titulo justificativo de dominio. | V1 = Número de km de vía férrea mejorados | 80% | 0% | La actividad se encuentra en mesa técnica para gestionar el traslado de recursos a otros organismos, con el fin de avanzar en su proceso de ejecución y en los estudios de factibilidad. El proyecto estaba a la espera de la resolución del aval técnico por parte del Ministerio de Transporte. La actividad en ese momento, no se contaba con avances en las actividades, ya que el proceso se encontraba en fase de modificación | [6 empty] | 62010030010 | Tren de Cercanías Construido | NP | 2404041 | Documentos de planeación | 1 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra a la espera de la resolución de aval técnico por parte del Ministerio de Transporte. El proyecto esperaba el Aval Técnico en 2024, pero no se ha emitido a marzo de 2025, retrasando su ejecución hasta 2026. Esto afecta actividades clave como avales, aprobación del CONPES y cofinanciación, por lo que los fondos asignados para 2025 no serán requeridos. SITREN GV confirmó el retraso en un documento del 7 de febrero de 2025. Además, se solicitó un ajuste presupuestal desde Infraestructura a Planeación, aprobado en la sesión del COMFIS el 3 de marzo de 2025. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1364000000 | 1364000000 | $ - | $ - | $ - | N/A | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010295 | BP26005324 | Asistencia en las intervenciones de apoyo al Plan Jarillon de Santiago de Cali | BP260053241010103 | Adquisición de Elementos de Dotación | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 10% | 0% | [7 empty] | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 223 | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 217 | 100% | 2 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en proceso de planificación de cronogramas en coordinación con otros organismos, como Seguridad, Justicia y Gestión del Riesgo, con el fin de analizar las intervenciones de demolición de techos en Santiago de Cali En el marco del Plan Jarillón de Cali, se desarrollan mesas técnicas para verificar los puntos estratégicos y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas reuniones permiten evaluar el avance de las intervenciones, identificar posibles ajustes y optimizar la ejecución del proyecto. En esta ocasión, la revisión se lleva a cabo en la intersección de la Calle 72F con Carrera 27D, en el sector AHDI Nueva Florida, con el fin de fortalecer la planificación y mitigación del riesgo. | 0.4% | [9 empty] | 0.4% | 99 | 6285800 | 6285800 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010295 | BP26005324 | Asistencia en las intervenciones de apoyo al Plan Jarillon de Santiago de Cali | BP260053241010105 | Adquisición de Elementos de Dotación | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 5% | 0% | [7 empty] | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 223 | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 217 | 100% | 2 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en proceso de planificación de cronogramas en coordinación con otros organismos, como Seguridad, Justicia y Gestión del Riesgo, con el fin de analizar las intervenciones de demolición de techos en Santiago de Cali En el marco del Plan Jarillón de Cali, se desarrollan mesas técnicas para verificar los puntos estratégicos y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas reuniones permiten evaluar el avance de las intervenciones, identificar posibles ajustes y optimizar la ejecución del proyecto. En esta ocasión, la revisión se lleva a cabo en la intersección de la Calle 72F con Carrera 27D, en el sector AHDI Nueva Florida, con el fin de fortalecer la planificación y mitigación del riesgo. | 0.4% | [9 empty] | 0.4% | 99 | 824680 | 824680 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010295 | BP26005324 | Asistencia en las intervenciones de apoyo al Plan Jarillon de Santiago de Cali | BP260053241010106 | Adquisición de Elementos de Dotación | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 5% | 0% | [7 empty] | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 223 | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 217 | 100% | 2 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en proceso de planificación de cronogramas en coordinación con otros organismos, como Seguridad, Justicia y Gestión del Riesgo, con el fin de analizar las intervenciones de demolición de techos en Santiago de Cali En el marco del Plan Jarillón de Cali, se desarrollan mesas técnicas para verificar los puntos estratégicos y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas reuniones permiten evaluar el avance de las intervenciones, identificar posibles ajustes y optimizar la ejecución del proyecto. En esta ocasión, la revisión se lleva a cabo en la intersección de la Calle 72F con Carrera 27D, en el sector AHDI Nueva Florida, con el fin de fortalecer la planificación y mitigación del riesgo. | 0.4% | [9 empty] | 0.4% | 99 | 1630280 | 1630280 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010295 | BP26005324 | Asistencia en las intervenciones de apoyo al Plan Jarillon de Santiago de Cali | BP260053241010104 | Adquisición de herramienta menor para labores de intervención de demolición y despeje en zonas afectadas por asentamientos en el Plan Jarillón | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 10% | 0% | [7 empty] | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 223 | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 217 | 100% | 2 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en proceso de planificación de cronogramas en coordinación con otros organismos, como Seguridad, Justicia y Gestión del Riesgo, con el fin de analizar las intervenciones de demolición de techos en Santiago de Cali En el marco del Plan Jarillón de Cali, se desarrollan mesas técnicas para verificar los puntos estratégicos y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas reuniones permiten evaluar el avance de las intervenciones, identificar posibles ajustes y optimizar la ejecución del proyecto. En esta ocasión, la revisión se lleva a cabo en la intersección de la Calle 72F con Carrera 27D, en el sector AHDI Nueva Florida, con el fin de fortalecer la planificación y mitigación del riesgo. | 0.4% | [9 empty] | 0.4% | 99 | 52123033 | 52123033 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010295 | BP26005324 | Asistencia en las intervenciones de apoyo al Plan Jarillon de Santiago de Cali | BP260053241010107 | Adquisición de herramienta menor para labores de intervención de demolición y despeje en zonas afectadas por asentamientos en el Plan Jarillón | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 5% | 0% | [7 empty] | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 223 | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 217 | 100% | 2 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en proceso de planificación de cronogramas en coordinación con otros organismos, como Seguridad, Justicia y Gestión del Riesgo, con el fin de analizar las intervenciones de demolición de techos en Santiago de Cali En el marco del Plan Jarillón de Cali, se desarrollan mesas técnicas para verificar los puntos estratégicos y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas reuniones permiten evaluar el avance de las intervenciones, identificar posibles ajustes y optimizar la ejecución del proyecto. En esta ocasión, la revisión se lleva a cabo en la intersección de la Calle 72F con Carrera 27D, en el sector AHDI Nueva Florida, con el fin de fortalecer la planificación y mitigación del riesgo. | 0.4% | [9 empty] | 0.4% | 99 | 10967295 | 10967295 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010295 | BP26005324 | Asistencia en las intervenciones de apoyo al Plan Jarillon de Santiago de Cali | BP260053241010108 | Adquisición de herramienta menor para labores de intervención de demolición y despeje en zonas afectadas por asentamientos en el Plan Jarillón | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 5% | 0% | [7 empty] | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 223 | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 217 | 100% | 2 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en proceso de planificación de cronogramas en coordinación con otros organismos, como Seguridad, Justicia y Gestión del Riesgo, con el fin de analizar las intervenciones de demolición de techos en Santiago de Cali En el marco del Plan Jarillón de Cali, se desarrollan mesas técnicas para verificar los puntos estratégicos y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas reuniones permiten evaluar el avance de las intervenciones, identificar posibles ajustes y optimizar la ejecución del proyecto. En esta ocasión, la revisión se lleva a cabo en la intersección de la Calle 72F con Carrera 27D, en el sector AHDI Nueva Florida, con el fin de fortalecer la planificación y mitigación del riesgo. | 0.4% | [9 empty] | 0.4% | 99 | 420000 | 420000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010295 | BP26005324 | Asistencia en las intervenciones de apoyo al Plan Jarillon de Santiago de Cali | BP260053241010101 | Realizar labores de intervención de apoyo en la recuperación de zonas afectadas por asentamientos en el Plan Jarillón. | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 40% | 1% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la contratación y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en proceso de planificación de cronogramas en coordinación con otros organismos, como Seguridad, Justicia y Gestión del Riesgo, con el fin de analizar las intervenciones de demolición de techos en Santiago de Cali. En el Plan Jarillón de Cali, se realizan mesas técnicas para verificar puntos estratégicos y cronogramas. La revisión en Calle 72F con Carrera 27D, AHDI Nueva Florida, optimiza planificación y mitigación. | [6 empty] | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 223 | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 217 | 100% | 2 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en proceso de planificación de cronogramas en coordinación con otros organismos, como Seguridad, Justicia y Gestión del Riesgo, con el fin de analizar las intervenciones de demolición de techos en Santiago de Cali En el marco del Plan Jarillón de Cali, se desarrollan mesas técnicas para verificar los puntos estratégicos y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas reuniones permiten evaluar el avance de las intervenciones, identificar posibles ajustes y optimizar la ejecución del proyecto. En esta ocasión, la revisión se lleva a cabo en la intersección de la Calle 72F con Carrera 27D, en el sector AHDI Nueva Florida, con el fin de fortalecer la planificación y mitigación del riesgo. | 0.4% | [9 empty] | 0.4% | 99 | 909318960 | 909318960 | 56443500 | 30307500 | 23146500 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010295 | BP26005324 | Asistencia en las intervenciones de apoyo al Plan Jarillon de Santiago de Cali | BP260053241010102 | Realizar Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 20% | 0% | [7 empty] | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 223 | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 217 | 100% | 2 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en proceso de planificación de cronogramas en coordinación con otros organismos, como Seguridad, Justicia y Gestión del Riesgo, con el fin de analizar las intervenciones de demolición de techos en Santiago de Cali En el marco del Plan Jarillón de Cali, se desarrollan mesas técnicas para verificar los puntos estratégicos y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas reuniones permiten evaluar el avance de las intervenciones, identificar posibles ajustes y optimizar la ejecución del proyecto. En esta ocasión, la revisión se lleva a cabo en la intersección de la Calle 72F con Carrera 27D, en el sector AHDI Nueva Florida, con el fin de fortalecer la planificación y mitigación del riesgo. | 0.4% | [9 empty] | 0.4% | 99 | 133230000 | 133230000 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010326 | BP26005325 | Estudios y diseños para la intervención y desarrollo de la infraestructura vial en Santiago de Cali | BP260053251010101 | Realizar los estudios y diseños para la intervención de infraestructura vial de Santiago de Cali. | V1 = estudios y diseños para la intervencion y desarrollo de la malla vial realizados. V2 = estudios y diseños para la intervencion y desarrollo de un sistema de transporte férreo realizados | 50% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la contratación y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en la fase de planificación del trabajo para su futura ejecución La actividad no muestra avance, ya que se encuentra en fase de planificación. Actualmente, se están definiendo los cronogramas y verificando los estudios pertinentes para dar inicio al proceso de infraestructura. | [6 empty] | 62010030004 | Estudios y Diseños para la intervención y desarrollo de infraestructura vial realizados | 5.5 | 2402118 | Estudios de preinversión para la red vial regional | 3 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. Los estudios a realizar son el Inventario vial, la actualización del puente Chipichape y el Estudio de Impacto Ambiental sobre la vía Pance. Estos estudios se encuentran en fase previa de estructuración, para definir el alcance de la necesidad y proceder con la apertura de los distintos procesos. Se estiman que para el segundo semestre los procesos se encuentren publicados y adjudicados. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 3824588120 | 3824588120 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010326 | BP26005325 | Estudios y diseños para la intervención y desarrollo de la infraestructura vial en Santiago de Cali | BP260053251010103 | Realizar los estudios y diseños para la intervención de infraestructura vial de Santiago de Cali. | V1 = estudios y diseños para la intervencion y desarrollo de la malla vial realizados. V2 = estudios y diseños para la intervencion y desarrollo de un sistema de transporte férreo realizados | 50% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la contratación y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en la fase de planificación del trabajo para su futura ejecución La actividad no muestra avance, ya que se encuentra en fase de planificación. Actualmente, se están definiendo los cronogramas y verificando los estudios pertinentes para dar inicio al proceso de infraestructura. | [6 empty] | 62010030004 | Estudios y Diseños para la intervención y desarrollo de infraestructura vial realizados | 5.5 | 2402118 | Estudios de preinversión para la red vial regional | 3 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. Los estudios a realizar son el Inventario vial, la actualización del puente Chipichape y el Estudio de Impacto Ambiental sobre la vía Pance. Estos estudios se encuentran en fase previa de estructuración, para definir el alcance de la necesidad y proceder con la apertura de los distintos procesos. Se estiman que para el segundo semestre los procesos se encuentren publicados y adjudicados. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1073379617 | 1073379617 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010294 | BP26005331 | Implementación del sistema de información para la gestión de la infraestructura vial en Santiago de Cali | BP260053311010101 | Elaborar diseño y desarrollo del Sistema de Información, recopilación de información existente, protocolos para estandarización de datos y formulación de casos de uso. | V1 = Número de sistemas de información para la gestión de la infraestructura vial implementado | 10% | 0% | [7 empty] | 63010020007 | Sistema de información para la gestión de la infraestructura vial implementado | 1 | 2409059 | Servicio de información implementado | 1 | 100% | 0 | El producto se encuentra en proceso de planificación para definir el alcance del proyecto, conforme a las necesidades de las áreas funcionales del organismo. El producto está en proceso de evaluación de las necesidades para la recopilación de información, la cual servirá como insumo para la estandarización de datos y la formulación correspondiente. El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los alcances y cronograma para el proceso contractual, así como evaluar las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 266560000 | 266560000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010294 | BP26005331 | Implementación del sistema de información para la gestión de la infraestructura vial en Santiago de Cali | BP260053311010102 | Implementacion del Sistema de Información para la Gestión de la Infraestructura Vial. | V1 = Número de sistemas de información para la gestión de la infraestructura vial implementado | 80% | 0% | [7 empty] | 63010020007 | Sistema de información para la gestión de la infraestructura vial implementado | 1 | 2409059 | Servicio de información implementado | 1 | 100% | 0 | El producto se encuentra en proceso de planificación para definir el alcance del proyecto, conforme a las necesidades de las áreas funcionales del organismo. El producto está en proceso de evaluación de las necesidades para la recopilación de información, la cual servirá como insumo para la estandarización de datos y la formulación correspondiente. El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los alcances y cronograma para el proceso contractual, así como evaluar las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 794456600 | 794456600 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010294 | BP26005331 | Implementación del sistema de información para la gestión de la infraestructura vial en Santiago de Cali | BP260053311010103 | Realizar actividades administrativas y de apoyo a la supervisión en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información. | V1 = Número de sistemas de información para la gestión de la infraestructura vial implementado | 10% | 0% | La actividad estuvo en desarrollo dentro de la etapa de planificación contractual, previa a la estructuración del proceso de contratación. | [6 empty] | 63010020007 | Sistema de información para la gestión de la infraestructura vial implementado | 1 | 2409059 | Servicio de información implementado | 1 | 100% | 0 | El producto se encuentra en proceso de planificación para definir el alcance del proyecto, conforme a las necesidades de las áreas funcionales del organismo. El producto está en proceso de evaluación de las necesidades para la recopilación de información, la cual servirá como insumo para la estandarización de datos y la formulación correspondiente. El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los alcances y cronograma para el proceso contractual, así como evaluar las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 206572800 | 206572800 | 11949000 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010107 | Adquirir GPS para maquinaria - Grupo Operativo | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 1% | 20% | La actividad se ejecutó bajo el Contrato N.º 4151.010.26.1.0421-2025, e incluye la adquisición de 26 nuevos equipos GPS para monitoreo, con un límite de 76 unidades durante los nueve meses de ejecución, desde abril hasta diciembre. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 10335000 | 10335000 | 9610440 | $ - | $ - | 2025-03-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010117 | Adquirir GPS para maquinaria - Grupo Operativo | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 0.5% | 20% | La actividad se ejecutó bajo el Contrato N.º 4151.010.26.1.0421-2025, e incluye la adquisición de 26 nuevos equipos GPS para monitoreo, con un límite de 76 unidades durante los nueve meses de ejecución, desde abril hasta diciembre. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 42650160 | 42650160 | 28044000 | $ - | $ - | 2025-03-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010104 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mantenimiento vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 32% | 0% | La actividad consta de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro se encuentra respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, se requiere la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempla la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 670307777 | 670307777 | 670307777 | $ - | $ - | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010112 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mantenimiento vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 5.4% | 0% | [7 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 1184883965 | 1184883965 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010113 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mantenimiento vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 5.3% | 0% | La actividad consta de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro se encuentra respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, se requiere la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempla la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 4153108835 | 4153108835 | 4153108835 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010114 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mantenimiento vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 5.3% | 0% | [7 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 17803585 | 17803585 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010115 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mantenimiento vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 5.3% | 0% | [7 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 76081341 | 76081341 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010116 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mantenimiento vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 5.3% | 3% | La actividad consta de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro se encuentra respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, se requiere la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempla la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 10788090914 | 10788090914 | 8520709675 | 6417740 | 3285612 | 2025-02-02 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010105 | Intervenir vías para mejorar operativamente los recorridos del SITM-MIO | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 42% | 0% | [7 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 21541354773 | 21541354773 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010110 | Realizar acciones de apoyo administrativo encaminadas a todas las actividades requeridas para la conservación del estado de la malla vial y complementarios. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 4% | 20% | La actividad se centra en brindar apoyo administrativo para fortalecer la gestión técnica. Este equipo contribuye a una planificación adecuada, un seguimiento eficiente, una comunicación efectiva y un control riguroso de los cronogramas. Además, garantiza la elaboración de informes técnicos en cumplimiento de los requisitos normativos y contractuales, promoviendo el éxito del proyecto. La actividad se centraba en brindar apoyo administrativo para fortalecer la gestión técnica. Este equipo contribuía a una planificación adecuada, un seguimiento eficiente, una comunicación efectiva y un control riguroso de los cronogramas. Además, garantizaba la elaboración de informes técnicos en cumplimiento de los requisitos normativos y contractuales, promoviendo el éxito del proyecto. La actividad se centraba en brindar apoyo administrativo para fortalecer la gestión técnica. Este equipo contribuía a una planificación adecuada, un seguimiento eficiente, una comunicación efectiva y un control riguroso de los cronogramas. Además, garantizaba la elaboración de informes técnicos en cumplimiento de los requisitos normativos y contractuales, promoviendo el éxito del proyecto. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 2194017840 | 2354017840 | 2193049500 | 949067500 | 825253000 | 2025-01-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010111 | Realizar apoyo en el análisis, planeación, estructuración, supervisión y seguimiento a los procesos de obra para el fortalecimiento de la infraestructura vial. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 8% | 15% | La actividad se encuentra realizando el apoyo en el análisis, planeación, estructuración, de los procesos de la sub de mantenimiento vial para la ejecución de los contractos. La actividad se encontraba realizando el apoyo en el análisis, planificación y estructuración de los procesos de la subdirección de mantenimiento vial para la ejecución de los contratos. La actividad se encontraba realizando el apoyo en el análisis, planificación y estructuración de los procesos de la subdirección de mantenimiento vial para la ejecución de los contratos. En los que se llevara a cabo en el segundo trimestre del año como muros de contención, desmontes y mantenimientos de puentes, y proceso de ciclo infraestructura construida y mantenida. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 4100252400 | 4100252400 | 3160666000 | 1206123000 | 924791000 | 2025-01-05 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010109 | Realizar ejecución de compensaciones ambientales, licencias y obligaciones | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 1% | 3% | La actividad se llevó a cabo con las visitas de la ANLA, (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) abarcando los cuatro expedientes de aprovechamiento: Vuelta de Occidente, Aprovechamiento Forestal, Puente sobre el río Lili y Carrera 100-25 de Jardín Plaza, Ampliación de la vía Cali-Jamundí y Ampliación de la Carrera 80 | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 73000000 | 73000000 | 38207370 | 38207370 | $ - | 2025-03-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010106 | Realizar el mantenimiento de la maquinaria y equipos para la intervención de la infraestructura vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 3% | 20% | La actividad se ejecutó con el número de contrato No. 4151.010.26.1.0421-2025, consistiendo en 26 equipos nuevos para el monitoreo GPS, con un tope de 76 equipos durante los 9 meses correspondientes, desde abril hasta diciembre. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 1410325207 | 1410325207 | 372053070 | $ - | $ - | 2025-03-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010103 | Realizar el mantenimiento de vías - Grupo operativo | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 8% | 25% | Se ejecutaron 5,36 km de mantenimiento vial en zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, abarcando las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2, 21 y el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. La actividad adelantó el mantenimiento de 9,97 km/carril de vías en la ciudad de Cali, interviniendo tanto zonas urbanas como rurales mediante labores de bacheo, parcheo, recarpeteo, fresado, entre otras. Estas acciones contribuyeron significativamente al mejoramiento de la malla vial y a la optimización de su funcionalidad. Las intervenciones se llevaron a cabo en las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como en los corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 3781372671 | 3781372671 | 1406851500 | 629146500 | 553373500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010102 | Realizar la interventoría de las actividades de mantenimiento periódico y/o rutinario de las vías urbanas del Distrito | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 1% | 0% | [7 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 15 | 78% | 9.97 | Durante el mes de enero, se ejecutó un total de 5,36 km de mantenimiento vial en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali, incluyendo las comunas 22, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 3, 2 y 21, así como el corregimiento La Castilla, específicamente en el sector de la vereda Los Limones. Las intervenciones realizadas incluyeron trabajos de bacheo y fresado. En el mes de febrero, se llevó a cabo el mantenimiento vial en un total de 3,53 kilómetros-carril, abarcando tanto la zona urbana, en las comunas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 22, como la zona rural, en los corregimientos de Golondrinas, Elvira y Montebello, en Santiago de Cali. Durante el mes de marzo, se avanzó en el mantenimiento 9,97 kilómetros/carril, de diversas tipologías de intervención, como bacheo, parcheo, recarpeteo, nivelación, fresado y pavimentación. En la zona rural se intervinieron 6,5 kilómetros/carril en corregimientos de La Castilla, Golondrina, Elvira, Montebello y La Buitrera. En la zona urbana se realizó mantenimiento a 3,4 kilómetros/carril a las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21 y 22, así como sectores en expansión | 5.09% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 504352234 | 344352234 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010302 | Adquirir materiales y suministros para el mejoramiento vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, se requería la recepción de los insumos técnicos para proceder con la ejecución de la actividad. Adicionalmente, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la labor. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402114 | Vía urbana mejorada | 2 | 4% | 0.62 | Durante el mes de enero, nos enfocamos en la planificación técnica, desarrollando programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución del producto. Durante el mes de febrero, nos enfocamos en la planificación técnica, desarrollando programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución del producto. Durante el mes de marzo del año, se adelantó la intervención de 0,617 km/carril en el marco del producto de mejoramiento urbano de vías, beneficiando a las comunas 17 y 22. Esta intervención consistió en labores de recarpeteo, con el objetivo de mejorar la calidad de la vía y garantizar una circulación más segura y eficiente. El mejoramiento vial comprende todas aquellas acciones orientadas a optimizar las condiciones de una carretera, calle o camino, con el fin de hacerla más segura, funcional y duradera para sus usuarios. | 9.5% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 135675063 | 135675063 | 135675063 | $ - | $ - | 2/2/0205 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010303 | Adquirir materiales y suministros para el mejoramiento vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2% | 0% | [7 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402114 | Vía urbana mejorada | 2 | 4% | 0.62 | Durante el mes de enero, nos enfocamos en la planificación técnica, desarrollando programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución del producto. Durante el mes de febrero, nos enfocamos en la planificación técnica, desarrollando programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución del producto. Durante el mes de marzo del año, se adelantó la intervención de 0,617 km/carril en el marco del producto de mejoramiento urbano de vías, beneficiando a las comunas 17 y 22. Esta intervención consistió en labores de recarpeteo, con el objetivo de mejorar la calidad de la vía y garantizar una circulación más segura y eficiente. El mejoramiento vial comprende todas aquellas acciones orientadas a optimizar las condiciones de una carretera, calle o camino, con el fin de hacerla más segura, funcional y duradera para sus usuarios. | 9.5% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 96347643 | 96347643 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010304 | Adquirir materiales y suministros para el mejoramiento vial | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 1% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, se requería la recepción de los insumos técnicos para proceder con la ejecución de la actividad. Adicionalmente, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la labor. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402114 | Vía urbana mejorada | 2 | 4% | 0.62 | Durante el mes de enero, nos enfocamos en la planificación técnica, desarrollando programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución del producto. Durante el mes de febrero, nos enfocamos en la planificación técnica, desarrollando programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución del producto. Durante el mes de marzo del año, se adelantó la intervención de 0,617 km/carril en el marco del producto de mejoramiento urbano de vías, beneficiando a las comunas 17 y 22. Esta intervención consistió en labores de recarpeteo, con el objetivo de mejorar la calidad de la vía y garantizar una circulación más segura y eficiente. El mejoramiento vial comprende todas aquellas acciones orientadas a optimizar las condiciones de una carretera, calle o camino, con el fin de hacerla más segura, funcional y duradera para sus usuarios. | 9.5% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 680613298 | 680613298 | 618454658 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010301 | Realizar el mejoramiento vial - Grupo Operativo | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 95% | 10% | Se llevó a cabo el proceso de verificaciones técnicas en sitio para la ejecución de las obras en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali. Se llevó a cabo el proceso de verificación técnica en el sitio para la ejecución de las obras en las zonas urbanas y rurales de Santiago de Cali. La actividad ejecutó un total de 0,617 km/carril en las comunas 17 y 22, en el marco del proyecto de mejoramiento urbano de la vía. Estas intervenciones incluyeron trabajos de recarpeteo, orientados a optimizar la calidad de la infraestructura vial, mejorar la seguridad en la circulación y prolongar la vida útil de la vía. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402114 | Vía urbana mejorada | 2 | 4% | 0.62 | Durante el mes de enero, nos enfocamos en la planificación técnica, desarrollando programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución del producto. Durante el mes de febrero, nos enfocamos en la planificación técnica, desarrollando programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución del producto. Durante el mes de marzo del año, se adelantó la intervención de 0,617 km/carril en el marco del producto de mejoramiento urbano de vías, beneficiando a las comunas 17 y 22. Esta intervención consistió en labores de recarpeteo, con el objetivo de mejorar la calidad de la vía y garantizar una circulación más segura y eficiente. El mejoramiento vial comprende todas aquellas acciones orientadas a optimizar las condiciones de una carretera, calle o camino, con el fin de hacerla más segura, funcional y duradera para sus usuarios. | 9.5% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 2333374560 | 2333374560 | 393707500 | 164852500 | 143585500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010502 | Adquirir herramientas para labores de mantenimiento rutinario en vías rurales | V1 = Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 1% | 0% | [7 empty] | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 250 | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 3% | 0 | El producto se encuentra en proceso de contratación del equipo operativo para el mantenimiento rutinario de la zona rural de Cali está en curso y se espera formalizarlo durante el primer trimestre del año. El producto se encontraba en proceso de contratación del equipo operativo para el mantenimiento rutinario de la zona rural de Cali, y se esperaba formalizarlo durante el primer trimestre del año. El producto se encontraba en proceso contractual para la contratación de mano de obra, con el fin de ejecutar las intervenciones programadas en los corregimientos de Cali. Estas acciones buscaban fortalecer la infraestructura local, mejorar la calidad de vida de la comunidad y promover el desarrollo sostenible en la región. | 1.98% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 19743814 | 19743814 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010501 | Realizar el mantenimiento rutinario de vías en zona rural - Grupo Camineros | V1 = Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 99% | 2% | La actividad se encontraba en proceso contractual para la contratación de mano de obra, con el fin de ejecutar las intervenciones programadas en los corregimientos de Cali. Estas acciones tenían como propósito fortalecer la infraestructura local, mejorar la calidad de vida de la comunidad y promover el desarrollo sostenible en la región. | [6 empty] | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 250 | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 3% | 0 | El producto se encuentra en proceso de contratación del equipo operativo para el mantenimiento rutinario de la zona rural de Cali está en curso y se espera formalizarlo durante el primer trimestre del año. El producto se encontraba en proceso de contratación del equipo operativo para el mantenimiento rutinario de la zona rural de Cali, y se esperaba formalizarlo durante el primer trimestre del año. El producto se encontraba en proceso contractual para la contratación de mano de obra, con el fin de ejecutar las intervenciones programadas en los corregimientos de Cali. Estas acciones buscaban fortalecer la infraestructura local, mejorar la calidad de vida de la comunidad y promover el desarrollo sostenible en la región. | 1.98% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 1868481009 | 1868481009 | 746797500 | 86100000 | $ - | 2025-03-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010604 | Realizar la interventoría de obras de mejoramiento vial en la zona rural del Distrito | V1 = Número de km cunetas construidas. V2 = Número de km muros construidos. V3 = Número de km obras de drenaje construidas V4 = Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 52% | 0% | [7 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 1% | 0 | En el mes de enero, se está llevando a cabo el proceso de verificaciones técnicas en sitio para la ejecución de las obras en la zona rural de Santiago de Cali. En el mes de febrero, se está llevando a cabo el proceso de verificaciones técnicas en sitio para la ejecución de las obras en la zona rural de Santiago de Cali. Para el producto, se realizó la actualización del presupuesto de los muros de contención en el corregimiento de La Castilla, con base en los precios de la resolución vigente, ya que el valor superó lo inicialmente estimado. Actualmente, se revisan opciones para optimizar los recursos y reducir el presupuesto. Adicionalmente, se actualizan los formatos requeridos para la formulación del proyecto. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 358844834 | 358844834 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010603 | Realizar obras de mejoramiento vial en la zona rural del Distrito | V1 = Número de km cunetas construidas. V2 = Número de km muros construidos. V3 = Número de km obras de drenaje construidas V4 = Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 48% | 0% | [7 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 1% | 0 | En el mes de enero, se está llevando a cabo el proceso de verificaciones técnicas en sitio para la ejecución de las obras en la zona rural de Santiago de Cali. En el mes de febrero, se está llevando a cabo el proceso de verificaciones técnicas en sitio para la ejecución de las obras en la zona rural de Santiago de Cali. Para el producto, se realizó la actualización del presupuesto de los muros de contención en el corregimiento de La Castilla, con base en los precios de la resolución vigente, ya que el valor superó lo inicialmente estimado. Actualmente, se revisan opciones para optimizar los recursos y reducir el presupuesto. Adicionalmente, se actualizan los formatos requeridos para la formulación del proyecto. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 333810171 | 333810171 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010702 | Adquirir materiales y suministros para la gestión del recaudo de la contribución por valorización - Megaobras | V1 = Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 2% | 0% | [7 empty] | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 0.1 | 2402113 | Vía urbana construida | 0 | 2% | 0 | Durante el mes de enero nos encontramos en planificación técnica de programaciones y cronogramas y estrategias para la ejecución Durante el mes de febrero, nos encontramos en la planificación técnica de programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución. El producto, no ha presentado avances significativos, ya que se encuentra en fase de estructuración para garantizar la continuidad de la terminación de la Carrera 80. Actualmente, se adelantan mesas técnicas para definir los lineamientos que permitan su ejecución, asegurando la viabilidad técnica y operativa de la obra. | 13.8% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 60037818 | 60037818 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010709 | Adquirir materiales y suministros para la gestión del recaudo de la contribución por valorización - Megaobras | V1 = Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 2% | 0% | [7 empty] | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 0.1 | 2402113 | Vía urbana construida | 0 | 2% | 0 | Durante el mes de enero nos encontramos en planificación técnica de programaciones y cronogramas y estrategias para la ejecución Durante el mes de febrero, nos encontramos en la planificación técnica de programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución. El producto, no ha presentado avances significativos, ya que se encuentra en fase de estructuración para garantizar la continuidad de la terminación de la Carrera 80. Actualmente, se adelantan mesas técnicas para definir los lineamientos que permitan su ejecución, asegurando la viabilidad técnica y operativa de la obra. | 13.8% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 32018915 | 32018915 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010710 | Adquirir materiales y suministros para la gestión del recaudo de la contribución por valorización - Megaobras | V1 = Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 2% | 0% | [7 empty] | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 0.1 | 2402113 | Vía urbana construida | 0 | 2% | 0 | Durante el mes de enero nos encontramos en planificación técnica de programaciones y cronogramas y estrategias para la ejecución Durante el mes de febrero, nos encontramos en la planificación técnica de programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución. El producto, no ha presentado avances significativos, ya que se encuentra en fase de estructuración para garantizar la continuidad de la terminación de la Carrera 80. Actualmente, se adelantan mesas técnicas para definir los lineamientos que permitan su ejecución, asegurando la viabilidad técnica y operativa de la obra. | 13.8% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 18481607 | 18481607 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010711 | Adquirir materiales y suministros para la gestión del recaudo de la contribución por valorización - Megaobras | V1 = Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 2% | 0% | La actividad se centra en ejecutar tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Megaobras, así como en brindar atención a los contribuyentes, garantizando el acompañamiento adecuado y la eficiencia en la gestión del proceso. | [6 empty] | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 0.1 | 2402113 | Vía urbana construida | 0 | 2% | 0 | Durante el mes de enero nos encontramos en planificación técnica de programaciones y cronogramas y estrategias para la ejecución Durante el mes de febrero, nos encontramos en la planificación técnica de programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución. El producto, no ha presentado avances significativos, ya que se encuentra en fase de estructuración para garantizar la continuidad de la terminación de la Carrera 80. Actualmente, se adelantan mesas técnicas para definir los lineamientos que permitan su ejecución, asegurando la viabilidad técnica y operativa de la obra. | 13.8% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 32430285 | 32430285 | 2811334 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010701 | Apoyar la Administración del recaudo de la contribución por valorización - Megaobras | V1 = Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 30% | 15% | La actividad se centra en la ejecución de tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Megaobras, además de ofrecer atención a los contribuyentes. La actividad se centra en la ejecución de tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Megaobras, además de ofrecer atención a los contribuyentes. La actividad se centra en la ejecución de tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Mega obras, además de ofrecer atención a los contribuyentes. | [6 empty] | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 0.1 | 2402113 | Vía urbana construida | 0 | 2% | 0 | Durante el mes de enero nos encontramos en planificación técnica de programaciones y cronogramas y estrategias para la ejecución Durante el mes de febrero, nos encontramos en la planificación técnica de programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución. El producto, no ha presentado avances significativos, ya que se encuentra en fase de estructuración para garantizar la continuidad de la terminación de la Carrera 80. Actualmente, se adelantan mesas técnicas para definir los lineamientos que permitan su ejecución, asegurando la viabilidad técnica y operativa de la obra. | 13.8% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 909335578 | 909335578 | 876490000 | 401427000 | 302194000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010707 | Apoyar la Administración del recaudo de la contribución por valorización - Megaobras | V1 = Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 31% | 15% | La actividad se centra en la ejecución de tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Megaobras, además de ofrecer atención a los contribuyentes. La actividad se centra en la ejecución de tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Megaobras, además de ofrecer atención a los contribuyentes. La actividad se centra en la ejecución de tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Mega obras, además de ofrecer atención a los contribuyentes. | [6 empty] | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 0.1 | 2402113 | Vía urbana construida | 0 | 2% | 0 | Durante el mes de enero nos encontramos en planificación técnica de programaciones y cronogramas y estrategias para la ejecución Durante el mes de febrero, nos encontramos en la planificación técnica de programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución. El producto, no ha presentado avances significativos, ya que se encuentra en fase de estructuración para garantizar la continuidad de la terminación de la Carrera 80. Actualmente, se adelantan mesas técnicas para definir los lineamientos que permitan su ejecución, asegurando la viabilidad técnica y operativa de la obra. | 13.8% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 1072391 | 1072391 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010708 | Apoyar la Administración del recaudo de la contribución por valorización - Megaobras | V1 = Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 31% | 15% | La actividad se centra en la ejecución de tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Megaobras, además de ofrecer atención a los contribuyentes. La actividad se centra en la ejecución de tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Megaobras, además de ofrecer atención a los contribuyentes. La actividad se centra en la ejecución de tareas de apoyo al proceso administrativo para el recaudo de la contribución por valorización de las Mega obras, además de ofrecer atención a los contribuyentes. | [6 empty] | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 0.1 | 2402113 | Vía urbana construida | 0 | 2% | 0 | Durante el mes de enero nos encontramos en planificación técnica de programaciones y cronogramas y estrategias para la ejecución Durante el mes de febrero, nos encontramos en la planificación técnica de programaciones, cronogramas y estrategias para la ejecución. El producto, no ha presentado avances significativos, ya que se encuentra en fase de estructuración para garantizar la continuidad de la terminación de la Carrera 80. Actualmente, se adelantan mesas técnicas para definir los lineamientos que permitan su ejecución, asegurando la viabilidad técnica y operativa de la obra. | 13.8% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 577203540 | 577203540 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010902 | Adquirir materiales y suministros para el mantenimiento de puentes vehiculares | V1 = Número de puentes vehiculares mantenidos V2 = Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3 = Número de puentes vehiculares mejorados. V4 = Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 15% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, fue necesaria la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 30 | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 15 | 1% | 2 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto, ha avanzo en el mantenimiento de puentes vehiculares, interviniendo un tramo ubicado en la Carrera 1 con Calle 26. El producto avanzó con la intervención de dos puentes vehiculares, correspondientes a la intersección de la Carrera 1 con Calle 26 y al puente vehicular que conecta los barrios Bochalema y Valle del Lili. Estas acciones se enmarcaron dentro del plan de mantenimiento de infraestructura vial, con el objetivo de optimizar la funcionalidad estructural de los puentes, mejorar la seguridad en la circulación y garantizar su vida útil a largo plazo. | 3.9% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 2370943 | 2370943 | 2370943 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010907 | Adquirir materiales y suministros para el mantenimiento de puentes vehiculares | V1 = Número de puentes vehiculares mantenidos V2 = Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3 = Número de puentes vehiculares mejorados. V4 = Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 14% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, fue necesaria la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 30 | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 15 | 1% | 2 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto, ha avanzo en el mantenimiento de puentes vehiculares, interviniendo un tramo ubicado en la Carrera 1 con Calle 26. El producto avanzó con la intervención de dos puentes vehiculares, correspondientes a la intersección de la Carrera 1 con Calle 26 y al puente vehicular que conecta los barrios Bochalema y Valle del Lili. Estas acciones se enmarcaron dentro del plan de mantenimiento de infraestructura vial, con el objetivo de optimizar la funcionalidad estructural de los puentes, mejorar la seguridad en la circulación y garantizar su vida útil a largo plazo. | 3.9% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 164410689 | 164410689 | 164410688 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010908 | Adquirir materiales y suministros para el mantenimiento de puentes vehiculares | V1 = Número de puentes vehiculares mantenidos V2 = Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3 = Número de puentes vehiculares mejorados. V4 = Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 14% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, fue necesaria la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 30 | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 15 | 1% | 2 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto, ha avanzo en el mantenimiento de puentes vehiculares, interviniendo un tramo ubicado en la Carrera 1 con Calle 26. El producto avanzó con la intervención de dos puentes vehiculares, correspondientes a la intersección de la Carrera 1 con Calle 26 y al puente vehicular que conecta los barrios Bochalema y Valle del Lili. Estas acciones se enmarcaron dentro del plan de mantenimiento de infraestructura vial, con el objetivo de optimizar la funcionalidad estructural de los puentes, mejorar la seguridad en la circulación y garantizar su vida útil a largo plazo. | 3.9% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 235431189 | 235431189 | 235431189 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010903 | Realizar el apoyo técnico en la planificación y supervisión del mantenimiento de puentes vehiculares | V1 = Número de puentes vehiculares mantenidos V2 = Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3 = Número de puentes vehiculares mejorados. V4 = Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 5% | 0% | [7 empty] | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 30 | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 15 | 1% | 2 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto, ha avanzo en el mantenimiento de puentes vehiculares, interviniendo un tramo ubicado en la Carrera 1 con Calle 26. El producto avanzó con la intervención de dos puentes vehiculares, correspondientes a la intersección de la Carrera 1 con Calle 26 y al puente vehicular que conecta los barrios Bochalema y Valle del Lili. Estas acciones se enmarcaron dentro del plan de mantenimiento de infraestructura vial, con el objetivo de optimizar la funcionalidad estructural de los puentes, mejorar la seguridad en la circulación y garantizar su vida útil a largo plazo. | 3.9% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 46843920 | 46843920 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010901 | Realizar el mantenimiento de puentes vehiculares - Grupo operativo | V1 = Número de puentes vehiculares mantenidos V2 = Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3 = Número de puentes vehiculares mejorados. V4 = Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 26% | 7.5% | Se llevó a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. En el mes de febrero, se avanzó en la actividad de mantenimiento de puentes vehiculares, interviniendo un tramo ubicado en la Carrera 1 con Calle 26. Durante el mes de marzo, se llevó a cabo la intervención de un puente vehicular ubicado entre los barrios Bochalema y Valle del Lili. En el marco de esta actividad, se efectuaron labores de mantenimiento en la estructura del puente, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento y reforzar las condiciones de seguridad para los usuarios. | [6 empty] | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 30 | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 15 | 1% | 2 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto, ha avanzo en el mantenimiento de puentes vehiculares, interviniendo un tramo ubicado en la Carrera 1 con Calle 26. El producto avanzó con la intervención de dos puentes vehiculares, correspondientes a la intersección de la Carrera 1 con Calle 26 y al puente vehicular que conecta los barrios Bochalema y Valle del Lili. Estas acciones se enmarcaron dentro del plan de mantenimiento de infraestructura vial, con el objetivo de optimizar la funcionalidad estructural de los puentes, mejorar la seguridad en la circulación y garantizar su vida útil a largo plazo. | 3.9% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 318803604 | 318803604 | 140580500 | 59658500 | 51158500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751010906 | Realizar el mantenimiento de puentes vehiculares - Grupo operativo | V1 = Número de puentes vehiculares mantenidos V2 = Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3 = Número de puentes vehiculares mejorados. V4 = Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. V5 = Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 26% | 7.5% | Se llevó a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. En el mes de febrero, se avanzó en la actividad de mantenimiento de puentes vehiculares, interviniendo un tramo ubicado en la Carrera 1 con Calle 26. Durante el mes de marzo, se llevó a cabo la intervención de un puente vehicular ubicado entre los barrios Bochalema y Valle del Lili. En el marco de esta actividad, se efectuaron labores de mantenimiento en la estructura del puente, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento y reforzar las condiciones de seguridad para los usuarios. | [6 empty] | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 30 | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 15 | 1% | 2 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto, ha avanzo en el mantenimiento de puentes vehiculares, interviniendo un tramo ubicado en la Carrera 1 con Calle 26. El producto avanzó con la intervención de dos puentes vehiculares, correspondientes a la intersección de la Carrera 1 con Calle 26 y al puente vehicular que conecta los barrios Bochalema y Valle del Lili. Estas acciones se enmarcaron dentro del plan de mantenimiento de infraestructura vial, con el objetivo de optimizar la funcionalidad estructural de los puentes, mejorar la seguridad en la circulación y garantizar su vida útil a largo plazo. | 3.9% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 161219676 | 161219676 | $ - | $ - | $ - | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020202 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mejoramiento de andenes y obras complementarias | V1 = Longitud en mt de andenes mantenidos. V2 = Longitud en mt de andenes rehabilitados. V3 = Longitud en mt de andenes mejorados. | 13% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, fue necesaria la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 6000 | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 100 | 4% | 179.8 | Se está llevando a cabo la planificación técnica de la cuadrilla Rosa, la cual apoyará el avance del producto " Andén de la red urbana mejorado". Adicionalmente, se está elaborando los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto en el mes de febrero ha avanzo en el mejoramiento de los andenes con el grupo operativo, logrando intervenir un total de 111 metros correspondientes a los siguientes tramos: Calle 80, entre Carrera 26I1 y Carrera 26I2, Barrio Marroquín 2. Calle 80, entre Carreras 26I y 26I1, Barrio Marroquín 2. Carrera 4 con Calle 2A, El Peñón. Durante el mes de marzo del año, el producto presentó avances con la intervención de 179,8 metros lineales de andenes, de los cuales 111 metros correspondieron a los siguientes tramos: • Calle 80 entre Carrera 26i1 y 26i2 – Barrio Marroquín 2 • Calle 80 entre Carrera 26i y 26i1 – Barrio Marroquín 2 • Carrera 4 con Calle 2A – El Peñón Adicionalmente, se intervinieron 68,8 metros lineales en el tramo: • Calle 80 entre Carrera 26i y Carrera 26h4 Las cantidades reportadas correspondieron a los andenes intervenidos y finalizados durante el mes de febrero, los cuales incluyeron la instalación de adoquines y la construcción de rampas de acceso, garantizando la accesibilidad y mejorando la movilidad peatonal en estas zonas. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 266230313 | 266230313 | 266230313 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020205 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mejoramiento de andenes y obras complementarias | V1 = Longitud en mt de andenes mantenidos. V2 = Longitud en mt de andenes rehabilitados. V3 = Longitud en mt de andenes mejorados. | 13% | 0% | [7 empty] | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 6000 | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 100 | 4% | 179.8 | Se está llevando a cabo la planificación técnica de la cuadrilla Rosa, la cual apoyará el avance del producto " Andén de la red urbana mejorado". Adicionalmente, se está elaborando los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto en el mes de febrero ha avanzo en el mejoramiento de los andenes con el grupo operativo, logrando intervenir un total de 111 metros correspondientes a los siguientes tramos: Calle 80, entre Carrera 26I1 y Carrera 26I2, Barrio Marroquín 2. Calle 80, entre Carreras 26I y 26I1, Barrio Marroquín 2. Carrera 4 con Calle 2A, El Peñón. Durante el mes de marzo del año, el producto presentó avances con la intervención de 179,8 metros lineales de andenes, de los cuales 111 metros correspondieron a los siguientes tramos: • Calle 80 entre Carrera 26i1 y 26i2 – Barrio Marroquín 2 • Calle 80 entre Carrera 26i y 26i1 – Barrio Marroquín 2 • Carrera 4 con Calle 2A – El Peñón Adicionalmente, se intervinieron 68,8 metros lineales en el tramo: • Calle 80 entre Carrera 26i y Carrera 26h4 Las cantidades reportadas correspondieron a los andenes intervenidos y finalizados durante el mes de febrero, los cuales incluyeron la instalación de adoquines y la construcción de rampas de acceso, garantizando la accesibilidad y mejorando la movilidad peatonal en estas zonas. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 94331832 | 94331832 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020206 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mejoramiento de andenes y obras complementarias | V1 = Longitud en mt de andenes mantenidos. V2 = Longitud en mt de andenes rehabilitados. V3 = Longitud en mt de andenes mejorados. | 14% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, fue necesaria la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 6000 | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 100 | 4% | 179.8 | Se está llevando a cabo la planificación técnica de la cuadrilla Rosa, la cual apoyará el avance del producto " Andén de la red urbana mejorado". Adicionalmente, se está elaborando los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto en el mes de febrero ha avanzo en el mejoramiento de los andenes con el grupo operativo, logrando intervenir un total de 111 metros correspondientes a los siguientes tramos: Calle 80, entre Carrera 26I1 y Carrera 26I2, Barrio Marroquín 2. Calle 80, entre Carreras 26I y 26I1, Barrio Marroquín 2. Carrera 4 con Calle 2A, El Peñón. Durante el mes de marzo del año, el producto presentó avances con la intervención de 179,8 metros lineales de andenes, de los cuales 111 metros correspondieron a los siguientes tramos: • Calle 80 entre Carrera 26i1 y 26i2 – Barrio Marroquín 2 • Calle 80 entre Carrera 26i y 26i1 – Barrio Marroquín 2 • Carrera 4 con Calle 2A – El Peñón Adicionalmente, se intervinieron 68,8 metros lineales en el tramo: • Calle 80 entre Carrera 26i y Carrera 26h4 Las cantidades reportadas correspondieron a los andenes intervenidos y finalizados durante el mes de febrero, los cuales incluyeron la instalación de adoquines y la construcción de rampas de acceso, garantizando la accesibilidad y mejorando la movilidad peatonal en estas zonas. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 948852970 | 948852970 | 826881302 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020208 | Adquirir materiales y suministros para realizar el mejoramiento de andenes y obras complementarias | V1 = Longitud en mt de andenes mantenidos. V2 = Longitud en mt de andenes rehabilitados. V3 = Longitud en mt de andenes mejorados. | 14% | 0% | [7 empty] | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 6000 | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 100 | 4% | 179.8 | Se está llevando a cabo la planificación técnica de la cuadrilla Rosa, la cual apoyará el avance del producto " Andén de la red urbana mejorado". Adicionalmente, se está elaborando los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto en el mes de febrero ha avanzo en el mejoramiento de los andenes con el grupo operativo, logrando intervenir un total de 111 metros correspondientes a los siguientes tramos: Calle 80, entre Carrera 26I1 y Carrera 26I2, Barrio Marroquín 2. Calle 80, entre Carreras 26I y 26I1, Barrio Marroquín 2. Carrera 4 con Calle 2A, El Peñón. Durante el mes de marzo del año, el producto presentó avances con la intervención de 179,8 metros lineales de andenes, de los cuales 111 metros correspondieron a los siguientes tramos: • Calle 80 entre Carrera 26i1 y 26i2 – Barrio Marroquín 2 • Calle 80 entre Carrera 26i y 26i1 – Barrio Marroquín 2 • Carrera 4 con Calle 2A – El Peñón Adicionalmente, se intervinieron 68,8 metros lineales en el tramo: • Calle 80 entre Carrera 26i y Carrera 26h4 Las cantidades reportadas correspondieron a los andenes intervenidos y finalizados durante el mes de febrero, los cuales incluyeron la instalación de adoquines y la construcción de rampas de acceso, garantizando la accesibilidad y mejorando la movilidad peatonal en estas zonas. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 90533430 | 90533430 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020201 | Realizar el mejoramiento de andenes y obras complementarias - Grupo operativo | V1 = Longitud en mt de andenes mantenidos. V2 = Longitud en mt de andenes rehabilitados. V3 = Longitud en mt de andenes mejorados. | 46% | 0% | [7 empty] | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 6000 | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 100 | 4% | 179.8 | Se está llevando a cabo la planificación técnica de la cuadrilla Rosa, la cual apoyará el avance del producto " Andén de la red urbana mejorado". Adicionalmente, se está elaborando los cronogramas de ejecución de los puentes vehiculares en Santiago de Cali. El proyecto en el mes de febrero ha avanzo en el mejoramiento de los andenes con el grupo operativo, logrando intervenir un total de 111 metros correspondientes a los siguientes tramos: Calle 80, entre Carrera 26I1 y Carrera 26I2, Barrio Marroquín 2. Calle 80, entre Carreras 26I y 26I1, Barrio Marroquín 2. Carrera 4 con Calle 2A, El Peñón. Durante el mes de marzo del año, el producto presentó avances con la intervención de 179,8 metros lineales de andenes, de los cuales 111 metros correspondieron a los siguientes tramos: • Calle 80 entre Carrera 26i1 y 26i2 – Barrio Marroquín 2 • Calle 80 entre Carrera 26i y 26i1 – Barrio Marroquín 2 • Carrera 4 con Calle 2A – El Peñón Adicionalmente, se intervinieron 68,8 metros lineales en el tramo: • Calle 80 entre Carrera 26i y Carrera 26h4 Las cantidades reportadas correspondieron a los andenes intervenidos y finalizados durante el mes de febrero, los cuales incluyeron la instalación de adoquines y la construcción de rampas de acceso, garantizando la accesibilidad y mejorando la movilidad peatonal en estas zonas. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 1227283920 | 1227283920 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020302 | Adquirir materiales y suministros para el mantenimiento de puentes peatonales | V1 = Número de puentes peatonales mantenidos V2 = Número de puentes peatonales rehabilitados. V3 = Número de puentes peatonales desmontados. | 9% | 0% | [7 empty] | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 30 | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 15 | 2% | 3 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes peatonales en Santiago de Cali. El proyecto ha avanzo con el mantenimiento de los puentes peatonales de 2 tramos intervenidos CARRERA 55B #6A-40 - CALLE 73 CON CARRERA 2 BIS El producto avanzó con la ejecución de dos intervenciones en infraestructura peatonal, específicamente en los tramos ubicados en la Carrera 55B #6A-40 y la Calle 73 con Carrera 2 Bis. Estas acciones correspondieron al mantenimiento preventivo y correctivo de puentes peatonales, con el objetivo de optimizar su estabilidad estructural, mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y prolongar su vida útil. Las intervenciones incluyeron la revisión y el refuerzo de elementos estructurales, la reparación de superficies de paso y la adecuación de barandas y accesos, garantizando así una movilidad más segura y eficiente para los peatones. | 1.2% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 43221810 | 43221810 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020306 | Adquirir materiales y suministros para el mantenimiento de puentes peatonales | V1 = Número de puentes peatonales mantenidos V2 = Número de puentes peatonales rehabilitados. V3 = Número de puentes peatonales desmontados. | 9% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, se requirió la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 30 | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 15 | 2% | 3 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes peatonales en Santiago de Cali. El proyecto ha avanzo con el mantenimiento de los puentes peatonales de 2 tramos intervenidos CARRERA 55B #6A-40 - CALLE 73 CON CARRERA 2 BIS El producto avanzó con la ejecución de dos intervenciones en infraestructura peatonal, específicamente en los tramos ubicados en la Carrera 55B #6A-40 y la Calle 73 con Carrera 2 Bis. Estas acciones correspondieron al mantenimiento preventivo y correctivo de puentes peatonales, con el objetivo de optimizar su estabilidad estructural, mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y prolongar su vida útil. Las intervenciones incluyeron la revisión y el refuerzo de elementos estructurales, la reparación de superficies de paso y la adecuación de barandas y accesos, garantizando así una movilidad más segura y eficiente para los peatones. | 1.2% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 185330935 | 185330935 | 164410688 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020307 | Adquirir materiales y suministros para el mantenimiento de puentes peatonales | V1 = Número de puentes peatonales mantenidos V2 = Número de puentes peatonales rehabilitados. V3 = Número de puentes peatonales desmontados. | 9% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, se requirió la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 30 | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 15 | 2% | 3 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes peatonales en Santiago de Cali. El proyecto ha avanzo con el mantenimiento de los puentes peatonales de 2 tramos intervenidos CARRERA 55B #6A-40 - CALLE 73 CON CARRERA 2 BIS El producto avanzó con la ejecución de dos intervenciones en infraestructura peatonal, específicamente en los tramos ubicados en la Carrera 55B #6A-40 y la Calle 73 con Carrera 2 Bis. Estas acciones correspondieron al mantenimiento preventivo y correctivo de puentes peatonales, con el objetivo de optimizar su estabilidad estructural, mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y prolongar su vida útil. Las intervenciones incluyeron la revisión y el refuerzo de elementos estructurales, la reparación de superficies de paso y la adecuación de barandas y accesos, garantizando así una movilidad más segura y eficiente para los peatones. | 1.2% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 2370943 | 2370943 | 2370943 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020308 | Adquirir materiales y suministros para el mantenimiento de puentes peatonales | V1 = Número de puentes peatonales mantenidos V2 = Número de puentes peatonales rehabilitados. V3 = Número de puentes peatonales desmontados. | 9% | 0% | La actividad constó de dos procesos principales: el suministro de materiales y la ejecución técnica. En primer lugar, el suministro estuvo respaldado por la orden de compra N.º 143275. Posteriormente, se requirió la recepción de la parte técnica para proceder con la ejecución de la actividad. Además, se contempló la adquisición de materia prima, específicamente arena y tierra asfáltica, necesarias para el desarrollo de la tarea. | [6 empty] | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 30 | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 15 | 2% | 3 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes peatonales en Santiago de Cali. El proyecto ha avanzo con el mantenimiento de los puentes peatonales de 2 tramos intervenidos CARRERA 55B #6A-40 - CALLE 73 CON CARRERA 2 BIS El producto avanzó con la ejecución de dos intervenciones en infraestructura peatonal, específicamente en los tramos ubicados en la Carrera 55B #6A-40 y la Calle 73 con Carrera 2 Bis. Estas acciones correspondieron al mantenimiento preventivo y correctivo de puentes peatonales, con el objetivo de optimizar su estabilidad estructural, mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y prolongar su vida útil. Las intervenciones incluyeron la revisión y el refuerzo de elementos estructurales, la reparación de superficies de paso y la adecuación de barandas y accesos, garantizando así una movilidad más segura y eficiente para los peatones. | 1.2% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 198351117 | 198351117 | 198351117 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020305 | Realizar el apoyo técnico en la planificación y supervisión del mantenimiento de puentes peatonales | V1 = Número de puentes peatonales mantenidos V2 = Número de puentes peatonales rehabilitados. V3 = Número de puentes peatonales desmontados. | 4% | 0% | [7 empty] | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 30 | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 15 | 2% | 3 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes peatonales en Santiago de Cali. El proyecto ha avanzo con el mantenimiento de los puentes peatonales de 2 tramos intervenidos CARRERA 55B #6A-40 - CALLE 73 CON CARRERA 2 BIS El producto avanzó con la ejecución de dos intervenciones en infraestructura peatonal, específicamente en los tramos ubicados en la Carrera 55B #6A-40 y la Calle 73 con Carrera 2 Bis. Estas acciones correspondieron al mantenimiento preventivo y correctivo de puentes peatonales, con el objetivo de optimizar su estabilidad estructural, mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y prolongar su vida útil. Las intervenciones incluyeron la revisión y el refuerzo de elementos estructurales, la reparación de superficies de paso y la adecuación de barandas y accesos, garantizando así una movilidad más segura y eficiente para los peatones. | 1.2% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 46843920 | 46843920 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020301 | Realizar el mantenimiento de puentes peatonales - Grupo operativo | V1 = Número de puentes peatonales mantenidos V2 = Número de puentes peatonales rehabilitados. V3 = Número de puentes peatonales desmontados. | 20% | 6% | La actividad, en el mes de febrero, avanzó con el mantenimiento de los puentes peatonales de dos tramos intervenidos: CARRERA 55B #6A-40 y CALLE 73 CON CARRERA 2 BIS. La actividad avanzó con dos intervenciones en los tramos Carrera 55B #6A-40 y Calle 73 con Carrera 2 Bis, enfocadas en el mantenimiento de puentes peatonales para mejorar su seguridad y funcionalidad. | [6 empty] | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 30 | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 15 | 2% | 3 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes peatonales en Santiago de Cali. El proyecto ha avanzo con el mantenimiento de los puentes peatonales de 2 tramos intervenidos CARRERA 55B #6A-40 - CALLE 73 CON CARRERA 2 BIS El producto avanzó con la ejecución de dos intervenciones en infraestructura peatonal, específicamente en los tramos ubicados en la Carrera 55B #6A-40 y la Calle 73 con Carrera 2 Bis. Estas acciones correspondieron al mantenimiento preventivo y correctivo de puentes peatonales, con el objetivo de optimizar su estabilidad estructural, mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y prolongar su vida útil. Las intervenciones incluyeron la revisión y el refuerzo de elementos estructurales, la reparación de superficies de paso y la adecuación de barandas y accesos, garantizando así una movilidad más segura y eficiente para los peatones. | 1.2% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 240011640 | 240011640 | 15363000 | 5121000 | $ - | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020303 | Realizar el mantenimiento de puentes peatonales en el Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de puentes peatonales mantenidos V2 = Número de puentes peatonales rehabilitados. V3 = Número de puentes peatonales desmontados. | 40% | 0% | [7 empty] | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 30 | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 15 | 2% | 3 | Se está llevando a cabo la planificación técnica para la elaboración de los cronogramas de ejecución de los puentes peatonales en Santiago de Cali. El proyecto ha avanzo con el mantenimiento de los puentes peatonales de 2 tramos intervenidos CARRERA 55B #6A-40 - CALLE 73 CON CARRERA 2 BIS El producto avanzó con la ejecución de dos intervenciones en infraestructura peatonal, específicamente en los tramos ubicados en la Carrera 55B #6A-40 y la Calle 73 con Carrera 2 Bis. Estas acciones correspondieron al mantenimiento preventivo y correctivo de puentes peatonales, con el objetivo de optimizar su estabilidad estructural, mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y prolongar su vida útil. Las intervenciones incluyeron la revisión y el refuerzo de elementos estructurales, la reparación de superficies de paso y la adecuación de barandas y accesos, garantizando así una movilidad más segura y eficiente para los peatones. | 1.2% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 491011921 | 491011921 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020402 | Realizar interventoría de la construcción o instalación de ciclo infraestructura. | V1 = Longitud en km de ciclo infraestructura construida. | 7% | 0% | [7 empty] | 62010030002 | Ciclo infraestructura construida | 7 | 2402093 | Ciclo infraestructura construida en vía urbana | 3000 | 4% | 0 | El producto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos y cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. En el mes de marzo se gestionó el envío de un comunicado a la Secretaría de Movilidad con el fin de que evaluara la alternativa que considerara más conveniente respecto a la orientación de la cicloinfraestructura, ya fuera bidireccional o unidireccional. Asimismo, se llevó a cabo el inventario de daños en los 6 km intervenidos y se avanzó en el procesamiento de la información recopilada. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 167284472 | 167284472 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020401 | Realizar obras de construcción o instalación de ciclo infraestructura. | V1 = Longitud en km de ciclo infraestructura construida. | 93% | 0% | [7 empty] | 62010030002 | Ciclo infraestructura construida | 7 | 2402093 | Ciclo infraestructura construida en vía urbana | 3000 | 4% | 0 | El producto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos y cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. En el mes de marzo se gestionó el envío de un comunicado a la Secretaría de Movilidad con el fin de que evaluara la alternativa que considerara más conveniente respecto a la orientación de la cicloinfraestructura, ya fuera bidireccional o unidireccional. Asimismo, se llevó a cabo el inventario de daños en los 6 km intervenidos y se avanzó en el procesamiento de la información recopilada. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 2248303305 | 2248303305 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020502 | Realizar interventoría del mantenimiento de ciclo infraestructura. | V1 = Longitud en mt lineal de ciclo infraestructura mantenida V2 = Longitud en mt lineal de ciclo infraestructura rehabilitada. V3 = Longitud en mt lineal de ciclo infraestructura mejorada. | 7% | 0% | [7 empty] | 62010030003 | Ciclo infraestructura Intervenida | 3500 | 2402094 | Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento | 1000 | 1% | 0 | El producto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos y cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. En el mes de marzo se gestionó el envío de un comunicado a la Secretaría de Movilidad con el fin de que evaluara la alternativa que considerara más conveniente respecto a la orientación de la cicloinfraestructura, ya fuera bidireccional o unidireccional. Asimismo, se llevó a cabo el inventario de daños en los 6 km intervenidos y se avanzó en el procesamiento de la información recopilada. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 19179973 | 19179973 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010333 | BP26005375 | Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali | BP260053751020501 | Realizar mantenimiento de ciclo infraestructura en el Distrito | V1 = Longitud en mt lineal de ciclo infraestructura mantenida V2 = Longitud en mt lineal de ciclo infraestructura rehabilitada. V3 = Longitud en mt lineal de ciclo infraestructura mejorada. | 93% | 0% | [7 empty] | 62010030003 | Ciclo infraestructura Intervenida | 3500 | 2402094 | Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento | 1000 | 1% | 0 | El producto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos y cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. En el mes de marzo se gestionó el envío de un comunicado a la Secretaría de Movilidad con el fin de que evaluara la alternativa que considerara más conveniente respecto a la orientación de la cicloinfraestructura, ya fuera bidireccional o unidireccional. Asimismo, se llevó a cabo el inventario de daños en los 6 km intervenidos y se avanzó en el procesamiento de la información recopilada. | 0% | [9 empty] | 4.75% | 99 | 257778831 | 257778831 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010492 | BP26005811 | Recuperación de la malla vial en la comuna 8 de Santiago de Cali | BP260058111010101 | Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 8. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 8 | 1473258961 | 1473258961 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010488 | BP26005812 | Recuperación de la malla vial en la comuna 7 de Santiago de Cali | BP260058121010101 | Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 7 | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 285126504 | 285126504 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010489 | BP26005813 | Recuperación de la malla vial en la comuna 11 de Santiago de Cali | BP260058131010101 | Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 11. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 11 | 547220363 | 547220363 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010491 | BP26005814 | Recuperación de la malla vial en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP260058141010101 | Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 17. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 1 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 17 | 663218380 | 663218380 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010490 | BP26005815 | Recuperación de la malla vial en la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260058151010101 | Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 18 | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 1 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 1590730963 | 1590730963 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010486 | BP26005817 | Recuperación de andenes en la comuna 11 de Santiago de Cali | BP260058171010101 | Realizar el mantenimiento y recuperación de infraestructura peatonal en la comuna 11 | V1 = Longitud en mt de andenes mantenidos. V2 = Longitud en mt de andenes rehabilitados. V3 = Longitud en mt de andenes mejorados. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 6000 | 2402127 | Andén de la red urbana rehabilitado | 203 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 11 | 63638622 | 63638622 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010485 | BP26005818 | Mantenimiento de puente peatonal en la comuna 7 de Santiago de Cali | BP260058181010101 | Realizar el mantenimiento de puentes peatonales en la comuna 7 | V1 = Número de puentes peatonales mantenidos V2 = Número de puentes peatonales rehabilitados. V3 = Número de puentes peatonales desmontados. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 30 | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 1 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 7 | 149771873 | 149771873 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010484 | BP26005819 | Mejoramiento de la malla vial en el corregimiento La Elvira de Santiago de Cali | BP260058191010101 | Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La Elvira | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 61 | 257472224 | 257472224 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010483 | BP26005820 | Mejoramiento de la malla vial en el corregimiento Felidia de Santiago de Cali | BP260058201010101 | Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento Felidia | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 240118988 | 240118988 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010482 | BP26005821 | Mejoramiento de la malla vial en el corregimiento de La Castilla de Santiago de Cali | BP260058211010101 | Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La Castilla | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 27767222 | 27767222 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010480 | BP26005822 | Mejoramiento de la malla vial en el corregimiento de La Leonera de Santiago de Cali | BP260058221010101 | Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La Leonera | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 58 | 123490509 | 123490509 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010478 | BP26005823 | Mejoramiento de la malla vial en el corregimiento Pichinde de Santiago de Cali | BP260058231010101 | Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento Pichinde. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 57 | 147904421 | 147904421 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010479 | BP26005824 | Mejoramiento de la malla vial en el corregimiento de Los Andes de Santiago de Cali | BP260058241010101 | Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento Los Andes | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 1 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 56 | 504484701 | 504484701 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010481 | BP26005826 | Mejoramiento de la malla vial en el corregimiento Villacarmelo de Santiago de Cali | BP260058261010101 | Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento Villacarmelo | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 55 | 204395147 | 204395147 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010477 | BP26005829 | Mejoramiento de la malla vial en el corregimiento La Paz de Santiago de Cali | BP260058291010101 | Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La Paz | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. | [6 empty] | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 55.7 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 63 | 149934780 | 149934780 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010475 | BP26005840 | Desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del Corregimiento de Golondrinas de Santiago de Cali | BP260058401010101 | Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de Golondrinas del Distrito de Santiago de Cali. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | [6 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 65 | 74371394 | 74371394 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010476 | BP26005842 | Desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260058421010101 | Realizar cunetas y obras de drenaje en la Comuna 18 del Distrito de Santiago de Cali. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | [6 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 18 | 27358155 | 27358155 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010474 | BP26005843 | Desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del corregimiento de Felidia de Santiago de Cali | BP260058431010101 | Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de Felidia del Distrito de Santiago de Cali. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | [6 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 59 | 31056454 | 31056454 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010473 | BP26005844 | Desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del corregimiento de Villacarmelo de Santiago de Cali | BP260058441010101 | Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de Villacarmelo del Distrito de Santiago de Cali. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | [6 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 55 | 5075436 | 5075436 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010472 | BP26005845 | Desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del corregimiento de La Leonera de Santiago de Cali | BP260058451010101 | Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de la Leonera del Distrito de Santiago de Cali. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | [6 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 58 | 84821643 | 84821643 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010471 | BP26005846 | Desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP260058461010101 | Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de Pance del Distrito de Santiago de Cali. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | [6 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 3 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 53 | 532808377 | 532808377 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010470 | BP26005847 | Desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del corregimiento de La Castilla de Santiago de Cali | BP260058471010101 | Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de La Castilla del Distrito de Santiago de Cali. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | [6 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 62 | 60398810 | 60398810 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010469 | BP26005848 | Desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del corregimiento de La Paz de Santiago de Cali | BP260058481010101 | Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de La Paz del Distrito de Santiago de Cali. | V1 = Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2 = Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3 = Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas.V4 = Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas.V5 = Longitud en km carril de vías rurales mantenidas V6 = Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% | 0% | La actividad se encuentra en proceso de planificación, incluyendo la elaboración de cronogramas y el análisis técnico, antes de proceder con su ejecución. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. La actividad se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | [6 empty] | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 6.1 | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 0 | 100% | 0 | El proyecto se encuentra en fase de planificación, donde se están definiendo los objetivos, cronograma y estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El producto se encontraba en fase de planificación, donde se estaban definiendo los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. El proyecto se encontró en fase de planificación, durante la cual se definieron los objetivos, el cronograma y las estrategias necesarias para garantizar una ejecución eficiente y alineada con los requerimientos establecidos. | 0% | [9 empty] | 0% | 63 | 54141951 | 54141951 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010108 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 20% | 0% | [7 empty] | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 35966281754 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 1 | 20% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 16110876081 | 16110876081 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010110 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) | V1=Miles de Millones para oferta de servicios del transporte público ejecutados | 70% | 0% | [7 empty] | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 35966281754 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 1 | 20% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 76373894194 | 76373894194 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010111 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 10% | 0% | [7 empty] | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 35966281754 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 1 | 20% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 7631706832 | 7631706832 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010110 | Realizar el apoyo técnico y operativo a la adecuacion de los puntos de señalizacion vial | 0 | 15% | 22% | Con el apoyo tecnico operativo se realizo señalizacion en las vias del Distrito de Santiago de Cali En el mes de febrero la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial. a través de su equipo operativo de señalización. logró un avance de 5.2 kilómetros en la implementación de marcas longitudinales. Dentro de estas intervenciones se incluyeron flechas de sentido vial. señales de "PARE". pasos peatonales y demarcación en metros lineales para líneas de borde y eje central. La Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial. a través de su equipo operativo de señalización. logró un avance de 10.1 kilómetros en la implementación de marcas longitudinales. Dentro de estas intervenciones se incluyeron flechas de sentido vial. señales de "PARE". pasos peatonales y demarcación en metros lineales para líneas de borde y eje central. Adicionalmente se realizo la implementacion de marcacion transversal con el mantenimiento de 37 reductores de velocidad. paso peatonal | [6 empty] | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 300 | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 27 | 100% | 19.2 | Se realizaron 3.9 kilómetros de señalización vial en el Distrito de Santiago de Cali Las cuadrillas de la Subsecretaria de Movilidad sostenible ejecutaron 5.2 kilomentros de demarcacion en las diferentes vias de Santiago de Cali llegando a un acumulado de 9.1 kilometros Se realizo demarcación longitudinal de 9 Km entre glorieta de alfaguara y puente la viga 1.1 Km Av 4N entre calle 44 y 52 Demarcacion transversal de 923 m2 en pasos peatonales y mantenimiento de reductores de velocidad. | 3.3% | [9 empty] | 3.3% | 99 | 742186560 | 742186560 | 440046000 | 248094000 | 216233000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010119 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. | V1=Señalizacion de las Vias realizada | 85% | 0% | [7 empty] | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 300 | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 27 | 100% | 19.2 | Se realizaron 3.9 kilómetros de señalización vial en el Distrito de Santiago de Cali Las cuadrillas de la Subsecretaria de Movilidad sostenible ejecutaron 5.2 kilomentros de demarcacion en las diferentes vias de Santiago de Cali llegando a un acumulado de 9.1 kilometros Se realizo demarcación longitudinal de 9 Km entre glorieta de alfaguara y puente la viga 1.1 Km Av 4N entre calle 44 y 52 Demarcacion transversal de 923 m2 en pasos peatonales y mantenimiento de reductores de velocidad. | 3.3% | [9 empty] | 3.3% | 99 | 4362430063 | 4362430063 | 799029642 | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731010103 | Adquirir equipos técnológicos para la operación del Centro de Enseñanza |  | 70% | 0% | [7 empty] | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 130 | 2409006 | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte | 100 | 34% | 33 | En el mes de febrero usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados: 14 Se realizo la inscripción de 33 nuevos aspirantes a licencia de conducción en A2. B1. C1 | 6.09% | [9 empty] | 13.18% | 99 | 152670900 | 152670900 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho Movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731010107 | Adquirir equipos técnológicos para la operación del Centro de Enseñanza |  | 6% | 0% | [7 empty] | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 130 | 2409006 | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte | 100 | 34% | 33 | En el mes de febrero usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados: 14 Se realizo la inscripción de 33 nuevos aspirantes a licencia de conducción en A2. B1. C1 | 6.09% | [9 empty] | 13.18% | 99 | 13616080 | 13616080 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho Movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731010101 | Realizar los cursos teórico prácticos de conducción en el CEA, según las categorías habilitadas | V1=Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 24% | 25.38% | Se realizo la inscripción de 33 nuevos aspirantes a licencia de conducción en A2. B1. C1 | [6 empty] | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 130 | 2409006 | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte | 100 | 34% | 33 | En el mes de febrero usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados: 14 Se realizo la inscripción de 33 nuevos aspirantes a licencia de conducción en A2. B1. C1 | 6.09% | [9 empty] | 13.18% | 99 | 52393680 | 52393680 | 9390000 | 3130000 | $ - | 2025-02-02 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho Movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020110 | Adquirir elementos, material POP y herramientas educativas, pedagógicas y lúdicas para el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura |  | 56% | 0% | [7 empty] | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 1 | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 34% | 1 | Durante el mes de enero realizaron el curso de infractores 1358 personas. se realizaron 23 campañas en vía publica. igualmente se realizaron 2 capacitaciones a conductores de servicio publico En el mes de febrero se han adelantado acciones para el cumplimiento de la estrategia. teniendo al momento una cobertura total de 14.023 usuarios intervenidos. desagregados en los siguientes programas: Acciones pedagógicas con grupos organizados 244 usuarios Se han adelantado acciones para el cumplimiento de la estrategia. alcanzando hasta el momento una cobertura total de 35.152 usuarios. distribuidos en los siguientes programas: -Acciones pedagógicas con grupos organizados: 1627 usuarios -Campañas educativas en la vía pública: 23.896 usuarios -Intervenciones en comunidades educativas: 2.218 usuarios -Capacitación a conductores infractores: 7.411 usuarios | 10.71% | [9 empty] | 13.18% | 99 | 468661691 | 468661691 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho Movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020109 | Realizar el diseño, gestión, ejecución y seguimiento de estrategias de formación y promoción de comportamientos en movilidad segura con los distintos actores viales del Distrito de Santiago de Cali | V1=Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura. sostenible y accesible fortalecida | 44% | 24.33% | Se logro un avance en el diseño de estrategias de formación y promoción de comportamientos en movilidad segura. dirigidas a los distintos actores viales del Distrito de Santiago de Cali. en un 8.33% En el mes de febrero se realiza planeación de intervenciones con distintos grupos poblacionales para el cumplimiento de la estrategia. Asimismo se adelanta gestión con grupos de valor para desarrollar actividades para una movilidad segura. Se lleva a cabo una planificación estratégica de intervenciones dirigidas a distintos grupos poblacionales. asegurando un enfoque integral para el cumplimiento de la estrategia. Paralelamente. se gestionan alianzas con actores clave y grupos de interés. fomentando la colaboración para el desarrollo de iniciativas que promuevan una movilidad segura. responsable y sostenible. Estas acciones incluyen sensibilizaciones. campañas y la implementación de medidas que fortalezcan la cultura vial | [6 empty] | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 1 | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 34% | 1 | Durante el mes de enero realizaron el curso de infractores 1358 personas. se realizaron 23 campañas en vía publica. igualmente se realizaron 2 capacitaciones a conductores de servicio publico En el mes de febrero se han adelantado acciones para el cumplimiento de la estrategia. teniendo al momento una cobertura total de 14.023 usuarios intervenidos. desagregados en los siguientes programas: Acciones pedagógicas con grupos organizados 244 usuarios Se han adelantado acciones para el cumplimiento de la estrategia. alcanzando hasta el momento una cobertura total de 35.152 usuarios. distribuidos en los siguientes programas: -Acciones pedagógicas con grupos organizados: 1627 usuarios -Campañas educativas en la vía pública: 23.896 usuarios -Intervenciones en comunidades educativas: 2.218 usuarios -Capacitación a conductores infractores: 7.411 usuarios | 10.71% | [9 empty] | 13.18% | 99 | 366813000 | 366813000 | 162753000 | 72627000 | 56409000 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho Movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731030101 | Realizar mesas de trabajo para la promoción de la Participación, Planeación de la Participación y promoción del Control Social | V1= Espacios de promocion fortalecidos | 100% | 23.33% | Se ha avanzado en la realización de 7 mesas de trabajo orientadas a la promoción de la participación. la planeación de la participación y el fortalecimiento del control social. Estas acciones han permitido fomentar espacios de diálogo y construcción colectiva. contribuyendo a una participación más activa y efectiva de los diferentes actores involucrados. En el mes de febrero se realizaron mesas de trabajo en los corregimientos de Montebello.Navarro.Andes.Pichinde.comunas 3.5.8.19 y agremiaciòn de taxistas. Se realizaron 13 mesas de trabajo :en la zona rural 1 en el corregimiento de Golondrinas y en zona urbana 12 en las comunas 2.3.5.8.13.14.17.19.20.22 mesa de trabajo con transportadores y mesa de trabajo con gremio de taxistas. | [6 empty] | 62010030015 | Espacios de participacion e interaccion con actores viales y comunidad fortalecidos | 100 | 2409002 | Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse | 100 | 32% | 28 | Durante el mes de enero se realizaron 7 espacios de participación con diferentes actores viales en el Distro Santiago de Cali En el mes de febrero Se realizaron mesas de trabajo en los corregimientos de Montebello.Navarro.Andes.Pichinde.comunas 3.5.8.19 y agremiaciòn de taxistas. Se realizaron 13 mesas de trabajo :en la zona rural 1 en el corregimiento de Golondrinas y en zona urbana 12 en las comunas 2.3.5.8.13.14.17.19.20.22 mesa de trabajo con transportadores y mesa de trabajo con gremio de taxistas. | 23.33% | [9 empty] | 13.18% | 99 | 200244600 | 200244600 | 134022500 | 75302500 | 72172500 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho Movilidad
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741010107 | Disponer de equipos tecnológicos necesarios para la atención a usuarios de la secretaria de movilidad. |  | 79% | 7.5% | En marzo. Se llevo a cabo el proceso contractual de los equipos tecnologicos. con los cuales se presta un servicio eficiente y de calidad a los usuarios Según O.C142434 $169.737.676 | [6 empty] | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 1 | 4599011 | Sedes adecuadas | 1 | 30% | 1 | Durante el mes de enero se ha realizado el mantenimiento físico a las instalaciones donde funciona la Secretaria de Movilidad Durante el mes de febrero se ha realizado el mantenimiento físico a las instalaciones donde funciona la Secretaria de Movilidad. se realizo el proceso contractual de los equipos tecnologiso para la atención de los usuarios de la Secretaria de Movilidad En marzo, Se ha realizado el mantenimiento físico a las instalaciones donde funciona la Secretaria de Movilidad. se realizo el proceso contractual de los equipos tecnologiso para la atención de los usuarios de la Secretaria de Movilidad | 8.03% | [9 empty] | 22.41% | 99 | 240000000 | 240000000 | 169737675 | 16973767 | $ - | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | UAG 4152
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741010101 | Realizar mantenimientos preventivos a los espacios físicos de atención a la comunidad | V1=Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuario de la sedes adecuadas | 21% | 10% | Se ha registrado un progreso en la ejecución de mantenimientos preventivos a los espacios físicos de atención a la comunidad. favoreciendo la adecuada conservación de las instalaciones Durante el mes de febrero se ha realizado el mantenimiento físico a las instalaciones donde funciona la Secretaria de Movilidad En marzo. Se realizó el mantenimiento físico a las instalaciones donde funciona la Secretaria de Movilidad en lo concerniente a la aplicacion de pintura en los salones del Centro de Enseñanza y salon de cursos de infractores | [6 empty] | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 1 | 4599011 | Sedes adecuadas | 1 | 30% | 1 | Durante el mes de enero se ha realizado el mantenimiento físico a las instalaciones donde funciona la Secretaria de Movilidad Durante el mes de febrero se ha realizado el mantenimiento físico a las instalaciones donde funciona la Secretaria de Movilidad. se realizo el proceso contractual de los equipos tecnologiso para la atención de los usuarios de la Secretaria de Movilidad En marzo, Se ha realizado el mantenimiento físico a las instalaciones donde funciona la Secretaria de Movilidad. se realizo el proceso contractual de los equipos tecnologiso para la atención de los usuarios de la Secretaria de Movilidad | 8.03% | [9 empty] | 22.41% | 99 | 63949800 | 63949800 | 55973000 | 33147000 | 29733000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | UAG 4152
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741020101 | Realizar la Planificacion, ejecucion y seguimiento administratvos en el marco del proceso de Gestion de Transito y Transporte. | V1=Proceso de gestión del transito y transporte actualizado | 100% | 24% | Se ha registrado un avance en la planificación. ejecución y seguimiento de los procesos administrativos en el marco de la gestión de tránsito y transporte. Este progreso refleja un enfoque sistemático orientado a fortalecer la eficiencia operativa y el cumplimiento de los objetivos establecidos En el mes de febrero se reportan las herramientas de control del proceso con el fin de garantizar los lineamientos establecidos a nivel institucional como son riesgos e indicadores En marzo. Se reportan las herramientas de control del proceso con el fin de garantizar los lineamientos establecidos a nivel institucional como son riesgos. indicadores. politicas de operación y planes de control | [6 empty] | 63020010036 | Proceso de gestión del tránsito y transporte actualizado | 1 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 30% | 1 | Se ha realizado la transición de los procedimientos: Contravencional de transporte publico y desvinculación administrativa a la connotación VPMN En el mes de febrero se reportan las herramientas de control del proceso con el fin de garantizar los lineamientos establecidos a nivel institucional como son riesgos e indicadores En marzo, Se reportan las herramientas de control del proceso con el fin de garantizar los lineamientos establecidos a nivel institucional como son riesgos. indicadores. politicas de operación y planes de control | 24% | [9 empty] | 22.41% | 99 | 2985205920 | 2985205920 | 2744365500 | 1551973000 | 1380746500 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | UAG 4152
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741030101 | Apoyar la gestión de cobro coactivo | V1=Cartera recuperada | 100% | 32% | Se ha logrado un avance en el apoyo a la gestión de cobro coactivo. contribuyendo al fortalecimiento de los procedimientos y a la optimización de los procesos relacionados Durante el mes de febrero se recuperó la cartera morosa de infracciones de tránsito por valor de $18.873.042.062 En marzo. Se recuperó en total en todo el 2025 en cuanto a cartera RDI por valor de $18.521.483.317 | [6 empty] | 63020010034 | Cartera RDI (Registro Distrital de Infracciones) recuperada | 88000000000 | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 88000000000 | 40% | 53595676271 | Durante el mes de enero se recuperó la cartera morosa de infracciones de tránsito por valor de $16.201.150.892 Durante el mes de febrero se recuperó la cartera morosa de infracciones de tránsito por valor de $18.873.042.062 En marzo, Se recuperó en total en todo el 2025 en cuanto a cartera RDI por valor de $18.521.483.317 | 32% | [9 empty] | 22.41% | 99 | 934678320 | 934678320 | 826872500 | 444040500 | 389212500 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | UAG 4152
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010176 | Desarrollar la operación del sistema de telecomunicaciones en el marco del programa de Regulación de Tránsito. | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 500000000 | 500000000 | $ - | $ - | $ - |  |  | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010156 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | V1=Estrategia de Planificacion. Control y seguridad vial implementada | 42% | 16% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 13554008942 | 13554008942 | 3064998790 | 3037645974 | 2654591999 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010157 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 7% | 2% | Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 2250000000 | 2250000000 | 562778273 | 549375912 | 450122098 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010158 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 1% | 24.99% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 395325252 | 395325252 | 46678490 | 46678490 | 46675904 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010159 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 0% | 23% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 75300048 | 75300048 | 6660024 | 6381135 | 5823257 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010160 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 4% | 0.6% | Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 1317750840 | 1257750840 | 9417681 | 9417681 | 9417681 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010161 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 2% | 0.1% | En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 564750360 | 564750360 | 855090 | 855090 | 855090 | 2025-01-30 |  | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010162 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 2% | 7.4% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 564750360 | 564750360 | 53516853 | 51274732 | 46790612 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010163 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 2% | 7.4% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 790650504 | 790650504 | 74707411 | 71269493 | 64406648 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010164 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 1% | 7.2% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 440750870 | 440750870 | 144984189 | 144248270 | 124778622 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010165 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 6% | 9% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 1763003480 | 1763003480 | 310979178 | 306491640 | 267152998 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010166 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 5% | 9.13% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 1498552958 | 1498552958 | 322980760 | 319280899 | 277624392 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010167 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 0% | 7.1% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 88150174 | 88150174 | 18708500 | 18475600 | 16056026 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010168 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 2% | 7.4% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 528901044 | 528901044 | 112043600 | 110647900 | 96152304 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010169 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 0% | 7.1% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 88150174 | 88150174 | 18662100 | 18429500 | 16014366 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010170 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 1% | 7.2% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 176300048 | 176300048 | 37326400 | 36861400 | 32031212 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010171 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 2% | 7.4% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 705201392 | 705201392 | 149369800 | 147509000 | 128183368 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010172 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 3% | 8.93% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 926190590 | 986190590 | 970514752 | 970514752 | 970514752 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010173 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 1% | 0.2% | Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 203310130 | 203310130 | 173386346 | 173386346 | 173386346 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010174 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 0% | 0.1% | Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 135540086 | 135540086 | 1072355 | 1072355 | 1072355 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010175 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | 0 | 3% | 8.93% | Se ha logrado un avance en la implementación de acciones orientadas al control y la prevención dirigidas a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali. contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la promoción de comportamientos responsables en la movilidad. Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron operativos de control los cuales nos aportan para la planificacion de una movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali En marzo, Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparemndos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. para un acumulado de operativos de control por: C-29 con 4.388 comparendos. D02 con 3.131 compatrendos. C-35 con 5.613 . comparendos. C-14 con 1.380 comparemndos. D-12 con 360 comparendos . IUIT con 16 comparendos . alcoholemia 62 comoparendos. estacionar en sitios prohibidos 956 comparendos . | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 831290854 | 831290854 | 155078500 | 153558400 | 133244208 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010128 | Realizar el pago de acciones de asistencia tecnica a los procesos misionales de la Secretaría en el marco de la estrategia de seguridad vial | 0 | 14% | 24.99% | Se ha logrado un avance en la ejecución de pagos relacionados con acciones de asistencia técnica a los procesos misionales de la Secretaría. en el marco de la estrategia de seguridad vial. lo que ha permitido garantizar la continuidad y el soporte técnico necesario para el cumplimiento de los objetivos establecidos. En febrero, Se realizan acciones correspondientes al proceso contravencional aportando al cumplimiento del compromiso en el marco de la seguridad vial En marzo, Se realizaron actividades concernientes al seguimiento y ejecucion de los planes de accion. seguimiento a los informes de gestion. y el proceso contravencional | [6 empty] | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 1 | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 100% | 1 | Dando cumplimiento a la ejecución del indicador durante el mes de enero se realizaron 419 operativos especiales y de gestión de velocidad y se impusieron 80.880 comparendos los cuales nos aportan para la estrategia de control y planificación En el mes de febrero se realizaron operativos de control : C-29 con 2.013 comparendos. Do2 con 1.615 compatrendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-35 con 2.964 comparendos. C-14 con 767 comparemndos. D-12 con 229 comparendos . IUIT con 12 comparendos . Se realizaron operativos de control por: C-29 con 2.375 comparendos. D02 con 1.516 compatrendos. C-35 con 2.649 . comparendos. C-14 con 613 comparendos. D-12 con 131 comparendos . IUIT con 4 comparendos . alcoholemia 62 comparendos. Dando cumplimiento a la esgtrategia de planificacion y control y seguridad vial implementada Bp 26005475. se realizaron operativos de control de exceso de velocidad. . conducir sin seguro obligatorio. sin revision tecnico mecanica. transitar por sitios prohibidos. control a serviicos de transporte no autorizado y transporte ilegal. mal estacionamiento. y alcoholemia . los cuales ayudan a transformar la movilidad urbana en una experiencia ordenada y sostenible. | 12.9% | [9 empty] | 12.9% | 99 | 4595848286 | 4595848286 | 3245746100 | 1631641100 | 1322610600 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de servicios de movilidad
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010093 | BP26005476 | Mejoramiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali | BP260054761010103 | Realizar el apoyo técnico y operativo a la red semaforizada | V1=Mejoramiento de la Red semaforizada realizada | 35.2% | 24.66% | Se ha logrado un avance en el apoyo técnico y operativo a la red semaforizada. lo que ha permitido optimizar su funcionamiento y contribuir al mejoramiento de la movilidad en la ciudad En el mes de febrero se atendieron 928 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali Se atendieron 503 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali | [6 empty] | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 85 | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 100% | 0 | El equipo de Semaforización. atienden alrededor de 16 órdenes de servicio de carácter correctivo entre otras causas a los de actos vandálicos (hurto de cableado). siniestros viales u deterioro de los elementos (daños a causa de roedores. humedad y porosidad en el cableado. cortos debido a invasión de cajas de paso).se propende por garantizar el correcto funcionamiento de los equipos semafóricos dispuestos en toda el área del distrito de Santiago de Cali. se Desarrolla. Implementa y puesta en funcionamiento de tecnologías de adquisición de datos y Comunicación. con la finalidad de gestionar y monitorear eficientemente los modos de operación de los controladores de tráfico. en busca de optimizar los recursos. se realiza reparación. mantenimiento y desarrollo de nuevos componentes electrónicos que permitan el correcto funcionamiento de las intersecciones semafóricas. En el mes de febrero se atendieron 928 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali. se han recibido por parte de metrocali 17 intersecciones mejoradas estan asociadas al proyecto troncal oriental tramo I y II. troncal aguablanca. Terminal Simon Bolivar y Troncal aguablanca. (NO FUE INVERSION DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD) Se atendieron 503 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali. Se han recibido por parte de metrocali 30 intersecciones mejoradas estan asociadas al proyecto troncal oriental tramo I y II. troncal aguablanca. Terminal Simon Bolivar y Troncal aguablanca | 8.68% | [9 empty] | 8.68% | 99 | 2370925320 | 2370925320 | 1781156500 | 985235000 | 881385000 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010093 | BP26005476 | Mejoramiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali | BP260054761010107 | Realizar el mantenimiento y mejoras a la infraestructura de las intersecciones semaforizadas | 0 | 18% | 0% | [7 empty] | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 85 | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 100% | 0 | El equipo de Semaforización. atienden alrededor de 16 órdenes de servicio de carácter correctivo entre otras causas a los de actos vandálicos (hurto de cableado). siniestros viales u deterioro de los elementos (daños a causa de roedores. humedad y porosidad en el cableado. cortos debido a invasión de cajas de paso).se propende por garantizar el correcto funcionamiento de los equipos semafóricos dispuestos en toda el área del distrito de Santiago de Cali. se Desarrolla. Implementa y puesta en funcionamiento de tecnologías de adquisición de datos y Comunicación. con la finalidad de gestionar y monitorear eficientemente los modos de operación de los controladores de tráfico. en busca de optimizar los recursos. se realiza reparación. mantenimiento y desarrollo de nuevos componentes electrónicos que permitan el correcto funcionamiento de las intersecciones semafóricas. En el mes de febrero se atendieron 928 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali. se han recibido por parte de metrocali 17 intersecciones mejoradas estan asociadas al proyecto troncal oriental tramo I y II. troncal aguablanca. Terminal Simon Bolivar y Troncal aguablanca. (NO FUE INVERSION DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD) Se atendieron 503 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali. Se han recibido por parte de metrocali 30 intersecciones mejoradas estan asociadas al proyecto troncal oriental tramo I y II. troncal aguablanca. Terminal Simon Bolivar y Troncal aguablanca | 8.68% | [9 empty] | 8.68% | 99 | 1208661691 | 1208661691 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010093 | BP26005476 | Mejoramiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali | BP260054761010108 | Realizar el mantenimiento y mejoras a la infraestructura de las intersecciones semaforizadas | 0 | 7.4% | 0% | [7 empty] | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 85 | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 100% | 0 | El equipo de Semaforización. atienden alrededor de 16 órdenes de servicio de carácter correctivo entre otras causas a los de actos vandálicos (hurto de cableado). siniestros viales u deterioro de los elementos (daños a causa de roedores. humedad y porosidad en el cableado. cortos debido a invasión de cajas de paso).se propende por garantizar el correcto funcionamiento de los equipos semafóricos dispuestos en toda el área del distrito de Santiago de Cali. se Desarrolla. Implementa y puesta en funcionamiento de tecnologías de adquisición de datos y Comunicación. con la finalidad de gestionar y monitorear eficientemente los modos de operación de los controladores de tráfico. en busca de optimizar los recursos. se realiza reparación. mantenimiento y desarrollo de nuevos componentes electrónicos que permitan el correcto funcionamiento de las intersecciones semafóricas. En el mes de febrero se atendieron 928 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali. se han recibido por parte de metrocali 17 intersecciones mejoradas estan asociadas al proyecto troncal oriental tramo I y II. troncal aguablanca. Terminal Simon Bolivar y Troncal aguablanca. (NO FUE INVERSION DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD) Se atendieron 503 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali. Se han recibido por parte de metrocali 30 intersecciones mejoradas estan asociadas al proyecto troncal oriental tramo I y II. troncal aguablanca. Terminal Simon Bolivar y Troncal aguablanca | 8.68% | [9 empty] | 8.68% | 99 | 500000000 | 500000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010093 | BP26005476 | Mejoramiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali | BP260054761010106 | Realizar la aquisición, instalación y puesta a punto de los equipos tecnológicos para operación de la red semaforizada | 0 | 39.4% | 0% | [7 empty] | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 85 | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 100% | 0 | El equipo de Semaforización. atienden alrededor de 16 órdenes de servicio de carácter correctivo entre otras causas a los de actos vandálicos (hurto de cableado). siniestros viales u deterioro de los elementos (daños a causa de roedores. humedad y porosidad en el cableado. cortos debido a invasión de cajas de paso).se propende por garantizar el correcto funcionamiento de los equipos semafóricos dispuestos en toda el área del distrito de Santiago de Cali. se Desarrolla. Implementa y puesta en funcionamiento de tecnologías de adquisición de datos y Comunicación. con la finalidad de gestionar y monitorear eficientemente los modos de operación de los controladores de tráfico. en busca de optimizar los recursos. se realiza reparación. mantenimiento y desarrollo de nuevos componentes electrónicos que permitan el correcto funcionamiento de las intersecciones semafóricas. En el mes de febrero se atendieron 928 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali. se han recibido por parte de metrocali 17 intersecciones mejoradas estan asociadas al proyecto troncal oriental tramo I y II. troncal aguablanca. Terminal Simon Bolivar y Troncal aguablanca. (NO FUE INVERSION DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD) Se atendieron 503 ordenes de servicio. para garantizar la correcta operación de la red semaforizada en el distrito especial de Santiago de Cali. Se han recibido por parte de metrocali 30 intersecciones mejoradas estan asociadas al proyecto troncal oriental tramo I y II. troncal aguablanca. Terminal Simon Bolivar y Troncal aguablanca | 8.68% | [9 empty] | 8.68% | 99 | 2653768372 | 2653768372 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010108 | Instalar la Señaletica e información de ubicación geográfica del biciparqueadero. | 0 | 29% | 0% | [7 empty] | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 506 | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 35% | 0 | A corte de febrero se tiene la aprobación por parte del TEP de 700 cupos. Se continuó con el levantamiento de los demás cupos. además se realizaron reuniones con el TEP para el ajuste del diseño del cicloparqueadero. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 147702799 | 147702799 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010107 | Realizar obras preliminares de la construcción de la cicloinfraestructura | V1= Cupos de Cicloparqueaderos instalados | 69% | 0% | [7 empty] | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 506 | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 35% | 0 | A corte de febrero se tiene la aprobación por parte del TEP de 700 cupos. Se continuó con el levantamiento de los demás cupos. además se realizaron reuniones con el TEP para el ajuste del diseño del cicloparqueadero. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 348886171 | 348886171 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010109 | Suministrar e instalar estacionamiento tipo "U" invertida, modulo de mantenimiento y perfil de automóvil simulando un espacio de parqueo | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 506 | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 35% | 0 | A corte de febrero se tiene la aprobación por parte del TEP de 700 cupos. Se continuó con el levantamiento de los demás cupos. además se realizaron reuniones con el TEP para el ajuste del diseño del cicloparqueadero. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 3411030 | 3411030 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010110 | Suministrar e instalar estacionamiento tipo "U" invertida, modulo de mantenimiento y perfil de automóvil simulando un espacio de parqueo | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 506 | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 35% | 0 | A corte de febrero se tiene la aprobación por parte del TEP de 700 cupos. Se continuó con el levantamiento de los demás cupos. además se realizaron reuniones con el TEP para el ajuste del diseño del cicloparqueadero. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1000000 | 1000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010111 | Suministrar e instalar estacionamiento tipo "U" invertida, modulo de mantenimiento y perfil de automóvil simulando un espacio de parqueo | 0 | 1% | 0% | [7 empty] | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 506 | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 35% | 0 | A corte de febrero se tiene la aprobación por parte del TEP de 700 cupos. Se continuó con el levantamiento de los demás cupos. además se realizaron reuniones con el TEP para el ajuste del diseño del cicloparqueadero. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 5502910 | 5502910 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010112 | Suministrar e instalar estacionamiento tipo "U" invertida, modulo de mantenimiento y perfil de automóvil simulando un espacio de parqueo | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 506 | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 35% | 0 | A corte de febrero se tiene la aprobación por parte del TEP de 700 cupos. Se continuó con el levantamiento de los demás cupos. además se realizaron reuniones con el TEP para el ajuste del diseño del cicloparqueadero. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1000000 | 1000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771020108 | Realizar la Estructuración técnica, legal y financiera del sistema de bicicleta pública | 0 | 100% | 0% | [7 empty] | 62010030024 | Sistema de Bicicletas Públicas operando | NP | 2408001 | Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles | 1 | 40% |  | En el mes de febrero se avanzó en la articulación con el DAP para la exención del SBP dentro de contrato de publicidad. para eliminar las limitantes financieras del sistema. El DAP nos informa que se llevará a concejo la proposición del contrato de publicidad en el mes de marzo para que en ese momento se hagan las observaciones y modificaciones. | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 1000000000 | 1000000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771030105 | Actualizar los estudios de estacionamiento regulado en tres (3) Zonas Especiales de Estacionamiento Regulado - ZER de la ciudad. | 0 | 100% | 0% | [7 empty] | 62010030027 | Zonas de Estacionamiento Regulado implementadas | NP | 2408038 | Estrategias de seguridad vial implementadas | 1 | 25% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 0% | 99 | 462359181 | 462359181 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891010109 | Realizar acciones que permitan estructurar la estrategia de fomento a la movilidad | V1=Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 100% | 24.33% | Se ha alcanzado un avance del 8.33% en la estructuración de la estrategia de fomento a la movilidad. estableciendo las bases necesarias para promover un sistema de transporte más eficiente y sostenible en la región En el mes de febrero se avanzó en la articulación con la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. en la estructuración de Pedalea Ve. También se programó el primer comité de seguimiento del Plan Local de Seguridad Vial para ser realizado el 4 de marzo. Además se empezaron diálogos con la subdirección de la bicicleta y el peatón para conocer la implementación del programa de registro de bicicletas. El PS ha colaborado en las actividades del fomento en la actividad sostenible durante marzo. en relacion al PLSV se realizo el primer comite local de seguridad via. ademas de realizar reuniones con secretaria de vivienda participacion ciudadana y paz y cultura sobre el seguimiento a la PLSV y presentacion del mismo. se avanzo en eleccion de puntos de intervencion para mitigar el exceso de velocidad que esta dentro de las estrategias del PGV | [6 empty] | 62010030017 | Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 1 | 2409063 | Servicio de educación informal | 1 | 30% | 1 | Se realiza la articulacion articulación con GIZ para el inicio de la consultoría para Pedalea Ve. adicionalmente. se compartieron los borradores de las actas del tercer y cuarto comité local realizados en el año 2024 para revisión y vistos buenos de los 17 miembros permanentes del comité. En el mes de febrero se avanzó en la articulación con la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. en la estructuración de Pedalea Ve. También se programó el primer comité de seguimiento del Plan Local de Seguridad Vial para ser realizado el 4 de marzo. Además se empezaron diálogos con la subdirección de la bicicleta y el peatón para conocer la implementación del programa de registro de bicicletas. Se avanzo en la estructuracion de los documentos precontractuales para Bicidoctores. Pedalea ve y en relacion al PLSV se realizo el primer comite local de seguridad via. ademas de realizar reuniones con secretaria de vivienda participacion ciudadana y paz y cultura sobre el seguimiento a la PLSV y presentacion del mismo. se avanzo en eleccion de puntos de intervencion para mitigar el exceso de velocidad que esta dentro de las estrategias del PGV | 24.33% | [9 empty] | 7.3% | 99 | 59885760 | 59885760 | 30035000 | 18021000 | 18021000 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891010211 | Realizar estudios y diseños para la construcción de la cicloinfraestructura | V1=Red de Ciclo infraestructura Implementada | 50% | 0% | [7 empty] | 62010030013 | Ciclo-infraestructura en calzada implementados | 4 | 2409058 | Cicloinfraestructura construida | 1 | 30% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 7.3% | 99 | 190900818 | 190900818 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891010212 | Realizar estudios y diseños para la construcción de la cicloinfraestructura | 0 | 50% | 0% | [7 empty] | 62010030013 | Ciclo-infraestructura en calzada implementados | 4 | 2409058 | Cicloinfraestructura construida | 1 | 30% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 7.3% | 99 | 260312225 | 260312225 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891020106 | Realizar el Plan de Logística urbana de mercancias. | V1=Sistema integrado inteligente de Transporte Publico Implementado | 100% | 0% | [7 empty] | 62010030025 | Sistema integrado inteligente de Transporte Público Implementado | NP | 2409059 | Servicio de información implementado | 1 | 40% | 0 |  | 0% | [9 empty] | 7.3% | 99 | 500000000 | 500000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010101 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | V1=Miles de Millones de ejecucion de recursos a FESDE | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $43.295.437.852 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 48000000000 | 48000000000 | 43295437852 | 43295437852 | 43295437852 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010102 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 10% | 9% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $68.541.165 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 4149886530 | 4149886530 | 68541165 | 68541165 | 68541165 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010103 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $1.290.912.961 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 14399101858 | 14399101858 | 1290912961 | 1290912961 | 1290912961 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010104 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 2% | 0% | [7 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 2000000 | 2000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010105 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $4.666.442.898 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 18534164726 | 18534164726 | 4666442898 | 4666442898 | 4666442898 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010106 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $1.7.63.306.041 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 46178812238 | 46178812238 | 1763306041 | 1763306041 | 1763306041 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010107 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $8.716.427 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 32346315 | 32346315 | 8716427 | 8716427 | 8716427 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010108 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $7.200.522 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 172193392 | 172193392 | 7200522 | 7200522 | 7200522 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010109 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $8.070.833 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 317392131 | 317392131 | 8070833 | 8070833 | 8070833 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010111 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $4.550.148 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 67609853 | 67609853 | 4550148 | 4550148 | 4550148 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010112 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $18.324.231 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 746810036 | 746810036 | 18324231 | 18324231 | 18324231 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010113 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 7% | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $1.442.000 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 2876157900 | 2876157900 | 1442000 | 1442000 | 1442000 | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010119 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | 0 | 8% | 0% | En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | [6 empty] | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 94978859219 | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 94978859219 | 100% | 51132945078 | En el mes de febrero se realizo transferencia a Metrocali por $51.132.945.078 dando asi aporte al cumplimiento de la meta En el mes de marzo no se realizo transferencia a Metrocali | 6.5% | [9 empty] | 6.5% | 99 | 2000000 | 2000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010101 | Articular operativos de control a los establecimientos comerciales | V1 = Estrategias desarrolladas | 13% | 5% | Se realizaron sesenta y ocho (68) visitas a establecimientos, se contó con el acompañamiento de la policía, en un 90% del total de visitas, se realizaron suspensiones temporales de actividades en un 40% del total de visitas con acompañamiento.De igual forma durante el mes de enero de 2025 se brindo orientacion a siete (07) ciudadanos los cuales se presentaron en la Oficina de proteccion al consumidor, en temas relacionados con: Garantía, Informacidn de radicados, Citaciones. En el mes de febrero se realizaron Inspecciones a establecimientos: Se realizaron 145 visitas a establecimientos durante el mes de febrero de 2025, se contó con acompañamiento policial en el 85% de las visitas (123 visitas), se impusieron suspensiones temporales de actividades al 26% de los establecimientos visitados con acompañamiento policial (32 establecimientos) y se identificaron 35 establecimientos que cumplen con todos los requisitos de documentación establecidos por la Ley. Orientación a ciudadanos: Se brindó orientación a 10 ciudadanos que se presentaron en la Oficina de Protección al Consumidor. Los temas de consulta más frecuentes fueron: o Garantía o Información de radicados o Citaciones En el mes de marzo de 2025 se realizaron Inspecciones a establecimientos: Se realizaron 123 visitas a establecimientos, se contó con acompañamiento policial en el 88% de las visitas (109 visitas), se impusieron suspensiones temporales de actividades al 60% de los establecimientos visitados con acompañamiento policial (74 establecimientos) y se identificaron 42 establecimientos que cumplen con todos los requisitos de documentación establecidos por la Ley. Orientación a ciudadanos: Se brindó orientación a 12 ciudadanos que se presentaron en la Oficina de Protección al Consumidor. Los temas de consulta más frecuentes fueron: o Garantía o Información de radicados o Citaciones | [6 empty] | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 5 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100% | 5 | Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo por procesos con los cual se contribuye a la estrategia para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control. Adicionalmente se programan 10 operativos de control a la publicidad exterior visual donde se realiza el desmonte de 280 elementos con el fin de avanzar con la ejecución de una estrategia para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, de igual forma se programan y ejecutan actividades de la estrategia para incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, obteniendo como resultado para el mes de enero 13 diligencias de inspección con las cuales se reportan 8 infracciones por incumplimiento a la norma urbanística. De igual forma se realizan funciones de descongestión de procesos de segunda instancia de competencia de inspección, vigilancia y control, esto con el fin de ejecutar la estrategia para mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de Finalmente se realizan 68 visitas con acompañamiento de la policía a establecimientos en las comunas 3, 17, 15, 14 y 6, con suspensión temporal de la actividad en 27 de los establecimientos inspeccionados por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801 esto aporta la estrategia para mapear un inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. En el mes de febrero Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo por procesos con los cual se contribuye a la estrategia para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control. Adicionalmente se programan 10 operativos de control a la publicidad exterior visual donde se realiza el desmonte de 280 elementos con el fin de avanzar con la ejecución de una estrategia para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, de igual forma se programan y ejecutan actividades de la estrategia para incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, obteniendo como resultado para el mes de enero 13 diligencias de inspección con las cuales se reportan 8 infracciones por incumplimiento a la norma urbanística. De igual forma se realizan funciones de descongestión de procesos de segunda instancia de competencia de inspección, vigilancia y control, esto con el fin de ejecutar la estrategia para mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de Finalmente se realizan 68 visitas con acompañamiento de la policía a establecimientos en las comunas 3, 17, 15, 14 y 6, con suspensión temporal de la actividad en 27 de los establecimientos inspeccionados por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801 esto aporta la estrategia para mapear un inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 7.45% | [9 empty] | 7.45% | 99 | 582399217 | 582399217 | 361410000 | 119601000 | 101513000 | 2025-01-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010102 | Controlar la contaminación por publicidad exterior visual mayor y menor |  | 8% | 4% | Se realizó operativo de control y verificación de avisos a 4 establecimientos comerciales para verificar los respectivos ajustes y/o modificaciones. Se remitió (1) oficio a la subsecretaria de accesos a los servicios de justicia: traslado por competencia funcional elementos publicitarios irreglamentarios. Traslado por competencia funcional a elementos publicitarios irreglamentarios. informe de contaminación por publicidad exterior visual menor no. radicado 202541610600002664 elemento publicitario tipo pasacalle electoral instalado en espacio püblico. En el mes de febrero se realizaron Operativos de control: Se llevaron a cabo 30 operativos de control para la gestión de la publicidad exterior visual (PEV), se desmontaron 835 elementos de PEV que no cumplían con la normativa. En el mes de marzo de 2025 se realizaron Operativos de control: Se llevaron a cabo 42 operativos de control a la publicidad exterior visual (PEV), donde se desmontaron 1260 elementos de PEV que no cumplían con la normativa. | [6 empty] | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 5 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100% | 5 | Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo por procesos con los cual se contribuye a la estrategia para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control. Adicionalmente se programan 10 operativos de control a la publicidad exterior visual donde se realiza el desmonte de 280 elementos con el fin de avanzar con la ejecución de una estrategia para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, de igual forma se programan y ejecutan actividades de la estrategia para incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, obteniendo como resultado para el mes de enero 13 diligencias de inspección con las cuales se reportan 8 infracciones por incumplimiento a la norma urbanística. De igual forma se realizan funciones de descongestión de procesos de segunda instancia de competencia de inspección, vigilancia y control, esto con el fin de ejecutar la estrategia para mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de Finalmente se realizan 68 visitas con acompañamiento de la policía a establecimientos en las comunas 3, 17, 15, 14 y 6, con suspensión temporal de la actividad en 27 de los establecimientos inspeccionados por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801 esto aporta la estrategia para mapear un inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. En el mes de febrero Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo por procesos con los cual se contribuye a la estrategia para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control. Adicionalmente se programan 10 operativos de control a la publicidad exterior visual donde se realiza el desmonte de 280 elementos con el fin de avanzar con la ejecución de una estrategia para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, de igual forma se programan y ejecutan actividades de la estrategia para incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, obteniendo como resultado para el mes de enero 13 diligencias de inspección con las cuales se reportan 8 infracciones por incumplimiento a la norma urbanística. De igual forma se realizan funciones de descongestión de procesos de segunda instancia de competencia de inspección, vigilancia y control, esto con el fin de ejecutar la estrategia para mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de Finalmente se realizan 68 visitas con acompañamiento de la policía a establecimientos en las comunas 3, 17, 15, 14 y 6, con suspensión temporal de la actividad en 27 de los establecimientos inspeccionados por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801 esto aporta la estrategia para mapear un inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 7.45% | [9 empty] | 7.45% | 99 | 383415597 | 383415597 | 87877000 | 31482000 | 21588000 | 2025-01-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010103 | Desmontar elementos de publicidad exterior visual mayor y menor |  | 8% | 0% | 0 0 0 | [6 empty] | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 5 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100% | 5 | Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo por procesos con los cual se contribuye a la estrategia para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control. Adicionalmente se programan 10 operativos de control a la publicidad exterior visual donde se realiza el desmonte de 280 elementos con el fin de avanzar con la ejecución de una estrategia para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, de igual forma se programan y ejecutan actividades de la estrategia para incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, obteniendo como resultado para el mes de enero 13 diligencias de inspección con las cuales se reportan 8 infracciones por incumplimiento a la norma urbanística. De igual forma se realizan funciones de descongestión de procesos de segunda instancia de competencia de inspección, vigilancia y control, esto con el fin de ejecutar la estrategia para mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de Finalmente se realizan 68 visitas con acompañamiento de la policía a establecimientos en las comunas 3, 17, 15, 14 y 6, con suspensión temporal de la actividad en 27 de los establecimientos inspeccionados por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801 esto aporta la estrategia para mapear un inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. En el mes de febrero Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo por procesos con los cual se contribuye a la estrategia para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control. Adicionalmente se programan 10 operativos de control a la publicidad exterior visual donde se realiza el desmonte de 280 elementos con el fin de avanzar con la ejecución de una estrategia para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, de igual forma se programan y ejecutan actividades de la estrategia para incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, obteniendo como resultado para el mes de enero 13 diligencias de inspección con las cuales se reportan 8 infracciones por incumplimiento a la norma urbanística. De igual forma se realizan funciones de descongestión de procesos de segunda instancia de competencia de inspección, vigilancia y control, esto con el fin de ejecutar la estrategia para mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de Finalmente se realizan 68 visitas con acompañamiento de la policía a establecimientos en las comunas 3, 17, 15, 14 y 6, con suspensión temporal de la actividad en 27 de los establecimientos inspeccionados por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801 esto aporta la estrategia para mapear un inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 7.45% | [9 empty] | 7.45% | 99 | 385000000 | 385000000 | $ - | $ - | $ - |  | 2025-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010104 | Ejercer segunda instancia para resolver los procesos jurídicos | V1 = Estrategias desarrolladas | 23% | 8% | Se resuelven procesos jurídicos de competencia del área de inspección vigilancia y control, realizando la siguiente cantidad de documentos y actos: Derechos de petición y requerimientos 35, Derechos de petición espacio público 25, Tutelas 18, Recursos de apelación resueltos 1, Autos avocamiento 7, Respuestas entes de control 19 En el mes de febrero Se resuelven procesos jurídicos de competencia del área de inspección vigilancia y control, realizando la siguiente cantidad de documentos y actos: Derechos de petición y requerimientos 35, Derechos de petición espacio público 16, Tutelas 18, Recursos de apelación resueltos 7, Autos avocamiento 12, Respuestas entes de control 94 En el mes de marzo de 2025 se resuelven procesos jurídicos de competencia del área de inspección vigilancia y control, realizando la siguiente cantidad de documentos y actos: Derechos de petición y requerimientos 27, Derechos de petición espacio público 16, Tutelas 18, Recursos de apelación resueltos 8, Autos 10, Respuestas entes de control 17 | [6 empty] | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 5 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100% | 5 | Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo por procesos con los cual se contribuye a la estrategia para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control. Adicionalmente se programan 10 operativos de control a la publicidad exterior visual donde se realiza el desmonte de 280 elementos con el fin de avanzar con la ejecución de una estrategia para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, de igual forma se programan y ejecutan actividades de la estrategia para incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, obteniendo como resultado para el mes de enero 13 diligencias de inspección con las cuales se reportan 8 infracciones por incumplimiento a la norma urbanística. De igual forma se realizan funciones de descongestión de procesos de segunda instancia de competencia de inspección, vigilancia y control, esto con el fin de ejecutar la estrategia para mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de Finalmente se realizan 68 visitas con acompañamiento de la policía a establecimientos en las comunas 3, 17, 15, 14 y 6, con suspensión temporal de la actividad en 27 de los establecimientos inspeccionados por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801 esto aporta la estrategia para mapear un inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. En el mes de febrero Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Se desarrollan cinco (5) estrategias para fortalecer la aplicación de medidas de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Realizando la respectiva línea estratégica y plan de trabajo por procesos con los cual se contribuye a la estrategia para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control. Adicionalmente se programan 10 operativos de control a la publicidad exterior visual donde se realiza el desmonte de 280 elementos con el fin de avanzar con la ejecución de una estrategia para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, de igual forma se programan y ejecutan actividades de la estrategia para incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, obteniendo como resultado para el mes de enero 13 diligencias de inspección con las cuales se reportan 8 infracciones por incumplimiento a la norma urbanística. De igual forma se realizan funciones de descongestión de procesos de segunda instancia de competencia de inspección, vigilancia y control, esto con el fin de ejecutar la estrategia para mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de Finalmente se realizan 68 visitas con acompañamiento de la policía a establecimientos en las comunas 3, 17, 15, 14 y 6, con suspensión temporal de la actividad en 27 de los establecimientos inspeccionados por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801 esto aporta la estrategia para mapear un inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. para modernizar el proceso de inspección, vigilancia control, controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente, incrementar acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, mejorar los procesos jurídicos policivos de la convivencia y gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 7.45% | [9 empty] | 7.45% | 99 | 1035210733 | 1035210733 | 514449000 | 182459000 | 151769000 | 2025-01-06 | 2025-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control