## MEDE01.03.01.P01.F05
Cód centro gestor | Nivel 1 PD Cód | Nivel 1 PD Nombre | Nivel 2 PD Cód | Nivel 2 PD Nombre | Nivel 3 PD Cód | Nivel 3 PD Nombre | Cód BPIN | Cód BP | Nombre BP | Cód Actividad | Nombre Actividad | Articulación Variables PI | Ponderación de Actividad | % de Avance Actividad Trimestre III | Explicación Actividad Trim III | % de Avance Actividad Trimestre IV | Explicación Actividad Trim IV | Meta PD | Denominación Meta PD | Cód Producto MGA | Nombre Producto MGA | Programación PI Año 1 | Cantidad Programada Producto | Ponderación producto | Ejecución Fisica Trimestre III | Explicación Producto Trim III | % de Avance Producto | Ejecución Fisica Trimestre IV | Explicación Producto Trim IV | % de Avance Producto | % Avance Proyecto | Comuna | Presupuesto Inicial | Presupuesto Modificado | Ejecución | Obligado | Pagos | Fecha Inicio | Fecha Fin | Nombre Centro Gestor | Subdirección / Subsecretaria
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010222 | BP26003105 | Implementación Red de Observatorios de Santiago de Cali | BP260031051010101 | Realizar mesas de trabajo cocreativo de intercambio de saberes y conocimientos entre los observatorios |  | 100% | 100% | Durante el periodo de se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de traazjo articulado con la Secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 100% | Durante la vigencia se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de traazjo articulado con la Secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 52% | 1 | Durante el periodo de se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de traazjo articulado con la Secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 68% | 1 | Durante la vigencia se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de trabajo articulado entre la Oficina Asesora de Transparencia y la secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 100% | 52% | 99 | 72541000 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 2024-02-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010222 | BP26003105 | Implementación Red de Observatorios de Santiago de Cali | BP260031051010102 | Realizar eventos abiertos virtuales y presenciales de intercambio de saberes y conocimientos con actores institucionales y ciudadanos de gestion del Conocimiento |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 52% | 1 | Durante el periodo de se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de traazjo articulado con la Secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 68% | 1 | Durante la vigencia se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de trabajo articulado entre la Oficina Asesora de Transparencia y la secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 100% | 52% | 99 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010222 | BP26003105 | Implementación Red de Observatorios de Santiago de Cali | BP260031051010103 | Realizar evento de posicionamiento de la red de Observatorios |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 52% | 1 | Durante el periodo de se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de traazjo articulado con la Secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 68% | 1 | Durante la vigencia se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de trabajo articulado entre la Oficina Asesora de Transparencia y la secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 100% | 52% | 99 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010222 | BP26003105 | Implementación Red de Observatorios de Santiago de Cali | BP260031051010104 | Realizar foro regional de intercambio de Saberes |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 52% | 1 | Durante el periodo de se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de traazjo articulado con la Secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 68% | 1 | Durante la vigencia se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para el intercambio de necesidades y nuevas perspectivas frente a los proyectos movilizadores de la administración anterior con los observatorios ciudadanos de transparencia, y tres rendiciones de cuentas para socializar las posibilidades para la materialización de los 3 parques vigilados por ellos. También se realizaron reuniones técnicas de escucha ciudadana y el plan de trabajo articulado entre la Oficina Asesora de Transparencia y la secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de realizar capacitaciones en el marco de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia. | 100% | 52% | 99 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010222 | BP26003105 | Implementación Red de Observatorios de Santiago de Cali | BP260031051020102 | Definir anual y semestralmente los productos investigativos y actividades a realizar |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4502030 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 48% | 1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 52% | 99 | 12305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010222 | BP26003105 | Implementación Red de Observatorios de Santiago de Cali | BP260031051020103 | Diseñar de estrategias metodológicas comunes para producir informaciones, saberes, concomientos e investigaciones |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4502030 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 48% | 1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 52% | 99 | 34895680 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010222 | BP26003105 | Implementación Red de Observatorios de Santiago de Cali | BP260031051020104 | Diseñar y elaborar de material de Comunicación |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4502030 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 48% | 1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 52% | 99 | 15257720 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010222 | BP26003105 | Implementación Red de Observatorios de Santiago de Cali | BP260031051020105 | Realizar de acciones territoriales de investigacion conjunta |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4502030 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 48% | 1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 52% | 99 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010222 | BP26003105 | Implementación Red de Observatorios de Santiago de Cali | BP260031051020107 | Realizar documento de sistematización de conformación de la red |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4502030 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 48% | 1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 52% | 99 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010223 | BP26003110 | Implementación de iniciativas institucionales para enfrentar problemáticas de manera colaborativa en Santiago de Cali | BP260031101010103 | Implementar iniciativas para la Transparencia, Participación y la Rendición de Cuentas en las áreas de política / sectores priorizados. |  | 100% | 35% | Se convocó mesa con funcionarios de la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias para dar cumplimiento a la actividad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para identificar las solicitudes de información pública por parte de los grupos étnicos y personas en situación de discapacidad. | 100% | Se realizaron las rendiciones de cuentas y mesas de trabajo con los Observatorios Ciudadanos de Transparencia, donde se priorizó el control social sobre cada uno de los proyectos movilizadores. Se lograron 3 rendiciones de cuentas donde a sectores priorizados de los proyectos movilizadores Parque Pacifico, Bulevar de Oriente y Parque Tecnológico de Innovación San Fernando se mostraron los avances y resultados de cada uno. | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599029 | Servicio de integración de la oferta pública | 1 | 1 | 30% | 0 | Se implementaron iniciativas con los Observatorios Ciudadanos De Transparenciade los sectores priorizados. | 35% | 1 | En estos espacios se pudo identificar las diferentes necesidades y problemáticas alrededor de cada proyecto movilizador y dar una respuesta de manera conjunta por parte de los Organismos de la Alcaldía de Cali. En la implementación de iniciativas para la Transparencia y Participación, se realizaron tres (3) rendiciones de cuentas donde a sectores priorizados de los proyectos movilizadores Parque Pacifico, Bulevar de Oriente y Parque Tecnológico de Innovación San Fernando se mostraron los avances y resultados de cada uno. En el avance se realizaron reuniones con Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y asesora del alcalde para articular acciones con el fin de organizar un Consejo Comunitario con integrantes del OCT para mostrar las problemáticas acaecidas en la zona donde se desarrolla el proyecto. También se realizó reunión presencial con los integrantes del Observatorio Parque Pacífico y los delegados de la veeduría de la Universidad del Valle para un trabajo mancomunado entre estas dos instancias con el fin de lograr tutoría permanente con los miembros del Observatorio Parque Pacífico. | 100% | 100% | 99 | 140000000 | 32099000 | 32099000 | 32099000 | 32099000 | 2024-02-26 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010223 | BP26003110 | Implementación de iniciativas institucionales para enfrentar problemáticas de manera colaborativa en Santiago de Cali | BP260031101010104 | Formar agentes institucionales y sociales sobre pilares de transparencia. |  | 0% | 0% |  |  |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599029 | Servicio de integración de la oferta pública | 1 | 1 | 30% | 0 | Se implementaron iniciativas con los Observatorios Ciudadanos De Transparenciade los sectores priorizados. | 35% | 1 | En estos espacios se pudo identificar las diferentes necesidades y problemáticas alrededor de cada proyecto movilizador y dar una respuesta de manera conjunta por parte de los Organismos de la Alcaldía de Cali. En la implementación de iniciativas para la Transparencia y Participación, se realizaron tres (3) rendiciones de cuentas donde a sectores priorizados de los proyectos movilizadores Parque Pacifico, Bulevar de Oriente y Parque Tecnológico de Innovación San Fernando se mostraron los avances y resultados de cada uno. En el avance se realizaron reuniones con Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y asesora del alcalde para articular acciones con el fin de organizar un Consejo Comunitario con integrantes del OCT para mostrar las problemáticas acaecidas en la zona donde se desarrolla el proyecto. También se realizó reunión presencial con los integrantes del Observatorio Parque Pacífico y los delegados de la veeduría de la Universidad del Valle para un trabajo mancomunado entre estas dos instancias con el fin de lograr tutoría permanente con los miembros del Observatorio Parque Pacífico. | 100% | 100% | 99 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010223 | BP26003110 | Implementación de iniciativas institucionales para enfrentar problemáticas de manera colaborativa en Santiago de Cali | BP260031101020102 | Desarrollar ejercicios de cocreacion y priorización de soluciones a problemáticas priorizadas. |  | 0% | 0% |  |  |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 3 | 70% | 0 | Se elaboró el paso a paso del procedimiento de Debida Diligencia de contratistas junto con el compromiso Anticorrupción y LAFT y el instructivo de evaluación de criticidad de alertas | 20% | 3 | Durante la vigencia se elaboraron 3 documentos técnicos: 1. El documento que contiene la Estrategia de gestión de los riesgos de Corrupción, Lavado de activos, Financiación del Terrorismo (LAFT) de la entidad que se titula: “Cali Íntegra: Tolerancia cero a los riesgos de corrupción y LAFT”. Este documento contiene los principales antecedentes normativos y políticos del PTEP, el diagnóstico sobre la evaluación, prevención, detección y respuesta a riesgos de LAFT y corrupción, la estrategia como tal con sus respectivos objetivos, resultados clave y actividades, así como el planteamiento del gobierno de la gestión de riesgos de la entidad. Este documento sienta las bases. 2. Dando continuidad al avance del proyecto, se elaboró una matriz que define el alcance de competencias para la toma de decisiones en el trámite de las denuncias, desde los ámbitos de recepción, análisis, investigación, decisión y notificación, para asegurar la imparcialidad y mitigar cualquier conflicto de interés en este proceso. 3. Se elaboró el Manual LA/FT que incluye, principalmente, los lineamientos para la segmentación de riesgos de contrapartes, conocimiento y debida diligencia, controles para la gestión de riesgos LAFT, diseño de procesos, obligaciones contractuales, reportes y consultas. El documento busca sentar las bases y formalizar la gestión de riesgos LAFT que se contempla en el Decreto 0747 de 2024 de la entidad. | 100% | 100% | 99 | 122650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010223 | BP26003110 | Implementación de iniciativas institucionales para enfrentar problemáticas de manera colaborativa en Santiago de Cali | BP260031101020103 | Difundir soluciones realizadas. |  | 0% | 0% |  |  |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 3 | 70% | 0 | Se elaboró el paso a paso del procedimiento de Debida Diligencia de contratistas junto con el compromiso Anticorrupción y LAFT y el instructivo de evaluación de criticidad de alertas | 20% | 3 | Durante la vigencia se elaboraron 3 documentos técnicos: 1. El documento que contiene la Estrategia de gestión de los riesgos de Corrupción, Lavado de activos, Financiación del Terrorismo (LAFT) de la entidad que se titula: “Cali Íntegra: Tolerancia cero a los riesgos de corrupción y LAFT”. Este documento contiene los principales antecedentes normativos y políticos del PTEP, el diagnóstico sobre la evaluación, prevención, detección y respuesta a riesgos de LAFT y corrupción, la estrategia como tal con sus respectivos objetivos, resultados clave y actividades, así como el planteamiento del gobierno de la gestión de riesgos de la entidad. Este documento sienta las bases. 2. Dando continuidad al avance del proyecto, se elaboró una matriz que define el alcance de competencias para la toma de decisiones en el trámite de las denuncias, desde los ámbitos de recepción, análisis, investigación, decisión y notificación, para asegurar la imparcialidad y mitigar cualquier conflicto de interés en este proceso. 3. Se elaboró el Manual LA/FT que incluye, principalmente, los lineamientos para la segmentación de riesgos de contrapartes, conocimiento y debida diligencia, controles para la gestión de riesgos LAFT, diseño de procesos, obligaciones contractuales, reportes y consultas. El documento busca sentar las bases y formalizar la gestión de riesgos LAFT que se contempla en el Decreto 0747 de 2024 de la entidad. | 100% | 100% | 99 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010223 | BP26003110 | Implementación de iniciativas institucionales para enfrentar problemáticas de manera colaborativa en Santiago de Cali | BP260031101020104 | Promover acciones para medir impacto. |  | 100% | 20% | Se elaboró la primera versión del Manual Anticorrupción de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali que contiene los lineamientos para la gestión de los riesgos de corrupción de cara a las contrapartes internas y externas, en cumplimiento el Decreto 0747 de 2024 de la entidad. | 100% | Se llevaron a cabo actividades para la implementación del manual anticorrupción y de esta manera promoviendo acciones que midieran el impacto de los diferentes riesgos de corrupción a los cuales se puede ver afectada la Alcaldía de Cali | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 3 | 70% | 0 | Se elaboró el paso a paso del procedimiento de Debida Diligencia de contratistas junto con el compromiso Anticorrupción y LAFT y el instructivo de evaluación de criticidad de alertas | 20% | 3 | Durante la vigencia se elaboraron 3 documentos técnicos: 1. El documento que contiene la Estrategia de gestión de los riesgos de Corrupción, Lavado de activos, Financiación del Terrorismo (LAFT) de la entidad que se titula: “Cali Íntegra: Tolerancia cero a los riesgos de corrupción y LAFT”. Este documento contiene los principales antecedentes normativos y políticos del PTEP, el diagnóstico sobre la evaluación, prevención, detección y respuesta a riesgos de LAFT y corrupción, la estrategia como tal con sus respectivos objetivos, resultados clave y actividades, así como el planteamiento del gobierno de la gestión de riesgos de la entidad. Este documento sienta las bases. 2. Dando continuidad al avance del proyecto, se elaboró una matriz que define el alcance de competencias para la toma de decisiones en el trámite de las denuncias, desde los ámbitos de recepción, análisis, investigación, decisión y notificación, para asegurar la imparcialidad y mitigar cualquier conflicto de interés en este proceso. 3. Se elaboró el Manual LA/FT que incluye, principalmente, los lineamientos para la segmentación de riesgos de contrapartes, conocimiento y debida diligencia, controles para la gestión de riesgos LAFT, diseño de procesos, obligaciones contractuales, reportes y consultas. El documento busca sentar las bases y formalizar la gestión de riesgos LAFT que se contempla en el Decreto 0747 de 2024 de la entidad. | 100% | 100% | 99 | 22350000 | 34272000 | 34272000 | 34272000 | 34272000 | 2024-05-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010224 | BP26003111 | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP260031111010101 | Realizar diagnóstico de los procesos, proyectos o problemáticas a transparentar a los que se va a realizar seguimiento y monitoreo. |  | 10% | 100% | Se finalizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades de los proyectos de inversión y la creación de las nuevas actividades del nuevo proyecto de inversión, donde se crearon estrategias de mejora y tiempos de cumplimiento. | 100% | Como cumplimiento de esta actividad se llevó a cabo la implementación de un informe de seguimiento y respuesta a las denuncias presentadas por los ciudadanos y su oportuna respuestas a las mismas | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 5 | 30% | 3 | Se participó en reunión de seguimiento proyecto de actualización del portal de datos abiertos. Se recibieron los avances, se mencionaron las deficiencias que presenta el portal para un óptimo funcionamiento y consulta ciudadana, se diseñó la identidad visual de Monitor de Inversiones ¡Pa´que veas! | 58% | 5 | En relación directa a los indicadores de producto se reporta que durante la ejecución del proyecto se asistió a los siguientes 5 organismos: Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Cultura y al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, realizando el acompañamiento para mejorar la calidad de los conjuntos de datos abiertos del portal de Cali y del portal nacional. Este ejercicio incluyó la evaluación y priorización de conjuntos de datos, desarrollo de casos de uso de los datos, difusión y promoción de los datos abiertos, para los organismos. Esta asistencia implicó el mejoramiento del proceso de transparentar la información pública por lo que se incluyó el uso de código de Python para el control de calidad en los datos. Asimismo, se diseñó e implementó una sección de contratación directa en el sitio web de transparencia “Vigila el Contrato” como uno de los casos de uso de los datos de contratos de interés de la ciudadanía. | 90% | 97% | 99 | 57541000 | 40390000 | 40390000 | 40390000 | 40390000 | 2024-02-17 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010224 | BP26003111 | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP260031111010102 | Realizar seguimiento colaborativo a las áreas de política identificadas (datos abiertos, situado fiscal territorial, género, medio ambiente, contratación abierta). |  | 42% | 60% | Se participó en reunión con el líder de calidad de los datos de MinTIC en la que se trataron temas de calidad en los datos. Se exploró la forma de medición de calidad adoptada por MInTIC y se resolvieron dudas sobre modelos de imputación de datos. | 100% | Se realizó el respectivo acompañamiento para dar oportuno cumplimiento del procedimiento de datos abiertos. Se incluye apertura y priorización de conjuntos de datos, desarrollo de casos de uso de los datos, difusión y promoción de los datos abiertos. | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 5 | 30% | 3 | Se participó en reunión de seguimiento proyecto de actualización del portal de datos abiertos. Se recibieron los avances, se mencionaron las deficiencias que presenta el portal para un óptimo funcionamiento y consulta ciudadana, se diseñó la identidad visual de Monitor de Inversiones ¡Pa´que veas! | 58% | 5 | En relación directa a los indicadores de producto se reporta que durante la ejecución del proyecto se asistió a los siguientes 5 organismos: Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Cultura y al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, realizando el acompañamiento para mejorar la calidad de los conjuntos de datos abiertos del portal de Cali y del portal nacional. Este ejercicio incluyó la evaluación y priorización de conjuntos de datos, desarrollo de casos de uso de los datos, difusión y promoción de los datos abiertos, para los organismos. Esta asistencia implicó el mejoramiento del proceso de transparentar la información pública por lo que se incluyó el uso de código de Python para el control de calidad en los datos. Asimismo, se diseñó e implementó una sección de contratación directa en el sitio web de transparencia “Vigila el Contrato” como uno de los casos de uso de los datos de contratos de interés de la ciudadanía. | 90% | 97% | 99 | 57541000 | 47079000 | 47079000 | 47079000 | 47079000 | 2024-02-17 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010224 | BP26003111 | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP260031111010103 | Realizar campañas pedagógicas para para difundir el resultado del segimiento a pilares de transparencia. |  | 38% | 60% | Se desarrolló las actividades de Diseño de logo para Monitor de Inversiones “¡Pa´ que veas!” y el Diseño de identidad visual para Monitor de Inversiones “¡Pa´ que veas!” | 100% | Como cumplimento de esta actividad se brindó apoyo profesional en la elaboración del Documento técnico ¡Pá Que Veás! Monitor de inversión Pública | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 5 | 30% | 3 | Se participó en reunión de seguimiento proyecto de actualización del portal de datos abiertos. Se recibieron los avances, se mencionaron las deficiencias que presenta el portal para un óptimo funcionamiento y consulta ciudadana, se diseñó la identidad visual de Monitor de Inversiones ¡Pa´que veas! | 58% | 5 | En relación directa a los indicadores de producto se reporta que durante la ejecución del proyecto se asistió a los siguientes 5 organismos: Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Cultura y al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, realizando el acompañamiento para mejorar la calidad de los conjuntos de datos abiertos del portal de Cali y del portal nacional. Este ejercicio incluyó la evaluación y priorización de conjuntos de datos, desarrollo de casos de uso de los datos, difusión y promoción de los datos abiertos, para los organismos. Esta asistencia implicó el mejoramiento del proceso de transparentar la información pública por lo que se incluyó el uso de código de Python para el control de calidad en los datos. Asimismo, se diseñó e implementó una sección de contratación directa en el sitio web de transparencia “Vigila el Contrato” como uno de los casos de uso de los datos de contratos de interés de la ciudadanía. | 90% | 97% | 99 | 35904000 | 47079000 | 47079000 | 47079000 | 47079000 | 2024-02-17 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010224 | BP26003111 | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP260031111010104 | Realizar seguimiento a pactos y agendas colaborativas para el relacionamiento con el gobierno departamental, nacional e internacional para promover la lucha contra la corrupción y la transparencia de las entidades locales y el sector privado. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 5 | 30% | 3 | Se participó en reunión de seguimiento proyecto de actualización del portal de datos abiertos. Se recibieron los avances, se mencionaron las deficiencias que presenta el portal para un óptimo funcionamiento y consulta ciudadana, se diseñó la identidad visual de Monitor de Inversiones ¡Pa´que veas! | 58% | 5 | En relación directa a los indicadores de producto se reporta que durante la ejecución del proyecto se asistió a los siguientes 5 organismos: Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Cultura y al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, realizando el acompañamiento para mejorar la calidad de los conjuntos de datos abiertos del portal de Cali y del portal nacional. Este ejercicio incluyó la evaluación y priorización de conjuntos de datos, desarrollo de casos de uso de los datos, difusión y promoción de los datos abiertos, para los organismos. Esta asistencia implicó el mejoramiento del proceso de transparentar la información pública por lo que se incluyó el uso de código de Python para el control de calidad en los datos. Asimismo, se diseñó e implementó una sección de contratación directa en el sitio web de transparencia “Vigila el Contrato” como uno de los casos de uso de los datos de contratos de interés de la ciudadanía. | 90% | 97% | 99 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010224 | BP26003111 | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP260031111010105 | Realizar seguimiento a las iniciativas implementadas en la vigencia 2022 y 2023 |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 5 | 30% | 3 | Se participó en reunión de seguimiento proyecto de actualización del portal de datos abiertos. Se recibieron los avances, se mencionaron las deficiencias que presenta el portal para un óptimo funcionamiento y consulta ciudadana, se diseñó la identidad visual de Monitor de Inversiones ¡Pa´que veas! | 58% | 5 | En relación directa a los indicadores de producto se reporta que durante la ejecución del proyecto se asistió a los siguientes 5 organismos: Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Cultura y al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, realizando el acompañamiento para mejorar la calidad de los conjuntos de datos abiertos del portal de Cali y del portal nacional. Este ejercicio incluyó la evaluación y priorización de conjuntos de datos, desarrollo de casos de uso de los datos, difusión y promoción de los datos abiertos, para los organismos. Esta asistencia implicó el mejoramiento del proceso de transparentar la información pública por lo que se incluyó el uso de código de Python para el control de calidad en los datos. Asimismo, se diseñó e implementó una sección de contratación directa en el sitio web de transparencia “Vigila el Contrato” como uno de los casos de uso de los datos de contratos de interés de la ciudadanía. | 90% | 97% | 99 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010224 | BP26003111 | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP260031111020102 | Implementar iniciativas de monitoreo y seguimiento colaborativo a política públicas, relaciones con otros niveles de la administración distritral y a problemáticas estratégicas priorizadas. |  | 100% | 20% | Se sostuvo reunión virtual con la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para conocer los pasos para el modelamiento de procesos en la entidad, donde se discutieron algunas sugerencias para la inclusión de los procesos de Debida Diligencia. | 100% | Se diseñó el paquete de cláusulas de gestión de riesgos de corrupción y LAFT que comprenden declaraciones, obligaciones de hacer y no hacer, con el propósito de gestionar y mitigar los riesgos mencionados y garantizar el alcance de responsabilidades y consecuencias para las partes involucradas. | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 3 | 70% | 3 | Se sostuvo reunión virtual la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el Departamento Administrativo de Contratación Público de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para discutir la metodología para la inclusión de los procesos de Debida Diligencia. | 20% | 3 | En relación con los 3 documentos técnicos del segundo indicador de producto, se reporta lo siguiente: El primer documento técnico consistió en el diseño de un instrumento de medición preliminar para la evaluación de riesgos LAFT de los procesos clave de la Alcaldía. Este insumo permitió obtener un primer inventario de los riesgos inherentes en LA/FT/FPADM y C/ST. El segundo documento técnico fue una propuesta de criterios de segmentación para la realización de la Debida Diligencia a los funcionarios públicos, con base en aspectos como la pertenencia a cargos críticos, para ello se diseñó tres pasos: el diligenciamiento de una declaración que contiene una serie de preguntas de caracterización y se sostuvo reunión virtual la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el Departamento Administrativo de Contratación Público de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para discutir la metodología para la inclusión de los procesos de Debida Diligencia. El tercer documento recogió el paquete de cláusulas de gestión de riesgos de corrupción y LAFT que comprenden declaraciones, obligaciones de hacer y no hacer, con el propósito de gestionar y mitigar los riesgos mencionados y garantizar el alcance de responsabilidades y consecuencias para las partes involucradas y también se diseñaron los lineamientos para la investigación de denuncias de corrupción y LAFT, entre ellos los mecanismos de recepción de consultas, reportes y denuncias; parámetros para adelantar el análisis preliminar de las mismas; gestión de alertas tempranas y, mecanismos de información y seguimiento. | 100% | 97% | 99 | 60000000 | 34272000 | 34272000 | 34272000 | 34272000 | 2024-05-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010224 | BP26003111 | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP260031111020103 | Realizar difusión de monitereo y seguimiento |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 3 | 70% | 3 | Se sostuvo reunión virtual la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el Departamento Administrativo de Contratación Público de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para discutir la metodología para la inclusión de los procesos de Debida Diligencia. | 20% | 3 | En relación con los 3 documentos técnicos del segundo indicador de producto, se reporta lo siguiente: El primer documento técnico consistió en el diseño de un instrumento de medición preliminar para la evaluación de riesgos LAFT de los procesos clave de la Alcaldía. Este insumo permitió obtener un primer inventario de los riesgos inherentes en LA/FT/FPADM y C/ST. El segundo documento técnico fue una propuesta de criterios de segmentación para la realización de la Debida Diligencia a los funcionarios públicos, con base en aspectos como la pertenencia a cargos críticos, para ello se diseñó tres pasos: el diligenciamiento de una declaración que contiene una serie de preguntas de caracterización y se sostuvo reunión virtual la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el Departamento Administrativo de Contratación Público de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para discutir la metodología para la inclusión de los procesos de Debida Diligencia. El tercer documento recogió el paquete de cláusulas de gestión de riesgos de corrupción y LAFT que comprenden declaraciones, obligaciones de hacer y no hacer, con el propósito de gestionar y mitigar los riesgos mencionados y garantizar el alcance de responsabilidades y consecuencias para las partes involucradas y también se diseñaron los lineamientos para la investigación de denuncias de corrupción y LAFT, entre ellos los mecanismos de recepción de consultas, reportes y denuncias; parámetros para adelantar el análisis preliminar de las mismas; gestión de alertas tempranas y, mecanismos de información y seguimiento. | 100% | 97% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010224 | BP26003111 | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP260031111020104 | Realizar la medición de índice de gobierno abierto |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 3 | 70% | 3 | Se sostuvo reunión virtual la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el Departamento Administrativo de Contratación Público de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para discutir la metodología para la inclusión de los procesos de Debida Diligencia. | 20% | 3 | En relación con los 3 documentos técnicos del segundo indicador de producto, se reporta lo siguiente: El primer documento técnico consistió en el diseño de un instrumento de medición preliminar para la evaluación de riesgos LAFT de los procesos clave de la Alcaldía. Este insumo permitió obtener un primer inventario de los riesgos inherentes en LA/FT/FPADM y C/ST. El segundo documento técnico fue una propuesta de criterios de segmentación para la realización de la Debida Diligencia a los funcionarios públicos, con base en aspectos como la pertenencia a cargos críticos, para ello se diseñó tres pasos: el diligenciamiento de una declaración que contiene una serie de preguntas de caracterización y se sostuvo reunión virtual la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el Departamento Administrativo de Contratación Público de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para discutir la metodología para la inclusión de los procesos de Debida Diligencia. El tercer documento recogió el paquete de cláusulas de gestión de riesgos de corrupción y LAFT que comprenden declaraciones, obligaciones de hacer y no hacer, con el propósito de gestionar y mitigar los riesgos mencionados y garantizar el alcance de responsabilidades y consecuencias para las partes involucradas y también se diseñaron los lineamientos para la investigación de denuncias de corrupción y LAFT, entre ellos los mecanismos de recepción de consultas, reportes y denuncias; parámetros para adelantar el análisis preliminar de las mismas; gestión de alertas tempranas y, mecanismos de información y seguimiento. | 100% | 97% | 99 | 21889168 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2021760010224 | BP26003111 | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP260031111020106 | Realizar la evaluación de la implementación de las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 3 | 70% | 3 | Se sostuvo reunión virtual la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el Departamento Administrativo de Contratación Público de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para discutir la metodología para la inclusión de los procesos de Debida Diligencia. | 20% | 3 | En relación con los 3 documentos técnicos del segundo indicador de producto, se reporta lo siguiente: El primer documento técnico consistió en el diseño de un instrumento de medición preliminar para la evaluación de riesgos LAFT de los procesos clave de la Alcaldía. Este insumo permitió obtener un primer inventario de los riesgos inherentes en LA/FT/FPADM y C/ST. El segundo documento técnico fue una propuesta de criterios de segmentación para la realización de la Debida Diligencia a los funcionarios públicos, con base en aspectos como la pertenencia a cargos críticos, para ello se diseñó tres pasos: el diligenciamiento de una declaración que contiene una serie de preguntas de caracterización y se sostuvo reunión virtual la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el Departamento Administrativo de Contratación Público de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para discutir la metodología para la inclusión de los procesos de Debida Diligencia. El tercer documento recogió el paquete de cláusulas de gestión de riesgos de corrupción y LAFT que comprenden declaraciones, obligaciones de hacer y no hacer, con el propósito de gestionar y mitigar los riesgos mencionados y garantizar el alcance de responsabilidades y consecuencias para las partes involucradas y también se diseñaron los lineamientos para la investigación de denuncias de corrupción y LAFT, entre ellos los mecanismos de recepción de consultas, reportes y denuncias; parámetros para adelantar el análisis preliminar de las mismas; gestión de alertas tempranas y, mecanismos de información y seguimiento. | 100% | 97% | 99 | 43124832 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921010101 | Diseñar herramientas, lineamientos planes de trabajo y procedimientos encaminados a prevenir y mitigar riesgos de corrupción |  | 35% | 0% |  | 100% | Como cumplimento de esta actividad se realizó el manual anticorrupción, el cual será implementado en los Organismos de la Alcaldia de Cali | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 50% | 0 | Durante el periodo, se realizó el avance en informe mensual de denuncias y en los lineamientos emitidos para el seguimiento de la supervisión de contratos y actividades administrativas. | 1.5% | 1 | En el marco de la aplicación de los lineamientos establecidos en el Decreto 0747 de agosto de 2024, se brindó asistencia técnica al Departamento Administrativo de Contratación Pública con el fin de fortalecer la implementación inicial de la Debida Diligencia en los procesos de contratación. Este acompañamiento incluyó la socialización de la normativa y sus implicaciones en la gestión de recursos públicos, la identificación de prácticas recomendadas y la evaluación de posibles brechas o áreas de mejora. Así, la asistencia técnica contribuyó a generar bases sólidas para el cumplimiento efectivo de los requerimientos legales y al fortalecimiento de la función administrativa en la entidad. | 100% | 97.5% | 99 | 0 | 18653000 | 18653000 | 18653000 | 18653000 | 2024-11-06 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921010102 | Realizar acciones de apropiación y socialización de los lineamientos y procedimientos establecidos | V1:Organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 35% | 0% |  | 100% | Se realizaron mesas tecnicas sobre Debida Diligencia con los Organismos de la Alcaldía de Cali, de esta manera se socializó los nuevos lineamientos y procedimientos a implementar en los próximos procesos contractuales | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 50% | 0 | Durante el periodo, se realizó el avance en informe mensual de denuncias y en los lineamientos emitidos para el seguimiento de la supervisión de contratos y actividades administrativas. | 1.5% | 1 | En el marco de la aplicación de los lineamientos establecidos en el Decreto 0747 de agosto de 2024, se brindó asistencia técnica al Departamento Administrativo de Contratación Pública con el fin de fortalecer la implementación inicial de la Debida Diligencia en los procesos de contratación. Este acompañamiento incluyó la socialización de la normativa y sus implicaciones en la gestión de recursos públicos, la identificación de prácticas recomendadas y la evaluación de posibles brechas o áreas de mejora. Así, la asistencia técnica contribuyó a generar bases sólidas para el cumplimiento efectivo de los requerimientos legales y al fortalecimiento de la función administrativa en la entidad. | 100% | 97.5% | 99 | 0 | 48769000 | 18653000 | 18653000 | 18653000 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921010103 | Evaluar y realizar seguimiento periódico de los lineamientos emitidos |  | 30% | 5% | Durante el periodo, se realizó el avance en informe mensual de denuncias y en los lineamientos emitidos para el seguimiento de la supervisión de contratos y actividades administrativas. | 100% | Se realizaron las acciones de los procedimientos establecidos en el informe mensual de denuncias y el informe de implementación del Decreto 0747 de 2024 Anticorrupción | 63010020001 | Entidades u organismos asistidos técnicamente para disminuir los riesgos de corrupción y promover una cultura de probidad | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 50% | 0 | Durante el periodo, se realizó el avance en informe mensual de denuncias y en los lineamientos emitidos para el seguimiento de la supervisión de contratos y actividades administrativas. | 1.5% | 1 | En el marco de la aplicación de los lineamientos establecidos en el Decreto 0747 de agosto de 2024, se brindó asistencia técnica al Departamento Administrativo de Contratación Pública con el fin de fortalecer la implementación inicial de la Debida Diligencia en los procesos de contratación. Este acompañamiento incluyó la socialización de la normativa y sus implicaciones en la gestión de recursos públicos, la identificación de prácticas recomendadas y la evaluación de posibles brechas o áreas de mejora. Así, la asistencia técnica contribuyó a generar bases sólidas para el cumplimiento efectivo de los requerimientos legales y al fortalecimiento de la función administrativa en la entidad. | 100% | 97.5% | 99 | 0 | 49076000 | 49076000 | 49076000 | 49076000 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010109 | Realizar la planeación y seguimiento a las actividades que permitan la recolección de información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas |  | 8.75% | 76% | Publicación de 74 contenidos en la intranet a la que ingresaron 41.895 usuarios. 11 campañas internas, 11 fondos de pantalla habilitados en directorio activo y 37 mensajes masivos a correos corporativos. | 100% | Publicación de 90 contenidos en la intranet a la que ingresaron 30.511 usuarios. 11 campañas internas, 11 fondos de pantalla habilitados en directorio activo y 48 mensajes masivos a correos corporativos. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 643160000 | 548642500 | 541350500 | 541350500 | 541350500 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010110 | Recopilar, clasificar y analizar la información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas |  | 8.75% | 76% | Se produjeron 358 contenidos en el portal e información en redes sociales así: 109 publicaciones en FB con un alcance de 200.000 cuentas, 217 publicaciones en instagram, en X 82 | 100% | Se produjeron 459 contenidos en el portal e información en redes sociales así: 105 publicaciones en FB con un alcance de 3.800.000.000 cuentas, 385 publicaciones en instagram, en X 98 | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 673896000 | 544418500 | 531420500 | 531420500 | 531420500 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010111 | Adquirir elementos para la adecuada operación de contenidos informativos |  | 10% | 0% | Se encuentra en proceso contractual en el DACP quien realizar la contratación de los elementos de uso común | 100% | Se realizó compra de equipo de computo, mediante compra de bienes de uso común por el DACP | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 60000000 | 60000000 | 15383784 | 15383784 | 15383784 | 2024-09-10 | 2024-11-10 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010112 | Realizar acciones para la elaboración de piezas comunicativas institucionales |  | 5% | 76% | Se revisaron o elaboraron un total de 724 piezas gráficas de comunicación de los siguientes temas: pago predial, cedulatón, 67 feria de Cali, ahorro de agua, Cali 500, paralímpicos, recuperación vial, entre otros. | 100% | Se revisaron o elaboraron un total de 690 piezas gráficas de comunicación de los siguientes temas: 67 feria de Cali, Campaña no quiero jugar con polvora, alumbrado navieño, rendicion de cuentas 2024 , mensajes institucionales de las festividades decembrinas, recuperacion vial emtre otros | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 136168000 | 105390000 | 105390000 | 105390000 | 105390000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010119 | Realizar la adquisición de Paquetes de software para la adecuada operación de contenidos informativos. |  | 0% | 0% |  |  |  | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 112000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010123 | Recopilar, clasificar y analizar la información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas |  | 8.75% | 76% | Se produjeron 358 contenidos en el portal e información en redes sociales así: 109 publicaciones en FB con un alcance de 200.000 cuentas, 217 publicaciones en instagram, en X 82 | 100% | Se produjeron 459 contenidos en el portal e información en redes sociales así: 105 publicaciones en FB con un alcance de 3.800.000.000 cuentas, 385 publicaciones en instagram, en X 98 | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 129477500 | 119015500 | 119015500 | 119015500 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010124 | Realizar acciones para la elaboración de piezas comunicativas institucionales |  | 5% | 76% | Se revisaron o elaboraron un total de 724 piezas gráficas de comunicación de los siguientes temas: pago predial, cedulatón, 67 feria de Cali, ahorro de agua, Cali 500, paralímpicos, recuperación vial, entre otros. | 100% | Se revisaron o elaboraron un total de 690 piezas gráficas de comunicación de los siguientes temas: 67 feria de Cali, Campaña no quiero jugar con polvora, alumbrado navieño, rendicion de cuentas 2024 , mensajes institucionales de las festividades decembrinas, recuperacion vial emtre otros | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 30778000 | 30778000 | 30778000 | 30778000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010128 | Realizar la planeación y seguimiento a las actividades que permitan la recolección de información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas |  | 8.75% | 76% | Publicación de 74 contenidos en la intranet a la que ingresaron 41.895 usuarios. 11 campañas internas, 11 fondos de pantalla habilitados en directorio activo y 37 mensajes masivos a correos corporativos. | 100% | Publicación de 90 contenidos en la intranet a la que ingresaron 30.511 usuarios. 11 campañas internas, 11 fondos de pantalla habilitados en directorio activo y 48 mensajes masivos a correos corporativos. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 94517500 | 88961500 | 88961500 | 88961500 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111020112 | Difundir en medios de comunicación masivos. |  | 35% | 60% | Divulgación de información por medios locales, nales, e internales, entregando un mensaje claro y eficiente a la ciudadanía de la COP 16, implementación de herramientas efectivas de comunicación, evaluando factores de impacto directo en materia de comunicación y posicionamiento de imagen y marca | 80% | Se realizó divulgación y difusión de las diferentes campañas en medios tradicionales (radiales, televisivos, digitales) y medios alternativos, e implementación de estrategias de marketing de ciudad en el que se combinan tácticas de impacto en medios ATL con estrategias BTL maximizando la visibilidad de la alcaldía de Santiago de Cali, en campañas como “Feria de Cali”, “Alumbrado Navideño”, “Rendición de Cuentas”, “Premios ABA”. Para difundir en medios de comunicación masivos se realizó la contratación con ADD MEDIA para la prestación del servicio de central de medios en el que se realizó la conceptualización de ideación, de estrategias comunicativas, y creativas para esto se elaboró documento que registró la planeación, ideación e identificación de criterios claves para la conceptualización de la estrategia de comunicación Alcaldía de Santiago de Cali 2024 "Cali es donde debes estar" - Estrategia audiovisual para posicionar al Distrito de Santiago de Cali como un destino cultural, turístico y de inversión en el escenario internacional -Diseño conceptual de piezas ilustradas de imaginario de ciudad -Campaña de expectativa para el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología YAWA Para la mejora continua del enfoque comunicacional , y la optimización de la toma de decisiones, se midió el impacto de las campañas comunicativas, a través del monitoreo de medios. Se realizo la impresión de material pop, producción y logística gestionada antes y durante el evento, piezas promocionales previas al evento, piezas individuales de panelistas y conferencistas, pieza de aforo completo, diseño y publicación de programación, entregas pos evento y cálculo de las cifras totales del foro “Reviviendo a Cali, la puerta del Pacífico”, en el cual se dio a conocer el análisis, las diversas opiniones, avances y resultados derivados de la COP16, también se visibilizó los procesos de gestión y desarrollo actual de las regiones, la importancia del impacto de las acciones llevadas a cabo por los líderes del sector gubernamental y empresarial en procesos de gestión y ejecución de estrategias implementadas para dignificar al Pacífico y a sus habitantes. El contratista TELEPACIFICO realizo el análisis del posicionamiento mediático, difusión de mensajes alusivos a la COP16, campaña foco de la administración que contribuye al progreso de la ciudad de Cali y del mundo en los medios aliados y estratégicamente escogidos para dar el mensaje en el Multicanal, Canal Universitario, Canal C, Cali TV y Logros TV. En estos espacios locales, se emitieron comerciales de 20 y 30 segundos en la programación noticiosa y general, se produjo el plan estratégico para cada una de las situaciones que han sido marcadas como riesgo comunicacional en la Alcaldía en el marco de la COP16, se realizó activación de marca donde se involucró a la ciudadanía caleña y creadores de contenido, generando conciencia sobre la protección del ecosistema del Pacífico colombiano, reduciendo la contaminación por plástico y fortaleciendo el sentido de comunidad y sostenibilidad. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502016 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 50% | 0 | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 492 eventos de la Administración Municipal. | 60.3% | 1 | Se llevó a cabo la divulgación y difusión de diversas campañas institucionales en medios tradicionales, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, así como en medios alternativos, logrando así llegar a un público más amplio y diverso. Estas acciones se articularon con la implementación de estrategias de marketing de ciudad, que combinaron tácticas de alto alcance (ATL) con estrategias de activación de marca (BTL), aumentando de forma significativa la visibilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Al mismo tiempo, se garantizó la presencia de marca en un total de 689 eventos de la Administración Municipal, lo cual implicó no solo la disposición de recursos logísticos adecuados, sino también el cumplimiento estricto del protocolo oficial. Dicho soporte integral contribuyó a reforzar la identidad institucional, promover la cercanía con la ciudadanía y proyectar una imagen sólida y coherente en cada una de las iniciativas desarrolladas. | 86% | 93% | 99 | 3112784000 | 10356485295 | 9034060844 | 9034060844 | 8116505288 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111020113 | Realizar la impresión y producción de piezas de comunicación |  | 0% | 0% |  |  |  | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502016 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 50% | 0 | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 492 eventos de la Administración Municipal. | 60.3% | 1 | Se llevó a cabo la divulgación y difusión de diversas campañas institucionales en medios tradicionales, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, así como en medios alternativos, logrando así llegar a un público más amplio y diverso. Estas acciones se articularon con la implementación de estrategias de marketing de ciudad, que combinaron tácticas de alto alcance (ATL) con estrategias de activación de marca (BTL), aumentando de forma significativa la visibilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Al mismo tiempo, se garantizó la presencia de marca en un total de 689 eventos de la Administración Municipal, lo cual implicó no solo la disposición de recursos logísticos adecuados, sino también el cumplimiento estricto del protocolo oficial. Dicho soporte integral contribuyó a reforzar la identidad institucional, promover la cercanía con la ciudadanía y proyectar una imagen sólida y coherente en cada una de las iniciativas desarrolladas. | 86% | 93% | 99 | 507708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111020114 | Realizar la planeación de los espacios institucionales que debe desarrollar el Despacho del Alcalde y los organismos de la Administracion |  | 10% | 55% | Se han tramitado 93 solicitudes en materia de operación logística de los eventos y actividades que se requieran en la Secretaría de Gobierno | 100% | Se han tramitado 31 solicitudes en materia de operación logística de los eventos y actividades que se requieran en la Secretaría de Gobierno | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502016 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 50% | 0 | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 492 eventos de la Administración Municipal. | 60.3% | 1 | Se llevó a cabo la divulgación y difusión de diversas campañas institucionales en medios tradicionales, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, así como en medios alternativos, logrando así llegar a un público más amplio y diverso. Estas acciones se articularon con la implementación de estrategias de marketing de ciudad, que combinaron tácticas de alto alcance (ATL) con estrategias de activación de marca (BTL), aumentando de forma significativa la visibilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Al mismo tiempo, se garantizó la presencia de marca en un total de 689 eventos de la Administración Municipal, lo cual implicó no solo la disposición de recursos logísticos adecuados, sino también el cumplimiento estricto del protocolo oficial. Dicho soporte integral contribuyó a reforzar la identidad institucional, promover la cercanía con la ciudadanía y proyectar una imagen sólida y coherente en cada una de las iniciativas desarrolladas. | 86% | 93% | 99 | 569460000 | 2100000000 | 1969456919 | 1969456919 | 1270017262 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111020115 | Realizar la planeación de actividades para la realización de piezas comunicativas específicas |  | 2.5% | 73% | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 68 eventos de la Administración Municipal. | 100% | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 69 eventos de la Administración Municipal. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502016 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 50% | 0 | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 492 eventos de la Administración Municipal. | 60.3% | 1 | Se llevó a cabo la divulgación y difusión de diversas campañas institucionales en medios tradicionales, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, así como en medios alternativos, logrando así llegar a un público más amplio y diverso. Estas acciones se articularon con la implementación de estrategias de marketing de ciudad, que combinaron tácticas de alto alcance (ATL) con estrategias de activación de marca (BTL), aumentando de forma significativa la visibilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Al mismo tiempo, se garantizó la presencia de marca en un total de 689 eventos de la Administración Municipal, lo cual implicó no solo la disposición de recursos logísticos adecuados, sino también el cumplimiento estricto del protocolo oficial. Dicho soporte integral contribuyó a reforzar la identidad institucional, promover la cercanía con la ciudadanía y proyectar una imagen sólida y coherente en cada una de las iniciativas desarrolladas. | 86% | 93% | 99 | 184824000 | 58235000 | 58235000 | 58235000 | 58235000 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111020128 | Difundir en medios de comunicación masivos. |  | 35% | 60% | Divulgación de información por medios locales, nales, e internales, entregando un mensaje claro y eficiente a la ciudadanía de la COP 16, implementación de herramientas efectivas de comunicación, evaluando factores de impacto directo en materia de comunicación y posicionamiento de imagen y marca | 80% | Se realizó divulgación y difusión de las diferentes campañas en medios tradicionales (radiales, televisivos, digitales) y medios alternativos, e implementación de estrategias de marketing de ciudad en el que se combinan tácticas de impacto en medios ATL con estrategias BTL maximizando la visibilidad de la alcaldía de Santiago de Cali, en campañas como “Feria de Cali”, “Alumbrado Navideño”, “Rendición de Cuentas”, “Premios ABA”. Para difundir en medios de comunicación masivos se realizó la contratación con ADD MEDIA para la prestación del servicio de central de medios en el que se realizó la conceptualización de ideación, de estrategias comunicativas, y creativas para esto se elaboró documento que registró la planeación, ideación e identificación de criterios claves para la conceptualización de la estrategia de comunicación Alcaldía de Santiago de Cali 2024 "Cali es donde debes estar" - Estrategia audiovisual para posicionar al Distrito de Santiago de Cali como un destino cultural, turístico y de inversión en el escenario internacional -Diseño conceptual de piezas ilustradas de imaginario de ciudad -Campaña de expectativa para el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología YAWA Para la mejora continua del enfoque comunicacional , y la optimización de la toma de decisiones, se midió el impacto de las campañas comunicativas, a través del monitoreo de medios. Se realizo la impresión de material pop, producción y logística gestionada antes y durante el evento, piezas promocionales previas al evento, piezas individuales de panelistas y conferencistas, pieza de aforo completo, diseño y publicación de programación, entregas pos evento y cálculo de las cifras totales del foro “Reviviendo a Cali, la puerta del Pacífico”, en el cual se dio a conocer el análisis, las diversas opiniones, avances y resultados derivados de la COP16, también se visibilizó los procesos de gestión y desarrollo actual de las regiones, la importancia del impacto de las acciones llevadas a cabo por los líderes del sector gubernamental y empresarial en procesos de gestión y ejecución de estrategias implementadas para dignificar al Pacífico y a sus habitantes. El contratista TELEPACIFICO realizo el análisis del posicionamiento mediático, difusión de mensajes alusivos a la COP16, campaña foco de la administración que contribuye al progreso de la ciudad de Cali y del mundo en los medios aliados y estratégicamente escogidos para dar el mensaje en el Multicanal, Canal Universitario, Canal C, Cali TV y Logros TV. En estos espacios locales, se emitieron comerciales de 20 y 30 segundos en la programación noticiosa y general, se produjo el plan estratégico para cada una de las situaciones que han sido marcadas como riesgo comunicacional en la Alcaldía en el marco de la COP16, se realizó activación de marca donde se involucró a la ciudadanía caleña y creadores de contenido, generando conciencia sobre la protección del ecosistema del Pacífico colombiano, reduciendo la contaminación por plástico y fortaleciendo el sentido de comunidad y sostenibilidad. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502016 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 50% | 0 | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 492 eventos de la Administración Municipal. | 60.3% | 1 | Se llevó a cabo la divulgación y difusión de diversas campañas institucionales en medios tradicionales, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, así como en medios alternativos, logrando así llegar a un público más amplio y diverso. Estas acciones se articularon con la implementación de estrategias de marketing de ciudad, que combinaron tácticas de alto alcance (ATL) con estrategias de activación de marca (BTL), aumentando de forma significativa la visibilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Al mismo tiempo, se garantizó la presencia de marca en un total de 689 eventos de la Administración Municipal, lo cual implicó no solo la disposición de recursos logísticos adecuados, sino también el cumplimiento estricto del protocolo oficial. Dicho soporte integral contribuyó a reforzar la identidad institucional, promover la cercanía con la ciudadanía y proyectar una imagen sólida y coherente en cada una de las iniciativas desarrolladas. | 86% | 93% | 99 | 0 | 4231595205 | 4231595205 | 4231595205 | 4231595205 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111020129 | Realizar la planeación de los espacios institucionales que debe desarrollar el Despacho del Alcalde y los organismos de la Administracion |  | 10% | 55% | Se han tramitado 93 solicitudes en materia de operación logística de los eventos y actividades que se requieran en la Secretaría de Gobierno | 100% | Se han tramitado 31 solicitudes en materia de operación logística de los eventos y actividades requeridos en la Secretaría de Gobierno | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502016 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 50% | 0 | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 492 eventos de la Administración Municipal. | 60.3% | 1 | Se llevó a cabo la divulgación y difusión de diversas campañas institucionales en medios tradicionales, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, así como en medios alternativos, logrando así llegar a un público más amplio y diverso. Estas acciones se articularon con la implementación de estrategias de marketing de ciudad, que combinaron tácticas de alto alcance (ATL) con estrategias de activación de marca (BTL), aumentando de forma significativa la visibilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Al mismo tiempo, se garantizó la presencia de marca en un total de 689 eventos de la Administración Municipal, lo cual implicó no solo la disposición de recursos logísticos adecuados, sino también el cumplimiento estricto del protocolo oficial. Dicho soporte integral contribuyó a reforzar la identidad institucional, promover la cercanía con la ciudadanía y proyectar una imagen sólida y coherente en cada una de las iniciativas desarrolladas. | 86% | 93% | 99 | 0 | 495253000 | 480000000 | 480000000 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111020130 | Realizar la planeación de actividades para la realización de piezas comunicativas específicas |  | 2.5% | 73% | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 68 eventos de la Administración Municipal. | 100% | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 69 eventos de la Administración Municipal. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502016 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 50% | 0 | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 492 eventos de la Administración Municipal. | 60.3% | 1 | Se llevó a cabo la divulgación y difusión de diversas campañas institucionales en medios tradicionales, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, así como en medios alternativos, logrando así llegar a un público más amplio y diverso. Estas acciones se articularon con la implementación de estrategias de marketing de ciudad, que combinaron tácticas de alto alcance (ATL) con estrategias de activación de marca (BTL), aumentando de forma significativa la visibilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Al mismo tiempo, se garantizó la presencia de marca en un total de 689 eventos de la Administración Municipal, lo cual implicó no solo la disposición de recursos logísticos adecuados, sino también el cumplimiento estricto del protocolo oficial. Dicho soporte integral contribuyó a reforzar la identidad institucional, promover la cercanía con la ciudadanía y proyectar una imagen sólida y coherente en cada una de las iniciativas desarrolladas. | 86% | 93% | 99 | 0 | 126589000 | 90627510 | 90627510 | 90627510 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010853 | BP26003102 | Implementación de la escuela de buen gobierno en Cali | BP260031021010110 | Realizar la formulación e implementación de una estrategia de gobernanza con actores movilizadores, bajo los principios de colaboración, eficiencia y sostenibilidad, para el fortalecimiento de la gobernabilidad en la gestión local |  | 100% | 50% | Avances con: Construcción de un plan de trabajo, caracterización de los beneficiarios y Modificación de la Propuesta | 50% | Durante la vigencia logró la construcción de un plan de trabajo, caracterización de beneficiarios y modificación de la propuesta formativa en el marco de la estrategia de gobernanza y gobernabilidad, que se enfocó en el trabajo colaborativo con otros organismos. | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599030 | Servicio de educación informal | 50 | 50 | 80% | 0 | El equipo del proyecto ha reformulado los aspectos formativos para aazrcar el área metropolitana de sur occidente. Esta reformulación ha sido realizada en colaboración con el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Territorial, reforzando la integración entre instituciones. Los principales avances incluyen: Construcción de un plan de trabajo: Se ha establecido una propuesta metodológica y formativa, en coordinación con las entidades educativas que ofrecerán el servicio de educación formal. Caracterización de los beneficiarios: Se propone realizar un diagnóstico de los participantes mediante formatos digitales o físicos, lo que permitirá ajustar la formación a las necesidades específicas de la población. Modificación de la Propuesta: En la reformulación, se propone el enfoque a un proceso más colaborativo centrado en la formación y la articulación entre la comunidad y las instituciones. | 50% | 0 | Se realizó una reformulación en los aspectos formativos para el área metropolitana de sur occidente. Esta reformulación ha sido realizada en colaboración con el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Territorial, reforzando la integración entre instituciones. Los principales avances incluyen: Construcción de un plan de trabajo: Se estableció una propuesta metodológica y formativa, en coordinación con las entidades educativas que ofrecerán el servicio de educación formal. Caracterización de los beneficiarios: Se hizo propuesta de realizar un diagnóstico de los participantes mediante formatos digitales o físicos, ajustando la formación a las necesidades específicas de la población. Modificación de la Propuesta: En la reformulación, se propuso el enfoque a un proceso más colaborativo centrado en la formación y la articulación entre la comunidad y las instituciones. | 50% | 42% | 99 | 0 | 125412000 | 125412000 | 125412000 | 125412000 | 2024-05-08 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010853 | BP26003102 | Implementación de la escuela de buen gobierno en Cali | BP260031021020111 | Apoyar la formulación participativa e implementación de un plan articulado de buen gobierno con la participación decisiva de los ecosistemas de agentes institucionales involucrados. |  | 0% | 0% |  |  |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 50 | 1 | 20% | 1 | El proyecto ha logrado avances importantes en la reformulación de su propuesta formativa, ampliando su alcance al área metropolitana de Cali y mejorando la articulación interinstitucional, con un enfoque más colaborativo en la formación, buscando fortalecer la gobernanza local mediante una participación más activa y coordinada entre la comunidad y las instituciones. Estos esfuerzos sientan las azses para una implementación más eficaz y sostenible. Desde esta reformulación la secretaría ha brindado asistencia técnica para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. | 10% | 1 | El proyecto logró avances importantes en la reformulación de su propuesta formativa, ampliando su alcance al área metropolitana de Cali y mejorando la articulación interinstitucional, con un enfoque más colaborativo en la formación, buscando fortalecer la gobernanza local mediante una participación más activa y coordinada entre la comunidad y las instituciones. Estos esfuerzos sientan las bases para una implementación más eficaz y sostenible. Desde esta reformulación la secretaría ha brindado asistencia técnica para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. | 10% | 42% | 99 | 700213800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010853 | BP26003102 | Implementación de la escuela de buen gobierno en Cali | BP260031021020116 | Apoyar la supervisión y seguimiento al proyecto. |  | 10% | 100% | Avances con reformulación por lo cual la secretaría ha brindado asistencia técnica para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. La persona contratada para esta labor realizó su renuncia en el mes de junio, en tato el recurso se armonizó para el proyecto siguiente. | 100% | Por el proyecto se brindó asistencia técnica a la Administración central para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. De igual manera se realizó seguimiento y monitoreo a la ejecución del proyecto | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 50 | 1 | 20% | 1 | El proyecto ha logrado avances importantes en la reformulación de su propuesta formativa, ampliando su alcance al área metropolitana de Cali y mejorando la articulación interinstitucional, con un enfoque más colaborativo en la formación, buscando fortalecer la gobernanza local mediante una participación más activa y coordinada entre la comunidad y las instituciones. Estos esfuerzos sientan las azses para una implementación más eficaz y sostenible. Desde esta reformulación la secretaría ha brindado asistencia técnica para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. | 10% | 1 | El proyecto logró avances importantes en la reformulación de su propuesta formativa, ampliando su alcance al área metropolitana de Cali y mejorando la articulación interinstitucional, con un enfoque más colaborativo en la formación, buscando fortalecer la gobernanza local mediante una participación más activa y coordinada entre la comunidad y las instituciones. Estos esfuerzos sientan las bases para una implementación más eficaz y sostenible. Desde esta reformulación la secretaría ha brindado asistencia técnica para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. | 10% | 42% | 99 | 31386000 | 21876000 | 9115000 | 9115000 | 9115000 | 2024-05-07 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010853 | BP26003102 | Implementación de la escuela de buen gobierno en Cali | BP260031021020117 | Implementar la red de agentes con un plan específico para buen gobierno, abierto a la ciudadanía |  | 90% | 0% |  |  |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 50 | 1 | 20% | 1 | El proyecto ha logrado avances importantes en la reformulación de su propuesta formativa, ampliando su alcance al área metropolitana de Cali y mejorando la articulación interinstitucional, con un enfoque más colaborativo en la formación, buscando fortalecer la gobernanza local mediante una participación más activa y coordinada entre la comunidad y las instituciones. Estos esfuerzos sientan las azses para una implementación más eficaz y sostenible. Desde esta reformulación la secretaría ha brindado asistencia técnica para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. | 10% | 1 | El proyecto logró avances importantes en la reformulación de su propuesta formativa, ampliando su alcance al área metropolitana de Cali y mejorando la articulación interinstitucional, con un enfoque más colaborativo en la formación, buscando fortalecer la gobernanza local mediante una participación más activa y coordinada entre la comunidad y las instituciones. Estos esfuerzos sientan las bases para una implementación más eficaz y sostenible. Desde esta reformulación la secretaría ha brindado asistencia técnica para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. | 10% | 42% | 99 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010853 | BP26003102 | Implementación de la escuela de buen gobierno en Cali | BP260031021020120 | Realizar procesos de divulgación y comunicación de las acciones, actividades y proyectos, que visibilicen la gestión publica y colaborativa con las ciudadanías en función del buen vivir. |  | 0% | 0% |  |  |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 50 | 1 | 20% | 1 | El proyecto ha logrado avances importantes en la reformulación de su propuesta formativa, ampliando su alcance al área metropolitana de Cali y mejorando la articulación interinstitucional, con un enfoque más colaborativo en la formación, buscando fortalecer la gobernanza local mediante una participación más activa y coordinada entre la comunidad y las instituciones. Estos esfuerzos sientan las azses para una implementación más eficaz y sostenible. Desde esta reformulación la secretaría ha brindado asistencia técnica para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. | 10% | 1 | El proyecto logró avances importantes en la reformulación de su propuesta formativa, ampliando su alcance al área metropolitana de Cali y mejorando la articulación interinstitucional, con un enfoque más colaborativo en la formación, buscando fortalecer la gobernanza local mediante una participación más activa y coordinada entre la comunidad y las instituciones. Estos esfuerzos sientan las bases para una implementación más eficaz y sostenible. Desde esta reformulación la secretaría ha brindado asistencia técnica para apoyar la socialización de área metropolitana garantizando la transparencia y la toma de decisiones de los agentes ciudadanos de manera informada. | 10% | 42% | 99 | 202400200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010122 | BP26003247 | Desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad en Cali | BP260032471010104 | Implementar estrategia intertesectorial e interinstitucional para transversalizar el enfoque de cultura ciudadana como un abordaje central del gobierno abierto. |  | 0% | 0% | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 50 | 1 | 0% | 0 | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  |  | 0% | 0% | 99 | 63088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010122 | BP26003247 | Desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad en Cali | BP260032471010105 | Realizar seguimiento a la estrategia formulada. |  | 0% | 0% | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 50 | 1 | 0% | 0 | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  |  | 0% | 0% | 99 | 63470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010122 | BP26003247 | Desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad en Cali | BP260032471010106 | Formalizar un espacio de articulación para hacer de la cultura ciudadana un abordaje estratégico de intervención en Santiago de Cali. |  | 0% | 0% | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 50 | 1 | 0% | 0 | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  |  | 0% | 0% | 99 | 79541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010122 | BP26003247 | Desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad en Cali | BP260032471020111 | Implementar pactos de gobernanza para implementación de la cultura de la prevención como abordaje estratégico del gobierno abierto. |  | 0% | 0% | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 50 | 1 | 0% | 0 | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  |  | 0% | 0% | 99 | 127541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010122 | BP26003247 | Desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad en Cali | BP260032471020112 | Desarrollar estrategias y acciones de fortalecimiento institucional y ciudadano para implementar la cultura de la prevención como abordaje estratégico del gobierno abierto en momentos de crisis social, económica y/o política. |  | 0% | 0% | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 50 | 1 | 0% | 0 | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  |  | 0% | 0% | 99 | 728280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010122 | BP26003247 | Desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad en Cali | BP260032471020113 | Implementar estrategias de información, educación y comunicación (IEC) que promuevan la implementación de la cultura de la prevención como abordaje estratégico del gobierno abierto. |  | 0% | 0% | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 50 | 1 | 0% | 0 | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  |  | 0% | 0% | 99 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010122 | BP26003247 | Desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad en Cali | BP260032471020114 | Apoyar la supervisión y seguimiento al proyecto. |  | 0% | 0% | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 50 | 1 | 0% | 0 | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  |  | 0% | 0% | 99 | 57541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010122 | BP26003247 | Desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad en Cali | BP260032471020118 | Apoyar las acciones de red ciudadana que permita generar procesos de articulación institucional con eventos locales |  | 0% | 0% | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 50 | 1 | 0% | 0 | Se trasladó el recurso a un proyecto de comunicaciones | 0% |  |  | 0% | 0% | 99 | 160539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010101 | Diseñar e implementar la estrategia de gobernanza y gobernabilidad "Cali gobierna unida” |  | 20% | 0% | La ejecución inició al finalizar el mes de Septiembre de 2024 | 100% | Se realizó la formulación de una estrategia de gobernanza y gobernabilidad en este período centrada en fortalecer la formación ciudadana y promover una participación democrática. En su etapa de implementación, se priorizó la capacitación de actores sociales, tanto colaboradores de la administración pública como ciudadanos del común, con el objetivo de empoderarlos como protagonistas en procesos de decisión fundamentales para la ciudad y la región. | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599030 | Servicio de educación informal | 50 | 50 | 100% | 0 |  | 0% | 104 | En el marco de un ejercicio formativo enfocado en fortalecer la comprensión y el compromiso con AMSO, se llevaron a cabo talleres y jornadas de socialización que permitieron a los participantes adquirir una visión clara de su relevancia para la ciudad y la región. Estos espacios de aprendizaje involucraron a 104 actores sociales, entre servidores públicos y miembros de la ciudadanía, con especial énfasis en liderazgos territoriales capaces de replicar la información en sus comunidades. Durante las sesiones, se abordaron los fundamentos conceptuales de AMSO, su alcance estratégico y la forma en que contribuye al desarrollo y la gobernanza regional. Dichas actividades fomentaron la participación activa y el intercambio de experiencias, impulsando el fortalecimiento de redes de colaboración y la generación de propuestas concretas para potenciar el impacto de AMSO en el entorno local. | 98.9% | 98.9% | 99 | 0 | 68543000 | 43382000 | 43382000 | 43382000 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010102 | Realizar el proceso de articulación y enlace territorial multiactores |  | 10% | 0% |  | 89% | Se realizó la formulación de una ruta especifica de articulación con organismos para trabajar sobre problemáticas territoriales y se instaló la mesa de articulación para la comuna 12 | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599030 | Servicio de educación informal | 50 | 50 | 100% | 0 |  | 0% | 104 | En el marco de un ejercicio formativo enfocado en fortalecer la comprensión y el compromiso con AMSO, se llevaron a cabo talleres y jornadas de socialización que permitieron a los participantes adquirir una visión clara de su relevancia para la ciudad y la región. Estos espacios de aprendizaje involucraron a 104 actores sociales, entre servidores públicos y miembros de la ciudadanía, con especial énfasis en liderazgos territoriales capaces de replicar la información en sus comunidades. Durante las sesiones, se abordaron los fundamentos conceptuales de AMSO, su alcance estratégico y la forma en que contribuye al desarrollo y la gobernanza regional. Dichas actividades fomentaron la participación activa y el intercambio de experiencias, impulsando el fortalecimiento de redes de colaboración y la generación de propuestas concretas para potenciar el impacto de AMSO en el entorno local. | 98.9% | 98.9% | 99 | 0 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010103 | Realizar talleres de formación en gobernanza y gerencia social para actores movilizadores del territorio y funcionarios/servidores que tengan línea de trabajo con estos actores | V1: personas capacitadas | 30% | 0% |  | 100% | Se realizaron talleres de formación que permitieron la socialización y comprensión de AMSO y su importancia para la ciudad y la región | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599030 | Servicio de educación informal | 50 | 50 | 100% | 0 |  | 0% | 104 | En el marco de un ejercicio formativo enfocado en fortalecer la comprensión y el compromiso con AMSO, se llevaron a cabo talleres y jornadas de socialización que permitieron a los participantes adquirir una visión clara de su relevancia para la ciudad y la región. Estos espacios de aprendizaje involucraron a 104 actores sociales, entre servidores públicos y miembros de la ciudadanía, con especial énfasis en liderazgos territoriales capaces de replicar la información en sus comunidades. Durante las sesiones, se abordaron los fundamentos conceptuales de AMSO, su alcance estratégico y la forma en que contribuye al desarrollo y la gobernanza regional. Dichas actividades fomentaron la participación activa y el intercambio de experiencias, impulsando el fortalecimiento de redes de colaboración y la generación de propuestas concretas para potenciar el impacto de AMSO en el entorno local. | 98.9% | 98.9% | 99 | 0 | 23460000 | 23460000 | 23460000 | 23460000 | 2024-11-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010104 | Realizar apoyo administrativo y operativo en la implementación de la estrategia de gobernanza y gobernabilidad para el fortalecimiento del buen gobierno en el marco del proyecto |  | 5% | 0% |  | 100% | Se organizó la documentación de forma digital, generada en la implementación de la estrategia de gobernanza y gobernabilidad desde su fase de diseño, hasta el informe final, facilitando el proceso de análilsis y sintesis de la información. De igual manera, se apoyó operativamente en el stand dispuesto para la socialización de AMSO en el marco de la COP16. | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599030 | Servicio de educación informal | 50 | 50 | 100% | 0 |  | 0% | 104 | En el marco de un ejercicio formativo enfocado en fortalecer la comprensión y el compromiso con AMSO, se llevaron a cabo talleres y jornadas de socialización que permitieron a los participantes adquirir una visión clara de su relevancia para la ciudad y la región. Estos espacios de aprendizaje involucraron a 104 actores sociales, entre servidores públicos y miembros de la ciudadanía, con especial énfasis en liderazgos territoriales capaces de replicar la información en sus comunidades. Durante las sesiones, se abordaron los fundamentos conceptuales de AMSO, su alcance estratégico y la forma en que contribuye al desarrollo y la gobernanza regional. Dichas actividades fomentaron la participación activa y el intercambio de experiencias, impulsando el fortalecimiento de redes de colaboración y la generación de propuestas concretas para potenciar el impacto de AMSO en el entorno local. | 98.9% | 98.9% | 99 | 0 | 11380000 | 11380000 | 11380000 | 11380000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010106 | Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto |  | 5% | 0% |  | 100% | Se realizó seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las actividades del proyecto de inversión y se brindó apoyo en la supervisión de los contratos de persona jurídica y natural que fueron suscritos | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599030 | Servicio de educación informal | 50 | 50 | 100% | 0 |  | 0% | 104 | En el marco de un ejercicio formativo enfocado en fortalecer la comprensión y el compromiso con AMSO, se llevaron a cabo talleres y jornadas de socialización que permitieron a los participantes adquirir una visión clara de su relevancia para la ciudad y la región. Estos espacios de aprendizaje involucraron a 104 actores sociales, entre servidores públicos y miembros de la ciudadanía, con especial énfasis en liderazgos territoriales capaces de replicar la información en sus comunidades. Durante las sesiones, se abordaron los fundamentos conceptuales de AMSO, su alcance estratégico y la forma en que contribuye al desarrollo y la gobernanza regional. Dichas actividades fomentaron la participación activa y el intercambio de experiencias, impulsando el fortalecimiento de redes de colaboración y la generación de propuestas concretas para potenciar el impacto de AMSO en el entorno local. | 98.9% | 98.9% | 99 | 0 | 17310000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-11-19 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010059 | BP26005385 | Implementación de la estrategia de gobernanza denominada: "Cali gobierna unida”, en Santiago de Cali | BP260053851010108 | Apoyar logísticamente con la participación en redes de articulación multisectorial y de aliados estratégicos para el fortalecimiento de la democracia local y gubernamental |  | 30% | 0% |  | 100% | Se realizó apoyo logístico a la Registraduría en la ejecución de dos procesos electorales : la elección de ediles celebrada el 14 de noviembre de 2024 y la Consulta popular por el Área Metropolitana del Sur Occidente Colombiano Amso Celebrada el 24 de noviembre de 2024 | 63010020003 | Personas capacitadas en buen gobierno para una gobernanza transparente y eficaz | 4599030 | Servicio de educación informal | 50 | 50 | 100% | 0 |  | 0% | 104 | En el marco de un ejercicio formativo enfocado en fortalecer la comprensión y el compromiso con AMSO, se llevaron a cabo talleres y jornadas de socialización que permitieron a los participantes adquirir una visión clara de su relevancia para la ciudad y la región. Estos espacios de aprendizaje involucraron a 104 actores sociales, entre servidores públicos y miembros de la ciudadanía, con especial énfasis en liderazgos territoriales capaces de replicar la información en sus comunidades. Durante las sesiones, se abordaron los fundamentos conceptuales de AMSO, su alcance estratégico y la forma en que contribuye al desarrollo y la gobernanza regional. Dichas actividades fomentaron la participación activa y el intercambio de experiencias, impulsando el fortalecimiento de redes de colaboración y la generación de propuestas concretas para potenciar el impacto de AMSO en el entorno local. | 98.9% | 98.9% | 99 | 0 | 891459000 | 891459000 | 891459000 | 891459000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Despacho Secretaría de Gobierno
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020101 | Diseñar insumos pedagógicos y en lenguaje no especializados para promover la transparencia |  | 25% | 0% |  | 100% | Como cumplimiento de esta actividad se diseñaron insumos pedadogicos como el acceso a los datos y la creación del monitor Pa que veas | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 50% | 0 | Durante el periodo, Se avanzó en la Estrategia de comunicaciones de expectativa para el lanzamiento del Monitor de Inversiones Pa que Veás y se participó en la reunión realizada entre la Oficina Asesora de Transparencia y la Veeduría de la Universidad del Valle, con el objetivo de establecer líneas de traazjo colaborativo | 2.3% | 1 | En el marco del cumplimiento de este producto, se diseñó e implementó el micrositio web del botón de transparencia, fortaleciendo la visibilidad y la accesibilidad de la información para la ciudadanía. Con el objetivo de promover una comunicación inclusiva, se incorporaron mejoras orientadas a facilitar el acceso a personas con discapacidad visual y auditiva, a través de la optimización de la navegación, la adaptación de formatos audiovisuales y el uso de herramientas tecnológicas de apoyo. Adicionalmente, se actualizó de manera permanente la información relevante, incluyendo lineamientos para la presentación de denuncias y datos abiertos clasificados por cada organismo de la Administración, lo cual refuerza la rendición de cuentas y fomenta la transparencia en la gestión pública. | 95% | 97.5% | 99 | 0 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-11-06 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020102 | Realizar la actualización periódica del micrositio de transparencia en la página web de la Alcaldía para garantizar su correcto funcionamiento y accesibilidad según normas de inclusión | V1: Rediseño de sitio web implementado | 20% | 5% | Durante el periodo, Se avanzó en la Estrategia de comunicaciones de expectativa para el lanzamiento del Monitor de Inversiones Pa que Veás y se participó en la reunión realizada entre la Oficina Asesora de Transparencia y la Veeduría de la Universidad del Valle, con el objetivo de establecer líneas de traazjo colaborativo | 100% | Se realizaron los textos y narrativas del contenido sobre el avance de la estrategia anticorrupción al interior de la Alcaldía de Cali. Dicha información se alojará en una sección dentro del micrositio de Transparencia de la Alcaldía de Cali. | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 50% | 0 | Durante el periodo, Se avanzó en la Estrategia de comunicaciones de expectativa para el lanzamiento del Monitor de Inversiones Pa que Veás y se participó en la reunión realizada entre la Oficina Asesora de Transparencia y la Veeduría de la Universidad del Valle, con el objetivo de establecer líneas de traazjo colaborativo | 2.3% | 1 | En el marco del cumplimiento de este producto, se diseñó e implementó el micrositio web del botón de transparencia, fortaleciendo la visibilidad y la accesibilidad de la información para la ciudadanía. Con el objetivo de promover una comunicación inclusiva, se incorporaron mejoras orientadas a facilitar el acceso a personas con discapacidad visual y auditiva, a través de la optimización de la navegación, la adaptación de formatos audiovisuales y el uso de herramientas tecnológicas de apoyo. Adicionalmente, se actualizó de manera permanente la información relevante, incluyendo lineamientos para la presentación de denuncias y datos abiertos clasificados por cada organismo de la Administración, lo cual refuerza la rendición de cuentas y fomenta la transparencia en la gestión pública. | 95% | 97.5% | 99 | 0 | 20924000 | 20924000 | 20924000 | 20924000 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020103 | Realizar mesas de trabajo a través de escenarios virtuales y análogos para el dialogo, intercambio de saberes y de control social con la ciudadanía |  | 5% | 0% |  |  |  | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 50% | 0 | Durante el periodo, Se avanzó en la Estrategia de comunicaciones de expectativa para el lanzamiento del Monitor de Inversiones Pa que Veás y se participó en la reunión realizada entre la Oficina Asesora de Transparencia y la Veeduría de la Universidad del Valle, con el objetivo de establecer líneas de traazjo colaborativo | 2.3% | 1 | En el marco del cumplimiento de este producto, se diseñó e implementó el micrositio web del botón de transparencia, fortaleciendo la visibilidad y la accesibilidad de la información para la ciudadanía. Con el objetivo de promover una comunicación inclusiva, se incorporaron mejoras orientadas a facilitar el acceso a personas con discapacidad visual y auditiva, a través de la optimización de la navegación, la adaptación de formatos audiovisuales y el uso de herramientas tecnológicas de apoyo. Adicionalmente, se actualizó de manera permanente la información relevante, incluyendo lineamientos para la presentación de denuncias y datos abiertos clasificados por cada organismo de la Administración, lo cual refuerza la rendición de cuentas y fomenta la transparencia en la gestión pública. | 95% | 97.5% | 99 | 0 | 192286000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020104 | Suministrar insumos logísticos para la realización de las mesas de trabajo cocreativo con los observatorios |  | 5% | 0% |  | 100% | Como cumplimiento a esta actividad se contrató el suministro de insumos logísticos para la realización de las mesas de trabajo cocreativo con los observatorios | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 50% | 0 | Durante el periodo, Se avanzó en la Estrategia de comunicaciones de expectativa para el lanzamiento del Monitor de Inversiones Pa que Veás y se participó en la reunión realizada entre la Oficina Asesora de Transparencia y la Veeduría de la Universidad del Valle, con el objetivo de establecer líneas de traazjo colaborativo | 2.3% | 1 | En el marco del cumplimiento de este producto, se diseñó e implementó el micrositio web del botón de transparencia, fortaleciendo la visibilidad y la accesibilidad de la información para la ciudadanía. Con el objetivo de promover una comunicación inclusiva, se incorporaron mejoras orientadas a facilitar el acceso a personas con discapacidad visual y auditiva, a través de la optimización de la navegación, la adaptación de formatos audiovisuales y el uso de herramientas tecnológicas de apoyo. Adicionalmente, se actualizó de manera permanente la información relevante, incluyendo lineamientos para la presentación de denuncias y datos abiertos clasificados por cada organismo de la Administración, lo cual refuerza la rendición de cuentas y fomenta la transparencia en la gestión pública. | 95% | 97.5% | 99 | 0 | 105000000 | 104327300 | 104327300 | 44749950 | 2024-10-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020105 | Mejorar la calidad, pertinencia y disponibilidad de los datos abiertos de Cali para generar oportunidades de dialogo e intercambio de saberes con la ciudadanía en general |  | 20% | 0% |  | 100% | Se realizaron mejoras de los conjuntos de datos, en compañía con el delegado de datos abiertos de la Secretaría de Movilidad, para validación y viabilidad de los nuevos datos en el portal de datos abiertos de Cali. | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 50% | 0 | Durante el periodo, Se avanzó en la Estrategia de comunicaciones de expectativa para el lanzamiento del Monitor de Inversiones Pa que Veás y se participó en la reunión realizada entre la Oficina Asesora de Transparencia y la Veeduría de la Universidad del Valle, con el objetivo de establecer líneas de traazjo colaborativo | 2.3% | 1 | En el marco del cumplimiento de este producto, se diseñó e implementó el micrositio web del botón de transparencia, fortaleciendo la visibilidad y la accesibilidad de la información para la ciudadanía. Con el objetivo de promover una comunicación inclusiva, se incorporaron mejoras orientadas a facilitar el acceso a personas con discapacidad visual y auditiva, a través de la optimización de la navegación, la adaptación de formatos audiovisuales y el uso de herramientas tecnológicas de apoyo. Adicionalmente, se actualizó de manera permanente la información relevante, incluyendo lineamientos para la presentación de denuncias y datos abiertos clasificados por cada organismo de la Administración, lo cual refuerza la rendición de cuentas y fomenta la transparencia en la gestión pública. | 95% | 97.5% | 99 | 0 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-11-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010060 | BP26005292 | Fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052921020106 | Realizar acciones encaminadas a fortalecer los observatorios ciudadanos de transparencia para el ejercicio del control social |  | 25% | 5% | Durante el periodo, Se avanzó en la Estrategia de comunicaciones de expectativa para el lanzamiento del Monitor de Inversiones Pa que Veás y se participó en la reunión realizada entre la Oficina Asesora de Transparencia y la Veeduría de la Universidad del Valle, con el objetivo de establecer líneas de traazjo colaborativo | 100% | Se brindó apoyo en la reunión preparatoria a la presentación de la intervención urbanística, donde se propuso articular el Observatorio Ciudadano de Transparencia del Barrio Obrero | 63010020004 | Sitio web de transparencia rediseñado de manera accesible, con lenguaje claro y con información disponible en formatos abiertos, y actualización de contenidos en el mismo | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 50% | 0 | Durante el periodo, Se avanzó en la Estrategia de comunicaciones de expectativa para el lanzamiento del Monitor de Inversiones Pa que Veás y se participó en la reunión realizada entre la Oficina Asesora de Transparencia y la Veeduría de la Universidad del Valle, con el objetivo de establecer líneas de traazjo colaborativo | 2.3% | 1 | En el marco del cumplimiento de este producto, se diseñó e implementó el micrositio web del botón de transparencia, fortaleciendo la visibilidad y la accesibilidad de la información para la ciudadanía. Con el objetivo de promover una comunicación inclusiva, se incorporaron mejoras orientadas a facilitar el acceso a personas con discapacidad visual y auditiva, a través de la optimización de la navegación, la adaptación de formatos audiovisuales y el uso de herramientas tecnológicas de apoyo. Adicionalmente, se actualizó de manera permanente la información relevante, incluyendo lineamientos para la presentación de denuncias y datos abiertos clasificados por cada organismo de la Administración, lo cual refuerza la rendición de cuentas y fomenta la transparencia en la gestión pública. | 95% | 97.5% | 99 | 0 | 27484000 | 27484000 | 27484000 | 27484000 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina Asesora de Transparencia
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010121 | BP26002678 | Implementación de un modelo de agencia de cooperación en Santiago de Cali | BP260026781020109 | Realizar el acompañamiento a los ejercicios de Cooperación Internacional que beneficien al distrito |  | 16.5% | 67% | Lanzamiento del Curso de formación para la Acción Internacional dirigido a enlaces internacionales, contratistas y funcionarios de la Alcaldía de Cali. La primera sesión abordó el Protocolo Internacional de cara a la Cumbre de Cali y la COP 16 y contó con una asistencia de más de 100 personas. | 100% | Lanzamiento del Curso de formación para la Acción Internacional dirigido a enlaces internacionales, contratistas y funcionarios de la Alcaldía de Cali. La primera sesión abordó el Protocolo Internacional de cara a la Cumbre de Cali y la COP 16 y contó con una asistencia de más de 100 personas. En la COP se asistió a eventos estratégicos sobre biodiversidad y 29 reuniones bilaterales con aliados internacionales para identificar sinergias de cooperación. Se apoyó la postulación al Knowledge Sharing Program (KSP) de la República de Corea y al fondo de Peace in Our Cities. | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Se brindó apoyo a los diferentes organismos de la entidad en temas de cooperación, se llevó a cabo socialización dirigida a funcionarios y contratistas. Asimismo, se articularon espacios entre cooperantes y la entidad. | 66% | 1 | En el proceso de fortalecimiento de la Estrategia de Acción Internacional, se incluyeron de manera específica los apartados de Comunicaciones y Monitoreo, con el fin de consolidar un enfoque más integral y asegurar la visibilidad y evaluación continua de las iniciativas. Este perfeccionamiento permitió puntualizar la estrategia de posicionamiento y cooperación en el marco de la COP16, sentando las bases para la articulación de las acciones locales con los compromisos y oportunidades que surgen en este escenario internacional. El documento resultante, que contiene la Estrategia de Acción Internacional implementada, se organiza en torno a tres líneas fundamentales: 1) Diplomacia de ciudad y posicionamiento, 2) Cooperación internacional, y 3) Fortalecimiento institucional. Estas líneas se interrelacionan para garantizar la efectividad de las acciones y la proyección de los intereses territoriales en la arena global, propiciando un acercamiento más estratégico, coherente y sostenible. | 100% | 100% | 99 | 224436000 | 85222000 | 85222000 | 85222000 | 85222000 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010121 | BP26002678 | Implementación de un modelo de agencia de cooperación en Santiago de Cali | BP260026781020110 | Apoyar el fortalecimiento de Alianzas y/o Coordinaciones de Cooperación Internacional en el distrito |  | 16.5% | 66% | Se recibieron delegaciones de Alemania y Etiopía para posicionar a Cali e intercambiar experiencias en movilidad. Se llevó a cabo una mesa de traazjo donde 11 organismos de Naciones Unidas y 10 de la Alcaldía intercambiaron información y articularon acciones de cooperación internacional. | 100% | Se recibieron delegaciones de Alemania y Etiopía para posicionar a Cali e intercambiar experiencias en movilidad. Se llevó a cabo una mesa de traazjo donde 11 organismos de Naciones Unidas y 10 de la Alcaldía intercambiaron información y articularon acciones de cooperación internacional. Se coorganizó la 8ª Cumbre de Ciudades, lanzando la Coalición de Ciudades Unidas por la Biodiversidad y la Declaración del BioChocó. Cali se unió a Cities with Nature y a la Red de BioDiverCiudades. En el Foro Urbano Mundial, se destacaron avances urbanos. Se fortaleció la alianza con CAF en 3 proyectos clave. | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Se brindó apoyo a los diferentes organismos de la entidad en temas de cooperación, se llevó a cabo socialización dirigida a funcionarios y contratistas. Asimismo, se articularon espacios entre cooperantes y la entidad. | 66% | 1 | En el proceso de fortalecimiento de la Estrategia de Acción Internacional, se incluyeron de manera específica los apartados de Comunicaciones y Monitoreo, con el fin de consolidar un enfoque más integral y asegurar la visibilidad y evaluación continua de las iniciativas. Este perfeccionamiento permitió puntualizar la estrategia de posicionamiento y cooperación en el marco de la COP16, sentando las bases para la articulación de las acciones locales con los compromisos y oportunidades que surgen en este escenario internacional. El documento resultante, que contiene la Estrategia de Acción Internacional implementada, se organiza en torno a tres líneas fundamentales: 1) Diplomacia de ciudad y posicionamiento, 2) Cooperación internacional, y 3) Fortalecimiento institucional. Estas líneas se interrelacionan para garantizar la efectividad de las acciones y la proyección de los intereses territoriales en la arena global, propiciando un acercamiento más estratégico, coherente y sostenible. | 100% | 100% | 99 | 290296000 | 45082000 | 45082000 | 45082000 | 45082000 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010121 | BP26002678 | Implementación de un modelo de agencia de cooperación en Santiago de Cali | BP260026781020111 | Acompañar el fortalecimiento en la formulación de proyectos de cooperación técnica y/o financiera para la gestión de recursos |  | 17% | 65% | Procesos de negociación de hermanamientos con Atlanta, Nagoya y Santo Domingo. Se avanzó en la organización del proyecto de Modelo Pedagógico para la Reconciliación con Scholas Ocurrentes para su implementación durante la COP16. | 100% | Procesos de negociación de hermanamientos con Atlanta, Nagoya y Santo Domingo. Se avanzó en la organización del proyecto de Modelo Pedagógico para la Reconciliación con Scholas Ocurrentes para su implementación durante la COP16. Se apoyó la primera fase del proyecto con Scholas Ocurrentes, financiado por CAF, y la guía de evaluación de acción exterior con Paradiplomacia, compartida como caso de éxito global. Se culminó el Curso de Acción Internacional, con 5 sesiones y el apoyo de APC-Colombia de formulación de proyectos. | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Se brindó apoyo a los diferentes organismos de la entidad en temas de cooperación, se llevó a cabo socialización dirigida a funcionarios y contratistas. Asimismo, se articularon espacios entre cooperantes y la entidad. | 66% | 1 | En el proceso de fortalecimiento de la Estrategia de Acción Internacional, se incluyeron de manera específica los apartados de Comunicaciones y Monitoreo, con el fin de consolidar un enfoque más integral y asegurar la visibilidad y evaluación continua de las iniciativas. Este perfeccionamiento permitió puntualizar la estrategia de posicionamiento y cooperación en el marco de la COP16, sentando las bases para la articulación de las acciones locales con los compromisos y oportunidades que surgen en este escenario internacional. El documento resultante, que contiene la Estrategia de Acción Internacional implementada, se organiza en torno a tres líneas fundamentales: 1) Diplomacia de ciudad y posicionamiento, 2) Cooperación internacional, y 3) Fortalecimiento institucional. Estas líneas se interrelacionan para garantizar la efectividad de las acciones y la proyección de los intereses territoriales en la arena global, propiciando un acercamiento más estratégico, coherente y sostenible. | 100% | 100% | 99 | 185268000 | 80436000 | 80436000 | 80436000 | 80436000 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010121 | BP26002678 | Implementación de un modelo de agencia de cooperación en Santiago de Cali | BP260026781020113 | Realizar el acompañamiento a los ejercicios de Cooperación Internacional que beneficien al distrito |  | 16.5% | 67% | Lanzamiento del Curso de formación para la Acción Internacional dirigido a enlaces internacionales, contratistas y funcionarios de la Alcaldía de Cali. La primera sesión abordó el Protocolo Internacional de cara a la Cumbre de Cali y la COP 16 y contó con una asistencia de más de 100 personas. | 100% | Lanzamiento del Curso de formación para la Acción Internacional dirigido a enlaces internacionales, contratistas y funcionarios de la Alcaldía de Cali. La primera sesión abordó el Protocolo Internacional de cara a la Cumbre de Cali y la COP 16 y contó con una asistencia de más de 100 personas. En la COP se asistió a eventos estratégicos sobre biodiversidad y 29 reuniones bilaterales con aliados internacionales para identificar sinergias de cooperación. Se apoyó la postulación al Knowledge Sharing Program (KSP) de la República de Corea y al fondo de Peace in Our Cities. | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Se brindó apoyo a los diferentes organismos de la entidad en temas de cooperación, se llevó a cabo socialización dirigida a funcionarios y contratistas. Asimismo, se articularon espacios entre cooperantes y la entidad. | 66% | 1 | En el proceso de fortalecimiento de la Estrategia de Acción Internacional, se incluyeron de manera específica los apartados de Comunicaciones y Monitoreo, con el fin de consolidar un enfoque más integral y asegurar la visibilidad y evaluación continua de las iniciativas. Este perfeccionamiento permitió puntualizar la estrategia de posicionamiento y cooperación en el marco de la COP16, sentando las bases para la articulación de las acciones locales con los compromisos y oportunidades que surgen en este escenario internacional. El documento resultante, que contiene la Estrategia de Acción Internacional implementada, se organiza en torno a tres líneas fundamentales: 1) Diplomacia de ciudad y posicionamiento, 2) Cooperación internacional, y 3) Fortalecimiento institucional. Estas líneas se interrelacionan para garantizar la efectividad de las acciones y la proyección de los intereses territoriales en la arena global, propiciando un acercamiento más estratégico, coherente y sostenible. | 100% | 100% | 99 | 0 | 118364000 | 93219500 | 93219500 | 93219500 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010121 | BP26002678 | Implementación de un modelo de agencia de cooperación en Santiago de Cali | BP260026781020114 | Apoyar el fortalecimiento de Alianzas y/o Coordinaciones de Cooperación Internacional en el distrito |  | 16.5% | 66% | Se recibieron delegaciones de Alemania y Etiopía para posicionar a Cali e intercambiar experiencias en movilidad. Se llevó a cabo una mesa de traazjo donde 11 organismos de Naciones Unidas y 10 de la Alcaldía intercambiaron información y articularon acciones de cooperación internacional. | 100% | Se recibieron delegaciones de Alemania y Etiopía para posicionar a Cali e intercambiar experiencias en movilidad. Se llevó a cabo una mesa de traazjo donde 11 organismos de Naciones Unidas y 10 de la Alcaldía intercambiaron información y articularon acciones de cooperación internacional. Se coorganizó la 8ª Cumbre de Ciudades, lanzando la Coalición de Ciudades Unidas por la Biodiversidad y la Declaración del BioChocó. Cali se unió a Cities with Nature y a la Red de BioDiverCiudades. En el Foro Urbano Mundial, se destacaron avances urbanos. Se fortaleció la alianza con CAF en 3 proyectos clave. | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Se brindó apoyo a los diferentes organismos de la entidad en temas de cooperación, se llevó a cabo socialización dirigida a funcionarios y contratistas. Asimismo, se articularon espacios entre cooperantes y la entidad. | 66% | 1 | En el proceso de fortalecimiento de la Estrategia de Acción Internacional, se incluyeron de manera específica los apartados de Comunicaciones y Monitoreo, con el fin de consolidar un enfoque más integral y asegurar la visibilidad y evaluación continua de las iniciativas. Este perfeccionamiento permitió puntualizar la estrategia de posicionamiento y cooperación en el marco de la COP16, sentando las bases para la articulación de las acciones locales con los compromisos y oportunidades que surgen en este escenario internacional. El documento resultante, que contiene la Estrategia de Acción Internacional implementada, se organiza en torno a tres líneas fundamentales: 1) Diplomacia de ciudad y posicionamiento, 2) Cooperación internacional, y 3) Fortalecimiento institucional. Estas líneas se interrelacionan para garantizar la efectividad de las acciones y la proyección de los intereses territoriales en la arena global, propiciando un acercamiento más estratégico, coherente y sostenible. | 100% | 100% | 99 | 0 | 92338000 | 66977000 | 66977000 | 66977000 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010121 | BP26002678 | Implementación de un modelo de agencia de cooperación en Santiago de Cali | BP260026781020115 | Acompañar el fortalecimiento en la formulación de proyectos de cooperación técnica y/o financiera para la gestión de recursos |  | 17% | 65% | Procesos de negociación de hermanamientos con Atlanta, Nagoya y Santo Domingo. Se avanzó en la organización del proyecto de Modelo Pedagógico para la Reconciliación con Scholas Ocurrentes para su implementación durante la COP16. | 100% | Procesos de negociación de hermanamientos con Atlanta, Nagoya y Santo Domingo. Se avanzó en la organización del proyecto de Modelo Pedagógico para la Reconciliación con Scholas Ocurrentes para su implementación durante la COP16. Se apoyó la primera fase del proyecto con Scholas Ocurrentes, financiado por CAF, y la guía de evaluación de acción exterior con Paradiplomacia, compartida como caso de éxito global. Se culminó el Curso de Acción Internacional, con 5 sesiones y el apoyo de APC-Colombia de formulación de proyectos. | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Se brindó apoyo a los diferentes organismos de la entidad en temas de cooperación, se llevó a cabo socialización dirigida a funcionarios y contratistas. Asimismo, se articularon espacios entre cooperantes y la entidad. | 66% | 1 | En el proceso de fortalecimiento de la Estrategia de Acción Internacional, se incluyeron de manera específica los apartados de Comunicaciones y Monitoreo, con el fin de consolidar un enfoque más integral y asegurar la visibilidad y evaluación continua de las iniciativas. Este perfeccionamiento permitió puntualizar la estrategia de posicionamiento y cooperación en el marco de la COP16, sentando las bases para la articulación de las acciones locales con los compromisos y oportunidades que surgen en este escenario internacional. El documento resultante, que contiene la Estrategia de Acción Internacional implementada, se organiza en torno a tres líneas fundamentales: 1) Diplomacia de ciudad y posicionamiento, 2) Cooperación internacional, y 3) Fortalecimiento institucional. Estas líneas se interrelacionan para garantizar la efectividad de las acciones y la proyección de los intereses territoriales en la arena global, propiciando un acercamiento más estratégico, coherente y sostenible. | 100% | 100% | 99 | 0 | 66024000 | 57392000 | 57392000 | 57392000 | 2024-10-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010220 | BP26002909 | Fortalecimiento de alianzas y/o coordinaciones que promuevan acciones de integración en Santiago de Cali | BP260029091010108 | Formular e implementar la estrategia de acción internacional de la Alcaldía de Cali por medio de la consolidación de alianzas estratégicas |  | 100% | 78% | Se cuenta con el Plan de Acción para el desarrollo de la Estrategia de Acción Internacional. Se dio seguimiento a los apoyos de APC-Colombia en el marco de la Ruta de CSS que se llevará a cabo durante la COP16 y a 13 instrumentos de cooperación internacional firmados para establecer alianzas. | 100% | Se formuló el Plan de Acción para el desarrollo de la Estrategia de Acción Internacional. Se dio seguimiento a los apoyos de APC-Colombia en el marco de la Ruta de CSS que se llevó a cabo durante la COP16 y a 17 instrumentos de cooperación internacional firmados para establecer alianzas. | 63020010001 | Estrategia de acción internacional implementada | 4599032 | Documentos de política | 1 | 1 | 100% | 0 | En el documento se incluyó información relacionada con los nuevos instrumentos de cooperación que se han gestionado y el acompañamiento brindado a los organismos para obtener las firmas de las partes | 78% | 1 | En el marco de esta iniciativa, se adelantaron acciones dirigidas a identificar y establecer sinergias con diversos actores nacionales e internacionales, con el fin de promover la cooperación en áreas de interés común. Durante el proceso, se facilitó el diálogo entre entidades gubernamentales, organismos multilaterales, instituciones académicas y el sector privado, lo que permitió sentar las bases para alianzas estratégicas orientadas al intercambio de conocimiento, la investigación aplicada y el fomento del desarrollo sostenible. Este esfuerzo culminó con la formulación del Plan de Acción para el Desarrollo de la Estrategia de Acción Internacional, concebido para consolidar y fortalecer la presencia global de Colombia a través de la cooperación técnica y científica en campos clave. Como parte de estos avances, se firmaron 17 instrumentos de cooperación internacional que abrieron oportunidades de asociación con actores globales, reforzando la capacidad de articular proyectos de alto impacto y posicionando al país como un referente de buenas prácticas e innovación en el ámbito internacional. Estas alianzas no solo amplían el alcance de las iniciativas locales, sino que también propician la co-creación de soluciones frente a los desafíos globales, favoreciendo la inclusión, la sostenibilidad y el crecimiento conjunto. | 100% | 100% | 99 | 0 | 367281000 | 338365000 | 338365000 | 338365000 | 2024-05-21 | 2024-10-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Relaciones y Cooperación
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010120 | Realizar la planeación y seguimiento a las actividades que permitan la recolección de información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas |  | 8.75% | 76% | Publicación de 74 contenidos en la intranet a la que ingresaron 41.895 usuarios. 11 campañas internas, 11 fondos de pantalla habilitados en directorio activo y 37 mensajes masivos a correos corporativos. | 100% | Publicación de 90 contenidos en la intranet a la que ingresaron 30.511 usuarios. 11 campañas internas, 11 fondos de pantalla habilitados en directorio activo y 48 mensajes masivos a correos corporativos. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 391199000 | 391199000 | 391199000 | 391199000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010121 | Recopilar, clasificar y analizar la información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas |  | 8.75% | 76% | Se produjeron 358 contenidos en el portal e información en redes sociales así: 109 publicaciones en FB con un alcance de 200.000 cuentas, 217 publicaciones en instagram, en X 82 | 100% | Se produjeron 459 contenidos en el portal e información en redes sociales así: 105 publicaciones en FB con un alcance de 3.800.000.000 cuentas, 385 publicaciones en instagram, en X 98 | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 656994000 | 610931000 | 610931000 | 610931000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010122 | Realizar acciones para la elaboración de piezas comunicativas institucionales |  | 5% | 76% | Se revisaron o elaboraron un total de 724 piezas gráficas de comunicación de los siguientes temas: pago predial, cedulatón, 67 feria de Cali, ahorro de agua, Cali 500, paralímpicos, recuperación vial, entre otros. | 100% | Se revisaron o elaboraron un total de 690 piezas gráficas de comunicación de los siguientes temas: 67 feria de Cali, Campaña no quiero jugar con polvora, alumbrado navieño, rendicion de cuentas 2024 , mensajes institucionales de las festividades decembrinas, recuperacion vial emtre otros | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 152429000 | 149149000 | 149149000 | 149149000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010125 | Realizar la planeación y seguimiento a las actividades que permitan la recolección de información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas |  | 8.75% | 76% | Publicación de 74 contenidos en la intranet a la que ingresaron 41.895 usuarios. 11 campañas internas, 11 fondos de pantalla habilitados en directorio activo y 37 mensajes masivos a correos corporativos. | 100% | Publicación de 90 contenidos en la intranet a la que ingresaron 30.511 usuarios. 11 campañas internas, 11 fondos de pantalla habilitados en directorio activo y 48 mensajes masivos a correos corporativos. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 574819010 | 361970500 | 361970500 | 361970500 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010126 | Recopilar, clasificar y analizar la información de las diferentes fuentes de la Administración Central Municipal y externas |  | 8.75% | 76% | Se produjeron 358 contenidos en el portal e información en redes sociales así: 109 publicaciones en FB con un alcance de 200.000 cuentas, 217 publicaciones en instagram, en X 82 | 100% | Se produjeron 459 contenidos en el portal e información en redes sociales así: 105 publicaciones en FB con un alcance de 3.800.000.000 cuentas, 385 publicaciones en instagram, en X 98 | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 234558000 | 202466000 | 202466000 | 202466000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010127 | Realizar acciones para la elaboración de piezas comunicativas institucionales |  | 5% | 76% | Se revisaron o elaboraron un total de 724 piezas gráficas de comunicación de los siguientes temas: pago predial, cedulatón, 67 feria de Cali, ahorro de agua, Cali 500, paralímpicos, recuperación vial, entre otros. | 100% | Se revisaron o elaboraron un total de 690 piezas gráficas de comunicación de los siguientes temas: 67 feria de Cali, Campaña no quiero jugar con polvora, alumbrado navieño, rendicion de cuentas 2024 , mensajes institucionales de las festividades decembrinas, recuperacion vial emtre otros | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 177595000 | 105675000 | 105675000 | 105675000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111020127 | Realizar la planeación de actividades para la realización de piezas comunicativas específicas |  | 2.5% | 73% | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 68 eventos de la Administración Municipal. | 100% | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 69 eventos de la Administración Municipal. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502016 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 50% | 0 | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 492 eventos de la Administración Municipal. | 60.3% | 1 | Se llevó a cabo la divulgación y difusión de diversas campañas institucionales en medios tradicionales, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, así como en medios alternativos, logrando así llegar a un público más amplio y diverso. Estas acciones se articularon con la implementación de estrategias de marketing de ciudad, que combinaron tácticas de alto alcance (ATL) con estrategias de activación de marca (BTL), aumentando de forma significativa la visibilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Al mismo tiempo, se garantizó la presencia de marca en un total de 689 eventos de la Administración Municipal, lo cual implicó no solo la disposición de recursos logísticos adecuados, sino también el cumplimiento estricto del protocolo oficial. Dicho soporte integral contribuyó a reforzar la identidad institucional, promover la cercanía con la ciudadanía y proyectar una imagen sólida y coherente en cada una de las iniciativas desarrolladas. | 86% | 93% | 99 | 0 | 70308000 | 70308000 | 70308000 | 70308000 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111020131 | Realizar la planeación de actividades para la realización de piezas comunicativas específicas |  | 2.5% | 73% | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 68 eventos de la Administración Municipal. | 100% | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 69 eventos de la Administración Municipal. | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502016 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 50% | 0 | Se garantizó la presencia de marca, el apoyo logístico y el correcto manejo del protocolo oficial en 492 eventos de la Administración Municipal. | 60.3% | 1 | Se llevó a cabo la divulgación y difusión de diversas campañas institucionales en medios tradicionales, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, así como en medios alternativos, logrando así llegar a un público más amplio y diverso. Estas acciones se articularon con la implementación de estrategias de marketing de ciudad, que combinaron tácticas de alto alcance (ATL) con estrategias de activación de marca (BTL), aumentando de forma significativa la visibilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Al mismo tiempo, se garantizó la presencia de marca en un total de 689 eventos de la Administración Municipal, lo cual implicó no solo la disposición de recursos logísticos adecuados, sino también el cumplimiento estricto del protocolo oficial. Dicho soporte integral contribuyó a reforzar la identidad institucional, promover la cercanía con la ciudadanía y proyectar una imagen sólida y coherente en cada una de las iniciativas desarrolladas. | 86% | 93% | 99 | 0 | 10949490 | 10949490 | 10949490 | 10949490 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4112 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010124 | BP26003011 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP260030111010129 | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali, BP-26003011 – Pagos pasivos exigibles vigencia expirada | [6 empty] | 63010020002 | Estrategia de comunicación implementada para el mejoramiento de la gestión institucional | 4502035 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | 631 contenidos en intranet, 87 campañas internas, 82 fondos de pantalla y 368 mensajes masivos a correos corporativos. 3.008 contenidos informativos 6.004 piezas gráficas de comunicación elaboradas Redes sociales: 1.159 mensajes en FB, 771 en X y 2.070 en IN. | 68% | 1 | Como parte de la estrategia integral de comunicación, se elaboraron 892 contenidos en la intranet para informar y orientar al personal sobre los temas clave de la organización, complementados con 115 campañas internas que reforzaron la cultura corporativa y el sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron 110 fondos de pantalla, utilizados como elementos gráficos de impacto para difundir mensajes estratégicos, y se enviaron 511 mensajes masivos a correos corporativos con el objetivo de brindar información oportuna a los colaboradores. A estas acciones se suman 4.237 contenidos informativos y 7.957 piezas gráficas de comunicación, que permitieron reforzar la visibilidad de las iniciativas institucionales y asegurar la coherencia en la imagen de marca. En cuanto a la presencia en redes sociales, se publicaron 1.444 mensajes en Facebook, 1.324 en X y 2.751 en IN, lo cual fomentó la interacción con distintas audiencias y consolidó la estrategia de comunicación digital. | 100% | 93% | 99 | 0 | 9996000 | 9996000 | 9996000 | 0 |  |  | Secretaría de Gobierno | Oficina de Comunicaciones
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851010105 | Realizar la digitación, digitalización y actualización de la información litigiosa | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 55% | 33% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 83.35% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. La limitación en el avance radica en el inicio del proceso de armonización de presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo: Cali Capital Pacífica 2024-2027, llevado a cabo entre julio y agosto de 2024. El saldo de los recursos de este producto fueron objeto de armonización y se contemplaron en la planeación del POAI 2024, ello con el propósito de dar cumplimiento a las metas programadas en el nuevo Plan de Desarrollo, por lo anterior, el producto de “Reportes e informes realizados” concluye su cumplimiento con dos documentos. | 100% | Se avanzó en la ejecución de actividades en un 100% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205008 | Servicio de informacion en materia de defensa juridica | 1 | 3 | 30% | 0 | En el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. | 20.8% | 3 | Hasta el mes de octubre de 2024 se realizaron tres informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, los cuales contienen la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital, El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información, llevándose a cabo el desarrollo de actividades como; la efectiva orientación en la gerencia jurídica pública, lo cual ha conducido hasta al momento a blindar jurídicamente las decisiones del mandato del Alcalde y a los organismos dentro de sus diferentes áreas o dependencias de la administración distrital, otro proceso que se adelantó de manera eficiente dentro del ejercicio propio de las competencias del organismo de DAGJP, es la plena competencia de adelantar los procesos de defensa judicial y extrajudicialmente en el marco de la juridicidad y lineamiento impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en materia de la prevención del daño antijurídico y la promoción y defensa de los derechos de las personas. (Informes disponibles en https://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/51496/procesos_judiciales/) | 100% | 62.31% | 99 | 81744000 | 122252000 | 122252000 | 122252000 | 122252000 | 2024-01-09 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851010106 | Realizar el seguimiento y control de la información litigiosa | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 45% | 25% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 83.35% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. La limitación en el avance radica en el inicio del proceso de armonización de presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo: Cali Capital Pacífica 2024-2027, llevado a cabo entre julio y agosto de 2024. El saldo de los recursos de este producto fueron objeto de armonización y se contemplaron en la planeación del POAI 2024, ello con el propósito de dar cumplimiento a las metas programadas en el nuevo Plan de Desarrollo, por lo anterior, el producto de “Reportes e informes realizados” concluye su cumplimiento con dos documentos. | 100% | Se avanzó en la ejecución de actividades en un 100% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205008 | Servicio de informacion en materia de defensa juridica | 1 | 3 | 30% | 0 | En el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. | 20.8% | 3 | Hasta el mes de octubre de 2024 se realizaron tres informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, los cuales contienen la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital, El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información, llevándose a cabo el desarrollo de actividades como; la efectiva orientación en la gerencia jurídica pública, lo cual ha conducido hasta al momento a blindar jurídicamente las decisiones del mandato del Alcalde y a los organismos dentro de sus diferentes áreas o dependencias de la administración distrital, otro proceso que se adelantó de manera eficiente dentro del ejercicio propio de las competencias del organismo de DAGJP, es la plena competencia de adelantar los procesos de defensa judicial y extrajudicialmente en el marco de la juridicidad y lineamiento impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en materia de la prevención del daño antijurídico y la promoción y defensa de los derechos de las personas. (Informes disponibles en https://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/51496/procesos_judiciales/) | 100% | 62.31% | 99 | 48222000 | 72808000 | 72808000 | 72808000 | 72808000 | 2024-01-09 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851010107 | Realizar la identificación y análisis de las causas generadoras del daño antijurídico | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205008 | Servicio de informacion en materia de defensa juridica | 1 | 3 | 30% | 0 | En el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. | 20.8% | 3 | Hasta el mes de octubre de 2024 se realizaron tres informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, los cuales contienen la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital, El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información, llevándose a cabo el desarrollo de actividades como; la efectiva orientación en la gerencia jurídica pública, lo cual ha conducido hasta al momento a blindar jurídicamente las decisiones del mandato del Alcalde y a los organismos dentro de sus diferentes áreas o dependencias de la administración distrital, otro proceso que se adelantó de manera eficiente dentro del ejercicio propio de las competencias del organismo de DAGJP, es la plena competencia de adelantar los procesos de defensa judicial y extrajudicialmente en el marco de la juridicidad y lineamiento impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en materia de la prevención del daño antijurídico y la promoción y defensa de los derechos de las personas. (Informes disponibles en https://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/51496/procesos_judiciales/) | 100% | 62.31% | 99 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851020104 | Adquirir suscripciones a portales de actualización normativa y jurisprudencial | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205003 | Servicio de educacion informal en los componentes del ciclo de defensa juridica del Estado | 1 | 150 | 0% | 0 | La planeación inicial de las jornadas de capacitación estaaz prevista para el segundo semestre del 2024, con el inicio del proceso de armonización de presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo: Cali Capital Pacífica 2024-2027, los recursos fueron trasladados al nuevo proyecto de inversión, por lo tanto el avance físico como la ejecución presupuestal de este producto es de cero. | 0% |  |  | 0% | 62.31% | 99 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851030105 | Realizar el seguimiento y las evaluaciones requeridas a la operación del modelo de prevención del daño antijurídico | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205007 | Documentos de planeación | 1 | 3 | 15% | 1 | Respecto a brindar soporte a la gestión operativa, se cuenta con un informe que contiene los lineamientos de planeación y la gestión operativa del proyecto de prevención del daño antijuridico. | 53.3% | 1 | A causa del proceso de armonización este producto se vera reflejado en el desarrollo del nuevo proyecto BP26005460, el cual cumple el alcance de la meta de producto | 0% | 62.31% | 99 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851030106 | Realizar las actividades técnicas, administrativas y financieras en la Gestión Jurídica | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 100% | 67% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 83.35% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. La limitación en el avance radica en el inicio del proceso de armonización de presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo: Cali Capital Pacífica 2024-2027, llevado a cabo entre julio y agosto de 2024. El saldo de los recursos de este producto fueron objeto de armonización y se contemplaron en la planeación del POAI 2024, ello con el propósito de dar cumplimiento a las metas programadas en el nuevo Plan de Desarrollo, por lo anterior, el producto de “Reportes e informes realizados” concluye su cumplimiento con dos documentos. | 0% | Esta actividad quedo inmersa dentro de las actividades BP260027851010105 y BP260027851010109 | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205007 | Documentos de planeación | 1 | 3 | 15% | 1 | Respecto a brindar soporte a la gestión operativa, se cuenta con un informe que contiene los lineamientos de planeación y la gestión operativa del proyecto de prevención del daño antijuridico. | 53.3% | 1 | A causa del proceso de armonización este producto se vera reflejado en el desarrollo del nuevo proyecto BP26005460, el cual cumple el alcance de la meta de producto | 0% | 62.31% | 99 | 116106000 | 174042000 | 174042000 | 174042000 | 174042000 | 2024-01-09 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851040110 | Documentar los Lineamientos estratégicos y componentes requeridos para la gestión del ciclo de defensa jurídica y producción normativa | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 55% | 0 | El avance del 26.25% radica en la gestión del ciclo de defensa jurídica, principalmente en la vinculación de abogados que llevan la representación judicial del Distrito de Santiago de Cali, y en el trámite del pago de sentencias y acuerdos conciliatorios, así como el control de legalidad que se le realiza a los diferentes actos administrativos que se producen en la Entidad Territorial. | 15.8% | 0 | A causa del proceso de armonización este producto se vera reflejado en el desarrollo del nuevo proyecto BP26005460, el cual cumple el alcance de la meta de producto | 58.75% | 62.31% | 99 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851040111 | Realizar la defensa técnica en los procesos judiciales y extrajudiciales | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 45% | 25% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 83.35% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. La limitación en el avance radica en el inicio del proceso de armonización de presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo: Cali Capital Pacífica 2024-2027, llevado a cabo entre julio y agosto de 2024. El saldo de los recursos de este producto fueron objeto de armonización y se contemplaron en la planeación del POAI 2024, ello con el propósito de dar cumplimiento a las metas programadas en el nuevo Plan de Desarrollo, por lo anterior, el producto de “Reportes e informes realizados” concluye su cumplimiento con dos documentos. | 100% | Se avanzó en la ejecución de actividades en un 100% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con un Documento de lineamientos técnicos. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 55% | 0 | El avance del 26.25% radica en la gestión del ciclo de defensa jurídica, principalmente en la vinculación de abogados que llevan la representación judicial del Distrito de Santiago de Cali, y en el trámite del pago de sentencias y acuerdos conciliatorios, así como el control de legalidad que se le realiza a los diferentes actos administrativos que se producen en la Entidad Territorial. | 15.8% | 0 | A causa del proceso de armonización este producto se vera reflejado en el desarrollo del nuevo proyecto BP26005460, el cual cumple el alcance de la meta de producto | 58.75% | 62.31% | 99 | 485670000 | 865423500 | 865423495 | 865423495 | 865423495 | 2024-01-09 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851040112 | Dotar espacios con herramientas tecnológicas para las actuaciones judiciales | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 5% | 0% |  | 0% |  | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 55% | 0 | El avance del 26.25% radica en la gestión del ciclo de defensa jurídica, principalmente en la vinculación de abogados que llevan la representación judicial del Distrito de Santiago de Cali, y en el trámite del pago de sentencias y acuerdos conciliatorios, así como el control de legalidad que se le realiza a los diferentes actos administrativos que se producen en la Entidad Territorial. | 15.8% | 0 | A causa del proceso de armonización este producto se vera reflejado en el desarrollo del nuevo proyecto BP26005460, el cual cumple el alcance de la meta de producto | 58.75% | 62.31% | 99 | 32000000 | 32000000 | 8002992 | 8002992 | 8002992 | 2024-01-09 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851040113 | Realizar la gestión en el cumplimiento de pagos y sentencias | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 15% | 8% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 83.35% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. La limitación en el avance radica en el inicio del proceso de armonización de presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo: Cali Capital Pacífica 2024-2027, llevado a cabo entre julio y agosto de 2024. El saldo de los recursos de este producto fueron objeto de armonización y se contemplaron en la planeación del POAI 2024, ello con el propósito de dar cumplimiento a las metas programadas en el nuevo Plan de Desarrollo, por lo anterior, el producto de “Reportes e informes realizados” concluye su cumplimiento con dos documentos. | 15% | Se avanzó en la ejecución de actividades en un 100% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. El Organismo vinculó personal para realizar la gestión en el cumplimiento de pagos y sentencias | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 55% | 0 | El avance del 26.25% radica en la gestión del ciclo de defensa jurídica, principalmente en la vinculación de abogados que llevan la representación judicial del Distrito de Santiago de Cali, y en el trámite del pago de sentencias y acuerdos conciliatorios, así como el control de legalidad que se le realiza a los diferentes actos administrativos que se producen en la Entidad Territorial. | 15.8% | 0 | A causa del proceso de armonización este producto se vera reflejado en el desarrollo del nuevo proyecto BP26005460, el cual cumple el alcance de la meta de producto | 58.75% | 62.31% | 99 | 55572000 | 68880500 | 68880500 | 68880500 | 68880500 | 2024-01-09 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851040114 | Brindar soporte y asesoría jurídica | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 30% | 25% | Al 30 de septiembre de 2024 se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 83.35% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cuenta con dos informes de seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad, la cual contiene la información estadística de los procesos activos en contra de la Administración Distrital. El Organismo vinculó personal para realizar el seguimiento y control de dicha información. La limitación en el avance radica en el inicio del proceso de armonización de presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo: Cali Capital Pacífica 2024-2027, llevado a cabo entre julio y agosto de 2024. El saldo de los recursos de este producto fueron objeto de armonización y se contemplaron en la planeación del POAI 2024, ello con el propósito de dar cumplimiento a las metas programadas en el nuevo Plan de Desarrollo, por lo anterior, el producto de “Reportes e informes realizados” concluye su cumplimiento con dos documentos. | 30% | Se avanzó en la ejecución de actividades en un 100% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. El Organismo vinculó personal para brindar asesoría jurídica y realizar la gestión en el cumplimiento de pagos y sentencias | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 55% | 0 | El avance del 26.25% radica en la gestión del ciclo de defensa jurídica, principalmente en la vinculación de abogados que llevan la representación judicial del Distrito de Santiago de Cali, y en el trámite del pago de sentencias y acuerdos conciliatorios, así como el control de legalidad que se le realiza a los diferentes actos administrativos que se producen en la Entidad Territorial. | 15.8% | 0 | A causa del proceso de armonización este producto se vera reflejado en el desarrollo del nuevo proyecto BP26005460, el cual cumple el alcance de la meta de producto | 58.75% | 62.31% | 99 | 257634000 | 309160000 | 309160000 | 309160000 | 309160000 | 2024-01-09 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010070 | BP26002785 | Implementación del Modelo de Prevención del Daño Antijurídico de Santiago de Cali | BP260027851040115 | Adquirir suministros de apoyo para la actividad jurídica y judicial | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 5% | 0% |  | 50% | Se avanzó en la ejecución de actividades en un 100% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. El Organismo adquirió suministros de apoyo para la actividad jurídica y judicial | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1205005 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 55% | 0 | El avance del 26.25% radica en la gestión del ciclo de defensa jurídica, principalmente en la vinculación de abogados que llevan la representación judicial del Distrito de Santiago de Cali, y en el trámite del pago de sentencias y acuerdos conciliatorios, así como el control de legalidad que se le realiza a los diferentes actos administrativos que se producen en la Entidad Territorial. | 15.8% | 0 | A causa del proceso de armonización este producto se vera reflejado en el desarrollo del nuevo proyecto BP26005460, el cual cumple el alcance de la meta de producto | 58.75% | 62.31% | 99 | 60582000 | 37072124 | 19597673 | 19597673 | 7883988 | 2024-01-09 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010101 | Realizar el proceso de actualización de la información litigiosa de los sistemas de información | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 0% |  | 50% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 50% de ejecución de la actividad. El Organismo vinculó personal para realizar esta actividad. | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 60% | 0 |  | 0% | 0 | Dentro del DAGJP se ha venido desarrollando, de forma programada y consistente, el diligenciamiento de las diversas informaciones de la litigiosidad, lo cual permite alimentar los sistemas de información. El DAGPJP mediante sus apoderados, desarrolla la identificación y análisis de las causas generadoras del daño antijurídico, lo cual conduce a incluir e implementar lineamientos de políticas de prevención. Al interior del DAGJP se han impartido y adoptado lineamientos jurisprudenciales sobre los procesos de conciliación en materia prejudicial y judicial, dentro de los procesos activos de la Administración Distrital. En el marco del proceso de defensa jurídica que lidera el DAGJP a favor del Distrito de Santiago de Cali, el comité de conciliación ha desarrollado y realizado un adecuado control y seguimiento de la actividad litigiosa del distrito en manos de sus apoderados. Dentro del DAGJP se ha velado por los diversos trámites en los cuales el Distrito de Santiago de Cali tenga o posea el trámite de liquidación y pago de la sentencia o conciliación, se considera como un procedimiento administrativo independiente y autónomo, el cual es seguido y guiado con rigurosidad. Los diversos colaboradores y apoderados desde el área de doctrina y asuntos normativos, han generado diversos apoyos en la gestión jurídica normativa, las cuales han permitido brindar seguridad jurídica al Distrito de Santiago de Cali. Se adquirieron los suministros necesarios para el apoyo para la actividad jurídica y judicial. No se han desarrollado jornadas de gestión del conocimiento en el ciclo de defensa jurídica y actualización normativa. No se han diseñado, por el momento, metodologías de aprendizaje, para la adquisición y reaprendizaje del conocimiento tácito y explícito. Se ha venido desarrollando de manera ordenada y estructurada la agenda normativa del distrito de Santiago de Cali. | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 26240000 | 26240000 | 26240000 | 26240000 | 2024-09-04 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010103 | Apoyar la etapa prejudicial y judicial de los procesos activos de la Administración Distrital | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 0% |  | 50% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 50% de ejecución de la actividad. El Organismo vinculó personal para realizar esta actividad. | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 60% | 0 |  | 0% | 0 | Dentro del DAGJP se ha venido desarrollando, de forma programada y consistente, el diligenciamiento de las diversas informaciones de la litigiosidad, lo cual permite alimentar los sistemas de información. El DAGPJP mediante sus apoderados, desarrolla la identificación y análisis de las causas generadoras del daño antijurídico, lo cual conduce a incluir e implementar lineamientos de políticas de prevención. Al interior del DAGJP se han impartido y adoptado lineamientos jurisprudenciales sobre los procesos de conciliación en materia prejudicial y judicial, dentro de los procesos activos de la Administración Distrital. En el marco del proceso de defensa jurídica que lidera el DAGJP a favor del Distrito de Santiago de Cali, el comité de conciliación ha desarrollado y realizado un adecuado control y seguimiento de la actividad litigiosa del distrito en manos de sus apoderados. Dentro del DAGJP se ha velado por los diversos trámites en los cuales el Distrito de Santiago de Cali tenga o posea el trámite de liquidación y pago de la sentencia o conciliación, se considera como un procedimiento administrativo independiente y autónomo, el cual es seguido y guiado con rigurosidad. Los diversos colaboradores y apoderados desde el área de doctrina y asuntos normativos, han generado diversos apoyos en la gestión jurídica normativa, las cuales han permitido brindar seguridad jurídica al Distrito de Santiago de Cali. Se adquirieron los suministros necesarios para el apoyo para la actividad jurídica y judicial. No se han desarrollado jornadas de gestión del conocimiento en el ciclo de defensa jurídica y actualización normativa. No se han diseñado, por el momento, metodologías de aprendizaje, para la adquisición y reaprendizaje del conocimiento tácito y explícito. Se ha venido desarrollando de manera ordenada y estructurada la agenda normativa del distrito de Santiago de Cali. | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 215770000 | 204992000 | 204992000 | 204992000 | 2024-09-04 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010104 | Realizar seguimiento y control de la actividad litigiosa | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 0% |  | 50% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 50% de ejecución de la actividad. El Organismo vinculó personal para realizar esta actividad. | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 60% | 0 |  | 0% | 0 | Dentro del DAGJP se ha venido desarrollando, de forma programada y consistente, el diligenciamiento de las diversas informaciones de la litigiosidad, lo cual permite alimentar los sistemas de información. El DAGPJP mediante sus apoderados, desarrolla la identificación y análisis de las causas generadoras del daño antijurídico, lo cual conduce a incluir e implementar lineamientos de políticas de prevención. Al interior del DAGJP se han impartido y adoptado lineamientos jurisprudenciales sobre los procesos de conciliación en materia prejudicial y judicial, dentro de los procesos activos de la Administración Distrital. En el marco del proceso de defensa jurídica que lidera el DAGJP a favor del Distrito de Santiago de Cali, el comité de conciliación ha desarrollado y realizado un adecuado control y seguimiento de la actividad litigiosa del distrito en manos de sus apoderados. Dentro del DAGJP se ha velado por los diversos trámites en los cuales el Distrito de Santiago de Cali tenga o posea el trámite de liquidación y pago de la sentencia o conciliación, se considera como un procedimiento administrativo independiente y autónomo, el cual es seguido y guiado con rigurosidad. Los diversos colaboradores y apoderados desde el área de doctrina y asuntos normativos, han generado diversos apoyos en la gestión jurídica normativa, las cuales han permitido brindar seguridad jurídica al Distrito de Santiago de Cali. Se adquirieron los suministros necesarios para el apoyo para la actividad jurídica y judicial. No se han desarrollado jornadas de gestión del conocimiento en el ciclo de defensa jurídica y actualización normativa. No se han diseñado, por el momento, metodologías de aprendizaje, para la adquisición y reaprendizaje del conocimiento tácito y explícito. Se ha venido desarrollando de manera ordenada y estructurada la agenda normativa del distrito de Santiago de Cali. | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 22936000 | 15436000 | 15436000 | 15436000 | 2024-09-04 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010105 | Apoyar la etapa de cumplimiento y pago de sentencias y acuerdos conciliatorios del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 0% |  | 50% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 50% de ejecución de la actividad. El Organismo vinculó personal para realizar esta actividad. | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 60% | 0 |  | 0% | 0 | Dentro del DAGJP se ha venido desarrollando, de forma programada y consistente, el diligenciamiento de las diversas informaciones de la litigiosidad, lo cual permite alimentar los sistemas de información. El DAGPJP mediante sus apoderados, desarrolla la identificación y análisis de las causas generadoras del daño antijurídico, lo cual conduce a incluir e implementar lineamientos de políticas de prevención. Al interior del DAGJP se han impartido y adoptado lineamientos jurisprudenciales sobre los procesos de conciliación en materia prejudicial y judicial, dentro de los procesos activos de la Administración Distrital. En el marco del proceso de defensa jurídica que lidera el DAGJP a favor del Distrito de Santiago de Cali, el comité de conciliación ha desarrollado y realizado un adecuado control y seguimiento de la actividad litigiosa del distrito en manos de sus apoderados. Dentro del DAGJP se ha velado por los diversos trámites en los cuales el Distrito de Santiago de Cali tenga o posea el trámite de liquidación y pago de la sentencia o conciliación, se considera como un procedimiento administrativo independiente y autónomo, el cual es seguido y guiado con rigurosidad. Los diversos colaboradores y apoderados desde el área de doctrina y asuntos normativos, han generado diversos apoyos en la gestión jurídica normativa, las cuales han permitido brindar seguridad jurídica al Distrito de Santiago de Cali. Se adquirieron los suministros necesarios para el apoyo para la actividad jurídica y judicial. No se han desarrollado jornadas de gestión del conocimiento en el ciclo de defensa jurídica y actualización normativa. No se han diseñado, por el momento, metodologías de aprendizaje, para la adquisición y reaprendizaje del conocimiento tácito y explícito. Se ha venido desarrollando de manera ordenada y estructurada la agenda normativa del distrito de Santiago de Cali. | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 14034000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-09-04 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010106 | Apoyar la gestión jurídica normativa, en acciones que encaminen a brindar seguridad jurídica | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 0% |  | 50% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 50% de ejecución de la actividad. El Organismo vinculó personal para realizar esta actividad. | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 60% | 0 |  | 0% | 0 | Dentro del DAGJP se ha venido desarrollando, de forma programada y consistente, el diligenciamiento de las diversas informaciones de la litigiosidad, lo cual permite alimentar los sistemas de información. El DAGPJP mediante sus apoderados, desarrolla la identificación y análisis de las causas generadoras del daño antijurídico, lo cual conduce a incluir e implementar lineamientos de políticas de prevención. Al interior del DAGJP se han impartido y adoptado lineamientos jurisprudenciales sobre los procesos de conciliación en materia prejudicial y judicial, dentro de los procesos activos de la Administración Distrital. En el marco del proceso de defensa jurídica que lidera el DAGJP a favor del Distrito de Santiago de Cali, el comité de conciliación ha desarrollado y realizado un adecuado control y seguimiento de la actividad litigiosa del distrito en manos de sus apoderados. Dentro del DAGJP se ha velado por los diversos trámites en los cuales el Distrito de Santiago de Cali tenga o posea el trámite de liquidación y pago de la sentencia o conciliación, se considera como un procedimiento administrativo independiente y autónomo, el cual es seguido y guiado con rigurosidad. Los diversos colaboradores y apoderados desde el área de doctrina y asuntos normativos, han generado diversos apoyos en la gestión jurídica normativa, las cuales han permitido brindar seguridad jurídica al Distrito de Santiago de Cali. Se adquirieron los suministros necesarios para el apoyo para la actividad jurídica y judicial. No se han desarrollado jornadas de gestión del conocimiento en el ciclo de defensa jurídica y actualización normativa. No se han diseñado, por el momento, metodologías de aprendizaje, para la adquisición y reaprendizaje del conocimiento tácito y explícito. Se ha venido desarrollando de manera ordenada y estructurada la agenda normativa del distrito de Santiago de Cali. | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 130776000 | 111599500 | 111599500 | 111599500 | 2024-09-04 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601010107 | Adquirir suministros de apoyo para la actividad jurídica y judicial | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 5% | 0% |  | 50% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 50% de ejecución de la actividad. El Organismo vinculó personal para realizar esta actividad. | 63020010002 | Documentos de lineamientos institucionales que describen, explican y contienen las condiciones necesarias para un adecuado ciclo de defensa jurídica, mejora normativa y prevención del daño antijurídico | 1202010 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 60% | 0 |  | 0% | 0 | Dentro del DAGJP se ha venido desarrollando, de forma programada y consistente, el diligenciamiento de las diversas informaciones de la litigiosidad, lo cual permite alimentar los sistemas de información. El DAGPJP mediante sus apoderados, desarrolla la identificación y análisis de las causas generadoras del daño antijurídico, lo cual conduce a incluir e implementar lineamientos de políticas de prevención. Al interior del DAGJP se han impartido y adoptado lineamientos jurisprudenciales sobre los procesos de conciliación en materia prejudicial y judicial, dentro de los procesos activos de la Administración Distrital. En el marco del proceso de defensa jurídica que lidera el DAGJP a favor del Distrito de Santiago de Cali, el comité de conciliación ha desarrollado y realizado un adecuado control y seguimiento de la actividad litigiosa del distrito en manos de sus apoderados. Dentro del DAGJP se ha velado por los diversos trámites en los cuales el Distrito de Santiago de Cali tenga o posea el trámite de liquidación y pago de la sentencia o conciliación, se considera como un procedimiento administrativo independiente y autónomo, el cual es seguido y guiado con rigurosidad. Los diversos colaboradores y apoderados desde el área de doctrina y asuntos normativos, han generado diversos apoyos en la gestión jurídica normativa, las cuales han permitido brindar seguridad jurídica al Distrito de Santiago de Cali. Se adquirieron los suministros necesarios para el apoyo para la actividad jurídica y judicial. No se han desarrollado jornadas de gestión del conocimiento en el ciclo de defensa jurídica y actualización normativa. No se han diseñado, por el momento, metodologías de aprendizaje, para la adquisición y reaprendizaje del conocimiento tácito y explícito. Se ha venido desarrollando de manera ordenada y estructurada la agenda normativa del distrito de Santiago de Cali. | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 53509876 | 12951416 | 12951416 | 0 | 2024-09-04 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010069 | BP26002784 | Implementación del Modelo Predictivo de Fallos Judiciales en Contra de Santiago de Cali | BP260027841010107 | Brindar soporte técnico, desarrollo y administración de los sistemas de información | V2 = Documento de diagnóstico de sistemas de información del DAGJP | 30% | 25% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 83.37% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En cumplimiento con el servicio de información implementado, el organismo ha vinculado personal responsable de procesar y analizar los datos estadísticos, desarrollo y administración de los sistemas de información, así como brindar soporte técnico. La limitación en el avance radica en el inicio del proceso de armonización de presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo: Cali Capital Pacífica 2024-2027, llevado a cabo entre julio y agosto de 2024. El saldo de los recursos de este producto fueron objeto de armonización y se contemplaron en la planeación del POAI 2024, ello con el propósito de dar cumplimiento a las metas programadas en el nuevo Plan de Desarrollo, por lo anterior, el producto de “Servicios de información implementados” concluye su cumplimiento. | 100% | Se avanzó en la ejecución de actividades en un 100% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En cumplimiento con el servicio de información implementado, el organismo ha vinculado personal responsable de procesar y analizar los datos estadísticos, desarrollo y administración de los sistemas de información, así como brindar soporte técnico. El saldo de los recursos de esta actividad se completaron en su totalidad en noviembre 2024 | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1299063 | Servicios de informacion implementados | 1 | 1 | 30% | 0 | Se ha avanzado en la ejecución de actividades desarrolladas para la disposición de la información en términos de mantenimiento, soporte técnico y análisis estadísticos. No se ha podido implementar debido a que se esta realizando un diagnostico sobre la viabilidad de desarrollar la interfaz grafica del Modelo Predictivo. | 15% | 1 | Se implementó el sistema de información de procesos judiciales en la Alcaldia de Santiago de Cali, el cual es usado para generar la información con lo referente a las demandas, tutelas, conciliaciones y penales. Actualmente el sistema cuenta con nuevas funcionalidades. El sistema es monitoreado constantemente para que permanezca en linea. Actualmente el sistema de informacion es la fuenta para la generacion de estadisticas del Organismo y las peticiones de informacion estadistica requiridas por otras dependencias tanto internas como externas | 100% | 30% | 99 | 53184000 | 120398000 | 120398000 | 120398000 | 120398000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010069 | BP26002784 | Implementación del Modelo Predictivo de Fallos Judiciales en Contra de Santiago de Cali | BP260027841010111 | Procesar y analizar los datos estadísticos de los sistemas de información | V2 = Documento de diagnóstico de sistemas de información del DAGJP | 70% | 25% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 83.37% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En cumplimiento con el servicio de información implementado, el organismo ha vinculado personal responsable de procesar y analizar los datos estadísticos, desarrollo y administración de los sistemas de información, así como brindar soporte técnico. La limitación en el avance radica en el inicio del proceso de armonización de presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo: Cali Capital Pacífica 2024-2027, llevado a cabo entre julio y agosto de 2024. El saldo de los recursos de este producto fueron objeto de armonización y se contemplaron en la planeación del POAI 2024, ello con el propósito de dar cumplimiento a las metas programadas en el nuevo Plan de Desarrollo, por lo anterior, el producto de “Servicios de información implementados” concluye su cumplimiento. | 100% | Se avanzó en la ejecución de actividades en un 100% de ejecución física de los productos que componen el proyecto. En cumplimiento con el servicio de información implementado, el organismo ha vinculado personal responsable de procesar y analizar los datos estadísticos, desarrollo y administración de los sistemas de información, así como brindar soporte técnico. El saldo de los recursos de esta actividad se completaron en su totalidad en noviembre 2025 | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1299063 | Servicios de informacion implementados | 1 | 1 | 30% | 0 | Se ha avanzado en la ejecución de actividades desarrolladas para la disposición de la información en términos de mantenimiento, soporte técnico y análisis estadísticos. No se ha podido implementar debido a que se esta realizando un diagnostico sobre la viabilidad de desarrollar la interfaz grafica del Modelo Predictivo. | 15% | 1 | Se implementó el sistema de información de procesos judiciales en la Alcaldia de Santiago de Cali, el cual es usado para generar la información con lo referente a las demandas, tutelas, conciliaciones y penales. Actualmente el sistema cuenta con nuevas funcionalidades. El sistema es monitoreado constantemente para que permanezca en linea. Actualmente el sistema de informacion es la fuenta para la generacion de estadisticas del Organismo y las peticiones de informacion estadistica requiridas por otras dependencias tanto internas como externas | 100% | 30% | 99 | 27786000 | 44380000 | 44380000 | 44380000 | 44380000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010069 | BP26002784 | Implementación del Modelo Predictivo de Fallos Judiciales en Contra de Santiago de Cali | BP260027841010114 | Realizar ajustes y/o actualización a los sistemas de información | V2 = Documento de diagnóstico de sistemas de información del DAGJP | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1299063 | Servicios de informacion implementados | 1 | 1 | 30% | 0 | Se ha avanzado en la ejecución de actividades desarrolladas para la disposición de la información en términos de mantenimiento, soporte técnico y análisis estadísticos. No se ha podido implementar debido a que se esta realizando un diagnostico sobre la viabilidad de desarrollar la interfaz grafica del Modelo Predictivo. | 15% | 1 | Se implementó el sistema de información de procesos judiciales en la Alcaldia de Santiago de Cali, el cual es usado para generar la información con lo referente a las demandas, tutelas, conciliaciones y penales. Actualmente el sistema cuenta con nuevas funcionalidades. El sistema es monitoreado constantemente para que permanezca en linea. Actualmente el sistema de informacion es la fuenta para la generacion de estadisticas del Organismo y las peticiones de informacion estadistica requiridas por otras dependencias tanto internas como externas | 100% | 30% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010069 | BP26002784 | Implementación del Modelo Predictivo de Fallos Judiciales en Contra de Santiago de Cali | BP260027841020103 | Depurar inconsistencias encontradas en los sistemas | V2 = Documento de diagnóstico de sistemas de información del DAGJP | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1299062 | Servicios de informacion actualizados | 1 | 0 | 30% | 0 |  | 0% |  |  | 0% | 30% | 99 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010069 | BP26002784 | Implementación del Modelo Predictivo de Fallos Judiciales en Contra de Santiago de Cali | BP260027841020104 | Completar la información faltante en los sistemas | V2 = Documento de diagnóstico de sistemas de información del DAGJP | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1299062 | Servicios de informacion actualizados | 1 | 0 | 30% | 0 |  | 0% |  |  | 0% | 30% | 99 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010069 | BP26002784 | Implementación del Modelo Predictivo de Fallos Judiciales en Contra de Santiago de Cali | BP260027841030104 | Generar la visualización e implementación del modelo predictivo | V1 = Documento de visualización y funcionamiento del modelo predictivo | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1299055 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 40% | 0 |  | 0% |  |  | 0% | 30% | 99 | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijuridico
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601020101 | Apoyar la visualización del Modelo Predictivo de fallos judiciales en el sistema de información de procesos | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 15% | 0% |  | 50% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 50% de ejecución de la actividad. El Organismo vinculó personal para realizar esta actividad. | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1202015 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 40% | 0 |  | 0% | 0 | Se ha consolidado un avance significativo, para la culminación de la creación y visualización del Modelo Predictivo de fallos judiciales en el sistema de información de procesos Esta actividad está proyectada para desarrollarse de manera completa en la siguiente vigencia. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto al soporte técnico, mantenimiento, desarrollo y actualización de los sistemas de información. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto a la consolidación del proceso estadístico en el organismo. Se adquirieron algunos equipos para este periodo. Se adquirieron algunos elementos para este periodo. Se adquirieron licencias ofimáticas | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 26155000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-09-04 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601020104 | Brindar soporte técnico, mantenimiento, desarrollo y actualización de los sistemas de información | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 20% | 0% |  | 50% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 50% de ejecución de la actividad. El Organismo vinculó personal para realizar esta actividad. | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1202015 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 40% | 0 |  | 0% | 0 | Se ha consolidado un avance significativo, para la culminación de la creación y visualización del Modelo Predictivo de fallos judiciales en el sistema de información de procesos Esta actividad está proyectada para desarrollarse de manera completa en la siguiente vigencia. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto al soporte técnico, mantenimiento, desarrollo y actualización de los sistemas de información. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto a la consolidación del proceso estadístico en el organismo. Se adquirieron algunos equipos para este periodo. Se adquirieron algunos elementos para este periodo. Se adquirieron licencias ofimáticas | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 17022000 | 17022000 | 17022000 | 17022000 | 2024-09-04 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601020105 | Procesar y analizar los datos estadísticos de los sistemas de información | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 20% | 0% |  | 50% | Se ha avanzado en la ejecución de actividades en un 50% de ejecución de la actividad. El Organismo vinculó personal para realizar esta actividad. | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1202015 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 40% | 0 |  | 0% | 0 | Se ha consolidado un avance significativo, para la culminación de la creación y visualización del Modelo Predictivo de fallos judiciales en el sistema de información de procesos Esta actividad está proyectada para desarrollarse de manera completa en la siguiente vigencia. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto al soporte técnico, mantenimiento, desarrollo y actualización de los sistemas de información. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto a la consolidación del proceso estadístico en el organismo. Se adquirieron algunos equipos para este periodo. Se adquirieron algunos elementos para este periodo. Se adquirieron licencias ofimáticas | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 8876000 | 8876000 | 8876000 | 8876000 | 2024-09-04 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601020106 | Adquirir equipos tecnológicos para los sistemas de información | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 5% | 0% |  | 0% |  | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1202015 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 40% | 0 |  | 0% | 0 | Se ha consolidado un avance significativo, para la culminación de la creación y visualización del Modelo Predictivo de fallos judiciales en el sistema de información de procesos Esta actividad está proyectada para desarrollarse de manera completa en la siguiente vigencia. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto al soporte técnico, mantenimiento, desarrollo y actualización de los sistemas de información. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto a la consolidación del proceso estadístico en el organismo. Se adquirieron algunos equipos para este periodo. Se adquirieron algunos elementos para este periodo. Se adquirieron licencias ofimáticas | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 82450000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601020107 | Adquirir componentes tecnológicos o periféricos para equipos de computo | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 5% | 0% |  | 0% |  | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1202015 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 40% | 0 |  | 0% | 0 | Se ha consolidado un avance significativo, para la culminación de la creación y visualización del Modelo Predictivo de fallos judiciales en el sistema de información de procesos Esta actividad está proyectada para desarrollarse de manera completa en la siguiente vigencia. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto al soporte técnico, mantenimiento, desarrollo y actualización de los sistemas de información. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto a la consolidación del proceso estadístico en el organismo. Se adquirieron algunos equipos para este periodo. Se adquirieron algunos elementos para este periodo. Se adquirieron licencias ofimáticas | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 12221000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4121 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010018 | BP26005460 | Fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y de la política de mejora normativa del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054601020108 | Adquirir licencias ofimáticas | V1 = Documentos de lineamientos técnicos | 5% | 0% |  | 0% |  | 63020010003 | Estructuración e implementación de Legaltech Para el Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Administrativa. | 1202015 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 40% | 0 |  | 0% | 0 | Se ha consolidado un avance significativo, para la culminación de la creación y visualización del Modelo Predictivo de fallos judiciales en el sistema de información de procesos Esta actividad está proyectada para desarrollarse de manera completa en la siguiente vigencia. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto al soporte técnico, mantenimiento, desarrollo y actualización de los sistemas de información. Se ha venido desarrollando de manera ordenada respecto a la consolidación del proceso estadístico en el organismo. Se adquirieron algunos equipos para este periodo. Se adquirieron algunos elementos para este periodo. Se adquirieron licencias ofimáticas | 27.5% | 27.5% | 99 | 0 | 21780000 | 19635000 | 19635000 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | Despacho
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711010101 | Realizar alistamiento general y acompañamiento técnico de actividades en el desarrollo del proyecto |  | 17% | 90% | Al tercer trimestre del año se realizó la planeación de las actividades del proyecto de inversión; con el análisis de la información pertinente del Departamento Administrativo de Control Interno y de la Entidad, para la estrategia de fomentar la cultura del control - enfoque hacia la prevención en los servidores publicos y contratistas en relación al plan de fomento. Hasta el mes de septiembre, se realizo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, involucrando a más de 500 colaboradores. | 100% | La actividad finalizó el 30 de octubre de 2024, en la cual se llevó a cabo la primera extensión de la Estrategia No. 5 del proyecto "Escalando el Conocimiento" a través de la plataforma Moodle. En esta fase se certificaron 281 servidores públicos y contratistas, quienes participaron en los módulos diseñados para fomentar el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Estos módulos contribuyeron a la creación de un entorno propicio para fortalecer las buenas prácticas dentro del ejercicio de la cultura del control entre los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. En paralelo, se realizó el alistamiento general y el acompañamiento técnico necesarios para el desarrollo del proyecto, garantizando que todas las actividades se llevaran a cabo de manera efectiva. Este proceso incluyó la planificación, coordinación y ejecución de las acciones requeridas, así como el soporte técnico durante todo el desarrollo del curso, asegurando la correcta implementación de las herramientas y recursos. El acompañamiento técnico también estuvo orientado a resolver cualquier duda o inconveniente que surgiera, facilitando la interacción de los participantes con la plataforma Moodle y asegurando que el aprendizaje y la certificación fueran procesos exitosos | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599030 | Servicio de educación informal | 6 | 400 | 29% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | De las estrategias para fomentar la cultura del control, implementamos un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. | 65.6% | 90.02% | 99 | 39600000 | 32800000 | 32800000 | 32800000 | 32800000 | 2024-05-07 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711010102 | Desarrollar un proceso de sensibilización con los temas de la cultura de autocontrol, control y sistema de control interno |  | 16.2% | 83% | Se realizó en el tercer trimestre un proceso de sensibilización con la planeación de las actividades del proyecto de inversión; con el análisis de la información pertinente del Departamento Administrativo de Control Interno y de la Entidad, para la estrategia de fomentar la cultura del control - enfoque hacia la prevención en los servidores publicos y contratistas en relación al plan de fomento. en el tercer trimestre, hasta el mes de septiembre se realizó la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, involucrando a más de 500 servidores públicos de la Alcaldía de Cali en autocontrol y herramientas de control institucional. se realizó la “Semana del Control” con actividades lúdicas y el “II Congreso Territorial” para fortalecer el Control Fiscal interno. | 100% | La actividad, que finalizó el 30 de octubre de 2024, consistió en la primera extensión de la Estrategia No. 5 del proyecto Curso "Escalando el Conocimiento" a través de la plataforma Moodle. En esta fase, se certificaron 281 servidores públicos y contratistas en módulos diseñados para fomentar el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control, con el objetivo de fortalecer la cultura del control en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Paralelamente, se realizó el acompañamiento profesional de los temas brindados en las sensibilizaciones sobre la importancia de la cultura de autocontrol, el control y el sistema de control interno, promoviendo una mayor conciencia de lo desarrollado en el curso “Escalando el conocimiento” entre los participantes acerca de la relevancia de estos principios en su desempeño profesional. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599030 | Servicio de educación informal | 6 | 400 | 29% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | De las estrategias para fomentar la cultura del control, implementamos un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. | 65.6% | 90.02% | 99 | 65496000 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 2024-05-07 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711010103 | Realizar apoyo en el seguimiento, evaluación y monitoreo del proyecto |  | 23% | 90% | En el tercer trimestre se realizó un proceso apoyo en el seguimiento, evaluación y monitoreo del proyecto de inversión; con el análisis de la información pertinente del Departamento Administrativo de Control Interno y de la Entidad, para la estrategia de fomentar la cultura del control - enfoque hacia la prevención en los servidores publicos y contratistas en relación al plan de fomento. en el tercer trimestre, hasta el mes de septiembre se realizó la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, involucrando a más de 500 servidores públicos de la Alcaldía de Cali en autocontrol y herramientas de control institucional. se realizó la “Semana del Control” con actividades lúdicas y el “II Congreso Territorial” para fortalecer el Control Fiscal interno. | 100% | La presente actividad finalizó el 30 de octubre de 2024, con la realización de la primera extensión de la Estrategia No. 5 del proyecto Curso "Escalando el Conocimiento" a través de la plataforma Moodle. En esta fase, se certificaron 281 servidores públicos y contratistas, quienes participaron en módulos diseñados para promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control, con el fin de fortalecer las buenas prácticas y la cultura del control en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se realizó un acompañamiento transversal a todas las actividades en el seguimiento, evaluación y monitoreo del proyecto de inversión. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599030 | Servicio de educación informal | 6 | 400 | 29% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | De las estrategias para fomentar la cultura del control, implementamos un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. | 65.6% | 90.02% | 99 | 60540000 | 44380000 | 44380000 | 44380000 | 44380000 | 2024-05-07 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711010104 | Realizar apoyo logístico en el desarrollo del proceso de sensibilización |  | 9.4% | 0% | Mediante el contrato No. 4123.010.32.1.057 se ha brindado el apoyo logístico en la alimentación para asegurar el adecuado desarrollo en los espacios institucionales destinados a los servidores públicos y contratistas del Distrito Especial de Santiago de Cali, quienes participan en actividades enfocadas en el fomento de la cultura de control. | 100% | Se ejecuto a satisfacción Mediante el contrato No. 4123.010.32.1.057 en la que finalizo el 31 de noviembre del 2024 y se brindo el apoyo logístico en la alimentación para asegurar el adecuado desarrollo en los espacios institucionales destinados a los servidores públicos y contratistas del Distrito Especial de Santiago de Cali, quienes participaron en actividades enfocadas en el fomento de la cultura de control. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599030 | Servicio de educación informal | 6 | 400 | 29% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | De las estrategias para fomentar la cultura del control, implementamos un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. | 65.6% | 90.02% | 99 | 28000000 | 18177250 | 18177250 | 18177250 | 18177250 | 2024-04-02 | 31/11/2024 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711020101 | Realizar apoyo técnico, fomentando la apropiación sobre autocontrol y herramientas institucionales a los servidores públicos de los organismos |  | 17% | 90% | Se realizó en el tercer trimestre apoyo técnico para la estrategia de fomentar apropiación del autocontrol - enfoque hacia la prevención en los servidores publicos y contratistas en relación al plan de fomento. en el tercer trimestre, hasta el mes de septiembre se realizó la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, involucrando a más de 500 servidores públicos de la Alcaldía de Cali en autocontrol y herramientas de control institucional. se realizó la “Semana del Control” con actividades lúdicas y el “II Congreso Territorial” para fortalecer el Control Fiscal interno. | 100% | La presente actividad finalizó el 30 de octubre de 2024, con la realización de la primera extensión de la Estrategia No. 5 del proyecto Curso "Escalando el Conocimiento" mediante la plataforma Moodle. En esta fase, se certificaron 281 servidores públicos y contratistas, quienes participaron en los módulos diseñados para fomentar el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control, con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas y la cultura del control entre los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Durante el desarrollo del curso, se brindó el acompañamiento fomentando la apropiación de los conceptos de autocontrol y el uso de herramientas institucionales por parte de los servidores públicos. Este acompañamiento contribuyó a que los participantes comprendieran y aplicaran eficazmente las herramientas de control interno en sus prácticas diarias. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 6 | 6 | 71% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevó a cabo la estrategia 5 y estregia 6 que fueron clave importante para el desarrollo de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual para contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Así mismo, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 90.02% | 99 | 65496000 | 52310000 | 52310000 | 52310000 | 52310000 | 2024-05-07 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711020102 | Realizar campaña de divulgación sobre el fomento del autocontrol a los servidores públicos de la administración distrital |  | 13% | 100% | Mediante el Contrato No. 4123.010.26.1.123 – 2024 se realizo la Campaña "El Valor de Ser un Buen Servidor Público” con el objetivo de de fortalecer comunicar las buenas prácticas de los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali para aplicarlas en la gestión diaria. Hubo una participación de más de 500 colaboradores. | 100% | Mediante el Contrato No. 4123.010.26.1.123 – 2024 se realizo la Campaña "El Valor de Ser un Buen Servidor Público” con el objetivo de de fortalecer comunicar las buenas prácticas de los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali para aplicarlas en la gestión diaria. Hubo una participación de más de 500 colaboradores. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 6 | 6 | 71% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevó a cabo la estrategia 5 y estregia 6 que fueron clave importante para el desarrollo de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual para contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Así mismo, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 90.02% | 99 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 2024-07-02 | 2024-08-30 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711020103 | Realizar la adquisición de herramientas tecnológicas en marco del desarrollo del proyecto |  | 1% | 0% | Se llevó a cabo el proceso de compra por parte del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, a través de la orden de compra No. 133044. En este proceso, se adquirió un escáner tipo 1, el cual fue recibido a satisfacción, cumpliendo con los requerimientos establecidos para el adecuado desarrollo del proyecto en cuestión. La adquisición del equipo se realizó con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad en las actividades relacionadas con el proyecto. | 100% | Se llevó a cabo el proceso de compra por parte del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, a través de la orden de compra No. 133044. En este proceso, se adquirió un escáner tipo 1, el cual fue recibido a satisfacción, cumpliendo con los requerimientos establecidos para el adecuado desarrollo del proyecto en cuestión. La adquisición del equipo se realizó con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad en las actividades relacionadas con el proyecto. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 6 | 6 | 71% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevó a cabo la estrategia 5 y estregia 6 que fueron clave importante para el desarrollo de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual para contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Así mismo, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 90.02% | 99 | 38000000 | 6000000 | 1616895 | 1616895 | 0 | 2024-03-12 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711020104 | Realizar la adquisición de Paquetes de software para computadores, en marco del desarrollo del proyecto |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 6 | 6 | 71% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevó a cabo la estrategia 5 y estregia 6 que fueron clave importante para el desarrollo de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual para contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Así mismo, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 90.02% | 99 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711020105 | Imprimir piezas comunicativas e informativas sobre el fomento del autocontrol y herramientas institucionales |  | 9% | 100% | Se entrego material POP a los servidores públicos y contratistas que participaron en las actividades del fomento de la cultura del control, contribuyendo así a su formación y a la implementación de herramientas institucionales, entre otras. Mediante el contrato No. 4123.010.26.1.110-2024. | 100% | Se entrego material POP a los servidores públicos y contratistas que participaron en las actividades del fomento de la cultura del control, contribuyendo así a su formación y a la implementación de herramientas institucionales, entre otras. Mediante el contrato No. 4123.010.26.1.110-2024. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 6 | 6 | 71% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevó a cabo la estrategia 5 y estregia 6 que fueron clave importante para el desarrollo de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual para contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Así mismo, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 90.02% | 99 | 30000000 | 29999900 | 29999900 | 29999900 | 29999900 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711020106 | Realizar congreso territorial de prácticas sobre autocontrol, sistema de control interno y herramientas institucionales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 39% | 100% | Mediante el Contrato No. 4123.010.26.1.111 – 2024 se realizo el “II Congreso Territorial: Apropiando el Control Fiscal Interno. Público objetivo: Jefes de Control Interno, Jefes de Planeación; Directivos y Auditores. Asistentes: 267 entre los cuales hubo 62 Jefes de Control Interno; Participación de 24 Municipios: Alcalá, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Dagua, Cali, Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, la Cumbre, Palmira, Pradera, Restrepo, Rio Frío, Roldanillo, San PEDRO, Toro, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal. Objetivo: Fortalecer las competencias de las Oficinas de Control Interno con un enfoque preventivo para asegurar razonablemente la gestión institucional. | 100% | Mediante el Contrato No. 4123.010.26.1.111 – 2024 se realizo el “II Congreso Territorial: Apropiando el Control Fiscal Interno. Público objetivo: Jefes de Control Interno, Jefes de Planeación; Directivos y Auditores. Asistentes: 267 entre los cuales hubo 62 Jefes de Control Interno; Participación de 24 Municipios: Alcalá, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Dagua, Cali, Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, la Cumbre, Palmira, Pradera, Restrepo, Rio Frío, Roldanillo, San PEDRO, Toro, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal. Objetivo: Fortalecer las competencias de las Oficinas de Control Interno con un enfoque preventivo para asegurar razonablemente la gestión institucional. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 6 | 6 | 71% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevó a cabo la estrategia 5 y estregia 6 que fueron clave importante para el desarrollo de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual para contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Así mismo, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 90.02% | 99 | 120868000 | 120868000 | 109190273 | 109190273 | 109190273 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010220 | BP26004371 | Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali | BP260043711020107 | Desarrollar estrategias técnicas que permitan el uso y apropiación de las herramientas, metodologías e instrumentos para el fortalecimiento de la cultura del control en los procesos de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali con enfoque hacia la prevención de los riesgos |  | 21% | 0% | Se realizaron estrategias metológicas y cronograma de actividades y revisión de las condiciones para la construcción del mapa de aseguramiento y sus proveedores internos, el pago de la primer cuota con base al Contrato No. 4123.010.26.1.124 -2024 | 100% | Se ejecuto a satisfacción mediante el Contrato No. 4123.010.26.1.124 -2024 en la que se identificaron los aspectos claves que serán objeto de aseguramiento así como también la elaboración del mapa de aseguramiento de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali proponiendo acciones de mejoras del diagnóstico efectuado con la finalidad de hacer prevención del riesgo | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 6 | 6 | 71% | 4 | Durante el tercer trimestre del 2024, se ejecutaron diversas actividades en el marco de contratos establecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura de control y fortalecer la gestión institucional. Entre los logros destacados, se sensibilizó a 400 servidores públicos en autocontrol, se organizó la “Semana del Control” y el “II Congreso Territorial”, con la participación de 267 asistentes de 24 municipios, y se llevó a cabo la campaña “El Valor de Ser un Buen Servidor Público”, que involucró a más de 500 colaboradores. También se entregó material POP, se proporcionó apoyo logístico para actividades institucionales y se adquirió un escáner para mejorar la eficiencia del proyecto. Estas acciones promovieron la formación en buenas prácticas, el control fiscal interno y la prevención en la gestión pública. | 0.8 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevó a cabo la estrategia 5 y estregia 6 que fueron clave importante para el desarrollo de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual para contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Así mismo, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 90.02% | 99 | 0 | 65372000 | 65372000 | 65372000 | 65372000 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010101 | Realizar alistamiento general y acompañamiento técnico de actividades en el desarrollo del proyecto |  | 11.17% | 0% |  | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, mediante la presente actividad de apoyo transversal al proyecto, se implementaron dos estrategias clave para fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual que impactó a 314 servidores públicos y contratistas, promoviendo el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control, con un seguimiento al 80% de los sensibilizados. Paralelamente, se ejecutó la Estrategia 6 con la campaña "Control Tips", mediante la cual se difundieron cápsulas informativas sobre control interno, proporcionando herramientas prácticas para mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. En el marco de estas estrategias y en lo realizado de actividad en mención se realizó el alistamiento general y el acompañamiento técnico necesarios para asegurar la correcta ejecución del proyecto. Este proceso incluyó la planificación y soporte técnico durante el desarrollo de las estrategias, garantizando que tanto el curso como la campaña fueran implementados de manera efectiva y cumplieran con los objetivos establecidos, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de control en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 6 | 100% | 0 |  | 0 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevaron a cabo dos estrategias clave como parte de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. Paralelamente, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 100% | 99 | 0 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 2024-11-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010102 | Desarrollar el proceso de sensibilización de la cultura de autocontrol, autoevaluación, control y sistema de control interno | V1 = Número de estrategias | 17.82% | 0% |  | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, mediante la presente actividad de apoyo transversal al proyecto, se implementaron dos estrategias clave para fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual que impactó a 314 servidores públicos y contratistas, promoviendo el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control, con un seguimiento al 80% de los sensibilizados. Paralelamente, se ejecutó la Estrategia 6 con la campaña "Control Tips", mediante la cual se difundieron cápsulas informativas sobre control interno, proporcionando herramientas prácticas para mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Con esta actividad se desarrolló el proceso de sensibilización de la cultura de autocontrol, autoevaluación, control y sistema de control interno en el marco de las estrategias mencionadas. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 6 | 100% | 0 |  | 0 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevaron a cabo dos estrategias clave como parte de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. Paralelamente, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 100% | 99 | 0 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-11-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010103 | Realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo del proyecto |  | 15.12% | 0% |  | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, mediante la presente actividad de apoyo transversal al proyecto, se implementaron dos estrategias clave para fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual que impactó a 314 servidores públicos y contratistas, promoviendo el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control, con un seguimiento al 80% de los sensibilizados. Paralelamente, se ejecutó la Estrategia 6 con la campaña "Control Tips", mediante la cual se difundieron cápsulas informativas sobre control interno, proporcionando herramientas prácticas para mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Con esta actividad se realizó el seguimiento, evaluación y monitoreo del proyecto en el marco de los lineamientos de Planeación Municipal. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 6 | 100% | 0 |  | 0 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevaron a cabo dos estrategias clave como parte de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. Paralelamente, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 100% | 99 | 0 | 8876000 | 8876000 | 8876000 | 8876000 | 2024-11-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010105 | Hacer seguimiento y verificación a la apropiación sobre autocontrol y herramientas institucionales a los servidores públicos de los organismos | V1 = Número de estrategias | 17.82% | 0% |  | 100% | Durante el cuarto trimestre del 2024, mediante la presente actividad que apoya transversalmente a las actividades del proyecto se implementaron dos estrategias para fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual que impactó a 314 servidores públicos y contratistas, promoviendo el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control, con un seguimiento al 80% de los sensibilizados. En paralelo, la Estrategia 6 se realizó la campaña "Control Tips", a través de la cual se difundieron cápsulas informativas sobre control interno, proporcionando herramientas prácticas para mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 6 | 100% | 0 |  | 0 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevaron a cabo dos estrategias clave como parte de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. Paralelamente, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 100% | 99 | 0 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-11-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010115 | Realizar la adquisición de herramientas tecnológicas en marco del desarrollo del proyecto |  | 8.52% |  |  | 100% | Mediante la orden de compra No. 138458 se realizo la adquisición de un televisor en la que facilitara la difusión de contenidos informativos y de sensibilización sobre la cultura del control y el uso de herramientas institucionales, contribuyendo al fomento de una gestión más eficiente y al mejoramiento continuo de los procesos. | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 6 | 100% | 0 |  | 0 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevaron a cabo dos estrategias clave como parte de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. Paralelamente, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 100% | 99 | 0 | 5000000 | 4917400 | 4917400 | 4917400 | 2024-12-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4123 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010130 | BP26005466 | Fortalecimiento de estrategias para las buenas prácticas del control interno en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | BP260054661010109 | Elaborar piezas comunicativas e informativas del proceso de control interno a la gestión |  | 29.55% |  |  | 100% | Mediante el contrato No. 4123.01026i.137 -2024 se realizo la adquisición de piezas comunicativas e informativas del proceso de control interno a la gestión en el marco de las actividades realizadas del segundo semestre del 2024 | 63020010004 | Estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 4502029 | Documentos metodológicos | 6 | 6 | 100% | 0 |  | 0 | 6 | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevaron a cabo dos estrategias clave como parte de una actividad transversal que apoya las acciones del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura de control. La Estrategia 5 consistió en un curso virtual dirigido a 314 servidores públicos y contratistas, enfocándose en promover el autocontrol, la autoevaluación y el uso de herramientas de control. Se logró un seguimiento exitoso del 80% de los participantes sensibilizados. Paralelamente, se implementó la Estrategia 6, que consistió en la campaña "Control Tips", mediante la cual se distribuyeron cápsulas informativas sobre control interno. Estas cápsulas proporcionaron herramientas prácticas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. Ambas estrategias alineadas a la meta estrategias en la entidad para fomentar la cultura del control con enfoque hacia la prevención de riesgos en la gestión | 100% | 100% | 99 | 0 | 17346850 | 17332540 | 17332540 | 0 | 2024-11-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno | Departamento Administrativo de Control Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010204 | BP26002958 | Fortalecimiento de la Gestión Disciplinaria en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029581010103 | Realizar el recaudo probatorio para la toma de decisiones de fondo |  | 19.89% | 31% | Se han adelando 96 procesos de la meta anual de 310 y se llevan un acumulado 221 procesos terminados de vigencias anteriores | 100% | En el periodo esta actividad contribuyo en recaudo probatorio ( citaciones a diligencias, pruebas documentadas y comunicaciones) de cada unos de los procesos disciplinarios que adelanta el organismo para la terminacion del expediente disciplinario de vigencias anteriores | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 4599026 | Documentos de investigación | 310 | 310 | 96.94% | 225 | se ha realizado actualización, ajustes del los modulos de notificaciones y abogados, se realizó mantenimiento y soporte del aplicativo y copia de seguridad. La ejecución de esta actividad ha permitido terminar 125 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores y un acumulado de 222 | 0 | 312 | La ejecución de las actividades del proyecto BP-26002958 ha permitido terminar 310 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores en la vigencia 2024 y se ha realizado actualización , ajustes de los modulos de notificaciones y abogados , se realizo mantenimiento y sporte del aplicativo y copia de seguriddad , en el IV trimestre se terminaron 70 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores | 100% | 100% | 99 | 161332500 | 114800000 | 114800000 | 114800000 | 114800000 | 2024-01-26 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010204 | BP26002958 | Fortalecimiento de la Gestión Disciplinaria en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029581010104 | Realizar la proyección de autos para tomar decisiones en el proceso disciplinario |  | 44.01% | 31% | Se han adelando 96 procesos de la meta anual de 310 y se llevan un acumulado 221 procesos terminados de vigencias anteriores | 100% | En el periodo esta actividad contribuyo en proyeccion de cada de los diferentes autos mediante apoyodas enla informacion recolectada mediante el recaudo probatorio de informacion de cada expediente, para la terminacion de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores que adelanta el organismo | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 4599026 | Documentos de investigación | 310 | 310 | 96.94% | 225 | se ha realizado actualización, ajustes del los modulos de notificaciones y abogados, se realizó mantenimiento y soporte del aplicativo y copia de seguridad. La ejecución de esta actividad ha permitido terminar 125 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores y un acumulado de 222 | 0 | 312 | La ejecución de las actividades del proyecto BP-26002958 ha permitido terminar 310 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores en la vigencia 2024 y se ha realizado actualización , ajustes de los modulos de notificaciones y abogados , se realizo mantenimiento y sporte del aplicativo y copia de seguriddad , en el IV trimestre se terminaron 70 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores | 100% | 100% | 99 | 336600000 | 253926000 | 253926000 | 253926000 | 253926000 | 2024-01-26 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010204 | BP26002958 | Fortalecimiento de la Gestión Disciplinaria en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029581010105 | Realizar el recaudo probatorio para la toma de decisiones de fondo |  | 8.06% | 0% |  | 100% | En el periodo esta actividad contribuyo en recaudo probatorio ( citaciones a diligencias, pruebas documentadas y comunicaciones) de cada unos de los procesos disciplinarios que adelanta el organismo para la terminacion del expediente disciplinario de vigencias anteriores | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 4599026 | Documentos de investigación | 310 | 310 | 96.94% | 225 | se ha realizado actualización, ajustes del los modulos de notificaciones y abogados, se realizó mantenimiento y soporte del aplicativo y copia de seguridad. La ejecución de esta actividad ha permitido terminar 125 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores y un acumulado de 222 | 0 | 312 | La ejecución de las actividades del proyecto BP-26002958 ha permitido terminar 310 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores en la vigencia 2024 y se ha realizado actualización , ajustes de los modulos de notificaciones y abogados , se realizo mantenimiento y sporte del aplicativo y copia de seguriddad , en el IV trimestre se terminaron 70 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores | 100% | 100% | 99 | 0 | 33100000 | 32800000 | 32800000 | 32800000 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010204 | BP26002958 | Fortalecimiento de la Gestión Disciplinaria en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029581010106 | Realizar la respectiva actualización, mantenimiento y soporte al aplicativo Softcontrol |  | 13.71% | 0% |  | 100% | La actividad ha permitido actualización, mantenimiento y soporte al aplicativo Softcontrol, en cada uno de los modulos que lo componen , los modulos de notificaciones , valoracion de quejas, Registro de Autos , Radicación de Quejas,Ubicación de Expedientes, reportes, archivo , módulo administrador y abogados | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 4599026 | Documentos de investigación | 310 | 310 | 96.94% | 225 | se ha realizado actualización, ajustes del los modulos de notificaciones y abogados, se realizó mantenimiento y soporte del aplicativo y copia de seguridad. La ejecución de esta actividad ha permitido terminar 125 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores y un acumulado de 222 | 0 | 312 | La ejecución de las actividades del proyecto BP-26002958 ha permitido terminar 310 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores en la vigencia 2024 y se ha realizado actualización , ajustes de los modulos de notificaciones y abogados , se realizo mantenimiento y sporte del aplicativo y copia de seguriddad , en el IV trimestre se terminaron 70 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores | 100% | 100% | 99 | 0 | 17332000 | 17132000 | 17132000 | 17132000 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010204 | BP26002958 | Fortalecimiento de la Gestión Disciplinaria en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029581010107 | Realizar la proyección de autos para tomar decisiones en el proceso disciplinario |  | 14.33% | 0% |  | 100% | En el periodo esta actividad contribuyo en proyeccion de cada de los diferentes autos mediante apoyodas enla informacion recolectada mediante el recaudo probatorio de informacion de cada expediente, para la terminacion de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores que adelanta el organismo | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 4599026 | Documentos de investigación | 310 | 310 | 96.94% | 225 | se ha realizado actualización, ajustes del los modulos de notificaciones y abogados, se realizó mantenimiento y soporte del aplicativo y copia de seguridad. La ejecución de esta actividad ha permitido terminar 125 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores y un acumulado de 222 | 0 | 312 | La ejecución de las actividades del proyecto BP-26002958 ha permitido terminar 310 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores en la vigencia 2024 y se ha realizado actualización , ajustes de los modulos de notificaciones y abogados , se realizo mantenimiento y sporte del aplicativo y copia de seguriddad , en el IV trimestre se terminaron 70 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores | 100% | 100% | 99 | 0 | 63072000 | 62772000 | 62772000 | 62772000 | 2024-11-12 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010204 | BP26002958 | Fortalecimiento de la Gestión Disciplinaria en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029581020103 | Realizar actualización y ajustes al aplicativo Softcontrol |  | 60% | 40% | Se han adelando actualizacion , ajustes del aplicativo de los modulos de notificaciones , abogados , valoracion de quejas , reporte del aplicaticvo del sofcontrol | 100% | En el periodo esta actividad contribuyó en los ajustes y actualizacion del aplicartivo softcontrol | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 4599025 | Servicios de información implementados | 310 | 1 | 3.06% | 225 | se ha realizado actualización, ajustes del los modulos de notificaciones y abogados, se realizó mantenimiento y soporte del aplicativo y copia de seguridad. La ejecución de esta actividad ha permitido terminar 125 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores y un acumulado de 221 | 0 | 1 | Se realizaron ajustes al aplicativo Softcontrol del orgasnimo , en el cual es se registra informacion de cada uno de los procesos discipinarios aperturados en el departamento , contiene 9 modulos y s realizaron actuaciones sobre cada uno de llos , modulo de notificaciones , valoracion de quejas, Registro de Autos , Radicación de Quejas,Ubicación de Expedientes, reportes, archivo , módulo administrador y abogados , se realizo mantenimiento y soporte del aplicativo y copia de seguriddad | 100% | 100% | 99 | 56087500 | 10938000 | 10938000 | 10938000 | 10938000 | 2024-06-17 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010204 | BP26002958 | Fortalecimiento de la Gestión Disciplinaria en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029581020104 | Realizar mantenimiento y soporte a los módulos del aplicativo softcontrol |  | 40% | 40% | Se han adelando mantenimineto y soporte del aplicativo de los modulos de notificaciones , abogados , valoracion de quejas , reporte del aplicaticvo del softcontrol | 100% | En el periodo esta actividad contribuyó en el soporte y mantenimiento del aplicartivo softcontrol | 63020010005 | Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados | 4599025 | Servicios de información implementados | 310 | 1 | 3.06% | 225 | se ha realizado actualización, ajustes del los modulos de notificaciones y abogados, se realizó mantenimiento y soporte del aplicativo y copia de seguridad. La ejecución de esta actividad ha permitido terminar 125 expedientes expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores y un acumulado de 221 | 0 | 1 | Se realizaron ajustes al aplicativo Softcontrol del orgasnimo , en el cual es se registra informacion de cada uno de los procesos discipinarios aperturados en el departamento , contiene 9 modulos y s realizaron actuaciones sobre cada uno de llos , modulo de notificaciones , valoracion de quejas, Registro de Autos , Radicación de Quejas,Ubicación de Expedientes, reportes, archivo , módulo administrador y abogados , se realizo mantenimiento y soporte del aplicativo y copia de seguriddad | 100% | 100% | 99 | 41254500 | 7292000 | 7292000 | 7292000 | 7292000 | 2024-06-17 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010107 | Elaborar documento preliminar para el desarrollo de las investigaciones de la conducta del servidor público |  | 0% | 30% | Hasta el momento hemos realizado el documento preliminar para ser revisado y aporbado para su entrega final. | 100% | En el periodo se termino de elaborar los dos documentos preliminares de las investigaciones de las investigaciones "Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores" | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 46000000 | 36196496 | 36196496 | 36196496 | 36196496 | 2024-03-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010108 | Elaborar herramientas estadísticas y/o de recolección de información de la conducta del servidor público |  | 0% | 30% | se estan utilizando herramientas para redaccion final de los dos informes de las investigaciones | 100% | En el periodo se utilizaron herramientas estadisticas paa procesar la informacion de las encuestas ,entrevistas y base de datos de la informacion de las dos investigaciones "Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores",y el proocesamineto de la informacion para su analisis. | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 46000000 | 36310250 | 36310250 | 36310250 | 36310250 | 2024-03-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010109 | Redactar documento final de las investigaciones sobre conducta del servidor público |  | 0% | 30% | el documento final se encuentra el revision por parte de los profesionales del organismo | 100% | Se elaboró el informe final de cada una de lsa investigaciones "Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores" , ldichos documentos se componen de cautro capitlos cada uno , donde se naliza la parte juridica , , se recolecta la informacion, se aplican herraminetas estadisticas y se realiza un analisi de la informacion para concluir con las recomendaciones o sugerencias de tema investigado. | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 84000000 | 58956252 | 58956252 | 58956252 | 58956252 | 2024-03-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010110 | Publicar los documentos finales de las investigaciones realizadas |  | 0% | 0% |  |  |  | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 42660000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010111 | Realizar apoyo en la divulgación de los resultados de las investigaciones |  | 0% | 30% | se han desarrollado divulgaciones de los temas de las investigaciones | 100% | Por medio de la actidad de desarrollaron tareas para realizar las jornadas de socializacion (divulgacion)y entrega de las investigaciones "Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores" , en la secretaria de seguridad y justicia , organsimos de la administracion distrital y comunidad en general del distrito de santiago de cali. | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 7264140 | 3660252 | 3660252 | 3660252 | 3660252 | 2024-03-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010112 | Sistematizar la información recolectada para realizar análisis relacionado con la conducta del servidor público |  | 0% | 30% | se realizo la sistematizacion de la informacion reolectada por medios de las entrevistas , cuestionarios y de campo | 100% | En el periodo se utilizaron herramientas estadisticas par procesar la informacion de las encuestas ,entrevistas y base de datos de la informacion de campo de las dos investigaciones "Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores", que sirvio de base para graficar informacion , elaborar cuadros , dicho informacion fue base para el anisis del tema planteado de las dos investigaciones | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 50000000 | 23533250 | 23533250 | 23533250 | 23533250 | 2024-03-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010114 | Realizar apoyo en la divulgación de los resultados de las investigaciones |  | 3.07% | 0% |  | 100% | Por medio de la actidad de desarrollaron tareas para realizar las jornadas de socializacion (divulgacion) y entrega de las investigaciones "Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores" , en la secretaria de seguridad y justicia , organsimos de la administracion distrital y comunidad en general del distrito de santiago de cali. | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 0 | 3500000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010115 | Elaborar herramientas estadísticas y/o de recolección de información de la conducta del servidor público |  | 8.26% | 0% |  | 100% | En el periodo se utilizaron herramientas estadisticas par procesar la informacion de las encuestas ,entrevistas y base de datos de la informacion de las dos investigaciones "Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores" y el procesamiento de la informacion para su analisis | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 0 | 9300000 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010116 | Sistematizar la información recolectada para realizar análisis relacionado con la conducta del servidor público |  | 22.57% | 0% |  | 100% | En el periodo se utilizaron herraminetas estadisticas par procesar la informacion de las encuestas ,entrevistas y base de datos de la informacion de campo de las dos investigaciones | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 0 | 16500000 | 16400000 | 16400000 | 16400000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010117 | Publicar los documentos finales de las investigaciones realizadas |  | 36.38% | 0% |  | 100% | Esta actividad permitio el proceso de contratacion de minima cuantia para la impresion de los libros de las dos investigaciones "Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores",desarrolladas por el organismo , para su actividad de socializacion | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 0 | 42660000 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010802 | BP26002963 | Investigación de la Conducta oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260029631010118 | Redactar documento final de las investigaciones sobre conducta del servidor público |  | 21.36% | 0% |  | 100% | Se elaboró el informe final de cada una de lsa investigaciones "Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores" , ldichos documentos se componen de cautro capitlos cada uno , donde se naliza la parte juridica , , se recolecta la informacion, se aplican herraminetas estadisticas y se realiza un analisi de la informacion para concluir con las recomendaciones o sugerencias de tema investigado. | 63020010006 | Investigaciones de la conducta oficial del servidor público realizadas | 4599026 | Documentos de investigación | 2 | 2 | 100% | 0 | Se definieron los dos temas de las investigaciones del proyecto : Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP No. 26002963, se encuentra en revision final de los informes de las dos investigaciones | 0 | 2 | Se encuentran terminados los informes finales de las dos investigaciones terminados ("Análisis de las conductas disciplinables de los comisarios de familia" y "Análisis de las conductas disciplinables de los Inspectores de Policía y corregidores") y el contrato del proceso de minima cuantia firmado para la impresión de las investigaciones que se entrego segunda semana de diciembre y fueron divulgadas las investigaciones y entregados los ejemplares , mediante jornadas a personal de los diferentes organismos de la administracion distrital ( secretaria de seguridad y justicia ) y ciudadanos de santiago de cali , se cumplio al l 100% , de acuerdo al proyecto de inversion denominado:"Investigación de la Conducta Oficial del Servidor Público de la Alcaldía de Santiago de Cali, BP-26002963" , cumpliendo con las cada una de las actividades y la meta del producto del proyecto . | 91.64% | 91.64% | 99 | 0 | 17238000 | 17138000 | 17138000 | 17138000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621010107 | Medir el impacto de la campaña de prevención de la acción disciplinaria a los organismo y/o dependencias de la Alcaldía Santiago de Cali. |  | 21.82% | 27.4% | En el III trimestre del 2024 se ha realizado analis de la informacion de 263 servidores publicos de una meta anual de 960 , van acumalados 840 servidores publicos sensiblizados en la ley disciplinaria vigente | 100% | La ejecucion en el 2024 de esta actividad ha permitido procesar la informacion para el analisis de la informacion que se recolectada en las jornadas de sensibilizacion en ley disciplinaria (presaber-quiz) , para elaborar el informe final del proyecto BP26002962, cumpliendo con meta del producto planteado en dicho proyecto. | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1210 | 960 | 32.03% | 840 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar en el III trimestre del 2024 a 263 servidores públicos de 6 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico ) , para un acumiulado total de 840 servidores públicos sensibilizados en ley disciplinaria vigente . | 0 | 969 | Se realizaron jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 servidores publicos de la administracion distrital de tres organismos , lo que permitio cumplir con las actividades y meta del prodcuto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 100% | 55.85% | 99 | 13055520 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621010108 | Sensibilizar en la ley disciplinaria a los servidores públicos vinculados a los organismos y/o dependencias de la Alcaldía Santiago de Cali. |  | 23.86% | 27.4% | En el III trimestre del 2024 se han sensibilizado a 263 servidores publicos de una meta anual de 960 , van acumalados 840 servidores publicos sensiblizados en la ley disciplinaria vigente | 100% | La actividad ha permitido realizar las jornadas de sensibilizacion en ley disciplinaria a ciudadanos para orientar en ley disciplinaria a 960 servidores publicos de 12 organsimos de la administracion distrital en la vigencia 2024 , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1210 | 960 | 32.03% | 840 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar en el III trimestre del 2024 a 263 servidores públicos de 6 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico ) , para un acumiulado total de 840 servidores públicos sensibilizados en ley disciplinaria vigente . | 0 | 969 | Se realizaron jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 servidores publicos de la administracion distrital de tres organismos , lo que permitio cumplir con las actividades y meta del prodcuto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 100% | 55.85% | 99 | 31680000 | 9842056 | 9842056 | 9842056 | 9842056 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621010109 | Sistematizar información del proceso de sensibilización a los organismos y/o dependencias de la Alcaldía Santiago de Cali. |  | 25.95% | 27.4% | En el III trimestre del 2024 ssistematizo la informacion de 263 servidores publicos | 100% | La ejecucion de la actividad ha permitido procesar la informacion para el analisis de la informacion que se recolecta en las jornadas de sensibilizacion en ley disciplinaria de los servidores publicos , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1210 | 960 | 32.03% | 840 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar en el III trimestre del 2024 a 263 servidores públicos de 6 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico ) , para un acumiulado total de 840 servidores públicos sensibilizados en ley disciplinaria vigente . | 0 | 969 | Se realizaron jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 servidores publicos de la administracion distrital de tres organismos , lo que permitio cumplir con las actividades y meta del prodcuto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 100% | 55.85% | 99 | 14175000 | 10705128 | 10705128 | 10705128 | 10705128 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621010110 | Reproducir material de apoyo desde el componente preventivo de la ley disciplinaria. |  | 0% | 0% |  |  |  | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1210 | 960 | 32.03% | 840 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar en el III trimestre del 2024 a 263 servidores públicos de 6 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico ) , para un acumiulado total de 840 servidores públicos sensibilizados en ley disciplinaria vigente . | 0 | 969 | Se realizaron jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 servidores publicos de la administracion distrital de tres organismos , lo que permitio cumplir con las actividades y meta del prodcuto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 100% | 55.85% | 99 | 24960000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621010111 | Diseñar material de apoyo y comunicación en el marco de la ley disciplinaria. |  | 9.37% | 27.4% | En el III trimestre del 2024 se encuentra terminado el diseño del material de apoyo (cuadernos empresariales ) a las jornadas de sensibilizacion | 100% | La ejecucion de esta actividad en el 2024 ha permitido el diseño del material de apoyo , en la actualizacion de la presentaciones para las jornadas de sensibilizacion a servidores públicos de la administracion distrital y cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1210 | 960 | 32.03% | 840 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar en el III trimestre del 2024 a 263 servidores públicos de 6 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico ) , para un acumiulado total de 840 servidores públicos sensibilizados en ley disciplinaria vigente . | 0 | 969 | Se realizaron jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 servidores publicos de la administracion distrital de tres organismos , lo que permitio cumplir con las actividades y meta del prodcuto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 100% | 55.85% | 99 | 4095500 | 3865814 | 3865814 | 3865814 | 3865814 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621010112 | Realizar la planeación de las jornadas de sensibilización en Ley disciplinaria a los organismos y/o dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali |  | 19% | 27.4% | En el III trimestre del 2024 se realizo la planeacion de jornadas de sensibilizacion que permiteron sensibilizar a 263 servidores publicos de una maeta anual de 960 , van acumalados 840 servidores publicos sensiblizados en la ley disciplinaria vigente | 100% | La ejecucion de esta actividad en el 2024 ha permitido realizar la planificacion de las jornadas de sensibilizacion a servidores publicos de los orgasnimos de la administracion distrital , cumpliendo con la meta de producto del proyecto Bp-6002962 en la vigencia 2024 | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1210 | 960 | 32.03% | 840 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar en el III trimestre del 2024 a 263 servidores públicos de 6 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico ) , para un acumiulado total de 840 servidores públicos sensibilizados en ley disciplinaria vigente . | 0 | 969 | Se realizaron jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 servidores publicos de la administracion distrital de tres organismos , lo que permitio cumplir con las actividades y meta del prodcuto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 100% | 55.85% | 99 | 10000000 | 7839000 | 7839000 | 7839000 | 7839000 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020107 | Sistematizar información del proceso de sensibilización a los ciudadanos |  | 0% | 24% | En el III trimestre del 2024 se han sensibilizado a 60 ciudadanos de Santiago de Cali de una meta anual de 250 , van acumalados 160 ciudadanos sensiblizados en la ley disciplinaria vigente | 100% | La ejecucion de esta actividad en el 2024 ha permitido procesar la informacion para el analisis de la informacion que se recolecta en las jornadas de sensibilizacion en ley disciplinaria de los ciudadanos , con el proposito de tener informacion para la elaboracion del informe final , con sus posibles mejoras para el material de opayo ( presentaciones ) , programacion y planeacion de las jornads de senbilizacion . | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 5492380 | 4144288 | 4144288 | 4144288 | 4144288 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020108 | Realizar la planeación de las jornadas de sensibilización de la ley disciplinaria dirigida a los ciudadanos |  | 0% | 24% | En el III trimestre del 2024 se realizoó la planeacion de jornadas de sensibilizacion que permiteron sensibilizar a 60 ciudadanos de una meta anual de 250, van acumalados 160 ciudadanos s sensiblizados en la ley disciplinaria vigente | 100% | La ejecucion de esta actividad ha permitido realizar la planificacion de las jornadAs de senbilizacion a ciudadanos de las diferentes comunas y usurios de los seRvicios de la administracion distrital que acCeden a las diferentes secretarias y departamentos administrativos del distrito de santiago de cali en la vigencia 2024 , | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 4113590 | 3148688 | 3148688 | 3148688 | 3148688 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020109 | Medir el impacto de la campaña de prevención de la acción disciplinaria dirigida a los ciudadanos |  | 0% | 24% | En el III trimestre del 2024 se ha realizado analisis de la informacion de 60 ciudadanos de una meta anual de 250 , van acumalados 160 ciudadanos sensiblizados en la ley disciplinaria vigente | 100% | En el periodo esta actividad ha permitido procesar la informacion para el analisis de la informacion que se recolectó en las jornadas de sensibilizacion en ley disciplinaria (quiz) de los ciudadanos ,para elaborar el informe final del Proyecto BP-26002962 | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 5470650 | 4102986 | 4102986 | 4102986 | 4102986 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020110 | Reproducir material de apoyo desde el componente preventivo de la ley disciplinaria. |  | 0% | 0% |  |  |  | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020111 | Sensibilizar en la ley disciplinaria a los ciudadanos |  | 0% | 24% | En el III trimestre del 2024 se han sensibilizado a 60 ciudadanosde Santiago de Cali de una meta anual de250 , van acumalados 160 ciudadanos de santiago decali sensiblizados en la ley disciplinaria vigente | 100% | la ejecucion de l a actividad ha permitido realizar las jornadas de sensibilizacion en ley disciplinaria a los ciudadanos en ley discipinaria , como apoyo para que conozcan sus derechos y pueden mejorar en la pesentacion de una queja disciplinaria al organismo . | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 7500000 | 5675000 | 5675000 | 5675000 | 5675000 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020112 | Diseñar material de apoyo y comunicación en el marco de la ley disciplinaria. |  | 0% | 24% | En el III trimestre del 2024 se encuentra terminado el diseño del material de apoyo (cuadernos empresariales ) a las jornadas de sensibilizacion | 100% | En el periodo esta actividad ha permitido el diseño del material de apoyo , en la actualizacion de la presentaciones para las jornadas de sensibilizacion a ciudadanos de santiago de cali | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 1758720 | 1638880 | 1619040 | 1619040 | 1619040 | 2024-03-14 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020114 | Realizar la planeación de las jornadas de sensibilización de la ley disciplinaria dirigida a los ciudadanos |  | 4.54% | 0% |  | 100% | Realizar la planeación de las jornadas de sensibilización de la ley disciplinaria dirigida a los servidores publicos y contratistas de los diferentes organismos de la administracion distrital y a los ciudadanos del distrito de santiago de cali ( correos . oficios , llamadas), en la vigencia 2024 | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 0 | 2260000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020115 | Sensibilizar en la ley disciplinaria a los ciudadanos |  | 34.37% | 0% |  | 100% | la ejecucion esta actividad permitio realizar las jornadas de sensibilizacion en ley disciplinaria a los servidores publicos y contratistas de los diferentes orgasnimos de la administracion distrital y a los ciudadanos del distrito de santiago de cali, para que conozcan quees una queja disciplinaria , como se presenta , posibles sanciones y asi mejorar la prestacion del servicio de la administracion distrital | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 0 | 8362000 | 8262000 | 8262000 | 8262000 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020116 | Sistematizar información del proceso de sensibilización a los ciudadanos |  | 7% | 24% |  | 100% | En el trimestre del 2024 esta actividad ha permitido procesar la informacion para el analisis de la informacion que se recolecta en las jornadas de sensibilizacion en ley disciplinaria de los servidores publicos , para su analisis y elaboracion del informe final | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 0 | 3300000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020117 | Medir el impacto de la campaña de prevención de la acción disciplinaria dirigida a los ciudadanos |  | 7.88% | 0% |  | 100% | La ejecucion de la actividad ha permitido Medir el impacto de la campaña de prevención de la acción disciplinaria dirigida a los servidores publicos y contratistas de los diferentes orgasnimos de la administracion distrital y a los ciudadanos del distrito de santiago de cali , por medio de un informe final donde se anlazo la informacion del presaber y quiz , reclectados en cada jornada de sensibilizacion en ley disciplinaria en la vigencia 2024 | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 0 | 3500000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4124 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010203 | BP26002962 | Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali. | BP260029621020119 | Reproducir material de apoyo desde el componente preventivo de la ley disciplinaria. |  | 45.7% | 0% |  | 100% | Esta actividad permitio el proceso de contratacion del material de apoyo ( cuadernos empresariales ) de minima cuantia para la impresion del material de apoyo (agendas) , para utilizados en las jornadas de sensilizacion l de la ley discipliaria. | 63020010007 | Servidores públicos de la administracion distrital (organismos ) y ciudadanos del distrito de santiago de cali sensibilizados en la ley disciplinaria vigente | 4599030 | Servicio de educación informal | 1210 | 250 | 23.94% | 160 | se realizaron jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos , y se sensibilizaron a sesenta (60) ciudadanos | 0 | 251 | Se han realizado jornadas de orientación en ley disciplinaria logrando orientar a 969 servidores públicos de 12 organismos de la admnistración distrital ( secretaria de seguridad y justicia , Secretaria de infraestructura- secretaria de movilidad-DADII. direccion de espacio fisico- secretaria de educación , secretaria de riesgos . estudio takeshima , secretaria de cultura ,secretaria de desarrollo economico , secretaria de salud ), en el IV trimestre se sensibilizaron a 129 serviosres publicos de la administracion distrital de tres organsimos ,se realizaron cuatro jornadas de orientación en la ley disciplinaria a ciudadanos y se sensibilizaron a doscientos cincunta y un (251) ciudadanos. En el IV trimestre se sensibilizaron a 91 ciudadanos de Santiago de Cali , cumpliendo con la meta del producto del proyecto BP-26002962 en la vigencia 2024 | 99.49% | 55.85% | 99 | 0 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010003 | BP26003619 | Recuperación de cartera en Santiago de Cali | BP260036191010106 | Elaborar documentos trimestrales para la consolidación de la gestión del cobro | V1= Cartera Recuperada | 30% | 75% | Se hace entrega del informe resumen ejecutivo del Tercer trimestre del año 2024. | 100% | Se compila información al mes de Diciembre para la consolidación del informe Final 2024. | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 499053 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3.3 | 1 | 30% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 30% | 58% | 99 | 64513400 | 211310500 | 211310500 | 211310500 | 211310500 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010003 | BP26003619 | Recuperación de cartera en Santiago de Cali | BP260036191020108 | Realizar el estudio jurídico de cobro | V1= Cartera Recuperada | 21% | 75% | Asignación de 169.191 títulos IPU, 500 títulos ICA y 56.078 títulos de Rentas Varias para control de procedibilidad y gestión de cobro al tercer trimestre del año 2024 (Fuente: SAP, corte al 27 de septiembre de 2024). | 100% | "COBRO PERSUASIVO: Asignación de los títulos para control de procedibilidad y gestión de cobro -IPU: 169.191 titulos -ICA: 3.974 titulos -RENTAS VARIAS: 74.692 titulos Fuente: Sistema financiero SAP Corte 28 de diciembre 2024" | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 499063 | Servicios de informacion implementados | 3.3 | 1 | 70% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 70% | 58% | 99 | 1277493820 | 2031040231 | 1983648231 | 1983648231 | 1983648231 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010003 | BP26003619 | Recuperación de cartera en Santiago de Cali | BP260036191020110 | Apoyar la gestión ejecutiva del cobro coactivo | V1= Cartera Recuperada | 21% | 75% | La OTOCC realizó la gestión ejecutiva del cobro coactivo con análisis de cartera, 4.763 emazrgos de IPU, 342 de rentas varias, 4 de cuotas partes pensionales y 1.295 de ICA, además de 792 desemazrgos y el estudio de 170 títulos para secuestro, al tercer trimestre de 2024 (Fuente: SAP, corte a 30 de septiembre de 2024). | 100% | La OTOCC con corte a diciembre de 2024 ha realizado la siguiente gestión ejecutiva del cobro coactivo: - Se realizó el analisis de la cartera para definir las estrategias de recaudo de cartera para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. -Embargos: se realizó el estudio juridico de titulos de los cuales se realizó el proceso de embargo a (48.728) correspondientes al impuesto predial unificado de las vigencias (2018 a 2022) , (342) embargo de rentas varias, (4) embargos de cuotas partes pensionales y (3.848) embargos de ICA. -Desembargos: Se realizo desembargos 2.245 desembargos -Se está realizando el estudio juridico de (170) titulos para determinar si cumplen las condiciones para realizar el secuestro correspondiente a las vigencias (2018-2022) el cual sigue en estudio juridico. -Se registraron 122 solicitudes de Remanentes (medidas cautelares) Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica-rentas varias OTOCC - corte a 30 de diciembre de 2024 cartera IPU-ICA 30 de noviembre de 2024 *Sistema Financiero SAP | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 499063 | Servicios de informacion implementados | 3.3 | 1 | 70% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 70% | 58% | 99 | 1081201000 | 1924193600 | 1913877600 | 1913877600 | 1913877600 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010003 | BP26003619 | Recuperación de cartera en Santiago de Cali | BP260036191020111 | Actualizar la Base de datos/expedientes | V1= Cartera Recuperada | 7% | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, no se actualizó la azse de datos de contactos por falta de información de convenios interinstitucionales, mientras que la Oficina Técnica de Cobro Coactivo actualizó las azses de datos de IPU, ICA y Rentas Varias con más de 59.000 títulos y resoluciones, ingresando nuevos registros y acuerdos de pago (Fuente: OTOCC, corte al 30 de septiembre de 2024). | 100% | PERSUASIVO:En este periodo no se actualizó información de las bases de datos de contactos, debido a que apenas se está solicitando información con los convenios interinstitucionales, como la DIAN, Cámara de Comercio, CDAV. Estas bases de datos aún no han llegado actualizadas a la oficina OTOCP. COACTIVO: con corte a diciembre, la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo realizo la actualización de las bases de datos, las cuales reposan en los servidores de la Subdirección de Tesorería, estas bases son actualizadas constantemente cuando se trasladan títulos ejecutivos para de esta manera realizar la emisión de los mandamientos de pago, las resoluciones que ordenan continuar con la ejecución del cobro, se ordenan embargos, se notifican actos y demás acciones pertenecientes al proceso de cobro, a continuación se detalla la gestión realizada por renta: Se realizó actualización en la base de traslados IPU correspondiente al ingreso de información de la guías, enviada por la empresa de mensajería Certipostal: - Vigencia 2021 Masivos 45.816 citación notificación personal mandamiento de pago - Vigencia 2022 Masivos 63.859 citación notificación personal mandamiento de pago - Masivo 7158 citación notificación personal mandamiento de pago vigs. 2016-2020 - Masivo 150 noticorreo ROC vigencias 2018-2020 - Vigencia 2018 Res. Ordena Continuar con el Cobro (9.310) - Vigencia 2019 Res. Ordena Continuar con el Cobro (11.152) --Vigencia 2020 Res. Ordena Continuar con el Cobro (31.892) - Vigencia 2021 Res. Ordena Continuar con el Cobro (26) - Vigencia 2022 Res. Ordena Continuar con el Cobro (3) Se ingresó 166 registros en IPU notificaciones personales, 73 ICA y 99 Rentas Varias Se ingresó a la base de traslado de predial: traslado de títulos, (60.447) títulos de la vigencia 2022 donde se realizó análisis de cartera. Se ingresó en la base de traslado de Ica: el registro de (1.171) títulos. Se ingresó en la base de traslado de Rentas Varias: el registro de (30.622) títulos. Se actualizo en las bases de traslados de ICA, IPU, Rentas Varias con los acuerdos de pagos activos enviados por la OTOCP.. Se actualizo en cartera con corte a octubre 2024 IPU, noviembre 2024 de ICA y agosto 2024 por Valorización. Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica-rentas varias OTOCC - corte a 30 de diciembre de 2024 cartera IPU-ICA 30 de noviembre de 2024 *Sistema Financiero SAPEn este periodo no se actualizó información de las bases de datos de contactos, debido a que apenas se está solicitando información con los convenios interinstitucionales, como la DIAN, Cámara de Comercio, CDAV. Estas bases de datos aún no han llegado actualizadas a la oficina OTOCP. | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 499063 | Servicios de informacion implementados | 3.3 | 1 | 70% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 70% | 58% | 99 | 262695750 | 242205500 | 242205500 | 242205500 | 242205500 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010003 | BP26003619 | Recuperación de cartera en Santiago de Cali | BP260036191020112 | Apoyar la atención al contribuyente y la instrumentación de la gestión de cobro de cartera. | V1= Cartera Recuperada | 21% | 75% | COBRO PERSUASIVO al tercer trimestre de 2024: 186.259 correos electrónicos, 13.972 llamadas y 46.134 oficios persuasivos para IPU; 32.319 correos, 1.246 llamadas y 186 oficios para ICA; 21.029 correos, 2.238 llamadas y 360 oficios para Rentas Varias. Atención al contribuyente: 13.708 solicitudes y 10.286 facturas vía WhatsApp, 12.874 personas atendidas y 2.550 facilidades de pago. COACTIVO: 5.681 personas atendidas, 8.355 correos enviados, 57.238 publicaciones en web y 63.227 publicaciones de IPU, entre otras gestiones (Fuente: OTOCC, corte al 30 de septiembre de 2024). | 100% | COBRO PERSUASIVO: IPU: Correos electrónicos 402.435 Llamadas telefonicas 21.823 Oficios persuasivos: 49.434 ICA: Correos electronicos 51.951 Llamadas telefonicas 1.547 Oficio persuasivos: 2.255 RENTAS VARIAS: Correos electronicos 33.030 Llamadas telefonicas 2.971 Oficios persuasivos (correo diario) 360 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Respuesta a 18.241 solicitudes vía whatsapp 13.415 facturas entregadas vía whatsapp FACILIDADES DE PAGO SUSCRITAS: 3.399 Fuente SAP (corte 28 DIC 2024) CONTRIBUYENTES ATENDIDOS POR DIFERENTES TRAMITES: 18.317 personas Fuente SAP (corte 28 DIC 2024) COACTIVO: Con corte a diciembre de 2024 se realizaron las siguientes actividades: *Atención al contribuyente: se atendieron (7.434) personas en la sala de atención al contribuyente, de los cuales (362) fueron notificación de mandamiento de pago, (228) notificaciones de acto administrativo de respuesta a derecho de petición y (36) citaciones para notificacion personal de resolucion de excepciones, revocatorias, recursos de reposición y prescripciones. *Correos electrónicos: Se realizaron en 11.584 envíos de correos electrónicos correspondientes a respuestas a peticionarios y actos administrativos. *Publicaciones de mandamientos de pago por correo electrónico: (14) de ICA, (10) de IPU, (7.926) de Rentas varias y (1) de cuotas partes pensionales. *Publicaciones en página web: se realizó 130.221 publicaciones correspondientes a respuestas a derechos de petición y masivos de mandamientos de pago y Resoluciones que Ordenan seguir Adelante con la Ejecución. *Se realizó (365) constancias ejecutorias correspondientes a resoluciones de prescripción. *Se realizo (21.754) publicaciones de mandamientos de pago de rentas varias, (1.494) de ICA y (63.227) por IPU. *Se realizo (52.383) la emisión Resolución que Ordena seguir Adelante con la Ejecución VIG. 2018 - 2022 de IPU. *Se realizó (632) Resolución que Ordena seguir Adelante con la Ejecución (DP, LORIS LOAI, RSXND) de ICA de los cuales se notifico (197) y se realizó la publicación de (1.177). *Se realizo (4.847) publicaciones Resoluciones que Ordena seguir Adelante con la Ejecución de rentas varias. *Se realizo (108.431) publicaciones Resoluciones que Ordena seguir Adelante con la Ejecución de IPU *Se realizó (20.664) mandamientos de pago de Rentas varias por el concepto de Alumbrado Público, contribución especial, costas procesales y Código de Policia ley 1801 de 2016. *Se realizó (107.821) mandamientos de pago de IPU. *Se realizó ( 3.014) mandamientos de pago de ICA *Se realizó (11.303) citaciones de mandamiento de pago por Rentas varias. *Se realizó (789) citaciones de mandamiento de pago por ICA *Se realizó (107.821) citaciones de mandamiento de pago por IPU vigencias 2018 y 2022. Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica OTOCC - corte 30 de diciembre de 2024 | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 499063 | Servicios de informacion implementados | 3.3 | 1 | 70% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 70% | 58% | 99 | 524409725 | 974061000 | 968903000 | 968903000 | 968903000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010102 | Elaborar Informe Detallado del Estado de Cuentas y Rendimiento de Cobros. | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 10% | 0% | Se hace entrega del informe resumen ejecutivo del Tercer trimestre del año 2024. | 90% | Se compila información al mes de Diciembre para la consolidación del informe Final 2024. | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 3.3 | 18.4 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 42.95% | 41.73% | 99 | 0 | 365160528 | 303769000 | 303769000 | 303769000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010103 | Realizar el estudio jurídico de cobro. | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 10% | 0% | Asignación de 169.191 títulos IPU, 500 títulos ICA y 56.078 títulos de Rentas Varias para control de procedibilidad y gestión de cobro al tercer trimestre del año 2024 (Fuente: SAP, corte al 27 de septiembre de 2024). | 85% | "COBRO PERSUASIVO: Asignación de los títulos para control de procedibilidad y gestión de cobro -IPU: 169.191 titulos -ICA: 3.974 titulos -RENTAS VARIAS: 74.692 titulos Fuente: Sistema financiero SAP Corte 28 de diciembre 2024" | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 3.3 | 18.4 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 42.95% | 41.73% | 99 | 0 | 73521519 | 64874234 | 64874234 | 64874234 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010104 | Apoyar la gestión ejecutiva del cobro coactivo. | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 10% | 0% | La OTOCC realizó la gestión ejecutiva del cobro coactivo con análisis de cartera, 4.763 emazrgos de IPU, 342 de rentas varias, 4 de cuotas partes pensionales y 1.295 de ICA, además de 792 desemazrgos y el estudio de 170 títulos para secuestro, al tercer trimestre de 2024 (Fuente: SAP, corte a 30 de septiembre de 2024). | 87% | La OTOCC con corte a diciembre de 2024 ha realizado la siguiente gestión ejecutiva del cobro coactivo: - Se realizó el analisis de la cartera para definir las estrategias de recaudo de cartera para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. -Embargos: se realizó el estudio juridico de titulos de los cuales se realizó el proceso de embargo a (48.728) correspondientes al impuesto predial unificado de las vigencias (2018 a 2022) , (342) embargo de rentas varias, (4) embargos de cuotas partes pensionales y (3.848) embargos de ICA. -Desembargos: Se realizo desembargos 2.245 desembargos -Se está realizando el estudio juridico de (170) titulos para determinar si cumplen las condiciones para realizar el secuestro correspondiente a las vigencias (2018-2022) el cual sigue en estudio juridico. -Se registraron 122 solicitudes de Remanentes (medidas cautelares) Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica-rentas varias OTOCC - corte a 30 de diciembre de 2024 cartera IPU-ICA 30 de noviembre de 2024 *Sistema Financiero SAP | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 3.3 | 18.4 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 42.95% | 41.73% | 99 | 0 | 33339145 | 27377333 | 27377333 | 27377333 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010105 | Apoyar la Gestión de Información Estratégica para la Recuperación de Deuda | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 10% | 0% | Durante el tercer trimestre de 2024, no se actualizó la azse de datos de contactos por falta de información de convenios interinstitucionales, mientras que la Oficina Técnica de Cobro Coactivo actualizó las azses de datos de IPU, ICA y Rentas Varias con más de 59.000 títulos y resoluciones, ingresando nuevos registros y acuerdos de pago (Fuente: OTOCC, corte al 30 de septiembre de 2024). | 80% | Durante el periodo reportado, no se actualizó la información de las bases de datos de contactos debido a la espera de datos actualizados provenientes de convenios interinstitucionales como la DIAN, Cámara de Comercio y CDAV. Sin embargo, en el ámbito coactivo, la OTOCC actualizó bases de datos almacenadas en los servidores de la Subdirección de Tesorería, esenciales para la emisión de mandamientos de pago, resoluciones de cobro y otras acciones del proceso. Se ingresaron más de 59.000 títulos de vigencia 2022 en predial, 1.171 en ICA y 23.645 en Rentas Varias, además de registros masivos en IPU relacionados con notificaciones y resoluciones. También se actualizaron bases con acuerdos de pago y datos de cartera para IPU, ICA y Valorización según los cortes más recientes. Fuentes: Base General de Traslados y Acuerdos de Pago SAP. | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 3.3 | 18.4 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 42.95% | 41.73% | 99 | 0 | 53806550 | 46540000 | 46540000 | 46540000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010106 | Apoyar la Atención al Contribuyente y Gestión Efectiva de Cobros | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 5% | 0% | COBRO PERSUASIVO al tercer trimestre de 2024: 186.259 correos electrónicos, 13.972 llamadas y 46.134 oficios persuasivos para IPU; 32.319 correos, 1.246 llamadas y 186 oficios para ICA; 21.029 correos, 2.238 llamadas y 360 oficios para Rentas Varias. Atención al contribuyente: 13.708 solicitudes y 10.286 facturas vía WhatsApp, 12.874 personas atendidas y 2.550 facilidades de pago. COACTIVO: 5.681 personas atendidas, 8.355 correos enviados, 57.238 publicaciones en web y 63.227 publicaciones de IPU, entre otras gestiones (Fuente: OTOCC, corte al 30 de septiembre de 2024). | 85% | COBRO PERSUASIVO: IPU: Correos electrónicos 402.435 Llamadas telefonicas 21.823 Oficios persuasivos: 49.434 ICA: Correos electronicos 51.951 Llamadas telefonicas 1.547 Oficio persuasivos: 2.255 RENTAS VARIAS: Correos electronicos 33.030 Llamadas telefonicas 2.971 Oficios persuasivos (correo diario) 360 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Respuesta a 18.241 solicitudes vía whatsapp 13.415 facturas entregadas vía whatsapp FACILIDADES DE PAGO SUSCRITAS: 3.399 Fuente SAP (corte 28 DIC 2024) CONTRIBUYENTES ATENDIDOS POR DIFERENTES TRAMITES: 18.317 personas Fuente SAP (corte 28 DIC 2024) COACTIVO: Con corte a diciembre de 2024 se realizaron las siguientes actividades: *Atención al contribuyente: se atendieron (7.434) personas en la sala de atención al contribuyente, de los cuales (362) fueron notificación de mandamiento de pago, (228) notificaciones de acto administrativo de respuesta a derecho de petición y (36) citaciones para notificacion personal de resolucion de excepciones, revocatorias, recursos de reposición y prescripciones. *Correos electrónicos: Se realizaron en 11.584 envíos de correos electrónicos correspondientes a respuestas a peticionarios y actos administrativos. *Publicaciones de mandamientos de pago por correo electrónico: (14) de ICA, (10) de IPU, (7.926) de Rentas varias y (1) de cuotas partes pensionales. *Publicaciones en página web: se realizó 130.221 publicaciones correspondientes a respuestas a derechos de petición y masivos de mandamientos de pago y Resoluciones que Ordenan seguir Adelante con la Ejecución. *Se realizó (365) constancias ejecutorias correspondientes a resoluciones de prescripción. *Se realizo (21.754) publicaciones de mandamientos de pago de rentas varias, (1.494) de ICA y (63.227) por IPU. *Se realizo (52.383) la emisión Resolución que Ordena seguir Adelante con la Ejecución VIG. 2018 - 2022 de IPU. *Se realizó (632) Resolución que Ordena seguir Adelante con la Ejecución (DP, LORIS LOAI, RSXND) de ICA de los cuales se notifico (197) y se realizó la publicación de (1.177). *Se realizo (4.847) publicaciones Resoluciones que Ordena seguir Adelante con la Ejecución de rentas varias. *Se realizo (108.431) publicaciones Resoluciones que Ordena seguir Adelante con la Ejecución de IPU *Se realizó (20.664) mandamientos de pago de Rentas varias por el concepto de Alumbrado Público, contribución especial, costas procesales y Código de Policia ley 1801 de 2016. *Se realizó (107.821) mandamientos de pago de IPU. *Se realizó ( 3.014) mandamientos de pago de ICA *Se realizó (11.303) citaciones de mandamiento de pago por Rentas varias. *Se realizó (789) citaciones de mandamiento de pago por ICA *Se realizó (107.821) citaciones de mandamiento de pago por IPU vigencias 2018 y 2022. Fuentes: Base General de Traslados ipu-ica OTOCC - corte 30 de diciembre de 2024 | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 3.3 | 18.4 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 42.95% | 41.73% | 99 | 0 | 132262150 | 132206000 | 132206000 | 132206000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010001 | BP26003617 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali | BP260036171010109 | Generar los documentos de cobro de Impuesto Predial e Industria y Comercio a los contribuyentes | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 30% | 76% | Administración Cta Cte: En el mes de septiembre se emitieron 57.266 documentos de cobro de IPU y 1.545 de ICA en los centros de atención, para un total de 811.103 documentos de cobro de IPU y 18.273 del Impuesto de Industria y Comercio Se atendieron de manera personalizada en el mes de septiembre de 22.760 contribuyentes, para un total de 314. 748 contribuyentes atendidos y 265.323 documentos de cobro de manera masiva en el mes de septiembre para un total 961.638 documentos de cobro enviados por medio de factruración masiva en el periodo enero a septiembre de 2024. | 84% | Administración Cta Cte: En el mes de octubre se emitieron 67.106 documentos de cobro de IPU y 1.538 de ICA en los centros de atención, para un total de 878.209 documentos de cobro de IPU y 19.811 del Impuesto de Industria y Comercio Se atendieron de manera personalizada en el mes de octubre 26.668 contribuyentes, para un total de 341.416 contribuyentes atendidos y 961.638 documentos de cobro enviados por medio de factruración masiva en el periodo enero a octubre de 2024. | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401102 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 40% | 0 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se reposa en el drive | 0 | 0 | Con corte al 31 de octubre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se verá reflejado en el seguimiento del mes de diciembre en el nuevo proyecto BP26005321 | 81.1% | 80.24% | 99 | 1853256375 | 2121773200 | 2112897200 | 2112897200 | 2112897200 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010001 | BP26003617 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali | BP260036171010110 | Realizar la actualización de la cuenta corriente de los contribuyentes | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 50% | 71% | Administración Cta Cte: En el período enero a septiembre, se han realizado un total 1.713.039 ajustes a la cuenta corriente, de los cuales 1.107.219 ajustes corresponden movimientos realizados por DATIC que no afecta la cartera Se aplicaron 144 Actos Administrativos en el mes de septiembre para un total de 1.599 | 81% | Administración Cta Cte: En el período enero a octubre, se han realizado un total 1.713.039 ajustes a la cuenta corriente, de los cuales 1.107.219 ajustes corresponden movimientos realizados por DATIC que no afecta la cartera Se aplicaron 144 Actos Administrativos en el mes de septiembre para un total de 1.599 | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401102 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 40% | 0 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se reposa en el drive | 0 | 0 | Con corte al 31 de octubre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se verá reflejado en el seguimiento del mes de diciembre en el nuevo proyecto BP26005321 | 81.1% | 80.24% | 99 | 1450511840 | 1851799000 | 1816071000 | 1816071000 | 1816071000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010001 | BP26003617 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali | BP260036171010111 | Realizar la organización de la documentación inherente al subproceso de cuenta corriente | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 20% | 66% | Administración Cta Cte: El subproceso de cuenta corriente dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación de los contribuyentes. | 77% | Administración Cta Cte: El subproceso de cuenta corriente dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación de los contribuyentes. | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401102 | Servicio de información implementado | 1 | 1 | 40% | 0 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se reposa en el drive | 0 | 0 | Con corte al 31 de octubre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se verá reflejado en el seguimiento del mes de diciembre en el nuevo proyecto BP26005321 | 81.1% | 80.24% | 99 | 262221320 | 246053000 | 246053000 | 246053000 | 246053000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010001 | BP26003617 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali | BP260036171020115 | Realizar la selección y fiscalizacion de los contribuyentes en la vigencia, a través de los programas de fiscalización | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 30% | 70% | Fiscalización: En el mes septiembre se realizaron 13 expedientes inexactos, 98 de omisos y 93 de otros tributos, para un total de 179 expedientes de inexactos, 232 de omisos y 714 de otros tributos. | 80% | Fiscalización: En el mes octubre se realizaron 23 expedientes inexactos y 103 de otros tributos, para un total de 202 expedientes de inexactos, 232 de omisos y 817 de otros tributos. | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 40% | 0 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se reposa en el drive | 0 | 0 | Con corte al 31 de octubre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se verá reflejado en el seguimiento del mes de diciembre en el nuevo proyecto BP26005321 | 81.5% | 80.24% | 99 | 2336792480 | 2808449867 | 2805870867 | 2805870867 | 2805870867 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010001 | BP26003617 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali | BP260036171020116 | Expedir los actos administrativos administrativos inherentes al procedimiento tributario, en sus diferentes etapas | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 30% | 72% | Determinación: Durante el mes de septiembre se emitieron 96 liquidaciones oficiales, para un total de enero a septiembre de 2024 de 309 liquidaciones oficiales,17 resolución sancion por no declarar y 186.791 liquidaciones oficiales de impuesto predial | 81% | Determinación: Durante el mes de octubre se emitieron 50 liquidaciones oficiales, 1 Sanción por no Declarar, para un total de enero a octubre de 2024 de 359 liquidaciones oficiales,18 resolución sancion por no declarar y 186.791 liquidaciones oficiales de impuesto predial | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 40% | 0 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se reposa en el drive | 0 | 0 | Con corte al 31 de octubre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se verá reflejado en el seguimiento del mes de diciembre en el nuevo proyecto BP26005321 | 81.5% | 80.24% | 99 | 945436840 | 1005082500 | 1005082500 | 1005082500 | 1005082500 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010001 | BP26003617 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali | BP260036171020117 | Realizar la expedición y notificación de los Actos administrativos que resuelven las solicitudes y recursos radicados por los contribuyentes | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 20% | 75% | Discusión Tributaria: En el mes de septiembre realizó 125 Actos, para un total de 1.417 actos realizados durante el período | 83% | Discusión Tributaria: n el mes de octubre realizó 121 Actos, para un total de 1.538 actos realizados durante el período | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 40% | 0 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se reposa en el drive | 0 | 0 | Con corte al 31 de octubre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se verá reflejado en el seguimiento del mes de diciembre en el nuevo proyecto BP26005321 | 81.5% | 80.24% | 99 | 804653710 | 971603000 | 971603000 | 971603000 | 971603000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010001 | BP26003617 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali | BP260036171020118 | Realizar apoyo, seguimiento y control al Plan anual de Gestión Tributaria | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 10% | 75% | Despacho: La subdirección de Impuestos y Rentas realiza la planeación de sus metas y objetivos mediante el plan anual de gestión tributaria al cual se le realiza seguimiento de manera mensual en el formato F-001 y se reporta a los diferentes organismos y entes de control, los diferentes subprocesos realizan todas las actividades pertinentes para el logro de los objetivos pactados en el plan anual | 83% | Despacho: La subdirección de Impuestos y Rentas realiza la planeación de sus metas y objetivos mediante el plan anual de gestión tributaria al cual se le realiza seguimiento de manera mensual en el formato F-001 y se reporta a los diferentes organismos y entes de control, los diferentes subprocesos realizan todas las actividades pertinentes para el logro de los objetivos pactados en el plan anual | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 40% | 0 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se reposa en el drive | 0 | 0 | Con corte al 31 de octubre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se verá reflejado en el seguimiento del mes de diciembre en el nuevo proyecto BP26005321 | 81.5% | 80.24% | 99 | 848700790 | 1102489867 | 1073573867 | 1073573867 | 1073573867 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010001 | BP26003617 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali | BP260036171020119 | Realizar el manejo y organización de la documentación inherente al procedimiento tributario desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 10% | 75% | Despaho y OTO: La subdirección de impuestos y rentas para los subprocesos de Fiscalización, Determinación, Discusión Tributaria y Despacho dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación. | 83% | Despaho y OTO: La subdirección de impuestos y rentas para los subprocesos de Fiscalización, Determinación, Discusión Tributaria y Despacho dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación. | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 40% | 0 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se reposa en el drive | 0 | 0 | Con corte al 31 de octubre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se verá reflejado en el seguimiento del mes de diciembre en el nuevo proyecto BP26005321 | 81.5% | 80.24% | 99 | 536879970 | 728818000 | 728818000 | 728818000 | 728818000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010001 | BP26003617 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali | BP260036171030106 | Planear y ejecutar programa de cultura tributaria | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 100% | 63% | Despacho: Cultura Tributaria busca mejorar el comportamiento de los contribuyentes en relación con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias y al mismo tiempo controlar la evasión y elusión, incrementando el grado de presencia institucional., con corte al mes de septiembre se han realizado 3 Piezas Educativas, 264 Jornadas Moviles, 1.238 impactos en medios masivos, 34 publicaciones en Pagina Web, 4 capacitaciones, 48 horas de perifoneo y 82 piezas impresas | 76% | Despacho: Cultura Tributaria: con corte al mes de octubre se han realizado 5 capacitaciones, 3 Piezas Educativas, 354 Jornadas Moviles, 1.238 impactos en medios masivos, 41 publicaciones en Pagina Web, 186 horas de perifoneo y 82 Piezas Impresas | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401031 | Cuadros de resultados para la temática de cultura | 1 | 1 | 20% | 0 | Con corte al 30 de septiembre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se reposa en el drive | 0 | 0 | Con corte al 31 de octubre de 2024, el Proceso de Gestión Tributaria ha ejecutando estrategias para incrementar el recaudo. El resulado al final de la vigencia corresponde a 1 documento metodologico, denominado Informe de estrategias, el cual se verá reflejado en el seguimiento del mes de diciembre en el nuevo proyecto BP26005321 | 76% | 80.24% | 99 | 200125657 | 15448500 | 15448500 | 15448500 | 15448500 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010101 | Realizar la Atención, liquidación, facturación y actualización permanente de la cuenta corriente de los contribuyentes en la base de datos de impuestos y rentas | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 25% | 0% | Se emitieron 811.103 documentos de cobro de IPU 18.273 de ICA 314.748 contribuyentes atendidos 961.638 dctos de cobro de factruración masiva 1.713.039 ajustes cuenta corriente, de los cuales 1.107.219 (Movimientos DATIC sin afectación de cartera) 1.599 Actos adtivos aplicados | 100% | Con corte al mes de diciembre se emitieron 975.600 documentos de cobro de IPU y 22.627 del Impuesto de Industria y Comercio Se atendieron de manera personalizada un total de 380.580 contribuyentes 961.638 documentos de cobro enviados por medio de factruración masiva Se realizaron un total 3.342.042 ajustes a la cuenta corriente, de los cuales 1.109.749 ajustes corresponden movimientos realizados por DATIC que no afecta la cartera Se aplicaron 2.365 Actos Administrativos El subproceso de cuenta corriente dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación de los contribuyentes. | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta fisica del producto dado que su ejecución esta programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 1 | Durante la vigencia 2024 se implementaron estrategias en la Subdirección de Impuestos y Rentas, encaminadas al logro del incremento del pago de los tributos. Dicha información reposa en el informe de gestión de la vigencia 2024. | 100% | 100% | 99 | 0 | 1545926695 | 1060476440 | 1060476440 | 1060476440 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010102 | Realizar la planeación, control y seguimiento a la gestión tributaria. | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 20% | 0% | Se realiza la planeación y seguimiento mensual a metas del plan anual Cultura tributaria: 3 Piezas Educativas, 264 Jornadas Moviles, 1.238 impactos en medios masivos, 34 publicaciones en Pagina Web, 4 capacitaciones, 48 horas de perifoneo y 82 piezas impresas | 100% | Se realiza la planeación de sus metas y objetivos mediante el plan anual de gestión tributaria al cual se le realiza seguimiento de manera mensual en el formato F-001 y se reporta a los diferentes organismos y entes de control, los diferentes subprocesos realizan todas las actividades pertinentes para el logro de los objetivos pactados en el plan anual Cultura Tributaria con corte al mes de diciembre se han realizado: 6 capacitaciones, 7 Piezas Educativas, 509 Jornadas Moviles, 1.238,000 impactos en medios masivos, 46 publicaciones en Pagina Web, 252 horas de perifoneo y 152 piezas impresas | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta fisica del producto dado que su ejecución esta programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 1 | Durante la vigencia 2024 se implementaron estrategias en la Subdirección de Impuestos y Rentas, encaminadas al logro del incremento del pago de los tributos. Dicha información reposa en el informe de gestión de la vigencia 2024. | 100% | 100% | 99 | 0 | 319536157 | 306393000 | 306393000 | 306393000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010103 | Realizar la Fiscalización y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes responsables de los impuestos y rentas | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 25% | 0% | En el subprocso de Fiscalización, se realizaron 179 expedientes de inexactos, 232 de omisos y 714 de otros tributos. | 100% | El subproceso de Fiscalización se relizó al de un total de 259 expedientes de inexactos, 326 de omisos y 918 de otros tributos. | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta fisica del producto dado que su ejecución esta programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 1 | Durante la vigencia 2024 se implementaron estrategias en la Subdirección de Impuestos y Rentas, encaminadas al logro del incremento del pago de los tributos. Dicha información reposa en el informe de gestión de la vigencia 2024. | 100% | 100% | 99 | 0 | 549901000 | 545506000 | 545506000 | 545506000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010104 | Establecer mediante liquidaciones oficiales los valores a pagar por conceptos de impuestos y sanciones distritales de los sujetos pasivos | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 10% | 0% | el subproceso de Determinación emitió 309 liquidaciones oficiales,17 resolución sancion por no declarar y 186.791 liquidaciones oficiales de impuesto predial | 100% | El subproceso de Determinación se emitieron un total de 447 liquidaciones oficiales, 33 resolución sancion por no declarar y 352.300 liquidaciones oficiales de impuesto predial | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta fisica del producto dado que su ejecución esta programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 1 | Durante la vigencia 2024 se implementaron estrategias en la Subdirección de Impuestos y Rentas, encaminadas al logro del incremento del pago de los tributos. Dicha información reposa en el informe de gestión de la vigencia 2024. | 100% | 100% | 99 | 0 | 340233500 | 336200000 | 336200000 | 336200000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010105 | Tramitar las tutelas, recursos, revocatorias, silencios, derechos de petición, garantías y demás actos en materia tributaria y administrativa. | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 10% | 0% | El subproceso de Discusión Tributaria realizó un total de 1.417 actos | 100% | El subproceso de Discusión Tributaria realizó un total de 1.751 actos realizados durante el período | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta fisica del producto dado que su ejecución esta programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 1 | Durante la vigencia 2024 se implementaron estrategias en la Subdirección de Impuestos y Rentas, encaminadas al logro del incremento del pago de los tributos. Dicha información reposa en el informe de gestión de la vigencia 2024. | 100% | 100% | 99 | 0 | 111650000 | 110764000 | 110764000 | 110764000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010106 | Realizar la custodia, manejo y organización de la documentación inherente al procedimiento tributario | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 10% | 0% | La subdirección de impuestos y rentas para los subprocesos de Fiscalización, Determinación, Discusión Tributaria y Despacho dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación. | 100% | La subdirección de impuestos y rentas para los subprocesos de Fiscalización, Determinación, Discusión Tributaria y Despacho dispone de un equipo de gestión documental encargado de la conformación y archivo de la documentación. | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta fisica del producto dado que su ejecución esta programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 1 | Durante la vigencia 2024 se implementaron estrategias en la Subdirección de Impuestos y Rentas, encaminadas al logro del incremento del pago de los tributos. Dicha información reposa en el informe de gestión de la vigencia 2024. | 100% | 100% | 99 | 0 | 41907000 | 40096000 | 40096000 | 40096000 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010114 | Realizar la actualización de la información Catastral correspondientes a los cambios de propietario o poseedor y rectificación de la información catastral en la base de datos catastral. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se realizó la actualización de la información Catastral correspondientes a los cambios de propietario o poseedor y rectificación de la información catastral en la azse de datos catastral a a solicitud de parte y de oficio modificando 4.214 predios en su variable jurídica. | 83.33% | A octubre se realizó la actualización de la información Catastral correspondientes a los cambios de propietario o poseedor y rectificación de la información catastral en la azse de datos catastral a a solicitud de parte y de oficio modificando 4.905 predios en su variable jurídica. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 193905800 | 189675834 | 189675834 | 189675834 | 189675834 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010115 | Realizar la actualización de la información Catastral correspondientes a los cambios por agregación o segregación, incorporación de predios omitidos, rectificaciones y certificación de cabida y linderos en la base de datos catastral. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se realizó actualización de 1.604 predios por modificación en la variable física respecto a procesos de agregación o segregación, nuevas edificaciones, construcciones o demoliciones de predios uraznos y rurales. | 83% | A octubre se realizó actualización de 1.783 predios por modificación en la variable física respecto a procesos de agregación o segregación, nuevas edificaciones, construcciones o demoliciones de predios uraznos y rurales. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 434080600 | 428576702 | 428576702 | 428576702 | 428576702 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010116 | Realizar la actualización de la información Catastral correspondientes a los cambios por agregación o segregación, rectificaciones e incorporación de la Propiedad Horizontal en la base de datos catastral. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se actualizaron 2.221 predios correspondiente a las solicitudes de incorporación de predios sometidos o no sometidos a propiedad horizontal. | 83% | A octubre se actualizaron 3.766 predios correspondiente a las solicitudes de incorporación de predios sometidos o no sometidos a propiedad horizontal. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 114230900 | 104394301 | 104394301 | 104394301 | 104394301 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010117 | Realizar la actualización de la información Catastral correspondientes a la renovación total o parcial del aspecto económico. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se realizó la actualización de la información Catastral correspondiente a la renovación de la variable económica de acuerdo a las solicitudes realizadas a solicitud de parte y de oficio a 387 predios acumulados. | 83% | A octubre se realizó la actualización de la información Catastral correspondiente a la renovación de la variable económica de acuerdo a las solicitudes realizadas a solicitud de parte y de oficio a 436 predios acumulados. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 127757878 | 97416430 | 97416430 | 97416430 | 97416430 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010118 | Realizar el seguimiento al proceso de respuestas a las solicitudes y atención de los usuarios. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se prestaron diferentes servicios orientados a la tención al ciudadano en materia catastral como se describen a continuación: - Usuarios atendidos (consulta, radicación de trámites, radicación de comunicaciones, venta de servicios): 5.317 usuarios. - Atención para radicación de trámites catastrales: 1012 radicaciones - Certificados vendidos: 334 - Trámites atendidos correo info catastro: 745 solicitudes. - Otros medios de atención al ciudadano (Whatsapp) 294 solicitudes. | 83% | A octubre se prestaron diferentes servicios orientados a la tención al ciudadano en materia catastral como se describen a continuación: Usuarios atendidos (consulta, radicación de trámites, radicación de comunicaciones, venta de servicios): 3.961 usuarios. - Atención para radicación de trámites catastrales: 693 radicaciones - Certificados vendidos: 290 - Trámites atendidos correo info catastro: 450 solicitudes. - Otros medios de atención al ciudadano (Whatsapp) 218 solicitudes. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 100753000 | 99778967 | 99778967 | 99778967 | 99778967 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010119 | Realizar la via administrativa y comunicación de los actos administrativos generados. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se realizó la vía administrativa y comunicación de los actos administrativos expedidos en la Subdirección de Catastro producto de las mutaciones catastrales atendidas como se describe a continuación: Notificación por correo electrónico: 2.660 Notificación personal: 1.791 Notificación por publicación: 130 Notificación por aviso: 7 | 83% | A octubre se realizó la vía administrativa y comunicación de los actos administrativos expedidos en la Subdirección de Catastro producto de las mutaciones catastrales atendidas como se describe a continuación: Notificación por correo electrónico: 531 Notificación personal: 400 | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 92474400 | 80270867 | 80270867 | 80270867 | 80270867 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010120 | Realizar la gestión documental conforme la normatividad vigente de los documentos producidos. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se realizó la gestión documental en el proceso de Gestión Catastral, actividades desarrolladas en la gestión de la herramienta, gestión de archivo y kardex con las siguientes actividades desarrolladas para este periodo: Comunicaciones a través del sistema de gestión ORFEO: PQRS: 1.202 Comunicaciones Internas: 199 Archivo: 634 Gestión de Kardex: Venta de fichas al mes: 14 fichas. | 83% | A octubre se realizó la gestión documental en el proceso de Gestión Catastral, actividades desarrolladas en la gestión de la herramienta, gestión de archivo y kardex con las siguientes actividades desarrolladas para este periodo: Comunicaciones a través del sistema de gestión ORFEO: PPQRS: 714 Comunicaciones Internas: 217 Salida: 144 Archivo: 1.035 Gestión de Kardex: Venta de fichas al mes: 1 ficha | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 152163000 | 210859368 | 198831368 | 198831368 | 198831368 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010121 | Realizar la actualización de la información física levantada en campo de acuerdo a la dinámica urbana de la ciudad a través del Reconocimiento Predial. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre en el marco de los trámites que ingresan al proceso de gestión catastral, los cuales requieren visita técnica, para proceso de reconocimiento ingresan 38solicitudes de trámites de los cuales se entregaron los siguientes informes técnicos de visita para dar solución a los trámites catastrales. - Vigencia 2024 Informes técnicos de visita entregados (enero - septiembre): 190 - Vigencia 2023 Informes técnicos de visita entregados de (enero - agosto): 480 - Vigencia 2022 Informes técnicos de visita entregados de (enero - agosto): 75 - Vigencia 2021 Informes técnicos de visita entregados de (enero - agosto): 9 | 83% | A septiembre en el marco de los trámites que ingresan al proceso de gestión catastral, los cuales requieren visita técnica, para proceso de reconocimiento ingresan 38solicitudes de trámites de los cuales se entregaron los siguientes informes técnicos de visita para dar solución a los trámites catastrales. - Vigencia 2024 Informes técnicos de visita entregados (enero - octubre): 245 - Vigencia 2023 Informes técnicos de visita entregados de (enero - octubre): 556 - Vigencia 2022 Informes técnicos de visita entregados de (enero - octubre): 89 - Vigencia 2021 Informes técnicos de visita entregados de (enero - octubre): 14 | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 194976400 | 194830801 | 194830801 | 194830801 | 194830801 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010122 | Mantener actualizada la información de la base de datos catastral | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se realizaron 5.551 predios de oficio a través de procesos masivos. | 83% | A octubre se realizaron 6.152 predios de oficio a través de procesos masivos. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 411880447 | 496791867 | 496791867 | 496791867 | 496791867 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010123 | Realizar seguimiento al estado de los predios en la base de datos catastral. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se realizó seguimiento de las metas de indicadores de producto del Plan de Acción del proceso de Gestión Catastral. Actividades de consolidación y reportes del Sistema de Gestión de Calidad. | 83% | A octubre se realizó seguimiento de las metas de indicadores de producto del Plan de Acción del proceso de Gestión Catastral. Actividades de consolidación y reportes del Sistema de Gestión de Calidad. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 45458100 | 39581233 | 39581233 | 39581233 | 39581233 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010124 | Realizar la elaboración de las directrices jurídicas para la aplicación de las normas y técnicas catastrales. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se ha desarrollado las actividades de asesoría jurídica asistiendo y dirigiendo los comités técnicos de los equipos, además de las consultas técnicas y jurídicas realizadas al Despacho, se ha presentado asesoramiento permanente a todos los equipos con el fin de aplicar las normas y técnicas catastrales de la manera correcta. Adicionalmente se ha realizado acompañamiento permanente a la gestión contractual desde la realización de las fichas técnicas y seguimiento hasta la adjudicación del contrato. | 83% | A octubre se ha desarrollado las actividades de asesoría jurídica asistiendo y dirigiendo los comités técnicos de los equipos, además de las consultas técnicas y jurídicas realizadas al Despacho, se ha presentado asesoramiento permanente a todos los equipos con el fin de aplicar las normas y técnicas catastrales de la manera correcta. Adicionalmente se ha realizado acompañamiento permanente a la gestión contractual desde la realización de las fichas técnicas y seguimiento hasta la adjudicación del contrato. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 161289600 | 129580666 | 129580666 | 129580666 | 129580666 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010125 | Realizar el seguimiento a los actos administrativos producto de las mutaciones catastrales emitidos. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se realizó control de calidad a 583 actos administrativos, para lo cual se aproazron 445 que representa el 76% y fueron devueltas por encontrarse en estado no aproazdo 138 actos administrativos reflejando el 24%, lo anterior para garantizar que la información reflejada en la azse de datos no tenga inconsistencias en sus variables. Se documentaron las causales de devolución, de lo cual, la de mayor representación corresponde "Digitación/Observación" correspondiente al 57%, seguido de "Digitación/información jurídica", con el 16% del universo general de actos administrativos devueltos. | 83% | Para el mes de octubre se realizó control de calidad a 981 actos administrativos, para lo cual se aprobaron 762 que representa el 78% y fueron devueltas por encontrarse en estado no aprobado 219 actos administrativos reflejando el 22%, lo anterior para garantizar que la información reflejada en la base de datos no tenga inconsistencias en sus variables. Se documentaron las causales de devolución, de lo cual, la de mayor representación corresponde "Digitación/Observación" correspondiente al 47%, seguido de "Digitación/información jurídica", con el 35% del universo general de actos administrativos devueltos. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 94970700 | 67795233 | 67795233 | 67795233 | 67795233 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010126 | Realizar la elaboración de los documentos jurídicos conforme a los actos administrativos producidos. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se atendieron desde el proceso de legalidad catastral todo lo referente a los recursos de reposición y de apelación interpuestos ante la Subdirección de Catastro, de acuerdo a la expedición de actos administrativos: Recursos ingresados: 4 Recursos resueltos: 2 Tutelas atendidas: 41 | 83% | A octubre se atendieron desde el proceso de legalidad catastral todo lo referente a los recursos de reposición y de apelación interpuestos ante la Subdirección de Catastro, de acuerdo a la expedición de actos administrativos: Recursos ingresados: 6 Recursos resueltos: 4 Tutelas atendidas: 27 | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 77003700 | 87314867 | 87314867 | 87314867 | 87314867 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261020103 | Realizar producción o actualización de la cartografia basica del Distrito en el marco de los lineamientos técnicos dispuestos para el cumplimiento de estandares. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 35% | 75% | A septiembre se realizó edición de 3.626 predios (3.446 urbanos y 180 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los procesos de depuración de la información cartográfica, para disposición de la información cartográfica de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos. | 83% | En octubre se realizó edición de 1.616 predios (1.511 urbanos y 105 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los procesos de depuración de la información cartográfica, para disposición de la información cartográfica de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406010 | Información cartográfica actualizada | 87000 | 87000 | 40% | 10406 | A septiembre se realizó edición de la base cartográfica a 10.406 predios (7.308 urbanos y 3.098 rurales). De igual forma se incorporaron en la base de datos cartográfica producto de las modificaciones en la variables física 201 predios (141 urbanos y 60 rurales). | 0 | 11244 | En el periodo de enero a octubre se realizó actualización de 11.244 predios (8.086 urbanos y 3.158 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los cambios realizados en la variable fisca para incorporación en la base, reportada por los equipos del sub proceso de conservación o los procesos de depuración producto de la misionalidad con el objetivo de mantener la base de datos actualizada. El mantenimiento de la base cartográfica refleja las ediciones producto de la depuración de la información cartográfica, a través de los diferentes procesos catastrales y la incorporación conforme las mutaciones donde se afecta la variable física, reportada por los equipos misionales del proceso | 83% | 83.01% | 99 | 218323396 | 211095233 | 211095233 | 211095233 | 211095233 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261020104 | Disponer de la información cartografica requerida por los diferentes usuarios | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 15% | 75% | A septiembre se dispone de la información cartografica a través de los diferentes productos requeridos por los grupos de valor. Se ha realizado entrega de 139 productos cartograficos (cartas catastrales, z rurales). | 83% | En el mes de octubre se dispone de la información cartografica a través de los diferentes productos requeridos por los grupos de valor. Se ha realizado entrega de 33 productos cartograficos (cartas catastrales, z rurales). | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406010 | Información cartográfica actualizada | 87000 | 87000 | 40% | 10406 | A septiembre se realizó edición de la base cartográfica a 10.406 predios (7.308 urbanos y 3.098 rurales). De igual forma se incorporaron en la base de datos cartográfica producto de las modificaciones en la variables física 201 predios (141 urbanos y 60 rurales). | 0 | 11244 | En el periodo de enero a octubre se realizó actualización de 11.244 predios (8.086 urbanos y 3.158 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los cambios realizados en la variable fisca para incorporación en la base, reportada por los equipos del sub proceso de conservación o los procesos de depuración producto de la misionalidad con el objetivo de mantener la base de datos actualizada. El mantenimiento de la base cartográfica refleja las ediciones producto de la depuración de la información cartográfica, a través de los diferentes procesos catastrales y la incorporación conforme las mutaciones donde se afecta la variable física, reportada por los equipos misionales del proceso | 83% | 83.01% | 99 | 81821400 | 91521000 | 88374000 | 88374000 | 88374000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010836 | BP26003435 | Fortalecimiento en la recopilación y análisis de la información económica, financiera, fiscal y tributaria del Distrito de Cali | BP260034351010105 | Recopilar, analizar e interpretar información relevante para la generación de conocimiento | V1: Observatorio Operando | 33.33% | 75% | Se culminó la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali. . | 100% | Se culminó la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 499067 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 100% | 0 | Se consolidó los resultados de la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali. | 0 | 1 | Se aprobó y vinculó al micrositio la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público. Se ha recopilado y analizado información del sistema SAP (Z192 y Z185) y se actualizarón los 6 componentes del micrositio con corte a diciembre 30 | 99.99% | 99.99% | 99 | 63423800 | 57832000 | 57832000 | 57832000 | 57832000 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de finanzas públicas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010836 | BP26003435 | Fortalecimiento en la recopilación y análisis de la información económica, financiera, fiscal y tributaria del Distrito de Cali | BP260034351010106 | Brindar apoyo en la elaboración de reportes e informes dirigidos a usuarios internos y grupos de valor | V1: Observatorio Operando | 33.33% | 75% | Al mes de diciembre se culminó la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público y se actualizó los 6 componentes del micrositio | 100% | Se ha recopilado y analizado información del sistema SAP (Z192 y Z185) y se actualizarón los 6 componentes del micrositio con corte a diciembre 30 | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 499067 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 100% | 0 | Se consolidó los resultados de la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali. | 0 | 1 | Se aprobó y vinculó al micrositio la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público. Se ha recopilado y analizado información del sistema SAP (Z192 y Z185) y se actualizarón los 6 componentes del micrositio con corte a diciembre 30 | 99.99% | 99.99% | 99 | 71424167 | 43374000 | 43374000 | 43374000 | 43374000 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de finanzas públicas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010836 | BP26003435 | Fortalecimiento en la recopilación y análisis de la información económica, financiera, fiscal y tributaria del Distrito de Cali | BP260034351010107 | Crear canales de diálogo con actores que cuenten con información relevante para el Distrito y que investiguen temáticas similares | V1: Observatorio Operando | 33.33% | 75% | Se culminó la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali. | 100% | Se aprobó y vinculó al micrositio la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público y se actualizó los 6 componentes del micrositio | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 499067 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 100% | 0 | Se consolidó los resultados de la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali. | 0 | 1 | Se aprobó y vinculó al micrositio la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público. Se ha recopilado y analizado información del sistema SAP (Z192 y Z185) y se actualizarón los 6 componentes del micrositio con corte a diciembre 30 | 99.99% | 99.99% | 99 | 95135700 | 76174000 | 76174000 | 76174000 | 76174000 | 2024-04-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de finanzas públicas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010019 | BP26005405 | Fortalecimiento al proceso de generación y visualización de información relacionada con ingresos y gastos del Distrito Santiago de Cali | BP260054051010101 | Recopilar información de ingresos y gastos Distritales | V1: Observatorio Operando | 33.33% | 75% | Se culminó la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali. | 100% | Se culminó la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 1 | 1 | 100% | 0 | Se consolidó los resultados de la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali. | 0 | 1 | Se aprobó y vinculó al micrositio la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público. Se ha recopilado y analizado información del sistema SAP (Z192 y Z185) y se actualizarón los 6 componentes del micrositio con corte a diciembre 30 | 99.99% | 99.99% | 99 | 0 | 5591800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de finanzas públicas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010019 | BP26005405 | Fortalecimiento al proceso de generación y visualización de información relacionada con ingresos y gastos del Distrito Santiago de Cali | BP260054051010102 | Realizar informes e investigaciones en temas de hacienda pública | V1: Observatorio Operando | 33.33% | 75% | Se culminó la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali | 100% | Se ha recopilado y analizado información del sistema SAP (Z192 y Z185) y se actualizarón los 6 componentes del micrositio con corte a diciembre 30 | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 1 | 1 | 100% | 0 | Se consolidó los resultados de la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali. | 0 | 1 | Se aprobó y vinculó al micrositio la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público. Se ha recopilado y analizado información del sistema SAP (Z192 y Z185) y se actualizarón los 6 componentes del micrositio con corte a diciembre 30 | 99.99% | 99.99% | 99 | 0 | 28050167 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 2024-01-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de finanzas públicas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010019 | BP26005405 | Fortalecimiento al proceso de generación y visualización de información relacionada con ingresos y gastos del Distrito Santiago de Cali | BP260054051010103 | Apoyar la generación de información en temas de hacienda pública | V1: Observatorio Operando | 33.33% | 75% | Se culminó la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali | 100% | Se aprobó y vinculó al micrositio la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público y se actualizó los 6 componentes del micrositio | 63020010011 | Observatorio de hacienda pública distrital operando como herramienta de consulta para la administración central y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 1 | 1 | 100% | 0 | Se consolidó los resultados de la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público, un análisis para el Distrito Especial de Cali. | 0 | 1 | Se aprobó y vinculó al micrositio la investigación denominada Eficiencia en el Gasto Público. Se ha recopilado y analizado información del sistema SAP (Z192 y Z185) y se actualizarón los 6 componentes del micrositio con corte a diciembre 30 | 99.99% | 99.99% | 99 | 0 | 18961700 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 2024-01-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de finanzas públicas
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101010101 | Realizar revisión de los informes en su componente técnico y jurídico de los hechos generadores para el calculo del efecto plusvalía en planes parciales. | V1: Documentos técnicos | 5% | 75% | A septiembre se realizó el componente técnico de los planes parciales enviado por el Departamento Administrativo de Planeación, se realiza la revisión jurídica de los predios definidos en el marco de los hechos generadores. | 83.33% | A octubre realizó expedición de los actos administrativos que liquidan el efecto. - Resolución 4547 del 04/10/2024 Por la cual se liquida el efecto y la participacion en plusvalia por m2 para los estudios de hechos generadores de la comuna 22 -Resolución 5257 del 30/10/2024 por la cual se liquida la participación oficial de la plusvalía para un predio de la centralidad universidades. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406006 | Documentos normativos | 2 | 2 | 15% | 0 | A septiembre se recibieron los informes por parte del consultor externo de la determinación de los cálculos, y se realizó el control de calidad a los planes parciales el capricho y lituania y dalandia para la generación y publicación de los correspondientes actos administrativos. | 0 | 0 | A octubre se recibieron los informes por parte del consultor externo de la determinación de los cálculos, y se realizó el control de calidad a los planes parciales el capricho y lituania y dalandia para la generación y publicación de los correspondientes actos administrativos. | 8.33% | 10.21% | 99 | 88413652 | 38328000 | 38328000 | 38328000 | 38328000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101010102 | Realizar el calculo del efecto en la participación de Plusvalía de los corredores zonales localizados en las Unidades de Planificación Urbanas | V1: Documentos técnicos | 5% | 70% | A septiembre se adelantaron las siguientes actividades para la determinación del cálculo de plusvalía se realizó ejecución del contrato 0937-2024. 2. Se expidió Resolución 3044-2024 de liquidación de participación en plusvalía. 3. Se dio apoyo en la revisión de la respuesta para atender el recurso de reposición plan parcial Guayacan. 4. Se envió observaciones a la consultoría contrato 0937-2024 para ajustar los avalúos | 83.33% | A octubre se realizó expedición de los actos administrativos que liquidan el efecto. - Resolución 4547 del 04/10/2024 Por la cual se liquida el efecto y la participacion en plusvalia por m2 para los estudios de hechos generadores de la comuna 22 -Resolución 5257 del 30/10/2024 por la cual se liquida la participación oficial de la plusvalía para un predio de la centralidad universidades. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406006 | Documentos normativos | 2 | 2 | 15% | 0 | A septiembre se recibieron los informes por parte del consultor externo de la determinación de los cálculos, y se realizó el control de calidad a los planes parciales el capricho y lituania y dalandia para la generación y publicación de los correspondientes actos administrativos. | 0 | 0 | A octubre se recibieron los informes por parte del consultor externo de la determinación de los cálculos, y se realizó el control de calidad a los planes parciales el capricho y lituania y dalandia para la generación y publicación de los correspondientes actos administrativos. | 8.33% | 10.21% | 99 | 183502510 | 100000000 | 99999999 | 99999999 | 25000000 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101010103 | Realizar la publicación de los actos administrativos de Plusvalía emitidos. | V1: Documentos técnicos | 5% | 0% | A septiembre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 0% | A octubre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406006 | Documentos normativos | 2 | 2 | 15% | 0 | A septiembre se recibieron los informes por parte del consultor externo de la determinación de los cálculos, y se realizó el control de calidad a los planes parciales el capricho y lituania y dalandia para la generación y publicación de los correspondientes actos administrativos. | 0 | 0 | A octubre se recibieron los informes por parte del consultor externo de la determinación de los cálculos, y se realizó el control de calidad a los planes parciales el capricho y lituania y dalandia para la generación y publicación de los correspondientes actos administrativos. | 8.33% | 10.21% | 99 | 216675710 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101020101 | Generar la información catastral producto de la dinámica urbana en la ciudad | V1: Documentos técnicos | 7% | 75% | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios. Una vez generado el análisis y depuración del mercado por parte de los avaluadores, se realizar las fichas de los puntos de investigación del mercado de las ofertas capturadas. | 83.33% | A octubre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios. Avalúos realizados: 320 Una vez generado el análisis y depuración del mercado por parte de los avaluadores, se realizar las fichas de los puntos de investigación del mercado de las ofertas capturadas. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406007 | Documentos metodológicos | 2 | 2 | 15% | 0 | A septiembre se realizó el fortalecimiento del componente económico de acuerdo a los requerimientos de los equipos técnicos para la definición de avalúo, se realizó revisión de la variable económica generando 156.396 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) que afectaron 38.762.665 predios | 0 | 0 | A octubre se realizó el fortalecimiento del componente económico de acuerdo a los requerimientos de los equipos técnicos para la definición de avalúo, se realizó revisión de la variable económica generando 156.494 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) que afectaron 43.910.763 predios | 12.5% | 10.21% | 99 | 250937365 | 234948733 | 224550333 | 224550333 | 224550333 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101020102 | Realizar el apoyo técnico del sub proceso de gestión catastral en la variable económica | V1: Documentos técnicos | 8% | 75% | A septiembre se realizaron 155.737 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) para1.988.666 predios en su variable económica del total de predios de la base de datos catastral. | 83.33% | En el periodo de enero a octubre se realizaron revisiones de la variable económica generando 156.494 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) que afectaron 43.910.763 predios en su variable económica. En el mes de octubre se realizaron 98 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) para 5.148.098 predios en su variable económica del total de predios de la base de datos catastral. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406007 | Documentos metodológicos | 2 | 2 | 15% | 0 | A septiembre se realizó el fortalecimiento del componente económico de acuerdo a los requerimientos de los equipos técnicos para la definición de avalúo, se realizó revisión de la variable económica generando 156.396 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) que afectaron 38.762.665 predios | 0 | 0 | A octubre se realizó el fortalecimiento del componente económico de acuerdo a los requerimientos de los equipos técnicos para la definición de avalúo, se realizó revisión de la variable económica generando 156.494 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) que afectaron 43.910.763 predios | 12.5% | 10.21% | 99 | 72324858 | 32622667 | 32622667 | 32622667 | 32622667 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101030101 | Realizar las visitas para la realización de los avalúos comerciales para el calculo del IVP | V1: Documentos técnicos | 10% | 0% | A septiembre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 0% | A octubre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406002 | Servicio de avalúos | 2 | 2 | 20% | 0 | A la fecha de corte del presente informe, no se realiza reporte de la ejecución de la metafísica, dado que de acuerdo a la programación de la meta planeada la ejecución de esta se encuentra dentro de los tiempos establecidos en el cronograma. La meta se encuentra en etapa de planeación del proceso contractual, con el desarrollo de la estructuración de los documentos técnicos para adelantar el proceso de cálculo del IVP en 15 comunas del Distrito. Para el mes de septiembre, el proceso se encuentra en etapas de observaciones y publicación de adendas para avanzar con el proceso contractual. | 0 | 0 | No se refleja ejecución de la meta de producto dado que no se realizó ejecución de los recursos. | 0% | 10.21% | 99 | 92461076 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101030102 | Realizar el calculo el IVP urbano y rural definidos por los avalúos comerciales de los predios y ubicar espacialmente las ofertas inmobiliarias.. | V1: Documentos técnicos | 10% | 0% | A septiembre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 0% | A octubre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406002 | Servicio de avalúos | 2 | 2 | 20% | 0 | A la fecha de corte del presente informe, no se realiza reporte de la ejecución de la metafísica, dado que de acuerdo a la programación de la meta planeada la ejecución de esta se encuentra dentro de los tiempos establecidos en el cronograma. La meta se encuentra en etapa de planeación del proceso contractual, con el desarrollo de la estructuración de los documentos técnicos para adelantar el proceso de cálculo del IVP en 15 comunas del Distrito. Para el mes de septiembre, el proceso se encuentra en etapas de observaciones y publicación de adendas para avanzar con el proceso contractual. | 0 | 0 | No se refleja ejecución de la meta de producto dado que no se realizó ejecución de los recursos. | 0% | 10.21% | 99 | 144833631 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101040101 | Realizar las visitas a terreno e investigar en plataformas digitales para para capturar información del mercado inmobiliario. | V1: Documentos técnicos | 10% | 75% | A septiembre se realizó visita a terreno para realizar la captura de las ofertas directas, de igual forma se consultaron las bases de datos para la captura de ofertas a través de métodos indirectos. En el mes de septiembre se realizó la captura a través de métodos directos (475 ofertas) e indirectos (143) en el área urbana y rural del Distrito Santiago de Cal. | 83.33% | A octubre se realizó visita a terreno para realizar la captura de las ofertas directas, de igual forma se consultaron las bases de datos para la captura de ofertas a través de métodos indirectos. En el mes de octubre se realizó la captura a través de métodos directos (584 ofertas) e indirectos (128) en el área urbana y rural del Distrito Santiago de Cal. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406008 | Documentos de Investigación | 2 | 2 | 20% | 0 | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico de investigación en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios para un total de 1.629 avalúos realizados. | 0 | 0 | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico de investigación en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios para un total de 2.232 avalúos realizados. | 16.67% | 10.21% | 99 | 88230347 | 70044934 | 70044934 | 70044934 | 70044934 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101040102 | Realizar las modificaciones a las ofertas de mercado capturadas para Generar Depuración del Mercado Inmobiliario | V1: Documentos técnicos | 5% | 75% | A septiembre se realizó depuración de las ofertas capturadas del mercado inmobiliario en el área urbana y rural, se clasificaron a través de métodos directos e indirectos y por tipo de oferta si correspondía ofertas de venta o de alquiler, se realizó la depuración para la generación de las fichas técnicas de ofertas. para el tercer trimestre se depuraron En el mes de septiembre se realizó la captura de 618 ofertas inmobiliarias. | 83.33% | A octubre se realizó depuración de las ofertas capturadas del mercado inmobiliario en el área urbana y rural, se clasificaron a través de métodos directos e indirectos y por tipo de oferta si correspondía ofertas de venta o de alquiler, se realizó la depuración para la generación de las fichas técnicas de ofertas. para el tercer trimestre se depuraron En el mes de septiembre se realizó la captura de 712 ofertas inmobiliarias. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406008 | Documentos de Investigación | 2 | 2 | 20% | 0 | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico de investigación en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios para un total de 1.629 avalúos realizados. | 0 | 0 | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico de investigación en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios para un total de 2.232 avalúos realizados. | 16.67% | 10.21% | 99 | 21057889 | 18657233 | 18657233 | 18657233 | 18657233 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101040103 | Generar ficha de los puntos de investigación del mercado inmobiliario. | V1: Documentos técnicos | 5% | 75% | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios. Avalúos realizados: 1.912 | 83.33% | A octubre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios. Avalúos realizados: 2.232 | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406008 | Documentos de Investigación | 2 | 2 | 20% | 0 | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico de investigación en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios para un total de 1.629 avalúos realizados. | 0 | 0 | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico de investigación en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios para un total de 2.232 avalúos realizados. | 16.67% | 10.21% | 99 | 21057889 | 19680000 | 19680000 | 19680000 | 19680000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101050101 | Generar documentos técnicos a partir de la información recopilada en los diferentes procesos catastrales | V1: Documentos técnicos | 10% | 75% | A septiembre se realizó análisis de la dinámica inmobiliaria, con los resultados obtenidos producto de los recorridos realizados en la ciudad y se revisan las fichas técnicas de mercado inmobiliario en su componente de valor. | 83.33% | A octubre se realizó análisis de la dinámica inmobiliaria, con los resultados obtenidos producto de los recorridos realizados en la ciudad y se revisan las fichas técnicas de mercado inmobiliario en su componente de valor. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 2 | 2 | 20% | 0 | En el mes de septiembre se realiza análisis de la dinámica del mercado, producto de las capturas de las ofertas de la dinámica inmobiliaria, analizada por el equipo evaluador para la generación de las fichas técnicas de oferta, en su componente económica. | 0 | 0 | En el mes de octubre se realiza análisis de la dinámica del mercado, producto de las capturas de las ofertas de la dinámica inmobiliaria, analizada por el equipo evaluador para la generación de las fichas técnicas de oferta, en su componente económica. | 16.67% | 10.21% | 99 | 25056679 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101050102 | consolidar las zonas homogéneas geoeconómicas urbanas y rurales obtenidas por métodos directos e indirectos por la Subdirección de catastro | V1: Documentos técnicos | 5% | 75% | A septiembre se realizó la consolidación de zonas homogéneas geoeconómicas de las ofertas inmobiliarias urbana y rurales capturadas. | 83.33% | A octubre se realizó la consolidación de zonas homogéneas geoeconómicas de las ofertas inmobiliarias urbana y rurales capturadas. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 2 | 2 | 20% | 0 | En el mes de septiembre se realiza análisis de la dinámica del mercado, producto de las capturas de las ofertas de la dinámica inmobiliaria, analizada por el equipo evaluador para la generación de las fichas técnicas de oferta, en su componente económica. | 0 | 0 | En el mes de octubre se realiza análisis de la dinámica del mercado, producto de las capturas de las ofertas de la dinámica inmobiliaria, analizada por el equipo evaluador para la generación de las fichas técnicas de oferta, en su componente económica. | 16.67% | 10.21% | 99 | 25056679 | 21876000 | 21876000 | 21876000 | 21876000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101050103 | Realizar análisis de la dinámica inmobiliaria en sus componentes físicos y económicos | V1: Documentos técnicos | 5% | 75% | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios. Avalúos realizados: 1629 | 83.33% | A septiembre se realizó análisis del mercado inmobiliario, definición de valores m2 e informe de valores comerciales con el objetivo de fortalecer la elaboración del documento metodológico en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios. Avalúos realizados: 1912 | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 2 | 2 | 20% | 0 | En el mes de septiembre se realiza análisis de la dinámica del mercado, producto de las capturas de las ofertas de la dinámica inmobiliaria, analizada por el equipo evaluador para la generación de las fichas técnicas de oferta, en su componente económica. | 0 | 0 | En el mes de octubre se realiza análisis de la dinámica del mercado, producto de las capturas de las ofertas de la dinámica inmobiliaria, analizada por el equipo evaluador para la generación de las fichas técnicas de oferta, en su componente económica. | 16.67% | 10.21% | 99 | 21057889 | 18657233 | 18657233 | 18657233 | 18657233 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101060101 | Realizar la actualización dell geovisor que oferta las zonas homogéneas, avalúos y estudios de mercado | V1: Documentos técnicos | 5% | 75% | A septiembre se realizó la georreferenciación de 3.270 ofertas de la dinámica inmobiliaria, localizadas en la base de datos cartográfica con los identificadores prediales para su ubicación, las cuales se encuentran con localización posicional, sujetas a proceso de depuración, para informe final. | 83.33% | A octubre se realizó la georreferenciación de 3.888 ofertas de la dinámica inmobiliaria, localizadas en la base de datos cartográfica con los identificadores prediales para su ubicación, las cuales se encuentran con localización posicional, sujetas a proceso de depuración, para informe final. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406001 | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | 2 | 2 | 10% | 0 | A septiembre se realiza georreferenciación de 3.888 ofertas inmobiliarias de acuerdo a la información levantada producto de la dinámica inmobiliaria realizada a través de métodos directos e indirectos en las diferentes comunas para la generación del documento de investigación. | 0 | 0 | A octubre se realiza georreferenciación de 4.600 ofertas inmobiliarias de acuerdo a la información levantada producto de la dinámica inmobiliaria realizada a través de métodos directos e indirectos en las diferentes comunas para la generación del documento de investigación. | 4.17% | 10.21% | 99 | 26760092 | 26628000 | 21154466 | 21154466 | 21154466 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101060102 | Georreferenciar ofertas y avalúos comerciales en una base de datos geográfica de mercado inmobiliario | V1: Documentos técnicos | 3% | 0% | A septiembre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 0% | A octubre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406001 | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | 2 | 2 | 10% | 0 | A septiembre se realiza georreferenciación de 3.888 ofertas inmobiliarias de acuerdo a la información levantada producto de la dinámica inmobiliaria realizada a través de métodos directos e indirectos en las diferentes comunas para la generación del documento de investigación. | 0 | 0 | A octubre se realiza georreferenciación de 4.600 ofertas inmobiliarias de acuerdo a la información levantada producto de la dinámica inmobiliaria realizada a través de métodos directos e indirectos en las diferentes comunas para la generación del documento de investigación. | 4.17% | 10.21% | 99 | 26760092 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010195 | BP26004810 | Mejoramiento del mercado inmobiliario del Distrito de Santiago Cali | BP260048101060103 | Publicar y disponer en el Micrositio de la Subdirección de catastro la información económica disponible | V1: Documentos técnicos | 2% | 0% | A septiembre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 0% | A octubre la actividad no tiene ejecución presupuestal. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 406001 | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | 2 | 2 | 10% | 0 | A septiembre se realiza georreferenciación de 3.888 ofertas inmobiliarias de acuerdo a la información levantada producto de la dinámica inmobiliaria realizada a través de métodos directos e indirectos en las diferentes comunas para la generación del documento de investigación. | 0 | 0 | A octubre se realiza georreferenciación de 4.600 ofertas inmobiliarias de acuerdo a la información levantada producto de la dinámica inmobiliaria realizada a través de métodos directos e indirectos en las diferentes comunas para la generación del documento de investigación. | 4.17% | 10.21% | 99 | 12509781 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010101 | Investigar el mercado inmobiliaria a través de métodos directos e indirectos. | V1: Documentos técnicos. | 20% | 25% | A septiembre se realiza investigación del mercado inmobiliario realizando la captura de la información a través de métodos directos e indirectos, para el mes de septiembre se realizó la captura y depuración de las ofertas del mercado inmobiliario del área urbana y rural del Distrito a 618 ofertas. | 100% | A diciembre se proceso el informe técnico correspondiente a la dinámica inmobiliaria del área urbana y rural del distrito Santiago de Cali, con un insumo de 4.674 ofertas depuradas, 3.807 ofertas capturadas a través de métodos directos y 867 capturadas a través de métodos indirectos. el análisis de las ofertas capturadas con el objetivo de explicar y entender las tendencias inmobiliarias en algunos sectores de la ciudad, en las comunas y corregimientos donde se realizó la captura. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 2 | 100% | 0 | A septiembre se continúa con la captura de las ofertas para el análisis de la dinámica inmobiliaria y la construcción del documento técnico con los análisis a predios urbanos y rurales. | 0 | 2 | Durante la vigencia 2024, se realizarón los documentos técnicos de la dinámica inmobiliaria urbana y rural, los documentos contienen la captura y análisis de las ofertas inmobiliarias se realizó en los 15 corregimientos el cual presentó una dinámica con un alto crecimiento inmobiliario, conllevando a números importante de transacciones realizadas entre compradores y vendedores de bienes inmuebles. Para el área urbana se realizó análisis de las comunas y la tendencia inmobiliaria de manera que se pueda tener una caracterización de las zonas físicas y geoeconómicas de estas. | 75% | 75% | 99 | 0 | 30020000 | 26630000 | 26630000 | 26630000 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010102 | Generar las fichas técnicas de investigación del mercado inmobiliario. | V1: Documentos técnicos. | 15% | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 100% | A diciembre se realizó el análisis y definición de valores de m2 para la construcción del informe del área urbana y rural, definiendo los valores comerciales del documento metodológico en la componente valuatoria, así como el componente jurídico y análisis técnico de predios. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 2 | 100% | 0 | A septiembre se continúa con la captura de las ofertas para el análisis de la dinámica inmobiliaria y la construcción del documento técnico con los análisis a predios urbanos y rurales. | 0 | 2 | Durante la vigencia 2024, se realizarón los documentos técnicos de la dinámica inmobiliaria urbana y rural, los documentos contienen la captura y análisis de las ofertas inmobiliarias se realizó en los 15 corregimientos el cual presentó una dinámica con un alto crecimiento inmobiliario, conllevando a números importante de transacciones realizadas entre compradores y vendedores de bienes inmuebles. Para el área urbana se realizó análisis de las comunas y la tendencia inmobiliaria de manera que se pueda tener una caracterización de las zonas físicas y geoeconómicas de estas. | 75% | 75% | 99 | 0 | 52310000 | 36360000 | 36360000 | 36360000 | 2024-11-25 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010103 | Brindar apoyo técnico en el marco de la variable económica para la atención de trámites catastrales. | V1: Documentos técnicos. | 10% | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 100% | A diciembre se realizaron revisiones de la variable económica generando 986 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) que afectaron 45.436.271 predios en su variable económica. En el mes de diciembre se realizaron 22 procesos (actualización, análisis, generación, identificación, liquidación, selección, simulación) para 772.888 predios en su variable económica del total de predios de la base de datos catastral. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 2 | 100% | 0 | A septiembre se continúa con la captura de las ofertas para el análisis de la dinámica inmobiliaria y la construcción del documento técnico con los análisis a predios urbanos y rurales. | 0 | 2 | Durante la vigencia 2024, se realizarón los documentos técnicos de la dinámica inmobiliaria urbana y rural, los documentos contienen la captura y análisis de las ofertas inmobiliarias se realizó en los 15 corregimientos el cual presentó una dinámica con un alto crecimiento inmobiliario, conllevando a números importante de transacciones realizadas entre compradores y vendedores de bienes inmuebles. Para el área urbana se realizó análisis de las comunas y la tendencia inmobiliaria de manera que se pueda tener una caracterización de las zonas físicas y geoeconómicas de estas. | 75% | 75% | 99 | 0 | 23460000 | 21874000 | 21874000 | 21874000 | 2024-11-25 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010104 | Determinar el calculo del IVP para el área urbana del Distrito Santiago de Cali. | V1: Documentos técnicos. | 15% | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 100% | A diciembre se realiza la definición del índice de valoración predial, correspondiente a 1.549 puntos muestra de las comunas objeto, generando las fichas de los avalúos comerciales, definido para la siete comunas, definido en porcentajes por estrato, corredor comercial, institucional, industrial y lote. | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 2 | 100% | 0 | A septiembre se continúa con la captura de las ofertas para el análisis de la dinámica inmobiliaria y la construcción del documento técnico con los análisis a predios urbanos y rurales. | 0 | 2 | Durante la vigencia 2024, se realizarón los documentos técnicos de la dinámica inmobiliaria urbana y rural, los documentos contienen la captura y análisis de las ofertas inmobiliarias se realizó en los 15 corregimientos el cual presentó una dinámica con un alto crecimiento inmobiliario, conllevando a números importante de transacciones realizadas entre compradores y vendedores de bienes inmuebles. Para el área urbana se realizó análisis de las comunas y la tendencia inmobiliaria de manera que se pueda tener una caracterización de las zonas físicas y geoeconómicas de estas. | 75% | 75% | 99 | 0 | 516126800 | 500000000 | 500000000 | 250000000 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010022 | BP26005400 | Fortalecimiento del Observatorio Inmobiliario Catastral del Distrito Santiago de Cali | BP260054001010106 | Revisar los informes en su componente técnico y jurídico de los hechos generadores para el calculo del efecto plusvalía en planes parciales. | V1: Documentos técnicos. | 15% | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 100% | A diciembre se realizó la liquidación de la participación del efecto plusvalía de un predio que hace parte del Plan Parcial Marcas Mall mediante la Resolución 6026 del 2024 | 63020010012 | Observatorio inmobiliario catastral operando como herramienta para el monitoreo de la dinamica inmobiliaria de la ciudad. | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 2 | 2 | 100% | 0 | A septiembre se continúa con la captura de las ofertas para el análisis de la dinámica inmobiliaria y la construcción del documento técnico con los análisis a predios urbanos y rurales. | 0 | 2 | Durante la vigencia 2024, se realizarón los documentos técnicos de la dinámica inmobiliaria urbana y rural, los documentos contienen la captura y análisis de las ofertas inmobiliarias se realizó en los 15 corregimientos el cual presentó una dinámica con un alto crecimiento inmobiliario, conllevando a números importante de transacciones realizadas entre compradores y vendedores de bienes inmuebles. Para el área urbana se realizó análisis de las comunas y la tendencia inmobiliaria de manera que se pueda tener una caracterización de las zonas físicas y geoeconómicas de estas. | 75% | 75% | 99 | 0 | 49868000 | 45162000 | 45162000 | 45162000 | 2024-11-25 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411010101 | Realizar estructuración de la estrategia de inervención para adelantar el proceso de actualización de los predios con enfoque multiproposito | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 78% | A septiembre se realizó estructuración del proceso de actualización del censo catastral para la vigencia 2024, para lo cual se impactaran 7 comunas del área urazna.Las fases a desarrollar en la ejecución del proyecto corresponden a las etapas pre-operativa, Operativa y post - operativa en las cuales se estructuran las actividades y las fechas para cumplir con cada una de las etapas planeadas. | 83.33% | Para el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto con un porcentaje de avance general del proyecto del 72,87%. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 40% | 0 | A septiembre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 69,6% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 0 | 0 | A octubre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 80% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 33.33% | 17.69% | 99 | 164233249 | 177215800 | 177215800 | 177215800 | 177215800 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411010102 | Preparar los insumos correspondientes para realizar adecuadamente las labores de reconocimiento predial. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 78% | A septiembre se realizó estructuración del proceso de actualización del censo catastral para la vigencia 2024, para lo cual se impactaran 7 comunas del área urazna, planificando la etapa pre-operativa y operativa del proceso. Las fases a desarrollar en la ejecución del proyecto corresponden a las etapas pre-operativa, Operativa y post - operativa en las cuales se estructuran las actividades y las fechas para cumplir con cada una de las etapas planeadas y se dio inicio al proceso en el mes de abril. | 83.33% | Para el mes de octubre se adelantaron actividades de alistamiento propias del proceso economico. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 40% | 0 | A septiembre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 69,6% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 0 | 0 | A octubre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 80% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 33.33% | 17.69% | 99 | 159478963 | 269369000 | 262917433 | 262917433 | 262917433 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411010103 | Ejecutar las estrategias orientadas al desarrollo de la operación Catastral Multipropósito a través del componente social del proyecto de actualización, socializando a los diferentes actores del proceso, las actividades previas a la ejecución y los resultados obtenidos una vez finalizado el proyecto. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 78% | A septiembre se han desarrollado 64 interlocuciones en las comunas a intervenir con el proceso de actualización, socializando a líderes de comuna y comunidad en general el avance del proceso. | 83.33% | A octubre del 2024, El proceso de socialización se encuentra en desarrollo, a la fecha se ha ejecutado un 95% de lo programado. - Socialización abierta a líderes y comunidad comuna 22. (Cali 22) - Socialización abierta, líderes y comunidad comuna 19 - Socialización abierta, líderes y comunidad comuna 2 | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 40% | 0 | A septiembre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 69,6% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 0 | 0 | A octubre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 80% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 33.33% | 17.69% | 99 | 190927793 | 145506000 | 145506000 | 145506000 | 145506000 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411010104 | Adelantar las labores de reconocimiento predial en campo capturando los cambios en el componente físico de los predios del área urbana. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 10% | 78% | A septiembre finalizaron las labores de reconocimiento predial en las comunas 2,3,4,8,17, 19 y 22, avanzando en el control de calidad de las comunas 2, 3 y 4. | 83.33% | A octubre se terminaron de visitar todos los predios previamente asignados por el equipo de cartografía, en donde los reconocedores efectuaron la inspección técnica de cada predio asignado de las ultimas comunas 17,19 y 22. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 40% | 0 | A septiembre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 69,6% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 0 | 0 | A octubre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 80% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 33.33% | 17.69% | 99 | 1927867105 | 1393662500 | 1310416500 | 1310416500 | 1310416500 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411010105 | Realizar revisión de la información juridica y labores de depuración de inconsistencias entre la información alfanumerica catastral y registral. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 10% | 55% | A septiembre se realizó revisión de la información de la brecha registral entre la información remitida por la SNR y la azse catastral del Distrito de Santiago de Cali, ya se validaron las comunas 2, 3, 4, 8, 17, 19 y 22. Se inició con el control de calidad de la información recolectada. información será entregada al equipo de cartografía con el fin de realizar el montaje cartográfico. | 83.33% | A octubre de 2024, el equipo jurídico finalizó con el control de calidad del análisis realizado a la brecha registral de las comunas 2, 3, 4, 8, 17, 19 y 22, | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 40% | 0 | A septiembre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 69,6% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 0 | 0 | A octubre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 80% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 33.33% | 17.69% | 99 | 96600369 | 130771000 | 130771000 | 130771000 | 130771000 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411010106 | Procesar la información fisica actualizada en su componente fisico y juridico en el Sistema de información dispuesto. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 78% | A septiembre se realizó análisis y procesamiento de la información juridica en el marco de la validación de labrecha registral de las comunas objeto de actualización de las comunas 2, 3 4 8,17 y 22. | 83.33% | Con corte al 30 de octubre de 2024, el equipo jurídico realizó control de calidad del análisis realizado a las comunas definidas asi: Comuna 2: 526 Comuna 3: 180 Comuna 4: 120 Comuna 8: 141 Comuna 17: 339 Comuna 19: 338 Comuna 22: 139 | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 40% | 0 | A septiembre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 69,6% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 0 | 0 | A octubre se cuenta con un avance general de la etapa operativa correspondiente al 80% en promedio, se finalizaron las labores de reconocimiento en las 7 comunas planeadas (2,3,4,8,17,19 y 22). | 33.33% | 17.69% | 99 | 126104292 | 151279000 | 149545933 | 149545933 | 149545933 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411010201 | Realizar control de calidad de la información editada en la base de datos catastral. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 78% | A septiembre se realizó revisión cartografica de los predios de condición 8 y 3, edición cartografica y alfanumerica de predios de la comuna. | 83.33% | A octubre se realizó control de calidad a la información levantada en campo y la información cartografica de las 7 comunas a intervenir. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406001 | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | 326216 | 1 | 10% | 0 | Para el mes de septiembre se realizó asignación de 4080 predios ubrano localizados en la comuna 02, para su incorporación y actualización en la base de datos cartografica y alfanumerica. | 0 | 0 | A octubre se realizó asignación de 6.403 predios ubrano localizados en la comuna 02, 03, 04,08, 17, 19 y 22 para su incorporación y actualización en la base de datos cartográfica. | 8.33% | 17.69% | 99 | 180410445 | 176108000 | 176108000 | 176108000 | 176108000 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411010202 | Realizar la edición cartográfica de los predios actualizados en el reconocimiento predial. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 55% | A septiembre se realizó edición cartografica de 4.080 predios uraznos localizados en las comunas 2, se realizó localización de PH matrices y ajuste cartografico a las zonas homogeneas. | 83.33% | A octubre de 2024, se han realizado las siguientes tareas: 1. Asignación de 6.403 predios urbanos localizados en la comuna 02, 03, 04, 08, 17, 19 y 22 del distrito de Santiago de Cali para su incorporación y actualización en la base de datos cartográfica 2. Localización de PH matrices: 2. Ajuste posicional de manzanas 3. Completitud de la base de datos 4. Ajuste de Zonas Homogéneas Físicas | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406001 | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | 326216 | 1 | 10% | 0 | Para el mes de septiembre se realizó asignación de 4080 predios ubrano localizados en la comuna 02, para su incorporación y actualización en la base de datos cartografica y alfanumerica. | 0 | 0 | A octubre se realizó asignación de 6.403 predios ubrano localizados en la comuna 02, 03, 04,08, 17, 19 y 22 para su incorporación y actualización en la base de datos cartográfica. | 8.33% | 17.69% | 99 | 364849412 | 278646000 | 278646000 | 278646000 | 278646000 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411020101 | Realizar investigación de mercado para soportar los avalúos comerciales realizados a los puntos de investigación de las comunas asignadas. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 20% | 0% | A septiembre se recibió y se revisó un total de 831 ofertas inmobiliarias de las cuales 700 fueron capturadas por métodos indirectos y 131 por métodos directos con llamada telefónica para su depuración | 0% | A octubre no se refleja ejecución de la meta fisica dado que los recursos se armonizaron a las nuevas metas de producto del Plan de Desarrollo. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406002 | Servicio de avalúos | 326216 | 1 | 40% | 0 | A septiembre se encuentra en la elaboración de los avalúos comerciales y captura de ofertas, una vez finalice la etapa de recolección de ofertas, se avanza para la construcción y la definición de zonas. | 0 | 0 | No se refleja ejecución de la meta de producto dado que no se realizó ejecución de los recursos. | 7.78% | 17.69% | 99 | 1417860802 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411020102 | Diseñar las zonas homogéneas geoeconómicas de las comunas asignadas. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 10% | 0% | A septiembre se realizó seguimiento a los recorridos por las diferentes comunas a actualizar, teniendo en cuenta la captura de variables o cambios de las (ZHF) y ofertas de mercado inmobiliario, con el objetivo de realizar el diseño de las zonas. | 0% | A octubre no se refleja ejecución de la meta fisica dado que los recursos se armonizaron a las nuevas metas de producto del Plan de Desarrollo. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406002 | Servicio de avalúos | 326216 | 1 | 40% | 0 | A septiembre se encuentra en la elaboración de los avalúos comerciales y captura de ofertas, una vez finalice la etapa de recolección de ofertas, se avanza para la construcción y la definición de zonas. | 0 | 0 | No se refleja ejecución de la meta de producto dado que no se realizó ejecución de los recursos. | 7.78% | 17.69% | 99 | 105495595 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411020103 | Determinar los valores catastrales de los predios | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 10% | 11% | A septiembre se realizó la asignación, revisión y actualización de las Zonas homogéneas físicas (ZHF) sustentados en las visitas realizadas por los avaluadores en las comunas 2,3,4,8,17,19 y 22. | 77.77% | Para el mes de octubre el equipo de estadística realizó las siguientes actividades con el propósito de apoyar los procesos de valoración económica. Se realizó una depuración de las llamadas enviadas por el equipo de cartografía, jurídica, reconocimiento y socialización, con el objetivo de obtener un análisis más coherente. Se consolidaron las ofertas de estos cuatro equipos con los puntos muestras para realizar agrupamientos (clusters) en función del uso, la condición y clasificación de las ofertas por área y comuna. Esto permitirá que el formato identifique ofertas inmobiliarias similares a la que se está consultando. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406002 | Servicio de avalúos | 326216 | 1 | 40% | 0 | A septiembre se encuentra en la elaboración de los avalúos comerciales y captura de ofertas, una vez finalice la etapa de recolección de ofertas, se avanza para la construcción y la definición de zonas. | 0 | 0 | No se refleja ejecución de la meta de producto dado que no se realizó ejecución de los recursos. | 7.78% | 17.69% | 99 | 206771367 | 183934860 | 177483293 | 177483293 | 177483293 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411030101 | Actualizar la información con enfoque multipropósito en sede electrónica catastral para dar cumplimiento al proceso de difusión. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 78% | A septiembre se desarrollaron las actividades de socialización correspondiente a los actores primarios y secundarios del proyecto, desarrollado en las comunas a intervenir. | 83.33% | El proceso de difusión catastral, busca garantizar la disposición y el acceso a la información catastral a favor de los usuarios, teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe no se ha finalizado el proyecto y no se ha generado la información final, la cual se dispone a partir de la siguiente vigencia, en el marco de la normatividad vigente el proceso a adelantado ejercicios de socialización en territorio, en las comunas definidas para el proceso de actualización catastral, en el periodo de abril a agosto se ha intervenido el territorio en un 95% de las comunas objeto del proceso de actualización fomentando la participación ciudadana dentro de las etapas iniciales e intermedias del proceso. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 326216 | 1 | 10% | 0 | A septiembre se desarrollaron las actividades de socialización correspondiente a los actores primarios y secundarios del proyecto, desarrollado en las comunas a intervenir. | 0 | 0 | A octubre se desarrollaron las actividades de socialización correspondiente a los actores primarios y secundarios del proyecto, desarrollado en las comunas a intervenir. | 4.17% | 17.69% | 99 | 79739481 | 78246000 | 78246000 | 78246000 | 78246000 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010194 | BP26004741 | Actualización del censo catastral con enfoque multipropósito del Distrito de Cali | BP260047411030102 | Adquirir dispositivos de captura para el desarrollo eficiente de los procesos de reconocimiento predial. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 0% | A septiembre no refleja ejecución dado que la adquisición de equipos se realizará para el tercer trimestre de la vigencia si no desborda la anualidad o se programara nuevamente meta fisica para el primer semestre de la vigencia 2025. | 0% | A octubre no refleja ejecución dado que la adquisición de equipos se realizará para el tercer trimestre de la vigencia si no desborda la anualidad o se programara nuevamente meta fisica para el primer semestre de la vigencia 2025. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 326216 | 1 | 10% | 0 | A septiembre se desarrollaron las actividades de socialización correspondiente a los actores primarios y secundarios del proyecto, desarrollado en las comunas a intervenir. | 0 | 0 | A octubre se desarrollaron las actividades de socialización correspondiente a los actores primarios y secundarios del proyecto, desarrollado en las comunas a intervenir. | 4.17% | 17.69% | 99 | 14343181 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010101 | Elaborar plan de trabajo para el desarrollo del proceso de actualización con enfoque multipropósito. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 20% | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 100% | A diciembre se realizó seguimiento al plan de trabajo del proyecto, dividido en los diferentes componentes para realizar la actualización catastral de las siete comunas objeto de actualización. En el seguimiento a la ejecución del proyecto, se verificó el cumplimiento de cada componente de acuerdo con las fechas establecidas y los productos asociados a la actualización en su componente físico, jurídico y económico. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta física del producto dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 326216 | Durante la vigencia 2024 se realizarón actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar cambios en la información catastral en las comunas objeto de actualización para la vigencia 2024 en sus diferentes componentes, se desarrolló al 100% conforme el avance del proyecto, como elemento final para el cierre del proceso de actualización se definieron los valores de las zonas homogéneas para la determinación de los incrementos de los avalúos catastrales que se pondrán en vigencia el 01-01-2025 conforme lo establece la norma catastral. | 70% | 70% | 99 | 0 | 65646000 | 43772000 | 43772000 | 43772000 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010102 | Analizar la información de la etapa preoperativa y operativa de los predios objeto de actualización. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 10% | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 100% | A diciembre se dio cumplimiento a la ejecución del proyecto en su componente físico, jurídico y económico desarrollado a través de las diferentes etapas (pre-operativa, operativa y post operativa. La etapa post-operativa que corresponde a la integración de la base catastral se encuentra en las actividades de valor para puesta en marcha del proceso de actualización catastral, pasando por los procesos de aprobación en COMFIS que se realiza en el mes de diciembre. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta física del producto dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 326216 | Durante la vigencia 2024 se realizarón actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar cambios en la información catastral en las comunas objeto de actualización para la vigencia 2024 en sus diferentes componentes, se desarrolló al 100% conforme el avance del proyecto, como elemento final para el cierre del proceso de actualización se definieron los valores de las zonas homogéneas para la determinación de los incrementos de los avalúos catastrales que se pondrán en vigencia el 01-01-2025 conforme lo establece la norma catastral. | 70% | 70% | 99 | 0 | 92446000 | 86992000 | 86992000 | 86992000 | 2024-11-25 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010103 | Recolectar información física, jurídica y económica a través de métodos directos e indirectos. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 20% | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 100% | A diciembre se cumplio con el desarrollo del componente físico (reconocimiento predial), jurídico (justificación de la titularidad de los predios), y económico con la definición de valores de las comunas del área urbana objeto de actualización catastral de las comunas 2, 3,4,8,17,19 y 22. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta física del producto dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 326216 | Durante la vigencia 2024 se realizarón actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar cambios en la información catastral en las comunas objeto de actualización para la vigencia 2024 en sus diferentes componentes, se desarrolló al 100% conforme el avance del proyecto, como elemento final para el cierre del proceso de actualización se definieron los valores de las zonas homogéneas para la determinación de los incrementos de los avalúos catastrales que se pondrán en vigencia el 01-01-2025 conforme lo establece la norma catastral. | 70% | 70% | 99 | 0 | 631940000 | 581316000 | 581316000 | 581316000 | 2024-11-25 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010104 | Poner en vigencia el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 5% | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 100% | A diciembre el proceso de actualización entrará en vigencia el 01-01-2025, con los resultados obtenidos de todas las etapas pre-operativas y operativas desarrolladas en un avance del 100%. Se organizaron y ejecutaron 9 sesiones de socialización de resultados preliminares, dirigidas a los comités de planeación de las comunas 2, 3, 8, 17, 19 y 22, priorizadas de acuerdo con los lineamientos del Plan de Acción. Con una asistencia de 188 personas | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta física del producto dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 326216 | Durante la vigencia 2024 se realizarón actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar cambios en la información catastral en las comunas objeto de actualización para la vigencia 2024 en sus diferentes componentes, se desarrolló al 100% conforme el avance del proyecto, como elemento final para el cierre del proceso de actualización se definieron los valores de las zonas homogéneas para la determinación de los incrementos de los avalúos catastrales que se pondrán en vigencia el 01-01-2025 conforme lo establece la norma catastral. | 70% | 70% | 99 | 0 | 30462000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010105 | Determinar las zonas homogéneas físicas del área urbana o rural de acuerdo con las variables establecidas en el anexo técnico. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 15% | 25% | En el mes de septiembre se realizó avance en el componente económico con la asignación, revisión y actualización de las Zonas homogéneas físicas (ZHF) sustentados en las visitas realizadas por los avaluadores en las comunas 2,3,4,8,17,19 y 22 y las capturas de mercado a través de métodos directos e indirectos. | 100% | A diciembre se realizó aprobación de la Resolución de valores, por la cual se aprobó el estudio de zonas homogeneas fisicas, geoeconómicas y el valor de los tipos de edificaciones convencionales y no convencionales para las comunas, 2,3,4,8,17,19 y 22 del área urbana del Distrito Santiago de Cali. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta física del producto dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 326216 | Durante la vigencia 2024 se realizarón actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar cambios en la información catastral en las comunas objeto de actualización para la vigencia 2024 en sus diferentes componentes, se desarrolló al 100% conforme el avance del proyecto, como elemento final para el cierre del proceso de actualización se definieron los valores de las zonas homogéneas para la determinación de los incrementos de los avalúos catastrales que se pondrán en vigencia el 01-01-2025 conforme lo establece la norma catastral. | 70% | 70% | 99 | 0 | 679030000 | 614501632 | 614501632 | 614501632 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010107 | Adquirir imagen georreferenciada que cubra el área urbana y rural Distrito Santiago de Cali. | V1: Predios urbanos y rurales actualizados en la base de datos catastral | 10% | 0% | No se refleja ejecución de la metafísica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisca en la actividad dado que no se cuenta con recursos para el desarrollo de la actividad. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta física del producto dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 326216 | Durante la vigencia 2024 se realizarón actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar cambios en la información catastral en las comunas objeto de actualización para la vigencia 2024 en sus diferentes componentes, se desarrolló al 100% conforme el avance del proyecto, como elemento final para el cierre del proceso de actualización se definieron los valores de las zonas homogéneas para la determinación de los incrementos de los avalúos catastrales que se pondrán en vigencia el 01-01-2025 conforme lo establece la norma catastral. | 70% | 70% | 99 | 0 | 179064214 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010004 | BP26003620 | Fortalecimiento del recaudo de la vigencia corriente de Cali | BP260036201010103 | Elaborar documentos trimestrales para la consolidación de la gestión del recaudo | V1: Recaudo vigencia corriente | 40% | 75% | Se hace entrega del informe resumen ejecutivo del tercer trimestre del año 2024. | 100% | Se compila información al mes de Diciembre para la consolidación del informe Final 2024. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 401104 | Documentos de estudios técnicos | 1644433 | 1 | 40% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 40% | 52% | 99 | 965154060 | 851927867 | 851927867 | 851927867 | 851927867 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010004 | BP26003620 | Fortalecimiento del recaudo de la vigencia corriente de Cali | BP260036201020112 | Apoyar el registro y consolidación de los ingresos percibidos | V1: Recaudo vigencia corriente | 8% | 75% | Al mes de septiembre de 2024 se reporta recaudo por valor de $1.534.404 ( cifras en millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185 | 100% | Al mes de diciembre de 2024 se reporta recaudo por valor de $1.914,672 ( cifras en millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 3 de enero de 2025 a las 3:30 pm. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 401102 | Servicio de información implementado | 1644433 | 1 | 60% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 60% | 52% | 99 | 638051600 | 629998434 | 629998434 | 629998434 | 629998434 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010004 | BP26003620 | Fortalecimiento del recaudo de la vigencia corriente de Cali | BP260036201020113 | Apoyar la emisión de certificaciones de pago de tributos actualizadas | V1: Recaudo vigencia corriente | 8% | 75% | Hasta el tercer trimestre de 2024, no se actualizó la azse de datos de contactos por falta de convenios, pero la Oficina de Cobro Coactivo ha actualizado más de 59.000 títulos de IPU, ICA y Rentas Varias, y ha emitido 713 certificaciones de pago de 827 solicitudes, con 6 en trámite, y continuará con la gestión en el próximo periodo (Fuente: OTOCC, corte al 30 de septiembre de 2024). | 100% | Emisión de certificaciones de pago de tributos actualizadas: - Solicitudes recibidas: 1.053 - Solicitudes atendidas: 866 - Solicitudes en trámite: 0 | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 401102 | Servicio de información implementado | 1644433 | 1 | 60% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 60% | 52% | 99 | 529324275 | 734809667 | 729340667 | 729340667 | 729340667 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010004 | BP26003620 | Fortalecimiento del recaudo de la vigencia corriente de Cali | BP260036201020114 | Realizar el análisis financiero de la gestión del recaudo | V1: Recaudo vigencia corriente | 12% | 75% | Hasta septiembre de 2024, los saldos azncarios son: D.E. $1,258,728,937,259 e ICLD $504,461,283,243, totalizando $1,763,190,220,503, con $241,000,000,000 invertidos en CDT y un total de recursos de $2,004,190,220,503 en cuentas de ahorro (incluyendo cuentas corrientes $2,029,110,638,014). El indicador promedio ponderado es del 9,72%. Las tasas de interés más altas son: azncoomeva 10,60%, Finandina 11,00% y Falabella 10,30%. A septiembre de 2024, el recaudo fue: D.E. $75,551,825,750 (132% de cumplimiento), ICLD $51,754,200,747 (96% de cumplimiento), totalizando $127,306,026,497 (114% de cumplimiento) (fuentes: informes de saldos y tasas, y recaudo a septiembre 30/2024. | 100% | El reporte de excedentes de liquidez para el año 2024 presenta los saldos bancarios mensuales de los recursos de Disponibilidad Económica (D.E.) e Invertido en Certificados de Depósito a Término (ICLD), con un total acumulado en diciembre de $1.231.827.431.135. Las inversiones en CDT en diciembre ascienden a $101.001.224.371. El indicador promedio ponderado de las tasas de interés cierra el año en 8,43%. Las tasas de interés más altas negociadas fueron con Bancoomeva, GNB Sudameris y Banco BBVA. En cuanto al recaudo de rendimientos financieros, se alcanzó un total anual de $69.920 para ICLD y $111.021 para D.E., con un cumplimiento del 112,87% y 163,71% respectivamente. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 401102 | Servicio de información implementado | 1644433 | 1 | 60% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 60% | 52% | 99 | 457024108 | 626251733 | 618404733 | 618404733 | 618404733 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010004 | BP26003620 | Fortalecimiento del recaudo de la vigencia corriente de Cali | BP260036201020115 | Monitorear los recursos públicos en las cuentas bancarias de la tesorería | V1: Recaudo vigencia corriente | 8% | 75% | Hasta septiembre de 2024, el promedio de días otorgados en reciprocidad es: aznco GNB Sudameris: 14 días, aznco de Bogotá: 13 días, aznco AV Villas: 12 días y aznco de Occidente: 12 días, Además, a agosto de 2024, se registraron 1.422 solicitudes PAC con 1.338 respuestas, alcanzando una efectividad del 97,66% (Fuente: informe Excel de solicitudes PAC, al 31 de agosto de 2024). | 100% | El reporte de reciprocidad para el año 2024 muestra el promedio de días otorgados por los bancos en términos de reciprocidad financiera. Los datos finales indican que Banco GNB Sudameris otorgó un promedio de 14 días, Banco de Bogotá 13 días, Banco AV Villas 12 días, y Banco de Occidente 13 días. Para enero de 2025, se aplicarán 14 días para Banco GNB Sudameris, Banco de Bogotá, y Banco de Occidente, y 13 días para Banco AV Villas. En cuanto a los requerimientos PAC, se reporta una efectividad del 102% en las respuestas a las solicitudes durante el año, con 2.239 solicitudes recibidas y 2.243 respondidas, incluyendo 4 solicitudes del mes de noviembre, según el informe del subproceso financiero a diciembre 31 de 2024. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 401102 | Servicio de información implementado | 1644433 | 1 | 60% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 60% | 52% | 99 | 538442865 | 556362333 | 554264333 | 554264333 | 554264333 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010004 | BP26003620 | Fortalecimiento del recaudo de la vigencia corriente de Cali | BP260036201020119 | Brindar asistencia técnica para el procesamiento electrónico de datos. | V1: Recaudo vigencia corriente | 8% | 75% | Para septiembre de 2024, se reporta información acumulada al 30 de septiembre de 912.504 registros por un total de $2.089.201.057.774 en rentas, desglosadas así: IPU: 44.168 registros por $43.176.669.284; ICA: 5.232 registros por $98.661.474.099; RETEICA: 13.622 registros por $25.953.331.878; Tránsito: 1.514 registros por $675.616.874; Policía: 920 registros por $424.370.766; Plusvalía: 8 registros por $6.628.786.000; Espectáculos Públicos: 5 registros por $16.170.000 | 100% | Al mes de Diciembre 2024, se reporta información acumulada parcial al 31 de Diciembre, un total de 1,056,661 registros que suman un total de $ 2.480.499.438.535 correspondientes a la rentas: - IPU: 97.530 por valor de $ 126.947.695.632 - ICA:10.050 registros por valor de $192,742,009,900 - RETEICA: 27.873 registros por valor de $52.571.295.782 - TRÁNSITO: 3.259registros por valor de $2,483,476,251 - POLICIA: 2.074 registros por valor de $1.024.075,247 - PLUSVALIA:15 registros por valor de $7.773.510.000 - ESPECTA.PÚBLICOS: 32 registros por valor de $1,295,345,000 Información con corte a 3 de Enero del 2025. Fuente Sistema SGAFT-SAP. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 401102 | Servicio de información implementado | 1644433 | 1 | 60% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 60% | 52% | 99 | 150351180 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010004 | BP26003620 | Fortalecimiento del recaudo de la vigencia corriente de Cali | BP260036201020121 | Realizar los pagos y obligaciones del Distrito | V1: Recaudo vigencia corriente | 8% | 75% | En septiembre de 2024, se realizaron pagos a terceros por un total de $538,281,473,247, distribuidos así: ICLD $74,743,807,966, D.E. $455,878,386,929 y Crédito $7,659,278,352 (corte 30/09/2024, fuente: SAP, transacción ZTR02). En el acumulado hasta septiembre de 2024, los pagos a terceros suman $2,395,176,324,125, desglosados como: ICLD $1,091,826,587,003, D.E. $1,275,853,806,113 y Crédito $27,495,931,009 (corte 01/01/2024 al 30/09/2024, fuente: SAP, transacción ZTR02). | 100% | DICIEMBRE 2024: Para DICIEMBRE 2024 se realizaron PAGOS A TERCEROS por un valor de $ 839.224.940.179 distribuidos por fondo de la siguiente manera: ICLD: $ 302.968.202.336 D.E.: $ 532.321.772.798 CREDITO: $ 3.934.965.045 Fecha de Corte: 31/12/2024 Fuente : Los valores fueron obtenidos de SAP transacción ZTR02 ACUMULADO A DICIEMBRE 2024 En el acumulado hasta el mes de DICIEMBRE 2024 se realizaron PAGOS A TERCEROS por un valor de $ 3.902.762.930.760 distribuidos por fondo de la siguiente manera: ICLD: $ 1.626.750.753.493 D.E.: $ 2.238.266.268.337 CREDITO: $ 37.745.908.930 Fecha de Corte: 01/01/2024 al 31/12/2024 Fuente : Los valores fueron obtenidos de SAP transacción ZTR02 | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 401102 | Servicio de información implementado | 1644433 | 1 | 60% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 60% | 52% | 99 | 653686225 | 935945000 | 935945000 | 935945000 | 935945000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010004 | BP26003620 | Fortalecimiento del recaudo de la vigencia corriente de Cali | BP260036201020123 | Apoyar la emisión de certificaciones de paz y salvo | V1: Recaudo vigencia corriente | 8% | 75% | Hasta el tercer trimestre de 2024, la Oficina de Cobro Coactivo actualizó más de 59.000 títulos, emitió 713 certificaciones de pago de 827 solicitudes (6 en trámite) y atendió 2.596 solicitudes de paz y salvo, con una notable disminución en comparación con agosto, continuando la gestión (Fuente: OTOCC, corte al 30 de septiembre de 2024). | 100% | Emisión de certificaciones de paz y salvo:. - Solicitudes recibidas: 7,392 Solicitudes atendidas: 7,392 - Solicitudes en trámite: 0 .Observacion: el mes de diciembre se nota una leve aumento comparado con el mes de noviembre de 2024 en las lineas de atención. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 401102 | Servicio de información implementado | 1644433 | 1 | 60% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 1 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 60% | 52% | 99 | 203911830 | 311067367 | 298172367 | 298172367 | 298172367 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020101 | Registrar y consolidar los ingresos percibidos | V1: Recaudo vigencia corriente | 10% | 0% | Al mes de septiembre de 2024 se reporta recaudo por valor de $1.534.404 ( cifras en millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 80% | Al mes de diciembre de 2024 se reporta recaudo por valor de $1.914,672 ( cifras en millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 3 de enero de 2025 a las 3:30 pm. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1644433 | 1 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 40.5% | 41.73% | 99 | 0 | 57277566 | 56428000 | 56428000 | 56428000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020102 | Emitir las certificaciones de pago de los tributos del Distrito de Santiago de Cali | V1: Recaudo vigencia corriente | 10% | 0% | Emisión de certificaciones de pago de tributos actualizadas: - Solicitudes recibidas: 827 - Solicitudes atendidas: 716 - Solicitudes en trámite: 0 | 75% | Emisión de certificaciones de pago de tributos actualizadas: - Solicitudes recibidas: 1.053 - Solicitudes atendidas: 866 - Solicitudes en trámite: 0 | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1644433 | 1 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 40.5% | 41.73% | 99 | 0 | 92638333 | 89223000 | 89223000 | 89223000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020103 | Realizar el análisis financiero de la gestión del recaudo | V1: Recaudo vigencia corriente | 10% | 0% | Hasta septiembre de 2024, los saldos azncarios son: D.E. $1,258,728,937,259 e ICLD $504,461,283,243, totalizando $1,763,190,220,503, con $241,000,000,000 invertidos en CDT y un total de recursos de $2,004,190,220,503 en cuentas de ahorro (incluyendo cuentas corrientes $2,029,110,638,014). El indicador promedio ponderado es del 9,72%. Las tasas de interés más altas son: azncoomeva 10,60%, Finandina 11,00% y Falabella 10,30%. A septiembre de 2024, el recaudo fue: D.E. $75,551,825,750 (132% de cumplimiento), ICLD $51,754,200,747 (96% de cumplimiento), totalizando $127,306,026,497 (114% de cumplimiento) (fuentes: informes de saldos y tasas, y recaudo a septiembre 30/2024, | 85% | El reporte de excedentes de liquidez para el año 2024 presenta los saldos bancarios mensuales de los recursos de Disponibilidad Económica (D.E.) e Invertido en Certificados de Depósito a Término (ICLD), con un total acumulado en diciembre de $1.231.827.431.135. Las inversiones en CDT en diciembre ascienden a $101.001.224.371. El indicador promedio ponderado de las tasas de interés cierra el año en 8,43%. Las tasas de interés más altas negociadas fueron con Bancoomeva, GNB Sudameris y Banco BBVA. En cuanto al recaudo de rendimientos financieros, se alcanzó un total anual de $69.920 para ICLD y $111.021 para D.E., con un cumplimiento del 112,87% y 163,71% respectivamente. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1644433 | 1 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 40.5% | 41.73% | 99 | 0 | 39892267 | 39700000 | 39700000 | 39700000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020104 | Monitorear los recursos públicos en las cuentas bancarias de la tesorería | V1: Recaudo vigencia corriente | 5% | 0% | Hasta septiembre de 2024, el promedio de días otorgados en reciprocidad es: aznco GNB Sudameris: 14 días, aznco de Bogotá: 13 días, aznco AV Villas: 12 días y aznco de Occidente: 12 días. Además, a agosto de 2024, se registraron 1.422 solicitudes PAC con 1.338 respuestas, alcanzando una efectividad del 97,66% (Fuente: informe Excel de solicitudes PAC, al 31 de agosto de 2024). | 85% | El reporte de reciprocidad para el año 2024 muestra el promedio de días otorgados por los bancos en términos de reciprocidad financiera. Los datos finales indican que Banco GNB Sudameris otorgó un promedio de 14 días, Banco de Bogotá 13 días, Banco AV Villas 12 días, y Banco de Occidente 13 días. Para enero de 2025, se aplicarán 14 días para Banco GNB Sudameris, Banco de Bogotá, y Banco de Occidente, y 13 días para Banco AV Villas. En cuanto a los requerimientos PAC, se reporta una efectividad del 102% en las respuestas a las solicitudes durante el año, con 2.239 solicitudes recibidas y 2.243 respondidas, incluyendo 4 solicitudes del mes de noviembre, según el informe del subproceso financiero a diciembre 31 de 2024. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1644433 | 1 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 40.5% | 41.73% | 99 | 0 | 19409667 | 19338000 | 19338000 | 19338000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020105 | Brindar asistencia técnica para el procesamiento electrónico de datos. | V1: Recaudo vigencia corriente | 5% | 0% | Para septiembre de 2024, se reporta información acumulada al 30 de septiembre de 912.504 registros por un total de $2.089.201.057.774 en rentas, desglosadas así: IPU: 44.168 registros por $43.176.669.284; ICA: 5.232 registros por $98.661.474.099; RETEICA: 13.622 registros por $25.953.331.878; Tránsito: 1.514 registros por $675.616.874; Policía: 920 registros por $424.370.766; Plusvalía: 8 registros por $6.628.786.000; Espectáculos Públicos: 5 registros por $16.170.000. | 80% | Para el mes de Diciembre 2024, se reporta información acumulada parcial al 31 de Diciembre, un total de 1,056,661 registros que suman un total de $ 2.480.499.438.535 correspondientes a la rentas: - IPU: 97.530 por valor de $ 126.947.695.632 - ICA:10.050 registros por valor de $192,742,009,900 - RETEICA: 27.873 registros por valor de $52.571.295.782 - TRÁNSITO: 3.259registros por valor de $2,483,476,251 - POLICIA: 2.074 registros por valor de $1.024.075,247 - PLUSVALIA:15 registros por valor de $7.773.510.000 - ESPECTA.PÚBLICOS: 32 registros por valor de $1,295,345,000 Información con corte a 3 de Enero del 2025. Fuente Sistema SGAFT-SAP. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1644433 | 1 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 40.5% | 41.73% | 99 | 0 | 150351180 | 139364000 | 139364000 | 139364000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020106 | Realizar los pagos y obligaciones del Distrito | V1: Recaudo vigencia corriente | 5% | 0% | En septiembre de 2024, se realizaron pagos a terceros por un total de $538,281,473,247, distribuidos así: ICLD $74,743,807,966, D.E. $455,878,386,929 y Crédito $7,659,278,352 (corte 30/09/2024, fuente: SAP, transacción ZTR02). En el acumulado hasta septiembre de 2024, los pagos a terceros suman $2,395,176,324,125, desglosados como: ICLD $1,091,826,587,003, D.E. $1,275,853,806,113 y Crédito $27,495,931,009 (corte 01/01/2024 al 30/09/2024, fuente: SAP, transacción ZTR02). | 85% | DICIEMBRE 2024: Para DICIEMBRE 2024 se realizaron PAGOS A TERCEROS por un valor de $ 839.224.940.179 distribuidos por fondo de la siguiente manera: ICLD: $ 302.968.202.336 D.E.: $ 532.321.772.798 CREDITO: $ 3.934.965.045 Fecha de Corte: 31/12/2024 Fuente : Los valores fueron obtenidos de SAP transacción ZTR02 ACUMULADO A DICIEMBRE 2024 En el acumulado hasta el mes de DICIEMBRE 2024 se realizaron PAGOS A TERCEROS por un valor de $ 3.902.762.930.760 distribuidos por fondo de la siguiente manera: ICLD: $ 1.626.750.753.493 D.E.: $ 2.238.266.268.337 CREDITO: $ 37.745.908.930 Fecha de Corte: 01/01/2024 al 31/12/2024 Fuente : Los valores fueron obtenidos de SAP transacción ZTR02 | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1644433 | 1 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 40.5% | 41.73% | 99 | 0 | 372223000 | 338765000 | 338765000 | 338765000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201020107 | Emitir certificaciones de paz y salvo | V1: Recaudo vigencia corriente | 5% | 0% | Hasta el tercer trimestre de 2024, la Oficina de Cobro Coactivo actualizó más de 59.000 títulos, emitió 713 certificaciones de pago de 827 solicitudes (6 en trámite) y atendió 2.596 solicitudes de paz y salvo, con una notable disminución en comparación con agosto, continuando la gestión (Fuente: OTOCC, corte al 30 de septiembre de 2024). | 80% | Emisión de certificaciones de paz y salvo:. - Solicitudes recibidas: 7,392 Solicitudes atendidas: 7,392 - Solicitudes en trámite: 0 .Observacion: el mes de diciembre se nota una leve aumento comparado con el mes de noviembre de 2024 en las lineas de atención. | 63020010014 | Recaudo de la vigencia corriente de Santiago de Cali administrado | 4599003 | Servicio de reeestructuracion de pasivos | 1644433 | 1 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.400.930, (millones de pesos) , equivalente a un 99,73% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | Al mes de Noviembre se reporta recaudo vigencia corriente de $ 1.404.721, (millones de pesos) , equivalente a un 100% . Respecto el Plan de Desarrollo al 2023 se deberá recaudar $1.404.721 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 40.5% | 41.73% | 99 | 0 | 117683596 | 100604000 | 100604000 | 100604000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010193 | BP26005100 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Catastral con enfoque Multipropósito de Santiago de Cali | BP260051001010101 | Fortalecer Los modulos del sistema de gestión catastral Multiproposito para el adecuado desarrollo de los procesos misionales. |  | 50% | 0% | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0% | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 63020010015 | Sistema de información catastral con enfoque multipropósito operando | 4599007 | Servicios tecnológicos | 1 | 1 | 60% | 0 | El proyecto no tuvo ejecución en el producto programado, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0 | 0 | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0% | 0% | 99 | 1044400500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010193 | BP26005100 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Catastral con enfoque Multipropósito de Santiago de Cali | BP260051001010102 | Garantizar la calidad y escalabilidad del producto software bajo suscripción |  | 10% | 0% | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0% | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 63020010015 | Sistema de información catastral con enfoque multipropósito operando | 4599007 | Servicios tecnológicos | 1 | 1 | 60% | 0 | El proyecto no tuvo ejecución en el producto programado, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0 | 0 | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0% | 0% | 99 | 221539500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010193 | BP26005100 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Catastral con enfoque Multipropósito de Santiago de Cali | BP260051001020101 | Proporcionar apoyo al sistema de gestión catastral Multipropósito |  | 20% | 0% | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0% | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 63020010015 | Sistema de información catastral con enfoque multipropósito operando | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 40% | 0 | El proyecto no tuvo ejecución en el producto programado, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0 | 0 | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0% | 0% | 99 | 189231035 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010193 | BP26005100 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Catastral con enfoque Multipropósito de Santiago de Cali | BP260051001020102 | Realizar la depuración de la base de datos catastral con enfoque multipropósito |  | 20% | 0% | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0% | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 63020010015 | Sistema de información catastral con enfoque multipropósito operando | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 40% | 0 | El proyecto no tuvo ejecución en el producto programado, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0 | 0 | El proyecto no tuvo ejecución en las actividades programadas, dado que su ejecución se realizará en la nueva meta de producto armonizada. | 0% | 0% | 99 | 70368829 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010021 | BP26005320 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los recursos económicos de Santiago de Cali. | BP260053201010107 | Elaborar Informe Detallado del Estado de Cuentas y Rendimiento de Cobros. | V1: Recaudo cartera t V2:Recaudo de cartera de t-1 | 5% | 0% | Se hace entrega del informe resumen ejecutivo del Tercer trimestre del año 2024. | 90% | Se compila información al mes de Diciembre para la consolidación del informe Final 2024. | 63020010008 | Cartera de santiago de cali recuperada | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 3.3 | 18.4 | 50% | 0 | Al mes de Septiembre se reporta en el informe una Cartera Recuperada $52.339 (millones de pesos) equivalente al 16.56% del Plan de Desarrollo al 2023 donde se deberá recaudar $316.053 (millones de pesos). Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185, generado el 2 de octubre 2024 a las 3:12 pm | 0 | 0 | En el informe correspondiente al mes de Noviembre, se reporta una Cartera Recuperada de $123.376 millones de pesos, lo que representa un 39,04% del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo al 2023, que tiene como meta recaudar $316.053 millones de pesos. Cabe destacar que este valor es relativamente bajo debido a un error identificado en la transacción Z185 del Sistema SGAFT-SAP. Actualmente, se está gestionando una solución para corregir dicho error, lo cual se espera que se refleje en los próximos reportes. Fuente: Sistema SGAFT-SAP, transacción Z185. | 42.95% | 41.73% | 99 | 0 | 1233529187 | 1209169000 | 1209169000 | 1209169000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Tesorería
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010127 | Realizar la actualización de la información Catastral correspondientes a los cambios por agregación o segregación, incorporación de predios omitidos, rectificaciones y certificación de cabida y linderos en la base de datos catastral. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 3% | 75% | A septiembre se realizó actualización de 1.604 predios por modificación en la variable física respecto a procesos de agregación o segregación, nuevas edificaciones, construcciones o demoliciones de predios uraznos y rurales. | 83% | A octubre se realizó actualización de 1.783 predios por modificación en la variable física respecto a procesos de agregación o segregación, nuevas edificaciones, construcciones o demoliciones de predios uraznos y rurales. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 293478000 | 293478000 | 293478000 | 293478000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010128 | Realizar la actualización de la información Catastral correspondientes a los cambios por agregación o segregación, rectificaciones e incorporación de la Propiedad Horizontal en la base de datos catastral. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 3% | 75% | A septiembre se actualizaron 2.221 predios correspondiente a las solicitudes de incorporación de predios sometidos o no sometidos a propiedad horizontal. | 83% | A octubre se actualizaron 3.766 predios correspondiente a las solicitudes de incorporación de predios sometidos o no sometidos a propiedad horizontal. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 127308000 | 127308000 | 127308000 | 127308000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010129 | Realizar la actualización de la información Catastral correspondientes a la renovación total o parcial del aspecto económico. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 2% | 75% | A septiembre se realizó la actualización de la información Catastral correspondiente a la renovación de la variable económica de acuerdo a las solicitudes realizadas a solicitud de parte y de oficio a 387 predios acumulados. Para el mes de septiembre se modificaron 83 predios correspondiente a las solicitudes de revisión de avalúo. | 83% | A octubre se realizó la actualización de la información Catastral correspondiente a la renovación de la variable económica de acuerdo a las solicitudes realizadas a solicitud de parte y de oficio a 387 predios acumulados. Para el mes de septiembre se modificaron 83 predios correspondiente a las solicitudes de revisión de avalúo. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 76344000 | 76344000 | 76344000 | 76344000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010130 | Realizar el seguimiento al proceso de respuestas a las solicitudes y atención de los usuarios. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 3% | 75% | A septiembre se prestaron diferentes servicios orientados a la tención al ciudadano en materia catastral como se describen a continuación: - Usuarios atendidos (consulta, radicación de trámites, radicación de comunicaciones, venta de servicios): 5.317 usuarios. - Atención para radicación de trámites catastrales: 1012 radicaciones - Certificados vendidos: 334 - Trámites atendidos correo info catastro: 745 solicitudes. - Otros medios de atención al ciudadano (Whatsapp) 294 solicitudes. | 83% | En el mes de octubre se prestaron diferentes servicios orientados a la tención al ciudadano en materia catastral como se describen a continuación: - Usuarios atendidos (consulta, radicación de trámites, radicación de comunicaciones, venta de servicios): 3.961 usuarios. - Atención para radicación de trámites catastrales: 693 radicaciones - Certificados vendidos: 290 - Trámites atendidos correo info catastro: 450 solicitudes. - Otros medios de atención al ciudadano (Whatsapp) 218 solicitudes. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 104046000 | 104046000 | 104046000 | 104046000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010131 | Realizar la vía administrativa y comunicación de los actos administrativos generados. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 2% | 75% | A septiembre se realizó la vía administrativa y comunicación de los actos administrativos expedidos en la Subdirección de Catastro producto de las mutaciones catastrales atendidas como se describe a continuación: Notificación por correo electrónico: 2.660 Notificación personal: 1.791 Notificación por publicación: 130 Notificación por aviso: 7 | 83% | En el mes de octubre se realizó la vía administrativa y comunicación de los actos administrativos expedidos en la Subdirección de Catastro producto de las mutaciones catastrales atendidas como se describe a continuación: Notificación por correo electrónico: 531 Notificación personal: 400 | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 28062000 | 28062000 | 28062000 | 28062000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010132 | Realizar la gestión documental conforme la normatividad vigente de los documentos producidos. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 3% | 75% | A septiembre se realizó la gestión documental en el proceso de Gestión Catastral, actividades desarrolladas en la gestión de la herramienta, gestión de archivo y kardex con las siguientes actividades desarrolladas para este periodo: Comunicaciones a través del sistema de gestión ORFEO: PQRS: 1.202 Comunicaciones Internas: 199 Archivo: 634 Gestión de Kardex: Venta de fichas al mes: 14 fichas. | 83% | En el mes de octubre se realizó la gestión documental en el proceso de Gestión Catastral, actividades desarrolladas en la gestión de la herramienta, gestión de archivo y kardex con las siguientes actividades desarrolladas para este periodo: Comunicaciones a través del sistema de gestión ORFEO: PQRS: 714 Comunicaciones Internas: 217 Salida: 144 Archivo: 1.035 Gestión de Kardex: Venta de fichas al mes: 1 fichas. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 75444000 | 65604000 | 65604000 | 65604000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010133 | Realizar la actualización de la información física levantada en campo de acuerdo a la dinámica urbana de la ciudad a través del Reconocimiento Predial. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre en el marco de los trámites que ingresan al proceso de gestión catastral, los cuales requieren visita técnica, para proceso de reconocimiento ingresan 38solicitudes de trámites de los cuales se entregaron los siguientes informes técnicos de visita para dar solución a los trámites catastrales. - Vigencia 2024 Informes técnicos de visita entregados (enero - septiembre): 190 - Vigencia 2023 Informes técnicos de visita entregados de (enero - agosto): 480 - Vigencia 2022 Informes técnicos de visita entregados de (enero - agosto): 75 - Vigencia 2021 Informes técnicos de visita entregados de (enero - agosto): 9 | 83% | En el mes de octubre en el marco de los trámites que ingresan al proceso de gestión catastral, los cuales requieren visita técnica, para proceso de reconocimiento ingresan 38 solicitudes de trámites de los cuales se entregaron los siguientes informes técnicos de visita para dar solución a los trámites catastrales. - Vigencia 2024 Informes técnicos de visita entregados (enero - octubre): 245 - Vigencia 2023 Informes técnicos de visita entregados de (enero - octubre): 556 - Vigencia 2022 Informes técnicos de visita entregados de (enero - octubre): 89 - Vigencia 2021 Informes técnicos de visita entregados de (enero - octubre): 14 | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 92256000 | 92256000 | 92256000 | 92256000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010134 | Mantener actualizada la información de la base de datos catastral | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 5% | 75% | A septiembre se impactaron a través de procesos masivos 55.467predios del procesos Cambio de propietario de acuerdo a constancia de registro (Interrelación) y nomenclatura, como se describe a continuación: | 83% | A octubre se impactaron a través de procesos masivos 61.619 predios del procesos Cambio de propietario de acuerdo a constancia de registro (Interrelación) y nomenclatura, como se describe a continuación: | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 214944000 | 214944000 | 214944000 | 214944000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010135 | Realizar seguimiento al estado de los predios en la base de datos catastral. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 3% | 75% | A septiembre se realizó seguimiento de las metas de indicadores de producto del Plan de Acción del proceso de Gestión Catastral. Actividades de consolidación y reportes del Sistema de Gestión de Calidad. | 83% | A octubre se realizó seguimiento de las metas de indicadores de producto del Plan de Acción del proceso de Gestión Catastral. Actividades de consolidación y reportes del Sistema de Gestión de Calidad. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 54300000 | 54300000 | 54300000 | 54300000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010136 | Realizar la elaboración de las directrices jurídicas para la aplicación de las normas y técnicas catastrales. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 3% | 75% | A septiembre se ha desarrollado las actividades de asesoría jurídica asistiendo y dirigiendo los comités técnicos de los equipos, además de las consultas técnicas y jurídicas realizadas al Despacho, se ha presentado asesoramiento permanente a todos los equipos con el fin de aplicar las normas y técnicas catastrales de la manera correcta. Adicionalmente se ha realizado acompañamiento permanente a la gestión contractual desde la realización de las fichas técnicas y seguimiento hasta la adjudicación del contrato. | 83% | A octubre se ha desarrollado las actividades de asesoría jurídica asistiendo y dirigiendo los comités técnicos de los equipos, además de las consultas técnicas y jurídicas realizadas al Despacho, se ha presentado asesoramiento permanente a todos los equipos con el fin de aplicar las normas y técnicas catastrales de la manera correcta. Adicionalmente se ha realizado acompañamiento permanente a la gestión contractual desde la realización de las fichas técnicas y seguimiento hasta la adjudicación del contrato. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 89400000 | 89400000 | 89400000 | 89400000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261010137 | Realizar la elaboración de los documentos jurídicos conforme a los actos administrativos producidos. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 3% | 75% | A septiembre se atendieron desde el proceso de legalidad catastral todo lo referente a los recursos de reposición y de apelación interpuestos ante la Subdirección de Catastro, de acuerdo a la expedición de actos administrativos: Recursos ingresados: 4 Recursos resueltos: 2 Tutelas atendidas: 41 | 83% | Para el mes de octubre se atendieron desde el proceso de legalidad catastral todo lo referente a los recursos de reposición y de apelación interpuestos ante la Subdirección de Catastro, de acuerdo a la expedición de actos administrativos: Recursos ingresados: 6 Recursos resueltos: 4 Tutelas atendidas: 27 | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406004 | Servicio de información catastral actualizado | 87000 | 87000 | 60% | 0 | A septiembre se realizó actualización en la base de datos catastral de 65.013 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de PDD del 75,59%. En el mes de septiembre se aporto al cumplimiento del producto 8.631 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 0 | 72521 | A octubre se realizó actualización en la base de datos catastral de 72.521 predios a través del sub proceso de conservación catastral, modificados de conformidad con las mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del indicador de 84%. En el mes de octubre se aporto al cumplimiento del producto 7.512 predios actualizados en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio. | 83.02% | 83.01% | 99 | 0 | 61248000 | 61248000 | 61248000 | 61248000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261020105 | Realizar producción o actualización de la cartografía básica del Distrito en el marco de los lineamientos técnicos dispuestos para el cumplimiento de estándares. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 35% | 75% | A septiembre se realizó edición de 3.626 predios (3.446 urbanos y 180 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los procesos de depuración de la información cartográfica, para disposición de la información cartográfica de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos. | 83% | En octubre se realizó edición de 1.616 predios (1.511 urbanos y 105 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los procesos de depuración de la información cartográfica, para disposición de la información cartográfica de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406010 | Información cartográfica actualizada | 87000 | 87000 | 40% | 10406 | A septiembre se realizó edición de la base cartográfica a 10.406 predios (7.308 urbanos y 3.098 rurales). De igual forma se incorporaron en la base de datos cartográfica producto de las modificaciones en la variables física 201 predios (141 urbanos y 60 rurales). | 0 | 11244 | En el periodo de enero a octubre se realizó actualización de 11.244 predios (8.086 urbanos y 3.158 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los cambios realizados en la variable fisca para incorporación en la base, reportada por los equipos del sub proceso de conservación o los procesos de depuración producto de la misionalidad con el objetivo de mantener la base de datos actualizada. El mantenimiento de la base cartográfica refleja las ediciones producto de la depuración de la información cartográfica, a través de los diferentes procesos catastrales y la incorporación conforme las mutaciones donde se afecta la variable física, reportada por los equipos misionales del proceso | 83% | 83.01% | 99 | 0 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010223 | BP26003426 | Fortalecimiento de la Información Catastral del Distrito de Santiago de Cali | BP260034261020106 | Realizar producción o actualización de la cartografía básica del Distrito en el marco de los lineamientos técnicos dispuestos para el cumplimiento de estándares. | V1: Sistema de Información Catastral Actualizado | 15% | 75% | A septiembre se realizó edición de 3.626 predios (3.446 urbanos y 180 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los procesos de depuración de la información cartográfica, para disposición de la información cartográfica de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos. | 83% | En octubre se realizó edición de 1.616 predios (1.511 urbanos y 105 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los procesos de depuración de la información cartográfica, para disposición de la información cartográfica de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406010 | Información cartográfica actualizada | 87000 | 87000 | 40% | 10406 | A septiembre se realizó edición de la base cartográfica a 10.406 predios (7.308 urbanos y 3.098 rurales). De igual forma se incorporaron en la base de datos cartográfica producto de las modificaciones en la variables física 201 predios (141 urbanos y 60 rurales). | 0 | 11244 | En el periodo de enero a octubre se realizó actualización de 11.244 predios (8.086 urbanos y 3.158 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de los cambios realizados en la variable fisca para incorporación en la base, reportada por los equipos del sub proceso de conservación o los procesos de depuración producto de la misionalidad con el objetivo de mantener la base de datos actualizada. El mantenimiento de la base cartográfica refleja las ediciones producto de la depuración de la información cartográfica, a través de los diferentes procesos catastrales y la incorporación conforme las mutaciones donde se afecta la variable física, reportada por los equipos misionales del proceso | 83% | 83.01% | 99 | 0 | 18042000 | 18042000 | 18042000 | 18042000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010107 | Mantener la capa de información geográfica para el cumplimiento de estándares catastrales. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 15% | 0% | Al tercer trimestre no se tenía presupuesto asignado para la ejecución de la actividad. | 100% | A diciembre realizó la edición de de 15.325 predios (10.922 urbanos y 4.403 rurales) en la base de datos cartográfica, producto de las depuraciones realizadas en la base de datos cartográfica. En cuanto a la incorporación en la base de datos cartográfica producto de los cambios realizados en la variable física para incorporación en la base, reportada por los equipos del sub proceso de conservación o los procesos de depuración producto de la misionalidad con el objetivo de mantener la base de datos actualizada se incorporaron 4.122 predios (3.059 urbanos y 1.872). El mantenimiento de la base cartográfica refleja las ediciones producto de la depuración de la información cartográfica, a través de los diferentes procesos catastrales y la incorporación conforme las mutaciones donde se afecta la variable física, reportada por los equipos misionales del proceso | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 87000 | 70% |  | Al tercer trimestre no se contaba con recursos asignados para la ejecución del producto. |  | 87000 | Durante la vigencia 2024 se actualizaron 87.000 predios del sub proceso de conservación catastral, modificados a través de las diferentes mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del del 100%. | 70% | 49% | 99 | 0 | 298378000 | 92214500 | 92214500 | 92214500 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010106 | Brindar apoyo a las operaciones inherentes al sistema de información catastral. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 10% | 0% | Al tercer trimestre no se tenía presupuesto asignado para la ejecución de la actividad. | 100% | A diciembre se impactaron a través de procesos masivos 88.420 predios del procesos Cambio de propietario de acuerdo a constancia de registro (Interrelación) y nomenclatura | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 87000 | 70% |  | Al tercer trimestre no se contaba con recursos asignados para la ejecución del producto. |  | 87000 | Durante la vigencia 2024 se actualizaron 87.000 predios del sub proceso de conservación catastral, modificados a través de las diferentes mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del del 100%. | 70% | 49% | 99 | 0 | 132105000 | 118912000 | 118912000 | 118912000 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010105 | Gestionar las políticas para la administración documental en el proceso catastral. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 10% | 0% | Al tercer trimestre no se tenía presupuesto asignado para la ejecución de la actividad. | 100% | En el mes de diciembre se realizó la gestión documental en el proceso de Gestión Catastral, actividades desarrolladas en la gestión de la herramienta, gestión de archivo y Kardex con las siguientes actividades desarrolladas para este periodo: Comunicaciones a través del sistema de gestión ORFEO: PQRS: 1.060 Comunicaciones Internas: 165 Salida: 158 Archivo: 489 Notificaciones: Notificación por correo electrónico: 2.636 Notificación personal: 66 Notificación por aviso: 21 Notificación por publicación: 37 | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 87000 | 70% |  | Al tercer trimestre no se contaba con recursos asignados para la ejecución del producto. |  | 87000 | Durante la vigencia 2024 se actualizaron 87.000 predios del sub proceso de conservación catastral, modificados a través de las diferentes mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del del 100%. | 70% | 49% | 99 | 0 | 103476000 | 102922000 | 102922000 | 102922000 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010104 | Revisar el componente jurídico de los documentos técnicos. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 5% | 0% | Al tercer trimestre no se tenía presupuesto asignado para la ejecución de la actividad. | 100% | En el mes de diciembre se atendieron desde el proceso de legalidad catastral todo lo referente a los recursos de reposición y de apelación y tutelas interpuestos ante la Subdirección de Catastro, de acuerdo a la expedición de actos administrativos: Recursos ingresados: 33 Recursos resueltos: 3 Tutelas atendidas: 23 | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 87000 | 70% |  | Al tercer trimestre no se contaba con recursos asignados para la ejecución del producto. |  | 87000 | Durante la vigencia 2024 se actualizaron 87.000 predios del sub proceso de conservación catastral, modificados a través de las diferentes mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del del 100%. | 70% | 49% | 99 | 0 | 42926000 | 40832000 | 40832000 | 40832000 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010103 | Orientar a los grupos de valor que requieren la prestación del servicio catastral. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 5% | 0% | Al tercer trimestre no se tenía presupuesto asignado para la ejecución de la actividad. | 100% | En el mes de diciembre se prestaron diferentes servicios orientados a la tención al ciudadano en materia catastral como se describen a continuación: - Usuarios atendidos (consulta, radicación de trámites, radicación de comunicaciones, venta de servicios): 2.165 usuarios. - Atención para radicación de trámites catastrales: 406 radicaciones - Certificados vendidos: 44 - Trámites atendidos correo inflo catastro: 587 solicitudes. - Otros medios de atención al ciudadano (WhatsApp): 163 usuarios atendidos. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 87000 | 70% |  | Al tercer trimestre no se contaba con recursos asignados para la ejecución del producto. |  | 87000 | Durante la vigencia 2024 se actualizaron 87.000 predios del sub proceso de conservación catastral, modificados a través de las diferentes mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del del 100%. | 70% | 49% | 99 | 0 | 72954000 | 62601500 | 62601500 | 62601500 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010102 | Atender las solicitudes de trámite catastral para el mantenimiento de la base de datos. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 15% | 0% | Al tercer trimestre no se tenía presupuesto asignado para la ejecución de la actividad. | 100% | A diciembre se atendieron las solicitudes de trámite catastral para el mantenimiento de la base de datos catastral a través de la ejecución de las siguientes mutaciones que actualizaron 18.026 predios como se describe a continuación: Mutaciones de Primera: A diciembre se realizó la actualización de la información Catastral correspondientes a los cambios de propietario o poseedor y rectificación de la información catastral en la base de datos catastral a solicitud de parte y de oficio modificando 6.370 predios en su variable jurídica. Mutaciones Predios NPH: En el periodo de enero a diciembre se realizó actualización de 3.023 predios por modificación en la variable física respecto a procesos de agregación o segregación, nuevas edificaciones, construcciones o demoliciones de predios urbanos y rurales. Mutaciones predios PH: En el periodo de enero a diciembre se realizó la actualización de la información Catastral correspondientes a física y jurídica de los predios sometidos y no sometidos al régimen de propiedad horizontal a solicitud de parte y de oficio modificando 8.947 predios. Revisión del Avalúo Catastral: En el periodo de enero a diciembre se realizó la actualización de la información Catastral correspondiente a la renovación de la variable económica de acuerdo a las solicitudes realizadas a solicitud de parte y de oficio a 277 predios. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 87000 | 70% |  | Al tercer trimestre no se contaba con recursos asignados para la ejecución del producto. |  | 87000 | Durante la vigencia 2024 se actualizaron 87.000 predios del sub proceso de conservación catastral, modificados a través de las diferentes mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del del 100%. | 70% | 49% | 99 | 0 | 463629620 | 452924000 | 452924000 | 452924000 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010024 | BP26005402 | Mantenimiento de la Gestión Catastral con enfoque Multipropósito del Distrito Santiago de Cali | BP260054021010101 | Apoyar los procesos de direccionamiento estratégico para el desarrollo de las acciones de la gestión catastral. | V1: Sistema de información Catastral Actualizado | 10% | 0% | Al tercer trimestre no se tenía presupuesto asignado para la ejecución de la actividad. | 100% | A diciembre se realizó estructuración de los procesos de conservación y seguimiento a las metas realizadas por los equipos misionales que atienden los trámites catastrales a solicitud de parte y de oficio, con un cumplimiento del 100% frente a la meta de producto establecida en el plan de desarrollo. | 63020010010 | Información catastral conservada de acuerdo a los cambios sufridos en los predios. | 406003 | Servicio de conservación catastral | 87000 | 87000 | 70% |  | Al tercer trimestre no se contaba con recursos asignados para la ejecución del producto. |  | 87000 | Durante la vigencia 2024 se actualizaron 87.000 predios del sub proceso de conservación catastral, modificados a través de las diferentes mutaciones catastrales a petición de parte y de oficio, con un porcentaje de cumplimiento del del 100%. | 70% | 49% | 99 | 0 | 88468000 | 80614000 | 80614000 | 80614000 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010023 | BP26005401 | Actualización del Censo Urbano y Rural del Distrito Santiago de Cali | BP260054011010108 | Adquirir equipos de topografía. |  |  | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisica en la actividad dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0% | No se refleja ejecución de la meta fisca en la actividad dado que no se cuenta con recursos para el desarrollo de la actividad. | 63020010013 | Predios urbanos y rurales de la ciudad actualizados con enfoque multipropósito | 406016 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 326216 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta física del producto dado que su ejecución está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 326216 | Durante la vigencia 2024 se realizarón actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar cambios en la información catastral en las comunas objeto de actualización para la vigencia 2024 en sus diferentes componentes, se desarrolló al 100% conforme el avance del proyecto, como elemento final para el cierre del proceso de actualización se definieron los valores de las zonas homogéneas para la determinación de los incrementos de los avalúos catastrales que se pondrán en vigencia el 01-01-2025 conforme lo establece la norma catastral. | 70% | 70% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Catastro
4131 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010020 | BP26005321 | Implementación de estrategias en el proceso de gestión Tributaria en el Distrito Santiago de Cali | BP260053211010107 | Fortalecimiento de la tributación en Santiago de Cali BP-26003617, Pagos Pasivos Exigibles Vigencia Expirada | V1: Proceso de Gestión Tibutaria ejecutado | 0% | 0% |  | 100% | Esta actividad corresponde a pago de pasivo exigible de vigencia expirada del proyecto de inversión BP26003617 vigencia 2023, la cual ya fue ejecutada y pagada en su totalidad | 63020010009 | Estrategias implementadas en el proceso de gestión tributaria para incrementar el recaudo | 401103 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | No se refleja ejecución de la meta fisica del producto dado que su ejecución esta programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2024. | 0 | 1 | Durante la vigencia 2024 se implementaron estrategias en la Subdirección de Impuestos y Rentas, encaminadas al logro del incremento del pago de los tributos. Dicha información reposa en el informe de gestión de la vigencia 2024. | 100% | 100% | 99 | 0 | 9907696 | 9907696 | 9907696 | 9907696 |  |  | Departamento Administrativo de Hacienda | Subdirección de Impuestos y Rentas
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010188 | BP26003420 | Apoyo para la implementación de la Autoridad Regional de Transporte - ART Cali | BP260034201010104 | Apoyar la implementación y operación de la Autoridad Regional de Transporte - ART y el Ente Gestor |  | 70.13% | 100% | Se dió apoyo en la implementación para la operación de SITREN GV S.A.S | 100% | Se dio apoyo en la implementación para la operación de la Autoridad Regional de Transporte ART. | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4599006 | Estudios de preinversión | 1 | 1 | 100% | 1 | De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula quinta del Convenio Interadministrativo No. 1.310.02.20-0566 y en cumplimiento de la obligación de realizar el traslado de recursos correspondientes a los aportes del Distrito a la Región de Planeación y Gestión – Autoridad Regional de Transporte de la Aglomeración Suroccidental de Colombia en el Valle del Cauca – RPG-ART-ASOVC, y a SITREN GV S.A.S., el Departamento Administrativo de Planeación, realizó los dos trámites correspondientes para el respectivo pago. | 0 | 1 | Se realizó la implementación para la operación de la Autoridad Regional de Transporte ART. | 100% | 100% | 99 | 0 | 1345000000 | 1344156235 | 1344156235 | 1344156235 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010188 | BP26003420 | Apoyo para la implementación de la Autoridad Regional de Transporte - ART Cali | BP260034201010105 | Apoyar la implementación y operación de la Autoridad Regional de Transporte - ART y el Ente Gestor |  | 29.87% | 100% | Se dió apoyo en la implementación para la operación de SITREN GV S.A.S | 100% | Se dio apoyo en la implementación para la operación de la Autoridad Regional de Transporte ART. | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4599006 | Estudios de preinversión | 1 | 1 | 100% | 1 | De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula quinta del Convenio Interadministrativo No. 1.310.02.20-0566 y en cumplimiento de la obligación de realizar el traslado de recursos correspondientes a los aportes del Distrito a la Región de Planeación y Gestión – Autoridad Regional de Transporte de la Aglomeración Suroccidental de Colombia en el Valle del Cauca – RPG-ART-ASOVC, y a SITREN GV S.A.S., el Departamento Administrativo de Planeación, realizó los dos trámites correspondientes para el respectivo pago. | 0 | 1 | Se realizó la implementación para la operación de la Autoridad Regional de Transporte ART. | 100% | 100% | 99 | 0 | 573000000 | 573000000 | 573000000 | 573000000 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2022760010150 | BP26004541 | Formulación Del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP y sus estudios complementarios de la Plaza de Mercado de Santa Elena y su área de influencia en la Ciudad de Cali | BP260045411010107 | Recopilación y análisis de información realizada dentro del Diagnóstico de la Galería Santa Elena. | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 20.38% | 12% | Se finalizó la recopilación y análisis de información realizada dentro del Diagnóstico de la Galería Santa Elena. | 100% | Se finalizó las actividades de Recopilación y análisis de información realizada dentro del Diagnóstico de la Galería Santa Elena. | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 3302003 | Documentos normativos | 1 | 1 | 100% | 0 | Se continuó con los ajustes a los estudios previos por parte del equipo técnico de la Subdirección de Planificación del Territorio, en relación al proceso de selección para la contratación del Plan de gestión social y predial del Planchón de Santa Elena. | 0 | 1 | Se entregó el documento de Diagnóstico de la Galería Santa Elena. Se entregó la cartografía de detalle del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. Se entregó los estudios técnicos del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. Se realizó el apoyo en la supervisión y estructuración de todos los estudios para el proyecto de Galería Santa Elena | 100% | 100% | 99 | 20000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2022760010150 | BP26004541 | Formulación Del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP y sus estudios complementarios de la Plaza de Mercado de Santa Elena y su área de influencia en la Ciudad de Cali | BP260045411010108 | Elaborar la cartografía de detalle del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 3302003 | Documentos normativos | 1 | 1 | 100% | 0 | Se continuó con los ajustes a los estudios previos por parte del equipo técnico de la Subdirección de Planificación del Territorio, en relación al proceso de selección para la contratación del Plan de gestión social y predial del Planchón de Santa Elena. | 0 | 1 | Se entregó el documento de Diagnóstico de la Galería Santa Elena. Se entregó la cartografía de detalle del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. Se entregó los estudios técnicos del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. Se realizó el apoyo en la supervisión y estructuración de todos los estudios para el proyecto de Galería Santa Elena | 100% | 100% | 99 | 473200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2022760010150 | BP26004541 | Formulación Del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP y sus estudios complementarios de la Plaza de Mercado de Santa Elena y su área de influencia en la Ciudad de Cali | BP260045411010109 | Elaborar los estudios técnicos del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 8.51% | 12% | Se finalizó la elaboración de los estudios técnicos del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. | 100% | Se finalizó la elaboración de los estudios técnicos del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 3302003 | Documentos normativos | 1 | 1 | 100% | 0 | Se continuó con los ajustes a los estudios previos por parte del equipo técnico de la Subdirección de Planificación del Territorio, en relación al proceso de selección para la contratación del Plan de gestión social y predial del Planchón de Santa Elena. | 0 | 1 | Se entregó el documento de Diagnóstico de la Galería Santa Elena. Se entregó la cartografía de detalle del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. Se entregó los estudios técnicos del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. Se realizó el apoyo en la supervisión y estructuración de todos los estudios para el proyecto de Galería Santa Elena | 100% | 100% | 99 | 250000000 | 6267750 | 6267750 | 6267750 | 6267750 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2022760010150 | BP26004541 | Formulación Del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP y sus estudios complementarios de la Plaza de Mercado de Santa Elena y su área de influencia en la Ciudad de Cali | BP260045411010111 | Apoyar la supervisión para la elaboración de los Estudios y diseños del proyecto Santa Elena en todas sus etapas. | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 71.11% | 12% | Se continuó con los ajustes a los estudios previos por parte del equipo técnico y jurídico de la Subdirección de Planificación del Territorio en relación al proceso de selección para la contratación del Plan de gestión social y predial del Planchón de Santa Elena. | 100% | Se finalizó la etapa de apoyo en la supervisión para la elaboración de los Estudios y diseños del proyecto Santa Elena en todas sus etapa | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 3302003 | Documentos normativos | 1 | 1 | 100% | 0 | Se continuó con los ajustes a los estudios previos por parte del equipo técnico de la Subdirección de Planificación del Territorio, en relación al proceso de selección para la contratación del Plan de gestión social y predial del Planchón de Santa Elena. | 0 | 1 | Se entregó el documento de Diagnóstico de la Galería Santa Elena. Se entregó la cartografía de detalle del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. Se entregó los estudios técnicos del proyecto detonante del área estratégica Santa Elena. Se realizó el apoyo en la supervisión y estructuración de todos los estudios para el proyecto de Galería Santa Elena | 100% | 100% | 99 | 256800000 | 52349250 | 52349250 | 52349250 | 52349250 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010182 | BP26004865 | Fortalecimiento en la formulación, planificación y estructuración de proyectos de inversión del distrito Santiago Cali | BP260048651010104 | Elaborar los estudios y diseños de los proyectos estratégicos según las necesidades de Santiago de Cali | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 100% | 50% | El documento 1, a la fecha se encuentra en liquidación el contrato para los Estudios y Diseños arquitectónicos para el Boulevard, finalizando con un 40% de ejecución total, llegando a Anteproyecto Coordinado. El documento 2, el contrato de Estudios y diseños técnicos complementarios, actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 60% | 50% | El documento 1, a la fecha el contrato para los Estudios y Diseños arquitectónicos para el Boulevard de San Antonio, proyecto El Paseo de Jovita al Río se encuentra en liquidación, una vez remitido el informe final de supervisión, en donde solo es posible recibir los insumos hasta la Entrega No.3 Anteproyecto Coordinado, finalizando con un 20% de ejecución total. El documento 2, el contrato de Estudios y diseños técnicos complementarios tuvo vigencia hasta el 15 de noviembre de 2024, a la fecha se encuentra en la revisión de productos, actualmente se cuenta con un avance del 30%. | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 2 | 100% | 0 | El documento 1, a la fecha se encuentra en liquidación el contrato para los Estudios y Diseños arquitectónicos para el Boulevard, finalizando con un 20% de ejecución total, llegando a Anteproyecto Coordinado. El documento 2, el contrato de Estudios y diseños técnicos complementarios, actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 30% | 0 | 0 | Producto 1. Se encuentra en proceso de concertación con el contratista para de la liquidación con una Entrega Final del Anteproyecto Coordinado. Producto 2. Se encuentra a la espera de la subsanación de las observaciones de los productos por parte del contratista para proceder a la liquidación. | 50% | 50% | 99 | 2560264903 | 331092000 | 331092000 | 331092000 | 331092000 | 2024-02-21 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010031 | BP26005241 | Asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura sostenible en relación a movilidad y espacio público en Santiago de Cali | BP260052411010101 | Realizar estudios técnicos para la estructuración de los proyectos requeridos. | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 44% | 0% |  | 100% | Se finalizó la elaboración del Documento de reporte de avance en la formulación e implementación de proyectos estratégicos, donde se consignó el avance de la estructuración del proyecto Tren de Cercanías, Plan Especial de Manejo y Protección Galería Santa Elena, Plan de Gestión Social El Planchón – Galería Santa Elena, El paseo de Jovita al Río | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se entregó el Documento de reporte de avance en la formulación e implementación de proyectos estratégicos, donde se consignó el avance de la estructuración del proyecto Tren de Cercanías, Plan Especial de Manejo y Protección Galería Santa Elena, Plan de Gestión Social El Planchón – Galería Santa Elena, El paseo de Jovita al Río Se entregaron los productos: Modelo Financiero, Modelo de remuneración, Análisis de sostenibilidad, Plan de implementación, evaluación económica, para el proyecto Tren de Cercanías | 44% | 44% | 99 | 0 | 1319332314 | 946639166 | 946639166 | 170122000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010031 | BP26005241 | Asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura sostenible en relación a movilidad y espacio público en Santiago de Cali | BP260052411010103 | Realizar planes de divulgación, comunicación y participación ciudadana. |  | 30% | 0% |  | 0% | Se finalizó la elaboración de los entregables legal y financiero de los requisitos del Aval técnico Modelo Financiero, Modelo de remuneración, análisis de sostenibilidad, Plan de implementación, evaluación ecomómica, para el proyecto Tren de Cercanías | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se entregó el Documento de reporte de avance en la formulación e implementación de proyectos estratégicos, donde se consignó el avance de la estructuración del proyecto Tren de Cercanías, Plan Especial de Manejo y Protección Galería Santa Elena, Plan de Gestión Social El Planchón – Galería Santa Elena, El paseo de Jovita al Río Se entregaron los productos: Modelo Financiero, Modelo de remuneración, Análisis de sostenibilidad, Plan de implementación, evaluación económica, para el proyecto Tren de Cercanías | 44% | 44% | 99 | 0 | 1026750000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971020101 | Elaborar documento de análisis de indicadores de seguimiento establecidos | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 50.73% | 1% | Durante el período con base en los resultados de Documento de seguimiento del EXMU se revisaron los indicadores de seguimiento del POT asociados con servicios Públicos y realizó la evaluación de indicadores | 5% | Durante el período con base en los resultados de la informacion recopilada de operadores y el Docuemento de segumeinto del EXMU se definieron los indicadores de seguminto del POT asociados con servicios Publicos | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante el período actual, se ajustó técnicamente y jurídicamente el documento de estudios previos conforme a las recomendaciones realizadas por el equipo de UAG del DAP para la consultoría de formulación de Políticas Públicas en Servicios Públicos | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 4.1% | 5.38% | 99 | 80000000 | 68250750 | 68250750 | 68250750 | 68250750 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971020102 | Constituir las políticas para la prestación de SPD y TIC | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 34.78% | 1% | Durante el período actual, continua en el ajuste técnico y jurídico de los alcances de los estudios previos de formulación de las Políticas Públicas en Servicios Públicos | 2% | Durante el período actual, se realizo el cocnurso de meritos abierto en secop II para la consultoría de formulación de Políticas Públicas en Servicios Públicos | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante el período actual, se ajustó técnicamente y jurídicamente el documento de estudios previos conforme a las recomendaciones realizadas por el equipo de UAG del DAP para la consultoría de formulación de Políticas Públicas en Servicios Públicos | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 4.1% | 5.38% | 99 | 200000000 | 46788000 | 46788000 | 46788000 | 46788000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971020103 | Realizar la evaluación de la arquitectura institucional existente para la prestación de los SPD y las TIC | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante el período actual, se ajustó técnicamente y jurídicamente el documento de estudios previos conforme a las recomendaciones realizadas por el equipo de UAG del DAP para la consultoría de formulación de Políticas Públicas en Servicios Públicos | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 4.1% | 5.38% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971020104 | Realizar la propuesta de ajuste a la arquitectura institucional existente para el adecuado desarrollo y prestación de los SPD y TIC | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante el período actual, se ajustó técnicamente y jurídicamente el documento de estudios previos conforme a las recomendaciones realizadas por el equipo de UAG del DAP para la consultoría de formulación de Políticas Públicas en Servicios Públicos | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 4.1% | 5.38% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971020105 | Apoyar la supervisión de la formulación de políticas | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 14.49% | 1% | Durante el período actual, continua en el ajuste técnico y jurídico de los alcances de los estudios previos de formulación de las Políticas Públicas en Servicios Públicos | 6% | Se relizó respuesta aobservaciones en el marco concurso de meritos para la consultoria de Politicas publicas en Servicios Publicos | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante el período actual, se ajustó técnicamente y jurídicamente el documento de estudios previos conforme a las recomendaciones realizadas por el equipo de UAG del DAP para la consultoría de formulación de Políticas Públicas en Servicios Públicos | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 4.1% | 5.38% | 99 | 49000000 | 19497000 | 19497000 | 19497000 | 19497000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971030101 | Identificar las líneas de acción y estrategias de coordinación interinstitucional para sistemas estructurantes del territorio | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 38.21% | 2% | Durante este periodo se continuo con el análisis de información para incluir el subsistema de GLP e inicio con el mismo para el componente de alumbrado Público en el Diagnostico de Servicios Públicos | 7% | Durante este periodo se realizó documento consolidado de conclusiones asociadas con el Diagnostico de servicos publiicos, asi como Se realizaron mesas técnica interinstitucionales con los operadores para definir los lineamientos técnicos a evaluar en el marco del diagnóstico del POT | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante este período se continuó con el procesamiento de información secundaria para incluir el subsistema de GLP y alumbrado público en el Diagnóstico de Servicios Públicos y se realizó a actualización de información cartográfica de GAS y energía eléctrica para el Diagnóstico, así como la actualización de la información relacionada con Acueducto y alcantarillado urbano y rural | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 6.66% | 5.38% | 99 | 250000000 | 30758250 | 30758250 | 30758250 | 30758250 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971030102 | Constituir estrategias y metas para el desarrollo municipal en materia de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 44.71% | 2% | Durante este periodo se continuo con el análisis de información para Actualizar los componentes de Acueducto y alcantarillado urbano, sistemas pluviales, energía eléctrica y TIC a incluir en el Diagnostico de Servicios Públicos del POT | 7% | Durante este período consolido la informacion d componente e GLP y alumbrado público en el Diagnóstico de Servicios Públicos asi como la base de datos de información cartográfica de GAS y energía eléctrica , Acueducto y Alcantarillado urbano y rural para el Diagnóstico | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante este período se continuó con el procesamiento de información secundaria para incluir el subsistema de GLP y alumbrado público en el Diagnóstico de Servicios Públicos y se realizó a actualización de información cartográfica de GAS y energía eléctrica para el Diagnóstico, así como la actualización de la información relacionada con Acueducto y alcantarillado urbano y rural | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 6.66% | 5.38% | 99 | 80000000 | 35997000 | 35997000 | 35997000 | 35997000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971030103 | Elaborar el Plan de Acción Capítulo I Acueducto, Alcantarillado Fase I | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 17.08% | 2% | Durante este periodo se continuo con la revisión de información asociada con las bases de datos cartográficas para infraestructura de acueducto y saneamiento Rural en el Diagnóstico de Servicios Públicos | 5% | Durante este periodo se consolido una bases de datos cartograficas para infraestuctura de acueducto y saneamiento Rural y AHDI en el el Diagnostico de Servicios Pulicos, con base en la cartografia social | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante este período se continuó con el procesamiento de información secundaria para incluir el subsistema de GLP y alumbrado público en el Diagnóstico de Servicios Públicos y se realizó a actualización de información cartográfica de GAS y energía eléctrica para el Diagnóstico, así como la actualización de la información relacionada con Acueducto y alcantarillado urbano y rural | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 6.66% | 5.38% | 99 | 160511120 | 13750000 | 13750000 | 13750000 | 13750000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971030104 | Elaborar el Plan de Acción Capítulo. Capítulo II Energía Fase I | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante este período se continuó con el procesamiento de información secundaria para incluir el subsistema de GLP y alumbrado público en el Diagnóstico de Servicios Públicos y se realizó a actualización de información cartográfica de GAS y energía eléctrica para el Diagnóstico, así como la actualización de la información relacionada con Acueducto y alcantarillado urbano y rural | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 6.66% | 5.38% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971030105 | Elaborar el Plan de Accion Capítulo. Capítulo III Gas Natural Fase I | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante este período se continuó con el procesamiento de información secundaria para incluir el subsistema de GLP y alumbrado público en el Diagnóstico de Servicios Públicos y se realizó a actualización de información cartográfica de GAS y energía eléctrica para el Diagnóstico, así como la actualización de la información relacionada con Acueducto y alcantarillado urbano y rural | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 6.66% | 5.38% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971030106 | Elaborar el Plan de Acción Capítulo. Capítulo IV Tecnologías de la información y las telecomunicaciones Fase I | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante este período se continuó con el procesamiento de información secundaria para incluir el subsistema de GLP y alumbrado público en el Diagnóstico de Servicios Públicos y se realizó a actualización de información cartográfica de GAS y energía eléctrica para el Diagnóstico, así como la actualización de la información relacionada con Acueducto y alcantarillado urbano y rural | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 6.66% | 5.38% | 99 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971030107 | Realizar la divulgación y participación del PM de SPD y TIC | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante este período se continuó con el procesamiento de información secundaria para incluir el subsistema de GLP y alumbrado público en el Diagnóstico de Servicios Públicos y se realizó a actualización de información cartográfica de GAS y energía eléctrica para el Diagnóstico, así como la actualización de la información relacionada con Acueducto y alcantarillado urbano y rural | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 6.66% | 5.38% | 99 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010193 | BP26003397 | Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP260033971030108 | Apoyar la supervisión de la elaboración del Plan de Acción del PM de SPD y TIC | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 50% | 0 | Durante este período se continuó con el procesamiento de información secundaria para incluir el subsistema de GLP y alumbrado público en el Diagnóstico de Servicios Públicos y se realizó a actualización de información cartográfica de GAS y energía eléctrica para el Diagnóstico, así como la actualización de la información relacionada con Acueducto y alcantarillado urbano y rural | 0 | 0 | Se requiere la ejecución de consultoría para consolidación del producto, actualmente se encuentra en concurso de méritos en Secop II. Se realiza el apoyo técnico para la respuesta a observaciones del concurso de méritos | 6.66% | 5.38% | 99 | 80488880 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010179 | BP26003405 | Fortalecimiento de la Planificación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Santiago de Cali | BP260034051010104 | Efectuar el seguimiento y evaluación a la implementación del PGIRS. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 74.84% | 70% | Se atendió la auditoría realizada por el D.A. Control Interno, sobre las acciones realizadas en el seguimiento a la implementación del PGIRS 2023 y 2024. Se avanzó en el ajuste del PGIRS 2024 - 2027. | 100% | Se realizó el seguimiento al PGIRS durante el primer semestre del año 2024 | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599019 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha. Se atendió la auditoría realizada por el D.A.Control Interno, sobre las acciones realizadas en el seguimiento a la implementación del PGIRS 2023 y 2024. Se avanzó en el ajuste del PGIRS con los organismos y sectores que tienen responsabilidades en la implementación de este instrumento de planificación. | 0 | 1 | Se consolidó el informe de seguimiento del PGIRS 2023 | 100% | 100% | 99 | 876000000 | 300518000 | 300518000 | 300518000 | 300518000 | 2024-02-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010179 | BP26003405 | Fortalecimiento de la Planificación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Santiago de Cali | BP260034051010105 | Consolidar los documentos de seguimiento del PGIRS | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 13.44% | 70% | Se actualizó la matriz del avance de la implementación del PGIRS en la vigencia 2024. | 100% | A la fecha, se elaboró, consolidó y se presentó a los diferentes actores el informe de seguimiento al PGIRS 2023. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599019 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha. Se atendió la auditoría realizada por el D.A.Control Interno, sobre las acciones realizadas en el seguimiento a la implementación del PGIRS 2023 y 2024. Se avanzó en el ajuste del PGIRS con los organismos y sectores que tienen responsabilidades en la implementación de este instrumento de planificación. | 0 | 1 | Se consolidó el informe de seguimiento del PGIRS 2023 | 100% | 100% | 99 | 60000000 | 53958000 | 53958000 | 53958000 | 53958000 | 2024-02-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010179 | BP26003405 | Fortalecimiento de la Planificación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Santiago de Cali | BP260034051010106 | Mantener la información geográfica de los programas del PGIRS actualizada | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 11.72% | 70% | Se mantuvo actualizada la línea base de los programas del PGIRS. | 100% | Se mantuvo la línea base cartográfica del PGIRS | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599019 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha. Se atendió la auditoría realizada por el D.A.Control Interno, sobre las acciones realizadas en el seguimiento a la implementación del PGIRS 2023 y 2024. Se avanzó en el ajuste del PGIRS con los organismos y sectores que tienen responsabilidades en la implementación de este instrumento de planificación. | 0 | 1 | Se consolidó el informe de seguimiento del PGIRS 2023 | 100% | 100% | 99 | 64000000 | 47079000 | 47079000 | 47079000 | 47079000 | 2024-02-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010176 | BP26003406 | Estudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por movimientos en masa en la zona de ladera urbana y rural en Cali | BP260034061030107 | Expedir conceptos sobre condiciones de amenaza o riesgo por fenómenos naturales peligrosos para predios individuales | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 79% | 5.1% | En septiembre de 2024 se emitieron 39 conceptos sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos para predios individuales | 100% | En noviembre de 2024 se emitieron 50 conceptos sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos para predios individuales | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4503024 | Documentos normativos | 3 | 470 | 7% | 345 | A 30 de septiembre de 2024 y dentro del plazo previsto en las normas aplicables, se emitieron 345 conceptos sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos | 0 | 470 | A 31 de diciembre de 2024 y dentro del plazo previsto en las normas aplicables, se emitieron 470 conceptos sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos | 100% | 100% | 99 | 26076000 | 23480250 | 23480250 | 23480250 | 23480250 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010176 | BP26003406 | Estudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por movimientos en masa en la zona de ladera urbana y rural en Cali | BP260034061030108 | Expedir conceptos sobre condiciones de amenaza o riesgo por fenómenos naturales peligrosos para sectores | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 13.87% | 5.1% | En septiembre de 2024 se emitieron 2 concepto sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos para sectores | 100% | En noviembre de 2024 se emitieron 3 concepto sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos para sectores | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4503024 | Documentos normativos | 3 | 470 | 7% | 345 | A 30 de septiembre de 2024 y dentro del plazo previsto en las normas aplicables, se emitieron 345 conceptos sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos | 0 | 470 | A 31 de diciembre de 2024 y dentro del plazo previsto en las normas aplicables, se emitieron 470 conceptos sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos | 100% | 100% | 99 | 5500000 | 4125000 | 4125000 | 4125000 | 4125000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010176 | BP26003406 | Estudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por movimientos en masa en la zona de ladera urbana y rural en Cali | BP260034061030109 | Expedir conceptos de estabilidad y firmeza para proyectos urbano arquitectónicos en zona rural de ladera | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 7.13% | 5.1% | En septiembre de 2024 se emitieron 2 conceptos de estabilidad y firmeza para proyectos urbano arquitectónicos en zona rural de ladera | 100% | En noviembre de 2024 se emitieron 2 conceptos de estabilidad y firmeza para proyectos urbano arquitectónicos en zona rural de ladera | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4503024 | Documentos normativos | 3 | 470 | 7% | 345 | A 30 de septiembre de 2024 y dentro del plazo previsto en las normas aplicables, se emitieron 345 conceptos sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos | 0 | 470 | A 31 de diciembre de 2024 y dentro del plazo previsto en las normas aplicables, se emitieron 470 conceptos sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos | 100% | 100% | 99 | 2824000 | 2118000 | 2118000 | 2118000 | 2118000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010186 | BP26003413 | Consolidación del modelo de movilidad sostenible en Santiago de Cali | BP260034131010108 | Elaborar estudio técnico sobre impactos en la movilidad derivados de la implementación del PIMU. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599001 | Documentos de evaluación | 3 | 1 | 30% | 0 |  | 0 | 0 | Se mantienen los mismos productos del periodo anterior, es decir, se cuenta con las actas y convocatorias de los comités de movilidad nivel directivo que han permitido dar seguimiento a la contribución por el estacionamiento fuera de vía. Así mismo, se cuenta con geo información relacionada con la oferta vial peatonal, que parte a su vez de la información base elaborada en el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali. | 0% | 6.85% | 99 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010186 | BP26003413 | Consolidación del modelo de movilidad sostenible en Santiago de Cali | BP260034131020111 | Elaborar los perfiles viales y esquemas funcionales de las Uniades de Planificación Urbana - UPU. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599021 | Documentos normativos | 3 | 1 | 30% | 0 |  | 0 | 0 | Se mantienen los mismos productos del periodo anterior, es decir, se cuenta con las actas y convocatorias de los comités de movilidad nivel directivo que han permitido dar seguimiento a la contribución por el estacionamiento fuera de vía. Así mismo, se cuenta con geo información relacionada con la oferta vial peatonal, que parte a su vez de la información base elaborada en el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali. | 0% | 6.85% | 99 | 33240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010186 | BP26003413 | Consolidación del modelo de movilidad sostenible en Santiago de Cali | BP260034131030104 | Establecer los lineamientos en política pública de estacionamientos de acuerdo a las dinámicas que se observan en cada una de las zonas definidas para la gestión del estacionamiento. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 78.55% | 14% | A la fecha, se ha avanzado un 14%. La administración, en cabeza de la Secretaría de Movilidad y DAP - SPT, sigue construyendo el formulario de caracterización y recaudo para poner en marcha el Decreto 0439 de 2024. | 17.7% | A la fecha se ha avanzado a un 14%, es decir, no hubo avances. El Decreto de contribución por estacionamiento fuera de vía fue suspendido y se sigue revisando desde la Alcaldía, el plan de trabajo para poder en marzo del 2025, implementar el firme la contribución. Se sigue avanzando en la caracterización de la red vial peatonal, en el marco de la actualización del POT. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599019 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 40% | 0 | A la fecha, se ha avanzado un 14%. La administración, en cabeza de la Secretaría de Movilidad y DAP - SPT, sigue construyendo el formulario de caracterización y recaudo para poner en marcha el Decreto 0439 de 2024. | 0 | 0 | Se mantienen los mismos productos del periodo anterior, es decir, se cuenta con las actas y convocatorias de los comités de movilidad nivel directivo que han permitido dar seguimiento a la contribución por el estacionamiento fuera de vía. Así mismo, se cuenta con geo información relacionada con la oferta vial peatonal, que parte a su vez de la información base elaborada en el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali. | 17.12% | 6.85% | 99 | 83100000 | 63390500 | 63390500 | 63390500 | 63390500 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010186 | BP26003413 | Consolidación del modelo de movilidad sostenible en Santiago de Cali | BP260034131030105 | Seleccionar alternativas preliminares de localización de estacionamiento en cada una de las zonas definidas para la gestión del estacionamiento. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599019 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 40% | 0 | A la fecha, se ha avanzado un 14%. La administración, en cabeza de la Secretaría de Movilidad y DAP - SPT, sigue construyendo el formulario de caracterización y recaudo para poner en marcha el Decreto 0439 de 2024. | 0 | 0 | Se mantienen los mismos productos del periodo anterior, es decir, se cuenta con las actas y convocatorias de los comités de movilidad nivel directivo que han permitido dar seguimiento a la contribución por el estacionamiento fuera de vía. Así mismo, se cuenta con geo información relacionada con la oferta vial peatonal, que parte a su vez de la información base elaborada en el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali. | 17.12% | 6.85% | 99 | 33240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010186 | BP26003413 | Consolidación del modelo de movilidad sostenible en Santiago de Cali | BP260034131030114 | Elaborar estudios de la red de infraestructura peatonal en Zonas de gestión de la demanda priorizada por el Plan de Integral de Movilidad Urbana al horizonte de mediano plazo | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 21.45% | 14% | A la fecha, se sigue adelantado en la coordinación y plan de trabajo para el diagnóstico y posterior formulación del ciclo infraestructura y la red vial peatonal | 15% | A la fecha se sigue avanzando en la caracterización de la red vial peatonal, en el marco de la actualización del POT, en la dimensión de movilidad. Para la caracterización, se ha diagnosticado la oferta vial peatonal en los Centros Poblados del Distrito, y la oferta peatonal típica y homogénea en sectores de movilidad peatonal priorizada. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599019 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 40% | 0 | A la fecha, se ha avanzado un 14%. La administración, en cabeza de la Secretaría de Movilidad y DAP - SPT, sigue construyendo el formulario de caracterización y recaudo para poner en marcha el Decreto 0439 de 2024. | 0 | 0 | Se mantienen los mismos productos del periodo anterior, es decir, se cuenta con las actas y convocatorias de los comités de movilidad nivel directivo que han permitido dar seguimiento a la contribución por el estacionamiento fuera de vía. Así mismo, se cuenta con geo información relacionada con la oferta vial peatonal, que parte a su vez de la información base elaborada en el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali. | 17.12% | 6.85% | 99 | 85420000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010184 | BP26003417 | Asistencia técnica a los instrumentos de planificación complementarios de Cali | BP260034171010103 | Apoyar la supervisión de la formulación de instrumentos de planificación del POT | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 10.47% | 75% | Se realizaron ajustes a las observaciones realizadas por parte de los organismos que participaron de la revisión de las reglamentaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | 85% | Apoyo técnico en el proceso de adopción de las siguientes reglamentaciones como parte de los instrumentos complementarios de planificación listados a continuación: - Procedimiento para la formulación, aprobación, implementación y seguimiento de los planes especiales de manejo y protección de bienes de interés cultural del ámbito distrital – PEMPD. - Las actuaciones de los organismos distritales para la recepción, revisión, análisis y seguimiento de los proyectos de asociación público-privada. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4099056 | Documentos normativos | 3 | 2 | 100% | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 75% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. | 0 | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 83% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Despacho de Gobierno y por parte del Alcalde las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD. - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. -Avance en la elaboración del documento de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del equipo de Expediente Municipal | 83.85% | 83.85% | 99 | 182400000 | 149077750 | 140265250 | 140265250 | 140265250 | 2024-02-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010184 | BP26003417 | Asistencia técnica a los instrumentos de planificación complementarios de Cali | BP260034171010104 | Actualizar los documentos del Expediente Municipal | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 13.75% | 75% | Compilación de información recibida por parte de los organismos de la administración con relación al avance de programas y proyectos definidos en el POT para la actualización del Expediente Municipal.-Se encuentra en elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como de los indicadores desarrollados por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT | 83% | Avance en la actualización de indicadores definidos en el expediente municipal respecto al avance de programas y proyectos definidos en el POT | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4099056 | Documentos normativos | 3 | 2 | 100% | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 75% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. | 0 | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 83% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Despacho de Gobierno y por parte del Alcalde las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD. - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. -Avance en la elaboración del documento de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del equipo de Expediente Municipal | 83.85% | 83.85% | 99 | 151200000 | 195760000 | 195760000 | 195760000 | 195760000 | 2024-02-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010184 | BP26003417 | Asistencia técnica a los instrumentos de planificación complementarios de Cali | BP260034171010106 | Formular instrumentos de planificación complementarios del POT | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 32.27% | 75% | Se realizaron ajustes a las observaciones realizadas por parte de los organismos que participaron de la revisión de las reglamentaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | 83% | Se formuló y se encuentra en revisión jurídica y para visto bueno desde despacho de gobierno las siguientes reglamentaciones: - Procedimiento para la formulación, aprobación, implementación y seguimiento de los planes especiales de manejo y protección de bienes de interés cultural del ámbito distrital – pempd - Las actuaciones de los organismos distritales para la recepción, revisión, análisis y seguimiento de los proyectos de asociación público-privada. Debido a la declaración de impedimento del Alcalde frente a temas relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial, las reglamentaciones aquí mencionadas se encuentran pendiente para su adopción. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4099056 | Documentos normativos | 3 | 2 | 100% | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 75% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. | 0 | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 83% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Despacho de Gobierno y por parte del Alcalde las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD. - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. -Avance en la elaboración del documento de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del equipo de Expediente Municipal | 83.85% | 83.85% | 99 | 302400000 | 459485000 | 459485000 | 459485000 | 459485000 | 2024-02-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010184 | BP26003417 | Asistencia técnica a los instrumentos de planificación complementarios de Cali | BP260034171010111 | Elaborar las reglementaciones de mediano plazo establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 32.05% | 75% | Se realizaron ajustes a las observaciones realizadas por parte de los organismos que participaron de la revisión de las reglamentaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública | 85% | Se adelantaron las acciones requeridas para continuar con el proceso de adopción de las reglamentaciones en curso. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4099056 | Documentos normativos | 3 | 2 | 100% | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 75% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. | 0 | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 83% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Despacho de Gobierno y por parte del Alcalde las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD. - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. -Avance en la elaboración del documento de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del equipo de Expediente Municipal | 83.85% | 83.85% | 99 | 234000000 | 456387001 | 452249995 | 452249995 | 452249995 | 2024-02-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010184 | BP26003417 | Asistencia técnica a los instrumentos de planificación complementarios de Cali | BP260034171010112 | Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 11.46% | 75% | Compilación de información recibida por parte de los organismos de la administración con relación al avance de programas y proyectos definidos en el POT para la actualización del Expediente Municipal.-Se encuentra en elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como de los indicadores desarrollados por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT | 83% | Avance en la actualización del documento de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como de los indicadores desarrollados por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4099056 | Documentos normativos | 3 | 2 | 100% | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 75% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. | 0 | 0 | A la fecha la meta tiene un avance de 83% con los siguientes avances: - REGLAMENTACIÓN DE APORTES URBANÍSTICOS POR MAYOR EDIFICABILIDAD Y COMPENSACIÓN POR ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES Se realizaron ajustes a las observaciones y se encuentra en proceso de aprobación por parte del Despacho de Gobierno y por parte del Alcalde las siguientes reglamentaciones: - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL – PEMPD. - LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS DISTRITALES PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. -Avance en la elaboración del documento de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del equipo de Expediente Municipal | 83.85% | 83.85% | 99 | 130000000 | 163123750 | 130377250 | 130377250 | 130377250 | 2024-02-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010191 | BP26003418 | Formulación de las unidades de planificación urbana y rural de Santiago de Cali | BP260034181010102 | Establecer la normativa de escala zonal aplicable a cada Unidad de Planificación rural | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 17.79% | 21% | Revisión y armonización de los programas y proyectos de las Unidades de Planificación, integrándolos con las iniciativas contempladas en la formulación del PEMP del Centro Histórico, asegurando coherencia y complementariedad en la planificación territorial. | 30% | Articulación de los programas y proyectos de las Unidades de Planificación y del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico - PEMP-CH, con la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002018 | Servicios de gestion para la elaboracion de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | 3 | 1 | 33% | 0 | A la fecha se ha avanzado un 21% en la caracterización de los instrumentos normativos, lo que ha facilitado su adecuada integración en el balance de la información disponible para el diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 0 | 0 | A la fecha se ha avanzado un 29.2% en la caracterización de los instrumentos normativos (Unidades de Planificación Urbana, Unidades de Planificación Rural y Plan Especial de Manejo del Centro Histórico) en particular sus programas y proyectos, para su integración en el balance de la información disponible en el marco de la elaboración del diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 29.21% | 21.39% | 99 | 20000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010191 | BP26003418 | Formulación de las unidades de planificación urbana y rural de Santiago de Cali | BP260034181010103 | Elaborar la justificación que soporte los programas, proyectos y normas propuestas a cada una de las Unidades de Planificación a escala intermedia | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 5.29% | 21% | Revisión y armonización de los programas y proyectos de las Unidades de Planificación, integrándolos con las iniciativas contempladas en la formulación del PEMP del Centro Histórico, asegurando coherencia y complementariedad en la planificación territorial. | 30% | Evaluación de los programas y proyectos definidos en las Unidades de Planificación, como insumo para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento de escala de planificación Intermedia | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002018 | Servicios de gestion para la elaboracion de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | 3 | 1 | 33% | 0 | A la fecha se ha avanzado un 21% en la caracterización de los instrumentos normativos, lo que ha facilitado su adecuada integración en el balance de la información disponible para el diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 0 | 0 | A la fecha se ha avanzado un 29.2% en la caracterización de los instrumentos normativos (Unidades de Planificación Urbana, Unidades de Planificación Rural y Plan Especial de Manejo del Centro Histórico) en particular sus programas y proyectos, para su integración en el balance de la información disponible en el marco de la elaboración del diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 29.21% | 21.39% | 99 | 60200000 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010191 | BP26003418 | Formulación de las unidades de planificación urbana y rural de Santiago de Cali | BP260034181010104 | Elaborar la cartografía de los documentos técnicos de las Unidades de Planificación a escala intermedia | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 37.22% | 21% | Elaboración de documentos cartográficos que soportan la planificación territorial, alineados con las unidades de planificación adoptadas y la formulación del PEMP CH | 30% | Avance de documentos cartográficos articulando los programas y proyectos definidos en las UPUs con la formulación del POT y del PEMP CH | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002018 | Servicios de gestion para la elaboracion de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | 3 | 1 | 33% | 0 | A la fecha se ha avanzado un 21% en la caracterización de los instrumentos normativos, lo que ha facilitado su adecuada integración en el balance de la información disponible para el diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 0 | 0 | A la fecha se ha avanzado un 29.2% en la caracterización de los instrumentos normativos (Unidades de Planificación Urbana, Unidades de Planificación Rural y Plan Especial de Manejo del Centro Histórico) en particular sus programas y proyectos, para su integración en el balance de la información disponible en el marco de la elaboración del diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 29.21% | 21.39% | 99 | 48000000 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010191 | BP26003418 | Formulación de las unidades de planificación urbana y rural de Santiago de Cali | BP260034181010106 | Apoyar logísticamente la realización de las jornadas de participación ciudadana de las Unidades de Planificación Rural | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 16.42% | 21% | Apoyo logístico en la estrategia de participación, propiciando la coordinación con entidades territoriales y actores estratégicos, dentro del proceso de revisión y ajuste del POT. | 28% | Apoyo logístico en los comités de planificación de las Comunas socializando la estrategia de participación, propiciando la coordinación con entidades territoriales y actores estratégicos, dentro del proceso de revisión y ajuste del POT. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002018 | Servicios de gestion para la elaboracion de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | 3 | 1 | 33% | 0 | A la fecha se ha avanzado un 21% en la caracterización de los instrumentos normativos, lo que ha facilitado su adecuada integración en el balance de la información disponible para el diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 0 | 0 | A la fecha se ha avanzado un 29.2% en la caracterización de los instrumentos normativos (Unidades de Planificación Urbana, Unidades de Planificación Rural y Plan Especial de Manejo del Centro Histórico) en particular sus programas y proyectos, para su integración en el balance de la información disponible en el marco de la elaboración del diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 29.21% | 21.39% | 99 | 50000000 | 13846000 | 13846000 | 13846000 | 13846000 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010191 | BP26003418 | Formulación de las unidades de planificación urbana y rural de Santiago de Cali | BP260034181010108 | Establecer programas y proyectos zonales para las unidades de planificación rural | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 23.28% | 21% | Revisión y armonización de los programas y proyectos de las Unidades de Planificación, integrándolos con las iniciativas contempladas en la formulación del PEMP del Centro Histórico, asegurando coherencia y complementariedad en la planificación territorial. | 28% | Apoyo en la elaboración del documento de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial con relación a instrumentos normativos para la integración en el balance de la información disponible. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002018 | Servicios de gestion para la elaboracion de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | 3 | 1 | 33% | 0 | A la fecha se ha avanzado un 21% en la caracterización de los instrumentos normativos, lo que ha facilitado su adecuada integración en el balance de la información disponible para el diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 0 | 0 | A la fecha se ha avanzado un 29.2% en la caracterización de los instrumentos normativos (Unidades de Planificación Urbana, Unidades de Planificación Rural y Plan Especial de Manejo del Centro Histórico) en particular sus programas y proyectos, para su integración en el balance de la información disponible en el marco de la elaboración del diagnóstico de la Revisión y Ajuste del POT, permitiendo su futura inclusión en la fase de formulación | 29.21% | 21.39% | 99 | 35760000 | 19620000 | 19620000 | 19620000 | 19620000 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010191 | BP26003418 | Formulación de las unidades de planificación urbana y rural de Santiago de Cali | BP260034181020101 | Compilar los documentos técnicos de la formulación para la adopción de las Unidades de Planificación a escala intermedia | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 33.33% | 8% | Consolidación del capítulo de las Unidades de Planificación en el balance de la información disponible para la revisión y ajuste del POT | 15% | Avance en la elaboración del capítulo de las Unidades de Planificación en el balance de la información disponible para la revisión y ajuste del POT | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 4 | 33% | 0 | A la fecha, se ha avanzado un 8% en el análisis jurídico de todas las unidades de planificación rural y urazna que se encuentran pendientes de adopción. Este progreso ha sido fundamental para la compilación de documentos técnicos de soporte en el repositorio del azlance de la información disponible para la revisión y ajuste del POT. Además, se ha elaborado un informe detallado sobre el estado y avance de las Unidades de Planificación, el cual ofrece un panorama claro y actualizado de las acciones realizadas hasta el momento | 0 | 0 | A la fecha, se ha avanzado un 15% en el análisis técnico y jurídico de las unidades de planificación rural y urbana que se encuentran pendientes de adopción. _Balance de la información disponible para los productos establecidos por ley para el proceso de revisión y ajuste del POT. _Avance documento de seguimiento y evaluación sobre el estado y avance de las Unidades de Planificación. | 15% | 21.39% | 99 | 8000000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010191 | BP26003418 | Formulación de las unidades de planificación urbana y rural de Santiago de Cali | BP260034181020103 | Apoyar técnicamente el proceso de adopción de la Unidades de Planificación a escala intermedia | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 66.67% | 8% | Seguimiento técnico y revisión de las unidades adoptadas, incluyendo mesas técnicas de evaluación desde EXMU, en articulación con organismos y entidades responsables para asegurar la correcta implementación de las intervenciones. | 15% | Seguimiento técnico y revisión de las unidades adoptadas, incluyendo mesas técnicas de evaluación desde EXMU, en articulación con organismos y entidades responsables para asegurar la correcta implementación de las intervenciones. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 4 | 33% | 0 | A la fecha, se ha avanzado un 8% en el análisis jurídico de todas las unidades de planificación rural y urazna que se encuentran pendientes de adopción. Este progreso ha sido fundamental para la compilación de documentos técnicos de soporte en el repositorio del azlance de la información disponible para la revisión y ajuste del POT. Además, se ha elaborado un informe detallado sobre el estado y avance de las Unidades de Planificación, el cual ofrece un panorama claro y actualizado de las acciones realizadas hasta el momento | 0 | 0 | A la fecha, se ha avanzado un 15% en el análisis técnico y jurídico de las unidades de planificación rural y urbana que se encuentran pendientes de adopción. _Balance de la información disponible para los productos establecidos por ley para el proceso de revisión y ajuste del POT. _Avance documento de seguimiento y evaluación sobre el estado y avance de las Unidades de Planificación. | 15% | 21.39% | 99 | 32000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010191 | BP26003418 | Formulación de las unidades de planificación urbana y rural de Santiago de Cali | BP260034181030101 | Apoyar el seguimiento de las intervenciones establecidas en los proyectos integrales de las unidades de planificación adoptadas | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 100% | 13% | Seguimiento técnico y revisión de las unidades adoptadas, incluyendo mesas técnicas de evaluación desde EXMU, en articulación con organismos y entidades responsables para asegurar la correcta implementación de las intervenciones | 20% | Avance en el documento de seguimiento y evaluación de las unidades de planificación urbanas y mesas técnicas con demás organismos. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 34% | 0 | A la fecha, se ha avanzado un 13% en la recopilación de información y evaluación de lineamientos técnicos, permitiendo la consolidación de datos de seguimiento y evaluación del instrumento de planificación. Este proceso ha demandado la articulación estratégica en mesas técnicas con demás organismos. | 0 | 0 | _ A la fecha, se ha avanzado un 20% en la evaluación de la información recopilada y de los lineamientos técnicos, como parte del proceso de consolidación de datos en el marco del seguimiento y evaluación del instrumento de planificación. | 20% | 21.39% | 99 | 46040000 | 7808500 | 7808500 | 7808500 | 7808500 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010197 | BP26003448 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de espacio público en Santiago de Cali | BP260034481020105 | Definir estrategias y mecanismos para la recuperación y restitución del espacio público | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 100% | 21% | Avance en la actualización y depuración de la base de datos geoespacial del inventario de espacio público, ajustándola conforme a los datos proporcionados por el Observatorio de espacio público de SEPOU detallando en las nuevas poligonales incorporadas en el inventario | 30% | Avance en los insumos para la elaboración de los documentos integrales del Plan Maestro de Espacio Público (documento de diagnóstico e inventario) | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en la elaboración del análisis territorial del sistema de espacio público cuyos contenidos son pertinentes para la revisión y ajuste del Plan de ordenamiento territorial, se ha continuado con la articulación de las mesas técnicas con el observatorio de espacio público de SEPOU y con SIBICA permitiendo la actualización del inventario y del indicador de espacio público efectivo. | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en la elaboración del análisis territorial del sistema de espacio público cuyos contenidos son pertinentes para la revisión y ajuste del Plan de ordenamiento territorial -Articulación con la SEPOU a través de mesas técnicas con el observatorio de espacio público y con SIBICA permitiendo la actualización del inventario y del indicador de espacio público efectivo. -Avance en la construcción de insumos base para la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 30% | 30% | 99 | 55000000 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010197 | BP26003448 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de espacio público en Santiago de Cali | BP260034481020106 | Realizar el proceso de socialización | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en la elaboración del análisis territorial del sistema de espacio público cuyos contenidos son pertinentes para la revisión y ajuste del Plan de ordenamiento territorial, se ha continuado con la articulación de las mesas técnicas con el observatorio de espacio público de SEPOU y con SIBICA permitiendo la actualización del inventario y del indicador de espacio público efectivo. | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en la elaboración del análisis territorial del sistema de espacio público cuyos contenidos son pertinentes para la revisión y ajuste del Plan de ordenamiento territorial -Articulación con la SEPOU a través de mesas técnicas con el observatorio de espacio público y con SIBICA permitiendo la actualización del inventario y del indicador de espacio público efectivo. -Avance en la construcción de insumos base para la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 30% | 30% | 99 | 200200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010197 | BP26003448 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de espacio público en Santiago de Cali | BP260034481020107 | Realizar el documento técnico de socialización | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en la elaboración del análisis territorial del sistema de espacio público cuyos contenidos son pertinentes para la revisión y ajuste del Plan de ordenamiento territorial, se ha continuado con la articulación de las mesas técnicas con el observatorio de espacio público de SEPOU y con SIBICA permitiendo la actualización del inventario y del indicador de espacio público efectivo. | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en la elaboración del análisis territorial del sistema de espacio público cuyos contenidos son pertinentes para la revisión y ajuste del Plan de ordenamiento territorial -Articulación con la SEPOU a través de mesas técnicas con el observatorio de espacio público y con SIBICA permitiendo la actualización del inventario y del indicador de espacio público efectivo. -Avance en la construcción de insumos base para la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 30% | 30% | 99 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010197 | BP26003448 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de espacio público en Santiago de Cali | BP260034481020108 | Realizar el proceso de adopción y ajustes ante el Concejo Municipal | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en la elaboración del análisis territorial del sistema de espacio público cuyos contenidos son pertinentes para la revisión y ajuste del Plan de ordenamiento territorial, se ha continuado con la articulación de las mesas técnicas con el observatorio de espacio público de SEPOU y con SIBICA permitiendo la actualización del inventario y del indicador de espacio público efectivo. | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en la elaboración del análisis territorial del sistema de espacio público cuyos contenidos son pertinentes para la revisión y ajuste del Plan de ordenamiento territorial -Articulación con la SEPOU a través de mesas técnicas con el observatorio de espacio público y con SIBICA permitiendo la actualización del inventario y del indicador de espacio público efectivo. -Avance en la construcción de insumos base para la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 30% | 30% | 99 | 54800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010175 | BP26003450 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de equipamientos en Santiago de Cali | BP260034501020101 | Realizar los objetivos, estrategias y líneas de acción y plan de acción del maestro | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en el análisis del diagnóstico territorial, así como en la evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos. Este avance se ha logrado a través del seguimiento del sistema de equipamientos en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en el análisis del diagnóstico territorial, a partir de la caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Adicionalmente, evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos en aspectos de cobertura y accesibilidad en el territorio. | 30% | 30% | 99 | 69000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010175 | BP26003450 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de equipamientos en Santiago de Cali | BP260034501020102 | Definir criterios para la ocupación, localización y condición de permanencia de los equipamientos, según cada tipo y escala | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 24.23% | 21% | Análisis de la Ocupación y la condición de permanencia de los equipamientos, evaluando los indicadores de la estrategia. | 30% | Valoración y evaluación de los aspectos normativos definidos en el POT vigente con relación al sistema de equipamientos como insumo en el marco de la formulación del POT | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en el análisis del diagnóstico territorial, así como en la evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos. Este avance se ha logrado a través del seguimiento del sistema de equipamientos en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en el análisis del diagnóstico territorial, a partir de la caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Adicionalmente, evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos en aspectos de cobertura y accesibilidad en el territorio. | 30% | 30% | 99 | 33000000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010175 | BP26003450 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de equipamientos en Santiago de Cali | BP260034501020103 | Identificar Bienes Inmuebles de Interés Cultural donde puedan desarrollarse equipamientos públicos | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en el análisis del diagnóstico territorial, así como en la evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos. Este avance se ha logrado a través del seguimiento del sistema de equipamientos en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en el análisis del diagnóstico territorial, a partir de la caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Adicionalmente, evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos en aspectos de cobertura y accesibilidad en el territorio. | 30% | 30% | 99 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010175 | BP26003450 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de equipamientos en Santiago de Cali | BP260034501020104 | Establecer los indicadores de seguimiento para el sistema de equipamientos | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 27.31% | 21% | Actualización del documento diagnóstico que consolida los indicadores de seguimiento del sistema y la evaluación de su distribución física. | 30% | Avance en actualización del documento diagnóstico que consolida los indicadores de seguimiento del sistema y la evaluación de la distribución física del sistema de equipamientos | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en el análisis del diagnóstico territorial, así como en la evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos. Este avance se ha logrado a través del seguimiento del sistema de equipamientos en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en el análisis del diagnóstico territorial, a partir de la caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Adicionalmente, evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos en aspectos de cobertura y accesibilidad en el territorio. | 30% | 30% | 99 | 36000000 | 19497000 | 19497000 | 19497000 | 19497000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010175 | BP26003450 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de equipamientos en Santiago de Cali | BP260034501020105 | Definir y desarrollar instrumentos de gestión del suelo para el desarrollo de equipamientos públicos | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 24.23% | 21% | Actualización del documento diagnóstico que consolida los indicadores de seguimiento del sistema y la evaluación de su distribución física. | 30% | Avance en actualización del documento diagnóstico que consolida los indicadores de seguimiento del sistema y la evaluación de su distribución física del sistema de equipamientos | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en el análisis del diagnóstico territorial, así como en la evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos. Este avance se ha logrado a través del seguimiento del sistema de equipamientos en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en el análisis del diagnóstico territorial, a partir de la caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Adicionalmente, evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos en aspectos de cobertura y accesibilidad en el territorio. | 30% | 30% | 99 | 36000000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010175 | BP26003450 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de equipamientos en Santiago de Cali | BP260034501020106 | Identificar predios para el desarrollo de equipamientos en nodos de equipamientos y áreas deficitarias, con las respectivas secretarías responsables de su desarrollo | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en el análisis del diagnóstico territorial, así como en la evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos. Este avance se ha logrado a través del seguimiento del sistema de equipamientos en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en el análisis del diagnóstico territorial, a partir de la caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Adicionalmente, evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos en aspectos de cobertura y accesibilidad en el territorio. | 30% | 30% | 99 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010175 | BP26003450 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de equipamientos en Santiago de Cali | BP260034501020107 | Realizar el proceso de socialización del plan maestro | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en el análisis del diagnóstico territorial, así como en la evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos. Este avance se ha logrado a través del seguimiento del sistema de equipamientos en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en el análisis del diagnóstico territorial, a partir de la caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Adicionalmente, evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos en aspectos de cobertura y accesibilidad en el territorio. | 30% | 30% | 99 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010175 | BP26003450 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de equipamientos en Santiago de Cali | BP260034501020108 | Realizar el documento técnico de socialización | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 24.23% | 21% | Elaboración de presentación destinada a la socialización de los datos preliminares del diagnóstico territorial de equipamientos, así como la articulación con organismo relacionados al sistema de equipamientos, en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. | 30% | Caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en el análisis del diagnóstico territorial, así como en la evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos. Este avance se ha logrado a través del seguimiento del sistema de equipamientos en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en el análisis del diagnóstico territorial, a partir de la caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Adicionalmente, evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos en aspectos de cobertura y accesibilidad en el territorio. | 30% | 30% | 99 | 36000000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010175 | BP26003450 | Asistencia técnica para la instrumentalización del sistema de equipamientos en Santiago de Cali | BP260034501020109 | Realizar el proceso de adopción y ajustes ante el Concejo Municipal | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002015 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanza el 21% en el análisis del diagnóstico territorial, así como en la evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos. Este avance se ha logrado a través del seguimiento del sistema de equipamientos en el contexto de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | A la fecha se avanza el 30% en el análisis del diagnóstico territorial, a partir de la caracterización del sistema de equipamientos como insumo para el diagnóstico y documento técnico de soporte en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Adicionalmente, evaluación de las estrategias y metas relacionadas con el sistema de equipamientos en aspectos de cobertura y accesibilidad en el territorio. | 30% | 30% | 99 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010187 | BP26003451 | Actualización del Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Santiago de Cali | BP260034511010103 | Recopilar la información para el inventario de los bienes de interés cultural (BIC) a partir de su seguimiento y monitoreo permanente. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 20.16% | 30% | Conforme al trabajo de campo que se realizó el mes pasado se compilo la información y se procesaron los datos para realizar el debido análisis | 40% | Avance en la elaboración del inventario de los BIC identificando tipologías y caracterización para definir los niveles de intervención a partir de la información levantada en campo. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 3302003 | Documentos normativos | 3 | 40 | 90% | 0 | A la fecha. Las actividades realizadas con respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, han estado orientadas al trabajo en campo, se realizaran jornadas de participación con la comunidad de los barrios, San Antonio, San Cayetano, San Pedro, La Merced y Santa Rosa, de interés cultural, por otro lado, se adelantó trabajo de campo, donde se realizó recolección de información de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, se debe tener en cuenta que tanta las jornadas de participación como el trabajo de campo, una vez realizadas las actividades se procedió a la realización del procesamiento de información. Por otro lado, se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó 40% respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, a partir de levantamiento de información en campo, jornadas de participación con la comunidad y gremios de la sociedad pública - Se adelantó trabajo de campo, donde se realizó levantamiento de información arquitectónica, tipológica, de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, -Se proceso la información levantada en campo para revisar y actualizar los niveles de intervención de los Bienes de interés cultural del centro histórico. - Se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 40% | 37.5% | 99 | 298691108 | 17637500 | 17637500 | 17637500 | 17637500 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010187 | BP26003451 | Actualización del Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Santiago de Cali | BP260034511010104 | Digitalizar la información recopilada en campo con los requerimientos necesarios para elaborar los registros de los BIC. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 3302003 | Documentos normativos | 3 | 40 | 90% | 0 | A la fecha. Las actividades realizadas con respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, han estado orientadas al trabajo en campo, se realizaran jornadas de participación con la comunidad de los barrios, San Antonio, San Cayetano, San Pedro, La Merced y Santa Rosa, de interés cultural, por otro lado, se adelantó trabajo de campo, donde se realizó recolección de información de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, se debe tener en cuenta que tanta las jornadas de participación como el trabajo de campo, una vez realizadas las actividades se procedió a la realización del procesamiento de información. Por otro lado, se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó 40% respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, a partir de levantamiento de información en campo, jornadas de participación con la comunidad y gremios de la sociedad pública - Se adelantó trabajo de campo, donde se realizó levantamiento de información arquitectónica, tipológica, de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, -Se proceso la información levantada en campo para revisar y actualizar los niveles de intervención de los Bienes de interés cultural del centro histórico. - Se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 40% | 37.5% | 99 | 166593892 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010187 | BP26003451 | Actualización del Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Santiago de Cali | BP260034511010105 | Realizar el seguimiento al inventario BIC material y su registro al sistema de información en Patrimonio y Artes (SIPA). | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 21.58% | 30% | Conforme a la actividad del mes pasado donde se definieron una serie de matrices con las épocas estéticas se procesó la información para georreferenciarla y así mismo sacar los respectivos mapas como base fundamental del trabajo | 40% | _Avance en documento de trabajo a partir de matrices con información de las épocas estéticas con base en la información recopilada en las salidas de campo. -Procesamiento de información para georeferenciación y Elaboración de salidas gráficas y cartografía | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 3302003 | Documentos normativos | 3 | 40 | 90% | 0 | A la fecha. Las actividades realizadas con respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, han estado orientadas al trabajo en campo, se realizaran jornadas de participación con la comunidad de los barrios, San Antonio, San Cayetano, San Pedro, La Merced y Santa Rosa, de interés cultural, por otro lado, se adelantó trabajo de campo, donde se realizó recolección de información de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, se debe tener en cuenta que tanta las jornadas de participación como el trabajo de campo, una vez realizadas las actividades se procedió a la realización del procesamiento de información. Por otro lado, se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó 40% respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, a partir de levantamiento de información en campo, jornadas de participación con la comunidad y gremios de la sociedad pública - Se adelantó trabajo de campo, donde se realizó levantamiento de información arquitectónica, tipológica, de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, -Se proceso la información levantada en campo para revisar y actualizar los niveles de intervención de los Bienes de interés cultural del centro histórico. - Se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 40% | 37.5% | 99 | 21400000 | 18873125 | 18873125 | 18873125 | 18873125 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010187 | BP26003451 | Actualización del Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Santiago de Cali | BP260034511010106 | Realizar las jornadas de participación ciudadana durante el proceso de actualización del inventario de los BIC. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 30.95% | 30% | Si bien, dentro de este mes, no se realizaron jornadas de participación se adelantaron actividades en pro al evento denominado "Yincana", que busca la divulgación del patrimonio y los procesos que se adelantan de actualización | 40% | Jornadas de participación con la comunidad en general y gremios de la sociedad con relación a la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 3302003 | Documentos normativos | 3 | 40 | 90% | 0 | A la fecha. Las actividades realizadas con respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, han estado orientadas al trabajo en campo, se realizaran jornadas de participación con la comunidad de los barrios, San Antonio, San Cayetano, San Pedro, La Merced y Santa Rosa, de interés cultural, por otro lado, se adelantó trabajo de campo, donde se realizó recolección de información de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, se debe tener en cuenta que tanta las jornadas de participación como el trabajo de campo, una vez realizadas las actividades se procedió a la realización del procesamiento de información. Por otro lado, se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó 40% respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, a partir de levantamiento de información en campo, jornadas de participación con la comunidad y gremios de la sociedad pública - Se adelantó trabajo de campo, donde se realizó levantamiento de información arquitectónica, tipológica, de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, -Se proceso la información levantada en campo para revisar y actualizar los niveles de intervención de los Bienes de interés cultural del centro histórico. - Se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 40% | 37.5% | 99 | 30515000 | 27071872 | 27071872 | 27071872 | 27071872 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010187 | BP26003451 | Actualización del Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Santiago de Cali | BP260034511010107 | Realizar el diagnostico de los BIC identificados como posibles candidatos a BIC del ámbito nacional | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 19.32% | 30% | Actualmente se siguen adelantando actividades relacionadas con la recopilación de información y el procesamiento de la misma, se adelantó en la realización de las fichas de inventario uno de los primeros pasos para la identificación de los candidatos a BIC del ámbito Nacional | 40% | Avance con relación al levantamiento de información en campo del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano como parte del ejercicio de revisión del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 3302003 | Documentos normativos | 3 | 40 | 90% | 0 | A la fecha. Las actividades realizadas con respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, han estado orientadas al trabajo en campo, se realizaran jornadas de participación con la comunidad de los barrios, San Antonio, San Cayetano, San Pedro, La Merced y Santa Rosa, de interés cultural, por otro lado, se adelantó trabajo de campo, donde se realizó recolección de información de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, se debe tener en cuenta que tanta las jornadas de participación como el trabajo de campo, una vez realizadas las actividades se procedió a la realización del procesamiento de información. Por otro lado, se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó 40% respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, a partir de levantamiento de información en campo, jornadas de participación con la comunidad y gremios de la sociedad pública - Se adelantó trabajo de campo, donde se realizó levantamiento de información arquitectónica, tipológica, de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, -Se proceso la información levantada en campo para revisar y actualizar los niveles de intervención de los Bienes de interés cultural del centro histórico. - Se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 40% | 37.5% | 99 | 34170000 | 16899750 | 16899750 | 16899750 | 16899750 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010187 | BP26003451 | Actualización del Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Santiago de Cali | BP260034511010108 | Elaborar los expedientes de los BIC candidatos a BIC del ámbito nacional | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 7.99% | 30% | Actualmente se sigue avanzando en la elaboración del expediente de los BIC candidatos a BIC del ámbito nacional | 40% | Avance en la elaboración de las fichas y expedientes de los BIC candidatos a BIC del ámbito nacional | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 3302003 | Documentos normativos | 3 | 40 | 90% | 0 | A la fecha. Las actividades realizadas con respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, han estado orientadas al trabajo en campo, se realizaran jornadas de participación con la comunidad de los barrios, San Antonio, San Cayetano, San Pedro, La Merced y Santa Rosa, de interés cultural, por otro lado, se adelantó trabajo de campo, donde se realizó recolección de información de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, se debe tener en cuenta que tanta las jornadas de participación como el trabajo de campo, una vez realizadas las actividades se procedió a la realización del procesamiento de información. Por otro lado, se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó 40% respecto a la actualización del inventario de los bienes de interés cultural, a partir de levantamiento de información en campo, jornadas de participación con la comunidad y gremios de la sociedad pública - Se adelantó trabajo de campo, donde se realizó levantamiento de información arquitectónica, tipológica, de usos y alturas en el barrio de San Cayetano y San Antonio, -Se proceso la información levantada en campo para revisar y actualizar los niveles de intervención de los Bienes de interés cultural del centro histórico. - Se adelantó la recopilación del estado actual del sector Centro, San Antonio y una porción de San Cayetano desde la temática de movilidad, servicios públicos, ambiente y patrimonio cultural como parte del ejercicio de actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. | 40% | 37.5% | 99 | 18630000 | 6986250 | 6986250 | 6986250 | 6986250 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010187 | BP26003451 | Actualización del Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Santiago de Cali | BP260034511010201 | Elaborar los estudios a nivel territorial para la identificación de elementos con valores históricos, estéticos o simbólicos como posibles candidatos a BIC. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 52.17% | 5% | Actualmente se adelantaron actividades para la realización del trabajo de campo, que tiene como fin la identificación de los valores, históricos, estéticos, y simbólicos | 15% | Avance de actividades de trabajo de campo, que tiene como fin la identificación de los valores, históricos, estéticos, y simbólicos | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 3302001 | Documentos Investigación | 3 | 1 | 10% | 0 | A la fecha. En esta actividad se realizaron actividades de recopilación de información, procesamiento de datos que son de importancia para el debido desarrollo de la actividad, se debe tener en cuenta que los avances son bajos dado que se tiene una ejecución baja de presupuesto. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó 15% a partir de actividades de recopilación de información, procesamiento de datos a partir del trabajo de campo como parte de la actualización de la caracterización de los bienes de interés cultural del municipio de Santiago de Cali. | 15% | 37.5% | 99 | 20000000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010187 | BP26003451 | Actualización del Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Santiago de Cali | BP260034511010202 | Elaborar lista indicativa de candidatos a Bienes de Interés Cultural (LICBIC) del ámbito Distrital con sus respectivos soportes. | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 47.83% | 5% | Actualmente se está realizando un documento compilatorio con la información recogida a lo largo del año para la determinación de los candidatos a lista indicativa de bienes de interés cultural | 15% | Avance en documento compilatorio con la información recogida a lo largo del año para la determinación de los candidatos a lista indicativa de bienes de interés cultural | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 3302001 | Documentos Investigación | 3 | 1 | 10% | 0 | A la fecha. En esta actividad se realizaron actividades de recopilación de información, procesamiento de datos que son de importancia para el debido desarrollo de la actividad, se debe tener en cuenta que los avances son bajos dado que se tiene una ejecución baja de presupuesto. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó 15% a partir de actividades de recopilación de información, procesamiento de datos a partir del trabajo de campo como parte de la actualización de la caracterización de los bienes de interés cultural del municipio de Santiago de Cali. | 15% | 37.5% | 99 | 10000000 | 6875000 | 6875000 | 6875000 | 6875000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010032 | BP26005247 | Formulación de instrumentos complementarios al Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | BP260052471010101 | Elaborar documentos para la formulación de instrumentos de planificación, gestión y financiación complementarios al plan de ordenamiento territorial | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 60% | 0.54% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se finalizó el documento de diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, a la espera de las observaciones del coordinador del proyecto, así como del asesor | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 3 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 3 | Se tiene la versión final del diagnóstico del plan especial de manejo y protección del Centro Histórico, configurándose como el último producto de la vigencia 2024. Se profirió la resolución por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición del Plan de Ordenamiento Zonal de Chipichape | 100% | 100% | 99 | 0 | 2262140000 | 1551460500 | 1551460500 | 981393500 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010032 | BP26005247 | Formulación de instrumentos complementarios al Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | BP260052471010102 | Realizar la revisión, validación y verificación de documentos técnicos, jurídicos y normativos en el marco de la implementación de instrumentos de planificación, gestión y financiación complementarios al plan de ordenamiento territorial | V1:Instrumentos de planiﬁcación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial, formulados y divulgados | 40% | 8.32% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Con la expedición del recurso de reposición por medio del cual se resolvió la viabilidad del Plan de Ordenamiento Zonal de Chipichape, se dio cumplimiento a la finalización a las actividades previstas para la revisión técnica de instrumentos de planificación | 62010010002 | Documentos elaborados para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 3 | 3 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 3 | Se tiene la versión final del diagnóstico del plan especial de manejo y protección del Centro Histórico, configurándose como el último producto de la vigencia 2024. Se profirió la resolución por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición del Plan de Ordenamiento Zonal de Chipichape | 100% | 100% | 99 | 0 | 122690000 | 108168000 | 108168000 | 108168000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010014 | BP26002493 | Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | BP260024931010133 | Elaborar análisis y modificación de normas estructurales. | V2 = Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 10.28% | 100% | Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como de los indicadores desarrollados por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. Mesas de trabajo con actores que implementan el Plan de Ordenamiento Territorial para la elaboración del diagnóstico de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. | 100% | -Alistamiento de documentos e insumos para la evaluación de la aspectos técnicos y normativos a tener presentes en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. -Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como de los indicadores desarrollados por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. -Mesas de trabajo con actores que implementan el Plan de Ordenamiento Territorial | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanzó un 30% de la meta con relación a -Alistamiento de documentos e insumos para la evaluación de los aspectos a tener presentes en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. -Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como de los indicadores desarrollados por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. -Mesas de trabajo con actores que implementan el Plan de Ordenamiento Territorial para la elaboración del diagnóstico de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó un 38.9% de la meta con relación a: -Avance en la elaboración de documento evaluación de los aspectos a tener presentes como insumo en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. -Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como evaluación y seguimiento de los indicadores definidos por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. | 38.89% | 38.89% | 99 | 71120000 | 61463000 | 61463000 | 61463000 | 61463000 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010014 | BP26002493 | Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | BP260024931010136 | Apoyar logísticamente los talleres de participación ciudadana para la construcción de la propuesta de modificación del POT. | V2 = Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanzó un 30% de la meta con relación a -Alistamiento de documentos e insumos para la evaluación de los aspectos a tener presentes en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. -Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como de los indicadores desarrollados por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. -Mesas de trabajo con actores que implementan el Plan de Ordenamiento Territorial para la elaboración del diagnóstico de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó un 38.9% de la meta con relación a: -Avance en la elaboración de documento evaluación de los aspectos a tener presentes como insumo en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. -Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como evaluación y seguimiento de los indicadores definidos por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. | 38.89% | 38.89% | 99 | 204240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010014 | BP26002493 | Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | BP260024931010137 | Elaborar la propuesta de modificación del POT para cada una de las etapas de la formulación | V1 = Estudios técnicos para formulación de POT elaborados | 24.71% | 41% | Adelantó de la elaboración del documento de diagnóstico en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. | 50% | _Avance en la elaboración del documento de documento técnico de soporte y diagnóstico del POT | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanzó un 30% de la meta con relación a -Alistamiento de documentos e insumos para la evaluación de los aspectos a tener presentes en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. -Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como de los indicadores desarrollados por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. -Mesas de trabajo con actores que implementan el Plan de Ordenamiento Territorial para la elaboración del diagnóstico de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó un 38.9% de la meta con relación a: -Avance en la elaboración de documento evaluación de los aspectos a tener presentes como insumo en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. -Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como evaluación y seguimiento de los indicadores definidos por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. | 38.89% | 38.89% | 99 | 224640000 | 147824500 | 147824500 | 147824500 | 147824500 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010176 | BP26003406 | Estudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por movimientos en masa en la zona de ladera urbana y rural en Cali | BP260034061010107 | Evaluar detalladamente áreas de desarrollo condicionado por la amenaza o el riesgo por movimientos en masa | V1 = Estudios técnicos para formulación de POT elaborados | 44.65% | 27% | Durante el mes de septiembre de 2024 se hicieron consultas con otras entidades de la Alcaldía respecto a reportes de emergencias por movimientos en masa, información necesaria para aplicar métodos estadísticos de evaluación de la amenaza por ese fenómeno | 100% | Se llevó a cabo la modelación y superposición de información a partir de algebra de mapas, para determinar la susceptibilidad a los movimientos en masa a escala 1.25000 | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4503017 | Estudios de riesgo de desastres | 1 | 1 | 93% | 0 | A 30 de septiembre de 2024, se avanzó en el inventario de estudios detallados disponibles, en la evaluación del marco normativo aplicable a su incorporación en el POT, en la definición de áreas que requieren estudios detallados, en la propuesta de los alcances y productos, así como en la metodología, de los estudios a llevar a cabo y en un primer borrador de DTS para la incorporación en el POT de esos estudios, productos que continuaron ajustándose en función de la sentencia que otorga 30 meses para el ajuste del POT | 0 | 1 | Se obtuvieron los mapas de susceptibilidad a los movimientos en masa en suelo rural a escala 1.25000. Se elaboró el documento de movimientos en masa, hasta el nivel de susceptibilidad a los movimientos en masa a escala 1.25000. | 100% | 100% | 99 | 166400000 | 54127500 | 54127500 | 54127500 | 54127500 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010176 | BP26003406 | Estudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por movimientos en masa en la zona de ladera urbana y rural en Cali | BP260034061010108 | Elaborar documento para la incorporación en el POT del modelo armonizado de amenaza por movimientos en masa | V1 = Estudios técnicos para formulación de POT elaborados | 21.09% | 27% | Durante el mes de septiembre de 2024 se complementó con la síntesis de métodos estadísticos disponibles el capítulo metodológico del borrador de DTS para la incorporación del modelo armonizado de amenaza, considerando la sentencia que otorga 30 meses para el ajuste del POT | 100% | Se llevó a cabo la inclusión de los mapas y resultados de la susceptibilidad a los movimientos en masa a escala 1.25000, en el documento de análisis de gestión del riesgo en el marco de la revisión del POT | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4503017 | Estudios de riesgo de desastres | 1 | 1 | 93% | 0 | A 30 de septiembre de 2024, se avanzó en el inventario de estudios detallados disponibles, en la evaluación del marco normativo aplicable a su incorporación en el POT, en la definición de áreas que requieren estudios detallados, en la propuesta de los alcances y productos, así como en la metodología, de los estudios a llevar a cabo y en un primer borrador de DTS para la incorporación en el POT de esos estudios, productos que continuaron ajustándose en función de la sentencia que otorga 30 meses para el ajuste del POT | 0 | 1 | Se obtuvieron los mapas de susceptibilidad a los movimientos en masa en suelo rural a escala 1.25000. Se elaboró el documento de movimientos en masa, hasta el nivel de susceptibilidad a los movimientos en masa a escala 1.25000. | 100% | 100% | 99 | 149600000 | 25560750 | 25560750 | 25560750 | 25560750 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010176 | BP26003406 | Estudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por movimientos en masa en la zona de ladera urbana y rural en Cali | BP260034061010109 | Elaborar documento para la incorporación en el POT de estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa | V1 = Estudios técnicos para formulación de POT elaborados | 34.26% | 27% | Durante el mes de septiembre de 2024 se siguió avanzando en la modificación de algunos artículos del POT vigente | 100% | Se llevó a cabo la inclusión de los mapas y resultados de la susceptibilidad a los movimientos en masa a escala 1.25000, en el documento de análisis de gestión del riesgo en el marco de la revisión del POT | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4503017 | Estudios de riesgo de desastres | 1 | 1 | 93% | 0 | A 30 de septiembre de 2024, se avanzó en el inventario de estudios detallados disponibles, en la evaluación del marco normativo aplicable a su incorporación en el POT, en la definición de áreas que requieren estudios detallados, en la propuesta de los alcances y productos, así como en la metodología, de los estudios a llevar a cabo y en un primer borrador de DTS para la incorporación en el POT de esos estudios, productos que continuaron ajustándose en función de la sentencia que otorga 30 meses para el ajuste del POT | 0 | 1 | Se obtuvieron los mapas de susceptibilidad a los movimientos en masa en suelo rural a escala 1.25000. Se elaboró el documento de movimientos en masa, hasta el nivel de susceptibilidad a los movimientos en masa a escala 1.25000. | 100% | 100% | 99 | 149600000 | 41527500 | 41527500 | 41527500 | 41527500 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010199 | BP26003416 | Asistencia para la definición del modelo de integración político administrativo en localidades del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260034161010111 | Elaborar escenarios de integración territorial por localidades de Cali Distrito Especial | V2= Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 100% | 35% | Se realizó el diagnóstico de cada una de las localidades propuestas según los escenarios escogidos teniendo en cuenta la metodología BITPASE, la cual generará las tensiones presentes en el territorio para definir las vocaciones de cada una. | 50% | A la fecha se realizaron los análisis de relaciones de variables territoriales por medio de programas estadísticos que identifican las correlaciones entre variables para cada una de las localidades del modelo escogido. | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 60% | 0 | A la fecha se inició el diagnóstico de cada una de las localidades propuestas según los escenarios escogidos teniendo en cuenta la metodología BITPASE, la cual generará las tensiones presentes en el territorio para definir las vocaciones de cada una. | 0 | 0 | A la fecha se definió la propuesta de 8 localidades que se presentará ante el Departamento de Hacienda y el DADII para continuar con el proceso de formulación de la reglamentación, la cual se presentará como Proyecto de Acuerdo al Concejo de Cali. | 50% | 39% | 99 | 60000000 | 90738000 | 90738000 | 90738000 | 90738000 | 2024-05-12 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010199 | BP26003416 | Asistencia para la definición del modelo de integración político administrativo en localidades del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260034161010211 | Apoyar logísticamente la realización de talleres con la comunidad y actores de interés en el marco de la definición de las localidades del Distrito Especial de Santiago de Cali |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 10% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 39% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010199 | BP26003416 | Asistencia para la definición del modelo de integración político administrativo en localidades del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260034161020105 | Elaborar el documento del acto administrativo para la adopción del modelo de integracion en localidades del Distrito Especial de Santiago de Cali | V2= Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 100% | 15% | Se está consolidando el documento técnico soporte, proyecto de acuerdo y cartografía para la presentación de la propuesta a directivos y Alcalde. | 30% | A la fecha se siguen consolidando los documentos para la justificación de la propuesta, como el DTS y el proyecto de Acuerdo | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 30% | 0 | A la fecha se está consolidando el documento técnico soporte y la cartografía para la presentación de la propuesta a directivos y Alcalde. | 0 | 0 | A la fecha se tiene la estructura de los documentos técnicos de soporte, proyecto de Acuerdo y anexos correspondientes para la presentación de la reglamentación que se presentará ante el Concejo de Cali | 30% | 39% | 99 | 15000000 | 26250000 | 26250000 | 26250000 | 26250000 | 2024-05-12 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010199 | BP26003416 | Asistencia para la definición del modelo de integración político administrativo en localidades del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260034161020106 | Apoyar técnicamente el proceso de adopción del modelo de conformación en localidades del Distrito Especia de Santiago de Cali |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 30% | 0 | A la fecha se está consolidando el documento técnico soporte y la cartografía para la presentación de la propuesta a directivos y Alcalde. | 0 | 0 | A la fecha se tiene la estructura de los documentos técnicos de soporte, proyecto de Acuerdo y anexos correspondientes para la presentación de la reglamentación que se presentará ante el Concejo de Cali | 30% | 39% | 99 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010186 | BP26004864 | Asistencia para la definición de apuestas estratégicas para potenciar las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali | BP260048641010101 | Elaborar un diagnóstico estratégico socio territorial de cada uno de los sectores asociados a las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali | V2 = Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 29.55% | 55% | Durante septiembre de 2024 se completaron las matrices de ejercicios de análisis de prospectiva nacional e internacional y se ajustó el Formato de categorías de análisis de los diferentes ejercicios prospectivos en Cali | 100% | Se socializó el diagnóstico estratégico socio territorial de cada uno de los sectores asociados a las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios con los diferentes actores en el proceso de consolidación del área metropolitana | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | A corte 30 de septiembre de 2024, se tienen elaborados los siguientes capítulos del documento: 1. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS SOBRE HECHOS METROPOLITANOS 2. INTRODUCCIÓN 3. MARCO NORMATIVO 4. MARCO CONCEPTUAL | 0 | 1 | "Documento Área metropolitana construido y entregado y socializado " | 100% | 100% | 99 | 40000000 | 30022000 | 30022000 | 30022000 | 30022000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010186 | BP26004864 | Asistencia para la definición de apuestas estratégicas para potenciar las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali | BP260048641010102 | Implementar procesos de participación para la potenciación de las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, con los actores asociados a cada sector |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | A corte 30 de septiembre de 2024, se tienen elaborados los siguientes capítulos del documento: 1. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS SOBRE HECHOS METROPOLITANOS 2. INTRODUCCIÓN 3. MARCO NORMATIVO 4. MARCO CONCEPTUAL | 0 | 1 | "Documento Área metropolitana construido y entregado y socializado " | 100% | 100% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010186 | BP26004864 | Asistencia para la definición de apuestas estratégicas para potenciar las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali | BP260048641010103 | Definir apuestas vocaciones estratégicas concertadas de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. | V2 = Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 70.45% | 55% | Durante septiembre de 2024 se realizaron las siguientes actividades:1. Priorización de indicadores sociales, financieros y de desarrollo económico a través de herramientas del DNP e información de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.2. Completar la METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS SOBRE HECHOS METROPOLITANOS.3. Ajustes a los capítulos de: INTRODUCCIÓN, MARCO NORMATIVO y MARCO CONCEPTUAL | 100% | Se realizaron socialización sobre el Área Metropolitana al interior de la entidad territorial, ciudadanía, universidades, empresas, y otros actores interesados. Esto apoyando la difusión para la conformación de área metropolitana. | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | A corte 30 de septiembre de 2024, se tienen elaborados los siguientes capítulos del documento: 1. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS SOBRE HECHOS METROPOLITANOS 2. INTRODUCCIÓN 3. MARCO NORMATIVO 4. MARCO CONCEPTUAL | 0 | 1 | "Documento Área metropolitana construido y entregado y socializado " | 100% | 100% | 99 | 90000000 | 71584000 | 62708000 | 62708000 | 62708000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010186 | BP26004864 | Asistencia para la definición de apuestas estratégicas para potenciar las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali | BP260048641010104 | Elaborar documentos normativos que permitan potenciar las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | A corte 30 de septiembre de 2024, se tienen elaborados los siguientes capítulos del documento: 1. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS SOBRE HECHOS METROPOLITANOS 2. INTRODUCCIÓN 3. MARCO NORMATIVO 4. MARCO CONCEPTUAL | 0 | 1 | "Documento Área metropolitana construido y entregado y socializado " | 100% | 100% | 99 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010186 | BP26004864 | Asistencia para la definición de apuestas estratégicas para potenciar las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali | BP260048641010105 | Apoyar técnicamente el proceso de adopción de los instrumentos normativos requeridos para potenciar las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | A corte 30 de septiembre de 2024, se tienen elaborados los siguientes capítulos del documento: 1. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS SOBRE HECHOS METROPOLITANOS 2. INTRODUCCIÓN 3. MARCO NORMATIVO 4. MARCO CONCEPTUAL | 0 | 1 | "Documento Área metropolitana construido y entregado y socializado " | 100% | 100% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010028 | BP26005248 | Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052481010101 | Elaborar insumos documentales y cartográficos para la actualización e incorporación de las determinantes ambientales al plan de ordenamiento territorial | V1 = Estudios técnicos para formulación de POT elaborados | 50% | 0% |  | 0% |  | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se finalizó el documento de balance de información disponible, en consideración a las observaciones realizadas por la coordinación del POT. Se finalizó el documento de diagnóstico del componente de análisis normativo en el marco de la revisión y ajuste del POT. | 50% | 50% | 99 | 0 | 430000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010028 | BP26005248 | Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052481010102 | Elaborar insumos documentales y cartográficos sobre los sistemas estructurantes territoriales para su actualización e incorporación al plan de ordenamiento territorial | V2 = Documentos técnicos para formulación de POT elaborados | 40% | 2.74% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se llevaron a cabo ajustes y se finalizó el documento de balance de información disponible, en consideración a las observaciones realizadas por la coordinación del POT | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se finalizó el documento de balance de información disponible, en consideración a las observaciones realizadas por la coordinación del POT. Se finalizó el documento de diagnóstico del componente de análisis normativo en el marco de la revisión y ajuste del POT. | 50% | 50% | 99 | 0 | 398654999 | 152485999 | 152485999 | 152485999 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010028 | BP26005248 | Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052481010103 | Elaborar de documentos técnicos para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial | V1 = Estudios técnicos para formulación de POT elaborados | 10% | 2.76% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se llevó a cabo la actualización del apartado de usos del suelo del documento de análisis normativo, y se finalizaron las actividades de levantamientos de usos del suelo en horas de la noche, como parte del muestreo que se está llevando a cabo en este componente de diagnóstico del POT | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se finalizó el documento de balance de información disponible, en consideración a las observaciones realizadas por la coordinación del POT. Se finalizó el documento de diagnóstico del componente de análisis normativo en el marco de la revisión y ajuste del POT. | 50% | 50% | 99 | 0 | 1409605000 | 998294468 | 998294468 | 898294468 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010101 | REALIZAR VISITAS PARA EL RECONOCIMIENTO FÍSICO, SOCIAL Y DIMENSIONAL DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE SANTIAGO DE CALI |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 156000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010102 | ELABORAR LOS ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 2% | 42.5% | A la fecha, se cuenta con un avance del 84,64% del proyecto, correspondiente a 17 Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18.Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 100% | Se elaboro el levantamiento Topográfico en la Comuna 1, y se elaboro los planos de preexistencias de las Comunas 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18 | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 180000000 | 169267000 | 169267000 | 169267000 | 169267000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010103 | REALIZAR EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN SITIO | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 4% | 42.5% | A la fecha, se cuenta con un avance del 84,64% del proyecto, correspondiente a 17 Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 100% | Se realizaron los análisis y diagnósticos de la información recopilada en sitio Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18 | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 96000000 | 87876000 | 87876000 | 87876000 | 87876000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010104 | REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO PARA LAS VISITAS PARA EL RECONOCIMIENTO FÍSICO, SOCIAL Y DIMENSIONAL DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE SANTIAGO DE CALI |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 420000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010105 | ELABORAR LOS DISEÑOS URBANOS, ARQUITECTÓNICOS Y PAISAJÍSTICOS PARA LA INTERVENCIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 11.67% | 42.5% | Se elaboran y se ajustan los Diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para intervención de espacios públicos en las comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. en el marco del POAI (según la priorización de recursos mediante resolución), Urbanismo Táctico y Proyectos Especiales. | 100% | Se realizo el ajuste a los Diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para intervención de espacios públicos en las comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. en el marco del POAI (según la priorización de recursos mediante resolución), Urbanismo Táctico y Proyectos Especiales. | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 568264901 | 366750000 | 356434000 | 356434000 | 356434000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010112 | Realizar las visitas y procesos sociales relacionados con la intervención del espacio público |  | 6% | 0% |  | 0% |  | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010114 | Elaborar los estudios técnicos y levantamientos topográficos para la intervención de los parques y zonas verdes de Santiago de Cali | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 1.25% | 0% |  | 0% |  | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 34455885 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010119 | Elaborar los diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para la intervención de parques y zonas verdes | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 11.67% | 0% |  | 0% |  | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 188228471 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010196 | BP26003431 | Actualización de los Registros de la Base de Datos de Nomenclatura Cali | BP260034311010120 | Realizar el mantenimiento y armonización del sistema de información de nomenclatura de Santiago de Cali | V3 = base de datos del Sistema de Información de Nomenclatura actualizada | 58.52% | 72.8% | Se actualizaron 270 registros de la base de datos de nomenclatura alojada en SAUL y se realizó la segmentación de la composición de las direcciones para optimización de los procesos de consulta | 100% | Se actualizaron 300 registros de nomenclatura de la base de datos de nomenclatura alojada en SAUL y se realiza una depuración de 70 mil registros que tenían inconsistencia en la composición de la dirección. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4099060 | Servicios de informacion actualizados | 5 | 1 | 100% | 0 | Desde el mes de enero a la fecha, se han actualizado 80837 registros de nomenclatura en la base de datos de SAUL. En el mes de septiembre Se actualizaron 270 registros de la base de datos de nomenclatura alojada en SAUL y se realizó la segmentación de la composición de las direcciones para optimización de los procesos de consulta y se realizaron 3 mesas técnicas con el objetivo de validar el plugin de Nomenclatura a partir el desarrollo del módulo de abreviaturas que se requiere para estandarizar las direcciones correctamente | 0 | 1 | Desde el mes de enero a la fecha se cuenta con un avance del 100%, se han actualizado 100000 registros de nomenclatura en la base de datos de SAUL. Desde el mes de enero a la fecha se han llevado diversas actividades orientadas a la revisión de planos urbanísticos, depuración y actualización del sistema de nomenclatura vial y domiciliarias en diferentes sectores urbanos. Se realizaron mejoras al plugin de nomenclatura domiciliaria en SAUL para mejorar la calidad de los datos como el desarrollo de un módulo de abreviaturas. Se actualizaron 300 registros de nomenclatura de la base de datos de nomenclatura alojada en SAUL y se realiza una depuración de 70 mil registros que tenían inconsistencia en la composición de la dirección. | 100% | 100% | 99 | 227424000 | 97602000 | 97602000 | 97602000 | 97602000 | 2024-02-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010196 | BP26003431 | Actualización de los Registros de la Base de Datos de Nomenclatura Cali | BP260034311010122 | Realizar diagnostico de los sectores con deficiencias en materialización y diseño de nomenclatura vial y/o domiciliaria | V3 = base de datos del Sistema de Información de Nomenclatura actualizada | 41.48% | 72.8% | Se realizaron 3 mesas técnicas con el objetivo de validar el plugin de Nomenclatura a partir el desarrollo del módulo de abreviaturas que se requiere para estandarizar las direcciones correctamente | 100% | Se realizó la verificación y caracterización de 103.421 direcciones irregulares en el proceso de normalización de nomenclatura urbana de acuerdo a requerimiento de la Subdirección de Catastro. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4099060 | Servicios de informacion actualizados | 5 | 1 | 100% | 0 | Desde el mes de enero a la fecha, se han actualizado 80837 registros de nomenclatura en la base de datos de SAUL. En el mes de septiembre Se actualizaron 270 registros de la base de datos de nomenclatura alojada en SAUL y se realizó la segmentación de la composición de las direcciones para optimización de los procesos de consulta y se realizaron 3 mesas técnicas con el objetivo de validar el plugin de Nomenclatura a partir el desarrollo del módulo de abreviaturas que se requiere para estandarizar las direcciones correctamente | 0 | 1 | Desde el mes de enero a la fecha se cuenta con un avance del 100%, se han actualizado 100000 registros de nomenclatura en la base de datos de SAUL. Desde el mes de enero a la fecha se han llevado diversas actividades orientadas a la revisión de planos urbanísticos, depuración y actualización del sistema de nomenclatura vial y domiciliarias en diferentes sectores urbanos. Se realizaron mejoras al plugin de nomenclatura domiciliaria en SAUL para mejorar la calidad de los datos como el desarrollo de un módulo de abreviaturas. Se actualizaron 300 registros de nomenclatura de la base de datos de nomenclatura alojada en SAUL y se realiza una depuración de 70 mil registros que tenían inconsistencia en la composición de la dirección. | 100% | 100% | 99 | 222576000 | 69179500 | 69179500 | 69179500 | 69179500 | 2024-02-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010198 | BP26003464 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali | BP260034641010106 | Implementar nuevos geoservicios IDESC | V5 = base de datos del IDESC actualizada | 70.26% | 64.8% | Se implementaron 3 nuevos servicios y se generó 1 nuevo producto geográficos para un total de 4, los cuales se encuentran disponibles en la plataforma tecnológica de la IDESC. | 100% | Se implementaron 20 nuevos servicios: 5 en la plataforma ArcGIS Enterprise, 13 WMS/WFS y 2 en el portal de Datos Abiertos Cali. Se generaron 5 nuevos productos geográficos que corresponden a: 3 mapas interactivos, 1 metadato y 1 ortomosaico. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 406001 | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | 5 | 1 | 100% | 0 | A la fecha. Se implementaron 11 nuevos servicios web geográficos que corresponden a: 3 servicios en la plataforma ArcGIS Enterprise (1 SIG Regional del grupo Marco de referencia geodésico, 1 DAP del grupo Red de Control Geodésico y 1 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del grupo Reducción del Riesgo), 3 servicios WMS y WFS (1 Taller de Espacio Público y 2 Planes Parciales y 5 servicios en el portal de Datos Abiertos Cali (11 conjuntos del PGIRS, 1 Red de Control Geodésico y 2 Planes Parciales). Se generaron 46 nuevos productos geográficos que corresponden a: 2 mapas interactivos (Reglamentación de Esquemas Básicos y Líneas de Demarcación de uso exclusivo DAP y el Plan Jarillón de Cali de uso exclusivo de la SGRED), 2 conjuntos de metadatos geográficos (Red de Control Geodésico y mapa interactivo SIG Regional), 41 mapas de la división político administrativa (en formato PDF) y 1 herramienta de proyecciones y transformaciones de coordenadas para ArcGIS. | 0 | 88 | Se implementaron 32 nuevos servicios web geográficos que corresponden a: 8 servicios en la plataforma ArcGIS Enterprise (1 SIG Regional del grupo Marco de referencia geodésico, 1 DAP del grupo Red de Control Geodésico, 1 grupo Reducción del Riesgo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, 2 Secretaría de Seguridad y Justicia, 1 Catastro y 2 Secretaría de Cultura), 16 servicios WMS y WFS (1 DAP - Taller de Espacio Público, 2 DAP - Planes Parciales, 2 DAP - Delineación Urbana, 8 Secretaría de Cultura y 3 Secretaría de Seguridad y Justicia) y 8 servicios en el portal de Datos Abiertos Cali (11 conjuntos del PGIRS, 1 Red de Control Geodésico, 2 Planes Parciales, 1 Delineación Urbana y 1 Publicidad Exterior Visual). Se generaron 56 nuevos productos geográficos que corresponden a: 5 mapas interactivos (1 Reglamentación de Esquemas Básicos y Líneas de Demarcación de uso exclusivo DAP, 1 Plan Jarillón de Cali de uso exclusivo de la SGRED, 2 Secretaría de Seguridad y Justicia - Observatorio de Seguridad: Homicidios y Comparendos y 1 Secretaría de Cultura - Observatorio Cultural y Creativo), 3 conjuntos de metadatos geográficos (1 Red de Control Geodésico, 1 mapa interactivo SIG Regional y 1 Ortomosaico del Suelo de Expansión), 45 mapas de la división político administrativa (en formato PDF), 1 herramienta de proyecciones y transformaciones de coordenadas para ArcGIS, 1 Procedimiento de conversión y transformación de coordenadas en QGIS y 1 ortomosaico del Suelo de Expansión. Se realizó administración, monitoreo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica para la correcta prestación de los diferentes servicios de información geográfica. | 100% | 100% | 99 | 66666660 | 95429000 | 95429000 | 95429000 | 95429000 | 2024-03-14 | 2024-05-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010198 | BP26003464 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali | BP260034641010110 | Realizar el mantenimiento de los componentes de la IDESC | V5 = base de datos del IDESC actualizada | 29.74% | 64.8% | Se realizó administración, monitoreo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica para la correcta prestación de los diferentes servicios de información geográfica. | 100% | Se realizó administración, monitoreo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica para la correcta prestación de los diferentes servicios de información geográfica. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 406001 | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | 5 | 1 | 100% | 0 | A la fecha. Se implementaron 11 nuevos servicios web geográficos que corresponden a: 3 servicios en la plataforma ArcGIS Enterprise (1 SIG Regional del grupo Marco de referencia geodésico, 1 DAP del grupo Red de Control Geodésico y 1 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del grupo Reducción del Riesgo), 3 servicios WMS y WFS (1 Taller de Espacio Público y 2 Planes Parciales y 5 servicios en el portal de Datos Abiertos Cali (11 conjuntos del PGIRS, 1 Red de Control Geodésico y 2 Planes Parciales). Se generaron 46 nuevos productos geográficos que corresponden a: 2 mapas interactivos (Reglamentación de Esquemas Básicos y Líneas de Demarcación de uso exclusivo DAP y el Plan Jarillón de Cali de uso exclusivo de la SGRED), 2 conjuntos de metadatos geográficos (Red de Control Geodésico y mapa interactivo SIG Regional), 41 mapas de la división político administrativa (en formato PDF) y 1 herramienta de proyecciones y transformaciones de coordenadas para ArcGIS. | 0 | 88 | Se implementaron 32 nuevos servicios web geográficos que corresponden a: 8 servicios en la plataforma ArcGIS Enterprise (1 SIG Regional del grupo Marco de referencia geodésico, 1 DAP del grupo Red de Control Geodésico, 1 grupo Reducción del Riesgo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, 2 Secretaría de Seguridad y Justicia, 1 Catastro y 2 Secretaría de Cultura), 16 servicios WMS y WFS (1 DAP - Taller de Espacio Público, 2 DAP - Planes Parciales, 2 DAP - Delineación Urbana, 8 Secretaría de Cultura y 3 Secretaría de Seguridad y Justicia) y 8 servicios en el portal de Datos Abiertos Cali (11 conjuntos del PGIRS, 1 Red de Control Geodésico, 2 Planes Parciales, 1 Delineación Urbana y 1 Publicidad Exterior Visual). Se generaron 56 nuevos productos geográficos que corresponden a: 5 mapas interactivos (1 Reglamentación de Esquemas Básicos y Líneas de Demarcación de uso exclusivo DAP, 1 Plan Jarillón de Cali de uso exclusivo de la SGRED, 2 Secretaría de Seguridad y Justicia - Observatorio de Seguridad: Homicidios y Comparendos y 1 Secretaría de Cultura - Observatorio Cultural y Creativo), 3 conjuntos de metadatos geográficos (1 Red de Control Geodésico, 1 mapa interactivo SIG Regional y 1 Ortomosaico del Suelo de Expansión), 45 mapas de la división político administrativa (en formato PDF), 1 herramienta de proyecciones y transformaciones de coordenadas para ArcGIS, 1 Procedimiento de conversión y transformación de coordenadas en QGIS y 1 ortomosaico del Suelo de Expansión. Se realizó administración, monitoreo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica para la correcta prestación de los diferentes servicios de información geográfica. | 100% | 100% | 99 | 133333340 | 40385000 | 40385000 | 40385000 | 40385000 | 2024-03-14 | 2024-05-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010106 | Realizar la actualización, el mantenimiento y armonización del sistema de información de nomenclatura de Santiago de Cali | V3 = base de datos del Sistema de Información de Nomenclatura actualizada | 10% | 7.03% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Como parte del proceso de armonización de la nomenclatura urbana, se llevó a cabo una exhaustiva revisión y caracterización de las 103.421 direcciones identificadas como irregulares, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la Subdirección de Catastro. Con el fin de garantizar la coherencia y la calidad de la información geográfica del Distrito. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 134000000 | 55764000 | 55764000 | 55764000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010107 | Realizar diagnostico de los sectores con deficiencias para el mejoramiento del sistema de nomeclatura vial y/o domiciliaria | V3 = base de datos del Sistema de Información de Nomenclatura actualizada | 5% | 6.45% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se han ejecutado múltiples tareas enfocadas en la mejora de la calidad de los datos geográficos. Entre estas, se destaca la actualización de 100.000 registros en la base de datos, la revisión de planos urbanísticos y la optimización del plugin de nomenclatura y de 300 registros de la base de nomenclatura en SAUL. Se desarrolló un módulo de abreviaturas y se realizaron ajustes a 70.000 registros con inconsistencias en la composición de la dirección. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 40000000 | 10316000 | 10316000 | 10316000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010109 | Mantener actualizadas bases de datos geográficas de lo procesos de planificación territorial | V4 = base de datos de información geográfica actualizada | 5% | 0% |  | 100% | Se actualizó el repositorio de SIG DAP con los insumos cartográficos derivados de los análisis espaciales que se adelantan en cada uno de los ejercicios de planificación, como PMEP CH, Revisión y Ajuste POT, Planes Parciales, PGIRS. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 22445640 | 22002000 | 22002000 | 22002000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010110 | Analizar información geográfica para la formulación de instrumentos de planificación | V4 = base de datos de información geográfica actualizada | 3% | 0% |  | 100% | Se analizó la información cartográfica que se encuentra alojada en el repositorio de SIG DAP, lo que permitió desarrollar los componentes derivados de los intrumentos de planificación, como PMEP CH, Revisión y Ajuste POT, Planes Parciales, PGIRS. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 7481880 | 7061850 | 7061850 | 7061850 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010111 | Diseñar cartografía requerida para la formulación de los instrumentos de planificación | V4 = base de datos de información geográfica actualizada | 3% | 0% |  | 0% | Se diseñaron y se generaron una serie de mapas y decartográfica que se encuentra alojada en el repositorio de SIG DAP, como insumo esencial para la ejecución y desarrollo técnico de los intrumentos de planificación, como son: PMEP CH, Revisión y Ajuste POT, Planes Parciales, PGIRS. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 14963760 | 730000 | 730000 | 730000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010112 | Generar información geográfica primaria para alimentar las bases de datos geográficas | V4 = base de datos de información geográfica actualizada | 2% | 0% |  | 100% | Se generaron una serie de datos geográficos, con las área de servicio para acceder a los equipamientos básicos, y se actualizó la información de usos en los centros poblados con base en la información recolectada en campo por parte del equipo del POT. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 7481880 | 7323400 | 7323400 | 7323400 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010113 | Revisar información geográfica generada por los diferentes organismos de la Alcaldía | V4 = base de datos de información geográfica actualizada | 1% | 0% |  | 100% | Se realizó la revisión de ortofotomosaicos producidos por la UAESP, información de la agencia nacional de tierrras, mapa de densidad arboreo y la tasa de arboles por cada 1000 personas. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 14963760 | 12998000 | 12998000 | 12998000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010114 | Publicar la información geográfica en la IDESC | V4 = base de datos de información geográfica actualizada | 1% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 7481880 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010115 | Mantener actualizada la base de datos geográfica del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | V4 = base de datos de información geográfica actualizada | 5% | 0% |  | 100% | Se realizó la actualización de la capa de usos del suelo, ríos anotación, equipamientos anotacion, y se ajustó la topología de la capa de área de manejo rural, corrigiendo mas de 159 errores. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 14963760 | 14900000 | 14900000 | 14900000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010116 | Diseñar cartografía requerida para la implementación del POT | V4 = base de datos de información geográfica actualizada | 3% | 0% |  | 100% | Se diseñaron una serie de mapas que permitió realizar la superposición de capas geográficas para construir indicadores, que permitió evaluar la implementación del POT en relación con la estructura ambiental, los patrones de movilidad, la distribución de equipamientos y la dinámica del borde urbano de Santiago de Cali entre 2014 y 2023. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 9975840 | 9748500 | 9748500 | 9748500 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010117 | Estructurar la información geográfica recibida de parte de los diferentes organismos de la Alcaldía | V4 = base de datos de información geográfica actualizada | 3% | 0% |  | 0% | Se recibió y se estructuro la información geográfica aportadas por los distintos organismo de la Administración, lo que permitió contar con los datos necesarios para realizar el documento de seguimiento y evaluación del POT. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 9975840 | 9960880 | 9960880 | 9960880 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010118 | Analizar información geográfica necesaria para el seguimiento de los indicadores del Expediente Municipal | V1 = Documento reporte de Expediente Municipal actualizado. | 2% | 0% |  | 0% | Se recibió y se estructuro la información geográfica aportadas por los distintos organismo de la Administración, lo que permitió contar con los datos necesarios para realizar el documento de seguimiento y evaluación del POT. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 4987920 | 4939120 | 4939120 | 4939120 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010119 | Publicar la información geográfica del Expediente Municipal en la IDESC | V1 = Documento reporte de Expediente Municipal actualizado. | 2% | 0% |  | 0% | Se actualizó la información del expendiente municipal en el micrositio del observatorio de ordenamiento territorial de la Alcaldia, el cual se enlaza con la IDESC. https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/138584/expediente_municipal_idesc/ | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 9975840 | 9788250 | 9788250 | 9788250 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010121 | Implementar el Estándar Web Processing Service (WPS) | V5 = base de datos del IDESC actualizada | 3% | 0% |  | 100% | Se implementaron 12 Servicios: (8) Sec. Cultura (WMS/WFS), (3) Sec. Seguridad y Justicias (WMS/WFS) y (1) Planeación (Datos Abiertos); y se generaron 3 productos: (1) Mapa Interactivos (Sec. Cultura), (1) Ortomosaico y (1) Metadato. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 35000000 | 12998000 | 12998000 | 12998000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010127 | Rediseñar el Geoportal IDESC | V5 = base de datos del IDESC actualizada | 2% | 0% |  | 0% | Se publicó en el Geoportal IDESC: 6 nuevos ortomosaicos: (1) del Suelo de Expansión del DAP y (5) del suelo rural de la UAESP y las actualizaciones de los catálogos de objetos geográficos. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 28000000 | 4549300 | 4549300 | 4549300 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010128 | Realizar el mantenimiento de los componentes de la IDESC | V5 = base de datos del IDESC actualizada | 3% | 0% |  | 100% | Se cargaron 39 actualizaciones a la base de datos, reportadas por 4 organismos UAESP, DAP, Seguridad y Justicia y Cultura. Finalizó la migración de 3 servidores a la nube, que alojan 3 aplicativos (Geovisor, Servicios y Metadatos) y base de datos. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 39000000 | 38756700 | 38756700 | 38756700 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010129 | Elaborar una política pública para la actualización y gestión de la información geográfica de la Administración Distrital. | V5 = base de datos del IDESC actualizada | 6% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010133 | Realizar el desplazamiento para el levantamiento de información en el área urbana y rural | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 2% | 0% |  | 0% | Se realizaron los desplazamientos a la zona de expansión para transportar al equipo técnico y materiales para adelantar los trabajos trabajos fotogramétricos que permitieron capturar información de la zona de expansión de Cali | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 14973900 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010134 | Divulgar los resultados del proceso de la nueva metodología de la estratificación rural. | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 2% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 6803448 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010135 | Adquirir herramientas tecnológicas para el procesamiento de información geográfica |  | 1% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 144981718 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010136 | Adquirir elementos para el Sistema de Aeronaves Piloteadas Remotamente - RPAS - IDESC |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010137 | Realizar mantenimiento de software para edición de información geográfica |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 145976123 | 111451717 | 111451717 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010139 | Adquirir herramientas tecnológicas para el procesamiento de información geográfica |  | 1% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010140 | Adquirir elementos para el Sistema de Aeronaves Piloteadas Remotamente - RPAS - IDESC |  | 3% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 229612582 | 175293374 | 175293374 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010141 | Adquirir herramientas tecnológicas para el procesamiento de información geográfica |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 239122043 | 152331374 | 152331374 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231010106 | Formular los lineamientos para la producción de indicadores bajo estándares de calidad |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 2 | 4 | 20% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 80% | 99 | 11118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231010107 | Promover en los organismos la identificación de problemáticas propias de su competencia, basadas en datos y en evidencia |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 2 | 4 | 20% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 80% | 99 | 11118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231010108 | Divulgar en los organismos, los requerimientos indicados para la producción de indicadores |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 2 | 4 | 20% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 80% | 99 | 11118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231010109 | Establecer espacios de difusión del conocimiento y de retroalimentación entre los organismos para promover el intercambio de experiencias |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 2 | 4 | 20% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 80% | 99 | 11118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231010110 | Fortalecer en el personal de la entidad, el conocimiento técnico necesario para la producción de información estadística agregada |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 2 | 4 | 20% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 80% | 99 | 11118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231020106 | Realizar en el Sistema, las modificaciones requeridas en los aspectos gráficos, de interacción y de presentación de los indicadores |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499062 | Servicios de informacion actualizados | 2 | 1 | 45% | 0 | A la fecha. Se realizó el diseño de los instrumentos y artefactos para la identificación y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, que permitan la implementación de cambios a nivel funcional para los sistemas de información Se realizó el diagnostico de los Sistema de información de Archivo Municipal de Datos y sistema de información de Indicadores. Para llevar a cabo este diagnóstico, se utilizó la herramienta Wappalyzer en línea que identifica las tecnologías usadas en un sitio web, como el CMS, frameworks de JavaScript, lenguajes de servidor, tecnologías de bases de datos, herramientas de analítica, entre otros servicios Se continua con el proceso de actualización de los indicadores del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), abarcando cinco conjuntos principales: Indicadores para la Medición del Desarrollo Social, Indicadores de los ODS, Indicadores Globales de Ciudad, Indicadores por Comunas e Indicadores del Expediente Municipal. Este proceso involucró la consecución, procesamiento y análisis de datos de diversas fuentes, incluyendo bases internas y externas, y encuestas del DANE. Se realizaron procesos técnicos de validación y limpieza de los datos asegurando la calidad y consistencia. Se utilizaron herramientas estadísticas que permitió evaluar precisamente 31 dimensiones, 90 temáticas y 243 indicadores, reflejando fielmente la realidad del desarrollo social y económico del distrito. Fueron revisados los indicadores en las dimensiones: educación, salud, empleo, vivienda y seguridad, facilitado la identificación de disparidades y áreas de mejora específica a nivel de comunas. | 0 | 1 | Se diseñaron e implementaron herramientas de visualización para el seguimiento de indicadores en diversas áreas temáticas. Además, se consolidaron las bases de la Gran Encuesta de Ingresos de Hogares (GEIH) 2023 con datos de pobreza monetaria. En cuanto a la actualización de la plataforma del SIS, se documentaron las mejoras en los sistemas de información y se migraron las aplicaciones SISCALI y AMDA al servidor asignado, optimizando así la administración de los sistemas de información. | 100% | 80% | 99 | 22237600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231020107 | Diseñar e implementar herramientas de visualización que permitan el seguimiento simultáneo a indicadores de diferentes áreas temáticas | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 54.49% | 25% | Se construyó el documento sobre capacidades y flexibilidad que tiene la tecnología ChartJS ya implementada en la graficación de los datos de indicadores en el SIS para que se realice el respectivo diseño del mapeo y graficación de datos por indicador o se evalúe el uso de otras tecnologías. Se continua con la revisión de las estrategias y acciones actuales en Cali en términos de competitividad y productividad. Para identificar las "apuestas" competitivas y productivas clave que están en juego. Se realizó la validación de actores para la construcción del índice de competitividad. | 100% | Se realizó una desagregación temática sobre los modelos econométricos que estiman variables de empleo, crecimiento del Valor Agregado(PIB Potencial), reducción de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema para los 33 proyectos estratégicos. Se consolidaron las bases a nivel de hogar de la Gran Encuesta de Ingresos de Hogares (GEIH) para el año 2023, y se realizó el pegue de las bases a nivel de hogar con las bases de pobreza monetaria. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499062 | Servicios de informacion actualizados | 2 | 1 | 45% | 0 | A la fecha. Se realizó el diseño de los instrumentos y artefactos para la identificación y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, que permitan la implementación de cambios a nivel funcional para los sistemas de información Se realizó el diagnostico de los Sistema de información de Archivo Municipal de Datos y sistema de información de Indicadores. Para llevar a cabo este diagnóstico, se utilizó la herramienta Wappalyzer en línea que identifica las tecnologías usadas en un sitio web, como el CMS, frameworks de JavaScript, lenguajes de servidor, tecnologías de bases de datos, herramientas de analítica, entre otros servicios Se continua con el proceso de actualización de los indicadores del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), abarcando cinco conjuntos principales: Indicadores para la Medición del Desarrollo Social, Indicadores de los ODS, Indicadores Globales de Ciudad, Indicadores por Comunas e Indicadores del Expediente Municipal. Este proceso involucró la consecución, procesamiento y análisis de datos de diversas fuentes, incluyendo bases internas y externas, y encuestas del DANE. Se realizaron procesos técnicos de validación y limpieza de los datos asegurando la calidad y consistencia. Se utilizaron herramientas estadísticas que permitió evaluar precisamente 31 dimensiones, 90 temáticas y 243 indicadores, reflejando fielmente la realidad del desarrollo social y económico del distrito. Fueron revisados los indicadores en las dimensiones: educación, salud, empleo, vivienda y seguridad, facilitado la identificación de disparidades y áreas de mejora específica a nivel de comunas. | 0 | 1 | Se diseñaron e implementaron herramientas de visualización para el seguimiento de indicadores en diversas áreas temáticas. Además, se consolidaron las bases de la Gran Encuesta de Ingresos de Hogares (GEIH) 2023 con datos de pobreza monetaria. En cuanto a la actualización de la plataforma del SIS, se documentaron las mejoras en los sistemas de información y se migraron las aplicaciones SISCALI y AMDA al servidor asignado, optimizando así la administración de los sistemas de información. | 100% | 80% | 99 | 41104800 | 56372000 | 56372000 | 56372000 | 56372000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231020108 | Rediseñar la base de datos para la inclusión de nuevos indicadores | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499062 | Servicios de informacion actualizados | 2 | 1 | 45% | 0 | A la fecha. Se realizó el diseño de los instrumentos y artefactos para la identificación y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, que permitan la implementación de cambios a nivel funcional para los sistemas de información Se realizó el diagnostico de los Sistema de información de Archivo Municipal de Datos y sistema de información de Indicadores. Para llevar a cabo este diagnóstico, se utilizó la herramienta Wappalyzer en línea que identifica las tecnologías usadas en un sitio web, como el CMS, frameworks de JavaScript, lenguajes de servidor, tecnologías de bases de datos, herramientas de analítica, entre otros servicios Se continua con el proceso de actualización de los indicadores del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), abarcando cinco conjuntos principales: Indicadores para la Medición del Desarrollo Social, Indicadores de los ODS, Indicadores Globales de Ciudad, Indicadores por Comunas e Indicadores del Expediente Municipal. Este proceso involucró la consecución, procesamiento y análisis de datos de diversas fuentes, incluyendo bases internas y externas, y encuestas del DANE. Se realizaron procesos técnicos de validación y limpieza de los datos asegurando la calidad y consistencia. Se utilizaron herramientas estadísticas que permitió evaluar precisamente 31 dimensiones, 90 temáticas y 243 indicadores, reflejando fielmente la realidad del desarrollo social y económico del distrito. Fueron revisados los indicadores en las dimensiones: educación, salud, empleo, vivienda y seguridad, facilitado la identificación de disparidades y áreas de mejora específica a nivel de comunas. | 0 | 1 | Se diseñaron e implementaron herramientas de visualización para el seguimiento de indicadores en diversas áreas temáticas. Además, se consolidaron las bases de la Gran Encuesta de Ingresos de Hogares (GEIH) 2023 con datos de pobreza monetaria. En cuanto a la actualización de la plataforma del SIS, se documentaron las mejoras en los sistemas de información y se migraron las aplicaciones SISCALI y AMDA al servidor asignado, optimizando así la administración de los sistemas de información. | 100% | 80% | 99 | 18867200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231020109 | Mantener actualizada la documentación tecnológica del Sistema de Indicadores |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499062 | Servicios de informacion actualizados | 2 | 1 | 45% | 0 | A la fecha. Se realizó el diseño de los instrumentos y artefactos para la identificación y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, que permitan la implementación de cambios a nivel funcional para los sistemas de información Se realizó el diagnostico de los Sistema de información de Archivo Municipal de Datos y sistema de información de Indicadores. Para llevar a cabo este diagnóstico, se utilizó la herramienta Wappalyzer en línea que identifica las tecnologías usadas en un sitio web, como el CMS, frameworks de JavaScript, lenguajes de servidor, tecnologías de bases de datos, herramientas de analítica, entre otros servicios Se continua con el proceso de actualización de los indicadores del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), abarcando cinco conjuntos principales: Indicadores para la Medición del Desarrollo Social, Indicadores de los ODS, Indicadores Globales de Ciudad, Indicadores por Comunas e Indicadores del Expediente Municipal. Este proceso involucró la consecución, procesamiento y análisis de datos de diversas fuentes, incluyendo bases internas y externas, y encuestas del DANE. Se realizaron procesos técnicos de validación y limpieza de los datos asegurando la calidad y consistencia. Se utilizaron herramientas estadísticas que permitió evaluar precisamente 31 dimensiones, 90 temáticas y 243 indicadores, reflejando fielmente la realidad del desarrollo social y económico del distrito. Fueron revisados los indicadores en las dimensiones: educación, salud, empleo, vivienda y seguridad, facilitado la identificación de disparidades y áreas de mejora específica a nivel de comunas. | 0 | 1 | Se diseñaron e implementaron herramientas de visualización para el seguimiento de indicadores en diversas áreas temáticas. Además, se consolidaron las bases de la Gran Encuesta de Ingresos de Hogares (GEIH) 2023 con datos de pobreza monetaria. En cuanto a la actualización de la plataforma del SIS, se documentaron las mejoras en los sistemas de información y se migraron las aplicaciones SISCALI y AMDA al servidor asignado, optimizando así la administración de los sistemas de información. | 100% | 80% | 99 | 18867200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231020110 | Actualizar la plataforma del SIS para presentar de forma gráfica e interactiva los datos entregados por los organismos | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 45.51% | 25% | Se realizó el diseño de los instrumentos y artefactos para la identificación y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, que permitan la implementación de cambios a nivel funcional para los sistemas de información. Se realizó el diagnostico de los Sistema de información de Archivo Municipal de Datos y sistema de información de Indicadores. Para llevar a cabo este diagnóstico, se utilizó la herramienta Wappalyzer en línea que identifica las tecnologías usadas en un sitio web, como el CMS, frameworks de JavaScript, lenguajes de servidor, tecnologías de bases de datos, herramientas de analítica, entre otros servicios. Se continua con el proceso de actualización de los indicadores del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), abarcando cinco conjuntos principales: Indicadores para la Medición del Desarrollo Social, Indicadores de los ODS, Indicadores Globales de Ciudad, Indicadores por Comunas e Indicadores del Expediente Municipal. Este proceso involucró la consecución, procesamiento y análisis de datos de diversas fuentes, incluyendo bases internas y externas, y encuestas del DANE. Se realizaron procesos técnicos de validación y limpieza de los datos asegurando la calidad y consistencia. Se utilizaron herramientas estadísticas que permitió evaluar precisamente 31 dimensiones, 90 temáticas y 243 indicadores, reflejando fielmente la realidad del desarrollo social y económico del distrito. Fueron revisados los indicadores en las dimensiones: educación, salud, empleo, vivienda y seguridad, facilitado la identificación de disparidades y áreas de mejora específica a nivel de comunas. | 100% | Se realizó actualización y eliminación de indicadores de algunos conjuntos de indicadores, de acuerdo con el requerimiento requerido desde la coordinación. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499062 | Servicios de informacion actualizados | 2 | 1 | 45% | 0 | A la fecha. Se realizó el diseño de los instrumentos y artefactos para la identificación y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, que permitan la implementación de cambios a nivel funcional para los sistemas de información Se realizó el diagnostico de los Sistema de información de Archivo Municipal de Datos y sistema de información de Indicadores. Para llevar a cabo este diagnóstico, se utilizó la herramienta Wappalyzer en línea que identifica las tecnologías usadas en un sitio web, como el CMS, frameworks de JavaScript, lenguajes de servidor, tecnologías de bases de datos, herramientas de analítica, entre otros servicios Se continua con el proceso de actualización de los indicadores del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), abarcando cinco conjuntos principales: Indicadores para la Medición del Desarrollo Social, Indicadores de los ODS, Indicadores Globales de Ciudad, Indicadores por Comunas e Indicadores del Expediente Municipal. Este proceso involucró la consecución, procesamiento y análisis de datos de diversas fuentes, incluyendo bases internas y externas, y encuestas del DANE. Se realizaron procesos técnicos de validación y limpieza de los datos asegurando la calidad y consistencia. Se utilizaron herramientas estadísticas que permitió evaluar precisamente 31 dimensiones, 90 temáticas y 243 indicadores, reflejando fielmente la realidad del desarrollo social y económico del distrito. Fueron revisados los indicadores en las dimensiones: educación, salud, empleo, vivienda y seguridad, facilitado la identificación de disparidades y áreas de mejora específica a nivel de comunas. | 0 | 1 | Se diseñaron e implementaron herramientas de visualización para el seguimiento de indicadores en diversas áreas temáticas. Además, se consolidaron las bases de la Gran Encuesta de Ingresos de Hogares (GEIH) 2023 con datos de pobreza monetaria. En cuanto a la actualización de la plataforma del SIS, se documentaron las mejoras en los sistemas de información y se migraron las aplicaciones SISCALI y AMDA al servidor asignado, optimizando así la administración de los sistemas de información. | 100% | 80% | 99 | 22237600 | 47079000 | 47079000 | 47079000 | 47079000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231030105 | Realizar análisis integrado de la información contenida en el Sistema de Indicadores | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 12% | 20% | Se realizó el diagnostico de los Sistema de información de Archivo Municipal de Datos y sistema de información de Indicadores. Para llevar a cabo este diagnóstico, se utilizó la herramienta Wappalyzer en línea que identifica las tecnologías usadas en un sitio web, como el CMS, frameworks de JavaScript, lenguajes de servidor, tecnologías de bases de datos, herramientas de analítica, entre otros servicios Se continua con el proceso de actualización de los indicadores del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), abarcando cinco conjuntos principales: Indicadores para la Medición del Desarrollo Social, Indicadores de los ODS, Indicadores Globales de Ciudad, Indicadores por Comunas e Indicadores del Expediente Municipal. Este proceso involucró la consecución, procesamiento y análisis de datos de diversas fuentes, incluyendo bases internas y externas, y encuestas del DANE | 100% | Se realizó la estructura del sistema del Índice de Competitividad Municipal (ICM), que evalúa el desempeño de la ciudad a través de 108 indicadores distribuidos en 12 pilares clave, tales como instituciones, infraestructura, educación y sostenibilidad ambiental. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499067 | Documentos de investigacion | 2 | 1 | 35% | 0 | A la fecha. Se construyó el documento sobre capacidades y flexibilidad que tiene la tecnología ChartJS ya implementada en la graficación de los datos de indicadores en el SIS para que se realice el respectivo diseño del mapeo y graficación de datos por indicador o se evalúe el uso de otras tecnologías. Se continua con la revisión de las estrategias y acciones actuales en Cali en términos de competitividad y productividad. Para identificar las "apuestas" competitivas y productivas clave que están en juego. Se realizó la validación de actores para la construcción del índice de competitividad. | 0 | 1 | Se realizó un análisis integral de la competitividad para la ciudad de Cali y su articulación con las dinámicas del departamento Valle del Cauca, | 100% | 80% | 99 | 18502600 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231030108 | Recolectar en los diferentes organismos, los indicadores que serán incluidos en el Sistema |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499067 | Documentos de investigacion | 2 | 1 | 35% | 0 | A la fecha. Se construyó el documento sobre capacidades y flexibilidad que tiene la tecnología ChartJS ya implementada en la graficación de los datos de indicadores en el SIS para que se realice el respectivo diseño del mapeo y graficación de datos por indicador o se evalúe el uso de otras tecnologías. Se continua con la revisión de las estrategias y acciones actuales en Cali en términos de competitividad y productividad. Para identificar las "apuestas" competitivas y productivas clave que están en juego. Se realizó la validación de actores para la construcción del índice de competitividad. | 0 | 1 | Se realizó un análisis integral de la competitividad para la ciudad de Cali y su articulación con las dinámicas del departamento Valle del Cauca, | 100% | 80% | 99 | 14716800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231030109 | Elaborar informe descriptivo de la evolución y comportamiento de los indicadores publicados en el Sistema de Indicadores | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499067 | Documentos de investigacion | 2 | 1 | 35% | 0 | A la fecha. Se construyó el documento sobre capacidades y flexibilidad que tiene la tecnología ChartJS ya implementada en la graficación de los datos de indicadores en el SIS para que se realice el respectivo diseño del mapeo y graficación de datos por indicador o se evalúe el uso de otras tecnologías. Se continua con la revisión de las estrategias y acciones actuales en Cali en términos de competitividad y productividad. Para identificar las "apuestas" competitivas y productivas clave que están en juego. Se realizó la validación de actores para la construcción del índice de competitividad. | 0 | 1 | Se realizó un análisis integral de la competitividad para la ciudad de Cali y su articulación con las dinámicas del departamento Valle del Cauca, | 100% | 80% | 99 | 14716800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231030110 | Realizar armonización de indicadores al estándar SDMX |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499067 | Documentos de investigacion | 2 | 1 | 35% | 0 | A la fecha. Se construyó el documento sobre capacidades y flexibilidad que tiene la tecnología ChartJS ya implementada en la graficación de los datos de indicadores en el SIS para que se realice el respectivo diseño del mapeo y graficación de datos por indicador o se evalúe el uso de otras tecnologías. Se continua con la revisión de las estrategias y acciones actuales en Cali en términos de competitividad y productividad. Para identificar las "apuestas" competitivas y productivas clave que están en juego. Se realizó la validación de actores para la construcción del índice de competitividad. | 0 | 1 | Se realizó un análisis integral de la competitividad para la ciudad de Cali y su articulación con las dinámicas del departamento Valle del Cauca, | 100% | 80% | 99 | 14716800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231030111 | Registrar nuevos indicadores en el Sistema |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499067 | Documentos de investigacion | 2 | 1 | 35% | 0 | A la fecha. Se construyó el documento sobre capacidades y flexibilidad que tiene la tecnología ChartJS ya implementada en la graficación de los datos de indicadores en el SIS para que se realice el respectivo diseño del mapeo y graficación de datos por indicador o se evalúe el uso de otras tecnologías. Se continua con la revisión de las estrategias y acciones actuales en Cali en términos de competitividad y productividad. Para identificar las "apuestas" competitivas y productivas clave que están en juego. Se realizó la validación de actores para la construcción del índice de competitividad. | 0 | 1 | Se realizó un análisis integral de la competitividad para la ciudad de Cali y su articulación con las dinámicas del departamento Valle del Cauca, | 100% | 80% | 99 | 14716800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010177 | BP26003423 | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP260034231030112 | Realizar análisis sobre indicador de competitividad y productividad en el distrito especial de Santiago de Cali. | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 88% | 20% | Se realizó la revisión de las estrategias y acciones actuales en Cali en términos de competitividad y productividad. Para identificar las "apuestas" competitivas y productivas clave que están en juego. Se realizó la validación de actores para la construcción del índice de competitividad. | 100% | Se realizó la revisión documental, de las principales apuestas productivas que han caracterizado a la ciudad de Cali, de igual manera se identificaron y clasificaron a los actores institucionales dentro del ecosistema competitivo de Cali, detallando los roles que desempeñan. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499067 | Documentos de investigacion | 2 | 1 | 35% | 0 | A la fecha. Se construyó el documento sobre capacidades y flexibilidad que tiene la tecnología ChartJS ya implementada en la graficación de los datos de indicadores en el SIS para que se realice el respectivo diseño del mapeo y graficación de datos por indicador o se evalúe el uso de otras tecnologías. Se continua con la revisión de las estrategias y acciones actuales en Cali en términos de competitividad y productividad. Para identificar las "apuestas" competitivas y productivas clave que están en juego. Se realizó la validación de actores para la construcción del índice de competitividad. | 0 | 1 | Se realizó un análisis integral de la competitividad para la ciudad de Cali y su articulación con las dinámicas del departamento Valle del Cauca, | 100% | 80% | 99 | 0 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 75280000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251010111 | Elaborar y hacer seguimiento el plan de trabajo del comité técnico de gestión de la información estadística anual |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499055 | Documentos metodologicos | 2 | 3 | 20% | 0 | A la fecha: a) Se participó en la asistencia técnica brindada por el DIRPEN del DANE el 3 de septiembre del 2024, el tema central fue el siguiente: brindar una capacitación específica a los usuarios del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE de la Alcaldía de Cali en el rol "fuente", para la caracterización de operaciones estadísticas OOEE y registros administrativos RRAA, la edición de estos en el sistema, entre otros aspectos: i) Documento: Manual de usuario del sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN. ii) Manual de diligenciamiento del formulario de caracterización de operaciones estadísticas del SICODE (F1) iii) Manual de diligenciamiento del formulario electrónico de caracterización de registros administrativos en SICODE. | 0 | 3 | Se finalizaron los siguientes documentos metodológicos: [MEDE01.07.01.P008.DM010] DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - V1 DOCUMENTO METODOLÓGICO: CARACTERIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES UBICADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE CALI | 100% | 78% | 99 | 30828600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251010113 | Realizar la actualización del inventario de información estadística producido por cada organismo de la entidad. |  | 67.03% | 28% | Se realizó la actualizaron las operaciones estadísticas para su integración al Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE del DANE, dentro del rol "Entidad: Alcaldía Distrital de Santiago de Cali: Secretaría del Deporte y la Recreación) 4162CM01 - Identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali Secretaría de Salud Pública: i) 4145CM01 - Estadísticas de hospitalizaciones en menores de 5 años por eventos relacionados con factores ambientales.ii) 4145RA18 - Diagnóstico de la salud mental en el municipio de Santiago de Cali (Operación estadística basada en un RRAA)iii) 4145CM03 - Estadísticas de la estrategia de atención primaria en salud iv) 4145RA01 - Vigilancia y control de enfermedades transmitidas por el vector Aedes Aegypti | 100% | Se finalizó la actualización del inventario de operaciones estadísticas, revisando cinco bases de datos sobre las OE de la Alcaldía de Santiago de Cali para 2019, 2023 y 2024 (parcial mayo). Se compararon las bases de datos de 2023, integrando información en un nuevo archivo "Inventario 2024.xlsx". Se añadieron columnas para identificar la presencia de OE y se eliminaron duplicados, identificando 103 OE reportadas entre 2019 y 2023. Finalmente, se incorporó información adicional desde el Archivo Municipal de Datos (AMDA), asegurando una base completa y actualizada para la planificación estadística. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499055 | Documentos metodologicos | 2 | 3 | 20% | 0 | A la fecha: a) Se participó en la asistencia técnica brindada por el DIRPEN del DANE el 3 de septiembre del 2024, el tema central fue el siguiente: brindar una capacitación específica a los usuarios del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE de la Alcaldía de Cali en el rol "fuente", para la caracterización de operaciones estadísticas OOEE y registros administrativos RRAA, la edición de estos en el sistema, entre otros aspectos: i) Documento: Manual de usuario del sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN. ii) Manual de diligenciamiento del formulario de caracterización de operaciones estadísticas del SICODE (F1) iii) Manual de diligenciamiento del formulario electrónico de caracterización de registros administrativos en SICODE. | 0 | 3 | Se finalizaron los siguientes documentos metodológicos: [MEDE01.07.01.P008.DM010] DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - V1 DOCUMENTO METODOLÓGICO: CARACTERIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES UBICADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE CALI | 100% | 78% | 99 | 292182200 | 66708000 | 66708000 | 66708000 | 66708000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251010114 | Adaptar los criterios de la Evaluación de la calidad del proceso estadístico a la entidad. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499055 | Documentos metodologicos | 2 | 3 | 20% | 0 | A la fecha: a) Se participó en la asistencia técnica brindada por el DIRPEN del DANE el 3 de septiembre del 2024, el tema central fue el siguiente: brindar una capacitación específica a los usuarios del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE de la Alcaldía de Cali en el rol "fuente", para la caracterización de operaciones estadísticas OOEE y registros administrativos RRAA, la edición de estos en el sistema, entre otros aspectos: i) Documento: Manual de usuario del sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN. ii) Manual de diligenciamiento del formulario de caracterización de operaciones estadísticas del SICODE (F1) iii) Manual de diligenciamiento del formulario electrónico de caracterización de registros administrativos en SICODE. | 0 | 3 | Se finalizaron los siguientes documentos metodológicos: [MEDE01.07.01.P008.DM010] DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - V1 DOCUMENTO METODOLÓGICO: CARACTERIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES UBICADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE CALI | 100% | 78% | 99 | 24530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251010116 | Generar los lineamientos para incorporar el enfoque diferencial en los proyectos estadísticos | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499055 | Documentos metodologicos | 2 | 3 | 20% | 0 | A la fecha: a) Se participó en la asistencia técnica brindada por el DIRPEN del DANE el 3 de septiembre del 2024, el tema central fue el siguiente: brindar una capacitación específica a los usuarios del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE de la Alcaldía de Cali en el rol "fuente", para la caracterización de operaciones estadísticas OOEE y registros administrativos RRAA, la edición de estos en el sistema, entre otros aspectos: i) Documento: Manual de usuario del sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN. ii) Manual de diligenciamiento del formulario de caracterización de operaciones estadísticas del SICODE (F1) iii) Manual de diligenciamiento del formulario electrónico de caracterización de registros administrativos en SICODE. | 0 | 3 | Se finalizaron los siguientes documentos metodológicos: [MEDE01.07.01.P008.DM010] DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - V1 DOCUMENTO METODOLÓGICO: CARACTERIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES UBICADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE CALI | 100% | 78% | 99 | 28943200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251010118 | Diseñar lineamientos técnicos para la entrega de productos o servicios relacionados con la producción de información estadística ejecutados por la misma entidad o por terceros | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 19.59% | 28% | Se diseñó y realizó la ficha para la operacionalización de variables para la encuesta identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de Santiago de Cali de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Una vez finalizado la ficha, se validó toda la información aportada por el equipo del observatorio de la secretaría, en el formato el cual se constituye una herramienta fundamental en el proceso de análisis de información, proporcionando una síntesis de los hallazgos obtenidos a través del taller de operacionalización de variables. | 100% | Se elaboró el documento metodológico, en el marco de la elaboración y actualización de la documentación metodológica de las operaciones estadísticas, registros administrativos y observatorios en la entidad: Guía de Diligenciamiento de la Ficha Metodológica de una Operación Estadística. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499055 | Documentos metodologicos | 2 | 3 | 20% | 0 | A la fecha: a) Se participó en la asistencia técnica brindada por el DIRPEN del DANE el 3 de septiembre del 2024, el tema central fue el siguiente: brindar una capacitación específica a los usuarios del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE de la Alcaldía de Cali en el rol "fuente", para la caracterización de operaciones estadísticas OOEE y registros administrativos RRAA, la edición de estos en el sistema, entre otros aspectos: i) Documento: Manual de usuario del sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN. ii) Manual de diligenciamiento del formulario de caracterización de operaciones estadísticas del SICODE (F1) iii) Manual de diligenciamiento del formulario electrónico de caracterización de registros administrativos en SICODE. | 0 | 3 | Se finalizaron los siguientes documentos metodológicos: [MEDE01.07.01.P008.DM010] DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - V1 DOCUMENTO METODOLÓGICO: CARACTERIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES UBICADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE CALI | 100% | 78% | 99 | 24530000 | 19497000 | 19497000 | 19497000 | 19497000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251010119 | Coordinar la actualización de los lineamientos municipales adaptados y adoptados para la generación de información estadística |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499055 | Documentos metodologicos | 2 | 3 | 20% | 0 | A la fecha: a) Se participó en la asistencia técnica brindada por el DIRPEN del DANE el 3 de septiembre del 2024, el tema central fue el siguiente: brindar una capacitación específica a los usuarios del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE de la Alcaldía de Cali en el rol "fuente", para la caracterización de operaciones estadísticas OOEE y registros administrativos RRAA, la edición de estos en el sistema, entre otros aspectos: i) Documento: Manual de usuario del sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN. ii) Manual de diligenciamiento del formulario de caracterización de operaciones estadísticas del SICODE (F1) iii) Manual de diligenciamiento del formulario electrónico de caracterización de registros administrativos en SICODE. | 0 | 3 | Se finalizaron los siguientes documentos metodológicos: [MEDE01.07.01.P008.DM010] DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - V1 DOCUMENTO METODOLÓGICO: CARACTERIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES UBICADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE CALI | 100% | 78% | 99 | 12265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251010130 | Definir una batería de indicadores clave para medir el desarrollo municipal y el impacto en la calidad de vida de la población de las estrategias de planificación territorial. | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 13.38% | 28% | Se realizó el diligenciamiento del cuestionario de disponibilidad de la batería base de indicadores con el cual se busca conocer la disponibilidad, accesibilidad y uso de cada uno de los indicadores de la batería base definida por el DANE, en las páginas web de las Alcaldías y Gobernaciones durante el año anterior ( período 2023). Se relacionaron los 85 indicadores que componen la batería base, se respondieron las 13 preguntas por cada indicador y sus áreas temáticas. | 100% | Se realizó la elaboración y validación de la Ficha Técnica de Detección de Necesidades de Producción de Datos e Información Estadística (DNPDIE) para todos los organismos de la entidad. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499055 | Documentos metodologicos | 2 | 3 | 20% | 0 | A la fecha: a) Se participó en la asistencia técnica brindada por el DIRPEN del DANE el 3 de septiembre del 2024, el tema central fue el siguiente: brindar una capacitación específica a los usuarios del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE de la Alcaldía de Cali en el rol "fuente", para la caracterización de operaciones estadísticas OOEE y registros administrativos RRAA, la edición de estos en el sistema, entre otros aspectos: i) Documento: Manual de usuario del sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN. ii) Manual de diligenciamiento del formulario de caracterización de operaciones estadísticas del SICODE (F1) iii) Manual de diligenciamiento del formulario electrónico de caracterización de registros administrativos en SICODE. | 0 | 3 | Se finalizaron los siguientes documentos metodológicos: [MEDE01.07.01.P008.DM010] DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - V1 DOCUMENTO METODOLÓGICO: CARACTERIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES UBICADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE CALI | 100% | 78% | 99 | 14150400 | 13314000 | 13314000 | 13314000 | 13314000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251020204 | Generar estrategías para suplir vacíos de información estratégica en la entidad | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499053 | Documentos de lineamientos tecnicos | 2 | 1 | 20% | 0 | A la fecha. Se diseñó y realizó la ficha para la operacionalización de variables para la encuesta identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de Santiago de Cali de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Una vez finalizado la ficha, se validó toda la información aportada por el equipo del observatorio de la secretaría, en el formato el cual se constituye una herramienta fundamental en el proceso de análisis de información, proporcionando una síntesis de los hallazgos obtenidos a través del taller de operacionalización de variables. i. Mediante esta Ficha se identifica: ii. La etapa de la gestión de datos del área: Especificación de la necesidad, diseño , construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación de información. iii. Antecedentes del área iv. Operaciones v. Resultados de la entrevista. Estos resultados son fundamentales para definir el tipo de instrumento a aplicar, durante la etapa de levantamiento de información para el diagnóstico y la formulación del plan estadístico distrital: • Operación Estadística • Registro Administrativo • Indicador • Demanda de información • Satisfacción de usuarios • ¿Otro cuál? | 0 | 0 |  | 0% | 78% | 99 | 22673200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251020207 | Promover el conocimiento y uso de la información generada por las OOEE entre distintos grupos de la población como académicos, estudiantes, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499053 | Documentos de lineamientos tecnicos | 2 | 1 | 20% | 0 | A la fecha. Se diseñó y realizó la ficha para la operacionalización de variables para la encuesta identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de Santiago de Cali de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Una vez finalizado la ficha, se validó toda la información aportada por el equipo del observatorio de la secretaría, en el formato el cual se constituye una herramienta fundamental en el proceso de análisis de información, proporcionando una síntesis de los hallazgos obtenidos a través del taller de operacionalización de variables. i. Mediante esta Ficha se identifica: ii. La etapa de la gestión de datos del área: Especificación de la necesidad, diseño , construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación de información. iii. Antecedentes del área iv. Operaciones v. Resultados de la entrevista. Estos resultados son fundamentales para definir el tipo de instrumento a aplicar, durante la etapa de levantamiento de información para el diagnóstico y la formulación del plan estadístico distrital: • Operación Estadística • Registro Administrativo • Indicador • Demanda de información • Satisfacción de usuarios • ¿Otro cuál? | 0 | 0 |  | 0% | 78% | 99 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251030104 | Aprovechar estadísticamente los registros administrativos relevantes para la medición del desarrollo social de Cali |  | 33.33% | 19% | Se continúa con la caracterización de fuentes de datos que se proveerán para la implementación de la Integración de datos de la ciudadanía para focalización del gasto social. | 100% | Se realizó proceso de calificación y evaluación de resultados según el planteamiento metodológico de los Formularios del Índice de Capacidad Estadística Distrital (ICED) de todos los organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499067 | Documentos de investigacion | 2 | 10 | 20% | 0 | A la fecha. Se diseñó y realizó la ficha para la operacionalización de variables para la encuesta identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de Santiago de Cali de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Una vez finalizado la ficha, se validó toda la información aportada por el equipo del observatorio de la secretaría, en el formato el cual se constituye una herramienta fundamental en el proceso de análisis de información, proporcionando una síntesis de los hallazgos obtenidos a través del taller de operacionalización de variables. i. Mediante esta Ficha se identifica: ii. La etapa de la gestión de datos del área: Especificación de la necesidad, diseño , construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación de información. iii. Antecedentes del área iv. Operaciones v. Resultados de la entrevista. Estos resultados son fundamentales para definir el tipo de instrumento a aplicar, durante la etapa de levantamiento de información para el diagnóstico y la formulación del plan estadístico distrital: • Operación Estadística • Registro Administrativo • Indicador • Demanda de información • Satisfacción de usuarios • ¿Otro cuál? | 0 | 10 | Se finalizó el producto 10, "Documentos de investigación", con la actualización del software NADA a la versión 5.4, que contiene los metadatos estadísticos del sistema de información del archivo distrital de datos. Se actualizaron 10 documentos técnicos relacionados con las operaciones estadísticas, además de 13 documentos adicionales gracias a la gestión del equipo técnico. | 100% | 78% | 99 | 12265000 | 7229000 | 7229000 | 7229000 | 7229000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251030105 | Diseñar un programa de fortalecimiento de Registros Adminsitrativos para la entidad |  | 66.67% | 19% | Se recibió la aprobación del caso de uso por parte del DATIC a través del radicado padre 202441340200010854: antecedentes aplicados, que sigan la lógica de negocio estatal, involucradas con la vulnerabilidad de la población y la focalización del gasto social. | 100% | Se realizaron todas las actividades relacionadas con la elaboración del Diagnóstico de la producción de información estadística: Análisis de las cuatro dimensiones del Índice de Capacidad Estadística Distrital (ICED) articulado a las necesidades para la Formulación del Plan Estadístico Distrital. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499067 | Documentos de investigacion | 2 | 10 | 20% | 0 | A la fecha. Se diseñó y realizó la ficha para la operacionalización de variables para la encuesta identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de Santiago de Cali de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Una vez finalizado la ficha, se validó toda la información aportada por el equipo del observatorio de la secretaría, en el formato el cual se constituye una herramienta fundamental en el proceso de análisis de información, proporcionando una síntesis de los hallazgos obtenidos a través del taller de operacionalización de variables. i. Mediante esta Ficha se identifica: ii. La etapa de la gestión de datos del área: Especificación de la necesidad, diseño , construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación de información. iii. Antecedentes del área iv. Operaciones v. Resultados de la entrevista. Estos resultados son fundamentales para definir el tipo de instrumento a aplicar, durante la etapa de levantamiento de información para el diagnóstico y la formulación del plan estadístico distrital: • Operación Estadística • Registro Administrativo • Indicador • Demanda de información • Satisfacción de usuarios • ¿Otro cuál? | 0 | 10 | Se finalizó el producto 10, "Documentos de investigación", con la actualización del software NADA a la versión 5.4, que contiene los metadatos estadísticos del sistema de información del archivo distrital de datos. Se actualizaron 10 documentos técnicos relacionados con las operaciones estadísticas, además de 13 documentos adicionales gracias a la gestión del equipo técnico. | 100% | 78% | 99 | 24530000 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251040106 | Mantener actualizado el Archivo Municipal de Datos |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499062 | Servicios de informacion actualizados | 2 | 2 | 40% | 0 | A la fecha. Se realizó la actualizaron las operaciónes estadísticas para su integración al Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE del DANE, dentro del rol "Entidad: Alcaldía Distrital de Santiago de Cali: Secretaría del Deporte y la Recreación: i) 4162CM01 - Identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali. Secretaría de Salud Pública: i) 4145CM01 - Estadísticas de hospitalizaciones en menores de 5 años por eventos relacionados con factores ambientales. ii) 4145RA18 - Diagnóstico de la salud mental en el municipio de Santiago de Cali (Operación estadística azsada en un RRAA) iii) 4145CM03 - Estadísticas de la estrategia de atención primaria en salud iv) 4145RA01 - Vigilancia y control de enfermedades transmitidas por el vector Aedes Aegypti | 0 | 0 | Se ha completado la definición de políticas, controles y procedimientos para la gestión del gobierno del dato y la protección de datos personales en la entidad. El documento Modelo de Gobierno de Datos ha sido conceptualizado y elaborado siguiendo las directrices de la Guía Técnica de Gobierno del Dato de Mintic. Este modelo establece objetivos claros y un marco de referencia basado en DAMA DMBOK2, delineando pasos para su implementación, que incluyen la identificación y análisis de datos, así como el cumplimiento normativo. El documento está disponible para revisión por la Subdirección de Desarrollo Integral y el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial, alcanzando un 95% de cumplimiento en su elaboración, con pendientes en discusión, aprobación y posibles modificaciones | 95% | 78% | 99 | 36823600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251040110 | Coordinar la elaboración y actualización de la documentación metodológica de las operaciones estadísticas en la entidad |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499062 | Servicios de informacion actualizados | 2 | 2 | 40% | 0 | A la fecha. Se realizó la actualizaron las operaciónes estadísticas para su integración al Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE del DANE, dentro del rol "Entidad: Alcaldía Distrital de Santiago de Cali: Secretaría del Deporte y la Recreación: i) 4162CM01 - Identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali. Secretaría de Salud Pública: i) 4145CM01 - Estadísticas de hospitalizaciones en menores de 5 años por eventos relacionados con factores ambientales. ii) 4145RA18 - Diagnóstico de la salud mental en el municipio de Santiago de Cali (Operación estadística azsada en un RRAA) iii) 4145CM03 - Estadísticas de la estrategia de atención primaria en salud iv) 4145RA01 - Vigilancia y control de enfermedades transmitidas por el vector Aedes Aegypti | 0 | 0 | Se ha completado la definición de políticas, controles y procedimientos para la gestión del gobierno del dato y la protección de datos personales en la entidad. El documento Modelo de Gobierno de Datos ha sido conceptualizado y elaborado siguiendo las directrices de la Guía Técnica de Gobierno del Dato de Mintic. Este modelo establece objetivos claros y un marco de referencia basado en DAMA DMBOK2, delineando pasos para su implementación, que incluyen la identificación y análisis de datos, así como el cumplimiento normativo. El documento está disponible para revisión por la Subdirección de Desarrollo Integral y el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial, alcanzando un 95% de cumplimiento en su elaboración, con pendientes en discusión, aprobación y posibles modificaciones | 95% | 78% | 99 | 81774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010189 | BP26003425 | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP260034251040111 | Definir las políticas, controles, procedimientos y lineamientos para la gestión del gobierno del dato y protección de datos personales en la entidad | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 100% | 26% | Se continua con la construcción del Modelo de Gobierno del Dato, bajo los lineamientos de la Guía Técnica de Gobierno del Dato, documento de Mintic en relación con la Guía General del Dominio de Arquitectura de Información del mismo organismo. Se establecieron los objetivos, el alcance y se definió, para desarrollar, un Modelo de Gobierno del Dato. Con relación a la Guía Técnica de Gobierno del Dato, se hizo la modelación de los dos primeros pasos, Identificación del Dato a Gobernar y Análisis de Gobierno de Datos. Se puso a disposición del Comité Técnico de Arquitectura Empresarial la tercera versión del documento técnico MARCO NORMATIVO Y ESTANDARES INTERNACIONALES PARA EL GOBIERNO DEL DATO y las modelaciones realizadas, como avance del Plan de Trabajo propuesto por la Subdirección de Desarrollo Integral. | 95% | Se realizó la conceptualización en el documento Modelo de Gobierno de Datos, bajo los lineamientos de la Guía Técnica de Gobierno del Dato, documento de Mintic en relación con la Guía General del Dominio de Arquitectura de Información del mismo organismo. Se establecieron los objetivos, el alcance, se determinó el Modelo de Gobierno de Datos bajo el marco de referencia del DAMA DMBOK2, definiéndose los pasos a seguir para implementar un Modelo de Gobierno de Datos. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 499062 | Servicios de informacion actualizados | 2 | 2 | 40% | 0 | A la fecha. Se realizó la actualizaron las operaciónes estadísticas para su integración al Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE del DANE, dentro del rol "Entidad: Alcaldía Distrital de Santiago de Cali: Secretaría del Deporte y la Recreación: i) 4162CM01 - Identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali. Secretaría de Salud Pública: i) 4145CM01 - Estadísticas de hospitalizaciones en menores de 5 años por eventos relacionados con factores ambientales. ii) 4145RA18 - Diagnóstico de la salud mental en el municipio de Santiago de Cali (Operación estadística azsada en un RRAA) iii) 4145CM03 - Estadísticas de la estrategia de atención primaria en salud iv) 4145RA01 - Vigilancia y control de enfermedades transmitidas por el vector Aedes Aegypti | 0 | 0 | Se ha completado la definición de políticas, controles y procedimientos para la gestión del gobierno del dato y la protección de datos personales en la entidad. El documento Modelo de Gobierno de Datos ha sido conceptualizado y elaborado siguiendo las directrices de la Guía Técnica de Gobierno del Dato de Mintic. Este modelo establece objetivos claros y un marco de referencia basado en DAMA DMBOK2, delineando pasos para su implementación, que incluyen la identificación y análisis de datos, así como el cumplimiento normativo. El documento está disponible para revisión por la Subdirección de Desarrollo Integral y el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial, alcanzando un 95% de cumplimiento en su elaboración, con pendientes en discusión, aprobación y posibles modificaciones | 95% | 78% | 99 | 59061200 | 28770500 | 28770500 | 28770500 | 28770500 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2021760010109 | BP26003463 | Actualización de Estudios para la Planificación en Cali. | BP260034631010101 | Actualizar las cuentas económicas del distrito trimestral y anualmente | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 100% | 16% | Se realizaron las siguientes tareas :1.1 Ajustes finales a las metodologías sectoriales según la experiencia del cálculo. 1.2 Preparación de plantillas para recolección de cuenta de producción y distribución del ingreso (Excel). 1.3 Elaboración y envío de cartas de solicitud de información al Departamento Administrativo de Planeación Distrital. De igual forma se realizó la solicitud inicial de información mediante la elaboración de cartas para las diferentes entidades y empresas.1.4 Preparación de códigos en R para el cálculo de los agregados económicos. 1.5 Realización de cálculos Sectoriales Anuales. 1.6 Compilación de la versión final de las metodologías sectoriales. 1.7 Preparación y envío de información para acopio 1.8 Realización de los cálculos agregados. La Universidad Icesi se encuentra adelantando las tareas mencionadas. | 100% | Se elaboraron los archivos de Excel con los resultados trimestrales de las cuentas macroeconómicas. Los resultados fueron entregados a 3, 12, 25 y 61 agrupaciones tanto reales como nominales | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 401013 | Boletines Tecnicos de la Tematica Cuentas Nacionales | 2 | 1 | 20% | 0 | A la fecha, Se realizaron las siguientes tareas 1.1 Ajustes finales a las metodologías sectoriales según la experiencia del cálculo. 1.2 Preparación de plantillas para recolección de cuenta de producción y distribución del ingreso (Excel). 1.3 Elaboración y envío de cartas de solicitud de información al Departamento Administrativo de Planeación Distrital. De igual forma se realizó la solicitud inicial de información mediante la elaboración de cartas para las diferentes entidades y empresas. 1.4 Preparación de códigos en R para el cálculo de los agregados económicos. 1.5 Realización de cálculos Sectoriales Anuales. 1.6 Compilación de la versión final de las metodologías sectoriales. 1.7 Preparación y envío de información para acopio 1.8 Realización de los cálculos agregados. La Universidad Icesi se encuentra adelantando las tareas mencionadas. | 0 | 1 | Se finalizó el producto de construcción de la metodología de la Cuenta Satélite de la Economía Cultural y Creativa, un componente esencial para el desarrollo de los Boletines Técnicos en la temática de Cuentas Nacionales. Este proceso incluyó una exhaustiva revisión de literatura nacional e internacional sobre conceptos y definiciones relevantes, garantizando que los resultados sean comparables con los del DANE. Se prepararon códigos para el cálculo de la cuenta satélite, asegurando una base sólida para futuras investigaciones y análisis sobre el impacto económico del sector cultural y creativo en Colombia. | 100% | 20% | 99 | 141940000 | 141940000 | 141940000 | 141940000 | 141940000 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2021760010109 | BP26003463 | Actualización de Estudios para la Planificación en Cali. | BP260034631010102 | Publicar Documento Cuentas económicas |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 401013 | Boletines Tecnicos de la Tematica Cuentas Nacionales | 2 | 1 | 20% | 0 | A la fecha, Se realizaron las siguientes tareas 1.1 Ajustes finales a las metodologías sectoriales según la experiencia del cálculo. 1.2 Preparación de plantillas para recolección de cuenta de producción y distribución del ingreso (Excel). 1.3 Elaboración y envío de cartas de solicitud de información al Departamento Administrativo de Planeación Distrital. De igual forma se realizó la solicitud inicial de información mediante la elaboración de cartas para las diferentes entidades y empresas. 1.4 Preparación de códigos en R para el cálculo de los agregados económicos. 1.5 Realización de cálculos Sectoriales Anuales. 1.6 Compilación de la versión final de las metodologías sectoriales. 1.7 Preparación y envío de información para acopio 1.8 Realización de los cálculos agregados. La Universidad Icesi se encuentra adelantando las tareas mencionadas. | 0 | 1 | Se finalizó el producto de construcción de la metodología de la Cuenta Satélite de la Economía Cultural y Creativa, un componente esencial para el desarrollo de los Boletines Técnicos en la temática de Cuentas Nacionales. Este proceso incluyó una exhaustiva revisión de literatura nacional e internacional sobre conceptos y definiciones relevantes, garantizando que los resultados sean comparables con los del DANE. Se prepararon códigos para el cálculo de la cuenta satélite, asegurando una base sólida para futuras investigaciones y análisis sobre el impacto económico del sector cultural y creativo en Colombia. | 100% | 20% | 99 | 14400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2021760010109 | BP26003463 | Actualización de Estudios para la Planificación en Cali. | BP260034631010103 | Realizar análisis prospectivo de las ramas de actividad económica |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 401013 | Boletines Tecnicos de la Tematica Cuentas Nacionales | 2 | 1 | 20% | 0 | A la fecha, Se realizaron las siguientes tareas 1.1 Ajustes finales a las metodologías sectoriales según la experiencia del cálculo. 1.2 Preparación de plantillas para recolección de cuenta de producción y distribución del ingreso (Excel). 1.3 Elaboración y envío de cartas de solicitud de información al Departamento Administrativo de Planeación Distrital. De igual forma se realizó la solicitud inicial de información mediante la elaboración de cartas para las diferentes entidades y empresas. 1.4 Preparación de códigos en R para el cálculo de los agregados económicos. 1.5 Realización de cálculos Sectoriales Anuales. 1.6 Compilación de la versión final de las metodologías sectoriales. 1.7 Preparación y envío de información para acopio 1.8 Realización de los cálculos agregados. La Universidad Icesi se encuentra adelantando las tareas mencionadas. | 0 | 1 | Se finalizó el producto de construcción de la metodología de la Cuenta Satélite de la Economía Cultural y Creativa, un componente esencial para el desarrollo de los Boletines Técnicos en la temática de Cuentas Nacionales. Este proceso incluyó una exhaustiva revisión de literatura nacional e internacional sobre conceptos y definiciones relevantes, garantizando que los resultados sean comparables con los del DANE. Se prepararon códigos para el cálculo de la cuenta satélite, asegurando una base sólida para futuras investigaciones y análisis sobre el impacto económico del sector cultural y creativo en Colombia. | 100% | 20% | 99 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2021760010109 | BP26003463 | Actualización de Estudios para la Planificación en Cali. | BP260034631010201 | Actualizar la información básica del distrito | V1 = Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 401016 | Boletines Tecnicos de la Tematica Demografia y Poblacion | 2 | 1 | 15% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 20% | 99 | 61153400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2021760010109 | BP26003463 | Actualización de Estudios para la Planificación en Cali. | BP260034631010202 | Elaborar Documento con Estadísticas básicas del distrito |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 401016 | Boletines Tecnicos de la Tematica Demografia y Poblacion | 2 | 1 | 15% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 20% | 99 | 5559400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2021760010109 | BP26003463 | Actualización de Estudios para la Planificación en Cali. | BP260034631010301 | Actualizar las proyecciones de población por barrio, comuna y corregimiento y localidad |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 401053 | Documentos de estudios postcensales tematicas demograficas y poblacionales | 2 | 1 | 15% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 20% | 99 | 334455592 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2021760010109 | BP26003463 | Actualización de Estudios para la Planificación en Cali. | BP260034631020101 | Publicar Documento Cali en cifras |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 401049 | Documentos metodologicos | 2 | 2 | 50% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 20% | 99 | 33075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2021760010109 | BP26003463 | Actualización de Estudios para la Planificación en Cali. | BP260034631020102 | Publicar Documento Evaluación del Plan de Desarrollo |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 401049 | Documentos metodologicos | 2 | 2 | 50% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 20% | 99 | 19845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681020101 | Brindar acompañamiento técnico a los organismos en los estándares y lineamientos para la disposición de información estadística para la planificación territorial. | V1: Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 15% | 0% |  | 100% | Se brindó acompañamiento al proceso de Prueba piloto de la Evaluación de la Calidad Estadística a la OE “Vigilancia y control de enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti”. Se realizó proceso de calificación y evaluación de resultados según el planteamiento metodológico de los Formularios del ICED de todos los organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 4599019 | Documentos de planeación | 2 | 2 | 34% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 2 | Se realizó la consolidación del "Plan Estadístico Distrital", que diagnostica la capacidad estadística de la Alcaldía de Santiago de Cali, estableciendo estrategias y acciones para fortalecer su actividad estadística. Este documento incluye un diagnóstico detallado, un marco estratégico y un plan de acción. Además, se realizó el documento metodológico del Índice de Capacidad Estadística Distrital (ICED), revisando literatura nacional e internacional y preparando códigos para su cálculo, asegurando comparabilidad con el Índice de Capacidad Estadística Territorial (ICET) DANE. | 50% | 83% | 99 | 0 | 45000000 | 25996000 | 25996000 | 25996000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681020102 | Brindar acompañamiento técnico en la elaboración y actualización de lineamientos técnicos y la documentación metodológica de la información estadística para la planificación territorial. | V1: Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 15% | 0% |  | 100% | Se actualizó el procedimiento MEDE01.07.01.P003 Archivo Municipal de Datos - ADMA por Archivo Distrital de Datos - ADDA, lo cual implicó ajustar algunas de las tareas establecidas en dicho procedimiento y la identificación de los documentos asociados a las mismas. Se coordinó la consolidación del documento “Plan Estadístico Distrital”, el cual es una herramienta de trabajo que plantea el Diagnóstico de la capacidad estadística de cada organismo de la Alcaldía de Santiago de Cali y define las estrategias y acciones a desarrollar para el fortalecimiento de su actividad estadística. Dicho documento incluye el Diagnóstico, Marco estratégico del PED y el Plan de Acción. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 4599019 | Documentos de planeación | 2 | 2 | 34% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 2 | Se realizó la consolidación del "Plan Estadístico Distrital", que diagnostica la capacidad estadística de la Alcaldía de Santiago de Cali, estableciendo estrategias y acciones para fortalecer su actividad estadística. Este documento incluye un diagnóstico detallado, un marco estratégico y un plan de acción. Además, se realizó el documento metodológico del Índice de Capacidad Estadística Distrital (ICED), revisando literatura nacional e internacional y preparando códigos para su cálculo, asegurando comparabilidad con el Índice de Capacidad Estadística Territorial (ICET) DANE. | 50% | 83% | 99 | 0 | 45000000 | 41848000 | 41848000 | 41848000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681020103 | Actualizar la producción de información estadística enfocada a mejorar el conocimiento de la realidad económica, social y ambiental del Distrito | V1: Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 35% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 4599019 | Documentos de planeación | 2 | 2 | 34% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 2 | Se realizó la consolidación del "Plan Estadístico Distrital", que diagnostica la capacidad estadística de la Alcaldía de Santiago de Cali, estableciendo estrategias y acciones para fortalecer su actividad estadística. Este documento incluye un diagnóstico detallado, un marco estratégico y un plan de acción. Además, se realizó el documento metodológico del Índice de Capacidad Estadística Distrital (ICED), revisando literatura nacional e internacional y preparando códigos para su cálculo, asegurando comparabilidad con el Índice de Capacidad Estadística Territorial (ICET) DANE. | 50% | 83% | 99 | 0 | 278488392 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681020104 | Implementar acciones para el fortalecimiento de la producción de información estadística a través de lineamientos estratégicos y estándares normativos y técnicos. | V1: Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 20% | 0% |  | 100% | Se realizó la definición de las Estrategias y Acciones del Marco estratégico del Plan Estadístico Distrital (PED), así como el planteamiento del Plan de Acción del PED, entre los que se encuentran estrategias para la identificación y fortalecimiento de Registros administrativos y Operaciones estadísticas, con miras al robustecimiento de la gestión de la información y de la capacidad estadística de la Alcaldía de Santiago de Cali. | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 4599019 | Documentos de planeación | 2 | 2 | 34% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 2 | Se realizó la consolidación del "Plan Estadístico Distrital", que diagnostica la capacidad estadística de la Alcaldía de Santiago de Cali, estableciendo estrategias y acciones para fortalecer su actividad estadística. Este documento incluye un diagnóstico detallado, un marco estratégico y un plan de acción. Además, se realizó el documento metodológico del Índice de Capacidad Estadística Distrital (ICED), revisando literatura nacional e internacional y preparando códigos para su cálculo, asegurando comparabilidad con el Índice de Capacidad Estadística Territorial (ICET) DANE. | 50% | 83% | 99 | 0 | 112852000 | 35382000 | 35382000 | 35382000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681020105 | Realizar el procesamiento, análisis, y difusión de información estadística que contribuya con el diseño y seguimiento de políticas públicas, planes, programas y proyectos. | V1: Estudios de Desarrollo Socioeconómico y Territorial | 15% | 0% |  | 0% |  | 62010040001 | Estudios socioeconómicos y lineamientos para la generación de información estadística elaborados | 4599019 | Documentos de planeación | 2 | 2 | 34% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 2 | Se realizó la consolidación del "Plan Estadístico Distrital", que diagnostica la capacidad estadística de la Alcaldía de Santiago de Cali, estableciendo estrategias y acciones para fortalecer su actividad estadística. Este documento incluye un diagnóstico detallado, un marco estratégico y un plan de acción. Además, se realizó el documento metodológico del Índice de Capacidad Estadística Distrital (ICED), revisando literatura nacional e internacional y preparando códigos para su cálculo, asegurando comparabilidad con el Índice de Capacidad Estadística Territorial (ICET) DANE. | 50% | 83% | 99 | 0 | 13369200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681010101 | Construir los requerimientos técnicos y tecnológicos para el diseño e implementación de la infraestructura y desarrollo de las herramientas necesarias para la integración de datos. | V1: base de datos maestra del ciudadano | 30% | 0% |  | 100% | Se realizó la elaboración de los scripts para integrar los datos en un conjunto de datos únicos relacionado con datos de personas y hogares disponibles para su consulta mediante el ingreso al repositorio. Se elaboró el diseño del diagrama entidad relación de la base de datos maestra. | 62010040002 | Fuentes de información integradas para orientar la toma de decisiones de Política Pública | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 33% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se construyeron requerimientos técnicos para la integración de datos, elaborando scripts que consolidan información de personas y hogares en un repositorio único, junto con un diagrama entidad-relación de la base de datos maestra. Se desarrolló la herramienta de integración, creando código para transformar y validar fuentes de datos, así como reportes de calidad que midieron completitud y unicidad. Además, se realizaron mejoras en el sistema de información estadística, incluyendo un módulo de georreferenciación y modificaciones en la interfaz de usuario. Finalmente, se gestionó la migración de las aplicaciones SISCALI y AMDA para optimizar la administración del sistema. | 100% | 83% | 99 | 0 | 112714000 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681010102 | Realizar el desarrollo de la herramienta de integración de datos, desde su despliegue, soporte, mantenimiento continuo y evaluación. | V1: base de datos maestra del ciudadano | 20% | 14.29% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se elaboró código para la transformación e integración de diversas fuentes, asegurando una consolidación efectiva de la información. Se generaron reportes de calidad que midieron aspectos como completitud, unicidad y oportunidad de los datos maestros integrados. Además, se realizó un perfilamiento y limpieza inicial de las fuentes, incluyendo la validación de duplicados en SISBEN IV. | 62010040002 | Fuentes de información integradas para orientar la toma de decisiones de Política Pública | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 33% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se construyeron requerimientos técnicos para la integración de datos, elaborando scripts que consolidan información de personas y hogares en un repositorio único, junto con un diagrama entidad-relación de la base de datos maestra. Se desarrolló la herramienta de integración, creando código para transformar y validar fuentes de datos, así como reportes de calidad que midieron completitud y unicidad. Además, se realizaron mejoras en el sistema de información estadística, incluyendo un módulo de georreferenciación y modificaciones en la interfaz de usuario. Finalmente, se gestionó la migración de las aplicaciones SISCALI y AMDA para optimizar la administración del sistema. | 100% | 83% | 99 | 0 | 45493000 | 25996000 | 25996000 | 25996000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681010103 | Desarrollar y actualizar el sistema de información estadística para la planificación territorial desde su funcionalidad, presentación gráfica, y capacidad de seguimiento interactivo. | V1: base de datos maestra del ciudadano | 30% | 13.48% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Análisis de sistema para levantamiento de requerimientos para la implementación de mejoras a nivel funcional para el sistema de información de indicadores sociales, incluyendo la habilitación de un módulo de georreferenciación para algunos indicadores sociales que tienen incidencia en comunas de la ciudad. Administración de hosting de pruebas para alojar las aplicaciones SISCALI, permitiendo realizar modificaciones a nivel de backend, frontend y bases de datos según los requerimientos. | 62010040002 | Fuentes de información integradas para orientar la toma de decisiones de Política Pública | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 33% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se construyeron requerimientos técnicos para la integración de datos, elaborando scripts que consolidan información de personas y hogares en un repositorio único, junto con un diagrama entidad-relación de la base de datos maestra. Se desarrolló la herramienta de integración, creando código para transformar y validar fuentes de datos, así como reportes de calidad que midieron completitud y unicidad. Además, se realizaron mejoras en el sistema de información estadística, incluyendo un módulo de georreferenciación y modificaciones en la interfaz de usuario. Finalmente, se gestionó la migración de las aplicaciones SISCALI y AMDA para optimizar la administración del sistema. | 100% | 83% | 99 | 0 | 110132000 | 82472000 | 82472000 | 82472000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681010104 | Realizar la gestión integral del sistema de información estadística para la planificación territorial incluyendo su recolección, registro, armonización, análisis y seguimiento. | V1: base de datos maestra del ciudadano | 20% | 0% |  | 100% | Se realizó la migración de las aplicaciones SISCALI y AMDA en el servidor de migración asignado a Planeación, con el propósito de recuperar la administración de los sistemas de información de la Subdirección. | 62010040002 | Fuentes de información integradas para orientar la toma de decisiones de Política Pública | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 33% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se construyeron requerimientos técnicos para la integración de datos, elaborando scripts que consolidan información de personas y hogares en un repositorio único, junto con un diagrama entidad-relación de la base de datos maestra. Se desarrolló la herramienta de integración, creando código para transformar y validar fuentes de datos, así como reportes de calidad que midieron completitud y unicidad. Además, se realizaron mejoras en el sistema de información estadística, incluyendo un módulo de georreferenciación y modificaciones en la interfaz de usuario. Finalmente, se gestionó la migración de las aplicaciones SISCALI y AMDA para optimizar la administración del sistema. | 100% | 83% | 99 | 0 | 40390000 | 25996000 | 25996000 | 25996000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201010107 | ATENDER SOLICITUDES EN PUNTOS DE ATENCIÓN | V1: hogares encuestados | 44.03% | 48.11% | Con un avance del 62,80% en el indicador de acuerdo a la meta contemplada (Hogares encuestados y sistema de información actualizado), se han realizado entre los meses de enero a septiembre de 2024 las siguientes encuestas y/o hogares encuestados de la siguiente manera: Al 30 de septiembre de 2024 se han realizado 59.529 encuestas efectivas y/o hogares encuestados, discriminadas de la siguiente manera: enero 1.966 encuestas efectivas, febrero 4.897 encuestas efectivas, marzo 10.155 encuestas efectivas, abril 11.729 encuestas efectivas, mayo 5.587 hogares encuestados, junio 5.588 hogares encuestados, julio 5.933 hogares encuestados, agosto 3.942 y septiembre 9.732 hogares encuestados. | 100% | Con un avance del 100% de cumplimiento frente al indicador contemplado en el convenio interadministrativo 4132.010.27.1.376-2024 (Hogares encuestados y sistema de información actualizado), se han realizado entre los meses de enero a diciembre de 2024 las siguientes encuestas y/o hogares encuestados de la siguiente manera: Al 31 de diciembre de 2024 se han realizado 86.607 encuestas efectivas y/o hogares encuestados, discriminadas de la siguiente manera: enero 1.966 encuestas efectivas, febrero 4.897 encuestas efectivas, marzo 10.155 encuestas efectivas, abril 11.729 encuestas efectivas, mayo 5.587 hogares encuestados, junio 5.588 hogares encuestados, julio 5.933 hogares encuestados, agosto 3.942, septiembre 9.732, octubre 7.806 hogares encuestados, noviembre 10.187 hogares encuestados y diciembre 9.073 hogares encuestados. Para un total de 86.607 hogares encuestados. es de aclarar que esta cantidad de hogares están inmersos en la meta del contrato interadministrativo 4132.010.27.1.376-2024, la cual es de 57.860 hogares encuestados. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 78000 | 86607 | 70% | 59529 | Con un avance del 48.11% de cumplimiento entre los meses de enero a agosto de 2024, realizando dos cortes de información por terminación de convenio interadministrativo (223) y nuevo convenio Interadministrativo, de la siguientes manera, desde enero de 2024 al 30 de abril de 2024 se realizaron 28.747 encuestas efectivas, discriminadas de la siguiente manera: enero 1.966, febrero 4.897, marzo 10.155 y abril 11.729, a partir de mes de mayo de 2024, el indicador empieza a medirse por número de hogares encuestados de acuerdo al convenio Interadministrativo número 4132.010.27.1.376-2024, con la siguiente ejecución: mayo 5.587 hogares encuestados, junio 5.588 hogares encuestados, julio 5.933 hogares encuestados y agosto 3.942 hogares encuestados para un total de 49.797 hogares encuestados. Nota: Por instrucciones y comunicación del DNP Bogotá, desde el 23 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2024, el aplicativo SisbenApp se actualizó a la versión 6.0. Debido a esta actualización, no se registró información de nuevas encuestas, hogares encuestados, inclusión, retiros en el aplicativo durante ese período. Sin embargo, se prestó servicio a la población en general de la ciudad de Cali y sus corregimientos, motivo por el cual se refleja el indicador de resultado del proyecto en el mes de agosto de 2024 del 89,92% en cumplimiento con una leve disminución del mismo. Dando seguimiento al avance para el mes de septiembre de 2024 se realizaron 9.732 hogares encuestados, para un total de 59.529 hogares encuestados. | 0 | 59529 | Con un avance del 99% Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se realizó la atención de solicitudes en puntos de atención, área de campo, sistemas, jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y a nivel general la administración del convenio interadministrativo Sisbén, con el objetivo de dar continuidad al servicio de ingreso de la ciudadanía a la base de datos Sisbén, sus modificaciones y/o retiros de la base de datos, como también los reportes al DNP para la actualización de las categorías de la población, cumplimento a nivel general los entregables del convenio (Hogares encuestados y cuñas publicitarias | 100% | 100% | 99 | 1366413252 | 1366368266 | 1366368266 | 1366368266 | 1366368266 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201010108 | APOYAR JURÍDICAMENTE LA OPERACIÓN DEL SISBÉN | V1: hogares encuestados | 7.3% | 48.11% | El apoyo jurídico se hace conjuntamente entre la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento de Planeación Municipal y el asistente Jurídico del convenio Sisbén. Para el mes de septiembre de 2024 respondieron a 75 derechos de petición y 29 tutelas para un total de 104 trámites jurídicos. | 100% | El apoyo jurídico se hace conjuntamente entre la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento de Planeación Municipal y el asistente Jurídico del convenio interadministrativo Sisbén. Durante el desarrollo del convenio se gestionaron y tramitaron eficientemente derechos de petición, acciones de tutela que llegan al área jurídica del Sisbén por diversos motivos relacionados a la categoría que asigna el DNP a la ciudadanía. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 78000 | 86607 | 70% | 59529 | Con un avance del 48.11% de cumplimiento entre los meses de enero a agosto de 2024, realizando dos cortes de información por terminación de convenio interadministrativo (223) y nuevo convenio Interadministrativo, de la siguientes manera, desde enero de 2024 al 30 de abril de 2024 se realizaron 28.747 encuestas efectivas, discriminadas de la siguiente manera: enero 1.966, febrero 4.897, marzo 10.155 y abril 11.729, a partir de mes de mayo de 2024, el indicador empieza a medirse por número de hogares encuestados de acuerdo al convenio Interadministrativo número 4132.010.27.1.376-2024, con la siguiente ejecución: mayo 5.587 hogares encuestados, junio 5.588 hogares encuestados, julio 5.933 hogares encuestados y agosto 3.942 hogares encuestados para un total de 49.797 hogares encuestados. Nota: Por instrucciones y comunicación del DNP Bogotá, desde el 23 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2024, el aplicativo SisbenApp se actualizó a la versión 6.0. Debido a esta actualización, no se registró información de nuevas encuestas, hogares encuestados, inclusión, retiros en el aplicativo durante ese período. Sin embargo, se prestó servicio a la población en general de la ciudad de Cali y sus corregimientos, motivo por el cual se refleja el indicador de resultado del proyecto en el mes de agosto de 2024 del 89,92% en cumplimiento con una leve disminución del mismo. Dando seguimiento al avance para el mes de septiembre de 2024 se realizaron 9.732 hogares encuestados, para un total de 59.529 hogares encuestados. | 0 | 59529 | Con un avance del 99% Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se realizó la atención de solicitudes en puntos de atención, área de campo, sistemas, jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y a nivel general la administración del convenio interadministrativo Sisbén, con el objetivo de dar continuidad al servicio de ingreso de la ciudadanía a la base de datos Sisbén, sus modificaciones y/o retiros de la base de datos, como también los reportes al DNP para la actualización de las categorías de la población, cumplimento a nivel general los entregables del convenio (Hogares encuestados y cuñas publicitarias | 100% | 100% | 99 | 226662666 | 226662666 | 226662666 | 226662666 | 226662666 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201010109 | EJECUTAR Y REPORTAR ENCUESTAS DEL SISBÉN AL DNP | V1: hogares encuestados | 42.21% | 48.11% | Una vez se tiene el requerimiento del usuario con relación a la solicitud de encuestas solicitadas, esta información es tramitada de la siguiente manera: Las encuestas nuevas se tramitan con el usuario o solicitante de la encuesta en su respectivo hogar en compañía del personal contratado por parte de la Coordinación Administrativa del Sisbén para el área de campo donde es programada una cita previa para ser encuestados utilizando el aplicativo DMC (Dispositivo Móvil de Captura), una vez realizada la encuesta esta información es reportada por el encuestador a la plataforma informativa SisbenApp y en horas de la noche migra hacia la plataforma de sistemas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), donde es procesada y cruzada con la información que tienen de cada uno de los ciudadanos en las diferentes bases de datos. Así mismo las encuestas tramitadas por (Inclusión de personal modificación de ficha, retiro de ficha, retiro de hogar, retiro de personas) son gestionadas por los funcionarios de atención al público quienes realizan la modificación en el sistema SisbenApp y esta a su vez es enviada a la base de datos del Departamento de Planeación Nacional (DNP) para actualizar la base de datos. | 100% | Los requerimientos de las encuestas nuevas o re encuestas fueron tramitados en las viviendas de cada uno de los usuarios que solicitaron la encuesta, atendiendo las solicitudes que se recibieron de manera formal, estas encuestas fueron realizadas a través de un Dispositivo Móvil de Captura (DMC) del DNP, en donde se encuentra la encuesta Sisbén metodología IV, una vez realizada la captura de datos con este dispositivo se procede en horas de la tarde a descargar la información de la encuesta y enviarla al DNP, quien se encarga se incluir al ciudadano en la base de datos y asignarle la categoría. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 78000 | 86607 | 70% | 59529 | Con un avance del 48.11% de cumplimiento entre los meses de enero a agosto de 2024, realizando dos cortes de información por terminación de convenio interadministrativo (223) y nuevo convenio Interadministrativo, de la siguientes manera, desde enero de 2024 al 30 de abril de 2024 se realizaron 28.747 encuestas efectivas, discriminadas de la siguiente manera: enero 1.966, febrero 4.897, marzo 10.155 y abril 11.729, a partir de mes de mayo de 2024, el indicador empieza a medirse por número de hogares encuestados de acuerdo al convenio Interadministrativo número 4132.010.27.1.376-2024, con la siguiente ejecución: mayo 5.587 hogares encuestados, junio 5.588 hogares encuestados, julio 5.933 hogares encuestados y agosto 3.942 hogares encuestados para un total de 49.797 hogares encuestados. Nota: Por instrucciones y comunicación del DNP Bogotá, desde el 23 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2024, el aplicativo SisbenApp se actualizó a la versión 6.0. Debido a esta actualización, no se registró información de nuevas encuestas, hogares encuestados, inclusión, retiros en el aplicativo durante ese período. Sin embargo, se prestó servicio a la población en general de la ciudad de Cali y sus corregimientos, motivo por el cual se refleja el indicador de resultado del proyecto en el mes de agosto de 2024 del 89,92% en cumplimiento con una leve disminución del mismo. Dando seguimiento al avance para el mes de septiembre de 2024 se realizaron 9.732 hogares encuestados, para un total de 59.529 hogares encuestados. | 0 | 59529 | Con un avance del 99% Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se realizó la atención de solicitudes en puntos de atención, área de campo, sistemas, jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y a nivel general la administración del convenio interadministrativo Sisbén, con el objetivo de dar continuidad al servicio de ingreso de la ciudadanía a la base de datos Sisbén, sus modificaciones y/o retiros de la base de datos, como también los reportes al DNP para la actualización de las categorías de la población, cumplimento a nivel general los entregables del convenio (Hogares encuestados y cuñas publicitarias | 100% | 100% | 99 | 1309894501 | 1309894501 | 1309894501 | 1309894501 | 1309894501 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201010110 | DIVULGAR EL USO Y LOS BENEFICIOS DEL SISBÉN | V1: hogares encuestados | 6.46% | 48.11% | A nivel general se tiene publicidad para los ciudadanos que consultan o van directamente a los puntos de atención del convenio Interadministrativo Sisbén, en esta publicidad están contemplados los programas sociales del estado y los beneficios del convenio dependiendo de la categoría que tiene el usuario con el Sisbén, de igual manera esta información está en los portales como: Portal al ciudadano (https://portalciudadano.sisben.gov.co/), la plataforma ( http://atención.calivirtual.net y en cada uno de los puntos de atención al ciudadano Sisbén (Sede Principal Calle 4A # 35A - 64, Cali 1, 7, 16, 6, 13, 15, 18, 20, 21, casa de justicia comuna 14, el Centro Intégrate Cali y Colombia Mayor) y los puntos de atención itinerante programado como estrategia para cubrir la población que requiere afiliarse al convenio. | 100% | A nivel general se tiene publicidad para los ciudadanos que consultan o van directamente a los puntos de atención del convenio Interadministrativo Sisbén, en esta publicidad están contemplados los programas sociales del estado y los beneficios del convenio interadministrativo, dependiendo de la categoría que tiene el usuario con el Sisbén, de igual manera esta información está en los portales como: Portal al ciudadano (https://portalciudadano.sisben.gov.co/), la plataforma ( http://atención.calivirtual.net y en cada uno de los puntos de atención al ciudadano Sisbén (Sede Principal Calle 4A # 35A - 64, Cali 1, 7, 16, 6, 13, 15, 18, 20, 21, casa de justicia comuna 14) y los puntos de atención itinerante programado como estrategia para cubrir la población que requiere afiliarse al convenio. El convenio interadministrativo cierra con 11 puntos de atención estimados en el convenio interadministrativo 4132.010.27.1.376-2024. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 78000 | 86607 | 70% | 59529 | Con un avance del 48.11% de cumplimiento entre los meses de enero a agosto de 2024, realizando dos cortes de información por terminación de convenio interadministrativo (223) y nuevo convenio Interadministrativo, de la siguientes manera, desde enero de 2024 al 30 de abril de 2024 se realizaron 28.747 encuestas efectivas, discriminadas de la siguiente manera: enero 1.966, febrero 4.897, marzo 10.155 y abril 11.729, a partir de mes de mayo de 2024, el indicador empieza a medirse por número de hogares encuestados de acuerdo al convenio Interadministrativo número 4132.010.27.1.376-2024, con la siguiente ejecución: mayo 5.587 hogares encuestados, junio 5.588 hogares encuestados, julio 5.933 hogares encuestados y agosto 3.942 hogares encuestados para un total de 49.797 hogares encuestados. Nota: Por instrucciones y comunicación del DNP Bogotá, desde el 23 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2024, el aplicativo SisbenApp se actualizó a la versión 6.0. Debido a esta actualización, no se registró información de nuevas encuestas, hogares encuestados, inclusión, retiros en el aplicativo durante ese período. Sin embargo, se prestó servicio a la población en general de la ciudad de Cali y sus corregimientos, motivo por el cual se refleja el indicador de resultado del proyecto en el mes de agosto de 2024 del 89,92% en cumplimiento con una leve disminución del mismo. Dando seguimiento al avance para el mes de septiembre de 2024 se realizaron 9.732 hogares encuestados, para un total de 59.529 hogares encuestados. | 0 | 59529 | Con un avance del 99% Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se realizó la atención de solicitudes en puntos de atención, área de campo, sistemas, jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y a nivel general la administración del convenio interadministrativo Sisbén, con el objetivo de dar continuidad al servicio de ingreso de la ciudadanía a la base de datos Sisbén, sus modificaciones y/o retiros de la base de datos, como también los reportes al DNP para la actualización de las categorías de la población, cumplimento a nivel general los entregables del convenio (Hogares encuestados y cuñas publicitarias | 100% | 100% | 99 | 200468160 | 200468160 | 200468160 | 200468160 | 200468160 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201020106 | COORDINAR LA OPERACIÓN DEL SISBÉN | V1: hogares encuestados | 25.33% | 22.5% | La Coordinación del convenio Interadministrativo Sisbén está a cargo del señor Luis Carlos Aldana, quien tiene contratado el personal autorizado y necesario para el desarrollo de la operación del Sisbén, los cuales para el mes de junio fueron 99 funcionarios, así mismo el inmueble donde funciona el convenio Interadministrativo del Sisbén dando atención a los procesos inherentes de la operación (Atención al usuario, gestión humana, contabilidad, jurídico, trabajo de campo, gestión de base de datos, área de sistemas, comunicación, trabajo de creación e insumos de encuestas para el personal de campo, área documental, entre otros) y de manera simultánea los 13 puntos de atención distribuidos en las diferentes comunas, con un total de 113 personas contratadas para atender el Convenio Interadministrativo Sisbén, para el mes de septiembre de 2024. | 100% | La Coordinación del convenio Interadministrativo Sisbén está a cargo del señor Luis Carlos Aldana, quien contrato durante la ejecución del convenio interadministrativo 4132.010.27.1.376-2024 el personal autorizado y necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de la operación del Sisbén los cuales fueron distribuidos en los procesos de: Puntos de atención, área de campo, sistemas, jurídico, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales, la parte administrativa, generando una buena coordinación, desarrollo y cumplimiento del convenio. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599028 | Servicio de información actualizado | 78000 | 1 | 30% | 0 | Con un avance del 22,50% de cumplimiento con relación al envío de la base de datos al DNP por parte del área de sistemas del Sisbén ya que cada dos días esta área envía la información concerniente a la operación (nuevos hogares encuestados, inclusión, retiros) de personas, dando como resultado un cumplimiento del 100% en este indicador mes a mes. Así mismo en el mes de septiembre de 2024 la operación del convenio Sisbén cuenta con 13 puntos de atención con el fin de atender a la comunidad para realizar los procesos inherentes de afiliación, inclusión, retiros de la población en la base de datos del Sisbén. | 0 | 1 | Con un avance del 100%, Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se cumplió a nivel general el convenio interadministrativo de acuerdo con los lineamientos entregados en el contrato número 4132.010.27.1.376-2024 (puntos de atención, área de campo. Área de sistemas, área jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y la administración), realizando así los entregables descritos en el convenio como son: Cumplimiento en un 100% de los Hogares encuestados y cumplimiento en un 100% de las cuñas publicitarias, al 31 de diciembre de 2024. | 100% | 100% | 99 | 653158400 | 653152205 | 653152205 | 653152205 | 653152205 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201020107 | APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL SISBÉN | V1: hogares encuestados | 4.46% | 22.5% | La supervisión del convenio Sisbén es realizada por la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento de Planeación Municipal, en colaboración con el Coordinador del Convenio Interadministrativo del Sisbén. Además, la Subdirección de Desarrollo Integral lleva a cabo un trabajo intensivo de supervisión del proceso para asegurar el cumplimiento adecuado del convenio. | 100% | La supervisión del convenio interadministrativo Sisbén es realizada por parte de contratistas de la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento de Planeación Municipal, quienes supervisaron este contrato diariamente, semanalmente y mensualmente generando informes y seguimientos al mismo, con el objetivo de que funcionara cabalmente y acorde con lo estimado en el convenio interadministrativo 4132.010.1.27.376-2024, en las actividades descritas y las funciones estimadas en el contrato de cada uno de los supervisores del convenio, generando un entregable final del convenio. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599028 | Servicio de información actualizado | 78000 | 1 | 30% | 0 | Con un avance del 22,50% de cumplimiento con relación al envío de la base de datos al DNP por parte del área de sistemas del Sisbén ya que cada dos días esta área envía la información concerniente a la operación (nuevos hogares encuestados, inclusión, retiros) de personas, dando como resultado un cumplimiento del 100% en este indicador mes a mes. Así mismo en el mes de septiembre de 2024 la operación del convenio Sisbén cuenta con 13 puntos de atención con el fin de atender a la comunidad para realizar los procesos inherentes de afiliación, inclusión, retiros de la población en la base de datos del Sisbén. | 0 | 1 | Con un avance del 100%, Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se cumplió a nivel general el convenio interadministrativo de acuerdo con los lineamientos entregados en el contrato número 4132.010.27.1.376-2024 (puntos de atención, área de campo. Área de sistemas, área jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y la administración), realizando así los entregables descritos en el convenio como son: Cumplimiento en un 100% de los Hogares encuestados y cumplimiento en un 100% de las cuñas publicitarias, al 31 de diciembre de 2024. | 100% | 100% | 99 | 350000000 | 115082000 | 115082000 | 115082000 | 115082000 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201020108 | APOYAR LOGÍSTICAMENTE LA OPERACIÓN DEL SISBÉN |  | 37.87% | 22.5% | El apoyo logístico se desarrolla de manera constante y se evidencia principalmente en la planificación de las actividades de trabajo de campo y en los puntos itinerantes. Esto incluye el suministro de insumos y equipos necesarios para la recolección de información, así como la movilización de personas a los diferentes sitios planificados para el trabajo de campo. Durante el mes de septiembre de 2024, se observó normalidad en las diferentes áreas que componen la operación, a pesar de que el DNP cerró el aplicativo SisbenApp para la actualización de su versión. | 100% | El apoyo logístico se desarrolló de manera constante y se evidencia principalmente en la planificación de las actividades en el área de campo especialmente y en los puntos itinerantes. Esto incluye el suministro de insumos y equipos necesarios para la recolección de información, así como la movilización de personas a los diferentes sitios planificados para el trabajo de campo, eventos, socializaciones y eventos itinerantes, con el fin de cumplir la meta especifica de hogares encuestados. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599028 | Servicio de información actualizado | 78000 | 1 | 30% | 0 | Con un avance del 22,50% de cumplimiento con relación al envío de la base de datos al DNP por parte del área de sistemas del Sisbén ya que cada dos días esta área envía la información concerniente a la operación (nuevos hogares encuestados, inclusión, retiros) de personas, dando como resultado un cumplimiento del 100% en este indicador mes a mes. Así mismo en el mes de septiembre de 2024 la operación del convenio Sisbén cuenta con 13 puntos de atención con el fin de atender a la comunidad para realizar los procesos inherentes de afiliación, inclusión, retiros de la población en la base de datos del Sisbén. | 0 | 1 | Con un avance del 100%, Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se cumplió a nivel general el convenio interadministrativo de acuerdo con los lineamientos entregados en el contrato número 4132.010.27.1.376-2024 (puntos de atención, área de campo. Área de sistemas, área jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y la administración), realizando así los entregables descritos en el convenio como son: Cumplimiento en un 100% de los Hogares encuestados y cumplimiento en un 100% de las cuñas publicitarias, al 31 de diciembre de 2024. | 100% | 100% | 99 | 976613312 | 976600493 | 976600493 | 976600493 | 976600493 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201020112 | Apoyar la Administración de la plataforma tecnologica del Sisben | V1: hogares encuestados | 22.74% | 22.5% | El Sisbén dispone de una plataforma tecnológica encargada de gestionar la base de datos del programa, considerando la gran cantidad de información que se ingresa y su migración al Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta plataforma garantiza la calidad de los datos, facilita la migración de la información y permite el requerimiento oportuno de indicadores según lo estipulado en el convenio. Además, el área de sistemas del Sisbén está realizando un análisis continuo de base de datos del DNP para cuantificar semanalmente el número de hogares sisbenizados. | 100% | El Sisbén dispone de una plataforma tecnológica encargada de gestionar la base de datos del programa, considerando la gran cantidad de información que se ingresa al sistema y su migración al Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta plataforma garantiza la calidad de los datos, facilita la migración de la información y permite el requerimiento oportuno de indicadores según lo estipulado en el convenio. Además, el área de sistemas del Sisbén realizo análisis de manera continua a la base de datos del DNP para cuantificar semanalmente el número de hogares sisbenizados y así poder entregar cifras a la supervisión del convenio. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599028 | Servicio de información actualizado | 78000 | 1 | 30% | 0 | Con un avance del 22,50% de cumplimiento con relación al envío de la base de datos al DNP por parte del área de sistemas del Sisbén ya que cada dos días esta área envía la información concerniente a la operación (nuevos hogares encuestados, inclusión, retiros) de personas, dando como resultado un cumplimiento del 100% en este indicador mes a mes. Así mismo en el mes de septiembre de 2024 la operación del convenio Sisbén cuenta con 13 puntos de atención con el fin de atender a la comunidad para realizar los procesos inherentes de afiliación, inclusión, retiros de la población en la base de datos del Sisbén. | 0 | 1 | Con un avance del 100%, Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se cumplió a nivel general el convenio interadministrativo de acuerdo con los lineamientos entregados en el contrato número 4132.010.27.1.376-2024 (puntos de atención, área de campo. Área de sistemas, área jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y la administración), realizando así los entregables descritos en el convenio como son: Cumplimiento en un 100% de los Hogares encuestados y cumplimiento en un 100% de las cuñas publicitarias, al 31 de diciembre de 2024. | 100% | 100% | 99 | 586348989 | 586348989 | 586348989 | 586348989 | 586348989 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201020114 | Adelantar Investigaciones de valor estrategico para la ciudad | V1: hogares encuestados | 9.6% | 22.5% | La propuesta investigativa está focalizada en un análisis de datos espaciales socioeconómicos de Cali -UNADES Cali - Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Planificación del Desarrollo Sostenible a partir del aprovechamiento de los datos provenientes del SISBEN”, realizando una entrega del compromiso por parte de la fundación Univalle en el mes de septiembre de 2024. | 100% | La propuesta investigativa está focalizada en un análisis de datos espaciales socioeconómicos de Cali -UNADES Cali - Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Planificación del Desarrollo Sostenible a partir del aprovechamiento de los datos provenientes del SISBEN”, realizando una entrega del compromiso por parte de la fundación Univalle. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599028 | Servicio de información actualizado | 78000 | 1 | 30% | 0 | Con un avance del 22,50% de cumplimiento con relación al envío de la base de datos al DNP por parte del área de sistemas del Sisbén ya que cada dos días esta área envía la información concerniente a la operación (nuevos hogares encuestados, inclusión, retiros) de personas, dando como resultado un cumplimiento del 100% en este indicador mes a mes. Así mismo en el mes de septiembre de 2024 la operación del convenio Sisbén cuenta con 13 puntos de atención con el fin de atender a la comunidad para realizar los procesos inherentes de afiliación, inclusión, retiros de la población en la base de datos del Sisbén. | 0 | 1 | Con un avance del 100%, Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se cumplió a nivel general el convenio interadministrativo de acuerdo con los lineamientos entregados en el contrato número 4132.010.27.1.376-2024 (puntos de atención, área de campo. Área de sistemas, área jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y la administración), realizando así los entregables descritos en el convenio como son: Cumplimiento en un 100% de los Hogares encuestados y cumplimiento en un 100% de las cuñas publicitarias, al 31 de diciembre de 2024. | 100% | 100% | 99 | 247504720 | 247504720 | 247504720 | 247504720 | 247504720 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201020115 | Adquirir equipos y otros elementos de tecnología para la operación del Sisbén |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599028 | Servicio de información actualizado | 78000 | 1 | 30% | 0 | Con un avance del 22,50% de cumplimiento con relación al envío de la base de datos al DNP por parte del área de sistemas del Sisbén ya que cada dos días esta área envía la información concerniente a la operación (nuevos hogares encuestados, inclusión, retiros) de personas, dando como resultado un cumplimiento del 100% en este indicador mes a mes. Así mismo en el mes de septiembre de 2024 la operación del convenio Sisbén cuenta con 13 puntos de atención con el fin de atender a la comunidad para realizar los procesos inherentes de afiliación, inclusión, retiros de la población en la base de datos del Sisbén. | 0 | 1 | Con un avance del 100%, Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se cumplió a nivel general el convenio interadministrativo de acuerdo con los lineamientos entregados en el contrato número 4132.010.27.1.376-2024 (puntos de atención, área de campo. Área de sistemas, área jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y la administración), realizando así los entregables descritos en el convenio como son: Cumplimiento en un 100% de los Hogares encuestados y cumplimiento en un 100% de las cuñas publicitarias, al 31 de diciembre de 2024. | 100% | 100% | 99 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010015 | BP26002520 | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en santiago de Cali. | BP260025201020116 | Adquirir equipos y otros elementos de tecnología para la operación del Sisbén |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599028 | Servicio de información actualizado | 78000 | 1 | 30% | 0 | Con un avance del 22,50% de cumplimiento con relación al envío de la base de datos al DNP por parte del área de sistemas del Sisbén ya que cada dos días esta área envía la información concerniente a la operación (nuevos hogares encuestados, inclusión, retiros) de personas, dando como resultado un cumplimiento del 100% en este indicador mes a mes. Así mismo en el mes de septiembre de 2024 la operación del convenio Sisbén cuenta con 13 puntos de atención con el fin de atender a la comunidad para realizar los procesos inherentes de afiliación, inclusión, retiros de la población en la base de datos del Sisbén. | 0 | 1 | Con un avance del 100%, Con relación a este producto desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024, se cumplió a nivel general el convenio interadministrativo de acuerdo con los lineamientos entregados en el contrato número 4132.010.27.1.376-2024 (puntos de atención, área de campo. Área de sistemas, área jurídica, enlace comunitario y relaciones interinstitucionales y la administración), realizando así los entregables descritos en el convenio como son: Cumplimiento en un 100% de los Hogares encuestados y cumplimiento en un 100% de las cuñas publicitarias, al 31 de diciembre de 2024. | 100% | 100% | 99 | 78936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010033 | BP26005240 | Actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Estado - SISBEN en Santiago de Cali | BP260052401010102 | Apoyar la supervisión del SISBEN | V1: hogares encuestados | 25% | 0% |  | 40% | Durante el desarrolló del convenio interadministrativo Sisbén, se realizó la supervisión al contrato No. 4132.010.27.1.376-2024, de acuerdo con las actividades específicas y/o alcance del convenio, realizando seguimiento semanal a las diversas actividades contempladas en los procesos del contrato y la respectiva retroalimentación de manera oportuna a las áreas encargadas del convenio. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 78000 | 18471 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 27078 | Se realizó el seguimiento y la supervisión al convenio interadministrativo, evidenciando 4,420 hogares encuestados entre el 16 y el 30 de septiembre, 7,806 hogares durante el mes de octubre, 10.187 en el mes de noviembre y 9.073 hogares encuestados en el mes de diciembre de 2024 para un total acumulado 31.486 hogares encuestados. Estos resultados contribuyen al indicador establecido en el convenio. La ejecución de las encuestas se llevó a cabo a través de puntos de atención, eventos, socializaciones y puntos interactivos, cada uno aportando significativamente al cumplimiento del indicador establecido en el convenio interadministrativo. | 85% | 85% | 99 | 0 | 234918000 | 49138000 | 49138000 | 49138000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010033 | BP26005240 | Actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Estado - SISBEN en Santiago de Cali | BP260052401010103 | Coordinar, ejecutar y controlar la operación del SISBEN (aplicar el ciclo PHVA en la operación del SISBEN) | V1: hogares encuestados | 75% | 0% |  | 100% | Durante el desarrollo del convenio interadministrativo Sisbén, se realizó la supervisión al contrato No. 4132.010.27.1.376-2024, conjuntamente con la modificación No. 001, la cual se firmó el pasado 20 de noviembre de 2024, con un entregable de 48 campañas en redes de atención de salud Eses, 50 jornadas masivas de socialización en las comunas con mayor cantidad de personas con encuestas metodología IIII y 130 jornadas de socialización con gestores sociales y población usuario de los comedores comunitarios, con un cumplimiento del 100% frente al entregable de la modificación No. 001 del convenio interadministrativo. | 62010040003 | Hogares encuestados bajo la modalidad de demanda para la focalización del gasto público - Sisbén | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 78000 | 18471 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 27078 | Se realizó el seguimiento y la supervisión al convenio interadministrativo, evidenciando 4,420 hogares encuestados entre el 16 y el 30 de septiembre, 7,806 hogares durante el mes de octubre, 10.187 en el mes de noviembre y 9.073 hogares encuestados en el mes de diciembre de 2024 para un total acumulado 31.486 hogares encuestados. Estos resultados contribuyen al indicador establecido en el convenio. La ejecución de las encuestas se llevó a cabo a través de puntos de atención, eventos, socializaciones y puntos interactivos, cada uno aportando significativamente al cumplimiento del indicador establecido en el convenio interadministrativo. | 85% | 85% | 99 | 0 | 453390900 | 449999000 | 449999000 | 449999000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010115 | Verificar el mantenimiento, condicion y limpieza y reparacion del mobiliario urbano instalado | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 4.01% | 91% | Se efectuaron las rutas de mantenimiento superficial al mobiliario mayor paraderos y mupis copa ,mupis piedra y mupis reloj ,cumpliendo con todas las actividades | 100% | Se cumplió con el cronograma proyectado del mes del 100% de mobiliario menor Bacas Trianon | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 60648000 | 60648000 | 60648000 | 60648000 | 60648000 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010120 | Realizar la supervision y seguimiento a la carteleria e informacion digital destinada a la publicidad visual de la Alcaida de Cali. |  | 3.06% | 91% | Se realizaron las impresiones de cartelería institucional aprobadas, campañas y artes aprobados por la oficina de comunicaciones alcaldía y se fijaron en los mupis respectivos con su registro fotográfico | 100% | Se cumplió con la instalación y seguimiento del mes de instalación de cartelería en un 100%, con campañas institucionales | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 46344000 | 46344000 | 46344000 | 46344000 | 46344000 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010124 | Realizar la supervision y vigilancia al cumplimiento de la instalación, reposición y mantenimiento del mobiliario urbano |  | 3.89% | 91% | Se efectuaron recorridos de verificación del estado del mobiliario, con muestreo de las rutas norte oeste, sur, oriente a paraderos, mupis copa, piedra y reloj, se evidencia un vandalismo 53 elementos, se evidencia en informe kobo | 100% | Se cumplió con la supervisión de lo instalado en reposición en el mes a un 100%. Se efectuaron recorridos de verificación del estado del mobiliario, con muestreo de las rutas norte oeste, sur, oriente a paraderos, mupis copa, piedra y reloj, recuperación de vandalismo. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 60648000 | 58854500 | 58854500 | 58854500 | 58854500 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010126 | Realizar la administración, cuidado y mantenimiento del mobiliario urbano del Distrito Santiago de Cali | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 61.88% | 91% | Se verificaron en territorio todas las actividades de administración, cuidado y mantenimiento del mobiliario mayor y menor | 100% | Se cumplió con el mantenimiento programado al 100% en la vigencia. Se verificaron en territorio todas las actividades de administración, cuidado y mantenimiento del mobiliario mayor y menor. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 935901763 | 919978360 | 919978360 | 899464275 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010131 | Adquirir insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento y reposición del mobiliario urbano del distrito de Santiago de Cali. | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 8.33% | 99.05% |  | 100% | Se cumplió con recibo de insumos para la administración, mantenimiento y reposición en un 100%. Se recibió materiales (esponjas, siliconas, aceite, removedores, jabones, escobas) que permiten la realización del mantenimiento y limpieza de mobiliario. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 125940100 | 122185497 | 122185497 | 122185497 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010132 | Adquirir herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento y reposición del mobiliario urbano del distrito de Santiago de Cali. | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 0.15% | 0% |  | 0% |  | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 2278000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010133 | Adquirir insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento y reposición del mobiliario urbano del distrito de Santiago de Cali. | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 0.46% | 86.43% | Se adquirió insumos para mantenimientos, lavado, y reposición del mobiliario | 100% | Se recibieron los insumos para el cumplimiento de la reposición y mantenimiento del mes en un en 100%. Se recibió materiales (soldaduras, gratas, discos de corte, alicates, pinzas entre otros) que permiten la realización del mantenimiento de mobiliario. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 6943939 | 5908176 | 5908176 | 5908176 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010134 | Adquirir herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento y reposición del mobiliario urbano del distrito de Santiago de Cali. | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 0.85% | 100% |  | 100% | Se recibieron las herramientas y equipos para el cumplimiento de la reposición y mantenimiento de la vigencia en un en 100%. Se recibió equipos (hidro lavadoras, planta eléctrica, tanque de 1000L, ) que permiten la realización del mantenimiento de mobiliario. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 12795000 | 8246700 | 8246700 | 8246700 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010135 | Adquirir herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento y reposición del mobiliario urbano del distrito de Santiago de Cali. | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 0.52% | 100% |  | 100% | Se recibieron las herramientas y equipos para el cumplimiento de la reposición y mantenimiento de la vigencia en un en 100%. Se recibió equipos (pala, carretilla, zorra, pinzas, alicate) que permiten la realización del mantenimiento de mobiliario. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 7876000 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010137 | Adquirir herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento y reposición del mobiliario urbano del distrito de Santiago de Cali. | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 0.3% | 67.47% |  | 100% | Se recibieron las herramientas y equipos para el cumplimiento de la reposición y mantenimiento de la vigencia en un en 100%. Se recibió equipos (pulidora, segueta,taladro, grata de acero4) que permiten la realización del mantenimiento de mobiliario. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 4600000 | 3103520 | 3103520 | 3103520 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010138 | Adquirir herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento y reposición del mobiliario urbano del distrito de Santiago de Cali. | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 0.7% | 47.72% |  | 100% | Se recibieron las herramientas y equipos para el cumplimiento de la reposición y mantenimiento del mes en un en 100%. Se recibió herramientas (pinzas, juegos de llaves, hombresolos, copas, entre otras) que permiten la realización del mantenimiento de mobiliario. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 10575921 | 5046552 | 5046552 | 5046552 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010139 | Adquirir herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento y reposición del mobiliario urbano del distrito de Santiago de Cali. | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 0.11% | 0% |  | 0% |  | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010178 | BP26003392 | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP260033921010140 | Realizar la revisión y acompañamiento para la concesión del mobiliario urbano de Santiago de Cali | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 15.74% | 91% | Se realizó contrato de consultoría para evaluar los productos jurídicos, financieros y técnicos para el proyecto de licitación | 91% | Esta actividad tenía 3 fases, de las cuales se realizaron al 100% Fase 1 y Fase 2. La Fase 3 de acompañamiento no se realizará dado que depende de que el concejo apruebe el modelo de concesión. En la Fase 1 se realizó la revisión de los documentos técnicos jurídicos y financieros, de un modelo de concesión de la ley 80 del 93. En la Fase 2: Se realizaron los ajustes y recomendaciones a los documentos técnicos, jurídicos y financieros relacionados a la concesión se recibió Estudios previos, matriz de riesgos, borrador proyecto de acuerdo y exposición de motivos, y se recibió apoyo para la estructuración del proceso de interventoría. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002020 | Espacio publico adecuado | 10 | 1500 | 100% | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre | 0 | 1500 | A la fecha, se realizó la revisión de elementos de mobiliario mayor, correspondientes a Paraderos de bus, mupis de copa, mupis de piedra; y mobiliario menor bancas parques en el período comprendido de enero-junio se realizó el mantenimiento de la totalidad de elementos de mobiliario y para un total de 1500 el semestre. Se realizaron los mantenimientos según cronograma establecido para la vigencia 2024. | 98.32% | 98.32% | 99 | 0 | 238000000 | 166600000 | 166600000 | 166600000 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010182 | BP26003396 | Inventario de la publicidad Exterior Visual de Santiago de Cali | BP260033961010104 | Integrar el sistema de información con las plataformas articuladoras | V2 = Inventario de vallas actualizado | 28.63% | 92% | Se otorgaron 13 registros de vallas publicitarias, bajo los DAPM-109246, 109426, 109988, 110487, 110494, 110495, 111275, 111288, 111348, 111507, 111892, 112546 y 114079. Así mismo, existen 210 registros vigentes que se encuentran incorporados para visualización y consulta del público a través de la plataforma SAUL bajo el siguiente enlace: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y se encuentran integrados en el aplicativo de consulta de vallas con acceso: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/weazppviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d | 100% | A la fecha en el mes de diciembre se han otorgado 10 registros adicionales. Teniendo 202 registros aprobados vigentes. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 401072 | Bases de datos de la Temática de Servicios | 10 | 1 | 100% | 0 | A la fecha, se han identificado 547 vallas publicitarias o elementos publicitarios instaladas en Santiago de Cali. Se han otorgado 52 registros de publicidad exterior visual mayor - vallas publicitarias en el transcurso del año y existen 210 registros vigentes que pueden ser consultados en la plataforma SAUL: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y en el aplicativo de consulta de vallas: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/weazppviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d | 0 | 1 | El inventario anual de vallas tiene un avance del 100%. Se realizó la verificación del censo anterior, recopiló la totalidad de información de los nuevos elementos realizando los recorridos programados en la vigencia, se compiló la información de las fichas técnicas de los elementos en la plataforma KOBO, se realizó la depuración del 100% de elementos para tener el inventario final de la vigencia completado y actualizando SAUL. Teniendo de manera final 485 elementos de publicidad exterior visual (vallas). | 100% | 100% | 99 | 242592000 | 36617000 | 36617000 | 36617000 | 36617000 | 2024-02-21 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010182 | BP26003396 | Inventario de la publicidad Exterior Visual de Santiago de Cali | BP260033961010105 | Realizar Ficha tecnica individual de cada elemento publcitario identificado en la ciudad | V2 = Inventario de vallas actualizado | 24.54% | 92% | Se realizaron 184 fichas técnicas de vallas publicitarias identificadas en la actualización del inventario. | 100% | Se finalizó la depuración del inventario de publicidad exterior visual (vallas) KOBO 2024 (realizando la depuración de 97 elementos faltantes), actualizando SAUL. Teniendo de manera final 485 elementos de publicidad exterior visual (vallas). | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 401072 | Bases de datos de la Temática de Servicios | 10 | 1 | 100% | 0 | A la fecha, se han identificado 547 vallas publicitarias o elementos publicitarios instaladas en Santiago de Cali. Se han otorgado 52 registros de publicidad exterior visual mayor - vallas publicitarias en el transcurso del año y existen 210 registros vigentes que pueden ser consultados en la plataforma SAUL: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y en el aplicativo de consulta de vallas: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/weazppviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d | 0 | 1 | El inventario anual de vallas tiene un avance del 100%. Se realizó la verificación del censo anterior, recopiló la totalidad de información de los nuevos elementos realizando los recorridos programados en la vigencia, se compiló la información de las fichas técnicas de los elementos en la plataforma KOBO, se realizó la depuración del 100% de elementos para tener el inventario final de la vigencia completado y actualizando SAUL. Teniendo de manera final 485 elementos de publicidad exterior visual (vallas). | 100% | 100% | 99 | 46760000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 26155000 | 2024-02-21 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010182 | BP26003396 | Inventario de la publicidad Exterior Visual de Santiago de Cali | BP260033961010106 | Realizar recorrdios de campo para verificacion de nuevo inventario de la publicidad exterior visual mayor | V2 = Inventario de vallas actualizado | 46.83% | 92% | Se identificaron 184 vallas publicitarias de acuerdo con los recorridos realizados en campo y se encuentran georreferenciadas en la plataforma kobotoolbox con link https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/aGqYvyhpXLxvTYPTefYJoG/data/table | 100% | Se finalizaron al 100% los recorridos de campo para identificar el inventario de publicidad exterior visual mayor, de manera específica vallas publicitarias, las cuales se encuentran georreferenciadas en la plataforma kobotoolbox con link https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/aGqYvyhpXLxvTYPTefYJoG/data/table | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 401072 | Bases de datos de la Temática de Servicios | 10 | 1 | 100% | 0 | A la fecha, se han identificado 547 vallas publicitarias o elementos publicitarios instaladas en Santiago de Cali. Se han otorgado 52 registros de publicidad exterior visual mayor - vallas publicitarias en el transcurso del año y existen 210 registros vigentes que pueden ser consultados en la plataforma SAUL: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y en el aplicativo de consulta de vallas: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/weazppviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d | 0 | 1 | El inventario anual de vallas tiene un avance del 100%. Se realizó la verificación del censo anterior, recopiló la totalidad de información de los nuevos elementos realizando los recorridos programados en la vigencia, se compiló la información de las fichas técnicas de los elementos en la plataforma KOBO, se realizó la depuración del 100% de elementos para tener el inventario final de la vigencia completado y actualizando SAUL. Teniendo de manera final 485 elementos de publicidad exterior visual (vallas). | 100% | 100% | 99 | 60648000 | 59907500 | 59907500 | 59907500 | 59907500 | 2024-02-21 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010101 | Elaborar los instrumentos de sostenibilidad del espacio público | V1 = Guías de aprovechamiento económico de espacio público adoptadas V2 = Inventario de vallas actualizado V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 56% | 0% |  | 100% | Se cuenta con las ocho (8) instrumentos elaborados del componente de aprovechamiento económico. Estos son: (1) Publicidad en Mobiliario urbano - Adoptada (2) extensión de uso - publicada (3) eventos temporales - en revisión para publicación (4) valet parking -en revisión para publicación (5) actividades recreativas en vía pública - en revisión (6) vehículos motorizados y no motorizados - en revisión (7) actividades recreativas - elaborada (8) Proyecto de Decreto que modifica el 0955 de 2022 - para excluir las guías de (1) actividades recreativas y (2) actividades ecoturísticas, lo que cambiaría el número de actividades de aprovechamiento de 14 a 12. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002016 | Documentos de planeación | 10 | 10 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 10 | A diciembre de 2024 se elaboraron 10 de 10 documentos de planeación para la sostenibilidad del espacio público de la siguiente forma: Se han elaborado 8 de 8 guias de aprovechamiento económico durante el año: (1) publicidad en mobiliario urbano, (2) actividades recreativas, (3) extensión de uso, (4) valet parking, (5) eventos temporales ,(6) actividades recreativas en vía pública, (7) vehículos motorizados y no motorizados y (8) el Proyecto de decreto que modifica el 0955 de 2022 / Se reallizó el reporte de explotación de mobiliario urbano, donde se presenta que la recuperación de 59 mobiliarios (mupis) por medio del mantenimiento, reposición de elementos y limpieza, ha permitido aumentar la capacidad de caras para publicidad exterior visual a 600 caras, que se traduce en 80 millones por ingresos de explotación de publicidad exterior visual en el mobiliario urbano en el mes de diciembre y un total acumulado en la vigencia 2024 de ingresos por $246 millones (inicio de la guia en Julio). Los principales clientes son el sector financiero, sector alimentos y gobierno nacional. / El inventario anual de vallas tiene un avance del 100%, cumpliendo con el inventario de la vigencia 2024. Se identificaron 485 vallas publicitarias o elementos publicitarios instaladas en Santiago de Cali. Se tienen vigentes 202 registros de publicidad exterior visual mayor - vallas publicitarias en el transcurso del año y que pueden ser consultados en la plataforma SAUL: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y en el aplicativo de consulta de vallas: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d | 100% | 100% | 99 | 0 | 291101600 | 247047215 | 247047215 | 143595000 | 2024-09-24 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010102 | Conservar, mantener y/o reemplazar el mobiliario urbano del Distrito Santiago de Cali | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 20% | 0% |  | 100% | Se ejecutó la adición solictada de recorridos de transporte, que permitió garantizar la recuperación del mobiliario vandalizado, el mantenimiento y la limpieza del mobiliario para el mes de diciembre y se cumplió al 100% con el cronograma del año. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002016 | Documentos de planeación | 10 | 10 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 10 | A diciembre de 2024 se elaboraron 10 de 10 documentos de planeación para la sostenibilidad del espacio público de la siguiente forma: Se han elaborado 8 de 8 guias de aprovechamiento económico durante el año: (1) publicidad en mobiliario urbano, (2) actividades recreativas, (3) extensión de uso, (4) valet parking, (5) eventos temporales ,(6) actividades recreativas en vía pública, (7) vehículos motorizados y no motorizados y (8) el Proyecto de decreto que modifica el 0955 de 2022 / Se reallizó el reporte de explotación de mobiliario urbano, donde se presenta que la recuperación de 59 mobiliarios (mupis) por medio del mantenimiento, reposición de elementos y limpieza, ha permitido aumentar la capacidad de caras para publicidad exterior visual a 600 caras, que se traduce en 80 millones por ingresos de explotación de publicidad exterior visual en el mobiliario urbano en el mes de diciembre y un total acumulado en la vigencia 2024 de ingresos por $246 millones (inicio de la guia en Julio). Los principales clientes son el sector financiero, sector alimentos y gobierno nacional. / El inventario anual de vallas tiene un avance del 100%, cumpliendo con el inventario de la vigencia 2024. Se identificaron 485 vallas publicitarias o elementos publicitarios instaladas en Santiago de Cali. Se tienen vigentes 202 registros de publicidad exterior visual mayor - vallas publicitarias en el transcurso del año y que pueden ser consultados en la plataforma SAUL: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y en el aplicativo de consulta de vallas: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d | 100% | 100% | 99 | 0 | 305764880 | 37605964 | 37605964 | 37605964 | 2024-09-24 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010103 | Realizar visitas técnicas para los procesos de autorización y/o supervisión en el marco de la formulación e implementación de los instrumentos. | V1 = Guías de aprovechamiento económico de espacio público adoptadas V2 = Inventario de vallas actualizado V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 20% | 0% |  | 100% | Se realizaron las visitas técnicas para los procesos de autorización, aprobando en diciembre 10 registros nuevos en SAUL. Se finalizó la depuración de las vallas, se llegó a 485 elementos de publicidad que se registraron en los diferentes recorridos. De esta manera se concluyó con el inventario de la vigencia 2024, teniendo en la plataforma KOBO el inventario y actualizando SAUL. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002016 | Documentos de planeación | 10 | 10 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 10 | A diciembre de 2024 se elaboraron 10 de 10 documentos de planeación para la sostenibilidad del espacio público de la siguiente forma: Se han elaborado 8 de 8 guias de aprovechamiento económico durante el año: (1) publicidad en mobiliario urbano, (2) actividades recreativas, (3) extensión de uso, (4) valet parking, (5) eventos temporales ,(6) actividades recreativas en vía pública, (7) vehículos motorizados y no motorizados y (8) el Proyecto de decreto que modifica el 0955 de 2022 / Se reallizó el reporte de explotación de mobiliario urbano, donde se presenta que la recuperación de 59 mobiliarios (mupis) por medio del mantenimiento, reposición de elementos y limpieza, ha permitido aumentar la capacidad de caras para publicidad exterior visual a 600 caras, que se traduce en 80 millones por ingresos de explotación de publicidad exterior visual en el mobiliario urbano en el mes de diciembre y un total acumulado en la vigencia 2024 de ingresos por $246 millones (inicio de la guia en Julio). Los principales clientes son el sector financiero, sector alimentos y gobierno nacional. / El inventario anual de vallas tiene un avance del 100%, cumpliendo con el inventario de la vigencia 2024. Se identificaron 485 vallas publicitarias o elementos publicitarios instaladas en Santiago de Cali. Se tienen vigentes 202 registros de publicidad exterior visual mayor - vallas publicitarias en el transcurso del año y que pueden ser consultados en la plataforma SAUL: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y en el aplicativo de consulta de vallas: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d | 100% | 100% | 99 | 0 | 151000000 | 145674000 | 145674000 | 145674000 | 2024-09-24 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010105 | Conservar, mantener y/o reemplazar el mobiliario urbano del Distrito Santiago de Cali | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano | 4% | 0% |  | 100% | Se realizaron las impresiones solicitadas en la adición del contrato de impresión, se realizó la instalación de estas impresiones en los mupis, cumpliendo el cronograma de la vigencia al 100%. | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002016 | Documentos de planeación | 10 | 10 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 10 | A diciembre de 2024 se elaboraron 10 de 10 documentos de planeación para la sostenibilidad del espacio público de la siguiente forma: Se han elaborado 8 de 8 guias de aprovechamiento económico durante el año: (1) publicidad en mobiliario urbano, (2) actividades recreativas, (3) extensión de uso, (4) valet parking, (5) eventos temporales ,(6) actividades recreativas en vía pública, (7) vehículos motorizados y no motorizados y (8) el Proyecto de decreto que modifica el 0955 de 2022 / Se reallizó el reporte de explotación de mobiliario urbano, donde se presenta que la recuperación de 59 mobiliarios (mupis) por medio del mantenimiento, reposición de elementos y limpieza, ha permitido aumentar la capacidad de caras para publicidad exterior visual a 600 caras, que se traduce en 80 millones por ingresos de explotación de publicidad exterior visual en el mobiliario urbano en el mes de diciembre y un total acumulado en la vigencia 2024 de ingresos por $246 millones (inicio de la guia en Julio). Los principales clientes son el sector financiero, sector alimentos y gobierno nacional. / El inventario anual de vallas tiene un avance del 100%, cumpliendo con el inventario de la vigencia 2024. Se identificaron 485 vallas publicitarias o elementos publicitarios instaladas en Santiago de Cali. Se tienen vigentes 202 registros de publicidad exterior visual mayor - vallas publicitarias en el transcurso del año y que pueden ser consultados en la plataforma SAUL: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y en el aplicativo de consulta de vallas: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d | 100% | 100% | 99 | 0 | 58400000 | 3121132 | 3121132 | 3121132 | 2024-09-24 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581010107 | Realizar ajustes a los instrumentos metodológicos utilizados para los procesos de política pública. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499055 | Documentos metodologicos | 27 | 2 | 40% | 0 | A la fecha, se realizó revisión de los apartes de la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para integrar los apartes fundamentales a la versión tres de esta. Así mismo se empieza a revisar el desarrollo del documento metodológico de seguimiento. | 0 | 2 | A la fecha, se realizó ajuste a la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Así mismo se desarrolló el documento metodológico de seguimiento a políticas públicas. | 100% | 100% | 99 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581010109 | Realizar revisión técnica sobre los instrumentos para la formulación de las Políticas Públicas de los Organismos. | V1: organismos asistidos técnicamente | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499055 | Documentos metodologicos | 27 | 2 | 40% | 0 | A la fecha, se realizó revisión de los apartes de la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para integrar los apartes fundamentales a la versión tres de esta. Así mismo se empieza a revisar el desarrollo del documento metodológico de seguimiento. | 0 | 2 | A la fecha, se realizó ajuste a la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Así mismo se desarrolló el documento metodológico de seguimiento a políticas públicas. | 100% | 100% | 99 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581010110 | Orientar a los comités de concertación en los requerimientos técnicos para la formulación de Políticas Públicas. | V1: organismos asistidos técnicamente | 80.81% | 18% | Se orientó a las instancias relacionadas con las políticas de mujeres, agua. Población migrante, juventudes, primera infancia, victimas, SSAN, barrismo social y políticas sociales. | 100% | Se orientó a las instancias correspondientes a las políticas públicas adoptadas como el COTSSAN, las instancias del sistema de participación de juventud, la mesa del agua, las instancias de primera infancia, las instancias del sistema de participación Afro, la mesa para la política pública de ventas informales en el espacio público, la mesa de reguladores de oficio en condición de pobreza, el Comité Cali bilingüe, la mesa de DDHH, el CADEC, y el encuentro de Observatorios. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499055 | Documentos metodologicos | 27 | 2 | 40% | 0 | A la fecha, se realizó revisión de los apartes de la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para integrar los apartes fundamentales a la versión tres de esta. Así mismo se empieza a revisar el desarrollo del documento metodológico de seguimiento. | 0 | 2 | A la fecha, se realizó ajuste a la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Así mismo se desarrolló el documento metodológico de seguimiento a políticas públicas. | 100% | 100% | 99 | 28212000 | 28212000 | 28212000 | 28212000 | 28212000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581010111 | Elaborar mapas de actores y cadenas de entrega para el desarrollo de la política publica. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499055 | Documentos metodologicos | 27 | 2 | 40% | 0 | A la fecha, se realizó revisión de los apartes de la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para integrar los apartes fundamentales a la versión tres de esta. Así mismo se empieza a revisar el desarrollo del documento metodológico de seguimiento. | 0 | 2 | A la fecha, se realizó ajuste a la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Así mismo se desarrolló el documento metodológico de seguimiento a políticas públicas. | 100% | 100% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581010112 | Elaborar documento de recomendaciones frente a los documentos presentados tras el proceso de formulación de políticas públicas. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499055 | Documentos metodologicos | 27 | 2 | 40% | 0 | A la fecha, se realizó revisión de los apartes de la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para integrar los apartes fundamentales a la versión tres de esta. Así mismo se empieza a revisar el desarrollo del documento metodológico de seguimiento. | 0 | 2 | A la fecha, se realizó ajuste a la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Así mismo se desarrolló el documento metodológico de seguimiento a políticas públicas. | 100% | 100% | 99 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581010113 | Asistir técnicamente los procesos de participación para la formulación de polìtica pública. | V1: organismos asistidos técnicamente | 14.32% | 18% | Se asistió técnicamente a los procesos de actualización de plan decenal de cultura, SSAN y mujeres enfatizando en la necesidad de desarrollar una metodología de participación para la actualización. | 100% | Se asistió técnicamente al ejercicio de formulación y actualización de la política pública de ventas informales en el espacio público y a la política pública de recurso hídrico. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499055 | Documentos metodologicos | 27 | 2 | 40% | 0 | A la fecha, se realizó revisión de los apartes de la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para integrar los apartes fundamentales a la versión tres de esta. Así mismo se empieza a revisar el desarrollo del documento metodológico de seguimiento. | 0 | 2 | A la fecha, se realizó ajuste a la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Así mismo se desarrolló el documento metodológico de seguimiento a políticas públicas. | 100% | 100% | 99 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581010114 | Asistir técnicamente la actualización de los diagnósticos de política pública. | V1: organismos asistidos técnicamente | 4.87% | 18% | Se asistió técnicamente la actualización del diagnóstico del plan decenal de cultura, bilingüismo, de SSAN y de la política de mujeres, estas dos en ajuste. | 100% | Se asistió técnicamente al proceso de actualización de los diagnósticos de política pública de recurso hídrico y el plan decenal de cultura. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499055 | Documentos metodologicos | 27 | 2 | 40% | 0 | A la fecha, se realizó revisión de los apartes de la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para integrar los apartes fundamentales a la versión tres de esta. Así mismo se empieza a revisar el desarrollo del documento metodológico de seguimiento. | 0 | 2 | A la fecha, se realizó ajuste a la guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Así mismo se desarrolló el documento metodológico de seguimiento a políticas públicas. | 100% | 100% | 99 | 5000000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581020101 | Asistir técnicamente el proceso de implementación de las políticas públicas. | V1: organismos asistidos técnicamente | 25.34% | 16% | Se asistió técnicamente el proceso de implementación de las políticas públicas para el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA y la Secretaría de Desarrollo Económico. | 100% | Se asistió técnicamente al proceso de implementación de la política pública de ventas informales en el espacio público en mesa de trabajo y articulación. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 27 | 200 | 25% | 133 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 133 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (6), paz y reconciliación (6), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (9), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN y Cali Afro (12), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (5), Discapacidad (3), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (7), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (3). | 0 | 200 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 200 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (13), paz y reconciliación (7), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (25), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN (16) y Cali Afro (5), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (12), Discapacidad (6), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), las políticas de IVC y Vendedores en ajuste y formulación (9), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (11), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (6) y Desarrollo Económico (8). | 100% | 100% | 99 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581020102 | Asistir técnicamente el desarrollo de las cadena de valor y cadenas de entrega. | V1: organismos asistidos técnicamente | 24.7% | 16% | Se asistió técnicamente el desarrollo de las cadenas de valor y de entrega para el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA y la Secretaría de Desarrollo Económico. | 100% | Se asistió técnicamente a la Secretaría de Seguridad y Justicia en el construcción de la trazabilidad de la cadena de valor de la política pública de ventas informales en el espacio público durante la vigencia 2020 - 2023. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 27 | 200 | 25% | 133 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 133 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (6), paz y reconciliación (6), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (9), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN y Cali Afro (12), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (5), Discapacidad (3), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (7), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (3). | 0 | 200 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 200 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (13), paz y reconciliación (7), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (25), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN (16) y Cali Afro (5), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (12), Discapacidad (6), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), las políticas de IVC y Vendedores en ajuste y formulación (9), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (11), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (6) y Desarrollo Económico (8). | 100% | 100% | 99 | 30000000 | 19497000 | 19497000 | 19497000 | 19497000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581020103 | Asistir técnicamente a los implementadores de políticas públicas susceptibles de ser evaluadas. | V1: organismos asistidos técnicamente | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 27 | 200 | 25% | 133 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 133 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (6), paz y reconciliación (6), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (9), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN y Cali Afro (12), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (5), Discapacidad (3), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (7), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (3). | 0 | 200 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 200 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (13), paz y reconciliación (7), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (25), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN (16) y Cali Afro (5), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (12), Discapacidad (6), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), las políticas de IVC y Vendedores en ajuste y formulación (9), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (11), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (6) y Desarrollo Económico (8). | 100% | 100% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581020104 | Realizar revisión técnica a la construcción y manejo de la información estadística. | V1: organismos asistidos técnicamente | 22.49% | 16% | Se realiza revisión técnica sobre los indicadores del sistema de primera infancia referenciados a Planeación Distrital. | 100% | Se realizó asistencia técnica a la construcción y manejo de información estadística en la política pública de recurso hídrico, de protección animal y de habitabilidad en calle. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 27 | 200 | 25% | 133 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 133 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (6), paz y reconciliación (6), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (9), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN y Cali Afro (12), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (5), Discapacidad (3), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (7), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (3). | 0 | 200 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 200 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (13), paz y reconciliación (7), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (25), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN (16) y Cali Afro (5), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (12), Discapacidad (6), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), las políticas de IVC y Vendedores en ajuste y formulación (9), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (11), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (6) y Desarrollo Económico (8). | 100% | 100% | 99 | 20000000 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581020105 | Realizar asistencia técnica para la construcción, manejo y seguimiento de los planes de acción de las políticas públicas. | V1: organismos asistidos técnicamente | 27.47% | 16% | Se realizó asistencia a la Secretaría de Cultura sobre la construcción de plan de acción, y a la Secretaría de Vivienda sobre el seguimiento a los planes de acción. | 100% | Se asistió técnicamente el seguimiento al plan de acción de la política pública de desarrollo económico, a través de la construcción de concepto de seguimiento a los indicadores del plan de acción a cargo del DAPM. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 27 | 200 | 25% | 133 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 133 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (6), paz y reconciliación (6), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (9), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN y Cali Afro (12), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (5), Discapacidad (3), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (7), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (3). | 0 | 200 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 200 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (13), paz y reconciliación (7), bienestar social (10), temas referentes al acoso sexual (27), Mujer (25), PIIA(10), evaluación de las políticas SSAN (16) y Cali Afro (5), actualización de Cali Diversidad y Discapacidad (9), bilingüismo (12), Discapacidad (6), barrismo social (3), ajuste de la política de recicladores (4), las políticas de IVC y Vendedores en ajuste y formulación (9), formulación de las políticas de la SDTYPC (8) y seguimiento de DDHH (11), turismo (2), vivienda y hábitat (8), salud mental (1) y las políticas de DAGMA (6) y Desarrollo Económico (8). | 100% | 100% | 99 | 50000000 | 21687000 | 21687000 | 21687000 | 21687000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581030105 | Sistematizar la información compilada y procesada de las políticas públicas susceptibles de ser evaluadas. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499067 | Documentos de investigacion | 27 | 1 | 35% | 0 | A la fecha, se revisa el proceso de redacción del informe sobre la política pública Cali Afro, buscando orientar el borrador inicial al análisis del contenido del Acuerdo que adopta la política pública, sin dejar de tener presente su proyección presupuestal de la política pública revisada. | 0 | 1 | A la fecha, se revisa realizo el informe sobre la política pública Cali Afro. | 100% | 100% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581030106 | Asistir técnicamente a los organismos en el proceso de evaluación de las Políticas Públicas. | V1: organismos asistidos técnicamente | 23.49% | 31.5% | Se asistió técnicamente a los organismos DAGMA, Salud y Bienestar Social en el ejercicio de evaluación de la política pública de SSAN. | 100% | Se asistió técnicamente a la Secretaría de Salud, el DAGMA, la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Desarrollo Económico en el proceso de evaluación de la Política pública SSAN. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499067 | Documentos de investigacion | 27 | 1 | 35% | 0 | A la fecha, se revisa el proceso de redacción del informe sobre la política pública Cali Afro, buscando orientar el borrador inicial al análisis del contenido del Acuerdo que adopta la política pública, sin dejar de tener presente su proyección presupuestal de la política pública revisada. | 0 | 1 | A la fecha, se revisa realizo el informe sobre la política pública Cali Afro. | 100% | 100% | 99 | 25000000 | 8876000 | 8876000 | 8876000 | 8876000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581030107 | Levantar información de las políticas públicas susceptibles de ser evaluadas. |  | 23.59% | 31.5% | Se realiza borrador de circular para levantar información susceptible sobre las políticas susceptibles de ser evaluadas. | 100% | Se levanto información en el drive del equipo de políticas públicas sobre las políticas públicas susceptibles de ser evaluadas. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499067 | Documentos de investigacion | 27 | 1 | 35% | 0 | A la fecha, se revisa el proceso de redacción del informe sobre la política pública Cali Afro, buscando orientar el borrador inicial al análisis del contenido del Acuerdo que adopta la política pública, sin dejar de tener presente su proyección presupuestal de la política pública revisada. | 0 | 1 | A la fecha, se revisa realizo el informe sobre la política pública Cali Afro. | 100% | 100% | 99 | 10000000 | 8916000 | 8916000 | 8916000 | 8916000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581030109 | Sistematizar documento técnico para el balance de políticas públicas susceptibles de ser evaluadas. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499067 | Documentos de investigacion | 27 | 1 | 35% | 0 | A la fecha, se revisa el proceso de redacción del informe sobre la política pública Cali Afro, buscando orientar el borrador inicial al análisis del contenido del Acuerdo que adopta la política pública, sin dejar de tener presente su proyección presupuestal de la política pública revisada. | 0 | 1 | A la fecha, se revisa realizo el informe sobre la política pública Cali Afro. | 100% | 100% | 99 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010192 | BP26003458 | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP260034581030110 | Elaborar documentos técnicos de recomendaciones frente al seguimiento y evaluación de las políticas públicas aprobadas y ejecutadas. |  | 52.92% | 31.5% | Se elabora borrador inicial documento técnico de análisis a la política pública de Cali Afro, con la finalidad de revisar contenido y ejecución, en el marco del periodo 2020-2023. | 100% | Se realizó documento de ejercicio de evaluación de la política pública de Cali Afro. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 499067 | Documentos de investigacion | 27 | 1 | 35% | 0 | A la fecha, se revisa el proceso de redacción del informe sobre la política pública Cali Afro, buscando orientar el borrador inicial al análisis del contenido del Acuerdo que adopta la política pública, sin dejar de tener presente su proyección presupuestal de la política pública revisada. | 0 | 1 | A la fecha, se revisa realizo el informe sobre la política pública Cali Afro. | 100% | 100% | 99 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030101 | Brindar acompañamiento técnico a los organismos en los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas | V1: organismos asistidos técnicamente | 40% | 25% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se realizaron 27 asistencias técnicas a los equipos implementadores de las políticas públicas, en el marco del proceso de seguimiento a las políticas públicas, partiendo de los planes de acción existentes. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 27 | 33% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 27 | Se realizó el ejercicio de brindar asistencia técnica en el proceso de seguimiento a las políticas públicas adoptadas a 27 organismos de la administración central de Santiago de Cali. | 100% | 83% | 99 | 0 | 28916000 | 28916000 | 28916000 | 28916000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030102 | Realizar revisión técnica sobre los documentos e instrumentos para la formulación de las Políticas Públicas de los Organismos de la Alcaldia de Santiago de Cali. |  | 15% | 17.87% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se revisó la ponencia en primer debate del proyecto de acuerdo en estudio en el Concejo de Santiago de Cali sobre los lineamientos de la política pública de transición energética, así mismo se revisó el documento técnico de la política pública de recurso hídrico y el documento del plan decenal de cultura. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 27 | 33% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 27 | Se realizó el ejercicio de brindar asistencia técnica en el proceso de seguimiento a las políticas públicas adoptadas a 27 organismos de la administración central de Santiago de Cali. | 100% | 83% | 99 | 0 | 40454000 | 40454000 | 40454000 | 40454000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030103 | Elaborar documentos técnicos de recomendaciones frente al seguimiento y evaluación de las políticas públicas aprobadas y ejecutadas. |  | 15% | 0% |  | 100% | Se recolectó la información para el desarrollo de los documentos de recomendaciones frente al seguimiento de las políticas públicas, las cuales serán organizadas en dos documentos, uno orientado a los organismos coordinadores y otro para los organismos implementadores. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 27 | 33% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 27 | Se realizó el ejercicio de brindar asistencia técnica en el proceso de seguimiento a las políticas públicas adoptadas a 27 organismos de la administración central de Santiago de Cali. | 100% | 83% | 99 | 0 | 17752000 | 15533000 | 15533000 | 15533000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030104 | Realizar revisión y ajuste a los instrumentos metodológicos utilizados para los procesos de seguimiento y evaluación de política pública |  | 15% | 0% |  | 100% | Se realizó revisión de los procedimientos de formulación, seguimiento y evaluación, y se planteó el ajuste a los instrumentos metodológicos. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 27 | 33% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 27 | Se realizó el ejercicio de brindar asistencia técnica en el proceso de seguimiento a las políticas públicas adoptadas a 27 organismos de la administración central de Santiago de Cali. | 100% | 83% | 99 | 0 | 28916000 | 28916000 | 28916000 | 28916000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010026 | BP26005268 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260052681030105 | Realizar instrumentos técnicos para el manejo de la información estadistica correspondiente a las políticas públicas |  | 15% | 13.66% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se revisó los insumos sobre la información estadística correspondiente a las políticas públicas adoptadas, y de la información que presentan los organismos sobre el proceso de seguimiento, para realizaron dos instrumentos técnicos. | 62010040005 | Organismos asistidos tecnicamente para el adecuado seguimiento y evaluación de políticas públicas | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 27 | 27 | 33% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 27 | Se realizó el ejercicio de brindar asistencia técnica en el proceso de seguimiento a las políticas públicas adoptadas a 27 organismos de la administración central de Santiago de Cali. | 100% | 83% | 99 | 0 | 32494000 | 25044000 | 25044000 | 25044000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010171 | BP26003422 | Fortalecimiento al seguimiento de los Planes de Desarrollo Distrital y Territoriales de Santiago de Cali. | BP260034221010105 | Apoyar al Consejo Municipal de Planeación de Santiago de Cali |  | 100% | 4% | Se brindó apoyo para reuniones: 2 ordinarias y 2 extraordinarias, se constató que auditorio, equipos de ayuda y refrigerios estuvieran disponibles para su uso. | 100% | Se brindó acompañamiento y apoyo para la realización de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal de Planeación (CMP), en el marco del apoyo administrativo. | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 38 | 1 | 5% | 1 | A la fecha. En el marco del apoyo administrativo al Consejo Municipal de Planeación (CMP), se brindó acompañamiento y apoyo para la realización de las reuniones ordinarias, para cada una de ellas se constató que tanto el auditorio como los equipos de ayuda estuvieran disponibles para su uso. También se realizó el respectivo trámite para el encargo de refrigerios solicitados por parte de la presidenta del CMP. | 0 | 1 | En el marco del apoyo administrativo al Consejo Municipal de Planeación (CMP), se brindó acompañamiento y apoyo para la realización de las reuniones ordinarias, para cada una de ellas se constató que tanto el auditorio como los equipos de ayuda estuvieran disponibles para su uso. También se realizó el respectivo trámite para el encargo de refrigerios solicitados por parte de la presidenta del CMP. | 100% | 100% | 99 | 85000000 | 85000000 | 38896292 | 38896292 | 38896292 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010171 | BP26003422 | Fortalecimiento al seguimiento de los Planes de Desarrollo Distrital y Territoriales de Santiago de Cali. | BP260034221020107 | Analizar información del seguimiento al Plan de Acción del Distrito en el marco del Plan de Desarrollo | V1 = planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 2.79% | 75% | Se estudió la herramienta SAP para realizar el seguimiento desde los módulos de PPM y PS a los proyectos de inversión registrados en el marco del Plan de Desarrollo. | 100% | Se revisó la información reportada por los organismos en los instrumentos de seguimiento del Plan de Acción y Plan indicativo para cada uno de los trimestres reportados en el 2024 (III y IV). | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599032 | Documentos de política | 38 | 12 | 95% | 9 | A la fecha. Se realizó el documento de evaluación del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 y se publicó en la página web. A partir del cuadro 1F, se realizó seguimiento al Plan de Acción con corte el segundo trimestre de 2024 por medio del cuadro 1S y 2S. Se ajustó plan indicativo según la necesidad de los proyectos formulados en el marco de Plan de Desarrollo 2024-2027 | 0 | 12 | Se realizó el documento de evaluación del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 y se publicó en la página web, también se publicó los avances alcanzados en el Plan de Desarrollo 2024-2027 a nivel de proyectos por medio del Cuadro 1S y de indicadores de producto por medio del Cuadro 3S y en los indicadores de resultado por medio del Cuadro 4S. Se traslado el seguimiento a los indicadores de gestión (Cuadro 2S) al DADII dado sus competencias y facultades. Se ajusto el plan indicativo según la necesidad de los proyectos formulados en el marco de Plan de Desarrollo 2024-2027 y se generó y publicó los formatos para el seguimiento de los indicadores de producto (3F) y los indicadores de resultado (4F). | 100% | 100% | 99 | 97092319 | 12998000 | 12998000 | 12998000 | 12998000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010171 | BP26003422 | Fortalecimiento al seguimiento de los Planes de Desarrollo Distrital y Territoriales de Santiago de Cali. | BP260034221020108 | Apoyar la sistematización y análisis de información para el seguimiento al avance financiero de los proyectos de inversión articulados a las metas del Plan de Desarrollo Distrital | V1 = planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 2.79% | 75% | Se estudió la herramienta SAP para realizar el seguimiento desde los módulos de PPM y PS a los proyectos de inversión registrados en el marco del Plan de Desarrollo. | 100% | A partir del reporte generado por el aplicativo de SAP referente a la ejecución presupuestal de los proyectos, se articuló la estructura de Plan Indicativo y se consolidó en un archivo de Google Sheet para realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo. Se generó un tablero de control para analizar la información consolidada de los avances en el Plan de Desarrollo por organismo. | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599032 | Documentos de política | 38 | 12 | 95% | 9 | A la fecha. Se realizó el documento de evaluación del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 y se publicó en la página web. A partir del cuadro 1F, se realizó seguimiento al Plan de Acción con corte el segundo trimestre de 2024 por medio del cuadro 1S y 2S. Se ajustó plan indicativo según la necesidad de los proyectos formulados en el marco de Plan de Desarrollo 2024-2027 | 0 | 12 | Se realizó el documento de evaluación del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 y se publicó en la página web, también se publicó los avances alcanzados en el Plan de Desarrollo 2024-2027 a nivel de proyectos por medio del Cuadro 1S y de indicadores de producto por medio del Cuadro 3S y en los indicadores de resultado por medio del Cuadro 4S. Se traslado el seguimiento a los indicadores de gestión (Cuadro 2S) al DADII dado sus competencias y facultades. Se ajusto el plan indicativo según la necesidad de los proyectos formulados en el marco de Plan de Desarrollo 2024-2027 y se generó y publicó los formatos para el seguimiento de los indicadores de producto (3F) y los indicadores de resultado (4F). | 100% | 100% | 99 | 92980799 | 12998000 | 12998000 | 12998000 | 12998000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010171 | BP26003422 | Fortalecimiento al seguimiento de los Planes de Desarrollo Distrital y Territoriales de Santiago de Cali. | BP260034221020109 | Sistematizar y analizar información de seguimiento de los Planes Territoriales | V1 = planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 3.11% | 75% | Se formularon los 37 planes de comunas y corregimientos y se cargó la información a los tableros de control. | 100% | Por medio de la herramienta diseñada para el seguimiento al Plan de Desarrollo, se generaron tableros de control que permite analizar la información a nivel general y por organismo. Se crearon instancias para cada una de las comunas y corregimientos donde se presenta el avances reportados por los organismos para cada uno de los indicadores programados durante la vigencia 2024. | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599032 | Documentos de política | 38 | 12 | 95% | 9 | A la fecha. Se realizó el documento de evaluación del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 y se publicó en la página web. A partir del cuadro 1F, se realizó seguimiento al Plan de Acción con corte el segundo trimestre de 2024 por medio del cuadro 1S y 2S. Se ajustó plan indicativo según la necesidad de los proyectos formulados en el marco de Plan de Desarrollo 2024-2027 | 0 | 12 | Se realizó el documento de evaluación del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 y se publicó en la página web, también se publicó los avances alcanzados en el Plan de Desarrollo 2024-2027 a nivel de proyectos por medio del Cuadro 1S y de indicadores de producto por medio del Cuadro 3S y en los indicadores de resultado por medio del Cuadro 4S. Se traslado el seguimiento a los indicadores de gestión (Cuadro 2S) al DADII dado sus competencias y facultades. Se ajusto el plan indicativo según la necesidad de los proyectos formulados en el marco de Plan de Desarrollo 2024-2027 y se generó y publicó los formatos para el seguimiento de los indicadores de producto (3F) y los indicadores de resultado (4F). | 100% | 100% | 99 | 123965086 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010171 | BP26003422 | Fortalecimiento al seguimiento de los Planes de Desarrollo Distrital y Territoriales de Santiago de Cali. | BP260034221020110 | Realizar seguimiento a los planes de Desarrollo Distrital y Territoriales de Santiago de Cali. | V1 = planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 91.31% | 75% | Se dio viabilidad técnica a los proyectos relacionadas con el presupuesto participativo que responden a las comunas y corregimientos | 100% | Se reestructuró el tablero de control para el seguimiento al PD y de los 37 PDCC. Se recibió el reporte de seguimiento de los organismos correspondiente al III y IV trimestre del 2024 y se actualizó la información en los tableros. Se recibio el Informe de gestión donde se describe los logros alcanzados por cada uno de los organismos en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027 durante la vigencia 2024. | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599032 | Documentos de política | 38 | 12 | 95% | 9 | A la fecha. Se realizó el documento de evaluación del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 y se publicó en la página web. A partir del cuadro 1F, se realizó seguimiento al Plan de Acción con corte el segundo trimestre de 2024 por medio del cuadro 1S y 2S. Se ajustó plan indicativo según la necesidad de los proyectos formulados en el marco de Plan de Desarrollo 2024-2027 | 0 | 12 | Se realizó el documento de evaluación del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 y se publicó en la página web, también se publicó los avances alcanzados en el Plan de Desarrollo 2024-2027 a nivel de proyectos por medio del Cuadro 1S y de indicadores de producto por medio del Cuadro 3S y en los indicadores de resultado por medio del Cuadro 4S. Se traslado el seguimiento a los indicadores de gestión (Cuadro 2S) al DADII dado sus competencias y facultades. Se ajusto el plan indicativo según la necesidad de los proyectos formulados en el marco de Plan de Desarrollo 2024-2027 y se generó y publicó los formatos para el seguimiento de los indicadores de producto (3F) y los indicadores de resultado (4F). | 100% | 100% | 99 | 0 | 424911000 | 418411999 | 418411999 | 418411999 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010187 | BP26004863 | Apoyo al proceso de planificación en el Distrito de Santiago Cali | BP260048631010101 | Formular el Plan de Desarrollo Distrital |  | 47.26% | 80% | Mediante el Acuerdo 0578 de 6 de junio de 2024 se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali, Capital pacifica de Colombia" | 100% | Mediante el Acuerdo 0578 de 6 de junio de 2024 se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali, Capital pacifica de Colombia" | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599019 | Documentos de planeación | 38 | 38 | 80% | 38 | A la fecha. Por medio de la Comisión de Plan y Tierras se estudió el proyecto de acuerdo del PD constituido por 3 propósitos y 6 retos. Se acompañó las mesas técnicas realizadas por el Concejo Distrital, donde cada organismo presentó sus metas e indicadores. El 28 de mayo fue aproado el Plan de Desarrollo por el Concejo Distrital y mediante el Acuerdo 0578 se adopta el PD. Se realizó acompañamiento técnico para la formulación de los proyectos de las 22 comunas y 15 corregimientos, y se ajustó el plan indicativo. Se recibió acuerdos locales emitidos por la JAL y se sistematizo las matrices estratégicas revisando que estén acorde con la participación ciudadana. | 0 | 38 | A la fecha. Por medio de la Comisión de Plan y Tierras se estudió el proyecto de acuerdo del PD constituido por 3 propósitos y 6 retos. Se acompañó las mesas técnicas realizadas por el Concejo Distrital, donde cada organismo presentó sus metas e indicadores. El 28 de mayo fue aprobado el Plan de Desarrollo por el Concejo Distrital y mediante el Acuerdo 0578 se adopta el PD. Se realizó acompañamiento técnico para la formulación de los proyectos de las 22 comunas y 15 corregimientos, y se ajustó el plan indicativo. Se recibió acuerdos locales emitidos por la JAL y se sistematizo las matrices estratégicas revisando que estén acorde con la participación ciudadana. | 100% | 100% | 99 | 200000000 | 65333000 | 65333000 | 65333000 | 65333000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010187 | BP26004863 | Apoyo al proceso de planificación en el Distrito de Santiago Cali | BP260048631010102 | Formular los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos de Santiago de Cali |  | 52.74% | 80% | Se revisó y validó los proyectos formulados en el marco de PDCC, se realizaron los ajustes necesarios en el Plan Indicativo con el fin de cumplir con las metas propuestas | 100% | Se revisó y validó los proyectos formulados en el marco de PDCC, se ajustó Plan Indicativo y se generó los 37 PDCC | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599019 | Documentos de planeación | 38 | 38 | 80% | 38 | A la fecha. Por medio de la Comisión de Plan y Tierras se estudió el proyecto de acuerdo del PD constituido por 3 propósitos y 6 retos. Se acompañó las mesas técnicas realizadas por el Concejo Distrital, donde cada organismo presentó sus metas e indicadores. El 28 de mayo fue aproado el Plan de Desarrollo por el Concejo Distrital y mediante el Acuerdo 0578 se adopta el PD. Se realizó acompañamiento técnico para la formulación de los proyectos de las 22 comunas y 15 corregimientos, y se ajustó el plan indicativo. Se recibió acuerdos locales emitidos por la JAL y se sistematizo las matrices estratégicas revisando que estén acorde con la participación ciudadana. | 0 | 38 | A la fecha. Por medio de la Comisión de Plan y Tierras se estudió el proyecto de acuerdo del PD constituido por 3 propósitos y 6 retos. Se acompañó las mesas técnicas realizadas por el Concejo Distrital, donde cada organismo presentó sus metas e indicadores. El 28 de mayo fue aprobado el Plan de Desarrollo por el Concejo Distrital y mediante el Acuerdo 0578 se adopta el PD. Se realizó acompañamiento técnico para la formulación de los proyectos de las 22 comunas y 15 corregimientos, y se ajustó el plan indicativo. Se recibió acuerdos locales emitidos por la JAL y se sistematizo las matrices estratégicas revisando que estén acorde con la participación ciudadana. | 100% | 100% | 99 | 72000000 | 72902000 | 72902000 | 72902000 | 72902000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010187 | BP26004863 | Apoyo al proceso de planificación en el Distrito de Santiago Cali | BP260048631020101 | Brindar asistencia técnica a los 26 organismos de la Administración Central y 4 entidades descentralizadas para la formulación del Plan de Desarrollo Distrital | V1: planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 39.16% | 20% | Se revisó y valido las fichas técnicas de los indicadores del PD 2024-2027. Se revisaron los formatos para hacer el respectivo seguimiento al Plan de Desarrollo con sus respectivas guías | 100% | Se revisó y valido las fichas técnicas de los indicadores del PD 2024-2027. Se revisó y socializó los formatos para hacer el respectivo seguimiento al Plan de Desarrollo junto con su guía | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 38 | 67 | 20% | 67 | A la fecha. Por medio del anexo 14 y anexo 20 se define los indicadores de productos y el alcance de las metas. Con los acuerdos locales de cada una de las comunas y corregimientos, se recibe los planes indicativos y financieros. Se ajustó la información consolidada en el PI y el PPI, de cada uno de los organismos para ello se realizaron mesas de trabajo con los organismos. Se revisó y validó las fichas técnicas de los indicadores de producto y resultado establecidos dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027. Se brindó asistencia técnica a todos los organismos responsables de indicadores en el Plan de Desarrollo 2024-2027 en el ajuste del Plan Indicativo acorde con los indicadores del catálogo de producto de la MGA web como paso previo al proceso de armonización y formulación del POAI 2025. | 0 | 67 | A la fecha. Por medio del anexo 14 y anexo 20 se define los indicadores de productos y el alcance de las metas. Con los acuerdos locales de cada una de las comunas y corregimientos, se recibe los planes indicativos y financieros. Se ajustó la información consolidada en el PI y el PPI, a partir del cual se generaron las fichas técnicas de los indicadores de producto y resultado establecidos dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027 para su posterior seguimiento. Se brindó asistencia técnica a todos los organismos responsables de indicadores en el Plan de Desarrollo 2024-2027 en el ajuste del Plan Indicativo acorde con los indicadores del catálogo de producto de la MGA web como paso previo al proceso de armonización y formulación del POAI 2025. | 100% | 100% | 99 | 489750000 | 265818498 | 255582498 | 255582498 | 255582498 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010187 | BP26004863 | Apoyo al proceso de planificación en el Distrito de Santiago Cali | BP260048631020102 | Brindar asistencia técnica a las 22 comunas y 15 corregimientos para el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales | V1: planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 60.84% | 20% | Se acompañó las mesas técnicas de las 22 comunas y 15 corregimientos, en ellas se desarrollaron las ideas de proyectos que contribuyan al cumplimiento de las metas | 100% | Se acompañó las mesas técnicas de las 22 comunas y 15 corregimientos, en las que se socializaron los proyectos priorizados por la comunidad y dan cumplimiento a las metas | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 38 | 67 | 20% | 67 | A la fecha. Por medio del anexo 14 y anexo 20 se define los indicadores de productos y el alcance de las metas. Con los acuerdos locales de cada una de las comunas y corregimientos, se recibe los planes indicativos y financieros. Se ajustó la información consolidada en el PI y el PPI, de cada uno de los organismos para ello se realizaron mesas de trabajo con los organismos. Se revisó y validó las fichas técnicas de los indicadores de producto y resultado establecidos dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027. Se brindó asistencia técnica a todos los organismos responsables de indicadores en el Plan de Desarrollo 2024-2027 en el ajuste del Plan Indicativo acorde con los indicadores del catálogo de producto de la MGA web como paso previo al proceso de armonización y formulación del POAI 2025. | 0 | 67 | A la fecha. Por medio del anexo 14 y anexo 20 se define los indicadores de productos y el alcance de las metas. Con los acuerdos locales de cada una de las comunas y corregimientos, se recibe los planes indicativos y financieros. Se ajustó la información consolidada en el PI y el PPI, a partir del cual se generaron las fichas técnicas de los indicadores de producto y resultado establecidos dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027 para su posterior seguimiento. Se brindó asistencia técnica a todos los organismos responsables de indicadores en el Plan de Desarrollo 2024-2027 en el ajuste del Plan Indicativo acorde con los indicadores del catálogo de producto de la MGA web como paso previo al proceso de armonización y formulación del POAI 2025. | 100% | 100% | 99 | 444000000 | 413000000 | 413000000 | 413000000 | 413000000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010025 | BP26005313 | Fortalecimiento al Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital y a los Planes de Desarrollo Territoriales de Santiago de Cali | BP260053131010103 | Brindar asistencia técnica a los organismos en el seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo | V1: planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 45% | 2.67% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se realizó asistencia técnica a los organismos frente a la información necesaria para reportar el seguimiento a proyectos e indicadores del Plan de Desarrollo, se recopiló y publicó los reportes 1S, 3S y 4S para los periodos reportados como son III y IV trimestre. Se entregó la versión final a cada uno de los organismos y se informó los avances alcanzados al interior del organismo y se consolidó el Informe de gestión que indica los logros alcanzados por cada uno de los organismos para la vigencia 2024. | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599001 | Documentos de evaluación | 38 | 38 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 38 | Se brindó asistencia técnica en las reuniones llevadas a cabo por el CMP. Se actualizó la información de seguimiento trimestral en los tableros de control para las 22 comunas y 15 corregimientos. Se diseñó y socializó los formatos para el seguimiento del PDD, y se estudió la plataforma de SAP para posteriormente sistematizar el seguimiento. Se crearon los tableros de control para los 27 organismos de la administración central que permite visualizar el reporte de seguimiento trimestral. Se recopiló y publicó la información de los proyectos (Cuadro 1S), de los indicadores de producto (3S) y de los indicadores de resultado (4S) de la vigencia 2024, de manera adicional se consolido el Informe de gestión donde se describen los logros alcanzados por cada una de los organismos y se generó el Informe con los resultados alcanzados para cada una de las comunas y corregimientos | 90% | 90% | 99 | 0 | 216224706 | 127413000 | 127413000 | 127413000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010025 | BP26005313 | Fortalecimiento al Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital y a los Planes de Desarrollo Territoriales de Santiago de Cali | BP260053131010104 | Brindar asistencia técnica a los organismos en el seguimiento a los Planes de Desarrollo Territoriales | V1: planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 45% | 12.28% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 100% | Se articuló el seguimiento de proyectos CyC con el reporte del Cuadro 1S y se actualizó los tableros de seguimiento para las 22 comunas y 15 corregimientos, con la información acumulada para la vigencia 2024 a partir de cada uno de los reportes trimestrales, el tablero está enfocado en un mejor entendimiento de la información para la comunidad y se realizó el Informe con logros alcanzados por los organismos a nivel de comuna y corregimiento. | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599001 | Documentos de evaluación | 38 | 38 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 38 | Se brindó asistencia técnica en las reuniones llevadas a cabo por el CMP. Se actualizó la información de seguimiento trimestral en los tableros de control para las 22 comunas y 15 corregimientos. Se diseñó y socializó los formatos para el seguimiento del PDD, y se estudió la plataforma de SAP para posteriormente sistematizar el seguimiento. Se crearon los tableros de control para los 27 organismos de la administración central que permite visualizar el reporte de seguimiento trimestral. Se recopiló y publicó la información de los proyectos (Cuadro 1S), de los indicadores de producto (3S) y de los indicadores de resultado (4S) de la vigencia 2024, de manera adicional se consolido el Informe de gestión donde se describen los logros alcanzados por cada una de los organismos y se generó el Informe con los resultados alcanzados para cada una de las comunas y corregimientos | 90% | 90% | 99 | 0 | 36145000 | 32336000 | 32336000 | 32336000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010025 | BP26005313 | Fortalecimiento al Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital y a los Planes de Desarrollo Territoriales de Santiago de Cali | BP260053131010105 | Realizar estrategia de divulgación del sistema de seguimiento | V1: planes de Desarrollo con seguimiento realizado | 10% | 0% |  | 0% | Se contrato la impresión y publicación correspondiente al documento diagramado del Plan de Desarrollo 2024-2027 "Cali, capital pacífico de Colombia" | 63020010017 | Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos con seguimiento realizado | 4599001 | Documentos de evaluación | 38 | 38 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 38 | Se brindó asistencia técnica en las reuniones llevadas a cabo por el CMP. Se actualizó la información de seguimiento trimestral en los tableros de control para las 22 comunas y 15 corregimientos. Se diseñó y socializó los formatos para el seguimiento del PDD, y se estudió la plataforma de SAP para posteriormente sistematizar el seguimiento. Se crearon los tableros de control para los 27 organismos de la administración central que permite visualizar el reporte de seguimiento trimestral. Se recopiló y publicó la información de los proyectos (Cuadro 1S), de los indicadores de producto (3S) y de los indicadores de resultado (4S) de la vigencia 2024, de manera adicional se consolido el Informe de gestión donde se describen los logros alcanzados por cada una de los organismos y se generó el Informe con los resultados alcanzados para cada una de las comunas y corregimientos | 90% | 90% | 99 | 0 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Desarrollo Integral
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010174 | BP26003447 | Apoyo en la automatización de procesos y trámites urbanísticos en Santiago de Cali. | BP260034471020102 | Brindar apoyo técnico de hardware y software para el funcionamiento de los aplicativos | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 100% | 3.7% | El equipo de Líneas Automatizadas, Se discuten con el ing. De sistemas, la posibilidad de mejoras para la plataforma de líneas automatizadas. | 87% | En el proyecto de Líneas Automatizadas, efectuamos mejoras al documento final para la línea de demarcación. Para Aportes por Mayor. Edificabilidad, ajustamos la presentación (ortografía). Implementamos Visto Bueno para subdirector. | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599007 | Servicios tecnológicos | 1 | 1 | 17% | 0 | A la fecha. Se trabaja en el mejoramiento de la plataforma de Líneas Automatizadas, con el ingeniero de sistemas. Se hacen reuniones para proyectar mejoras. Se revisan perfiles de la comuna 21. Se trabaja en revisión y validación del módulo de inserción de abreviaturas de la Guía de Nomenclatura 2019 para el plugin de Nomenclatura | 0 | 0 | Los Profesionales de ´Lineas Automatizadas, Nomenclatura, EIR, Edificabilidad y Compensación de parqueaderos, trabajan en las funciones de sus áreas, como mantenimiento a las plataformas. De los 5 procesos tramitables quedaron así: 1. Líneas demarcación 100%, 2. Nomenclatura 100%, 3. Aportes mayor edificabilidad 100%, 4. Estacionamiento pago parqueadero 100%, y 5.EIR esquema implantación y Regularización 60%, quedando pendiente el trabajo de un ingeniero de sistemas para terminar la plataforma de EIR. | 87% | 96.13% | 99 | 141512000 | 89276000 | 89276000 | 89276000 | 89276000 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010174 | BP26003447 | Apoyo en la automatización de procesos y trámites urbanísticos en Santiago de Cali. | BP260034471020201 | Realizar el mantenimiento y soporte a aplicativos desarrollados. | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 49.96% | 76.36% | Se trabaja en revisión y validación del módulo de inserción de abreviaturas de la Guía de Nomenclatura 2019 para el plugin de Nomenclatura. Se revisan los perfiles viales de la Comuna 21 | 100% | Para el proyecto de Líneas Automatizadas, revisamos y corregimos los perfiles viales de la comuna 21. | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 83% | 0 | A la fecha. El equipo de Líneas Automatizadas, trabaja en las mejoras para la plataforma y la revisión de perfiles viales de la comuna 21. Los Profesionales de Nomenclatura, EIR, Edificabilidad y Compensación de parqueaderos, trabajan en las funciones de sus áreas, como mantenimiento a las plataformas. De los 5 procesos tramitables quedaron así: 1. Líneas demarcación 100%, 2. Nomenclatura 100%, 3. Aportes mayor edificabilidad 100%, 4. Estacionamiento pago parqueadero 100%, 5.EIR esquema implantación por Regularización 60% | 0 | 0 | Los Profesionales de ´Lineas Automatizadas, Nomenclatura, EIR, Edificabilidad y Compensación de parqueaderos, trabajan en las funciones de sus áreas, como mantenimiento a las plataformas. De los 5 procesos tramitables quedaron así: 1. Líneas demarcación 100%, 2. Nomenclatura 100%, 3. Aportes mayor edificabilidad 100%, 4. Estacionamiento pago parqueadero 100%, y 5.EIR esquema implantación y Regularización 60%, quedando pendiente el trabajo de un ingeniero de sistemas para terminar la plataforma de EIR. | 98% | 96.13% | 99 | 151620000 | 145291500 | 145291500 | 145291500 | 145291500 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010174 | BP26003447 | Apoyo en la automatización de procesos y trámites urbanísticos en Santiago de Cali. | BP260034471020206 | Complementar información de proyectos urbanisticos por Comunas | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 50.04% | 76.36% | Se validaron algunas proyecciones de la zona de expansión que no se encontraban sistematizados como apoyo tecnológico en los procesos de Certificación y Asignación de Nomenclatura. | 96% | Para Nomenclatura, revisamos la proyección vial del barrio Pizamos II (Comuna 21) y Terrón colorado (Comuna 1) | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 83% | 0 | A la fecha. El equipo de Líneas Automatizadas, trabaja en las mejoras para la plataforma y la revisión de perfiles viales de la comuna 21. Los Profesionales de Nomenclatura, EIR, Edificabilidad y Compensación de parqueaderos, trabajan en las funciones de sus áreas, como mantenimiento a las plataformas. De los 5 procesos tramitables quedaron así: 1. Líneas demarcación 100%, 2. Nomenclatura 100%, 3. Aportes mayor edificabilidad 100%, 4. Estacionamiento pago parqueadero 100%, 5.EIR esquema implantación por Regularización 60% | 0 | 0 | Los Profesionales de ´Lineas Automatizadas, Nomenclatura, EIR, Edificabilidad y Compensación de parqueaderos, trabajan en las funciones de sus áreas, como mantenimiento a las plataformas. De los 5 procesos tramitables quedaron así: 1. Líneas demarcación 100%, 2. Nomenclatura 100%, 3. Aportes mayor edificabilidad 100%, 4. Estacionamiento pago parqueadero 100%, y 5.EIR esquema implantación y Regularización 60%, quedando pendiente el trabajo de un ingeniero de sistemas para terminar la plataforma de EIR. | 98% | 96.13% | 99 | 156868000 | 145536500 | 145536500 | 145536500 | 145536500 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010190 | BP26003470 | Implementación del Sistema de información geográfico de control de licencias urbanísticas de Cali. | BP260034701010109 | Realizar el mantenimiento a la plataforma del SIG-CLU | V1 = Trámites automatizados disponibles al público | 14.83% | 42% | Se realizó mantenimiento y mejora del aplicativo | 100% | Se realizó el mantenimiento general de la plataforma para garantizar funcionamiento. | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 74% | 0 | A la fecha, Se realizó la incorporación de datos del Sistema de Información Geográfico SIG-CLU, de licencias urbanísticas que se han estado investigando. Se rediseño la capa de Proyectos urbanísticos para mejorar el proceso de llenado en el aplicativo y se incorporó información alfanumérica y geográfica | 0 | 1 | Se culmino el mantenimiento general de la plataforma para garantizar funcionamiento. A la fecha en el mes de diciembre se han ingresado 379 registros de licencias urbanísticas Finalizado el mes de diciembre se encuentra implementado el sistema. A diciembre 31 Se culmino al 100% Las actividades programas para este año de levantamiento de requerimientos. Finalizado el mes de diciembre el sistema se encuentra funcionando y con carga de información | 100% | 100% | 99 | 83820000 | 79884000 | 79884000 | 79884000 | 79884000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010190 | BP26003470 | Implementación del Sistema de información geográfico de control de licencias urbanísticas de Cali. | BP260034701010115 | Recopilar información para el desarrollo del sistema de información | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 38.31% | 42% | se recopilo información de obligaciones viales y actas de recibo para la incorporación en el sistema | 100% | Finalizado el mes de diciembre se encuentra implementado el sistema. | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 74% | 0 | A la fecha, Se realizó la incorporación de datos del Sistema de Información Geográfico SIG-CLU, de licencias urbanísticas que se han estado investigando. Se rediseño la capa de Proyectos urbanísticos para mejorar el proceso de llenado en el aplicativo y se incorporó información alfanumérica y geográfica | 0 | 1 | Se culmino el mantenimiento general de la plataforma para garantizar funcionamiento. A la fecha en el mes de diciembre se han ingresado 379 registros de licencias urbanísticas Finalizado el mes de diciembre se encuentra implementado el sistema. A diciembre 31 Se culmino al 100% Las actividades programas para este año de levantamiento de requerimientos. Finalizado el mes de diciembre el sistema se encuentra funcionando y con carga de información | 100% | 100% | 99 | 262220000 | 206325500 | 206325500 | 206325500 | 206325500 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010190 | BP26003470 | Implementación del Sistema de información geográfico de control de licencias urbanísticas de Cali. | BP260034701010116 | Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Información Geografico SIG-CLU | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 46.86% | 42% | Se rediseño el sistema integrado de licencias en las capas proyectos y obligaciones | 100% | A la fecha en el mes de diciembre se encuentra implementado el sistema. | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599025 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 74% | 0 | A la fecha, Se realizó la incorporación de datos del Sistema de Información Geográfico SIG-CLU, de licencias urbanísticas que se han estado investigando. Se rediseño la capa de Proyectos urbanísticos para mejorar el proceso de llenado en el aplicativo y se incorporó información alfanumérica y geográfica | 0 | 1 | Se culmino el mantenimiento general de la plataforma para garantizar funcionamiento. A la fecha en el mes de diciembre se han ingresado 379 registros de licencias urbanísticas Finalizado el mes de diciembre se encuentra implementado el sistema. A diciembre 31 Se culmino al 100% Las actividades programas para este año de levantamiento de requerimientos. Finalizado el mes de diciembre el sistema se encuentra funcionando y con carga de información | 100% | 100% | 99 | 275068000 | 252390500 | 252390500 | 252390500 | 252390500 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010190 | BP26003470 | Implementación del Sistema de información geográfico de control de licencias urbanísticas de Cali. | BP260034701020104 | Realizar levantamiento de requerimientos de los organismos que manejan información sobre el cumplimiento de obligaciones urbanísticas | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 34.9% | 16.1% | Se realiza levantamiento de requerimientos con la Unidad de bienes y servicios. | 100% | Se realizó reunión técnica con la Unidad de bienes y Servicios para la posibilidad de incorporar dentro del sistema SIBICA, el campo Numero de licencia. | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 26% | 0 | A la fecha, se implementa la carga de información de las capas de proyectos urbanísticos y obligaciones viales, se incorporan 300 ejes viales con soporte de acta de recibo | 0 | 1 | Se culmino el mantenimiento general de la plataforma para garantizar funcionamiento. A la fecha en el mes de diciembre se han ingresado 379 registros de licencias urbanísticas Finalizado el mes de diciembre se encuentra implementado el sistema. A diciembre 31 Se culmino al 100% Las actividades programas para este año de levantamiento de requerimientos. Finalizado el mes de diciembre el sistema se encuentra funcionando y con carga de información | 100% | 100% | 99 | 186998000 | 161508000 | 154279000 | 154279000 | 154279000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010190 | BP26003470 | Implementación del Sistema de información geográfico de control de licencias urbanísticas de Cali. | BP260034701020105 | Diseñar, desarrollar e implementar modulo adicional donde las entidades ingresen y almacenen documentos | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 65.1% | 16.1% | Se desarrolló el módulo de Obligaciones viales | 100% | Se encuentra funcionando y en cargue de información | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 26% | 0 | A la fecha, se implementa la carga de información de las capas de proyectos urbanísticos y obligaciones viales, se incorporan 300 ejes viales con soporte de acta de recibo | 0 | 1 | Se culmino el mantenimiento general de la plataforma para garantizar funcionamiento. A la fecha en el mes de diciembre se han ingresado 379 registros de licencias urbanísticas Finalizado el mes de diciembre se encuentra implementado el sistema. A diciembre 31 Se culmino al 100% Las actividades programas para este año de levantamiento de requerimientos. Finalizado el mes de diciembre el sistema se encuentra funcionando y con carga de información | 100% | 100% | 99 | 307961000 | 301304000 | 301304000 | 301304000 | 301304000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010030 | BP26005242 | Implementación de la automatización o racionalización de trámites aplicados a los instrumentos urbanísticos de Santiago de Cali | BP260052421010101 | Gestionar el ecosistema de trámites de los instrumentos urbanísticos susceptibles de ser automatizados o racionalizados | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 40% | 0% |  | 100% | Desarrollamos mejoras en los sistemas de: Nomenclatura; Aporte por mayor edificabilidad; Parqueaderos y Líneas Automatizadas. Para el proyecto de L. Automatizadas, nos reunimos con el grupo Idesc para definir la organización de los archivos para la Idesc. Para Aportes por Mayor. Edificabilidad, ajustamos la presentación (ortografía). Implementamos Visto Bueno para subdirector. Modificamos manual del usuario incorporando estos cambios. | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Para el proyecto de Líneas Automatizadas, continuamos revisando y corrigiendo los perfiles viales de la comuna 21. Se mejora el documento final de la línea de demarcación. Los procesos tramitables se encuentran así: 1. Líneas demarcación 100%, 2. Nomenclatura 100%, 3. Aportes mayor edificabilidad 100%. Ajustamos la presentación de la plataforma e implementamos el Vo.Bo para el Subdirector. 4. Estacionamiento pago parqueadero 100%, 5.EIR y Esquema de implantación y Regularización 60%, quedando pendiente el trabajo de ingeniero de sistemas para la plataforma de EIR. | 100% | 100% | 99 | 0 | 400000000 | 367003000 | 367003000 | 367003000 | 2024-10-08 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010030 | BP26005242 | Implementación de la automatización o racionalización de trámites aplicados a los instrumentos urbanísticos de Santiago de Cali | BP260052421010102 | Organizar la documentación física y digital de los procesos de automatización, racionalización y/o gestión de aplicación de instrumentos urbanísticos | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 40% | 0% |  | 100% | A través del uso de cada una de las plataformas, almacenamos en cada aplicativo, la información producida en desarrollo de las funciones de cada equipo de trabajo. Para Aportes por Mayor. Edificabilidad, manejamos un archivo de excel en el cual se registran los movimientos del área. Para EIR Recibimos 29 solicitudes de EIR Simple y Complejo, de las cuales atendimos 28 con respuesta de fondo y 11 se gestionaron con solicitud de documentos. | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Para el proyecto de Líneas Automatizadas, continuamos revisando y corrigiendo los perfiles viales de la comuna 21. Se mejora el documento final de la línea de demarcación. Los procesos tramitables se encuentran así: 1. Líneas demarcación 100%, 2. Nomenclatura 100%, 3. Aportes mayor edificabilidad 100%. Ajustamos la presentación de la plataforma e implementamos el Vo.Bo para el Subdirector. 4. Estacionamiento pago parqueadero 100%, 5.EIR y Esquema de implantación y Regularización 60%, quedando pendiente el trabajo de ingeniero de sistemas para la plataforma de EIR. | 100% | 100% | 99 | 0 | 87874000 | 80702500 | 80702500 | 80702500 | 2024-10-08 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010030 | BP26005242 | Implementación de la automatización o racionalización de trámites aplicados a los instrumentos urbanísticos de Santiago de Cali | BP260052421010103 | Atender los requerimientos ciudadanos relacionados con los aportes urbanísticos por mayor edificabilidad. | V1 = Trámites automatizados disponibles al público V2 = Trámites racionalizados disponibles al público | 20% | 0% |  | 100% | Para el proyecto de Aportes por mayor edificabilidad, ingresaron 22 solicitudes y se respondieron 18. | 63020020001 | Trámites automatizados o racionalizados | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Para el proyecto de Líneas Automatizadas, continuamos revisando y corrigiendo los perfiles viales de la comuna 21. Se mejora el documento final de la línea de demarcación. Los procesos tramitables se encuentran así: 1. Líneas demarcación 100%, 2. Nomenclatura 100%, 3. Aportes mayor edificabilidad 100%. Ajustamos la presentación de la plataforma e implementamos el Vo.Bo para el Subdirector. 4. Estacionamiento pago parqueadero 100%, 5.EIR y Esquema de implantación y Regularización 60%, quedando pendiente el trabajo de ingeniero de sistemas para la plataforma de EIR. | 100% | 100% | 99 | 0 | 17000000 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 2024-10-08 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010182 | BP26004865 | Fortalecimiento en la formulación, planificación y estructuración de proyectos de inversión del distrito Santiago Cali | BP260048651010107 | Elaborar los estudios y diseños de los proyectos estrategicos según las necesidades de Santiago de Cali |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 2 | 100% | 0 | El documento 1, a la fecha se encuentra en liquidación el contrato para los Estudios y Diseños arquitectónicos para el Boulevard, finalizando con un 20% de ejecución total, llegando a Anteproyecto Coordinado. El documento 2, el contrato de Estudios y diseños técnicos complementarios, actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 30% | 0 | 0 | Producto 1. Se encuentra en proceso de concertación con el contratista para de la liquidación con una Entrega Final del Anteproyecto Coordinado. Producto 2. Se encuentra a la espera de la subsanación de las observaciones de los productos por parte del contratista para proceder a la liquidación. | 50% | 50% | 99 | 180611987 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010031 | BP26005241 | Asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura sostenible en relación a movilidad y espacio público en Santiago de Cali | BP260052411010105 | Realizar estudios técnicos para la estructuración de los proyectos requeridos. | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 6% | 0% |  | 0% |  | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se entregó el Documento de reporte de avance en la formulación e implementación de proyectos estratégicos, donde se consignó el avance de la estructuración del proyecto Tren de Cercanías, Plan Especial de Manejo y Protección Galería Santa Elena, Plan de Gestión Social El Planchón – Galería Santa Elena, El paseo de Jovita al Río Se entregaron los productos: Modelo Financiero, Modelo de remuneración, Análisis de sostenibilidad, Plan de implementación, evaluación económica, para el proyecto Tren de Cercanías | 44% | 44% | 99 | 0 | 180611987 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010106 | APOYAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS DISEÑOS DE PARQUES Y ZONAS VERDES | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 3.5% | 42.5% | Se brinda apoyo en la supervisión a las entidades responsables (DAGMA-EDRU) de la ejecución de los proyectos de espacio público diseñados por el TEP en las diferentes comunas en el marco del POAI 2024. | 100% | Se brindo apoyo en la supervisión a las entidades responsables (DAGMA-EDRU-SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT) en la ejecución de los proyectos de espacio público diseñados por el TEP en las diferentes comunas en el marco del POAI 2024. | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 18965004 | 18042000 | 18042000 | 18042000 | 18042000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010108 | ELABORAR LOS DISEÑOS URBANOS, ARQUITECTÓNICOS Y PAISAJÍSTICOS PARA LA INTERVENCIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 11.67% | 42.5% | Se elaboran y se ajustan los Diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para intervención de espacios públicos en las comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. en el marco del POAI (según la priorización de recursos mediante resolución), Urbanismo Táctico y Proyectos Especiales. | 100% | Se realizo el ajuste a los Diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para intervención de espacios públicos en las comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. en el marco del POAI (según la priorización de recursos mediante resolución), Urbanismo Táctico y Proyectos Especiales. | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 161646984 | 145140000 | 145140000 | 145140000 | 145140000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010117 | Elaborar los estudios técnicos y levantamientos topográficos para la intervención de los parques y zonas verdes de Santiago de Cali | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 1.25% | 0% |  | 0% |  | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 923004 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010118 | Elaborar los diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para la intervención de parques y zonas verdes | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 11.67% | 0% |  | 100% | Se realizo el ajuste a los Diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para intervención de espacios públicos en las comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. en el marco del POAI (según la priorización de recursos mediante resolución), Urbanismo Táctico y Proyectos Especiales. | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 16506984 | 13315500 | 13315500 | 13315500 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010031 | BP26005241 | Asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura sostenible en relación a movilidad y espacio público en Santiago de Cali | BP260052411010104 | Realizar estudios técnicos para la estructuración de los proyectos requeridos. | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 10% | 0% |  | 0% |  | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se entregó el Documento de reporte de avance en la formulación e implementación de proyectos estratégicos, donde se consignó el avance de la estructuración del proyecto Tren de Cercanías, Plan Especial de Manejo y Protección Galería Santa Elena, Plan de Gestión Social El Planchón – Galería Santa Elena, El paseo de Jovita al Río Se entregaron los productos: Modelo Financiero, Modelo de remuneración, Análisis de sostenibilidad, Plan de implementación, evaluación económica, para el proyecto Tren de Cercanías | 44% | 44% | 99 | 0 | 311168000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010014 | BP26002493 | Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | BP260024931010138 | Elaborar la propuesta de modificación del POT para cada una de las etapas de la formulación | V1 = Estudios técnicos para formulación de POT elaborados | 65.01% | 15% | Adelantó de la elaboración del documento de diagnóstico en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. | 25% | _Avance en la elaboración del documento de documento técnico de soporte y diagnóstico del POT | 62010010003 | Documentos elaborados para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | A la fecha se avanzó un 30% de la meta con relación a -Alistamiento de documentos e insumos para la evaluación de los aspectos a tener presentes en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. -Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como de los indicadores desarrollados por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. -Mesas de trabajo con actores que implementan el Plan de Ordenamiento Territorial para la elaboración del diagnóstico de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. | 0 | 0 | A la fecha se avanzó un 38.9% de la meta con relación a: -Avance en la elaboración de documento evaluación de los aspectos a tener presentes como insumo en el marco del proceso de revisión y ajuste del POT. -Elaboración de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de información allegada por parte de los organismos de la admón. pública, así como evaluación y seguimiento de los indicadores definidos por parte del EXMU como insumo para diagnóstico de revisión y ajuste de POT. | 38.89% | 38.89% | 99 | 0 | 388832000 | 388832000 | 388832000 | 388832000 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010111 | REALIZAR EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN SITIO | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 4% | 42.5% | A la fecha, se cuenta con un avance del 84,64% del proyecto, correspondiente a 17 Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 100% | Se realizaron los análisis y diagnósticos de la información recopilada en sitio Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18 | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 459184000 | 459184000 | 459184000 | 459184000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010115 | Elaborar los estudios técnicos y levantamientos topográficos para la intervención de los parques y zonas verdes de Santiago de Cali | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 1.25% | 0% |  | 0% |  | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 310816000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291020118 | Adquirir equipos tecnológicos para la administración de la estratificación de Santiago de Cali. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401025 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 200 | 40% | 194 | A la fecha. Se avanzó en la elaboración de 36 actos administrativos de revisión de estrato. Para el cierre de septiembre de 2024, se lleva un acumulado de 194 documentos con lineamientos de fondo elaborados. | 0 | 200 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 12283467 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291020119 | Adquirir licencias de software especializadas para la estratificación de Santiago de Cali. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401025 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 200 | 40% | 194 | A la fecha. Se avanzó en la elaboración de 36 actos administrativos de revisión de estrato. Para el cierre de septiembre de 2024, se lleva un acumulado de 194 documentos con lineamientos de fondo elaborados. | 0 | 200 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 30529217 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010146 | Adquirir herramientas tecnológicas para el procesamiento de información geográfica |  | 1% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 42812684 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010182 | BP26004865 | Fortalecimiento en la formulación, planificación y estructuración de proyectos de inversión del distrito Santiago Cali | BP260048651010106 | Elaborar los estudios y diseños de los proyectos estrategicos según las necesidades de Santiago de Cali |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 2 | 100% | 0 | El documento 1, a la fecha se encuentra en liquidación el contrato para los Estudios y Diseños arquitectónicos para el Boulevard, finalizando con un 20% de ejecución total, llegando a Anteproyecto Coordinado. El documento 2, el contrato de Estudios y diseños técnicos complementarios, actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 30% | 0 | 0 | Producto 1. Se encuentra en proceso de concertación con el contratista para de la liquidación con una Entrega Final del Anteproyecto Coordinado. Producto 2. Se encuentra a la espera de la subsanación de las observaciones de los productos por parte del contratista para proceder a la liquidación. | 50% | 50% | 99 | 249123110 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010031 | BP26005241 | Asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura sostenible en relación a movilidad y espacio público en Santiago de Cali | BP260052411010106 | Realizar estudios técnicos para la estructuración de los proyectos requeridos. | V1: Documentos de reporte de avances en la formulación e implementación de proyectos estratégicos elaborado | 10% | 0% |  | 0% |  | 62010010001 | Documento de avances de proyectos estratégicos elaborado y actualizado | 4002016 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 1 | Se entregó el Documento de reporte de avance en la formulación e implementación de proyectos estratégicos, donde se consignó el avance de la estructuración del proyecto Tren de Cercanías, Plan Especial de Manejo y Protección Galería Santa Elena, Plan de Gestión Social El Planchón – Galería Santa Elena, El paseo de Jovita al Río Se entregaron los productos: Modelo Financiero, Modelo de remuneración, Análisis de sostenibilidad, Plan de implementación, evaluación económica, para el proyecto Tren de Cercanías | 44% | 44% | 99 | 0 | 249123110 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010107 | REALIZAR JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA RESIGNIFICACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS A INTERVENIR | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 2% | 42.5% | A la fecha, se cuenta con un avance del 84,64% del proyecto, correspondiente a 17 Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 100% | Se realizaron jornadas de participacion y reuniones informativas para resignificar y empoderar a la comunidad en los espacios públicos en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18 de Santiago de Cali, | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 182516392 | 144408000 | 144408000 | 144408000 | 144408000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010109 | APOYAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS DISEÑOS DE PARQUES Y ZONAS VERDES | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 3.5% | 42.5% | Se brinda apoyo en la supervisión a las entidades responsables (DAGMA-EDRU) de la ejecución de los proyectos de espacio público diseñados por el TEP en las diferentes comunas en el marco del POAI 2024. | 100% | Se brindo apoyo en la supervisión a las entidades responsables (DAGMA-EDRU-SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT) en la ejecución de los proyectos de espacio público diseñados por el TEP en las diferentes comunas en el marco del POAI 2024. | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 66606719 | 50910000 | 50910000 | 50910000 | 50910000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010116 | Elaborar los estudios técnicos y levantamientos topográficos para la intervención de los parques y zonas verdes de Santiago de Cali | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 1.25% | 0% |  | 100% | Se elaboro el levantamiento Topográfico en la Comuna 1, y se elaboro los planos de preexistencias de las Comunas 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18 | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 53805111 | 38366500 | 38366500 | 38366500 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010110 | ELABORAR LOS DISEÑOS URBANOS, ARQUITECTÓNICOS Y PAISAJÍSTICOS PARA LA INTERVENCIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 11.67% | 42.5% | Se elaboran y se ajustan los Diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para intervención de espacios públicos en las comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. en el marco del POAI (según la priorización de recursos mediante resolución), Urbanismo Táctico y Proyectos Especiales. | 100% | Se realizo el ajuste a los Diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para intervención de espacios públicos en las comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. en el marco del POAI (según la priorización de recursos mediante resolución), Urbanismo Táctico y Proyectos Especiales. | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 906336500 | 894606500 | 894606500 | 894606500 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010188 | BP26004860 | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP260048601010120 | Elaborar los diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para la intervención de parques y zonas verdes | V1: Documento que consolide los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para cada vigencia que aborden los lineamientos de diseño de espacio público, los diseños de espacios públicos priorizados y los indicadores anuales del observatorio de espacio público | 11.67% | 0% |  | 100% | Se realizo el ajuste a los Diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos para intervención de espacios públicos en las comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. en el marco del POAI (según la priorización de recursos mediante resolución), Urbanismo Táctico y Proyectos Especiales. | 62010010004 | Documentos que consoliden los estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos elaborados para la ejecución de proyectos de espacio público | 4002034 | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 40 | 100% | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 23% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18..Este progreso corresponde a la fase de formulación, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales y Mobiliario | 0 | 17 | A la fecha, se cuenta con un avance del 100% del proyecto, correspondiente a 1 documento elaborado que contiene Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali en las Comunas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18. Este progreso corresponde a la fase de formulación, de diseño y presupuestal, en el marco del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Urbanismo Táctico, Proyectos Especiales, Mobiliario y los indicadores del Observatorio de Espacio Público. | 78.59% | 78.59% | 99 | 0 | 593663500 | 336372500 | 336372500 | 336372500 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291010130 | Realizar el ajuste en la base de datos geográfica y alfanumérica de estratificación. | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 11.37% | 44% | Se realizó el ajuste de las BD Geográficas y Alfanuméricas de estratificación, de acuerdo con los resultados de las visitas del periodo (61), así como la actualización de la información en las plataformas SAUL e IDESC. | 100% | Se realizó la actualización de la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación en un 100% de acuerdo a las solicitudes atendidas al cierre de la vigencia 2024. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401055 | Base de datos del censo de poblacion y vivienda | 5 | 1 | 60% | 0 | A la fecha. Se realizó la validación y actualización de lados de manzana urbanas, y actualización de la BD Rural con los resultados de las visitas de campo, de acuerdo con las solicitudes atendidas por la plataforma SAUL (Son 61 solicitudes atendidas en septiembre, para un acumulado de 866), las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión). | 0 | 1 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 0 | 11284679 | 11284679 | 11284679 | 11284679 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291020115 | Estudiar las solicitudes de reclamación en segunda instancia. (Comité Permanente de Estratificación) | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 23.42% | 33% | Se realizó el reconocimiento de honorarios a los miembros del CPE 2023-2024, con corte al 30 de abril. Se realizó la atención de los recursos de apelación, los cuales a la fecha se han atendido 35 recursos. | 100% | Se atendió un total de 15 recursos de apelación por parte del CPE. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401025 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 200 | 40% | 194 | A la fecha. Se avanzó en la elaboración de 36 actos administrativos de revisión de estrato. Para el cierre de septiembre de 2024, se lleva un acumulado de 194 documentos con lineamientos de fondo elaborados. | 0 | 200 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 0 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010143 | Realizar el desplazamiento para el levantamiento de información en el área urbana y rural | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 1% | 0% |  | 0% | Se realizaron desplazamientos para levantamiento de información en la zona urbana lo que permitió la actualización de la información geográfica de los instrumentos de planificación. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 3761560 | 3761560 | 3761560 | 3761560 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291010122 | Divulgar los resultados del proceso de la nueva metodologia de la estratificación rural. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401055 | Base de datos del censo de poblacion y vivienda | 5 | 1 | 60% | 0 | A la fecha. Se realizó la validación y actualización de lados de manzana urbanas, y actualización de la BD Rural con los resultados de las visitas de campo, de acuerdo con las solicitudes atendidas por la plataforma SAUL (Son 61 solicitudes atendidas en septiembre, para un acumulado de 866), las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión). | 0 | 1 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 8430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291010123 | Realizar el ajuste en la base de datos geográfica y alfanumérica de estratificación. | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 42.28% | 44% | Se realizó el ajuste de las BD Geográficas y Alfanuméricas de estratificación, de acuerdo con los resultados de las visitas del periodo (61), así como la actualización de la información en las plataformas SAUL e IDESC. | 100% | Se realizó la actualización de la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación en un 100% de acuerdo a las solicitudes atendidas al cierre de la vigencia 2024. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401055 | Base de datos del censo de poblacion y vivienda | 5 | 1 | 60% | 0 | A la fecha. Se realizó la validación y actualización de lados de manzana urbanas, y actualización de la BD Rural con los resultados de las visitas de campo, de acuerdo con las solicitudes atendidas por la plataforma SAUL (Son 61 solicitudes atendidas en septiembre, para un acumulado de 866), las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión). | 0 | 1 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 104326200 | 41950000 | 41950000 | 41950000 | 41950000 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291010124 | Realizar el desplazamiento para el levantamiento de información de la estratificación en el area urbana y rural. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401055 | Base de datos del censo de poblacion y vivienda | 5 | 1 | 60% | 0 | A la fecha. Se realizó la validación y actualización de lados de manzana urbanas, y actualización de la BD Rural con los resultados de las visitas de campo, de acuerdo con las solicitudes atendidas por la plataforma SAUL (Son 61 solicitudes atendidas en septiembre, para un acumulado de 866), las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión). | 0 | 1 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 42152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291010126 | Realizar las visitas requeridas para la revisión de las variables en el área rural. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401055 | Base de datos del censo de poblacion y vivienda | 5 | 1 | 60% | 0 | A la fecha. Se realizó la validación y actualización de lados de manzana urbanas, y actualización de la BD Rural con los resultados de las visitas de campo, de acuerdo con las solicitudes atendidas por la plataforma SAUL (Son 61 solicitudes atendidas en septiembre, para un acumulado de 866), las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión). | 0 | 1 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 35407680 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291010127 | Examinar los estratos aplicados a los predios residenciales rurales objeto de revisión y verificación. | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 41.85% | 44% | Se realizó el análisis de los estratos aplicados en la zona rural previo a definir o no la procedencia de la revisión (53 solicitudes). | 100% | Se realizó la actualización de la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación en un 100% de acuerdo a las solicitudes atendidas al cierre de la vigencia 2024. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401055 | Base de datos del censo de poblacion y vivienda | 5 | 1 | 60% | 0 | A la fecha. Se realizó la validación y actualización de lados de manzana urbanas, y actualización de la BD Rural con los resultados de las visitas de campo, de acuerdo con las solicitudes atendidas por la plataforma SAUL (Son 61 solicitudes atendidas en septiembre, para un acumulado de 866), las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión). | 0 | 1 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 99689480 | 41529000 | 41529000 | 41529000 | 41529000 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291020112 | Estudiar las solicitudes y reclamaciones por el estrato asignado requeridas (comunidad y entidades) | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 71.36% | 33% | Se realizó el análisis de los estratos aplicados en la zona urbana y rural previo a definir o no la procedencia de la revisión (53. solicitudes atendidas) y se gestionó la respuesta correspondiente. | 100% | Se realizó la elaboración de un total de 950 actos administrativo de revisión de estrato en primera instancia urbana y rural, así como de actualizaciones de lados de manzana. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401025 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 200 | 40% | 194 | A la fecha. Se avanzó en la elaboración de 36 actos administrativos de revisión de estrato. Para el cierre de septiembre de 2024, se lleva un acumulado de 194 documentos con lineamientos de fondo elaborados. | 0 | 200 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 158828736 | 39606000 | 39606000 | 39606000 | 39606000 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291020113 | Estudiar las solicitudes de reclamación en segunda instancia. (Comité Permanente de Estratificación) | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 5.22% | 33% | Se realizó el reconocimiento de honorarios a los miembros del CPE 2023-2024, con corte al 30 de abril. Se realizó la atención de los recursos de apelación, los cuales a la fecha se han atendido 35 recursos. | 100% | Se realizó la elaboración de un total de 950 actos administrativo de revisión de estrato en primera instancia urbana y rural, así como de actualizaciones de lados de manzana. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401025 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 200 | 40% | 194 | A la fecha. Se avanzó en la elaboración de 36 actos administrativos de revisión de estrato. Para el cierre de septiembre de 2024, se lleva un acumulado de 194 documentos con lineamientos de fondo elaborados. | 0 | 200 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 31801896 | 2898178 | 2898178 | 2898178 | 2898178 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291020117 | Adquirir equipos tecnológicos para la administración de la estratificación de Santiago de Cali. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401025 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 200 | 40% | 194 | A la fecha. Se avanzó en la elaboración de 36 actos administrativos de revisión de estrato. Para el cierre de septiembre de 2024, se lleva un acumulado de 194 documentos con lineamientos de fondo elaborados. | 0 | 200 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 40674306 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010101 | Realizar las visitas requeridas para la revisión de las variables en el área rural. | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 4% | 0% |  | 100% | Al cierre de diciembre se realizaron 260 visitas de recalificación de variables de estratificación urbana y rural. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 35407680 | 23080000 | 23080000 | 23080000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010102 | Realizar el ajuste en la base de datos geográfica y alfanumérica de estratificación. | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 5% | 0% |  | 100% | Para el cierre del mes de diciembre de 2024, se realizó la actualización de la BD geográfica y alfanumérica con base en las solicitudes atendidas a través de la plataforma SAUL y ORFEO para un total de 2125, las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión), quedando armonizadas en un 100%. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 67626200 | 11540000 | 11540000 | 11540000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010103 | Examinar los estratos aplicados a los predios residenciales rurales objeto de revisión y verificación. | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 3% | 11.17% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 16% | A la fecha se realizó la validación y actualización de lados de manzana urbanas, y actualización de la BD Rural con los resultados de las visitas de campo, de acuerdo con las solicitudes atendidas por la plataforma SAUL (Son 37 solicitudes atendidas en noviembre), las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión). | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 58160480 | 25996000 | 25996000 | 25996000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010104 | Estudiar las solicitudes y reclamaciones por el estrato asignado requeridas (comunidad y entidades) | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 2% | 3.36% | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 16% | A la fecha se realizó la validación y actualización de lados de manzana urbanas, y actualización de la BD Rural con los resultados de las visitas de campo, de acuerdo con las solicitudes atendidas por la plataforma SAUL (Son 37 solicitudes atendidas en noviembre), las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión) | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 195182347 | 31606000 | 31606000 | 31606000 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010105 | Estudiar las solicitudes de reclamación en segunda instancia. (Comité Permanente de Estratificación) |  | 1% | 0% |  | 1% | Se realizaron tres (3) recursos de apelación por parte del CPE y el reconocimiento de honorarios con corte al mes de octubre. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 28903718 | 14698916 | 14698916 | 14698916 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010144 | Realizar el desplazamiento para el levantamiento de información en el área urbana y rural |  | 1% | 0% |  | 0% | Se realizaron desplazamientos para levantamiento de información en la zona periurbana lo que permitió la actualización de la información geográfica de los instrumentos de planificación. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 10046695 | 10046695 | 10046695 | 10046695 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010212 | BP26003429 | Actualización De la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali. | BP260034291010125 | Realizar el ajuste en la base de datos geográfica y alfanumérica de estratificación. | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 4.5% | 44% | Se realizó el ajuste de las BD Geográficas y Alfanuméricas de estratificación, de acuerdo con los resultados de las visitas del periodo (61), así como la actualización de la información en las plataformas SAUL e IDESC. | 100% | Se realizó la actualización de la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación en un 100% de acuerdo a las solicitudes atendidas al cierre de la vigencia 2024. | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 401055 | Base de datos del censo de poblacion y vivienda | 5 | 1 | 60% | 0 | A la fecha. Se realizó la validación y actualización de lados de manzana urbanas, y actualización de la BD Rural con los resultados de las visitas de campo, de acuerdo con las solicitudes atendidas por la plataforma SAUL (Son 61 solicitudes atendidas en septiembre, para un acumulado de 866), las cuales ya están incluidas en la BD Alfanumérica y geográficas (urbana, rural y expansión). | 0 | 1 | Se actualizó al 100% la base de datos alfanumérica y geográfica de estratificación, atendiendo todas las solicitudes recibidas durante el año 2024. Además, se emitieron 950 actos administrativos para revisiones de estrato en primera instancia (urbana y rural) y actualizaciones de lados de manzana. Finalmente, se atendieron 15 recursos de apelación presentados por el CPE | 100% | 100% | 99 | 0 | 4465321 | 4465321 | 4465321 | 4465321 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010142 | Realizar el desplazamiento para el levantamiento de información en el área urbana y rural | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 3% | 0% |  | 0% | Se realizó los desplazamientos a los centros poblados de la zona rural de Cali para levantamiento de información para la actualización de la información geográfica para el diagnóstico del POT | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 36191745 | 1637245 | 1637245 | 1637245 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010145 | Divulgar los resultados del proceso de la nueva metodología de la estratificación rural. | V2 = base de datos de estratificación urbano y rural actualizada. | 1% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 3312552 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010029 | BP26005244 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica de Santiago de Cali | BP260052441010147 | Adquirir herramientas tecnológicas para el procesamiento de información geográfica |  | 1% | 0% |  | 0% |  | 62010010007 | Servicios de información actualizados para la planificación territorial | 4599025 | Servicios de información implementados | 5 | 5 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 5 | Para la consolidación del sistema de información geográfica del Distrito de Santiago de Cali, se al mes de diciembre se desarrollaron múltiples acciones que permitió concretar los cinco productos proyectados. Para ello, se efectuaron 260 visitas para recalificar variables de estratificación. Asimismo, se actualizó la base de datos geográfica y alfanumérica con 2125 registros provenientes de SAUL y ORFEO, quedando completamente armonizada. Se validaron lados de manzana urbanos y se actualizó la base de datos rural con 37 solicitudes de SAUL. Se gestionaron 3 recursos de apelación del CPE y se reconocieron honorarios. Se realizó una depuración exhaustiva de la base de datos de nomenclatura, corrigiendo más de 70.000 registros con inconsistencias en la nomenclatura urbana. Además, se ha mantenido actualizado el repositorio de SIG DAP con nuevos insumos cartográficos, como ortofotomosaicos de alta resolución y capas de usos del suelo actualizadas eliminando errores de topología. Se han desarrollado nuevos productos cartográficos y herramientas de análisis que permiten evaluar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del expediente municipal, y las dinámicas urbanas del municipio en el marco del Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Territorio. A través de la implementación de 12 nuevos servicios en el Geoportal IDESC, se ha facilitado el acceso a la información geográfica para los ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones. Estos avances contribuyen a una gestión más eficiente del territorio y a una toma de decisiones más informada. | 49.81% | 49.81% | 99 | 0 | 37943754 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Planificación del Territorio
4132 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010027 | BP26005243 | Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali | BP260052431010108 | Conservar, mantener y/o reemplazar el mobiliario urbano del Distrito Santiago de Cali | V3 = Reporte de explotación del mobiliario urbano |  |  |  | 100% | Se recibieron los elementos de reposición de las adiciones del contrato de reposición en el mes de diciembre y se desarrolló y se ejecutó la programación para la reposición del mobiliario vandalizado finalizando el plan de la vigencia 2024 al 100% | 62010040004 | Instrumentos implementados para la sostenibilidad del espacio público | 4002016 | Documentos de planeación | 10 | 10 | 100% | 0 | Proyecto nuevo después de armonización: Durante este período se están realizando labores y actividades de Planeación y organización que permitirán alcanzar a los productos durante la vigencia 2024, posterior a la armonización con el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 Cali, Capital Pacífica de Colombia | 0 | 10 | A diciembre de 2024 se elaboraron 10 de 10 documentos de planeación para la sostenibilidad del espacio público de la siguiente forma: Se han elaborado 8 de 8 guias de aprovechamiento económico durante el año: (1) publicidad en mobiliario urbano, (2) actividades recreativas, (3) extensión de uso, (4) valet parking, (5) eventos temporales ,(6) actividades recreativas en vía pública, (7) vehículos motorizados y no motorizados y (8) el Proyecto de decreto que modifica el 0955 de 2022 / Se reallizó el reporte de explotación de mobiliario urbano, donde se presenta que la recuperación de 59 mobiliarios (mupis) por medio del mantenimiento, reposición de elementos y limpieza, ha permitido aumentar la capacidad de caras para publicidad exterior visual a 600 caras, que se traduce en 80 millones por ingresos de explotación de publicidad exterior visual en el mobiliario urbano en el mes de diciembre y un total acumulado en la vigencia 2024 de ingresos por $246 millones (inicio de la guia en Julio). Los principales clientes son el sector financiero, sector alimentos y gobierno nacional. / El inventario anual de vallas tiene un avance del 100%, cumpliendo con el inventario de la vigencia 2024. Se identificaron 485 vallas publicitarias o elementos publicitarios instaladas en Santiago de Cali. Se tienen vigentes 202 registros de publicidad exterior visual mayor - vallas publicitarias en el transcurso del año y que pueden ser consultados en la plataforma SAUL: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y en el aplicativo de consulta de vallas: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d | 100% | 100% | 99 | 0 | 3133520 | 3103520 | 3103520 | 3103520 | 2024-09-24 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Planeación | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010414 | BP26002591 | Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali | BP260025911010101 | Revisar el estado de cumplimiento de las empresas que han radicado la intensión de ser un Negocio Verde en la Ventanilla del DAGMA | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.16 | 1 | Se realizó la revisión y validación de información diligenciada en la ventanilla de Negocios Verdes. | 1 | Se realizó la revisión y validación de información diligenciada por 226 Empresas/Negocios inscritos en la ventanilla de Negocios Verdes. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201007 | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de varibales ambientales en la planificación sectorial | 50 | 24 | 0.2 | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100,00% | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100% | 100% | 99 | 22439210 | 22439210 | 22439200 | 22439200 | 22439200 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010414 | BP26002591 | Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali | BP260025911010102 | Realizar visita de verificación a iniciativas que han sido radicadas, revisadas y que aspiran a registrarse como un Negocio Verde | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.19 | 1 | Se realizó la verificación de los negocios verdes, previamente inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes del DAGMA. | 1 | Se realizó la verificación de 45 negocios verdes, previamente inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes del DAGMA. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201007 | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de varibales ambientales en la planificación sectorial | 50 | 24 | 0.2 | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100,00% | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100% | 100% | 99 | 26593240 | 26161000 | 26161000 | 26161000 | 26161000 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010414 | BP26002591 | Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali | BP260025911010103 | Consolidar base de datos de cumplimiento de criterios mínimos para aplicar a Negocios Verdes | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.15 | 1 | Se re-verificaron los negocios verdes que cumplen los criterios mínimos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente y que continúan con el proceso actualización de información y/o validación de las empresas existentes. | 1 | Se re-verificaron 45 negocios verdes que cumplen los criterios mínimos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente y que continuan con el proceso actualizacion de informacion y/o validacion de las empresas existentes. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201007 | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de varibales ambientales en la planificación sectorial | 50 | 24 | 0.2 | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100,00% | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100% | 100% | 99 | 22860320 | 21207500 | 21207500 | 21207500 | 21207500 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010414 | BP26002591 | Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali | BP260025911010107 | Realizar acompañamiento al proceso de verificación de criterios de las iniciativas inscritas, hasta la consolidación como Negocio Verde | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.21 | 1 | Se realizó un acercamiento con las empresas aspirantes a ser negocio verde a través de eventos de divulgación. Se gestionaron nuevos espacios que permiten la participación de negocios verdes inscritos en ventanilla. | 1 | Se realizó un acercamiento con las empresas aspirantes a ser negocio verde a través de eventos de divulgación. "Primer Encuentro de Negocios Verdes", "1er encuentro de NV, Opciones financieras para NV, Conexiones de valor ruta COP 16 y Travesía Paraíso en el marco de la COP 16". | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201007 | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de varibales ambientales en la planificación sectorial | 50 | 24 | 0.2 | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100,00% | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100% | 100% | 99 | 30094740 | 28486000 | 28486000 | 28486000 | 28486000 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010414 | BP26002591 | Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali | BP260025911020107 | Acompañar el proceso de fortalecimiento de las iniciativas de Negocios Verdes seleccionadas |  | 0.62 | 1 | Se efectuaron visitas de seguimiento a los negocios verdes, lo cual permitió aumentar la visibilidad hacia la comunidad con aras de tener más reconocimiento de los negocios verdes a nivel de ciudad. | 1 | Se realizó la consolidación de 72 NV, a traves de las participación en 4 eventos liderados y organizados por la Alcaldía de Cali - DAGMA: 1er encuentro de NV, Opciones financieras para NV, Conexiones de valor ruta COP 16 y Travesía Paraíso en el marco de la COP 16. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 50 | 41 | 0.1 | 72 | Se realizó la consolidación de 72 NV Avalados, mediente 4 eventos organizados y liderados por la Alcaldía de Cali - DAGMA: * "Primer Encuentro de Negocios Verdes". * "Opciones Finacieras para Negocios Verdes". * "Conexiones de Valor - RUTA COP 16. * "Festival Musica del Pacifico - Petronio Alvarez". | 100,00% | 72 | Mediante la realización de 4 eventos organizados y liderados por la Alcaldía de Cali - DAGMA se brindo acompañamiento a 72 NV que ya se encuentran avalados: *Primer Encuentro de Negocios Verdes: Espacio de interacción y fortalecimiento para emprendedores y empresarios enfocados en prácticas sostenibles. *Segundo Encuentro Opciones Financieras para Negocios Verdes: Taller dirigido a promover y facilitar el acceso a fuentes de financiación para iniciativas sostenibles. *Tercer encuentro Conexiones de Valor - RUTA COP 16: Plataforma para la generación de alianzas estratégicas y la promoción de productos y servicios sostenibles. *Cuarto Encuentro Festival de Música del Pacífico - Petronio Álvarez: Evento cultural donde se integraron componentes de sensibilización y promoción de los Negocios Verdes en el marco de la tradición pacífica. Estas actividades tuvieron como propósito principal fortalecer la red de Negocios Verdes en la región, impulsar su desarrollo sostenible y fomentar su articulación con el sector público y privado. | 100% | 100% | 99 | 48012490 | 37160800 | 37160800 | 37160800 | 37160800 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010415 | BP26002592 | Implementación de Estrategias de Producción y Consumo Sostenible en el Sector Empresarial de Santiago de Cali | BP260025921010101 | Realizar la revisión y mejora continua de los procesos de autorregulación ambiental a implementarse en el sector empresarial | V2 = Personas jurídicas con cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible | 0.07 | 1 | Se realizó la evaluación las fases que permiten la implementación de la estrategia de autorregulación para su posterior aplicación en las empresas. | 1 | Actividad ejecutada desde mayo hasta agosto, se realizó la evaluación las fases que permiten la implementación de la estrategia de autorregulación para su posterior aplicación en las empresas. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201006 | Documentos normativos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 50 | 15 | 0.7 | 29 | Se realizaron 29 socializaciones de la normativa ambiental a las empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 17 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de Papel y cartón, 2 de Alimentos, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 1 de maquinaria, 1 de Reparacion de Motores. | 100,00% | 29 | Se realizaron 29 socializaciones de la normativa ambiental a las empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 17 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de Papel y cartón, 2 de Alimentos, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 1 de maquinaria, 1 de Reparacion de Motores. | 100% | 100% | 99 | 6942450 | 6942450 | 6942450 | 6942450 | 6942450 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010415 | BP26002592 | Implementación de Estrategias de Producción y Consumo Sostenible en el Sector Empresarial de Santiago de Cali | BP260025921010102 | Elaborar informes del estado de cumplimiento ambiental del sector empresarial regulado en lo concerniente al uso del aire, agua, suelo, generación y manejo de residuos peligrosos |  | 0.8 | 1 | Se formuló el informe del estado de cumplimiento ambiental de los componentes agua, aire y suelo del sector empresarial. Este será elaborado en conjunto con el Grupo Trámites del DAGMA que cuenta con los insumos necesarios para realizar la evaluación de cada componente descrito. | 1 | Actividad ejecutada desde enero hasta agosto, se formuló el informe del estado de cumplimiento ambiental de los componentes agua, aire y suelo del sector empresarial. Este será elaborado en conjunto con el Grupo Trámites del DAGMA que cuenta con los insumos necesarios para realizar la evaluación de cada componente descrito. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201006 | Documentos normativos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 50 | 15 | 0.7 | 29 | Se realizaron 29 socializaciones de la normativa ambiental a las empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 17 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de Papel y cartón, 2 de Alimentos, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 1 de maquinaria, 1 de Reparacion de Motores. | 100,00% | 29 | Se realizaron 29 socializaciones de la normativa ambiental a las empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 17 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de Papel y cartón, 2 de Alimentos, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 1 de maquinaria, 1 de Reparacion de Motores. | 100% | 100% | 99 | 86244700 | 84802050 | 84802050 | 84802050 | 84802050 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010415 | BP26002592 | Implementación de Estrategias de Producción y Consumo Sostenible en el Sector Empresarial de Santiago de Cali | BP260025921010103 | Elaborar informes de seguimiento del proceso de planeación de la Estrategia de Auto Regulación Ambiental Empresarial |  | 0.13 | 1 | Se realizaron 29 visitas de fortalecimiento a empresas vinculadas en P&CS, y como resultado se elaboró el informe que avala el cumplimiento de la fase 1 del programa de empresas con cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible. | 1 | Actividad ejecutada desde abril hasta agosto, se realizaron 29 visitas de fortalecimiento a empresas vinculadas en P&CS, y como resultado se elaboró el informe que avala el cumplimiento de la fase 1 del programa de empresas con cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201006 | Documentos normativos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 50 | 15 | 0.7 | 29 | Se realizaron 29 socializaciones de la normativa ambiental a las empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 17 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de Papel y cartón, 2 de Alimentos, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 1 de maquinaria, 1 de Reparacion de Motores. | 100,00% | 29 | Se realizaron 29 socializaciones de la normativa ambiental a las empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 17 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de Papel y cartón, 2 de Alimentos, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 1 de maquinaria, 1 de Reparacion de Motores. | 100% | 100% | 99 | 17592000 | 14107000 | 14107000 | 14107000 | 14107000 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010415 | BP26002592 | Implementación de Estrategias de Producción y Consumo Sostenible en el Sector Empresarial de Santiago de Cali | BP260025921020101 | Definir las empresas que son objeto de participación en los procesos de implementación de estrategias de autorregulación |  | 0.32 | 1 | Se realizaron 28 visitas de seguimiento a empresas vinculadas en P&CS, y como resultado se elaboró el informe que evalúa el cumplimiento de la normatividad ambiental. | 1 | Actividad ejecutada desde junio hasta agosto. Se realizaron 28 visitas de seguimiento a empresas vinculadas en P&CS, y como resultado se elaboró el informe que evalúa el cumplimiento de la normatividad ambiental. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201005 | Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 50 | 15 | 0.3 | 28 | Se realizaron 28 seguimientos a empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 16 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de papel y cartón, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 2 de alimentos, 1 de maquinaria, 1 reconvertidora de motores. | 95,24% | 28 | Se realizaron 28 seguimientos a empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 16 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de papel y cartón, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 2 de alimentos, 1 de maquinaria, 1 reconvertidora de motores. | 100% | 100% | 99 | 15048950 | 13517000 | 13517000 | 13517000 | 13517000 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010415 | BP26002592 | Implementación de Estrategias de Producción y Consumo Sostenible en el Sector Empresarial de Santiago de Cali | BP260025921020102 | Realizar evento de promoción y divulgación de acciones de autorregulación para el sector empresarial |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201005 | Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 50 | 15 | 0.3 | 28 | Se realizaron 28 seguimientos a empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 16 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de papel y cartón, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 2 de alimentos, 1 de maquinaria, 1 reconvertidora de motores. | 95,24% | 28 | Se realizaron 28 seguimientos a empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 16 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de papel y cartón, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 2 de alimentos, 1 de maquinaria, 1 reconvertidora de motores. | 100% | 100% | 99 | 8456400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010415 | BP26002592 | Implementación de Estrategias de Producción y Consumo Sostenible en el Sector Empresarial de Santiago de Cali | BP260025921020103 | Adelantar el proceso de selección y concertación con las empresas para la implementación de acciones de Producción y Consumo Sostenible en sus procesos y/o servicios en el marco de la Estrategia de Auto Regulación | V2 = Personas jurídicas con cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible | 0.2 | 0.93 | Se realizó la selección y concertación con las empresas que permitió la implementación de cambios en los procesos de Producción de bienes y/o servicios, y Consumo Sostenible en el marco de la Estrategia de Auto Regulación. | 1 | Actividad ejecutada desde mayo hasta agosto. Se realizó la selección y concertación con las empresas que permitió la implementación de cambios en los procesos de Producción de bienes y/o servicios, y Consumo Sostenible en el marco de la Estrategia de Auto Regulación. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201005 | Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 50 | 15 | 0.3 | 28 | Se realizaron 28 seguimientos a empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 16 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de papel y cartón, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 2 de alimentos, 1 de maquinaria, 1 reconvertidora de motores. | 95,24% | 28 | Se realizaron 28 seguimientos a empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 16 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de papel y cartón, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 2 de alimentos, 1 de maquinaria, 1 reconvertidora de motores. | 100% | 100% | 99 | 9715500 | 8876000 | 8876000 | 8876000 | 8876000 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010133 | BP26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | BP260053641010107 | Desarrollar jornadas de sensibilización ambiental y prácticas sostenibles, promoviendo reducir la huella ecológica. |  | 0.76 | 0 |  | 1 | Se suscribió el Cont Int 4133.010.26.1.1942/2024: Desarrollar un espacio educativo integral e interactivo durante la COP 16 en Santiago de Cali, que facilite el aprendizaje colaborativo sobre la sostenibilidad, cambio climático y promueva los negocios verdes, entre la comunidad de Santiago de Cali. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 50 | 50 | 1 | 0 | Se realizaron reuniones de planeación y programación de las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas del año 2024. | 0,00% | 31 | Se realizaron 31 visitas de asistencia tecnica y acompañamiento productivo empresarial (iniciales, de verificación y de reverificación) a las personas jurídicas inscritas en la ventanilla de Negocios Verdes del DAGMA. | 98.56% | 98.56% | 99 | 0 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010106 | Alquiler de transporte para la implementación del proceso de Asistencia Técnica Directa Rural | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.17725 | 0.8 | Se alquiló servicio de transporte para realizar visitas del proyecto de asistencia técnica rural,reuniones del Plan de Orden Anual de Inversiones y presupuesto participativo. | 0.85 | Se adquirió el servicio de transporte para la implementación del proceso de ATDR, mediante orden de compra No. 130888-2024 con UNION TEMPORAL AG COLOMBIA | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 114115800 | 114115800 | 18437180 | 18437180 | 15484039 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010108 | Adquirir insumos y materiales para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico para mejorar la Seguridad y Soberanía Alimentaria como complemento al servicio público de Extensión Agropecuaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.028192 | 0 |  | 0 |  | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 18150000 | 18150000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010109 | Brindar asistencia técnica rural a pequeños productores de la zona rural, con enfoque agroecológico para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.23639 | 0.8 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimeintos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 1 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 214400000 | 152190500 | 152190500 | 152190500 | 152190500 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010110 | Apoyar técnicamente a pequeños productres de la zona rural para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.056801 | 0.8 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimeintos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 1 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 63080000 | 36569000 | 36569000 | 36569000 | 36569000 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010112 | Adquirir insumos y materiales para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico para mejorar la Seguridad y Soberanía Alimentaria como complemento al servicio público de Extensión Agropecuaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.015028 | 0 |  | 0 |  | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 9675000 | 9675000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010113 | Adquirir insumos y materiales para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico para mejorar la Seguridad y Soberanía Alimentaria como complemento al servicio público de Extensión Agropecuaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.0015533 | 0 |  | 0 |  | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 1150000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010114 | Adquirir insumos y materiales para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico para mejorar la Seguridad y Soberanía Alimentaria como complemento al servicio público de Extensión Agropecuaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.097312 | 0 |  | 0 |  | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 62650000 | 62650000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010115 | Adquirir equipos técnologicos para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico para mejorar la Seguridad y Soberanía Alimentaria como complemento al servicio público de Extensión Agropecuaria |  | 0.0093196 | 0 | Se elaboró documentación de presupuesto, estudios previos sobre la adquisición de equipos tecnológicos para el proceso de asistencia técnica agropecuaria. | 0.5 | Se compró una licencia de Microsoft Office | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 6000000 | 6000000 | 3272500 | 3272500 | 0 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010116 | Adquirir equipos técnologicos para el proceso de Asistencia Técnica Agropecuaria con enfoque agroecológico para mejorar la Seguridad y Soberanía Alimentaria como complemento al servicio público de Extensión Agropecuaria |  | 0.020693 | 0 | Se elaboró documentación de presupuesto, estudios previos sobre la adquisición de equipos tecnológicos para el proceso de asistencia técnica agropecuaria. | 0.5 | Se compró un computador de escritorio tipo 2 (CE T2) | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 13322400 | 13322400 | 2667664 | 2667664 | 0 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010117 | Apoyar técnicamente a pequeños productres de la zona rural para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.056199 | 0 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimeintos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 1 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 0 | 36181500 | 34274000 | 34274000 | 34274000 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010119 | Brindar asistencia técnica rural a pequeños productores de la zona rural, con enfoque agroecológico para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.1238 | 0 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimeintos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 1 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 0 | 79701000 | 72030500 | 72030500 | 72030500 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001020105 | Adquirir insumos y materiales para la implementación de las BPA, BPM y PML, en los predios de las Fincas Familiares Agroecológicas. FFA |  | 0.61766 | 0 |  | 0 |  | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702035 | Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible | 150 | 30 | 0.1 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 75.92% | ZONA RURAL | 44902800 | 43510800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001020107 | Adquirir insumos y materiales para la implementación de las BPA, BPM y PML, en los predios de las Fincas Familiares Agroecológicas. FFA |  | 0.38234 | 0 |  | 0 |  | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702035 | Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible | 150 | 30 | 0.1 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 75.92% | ZONA RURAL | 26934000 | 26934000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001030103 | Brindar logística para las reuniones y comisiones de trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, como máxima a autoridad de concertación entre las 15 comunidades rurales y la Administración Municipal, entes Departamentales y Nacionales |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702011 | Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad | 150 | 30 | 0.1 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 75.92% | ZONA RURAL | 25620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010648 | BP26002805 | Fortalecimiento a instancias de participación comunitaria para la gestión ambiental en Santiago de Cali | BP260028051010109 | Reforzar acciones y estrategias ambientales para la movilización social con acciones de participación ciudadana | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 1 | 0.9 | Se formulo el Plan de Participación del DAGMA donde se han venido reportando avances hasta el III trimestre. Se participó de reuniones comunitarias donde se recogió insumos para la formulación y posteriormente se socializaron los proyectos POAI formulados para las comunas 1, 13, 16 y 17. Posteriormente las JAL y JAC seleccionarán los proyectos a ejecutar en el 2025.Se socializaron las fechas de los informes de gestión de la Alcaldía de Santiago de Cali y el DAGMA. A través de los enlaces ambientales presentes en las 22 comunas de Santiago de Cali se refuerzas acciones y estrategias ambientales para la movilización social con acciones de participación ciudadana. | 1 | Se llegó a 22 comunas de Cali con apoyos técnicos promoviendo la participación comunitaria en la gestión ambiental con actividades, como, recuperación de espacios y educación ambiental. Se continuó con el desarrollo del Plan de Participación del DAGMA y la semana de la participación ciudadana. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 0 | 0.3 | 1 | Se participó con colectivos ciudadanos, SIGAC, Comités Ambientales Comunitarios, JAC, JAL, comunidad educativa, Ejercito Nacional, entre otros actores, en el desarrollo de espacios educativo ambientales y la promoción y espacios de participación ciudadana. | 90,00% | 1 | En el marco de la semana de la participación, se promovió la participación a través de la difusión de concursos (liderazgo y Espacios de Mi Cali Bella) y eventos realizados (Foro, recuperacion parque 72W y feria de instancias de participación). Se tuvo buena acogida de la ciudadanía. | 100% | 100% | 99 | 66870000 | 62692500 | 62692500 | 62692500 | 62692500 | 2024-03-10 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010648 | BP26002805 | Fortalecimiento a instancias de participación comunitaria para la gestión ambiental en Santiago de Cali | BP260028051020107 | Ejecutar una estrategia de redes colaborativas entre las instancias de participación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR y las demás organizaciones ambientales presentes en los 15 corregimientos | V3 = Fortalecimiento de los Comités de Comanejo la conservación de áreas ambientales estratégicas (Ecoparques, humedales y otras), con participación comunitaria. | 0.23 | 0.6 | Se realizó la primera asamblea del CDMR, presidido por el Alcalde, donde los integrantes expusieron problemáticas y alternativas del territorio y algunos organismos (Planeación, Hacienda, Infraestructura y EMCALI) presentan alternativas de solución . | 1 | Se realizó actividades en articulación con SIGAC; educación ambiental, charlas de sensibilización y embellecimiento. Se apoyó el SIGAC en la feria de las instancias de participación en el marco de la semana de la participación ciudadana, donde en un stand expusieron y promovieron el proceso. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208008 | Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación | 1 | 2 | 0.7 | 2 | Se implementó el Plan de Participación con los grupos de valor. Se realizó la tercera sesión ordinaria y una seión extraordinaria del SIGAC. Se realizó asistencia técnica agropecuaría a representantes del CMDR. Se realizó la 1ra asamblea del CMDR. | 71,70% | 2 | Se implementó el Plan de Participación con los grupos de valor, igualmente su socialización. Se participa con el SIGAC y CMDR en la semana de la participación comunitaria, socializando su ejercicio en el territorio a la ciudadanía en general. Se realizo asamblea del CMDR. | 100% | 100% | 99 | 34425000 | 30385000 | 30385000 | 30385000 | 30385000 | 2024-03-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010648 | BP26002805 | Fortalecimiento a instancias de participación comunitaria para la gestión ambiental en Santiago de Cali | BP260028051020108 | Impulsar la participación de las 22 juntas directivas de los comités ambientales comunitarios en la gestión y gobernanza ambiental del SIGAC | V2 = Fortalecimiento del SIGAC del Distrito de Santiago de Cali | 0.77 | 0.75 | Al iniciar está nueva administración se realizó una reunión de acercamiento con el SIGAC. Posteriormente, se apoyó la realización de tres sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria del SIGAC. Igualmente, se apoya en territorio con los Enlaces Ambientales la realización de actividades con representantes del SIGAC y se articulan otro tipo de acciones requeridas. De igual manera, se formuló y encuentra en implementación del Plan de Participación del DAGMA con los grupos de valor, los cuales incluyen al SIGAC y otros grupos relevantes del DAGMA. Se realizaron actividades de educación ambiental y embellecimiento con Comités Ambientales Comunitarios que hacen parte del SIGAC. | 1 | Se realizaron actividades en conjunto con SIGAC, incluyendo educación ambiental, charlas de sensibilización y embellecimiento. Se apoyó a SIGAC en la feria de participación ciudadana, promoviendo el proceso en un stand. Además, se han llevado a cabo reuniones para la reactivación y dinamización de los comités de comanejo de áreas ambientales estratégicas (RMUS, Cerro de la Bandera, Humedales de Univalle, Charco Azul, Isaías Duarte Cancino y Pisamos), donde se socializaron los integrantes, funciones, los Planes de Manejo Ambiental y el reglamento, avanzando también en la elaboración de un Plan de Acción para cada comité. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208008 | Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación | 1 | 2 | 0.7 | 2 | Se implementó el Plan de Participación con los grupos de valor. Se realizó la tercera sesión ordinaria y una seión extraordinaria del SIGAC. Se realizó asistencia técnica agropecuaría a representantes del CMDR. Se realizó la 1ra asamblea del CMDR. | 71,70% | 2 | Se implementó el Plan de Participación con los grupos de valor, igualmente su socialización. Se participa con el SIGAC y CMDR en la semana de la participación comunitaria, socializando su ejercicio en el territorio a la ciudadanía en general. Se realizo asamblea del CMDR. | 100% | 100% | 99 | 118705000 | 104412000 | 104412000 | 104412000 | 104412000 | 2024-01-28 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010649 | BP26002806 | Fortalecimiento de colectivos ambientales en prácticas ambientales, educativas y culturales en Santiago de Cali | BP260028061010115 | Realizar jornadas de capacitación para la formación ambiental a grupos de valor (instituciones educativas, fuerza pública y sector comercial) en el marco de la COP16 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.34 | 0 | Se realizó convenio entre el DAGMA y WWF, en el marco de la COP16, enfocados en biodiversidad y medio ambiente. Incluye tareas pendientes como divulgación de encuestas, talleres educativos, campaña de sensibilización, y actividades artísticas para promover la sostenibilidad en Cali. | 1 | Se realizaron significativas alianzas para la comprensión de conflictos ambientales, entre ellas: alianza para el Servicio Militar Ambiental, con el proyecto Voces de los Ríos de Cali, con UNAL Palmira para realizar la Catedra Ambiental "Ambiente y Cambio Climático", con participación comunitaria. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208010 | Servicio de educación informal ambiental | 1 | 20000 | 0.7 | 0 | Se realizó convenio entre el DAGMA y WWF, en el marco de la COP16, enfocados en biodiversidad y medio ambiente. Incluye tareas pendientes como divulgación de encuestas, talleres educativos, campaña de sensibilización, y actividades artísticas para promover la sostenibilidad en Cali. | 0,00% | 20000 | Se realizó convenio entre el DAGMA y WWF, en el marco de la COP16, enfocados en biodiversidad y medio ambiente. Se desarrollaron actividades que Incluyen; encuesta sobre biodiversidad y socialización de resultados, Curso online sobre Biodiversidad, Realización y entrega de Kits de la Biodiversidad a Instituciones Educativas en Cali, Ferias Ambientales en las Comunas 1 y 15, realización de postales Paz con la biodiversidad que se entregaron a delegados de la COP16, concurso Sabiduría Salvaje. | 100% | 100% | 99 | 0 | 683392258 | 683392258 | 683392258 | 683392258 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010649 | BP26002806 | Fortalecimiento de colectivos ambientales en prácticas ambientales, educativas y culturales en Santiago de Cali | BP260028061010116 | Diseñar e implementar de estrategias educativas ambientales en el marco de la COP16 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.66 | 0 | Se realizó convenio entre el DAGMA y WWF, en el marco de la COP16, enfocados en biodiversidad y medio ambiente. Incluye tareas pendientes como divulgación de encuestas, talleres educativos, campaña de sensibilización, y actividades artísticas para promover la sostenibilidad en Cali. | 1 | Se realizó convenio entre el DAGMA y WWF, en el marco de la COP16, enfocados en biodiversidad y medio ambiente. Se desarrollaron actividades que Incluyen; encuesta sobre biodiversidad y socialización de resultados, Curso online sobre Biodiversidad, Realización y entrega de Kits de la Biodiversidad a Instituciones Educativas en Cali, Ferias Ambientales en las Comunas 1 y 15, realización de postales Paz con la biodiversidad que se entregaron a delegados de la COP16, concurso Sabiduría Salvaje. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208010 | Servicio de educación informal ambiental | 1 | 20000 | 0.7 | 0 | Se realizó convenio entre el DAGMA y WWF, en el marco de la COP16, enfocados en biodiversidad y medio ambiente. Incluye tareas pendientes como divulgación de encuestas, talleres educativos, campaña de sensibilización, y actividades artísticas para promover la sostenibilidad en Cali. | 0,00% | 20000 | Se realizó convenio entre el DAGMA y WWF, en el marco de la COP16, enfocados en biodiversidad y medio ambiente. Se desarrollaron actividades que Incluyen; encuesta sobre biodiversidad y socialización de resultados, Curso online sobre Biodiversidad, Realización y entrega de Kits de la Biodiversidad a Instituciones Educativas en Cali, Ferias Ambientales en las Comunas 1 y 15, realización de postales Paz con la biodiversidad que se entregaron a delegados de la COP16, concurso Sabiduría Salvaje. | 100% | 100% | 99 | 0 | 1312400000 | 1312400000 | 1312400000 | 1312400000 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010649 | BP26002806 | Fortalecimiento de colectivos ambientales en prácticas ambientales, educativas y culturales en Santiago de Cali | BP260028061020105 | Desarrollar alianzas sociales con grupos de colectivos ciudadanos para facilitar la comprensión de las conexiones sistémicas de las situaciones y conflictos ambientales | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 1 | 0.75 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. Adicionalmente, realizando atención en los CALI dando asesoría en temas de educación ambiental a la ciudadanía. Participación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) como parte de la obligación indicada en el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Se seleccionaron colegios para apoyar PRAES con recursos de sobretasa conjuntamente CVC. Realizó Alianza con FINCALI para desarrollo del Festival de Cine Ambiental. Participó del ejercicio de ciencia ciudadana “The Home River Bioblitz” en el río Pance. | 1 | Se realizó articulación con otros organismos de la Alcaldía y alianzas con colegios, colectivos ciudadanos, organizaciones, CVC, UNAL y otros actores comunitarios para desarrollar acciones en el marco de la implementación de la Política de Educación Ambiental. En este sentido se apoyaron proyectos y actividades, como; Feria Comuna Verde en las Comunas 1 y 15, Festival de Cine Ambiental de Cali - FINCALI, el proyecto Voces de los Rios de Cali y la Catedra y Diplomado en Innovación Ambiente y Cambio Climático. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208001 | Servicio de coordinacion de alianzas nacionales para el desarrollo de la politica nacional ambiental y la participacion en la gestion ambiental | 1 | 2 | 0 | 1 | Se realizó articulación con otros organismos de la Alcaldía y alianzas con colegios, colectivos ciudadanos, organizaciones, CVC, UNAL y otros actores para desarrollar acciones en el marco de la implementación de la Política de Educación Ambiental. Participación del CIDEA Distrital y Dptal. | 75,00% | 2 | Se realizó articulación con otros organismos de la Alcaldía y alianzas con colegios, colectivos ciudadanos, organizaciones, CVC, UNAL y otros actores comunitarios para desarrollar acciones en el marco de la implementación de la Política de Educación Ambiental. En este sentido se apoyaron proyectos y actividades, como; Feria Comuna Verde en las Comunas 1 y 15, Festival de Cine Ambiental de Cali - FINCALI, el proyecto Voces de los Rios de Cali y la Catedra y Diplomado en Innovación Ambiente y Cambio Climático. | 100% | 100% | 99 | 50062000 | 42086000 | 42086000 | 42086000 | 42086000 | 2024-03-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010649 | BP26002806 | Fortalecimiento de colectivos ambientales en prácticas ambientales, educativas y culturales en Santiago de Cali | BP260028061030104 | Impulsar el desarrollo de los ecobarrios como modelos sociales de sostenibilidad ambiental con herramientas e insumos | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0 | 0 |  | 0 |  | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 0 | 1 | Se desarrolló estrategias educativo-ambientales y de formación participando en diferentes espacios con grupos de valor y ciudadanía en general. | 60,00% | 1 | Se desarrolló estrategias educativo-ambientales y de formación participando en diferentes espacios con grupos de valor y ciudadanía en general. | 100% | 100% | 99 | 32782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010649 | BP26002806 | Fortalecimiento de colectivos ambientales en prácticas ambientales, educativas y culturales en Santiago de Cali | BP260028061030105 | Brindar formación ambiental a colectivos ciudadanos para el diseño, orientación comunitaria y evaluación participativa de PROCEDA | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 1 | 0.6 | Se brindó orientación y apoyo a PROCEDA a colectivos de CALI. | 1 | Se brindó orientación y apoyo de PROCEDA a colectivos ciudadanos de CALI, a través de los enlaces Ambientales comunitarios ubicados en las 22 comunas de la ciudad, así como se ejecutó acciones de formación ambiental a diferentes grupos de ciudadanos. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 0 | 1 | Se desarrolló estrategias educativo-ambientales y de formación participando en diferentes espacios con grupos de valor y ciudadanía en general. | 60,00% | 1 | Se desarrolló estrategias educativo-ambientales y de formación participando en diferentes espacios con grupos de valor y ciudadanía en general. | 100% | 100% | 99 | 127156000 | 111342500 | 111342500 | 111342500 | 111342500 | 2024-03-10 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010649 | BP26002806 | Fortalecimiento de colectivos ambientales en prácticas ambientales, educativas y culturales en Santiago de Cali | BP260028061040108 | Realizar jornadas para la divulgación de información de interés ambiental en el marco de la COP16 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.14 | 0.65 | En el marco de la COP16, se contrató la prestación de servicios para capacitar a la población en temas de biodiversidad y medio ambiente. Estas capacitaciones buscan sensibilizar y educar sobre la conservación de ecosistemas, prácticas sostenibles y mitigación del impacto ambiental. | 1 | En el marco de la COP16, se contrató la prestación de servicios para capacitar a la población en temas de biodiversidad y medio ambiente. Estas capacitaciones buscan sensibilizar y educar sobre la conservación de ecosistemas, prácticas sostenibles y mitigación del impacto ambiental. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208008 | Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación | 1 | 1 | 0.3 | 0 | En el marco de la COP16, se contrató para el servicios para capacitar a la población en temas de biodiversidad y medio ambiente. Estas capacitaciones buscan sensibilizar y educar sobre la conservación de ecosistemas, prácticas sostenibles y mitigación del impacto ambiental. | 60,25% | 1 | En el marco de la COP16, se contrató servicios para capacitar a la población en temas de biodiversidad y medio ambiente. Estas capacitaciones buscan sensibilizar y educar sobre la conservación de ecosistemas, prácticas sostenibles y mitigación del impacto ambiental. | 100% | 100% | 99 | 0 | 109559000 | 109559000 | 109559000 | 109559000 | 2024-06-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010649 | BP26002806 | Fortalecimiento de colectivos ambientales en prácticas ambientales, educativas y culturales en Santiago de Cali | BP260028061040110 | Adquirir servicios para implementar estrategias para la divulgación y difusión de la COP 16 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.12 | 0 | Se realizaron acciones de comunicaciones en el marco de la COP16 en articulación con la Secretaría de Gobierno | 1 | Se realizaron acciones de comunicaciones en el marco de la COP16 en articulación con la Secretaría de Gobierno | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208008 | Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación | 1 | 1 | 0.3 | 0 | En el marco de la COP16, se contrató para el servicios para capacitar a la población en temas de biodiversidad y medio ambiente. Estas capacitaciones buscan sensibilizar y educar sobre la conservación de ecosistemas, prácticas sostenibles y mitigación del impacto ambiental. | 60,25% | 1 | En el marco de la COP16, se contrató servicios para capacitar a la población en temas de biodiversidad y medio ambiente. Estas capacitaciones buscan sensibilizar y educar sobre la conservación de ecosistemas, prácticas sostenibles y mitigación del impacto ambiental. | 100% | 100% | 99 | 0 | 99650000 | 99649999 | 99649999 | 99649999 | 2024-07-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010101 | Realizar acciones para fomentar la Política de Educación Ambiental | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.11 | 0 | Participación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) como parte de la obligación indicada en el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Igualmente, se formuló y socializó proyectos POAI en la línea de Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. Se realizó articulación con otros organismos de la Alcaldía y alianzas con colegios, colectivos ciudadanos, organizaciones, CVC, UNAL y otros actores para desarrollar acciones en el marco de la implementación de la Política de Educación Ambiental. | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales en instituciones educativas y la comunidad, participando en ferias de servicios y otros espacios comunitarios, y brindando asesoría en educación ambiental en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en instituciones educativas, entregando kits educativos sobre biodiversidad. Además, se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y en el Comité Distrital Entornos para la Vida, como parte de la secretaría técnica y coordinación, y se apoyó al CIDEA Departamental. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 1 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. | 0,00% | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones y la comunidad, participando en ferias de servicios y ofreciendo asesoría en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en colegios, entregando kits educativos sobre biodiversidad. También se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y el Comité Distrital Entornos para la Vida, además de colaborar con el CIDEA Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) y se articuló con organismos de la Alcaldía, colegios, colectivos y otras organizaciones para implementar la Política de Educación Ambiental. Se apoyaron proyectos como la Feria Comuna Verde, el Festival de Cine Ambiental FINCALI, y la Cátedra en Innovación Ambiental y Cambio Climático. También se participó en espacios de educación y participación ciudadana con colectivos, SIGAC, comités ambientales y la comunidad educativa. Para 2025, se formularon proyectos POAI en Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. | 78.5% | 78.5% | 99 | 0 | 134053370 | 130776500 | 130776500 | 130776500 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010104 | Realizar acciones para la conformación de redes comunitarias que permitan el dialogo de saberes y la resolución de conflictos ambientales | V2 = Fortalecimiento del SIGAC del Distrito de Santiago de Cali | 0.04 | 0 |  | 1 | En el marco de la semana de la participación, se promovió la participación a través de la difusión de concursos (liderazgo y Espacios de Mi Cali Bella) y eventos realizados (Foro, recuperacion parque 72W y feria de instancias de participación). Se tuvo buena acogida de la ciudadanía. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 1 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. | 0,00% | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones y la comunidad, participando en ferias de servicios y ofreciendo asesoría en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en colegios, entregando kits educativos sobre biodiversidad. También se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y el Comité Distrital Entornos para la Vida, además de colaborar con el CIDEA Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) y se articuló con organismos de la Alcaldía, colegios, colectivos y otras organizaciones para implementar la Política de Educación Ambiental. Se apoyaron proyectos como la Feria Comuna Verde, el Festival de Cine Ambiental FINCALI, y la Cátedra en Innovación Ambiental y Cambio Climático. También se participó en espacios de educación y participación ciudadana con colectivos, SIGAC, comités ambientales y la comunidad educativa. Para 2025, se formularon proyectos POAI en Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. | 78.5% | 78.5% | 99 | 0 | 47942000 | 43292000 | 43292000 | 43292000 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010106 | Impulsar la participación de los Comités Ambientales Comunitarios | V3 = Fortalecimiento de los Comités de Comanejo la conservación de áreas ambientales estratégicas (Ecoparques, humedales y otras), con participación comunitaria. | 0.15 | 0 | Se participó con colectivos ciudadanos, SIGAC, Comités Ambientales Comunitarios, JAC, JAL, comunidad educativa, Ejercito Nacional, entre otros actores, en el desarrollo de espacios educativo ambientales y la promoción y espacios de participación ciudadana. | 1 | Se realizó actividades en articulación con SIGAC; educación ambiental, charlas de sensibilización y embellecimiento. Se apoyó el SIGAC y CMDR en la feria de las instancias de participación en el marco de la semana de la participación ciudadana, donde en un stand expusieron y promovieron el proceso. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 1 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. | 0,00% | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones y la comunidad, participando en ferias de servicios y ofreciendo asesoría en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en colegios, entregando kits educativos sobre biodiversidad. También se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y el Comité Distrital Entornos para la Vida, además de colaborar con el CIDEA Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) y se articuló con organismos de la Alcaldía, colegios, colectivos y otras organizaciones para implementar la Política de Educación Ambiental. Se apoyaron proyectos como la Feria Comuna Verde, el Festival de Cine Ambiental FINCALI, y la Cátedra en Innovación Ambiental y Cambio Climático. También se participó en espacios de educación y participación ciudadana con colectivos, SIGAC, comités ambientales y la comunidad educativa. Para 2025, se formularon proyectos POAI en Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. | 78.5% | 78.5% | 99 | 0 | 185500000 | 169835500 | 169835500 | 164604500 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010111 | Realizar estrategias de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.03 | 0 |  | 1 | Se promovió estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad, a través de participación en ferias de servicios y otros espacios comunitarios. Apoyo en la Feria Comuna Verde y el proyecto Voces de los Rios de Cali. Se entregó kit educativos de la biodiversidad a los colegios | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 1 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. | 0,00% | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones y la comunidad, participando en ferias de servicios y ofreciendo asesoría en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en colegios, entregando kits educativos sobre biodiversidad. También se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y el Comité Distrital Entornos para la Vida, además de colaborar con el CIDEA Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) y se articuló con organismos de la Alcaldía, colegios, colectivos y otras organizaciones para implementar la Política de Educación Ambiental. Se apoyaron proyectos como la Feria Comuna Verde, el Festival de Cine Ambiental FINCALI, y la Cátedra en Innovación Ambiental y Cambio Climático. También se participó en espacios de educación y participación ciudadana con colectivos, SIGAC, comités ambientales y la comunidad educativa. Para 2025, se formularon proyectos POAI en Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. | 78.5% | 78.5% | 99 | 0 | 38129840 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821020208 | Efectuar el diagnóstico para el arbolado urbano en espacios públicos de Santiago de Cali | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0.34 | 0.8 | Se efectuó el diagnóstico de 169 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali | 1 | Se efectuó el diagnóstico de 3729 árboles en espacios públicos de la ciudad, de febrero hasta septiembre. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202001 | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 22150 | 2 | 0.7 | 1 | Se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores del arbolado urbano para el desarrollo de documentos técnicos 1. Con CVC mesa de arbolado en riesgo. 2. Con EMSIRVA y UAESP empresas prestadoras de aseo. 3 Al PGRIS el documento técnico para la modificación de la línea base de poda de arboles | 80,00% | 2 | Se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores del arbolado urbano para el desarrollo de documentos técnicos: 1. Con CVC mesa de arbolado en riesgo 2. Al PGRIS el documento técnico para la modificación de la línea base de poda de árboles 3. Con EMSIRVA y UAESP empresas prestadoras de aseo | 101% | 99.76% | 99 | 457514400 | 394659500 | 390221500 | 390221500 | 390221500 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821020210 | Realizar visitas de inspección, evaluación y seguimiento de árboles ubicados en la ciudad de Santiago de Cali | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0.38 | 0.8 | Se realizaron 2 visitas de inspección, evaluación y seguimiento de árboles en las diferentes comunas de la ciudad. | 1 | Se efectuó el diagnóstico de 3729 árboles en espacios públicos de la ciudad, de febrero hasta septiembre. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202001 | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 22150 | 2 | 0.7 | 1 | Se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores del arbolado urbano para el desarrollo de documentos técnicos 1. Con CVC mesa de arbolado en riesgo. 2. Con EMSIRVA y UAESP empresas prestadoras de aseo. 3 Al PGRIS el documento técnico para la modificación de la línea base de poda de arboles | 80,00% | 2 | Se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores del arbolado urbano para el desarrollo de documentos técnicos: 1. Con CVC mesa de arbolado en riesgo 2. Al PGRIS el documento técnico para la modificación de la línea base de poda de árboles 3. Con EMSIRVA y UAESP empresas prestadoras de aseo | 101% | 99.76% | 99 | 532458000 | 454531500 | 444069500 | 444069500 | 444069500 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821020218 | Brindar apoyo técnico y/o profesional en las acciones relacionadas con la gestión del arbolado urbano de Santiago de Cali | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0.29 | 0.8 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 1 | Se brindo el apoyo técnico y/o profesional en las acciones relacionadas con la gestión del arbolado urbano, hasta septiembre, cuando se aprobó la armonización presupuestal mediante el Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024. Se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores del arbolado urbano para el desarrollo de documentos técnicos. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202001 | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 22150 | 2 | 0.7 | 1 | Se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores del arbolado urbano para el desarrollo de documentos técnicos 1. Con CVC mesa de arbolado en riesgo. 2. Con EMSIRVA y UAESP empresas prestadoras de aseo. 3 Al PGRIS el documento técnico para la modificación de la línea base de poda de arboles | 80,00% | 2 | Se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores del arbolado urbano para el desarrollo de documentos técnicos: 1. Con CVC mesa de arbolado en riesgo 2. Al PGRIS el documento técnico para la modificación de la línea base de poda de árboles 3. Con EMSIRVA y UAESP empresas prestadoras de aseo | 101% | 99.76% | 99 | 327687600 | 327166500 | 327166500 | 327166500 | 327166500 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030106 | Efectuar actividades silviculturales a los individuos arbóreos que se encuentran ubicados en los ecosistemas estratégicos | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 38600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030112 | Intervenir individuos arbóreos ubicados en el área urbana de la ciudad y en zonas de manejo y preservación ambiental | V3 = Arbolado urbano erradicado para el control de especies invasoras de flora y la atención o prevención de emergencias ambientales. | 0.4 | 0.8 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 1 | Se atendieron 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estratégicos, desde febrero hasta septiembre. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 293200000 | 206905500 | 200458000 | 200458000 | 200458000 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030113 | Realizar análisis de caracterización y localización del sistemas de información del arbolado urbano | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 50540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010101 | Realizar acciones para el mantenimiento de individuos arbóreos ubicados en el área urbana de la ciudad | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0.33 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 1 | Desde Octubre hasta diciembre, se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos de la ciudad. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 5551 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 0,00% | 1756 | * Se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali. *Se atendieron 817 individuos arbóreos con labores de tala, emergencias arbóreas y podas en ecosistemas estratégicos. | 52% | 52% | 99 | 0 | 446737000 | 359369000 | 359369000 | 359369000 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031010109 | Implementar lombricarios para la producción de abonos organicos que serán utilizados en la restauración de las cuencas hidrográficas de los ríos Aguacatal y Cali, y en los sistemas productivos agroecológicos de los usuarios a beneficiar. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 70 | 0.5 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual de actualización de PAA y solicitud de CDP. Se realizará Selección Abreviada con restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito,y una mínima para el tema de lombricarios. | 0,00% | 0 |  | 47.34% | 21.3% | EL SALADITO | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031010110 | Realizar jornadas con la comunidad para la producción de abonos orgánicos que serán usados en la restauración de las cuencas hidrográficas de los ríos Aguacatal y Cali, y en los sistemas productivos agroecológicos de los usuarios a beneficiar. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 70 | 0.5 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual de actualización de PAA y solicitud de CDP. Se realizará Selección Abreviada con restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito,y una mínima para el tema de lombricarios. | 0,00% | 0 |  | 47.34% | 21.3% | EL SALADITO | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031010112 | Proporcionar equipos para la implementación de cinco (5) lombricarios de producción orgánica. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 70 | 0.5 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual de actualización de PAA y solicitud de CDP. Se realizará Selección Abreviada con restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito,y una mínima para el tema de lombricarios. | 0,00% | 0 |  | 47.34% | 21.3% | EL SALADITO | 19927100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031010115 | Proporcionar equipos para la implementación de cinco (5) lombricarios de producción orgánica. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.36912 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 70 | 0.5 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual de actualización de PAA y solicitud de CDP. Se realizará Selección Abreviada con restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito,y una mínima para el tema de lombricarios. | 0,00% | 0 |  | 47.34% | 21.3% | EL SALADITO | 0 | 19927100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031010116 | Implementar lombricarios para la producción de abonos orgánicos que serán utilizados en la restauración de las cuencas hidrográficas de los ríos Aguacatal y Cali, y en los sistemas productivos agroecológicos de los usuarios a beneficiar. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.046309 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 70 | 0.5 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual de actualización de PAA y solicitud de CDP. Se realizará Selección Abreviada con restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito,y una mínima para el tema de lombricarios. | 0,00% | 0 |  | 47.34% | 21.3% | EL SALADITO | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031010117 | Realizar jornadas con la comunidad para la producción de abonos orgánicos que serán usados en la restauración de las cuencas hidrográficas de los ríos Aguacatal y Cali, y en los sistemas productivos agroecológicos de los usuarios a beneficiar. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.11114 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 70 | 0.5 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual de actualización de PAA y solicitud de CDP. Se realizará Selección Abreviada con restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito,y una mínima para el tema de lombricarios. | 0,00% | 0 |  | 47.34% | 21.3% | EL SALADITO | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031020106 | Proporcionar elementos requeridos para la implementación de la estrategia de restauración activa |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 5.5 | 0.6 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 21.3% | EL SALADITO | 41117360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031020107 | Implementar estrategias de restauración activa en la rivera de los afluentes del corregimiento |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 5.5 | 0.6 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 21.3% | EL SALADITO | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031020109 | Implementar estrategias de restauración pasiva en la ribera de los afluentes y nacimientos de agua del corregimiento. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 5.5 | 0.6 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 21.3% | EL SALADITO | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031020110 | Proporcionar elementos requeridos para la implementación de la estrategia de restauración pasiva en la ribera de los afluentes y nacimientos de agua del corregimiento. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 5.5 | 0.6 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 21.3% | EL SALADITO | 9005540 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031020111 | Proporcionar elementos requeridos para la implementación de la estrategia de restauración activa. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.6902 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 5.5 | 0.6 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 21.3% | EL SALADITO | 0 | 41117360 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031020112 | Implementar estrategias de restauración activa en la rivera de los afluentes del corregimiento. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.10072 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 5.5 | 0.6 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 21.3% | EL SALADITO | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031020113 | Proporcionar elementos requeridos para la implementación de la estrategia de restauración pasiva en la ribera de los afluentes y nacimientos de agua del corregimiento. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.15117 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 5.5 | 0.6 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 21.3% | EL SALADITO | 0 | 9005540 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031020114 | Implementar estrategias de restauración pasiva en la ribera de los afluentes y nacimientos de agua del corregimiento. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.057912 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 5.5 | 0.6 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 21.3% | EL SALADITO | 0 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010417 | BP26004118 | Implementación de acciones para el mantenimiento del Humedal Pacheco en el Corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP260041181010101 | Ejecutar acciones de mantenimiento y restauración en el humedal Pacheco y franja forestal protectora del río Cauca. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2 | 0.5 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se iba a realizar un otrosí a un contrato cuyo objeto es realizar la construcción de estructuras hidráulicas y mantenimiento a humedales de la ciudad, pero los recursos disponibles fueron bloqueados | 0% | 0% | NAVARRO | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010417 | BP26004118 | Implementación de acciones para el mantenimiento del Humedal Pacheco en el Corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP260041181010105 | Adquirir herramientas para las labores de limpieza y mantenimiento del espejo de agua y zona de amortiguación del humedal | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2 | 0.5 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se iba a realizar un otrosí a un contrato cuyo objeto es realizar la construcción de estructuras hidráulicas y mantenimiento a humedales de la ciudad, pero los recursos disponibles fueron bloqueados | 0% | 0% | NAVARRO | 4923500 | 4923500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010417 | BP26004118 | Implementación de acciones para el mantenimiento del Humedal Pacheco en el Corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP260041181010106 | Adquirir insumos para el funcionamiento de la maquinaria tipo guadaña necesarias en el mantenimiento de la vegetación del humedal Pacheco en el corregimiento Navarro y zonas aledañas a los mismos | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2 | 0.5 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se iba a realizar un otrosí a un contrato cuyo objeto es realizar la construcción de estructuras hidráulicas y mantenimiento a humedales de la ciudad, pero los recursos disponibles fueron bloqueados | 0% | 0% | NAVARRO | 2844000 | 1164000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010417 | BP26004118 | Implementación de acciones para el mantenimiento del Humedal Pacheco en el Corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP260041181010114 | Ejecutar acciones de mantenimiento y restauración en el humedal Pacheco y franja forestal protectora del río Cauca. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.89 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2 | 0.5 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se iba a realizar un otrosí a un contrato cuyo objeto es realizar la construcción de estructuras hidráulicas y mantenimiento a humedales de la ciudad, pero los recursos disponibles fueron bloqueados | 0% | 0% | NAVARRO | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010417 | BP26004118 | Implementación de acciones para el mantenimiento del Humedal Pacheco en el Corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP260041181010115 | Adquirir insumos para el funcionamiento de la maquinaria tipo guadaña necesarias en el mantenimiento de la vegetación del humedal Pacheco en el corregimiento Navarro y zonas aledañas a los mismos. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2 | 0.5 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se iba a realizar un otrosí a un contrato cuyo objeto es realizar la construcción de estructuras hidráulicas y mantenimiento a humedales de la ciudad, pero los recursos disponibles fueron bloqueados | 0% | 0% | NAVARRO | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010417 | BP26004118 | Implementación de acciones para el mantenimiento del Humedal Pacheco en el Corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP260041181020102 | Realizar talleres para fortalecer el conocimiento de los humedales, su funcionamiento y servicios ecosistémicos. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 45 | 0.5 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se iba a realizar un otrosí a un contrato cuyo objeto es realizar la construcción de estructuras hidráulicas y mantenimiento a humedales de la ciudad, pero los recursos disponibles fueron bloqueados | 0% | 0% | NAVARRO | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010417 | BP26004118 | Implementación de acciones para el mantenimiento del Humedal Pacheco en el Corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP260041181020106 | Realizar talleres para fortalecer el conocimiento de los humedales, su funcionamiento y servicios ecosistémicos. | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 1 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 45 | 0.5 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se iba a realizar un otrosí a un contrato cuyo objeto es realizar la construcción de estructuras hidráulicas y mantenimiento a humedales de la ciudad, pero los recursos disponibles fueron bloqueados | 0% | 0% | NAVARRO | 0 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010109 | Brindar servicio de vigilancia en Ecoparque Río Pance (Parque Ambiental Corazón de Pance) | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.12 | 0.9 | Durante los primeros 9 meses del año se realizó la prestación del servicio de vigilancia privada en los predios que conforman el Ecoparque Corazón de Pance. | 1 | Se realizó la actividad de vigilancia en el Ecoparque Rio Pance (Parque Ambiental Corazón de Pance, a través de contratación con empresa de vigilancia privada. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 883707384 | 799271717 | 799271717 | 799271717 | 799271717 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010124 | Adquirir equipos para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 53736759 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901020101 | Programar y desarrollar experiencias pedagógicas de educación ambiental, participación y gobernanza en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 85 | 0.8 | 0 | El proyecto se encuentra en construcción de su primera etapa, con un avance físico del 84%, según la interventoría. El contrato de obra fue suspendido el 18 de julio y se reanudó el 16 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024, por lo cual no se pudo efectuar el producto de servicio de educación al no abrirse el parque para la atención al público. | 28.85% | 62.08% | 99 | 180444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901020102 | Realizar jornadas de educación y de gobernanza en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 85 | 0.8 | 0 | El proyecto se encuentra en construcción de su primera etapa, con un avance físico del 84%, según la interventoría. El contrato de obra fue suspendido el 18 de julio y se reanudó el 16 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024, por lo cual no se pudo efectuar el producto de servicio de educación al no abrirse el parque para la atención al público. | 28.85% | 62.08% | 99 | 38500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901020104 | Adquirir elementos de oficina para el desarrollo de las experiencias pedagógicas de educación ambiental, participación y gobernanza en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 85 | 0.8 | 0 | El proyecto se encuentra en construcción de su primera etapa, con un avance físico del 84%, según la interventoría. El contrato de obra fue suspendido el 18 de julio y se reanudó el 16 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024, por lo cual no se pudo efectuar el producto de servicio de educación al no abrirse el parque para la atención al público. | 28.85% | 62.08% | 99 | 9785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901020107 | Adquirir programas o licencias informáticas para el desarrollo de las experiencias pedagógicas de educación ambiental, participación y gobernanza en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0.29 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual la adquisición de programas y licenicas informáicas. Se realizó ajuste de ficha para adición de recursos en algunas actividades, lo cual retrasa la ejecución de la misma. Se contrata despues de proceso de armonización. | 0.75 | Se realizó la compra de 2 Licencias de Office LTSC Standard 2021_NCLF para el desarrollo de las experiencias pedagógicas de educación ambiental, participación y gobernanza en el Parque Ambiental Corazón de Pance | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 85 | 0.8 | 0 | El proyecto se encuentra en construcción de su primera etapa, con un avance físico del 84%, según la interventoría. El contrato de obra fue suspendido el 18 de julio y se reanudó el 16 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024, por lo cual no se pudo efectuar el producto de servicio de educación al no abrirse el parque para la atención al público. | 28.85% | 62.08% | 99 | 9000000 | 9000000 | 6545000 | 6545000 | 0 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901020108 | Dotar de material educativo los programas pedagógicos relacionados a la promoción de la cultura ambiental en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 85 | 0.8 | 0 | El proyecto se encuentra en construcción de su primera etapa, con un avance físico del 84%, según la interventoría. El contrato de obra fue suspendido el 18 de julio y se reanudó el 16 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024, por lo cual no se pudo efectuar el producto de servicio de educación al no abrirse el parque para la atención al público. | 28.85% | 62.08% | 99 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901020109 | Adquirir otros elementos de oficina para el desarrollo de las experiencias pedagógicas de educación ambiental, participación y gobernanza en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 85 | 0.8 | 0 | El proyecto se encuentra en construcción de su primera etapa, con un avance físico del 84%, según la interventoría. El contrato de obra fue suspendido el 18 de julio y se reanudó el 16 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024, por lo cual no se pudo efectuar el producto de servicio de educación al no abrirse el parque para la atención al público. | 28.85% | 62.08% | 99 | 13985616 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901030104 | Realizar el ajuste y la actualización de los diseños correspondientes a la segunda etapa de obras del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202033 | Infraestructura ecoturística construida | 3896.9 | 1 | 0.1 | 0 | El parque se encuentra en obray cuenta con un avance físico del 80%. El contrato se encuentra suspendido desde el 18 de julio. | 0,00% | 1 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024., con un avance físico del 92%. | 100% | 62.08% | 99 | 149578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901030105 | Realizar la interventoría de las obras de construcción para la adecuación del Parque Ambiental Corazón de Pance) | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.4 | 0 | Se encuentra en ejecución la interventia al proceso de obra. | 1 | Se realizó la la interventoría de las obras de construcción para la adecuación del Parque Ambiental Corazón de Pance) | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202033 | Infraestructura ecoturística construida | 3896.9 | 1 | 0.1 | 0 | El parque se encuentra en obray cuenta con un avance físico del 80%. El contrato se encuentra suspendido desde el 18 de julio. | 0,00% | 1 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024., con un avance físico del 92%. | 100% | 62.08% | 99 | 0 | 485651180 | 485651179 | 485651179 | 485651179 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901030107 | Implementación de acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali, BP-26003642, PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0 | 0 | Se encuentra en etapa de legalización de pagos pendientes. Se realizó ajuste de ficha para adición de recursos en algunas actividades, lo cual retrasa la ejecución de la misma. Se contrata despues de proceso de armonización. | 1 | Se realizó trámite de pago de pasivo exigible de vigencia expirada, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. Fidecomisos | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202033 | Infraestructura ecoturística construida | 3896.9 | 1 | 0.1 | 0 | El parque se encuentra en obray cuenta con un avance físico del 80%. El contrato se encuentra suspendido desde el 18 de julio. | 0,00% | 1 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024., con un avance físico del 92%. | 100% | 62.08% | 99 | 0 | 2340344 | 2340343 | 2340343 | 2340343 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010423 | BP26002804 | Fortalecimiento de Huertas Agroecológicas en Santiago de Cali | BP260028041020106 | Desarrollar alianzas sociales con grupos de colectivos ciudadanos con énfasis en las relaciones urbano-rurales y las dinámicas de cuenca | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.68 | 0.65 | Se realizó articulación con colectivos ciudadanos, ecobarrios e instituciones educativas con huertas, en visitas de fortalecimiento, apoyo técnico y jornadas de minga. Se socializó proyecto POAI en la comuna 13 para el fortalecimiento de capacidades a huerteros. | 1 | En un trabajo de abordaje técnico con población estudiantil de PRAE, se ha logró dar cumplimiento a los procesos de educación ambiental y participación social; en el espacio comunitario se realizó la actualización de la caracterización de diferentes huertas acompañadas en diversas comunas y se participó en acciones de articulación con colectivos ciudadanos. | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208010 | Servicio de educación informal ambiental | 100 | 1000 | 0.4 | 900 | A partir de la verificación y las visitas realizadas a las huertas de la línea de base, se implemento la estrategia de educación con las personas que actualmente atienden o son responsables de las huertas visitadas. El proceso de contratación del equipo limitó el alcance de las actividades. | 65,00% | 1000 | Se implementó una (1) estrategia educativa ambiental de abordaje técnico a comunidades escolares, colectivos ambientales y redes comunitarias, para realizar acciones de aprender haciendo en 100 huertas escolares, comunitarias y familiares de diferentes comunas en Cali; con acciones de recuperación del suelo, el aprovechamiento de los residuos, seguimiento a siembras y la educación ambiental; al tiempo que se acompañaron las dinámicas comunitarias con asistencia técnica y fortalecimiento de redes.Adicionalmente, se realizó abordaje comunitario, con jornadas educativas en espacios masivos de la ciudad y encuentro de saberes. | 100% | 100% | 99 | 58238000 | 34976000 | 24514000 | 24514000 | 24514000 | 2024-04-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010423 | BP26002804 | Fortalecimiento de Huertas Agroecológicas en Santiago de Cali | BP260028041020107 | Fortalecer la red de huerteros de Santiago de Cali | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.32 | 0.65 | Se avanzó en el acercamiento con la Red de Huerteros de Santiago de Cali, participando en algunas jornadas y actividades convocadas. Participación en el 3re encuentro de Huerteros del Valle del Cauca. | 1 | Se logró dar cumplimiento a los procesos de educación ambiental y participación social; en el espacio comunitario se realizó la actualización de la caracterización de diferentes huertas acompañadas en diversas comunas y se participó en acciones de articulación con colectivos ciudadanos; al tiempo que se priorizaban las acciones de aprender haciendo con las comunidades educativas. | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208010 | Servicio de educación informal ambiental | 100 | 1000 | 0.4 | 900 | A partir de la verificación y las visitas realizadas a las huertas de la línea de base, se implemento la estrategia de educación con las personas que actualmente atienden o son responsables de las huertas visitadas. El proceso de contratación del equipo limitó el alcance de las actividades. | 65,00% | 1000 | Se implementó una (1) estrategia educativa ambiental de abordaje técnico a comunidades escolares, colectivos ambientales y redes comunitarias, para realizar acciones de aprender haciendo en 100 huertas escolares, comunitarias y familiares de diferentes comunas en Cali; con acciones de recuperación del suelo, el aprovechamiento de los residuos, seguimiento a siembras y la educación ambiental; al tiempo que se acompañaron las dinámicas comunitarias con asistencia técnica y fortalecimiento de redes.Adicionalmente, se realizó abordaje comunitario, con jornadas educativas en espacios masivos de la ciudad y encuentro de saberes. | 100% | 100% | 99 | 41762000 | 16735000 | 16735000 | 16735000 | 16735000 | 2024-03-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401010101 | Realizar capacitación presencial con enfoque agroecológico para el establecimiento y sostenimiento de huertas |  | 0.17 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208010 | Servicio de educación informal ambiental | 100 | 100 | 0.3 | 9 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 67200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401010102 | Proporcionar material didáctico para el establecimiento de huertas urbanas |  | 0.36 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208010 | Servicio de educación informal ambiental | 100 | 100 | 0.3 | 9 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 89775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401010103 | Proporcionar la logística para el desarrollo de las capacitaciones y talleres con enfoque agroecológico | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.12 | 0 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208010 | Servicio de educación informal ambiental | 100 | 100 | 0.3 | 9 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 33503400 | 33503400 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401010104 | Realizar capacitación presencial con enfoque agroecológico para el establecimiento y sostenimiento de huertas | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208010 | Servicio de educación informal ambiental | 100 | 100 | 0.3 | 9 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 0 | 67200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401010105 | Proporcionar material didáctico para el establecimiento de huertas urbanas | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.47 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208010 | Servicio de educación informal ambiental | 100 | 100 | 0.3 | 9 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 0 | 89775000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401020101 | Desarrollar taller práctico con la comunidad para el establecimiento y sostenimiento de las huertas agroecológicas |  | 0.06 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 20 | 0.7 | 1 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 25187400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401020102 | Proporcionar insumos, materiales y suministros para el desarrollo de la estrategia educativa huertas urbanas | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 20 | 0.7 | 1 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 30443700 | 30443700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401020103 | Proporcionar herramientas básicas para actividades silviculturales relacionadas a la implementación de la estrategia educativa huertas urbanas | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.12 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 20 | 0.7 | 1 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 220093230 | 166278630 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401020104 | Coordinar las acciones de implementación de las huertas en la comuna. |  | 0.18 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 20 | 0.7 | 1 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 44051700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401020105 | Proporcionar material didáctico de apoyo para la promoción e implementación de la educación informal | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.01 | 0 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 20 | 0.7 | 1 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 74646600 | 74646600 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401020106 | Realizar encuentros de experiencias exitosas para el intercambio de saberes y cultura | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.12 | 0 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 20 | 0.7 | 1 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 23760450 | 23760450 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401020107 | Desarrollar taller práctico con la comunidad para el establecimiento y sostenimiento de las huertas agroecológicas | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.06 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 20 | 0.7 | 1 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 0 | 25187400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401020108 | Proporcionar herramientas básicas para actividades silviculturales relacionadas a la implementación de la estrategia educativa huertas urbanas | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.13 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 20 | 0.7 | 1 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 0 | 53814600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010140 | BP26005040 | Generación de Huertas Agroecológicas para contribuir la seguridad y soberanía alimentaria en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP260050401020109 | Coordinar las acciones de implementación de las huertas en la comuna. | V1 = Personas capacitadas con la metodología aprender haciendo en el marco de la implementación del sistema de huertas urbanas de Santiago de Cali | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 20 | 0.7 | 1 | Se realizó la contratación del operador logistico. Sin embargo, el resto de solicitudes se está avanzando en las gestiones para su adquisición. Se realizó reunión con representantes de las 20 huertas seleccionadas para revisar el estado actual del proceso y estabalecer acciones para el inicio. | 0,00% | 0 | Se realizó la cancelacion del contrato del operador logístico, para ejecutar la ficha completamente en la siguiente vigencia. | 0% | 0% | COMUNA 1 | 0 | 44051700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861020102 | Realizar acciones para la conservación y protección de la fauna silvestre |  | 0.27 | 1 | Se realizaron 622 acciones de IVC para la protección de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. | 1 | Se realizaron 622 acciones de IVC para la protección de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 0.5 | 1 | Se realizaron rescates de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. Se realizó visitas de control y seguimiento de especies exóticas | 99,10% | 1 | Se prestó un servicio para la asistencia técnica en la programación, desarrollo e implementación de una plataforma para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos para solicitudes a entes de control, se realizan 183 atenciones a casos de fauna silvestre y 162 atenciones a especies exóticas (caracol africano), se recolectan 14.159 caracoles y se brinda soporte al portal web y tablero de control. | 100% | 100% | 99 | 52980000 | 52316000 | 52316000 | 52316000 | 52316000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861020111 | Realizar acciones de control y vigilancia de especies exóticas con regulación a los establecimientos comerciales que generan su aprovechamiento | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 0.47 | 1 | Se realizaron 314 visitas de control y seguimiento de especies exóticas invasoras. Se participa como colaborador en proyecto de investigación adelantado por la academia (U. Santiago y Univalle). | 1 | Se realizaron 314 visitas de control y seguimiento de especies exóticas invasoras. Se participa como colaborador en proyecto de investigación adelantado por la academia (U. Santiago y Univalle). | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 0.5 | 1 | Se realizaron rescates de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. Se realizó visitas de control y seguimiento de especies exóticas | 99,10% | 1 | Se prestó un servicio para la asistencia técnica en la programación, desarrollo e implementación de una plataforma para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos para solicitudes a entes de control, se realizan 183 atenciones a casos de fauna silvestre y 162 atenciones a especies exóticas (caracol africano), se recolectan 14.159 caracoles y se brinda soporte al portal web y tablero de control. | 100% | 100% | 99 | 104112000 | 89669000 | 89669000 | 89669000 | 89669000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331030104 | Realizar jornadas de control de la hormiga arriera (Atta cephalotes) para la sostenibilidad ambiental y paisajística en parques y zonas vedes de espacios públicos | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 0.5681 | 1 | Se avanzó en caracterización e intervención mediante cebo y control mecánico con 107 nidos de hormiga arriera, para un total de 323 nidos intervenidos en los espacios públicos de la ciudad. | 1 | Se realizo el seguimiento y conservación ambiental, mediante recorridos de inspección y control de la hormiga arriera para identificar invasiones e intervenciones que afectan la biodiversidad y se logro la adopcion de zonas verdes para un total de 324.180 m2 rehabilitados y con mantenimiento | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 4002004 | Servicio de asistencia tecnica en Espacio publico | 2 | 1 | 0.1 | 1 | Se logró materializar la firma de71 renovaciones y 35 nuevos convenios, y se gestionaron 106 espacios públicos. | 100,00% | 1 | El grupo de Adopción de Zonas Verdes, ha dado en adopción zonas verdes pertenecientes a la jurisdicción del Distrito de Santiago de Cali, repartidos en 324.180 m2. Se ha valorado las condiciones ambientales actuales de las zonas verdes, con el propósito de generar propuestas de intervención a las empresas interesadas en adoptar. Se realizaron jornadas de control de la hormiga arriera (Atta cephalotes) para la sostenibilidad ambiental y paisajística en parques y zonas verdes de espacios públicos. | 99.99% | 20% | 99 | 160000000 | 104550000 | 104550000 | 104550000 | 104550000 | 2024-01-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010101 | Realizar acciones de control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 0.35 | 0 | Se preparan actividades para el manejo de especies invasoras (actividades de visitas para control y/o erradicación en programación). | 1 | Se implementaron dos estrategias de control de especies exóticas invasoras. Primero, se realizaron 465 visitas para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes), interviniendo 467 nidos en espacios públicos. Segundo, se llevó a cabo el control integral del caracol gigante africano, con la recolección de 36,288 caracoles, sensibilización de 1,078 personas y entrega de 219 kg de caracoles al Centro de Zoonosis. Además, se participó activamente en un proyecto de investigación con la Universidad del Valle, la Universidad Santiago y Minciencias para el control de estas especies. | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 2 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el manejo de especies invasoras (actividades de visitas para control y/o erradicación en programación). | 0,00% | 2 | Se implementaron dos estrategias de control de especies exóticas invasoras. Primero, se realizaron 465 visitas para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes), interviniendo 467 nidos en espacios públicos. Segundo, se llevó a cabo el control integral del caracol gigante africano, con la recolección de 36,288 caracoles, sensibilización de 1,078 personas y entrega de 219 kg de caracoles al Centro de Zoonosis. Además, se participó activamente en un proyecto de investigación con la Universidad del Valle, la Universidad Santiago y Minciencias para el control de estas especies. | 81.4% | 81.4% | 99 | 0 | 68735700 | 68735700 | 68735700 | 68735700 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010107 | Realizar acciones de seguimiento y control de las mediciones de la matriz aire | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.05 | 0 | Se realizaron visitas y operativos de monitoreo de ruido a zonas de especial atención, establecimientos comerciales y/o de servicios, jornadas de formación ambiental. A la fecha se han realizado 217 monitoreos y/o visitas. | 1 | Se realizaron visitas y operativos de monitoreo de ruido a zonas de especial atención, establecimientos comerciales y/o de servicios, jornadas de formación ambiental. En el trimestre de octubre a diciembre se realizaron 87 monitoreos y/o visitas. | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 75706490 | 74950000 | 74950000 | 74950000 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010553 | BP26002735 | FORTALECIMIENTO DE REDES PARA LA VIGILANCIA E IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS NATURALES GENERADORAS DE RIESGO EN SANTIAGO DE CALI | BP260027351010105 | Realizar identificación y análisis de los fenómenos naturales generados en microzonas sismicas | V4 = Implementación de la Estrategia deTerritorios Resilientes mediante sistemas comunitarios de alertas tempranas en Santiago de Cali | 0.35 | 0 | Se continuó la construcción del inventario obras de reducción del riesgo, el fortalecimiento de sistemas comunitarios de alertas tempranas, emisión conceptos de determinantes ambientales de proyectos urbanísticos | 1 | Se continuó la construcción del inventario de obras de reducción del riesgo, el fortalecimiento de dos sistemas comunitarios de alertas tempranas. Se emitieron 23 conceptos de determinantes ambientales de proyectos urbanísticos | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 4503031 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 6 | 1 | 0 | Se continuó con la consolidación de los documentos generados como son: matriz visitas técnicas, inventario de obras de reduccion, reportes guardaríos, informe sistemas comunitarios de alertas, conceptos determinantes ambientales e informe del estado de la Red de Acelerógrafos | 0,00% | 6 | Se cosolidaron los documentos generados como son: matriz visitas técnicas, inventario de obras de reduccion, reportes guardaríos, informe sistemas comunitarios de alertas, conceptos determinantes ambientales e informe del estado de la Red de Acelerógrafos | 100% | 100% | 99 | 54400000 | 42717500 | 42717500 | 42717500 | 42717500 | 2024-03-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010553 | BP26002735 | FORTALECIMIENTO DE REDES PARA LA VIGILANCIA E IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS NATURALES GENERADORAS DE RIESGO EN SANTIAGO DE CALI | BP260027351010106 | Realizar propuestas de acciones de reducción del riesgo en las microzonas sismicas | V4 = Implementación de la Estrategia deTerritorios Resilientes mediante sistemas comunitarios de alertas tempranas en Santiago de Cali | 0.56 | 0 | Se gestionó en la consolidación de sistemas comunitarios de alertas tempranas, inspección de la Red de Acelerógrafos, emisión de conceptos de determinantes ambientales , recorridos de ríos y quebradas, inventario de obras de reducción del riesgo y visitas de identificación de factores de riesgo | 1 | Se gestionó en la consolidacion de 2 sistemas comunitarios de alertas tempranas, 2 inspecciones de la Red de Acelerógrafos, 23 conceptos de determinantes ambientales emitidos, recorridos de ríos 514 y 1 inventario de obras de reducción del riesgo y visitas de identificación de factores de riesgo | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 4503031 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 6 | 1 | 0 | Se continuó con la consolidación de los documentos generados como son: matriz visitas técnicas, inventario de obras de reduccion, reportes guardaríos, informe sistemas comunitarios de alertas, conceptos determinantes ambientales e informe del estado de la Red de Acelerógrafos | 0,00% | 6 | Se cosolidaron los documentos generados como son: matriz visitas técnicas, inventario de obras de reduccion, reportes guardaríos, informe sistemas comunitarios de alertas, conceptos determinantes ambientales e informe del estado de la Red de Acelerógrafos | 100% | 100% | 99 | 74800000 | 67910000 | 67910000 | 67910000 | 67910000 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010553 | BP26002735 | FORTALECIMIENTO DE REDES PARA LA VIGILANCIA E IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS NATURALES GENERADORAS DE RIESGO EN SANTIAGO DE CALI | BP260027351010107 | Brindar asistencia administrativa para el desarrollo de las actividades en microzonas sísmicas de Cali | V4 = Implementación de la Estrategia deTerritorios Resilientes mediante sistemas comunitarios de alertas tempranas en Santiago de Cali | 0.09 | 0 | Se gestionaron las solicitudes asignadas a través del módulo de gestión documental | 1 | Se gestionaron 120 solicitudes asignadas a través del módulo de gestión documental | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 4503031 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 6 | 1 | 0 | Se continuó con la consolidación de los documentos generados como son: matriz visitas técnicas, inventario de obras de reduccion, reportes guardaríos, informe sistemas comunitarios de alertas, conceptos determinantes ambientales e informe del estado de la Red de Acelerógrafos | 0,00% | 6 | Se cosolidaron los documentos generados como son: matriz visitas técnicas, inventario de obras de reduccion, reportes guardaríos, informe sistemas comunitarios de alertas, conceptos determinantes ambientales e informe del estado de la Red de Acelerógrafos | 100% | 100% | 99 | 20800000 | 11095000 | 11095000 | 11095000 | 11095000 | 2024-03-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010222 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el separador vial del barrio Comuneros II, ubicado en la Calle 72I entre Carreras 28 y 28B2 - Comuna 13 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002020 | Espacio publico adecuado | 187500 | 6917 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Los recursos del producto fueron trasladados a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 mediante el proceso de armonización presupuestal, aprobado mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024. | 0% | 20% | 99 | 65210985 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010224 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística en el separador vial del barrio Comuneros II, ubicado en la Calle 72I entre Carreras 28 y 28B2 - Comuna 13 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002020 | Espacio publico adecuado | 187500 | 6917 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Los recursos del producto fueron trasladados a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 mediante el proceso de armonización presupuestal, aprobado mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024. | 0% | 20% | 99 | 5112459 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331020102 | Verificar el componente ambiental en las intervenciones de recuperación de zonas blandas se separadores viales, parques y zonas verdes mediante la articulación con la subdirección de espacio público y ordenamiento urbanístico. |  | 0.3634 | 1 | Se realizaron mesas de trabajo entre DAGMA y TEP para revisión del componente ambiental en los diseños y presupuestos de las comunas 1, 9, 10, 13, 15 y 18 para el presupuesto participativo 2025 | 1 | Se adelanto la actualización de diseños y presupuestos y revisión del componente ambiental para la priorización de nuevos emplazamientos para proponer ejecucion en 2025 | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002016 | Documentos de planeación | 187500 | 4 | 0.1 | 4 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y actualización de documentos para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 100,00% | 4 | Se realizó seguimiento al convenio No 4133.010.27.1.010-2024 presupuesto participativo 2024 y se celebró Otrosi. Se avanzó en la actualización de proyectos para formulación del PAA 2025. Se realizaron comités y recibo del convenio de Jardines COP y suspensión de Parque acueducto y San Joaquín. | 100% | 20% | 99 | 145013256 | 145013256 | 145013200 | 145013200 | 145013200 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331020104 | Realizar la planificación y el seguimiento de las intervenciones programadas para zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes. |  | 0.1717 | 1 | Se realizaron tres comités y sus correspondientes compromisos en seguimiento al convenio interadministrativo No 4133.010.27.1.010-2024. Se realizaron mesas de trabajo entre DAGMA y TEP para planificación de diseños y presupuestos de las comunas 1, 9, 10, 13, 15 y 18 para el presupuesto participativo 2025 | 1 | se completo el 100% de la transferencia de recursos acordados en el convenio 4133,010,27,1,0102024 y se realizaron ajuses a los proyectos. Por loanterior se celebros prorroga y modificacion al convenio | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002016 | Documentos de planeación | 187500 | 4 | 0.1 | 4 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y actualización de documentos para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 100,00% | 4 | Se realizó seguimiento al convenio No 4133.010.27.1.010-2024 presupuesto participativo 2024 y se celebró Otrosi. Se avanzó en la actualización de proyectos para formulación del PAA 2025. Se realizaron comités y recibo del convenio de Jardines COP y suspensión de Parque acueducto y San Joaquín. | 100% | 20% | 99 | 69663300 | 68499100 | 68499100 | 68499100 | 68499100 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331030101 | Valorar el estado de las zonas blandas y arbolado en los espacios publicos utilizados para eventos |  | 0.0426 | 1 | Se ha valorado las condiciones ambientales actuales de 106 zonas verdes, con el proposito de generar propuestas de intervención a las empresas interesadas en adoptar | 1 | Se logro la adopcion de zonas verdes para un total de 324.180 m2 rehabilitados y con mantenimiento | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002004 | Servicio de asistencia tecnica en Espacio publico | 187500 | 1 | 0.1 | 1 | Se logró materializar la firma de71 renovaciones y 35 nuevos convenios, y se gestionaron 106 espacios públicos. | 100,00% | 1 | El grupo de Adopción de Zonas Verdes, ha dado en adopción zonas verdes pertenecientes a la jurisdicción del Distrito de Santiago de Cali, repartidos en 324.180 m2. Se ha valorado las condiciones ambientales actuales de las zonas verdes, con el propósito de generar propuestas de intervención a las empresas interesadas en adoptar. Se realizaron jornadas de control de la hormiga arriera (Atta cephalotes) para la sostenibilidad ambiental y paisajística en parques y zonas verdes de espacios públicos. | 99.99% | 20% | 99 | 13500000 | 7846500 | 7846500 | 7846500 | 7846500 | 2024-03-12 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331030102 | Realizar mesas de trabajo y articular estrategias interinstitucionales mediante jornadas ambientales de sostenibilidad paisajistica y ambiental |  | 0.0284 | 1 | Se han realizado mesas de trabajo con 64 empresas este año hasta el mes de septiembre, pertenecientes al programa de adopción a través de convenios nuevos o renovados (71 renovaciones y 35 nuevos convenios) | 1 | Se logro la adopcion de zonas verdes para un total de 324.180 m2 rehabilitados y con mantenimiento | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002004 | Servicio de asistencia tecnica en Espacio publico | 187500 | 1 | 0.1 | 1 | Se logró materializar la firma de71 renovaciones y 35 nuevos convenios, y se gestionaron 106 espacios públicos. | 100,00% | 1 | El grupo de Adopción de Zonas Verdes, ha dado en adopción zonas verdes pertenecientes a la jurisdicción del Distrito de Santiago de Cali, repartidos en 324.180 m2. Se ha valorado las condiciones ambientales actuales de las zonas verdes, con el propósito de generar propuestas de intervención a las empresas interesadas en adoptar. Se realizaron jornadas de control de la hormiga arriera (Atta cephalotes) para la sostenibilidad ambiental y paisajística en parques y zonas verdes de espacios públicos. | 99.99% | 20% | 99 | 7600000 | 5231000 | 5231000 | 5231000 | 5231000 | 2024-03-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331030103 | Promover iniciativas, brindar acompañamiento y seguimiento para la adopción de metros cuadrados de espacios públicos por parte del sector privado. | V2 = m2 de parques y/o zonas verdes adoptados | 0.1619 | 1 | Hasta el mes de septiembre del 2024 se, han dado en adopción 106 zonas verdes pertenecientes a la jurisdicción del Distrito de Santiago de Cali, repartidos en 459,245 m2 | 1 | Se logro la adopcion de zonas verdes para un total de 324.180 m2 rehabilitados y con mantenimiento | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002004 | Servicio de asistencia tecnica en Espacio publico | 187500 | 1 | 0.1 | 1 | Se logró materializar la firma de71 renovaciones y 35 nuevos convenios, y se gestionaron 106 espacios públicos. | 100,00% | 1 | El grupo de Adopción de Zonas Verdes, ha dado en adopción zonas verdes pertenecientes a la jurisdicción del Distrito de Santiago de Cali, repartidos en 324.180 m2. Se ha valorado las condiciones ambientales actuales de las zonas verdes, con el propósito de generar propuestas de intervención a las empresas interesadas en adoptar. Se realizaron jornadas de control de la hormiga arriera (Atta cephalotes) para la sostenibilidad ambiental y paisajística en parques y zonas verdes de espacios públicos. | 99.99% | 20% | 99 | 33900000 | 29801000 | 29801000 | 29801000 | 29801000 | 2024-03-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010422 | BP26003231 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI | BP260032311010110 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el Parque del barrio Pizamos III ubicado en la Carrera 28D6 hasta la Carrera 28E con Calle 120B | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.9 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 21 | 183955128 | 183955128 | 183955128 | 183955128 | 183955128 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010422 | BP26003231 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI | BP260032311010111 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el Parque del barrio Pizamos III ubicado en la Carrera 28D6 hasta la Carrera 28E con Calle 120B |  | 0.04 | 0 | La EDRU realizo la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Con este personal se hará la presentación de la estrategia en el comité de planeacion de la comuna programado para octubre. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 21 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010422 | BP26003231 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI | BP260032311010112 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del Parque del barrio Pizamos III ubicado en la Carrera 28D6 hasta la Carrera 28E con Calle 120B |  | 0.06 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 21 | 13424549 | 13424549 | 13424549 | 13424549 | 13424549 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010111 | BP26004384 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043841010116 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque de la Plazoleta Mercurio ubicado en la Carrera 10 con Calle 5 y Calle 6 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.52 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 838 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 163042961 | 163042961 | 163042961 | 163042961 | 163042961 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010111 | BP26004384 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043841010117 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el parque de la Plazoleta Mercurio ubicado en la Carrera 10 con Calle 5 y Calle 6 |  | 0.02 | 0 | La EDRU propuso realizar el desarrollo de la estrategia a través de contratación de personal por prestación de servicios y no por intermedio del contratista de obra. Con este sistema se iniciará la presentación de la estrategia en los comités de planificación de la comuna en el mes de septiembre. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 838 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010111 | BP26004384 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043841010118 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque de la Plazoleta Mercurio ubicado en la Carrera 10 con Calle 5 y Calle 6 |  | 0.04 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 838 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 11960697 | 11960697 | 11960697 | 11960697 | 11960697 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010111 | BP26004384 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043841010119 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio El Hoyo ubicado en la Calle 15 con Carrera 1 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.37 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 838 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 115417795 | 115417795 | 115417795 | 115417795 | 115417795 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010111 | BP26004384 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043841010120 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el parque del barrio El Hoyo ubicado en la Calle 15 con Carrera 1 |  | 0.02 | 0 | La EDRU realizo la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Se realizó la presentación del proyecto y de la estrategia en el comité de planificación de la comuna. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 838 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 7824142 | 7824142 | 7824141 | 7824141 | 7824141 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010111 | BP26004384 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043841010121 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del parque del barrio El Hoyo ubicado en la Calle 15 con Carrera 1 |  | 0.03 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 838 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 8626936 | 8626936 | 8626935 | 8626935 | 8626935 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010112 | BP26004385 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260043851010116 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el Parque del barrio Palmeras del Norte, ubicado entre la Carrera 1B y 1B1 y las Calles 54 y 56 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.32 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 2519 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 5 | 195186590 | 195186590 | 195186590 | 195186590 | 195186590 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010112 | BP26004385 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260043851010117 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en los parques priorizados de la Comuna 5 |  | 0.01 | 0 | La EDRU realizo la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Con este personal se hará la presentación de la estrategia en el comité de planeacion de la comuna programado para octubre | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 2519 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 5 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010112 | BP26004385 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260043851010118 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del Parque del barrio Palmeras del Norte, ubicado entre la Carrera 1B y 1B1 y las Calles 54 y 56 |  | 0.02 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 2519 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 5 | 13845625 | 13845625 | 13845625 | 13845625 | 13845625 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010112 | BP26004385 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260043851010119 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el Parque del barrio Guayacanes, ubicado en la Calle 62A entre Carreras 2b y 2c | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.21 | 0 | La supeLa supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 2519 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 5 | 124806528 | 124806528 | 124806528 | 124806528 | 124806528 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010112 | BP26004385 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260043851010121 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del Parque del barrio Guayacanes, ubicado en la Calle 62A entre Carreras 2b y 2c |  | 0.01 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 2519 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 5 | 8919021 | 8919021 | 8919021 | 8919021 | 8919021 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010112 | BP26004385 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260043851010122 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el Parque Metropolitano del Norte 2, ubicado en la Carrera 1c Bis entre las Calles 68 y 69 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.4 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 2519 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 5 | 241297344 | 241297344 | 241297344 | 241297344 | 241297344 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010112 | BP26004385 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público de la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260043851010124 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del Parque Metropolitano del Norte 2, ubicado en la Carrera 1c Bis entre las Calles 68 y 69 |  | 0.03 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 2519 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 5 | 16890815 | 16890815 | 16890815 | 16890815 | 16890815 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010113 | BP26004387 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260043871010101 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el Parque Ciudad 2000 localizado en las Carreras 67B y 69 entre Calles 44 y Calle 43 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.89 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 8700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 16 | 482088214 | 482088214 | 482088214 | 482088214 | 482088214 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010113 | BP26004387 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260043871010103 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del Parque Ciudad 2000 localizado en las Carreras 67B y 69 entre Calles 44 y Calle 43 |  | 0.06 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 8700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 16 | 33746175 | 33746175 | 33746175 | 33746175 | 33746175 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010113 | BP26004387 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260043871010107 | Desarrollar una estrategia educativa para la sostenibilidad comunitaria en los parques y/o zonas verdes de la Comuna 16 |  | 0.05 | 0 | La EDRU realizo la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Con este personal se hará la presentación de la estrategia en el comité de planeacion de la comuna programado para octubre | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Se realizó la presentación del proyecto y de la estrategia en el comité de planificación de la comuna. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 8700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 16 | 26210311 | 26210311 | 26210310 | 26210310 | 26210310 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010116 | BP26004429 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260044291010110 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el Parque Cañaveralejo Seguros Patria, ubicado en la Calle 6A con Cra 63b y 64 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.31 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 4700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 19 | 251574269 | 251574269 | 251574269 | 251574269 | 251574269 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010116 | BP26004429 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260044291010111 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el Parque Cañaveralejo Seguros Patria, ubicado en la Calle 6A con Cra 63b y 64 |  | 0.01 | 0 | La EDRU realizo la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Se realizó la presentación del proyecto y de la estrategia en el comité de planificación de la comuna. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 4700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 19 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010116 | BP26004429 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260044291010112 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del Parque Cañaveralejo Seguros Patria, ubicado en la Calle 6A con Cra 63b y 64 |  | 0.02 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 4700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 19 | 18167889 | 18167889 | 18167889 | 18167889 | 18167889 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010116 | BP26004429 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260044291010113 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el Parque Santa Isabel, ubicado en la Carrera 38C y 38D calle 3 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.27 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 4700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 19 | 217874088 | 217874088 | 217874088 | 217874088 | 217874088 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010116 | BP26004429 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260044291010114 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio Cañaverales Niza Seguros Patria, ubicado en la Calle 10 y Calle 9 entre Cra 62 y Cra 64 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.33 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 4700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 19 | 266846558 | 266846558 | 266846558 | 266846558 | 266846558 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010116 | BP26004429 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260044291010115 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el parque del barrio Cañaverales Niza Seguros Patria, ubicado en la Calle 10 y Calle 9 entre Cra 62 y Cra 64 |  | 0.01 | 0 | La EDRU realizo la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Se realizó la presentación del proyecto y de la estrategia en el comité de planificación de la comuna. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 4700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 19 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010116 | BP26004429 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260044291010116 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del parque del barrio Cañaverales Niza Seguros Patria, ubicado en la Calle 10 y Calle 9 entre Cra 62 y Cra 64 |  | 0.02 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 4700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 19 | 19226949 | 19226949 | 19226949 | 19226949 | 19226949 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010116 | BP26004429 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260044291010117 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el Parque Santa Isabel, ubicado en la Carrera 38C y 38D calle 3 |  | 0.01 | 0 | La EDRU propuso realizar el desarrollo de la estrategia a través de contratación de personal por prestación de servicios y no por intermedio del contratista de obra. Con este sistema se iniciará la presentación de la estrategia en los comités de planificación de la comuna en el mes de septiembre. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 4700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 19 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2022760010116 | BP26004429 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260044291010118 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del Parque Santa Isabel, ubicado en la Carrera 38C y 38D calle 3 |  | 0.02 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 4700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 19 | 15798876 | 15798876 | 15798876 | 15798876 | 15798876 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010137 | BP26004928 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes del espacio público de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260049281010116 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque barrio Santa Anita ubicado en la Carrera 61 con Calle 11B | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.49 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 6088 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 17 | 507396796 | 507396796 | 507396796 | 507396796 | 507396796 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010137 | BP26004928 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes del espacio público de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260049281010117 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el parque del barrio Santa Anita, ubicado en la Carrera 61 con Calle 11B |  | 0.01 | 0 | La EDRU realizo la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Con este personal se hará la presentación de la estrategia en el comité de planeacion de la comuna programado para octubre | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 6088 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 17 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010137 | BP26004928 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes del espacio público de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260049281010118 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio Santa Anita, ubicado en la Carrera 61 con Calle 11B |  | 0.03 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 6088 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 17 | 36065466 | 36065466 | 36065466 | 36065466 | 36065466 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010137 | BP26004928 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes del espacio público de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260049281010119 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio Valle del Lili, ubicado en la Carrera 102 con Calle 42 y Calle 45 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.43 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 6088 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 17 | 443696379 | 443696379 | 443696379 | 443696379 | 443696379 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010137 | BP26004928 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes del espacio público de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260049281010120 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el parque del barrio Valle del Lili, ubicado en la Carrera 102 con Calle 42 y Calle 45 |  | 0.01 | 0 | La EDRU realizo la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Con este personal se hará la presentación de la estrategia en el comité de planeacion de la comuna programado para octubre | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 6088 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 17 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010137 | BP26004928 | Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes del espacio público de la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260049281010121 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio Valle del Lili, ubicado en la Carrera 102 con Calle 42 y Calle 45 |  | 0.03 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 6088 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 17 | 31606436 | 31606436 | 31606436 | 31606436 | 31606436 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010139 | BP26004929 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260049291020104 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el Separador vial de los barrios Asturias, Fenalco Kennedy, Nueva Floresta, El Rodeo y Sindical ubicado en la Calle 44 entre Carreras 23 y 28D | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.93 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la obra | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002025 | Zonas verdes adecuadas | 187500 | 15700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 12 | 779472659 | 779472659 | 779472659 | 779472659 | 779472659 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010139 | BP26004929 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260049291020105 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el Separador vial de los barrios Asturias, Fenalco Kennedy, Nueva Floresta, El Rodeo, y Sindical ubicado en la Calle 44 entre Carreras 23 y 28D |  | 0.01 | 0 | La EDRU realizo la contratación de un Administrador de empresas y un Ingeniero Ambiental para el desarrollo de la estrategia por prestación de servicios. Con este personal se hará la presentación de la estrategia en el comité de planeacion de la comuna programado para octubre. | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó en la comunidad la selección de los representantes por grupo de valor para la implementación de los talleres. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002025 | Zonas verdes adecuadas | 187500 | 15700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 12 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 7824142 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010139 | BP26004929 | Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio Público de la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260049291020106 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística en el Separador vial de los barrios Asturias, Fenalco Kennedy, Nueva Floresta, El Rodeo y Sindical ubicado en la Calle 44 entre Carreras 23 y 28D |  | 0.06 | 0 | La supervisión recibió aprobó los documentos precontractuales, a la vez, La EDRU espera la apropiación del 100% de los recursos para poder publicar los procesos apalancados en CDP propio. Por lo anterior aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría | 0 | Se transfirió a la EDRU el 100% de los recursos acordados en el marco del convenio No. 4133.010.27.1.010-2024. La EDRU realizó correcciones y ajustes en cantidades a los presupuestos y solicitó prórroga al convenio. Por lo anterior, aún no se cuenta con la contratación de los ejecutores directos de la interventoría. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002025 | Zonas verdes adecuadas | 187500 | 15700 | 1 | 0 | El convenio celebrado para gerencia de los proyectos del presupuesto participativo 2024 recibió el 30% de los recursos y se encuentra en curso el pago del 70% restante. Los documentos precontractuales de los ejecutores directos fueron aprobados para el inicio del proceso | 0,00% | 0 | No se reportan aún avances físicos. El convenio 4133.010.27.1.010-2024 con la EDRU para la gerencia de las obras de presupuesto participativo 2024 se encuentra en tramite de proorga y modificacion para dar inicio a la contratación de los ejecutores directos de obra e interventoría. | 0% | 0% | COMUNA 12 | 55110776 | 55110776 | 55110776 | 55110776 | 55110776 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010124 | Suministrar los consumibles y repuestos necesarios para la operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali - SVCASC | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 1944810 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010126 | Calibrar y hacer mantenimiento de los equipos para el monitoreo de calidad del aire (partículas, gases, meteorología) | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 65290443 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010128 | Llevar a cabo el mantenimiento electrónico de los equipos que conforman el SVCASC | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.07 | 1 | Se adelantó actividades de mantenimiento eléctrico a equipos de medición, sistemas de enfriamiento de cabina, datalogger, routers y reguladores y/o UPS. 1 campaña de mantenimiento | 1 | se realizaron visitas a las estaciones, con el fin de diagnósticar el estado de los equipos del SVCASC. Además. Se entregó listado de equipos y respuestos necesarios para mantenimiento y reparación de equipos del SVCASC. | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 36019200 | 19165300 | 19165300 | 19165300 | 19165300 | 2024-03-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010129 | Llevar a cabo el mantenimiento preventivo del SVCASC (calibración de equipos, revisión sistema de comunicación, cambio de filtros, etc.) | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.07 | 1 | Se adelantaron actividades de diagnóstico de los equipos de medición del SVCASC dando cumplimiento con la obligación de mantener el monitoreo de contaminantes a pesar de los cortes de energía que interrumpen la conectividad. 1 campaña de diagnóstico. | 1 | Se realizó visita a las (9) estaciones de monitoreo de Calidad del Aire, para el diagnóstico de los equipos que conforman el SVCASC. Se realizó poda en las estaciones Cañaveralejo, Compartir, Flora, Obrero y Transitoria. Se realizó campaña de aseo en las estaciones para puesta a punto de cada una. | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 31765175 | 18603500 | 18603500 | 18603500 | 18603500 | 2024-03-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010133 | Realizar el seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC 17025 del SVCASC | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.14 | 1 | Se Apoyó al sistema de gestión documental del laboratorio ambiental, se revisaron hallazgos y acciones correctivas de la auditoría interna realizada al laboratorio ambiental, se realizó y revisión de la norma ISO 17025 de 2017 a procedimientos, instructivos y formatos del laboratorio ambiental. | 1 | Se revisó el sistema de gestion de calidad del Laboratorio ambiental, con el fin de armonizar la documentacion del SVCCASC. Se estionó el ingreso a las estaciones del SVCASC, para realizar el mantenimiento y el diagnostico ppor parte del proveedor externo y el personal del SVCASC. | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 37840000 | 36648000 | 36648000 | 36648000 | 36648000 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010134 | Validar estadísticamente la información del SVCASC en relación al componente estado de la calidad del aire, lo cual incluye la generación de reportes periódicos | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.16 | 1 | A la fecha no se han generado reportes periódicos debido a que el IDEAM notificó sobre la necesidad de corregir los datos reportados en el año 2023 para que suceda la validación correspondiente con los del año 2024. | 1 | Se realizó la descargas de la base de datos de los dataloggers de cada una de la estaciones, con el fin de reportar los boletines pendientes del 2024 y solicitudes realizadas de datos del 2023 | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 42453600 | 41508000 | 41508000 | 41508000 | 41508000 | 2024-05-09 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010138 | Llevar a cabo el análisis químico y meteorológico de los datos registrados por el SVCASC e informar sus resultados | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.04 | 1 | Se adelantó el análisis químico de los contaminantes en la atmósfera con el propósito de inferir sobre las alteraciones al clima predominante en la ciudad. La cuantificación de los químicos contaminantes se está articulando con estudios epidemiológicos de la Secretaria de Salud de Santiago de Cali | 1 | Se logró estructurar el diagrama causal de la mesa técnica aire y salud, en el que se puede determinar la relación entre la temperatura, la humedad relativa y la calidad del aire. Este diagrama será presentado el próximo 6 de diciembre ante la Mesa Directiva COTSA. Se realizó el diagrama causal de salud y aire en base al analisis quimico de los datos arrojados por el SVCASC | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 44934000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-03-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010139 | Apoyar la planeación, el seguimiento y la gestión del Servicio de información de datos del recurso aire y su monitoreo | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.21 | 1 | Se asistió a convocatoria de organismos adscritos a la administración distrital con el propósito de afianzar la gestión de la información de datos de contaminantes atmosféricos a través de las estrategias tecnológicas de DATIC y el reporte comunitario como alerta temprana implementado desde SATIC. | 1 | Se realizó visita con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de calidad del aire, se encuentra en ejecucion la realizacion de diagnóstico del sistema de redes y comunicación del SVCASC. | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 56889846 | 54006000 | 54006000 | 54006000 | 54006000 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010142 | Brindar el soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad del SVCASC | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.1 | 1 | Se realizó visitas periódicas a cada una de las estaciones con el fin de reportar anomalías y conectar aquellas estaciones que se encontraron afectadas por cortes eléctricos de las redes localizadas en los alrededores de cada área de influencia. 1 jornada de visitas. | 1 | Se realizó visitas periodicas a cada una de las estaciones con el fin de reportar las anomalias y conectar aquellas estaciones que se encontraron afectadas por corte electricos de las redes localizadas en los alrededores de cada area de incluencia. | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 26595726 | 26595726 | 26595700 | 26595700 | 26595700 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010143 | Brindar apoyo en la gestión de información y el análisis de datos obtenidos por el SVCASC en relación al componentes de calidad acústica y meteorología | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.14 | 1 | Se determinó la relación entre las condiciones de salud y los factores de contaminación que permiten identificar la aparición de estrés y dolores de cabeza en la ciudadanía, en articulación con las instituciones que constituyen el comité territorial de salud ambiental - COTSA de Santiago de Cali. | 1 | Se realizó visita con proveedor externo (Sanambiente) en cada una de las nueve (9) estaciones de monitoreo de Calidad del Aire, con el fin de realizar un diagnóstico de los equipos que conforman el SVCASC. | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 37267200 | 35678000 | 35678000 | 35678000 | 35678000 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020110 | Brindar apoyo al monitoreo y análisis de información de las redes de monitoreo ambiental | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 0.02 | 0 | Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información de las redes de monitoreo ambiental. | 1 | Se apoyo y realizó el análisis de la información de las 3 redes de monitoreo ambiental, se generó informe de la calidad del aire,calidad del agua superficial y calidad de agua subterranea | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 40879990 | 39108000 | 39108000 | 39108000 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020117 | Adquirir servicios para fortalecer la operación de las redes de monitoreo |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 44007083 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020118 | Realizar mantenimiento y análisis de datos ambientales del Sistema de Vigilancia Calidad del Aire de Santiago de Cali (SVCASC) | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.04 | 0 |  | 1 | Se realizó contrato con la empresa SANAMBIENTE S.A.S. No. 4133.010.26.1.1980-2024, para su diagnóstico y mantenimiento, puesta a punto de operatividad y análisis de datos del SVCASC | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 75112927 | 74608922 | 74466665 | 0 | 2024-10-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861010110 | Realizar el levantamiento de requerimientos del sistema de información para la inspección, vigilancia y control de la fauna silvestre |  | 0.05 | 1 | Se atendió Contraloría por implementación de plataforma. Se inició normalización de datos y migración de archivos plataforma de fauna. Se desarrollaron 3 aplicativos móviles para nuevo personal IVC | 1 | Se atendió Contraloría por implementación de plataforma. Se inició normalización de datos y migración de archivos plataforma de fauna. Se desarrollaron 3 aplicativos móviles para nuevo personal IVC | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 32 | 0.5 | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 99,00% | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al trafico ilegal de fauna donde se lograron 24 rescates de fauna silvestre, 68 control de poblaciones, 51 por presencia de fauna silvestre, 6 visitas de seguimientos a trámites, 3 visitas a establecimientos de comercio, y 6 visitas por otras temáticas. Se brindó apoyo a las actividades para el levantamiento de la información y desarrollo e implementación de plataforma para contrarrestar el trafico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas | 100% | 100% | 99 | 30324000 | 18308500 | 18308500 | 18308500 | 18308500 | 2024-03-10 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861010113 | Realizar inspección, vigilancia y control al ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre | V5 = Actividades ilícitas de aprovechamiento de fauna silvestre con operativos de Inspección, Vigilancia y Control | 0.8 | 1 | Se realizaron 45 operativos de control por tráfico y tenencia ilegal, interacciones negativas, y presencia natural de fauna silvestre. | 1 | Se realizaron 45 operativos de control por tráfico y tenencia ilegal, interacciones negativas, y presencia natural de fauna silvestre. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 32 | 0.5 | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 99,00% | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al trafico ilegal de fauna donde se lograron 24 rescates de fauna silvestre, 68 control de poblaciones, 51 por presencia de fauna silvestre, 6 visitas de seguimientos a trámites, 3 visitas a establecimientos de comercio, y 6 visitas por otras temáticas. Se brindó apoyo a las actividades para el levantamiento de la información y desarrollo e implementación de plataforma para contrarrestar el trafico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas | 100% | 100% | 99 | 301486000 | 300533000 | 300533000 | 300533000 | 300533000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861020101 | Realizar el levantamiento de requerimientos del sistema de información para el proceso de conservación y protección de la fauna silvestre |  | 0.08 | 1 | Se normalizan y migran datos frecuentes a la plataforma. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos, se programan atenciones a EEI y se brinda soporte al portal web y tablero de control | 1 | Se normalizan y migran datos frecuentes a la plataforma. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos, se programan atenciones a EEI y se brinda soporte al portal web y tablero de control | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 1080 | 1 | 0.5 | 1 | Se realizaron rescates de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. Se realizó visitas de control y seguimiento de especies exóticas | 99,10% | 1 | Se prestó un servicio para la asistencia técnica en la programación, desarrollo e implementación de una plataforma para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos para solicitudes a entes de control, se realizan 183 atenciones a casos de fauna silvestre y 162 atenciones a especies exóticas (caracol africano), se recolectan 14.159 caracoles y se brinda soporte al portal web y tablero de control. | 100% | 100% | 99 | 31098000 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 2024-05-10 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010115 | Realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control en cumplimiento del Decreto 059/2009 -PGIRS. | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 0.14059 | 0.73 | Se realizaron 124 visitas a plazas de mercado, unidades residenciales y grandes superficies, en cumplimiento del decreto 595-2022 el cual actualizó el Dec. 059/2009 | 1 | Se realizaron 156 visitas a plazas de mercado, unidades residenciales y grandes superficies, en cumplimiento del decreto 595-2022 el cual actualizó el Dec. 059/2009 | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 64135560 | 64135560 | 64135560 | 64135560 | 64135560 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010116 | Realizar visitas de control y seguimiento a pequeños generadores y grandes generadores de RCD. | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 0.23386 | 0.65 | Se realizaron 196 visitas a generadores de RCD bajo la estrategia de prevención a la disposición final de RCD en el espacio público. | 1 | Se realizaron 274 visitas a generadores de RCD bajo la estrategia de prevención a la disposición final de RCD en el espacio público. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 113180400 | 106681000 | 106681000 | 106681000 | 106681000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010117 | Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para atender los requerimientos radicados relacionados con la gestión integral de residuos sólidos. | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 0.39561 | 0.83 | Se atendieron 400 requerimientos asociados con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA | 1 | Se atendieron 443 requerimientos asociados con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 182340000 | 180468000 | 180468000 | 180468000 | 180468000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010122 | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio generadores de ACU y seguimiento a Gestores registrados y nuevos | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 0.029095 | 0.92 | Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a 38 establecimientos de comercio con posible generación de aceites de cocina usado | 1 | Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a 50 establecimientos de comercio con posible generación de aceites de cocina usado | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 15344040 | 13272440 | 13272440 | 13272440 | 13272440 | 2024-03-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010600 | BP26002589 | CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN OBRAS DE DESARROLLO URBANÍSTICO EN SANTIAGO DE CALI | BP260025891010110 | Expedir pronunciamiento, conceptos y lineamientos ambientales a obras de desarrollo urbanístico en Santiago de Cali | V7 = Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad con Inspección, Vigilancia y Control | 0.81 | 0.64 | Se expidieron 19 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 48 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 11 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 43 documentos de determinantes ambientales. Para estos pronunciamientos se realizaron 68 visitas técnicas ambientales. El porcentaje de avance se vió influenciado por la tendencia del movimiento del sector constructivo en la ciudad, y esta a su vez se encuentra sujeto a la disponibilidad de suelos para la construcción, aprobación de licencias urbanísticas, subsidios del gobierno, entre otros factores para su desarrollo. Otro factor fue que EMCALI suspendió la solicitud de Conceptos Ambientales de Obra, afectando la expedición de este concepto y las visitas técnicas de evaluación a sus proyectos de infraestructura de servicios públicos, también el traslado del permiso de emisión de ruido en obras de construcción a la Secretaría de Seguridad y Justicia, lo cual redujo la expedicion de este permiso por parte del DAGMA y las visitas técnicas asociadas a este proceso. | 1 | Se expidieron 21 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 57 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 13 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 50 documentos de determinantes ambientales. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201015 | Documentos de lineamientos técnicos parapromover la gestión sostenible del suelo | 1080 | 278 | 1 | 301 | Se expidieron 19 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 48 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 11 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 50 documentos de determinantes ambientales, 154 Actas visita técnica. | 65,44% | 301 | Se emitieron un total de 301 conceptos o lineamientos, que incluyen: 21 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 57 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 13 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 50 documentos de determinantes ambientales, 160 Actas visita técnica. | 100% | 100% | 99 | 200000000 | 195751000 | 195751000 | 195751000 | 195751000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010105 | Realizar la planeación e implementación de estrategias de regulación y control a los impactos ambientales generados por el uso de fuentes fijas y móviles en el sector empresarial | V6 = Emisiones atmosféricas y CDA con Inspección, Vigilancia y Control, en el marco del Programa de Aire Limpio de Cali | 0.54 | 1 | Se revisaron 10 reportes de novedades de CDA (ingresos y retiros de personal y equipos) Se realizó 14 evaluaciónes y seguimiento a estudios de emisiones atmosféricas radicados por las empresas, donde se verifica la información resultado de los análisis y mediciones isocinéticas de fuentes fijas | 1 | Se revisaron 10 reportes de novedades de CDA (ingresos y retiros de personal y equipos) y 21 acciones de seguimiento a los CDA de la ciudad. Se realizó 14 evaluaciónes y seguimiento a 36 estudios de emisiones atmosféricas radicados por las empresas, donde se verifica la información resultado de los análisis y mediciones isocinéticas de fuentes fijas para la generación de conocimiento con propósito de acto administrativo. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3299057 | Documentos de lineamientos tecnicos | 1080 | 8 | 0.3 | 11 | Se elaboraron actas de visita necesarias para la consolidación de informes técnicos con los cuales sea posible la toma de decisiónes en cuanto a la declaratoria de áreas fuente de contaminación y límites más estrictos para el aire respirable. | 100,00% | 11 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, el grupo de calidad del aire elaboró actas de visita necesarias para la consolidación de informes técnicos con los cuales sea posible la toma de decisiónes en cuanto a la declaratoria de áreas fuente de contaminación y límites más estrictos para el aire respirable. | 100% | 100% | 99 | 42276000 | 42276000 | 42276000 | 42276000 | 42276000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010108 | Realizar seguimiento a los procesos de regulación de las emisiones atmosféricas generadas por fuentes fijas y móviles | V6 = Emisiones atmosféricas y CDA con Inspección, Vigilancia y Control, en el marco del Programa de Aire Limpio de Cali | 0.22 | 1 | Se realizaron 4 visitas de IVC conforme a la resolución 909/2008 y el protocolo de emisiones para fuentes fijas, además visitas e informes técnicos respecto a solicitudes para permisos de emisiones atmosféricas Se revisaron reportes de cumplimiento de 56 CDA de acuerdo a la NTC ISO 17020 DE 2012 | 1 | Se realizaron 4 visitas de IVC conforme a la resolución 909/2008 y el protocolo de emisiones para fuentes fijas, además visitas e informes técnicos respecto a solicitudes para permisos de emisiones atmosféricas Se revisaron reportes de cumplimiento de 56 CDA de acuerdo a la NTC ISO 17020 DE 2012 | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3299057 | Documentos de lineamientos tecnicos | 1080 | 8 | 0.3 | 11 | Se elaboraron actas de visita necesarias para la consolidación de informes técnicos con los cuales sea posible la toma de decisiónes en cuanto a la declaratoria de áreas fuente de contaminación y límites más estrictos para el aire respirable. | 100,00% | 11 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, el grupo de calidad del aire elaboró actas de visita necesarias para la consolidación de informes técnicos con los cuales sea posible la toma de decisiónes en cuanto a la declaratoria de áreas fuente de contaminación y límites más estrictos para el aire respirable. | 100% | 100% | 99 | 17920000 | 17920000 | 17920000 | 17920000 | 17920000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551010120 | Hacer el seguimiento de los indicadores, programas y medidas implementadas por los organismos competentes | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.82 | 1 | Se realizó el seguimiento a los seis programas del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro de Santiago de Cali y se investigó el estado del arte para seguir lineamientos actuales para actualizar mapas estratégicos de ruido y plan de descontaminación acústica | 1 | Se realizó seguimiento a los programas del documento Plan de Mejora del Ambiente Sonoro los cuales son: Programa 1: actualización de las dinámicas y mecanismos de seguimiento de los ambientes sonoros Programa 2: apropiación social tecnológica para la disminución de ruido Programa 3: consolidación de la interinstitucionalidad para la mejora del ambiente sonoro Programa 4: construcción colectiva de una cultura de la mejora del ambiente sonoro Programa 5: mejoramiento de la planificación territorial para el cuidado del ambiente sonoro Programa 6: renovación de prácticas de ciudad asociadas a la reducción de emisión sonora por el parque automotor. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201012 | Documentos de politica para mejorar la calidad ambiental de las areas urbanas | 1080 | 1 | 0.1 | 1 | Se realizó seguimiento a los programas del documento Plan de Mejora del Ambiente Sonoro, se investigó estado del arte para actualizar los Mapas Estratégicos de Ruido para la próxima vigencia y mesa de trabajo del comité Municipal para la prevención, manejo y control del ruido en Santiago de Cali | 100,00% | 1 | Se realizó seguimiento a los programas del documento Plan de Mejora del Ambiente Sonoro, Se investigó el estado del arte para seguir lineamientos actuales que permitan actualizar los mapas estratégicos de ruido y el plan de descontaminación acústica en la próxima vigencia; y se realizó mesa de trabajo del comité Municipal para la prevención, manejo y control del ruido en Santiago de Cali. | 100% | 100% | 99 | 68004000 | 65916000 | 65916000 | 65916000 | 65916000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020119 | Realizar inspección, vigilancia y control a las actividades comerciales y/o de servicios generadoras de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.4 | 0.93 | Se realizaron visitas de inspección vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de presión sonora a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de identificar, prevenir o mitigar posibles impactos por ruido, en el mes de agosto se realizaron 23 visitas | 1 | Se realizaron visitas de inspección vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de presión sonora a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de identificar, prevenir o mitigar posibles impactos por ruido, en el año 2024 se realizaron 632 Visitas | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 218202400 | 218192000 | 218192000 | 218192000 | 218192000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020132 | Realizar seguimiento al desarrollo de eventos masivos generadores de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.03 | 1 | Se llevaron a cabo visitas con el fin de realizar seguimiento a los diferentes eventos masivos desarrollados en la ciudad. | 1 | Se realizó seguimiento a los diferentes eventos que se realizaron en la ciudad, adicionalmente se llevo a cabo mediciones de presión sonora con el fin de evaluar si cumplian con los limites maximos permitidos conforme al permiso otorgado. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 21500000 | 19339000 | 19339000 | 19339000 | 19339000 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020134 | Realizar jornadas de formación ambiental sobre medidas de mitigación de ruido y normatividad ambiental |  | 0.04 | 1 | Se han realizado 14 jornadas de capacitación y formación ambiental en materia de Ruido dirigidas a representantes o dueños de establecimientos comerciales, adicionalmente se llevaron a cabo jornadas de formación ambiental a ciudadanos y estudiantes de la ciudad | 1 | Se llevaron a cabo 19 jornadas de capacitación y formación ambiental en materia de ruido dirigidas a representantes o dueños de establecimientos comerciales, capacitando a un total de 293 ciudadanos | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 25728000 | 25373000 | 25373000 | 25373000 | 25373000 | 2024-03-12 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020149 | Brindar apoyo en la gestión de información relacionada con la inspección, vigilancia y control de las fuentes fijas generadoras de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.08 | 1 | Se realizaron visitas y operativos de monitoreo de ruido a zonas de especial atención, establecimientos comerciales y/o de servicios, jornadas de formación ambiental. A la fecha se han realizado 217 monitoreos y/o visitas, en el mes de agosto se realizaron 3. | 1 | Se realizaron monitoreos de emisión de ruido y ruido ambiental en dierentes puntos de la ciudad, se pudo evidenciar si la emisión de ruido de las fuentes fijas era del orden o igual al ruido del entorno, si esta cumplía o no con los maximos permisibles para el sector | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 49248000 | 47288500 | 47288500 | 47288500 | 47288500 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020150 | Brindar apoyo técnico y/o profesional en el seguimiento de los procesos acreditados por el Laboratorio Ambiental del DAGMA en normatividad ambiental |  | 0.1 | 1 | Se realizaron visitas y operativos de monitoreo de ruido a zonas de especial atención, establecimientos comerciales y/o de servicios, jornadas de formación ambiental. A la fecha se han realizado 217 monitoreos y/o visitas, en el mes de agosto se realizaron 3. | 1 | Se realizaron monitoreos de emisión de ruido y ruido ambiental en dierentes puntos de la ciudad, se pudo evidenciar si la emisión de ruido de las fuentes fijas era del orden o igual al ruido del entorno, si esta cumplía o no con los maximos permisibles para el sector | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 57317600 | 55364000 | 55364000 | 55364000 | 55364000 | 2024-01-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010016 | BP26004590 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI | BP260045901020101 | Realizar el control sobre uso y aprovechamiento de productos maderables y no maderables en la ciudad | V3 = Empresas que realizan aprovechamiento de flora silvestre con Inspección, Vigilancia y Control | 0.85 | 1 | Hasta el 30 de septiembre se han realizado 615 visitas a 615 establecimientos de comercio, donde se llevaron a cabo mediciones de emisión de ruido ambiental, visitas iniciales a zonas de especial atención | 1 | El proyecto termino su ejecución en agosto, se realizaron en el transcurso de enero agosto 141 visitas a estableicimientos de comercio con el objetivo de realizar seguimiento a el registro del libro de operaciones. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 30 | 1 | 39 | Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100,00% | 39 | El proyecto termino su ejecución en agosto. Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100% | 100% | 99 | 225486000 | 186199500 | 186199500 | 186199500 | 186199500 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010016 | BP26004590 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI | BP260045901020103 | Promover el conocimiento sobre la normatividad y cultura ambiental de conservación de la flora silvestre. |  | 0 |  |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 30 | 1 | 39 | Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100,00% | 39 | El proyecto termino su ejecución en agosto. Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100% | 100% | 99 | 4514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010101 | Realizar acciones para la inspección, vigilancia y control a las actividades comerciales y/o de servicios generadoras de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.06 | 0 | Hasta el 30 de septiembre se han realizado 615 visitas a 615 establecimientos de comercio, donde se llevaron a cabo mediciones de emisión de ruido ambiental, visitas iniciales a zonas de especial atención. | 1 | A 31 de diciembre se realizaron acciones de IVC a 318 establecimientos de comercio, incluyendo fuentes fijas ubicadas en Z.E.A, así: 9 controles en articulación con otros organismos, 16 controles en articulación con otros grupos del DAGMA, 80 mediciones, 178 visitas iniciales, 35 visitas a ZEA | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 138333474 | 134702900 | 134702900 | 134702900 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010775 | BP26002599 | FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025991010116 | Realizar el proceso de propagación técnica de individuos vegetales como apoyo a los procesos de restauración de los predios públios administrados por el DAGMA y/o otras áreas de interes ambiental. | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.25 | 0.9 | Se realizó la propagación técnica de 5.793 individuos vegetales durante el mes de septiembre | 1 | Se realizó la propagación técnica de 11.286 individuos vegetales durante el mes de noviembre | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3202038 | Servicio de producción de plántulas en viveros | 1 | 35841 | 0.9 | 52030 | Se realizó la propagación técnica de 46.237 individuos vegetales entre enero y agosto, durante el mes de septiembre se propagaron 5.793 individuos vegetales. | 83,70% | 69893 | Se realizó la propagación técnica de 69.893 individuos vegetales entre enero y noviembre. | 93% | 93.84% | 99 | 132470800 | 93243000 | 93243000 | 93243000 | 93243000 | 2024-01-28 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010775 | BP26002599 | FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025991010133 | Operar la red de viveros conformada por los 10 viveros satélite en predios públicos, administrados por la autoridad ambiental. | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3202038 | Servicio de producción de plántulas en viveros | 1 | 35841 | 0.9 | 52030 | Se realizó la propagación técnica de 46.237 individuos vegetales entre enero y agosto, durante el mes de septiembre se propagaron 5.793 individuos vegetales. | 83,70% | 69893 | Se realizó la propagación técnica de 69.893 individuos vegetales entre enero y noviembre. | 93% | 93.84% | 99 | 26600000 | 26600000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010775 | BP26002599 | FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025991020104 | Realizar acompañamiento técnico en las jornadas de siembra y mantenimiento de individuos vegetales. |  | 0.71 | 0.9 | Se ejecutaron acciones educativas del programa del Vivero Distrital en el desarrollo de 35 jornadas de ornato y embellecimiento del espacio verde público en Cali durante el mes de septiembre 1.750 personas capacitadas). | 1 | Se ejecutaron acciones educativas del programa del Vivero Distrital en el desarrollo de 21 jornadas de ornato y embellecimiento del espacio verde público en Cali durante el mes de noviembre | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 1 | 1725 | 0.1 | 1725 | Se realizaron acciones de educación ambiental enfocadas en la conservación de la biodiversidad vegetal en 232 jornadas operativas en espacios públicos en Cali durante enero a agosto (13.510 personas capacitadas) | 90,00% | 19656 | Se realizaron acciones de educación ambiental enfocadas en la conservación de la biodiversidad vegetal en 313 jornadas operativas en espacios públicos en Cali durante enero a agosto (19.656 personas capacitadas) | 100% | 93.84% | 99 | 132639200 | 35382000 | 35382000 | 35382000 | 35382000 | 2024-01-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010775 | BP26002599 | FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025991020105 | Realizar jornadas educativas acerca del “Programa educativo Reconociendo la biodiversidad vegetal de Santiago de Cali". |  | 0.29 | 0.9 | Se han ejecutado 35 jornadas educativas en los espacios públicos, como una acción complementaria a las jornadas operativas que desarrolla el Vivero Distrital en los espacios públicos de Cali. | 1 | Se ejecutaron acciones educativas del programa del Vivero Distrital en el desarrollo de 21 jornadas de ornato y embellecimiento del espacio verde público en Cali durante el mes de noviembre | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 1 | 1725 | 0.1 | 1725 | Se realizaron acciones de educación ambiental enfocadas en la conservación de la biodiversidad vegetal en 232 jornadas operativas en espacios públicos en Cali durante enero a agosto (13.510 personas capacitadas) | 90,00% | 19656 | Se realizaron acciones de educación ambiental enfocadas en la conservación de la biodiversidad vegetal en 313 jornadas operativas en espacios públicos en Cali durante enero a agosto (19.656 personas capacitadas) | 100% | 93.84% | 99 | 88290000 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 2024-05-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010101 | Realizar la propagación técnica de individuos vegetales para la restauración de los predios públicos u otras áreas de interés ambiental de la ciudad | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.17 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizó la propagación técnica de 13956 individuos vegetales | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 125605444 | 90262000 | 90262000 | 88314000 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010105 | Realizar jornadas con la comunidad para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se ejecutaron 33 jornadas de conservación ambiental con la comunidad enl espacios verdes públicos en Cali durante noviembre y didiembre | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 71839500 | 71629000 | 71629000 | 71629000 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010106 | Brindar apoyo en las acciones requeridas para la óptima operación del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.11 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se ejecutaron acciones administrativas de atención de PQRS y asesoría técnica a la comunidad en temas de plantas para espacios verdes públicos. | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 83195500 | 70883000 | 70883000 | 70883000 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2020760010599 | BP26002587 | Fortalecimiento del Hogar de Paso para la atención, valoración y rehabilitación de la Fauna Silvestre en Santiago de Cali | BP260025871010115 | Realizar actividades de atención, valoración y rehabilitación de especímenes de fauna silvestre, labores de mantenimiento, alimentación, apoyo administrativo y enriquecimiento ambiental en el Hogar de Paso | V1 = Hogar de Paso en operación | 0.65357 | 0.9 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 1 | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 90,00% | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 100% | 100% | 99 | 260000000 | 230696000 | 230696000 | 230696000 | 230696000 | 2024-01-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010310 | BP26002946 | FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL EN SANTIAGO DE CALI | BP260029461010106 | Consolidar y procesar información ambiental como insumo para la construcción de indicadores ambientales | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 0.71 | 0.75 | Se avanzó en el procesamiento de la información recepcionada por parte de los grupos del DAGMA de: Ecosistemas, Residuos, Acústica, Flora Silvestre, Vivero, Hídrico, Laboratorio Ambiental, Aire, y Fauna Silvestre, y se actualizaron los indicadores ambientales del OAC. | 1 | Se realizó el procesamiento de la información recepcionada por parte de los grupos del DAGMA de: Ecosistemas, Residuos, Flora Urbana, Vivero, Flora Silvestre , Aire, Laboratorio, Fauna Silvestre, Acústica, Hídrico, Riesgos y Cambio Climático y se actualizaron los indicadores ambientales del OAC | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204002 | Documentos diagnóstico para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | 1 | 1 | 1 | 0 | Se avanzó en el procesamiento de la información de los grupos del DAGMA: Ecosistemas, Flora Silvestre, Residuos, Vivero, Aire, Laboratorio, Fauna Silvestre, Hidrico y Acústica, con lo cual se actulizó la base de datos de indicadores ambientales, así como el documento anual de diagnóstico ambiental de Cali que se entrega finalizando en el mes de diciembre del 2024 y que a la fecha está adelantado en un 75%. | 75,00% | 1 | Se realizó el procesamiento de la información de los grupos del DAGMA: Ecosistemas, Flora Silvestre, Residuos, Vivero, Calidad del Aire, Laboratorio Ambiental, Fauna Silvestre, Hidrico y Acústica, con lo cual se actualizó la base de datos de indicadores ambientales y se consolidó el documento anual de diagnóstico ambiental "Cali Ambiental 2024" del estado de los recursos naturales | 100% | 100% | 99 | 70002000 | 55071000 | 55071000 | 55071000 | 55071000 | 2024-01-22 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010310 | BP26002946 | FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL EN SANTIAGO DE CALI | BP260029461010107 | Procesar información cartográfica siguiendo los estándares planteados por la IDESC | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 0.14 | 0.75 | Se avanzó en la actualización de cartografía para los indicadores de Calidad del Aire, fauna silvestre, zonas verdes y árboles notables, ecosistemas, residuos y recurso hídrico de Santiago de Cali. | 1 | Se realizó la actualización de cartografía para los indicadores de Calidad del Aire, Fauna Silvestre, Zonas Verdes y árboles notables, Ecosistemas, Residuos, Recurso Hídrico, Acústica y Cambio Climático de Santiago de Cali | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204002 | Documentos diagnóstico para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | 1 | 1 | 1 | 0 | Se avanzó en el procesamiento de la información de los grupos del DAGMA: Ecosistemas, Flora Silvestre, Residuos, Vivero, Aire, Laboratorio, Fauna Silvestre, Hidrico y Acústica, con lo cual se actulizó la base de datos de indicadores ambientales, así como el documento anual de diagnóstico ambiental de Cali que se entrega finalizando en el mes de diciembre del 2024 y que a la fecha está adelantado en un 75%. | 75,00% | 1 | Se realizó el procesamiento de la información de los grupos del DAGMA: Ecosistemas, Flora Silvestre, Residuos, Vivero, Calidad del Aire, Laboratorio Ambiental, Fauna Silvestre, Hidrico y Acústica, con lo cual se actualizó la base de datos de indicadores ambientales y se consolidó el documento anual de diagnóstico ambiental "Cali Ambiental 2024" del estado de los recursos naturales | 100% | 100% | 99 | 49998000 | 10938000 | 10938000 | 10938000 | 10938000 | 2024-06-28 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010438 | BP26003335 | DESARROLLO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260033351010104 | Realizar documentos de planificación y gestión del Observatorio de Monitoreo Ambiental de la Comuna 22 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204049 | Servicio de divulgación deconocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental. | 1 | 2 | 0.9 | 0 |  | 0,00% | 0 | En 2024 se planificó iniciar la fase 1 del componente de Ordenamiento Territorial del OAC22, pero se debió modificar la cadena de valor, ya que el POAI priorizó movilidad sostenible, menos relevante para la comunidad. Retrasos administrativos y la aprobación de Hacienda el 7 de noviembre hicieron inviable su ejecución en el tiempo restante. | 0% | 0% | COMUNA 22 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010438 | BP26003335 | DESARROLLO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260033351010105 | Gestionar la información (validación, análisis y reporte periodico) del Observatorio de Monitoreo Ambiental de la Comuna 22 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204049 | Servicio de divulgación deconocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental. | 1 | 2 | 0.9 | 0 |  | 0,00% | 0 | En 2024 se planificó iniciar la fase 1 del componente de Ordenamiento Territorial del OAC22, pero se debió modificar la cadena de valor, ya que el POAI priorizó movilidad sostenible, menos relevante para la comunidad. Retrasos administrativos y la aprobación de Hacienda el 7 de noviembre hicieron inviable su ejecución en el tiempo restante. | 0% | 0% | COMUNA 22 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010438 | BP26003335 | DESARROLLO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260033351010106 | Realizar documentos de planificación y gestión del Observatorio de Monitoreo Ambiental de la Comuna 22 | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 0.56 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204049 | Servicio de divulgación deconocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental. | 1 | 2 | 0.9 | 0 |  | 0,00% | 0 | En 2024 se planificó iniciar la fase 1 del componente de Ordenamiento Territorial del OAC22, pero se debió modificar la cadena de valor, ya que el POAI priorizó movilidad sostenible, menos relevante para la comunidad. Retrasos administrativos y la aprobación de Hacienda el 7 de noviembre hicieron inviable su ejecución en el tiempo restante. | 0% | 0% | COMUNA 22 | 0 | 76070089 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010438 | BP26003335 | DESARROLLO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260033351010107 | Gestionar la información (validación, análisis y reporte periodico) del Observatorio de Monitoreo Ambiental de la Comuna 22 | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 0.44 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204049 | Servicio de divulgación deconocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental. | 1 | 2 | 0.9 | 0 |  | 0,00% | 0 | En 2024 se planificó iniciar la fase 1 del componente de Ordenamiento Territorial del OAC22, pero se debió modificar la cadena de valor, ya que el POAI priorizó movilidad sostenible, menos relevante para la comunidad. Retrasos administrativos y la aprobación de Hacienda el 7 de noviembre hicieron inviable su ejecución en el tiempo restante. | 0% | 0% | COMUNA 22 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010438 | BP26003335 | DESARROLLO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260033351020105 | Adquirir equipos, sensores, software y demás componentes tecnológicos necesarios para la instalación, configuración y comunicación del Observatorio de Monitoreo Ambiental de la Comuna 22 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204055 | Servicio de información para la gestión del conocimiento ambiental implementado | 1 | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | En 2024 se planificó iniciar la fase 1 del componente de Ordenamiento Territorial del OAC22, pero se debió modificar la cadena de valor, ya que el POAI priorizó movilidad sostenible, menos relevante para la comunidad. Retrasos administrativos y la aprobación de Hacienda el 7 de noviembre hicieron inviable su ejecución en el tiempo restante. | 0% | 0% | COMUNA 22 | 60670089 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010438 | BP26003335 | DESARROLLO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260033351020108 | Implementar tecnologías de monitoreo ambiental para el Observatorio Ambiental de la Comuna 22 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204055 | Servicio de información para la gestión del conocimiento ambiental implementado | 1 | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | En 2024 se planificó iniciar la fase 1 del componente de Ordenamiento Territorial del OAC22, pero se debió modificar la cadena de valor, ya que el POAI priorizó movilidad sostenible, menos relevante para la comunidad. Retrasos administrativos y la aprobación de Hacienda el 7 de noviembre hicieron inviable su ejecución en el tiempo restante. | 0% | 0% | COMUNA 22 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010106 | Gestionar la información de seguimiento y monitoreo mediante el Observatorio Ambiental | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 0.04 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizó la consolidación de información y el cálculo de alrededor de 27 indicadores ambientales estratégicos de Cali, así como la generación o actualización cartográfica. Adicionalmente, con apoyo de DATIC y el grupo de Tecnología de la información se realizó la recuperación de la pagina de la Plataforma del Observatorio Ambiental del DAGMA que se encontraba deshabilitada. También se identificaron necesidades de actualización y optimización. | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 1 | 1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 0.4 | Se avanzó en la carga de información disponible y sistematizada en la plataforma actual y se avanzó en la identificación de la ruta para optimizar los recursos tecnologicos con los qu ecuenta la entidad. Se puso en funcionamiento la plataforma del OAC22 que se encontraba deshabilitada. | 38% | 38% | 99 | 0 | 48616000 | 46668000 | 46668000 | 46668000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010108 | Brindar soporte técnico para la operatividad del Centro de Monitoreo Ambiental |  | 0.04 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizaron de 60 soportes técnicos del servicio de internet y con DATIC en la carga de datos y configuración en la nube para optimizar el rendimiento de las aplicaciones del CMUA. De igual manera en la administracion de los servicios de servidores y bases de Datos. | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 1 | 1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 0.4 | Se avanzó en la carga de información disponible y sistematizada en la plataforma actual y se avanzó en la identificación de la ruta para optimizar los recursos tecnologicos con los qu ecuenta la entidad. Se puso en funcionamiento la plataforma del OAC22 que se encontraba deshabilitada. | 38% | 38% | 99 | 0 | 53664000 | 53615500 | 53615500 | 53615500 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010109 | Implementar estrategias de comunicación y promoción del Centro de Monitoreo Ambiental |  | 0.17 | 0 |  | 1 | Se desarrolló un espacio educativo interactivo durante la COP-16, concebido para facilitar el aprendizaje colaborativo sobre la sostenibilidad y el cambio climático, y que promueva los negocios verdes, entre la comunidad de Santiago de Cali. Proceso de Contratación SECOP No. 4133.010.32.1.1921-2024 | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 1 | 1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 0.4 | Se avanzó en la carga de información disponible y sistematizada en la plataforma actual y se avanzó en la identificación de la ruta para optimizar los recursos tecnologicos con los qu ecuenta la entidad. Se puso en funcionamiento la plataforma del OAC22 que se encontraba deshabilitada. | 38% | 38% | 99 | 0 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010129 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del macroproceso transversal Hacienda Pública en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.07 | 1 | Se gestionó el PAC, requisito necesario para tramitar los gastos de funcionamiento e inversión del Organismo. Se generaron 865 CDP's, 352 RPC's y 1.248 Fichas Técnicas de los contratos suscritos a la fecha. | 1 | Se gestionó el PAC, requisito necesario para tramitar los gastos de funcionamiento e inversión del Organismo. Se generaron 865 CDP's, 352 RPC's y 1.248 Fichas Técnicas de los contratos suscritos a la fecha. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 329021000 | 322317500 | 322317500 | 322317500 | 322317500 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010130 | Brindar asistencia técnica en la implementación de requisitos de Calidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en el proceso Sustentabilidad Ambiental | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | Se llevó acabo 1 articulación con DADII de asistencia técnica, riesgos del procceso sustentabilidad ambiental y se realizó una mesa de trabajo para revisar el procedimiento de delimitación de franjas de protección y adopción de zonas verdes | 1 | Se llevó acabo 1 articulación con DADII de asistencia técnica, riesgos del procceso sustentabilidad ambiental y se realizó una mesa de trabajo para revisar el procedimiento de delimitación de franjas de protección y adopción de zonas verdes | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 45486000 | 44463500 | 44463500 | 44463500 | 44463500 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010131 | Brindar asistencia técnica en la implementación de la Estrategia Antitrámites, en el proceso Sustentabilidad Ambiental | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | Se llevó acabo 1 mesa de trabajo con el grupo de trámites ambientales para realizar el seguimiento del proceso de racionalización. Además, se revisaron 5 hojas de vida de los trámites y servicios, para la revisión de su parte normativa y actualización en la plataforma. | 1 | Se llevó acabo 1 articulación con DADII de asistencia técnica, riesgos del procceso sustentabilidad ambiental y se realizó una mesa de trabajo para revisar el procedimiento de delimitación de franjas de protección y adopción de zonas verdes | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 72896000 | 60789500 | 60789500 | 60789500 | 60789500 | 2024-01-29 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010132 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.17 | 1 | Se adelantaron procesos de adquisición de servicios: 1620 contratos de prestación de servicios personales, aires acondicionados, 27 liquidaciones de contratos de obra ,Seguimiento a los procesos de contratación. Manejo de las plataformas SECOP II, SIGEP y SIA OBSERVA. | 1 | Se adelantaron procesos de adquisición de servicios: 1620 contratos de prestación de servicios personales, aires acondicionados, 27 liquidaciones de contratos de obra ,Seguimiento a los procesos de contratación. Manejo de las plataformas SECOP II, SIGEP y SIA OBSERVA. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 765321000 | 743477500 | 732053500 | 732053500 | 732053500 | 2024-01-18 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010133 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Gestión Jurídica en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.05 | 1 | Se llevó a cabo la representación judicial del DAGMA, se han atendido 199 procesos entre judiciales, prejudiciales y administrativos, acciones populares y de grupo, acciones de tutela en el marco de la mitigación del impacto jurídico y mitigación del daño antijurídico, en defensa del Distrito. | 1 | Se llevó a cabo la representación judicial del DAGMA, se han atendido 200 procesos entre judiciales, prejudiciales y administrativos, acciones populares y de grupo, acciones de tutela en el marco de la mitigación del impacto jurídico y mitigación del daño antijurídico, en defensa del Distrito. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 245893000 | 210312500 | 210312500 | 210312500 | 210312500 | 2024-01-20 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010134 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Planeación Económica y Social en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.07 | 1 | Se formuló la 1ra versión del plan indicativo. Se presentó la versión final del PD. Se tramitaron 44 modificaciones presupuestales al POAI 2024. Se realizó seguimiento a los instrumentos de planeación (1F, 1S, 2F, 2S, 3F y 3S). Actualización de las plataformas SAP, SUIFP, SPI y PAA. | 1 | Se formuló la 1ra versión del plan indicativo. Se presentó la versión final del PD. Se tramitaron 44 modificaciones presupuestales al POAI 2024. Se realizó seguimiento a los instrumentos de planeación (1F, 1S, 2F, 2S, 3F y 3S). Actualización de las plataformas SAP, SUIFP, SPI y PAA. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 320963000 | 315723500 | 315723500 | 315723500 | 315723500 | 2024-01-22 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010135 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Administración de TIC's en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.04 | 1 | Se realizó la gestión y seguimiento de los sistemas de información del DAGMA en la plataforma tecnológica IDEV con DATIC. Se han realizado 1173 soportes técnicos a 26 de agosto (mto de PC y cableado) a través de la mesa de servicios MARI. Se realizó seguimiento a la plataforma de contratación de PS | 1 | Se realizó la gestión y seguimiento de los sistemas de información del DAGMA en la plataforma tecnológica IDEV con DATIC. Se han realizado 1173 soportes técnicos a 26 de agosto (mto de PC y cableado) a través de la mesa de servicios MARI. Se realizó seguimiento a la plataforma de contratación de PS | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 178746000 | 173009000 | 173009000 | 173009000 | 173009000 | 2024-01-20 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010137 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Gestión Documental en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.07 | 1 | Se ha realizado la recepción, clasificación, asignación y distribución de 1.800 PQRSD, 3 jornadas de capacitación al personal (Ventanilla Única y Compensaciones). Se ha realizado la administración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, organización y foliatura de los expedientes nuevos. | 1 | Se realizó la recepción, clasificación, asignación y distribución de 1.800 PQRSD, 3 jornadas de capacitación al personal (Ventanilla Única y Compensaciones). Se ha realizado la administración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, organización y foliatura de los expedientes nuevos. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 326860000 | 319531000 | 319531000 | 319531000 | 319531000 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010138 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.08 | 1 | Se han prestado 150 servicios de transporte a los grupos técnicos del DAGMA, en el marco de la implementación de acciones de inspección, vigilancia y control, y la protección de los ecosistemas. Se ha realizado la administración del inventario, mantenimiento de instalaciones y bienes muebles | 1 | Se realizaron 150 servicios de transporte a los grupos técnicos del DAGMA, en el marco de la implementación de acciones de inspección, vigilancia y control, y la protección de los ecosistemas. Se ha realizado la administración del inventario, mantenimiento de instalaciones y bienes muebles | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 344426000 | 323884500 | 323884500 | 323884500 | 323884500 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010139 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Comunicación Pública en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.05 | 1 | Se han implementado estrategias en redes sociales (Instagram, Facebook, Página oficial de la Alcaldía, radio y televisión) para la difusión de políticas e información generada por el DAGMA. Se ha realizado la administración del portal web del DAGMA para la difusión de las acciones adelantadas. | 1 | Se implementaron estrategias en redes sociales (Instagram, Facebook, Página oficial de la Alcaldía, radio y televisión) para la difusión de políticas e información generada por el DAGMA. Se ha realizado la administración del portal web del DAGMA para la difusión de las acciones adelantadas. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 238141000 | 228352500 | 228352500 | 228352500 | 228352500 | 2024-01-22 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010140 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Planeación Institucional en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.04 | 1 | Se ha realizado el seguimiento a los 36 Planes de Mejoramiento adscritos al DAGMA, se solicitó el cierre de 13 de ellos a los Entes de Control. Se han atendido 12 requerimientos por parte de los Entes de Control. Se ha realizado la administración de la caja menor de la entidad. | 1 | Se realizó el seguimiento a los 36 Planes de Mejoramiento adscritos al DAGMA, se solicitó el cierre de 13 de ellos a los Entes de Control. Se han atendido 12 requerimientos por parte de los Entes de Control. Se ha realizado la administración de la caja menor de la entidad. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 175513000 | 173480000 | 173480000 | 173480000 | 173480000 | 2024-01-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010141 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Atención al Usuario en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | Se ha realizado la recepción de 1.037 PQRS en la web, caracterizando a los usuarios, en cumplimiento de las políticas de atención al ciudadano. Se han llevado a cabo 3 jornadas de publicación de PQRS de personas anónimas o que no se tienen datos para la entrega de la respuesta. | 1 | Se realizó la recepción de 1.037 PQRS en la web, caracterizando a los usuarios, en cumplimiento de las políticas de atención al ciudadano. Se han llevado a cabo 3 jornadas de publicación de PQRS de personas anónimas o que no se tienen datos para la entrega de la respuesta. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 50706000 | 50598000 | 50598000 | 50598000 | 50598000 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010142 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del macroproceso transversal Gestión del Talento Humano en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.02 | 1 | Se han realizado 348 afiliaciones a riesgos laborales de los prestadores de servicios contratados a la fecha de corte del reporte. | 1 | Se realizaron 348 afiliaciones a riesgos laborales de los prestadores de servicios contratados a la fecha de corte del reporte. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 73872000 | 73872000 | 73872000 | 73872000 | 73872000 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010172 | Realizar mantenimiento a los equipos utilizados en la implementación del proceso de Sustentabilidad Ambiental de la Entidad | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | (tecnología) El proceso de mantenimiento de impresoras ya se encuentra en ejecución por parte del proveedor MECHATRONICS DESIGN S.A.S. | 1 | El proceso de mantenimiento de impresoras ya se encuentra en ejecución por parte del proveedor MECHATRONICS DESIGN S.A.S. hasta el 31 de diciembre del 2024 | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 40000000 | 22326982 | 22326982 | 22326982 | 2326982 | 2024-05-21 | 2024-11-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010173 | Adquirir materiales y suministros para la implementación del proceso de Sustentabilidad Ambiental de la Entidad | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 0 | (tecnología) para la compra de discos duros se solicitó los CDP al grupo financiero del dagma para ser enviados a la unidad de bienes y servicios. | 1 | Se realizaron compras de papelería y cafetería para el correcto funcionamiento del proceso de MIPG del organismo. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 80000000 | 30000000 | 27822197 | 27822197 | 9565905 | 2024-09-14 | 2024-11-25 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010174 | Adquirir servicios para fortalecer los procesos del DAGMA para el desarrollo de la Gestión y el Desempeño Institucional | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 0 | (tecnología) Se realizó seguimiento y soporte con DATIC para el funcionamiento del aplicativo de Línea ECO con Orfeo y las aplicaciones móviles. | 1 | Se realizó el apoyo para las jornadas realizadas por la Autoridad Ambiental en atención a las solicitudes y requerimientos presentados por la comunidad, en el marco de la Gestión y el Desempeño Institucional. Adicionalmente, se realizó seguimiento y soporte con DATIC para el funcionamiento del aplicativo de Línea ECO con Orfeo, aplicaciones móviles, centro de monitoreo ambiental y Censo Arboreo en carga masiva de imágenes y Geovisor | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 42456000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 2024-04-22 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010175 | Adquirir dispositivos de almacenamiento para fortalecer los procesos del DAGMA para el desarrollo de la Gestión y el Desempeño Institucional | V1 = Modelo en Implementación | 0 | 0 |  | 0 |  | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010176 | Adquirir servicios para fortalecer los procesos del DAGMA para el desarrollo de la Gestión y el Desempeño Institucional | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | (tecnología) Se realizó seguimiento y soporte con DATIC para el funcionamiento del aplicativo de Línea ECO con Orfeo y las aplicaciones móviles. | 1 | Se realizó el apoyo para las jornadas realizadas por la Autoridad Ambiental en atención a las solicitudes y requerimientos presentados por la comunidad, en el marco de la Gestión y el Desempeño Institucional. Adicionalmente, se realizó seguimiento y soporte con DATIC para el funcionamiento del aplicativo de Línea ECO con Orfeo, aplicaciones móviles, centro de monitoreo ambiental y Censo Arboreo en carga masiva de imágenes y Geovisor | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 58000000 | 38000000 | 38000000 | 38000000 | 38000000 | 2024-04-22 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010177 | Adquirir materiales y suministros para la implementación del proceso de Sustentabilidad Ambiental de la Entidad | V1 = Modelo en Implementación | 0 | 0 | (tecnología) para la compra de discos duros se solicitó los CDP al grupo financiero del dagma para ser enviados a la unidad de bienes y servicios. | 1 | Se realizaron compras de papelería y cafetería para el correcto funcionamiento del proceso de MIPG del organismo. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 4000000 | 3917760 | 3917760 | 0 | 2024-09-14 | 2024-11-25 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010178 | Adquirir materiales y suministros para la implementación del proceso de Sustentabilidad Ambiental de la Entidad | V1 = Modelo en Implementación | 0 | 0 | (tecnología) para la compra de discos duros se solicitó los CDP al grupo financiero del dagma para ser enviados a la unidad de bienes y servicios. | 1 | Se realizaron compras de papelería y cafetería para el correcto funcionamiento del proceso de MIPG del organismo. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 3000000 | 1634664 | 1634664 | 0 | 2024-09-14 | 2024-11-25 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010101 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.14 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizó ejercicio de direccionamiento estratégico y de planeación, fortaleciendo los proceosos internos del organismo. Durante el último trimestré del año, se realizaron diferentes reuniones con la subdirección de trámites, servicios y gestión documental del DADII para la revisión y actualización a las observaciones de las 18 hojas de vida de trámites y servicios del DAGMA y la actualización de las 18 fichas técnicas de los trámites con el reporte del cuadro 2S. Se realizaron estrategias directivas para la toma de decisiones a nivel directivo del organismo. Se envió la obsolecencia de 3 procedimientos en la actualización de los procedimientos con acompañamiento de MIPG. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 378642000 | 375865500 | 375865500 | 375865500 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010106 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Control Interno en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.04 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizaron procesos de control interno junto a capacitaciones y auditorías internas de la Autoridad Ambiental | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 105558000 | 103082500 | 103082500 | 103082500 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010112 | Adquirir materiales y suministros para fortalecer la gestión y el desempeño institucional en el DAGMA |  | 0.01 | 0 |  | 1 | Se realizó el mantenimiento de los aires acondicionadoes del piso 10 y 11 del edificio Fuente Versalles | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 19862018 | 10159070 | 10159070 | 0 | 2024-10-30 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651020101 | Realizar adecuaciones locativas a las instalaciones de las sedes del DAGMA | V1 = Sedes con obras de adecuación y mantenimiento realizadas | 0.89 | 0 |  | 1 | Se realizaron adecuaciones en el piso 10 y 11 del Edifico Principal Fuente Versalles | 63020010019 | Sedes del DAGMA reformadas y mejoradas para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental | 4599011 | Sedes adecuadas | 3 | 3 | 0.2 | 0 |  | 0,00% | 3 | Se realizó el proceso de adecuación de las sedes de la autoridad ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 120000000 | 94559906 | 94559906 | 94559906 | 2024-11-18 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651020103 | Realizar mantenimiento a los equipos para mejorar el servicio de atención a los ciudadanos | V1 = Sedes con obras de adecuación y mantenimiento realizadas | 0.11 | 0 |  | 1 | Se realizaron mantenimientos a los equipos de aire acondicionado del Edificio Principal Fuente Versalles | 63020010019 | Sedes del DAGMA reformadas y mejoradas para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental | 4599011 | Sedes adecuadas | 3 | 3 | 0.2 | 0 |  | 0,00% | 3 | Se realizó el proceso de adecuación de las sedes de la autoridad ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 15000000 | 12663000 | 12663000 | 12663000 | 2024-10-17 | 2024-11-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2021760010148 | BP26002590 | Aplicación de Esquemas de Implantación y Regularización – EIR al Sector Empresarial con Alto Impacto Ambiental en Santiago de Cali | BP260025901010104 | Atender solicitudes para la adopción e implantación de Esquemas de Implantación y Regularización - EIR | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0.52 | 1 | Se realizó la atención administrativa de sesenta y siete (67) solicitudes mediante verificación de documentación y realización de 67 visitas técnicas ambientales. Se verificó el impacto generado por los establecimientos mediante visitas técnicas realizadas . | 1 | Actividad ejecutada desde enero hasta agosto. Se realizó la atención administrativa de sesenta y siete (67) solicitudes mediante verificación de documentación y realización de 67 visitas técnicas ambientales. Se verificó el impacto generado por los establecimientos mediante visitas técnicas realizadas . | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3205002 | Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial | 200 | 17 | 0.4 | 67 | Se atendieron 67 solicitudes de EIR mediante evaluación de la documentación aportada y realización de visita técnica de evaluación | 100,00% | 67 | El proyecto se ejecutó desde enero hasta agosto. Se atendieron 67 solicitudes de EIR mediante evaluación de la documentación aportada y realización de visita técnica de evaluación | 100% | 100% | 99 | 23098500 | 19022000 | 19022000 | 19022000 | 19022000 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2021760010148 | BP26002590 | Aplicación de Esquemas de Implantación y Regularización – EIR al Sector Empresarial con Alto Impacto Ambiental en Santiago de Cali | BP260025901010105 | Realizar procesos de IVC necesarios para definir el estado de cumplimiento ambiental de las solicitudes de adopción y/o actividades sujetas a EIR |  | 0.48 | 1 | Mediante visita técnica realizada, se verificó el impacto generado de los diferentes establecimientos visitados. | 1 | Actividad ejecutada desde mayo hasta agosto. Mediante visita técnica realizada, se verificó el impacto generado de los diferentes establecimientos visitados. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3205002 | Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial | 200 | 17 | 0.4 | 67 | Se atendieron 67 solicitudes de EIR mediante evaluación de la documentación aportada y realización de visita técnica de evaluación | 100,00% | 67 | El proyecto se ejecutó desde enero hasta agosto. Se atendieron 67 solicitudes de EIR mediante evaluación de la documentación aportada y realización de visita técnica de evaluación | 100% | 100% | 99 | 17815600 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2021760010148 | BP26002590 | Aplicación de Esquemas de Implantación y Regularización – EIR al Sector Empresarial con Alto Impacto Ambiental en Santiago de Cali | BP260025901020103 | Elaborar conceptos técnicos ambientales de los estudios reportados en el marco de la implementación de Esquemas de Implantación y Regularización y durante el desarrollo de la actividad | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 1 | 1 | Se elaboraron los 67 conceptos técnicos correspondientes a las 67 visitas realizadas, correspondientes a los radicados enviados por planeación municipal. | 1 | Actividad ejecutada desde enero hasta agosto. Se elaboraron los 67 conceptos técnicos correspondientes a las 67 visitas realizadas, correspondientes a los radicados enviados por planeación municipal. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3205001 | Documentos de lineamientos técnicos para el ordenamiento ambiental territorial | 200 | 21 | 0.6 | 67 | Se elaboraron los 67 conceptos correspondientes a las visitas realizadas. | 100,00% | 67 | El proyecto se ejecutó desde enero hasta agosto. Se elaboraron los 67 documentos de lineamientos, conceptos correspondientes a las visitas realizadas. | 100% | 100% | 99 | 29085900 | 27772000 | 27772000 | 27772000 | 27772000 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931020104 | Administrar el Sub-sistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR (RESPEL y RUA) y el sistema de información PCB | V2 = Número de Servicios para la administración de las plataformas del IDEAM para verificar el cumplimiento ambiental del sector empresarial. | 0.05 | 1 | Se efectuó la administración de tres (3) subsistemas: generadores de residuos peligrosos RESPEL, Registro Único Ambiental – RUA Manufacturero e inventario PCB. Por tanto, se registran usuarios, se asignan contraseñas, se brinda soporte la inscripción de información y demás solicitudes que realizan los usuarios en la operación de la plataforma. | 1 | Se efectuó la administración de tres (3) subsistemas: generadores de residuos peligrosos RESPEL, Registro Único Ambiental – RUA Manufacturero e inventario PCB. Por tanto, se registran usuarios, se asignan contraseñas, se brinda soporte la inscripción de información y demás solicitudes que realizan los usuarios en la operación de la plataforma. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3299062 | Servicios de informacion actualizados | 200 | 3 | 0.3 | 3 | Se actualizó y se verificó que los usuarios de las plataformas RESPEL, RUA y PCB pudiesen realizar la inscripción y/o declaración del periodo de balance del año 2023 en el año 2024 | 100,00% | 4 | Durante la vigencia se administraron los cuatro (4) sistemas de información: registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL, Registro Único Ambiental RUA manufacturero, Inventario PCB y el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Se actualizó y se verificó que los usuarios de las plataformas RESPEL, RUA y PCB pudiesen realizar la inscripción y/o declaración del periodo de balance del año 2023 en el año 2024. | 100% | 100% | 99 | 9100000 | 4438000 | 4438000 | 4438000 | 4438000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931020105 | Validar la calidad de la información diligenciada y enviada por las empresas a través de los aplicativos virtuales RESPEL, RUA y PCB | V2 = Número de Servicios para la administración de las plataformas del IDEAM para verificar el cumplimiento ambiental del sector empresarial. | 0.29 | 1 | El registro de generadores RESPEL y PCB fueron revisados y transmitidos al IDEAM de acuerdo a los plazos establecidos. | 1 | El registro de generadores RESPEL y PCB fueron revisados y transmitidos al IDEAM de acuerdo a los plazos establecidos. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3299062 | Servicios de informacion actualizados | 200 | 3 | 0.3 | 3 | Se actualizó y se verificó que los usuarios de las plataformas RESPEL, RUA y PCB pudiesen realizar la inscripción y/o declaración del periodo de balance del año 2023 en el año 2024 | 100,00% | 4 | Durante la vigencia se administraron los cuatro (4) sistemas de información: registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL, Registro Único Ambiental RUA manufacturero, Inventario PCB y el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Se actualizó y se verificó que los usuarios de las plataformas RESPEL, RUA y PCB pudiesen realizar la inscripción y/o declaración del periodo de balance del año 2023 en el año 2024. | 100% | 100% | 99 | 30164000 | 28214000 | 28214000 | 28214000 | 28214000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931020106 | Elaborar boletines informativos de los aplicativos virtuales RESPEL, RUA y PCB | V2 = Número de Servicios para la administración de las plataformas del IDEAM para verificar el cumplimiento ambiental del sector empresarial. | 0.49 | 1 | Los boletines se realizarán de septiembre a diciembre (RESPEL-RUA Y PCB). Se realizó boletín para invitar a los usuarios a la inscripción del registro RETC. | 1 | Se realizó boletín para invitar a los usuarios a la inscripción del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3299062 | Servicios de informacion actualizados | 200 | 3 | 0.3 | 3 | Se actualizó y se verificó que los usuarios de las plataformas RESPEL, RUA y PCB pudiesen realizar la inscripción y/o declaración del periodo de balance del año 2023 en el año 2024 | 100,00% | 4 | Durante la vigencia se administraron los cuatro (4) sistemas de información: registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL, Registro Único Ambiental RUA manufacturero, Inventario PCB y el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Se actualizó y se verificó que los usuarios de las plataformas RESPEL, RUA y PCB pudiesen realizar la inscripción y/o declaración del periodo de balance del año 2023 en el año 2024. | 100% | 100% | 99 | 50540000 | 47793000 | 47793000 | 47793000 | 47793000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030111 | Adquirir insumos no metálicos para el manejo de la silvicultura urbana |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 7725000 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030114 | Adquirir maquinaria para el manejo de actividades silviculturales |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 23425000 | 11896670 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030120 | Adquirir insumos, materiales, elementos de protección personal y herramientas menores para el manejo de la flora |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 68850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010102 | Adquirir insumos, materiales, herramientas y dotación para el mantenimiento de individuos arboreos ubicados en el área urbana de la ciudad |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 5551 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 0,00% | 1756 | * Se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali. *Se atendieron 817 individuos arbóreos con labores de tala, emergencias arbóreas y podas en ecosistemas estratégicos. | 52% | 52% | 99 | 0 | 25246900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010105 | Adquirir servicios de apoyo para las acciones de mantenimiento de individuos arbóreos ubicados en el área urbana de la ciudad | V3 = Arbolado urbano erradicado para el control de especies invasoras de flora y la atención o prevención de emergencias ambientales. | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 5551 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 0,00% | 1756 | * Se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali. *Se atendieron 817 individuos arbóreos con labores de tala, emergencias arbóreas y podas en ecosistemas estratégicos. | 52% | 52% | 99 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010110 | Realizar acciones para el mejoramiento de individuos arbóreos en la ciudad en el marco del Plan de Silvicultura Urbana | V1 = Individuos arbóreos endémicos o nativos sembrados para reforestación de Áreas urbanas en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 5551 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 0,00% | 1756 | * Se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali. *Se atendieron 817 individuos arbóreos con labores de tala, emergencias arbóreas y podas en ecosistemas estratégicos. | 52% | 52% | 99 | 0 | 956000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010102 | Adquirir materiales, dotación y herramientas para el manejo y control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 0.05 | 0 |  | 0.08 | En el proceso de compra de elementos de dotación se utilizó CDP por $788.613. se adquirieron Overoles para trabajo: Traje Apicultura, en drill algodón, aireación en espumas, careta tipo esgrima con malla en fibra de vidrio negra con filtro UV, con guante de cuero con extensión en tela drill. y Talla XLBotas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero: Bota en PVC (pantanera) amarilla, caña alta - Unisex con puntera de seguridad, antideslizante | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 2 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el manejo de especies invasoras (actividades de visitas para control y/o erradicación en programación). | 0,00% | 2 | Se implementaron dos estrategias de control de especies exóticas invasoras. Primero, se realizaron 465 visitas para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes), interviniendo 467 nidos en espacios públicos. Segundo, se llevó a cabo el control integral del caracol gigante africano, con la recolección de 36,288 caracoles, sensibilización de 1,078 personas y entrega de 219 kg de caracoles al Centro de Zoonosis. Además, se participó activamente en un proyecto de investigación con la Universidad del Valle, la Universidad Santiago y Minciencias para el control de estas especies. | 81.4% | 81.4% | 99 | 0 | 10129295 | 5848612 | 5848612 | 5848612 | 2024-11-27 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010104 | Adquirir maquinaria y equipos para el control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 0.11 | 0 |  | 0 |  | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 2 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el manejo de especies invasoras (actividades de visitas para control y/o erradicación en programación). | 0,00% | 2 | Se implementaron dos estrategias de control de especies exóticas invasoras. Primero, se realizaron 465 visitas para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes), interviniendo 467 nidos en espacios públicos. Segundo, se llevó a cabo el control integral del caracol gigante africano, con la recolección de 36,288 caracoles, sensibilización de 1,078 personas y entrega de 219 kg de caracoles al Centro de Zoonosis. Además, se participó activamente en un proyecto de investigación con la Universidad del Valle, la Universidad Santiago y Minciencias para el control de estas especies. | 81.4% | 81.4% | 99 | 0 | 22002726 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010108 | Adquirir materiales, dotación y herramientas para el manejo y control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 2 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el manejo de especies invasoras (actividades de visitas para control y/o erradicación en programación). | 0,00% | 2 | Se implementaron dos estrategias de control de especies exóticas invasoras. Primero, se realizaron 465 visitas para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes), interviniendo 467 nidos en espacios públicos. Segundo, se llevó a cabo el control integral del caracol gigante africano, con la recolección de 36,288 caracoles, sensibilización de 1,078 personas y entrega de 219 kg de caracoles al Centro de Zoonosis. Además, se participó activamente en un proyecto de investigación con la Universidad del Valle, la Universidad Santiago y Minciencias para el control de estas especies. | 81.4% | 81.4% | 99 | 0 | 1898039 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010109 | Adquirir materiales, dotación y herramientas para el manejo y control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 2 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el manejo de especies invasoras (actividades de visitas para control y/o erradicación en programación). | 0,00% | 2 | Se implementaron dos estrategias de control de especies exóticas invasoras. Primero, se realizaron 465 visitas para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes), interviniendo 467 nidos en espacios públicos. Segundo, se llevó a cabo el control integral del caracol gigante africano, con la recolección de 36,288 caracoles, sensibilización de 1,078 personas y entrega de 219 kg de caracoles al Centro de Zoonosis. Además, se participó activamente en un proyecto de investigación con la Universidad del Valle, la Universidad Santiago y Minciencias para el control de estas especies. | 81.4% | 81.4% | 99 | 0 | 3747940 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020150 | ADQUIRIR INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DE MONITOREO DE RUIDO DEL LABORATORIO AMBIENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 6428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020151 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA MATRIZ AIRE-RUIDO PARA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO AMBIENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 31350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010158 | Calibrar y hacer mantenimiento de los equipos de monitoreo de calidad del aire (ruido ambiental y complementarios) | V2 = Red de monitoreo de ruido ambiental en operación | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 34800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010159 | Efectuar la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad del SVCASC en la norma NTC 17025 | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 4924939 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010161 | Calibrar y hacer mantenimiento de los equipos para el monitoreo de calidad del aire (partículas, gases, meteorología) | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 3809557 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010174 | Efectuar la Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad del SVCASC en la norma Norma NTC 17025 | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 46000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831020110 | Desarrollar un modelo de dispersión de contaminantes en implementación del Programa de Aire Limpio |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 5 | 13 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Los recursos fueron trasladados a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 mediante el proceso de armonización presupuestal, aprobado mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024 | 0% | 100% | 99 | 10465504 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020119 | Realizar mantenimiento y análisis de datos ambientales del Sistema de Vigilancia Calidad del Aire de Santiago de Cali (SVCASC) | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.05 | 0 |  | 1 | Se realizó contrato con la empresa SANAMBIENTE S.A.S. No. 4133.010.26.1.1980-2024, para su diagnóstico y mantenimiento, puesta a punto de operatividad y análisis de datos del SVCASC | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 100000000 | 100000000 | 25675592 | 25675592 | 2024-10-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861010112 | Adquirir insumos para la operatividad del proceso de inspección, vigilancia y control del ilícito aprovechamiento de fauna silvestre | V5 = Actividades ilícitas de aprovechamiento de fauna silvestre con operativos de Inspección, Vigilancia y Control | 0.01 | 0 | Proceso de compra de insumos (talonarios de actas) para IVC, actualmente entregadas al almacén por parte del proveedor, y en gestión de cuenta de cobro. | 1 | Se realizo la compra de 60 Talonarios con 50 Formatos de Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre (AUCTIFF), y 60 Talonarios de Actas de Visita Técnica Ambiental medainte Contrato de Compraventa No. 4133.010.32.1.1131-2024 | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 32 | 0.5 | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 99,00% | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al trafico ilegal de fauna donde se lograron 24 rescates de fauna silvestre, 68 control de poblaciones, 51 por presencia de fauna silvestre, 6 visitas de seguimientos a trámites, 3 visitas a establecimientos de comercio, y 6 visitas por otras temáticas. Se brindó apoyo a las actividades para el levantamiento de la información y desarrollo e implementación de plataforma para contrarrestar el trafico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas | 100% | 100% | 99 | 7575000 | 3090608 | 3090607 | 3090607 | 3090607 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861010126 | Adquirir equipos y elementos para fortalecer la inspección, vigilancia y control del tráfico de fauna silvestre |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 32 | 0.5 | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 99,00% | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al trafico ilegal de fauna donde se lograron 24 rescates de fauna silvestre, 68 control de poblaciones, 51 por presencia de fauna silvestre, 6 visitas de seguimientos a trámites, 3 visitas a establecimientos de comercio, y 6 visitas por otras temáticas. Se brindó apoyo a las actividades para el levantamiento de la información y desarrollo e implementación de plataforma para contrarrestar el trafico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas | 100% | 100% | 99 | 16695600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861010127 | Adquirir elementos de seguridad industrial e imagen institucional para el manejo, atención y traslado de fauna silvestre |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 32 | 0.5 | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 99,00% | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al trafico ilegal de fauna donde se lograron 24 rescates de fauna silvestre, 68 control de poblaciones, 51 por presencia de fauna silvestre, 6 visitas de seguimientos a trámites, 3 visitas a establecimientos de comercio, y 6 visitas por otras temáticas. Se brindó apoyo a las actividades para el levantamiento de la información y desarrollo e implementación de plataforma para contrarrestar el trafico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas | 100% | 100% | 99 | 11393500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861020109 | Adquirir equipos para la conservación, protección y monitoreo de la fauna silvestre liberada |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 1080 | 1 | 0.5 | 1 | Se realizaron rescates de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. Se realizó visitas de control y seguimiento de especies exóticas | 99,10% | 1 | Se prestó un servicio para la asistencia técnica en la programación, desarrollo e implementación de una plataforma para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos para solicitudes a entes de control, se realizan 183 atenciones a casos de fauna silvestre y 162 atenciones a especies exóticas (caracol africano), se recolectan 14.159 caracoles y se brinda soporte al portal web y tablero de control. | 100% | 100% | 99 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861020121 | Adquirir insumos y materiales para realizar control y vigilancia de especies exóticas invasoras |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 1080 | 1 | 0.5 | 1 | Se realizaron rescates de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. Se realizó visitas de control y seguimiento de especies exóticas | 99,10% | 1 | Se prestó un servicio para la asistencia técnica en la programación, desarrollo e implementación de una plataforma para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos para solicitudes a entes de control, se realizan 183 atenciones a casos de fauna silvestre y 162 atenciones a especies exóticas (caracol africano), se recolectan 14.159 caracoles y se brinda soporte al portal web y tablero de control. | 100% | 100% | 99 | 4217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861020122 | Adquirir insumos de dotación para realizar control y vigilancia de especies exóticas invasoras |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 1080 | 1 | 0.5 | 1 | Se realizaron rescates de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. Se realizó visitas de control y seguimiento de especies exóticas | 99,10% | 1 | Se prestó un servicio para la asistencia técnica en la programación, desarrollo e implementación de una plataforma para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos para solicitudes a entes de control, se realizan 183 atenciones a casos de fauna silvestre y 162 atenciones a especies exóticas (caracol africano), se recolectan 14.159 caracoles y se brinda soporte al portal web y tablero de control. | 100% | 100% | 99 | 1935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861020123 | Adquirir insumos, materiales y elementos para el desarrollo de acciones de conservación y protección de la fauna silvestre |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 1080 | 1 | 0.5 | 1 | Se realizaron rescates de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. Se realizó visitas de control y seguimiento de especies exóticas | 99,10% | 1 | Se prestó un servicio para la asistencia técnica en la programación, desarrollo e implementación de una plataforma para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos para solicitudes a entes de control, se realizan 183 atenciones a casos de fauna silvestre y 162 atenciones a especies exóticas (caracol africano), se recolectan 14.159 caracoles y se brinda soporte al portal web y tablero de control. | 100% | 100% | 99 | 5283400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010600 | BP26002589 | CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN OBRAS DE DESARROLLO URBANÍSTICO EN SANTIAGO DE CALI | BP260025891010114 | Realizar seguimiento ambiental a las obras de desarrollo urbanístico en Santiago de Cali | V7 = Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad con Inspección, Vigilancia y Control | 0.15 | 1 | Se expidieron 86 documentos de visita técnica de seguimiento y control ambiental con información de lo observado, lineamientos y compromisos para el desarrollador. Los soportes de cada visita técnica reposa en su respectiva acta. Se sobrepasó el porcentaje de avance proyectado, debido al fortalecimiento de la capacidad operativa del grupo de Gestión Urbanística, respecto a vigencias anteriores, lo que permitió incrementar los operativos de control ambiental en los proyectos urbanísticos. | 1 | Se expidieron 160 documentos de visita técnica con información de lo observado, lineamientos y compromisos para el desarrollador. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201015 | Documentos de lineamientos técnicos parapromover la gestión sostenible del suelo | 1080 | 278 | 1 | 301 | Se expidieron 19 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 48 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 11 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 50 documentos de determinantes ambientales, 154 Actas visita técnica. | 65,44% | 301 | Se emitieron un total de 301 conceptos o lineamientos, que incluyen: 21 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 57 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 13 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 50 documentos de determinantes ambientales, 160 Actas visita técnica. | 100% | 100% | 99 | 40000000 | 10389000 | 10389000 | 10389000 | 10389000 | 2024-03-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010110 | Realizar inspección técnica de gases a las fuentes móviles y seguimiento a los Centros de Diagnóstico Automotor | V6 = Emisiones atmosféricas y CDA con Inspección, Vigilancia y Control, en el marco del Programa de Aire Limpio de Cali | 0.07 | 1 | Se realizó operativo de medicion de gases a los vehiculos de la secretaria de movilidad, para iniciar campaña educativa de sencibilizacion en emision de gases en la ciudad de Santiago de Cali. | 1 | Se realizó operativo de medicion de gases a los vehiculos de la secretaria de movilidad, para iniciar campaña educativa de sensibilización en emisión de gases en la ciudad de Santiago de Cali. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3299057 | Documentos de lineamientos tecnicos | 1080 | 8 | 0.3 | 11 | Se elaboraron actas de visita necesarias para la consolidación de informes técnicos con los cuales sea posible la toma de decisiónes en cuanto a la declaratoria de áreas fuente de contaminación y límites más estrictos para el aire respirable. | 100,00% | 11 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, el grupo de calidad del aire elaboró actas de visita necesarias para la consolidación de informes técnicos con los cuales sea posible la toma de decisiónes en cuanto a la declaratoria de áreas fuente de contaminación y límites más estrictos para el aire respirable. | 100% | 100% | 99 | 50000000 | 5540000 | 5540000 | 5540000 | 5540000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020127 | Adquirir servicio de telefonía móvil y servicio de datos para el almacenamiento remoto de información asociada a actividades de IVC del componente de ruido |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 3011600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020129 | Brindar apoyo técnico y/o profesional en el seguimiento de los procesos acreditados por el Laboratorio Ambiental del DAGMA en normatividad ambiental |  | 0.02 | 1 | Se realizaron visitas y operativos de monitoreo de ruido a zonas de especial atención, establecimientos comerciales y/o de servicios, jornadas de formación ambiental. A la fecha se han realizado 217 monitoreos y/o visitas, en el mes de agosto se realizaron 3. | 1 | Se realizaron monitoreos de emisión de ruido y ruido ambiental en dierentes puntos de la ciudad, se pudo evidenciar si la emisión de ruido de las fuentes fijas era del orden o igual al ruido del entorno, si esta cumplía o no con los maximos permisibles para el sector | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 27840400 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 2024-05-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020144 | Adquirir equipos para la evaluación de emisiones de ruido y ruido ambiental |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020145 | Adquirir consumibles y repuestos para la atención de PQRS presentadas por la comunidad |  | 0.01 | 0 | Se encuentra contratado y en proceso en la Alcaldía | 1 | Se adquirió: talonarios para visita técnica ambiental, talonarios nivel presión sonora, papel bond tamaño carta y oficio | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 10260000 | 3515220 | 2240008 | 2240008 | 1903619 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020146 | Adquirir consumibles y repuestos para la atención de PQRS presentadas por la comunidad |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020147 | Realizar el mantenimiento de los equipos de comunicación empleados para labores de IVC relacionadas con ruido |  | 0.02 | 0.6 | Se encuentra en proceso contractual en el SECOP II, por parte del DACP ya que es una compra común | 1 | Se adquirió el servicio de mantenimiento de aires acondicionados para los equipos TICS (contrato 622-2024, proceso 4133.010.32.1.592-2024). Se contrató servicios de mantenimiento de equipos mediante compras comunes (contrato 4135-227-24). | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 10488000 | 9960000 | 9959977 | 9959977 | 6000000 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020148 | Adquirir equipos para la evaluación de emisiones de ruido y ruido ambiental |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010016 | BP26004590 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI | BP260045901020104 | Adelantar acciones articuladas con las entidades de control ambiental local, regional y nacional |  | 0 |  |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 30 | 1 | 39 | Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100,00% | 39 | El proyecto termino su ejecución en agosto. Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100% | 100% | 99 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010110 | Adquirir maquinaria, equipos o mobiliarios necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 51672700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010118 | Adquirir insumos, materiales, elementos de protección personal y herramientas menores para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.01 | 0 |  | 0.1 | Se empezó su ejecución mediante el contrato con referencia CTI-1324-24, para proveer los Camibusos tipo polo y las Gorras beisboleras en dril riza, para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control. Sin embargo, se presentaron difucultades para poder ejecutar totalmente esta actividad debibo a que parte de sus fuentes de financiación "Servicios de expedición de permisos, conceptos ambientales" no obtuvo el recaudo esperado. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 42154000 | 5705431 | 5705431 | 5705431 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010120 | Adquirir insumos, materiales, elementos de protección personal y herramientas menores para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 15748900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010123 | Adquirir servicios de apoyo para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 58648122 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631020101 | Revisar los procesos, fundamentos normativos y hojas de vida de los trámites y servicios ambientales | V1 = Trámites racionalizados en la autoridad ambiental de acuerdo a los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. | 0.42 | 0 | Se realizó la revisión de las diferentes hojas de vida de los trámites, así como los fundamentos normativos de cada uno. | 0.42 | Fueron revisadas las hojas de vida de los 17 trámites y 1 servicio del DAGMA, a fin de tenerlas actualizadas. | 63020020002 | Trámites ambientales racionalizados | 3201002 | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 1 | 1 | 0.2 | 0 | Se envió al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional un informe sobre los trámites que serán objeto de implementación de medidas de racionalización. | 0,00% | 0.7 | Se modeló 1 trámite (Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas). Durante la vigencia se llevó a cabo revisión de las 17 hojas de vida de los trámites del DAGMA. | 51.28% | 21.53% | 99 | 0 | 21055000 | 21055000 | 21055000 | 21055000 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631020102 | Realizar las mejoras requeridas a los trámites y servicios ambientales del DAGMA para reducir los tiempos de atención al ciudadano | V1 = Trámites racionalizados en la autoridad ambiental de acuerdo a los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. | 0.58 | 0 | Con el propósito de realizar las mejoras requeridas en los trámites, se envió al DADDI informe sobre los trámites que serán objeto de implementación de medidas de racionalización. Ya se inició de igual manera la modelación del trámite de Prospección y Exploración. | 0.58 | De acuerdo a directríz de calidad DAGMA se envió correo para la eliminación de visita técnica en el trámite de prospección y exploración, estamos atentos a la aprobación del DADDI sobre la modelación realizada. | 63020020002 | Trámites ambientales racionalizados | 3201002 | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 1 | 1 | 0.2 | 0 | Se envió al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional un informe sobre los trámites que serán objeto de implementación de medidas de racionalización. | 0,00% | 0.7 | Se modeló 1 trámite (Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas). Durante la vigencia se llevó a cabo revisión de las 17 hojas de vida de los trámites del DAGMA. | 51.28% | 21.53% | 99 | 0 | 28555000 | 25725000 | 25725000 | 25725000 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010103 | Expedir lineamientos ambientales para la protección y control de los recursos naturales | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0.01 | 0 | Se emitieron 257 conceptos relacionados con las solicitudes de trámites de derechos ambientales presentados por la ciudadanía, aquí se encuentran incluidos los 7 emitidos para concepto ambiental también. | 0.06 | Se expidió 3 conceptos ambientales, EIR,DECRETO, PEV, 12 documentos de determinantes ambientales a obras de desarrollo urbanístico. Cada respuesta, pronunciamiento y determinante ambiental representa Conceptos Ambientales sobre la gestión, regulación, uso, aprovechamiento de los recursos naturales | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 3794780 | 3280000 | 3280000 | 3280000 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841010109 | ADQUIRIR INSUMOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL RH |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203008 | Servicio de monitoreo hidrologico | 1080 | 136 | 0.3 | 46 | Se han iniciado (46) visitas de seguimiento y control aun con la insuficiencia de insumos y transporte próximos a iniciar su fase precontractual. | 28,90% | 150 | Se realizaron 150 visitas de Inspeccion, Vigilancia y Control. Se realizaron visitas tecnicas y atencion de PQRS | 83.8% | 93.24% | 99 | 27416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841010305 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ANALISIS, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y REPORTES DE RESULTADOS PARA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO |  | 0.3 | 0.1 | Se remitió un (1) concepto técnico dentro de los comités primarios. Se avanzó en la consolidación con los comités primarios proyectados en el siguiente periodo. | 0.97 | Se remitió un (1) concepto técnico dentro de los comités primarios para toma de decisiones en la gestión integral del recurso hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203002 | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | 1080 | 4 | 0.1 | 1 | Se ha avanzado en la entrega de un (1) informe, aún está pendiente la fase precontractual técnica para iniciar la total ejecución. | 10,00% | 1 | Se entregó (1) informe técnico sobre los niveles de mercurio en el rio Cali, determinante para la gestión integral del recurso hídrico . Se continuaron realizando los comités primarios semanales, en seguimiento con la Subdirección de Calidad, se fortaleció el apoyo técnico a la mesa territorial de restauración de la cuenca del Rio Cali y se fijaron compromisos para el siguiente periodo. | 97% | 93.24% | 99 | 75772885 | 73667900 | 73667900 | 73667900 | 73667900 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841010312 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO |  | 0.39 | 0.1 | Se realizaron (35) comites primarios semanales con la subdirección de calidad en avances en la gestión del recurso hidrico. | 0.97 | Se entregó un (1) informe técnico sobre los niveles de mercurio en el rio Cali, determinante para la gestión integral del recurso hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203002 | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | 1080 | 4 | 0.1 | 1 | Se ha avanzado en la entrega de un (1) informe, aún está pendiente la fase precontractual técnica para iniciar la total ejecución. | 10,00% | 1 | Se entregó (1) informe técnico sobre los niveles de mercurio en el rio Cali, determinante para la gestión integral del recurso hídrico . Se continuaron realizando los comités primarios semanales, en seguimiento con la Subdirección de Calidad, se fortaleció el apoyo técnico a la mesa territorial de restauración de la cuenca del Rio Cali y se fijaron compromisos para el siguiente periodo. | 97% | 93.24% | 99 | 113925193 | 95254000 | 95254000 | 95254000 | 95254000 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841020115 | REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL A LOS USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203045 | Servicio de seguimiento y control a usuarios del recurso hidrico | 1080 | 207 | 0.3 | 216 | Se ha avanzado en las labores de seguimiento y control a (216) usuarios de recurso hídrico registrados. | 37,00% | 266 | Se avanzó en las labores de seguimiento y control a (266) usuarios de recurso hídrico registrados. | 95.97% | 93.24% | 99 | 187975922 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010226 | Verificar el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos líquidos al sistema de alcantarillado, por parte del sector empresarial | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.05 | 1 | Se realizaron 48 informes técnicos de incumplimiento a la norma de vertimientos al alcantarillado público, para presentar al área Sancionatoria, e iniciar los procesos correspondientes. La actividad no se realizó este mes debido a que no ha habido contratación del personal. | 1 | Se realizaron informes técnicos de incumplimiento a la norma de vertimientos al alcantarillado público, tambiense realizaron las correcciones y/o modificaciones de las devoluciones de informes presentados al área Jurídica. Para un total de 126 informes técnicos. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3299056 | Documentos normativos | 1080 | 354 | 0.3 | 154 | Se radicaron notificaciones de incumplimientos, solicitudes de exoneración, planes de mejoramiento y peticiones. Sin embargo, aún no se han realizado los informes técnicos respectivos. | 100,00% | 314 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, se realizaron las siguientes acciones: * Se elaboraron 126 informes sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos líquidos. * Se atendieron 144 solicitudes de exoneración de vertimientos y de parámetros. *Se realizó seguimiento a las actividades empresariales que generan aguas residuales mediante 18 visitas tecnicas, 5 peticiones, 8 opertativos y 2 medidas preventivas. *Se revisaron 11 planes de mejoramiento de empresas | 100% | 100% | 99 | 0 | 18308500 | 18308500 | 18308500 | 18308500 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010109 | Brindar asistencia técnica en la coordinación y planificación de las acciones y actividades para la gestión integral del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.03 | 0 | Se adelantaron (35) actividades de planificación para la atención contingente de IVC asignadas al grupo de recurso hídrico | 0.61 | Se remitieron siete (7) conceptos determinantes dentro de los comités primarios para la gestión integral del recurso hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 48192178 | 48192100 | 48192100 | 48192100 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010104 | Realizar las acciones relacionadas con la gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo en el área urbana de la ciudad | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0.33 | 0 | Se emitieron 257 conceptos relacionados con las solicitudes de trámites de derechos ambientales presentados por la ciudadanía, aquí se encuentran incluidos los 7 emitidos para concepto ambiental también. | 0.33 | Se generaron 100 actos administrativos de resolución de septiembre a diciembre de 2024, los cuales corresponde a los 100 conceptos técnicos emitidos por el área técnica del grupo trámites ambientales. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 122944422 | 122390000 | 122390000 | 122390000 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010105 | Administrar y gestionar las plataformas de declaración ambiental del Sistema de Información Ambiental - SIA | V2 = Número de Servicios para la administración de las plataformas del IDEAM para verificar el cumplimiento ambiental del sector empresarial. | 0.1 | 0 | Se ha realizado la gestión y administración de las plataformas RUA, PCB y RESPEL incluida la nueva plataforma RETC entrada en vigencia el segundo semestre del año 2024. Hasta la fecha fueron atendidas 397 solicitudes incluyendo las atenciones de RETC. | 0.07 | Se realizó la administración de las cuatro plataformas sobre registros de ciudadanos en PCB, RESPEL, RUA y RETC en la plataforma SIA | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 34630000 | 34580000 | 34580000 | 34580000 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010108 | Adquirir insumos, elementos y dotación para la atención de los tramites del uso e intervención del recurso hídrico |  | 0.01 | 0 |  | 0.01 | Se adquirió dotación para el personal (camibusos y gorras) | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 5150000 | 3581519 | 3581519 | 2267997 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010111 | Adquirir insumos, elementos y dotación para la atención de los trámites del uso e intervención del recurso hídrico |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 6943000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841010308 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ANALISIS, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y REPORTES DE RESULTADOS PARA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203002 | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | 1080 | 4 | 0.1 | 1 | Se ha avanzado en la entrega de un (1) informe, aún está pendiente la fase precontractual técnica para iniciar la total ejecución. | 10,00% | 1 | Se entregó (1) informe técnico sobre los niveles de mercurio en el rio Cali, determinante para la gestión integral del recurso hídrico . Se continuaron realizando los comités primarios semanales, en seguimiento con la Subdirección de Calidad, se fortaleció el apoyo técnico a la mesa territorial de restauración de la cuenca del Rio Cali y se fijaron compromisos para el siguiente periodo. | 97% | 93.24% | 99 | 67600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010112 | Elaborar documentos técnicos, jurídicos y administrativos para el uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 67600000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010124 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística del parque del barrio Vista Hermosa, ubicado en la Avenida 4 Oeste entre Calles 44 y 45 - Comuna 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 16284320 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010125 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio San Joaquín, ubicado en la Carrera 93 entre Calles 16 y 17 - Comuna 17 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 87373187 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010126 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el parque del barrio San Joaquín, ubicado en la Carrera 93 entre Calles 16 y 17 - Comuna 17 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 7824142 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010127 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio San Joaquín, ubicado en la Carrera 93 entre Calles 16 y 17 - Comuna 17 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 6663813 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010128 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio Vista Hermosa, ubicado en la Avenida 4 Oeste entre Calles 44 y 45 - Comuna 1 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 224808995 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010129 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el parque del barrio Vista Hermosa, ubicado en la Avenida 4 Oeste entre Calles 44 y 45 - Comuna 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 7824142 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010139 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio San Joaquín, ubicado en la Carrera 93 entre Calles 16 y 17 - Comuna 17 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.0969 | 0 |  | 0.1 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyo una reserva presupuestal. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 0 | 87373187 | 86148298 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010141 | Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística en el parque del barrio San Joaquín, ubicado en la Carrera 93 entre Calles 16 y 17 - Comuna 17 |  | 0.0074 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 0 | 6663813 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010144 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el parque del barrio San Joaquín, ubicado en la Carrera 93 entre Calles 16 y 17 - Comuna 17 |  | 0.0087 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 0 | 7824142 | 7820000 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010223 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el separador vial del barrio Comuneros II, ubicado en la Calle 72I entre Carreras 28 y 28B2 - Comuna 13 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002020 | Espacio publico adecuado | 187500 | 6917 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Los recursos del producto fueron trasladados a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 mediante el proceso de armonización presupuestal, aprobado mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024. | 0% | 20% | 99 | 7824142 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331020105 | Realizar la planificación y el seguimiento de las intervenciones programadas para zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes. |  | 0.0066 | 1 | Se realizaron tres comités y sus correspondientes compromisos en seguimiento al convenio interadministrativo No 4133.010.27.1.010-2024. Se realizaron mesas de trabajo entre DAGMA y TEP para planificación de diseños y presupuestos de las comunas 1, 9, 10, 13, 15 y 18 para el presupuesto participativo 2025 | 1 | se completo el 100% de la transferencia de recursos acordados en el convenio y se realizaron ajuses a los proyectos. Por loanterior se celebros prorroga y modificacion al convenio 4133,010,27,1,010-2024 | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002016 | Documentos de planeación | 187500 | 4 | 0.1 | 4 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y actualización de documentos para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 100,00% | 4 | Se realizó seguimiento al convenio No 4133.010.27.1.010-2024 presupuesto participativo 2024 y se celebró Otrosi. Se avanzó en la actualización de proyectos para formulación del PAA 2025. Se realizaron comités y recibo del convenio de Jardines COP y suspensión de Parque acueducto y San Joaquín. | 100% | 20% | 99 | 2621234 | 2621234 | 2621200 | 2621200 | 2621200 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020152 | REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO AMBIENTAL DEL DAGMA EN LA NTC ISO/IEC 17025:2017 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020153 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE AGUA REALIZADAS POR EL LABORATORIO AMBIENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 22728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020107 | Realizar dotación de tecnologías a las redes de monitoreo ambiental |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 37728000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010161 | BP26005376 | Desarrollo de Instrumentos de gestión ambiental para el control de los factores de deterioro de la calidad ambiental en Santiago de Cali | BP260053761010104 | Proveer apoyo logístico para el desarrollo de las mesas técnicas en el marco de la Política Publica de Gestion Hidrica | V5 = Política Pública para la Gestión del Recurso Hídrico formulada y adoptada | 0.1 | 0 |  | 0.02 |  | 62010010008 | Instrumentos de planeación y regulación elaborados para la gobernabilidad ambiental de Santiago de Cali | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 3 | 1 | 1 | 0 | Se fortaleció el plan de trabajo mediante la actualización del cronograma de actividades y encuentros participativos con los diferentes actores involucrados. según el plan de armonización para el año 2024, se impulsó la creación del decreto que respaldara jurídicamente la mesa técnica por el Agua. A la fecha el documento técnico se encuentra en etapa de formulación. | 0,00% | 0 | Se realizaron los encuentros participativos programados para el mes de noviembre, se avanzo en la consolidacion de las linas estrategicas, se cito a los corresponsables de la formulacion de la PPA para iniciar en la estructuracion de los indicadores de gestion y seguimiento. | 67.7% | 67.7% | 99 | 0 | 15875006 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010161 | BP26005376 | Desarrollo de Instrumentos de gestión ambiental para el control de los factores de deterioro de la calidad ambiental en Santiago de Cali | BP260053761010105 | Realizar acciones para el diagnóstico, la formulación y el seguimiento de la Política Publica de Gestion Hidrica | V5 = Política Pública para la Gestión del Recurso Hídrico formulada y adoptada | 0.5 | 0 |  | 0.75 | Se avanzo en la fase de diagnostico y planteamiento de las lineas estrategicas de la polìtica pùblica de gestiòn hìdrica. | 62010010008 | Instrumentos de planeación y regulación elaborados para la gobernabilidad ambiental de Santiago de Cali | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 3 | 1 | 1 | 0 | Se fortaleció el plan de trabajo mediante la actualización del cronograma de actividades y encuentros participativos con los diferentes actores involucrados. según el plan de armonización para el año 2024, se impulsó la creación del decreto que respaldara jurídicamente la mesa técnica por el Agua. A la fecha el documento técnico se encuentra en etapa de formulación. | 0,00% | 0 | Se realizaron los encuentros participativos programados para el mes de noviembre, se avanzo en la consolidacion de las linas estrategicas, se cito a los corresponsables de la formulacion de la PPA para iniciar en la estructuracion de los indicadores de gestion y seguimiento. | 67.7% | 67.7% | 99 | 0 | 133929994 | 64907500 | 64907500 | 64907500 | 2024-10-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831010128 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.72 | 1 | Se realizaron visitas de mantenimiento, limpieza de sensores y verifición de funcionamiento de las estaciones programadas mensualmente, 19 visitas en total. | 1 | Se realizaron visitas de mantenimiento, limpieza de sensores y verifición de funcionamiento de las estaciones programadas mensualmente, 19 visitas en total. | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de las 11 estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficial (8 de calidad y 3 pluviomètricas) | 93,00% | 1 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de (1) red de estacion de monitoreo de calidad de agua superficial (compuesta por 8 de calidad y 3 pluviométricas), así mismo se realizaron actividades de mantenimiento, limpieza de sensores y verificación de funcionamiento de estos | 100% | 100% | 99 | 259375000 | 248139500 | 248139500 | 248139500 | 248139500 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831010140 | ADQUIRIR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de las 11 estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficial (8 de calidad y 3 pluviomètricas) | 93,00% | 1 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de (1) red de estacion de monitoreo de calidad de agua superficial (compuesta por 8 de calidad y 3 pluviométricas), así mismo se realizaron actividades de mantenimiento, limpieza de sensores y verificación de funcionamiento de estos | 100% | 100% | 99 | 7640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831010142 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de las 11 estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficial (8 de calidad y 3 pluviomètricas) | 93,00% | 1 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de (1) red de estacion de monitoreo de calidad de agua superficial (compuesta por 8 de calidad y 3 pluviométricas), así mismo se realizaron actividades de mantenimiento, limpieza de sensores y verificación de funcionamiento de estos | 100% | 100% | 99 | 30400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831010143 | ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de las 11 estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficial (8 de calidad y 3 pluviomètricas) | 93,00% | 1 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de (1) red de estacion de monitoreo de calidad de agua superficial (compuesta por 8 de calidad y 3 pluviométricas), así mismo se realizaron actividades de mantenimiento, limpieza de sensores y verificación de funcionamiento de estos | 100% | 100% | 99 | 115940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831010144 | ADQUIRIR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de las 11 estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficial (8 de calidad y 3 pluviomètricas) | 93,00% | 1 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de (1) red de estacion de monitoreo de calidad de agua superficial (compuesta por 8 de calidad y 3 pluviométricas), así mismo se realizaron actividades de mantenimiento, limpieza de sensores y verificación de funcionamiento de estos | 100% | 100% | 99 | 82645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020138 | REALIZAR EL MONITOREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 1 | 1 | Se realizaron informes de los monitoreos de ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance, seguimiento punto del PSMV, Humedales y canal ACOPI. En total 23 informes. | 1 | Se realizaron informes de los monitoreos de ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance, seguimiento puntos PSMV, Humedales, Canales, Afloramientos, Derivaciones 4 y 5 del río Pance y Pozos. En total 141 informes. | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 504000000 | 491130000 | 476672000 | 476672000 | 476672000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010218 | BP26002629 | Mejoramiento de la gestión, planificación y acciones de mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260026291020127 | Implementar acciones encaminadas al establecimiento de una política del agua en el Distrito de Santiago de Cali | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 0.17 | 0.8 | Se proyecta el incio de las Salidas territoriales en el marco de la cop 16 y el alistamiento del documento tecnico para su presentacion en las instancias de validacion | 1 | Se realizaron los encuentros participativos programados para el mes de noviembre, se avanzo en la consolidacion de las linas estrategicas, se cito a los corresponsables de la formulacion de la PPA para iniciar en la estructuracion de los indicadores de gestion y seguimiento. | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 1 | 1 | 0 | Se proyecta el incio de las Salidas territoriales en el marco de la cop 16 y el alistamiento del documento tecnico para su presentacion en las instancias de validacion | 36,00% | 0 | Se realizaron los encuentros participativos programados, se avanzó en la consolidación de las líneas estratégicas, se citó a los corresponsables de la formulación de la PPA para iniciar en la estructuración de los indicadores de gestión y seguimiento. Se presentó a la subdirección el consolidado del documento técnico para la revisión de los grupos internos del DAGMA. | 97.2% | 97.2% | 99 | 200000000 | 115665000 | 115665000 | 115665000 | 115665000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010220 | BP26002582 | DESCONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HIDRICAS SUPERFICIALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025821020111 | REALIZAR LA LIMPIEZA DE CAUCE Y RIVERAS PARA LA REDUCCION DE APORTES DE CONTAMINANTES A LOS RIOS Y QUEBRADAS DE CALI |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3203037 | Servicio de asistencia tecnica para el desarrollo de estrategias sobre la efectiva gobernanza del agua | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 0% | 99 | 762029080 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010220 | BP26002582 | DESCONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HIDRICAS SUPERFICIALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025821020112 | REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA LIMPIEZA DE CAUCES Y RIVERAS PARA LA REDUCCION DE APORTES DE CONTAMINANTES A LOS RIOS Y QUEBRADAS DE LA CIUDAD DE CALI |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3203037 | Servicio de asistencia tecnica para el desarrollo de estrategias sobre la efectiva gobernanza del agua | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 0% | 99 | 68571900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010220 | BP26002582 | DESCONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HIDRICAS SUPERFICIALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025821020113 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y/O PROFESIONAL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE IMPACTOS GENERADOS EN EL RECURSO HIDRICO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3203037 | Servicio de asistencia tecnica para el desarrollo de estrategias sobre la efectiva gobernanza del agua | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 0% | 99 | 19660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010138 | BP26005274 | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260052741010105 | Realizar acciones de mantenimiento del recurso hídrico | V2 = Intervenciones para la limpieza manual de los rios | 0.9 | 0 | Se inició ejecución de proceso contractual para la limpieza de la rivera de ríos y quebradas. | 1 | Se relizaron 164 jormadas de limpieza de cauces y riberas en Rios y quebradas a traves de la ejecución de los Convenios 069-2024 y 070-2024 | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3205020 | Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales | 1 | 1 | 1 | 0 | Se inició ejecución de proceso contractual para la limpieza de la rivera de ríos y quebradas. | 0,00% | 1 | A través de los convenios de asociación 069-2024 y 070-2024 se ejecutaron 164 jornadas de limpieza de cauces y riberas en ríos y quebradas en Santiago de Cali | 100% | 100% | 99 | 0 | 762029103 | 762029079 | 762029079 | 762029079 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010138 | BP26005274 | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260052741010106 | Realizar control y seguimiento al mantenimiento del recurso hídrico | V2 = Intervenciones para la limpieza manual de los rios | 0.1 | 0 |  | 1 | Se realizó control y seguimiento a las jormadas de limpieza de cauces y riberas en ríos y quebradas llevadas a cabo en el marco de los convenios 069-2024 y 070-2024 | 62020010012 | Obras e intervenciones ejecutadas para el mejoramiento del recurso hídrico | 3205020 | Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales | 1 | 1 | 1 | 0 | Se inició ejecución de proceso contractual para la limpieza de la rivera de ríos y quebradas. | 0,00% | 1 | A través de los convenios de asociación 069-2024 y 070-2024 se ejecutaron 164 jornadas de limpieza de cauces y riberas en ríos y quebradas en Santiago de Cali | 100% | 100% | 99 | 0 | 88231877 | 22190000 | 22190000 | 22190000 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020101 | Brindar acompañamiento para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial | V3 = Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación | 0.08 | 0 | Se realizó acompañamiento para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de mensuales de verificación electrónica del estado y funcionamiento de las estaciones. En total 19 visitas. | 1 | Se realizaron 22 visitas de mantenimiento, limpieza de sensores y verificación de funcionamiento de las estaciones. | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 153689991 | 141137300 | 141137300 | 141137300 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020105 | Adquirir servicio de conectividad para las estaciones de monitoreo ambiental | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 0.06 | 0 |  | 1 | Se realizó contrato interadminstrativo No. 4133.010.26.1.2027-2024 con EMCALI, las estaciones se encuentran con conectividad y almacenamiento de datos en tiempo real | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 107040509 | 107040500 | 107040500 | 107040500 | 2024-11-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841010119 | REALIZAR EL MONITOREO AL RECURSO HÍDRICO |  | 0.85 | 0.34 | Se realizaron 46 visitas de IVC a las captaciones de agua subterráneas sin concesión (2 visitas VC 906, 1 visita a pozo sin VC). Se realizaron 19 revisiones de Plan de Manejo de Afloramientos en Obra Civil. Se proyectaron 5 resoluciones de aprobación de Planes de Manejo de Afloramiento. | 0.91 | Se realizaron 150 visitas de Inspeccion, Vigigencia y Control | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203008 | Servicio de monitoreo hidrologico | 1080 | 136 | 0.3 | 46 | Se han iniciado (46) visitas de seguimiento y control aun con la insuficiencia de insumos y transporte próximos a iniciar su fase precontractual. | 28,90% | 150 | Se realizaron 150 visitas de Inspeccion, Vigilancia y Control. Se realizaron visitas tecnicas y atencion de PQRS | 83.8% | 93.24% | 99 | 278279812 | 232286500 | 232286500 | 232286500 | 232286500 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841020116 | ELABORAR EL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A PERMISOS Y USUARIOS DEL RH |  | 0.06 | 0.37 | Se continuó avanzando en la implementación del centro de monitoreo ambiental, módulo de aguas subterráneas | 0.97 | Se continuó avanzando en la implementación del centro de monitoreo ambiental, módulo de aguas subterráneas. Se logró la creación del 100% de los puntos de agua. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203045 | Servicio de seguimiento y control a usuarios del recurso hidrico | 1080 | 207 | 0.3 | 216 | Se ha avanzado en las labores de seguimiento y control a (216) usuarios de recurso hídrico registrados. | 37,00% | 266 | Se avanzó en las labores de seguimiento y control a (266) usuarios de recurso hídrico registrados. | 95.97% | 93.24% | 99 | 67524450 | 32443500 | 32443500 | 32443500 | 32443500 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841020117 | REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL A LOS USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL. |  | 0.82 | 0.37 | Se realizaron 2 visitas de IVC a diferentes cuerpos de agua del municipio de Santiago de Cali. Se atendieron 4 PQRS del Recurso Hídrico Superficial. Este mes disminuyo el IVC del equipo de Aguas Superficiales dado de que algunos de los prestadores de servicio se les termino el contrato. | 0.98 | Se realizaron (18) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali y (38) por las quebradas de Santiago de Cali Se atendieron (29) PQRS del Recurso Hídrico Superficial Se realizo seguimiento y control a (12) permisos de ocupación de cauce | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203045 | Servicio de seguimiento y control a usuarios del recurso hidrico | 1080 | 207 | 0.3 | 216 | Se ha avanzado en las labores de seguimiento y control a (216) usuarios de recurso hídrico registrados. | 37,00% | 266 | Se avanzó en las labores de seguimiento y control a (266) usuarios de recurso hídrico registrados. | 95.97% | 93.24% | 99 | 538242993 | 408720500 | 404282500 | 404282500 | 404282500 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841020211 | ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL USO E INTERVENCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.5 | 0.65 | Se elaboraron (5) informes técnico para los determinantes ambientales de dos obras | 0.97 | Se elaboraron 6 informes técnicos para los determinantes ambientales de dos obras | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203001 | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | 1080 | 135 | 0.3 | 88 | Se ha avanzado en la elaboración de (88) documentos técnicos para los lineamientos de la gestión integral del recurso hídrico. | 65,00% | 94 | Se elaboró (94) informes técnicos para determinantes ambientales de obras civiles Se está proyectando 8 informes indicando el incumplimiento a la normatividad vigente referido a la concesión otorgada. | 97% | 93.24% | 99 | 230491711 | 228949000 | 228949000 | 228949000 | 228949000 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841020212 | ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL USO E INTERVENCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.42 | 0.65 | Se están proyectando 2 medidas preventivas allegadas. | 0.97 | Se realizaron 3 visitas de imposición de medida preventiva, para un total en el trimestre de 8 medidas preventivas | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203001 | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | 1080 | 135 | 0.3 | 88 | Se ha avanzado en la elaboración de (88) documentos técnicos para los lineamientos de la gestión integral del recurso hídrico. | 65,00% | 94 | Se elaboró (94) informes técnicos para determinantes ambientales de obras civiles Se está proyectando 8 informes indicando el incumplimiento a la normatividad vigente referido a la concesión otorgada. | 97% | 93.24% | 99 | 190400331 | 189548000 | 189548000 | 189548000 | 189548000 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010219 | Verificar el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos líquidos al sistema de alcantarillado, por parte del sector empresarial | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.2 | 1 | Se realizaron 48 informes técnicos de incumplimiento a la norma de vertimientos al alcantarillado público, para presentar al área Sancionatoria, e iniciar los procesos correspondientes. La actividad no se realizó este mes debido a que no ha habido contratación del personal. | 1 | Se realizaron informes técnicos de incumplimiento a la norma de vertimientos al alcantarillado público, tambiense realizaron las correcciones y/o modificaciones de las devoluciones de informes presentados al área Jurídica. Para un total de 126 informes técnicos. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3299056 | Documentos normativos | 1080 | 354 | 0.3 | 154 | Se radicaron notificaciones de incumplimientos, solicitudes de exoneración, planes de mejoramiento y peticiones. Sin embargo, aún no se han realizado los informes técnicos respectivos. | 100,00% | 314 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, se realizaron las siguientes acciones: * Se elaboraron 126 informes sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos líquidos. * Se atendieron 144 solicitudes de exoneración de vertimientos y de parámetros. *Se realizó seguimiento a las actividades empresariales que generan aguas residuales mediante 18 visitas tecnicas, 5 peticiones, 8 opertativos y 2 medidas preventivas. *Se revisaron 11 planes de mejoramiento de empresas | 100% | 100% | 99 | 76750000 | 75836000 | 75836000 | 75836000 | 75836000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010220 | Atender las solicitudes de exclusión y/o exoneración de parámetros y/o puntos de descarga que tienen características domésticas del estudio de caracterización de vertimientos | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.09 | 1 | Se atendieron 16 solicitudes de exoneración de vertimientos y parámetros. Se realizaron 3 visitas técnicas para verificación para la exoneración. Se realizaron dos informes técnicos de exoneración. La actividad no se realizó este mes debido a que no ha habido contratación del personal. | 1 | Se atendieron solicitudes de exoneración de vertimientos y de parámetros, se realizaron visitas técnicas y se realizaron informes técnicos. Para un total de 144 solicitudes de exoneración de vertimientos, se atendieron 14 visitas técnicas y se realizaron 9 informes técnicos. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3299056 | Documentos normativos | 1080 | 354 | 0.3 | 154 | Se radicaron notificaciones de incumplimientos, solicitudes de exoneración, planes de mejoramiento y peticiones. Sin embargo, aún no se han realizado los informes técnicos respectivos. | 100,00% | 314 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, se realizaron las siguientes acciones: * Se elaboraron 126 informes sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos líquidos. * Se atendieron 144 solicitudes de exoneración de vertimientos y de parámetros. *Se realizó seguimiento a las actividades empresariales que generan aguas residuales mediante 18 visitas tecnicas, 5 peticiones, 8 opertativos y 2 medidas preventivas. *Se revisaron 11 planes de mejoramiento de empresas | 100% | 100% | 99 | 36171000 | 32336000 | 32336000 | 32336000 | 32336000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010221 | Realizar el seguimiento a las actividades empresariales que generan aguas residuales no domésticas | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.17 | 1 | Se realizaron 3 visitas técnicas donde se atendió 1 petición correspondiente al sector empresarial, y 2 operativos. La actividad no se realizó este mes debido a que no ha habido contratación del personal. | 1 | Se realizaron 18 visitas técnicas donde se atendió 5 petición correspondiente al sector empresarial, y 8 operativos, se impusieron 2 medidas preventivas. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3299056 | Documentos normativos | 1080 | 354 | 0.3 | 154 | Se radicaron notificaciones de incumplimientos, solicitudes de exoneración, planes de mejoramiento y peticiones. Sin embargo, aún no se han realizado los informes técnicos respectivos. | 100,00% | 314 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, se realizaron las siguientes acciones: * Se elaboraron 126 informes sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos líquidos. * Se atendieron 144 solicitudes de exoneración de vertimientos y de parámetros. *Se realizó seguimiento a las actividades empresariales que generan aguas residuales mediante 18 visitas tecnicas, 5 peticiones, 8 opertativos y 2 medidas preventivas. *Se revisaron 11 planes de mejoramiento de empresas | 100% | 100% | 99 | 110724000 | 61744000 | 61744000 | 61744000 | 61744000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010224 | Realizar la revisión y evaluación de acciones de mejora propuestas por las empresas legalmente constituidas para dar cumplimiento a la norma de vertimientos | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.17 | 1 | Se recibieron 2 planes de mejoramiento en el que la empresa informa las acciones que ha adelantado para la corrección de los parámetros que fueron incumplidos. La actividad no se realizó este mes debido a que no ha habido contratación del personal. | 1 | Se recibieron 11 planes de mejoramiento en el que la empresa informa las acciones que ha adelantado para la corrección de los parámetros que fueron incumplidos, con el fin de dar cumplimiento a la norma de vertimientos - Resolución 0631 del 2015 | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3299056 | Documentos normativos | 1080 | 354 | 0.3 | 154 | Se radicaron notificaciones de incumplimientos, solicitudes de exoneración, planes de mejoramiento y peticiones. Sin embargo, aún no se han realizado los informes técnicos respectivos. | 100,00% | 314 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, se realizaron las siguientes acciones: * Se elaboraron 126 informes sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos líquidos. * Se atendieron 144 solicitudes de exoneración de vertimientos y de parámetros. *Se realizó seguimiento a las actividades empresariales que generan aguas residuales mediante 18 visitas tecnicas, 5 peticiones, 8 opertativos y 2 medidas preventivas. *Se revisaron 11 planes de mejoramiento de empresas | 100% | 100% | 99 | 76355000 | 64614000 | 64614000 | 64614000 | 64614000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010101 | Realizar inspección, vigilancia y control al recurso hídrico superficial | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.14 | 0 | Se realizaron 2 visitas de IVC a diferentes cuerpos de agua del municipio de Santiago de Cali. Se atendieron 4 PQRS del Recurso Hídrico Superficial. Este mes disminuyo el IVC del equipo de Aguas Superficiales dado de que algunos de los prestadores de servicio se les termino el contrato. | 0.82 | Se realizaron (118) visitas IVC a diferentes cuerpos de de agua en Santiago de cali, entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 228684797 | 220738000 | 220738000 | 220738000 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841010314 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ANALISIS, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y REPORTES DE RESULTADOS PARA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.11 | 0.1 | Se remitió un (1) concepto tecnico dentro de los comites primarios. Se avanzó en la consolidación con los comités primarios proyectados en el siguiente periodo | 0.97 | Se entregó un (1) informe técnico sobre los niveles de mercurio en el rio Cali, determinante para la gestión integral del recurso hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203002 | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | 1080 | 4 | 0.1 | 1 | Se ha avanzado en la entrega de un (1) informe, aún está pendiente la fase precontractual técnica para iniciar la total ejecución. | 10,00% | 1 | Se entregó (1) informe técnico sobre los niveles de mercurio en el rio Cali, determinante para la gestión integral del recurso hídrico . Se continuaron realizando los comités primarios semanales, en seguimiento con la Subdirección de Calidad, se fortaleció el apoyo técnico a la mesa territorial de restauración de la cuenca del Rio Cali y se fijaron compromisos para el siguiente periodo. | 97% | 93.24% | 99 | 109000000 | 25996000 | 25996000 | 25996000 | 25996000 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010102 | Realizar inspección, vigilancia y control a vertimientos conforme a la normatividad vigente | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.05 | 0 | Se radicaron (143) notificaciones de incumplimientos, solicitudes de exoneración, planes de mejoramiento y peticiones . | 0.7 | Se recibieron 73 solicitudes de exoneración de vertimientos y exoneración de parámetros con el fin de verificar si las empresas están obligadas a presentar la Caracterización de Vertimientos. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 83004000 | 81792500 | 81792500 | 81792500 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821020103 | Generar alternativas se siembra mediante el establecimiento de macetones de especies arbóreo-arbustivas de florecimiento y/o vistosidad foliar. | V1 = Individuos arbóreos endémicos o nativos sembrados para reforestación de Áreas urbanas en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202041 | Servicio de establecimiento de especies vegetales | 22150 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Los recursos fueron trasladados a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 mediante el proceso de armonización presupuestal, aprobado mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024 | 0% | 99.76% | 99 | 545000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010106 | Realizar acciones para el mejoramiento de individuos arbóreos en la ciudad en el marco del Plan de Silvicultura Urbana | V1 = Individuos arbóreos endémicos o nativos sembrados para reforestación de Áreas urbanas en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0.41 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 5551 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 0,00% | 1756 | * Se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali. *Se atendieron 817 individuos arbóreos con labores de tala, emergencias arbóreas y podas en ecosistemas estratégicos. | 52% | 52% | 99 | 0 | 545000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030119 | Intervenir individuos arbóreos ubicados en el área urbana de la ciudad y en zonas de manejo y preservación ambiental |  | 0 | 0 |  | 0.8 | Se atendieron emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estratégicos, hasta septiembre, cuando se aprobó la armonización presupuestal mediante el Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 146680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030121 | Generar instrumentos de registro relacionados con la gestión integral de la flora en Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030122 | Adquirir la dotación para efectuar las actividades silviculturales |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 40970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030130 | Realizar el mantenimiento a la maquinaria utilizada para el manejo silvicultural del arbolado urbano de zonas públicas administradas por el DAGMA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010160 | Suministrar los consumibles y repuestos necesarios para la operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali - SVCASC | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 34838269 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010175 | Efectuar la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad del SVCASC en la norma Norma NTC 17025 | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 15161731 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861010125 | Adquirir equipos tecnológicos para el desarrollo e implementación de la plataforma para la conservación y protección del recurso de fauna silvestre y el control de la fauna exótica |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 32 | 0.5 | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 99,00% | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al trafico ilegal de fauna donde se lograron 24 rescates de fauna silvestre, 68 control de poblaciones, 51 por presencia de fauna silvestre, 6 visitas de seguimientos a trámites, 3 visitas a establecimientos de comercio, y 6 visitas por otras temáticas. Se brindó apoyo a las actividades para el levantamiento de la información y desarrollo e implementación de plataforma para contrarrestar el trafico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas | 100% | 100% | 99 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010125 | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio generadores de ACU y seguimiento a Gestores registrados y nuevos | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 0.0048643 | 0.92 | Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a 54 establecimientos de comercio con posible generación de aceites de cocina usado | 1 | Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a 50 establecimientos de comercio con posible generación de aceites de cocina usado | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 22363706 | 2219000 | 2219000 | 2219000 | 2219000 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010127 | Realizar el registro y seguimiento a gestores y generadores de ACU |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 18863400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010132 | Adquirir los insumos necesarios para realizar las actividades de Inspección, vigilancia y control de los residuos solidos en Santiago de Cali. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010133 | Adquirir los insumos necesarios para realizar las actividades de Inspección, vigilancia y control de los residuos solidos en Santiago de Cali. |  | 0.0062658 | 0 | Se encuentra en proceso de compra. Se espera que para el mes de octubre se tenga ejecución | 1 | Se realizo la compra de insumos de papeleria Papel bond tamaño carta, Tabla legajadora. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 11472894 | 2858326 | 2800913 | 2800913 | 2800913 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010134 | Adquirir dispositivos de almacenamiento de información relacionada con la gestión integral de residuos sólidos |  | 0.0028497 | 0 | Este recurso entra en proceso de compras se espera su ejecución en el mes de octubre | 0.1 | Se adquirió un disco duro de 4 TB | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 1300000 | 1300000 | 227315 | 227315 | 227315 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010135 | Realizar mantenimiento a equipos de soporte de la gestión integral de residuos sólidos en el DAGMA |  | 0.0043842 | 1 | Se ejecutaron labores de mantenimiento a equipos de aires acondiconados | 1 | Se ejecutaron labores de mantenimiento a equipos de aire acondicionado en las instalaciones del DAGMA | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551010121 | Implementar una campaña educativa integral, con enfoque sectorial para la ciudad orientada a la prevención y control del ruido |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201012 | Documentos de politica para mejorar la calidad ambiental de las areas urbanas | 1080 | 1 | 0.1 | 1 | Se realizó seguimiento a los programas del documento Plan de Mejora del Ambiente Sonoro, se investigó estado del arte para actualizar los Mapas Estratégicos de Ruido para la próxima vigencia y mesa de trabajo del comité Municipal para la prevención, manejo y control del ruido en Santiago de Cali | 100,00% | 1 | Se realizó seguimiento a los programas del documento Plan de Mejora del Ambiente Sonoro, Se investigó el estado del arte para seguir lineamientos actuales que permitan actualizar los mapas estratégicos de ruido y el plan de descontaminación acústica en la próxima vigencia; y se realizó mesa de trabajo del comité Municipal para la prevención, manejo y control del ruido en Santiago de Cali. | 100% | 100% | 99 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010108 | Adquirir equipos y programas informáticos para fortalecer el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 315622674 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010111 | Adquirir servicios de apoyo para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 65500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010116 | Adquirir equipos y programas informáticos para fortalecer el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 80500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2020760010599 | BP26002587 | Fortalecimiento del Hogar de Paso para la atención, valoración y rehabilitación de la Fauna Silvestre en Santiago de Cali | BP260025871010123 | Realizar calibración, mantenimiento y reparación de equipos de diagnóstico de la fauna silvestre |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 1 | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 90,00% | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 100% | 100% | 99 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2020760010599 | BP26002587 | Fortalecimiento del Hogar de Paso para la atención, valoración y rehabilitación de la Fauna Silvestre en Santiago de Cali | BP260025871010128 | Adquirir insumos y elementos para el tratamiento y recuperación de la fauna silvestre atendida |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 1 | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 90,00% | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 100% | 100% | 99 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2020760010599 | BP26002587 | Fortalecimiento del Hogar de Paso para la atención, valoración y rehabilitación de la Fauna Silvestre en Santiago de Cali | BP260025871010131 | Adquirir insumos para la atención alimentaria de los especímenes albergados en el Hogar de Paso |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 1 | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 90,00% | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 100% | 100% | 99 | 32789000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2020760010599 | BP26002587 | Fortalecimiento del Hogar de Paso para la atención, valoración y rehabilitación de la Fauna Silvestre en Santiago de Cali | BP260025871010132 | Adquirir equipos para el mantenimiento de las áreas de cuidado y lavado del hogar de paso |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 1 | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 90,00% | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 100% | 100% | 99 | 12091000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010164 | BP26005374 | Desarrollo de Instrumentos de gestión ambiental para la protección y uso sostenible de la base natural de Santiago de Cali | BP260053741010101 | Realizar el estudio de acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos de agua priorizados. | V3 = Documento de acotamiento de las franjas de protección de los cuerpos de agua de las comunas 1, 2, 18, 19, 20 y 22 elaborado (Incluye mapas de rondas hídricas) | 1 | 0 |  | 0 |  | 62010010008 | Instrumentos de planeación y regulación elaborados para la gobernabilidad ambiental de Santiago de Cali | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0,00% | 0 | El proceso para la contratación del Documento de acotamiento de rondas hídricas de la comuna 18 se colgó en SECOP II el proceso de selección de mínima cuantía No. 4133.010.32.1.1970-2024, el cual se declaró desierto. No se logra avanzar en este documento, ya no se cuenta con plazo para ejecución 2024. | 0% | 0% | 99 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951010115 | Fortalecer la operación de los Centros Integrados de la Ruralidad existentes mediante mantenimiento y/o adecuaciones de infraestructura |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202034 | Infraestructura construida para la administracion, la vigilancia y el control de las areas protegidas | 3896.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 84.1% | ZONA RURAL | 401300747 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951010116 | Elaborar los diseños de un Centro Integrado de la Ruralidad (CIR) en la cuenca del rio Cali del distrito de Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202034 | Infraestructura construida para la administracion, la vigilancia y el control de las areas protegidas | 3896.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 84.1% | ZONA RURAL | 218000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951010117 | Realizar el control y seguimiento a los estudios y diseños de un Centro Integrado de la Ruralidad (CIR) en la cuenca del rio Cali del distrito de Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202034 | Infraestructura construida para la administracion, la vigilancia y el control de las areas protegidas | 3896.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 84.1% | ZONA RURAL | 3560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951010118 | Elaborar los estudios necesarios para la construcción de un Centro Integrado de la Ruralidad (CIR) en la cuenca del rio Cali del distrito de Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202034 | Infraestructura construida para la administracion, la vigilancia y el control de las areas protegidas | 3896.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 84.1% | ZONA RURAL | 138000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951010119 | Realizar el trámite de los permisos necesarios para la construcción de un Centro Integrado de la Ruralidad (CIR) en la cuenca del rio Cali del distrito de Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202034 | Infraestructura construida para la administracion, la vigilancia y el control de las areas protegidas | 3896.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 |  | 0% | 84.1% | ZONA RURAL | 61560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020107 | Adquirir equipos informáticos para labores de gobernanza, pedagógicas y de control ambiental |  | 0.22142 | 0 | Se adquirieron equipos informáticos (impresora, portátiles y disco duro) para labores de gobernanza, pedagógicos y de control ambiental para los CIR | 1 | Se compraron cuatro (4) computadores portátiles tipo 1 (CPT1) y tres (3) impresoras multifuncionales Láser LED Blanco y negro | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 70000000 | 70000000 | 26253235 | 26253235 | 10925920 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020108 | Adquirir programas informáticos para labores de gobernanza, pedagógicas y de control ambiental |  | 0.044285 | 0 | Se adquirieron equipos informáticos (licencias de Office) para labores de gobernanza, pedagógicos y de control ambiental para los CIR | 1 | Se compraron cuatro (4) licencias de Microsoft Office | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 14000000 | 14000000 | 13090000 | 13090000 | 0 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020109 | Adquirir equipos audiovisuales para labores de gobernanza, pedagógicas y de control ambiental |  | 0.03005 | 0 | Se adquirieron equipos informáticos (video Beam) para labores de gobernanza, pedagógicos y de control ambiental para los CIR | 1 | Se compró un (1) videoproyector de 3.000 lúmenes | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 40263200 | 9500000 | 6675830 | 6675830 | 0 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020110 | Adquirir suministros para labores de gobernanza, pedagógicas y de control ambiental |  | 0.0099493 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 14493050 | 3145350 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020111 | Ejercer acciones de vigilancia, control y divulgación de la estrategia de gobernanza en las cuencas hidrográficas de Santiago de Cali | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.54525 | 0.75 | Durante los primeros 9 meses del año se viene realizando la implementación de acciones de control, vigilancia y gobernanza con el funcionamiento de los dos CIR existentes. Arbolito y Quebradahonda | 1 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha) administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 471600000 | 172372000 | 172372000 | 172372000 | 172372000 | 2024-03-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020112 | Adquirir suministros para labores de gobernanza, pedagógicas y de control ambiental |  | 0.094729 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 119026448 | 29947208 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020113 | Adquirir suministros para labores de gobernanza, pedagógicas y de control ambiental |  | 0.011838 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 16539886 | 3742418 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020114 | Adquirir suministros para labores de gobernanza, pedagógicas y de control ambiental |  | 0.0078991 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 2497190 | 2497190 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020115 | Adquirir equipos para labores de gobernanza, pedagógicas y de control ambiental |  | 0.034582 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 51938200 | 10932500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010760 | BP26002595 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GOBERNANZA Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025951020116 | Adquirir automotores para el transporte del personal técnico en sus labores de control ambiental |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 3896.9 | 10000 | 1 | 10000 | Se han realizado actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes (10000 ha), administrados por el DAGMA como lo son el Arbolito y Quebradahonda. Los procesos contractuales de insumos, herramientas y dotación se encuentran en proceso. | 41,25% | 10000 | Se realizaron actividades de control y vigilancia en los dos CIR existentes administrados por el DAGMA: El Arbolito y Quebradahonda. Los procesos de contratación de insumos, herramientas y dotación se declararon desiertos. | 84.1% | 84.1% | ZONA RURAL | 190590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010108 | Realizar la adecuación del espacio del centro de atención a visitantes del ecoparque Tres Cruces-Bataclán |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010122 | Realizar las estrategias de mantenimiento, conservación, control y vigilancia en las áreas del SIMAP de Santiago de Cali | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.2212 | 0.75 | Se avanzó en la revisión e implementación de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA. Se cuenta con deficiente personal en campo. | 1 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 986940000 | 537422000 | 537422000 | 537422000 | 537422000 | 2024-01-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010130 | Adquirir herramientas e implementos para las labores de mantenimiento y conservación en las áreas del SIMAP de Santiago de Cali |  | 0.0004507 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 1095000 | 1095000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010131 | Apoyar la implementación de estrategias para el mantenimiento, control, seguimiento y conservación de las áreas del SIMAP y las que sean adjudicadas al mismo por la autoridad ambiental, según los planes de manejo ambiental o necesidades identificadas en campo | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.36657 | 0.75 | Se avanzó en la revisión e implementación de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del seguimiento y conservación de las áreas del SIMAP y las que sean adjudicadas al mismo por la autoridad ambiental, según los planes de manejo ambiental o necesidades identificadas en campo. | 1 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 1442904000 | 890603000 | 843333000 | 843333000 | 843333000 | 2024-01-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010132 | Ejecutar las acciones establecidas en los planes de manejo ambiental de las áreas del SIMAP de Santiago de Cali | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.066066 | 0.6 | Durante los primeros 9 meses, se ejectaron acciones establecidas en los Planes de Manejo Ambiental de las áreas del SIMAP Cali. Se cuenta con poco personal, lo cual retrasa la ejecución de las acciones a implementar | 1 | Se ejecutaron las acciones establecidas en los Planes de Manejo Ambiental de cada una de las áreas de conservación del SIMAP | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 236160000 | 160511000 | 160511000 | 160511000 | 160511000 | 2024-03-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010133 | Adquirir herramientas e implementos para las labores de mantenimiento y conservación en las áreas del SIMAP de Santiago de Cali |  | 0.0099125 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 30803000 | 24083000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010134 | Adquirir transporte para el desarrollo de actividades de conservación, inspección, vigilancia y mantenimiento en las áreas del SIMAP de Santiago de Cali |  | 0.063353 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 153919000 | 153919000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010135 | Adquirir herramientas e implementos para las labores de mantenimiento y conservación en las áreas del SIMAP de Santiago de Cali |  | 0.0092543 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 22484000 | 22484000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010136 | Adquirir maquinaria y equipos que permitan adelantar las labores de mantenimiento en las áreas del SIMAP de Santiago de Cali |  | 0.0078371 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 19040656 | 19040656 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010138 | Adquirir elementos de imagen institucional y seguridad industrial para el desarrollo de actividades de mantenimiento, conservación, control y vigilancia en las áreas del SIMAP |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010139 | Realizar el mantenimiento a la infraestructura en los Ecoparques |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 62681000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010140 | Brindar servicio de vigilancia en las áreas priorizadas del SIMAP de Santiago de Cali |  | 0.24128 | 0.75 | Se brindó el servicio de vigilancia en las áreas del SIMAP priorizadas a través de contrato liderado por el DACP, a través del contrato No. 4135.010.26.1.088-2024, cuyo objeto es "Contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada para operar en el distrito de Santiago de Cali, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad electrónica instalado en las edificaciones administrativas de la entidad". | 1 | Se brindó el servicio de vigilancia en las áreas del SIMAP priorizadas, a través de contrato del DACP No. 4135-088-24 celebrado con Unión Temporal Cali Protegida 2024 | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 677025602 | 586203716 | 586128772 | 586128772 | 586128772 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010141 | Adquirir elementos de imagen institucional y seguridad industrial para el desarrollo de actividades de mantenimiento, conservación, control y vigilancia en las áreas del SIMAP |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 34118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010142 | Adquirir elementos de imagen institucional y seguridad industrial para el desarrollo de actividades de mantenimiento, conservación, control y vigilancia en las áreas del SIMAP |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 2764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010143 | Adquirir maquinaria y equipos que permitan adelantar las labores de mantenimiento en las áreas del SIMAP de Santiago de Cali |  | 0.0016793 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 119280000 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961020109 | Levantar y analizar la información primaria y secundaria del estado de las coberturas vegetales y de la avifauna en las áreas del SIMAP de Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202001 | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 3896.9 | 0 | 0 | 0 | Actividad para ser ejecutada después del proceso de armonización | 0,00% | 0 |  | 0% | 91.08% | 99 | 93800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961020112 | Realizar la actualización del acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos de agua priorizados, con el fin de definir las franjas de protección para la planificación ambiental y gestión sostenible como parte de las áreas protegidas y de conservación de Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202001 | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 3896.9 | 0 | 0 | 0 | Actividad para ser ejecutada después del proceso de armonización | 0,00% | 0 |  | 0% | 91.08% | 99 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961030107 | Planificar las actividades que serán adelantadas para la operatividad del SIMAP y declaración de nuevas áreas protegidas, en el marco de la Secretaría Técnica del SIMAP |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202002 | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 3896.9 | 1 | 0 | 1 | Plan de acción del SIMAP 2024-2027 avance: 100% Nuevo reglamento del SIMAP: avance 80%, en la Mesa técnica del SIMAP a realizarse en el mes de septiembre de 2024, se debe tener avanzado el documento en un 100% para dar continuidad al trámite de adopción mediante Decreto. | 80,00% | 1 | Se realizó seguimiento a las actividades adelantadas por el SIMAP. Se actualizó reglamento el cual se encuentra en proceso de aprobación. | 100% | 91.08% | 99 | 43320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961030108 | Hacer seguimiento a las actividades adelantadas por el SIMAP en el desarrollo de su Plan de Acción |  | 1 | 0.8 | Se ha realizado planeación y mantenimiento a las actividades que serán adelantadas por el SIMAP en el desarrollo de su plan de acción. Se realizo en agosto la primera mesa técnica SIMAP del año. | 1 | Se realizó seguimiento a las actividades adelantadas por el SIMAP. Se actualizó reglamento el cual se encuentra en proceso de aprobación. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202002 | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 3896.9 | 1 | 0 | 1 | Plan de acción del SIMAP 2024-2027 avance: 100% Nuevo reglamento del SIMAP: avance 80%, en la Mesa técnica del SIMAP a realizarse en el mes de septiembre de 2024, se debe tener avanzado el documento en un 100% para dar continuidad al trámite de adopción mediante Decreto. | 80,00% | 1 | Se realizó seguimiento a las actividades adelantadas por el SIMAP. Se actualizó reglamento el cual se encuentra en proceso de aprobación. | 100% | 91.08% | 99 | 159360000 | 58014000 | 58014000 | 58014000 | 58014000 | 2024-03-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961040108 | Adquirir equipos necesarios para la educación ambiental en los Ecoparques |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 8000 | 0 | 8000 | Plan de acción del SIMAP 2024-2027 avance: 100% Nuevo reglamento del SIMAP: avance 80%, en la Mesa técnica del SIMAP a realizarse en el mes de septiembre de 2024, se debe tener avanzado el documento en un 100% para dar continuidad al trámite de adopción mediante Decreto. | 0,00% | 8000 | Se realizó la atención a visitantes en los ecoparques y zonas protegidas administradas por la entidad. A estas personas se les realizó charlas de sensibilización ambiental. | 95.18% | 91.08% | 99 | 10650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961040109 | Adquirir materiales, elementos y suministros de apoyo para el desarrollo de las campañas de educación ambiental en las áreas del SIMAP |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 8000 | 0 | 8000 | Plan de acción del SIMAP 2024-2027 avance: 100% Nuevo reglamento del SIMAP: avance 80%, en la Mesa técnica del SIMAP a realizarse en el mes de septiembre de 2024, se debe tener avanzado el documento en un 100% para dar continuidad al trámite de adopción mediante Decreto. | 0,00% | 8000 | Se realizó la atención a visitantes en los ecoparques y zonas protegidas administradas por la entidad. A estas personas se les realizó charlas de sensibilización ambiental. | 95.18% | 91.08% | 99 | 1355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961040111 | Adquirir materiales, elementos y suministros de apoyo para el desarrollo de las campañas de educación ambiental en las áreas del SIMAP |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 8000 | 0 | 8000 | Plan de acción del SIMAP 2024-2027 avance: 100% Nuevo reglamento del SIMAP: avance 80%, en la Mesa técnica del SIMAP a realizarse en el mes de septiembre de 2024, se debe tener avanzado el documento en un 100% para dar continuidad al trámite de adopción mediante Decreto. | 0,00% | 8000 | Se realizó la atención a visitantes en los ecoparques y zonas protegidas administradas por la entidad. A estas personas se les realizó charlas de sensibilización ambiental. | 95.18% | 91.08% | 99 | 13870200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961040112 | Realizar evento demostrativo de los comités de COMANEJO, SIMAP y otras áreas de especial importancia ecosistémica |  | 0.46763 | 0 | Proceso contratado y en ejecución a través de contrato de logística contratado por la entidad, a través del Nro. 4133.010.26.1.1324-2024. | 1 | Se realizó evento demostrativo de fortalecimiento de los comités de comanejo, en la Universidad del Valle. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 8000 | 0 | 8000 | Plan de acción del SIMAP 2024-2027 avance: 100% Nuevo reglamento del SIMAP: avance 80%, en la Mesa técnica del SIMAP a realizarse en el mes de septiembre de 2024, se debe tener avanzado el documento en un 100% para dar continuidad al trámite de adopción mediante Decreto. | 0,00% | 8000 | Se realizó la atención a visitantes en los ecoparques y zonas protegidas administradas por la entidad. A estas personas se les realizó charlas de sensibilización ambiental. | 95.18% | 91.08% | 99 | 29053107 | 29053107 | 29053101 | 29053101 | 29053101 | 2024-07-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961040114 | Adquirir equipos necesarios para la educación ambiental en los Ecoparques |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 8000 | 0 | 8000 | Plan de acción del SIMAP 2024-2027 avance: 100% Nuevo reglamento del SIMAP: avance 80%, en la Mesa técnica del SIMAP a realizarse en el mes de septiembre de 2024, se debe tener avanzado el documento en un 100% para dar continuidad al trámite de adopción mediante Decreto. | 0,00% | 8000 | Se realizó la atención a visitantes en los ecoparques y zonas protegidas administradas por la entidad. A estas personas se les realizó charlas de sensibilización ambiental. | 95.18% | 91.08% | 99 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961040115 | Adquirir equipos tecnológicos para el desarrollo de las campañas de educación ambiental en las áreas del SIMAP |  | 0.3863 | 0 | Se realizó la compra de equipos de cómputo para el fortalecimiento de las campañas de educación ambiental en las áreas del SIMAP. | 1 | Se compraron tres (3) computadores de escritorio tipo 2 (CE T2) | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 8000 | 0 | 8000 | Plan de acción del SIMAP 2024-2027 avance: 100% Nuevo reglamento del SIMAP: avance 80%, en la Mesa técnica del SIMAP a realizarse en el mes de septiembre de 2024, se debe tener avanzado el documento en un 100% para dar continuidad al trámite de adopción mediante Decreto. | 0,00% | 8000 | Se realizó la atención a visitantes en los ecoparques y zonas protegidas administradas por la entidad. A estas personas se les realizó charlas de sensibilización ambiental. | 95.18% | 91.08% | 99 | 24000000 | 24000000 | 8002992 | 8002992 | 0 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961040116 | Adquirir programas y licencias informáticas para el desarrollo de las campañas de educación ambiental en las áreas del SIMAP |  | 0.14607 | 0 | Se adquirieron equipos informáticos (licencias de Office) para el desarrollo de las campañas de educación ambiental en las áreas del SIMAP. | 0.67 | Se compraron dos (2) licencias de Microsoft Office | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 8000 | 0 | 8000 | Plan de acción del SIMAP 2024-2027 avance: 100% Nuevo reglamento del SIMAP: avance 80%, en la Mesa técnica del SIMAP a realizarse en el mes de septiembre de 2024, se debe tener avanzado el documento en un 100% para dar continuidad al trámite de adopción mediante Decreto. | 0,00% | 8000 | Se realizó la atención a visitantes en los ecoparques y zonas protegidas administradas por la entidad. A estas personas se les realizó charlas de sensibilización ambiental. | 95.18% | 91.08% | 99 | 9075000 | 9075000 | 6545000 | 6545000 | 0 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971010117 | Realizar el mantenimiento a espejos de agua y estructura hidráulicas en los humedales priorizados | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.49782 | 0.45 | Realizar el mantenimiento a espejos de agua y estructuras hidráulicas: Se adjudicó contrato 4133.010.26.1.1218-2024 cuyo objeto es "realizar la construcción de estructuras hidráulicas y mantenimiento a los humedales priorizados por el departamento administrativo de gestión del medio ambiente - DAGMA en el distrito de Santiago de Cali". | 1 | Se realizó el mantenimiento a espejo de agua y estructuras de los 18 humedales públicos de Cali | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 38 | 0.5 | 37 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 51,90% | 38 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 93.55% | 96.77% | 99 | 460000000 | 456825347 | 456825347 | 456825347 | 456825347 | 2024-07-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971010120 | Adquirir equipos para fortalecer el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración de los humedales |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 38 | 0.5 | 37 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 51,90% | 38 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 93.55% | 96.77% | 99 | 3198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971010122 | Suministrar materiales para realizar labores de mantenimiento, control y vigilancia en los humedales |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 38 | 0.5 | 37 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 51,90% | 38 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 93.55% | 96.77% | 99 | 21150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971010123 | Identificar, planear y ejecutar las acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración de los humedales | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.31368 | 0.6 | Se identificó, planeó y ejecutó actividades de mantenimiento, control y seguimiento a los procesos de restauración en humedales. Se cuenta con personal deficiente, por lo cual no ha avanza de acuerdo a lo programado. | 1 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 38 | 0.5 | 37 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 51,90% | 38 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 93.55% | 96.77% | 99 | 540000000 | 287851500 | 283413500 | 283413500 | 283413500 | 2024-01-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971010124 | Adquirir herramientas para realizar actividades de recuperación ambiental de franjas de protección y borde de humedales y zonas aledañas a los mismos |  | 0.0099159 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 38 | 0.5 | 37 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 51,90% | 38 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 93.55% | 96.77% | 99 | 9099400 | 9099400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971010125 | Adquirir materiales para el manejo de guadañas y motosierras en el marco de la recuperación ambiental de franjas de protección y borde de humedales y zonas aledañas a los mismos |  | 0.001494 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 38 | 0.5 | 37 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 51,90% | 38 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 93.55% | 96.77% | 99 | 2346000 | 1371000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971010126 | Adquirir el servicio de transporte para los recorridos de campo relacionados al mantenimiento, control y vigilancia en los humedales |  | 0.17709 | 0.6 | Proceso adjudicadoy se encuentra en ejecuion. | 0.7 | Se recibió la prestación del servicio de transporte para recorridos de vigilancia y control en predios de conservación, en los humedales públicos de Cali: Las Garzas, El Retiro, Panamericano, El Limonar, entre otros | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 38 | 0.5 | 37 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 51,90% | 38 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 93.55% | 96.77% | 99 | 162511360 | 162511360 | 76426624 | 76426624 | 66612000 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971010127 | Adquirir materiales para el manejo de guadañas y motosierras en el marco de la recuperación ambiental de franjas de protección y borde de humedales y zonas aledañas a los mismos |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 38 | 0.5 | 37 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 51,90% | 38 | Se realizó la identificación, gestión planeación y ejecución de acciones para el mantenimiento, control y seguimiento del proceso de restauración en humedales públicos de Santiago de Cali. | 93.55% | 96.77% | 99 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971020106 | Realizar documentos técnicos para la gestión, planificación y seguimiento de las actividades de mantenimiento, educación y conservación de humedales de Santiago de Cali | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 1 | 0.6 | Se realizó la gestión, planificación y seguimiento a las actividades de mantenimiento, educación y conservación en los humedales, y se elaboraron los documentos técnicos | 1 | Se elaboraron 3 documentos: Un documento técnico para gestión de los humedales en predios públicos de Cali, Un documento técnico de educación ambiental en humedales urbanos y Un documento técnico de gestión en humedales ubicados en predios privados que incluye fichas técnicas de los humedales | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202001 | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 3896.9 | 2 | 0.3 | 3 | Se elaboraron 3 documentos: Un documento técnico para gestión de los humedales en predios públicos de Cali, Un documento técnico de educación ambiental en humedales urbanos y Un documento técnico de gestión en humedales ubicados en predios privados que incluye fichas técnicas de los humedales | 60,00% | 3 | Se elaboraron 3 documentos: Un (1) documento técnico para gestión de los humedales en predios públicos de Cali, un (1) documento técnico de educación ambiental en humedales urbanos y un (1) documento técnico de gestión en humedales ubicados en predios privados que incluye fichas técnicas de los humedales | 100% | 96.77% | 99 | 285600000 | 113354500 | 113354500 | 113354500 | 113354500 | 2024-03-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971030116 | Dotar de material educativo los programas pedagógicos relacionados a la promoción de la cultura ambiental |  | 1 | 0 | Proceso contratado y en ejecución a través de contrato de logística contratado por la entidad, a través del Nro. 4133.010.26.1.1324-2024, por medio del cual se prestaron los servicios de impresión litográfica para el material educativo adquirido y entregado durante los eventos de educación ambiental en humedales. | 1 | Se adquirieron y entregaron los materiales pedagógicos durante los eventos de educación ambiental en humedales (camisetas de niños para pintar) | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 0 | 0.3 | 0 | El producto del proyecto es 0, toda vez que sólo se ejecutó sólo una actividad relacionada con el material pedagógico, el resto de presupuesto del producto fue trasladado a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 mediante el proceso de armonización presupuestal, aprobado mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El producto es 0, toda vez que sólo se ejecutó sólo la actividad relacionada con la adquisición y entrega de material pedagógico en los eventos de educación ambiental realizados en los humedales. Los recursos para talleres y material de apoyo fueron trasladados a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 durante la armonización presupuestal aprobada mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 04-09-2024. | 100% | 96.77% | 99 | 37600000 | 37600000 | 37599816 | 37599816 | 37599816 | 2024-07-06 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971030117 | Realizar talleres para fortalecer el conocimiento de la fauna asociada a los humedales como objetos de conservación del SIMAP |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 0 | 0.3 | 0 | El producto del proyecto es 0, toda vez que sólo se ejecutó sólo una actividad relacionada con el material pedagógico, el resto de presupuesto del producto fue trasladado a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 mediante el proceso de armonización presupuestal, aprobado mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El producto es 0, toda vez que sólo se ejecutó sólo la actividad relacionada con la adquisición y entrega de material pedagógico en los eventos de educación ambiental realizados en los humedales. Los recursos para talleres y material de apoyo fueron trasladados a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 durante la armonización presupuestal aprobada mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 04-09-2024. | 100% | 96.77% | 99 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010774 | BP26002597 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260025971030120 | Adquirir materiales de apoyo a los programas educativos |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 0 | 0.3 | 0 | El producto del proyecto es 0, toda vez que sólo se ejecutó sólo una actividad relacionada con el material pedagógico, el resto de presupuesto del producto fue trasladado a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 mediante el proceso de armonización presupuestal, aprobado mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El producto es 0, toda vez que sólo se ejecutó sólo la actividad relacionada con la adquisición y entrega de material pedagógico en los eventos de educación ambiental realizados en los humedales. Los recursos para talleres y material de apoyo fueron trasladados a proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 durante la armonización presupuestal aprobada mediante Decreto 4112.010.20.0792 del 04-09-2024. | 100% | 96.77% | 99 | 2007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981010125 | Realizar la interventoría a los procesos de restauración ecológica y mantenimiento que se implementan en las zonas de conservación y/o predios públicos | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2122.2 | 0.7 | 2122 | Este proceso se encuentra etapa precontractual. Se realizará selección abreviada con restauración de predios, PA Corazón de Pance y El Saladito. Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración.Se realizará después de armonización. | 69,05% | 2122.2 | Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración que se desarrollan en los predios de conservación públicos que administra el DAGMA. | 100% | 98.26% | 99 | 100394939 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981010126 | Realizar diagnóstico sobre los impactos de los procesos de restauración ecológica en los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA |  | 0.44 | 0.7 | En los primeros 9 meses del año se avanzó en el diagnóstico sobre los impactos de los procesos de restauración ecológica que se realizan en los predios de conservación administrados por el DAGMA y/o de propiedad del Distrito. | 1 | Se realizó el diagnóstico sobre los impactos de los procesos de restauración ecológica que se realizan en los predios de conservación administrados por el DAGMA y/o de propiedad del Distrito. a través de recorridos de control y vigilancia de los guardabosques. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2122.2 | 0.7 | 2122 | Este proceso se encuentra etapa precontractual. Se realizará selección abreviada con restauración de predios, PA Corazón de Pance y El Saladito. Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración.Se realizará después de armonización. | 69,05% | 2122.2 | Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración que se desarrollan en los predios de conservación públicos que administra el DAGMA. | 100% | 98.26% | 99 | 841187200 | 442214000 | 442214000 | 442214000 | 442214000 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981010127 | Alquiler de transporte para realizar recorridos de mantenimientos, vigilancia y control en los predios |  | 0.19 | 0.65 | Este proceso fue adjudicado y se encuentra en ejecución. Se vienen prestando os servicios de transporte para recorridos de vigilancia y control en predios de conservación. | 1 | Se prestó el servicio de transporte para recorridos de vigilancia y control en predios de conservación, en los predios Cerro los Cristales, El Danubio, La Yolanda, La Carolina, Piedragrande, CIR El Arbolito, Quebradahonda. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2122.2 | 0.7 | 2122 | Este proceso se encuentra etapa precontractual. Se realizará selección abreviada con restauración de predios, PA Corazón de Pance y El Saladito. Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración.Se realizará después de armonización. | 69,05% | 2122.2 | Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración que se desarrollan en los predios de conservación públicos que administra el DAGMA. | 100% | 98.26% | 99 | 187995600 | 187995600 | 67891509 | 67891509 | 65217719 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981010129 | Realizar el control y seguimiento a los procesos de restauración ecológica activa y pasiva, restauración ecológica con RMV y herramientas de manejo del paisaje | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.37 | 0.7 | En los primeros 9 meses del año se avanzó en el control y seguimiento de los procesos de restauración ecológica que se realizan en los predios de conservación administrados por el DAGMA y/o de propiedad del Distrito, para el seguimiento a los procesos de restauración. | 1 | Se realizó el control y seguimiento a los procesos de restauración ecológica activa y pasiva, restauración ecológica con RMV y herramientas de manejo del paisaje, a través de recorridos de vigilancia y control de los guardabosques | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2122.2 | 0.7 | 2122 | Este proceso se encuentra etapa precontractual. Se realizará selección abreviada con restauración de predios, PA Corazón de Pance y El Saladito. Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración.Se realizará después de armonización. | 69,05% | 2122.2 | Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración que se desarrollan en los predios de conservación públicos que administra el DAGMA. | 100% | 98.26% | 99 | 844728000 | 377243000 | 377243000 | 377243000 | 377243000 | 2024-03-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981010130 | Realizar el mantenimiento a la restauración ecológica pasiva adelantada en las zonas de conservación y/o predios públicos | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2122.2 | 0.7 | 2122 | Este proceso se encuentra etapa precontractual. Se realizará selección abreviada con restauración de predios, PA Corazón de Pance y El Saladito. Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración.Se realizará después de armonización. | 69,05% | 2122.2 | Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración que se desarrollan en los predios de conservación públicos que administra el DAGMA. | 100% | 98.26% | 99 | 224453440 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981010131 | Realizar el mantenimiento a los predios públicos donde se implementaron estrategias de restauración ecológica activa RMV | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 2122.2 | 0.7 | 2122 | Este proceso se encuentra etapa precontractual. Se realizará selección abreviada con restauración de predios, PA Corazón de Pance y El Saladito. Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración.Se realizará después de armonización. | 69,05% | 2122.2 | Se realizaron actividades de diagnóstico sobre los impactos, control y seguimiento en procesos de restauración que se desarrollan en los predios de conservación públicos que administra el DAGMA. | 100% | 98.26% | 99 | 779495951 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020141 | Realizar el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.26 | 0.75 | Durante los primeros 9 meses del año se realizó seguimiento al sistema de manejo, conservación y custodia en los predios de conservación administrados por el DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se cuenta con poco personal de campo para realizar las labores de manera adecuada. | 1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a traves de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 368256000 | 262666500 | 262666500 | 262666500 | 262666500 | 2024-01-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020142 | Realizar la implementación de estrategias para el mantenimiento, conservación, control y vigilancia en los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.23 | 0.5 | Durante los primeros 9 meses del año se realizó la implementación de estrategias de mantenimiento, control, vigilancia, en los predios de conservación de propiedad del distrito, en administración por la entidad | 1 | Se realizó la implementación de estrategias para el mantenimiento, conservación, control y vigilancia en los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, a través de los profesionales contratados para tal fin | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 469056000 | 227245000 | 227245000 | 227245000 | 227245000 | 2024-03-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020143 | Determinar la presencia de coliformes totales, coliformes fecales, E. Coli, entre otros mediante el análisis de laboratorio |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 27720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020144 | Realizar la valoración de la calidad del recurso hídrico presente en los predios que son objeto de restauración y conservación |  | 0.01 | 0.1 | Se realizó el inicio de la valoración de la calidad del recurso hídrico presente en los predios que son objeto de restauración y conservación, con una avance del 10% a la fecha. | 1 | Se realizó la la valoración de la calidad del recurso hídrico presente en los predios que son objeto de restauración y conservación, a través del laboratorio de la entidad | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 103320000 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020145 | Adquirir herramientas, suministros e insumos para el mantenimiento de los predios, y nacimientos de Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 736960 | 736960 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020146 | Adquirir herramientas, suministros e insumos para el mantenimiento de los predios, y nacimientos de Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 12213560 | 3938680 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020147 | Adquirir equipos para monitoreo de la biodiversidad y factores ecosistémicos de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 25831520 | 5483520 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020148 | Adquirir herramientas, suministros e insumos para el mantenimiento de los predios, y nacimientos de Santiago de Cali |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 15742966 | 14755126 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020149 | Adquirir insumos varios para el mantenimiento de los predios, y nacimientos de Santiago de Cali |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 14051790 | 6757290 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020150 | Adquirir elementos de imagen institucional y seguridad industrial para el desarrollo de las actividades de restauración y conservación |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 2334070 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020151 | Adquirir equipos varios para fortalecer el desarrollo de las actividades de restauración y conservación |  | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 30192121 | 30192121 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020153 | Realizar recorridos de vigilancia y control y transporte de insumos por la zona rural de Santiago de Cali |  | 0.2 | 0.4 | Se encuentra en ejecución el proceso de recorridos de vigilancia y control y transporte de insumos por la zona rural de Santiago de Cali, a través de viajes de arriería como apoyo al control a la minería ilegal, con un avance de ejecución del 40% a la fecha, a través del contrato No 4133.010.26.1.614-2024, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de arriería para el transporte de insumos a caballo y/o mula con el fin de contribuir al desarrollo de actividades tendientes a conservar y recuperar los ecosistemas presentes en las Minas del Socorro o Alto del Buey, así como el transporte de materiales incautados por las autoridades ambientales al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, cuenca del Río Cali” | 1 | Actividad que se realizó a través del Contrato No. 4133.010.26.1.614-2024 celebrado entre el DAGMA y Fundec, para prestar el servicio de arriería para el transporte de insumos a caballo y/o mula con el fin de contribuir al desarrollo de actividades tendientes a conservar y recuperar los ecosistemas presentes en las Minas del Socorro o Alto del Buey, así como el transporte de materiales incautados por las autoridades ambientales al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, cuenca del Río Cali | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 196000000 | 195700000 | 195699999 | 195699999 | 97850000 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020154 | Adquirir elementos de imagen institucional y seguridad industrial para el desarrollo de las actividades de restauración y conservación |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 28868050 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020155 | Adquirir equipos informáticos para fortalecer el desarrollo de las actividades de restauración y conservación |  | 0.01 | 0 | Se adquirieron equipos portátiles para fortalecer el desarrollo de las actividades de restauración y conservación | 1 | Se compraron dos (2) computadores portátiles Tipo 1 con sistema operativo Windows10 Pro | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 13888000 | 13888000 | 7663654 | 7663654 | 0 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020156 | Realizar levantamiento topográfico como insumo prioritario en la implementación de acciones de restauración ecológica y conservación en los predios públicos | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.21 | 0.4 | Proceso que se encuentra en ejecución. Se comienza con la instalación de mojones y primeros vuelos para el levantamiento topográfico, con un avance en ejecución del 40 %. Contrato Nro. 4133.010.26.1.654-2024, cuyo objeto es: "realizar el estudio técnico para levantamiento topográfico como insumo prioritario en la implementación de acciones de restauración ecológica y conservación en los predios públicos." | 1 | Se realizó el levantamiento topográfico como insumo prioritario en la implementación de acciones de restauración ecológica y conservación en los predios públicos, a través del contrato No. 4133.010.26.1.654-2024 con Funagua | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 250230400 | 210995300 | 210995300 | 210995300 | 210995300 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020157 | Realizar el mantenimiento de los equipos y maquinaria de trabajo de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 13994400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020158 | Adquirir insumos varios para el mantenimiento de los predios, y nacimientos de Santiago de Cali |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 3566420 | 3566420 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020159 | Adquirir programas informáticos para fortalecer el desarrollo de las actividades de restauración y conservación |  | 0.02 | 0 | Se tiene programado iniciar su proceso precontractual en el mes de abril, pero fue necesario moverlo después de armonización. | 1 | Se compraron dos (2) licencias de Microsoft Office | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 6720000 | 6720000 | 6545000 | 6545000 | 0 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010651 | BP26002598 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260025981020160 | Adquirir dispositivos de almacenamiento de información para fortalecer el desarrollo de las actividades de restauración y conservación |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 1499.1 | 0.3 | 1499 | Se realizó seguimiento a predios de conservación administrados por DAGMA y/o de propiedad del Distrito. Se está unificando la compra de herramientas, insumos y suministros. El proceso de determinaciónde E. coli se encuentra pendiente por contratación. | 47,50% | 1499.1 | Se realizó el seguimiento a la implementación del sistema de manejo, conservación y custodia de los predios de Santiago de Cali y/o administrados por el DAGMA, en cuencas abastecedoras de acueducto, a través de recorridos de control y vigilancia realizado por los guardabosques | 94% | 98.26% | 99 | 1824600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010101 | Realizar restauración ecológica activa como apoyo al proceso de regeneración natural del Parque Ambiental Corazón de Pance | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 100075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010102 | Realizar el mantenimiento a las áreas con procesos de restauración ecológica del Parque Ambiental Corazón de Pance | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 239600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010103 | Adquirir el servicio de transporte para la gestión y el mantenimiento del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 98508160 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010104 | Identificar, planear y ejecutar las acciones para el mantenimiento, administración, control y seguimiento del funcionamiento del Ecoparque Río Pance (Parque Ambiental Corazón de Pance) | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.03 | 0.7 | Se continuó con la realización de la identificación, planeación y ejecución de actividades para el mantenimiento, administración, control y seguimiento del funcionamiento del Parque Ambiental Corazón de Pance. | 1 | Se realizó la Identificación, planeación y ejecución de las acciones para el mantenimiento, administración, control y seguimiento del funcionamiento del Ecoparque Río Pance (Parque Ambiental Corazón de Pance), a través de personal de campo y profesional | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 373812000 | 187467500 | 187467500 | 187467500 | 187467500 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010105 | Adquirir productos textiles y/o de protección personal para realizar las labores de mantenimiento, control y vigilancia en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 24600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010106 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 17625000 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010107 | Adquirir equipos para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 40198000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010108 | Adquirir herramientas para realizar actividades de recuperación ambiental en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 8840000 | 8840000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010110 | Brindar servicio de vigilancia en Ecoparque Río Pance (Parque Ambiental Corazón de Pance) | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.02 | 0.62 | Durante los primeros 9 meses del año se realizó la prestación del servicio de vigilancia privada en los predios que conforman el Ecoparque Corazón de Pance. | 1 | Se realizó la actividad de vigilancia en el Ecoparque Rio Pance (Parque Ambiental Corazón de Pance, a través de contratación con empresa de vigilancia privada. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 246271356 | 153431506 | 153431503 | 153431503 | 153431503 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010116 | Realizar restauración ecológica activa como apoyo al proceso de regeneración natural del Parque Ambiental Corazón de Pance | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 98792278 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010117 | Realizar el mantenimiento a las áreas con procesos de restauración ecológica del Parque Ambiental Corazón de Pance | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 128733632 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010118 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 3320840 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010119 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 27968490 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010122 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0.04 | 0 |  | 0 | El proceso de compra se llevó a cabo en el Secop II publicado con el Número 4133.010.32.1.1141-2024, el cual se declaró desierto. Se solicitó anulación de CDP | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 262675954 | 78330370 | 78330370 | 40823950 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010128 | Realizar acciones para el mantenimiento, administración, control y seguimiento del funcionamiento del Ecoparque Pance | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.13 | 0 | Durante los primeros 9 meses del año se viene realizando la implementación de acciones para el mantenimiento, administración, control y seguimiento del funcionamiento del Ecoparque Pance | 0.5 | Se realizaron actividades para el mantenimiento, administración, control y seguimiento del funcionamiento del Ecoparque Pance, ahora llamado Ecoparque de la Biodiversidad COP 16, a través de personal de campo y profesionales. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 834280000 | 244499500 | 244499500 | 244499500 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901020103 | Desarrollar acciones de investigación que contribuyan a la conservación y a procesos educativos en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 85 | 0.8 | 0 | El proyecto se encuentra en construcción de su primera etapa, con un avance físico del 84%, según la interventoría. El contrato de obra fue suspendido el 18 de julio y se reanudó el 16 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024, por lo cual no se pudo efectuar el producto de servicio de educación al no abrirse el parque para la atención al público. | 28.85% | 62.08% | 99 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901020105 | Adquirir equipos audiovisuales para el desarrollo de las experiencias pedagógicas de educación ambiental, participación y gobernanza en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 85 | 0.8 | 0 | El proyecto se encuentra en construcción de su primera etapa, con un avance físico del 84%, según la interventoría. El contrato de obra fue suspendido el 18 de julio y se reanudó el 16 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024, por lo cual no se pudo efectuar el producto de servicio de educación al no abrirse el parque para la atención al público. | 28.85% | 62.08% | 99 | 65200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901020106 | Adquirir herramientas informáticas para el desarrollo de las experiencias pedagógicas de educación ambiental, participación y gobernanza en el Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0.71 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual la adquisición de herramientas informáticas. Se realizó ajuste de ficha para adición de recursos en algunas actividades, lo cual retrasa la ejecución de la misma. Se contrata despues de proceso de armonización. | 0.1 | Se realizaó la compra de 1 computador Portátil TIPO 1 – CPT1 para el desarrollo de las experiencias pedagógicas de educación ambiental, participación y gobernanza en el Parque Ambiental Corazón de Pance | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 85 | 0.8 | 0 | El proyecto se encuentra en construcción de su primera etapa, con un avance físico del 84%, según la interventoría. El contrato de obra fue suspendido el 18 de julio y se reanudó el 16 de septiembre de 2024. | 0,00% | 0 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024, por lo cual no se pudo efectuar el producto de servicio de educación al no abrirse el parque para la atención al público. | 28.85% | 62.08% | 99 | 23600000 | 22000000 | 3831827 | 3831827 | 0 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901030103 | Realizar la interventoría de las obras de construcción para la adecuación del Parque Ambiental Corazón de Pance) | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.14 | 0 | Se encuentra en ejecución la interventia al proceso de obra. | 1 | Se realizó la la interventoría de las obras de construcción para la adecuación del Parque Ambiental (Corazón de Pance) | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202033 | Infraestructura ecoturística construida | 3896.9 | 1 | 0.1 | 0 | El parque se encuentra en obray cuenta con un avance físico del 80%. El contrato se encuentra suspendido desde el 18 de julio. | 0,00% | 1 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024., con un avance físico del 92%. | 100% | 62.08% | 99 | 0 | 163708160 | 163708160 | 163708160 | 163708160 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010101 | Apoyar la implementación de estrategias de gestión, planificación e investigación en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.17389 | 0.6 | Se ha realizado la implementación de estrategias de gestión, planificación e investigación en las áreas del SIMAP, a través de profesionales en campo. | 1 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación e investigación en as áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP, para la contratación de los procesos de ejecución y personal. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 878808000 | 809619500 | 809619500 | 809619500 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010102 | Realizar las estrategias de mantenimiento, control y segumiento en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.09086 | 0.34 | Se han realizado la implementación de estrategias de mantenimiento, control y seguimiento en las áreas del SIMAP | 1 | Se brindó apoyo en el levantamiento de inventario de activos fijos (motosierras y guadañas) ubicados en el ecoparque de Bataclan, que pertenece a las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 459200000 | 406614000 | 406614000 | 406614000 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010103 | Realizar control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.047013 | 0 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 1 | Se realizó el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistemas Municipal de Áreas Protegidas SIMAP. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 237600000 | 204118500 | 204118500 | 204118500 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010104 | Generar estrategias de gobernanza y educación ambiental en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.082803 | 0.23 | Se vienen generando e implementando estrategias de gobernanza y educación ambiental en las áreas del SIMAP, como la activación de los Comités de Comanejo. | 1 | Se generaron estrategias de gobernanza y educación ambiental en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 418480000 | 270053500 | 270053500 | 270053500 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010105 | Proveer el servicio de vigilancia a la infraestructura de las áreas de la Estructura Ecológica priorizadas | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.068264 | 0 |  | 1 | Se celebró otrosí al contrato del DACP No. 4135-088-24 celebrado con Unión Temporal Cali Protegida 2024 para la prestación del servicio de vigilancia en las áreas del SIMAP priorizadas | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 345000000 | 344124748 | 344124748 | 172062378 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010109 | Realizar obras y/o adecuaciones de la infraestructura existente en las áreas del SIMAP | V1 = Áreas protegidas de la Estructura Ecológica Principal (Ecoparques, humedales y otras áreas protegidas de la EEP) | 0.012308 | 0 |  | 1 | Se realizó mantenimiento, limpieza, protección, conservación, control y seguimiento en el humedal Babilla - Zanjón del Burro | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 62202800 | 38876750 | 38876750 | 38876750 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010110 | Realizar mantenimiento a la restauración ecológica activa y pasiva en las áreas del SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.14098 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 712523020 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010111 | Elaborar planes de manejo, estudios, monitoreos y proyectos de investigación en las áreas priorizadas del SIMAP | V2 = Áreas protegidas del SIMAP (Predios de conservación y restauración y Centros Integrados de la Ruralidad CIR) | 0.17389 | 0 |  | 0.4 | Se realizó la medición del índice de Singapur o índice de biodiversidad urbana en Cali y el levantamiento y análisis de la información primaria y secundaria del estado de las coberturas vegetales y de la avifauna en las áreas del SIMAP de Santiago de Cali - Ecoparque Tres Cruces - Bataclán | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 878800000 | 329437514 | 329437514 | 329437514 | 2024-10-03 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010114 | Dotar de material pedagógico para la promoción de la cultura ambiental áreas del SIMAP |  | 0.062328 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 315000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010116 | Adquirir servicios de apoyo para la articulación con todos los actores del SIMAP (JAC, entidades de gobierno local, entidades públicas, comites comanejo, entre otros) |  | 0.082159 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 415226600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010121 | Actualizar y complementar la focalización geográfica de áreas y/o predios con oferta de servicios ambientales a ser beneficiados con el incentivo de PSA |  | 0.04 | 1 | Se realizó actualización cartográfica de predios postulados que hacen parte de la línea base PSA del año 2023. A partir del segundo semestre se inició verificación de áreas para los predios nuevos focalizados y no focalizados realizandose la actualización de información para 70 predios nuevos de los cuales se aplica el PSA se beneficiara con PSA a 56 predios. | 1 | Se realizó actualización cartográfica de predios postulados que hacen parte de la línea base PSA del año 2023. A partir del segundo semestre se inició verificación de áreas para los predios nuevos focalizados y no focalizados realizandose la actualización de información para 70 predios nuevos de los cuales se aplica el PSA se beneficiara con PSA a 56 predios. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 161798208 | 95252500 | 95252500 | 95252500 | 95252500 | 2024-01-26 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010122 | Desarrollar la metodología definida para la selección, priorización y formalización de los acuerdos voluntarios que formalizan la aplicación del beneficio de PSA |  | 0.06 | 1 | Se desarrolló la metodologia elaborando matrices en excel que muesran los predios selecionados tanto de linea base como nuevos, aplicando Resolución local No. 139 de 2021. | 1 | Se desarrolló la metodologia elaborando matrices en excel que muesran los predios selecionados tanto de linea base como nuevos, aplicando Resolución local No. 139 de 2021. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 410058743 | 137420000 | 137420000 | 137420000 | 137420000 | 2024-03-10 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010124 | Realizar el registro de los proyectos PSA ante el MADS, y el monitoreo y control al cumplimiento de las obligaciones de conservación establecidas en los acuerdos PSA |  | 0.06 | 1 | Con respecto al registro de los proyectos PSA del 2023, ya se realizó en marzo de la presente vigencia. En la actualidad la información resultante en la implementación del incentivo PSA, de forma física y digital, se está organizando para realizar el registro PSA 2024 en el primer trimestre del 2025 | 1 | Con respecto al registro de los proyectos PSA del 2023, ya se realizó en marzo de la presente vigencia. En la actualidad la información resultante en la implementación del incentivo PSA, de forma física y digital, se está organizando para realizar el registro PSA 2024 en el primer trimestre del 2025 | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 267993624 | 149512500 | 149512500 | 149512500 | 149512500 | 2024-03-08 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010125 | Adquirir el servicio de transporte para el monitoreo y control al cumplimiento de las obligaciones de conservación establecidas en los acuerdos PSA |  | 0.03 | 0.4 | En la actualidad ya se cuenta con servicio de transporte contratado en el cual el grupo PSA, tiene recursos invertidos por valor de $61´012.800 | 1 | El 100% de las necesidades de transporte fueron realizadas durante la vigencia 2024, es decir se realizarón 100% visitas a terrtorio en el marco de aplicación de la metodologia y actividades de seguimiento a los 73 Acuerdos Formaliados. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 61012800 | 61012800 | 33115404 | 33115404 | 30626476 | 2024-07-18 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010126 | Adquirir equipos y accesorios para el monitoreo y seguimiento de las obligaciones de conservación establecidas en los Acuerdos de PSA |  | 0.01 | 0 | En la actualidad ya se realizó el trámite al interior de la entidad para la compra de dos computadores de escritorio necesarios para adelantar acciones de monitoreo y seguimiento de las obligaciones de conservación establecidas en los acuerdos PSA. | 1 | Se realizó la compra de un computador de escritorio, el cual se encuentra en el Almacén del DAGMA | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 20000000 | 13000000 | 2667664 | 2667664 | 0 | 2024-09-27 | 2024-11-10 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010127 | Adquirir equipos de video proyectores para el monitoreo y seguimiento de las obligaciones de conservación establecidas en los Acuerdos de PSA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 11250000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010128 | Adquirir licencias ofimáticas para el monitoreo y seguimiento de las obligaciones de conservación establecidas en los Acuerdos de PSA |  | 0 | 0 | De acuerdo al nuevo proyecto, en el cual se aprobó la adquisición de este insumo, se esta realizando gestión para solicitud de CDP y posteriormente realizar la compra de las licencias argisc y office. | 0.3 | Se adquirió una licencia Microsoft Office | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 93268938 | 6000000 | 3272500 | 3272500 | 0 | 2024-09-27 | 2024-11-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010131 | Aplicar el incentivo de PSA a los beneficiarios de los proyectos (esquemas), con acuerdos voluntarios formalizados por la autoridad ambiental | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 0.8 | 0.5 | A la fecha se han formalizado 33 Acuerdos voluntario que vinculan 1.514 hectareas a predios de linea base. Se tienen aprobados 56 predios nuevos para ser beneficiarios de PSA. | 0.5 | Se formalizaron 33 Acuerdos voluntarios que vinculan 1.514 hectareas a predios de linea base. Se tienen aprobados 56 predios nuevos para ser beneficiarios de PSA. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 2455000000 | 1879156505 | 1879156504 | 1879156504 | 1879156504 | 2024-06-29 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010136 | Adquirir refrigerios para las actividades de socialización en el marco del monitoreo y seguimiento de las obligaciones de conservación establecidas en los Acuerdos de PSA |  | 0 | 0 | En la actualidad ya se cuenta con contrato de Operación logistica realizado para todo DAGMA, por medio del cual se hace solicitud de insumos para las actividades de socialización en el marco del monitoreo y seguimiento del incentivo PSA. | 0.8 | Se realizarón 4 jornadas intersectoriales en las cuales se hizó uso del contrato de operación logística con referencia CTI-1324-24, para proveer los servicios de catering requeridos para los eventos de socialización en el marco del monitoreo y seguimiento del incentivo PSA | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 7200000 | 7200000 | 7199999 | 7199999 | 7199999 | 2024-07-06 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010137 | Adquirir equipos y elementos para la atención a la población beneficiaria y postulada al incentivo de pago por servicios ambientales. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941020108 | Adquirir servicios para realización de eventos que fomenten el intercambio de conocimiento a nivel nacional e internacional, el fortalecimiento de capacidades y la promoción de avances de la aplicación del Incentivo PSA. |  | 0.5 | 0 | Este recursos ha sido usado en la ejecución de espacios de articulación realizados en el marco de la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida" | 1 | Se realizaron jornadas de articulación interinstitucional y promoción de Negocios Verdes | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 2000 | 12 | 0.1 | 0 |  | 36,40% | 12 | Se realizarón cuatro (4), jornadas de educación informal en los cuales se promocionarón beneficios de la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida". Se conto con asistenica de 464 personas a estos espacios. | 92.8% | 63.28% | 99 | 89670000 | 89670000 | 89669971 | 89669971 | 89669971 | 2024-07-06 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941020110 | Fortalecer procesos de interacción social para la consolidación de proyectos comunitarios que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales en las áreas de gestión sostenible de cuencas hidrográficas |  | 0.33 | 0.8 | En cumplimiento de esta actividad se ha realizado la planeación y ejecuicón de espacios de articulación intersectorial donde se promueven acciones para fortalecer procesos de interacción social que aporten al cuidado y conservación de las áreas de gestión sostenible de las cuencas hidrográficas. | 0.8 | Se realizarón cuatro (4) jornadas y/o espacios de educación informal para el fortalecimiento de capacidades. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 2000 | 12 | 0.1 | 0 |  | 36,40% | 12 | Se realizarón cuatro (4), jornadas de educación informal en los cuales se promocionarón beneficios de la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida". Se conto con asistenica de 464 personas a estos espacios. | 92.8% | 63.28% | 99 | 127350144 | 59648500 | 41340000 | 41340000 | 41340000 | 2024-03-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941020111 | Generar espacios de intercambio de conocimientos esenciales entre actores del sector público y privado para la integración de acciones en la implementación de proyectos de PSA y demás incentivos a la conservación. |  | 0.1 | 1 | Se han realizado diferentes espacios de articulación con el fin de fortalecer gobernanza colaborativa . A la fecha se tiene participación de 420 personas en estos espacios. | 1 | Se adelantaron diferentes espacios de articulación con el fin de fortalecer gobernanza colaborativa. Se tuvo la participación de 464 personas en estos espacios. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 2000 | 12 | 0.1 | 0 |  | 36,40% | 12 | Se realizarón cuatro (4), jornadas de educación informal en los cuales se promocionarón beneficios de la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida". Se conto con asistenica de 464 personas a estos espacios. | 92.8% | 63.28% | 99 | 127350144 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 2024-01-26 | 2024-04-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941020112 | Adquirir material educativo para facilitar el desarrollo de los espacios de interacción a generar entre los actores del sector público, privado y la comunidad, para asegurar la adecuada gestión y promoción de los proyectos PSA |  | 0.01 | 0 | Se inicia proceso de revision y gestion para inversión de este recursos por convenio interadministrativo con el fin de avanzar en este tema. | 1 | Se elaboraron kit's (cuaderno, boligrafo y bolsa ecológica) para ser utilizados en los espacios de articulación | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 2000 | 12 | 0.1 | 0 |  | 36,40% | 12 | Se realizarón cuatro (4), jornadas de educación informal en los cuales se promocionarón beneficios de la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida". Se conto con asistenica de 464 personas a estos espacios. | 92.8% | 63.28% | 99 | 105000000 | 2078752 | 2078752 | 2078752 | 2078752 | 2024-06-28 | 2024-07-28 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941020113 | Adquirir materiales y suministros para facilitar el desarrollo de los espacios de interacción a generar entre los actores del sector público, privado y la comunidad, para asegurar la adecuada gestión y promoción de los proyectos PSA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 2000 | 12 | 0.1 | 0 |  | 36,40% | 12 | Se realizarón cuatro (4), jornadas de educación informal en los cuales se promocionarón beneficios de la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida". Se conto con asistenica de 464 personas a estos espacios. | 92.8% | 63.28% | 99 | 51874894 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941020114 | Adquirir servicos de soporte para la realización de eventos y jornadas de socialización del PSA, para el fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias. |  | 0.06 | 0 | Este recursos ha sido usado en la ejecución de espacios de articulación realizados en el marco de la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida" | 0.9 | Se generaron espacios de articulación realizados en el marco de la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida" | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 2000 | 12 | 0.1 | 0 |  | 36,40% | 12 | Se realizarón cuatro (4), jornadas de educación informal en los cuales se promocionarón beneficios de la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida". Se conto con asistenica de 464 personas a estos espacios. | 92.8% | 63.28% | 99 | 11400000 | 11400000 | 11399999 | 11399999 | 11399999 | 2024-07-06 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010101 | Desarrollar la metodología para llevar a cabo la selección y priorización de predios focalizados para el esquema de Pago por Servicios Ambientales - PSA | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 0.09 | 0 | Durante la vigencia 2024 se ha realizado la aplicación de la metodología para llevar a cabo la selección y priorización a 211 predios de los cuales 185 han sido viables para aplicar el incentivo de pago por Servicios Ambientales. | 1 | Se adelantó el proceso de evaluación jurídica, ambiental y social de 205 predios postulados aproximadamente, suscribiendose acuerdos voluntarios con 53 predios nuevos | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 261245796 | 164908500 | 164908500 | 164908500 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010102 | Realizar el pago por los servicios ambientales a predios focalizados que ofertan servicios ambientales en las áreas de gestión sostenible de las cuencas hidrográficas | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 0.13 | 0 |  | 0.98 | Se realizó el pago del PSA a beneficiarios de predios línea base | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 349914032 | 179873024 | 179873024 | 179873024 | 2024-10-31 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010103 | Realizar acciones de monitoreo y seguimiento a los acuerdos PSA |  | 0.12 | 0.3 | A septiembre de 2024, se han realizado acciones de monitoreo y seguimiento a 130 predios que aportan 1,514,88 hectáreas y hacen parte de los 33 acuerdos voluntarios formalizados. | 1 | Se realizaron visitas a 100% de predios beneficiarios con el incentivo PSA. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 350193600 | 155538741 | 155538741 | 155538741 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010106 | Adquirir equipos TIC de apoyo para el monitoreo y seguimiento de las obligaciones de conservación establecidas en los Acuerdos de PSA |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 69349500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010107 | Adquirir insumos y elementos para el monitoreo y seguimiento de las obligaciones de conservación establecidas en los Acuerdos de PSA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 2004000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010109 | Realizar acciones de gobernanza colaborativa en el marco de aplicación del incentivo PSA y su Programa "Bosques para la Vida" | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 0.02 | 0 | En lo referente a la aplicación de acciones de gobernanza colaborativa a 30 de septiembre de la presente vigencia se han realizado cuatro (4) jornadas con un total de 413 participantes entre actores del sector público, privado y comunidad beneficiaria del incentivo PSA. | 0.9 | A diciembre 31 de 2024, se realizarón sies (6) jornadas y/o espacios de educación informal para el fortalecimiento de capacidades a beneficiarios PSA a partir de la ejecución del Convenio No. 4133.010.27.1.085-2024. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 45493000 | 45277000 | 45277000 | 45277000 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010110 | Fortalecer capacidades en las comunidades beneficiarias del incentivo PSA, con el apoyo de instituciones |  | 0.09 | 0 |  | 1 | Se realizaron jornadas de fortalecimiento de capacidades para el total de los beneficiarios PSA vinculadas hasta octubre de 2024, mediante el Convenio 085/2024 con CORPOCUENCAS | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010111 | Fortalecer la implementación del incentivo PSA y su programa "Bosques para la Vida" | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 0.04 | 0 |  | 0.4 | Se generaron espacios de articulación, se realizarón un total de seis (6) jornadas, mediante el Convenio 085/2024 | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 130424010 | 130424010 | 130424010 | 130424010 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010114 | Apoyo logistico para la promoción del esquema de Pago por Servicios Ambientales - PSA |  | 0 | 0 |  | 0.75 | Se elaboraron materiales como cartillas, almanaques, fabricación de soportes para fotografias representativas y un kit (cuaderno, bolsa ecologica y boligrafo), mediente el Convenio 085/2024 | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030104 | Realizar la construcción de nuevos parques y zonas verdes priorizados | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 0.44 | 0 |  | 0 |  | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 4002021 | Parques construidos | 16700 | 16700 | 0.5 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | Se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP y de la revisión de nuevas áreas a incorporar en el SIMAP, en articulación con Planeación Distrital y PNN, para poder empezar el proceso de incorporación de dichas áreas. | 0% | 14.53% | 99 | 0 | 438536322 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030105 | Realizar interventoría a las labores de construccion de parques y zonas verdes priorizados. | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 4002021 | Parques construidos | 16700 | 16700 | 0.5 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | Se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP y de la revisión de nuevas áreas a incorporar en el SIMAP, en articulación con Planeación Distrital y PNN, para poder empezar el proceso de incorporación de dichas áreas. | 0% | 14.53% | 99 | 0 | 29463678 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030109 | Analizar información técnica y jurídica de posibles áreas a incorporar al SIMAP | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 4002021 | Parques construidos | 16700 | 16700 | 0.5 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | Se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP y de la revisión de nuevas áreas a incorporar en el SIMAP, en articulación con Planeación Distrital y PNN, para poder empezar el proceso de incorporación de dichas áreas. | 0% | 14.53% | 99 | 0 | 102000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030110 | Realizar acciones para el cumplimiento de la ruta para la incorporación de las nuevas áreas al SIMAP | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 4002021 | Parques construidos | 16700 | 16700 | 0.5 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | Se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP y de la revisión de nuevas áreas a incorporar en el SIMAP, en articulación con Planeación Distrital y PNN, para poder empezar el proceso de incorporación de dichas áreas. | 0% | 14.53% | 99 | 0 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030111 | Elaborar los planes de manejo y/o planes de acción de las nuevas áreas del SIMAP | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 0.29 | 0 |  | 0 |  | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 4002021 | Parques construidos | 16700 | 16700 | 0.5 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | Se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP y de la revisión de nuevas áreas a incorporar en el SIMAP, en articulación con Planeación Distrital y PNN, para poder empezar el proceso de incorporación de dichas áreas. | 0% | 14.53% | 99 | 0 | 290000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721030112 | Adoptar los planes de manejo y/o planes de acción de las nuevas áreas del SIMAP | V1 = Incorporación y mejoramiento ambiental y paisajístico de áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 62020010011 | Nuevas Áreas ambientalmente estratégicas para la conservación y generación de conectividad ecológica en el Distrito de Santiago de Cali, incorporadas, adecuadas y reconocidas por el SIMAP | 4002021 | Parques construidos | 16700 | 16700 | 0.5 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | Se está a la espera de los resultados de la revisión de la reglamentación del SIMAP y de la revisión de nuevas áreas a incorporar en el SIMAP, en articulación con Planeación Distrital y PNN, para poder empezar el proceso de incorporación de dichas áreas. | 0% | 14.53% | 99 | 0 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010775 | BP26002599 | FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025991010135 | Realizar visitas de seguimiento técnico al desarrollo y crecimiento de las plantas, de los procesos de propagación técnica en los viveros de los predios públicos administrados por la autoridad ambiental. | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.12 | 0.9 | Se realizaron 43 visitas técnicas a la red de Viveros DAGMA en ecoparques y áreas protegidas administradas por el DAGMA | 1 | Se realizaron 48 visitas técnicas a la red de Viveros DAGMA en ecoparques y áreas protegidas administradas por el DAGMA | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3202038 | Servicio de producción de plántulas en viveros | 1 | 35841 | 0.9 | 52030 | Se realizó la propagación técnica de 46.237 individuos vegetales entre enero y agosto, durante el mes de septiembre se propagaron 5.793 individuos vegetales. | 83,70% | 69893 | Se realizó la propagación técnica de 69.893 individuos vegetales entre enero y noviembre. | 93% | 93.84% | 99 | 132462400 | 44231000 | 44231000 | 44231000 | 44231000 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010775 | BP26002599 | FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025991010154 | Realizar la propagación técnica de individuos vegetales para la recuperación de los espacios de conservación del distrito (cuencas abastecedoras alta, media y baja) | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.56 | 0.9 | Se realizó recolección de semillas de árboles porta-grano y se obtuvieron esquejes de plantas madre para el proceso de propagación técnica de plantas de los biomas representativos de Cali. | 1 | Se realizó recolección de semillas de árboles porta-grano y se obtuvieron esquejes de plantas madre para el proceso de propagación técnica de plantas de los biomas representativos de Cali. | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3202038 | Servicio de producción de plántulas en viveros | 1 | 35841 | 0.9 | 52030 | Se realizó la propagación técnica de 46.237 individuos vegetales entre enero y agosto, durante el mes de septiembre se propagaron 5.793 individuos vegetales. | 83,70% | 69893 | Se realizó la propagación técnica de 69.893 individuos vegetales entre enero y noviembre. | 93% | 93.84% | 99 | 322537600 | 210329500 | 210329500 | 210329500 | 210329500 | 2024-01-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010102 | Producir material vegetal para la recuperación de los espacios de conservación de la ciudad (cuencas abastecedoras alta, media y baja) | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.17 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizó la propagación de 13956 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 128600000 | 128600000 | 128600000 | 128600000 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010114 | Realizar jornadas con la comunidad para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se desarrollaron acciones de propagación de 10.000 plantas de especies nativas y valiosas en el Vivero Distrital durante el mes de diciembre de 2024. | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 71839500 | 71839500 | 71839500 | 71839500 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010112 | Realizar estrategias de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.14 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. Adicionalmente, realizando atención en los CALI dando asesoría en temas de educación ambiental a la ciudadanía | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales en instituciones educativas y la comunidad, participando en ferias de servicios y otros espacios comunitarios, y brindando asesoría en educación ambiental en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en instituciones educativas, entregando kits educativos sobre biodiversidad. Además, se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y en el Comité Distrital Entornos para la Vida, como parte de la secretaría técnica y coordinación, y se apoyó al CIDEA Departamental. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 1 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. | 0,00% | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones y la comunidad, participando en ferias de servicios y ofreciendo asesoría en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en colegios, entregando kits educativos sobre biodiversidad. También se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y el Comité Distrital Entornos para la Vida, además de colaborar con el CIDEA Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) y se articuló con organismos de la Alcaldía, colegios, colectivos y otras organizaciones para implementar la Política de Educación Ambiental. Se apoyaron proyectos como la Feria Comuna Verde, el Festival de Cine Ambiental FINCALI, y la Cátedra en Innovación Ambiental y Cambio Climático. También se participó en espacios de educación y participación ciudadana con colectivos, SIGAC, comités ambientales y la comunidad educativa. Para 2025, se formularon proyectos POAI en Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. | 78.5% | 78.5% | 99 | 0 | 177520000 | 155018500 | 155018500 | 149248500 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010113 | Realizar acciones para fomentar la Política de Educación Ambiental | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.14 | 0 |  | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales en instituciones educativas y la comunidad, participando en ferias de servicios y otros espacios comunitarios, y brindando asesoría en educación ambiental en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en instituciones educativas, entregando kits educativos sobre biodiversidad. Además, se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y en el Comité Distrital Entornos para la Vida, como parte de la secretaría técnica y coordinación, y se apoyó al CIDEA Departamental. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 1 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. | 0,00% | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones y la comunidad, participando en ferias de servicios y ofreciendo asesoría en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en colegios, entregando kits educativos sobre biodiversidad. También se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y el Comité Distrital Entornos para la Vida, además de colaborar con el CIDEA Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) y se articuló con organismos de la Alcaldía, colegios, colectivos y otras organizaciones para implementar la Política de Educación Ambiental. Se apoyaron proyectos como la Feria Comuna Verde, el Festival de Cine Ambiental FINCALI, y la Cátedra en Innovación Ambiental y Cambio Climático. También se participó en espacios de educación y participación ciudadana con colectivos, SIGAC, comités ambientales y la comunidad educativa. Para 2025, se formularon proyectos POAI en Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. | 78.5% | 78.5% | 99 | 0 | 170891500 | 134261500 | 134261500 | 134261500 | 2024-10-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030131 | Realizar la atención integral de las PQRSD recibidas en el DAGMA, relacionadas con la gestión del arbolado urbano de la ciudad | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0.34 | 0.8 | Se efectuó el diagnóstico de 171 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali | 1 | Se realizaron 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad, de febrero a septiembre de 2024 | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 0 | 178085000 | 178085000 | 178085000 | 178085000 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030132 | Desarrollar acciones encaminadas a la gestión del arbolado urbano, en el marco de la preparación y desarrollo de la COP 16 | V3 = Arbolado urbano erradicado para el control de especies invasoras de flora y la atención o prevención de emergencias ambientales. | 0.04 | 0.8 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 1 | Se atendieron 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estratégicos, desde febrero hasta septiembre. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 0 | 19971000 | 19971000 | 19971000 | 19971000 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010642 | BP26002682 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FLORA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | BP260026821030134 | Brindar apoyo técnico y/o profesional en las acciones relacionadas con la gestión del arbolado urbano de Santiago de Cali | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0.19 | 0.8 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 1 | Se brindó el apoyo técnico y/o profesional en las acciones relacionadas con la gestión del arbolado urbano, hasta septiembre, cuando se aprobó la armonización presupuestal mediante el Decreto 4112.010.20.0792 del 4 de septiembre de 2024. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 456 | 0.3 | 977 | Se atendieron 145 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estrategicos | 77,60% | 4546 | Se realizaron las siguientes atenciones a individuos arbóreos desde febrero a septiembre: 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y 3729 diagnóstico de árboles en espacios públicos de la ciudad. | 97% | 99.76% | 99 | 0 | 99855000 | 99855000 | 99855000 | 99855000 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010109 | Realizar acciones para el mantenimiento de individuos arbóreos ubicados en el área urbana de la ciudad | V3 = Arbolado urbano erradicado para el control de especies invasoras de flora y la atención o prevención de emergencias ambientales. | 0.16 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 1 | Desde Octubre hasta diciembre se atendieron 817 emergencias arbóreas y tala de árboles en riesgo y en ecosistemas estratégicos. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 5551 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 0,00% | 1756 | * Se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali. *Se atendieron 817 individuos arbóreos con labores de tala, emergencias arbóreas y podas en ecosistemas estratégicos. | 52% | 52% | 99 | 0 | 202089000 | 192260500 | 192260500 | 192260500 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010218 | BP26002629 | Mejoramiento de la gestión, planificación y acciones de mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260026291020134 | Apoyar técnicamente la implementación de acciones de la Línea Estratégica de Educación para fortalecer la gestión del Cambio Climático en el ámbito distrital | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 0.15 | 0 | En progrmación actividades de implementación de acciones de la Línea Estratégica de Educación para fortalecer la gestión del Cambio Climático en el ámbito distrital. | 1 | Se definieron las acciones estratégicas de educación para fortalecer la gestion del Cambio Climatico. Se hicieron capacitaciones con enfasis en el manejo de residuos solidos, separación en la fuente y la sensibilización ambiental a diferentes grupo s de valor. | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 1 | 1 | 0 | Se proyecta el incio de las Salidas territoriales en el marco de la cop 16 y el alistamiento del documento tecnico para su presentacion en las instancias de validacion | 36,00% | 0 | Se realizaron los encuentros participativos programados, se avanzó en la consolidación de las líneas estratégicas, se citó a los corresponsables de la formulación de la PPA para iniciar en la estructuración de los indicadores de gestión y seguimiento. Se presentó a la subdirección el consolidado del documento técnico para la revisión de los grupos internos del DAGMA. | 97.2% | 97.2% | 99 | 0 | 102685500 | 102685500 | 102685500 | 102685500 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010218 | BP26002629 | Mejoramiento de la gestión, planificación y acciones de mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260026291020135 | Realizar el seguimiento y reporte a la implementación de acciones del plan integral de gestión del cambio climático | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 0.14 | 0.8 | Se avanzó en la realización de 2 Comités Territoriales de Cambio Climático para el Distrito de Santiago de Cali (Decreto 2039 de 2020), para socializar los ejes programáticos y medidas de acción a los miembros permanentes e invitados del Comité y la identificación de proyectos con alcance en el PIGCC en mesas de trabajo con 6 organismos de la Alcaldía y 2 entidades externas como Metrocali y EMCALI, y estructuro 1 matriz de seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC, también se realizó la participación en la mesa de cambio climático y protección a la cuenca Rio Cali en articulación con la Gobernación del Valle del Cauca e identificación de medidas de acción con el PIGCC del Departamento. | 1 | Se realizaron 9 socializaciones a los organismos del distrito que tienen responsabilidades en el cumplimiento del Plan integral de gestión de Cambio Climático y se recopiló la información de los proyectos de 5 organismos para el cumplimiento de las medidas del Plan | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 1 | 1 | 0 | Se proyecta el incio de las Salidas territoriales en el marco de la cop 16 y el alistamiento del documento tecnico para su presentacion en las instancias de validacion | 36,00% | 0 | Se realizaron los encuentros participativos programados, se avanzó en la consolidación de las líneas estratégicas, se citó a los corresponsables de la formulación de la PPA para iniciar en la estructuración de los indicadores de gestión y seguimiento. Se presentó a la subdirección el consolidado del documento técnico para la revisión de los grupos internos del DAGMA. | 97.2% | 97.2% | 99 | 0 | 97259500 | 97259500 | 97259500 | 97259500 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010218 | BP26002629 | Mejoramiento de la gestión, planificación y acciones de mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260026291020136 | Implementar acciones de apoyo para aportar al incremento de las coberturas vegetales en la estructura ecológica distrital y promover la producción sostenible rural | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 0.1 | 0 | En progrmación actividades de poyo para aportar al incremento de las coberturas vegetales en la estructura ecológica distrital y promover la producción sostenible rural. | 1 | Se identificaron las acciones mas representativas para incrementar las coberturas vegetales en la estructura ecológica distrital y en la zona rural. Se identificaron los actores que se pueden vincular en incentivar la producción sostenible de productos comestibles. | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 1 | 1 | 0 | Se proyecta el incio de las Salidas territoriales en el marco de la cop 16 y el alistamiento del documento tecnico para su presentacion en las instancias de validacion | 36,00% | 0 | Se realizaron los encuentros participativos programados, se avanzó en la consolidación de las líneas estratégicas, se citó a los corresponsables de la formulación de la PPA para iniciar en la estructuración de los indicadores de gestión y seguimiento. Se presentó a la subdirección el consolidado del documento técnico para la revisión de los grupos internos del DAGMA. | 97.2% | 97.2% | 99 | 0 | 72373000 | 72373000 | 72373000 | 72373000 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010218 | BP26002629 | Mejoramiento de la gestión, planificación y acciones de mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260026291020137 | Brindar asistencia técnica para promover y fomentar acciones orientadas a la mitigación del cambio climático y el mejoramiento de la calidad del medio ambiente del distrito de Santiago de Cali | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 0.3 | 0 | En progrmación actividades de asistencia técnica para promover y fomentar acciones orientadas a la mitigación del cambio climático y el mejoramiento de la calidad del medio ambiente del distrito de Santiago de Cal. | 1 | Se identificaron 4 acciones institucionales para fortalecer las iniciativas en los 8 ecobarrios de Cali, que avanzan hacia la mitigación del Cambio Climático, como son huertas urbanas, bosques urbanos, conectividad ecosistemica y diseño de ruta selectiva para materiales orgánicos e inorgánicos. | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 1 | 1 | 0 | Se proyecta el incio de las Salidas territoriales en el marco de la cop 16 y el alistamiento del documento tecnico para su presentacion en las instancias de validacion | 36,00% | 0 | Se realizaron los encuentros participativos programados, se avanzó en la consolidación de las líneas estratégicas, se citó a los corresponsables de la formulación de la PPA para iniciar en la estructuración de los indicadores de gestión y seguimiento. Se presentó a la subdirección el consolidado del documento técnico para la revisión de los grupos internos del DAGMA. | 97.2% | 97.2% | 99 | 0 | 203602500 | 203602497 | 203602497 | 203602497 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010162 | BP26005470 | Implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260054701010102 | Realizar la planeación y asesoría técnica de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 0.45 | 0 | Se avanzó en la estructuración de Plan de trabajo para la programación institucional y participativa para la revisión y evaluación de los proyectos por parte de los organismos Alcaldía y DAGMA, en donde se identifique el avance y la implementación del PIGCC De igual manera se brindó atención a las solicitudes por parte de entes de control y Concejo Distrital, en relación con la implementación de las acciones de adaptación y mitigación en Santiago de Cali. | 1 | Se realizaron 32 reuniones de socialización en las que se identificaron 26 proyectos del Distrito que contribuyan al PIGCC, y se definió el procedimiento para su seguimiento, en colaboración con Planeación Distrital. Se llevaron a cabo 4 Comités Territoriales de Cambio Climático (CTCC) y se conformaron 12 mesas de trabajo para el seguimiento de proyectos. En el DAGMA, se identificaron 10 proyectos relacionados con el PIGCC. Se avanzó en el seguimiento de las medidas NDC con METROCALI, la Secretaría de Movilidad y EMCALI, y se participó en mesas de trabajo sobre cambio climático y protección de la cuenca Río Cali con la Gobernación del Valle. Se diligenció un formulario en la plataforma CDP para proyectos de cooperación internacional. | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 1 | 1 | 0 | Se continua realizando acciones de seguimiento a las acciones para adaptación y mitigación al cambio climático en Santiago de Cali, lo cual se constituye en un proceso permanente para lograr un avance significativo. | 0,00% | 1 | Se avanzó en la identificacion de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los proyectos del distrito de Cali, que incluye la estrategia de territorios resilientes, acciones de apoyo en ecobarrios y seguimiento de los proyectos para el cumplimiento de PIGCC | 100% | 100% | 99 | 0 | 166043779 | 163912500 | 163912500 | 163912500 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010112 | Realizar actividades para la inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento a la normatividad ambiental asociada a la gestión integral de residuos sólidos | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 0.06 | 0 |  | 0.95 | Se vincularon 126 generadores a practicas eficientes en manejo de reisduos solidos en la gestión de ACU, RCD y grandes superficies en cumplimiento del decreto 595-2022 | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 99575812 | 91053000 | 91053000 | 91053000 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010113 | Realizar acciones para la inspección, vigilancia y control a las actividades comerciales y/o de servicios generadoras de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.07 | 0 |  | 1 | A 31 de diciembre se realizaron acciones de IVC a 318 establecimientos de comercio, incluyendo fuentes fijas ubicadas en Z.E.A, así: 9 controles en articulación con otros organismos, 16 controles en articulación con otros grupos del DAGMA, 80 mediciones, 178 visitas iniciales, 35 visitas a ZEA | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 128400948 | 116557400 | 116557400 | 116557400 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010115 | Realizar inspección, vigilancia y control a los tramites con permiso de aprovechamiento forestal y su respectiva asignación de compensaciones arbóreas | V7 = Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad con Inspección, Vigilancia y Control | 0.02 | 0 |  | 0.8 | Se realizó inspección, verificación y control (IVC) a permisos de aprovechamiento forestal y asignaciones de compensaciones arbóreas a 189 actos administrativos de compensadores. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 35957740 | 35755000 | 35755000 | 35755000 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010115 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Archivos y Gestión Documental, y de Servicio al Ciudadano en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.03 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizó la recepción, clasificación, asignación y distribución de 4.470 PQRSD, 10 jornadas de capacitación al personal (Ventanilla Única y Compensaciones). Se ha realizado la administración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, organización y foliatura de los expedientes nuevos. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 100000000 | 99714500 | 99714500 | 99714500 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010117 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.04 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizó ejercicio de direccionamiento estratégico y de planeación, fortaleciendo los proceosos internos del organismo. Durante el último trimestré del año, se realizaron diferentes reuniones con la subdirección de trámites, servicios y gestión documental del DADII para la revisión y actualización a las observaciones de las 18 hojas de vida de trámites y servicios del DAGMA y la actualización de las 18 fichas técnicas de los trámites con el reporte del cuadro 2S. Se realizaron estrategias directivas para la toma de decisiones a nivel directivo del organismo. Se envió la obsolecencia de 3 procedimientos en la actualización de los procedimientos con acompañamiento de MIPG. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010759 | BP26002594 | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260025941010132 | Aplicar el incentivo de PSA a los beneficiarios de los proyectos (esquemas), con acuerdos voluntarios formalizados por la autoridad ambiental | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 0 | 0 |  | 0.5 | Se formalizaron 33 Acuerdos voluntarios que vinculan 1.514 hectareas a predios de linea base. Se tienen aprobados 56 predios nuevos para ser beneficiarios de PSA. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 1109 | 0.9 | 1514 | A septiembre se han formalizado 33 Acuerdos Voluntarios, de los cuales 18 son colectivos y 15 individuales, a los cuales se les realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones acordadas. Paralelamente se realizó aplicación de la metodología de selección y priorización para predios nuevos un total de 70 siendo viable beneficiar con el PSA a la56 predios nuevos. | 57,20% | 1514 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 60% | 63.28% | 99 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010113 | Realizar el pago por los servicios ambientales a predios focalizados que ofertan servicios ambientales en las áreas de gestión sostenible de las cuencas hidrográficas | V1 = Áreas con Esquemas de Pago por Servicios Ambientales-PSA implementados | 0.01 | 0 |  | 0.98 | Se realizó el pago del PSA a beneficiarios de predios línea base | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020155 | ADQUIRIR MOBILIARIO PARA DOTAR LAS OFICINAS DE ANALISIS DE DATOS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 11557533 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020103 | Adquirir insumos, consumibles y repuestos de las estaciones de la red de monitoreo de calidad de agua | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 11557533 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831010141 | ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de las 11 estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficial (8 de calidad y 3 pluviomètricas) | 93,00% | 1 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de (1) red de estacion de monitoreo de calidad de agua superficial (compuesta por 8 de calidad y 3 pluviométricas), así mismo se realizaron actividades de mantenimiento, limpieza de sensores y verificación de funcionamiento de estos | 100% | 100% | 99 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831010145 | ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de las 11 estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficial (8 de calidad y 3 pluviomètricas) | 93,00% | 1 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de (1) red de estacion de monitoreo de calidad de agua superficial (compuesta por 8 de calidad y 3 pluviométricas), así mismo se realizaron actividades de mantenimiento, limpieza de sensores y verificación de funcionamiento de estos | 100% | 100% | 99 | 84000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020134 | ADQUIRIR LOS EQUIPOS PARA EL MONITOREO Y ANALISIS DE LABORATORIO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL LABORATORIO AMBIENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 265215300 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020135 | ADQUIRIR INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS ANALISIS DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 148661548 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020136 | ADQUIRIR INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS ANALISIS DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 4489779 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020139 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LA MATRIZ AGUA PARA ACREDITACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 124665015 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020140 | ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRUEBAS DE APTITUD PARA LA ACREDITACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 11192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831020154 | ADQUIRIR EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO AMBIENTAL DEL DAGMA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se inició auditorìa interna del SG del laboratorio, numerales auditados 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4 y 8.9 de la NTC ISO/IEC 17025. Se realizó solicitud de CDP para iniciar proceso contractual | 100,00% | 1 | Se realizó gestión con el IDEAM para tener la prórroga de la acreditación actual y se están realizando las actividades para obtener su renovación. Se realizó planes de acciones correctivas para cerrar las no conformidades encontradas en la auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio (norma NTC ISO/IEC 17025). | 100% | 100% | 99 | 1917870 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010101 | Brindar acompañamiento para el monitoreo y análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.24 | 0 | Se realizó acompañamiento para toma de muestra de los monitoreos de agua, análisis de laboratorio y generación de resultados para los informes de los monitoreos de ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance, seguimiento punto del PSMV, Humedales y canal ACOPI. Se realizaron 98 toma de muestras, se analizaron 98 muestras y el total de análisis realizados fue de 1106 parámetros. | 1 | Se realizó acompañamiento para toma de muestra de los monitoreos de agua, análisis de laboratorio y generación de resultados para los informes de los monitoreos de ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance, seguimiento punto del PSMV, humedales,quebradas, canales y pozos. Se realizaron 98 toma de muestras, se analizaron 255 muestras con sus respectivos análisis de parámetros fisicoquímicos. | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 351352000 | 95399500 | 95399500 | 95399500 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010102 | Adquirir reactivos, insumos y consumibles para el análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.11 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 162824974 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010103 | Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 147063162 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010104 | Adquirir servicios para el seguimiento y/o renovación de la acreditación del Laboratorio Ambiental | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 53475015 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010105 | Adquirir equipos y mobiliario para el funcionamiento del Laboratorio Ambiental | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.12 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 168910342 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010110 | Adquirir reactivos, insumos y consumibles para el análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 11983100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010111 | Adquirir reactivos, insumos y consumibles para el análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 5790880 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841020114 | REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL A LOS USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO. |  | 0.07 | 0.37 | *Se han realizado 148 visitas IVC usuarios de A.S *Se han proyectado 7 resoluciones de sellado *Se realizado revisión de 37 informes anuales de PUEEA de usuarios de aguas subterráneas | 0.97 | *Se realizaron 266 visitas de IVC usuarios de Aguas subterráneas *Se realizó la revisión de 11 procesos de sellados de pozos *Se realizó la revisión de 9 informes anuales de seguimiento al PUEEA | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203045 | Servicio de seguimiento y control a usuarios del recurso hidrico | 1080 | 207 | 0.3 | 216 | Se ha avanzado en las labores de seguimiento y control a (216) usuarios de recurso hídrico registrados. | 37,00% | 266 | Se avanzó en las labores de seguimiento y control a (266) usuarios de recurso hídrico registrados. | 95.97% | 93.24% | 99 | 143252537 | 34634500 | 34634500 | 34634500 | 34634500 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841020210 | ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL USO E INTERVENCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.08 | 0.65 | Se están proyectando 2 medidas preventivas allegadas. | 0.97 | Se realizaron 3 visitas de imposición de medida preventiva, para un total en el trimestre de 8 medidas preventivas | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203001 | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | 1080 | 135 | 0.3 | 88 | Se ha avanzado en la elaboración de (88) documentos técnicos para los lineamientos de la gestión integral del recurso hídrico. | 65,00% | 94 | Se elaboró (94) informes técnicos para determinantes ambientales de obras civiles Se está proyectando 8 informes indicando el incumplimiento a la normatividad vigente referido a la concesión otorgada. | 97% | 93.24% | 99 | 307489502 | 34951000 | 34951000 | 34951000 | 34951000 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841020213 | ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL USO E INTERVENCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203001 | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | 1080 | 135 | 0.3 | 88 | Se ha avanzado en la elaboración de (88) documentos técnicos para los lineamientos de la gestión integral del recurso hídrico. | 65,00% | 94 | Se elaboró (94) informes técnicos para determinantes ambientales de obras civiles Se está proyectando 8 informes indicando el incumplimiento a la normatividad vigente referido a la concesión otorgada. | 97% | 93.24% | 99 | 225257961 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010105 | Adquirir el servicio de transporte requerido para las visitas de IVC del recurso hídrico |  | 0.06 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 108105120 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010106 | Adquirir equipos para garantizar el debido servicio de IVC del recurso hídrico |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 40983000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010107 | Adquirir insumos, materiales, herramientas y dotación para para visitas de IVC |  | 0.02 | 0 |  | 0.26 | Se realizó el mantenimiento, la adquisición y entrega de una (1) dotación a funcionarios pertenecientes al grupo hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 26180000 | 15598401 | 15598401 | 15598401 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010110 | Realizar inspección, vigilancia y control al recurso hídrico subterráneo | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.07 | 0 |  | 0.82 | Se realizó la revisión de 16 procesos de sellados de pozos | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 120926419 | 22984000 | 22984000 | 22984000 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010111 | Elaborar documentos técnicos, jurídicos y administrativos para el uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.05 | 0 |  | 0.81 | Se ha avanzado en la elaboración de (8) documentos técnicos para la impocision de medidas preventivas según los lineamientos de la gestión integral del recurso hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 84962000 | 55594100 | 55594100 | 55594100 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841010127 | ADQUIRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE REQUERIDO PARA LAS VISITAS DE MONITOREO DEL RECURSO HIDRICO |  | 0.15 | 0 | En análisis de la posibilidad de modificar la actividad, para comprar vehiculos en lugar de alquilarlos | 0.43 | Se mantiene el convenio de transporte contratado hasta el 15 de diciembre para la corbertura de las visitas tecnicas del equipo de recurso hidrico | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203008 | Servicio de monitoreo hidrologico | 1080 | 136 | 0.3 | 46 | Se han iniciado (46) visitas de seguimiento y control aun con la insuficiencia de insumos y transporte próximos a iniciar su fase precontractual. | 28,90% | 150 | Se realizaron 150 visitas de Inspeccion, Vigilancia y Control. Se realizaron visitas tecnicas y atencion de PQRS | 83.8% | 93.24% | 99 | 42000000 | 42000000 | 25121303 | 25121303 | 25121303 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841010128 | REALIZAR EL MONITOREO AL RECURSO HÍDRICO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203008 | Servicio de monitoreo hidrologico | 1080 | 136 | 0.3 | 46 | Se han iniciado (46) visitas de seguimiento y control aun con la insuficiencia de insumos y transporte próximos a iniciar su fase precontractual. | 28,90% | 150 | Se realizaron 150 visitas de Inspeccion, Vigilancia y Control. Se realizaron visitas tecnicas y atencion de PQRS | 83.8% | 93.24% | 99 | 168635847 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841010313 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ANALISIS, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y REPORTES DE RESULTADOS PARA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.2 | 0.1 | Se remitió un (1) concepto tecnico dentro de los comites primarios. Se avanzó en la consolidación con los comités primarios proyectados en el siguiente periodo | 0.97 | Se entregó un (1) informe técnico sobre los niveles de mercurio en el rio Cali, determinante para la gestión integral del recurso hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203002 | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | 1080 | 4 | 0.1 | 1 | Se ha avanzado en la entrega de un (1) informe, aún está pendiente la fase precontractual técnica para iniciar la total ejecución. | 10,00% | 1 | Se entregó (1) informe técnico sobre los niveles de mercurio en el rio Cali, determinante para la gestión integral del recurso hídrico . Se continuaron realizando los comités primarios semanales, en seguimiento con la Subdirección de Calidad, se fortaleció el apoyo técnico a la mesa territorial de restauración de la cuenca del Rio Cali y se fijaron compromisos para el siguiente periodo. | 97% | 93.24% | 99 | 49200600 | 49200600 | 49200600 | 49200600 | 49200600 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010757 | BP26002584 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL MARCO DE PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025841020121 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS DEL RH |  | 0.05 | 0.37 | Se inició el proceso de adecuación de equipos para monitoreo | 0.6 | Se realizó el mantenimiento de equipos para monitoreo del recurso hídrico, tambien la reparacion de los aires acondicionados de las dos salas del grupo de recurso hidrico junto con los equipos de computo | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3203045 | Servicio de seguimiento y control a usuarios del recurso hidrico | 1080 | 207 | 0.3 | 216 | Se ha avanzado en las labores de seguimiento y control a (216) usuarios de recurso hídrico registrados. | 37,00% | 266 | Se avanzó en las labores de seguimiento y control a (266) usuarios de recurso hídrico registrados. | 95.97% | 93.24% | 99 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 17386922 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010225 | Verificar el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos líquidos al sistema de alcantarillado, por parte del sector empresarial. | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.32 | 1 | Se realizaron 48 informes técnicos de incumplimiento a la norma de vertimientos al alcantarillado público, para presentar al área Sancionatoria, e iniciar los procesos correspondientes. La actividad no se realizó este mes debido a que no ha habido contratación del personal. | 1 | Se realizaron informes técnicos de incumplimiento a la norma de vertimientos al alcantarillado público, tambiense realizaron las correcciones y/o modificaciones de las devoluciones de informes presentados al área Jurídica. Para un total de 126 informes técnicos. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3299056 | Documentos normativos | 1080 | 354 | 0.3 | 154 | Se radicaron notificaciones de incumplimientos, solicitudes de exoneración, planes de mejoramiento y peticiones. Sin embargo, aún no se han realizado los informes técnicos respectivos. | 100,00% | 314 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, se realizaron las siguientes acciones: * Se elaboraron 126 informes sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos líquidos. * Se atendieron 144 solicitudes de exoneración de vertimientos y de parámetros. *Se realizó seguimiento a las actividades empresariales que generan aguas residuales mediante 18 visitas tecnicas, 5 peticiones, 8 opertativos y 2 medidas preventivas. *Se revisaron 11 planes de mejoramiento de empresas | 100% | 100% | 99 | 0 | 121104000 | 121104000 | 121104000 | 121104000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010113 | Brindar asistencia técnica en la coordinación y planificación de las acciones y actividades para la gestión integral del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.03 | 0 | Se adelantaron (35) actividades de planificación para la atención contingente de IVC asignadas al grupo de recurso hídrico. | 0.61 | Se adelantaron (38) acciones y actividades en la atención contingente de IVC para la gestión integral del recurso hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 47531847 | 42636900 | 42636900 | 42636900 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010110 | Realizar jornadas de jardinería y control de hormiga arriera en parques y zonas verdes de espacios públicos, en el marco de la COP 16 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.23 | 0 |  | 0.18 | Para el mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16” | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 52825 | 0.5 | 0 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y se realizo la publicacion para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 0,00% | 190325 | Se logro la adopcion de zonas verdes con un area total de 187.500 m2 rehabilitados y con mantenimiento.Se realizo el mejoramiento de mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16" | 29.06% | 14.53% | 99 | 0 | 223685079 | 223685078 | 223685078 | 223685078 | 2024-10-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010103 | Adquirir insumos, suministros, materiales y herramientas para la propagación técnica del material vegetal | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.03 | 0 |  | 1 | Se adquirieron servicios de operador logístico mediante contrato DAGMA CTI-1324-24 con CORPONADECOL (Proceso No. 4133.010.32.1.1303-2024) | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 19854000 | 16662023 | 16662023 | 11339986 | 2024-10-25 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010112 | Adquirir insumos, suministros, materiales y herramientas para la propagación técnica del material vegetal | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.01 | 0 |  | 0.05 | Se compró dotación de careta facial protectora para guadañar y tapa oídos de copa diadema plástica | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 8113710 | 424830 | 424830 | 0 | 2024-11-27 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010113 | Adquirir insumos, suministros, materiales y herramientas para la propagación técnica del material vegetal | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.01 | 0 |  | 0.05 | Se compró dotación de gafas de seguridad con lentes antifog | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 7654082 | 392700 | 392700 | 0 | 2024-11-27 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010104 | Adquirir maquinaria, equipos y mobiliario para fortalecer la operación del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA | V1 = Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros con producción anual fortalecida | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 15347518 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010218 | BP26002629 | Mejoramiento de la gestión, planificación y acciones de mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260026291020132 | Adquirir el servicio de transporte para el traslado de personal, equipos, herramientas e insumos, en las labores del DAGMA, en el marco de la COP16 | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 0.14 | 0.8 | Se contrató servicio de transporte público terrestre automotor especial, para realizar el traslado de funcionarios y prestadores de servicios; con el fin de mejorar la labor operativa y administrativa del DAGMA, para la vigencia fiscal 2024 | 0.8 | Se contrató la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial, para realizar el traslado de funcionarios y prestadores de servicios; con el fin de mejorar la labor operativa y administrativa del DAGMA, para la vigencia fiscal 2024 | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 1 | 1 | 0 | Se proyecta el incio de las Salidas territoriales en el marco de la cop 16 y el alistamiento del documento tecnico para su presentacion en las instancias de validacion | 36,00% | 0 | Se realizaron los encuentros participativos programados, se avanzó en la consolidación de las líneas estratégicas, se citó a los corresponsables de la formulación de la PPA para iniciar en la estructuración de los indicadores de gestión y seguimiento. Se presentó a la subdirección el consolidado del documento técnico para la revisión de los grupos internos del DAGMA. | 97.2% | 97.2% | 99 | 0 | 96138872 | 24375811 | 24375811 | 24375811 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020111 | Realizar mantenimiento y análisis de datos ambientales del Sistema de Vigilancia Calidad del Aire de Santiago de Cali (SVCASC) | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.03 | 0 |  | 1 | Se realizó contrato con la empresa SANAMBIENTE S.A.S. No. 4133.010.26.1.1980-2024, para su diagnóstico y mantenimiento, puesta a punto de operatividad y análisis de datos del SVCASC | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 48791073 | 48791073 | 48791073 | 48791073 | 2024-10-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020113 | Suministrar insumos, consumibles y repuestos para el funcionamiento de las redes de monitoreo ambiental |  | 0.06 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 110223900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010109 | Adquirir insumos, materiales, elementos de protección personal y herramientas menores para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 19587500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010117 | Adquirir equipos y programas informáticos para fortalecer el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.06 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010119 | Adquirir insumos, materiales, elementos de protección personal y herramientas menores para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.01 | 0 |  | 0.1 | Se empezó su ejecución mediante el contrato con referencia CTI-1324-24, para proveer los Camibusos tipo polo y las Gorras beisboleras en dril riza, para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control. Sin embargo, se presentaron difucultades para poder ejecutar totalmente esta actividad debibo a que parte de sus fuentes de financiación "Servicios de expedición de permisos, conceptos ambientales" no obtuvo el recaudo esperado. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 13590500 | 2253503 | 2253503 | 2253503 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010121 | Adquirir insumos, materiales, elementos de protección personal y herramientas menores para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 1709800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010122 | Adquirir maquinaria, equipos o mobiliarios necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 39199700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2020760010599 | BP26002587 | Fortalecimiento del Hogar de Paso para la atención, valoración y rehabilitación de la Fauna Silvestre en Santiago de Cali | BP260025871010134 | Realizar actividades de atención, valoración y rehabilitación de especimenes de fauna silvestre, labores de mantenimiento, alimentación, apoyo administrativo y enriquecimiento ambiental en el Hogar de Paso | V1 = Hogar de Paso en operación | 0.11449 | 0.9 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 1 | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 90,00% | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 100% | 100% | 99 | 0 | 40412500 | 40412500 | 40412500 | 40412500 | 2024-06-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2020760010599 | BP26002587 | Fortalecimiento del Hogar de Paso para la atención, valoración y rehabilitación de la Fauna Silvestre en Santiago de Cali | BP260025871010137 | Construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal de Santiago de Cali, BP-26002581, PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.0020006 | 0.9 | Pago pasivo exigible. Vigencia expirada. | 1 | Se tramitó el pago de pasivo exigible de vigencia expirada del contrato No. 4133.010.26.1.1245-2023 celebrado con Express Pets La Vaca Ltda en el marco del proyecto BP-26002581 Construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal de Santiago de Cali (BPIN 2020760010219). | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 1 | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 90,00% | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 100% | 100% | 99 | 0 | 706173 | 706173 | 706173 | 706173 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010133 | Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en el Parque del Acueducto Etapa II ubicado en la Avenida Circunvalar entre Carrera 4 Oeste y Calle 3A Oeste | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.8203 | 0 |  | 0.1 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyo una reserva presupuestal. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 0 | 739839409 | 727976419 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010134 | Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el Parque del Acueducto Etapa II ubicado en la Avenida Circunvalar entre Carrera 4 Oeste y Calle 3A Oeste |  | 0.0087 | 0 |  | 0.1 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyo una reserva presupuestal. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 0 | 7824142 | 7820000 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331010135 | Realizar Interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística en el Parque del Acueducto Etapa II ubicado en la Avenida Circunvalar entre Carrera 4 Oeste y Calle 3A Oeste |  | 0.058 | 0 |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00% | 0 | Se dio inicio a las obras y se dio prorroga al contrato, constituyendo una reserva presupuestal. | 9.26% | 20% | 99 | 0 | 52336449 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010120 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0.03 | 0 |  | 0 | El proceso de compra se llevó a cabo en el Secop II publicado con el Número 4133.010.32.1.1141-2024, el cual se declaró desierto. Se solicitó anulación de CDP | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 216367191 | 4119780 | 4119780 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010121 | Adquirir insumos, herramientas y elementos varios para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0.06 | 0 |  | 0 | El proceso de compra se llevó a cabo en el Secop II publicado con el Número 4133.010.32.1.1141-2024, el cual se declaró desierto. Se solicitó anulación de CDP | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 390053203 | 15733823 | 15733823 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010123 | Realizar restauración ecológica pasiva como apoyo al proceso de regeneración natural del Parque Ambiental Corazón de Pance | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 144933260 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010125 | Adquirir equipos para el mantenimiento y operación del Parque Ambiental Corazón de Pance |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 132658777 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010126 | Adquirir servicio de internet para la operación del Ecoparque Pance |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010127 | Realizar la interventoría de las obras de construcción para la adecuación del Ecoparque Pance | V3 = Área del parque ambiental de Pance | 0.15 | 0 |  | 1 | Se realizó la interventoria al contrato de obra de construcción para la adecuación del Ecoparque Pance | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 1000000000 | 999118843 | 999118843 | 999118843 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010130 | Adquirir materiales pedagógicos para el desarrollo de los espacios de interacción del Ecoparque Pance |  | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010131 | Adquirir predios estratégicos para la expansión y adecuación del Ecoparque Pance |  | 0.19 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 1197115353 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010132 | Desarrollar acciones de investigación que contribuyan a la conservación y a procesos educativos en el Ecoparque Pance |  | 0.04 | 0 |  | 1 | Se firmó Convenio No. 4133.010.27.1.075-2024 - UNIVERSIDAD ICESI- para el desarrollo de acciones de investigación para obtener resultados que contribuyan a la conservación y a procesos educativos en el Ecoparque de Pance y otros espacios de conservación | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 210254147 | 210000000 | 210000000 | 210000000 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010112 | Adquirir servicios de apoyo para la articulación con todos los actores del SIMAP (JAC, entidades de gobierno local, entidades públicas, comites comanejo, entre otros) |  | 0.060206 | 0 |  | 0.1 | Se firmó CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4133.010.27.1.075-2024 - entre el DAGMA y la UNIVERSIDAD ICESI- mediante el cual se desarrolló evento académico e interactivo del SIMAP y otras áreas de especial importancia ecosistémica. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 304273400 | 56500000 | 56500000 | 56500000 | 2024-10-08 | 2024-12-13 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010104 | Realizar la caracterización de las áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. |  | 0.36 | 0 |  | 0.1 | Estos recursos se incluyeron al convenio 085/2024 con CORPOCUENCAS, quienes están elaborando indicadores de regulación hídrica y de biodiversidad. | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 1070000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010153 | BP26005275 | Fortalecimiento de los esquemas de pagos por servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos de las cuencas hidrográficas de Santiago Cali | BP260052751010112 | Apoyo logístico para la promoción del esquema de Pago por Servicios Ambientales - PSA |  | 0.12 | 0 |  | 0.75 | Se elaboraron materiales como cartillas, almanaques, fabricación de soportes para fotografias representativas y un kit (cuaderno, bolsa ecologica y boligrafo), mediente el Convenio 085/2024 | 62020010005 | Esquemas de pago por servicios ambientales-PSA implementados en el distrito de Santiago de Cali para mejorar la oferta ecosistémica y de biodiversidad en el territorio. | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 2000 | 456 | 1 | 0 | En proceso de iniciación para la caracterización de áreas en las cuales se viene implementado el Incentivo de PSA. | 3,60% | 378.7 | A diciembre de 2024 se firmarón 73 Acuerdos Voluntarios, para un área total de 1899,3 Ha., lo que corresponde al 94% del total de héctareas programadas para la vigencia 2024 en el Plan de Desarrollo | 59.72% | 59.72% | 99 | 0 | 380000000 | 380000000 | 380000000 | 380000000 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010414 | BP26002591 | Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali | BP260025911010105 | Revisar el estado de cumplimiento de las empresas que han radicado la intensión de ser un Negocio Verde en la Ventanilla del DAGMA | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.17 | 1 | Se realizó la revisión y validación de información diligenciada en la ventanilla de Negocios Verdes. | 1 | Se realizó la revisión y validación de información diligenciada por 226 Empresas/Negocios inscritos en la ventanilla de Negocios Verdes. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201007 | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de varibales ambientales en la planificación sectorial | 50 | 24 | 0.2 | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100,00% | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100% | 100% | 99 | 0 | 22636500 | 22636500 | 22636500 | 22636500 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010414 | BP26002591 | Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali | BP260025911010106 | Realizar acompañamiento al proceso de verificación de criterios de las iniciativas inscritas, hasta la consolidación como Negocio Verde | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.12 | 1 | Se realizó un acercamiento con las empresas aspirantes a ser negocio verde a través de eventos de divulgación. Se gestionaron nuevos espacios que permiten la participación de negocios verdes inscritos en ventanilla. | 1 | Se realizó un acercamiento con las empresas aspirantes a ser negocio verde a través de eventos de divulgación. "Primer Encuentro de Negocios Verdes", "1er encuentro de NV, Opciones financieras para NV, Conexiones de valor ruta COP 16 y Travesía Paraíso en el marco de la COP 16". | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201007 | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de varibales ambientales en la planificación sectorial | 50 | 24 | 0.2 | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100,00% | 45 | Se realizaron visitas a 45 Negocios Verdes Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | 100% | 100% | 99 | 0 | 15977500 | 15977500 | 15977500 | 15977500 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010414 | BP26002591 | Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali | BP260025911020108 | Acompañar el proceso de fortalecimiento de las iniciativas de Negocios Verdes seleccionadas |  | 0.38 | 1 | Se efectuaron visitas de seguimiento a los negocios verdes, lo cual permitió aumentar la visibilidad hacia la comunidad con aras de tener más reconocimiento de los negocios verdes a nivel de ciudad. | 1 | Se realizó la consolidación de 72 NV, a traves de las participación en 4 eventos liderados y organizados por la Alcaldía de Cali - DAGMA: 1er encuentro de NV, Opciones financieras para NV, Conexiones de valor ruta COP 16 y Travesía Paraíso en el marco de la COP 16. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 50 | 41 | 0.1 | 72 | Se realizó la consolidación de 72 NV Avalados, mediente 4 eventos organizados y liderados por la Alcaldía de Cali - DAGMA: * "Primer Encuentro de Negocios Verdes". * "Opciones Finacieras para Negocios Verdes". * "Conexiones de Valor - RUTA COP 16. * "Festival Musica del Pacifico - Petronio Alvarez". | 100,00% | 72 | Mediante la realización de 4 eventos organizados y liderados por la Alcaldía de Cali - DAGMA se brindo acompañamiento a 72 NV que ya se encuentran avalados: *Primer Encuentro de Negocios Verdes: Espacio de interacción y fortalecimiento para emprendedores y empresarios enfocados en prácticas sostenibles. *Segundo Encuentro Opciones Financieras para Negocios Verdes: Taller dirigido a promover y facilitar el acceso a fuentes de financiación para iniciativas sostenibles. *Tercer encuentro Conexiones de Valor - RUTA COP 16: Plataforma para la generación de alianzas estratégicas y la promoción de productos y servicios sostenibles. *Cuarto Encuentro Festival de Música del Pacífico - Petronio Álvarez: Evento cultural donde se integraron componentes de sensibilización y promoción de los Negocios Verdes en el marco de la tradición pacífica. Estas actividades tuvieron como propósito principal fortalecer la red de Negocios Verdes en la región, impulsar su desarrollo sostenible y fomentar su articulación con el sector público y privado. | 100% | 100% | 99 | 0 | 22647500 | 22647500 | 22647500 | 22647500 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010415 | BP26002592 | Implementación de Estrategias de Producción y Consumo Sostenible en el Sector Empresarial de Santiago de Cali | BP260025921020107 | Adelantar el proceso de selección y concertación conlas empresas parala implementación de acciones de Producción y Consumo Sostenible ensus procesos y/o servicios enel marco dela estrategia de AutoRegulación. |  | 0.48 | 0.93 | Se realizó la selección y concertación con las empresas que permitió la implementación de cambios en los procesos de Producción de bienes y/o servicios, y Consumo Sostenible en el marco de la Estrategia de Auto Regulación. | 1 | Actividad ejecutada desde junio hasta agosto. Se realizó la selección y concertación con las empresas que permitió la implementación de cambios en los procesos de Producción de bienes y/o servicios, y Consumo Sostenible en el marco de la Estrategia de Auto Regulación. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201005 | Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 50 | 15 | 0.3 | 28 | Se realizaron 28 seguimientos a empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 16 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de papel y cartón, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 2 de alimentos, 1 de maquinaria, 1 reconvertidora de motores. | 95,24% | 28 | Se realizaron 28 seguimientos a empresas de P&CS de diferentes sectores productivos: 16 Transformadoras de Plastico, 3 de Madera, 3 de papel y cartón, 2 Lavanderias y/o tintorerías, 2 de alimentos, 1 de maquinaria, 1 reconvertidora de motores. | 100% | 100% | 99 | 0 | 20924000 | 20924000 | 20924000 | 20924000 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010133 | BP26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | BP260053641010101 | Realizar diagnóstico para la recolección de información de las personas naturales y jurídicas con enfoque de sostenibilidad ambiental. | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.03 | 0 |  | 0.52 | Se realizaron 26 visitas tecnicas a las personas jurídicas inscritas en la ventanilla de Negocios Verdes del DAGMA. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 50 | 50 | 1 | 0 | Se realizaron reuniones de planeación y programación de las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas del año 2024. | 0,00% | 31 | Se realizaron 31 visitas de asistencia tecnica y acompañamiento productivo empresarial (iniciales, de verificación y de reverificación) a las personas jurídicas inscritas en la ventanilla de Negocios Verdes del DAGMA. | 98.56% | 98.56% | 99 | 0 | 23760000 | 23760000 | 23760000 | 23760000 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010133 | BP26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | BP260053641010102 | Proveer apoyo logístico para fortalecer los procesos de producción y consumo sostenible y/o consolidación de Negocios Verdes | V2 = Personas jurídicas con cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible | 0 | 0 |  | 0 |  | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 50 | 50 | 1 | 0 | Se realizaron reuniones de planeación y programación de las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas del año 2024. | 0,00% | 31 | Se realizaron 31 visitas de asistencia tecnica y acompañamiento productivo empresarial (iniciales, de verificación y de reverificación) a las personas jurídicas inscritas en la ventanilla de Negocios Verdes del DAGMA. | 98.56% | 98.56% | 99 | 0 | 397664 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010133 | BP26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | BP260053641010106 | Brindar acompañamiento técnico para poner en marcha patrones de producción y consumo sostenible y/o consolidación de Negocios Verdes | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.02 | 0 |  | 1 | Se prestó apoyo y acompañamiento a 68 NV participantes en eventos de la COP 16: 17 NV Feria de Biodiversidad y Vida, 13 NV Vé con Pincel Grafica de Biodiversidad, 14 NV Farmer Market, 19 NV Feria de Emprendimientos Circuito de Biodiversidad, 2 NV Saberes de la Circularidad, 3 NV Cali Orquídeas. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 50 | 50 | 1 | 0 | Se realizaron reuniones de planeación y programación de las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas del año 2024. | 0,00% | 31 | Se realizaron 31 visitas de asistencia tecnica y acompañamiento productivo empresarial (iniciales, de verificación y de reverificación) a las personas jurídicas inscritas en la ventanilla de Negocios Verdes del DAGMA. | 98.56% | 98.56% | 99 | 0 | 19225336 | 18675000 | 18675000 | 18675000 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010108 | Realizar acciones para el mantenimiento de individuos arbóreos ubicados en el área urbana de la ciudad | V2 = Arbolado urbano con mantenimiento y mejorado en sus condiciones fitosanitarias (Árboles diagnosticados e intervenidos) en el marco del Manual de Silvicultura Urbana | 0.03 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 1 | Desde Octubre hasta diciembre, se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos de la ciudad. | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 5551 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 0,00% | 1756 | * Se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali. *Se atendieron 817 individuos arbóreos con labores de tala, emergencias arbóreas y podas en ecosistemas estratégicos. | 52% | 52% | 99 | 0 | 33738500 | 31972000 | 31972000 | 31972000 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861020119 | Realizar acciones para la conservación y protección de la fauna silvestre |  | 0.09 | 1 | Se realizaron 622 acciones de IVC para la protección de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. | 1 | Se realizaron 622 acciones de IVC para la protección de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 0.5 | 1 | Se realizaron rescates de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. Se realizó visitas de control y seguimiento de especies exóticas | 99,10% | 1 | Se prestó un servicio para la asistencia técnica en la programación, desarrollo e implementación de una plataforma para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos para solicitudes a entes de control, se realizan 183 atenciones a casos de fauna silvestre y 162 atenciones a especies exóticas (caracol africano), se recolectan 14.159 caracoles y se brinda soporte al portal web y tablero de control. | 100% | 100% | 99 | 0 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010134 | BP26005378 | Implementación de estrategias para la reducción de especies exóticas invasoras u otras especies en Santiago de Cali | BP260053781010107 | Realizar acciones de control de especies exóticas invasoras u otras especies | V1 = Estrategias de seguimiento y control de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos, elaboradas e implementadas. | 0.46 | 0 | Se preparan actividades para el manejo de especies invasoras (actividades de visitas para control y/o erradicación en programación). | 1 | Se implementaron dos estrategias de control de especies exóticas invasoras. La primera consistió en 297 visitas para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes), interviniendo 467 nidos en espacios públicos. La segunda, enfocada en el control del caracol gigante africano, resultó en la recolección de 22,318 caracoles, la sensibilización de 725 personas y la entrega de 90,5 kg de caracoles al Centro de Zoonosis. | 62020010006 | Estrategias diseñadas e implementadas para el control efectivo de especies invasoras de fauna silvestre en espacios públicos urbanos (Hormiga Arriera, Caracol Africano,entre otros) | 3207009 | Servicio de control de especies invasoras y exóticas | 2 | 2 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el manejo de especies invasoras (actividades de visitas para control y/o erradicación en programación). | 0,00% | 2 | Se implementaron dos estrategias de control de especies exóticas invasoras. Primero, se realizaron 465 visitas para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes), interviniendo 467 nidos en espacios públicos. Segundo, se llevó a cabo el control integral del caracol gigante africano, con la recolección de 36,288 caracoles, sensibilización de 1,078 personas y entrega de 219 kg de caracoles al Centro de Zoonosis. Además, se participó activamente en un proyecto de investigación con la Universidad del Valle, la Universidad Santiago y Minciencias para el control de estas especies. | 81.4% | 81.4% | 99 | 0 | 92352600 | 92352600 | 92352600 | 92352600 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010645 | BP26002683 | Mejoramiento de las acciones de vigilancia, planificación y gestión de la calidad del aire en Santiago de Cali | BP260026831010176 | Brindar apoyo técnico y/o profesional en las acciones relacionadas con el funcionamiento del SVCASC | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.07 | 1 | Este proceso se llevará a cabo en el año 2025, debido a la liberación de recursos de acuerdo a la circular No. 4132.040.22.2.1020.000898 de armonización presupuestal, mediante la cual se ordenó la conclusión de los CDPs sin Registro Presupuestal de Compromiso debidamente registrado en SAP. | 1 | Se contrato la prestación de servicios como apoyo para dar continuidad a las labores de control y seguimiento al funcionamiento del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali - SVCASC | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3201008 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 5 | 13 | 1 | 13 | Las 13 estaciones de calidad del aire y ruido ambiental que consituyen el SVCASC se encuentran en funcionamiento, con conectividad a internet inhalambrico EMCALI, los shelter en buen estado y los datalogger en operación continua; sin embargo, las caidas de internet y cortes de energía han generado la desconexión completa del sistema por cuanto significa la sincronización constante entre el centro de control y cada una de las 13 estaciones por poner en operación a cargo del laboratorio ambiental del DAGMA. | 100,00% | 9 | El proyecto se ejecutó desde el mes de enero hasta el 31 de agosto del año 2024, con un total de 19 contratos adscritos que corresponden a la contratación de personal para la prestación de servicios, se apoyaron las visitas con proveedor externo en cada una de las (9) estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire; se realizaron acciones para el mantenimiento electrónico y preventivo de 9 estaciones de SVCASC; se brindó soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad de 9 estaciones del SVCASC. Con respecto a la Red de Ruido, 4 estaciones no están en funcionamiento, fueron desmontadas del SVCASC para calibracion de equipos y se esta a espera del montaje. | 100% | 100% | 99 | 0 | 18365000 | 18365000 | 18365000 | 18365000 | 2024-05-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861010124 | Realizar inspección, vigilancia y control al ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre | V5 = Actividades ilícitas de aprovechamiento de fauna silvestre con operativos de Inspección, Vigilancia y Control | 0.14 | 1 | Se realizaron 45 operativos de control por tráfico y tenencia ilegal, interacciones negativas, y presencia natural de fauna silvestre. | 1 | Se realizaron 45 operativos de control por tráfico y tenencia ilegal, interacciones negativas, y presencia natural de fauna silvestre. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 32 | 0.5 | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 99,00% | 45 | Se realizaron 45 operativos de control y vigilancia al trafico ilegal de fauna donde se lograron 24 rescates de fauna silvestre, 68 control de poblaciones, 51 por presencia de fauna silvestre, 6 visitas de seguimientos a trámites, 3 visitas a establecimientos de comercio, y 6 visitas por otras temáticas. Se brindó apoyo a las actividades para el levantamiento de la información y desarrollo e implementación de plataforma para contrarrestar el trafico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas | 100% | 100% | 99 | 0 | 55467000 | 55467000 | 55467000 | 55467000 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010596 | BP26002586 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA EN SANTIAGO DE CALI | BP260025861020127 | Brindar apoyo técnico y/o profesional en la gestión para la conservación y control de la fauna silvestre |  | 0.09 | 0.9 | Brindar apoyo técnico y/o profesional en la gestión para la conservación y control de la fauna silvestre | 1 | Se brindó apoyo profesional en 183 acciones de aplicación normativa producto de actividades de IVC, de las cuales 34 fueron en la comuna 17, 68 casos del control de abejas y avispas, y 344 de atenciones a zarigueyas. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 1080 | 1 | 0.5 | 1 | Se realizaron rescates de fauna silvestre y se brindó apoyo en atención de rescates de fauna herida, atención de PQRS. Se realizó visitas de control y seguimiento de especies exóticas | 99,10% | 1 | Se prestó un servicio para la asistencia técnica en la programación, desarrollo e implementación de una plataforma para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato animal y especies exóticas introducidas. Se desarrollan 3 nuevas apps móviles para el nuevo personal de IVC, incluyendo nueva temática de hormiga arriera. Se generan reportes estadísticos continuos para solicitudes a entes de control, se realizan 183 atenciones a casos de fauna silvestre y 162 atenciones a especies exóticas (caracol africano), se recolectan 14.159 caracoles y se brinda soporte al portal web y tablero de control. | 100% | 100% | 99 | 0 | 17655000 | 17655000 | 17655000 | 17655000 | 2024-06-05 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010137 | Brindar apoyo técnico y/o profesional en las acciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos en Santiago de Cali. | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 0.089646 | 0.68 | Se ejecutaron 34 operativos de IVC a diferentes generadores de residuos sólidos en la ciudad. | 1 | Se brindó apoyo técnico en la gestión administrativa y de procesos sancionatorios | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 0 | 40895000 | 40895000 | 40895000 | 40895000 | 2024-05-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010758 | BP26002588 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260025881010138 | Realizar operativos de IVC a diferentes generadores de residuos sólidos en la ciudad, para una gestión integral delos mismos. | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 0.09284 | 0.68 | Se ejecutaron 34 operativos de IVC a diferentes generadores de residuos sólidos en la ciudad. | 1 | Se ejecutaron 38 operativos de IVC a diferentes generadores de residuos sólidos en la ciudad. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4003034 | Servicio de apoyo tecnico a la gestion integral de residuos solidos | 1080 | 1033 | 1 | 846 | Se realizaron 846 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 73,37% | 1011 | Se realizaron 1011 acciones asociadas con la gestión integral de los residuos sólidos, en el marco de la inspección, vigilancia y control ejercida por el DAGMA. | 99.74% | 99.74% | 99 | 0 | 42352000 | 42352000 | 42352000 | 42352000 | 2024-05-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010600 | BP26002589 | CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN OBRAS DE DESARROLLO URBANÍSTICO EN SANTIAGO DE CALI | BP260025891010117 | Expedir pronunciamiento, conceptos y lineamientos ambientales a obras de desarrollo urbanístico enSantiago de Cali | V7 = Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad con Inspección, Vigilancia y Control | 0.04 | 0.64 | Se expidieron 19 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 48 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 11 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 43 documentos de determinantes ambientales. Para estos pronunciamientos se realizaron 68 visitas técnicas ambientales. El porcentaje de avance se vio influenciado por la tendencia del movimiento del sector constructivo en la ciudad, y esta a su vez se encuentra sujeto a la disponibilidad de suelos para la construcción, aprobación de licencias urbanísticas, subsidios del gobierno, entre otros factores para su desarrollo. Otro factor fue que EMCALI suspendió la solicitud de Conceptos Ambientales de Obra, afectando la expedición de este concepto y las visitas técnicas de evaluación a sus proyectos de infraestructura de servicios públicos, también el traslado del permiso de emisión de ruido en obras de construcción a la Secretaría de Seguridad y Justicia, lo cual redujo la expedición de este permiso por parte del DAGMA y las visitas técnicas asociadas a este proceso. | 1 | Se expidieron 21 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 57 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 13 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 50 documentos de determinantes ambientales. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201015 | Documentos de lineamientos técnicos parapromover la gestión sostenible del suelo | 1080 | 278 | 1 | 301 | Se expidieron 19 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 48 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 11 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 50 documentos de determinantes ambientales, 154 Actas visita técnica. | 65,44% | 301 | Se emitieron un total de 301 conceptos o lineamientos, que incluyen: 21 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 57 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR, 13 conceptos ambientales/EIR,DECRETO, PEV y 50 documentos de determinantes ambientales, 160 Actas visita técnica. | 100% | 100% | 99 | 0 | 36617000 | 36617000 | 36617000 | 36617000 | 2024-06-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551010122 | Hacer el seguimiento de los indicadores, programas y medidas implementadas por los organismos competentes | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.18 | 1 | Se realizó el seguimiento a los seis programas del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro de Santiago de Cali y se investigó el estado del arte para seguir lineamientos actuales para actualizar mapas estratégicos de ruido y plan de descontaminación acústica | 1 | Se realizó seguimiento a los programas del documento Plan de Mejora del Ambiente Sonoro los cuales son: Programa 1: actualización de las dinámicas y mecanismos de seguimiento de los ambientes sonoros Programa 2: apropiación social tecnológica para la disminución de ruido Programa 3: consolidación de la interinstitucionalidad para la mejora del ambiente sonoro Programa 4: construcción colectiva de una cultura de la mejora del ambiente sonoro Programa 5: mejoramiento de la planificación territorial para el cuidado del ambiente sonoro Programa 6: renovación de prácticas de ciudad asociadas a la reducción de emisión sonora por el parque automotor. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201012 | Documentos de politica para mejorar la calidad ambiental de las areas urbanas | 1080 | 1 | 0.1 | 1 | Se realizó seguimiento a los programas del documento Plan de Mejora del Ambiente Sonoro, se investigó estado del arte para actualizar los Mapas Estratégicos de Ruido para la próxima vigencia y mesa de trabajo del comité Municipal para la prevención, manejo y control del ruido en Santiago de Cali | 100,00% | 1 | Se realizó seguimiento a los programas del documento Plan de Mejora del Ambiente Sonoro, Se investigó el estado del arte para seguir lineamientos actuales que permitan actualizar los mapas estratégicos de ruido y el plan de descontaminación acústica en la próxima vigencia; y se realizó mesa de trabajo del comité Municipal para la prevención, manejo y control del ruido en Santiago de Cali. | 100% | 100% | 99 | 0 | 14584000 | 14584000 | 14584000 | 14584000 | 2024-06-11 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020151 | Realizar inspección, vigilancia y control a las actividades comerciales y/o de servicios generadoras de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.18 | 1 | Se realizaron 615 visitas de inspección vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de presión sonora a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de identificar, prevenir o mitigar posibles impactos por ruido, en el mes de septiembre se realizaron 23 visitas | 1 | Se realizaron visitas de inspección vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de presión sonora a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de identificar, prevenir o mitigar posibles impactos por ruido, en el año 2024 se realizaron 632 Visitas | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 0 | 104279500 | 104279500 | 104279500 | 104279500 | 2024-05-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020152 | Realizar seguimiento al desarrollo de eventos masivos generadores de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.02 | 1 | Se llevaron a cabo 11 visitas con el fin de realizar seguimiento a los diferentes eventos masivos desarrollados en la ciudad. | 1 | Se realizó seguimiento a los diferentes eventos que se realizaron en la ciudad, adicionalmente se llevo a cabo mediciones de presión sonora con el fin de evaluar si cumplian con los limites maximos permitidos conforme al permiso otorgado. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 0 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 2024-05-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020153 | Brindar apoyo en la gestión de información relacionada con la inspección, vigilancia y control de las fuentes fijas generadoras de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.04 | 1 | Se llevaron a cabo 11 visitas con el fin de realizar seguimiento a los diferentes eventos masivos desarrollados en la ciudad. | 1 | Se realizaron monitoreos de emisión de ruido y ruido ambiental en diferentes puntos de la ciudad, se pudo evidenciar si la emisión de ruido de las fuentes fijas era del orden o igual al ruido del entorno, si esta cumplía o no con los maximos permisibles para el sector | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 0 | 22344000 | 22344000 | 22344000 | 22344000 | 2024-05-25 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010637 | BP26002655 | Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro en Santiago de Cali | BP260026551020156 | Realizar apoyo técnico y profesional en las acciones de aplicación normativa producto de las actividades de inspección, vigilancia y control a las actividades comerciales y/o de servicios generadoras de ruido | V2 = Establecimientos de comercio y/o servicios generadores de ruido con Inspección, Vigilancia y Control | 0.06 | 1 | Se brindó apoyo profesional en las acciones de aplicación normativa producto de actividades de IVC. | 1 | Se realizaron procesos de gestión documental, archivo, organización, seguimiento y gestión de la ficha y los proyectos, necesarios para el funcionamiento administrativo y de gestión, para el cumplimiento de las actividades misionales en materia de ruido del grupo | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 1080 | 632 | 0.9 | 577 | Se realizaron 577 visitas de inspección Vigilancia y control, seguimiento a zonas de especial atención y mediciones de ruido a establecimientos de comercio y eventos masivos, también se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 95,47% | 632 | Se llevaron a cabo 632 Visitas y operativos realizados a Zonas de Especial Atención identificadas en los mapas estratégicos de ruido 2019, también a establecimientos de comercio y/o de servicios con el fin de prevenir o mitigar impactos por ruido, también se realizaron diferentes jornadas de formación ambiental en materia de ruido | 100% | 100% | 99 | 0 | 34044000 | 34044000 | 34044000 | 34044000 | 2024-06-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010016 | BP26004590 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI | BP260045901020105 | Realizar el control sobre uso y aprovechamiento de productos maderables y no maderables enla ciudad | V3 = Empresas que realizan aprovechamiento de flora silvestre con Inspección, Vigilancia y Control | 0.06 | 1 | Se realizaron en el transcurso de enero agosto 141 visitas a estableicimientos de comercio con el objetivo de realizar seguimiento a el registro del libro de operaciones. | 1 | El proyecto termino su ejecución en agosto, se realizaron en el transcurso de enero agosto 141 visitas a estableicimientos de comercio con el objetivo de realizar seguimiento a el registro del libro de operaciones. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 30 | 1 | 39 | Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100,00% | 39 | El proyecto termino su ejecución en agosto. Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100% | 100% | 99 | 0 | 13328500 | 13328500 | 13328500 | 13328500 | 2024-06-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010016 | BP26004590 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI | BP260045901020106 | Brindar apoyo técnico y profesional a los procesos que segeneran enel equipo deflora silvestre de Santiago de Cali | V3 = Empresas que realizan aprovechamiento de flora silvestre con Inspección, Vigilancia y Control | 0.09 | 1 | Se brindó apoyo profesional en las acciones de aplicación normativa producto de actividades de IVC. | 1 | El proyecto termino su ejecución en agosto, se brindó apoyo profesional en las acciones de aplicación normativa producto de actividades de IVC. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 3202046 | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | 1080 | 30 | 1 | 39 | Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100,00% | 39 | El proyecto termino su ejecución en agosto. Se realizaron operativos de control a las obligaciones que deben tener las empresas foretales que se encuentran en proceso para obtener certificado de Esquema de Reconocimiento | 100% | 100% | 99 | 0 | 20924000 | 20924000 | 20924000 | 20924000 | 2024-06-12 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010107 | Realizar inspección, vigilancia y control a los tramites con permiso de aprovechamiento forestal y su respectiva asignación de compensaciones arbóreas | V7 = Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad con Inspección, Vigilancia y Control | 0.03 | 0 | En proceso de programación actividades para inspección, vigilancia y control a los tramites con permiso de aprovechamiento forestal y su respectiva asignación de compensaciones arbóreas. | 0.8 | Se realizó inspección, verificación y control (IVC) a permisos de aprovechamiento forestal y asignaciones de compensaciones arbóreas a 189 actos administrativos de compensadores. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 60268740 | 53980500 | 53980500 | 53980500 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010114 | Realizar inspección, vigilancia y control al ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre | V5 = Actividades ilícitas de aprovechamiento de fauna silvestre con operativos de Inspección, Vigilancia y Control | 0.04 | 0.1 | Se realizaron 45 operativos de control por tráfico y tenencia ilegal, interacciones negativas, y presencia natural de fauna silvestre. | 1 | Desde septiembre hasta diciembre del año 2024 se realizaron 25 operativos en Cali, abordando conflictos y tráfico ilegal de fauna silvestre, con ello mejorando la inspección, vigilancia y control para combatir el ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 36478760 | 35839500 | 35839500 | 30608500 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2024760010147 | BP26005492 | Fortalecimiento de los Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali | BP260054921020101 | Realizar acciones para la operatividad del hogar de paso y CAV de Fauna Silvestre | V1 = Hogar de Paso en operación V2 = CAV de flora silvestre en operación | 0.46131 | 0 | Actividades en progrmación. | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Entre octubre y diciembre se recibieron y atendieron un total de 913 especímenes de fauna silvestre. A 31 de diciembre había aproximadamente 450 individuos en el hogar de paso, 390 fueron liberados y 16 fueron reubicados | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202028 | Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos adecuado | 2 | 2 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 2 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Entre octubre y diciembre se recibieron y atendieron un total de 913 especímenes de fauna silvestre, 390 fueron liberados y 16 fueron reubicados. A 31 de diciembre había aproximadamente 450 individuos en el hogar de paso. En el CAV de Flora se recibieron 58,80 metros cúbicos de flora silvestre (15,36 m3 de flora maderable y 43,44 m3 de flora no maderable) | 92.62% | 92.62% | 99 | 0 | 78599500 | 76441000 | 76441000 | 76441000 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2024760010147 | BP26005492 | Fortalecimiento de los Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali | BP260054921020102 | Realizar acciones para la operatividad de los CAV de Flora Silvestre | V2 = CAV de flora silvestre en operación | 0.061403 | 0 |  | 1 | Se realizó la identificacion de especies maderables y no maderables, y revisión de documentación en el CAV de Flora Silvestre. Se recibieron 58,80 metros cúbicos de madera (15,36 m3 de flora maderable y 43,44 m3 de flora no maderable) | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202028 | Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos adecuado | 2 | 2 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 2 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Entre octubre y diciembre se recibieron y atendieron un total de 913 especímenes de fauna silvestre, 390 fueron liberados y 16 fueron reubicados. A 31 de diciembre había aproximadamente 450 individuos en el hogar de paso. En el CAV de Flora se recibieron 58,80 metros cúbicos de flora silvestre (15,36 m3 de flora maderable y 43,44 m3 de flora no maderable) | 92.62% | 92.62% | 99 | 0 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2024760010147 | BP26005492 | Fortalecimiento de los Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali | BP260054921020103 | Adquirir servicios para la operatividad de los CAV de Fauna y Flora Silvestre |  | 0.070429 | 0 |  | 0 |  | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202028 | Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos adecuado | 2 | 2 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 2 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Entre octubre y diciembre se recibieron y atendieron un total de 913 especímenes de fauna silvestre, 390 fueron liberados y 16 fueron reubicados. A 31 de diciembre había aproximadamente 450 individuos en el hogar de paso. En el CAV de Flora se recibieron 58,80 metros cúbicos de flora silvestre (15,36 m3 de flora maderable y 43,44 m3 de flora no maderable) | 92.62% | 92.62% | 99 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2024760010147 | BP26005492 | Fortalecimiento de los Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali | BP260054921020106 | Adquirir insumos y elementos para la operatividad de los CAV de Fauna y Flora Silvestre |  | 0.0033278 | 0 |  | 0 |  | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202028 | Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos adecuado | 2 | 2 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 2 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Entre octubre y diciembre se recibieron y atendieron un total de 913 especímenes de fauna silvestre, 390 fueron liberados y 16 fueron reubicados. A 31 de diciembre había aproximadamente 450 individuos en el hogar de paso. En el CAV de Flora se recibieron 58,80 metros cúbicos de flora silvestre (15,36 m3 de flora maderable y 43,44 m3 de flora no maderable) | 92.62% | 92.62% | 99 | 0 | 567000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010310 | BP26002946 | FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL EN SANTIAGO DE CALI | BP260029461010108 | Consolidar y procesar información ambiental como insumo para la construcción de indicadores ambientales | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 0.15 | 0.75 | Se avanzó en el procesamiento de la información recepcionada por parte de los grupos del DAGMA de: Ecosistemas, Residuos, Acústica, Flora Silvestre, Vivero, Hídrico, Laboratorio Ambiental, Aire, y Fauna Silvestre, y se actualizaron los indicadores ambientales del OAC. | 1 | Se realizó el procesamiento de la información recepcionada por parte de los grupos del DAGMA de: Ecosistemas, Residuos, Flora Urbana, Vivero, Flora Silvestre , Aire, Laboratorio, Fauna Silvestre, Acústica, Hídrico, Riesgos y Cambio Climático y se actualizaron los indicadores ambientales del OAC | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204002 | Documentos diagnóstico para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | 1 | 1 | 1 | 0 | Se avanzó en el procesamiento de la información de los grupos del DAGMA: Ecosistemas, Flora Silvestre, Residuos, Vivero, Aire, Laboratorio, Fauna Silvestre, Hidrico y Acústica, con lo cual se actulizó la base de datos de indicadores ambientales, así como el documento anual de diagnóstico ambiental de Cali que se entrega finalizando en el mes de diciembre del 2024 y que a la fecha está adelantado en un 75%. | 75,00% | 1 | Se realizó el procesamiento de la información de los grupos del DAGMA: Ecosistemas, Flora Silvestre, Residuos, Vivero, Calidad del Aire, Laboratorio Ambiental, Fauna Silvestre, Hidrico y Acústica, con lo cual se actualizó la base de datos de indicadores ambientales y se consolidó el documento anual de diagnóstico ambiental "Cali Ambiental 2024" del estado de los recursos naturales | 100% | 100% | 99 | 0 | 11540000 | 11540000 | 11540000 | 11540000 | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010107 | Realizar acciones estratégicas para el funcionamiento del Centro de Monitoreo Ambiental |  | 0.04 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizó reunión técnica con el equipo operativo de la CVC para conocer experiencias exitosas que han desarrollado un modelo equivalente conocida como PLIGA. En esta reunión se conoció información del proceso de conformación de este modelo y de las lecciones aprendidas para enriquecer el proceso del proyecto CMUA. Por otro lado, Se realizaron reuniones de trabajo con el grupo de Tecnología de la Infromación y los equipos técnicos del DAGMA para identificar las posibilidades de adaptación e integración que tienen las plataformas tecnologicas. | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 1 | 1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 0.4 | Se avanzó en la carga de información disponible y sistematizada en la plataforma actual y se avanzó en la identificación de la ruta para optimizar los recursos tecnologicos con los qu ecuenta la entidad. Se puso en funcionamiento la plataforma del OAC22 que se encontraba deshabilitada. | 38% | 38% | 99 | 0 | 48460000 | 48460000 | 48460000 | 48460000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010179 | Brindar asistencia técnica en la implementación de requisitos de Calidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en el proceso Sustentabilidad Ambiental | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | Se llevó acabo 1 articulación con DADII de asistencia técnica, riesgos del procceso sustentabilidad ambiental y se realizó una mesa de trabajo para revisar el procedimiento de delimitación de franjas de protección y adopción de zonas verdes | 1 | Se llevó acabo 1 articulación con DADII de asistencia técnica, riesgos del procceso sustentabilidad ambiental y se realizó una mesa de trabajo para revisar el procedimiento de delimitación de franjas de protección y adopción de zonas verdes | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 39995500 | 39995500 | 39995500 | 39995500 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010180 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Planeación Económica y Social en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.04 | 1 | Se formuló la 1ra versión del plan indicativo. Se presentó la versión final del PD. Se tramitaron 44 modificaciones presupuestales al POAI 2024. Se realizó seguimiento a los instrumentos de planeación (1F, 1S, 2F, 2S, 3F y 3S). Actualización de las plataformas SAP, SUIFP, SPI y PAA. | 1 | Se formuló la 1ra versión del plan indicativo. Se presentó la versión final del PD. Se tramitaron 44 modificaciones presupuestales al POAI 2024. Se realizó seguimiento a los instrumentos de planeación (1F, 1S, 2F, 2S, 3F y 3S). Actualización de las plataformas SAP, SUIFP, SPI y PAA. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 154453000 | 154453000 | 154453000 | 154453000 | 2024-01-22 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010181 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del macroproceso transversal Hacienda Pública en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | Se gestionó el PAC, requisito necesario para tramitar los gastos de funcionamiento e inversión del Organismo. Se generaron 865 CDP's, 352 RPC's y 1.248 Fichas Técnicas de los contratos suscritos a la fecha. | 1 | Se gestionó el PAC, requisito necesario para tramitar los gastos de funcionamiento e inversión del Organismo. Se generaron 865 CDP's, 352 RPC's y 1.248 Fichas Técnicas de los contratos suscritos a la fecha. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 57236000 | 57236000 | 57236000 | 57236000 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010183 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del macroproceso transversal Gestión del Talento Humano en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | Se han realizado 348 afiliaciones a riesgos laborales de los prestadores de servicios contratados a la fecha de corte del reporte. | 1 | Se realizaron 348 afiliaciones a riesgos laborales de los prestadores de servicios contratados a la fecha de corte del reporte. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 21670000 | 21670000 | 21670000 | 21670000 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010184 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.06 | 1 | Se adelantaron procesos de adquisición de servicios: 1620 contratos de prestación de servicios personales, aires acondicionados, 27 liquidaciones de contratos de obra ,Seguimiento a los procesos de contratación. Manejo de las plataformas SECOP II, SIGEP y SIA OBSERVA. | 1 | Se adelantaron procesos de adquisición de servicios: 1620 contratos de prestación de servicios personales, aires acondicionados, 27 liquidaciones de contratos de obra ,Seguimiento a los procesos de contratación. Manejo de las plataformas SECOP II, SIGEP y SIA OBSERVA. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 270843500 | 270843500 | 270843500 | 270843500 | 2024-01-18 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010185 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Gestión Jurídica en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.04 | 1 | Se llevó a cabo la representación judicial del DAGMA, se han atendido 199 procesos entre judiciales, prejudiciales y administrativos, acciones populares y de grupo, acciones de tutela en el marco de la mitigación del impacto jurídico y mitigación del daño antijurídico, en defensa del Distrito. | 1 | Se llevó a cabo la representación judicial del DAGMA, se han atendido 193 procesos entre judiciales, prejudiciales y administrativos, acciones populares y de grupo, acciones de tutela en el marco de la mitigación del impacto jurídico y mitigación del daño antijurídico, en defensa del Distrito. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 164983000 | 164983000 | 164983000 | 164983000 | 2024-01-20 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010186 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Administración de TIC's en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | Se realizó la gestión y seguimiento de los sistemas de información del DAGMA en la plataforma tecnológica IDEV con DATIC. Se han realizado 1173 soportes técnicos a 26 de agosto (mto de PC y cableado) a través de la mesa de servicios MARI. Se realizó seguimiento a la plataforma de contratación de PS | 1 | Se realizó la gestión y seguimiento de los sistemas de información del DAGMA en la plataforma tecnológica IDEV con DATIC. Se han realizado 1173 soportes técnicos a 26 de agosto (mto de PC y cableado) a través de la mesa de servicios MARI. Se realizó seguimiento a la plataforma de contratación de PS | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 41485000 | 41485000 | 41485000 | 41485000 | 2024-01-20 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010187 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Comunicación Pública en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.03 | 1 | Se han implementado estrategias en redes sociales (Instagram, Facebook, Página oficial de la Alcaldía, radio y televisión) para la difusión de políticas e información generada por el DAGMA. Se ha realizado la administración del portal web del DAGMA para la difusión de las acciones adelantadas. | 1 | Se implementaron estrategias en redes sociales (Instagram, Facebook, Página oficial de la Alcaldía, radio y televisión) para la difusión de políticas e información generada por el DAGMA. Se ha realizado la administración del portal web del DAGMA para la difusión de las acciones adelantadas. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 112662000 | 112662000 | 112662000 | 112662000 | 2024-01-22 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010188 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Atención al Usuario en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0 | 1 | Se ha realizado la recepción de 1.037 PQRS en la web, caracterizando a los usuarios, en cumplimiento de las políticas de atención al ciudadano. Se han llevado a cabo 3 jornadas de publicación de PQRS de personas anónimas o que no se tienen datos para la entrega de la respuesta. | 1 | Se realizó la recepción de 1.037 PQRS en la web, caracterizando a los usuarios, en cumplimiento de las políticas de atención al ciudadano. Se han llevado a cabo 3 jornadas de publicación de PQRS de personas anónimas o que no se tienen datos para la entrega de la respuesta. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 10732000 | 10732000 | 10732000 | 10732000 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010190 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Gestión Documental en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.02 | 1 | Se ha realizado la recepción, clasificación, asignación y distribución de 1.800 PQRSD, 3 jornadas de capacitación al personal (Ventanilla Única y Compensaciones). Se ha realizado la administración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, organización y foliatura de los expedientes nuevos. | 1 | Se realizó la recepción, clasificación, asignación y distribución de 1.800 PQRSD, 3 jornadas de capacitación al personal (Ventanilla Única y Compensaciones). Se ha realizado la administración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, organización y foliatura de los expedientes nuevos. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 104717500 | 104717500 | 104717500 | 104717500 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010191 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 1 | Se han prestado 150 servicios de transporte a los grupos técnicos del DAGMA, en el marco de la implementación de acciones de inspección, vigilancia y control, y la protección de los ecosistemas. Se ha realizado la administración del inventario, mantenimiento de instalaciones y bienes muebles | 1 | Se realizaron 150 servicios de transporte a los grupos técnicos del DAGMA, en el marco de la implementación de acciones de inspección, vigilancia y control, y la protección de los ecosistemas. Se ha realizado la administración del inventario, mantenimiento de instalaciones y bienes muebles | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 33583000 | 33583000 | 33583000 | 33583000 | 2024-01-19 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010647 | BP26002684 | Implementación del Sistema de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260026841010192 | Realizar las acciones del ciclo PHVA para el desarrollo del proceso transversal Planeación Institucional en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.03 | 1 | Se ha realizado el seguimiento a los 36 Planes de Mejoramiento adscritos al DAGMA, se solicitó el cierre de 13 de ellos a los Entes de Control. Se han atendido 12 requerimientos por parte de los Entes de Control. Se ha realizado la administración de la caja menor de la entidad. | 1 | Se realizó el seguimiento a los 36 Planes de Mejoramiento adscritos al DAGMA, se solicitó el cierre de 13 de ellos a los Entes de Control. Se han atendido 12 requerimientos por parte de los Entes de Control. Se ha realizado la administración de la caja menor de la entidad. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 3299060 | Servicio de implementacion sistemas de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | Se generaron mecanismos para la implementación de las políticas de operación de la Autoridad Ambiental | 98,00% | 1 | Se implementaron mecanismos de gestión de las póliticas de operación de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 127845000 | 127845000 | 127845000 | 127845000 | 2024-01-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010102 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Planeación Institucional en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.05 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se llevaron a cabo actividades esenciales en la gestión del banco de proyectos, incluyendo la tramitación de CDP para la contratación de PS, ajustes presupuestales al POAI 2024, formulación del POAI 2025 y seguimiento a los instrumentos de planificación. Se fortaleció así la planificación estratégica y garantizando el cumplimiento efectivo de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 131060000 | 129649500 | 129649500 | 129649500 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010103 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.03 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se gestionó el PAC, requisito necesario para tramitar los gastos de funcionamiento e inversión del Organismo. Se generaron 650 CDP's, 957 RPC's y 1.235 Fichas Técnicas de los contratos suscritos a la fecha. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 93994000 | 93994000 | 93994000 | 93994000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010104 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Compras y Contratación Pública en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.11 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizaron procesos de adquisición de servicios: 500 contratos de prestación de servicios personales, aires acondicionados, 51 liquidaciones de contratos de obra, seguimiento a los procesos de contratación. Manejo de las plataformas SECOP II, SIGEP y SIA OBSERVA. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 303052000 | 302967000 | 302967000 | 302967000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010105 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Defensa Jurídica en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.04 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se llevó a cabo la representación judicial del DAGMA, se han atendido 200 procesos entre judiciales, prejudiciales y administrativos, acciones populares y de grupo, acciones de tutela en el marco de la mitigación del impacto jurídico y mitigación del daño antijurídico, en defensa del Distrito. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 112004000 | 111386500 | 111386500 | 111386500 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010108 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.05 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizó publicación en diferentes medios de comunicación permitiendo mostrar transparencia y acceso a la información pública del dagma. 180 publicaciones, 50 boletines y 230 ronda de medios | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 139950000 | 138987500 | 138987500 | 138987500 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010110 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Archivos y Gestión Documental, y de Servicio al Ciudadano en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.04 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizó la recepción, clasificación, asignación y distribución de 4.470 PQRSD, 10 jornadas de capacitación al personal (Ventanilla Única y Compensaciones). Se ha realizado la administración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, organización y foliatura de los expedientes nuevos. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 106754000 | 106430000 | 106430000 | 106430000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010111 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.03 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizaron acciones de seguimiento y evaluación de desempeño a los diferentes procesos que hacen parte del organismo, a la subdirección de ecosistemas, la subdirección de calidad y la unidad de apoyo que permiten medir el desempeño institucional del DAGMA | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 97436000 | 97262000 | 97262000 | 97262000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010114 | Adquirir equipos TIC para fortalecer la gestión y el desempeño institucional en el DAGMA |  | 0.02 | 0 |  | 1 | Se realizó la compra de video beam y televisores que se encuentran en el almacén del organismo | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 42437394 | 17097001 | 17097001 | 17097001 | 2024-10-17 | 2024-11-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010116 | Adquirir materiales y suministros para fortalecer la gestión y el desempeño institucional en el DAGMA |  | 0.01 | 0 |  | 1 | Se realizó la compra de elementos de discos duro y ferretaría para fortalecer la gestión y el desempeño institucional del DAGMA | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 34473000 | 17142816 | 17142816 | 0 | 2024-10-30 | 2024-12-15 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931010112 | Realizar la planeación e implementación de estrategias de regulación y control a los impactos ambientales generados por el uso de fuentes fijas y móviles en el sector empresarial | V6 = Emisiones atmosféricas y CDA con Inspección, Vigilancia y Control, en el marco del Programa de Aire Limpio de Cali | 0.17 | 1 | Se revisaron 21 acciones de seguimiento a los CDA de la ciudad, debidamente registrados en actas de visita ajustados a la normatividad aplicable. Surgieron también requerimientos durante la revisión de 36 estudios de emisiones atmosféricas entregados por las empresas de la ciudad. Se ha corroborado la información del resultado de los análisis y mediciones isocinéticas de fuentes fijas para la generación de conocimiento con propósito de acto administrativo. | 1 | Se revisaron 10 reportes de novedades de CDA (ingresos y retiros de personal y equipos) y 21 acciones de seguimiento a los CDA de la ciudad. Se realizó 14 evaluaciónes y seguimiento a 36 estudios de emisiones atmosféricas radicados por las empresas, donde se verifica la información resultado de los análisis y mediciones isocinéticas de fuentes fijas para la generación de conocimiento con propósito de acto administrativo. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3299057 | Documentos de lineamientos tecnicos | 200 | 8 | 0.3 | 11 | Se elaboraron actas de visita necesarias para la consolidación de informes técnicos con los cuales sea posible la toma de decisiónes en cuanto a la declaratoria de áreas fuente de contaminación y límites más estrictos para el aire respirable. | 100,00% | 11 | El producto se ejecutó desde enrero hasta agosto de la vigencia 2024, el grupo de calidad del aire elaboró actas de visita necesarias para la consolidación de informes técnicos con los cuales sea posible la toma de decisiónes en cuanto a la declaratoria de áreas fuente de contaminación y límites más estrictos para el aire respirable. | 100% | 100% | 99 | 0 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010636 | BP26002593 | Control de Impactos Ambientales Generados por el Sector Industrial, Comercial y de Servicio de Santiago de Cali | BP260025931020110 | Elaborar boletines informativos de los aplicativos virtuales RESPEL, RUA y PCB | V2 = Número de Servicios para la administración de las plataformas del IDEAM para verificar el cumplimiento ambiental del sector empresarial. | 0.17 | 1 | Los boletines se realizarán de septiembre a diciembre (RESPEL-RUA Y PCB). Se realizó boletín para invitar a los usuarios a la inscripción del registro RETC. | 1 | Se realizó boletín para invitar a los usuarios a la inscripción del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3299062 | Servicios de informacion actualizados | 200 | 3 | 0.3 | 3 | Se actualizó y se verificó que los usuarios de las plataformas RESPEL, RUA y PCB pudiesen realizar la inscripción y/o declaración del periodo de balance del año 2023 en el año 2024 | 100,00% | 4 | Durante la vigencia se administraron los cuatro (4) sistemas de información: registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL, Registro Único Ambiental RUA manufacturero, Inventario PCB y el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Se actualizó y se verificó que los usuarios de las plataformas RESPEL, RUA y PCB pudiesen realizar la inscripción y/o declaración del periodo de balance del año 2023 en el año 2024. | 100% | 100% | 99 | 0 | 16267000 | 16267000 | 16267000 | 16267000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010101 | Brindar apoyo en la atención y seguimiento de los trámites y servicios ambientales radicados por la ciudadanía | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0.04 | 0 | Se brindó apoyo profesional en la atención y seguimiento de los trámites y servicios presentados por la ciudadanía. | 0.06 | Se generaron 100 actos administrativos de resolución de septiembre a diciembre de 2024, los cuales corresponde a los 100 conceptos técnicos emitidos por el área técnica del grupo trámites ambientales. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 15436000 | 15436000 | 15436000 | 15436000 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010102 | Sustanciar los procesos relacionados con las solicitudes de trámites de derechos ambientales y demás servicios que presta el DAGMA | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0.1 | 0 | Se emitieron 257 actos administrativos relacionados con las solicitudes de trámites de derechos ambientales presentados por la ciudadanía. | 0.09 | Fueron sustanciados los procesos mediante la expedición de 100 conceptos técnicos que fueron generados por el área técnica del grupo trámites ambientales. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 35382000 | 35031000 | 35031000 | 35031000 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010109 | Expedir lineamientos ambientales para la protección y control de los recursos naturales | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0.04 | 0 | Se emitieron 257 conceptos relacionados con las solicitudes de trámites de derechos ambientales presentados por la ciudadanía, aquí se encuentran incluidos los 7 emitidos para concepto ambiental también. | 0.06 | Se expidió 3 conceptos ambientales, EIR,DECRETO, PEV, 12 documentos de determinantes ambientales a obras de desarrollo urbanístico. Cada respuesta, pronunciamiento y determinante ambiental representa Conceptos Ambientales sobre la gestión, regulación, uso, aprovechamiento de los recursos naturales | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 16548000 | 16548000 | 16548000 | 16548000 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031010113 | Implementación de prácticas con enfoque agroecológico dirigidas a pequeños y medianos productores del saladito en Santiago de Cali, BP-26003203,PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.46218 | 0 | Se encuentra en proceso precontractual por lo cual no se ha comenzado a ejecutar. Se realizará una Licitación con los procesos de restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito, una vez finalice el proceso de armonización presupuestal | 1 | Se tramitó el pago de pasivo exigible de vigencia expirada del convenio CVI-036-2022 celebrado con la Universidad Nacional de Colombia | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 70 | 0.5 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual de actualización de PAA y solicitud de CDP. Se realizará Selección Abreviada con restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito,y una mínima para el tema de lombricarios. | 0,00% | 0 |  | 47.34% | 21.3% | EL SALADITO | 0 | 24951250 | 24951250 | 24951250 | 24951250 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010420 | BP26003203 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SALADITO EN SANTIAGO DE CALI | BP260032031010114 | Implementación de prácticas con enfoque agroecológico dirigidas a pequeños y medianos productores del saladito en Santiago de Cali, BP-26003203,PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.011251 | 0 | Se encuentra en proceso precontractual por lo cual no se ha comenzado a ejecutar. Se realizará una Licitación con los procesos de restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito, una vez finalice el proceso de armonización presupuestal | 1 | Se tramitó el pago de pasivo exigible de vigencia expirada del convenio CVI-036-2022 celebrado con la Universidad Nacional de Colombia | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202014 | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3896.9 | 70 | 0.5 | 0 | Se encuentra en etapa precontractual de actualización de PAA y solicitud de CDP. Se realizará Selección Abreviada con restauración de predios, Parque Corazón de Pance y El Saladito,y una mínima para el tema de lombricarios. | 0,00% | 0 |  | 47.34% | 21.3% | EL SALADITO | 0 | 607374 | 607374 | 607374 | 607374 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901030108 | Implementación de acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali, BP-26003642, PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.46 | 0 | Se encuentra en etapa de legalización de pagos pendientes. Se realizó ajuste de ficha para adición de recursos en algunas actividades, lo cual retrasa la ejecución de la misma. Se contrata despues de proceso de armonización. | 1 | Se realizó trámite de pago de pasivo exigible de vigencia expirada, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. Fidecomisos | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202033 | Infraestructura ecoturística construida | 3896.9 | 1 | 0.1 | 0 | El parque se encuentra en obray cuenta con un avance físico del 80%. El contrato se encuentra suspendido desde el 18 de julio. | 0,00% | 1 | El parque se encontrabá por finalizar su etapa de obra a mediados de diciembre de 2024., con un avance físico del 92%. | 100% | 62.08% | 99 | 0 | 552920331 | 552920331 | 552920331 | 552920331 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010423 | BP26002804 | Fortalecimiento de Huertas Agroecológicas en Santiago de Cali | BP260028041010107 | Fortalecimiento de huertas agroecológicas en Santiago de Cali, BP-26002804, PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.06 | 1 | Se envío documentación requerida para el pago de pasivo exigible de vigencia expirada (2023) a la Universidad Nacional Sede Palmira. | 1 | Se finalizó el proceso del pago del pasivo exigible de vigencia expirada (2023) con la Universidad Nacional Sede Palmira. | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 0 | 0.6 | 1 | Se envío documentación requerida para el pago de pasivo exigible de vigencia expirada (2023) a la Universidad Nacional Sede Palmira. | 100,00% | 1 | Se tramitó el pago de pasivo exigible de vigencia expirada del contrato No. 4133.010.27.1.036-2022 celebrado con la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. | 100% | 100% | 99 | 0 | 8333960 | 8333960 | 8333960 | 8333960 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010423 | BP26002804 | Fortalecimiento de Huertas Agroecológicas en Santiago de Cali | BP260028041010108 | Fortalecimiento de huertas agroecológicas en Santiago de Cali, BP-26002804, PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.01 | 1 | Se envío documentación requerida para el pago de pasivo exigible de vigencia expirada (2023) a la Universidad Nacional Sede Palmira. | 1 | Se finalizó el proceso del pago del pasivo exigible de vigencia expirada (2023) con la Universidad Nacional Sede Palmira. | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 0 | 0.6 | 1 | Se envío documentación requerida para el pago de pasivo exigible de vigencia expirada (2023) a la Universidad Nacional Sede Palmira. | 100,00% | 1 | Se tramitó el pago de pasivo exigible de vigencia expirada del contrato No. 4133.010.27.1.036-2022 celebrado con la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. | 100% | 100% | 99 | 0 | 1111800 | 1111800 | 1111800 | 1111800 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010423 | BP26002804 | Fortalecimiento de Huertas Agroecológicas en Santiago de Cali | BP260028041010109 | Fortalecimiento de huertas agroecológicas en Santiago de Cali, BP-26002804, PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.33 | 1 | Se envío documentación requerida para el pago de pasivo exigible de vigencia expirada (2023) a la Universidad Nacional Sede Palmira. | 1 | Se finalizó el proceso del pago del pasivo exigible de vigencia expirada (2023) con la Universidad Nacional Sede Palmira. | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 0 | 0.6 | 1 | Se envío documentación requerida para el pago de pasivo exigible de vigencia expirada (2023) a la Universidad Nacional Sede Palmira. | 100,00% | 1 | Se tramitó el pago de pasivo exigible de vigencia expirada del contrato No. 4133.010.27.1.036-2022 celebrado con la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. | 100% | 100% | 99 | 0 | 46727600 | 46727598 | 46727598 | 46727598 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010423 | BP26002804 | Fortalecimiento de Huertas Agroecológicas en Santiago de Cali | BP260028041010110 | Fortalecimiento de huertas agroecológicas en Santiago de Cali, BP-26002804, PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.6 | 1 | Se envío documentación requerida para el pago de pasivo exigible de vigencia expirada (2023) a la Universidad Nacional Sede Palmira. | 1 | Se finalizó el proceso del pago del pasivo exigible de vigencia expirada (2023) con la Universidad Nacional Sede Palmira. | 62020010003 | Comunidad con fortalecimiento de capacidades en la implementación de técnicas sostenibles que aprovechen eficientemente los recursos naturales y materiales | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 100 | 0 | 0.6 | 1 | Se envío documentación requerida para el pago de pasivo exigible de vigencia expirada (2023) a la Universidad Nacional Sede Palmira. | 100,00% | 1 | Se tramitó el pago de pasivo exigible de vigencia expirada del contrato No. 4133.010.27.1.036-2022 celebrado con la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. | 100% | 100% | 99 | 0 | 84182572 | 84182572 | 84182572 | 84182572 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010104 | Realizar inspección, vigilancia y control al ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre | V5 = Actividades ilícitas de aprovechamiento de fauna silvestre con operativos de Inspección, Vigilancia y Control | 0.04 | 0 | Se realizaron 45 operativos de control por tráfico y tenencia ilegal, interacciones negativas, y presencia natural de fauna silvestre. | 1 | Desde septiembre hasta diciembre del año 2024 se realizaron 25 operativos en Cali, abordando conflictos y tráfico ilegal de fauna silvestre, con ello mejorando la inspección, vigilancia y control para combatir el ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 118607548 | 113590200 | 113590200 | 113590200 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2020760010599 | BP26002587 | Fortalecimiento del Hogar de Paso para la atención, valoración y rehabilitación de la Fauna Silvestre en Santiago de Cali | BP260025871010135 | Construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal de Santiago de Cali, BP-26002581, PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.13435 | 0.9 | Pago pasivo exigible. Vigencia expirada. | 1 | Se tramitó el pago de pasivo exigible de vigencia expirada del contrato No. 4133.010.26.1.1245-2023 celebrado con Express Pets La Vaca Ltda en el marco del proyecto BP-26002581 Construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal de Santiago de Cali (BPIN 2020760010219). | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 1 | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 90,00% | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 100% | 100% | 99 | 0 | 47422690 | 47422690 | 47422690 | 47422690 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2020760010599 | BP26002587 | Fortalecimiento del Hogar de Paso para la atención, valoración y rehabilitación de la Fauna Silvestre en Santiago de Cali | BP260025871010136 | Construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal de Santiago de Cali, BP-26002581, PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA |  | 0.095593 | 0.9 | Pago pasivo exigible. Vigencia expirada. | 1 | Se tramitó el pago de pasivo exigible de vigencia expirada del contrato No. 4133.010.26.1.1245-2023 celebrado con Express Pets La Vaca Ltda en el marco del proyecto BP-26002581 Construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal de Santiago de Cali (BPIN 2020760010219). | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202040 | Servicio de asistencia tecnica para la proteccion de la fauna y flora silvestre | 2 | 1 | 1 | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso, hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. Hay aproximadamente 350 individuos que se encuentran en el hogar de paso, se han liberado 1210 y 63 reubicados | 90,00% | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Hasta el 31 de septiembre se recibieron y atendieron un total de 2320 especímenes de fauna silvestre. A 31 de septiembre había aproximadamente 350 individuos en el hogar de paso, 1210 fueron liberados y 63 reubicados | 100% | 100% | 99 | 0 | 33742423 | 33742423 | 33742423 | 33742423 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010756 | BP26002583 | FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SANTIAGO DE CALI | BP260025831010133 | ADQUIRIR TRANSPORTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O CONTROL DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  | 0.28 | 0.75 | En el mes de julio se adjudicó contrato por Colombia Compra e Eficiente para la adquisición del servicio de transporte. Orden de compra 130888 del 12/07/2024, se ha ejecutado el 74,97% del presupuesto contratado. | 1 | En el mes de julio se adjudicó contrato por Colombia Compra Eficiente para la adquisición del servicio de transporte. Orden de compra 130888 del 12/07/2024, se ha ejecutado el 74,97% del presupuesto contratado. | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de las 11 estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficial (8 de calidad y 3 pluviomètricas) | 93,00% | 1 | Se realizaron visitas de verificación de estado de funcionamiento de (1) red de estacion de monitoreo de calidad de agua superficial (compuesta por 8 de calidad y 3 pluviométricas), así mismo se realizaron actividades de mantenimiento, limpieza de sensores y verificación de funcionamiento de estos | 100% | 100% | 99 | 0 | 98201600 | 17753315 | 17753315 | 17753315 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020106 | Realizar monitoreo y análisis de la calidad del agua | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 0.17 | 0 |  | 1 | Se realizó contrato con la empresa ANASCOL S.A.S. No.4133.010.26.1.1779-2024 para el monitoreo y analisis de laboratorio de aguas superficiales y subterráneas | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 319283744 | 291318907 | 291318907 | 0 | 2024-11-21 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020114 | Adquirir insumos, consumibles y repuestos de las estaciones de la red de monitoreo de calidad de agua | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 78727467 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010108 | Diseñar campaña de comunicación y sensibilización para la promoción de los símbolos ambientales de la ciudad y la conservación de las áreas estratégicas |  | 0.11 | 0 |  | 0.5 | Se ejecutó con el Convenio-085-24,la realización de las campañas con Corpocuencas para desarrollar Estrategia de divulgación y difusión | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 1 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. | 0,00% | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones y la comunidad, participando en ferias de servicios y ofreciendo asesoría en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en colegios, entregando kits educativos sobre biodiversidad. También se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y el Comité Distrital Entornos para la Vida, además de colaborar con el CIDEA Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) y se articuló con organismos de la Alcaldía, colegios, colectivos y otras organizaciones para implementar la Política de Educación Ambiental. Se apoyaron proyectos como la Feria Comuna Verde, el Festival de Cine Ambiental FINCALI, y la Cátedra en Innovación Ambiental y Cambio Climático. También se participó en espacios de educación y participación ciudadana con colectivos, SIGAC, comités ambientales y la comunidad educativa. Para 2025, se formularon proyectos POAI en Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. | 78.5% | 78.5% | 99 | 0 | 60000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010109 | Realizar estrategias de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.12 | 0 |  | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales en instituciones educativas y la comunidad, participando en ferias de servicios y otros espacios comunitarios, y brindando asesoría en educación ambiental en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en instituciones educativas, entregando kits educativos sobre biodiversidad. Además, se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y en el Comité Distrital Entornos para la Vida, como parte de la secretaría técnica y coordinación, y se apoyó al CIDEA Departamental. | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 1 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. | 0,00% | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones y la comunidad, participando en ferias de servicios y ofreciendo asesoría en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en colegios, entregando kits educativos sobre biodiversidad. También se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y el Comité Distrital Entornos para la Vida, además de colaborar con el CIDEA Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) y se articuló con organismos de la Alcaldía, colegios, colectivos y otras organizaciones para implementar la Política de Educación Ambiental. Se apoyaron proyectos como la Feria Comuna Verde, el Festival de Cine Ambiental FINCALI, y la Cátedra en Innovación Ambiental y Cambio Climático. También se participó en espacios de educación y participación ciudadana con colectivos, SIGAC, comités ambientales y la comunidad educativa. Para 2025, se formularon proyectos POAI en Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. | 78.5% | 78.5% | 99 | 0 | 141870160 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 2024-10-16 | 2024-11-17 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010151 | BP26005369 | Fortalecimiento de la Política Pública de Educación Ambiental en Santiago de Cali | BP260053691010110 | Adquirir automotores para el desarrollo de procesos de formación ambiental |  | 0.16 | 0 |  | 0 |  | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208006 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación | 1 | 1 | 1 | 0 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones educativas y comunidad en general; participando en actividades de Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), ferias comunitarias, de servicios y propuestas por la Alcaldía. | 0,00% | 1 | Se promovieron estrategias educativo-ambientales con instituciones y la comunidad, participando en ferias de servicios y ofreciendo asesoría en los CALI. Se apoyó el desarrollo de los PRAES en colegios, entregando kits educativos sobre biodiversidad. También se participó en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Distrital y el Comité Distrital Entornos para la Vida, además de colaborar con el CIDEA Departamental. Se desarrolló el Servicio Militar Ambiental (SMA) y se articuló con organismos de la Alcaldía, colegios, colectivos y otras organizaciones para implementar la Política de Educación Ambiental. Se apoyaron proyectos como la Feria Comuna Verde, el Festival de Cine Ambiental FINCALI, y la Cátedra en Innovación Ambiental y Cambio Climático. También se participó en espacios de educación y participación ciudadana con colectivos, SIGAC, comités ambientales y la comunidad educativa. Para 2025, se formularon proyectos POAI en Educación Ambiental para las comunas 1, 13, 16 y 17. | 78.5% | 78.5% | 99 | 0 | 270600000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010162 | BP26005470 | Implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260054701010104 | Realizar el seguimiento a empresas, organizaciones y/o entidades públicas que implementen acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | V5 = Implementación de la Estrategia para promover acciones de Cambio Climático en Santiago de Cali | 0.28 | 0 | Se avanzó en Diagnóstico del Plan de Descarbonización para Cali, en la cual, se definieron unas líneas estratégicas de trabajo que están en proceso de construcción. Aún no se entrega informe final para definir la implementación y seguimiento de las acciones a desarrollar. | 1 | Se realizó seguimiento de los proyectos de Distritos Térmicos en Cali (DIAN y Clínica de Occidente), articulando actores locales y nacionales, y asegurando su inclusión en el Plan Maestro Cali Sostenible. Se gestionó una oferta académica para cumplir metas del PIGCC y se realizaron reuniones con EMCALI y la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios para promover la eficiencia energética en edificaciones públicas. Se definió un plan para auditorías energéticas, se inició un piloto de monitoreo en el DAGMA, y se construyó el perfil del proyecto de recambio de climatización en el Edificio Fuente Versalles. | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 1 | 1 | 0 | Se continua realizando acciones de seguimiento a las acciones para adaptación y mitigación al cambio climático en Santiago de Cali, lo cual se constituye en un proceso permanente para lograr un avance significativo. | 0,00% | 1 | Se avanzó en la identificacion de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los proyectos del distrito de Cali, que incluye la estrategia de territorios resilientes, acciones de apoyo en ecobarrios y seguimiento de los proyectos para el cumplimiento de PIGCC | 100% | 100% | 99 | 0 | 101026000 | 100919500 | 100919500 | 100919500 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010162 | BP26005470 | Implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en Santiago de Cali | BP260054701010105 | Realizar acciones para la Estrategia deTerritorios Resilientes mediante sistemas comunitarios de alertas tempranas en Santiago de Cali | V4 = Implementación de la Estrategia deTerritorios Resilientes mediante sistemas comunitarios de alertas tempranas en Santiago de Cali | 0.27 | 0 | Se realizó consolidación de 2 sistemas comunitarios de alertas tempranas en la Comuna 20 y el Corregimiento de los Andes, 418 recorridos de inspección de ríos y quebradas para identificar 217 situaciones ambientales en los ríos Agucatal, Cali, Cañaveralejo, Meléndez y Lili, 43 visitas técnicas para la identificación y análisis de factores de riesgos, 17 emisión de conceptos técnicos de terminantes ambientales y estudios de suelos y 2 inspecciones de la Red de Acelerógrafos. | 1 | Se consolidaron 2 sistemas comunitarios de alertas tempranas en la Comuna 20 y el Corregimiento de los Andes, realizaron 215 recorridos de inspección en ríos y quebradas, identificando 43 situaciones ambientales en los ríos Agucatal, Cali, Cañaveralejo, Meléndez y Lili. Además, se realizaron 19 visitas técnicas para analizar factores de riesgo, 13 conceptos técnicos sobre determinantes ambientales y estudios de suelos, y se construyó un inventario con 81 obras de reducción del riesgo. | 62020010010 | Medidas de acción a corto plazo del Plan Integral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali ejecutadas | 3206003 | Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | 1 | 1 | 1 | 0 | Se continua realizando acciones de seguimiento a las acciones para adaptación y mitigación al cambio climático en Santiago de Cali, lo cual se constituye en un proceso permanente para lograr un avance significativo. | 0,00% | 1 | Se avanzó en la identificacion de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los proyectos del distrito de Cali, que incluye la estrategia de territorios resilientes, acciones de apoyo en ecobarrios y seguimiento de los proyectos para el cumplimiento de PIGCC | 100% | 100% | 99 | 0 | 98974000 | 97943000 | 97943000 | 97943000 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010108 | Realizar jornadas de jardinería y control de hormiga arriera en parques y zonas verdes de espacios públicos, en el marco de la COP 16 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.22 | 0 |  | 0.18 | Para el mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16” | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 52825 | 0.5 | 0 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y se realizo la publicacion para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 0,00% | 190325 | Se logro la adopcion de zonas verdes con un area total de 187.500 m2 rehabilitados y con mantenimiento.Se realizo el mejoramiento de mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16" | 29.06% | 14.53% | 99 | 0 | 391147311 | 391147311 | 391147311 | 391147311 | 2024-10-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010109 | Realizar el establecimiento de jardines nuevos en el marco de la COP 16 | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.22 | 0 |  | 0.18 | Para el mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16” | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 52825 | 0.5 | 0 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y se realizo la publicacion para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 0,00% | 190325 | Se logro la adopcion de zonas verdes con un area total de 187.500 m2 rehabilitados y con mantenimiento.Se realizo el mejoramiento de mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16" | 29.06% | 14.53% | 99 | 0 | 305958300 | 305957150 | 305957150 | 305957150 | 2024-10-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010102 | Realizar inspección, vigilancia y control al uso y aprovechamiento de productos maderables y no maderables | V3 = Empresas que realizan aprovechamiento de flora silvestre con Inspección, Vigilancia y Control | 0.03 | 0 | Se realizaron en el transcurso de enero -septiembre 163 vistas operativos a establecimientos de comercio con el objetivo de realizar seguimiento a el registro del libro de operaciones. | 1 | Se tienen identificadas 102 empresas forestales de las cuales, 72 cuentan con registro de libro de operaciones, a las cuales el DAGMA les realizó inspección, vigilancia y contol. De las 72 legalizadas ante el DAGMA, 29 tienen reconocimiento mediante evaluación y seguimiento, en el año 2024 se realizaron un total de 176 visitas en el ejercicio de control al trafico de flora silvestre | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 56900500 | 51380000 | 51380000 | 51380000 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010103 | Realizar actividades para la inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento a la normatividad ambiental asociada a la gestión integral de residuos sólidos | V4 = Generadores de residuos sólidos con Inspección, Vigilancia y Control, y vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas de gestión. | 0.05 | 0 | En proceso de programación actividades para la inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento a la normatividad ambiental asociada a la gestión integral de residuos sólidos. | 0.95 | Se vincularon 126 generadores a practicas eficientes en manejo de reisduos solidos en la gestión de ACU, RCD y grandes superficies en cumplimiento del decreto 595-2022 | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 122046405 | 120907500 | 120907500 | 120907500 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010105 | Realizar inspección, vigilancia y control a las actividades industriales, comerciales y/o de servicios generadoras de contaminación atmosférica | V6 = Emisiones atmosféricas y CDA con Inspección, Vigilancia y Control, en el marco del Programa de Aire Limpio de Cali | 0.04 | 0 | De enero a septiembre se lograron instaurar acciones de IVC a las empresas cuya actividad económica genera emisiones contaminantes a la atmósfera. Igualmente se realizaron acciones de IVC a los centros de diagnóstico automotriz de la ciudad, como garantes del seguimiento a las emisiones que se generan por las fuentes móviles. | 1 | Se realizaron 7 actividades de inspeccion, vigilancia y control a fuentes fijas de emisiones atmosfericas y 6 actividades de Inspeccion Viilancia y Control a centros de diagnostico automotor | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 58450000 | 57367200 | 57367200 | 57367200 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010106 | Realizar procesos de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental sobre obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad en Santiago de Cali | V7 = Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad con Inspección, Vigilancia y Control | 0.03 | 0 | Se expidieron 6 documentos de visita técnica con información de lo observado, lineamientos y compromisos para el desarrollador, 2 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 9 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR. Los soportes de cada visita técnica reposa en su respectiva acta con la información de lo observado, lineamientos y compromisos ambientales para el desarrollador en el sector de la construcción. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024, por tanto el avance va en concordancia con el cronograma de ejecución hasta el mes de diciembre de 2024. | 1 | Se realizó IVC a 40 proyectos de obra, en los cuales se expidieron sus documentos de visita técnica con información de lo observado, lineamientos y compromisos para el desarrollador, 15 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 35 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR. Los soportes de cada visita técnica reposa en su respectiva acta con la información de lo observado, lineamientos y compromisos ambientales para el desarrollador en el sector de la construcción. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 70560000 | 70380500 | 70380500 | 70380500 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010154 | BP26005464 | Fortalecimiento del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA para su transición a Negocio Verde en Santiago de Cali | BP260054641010110 | Adquirir automotores para fortalecer la operación del Vivero Distrital y la red de viveros del DAGMA |  | 0.28 | 0 |  | 0 |  | 62020010017 | Vivero Distrital de Santiago de Cali y red de viveros del DAGMA en operación y en transición a negocio verde | 3201003 | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 1 | Se realizó la propagación de 6.931 individuos vegetales. Se corrió herramienta del Minambiente para el proceso de producción de material vegetal, el cual se catalogó como Negocio Verde en la modalidad de Emprendimiento Verde, quedando pendiente el proceso de venta de plantas y servicios ambientales | 68.1% | 68.1% | 99 | 0 | 204936000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010107 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Gobierno Digital y de Seguridad Digital en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.02 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizaron procesos de prevención y control de los sistemas de información del Dagma a través de mantenimiento preventivos y revisión de las redes de la Autoridad Ambiental | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 51712452 | 49693000 | 49693000 | 49693000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010109 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano y de Integridad en el DAGMA | V1 = Modelo en Implementación | 0.01 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 1 | Se realizaron las acciones necesarias para dar cumplimento con las políticas de gestión estratégica del talento humano, generando 650 afiliaciones a riesgos laborales | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 29680000 | 29680000 | 29680000 | 29680000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2021760010414 | BP26002591 | Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali | BP260025911030105 | Elaborar la planeación, diseño y promoción de la Green Zone en el marco de la COP 16, como espacio estratégico para el desarrollo de la Feria de Negocios Verdes y la Feria Empresarial | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 1 | 1 | Se realizó contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para la conceptualización y promoción turística ambiental de la Green Zone en el marco de la COP16, con el objetivo de crear un espacio estratégico para el desarrollo de la Feria de Negocios Verdes y la Feria Empresarial. | 1 | Se realizó la conceptualización y promoción de la Green Zone en el marco de la COP16, que incluyó: diseño paisajístico, feria de negocios verdes, agenda cultural y académica, feria empresarial, promoción turística, exhibiciones, logística y promoción. Proceso SECOP No. 4133.010.32.1.596-2024 | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3201002 | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 50 | 1 | 0.8 | 0 | Se realizó contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para la conceptualización y promoción turística ambiental de la Green Zone en el marco de la COP16, con el objetivo de crear un espacio estratégico para el desarrollo de la Feria de Negocios Verdes y la Feria Empresarial. | 100,00% | 1 | Se realizó la conceptualización y promoción de la Green Zone en el marco de la COP16, que incluyó: diseño paisajístico, feria de negocios verdes, agenda cultural y académica, feria empresarial, promoción turística, exhibiciones, logística y promoción. Proceso SECOP No. 4133.010.32.1.596-2024 | 100% | 100% | 99 | 0 | 588162431 | 588162429 | 588162429 | 588162429 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010133 | BP26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | BP260053641010104 | Brindar acompañamiento técnico para poner en marcha patrones de producción y consumo sostenible y/o consolidación de Negocios Verdes | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.1 | 0 | Se realizaron reuniones de planeación y programación de las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas del año 2024. | 1 | Se prestó apoyo y acompañamiento a 68 NV participantes en eventos de la COP 16: 17 NV Feria de Biodiversidad y Vida, 13 NV Vé con Pincel Grafica de Biodiversidad, 14 NV Farmer Market, 19 NV Feria de Emprendimientos Circuito de Biodiversidad, 2 NV Saberes de la Circularidad, 3 NV Cali Orquídeas. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 50 | 50 | 1 | 0 | Se realizaron reuniones de planeación y programación de las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas del año 2024. | 0,00% | 31 | Se realizaron 31 visitas de asistencia tecnica y acompañamiento productivo empresarial (iniciales, de verificación y de reverificación) a las personas jurídicas inscritas en la ventanilla de Negocios Verdes del DAGMA. | 98.56% | 98.56% | 99 | 0 | 92120664 | 90428500 | 90428500 | 90428500 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010649 | BP26002806 | Fortalecimiento de colectivos ambientales en prácticas ambientales, educativas y culturales en Santiago de Cali | BP260028061040104 | Adquirir servicios para implementar estrategias para la divulgación y difusión de la COP 16 | V1 = Actualización e implementación de la Política Pública de Educación Ambiental | 0.74 | 0.7 | Se realizaron acciones de comunicaciones en el marco de la COP16 en articulación con la Secretaría de Gobierno | 1 | Se realizaron acciones de comunicaciones en el marco de la COP16 en articulación con la Secretaría de Gobierno | 62010040006 | Política Pública de Educación Ambiental Municipal implementada para promover la participación activa de la comunidad en la generación, difusión y aplicación del conocimiento | 3208008 | Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación | 1 | 1 | 0.3 | 0 | En el marco de la COP16, se contrató para el servicios para capacitar a la población en temas de biodiversidad y medio ambiente. Estas capacitaciones buscan sensibilizar y educar sobre la conservación de ecosistemas, prácticas sostenibles y mitigación del impacto ambiental. | 60,25% | 1 | En el marco de la COP16, se contrató servicios para capacitar a la población en temas de biodiversidad y medio ambiente. Estas capacitaciones buscan sensibilizar y educar sobre la conservación de ecosistemas, prácticas sostenibles y mitigación del impacto ambiental. | 100% | 100% | 99 | 0 | 604400000 | 604399999 | 604399999 | 604399999 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331020106 | Realizar la planificación y el seguimiento de las intervenciones programadas para la rehabilitación de la infraestructura ecológica de la ciudad en parques urbanos de comunas prioritarias, como hábitat de fauna urbana. |  | 0.1573 | 1 | Se realizó la actualización y ajuste a los documentos precontractuales para la ejecución de los parques San Joaquín, Parque Acueducto y Jardines COP16 | 1 | se dio inicio al convenio 4133,010,27,2,079,2024 cerrando con un 100% de ejecucion. Se dio inicio al contrato 4133,010,26,1,2009-2004, logro un avance del 10 % y se celebro prorroga y reserva presupuestalal mismo | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002016 | Documentos de planeación | 187500 | 4 | 0.1 | 4 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y actualización de documentos para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 100,00% | 4 | Se realizó seguimiento al convenio No 4133.010.27.1.010-2024 presupuesto participativo 2024 y se celebró Otrosi. Se avanzó en la actualización de proyectos para formulación del PAA 2025. Se realizaron comités y recibo del convenio de Jardines COP y suspensión de Parque acueducto y San Joaquín. | 100% | 20% | 99 | 0 | 62772000 | 62772000 | 62772000 | 62772000 | 2024-06-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331020107 | Verificar el componente ambiental en las intervenciones de recuperación de zonas blandas se separadores viales, parques y zonas verdes mediante la articulación con la subdirección de espacio público y ordenamiento urbanístico. |  | 0.251 | 1 | Se realizaron mesas de trabajo entre DAGMA y TEP para revisión del componente ambiental en los diseños y presupuestos de las comunas 1, 9, 10, 13, 15 y 18 para el presupuesto participativo 2025 | 1 | se dio inicio al convenio 4133,010,27,2,079,2024 cerrando con un 100% de ejecucion. Se dio inicio al contrato 4133,010,26,1,2009-2004, logro un avance y se celebro prorroga y reserva presupuestalal mismo | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002016 | Documentos de planeación | 187500 | 4 | 0.1 | 4 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y actualización de documentos para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 100,00% | 4 | Se realizó seguimiento al convenio No 4133.010.27.1.010-2024 presupuesto participativo 2024 y se celebró Otrosi. Se avanzó en la actualización de proyectos para formulación del PAA 2025. Se realizaron comités y recibo del convenio de Jardines COP y suspensión de Parque acueducto y San Joaquín. | 100% | 20% | 99 | 0 | 100179000 | 100179000 | 100179000 | 100179000 | 2024-06-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331020108 | Realizar la planificación y el seguimiento de las intervenciones programadas para zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes. |  | 0.05 | 1 | Se realizaron tres comités y sus correspondientes compromisos en seguimiento al convenio interadministrativo No 4133.010.27.1.010-2024. Se realizaron mesas de trabajo entre DAGMA y TEP para planificación de diseños y presupuestos de las comunas 1, 9, 10, 13, 15 y 18 para el presupuesto participativo 2025 | 1 | se completo el 100% de la transferencia de recursos acordados en el convenio y se realizaron ajuses a los proyectos. Por lo anterior se celebro prorroga y modificacion al convenio 4133,010,27,1,010-2024 | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002016 | Documentos de planeación | 187500 | 4 | 0.1 | 4 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y actualización de documentos para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 100,00% | 4 | Se realizó seguimiento al convenio No 4133.010.27.1.010-2024 presupuesto participativo 2024 y se celebró Otrosi. Se avanzó en la actualización de proyectos para formulación del PAA 2025. Se realizaron comités y recibo del convenio de Jardines COP y suspensión de Parque acueducto y San Joaquín. | 100% | 20% | 99 | 0 | 19971000 | 19971000 | 19971000 | 19971000 | 2024-07-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2021760010146 | BP26002733 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027331030113 | Promover iniciativas, brindar acompañamiento y seguimiento para la adopción de metros cuadrados de espacios públicos por parte del sector privado. | V2 = m2 de parques y/o zonas verdes adoptados | 0.1989 | 1 | Hasta el mes de septiembre del 2024 se, han dado en adopción 106 zonas verdes pertenecientes a la jurisdicción del Distrito de Santiago de Cali, repartidos en 459,245 m2 | 1 | Se logro la adopcion de zonas verdes para un total de 324.180 m2 rehabilitados y con mantenimiento | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002004 | Servicio de asistencia tecnica en Espacio publico | 187500 | 1 | 0.1 | 1 | Se logró materializar la firma de71 renovaciones y 35 nuevos convenios, y se gestionaron 106 espacios públicos. | 100,00% | 1 | El grupo de Adopción de Zonas Verdes, ha dado en adopción zonas verdes pertenecientes a la jurisdicción del Distrito de Santiago de Cali, repartidos en 324.180 m2. Se ha valorado las condiciones ambientales actuales de las zonas verdes, con el propósito de generar propuestas de intervención a las empresas interesadas en adoptar. Se realizaron jornadas de control de la hormiga arriera (Atta cephalotes) para la sostenibilidad ambiental y paisajística en parques y zonas verdes de espacios públicos. | 99.99% | 20% | 99 | 0 | 36608500 | 36608500 | 36608500 | 36608500 | 2024-06-03 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010101 | Realizar la planificación y el seguimiento de las intervenciones programadas para zonas verdes de separadores viales, parques y canales | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.06 | 0 | Se realizaron tres comités y sus correspondientes compromisos en seguimiento al convenio interadministrativo No 4133.010.27.1.010-2024. Se realizaron mesas de trabajo entre DAGMA y TEP para planificación de diseños y presupuestos de las comunas 1, 9, 10, 13, 15 y 18 para el presupuesto participativo 2025 | 1 | Se realizó el segundo y tercer comité de obra para el establecimiento de jardines y dos comités para el seguimiento de parques del Acueducto y San Joaquín. Se realizó la actualización de diseños y presupuestos para la priorización de intervenciones para la siguiente vigencia. | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 52825 | 0.5 | 0 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y se realizo la publicacion para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 0,00% | 190325 | Se logro la adopcion de zonas verdes con un area total de 187.500 m2 rehabilitados y con mantenimiento.Se realizo el mejoramiento de mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16" | 29.06% | 14.53% | 99 | 0 | 36787442 | 36787400 | 36787400 | 36787400 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010102 | Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para intervenir zonas blandas de separadores viales, parques y canales | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.06 | 0 | Se realizaron mesas de trabajo entre DAGMA y TEP para revisión del componente ambiental en los diseños y presupuestos de las comunas 1, 9, 10, 13, 15 y 18 para el presupuesto participativo 2025 | 1 | Se verificó la inclusión del cumplimiento del componente ambiental dentro de las obligaciones de los procesos contractuales adjudicados | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 52825 | 0.5 | 0 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y se realizo la publicacion para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 0,00% | 190325 | Se logro la adopcion de zonas verdes con un area total de 187.500 m2 rehabilitados y con mantenimiento.Se realizo el mejoramiento de mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16" | 29.06% | 14.53% | 99 | 0 | 97069489 | 96220100 | 96220100 | 96220100 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010103 | Promover iniciativas para la adopcion de espacios públicos por parte del sector privado | V2 = m2 de parques y/o zonas verdes adoptados | 0.05 | 0 | Se realizó la publicación para la contratación de los parques San Joaquín, Parque Acueducto y Jardines COP16 | 1 | se logro la adopcion de 125 zonas verdescon un area total de 187,500 m2 rehabilitados y con mantenimiento | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 52825 | 0.5 | 0 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y se realizo la publicacion para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 0,00% | 190325 | Se logro la adopcion de zonas verdes con un area total de 187.500 m2 rehabilitados y con mantenimiento.Se realizo el mejoramiento de mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16" | 29.06% | 14.53% | 99 | 0 | 63380000 | 62709500 | 62709500 | 62709500 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020109 | Adquirir servicios para fortalecer la operación de las redes de monitoreo |  | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 119992836 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010761 | BP26002596 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN - SIMAP SANTIAGO DE CALI | BP260025961010147 | Adelantar estrategias de articulación que promuevan la conservación biológica y cultural, y la oferta de servicios ecosistémicos de la ciudad, en el marco del SIMAP |  | 0.012396 | 0 | Durante los primeros 9 meses, se ejectaron acciones establecidas en los Planes de Manejo Ambiental de las áreas del SIMAP Cali. Se cuenta con poco personal, lo cual retrasa la ejecución de las acciones a implementar. | 1 | Se desarrollaron estrategias de articulación para promover la conservación biológica y cultural y la oferta de servicios ecosistémicos de Cali en el marco del SIMAP. | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 2230 | 1 | 2230 | Se avanzó en la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se cuenta con deficiente personal en campo. Se cuenta con Plan de Accion del SIMAP en ejecucion. | 66,45% | 2230 | Se realizó la revisión y desarrollo de las estrategias de mantenimiento, conservación y vigilancia en las áreas del SIMAP Cali de acuerdo con los PMA (2230 ha). Se implementó Plan de Accion del SIMAP. | 90.75% | 91.08% | 99 | 0 | 30118000 | 30118000 | 30118000 | 30118000 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2023760010170 | BP26005090 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI | BP260050901010129 | Adquirir servicios para la modificación e instalación de señalética en el Ecoparque Pance |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | 3896.9 | 85 | 0.8 | 20 | Se realizó mantenimiento en 20 ha que se encuentran en proceso de restauración para garantizar supervivencia. Se continuaron las actividades de obra e interventoria hasta el 18 de julio, fecha en que se suspendió contrato. Se tiene proceso para contratar nueva restauracion luego de armonizacion. | 14,14% | 85 | Se realizaron actividades de control, seguimiento, mantenimiento a infraestructura, educación ambiental y otros en 85 Ha del Parque Ambiental de Pance que es administrado por el DAGMA, 40 Hectáreas correspondientes al costado izquierdo del Ecoparque Pance, únicamente donde se desarrolla la primera fase del proyecto. Este proyecto viene en ejecución desde el año 2023 y finalizó obra en diciembre de 2024. | 42.5% | 62.08% | 99 | 0 | 304273400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010140 | BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | BP260054911010115 | Adquirir servicios de apoyo para la articulación con todos los actores del SIMAP (JAC, entidades de gobierno local, entidades públicas, comites comanejo, entre otros) |  | 0.0053028 | 0 |  | 0 |  | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3896.9 | 3812 | 1 | 2230 | Se ha realizado el control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las aras del SIMAP como predios, ecoparques y humedales. | 15,10% | 3812 | Se realizó la implementación de estrategias de gestión, planificación de investigación, control, seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP | 55.07% | 55.07% | 99 | 0 | 26800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010161 | BP26005376 | Desarrollo de Instrumentos de gestión ambiental para el control de los factores de deterioro de la calidad ambiental en Santiago de Cali | BP260053761010106 | Realizar acciones para el diagnóstico, la formulación y el seguimiento de la Política Publica de Gestion Hidrica | V5 = Política Pública para la Gestión del Recurso Hídrico formulada y adoptada | 0.4 | 0 | Se fortaleció el plan de trabajo mediante la actualización del cronograma de actividades y encuentros participativos con los diferentes actores involucrados. según el plan de armonización para el año 2024, se impulsó la creación del decreto que respaldara jurídicamente la mesa técnica por el Agua. A la fecha el documento técnico se encuentra en etapa de formulación. | 0.75 | Se avanzo en la fase de diagnostico y planteamiento de las lineas estrategicas de la polìtica pùblica de gestiòn hìdrica. | 62010010008 | Instrumentos de planeación y regulación elaborados para la gobernabilidad ambiental de Santiago de Cali | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 3 | 1 | 1 | 0 | Se fortaleció el plan de trabajo mediante la actualización del cronograma de actividades y encuentros participativos con los diferentes actores involucrados. según el plan de armonización para el año 2024, se impulsó la creación del decreto que respaldara jurídicamente la mesa técnica por el Agua. A la fecha el documento técnico se encuentra en etapa de formulación. | 0,00% | 0 | Se realizaron los encuentros participativos programados para el mes de noviembre, se avanzo en la consolidacion de las linas estrategicas, se cito a los corresponsables de la formulacion de la PPA para iniciar en la estructuracion de los indicadores de gestion y seguimiento. | 67.7% | 67.7% | 99 | 0 | 110000000 | 97064500 | 97064500 | 97064500 | 2024-09-22 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010113 | Adquirir equipos y mobiliario para el funcionamiento del Laboratorio Ambiental | V2 = Mejoramiento de las instalaciones del Laboratorio Ambiental | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 11557533 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020115 | Adquirir insumos, consumibles y repuestos de las estaciones de la red de monitoreo de calidad de agua | V4 = Red de monitoreo de calidad del agua en operación | 0.06 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 115940000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020116 | Realizar dotación de tecnologías a las redes de monitoreo ambiental |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 15049522 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010103 | Realizar inspección, vigilancia y control al recurso hídrico subterráneo | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.06 | 0 | Se han proyectado 7 resoluciones de sellado | 0.82 | Se realizó la revisión de 16 procesos de sellados de pozos | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 96578400 | 85278500 | 85278500 | 85278500 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010104 | Realizar el análisis, generación de información y reportes de resultados para la toma de decisiones en la gestión integral del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.05 | 0 | Se remitió 1 concepto técnico dentro de los comités primarios. Se avanzó en los comités primarios proyectados en el siguiente periodo | 0.66 | Se avanzó en las jornadas técnicas con los comites primarios, en seguimiento con la subdireccion de Calidad, apoyando a la mesa intersectorial de restauracion de la cuenca del Rio Cali | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 84962000 | 84962000 | 84962000 | 84962000 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010108 | Elaborar documentos técnicos, jurídicos y administrativos para el uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.14 | 0 | Se ha avanzado en la elaboración de (1) documentos técnico para los lineamientos de la gestión integral del recurso hídrico. | 0.81 | Se ha avanzado en la elaboración de (8) documentos técnicos para la impocision de medidas preventivas según los lineamientos de la gestión integral del recurso hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 228308426 | 228308400 | 228308400 | 228308400 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010102 | Implementar herramientas tecnológicas para la gestión integral del recurso hídrico | V2 = Módulos temáticos desarrollados | 0.56 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 1 | 1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 0.4 | Se avanzó en la carga de información disponible y sistematizada en la plataforma actual y se avanzó en la identificación de la ruta para optimizar los recursos tecnologicos con los qu ecuenta la entidad. Se puso en funcionamiento la plataforma del OAC22 que se encontraba deshabilitada. | 38% | 38% | 99 | 0 | 680000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010104 | Adecuar espacios físicos para la operación del Centro de Monitoreo Ambiental para la gestión integral del recurso hídrico |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 1 | 1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 0.4 | Se avanzó en la carga de información disponible y sistematizada en la plataforma actual y se avanzó en la identificación de la ruta para optimizar los recursos tecnologicos con los qu ecuenta la entidad. Se puso en funcionamiento la plataforma del OAC22 que se encontraba deshabilitada. | 38% | 38% | 99 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010110 | Adecuar espacios físicos para la operación del Centro de Monitoreo Ambiental para la gestión integral del recurso hídrico |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 1 | 1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 0.4 | Se avanzó en la carga de información disponible y sistematizada en la plataforma actual y se avanzó en la identificación de la ruta para optimizar los recursos tecnologicos con los qu ecuenta la entidad. Se puso en funcionamiento la plataforma del OAC22 que se encontraba deshabilitada. | 38% | 38% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010111 | Adecuar espacios físicos para la operación del Centro de Monitoreo Ambiental para la gestión integral del recurso hídrico |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 1 | 1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 0.4 | Se avanzó en la carga de información disponible y sistematizada en la plataforma actual y se avanzó en la identificación de la ruta para optimizar los recursos tecnologicos con los qu ecuenta la entidad. Se puso en funcionamiento la plataforma del OAC22 que se encontraba deshabilitada. | 38% | 38% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010127 | Brindar asistencia técnica en la coordinación y planificación de las acciones y actividades para la gestión integral del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control |  |  |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 6499000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010126 | Elaborar documentos técnicos, jurídicos y administrativos para el uso e intervención del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.17 |  |  | 0.81 | Se ha avanzado en la elaboración de (8) documentos técnicos para la impocision de medidas preventivas según los lineamientos de la gestión integral del recurso hídrico. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 285228057 | 87958000 | 87958000 | 85275000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010125 | Realizar el análisis, generación de información y reportes de resultados para la toma de decisiones en la gestión integral del recurso hídrico | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.01 |  |  | 0 |  | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 10462000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010124 | Realizar inspección, vigilancia y control al recurso hídrico subterráneo | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.04 |  |  | 0.82 | Se realizó la revisión de 16 procesos de sellados de pozos | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 60000000 | 5469000 | 5469000 | 5469000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010157 | BP26005493 | Mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en Santiago de Cali | BP260054931010123 | Realizar inspección, vigilancia y control a vertimientos conforme a la normatividad vigente | V1 = Usuarios del recurso hídrico con Inspección, Vigilancia y Control | 0.02 |  |  | 0.7 | Se recibieron 73 solicitudes de exoneración de vertimientos y exoneración de parámetros con el fin de verificar si las empresas están obligadas a presentar la Caracterización de Vertimientos. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 177 | 0.1 | 0 | El grupo hídrico viene atendiendo a (569) usuarios en lo referente a inspección, vigilancia y control, de acuerdo a la normatividad vigente para preservar y cuidar el uso racional de los recursos naturales. | 0,00% | 118 | Se realizaron (118) visitas de recorridos por los diferentes ríos del municipio de Santiago de Cali. Entre los grupos de vertimientos, subterráneas y superficiales | 66.96% | 8.7% | 99 | 0 | 29900000 | 24570000 | 24570000 | 24570000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2024760010147 | BP26005492 | Fortalecimiento de los Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali | BP260054921020111 | Realizar acciones para la operatividad de los CAV de Flora Silvestre | V2 = CAV de flora silvestre en operación | 0.046052 |  |  | 1 | Se realizó la identificacion de especies maderables y no maderables, y revisión de documentación en el CAV de Flora Silvestre. Se recibieron 58,80 metros cúbicos de madera (15,36 m3 de flora maderable y 43,44 m3 de flora no maderable) | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202028 | Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos adecuado | 2 | 2 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 2 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Entre octubre y diciembre se recibieron y atendieron un total de 913 especímenes de fauna silvestre, 390 fueron liberados y 16 fueron reubicados. A 31 de diciembre había aproximadamente 450 individuos en el hogar de paso. En el CAV de Flora se recibieron 58,80 metros cúbicos de flora silvestre (15,36 m3 de flora maderable y 43,44 m3 de flora no maderable) | 92.62% | 92.62% | 99 | 0 | 7846500 | 7229000 | 7229000 | 7229000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202003 | Protección animal | 2024760010147 | BP26005492 | Fortalecimiento de los Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali | BP260054921020110 | Realizar acciones para la operatividad del hogar de paso y CAV de Fauna Silvestre | V1 = Hogar de Paso en operación V2 = CAV de flora silvestre en operación | 0.35748 |  |  | 1 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Entre octubre y diciembre se recibieron y atendieron un total de 913 especímenes de fauna silvestre. A 31 de diciembre había aproximadamente 450 individuos en el hogar de paso, 390 fueron liberados y 16 fueron reubicados | 62020030001 | Centros de Atención y Valoración de fauna y flora silvestre adecuados y en operación | 3202028 | Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos adecuado | 2 | 2 | 1 | 0 | Actividades en progrmación. | 0,00% | 2 | Se realizó recepción y atención a fauna silvestre allegada al hogar de paso producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias en la zona urbana. Entre octubre y diciembre se recibieron y atendieron un total de 913 especímenes de fauna silvestre, 390 fueron liberados y 16 fueron reubicados. A 31 de diciembre había aproximadamente 450 individuos en el hogar de paso. En el CAV de Flora se recibieron 58,80 metros cúbicos de flora silvestre (15,36 m3 de flora maderable y 43,44 m3 de flora no maderable) | 92.62% | 92.62% | 99 | 0 | 60908500 | 39984500 | 39984500 | 39984500 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010116 | Promover iniciativas para la adopcion de espacios públicos por parte del sector privado | V2 = m2 de parques y/o zonas verdes adoptados | 0.04 |  |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 52825 | 0.5 | 0 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y se realizo la publicacion para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 0,00% | 190325 | Se logro la adopcion de zonas verdes con un area total de 187.500 m2 rehabilitados y con mantenimiento.Se realizo el mejoramiento de mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16" | 29.06% | 14.53% | 99 | 0 | 59718000 | 55838000 | 55838000 | 55838000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010115 | Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para intervenir zonas blandas de separadores viales, parques y canales | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.06 |  |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 52825 | 0.5 | 0 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y se realizo la publicacion para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 0,00% | 190325 | Se logro la adopcion de zonas verdes con un area total de 187.500 m2 rehabilitados y con mantenimiento.Se realizo el mejoramiento de mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16" | 29.06% | 14.53% | 99 | 0 | 65214739 | 63801500 | 63801500 | 58570500 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010125 | BP26005472 | Mejoramiento de la generación de conectividad ecológica y conservación del espacio publico de Santiago de Cali | BP260054721010114 | Realizar la planificación y el seguimiento de las intervenciones programadas para zonas verdes de separadores viales, parques y canales | V1 = m2 de parques y/o o zonas verdes adecuados | 0.06 |  |  | 0 |  | 62020010013 | Parques, zonas verdes y canales de agua lluvia del Distrito de Santiago de Cali, adecuados rehabilitados o con mantenimiento para conservación de fauna y flora, la percepción de seguridad y de mejoramiento de la calidad ambiental | 4002023 | Parques mejorados | 187500 | 52825 | 0.5 | 0 | Se realizó el seguimiento al convenio en ejecución y se realizo la publicacion para contrataciones programadas. Se realizaron mesas de trabajo y evaluación del componente ambiental de nuevos emplazamientos para el presupuesto participativo 2025 | 0,00% | 190325 | Se logro la adopcion de zonas verdes con un area total de 187.500 m2 rehabilitados y con mantenimiento.Se realizo el mejoramiento de mejoramiento de 2.825 metros cuadrados de jardines, se ejecutó el convenio 4133.010.27.2.079.2024 (Proceso No. 4133.010.32.1.1900-2024) con la Fundación Ciudad Verde SGAP para “fortalecer actividades de restauración y mantenimiento de coberturas vegetales de los parques, jardines y espacios públicos del Distrito en el marco de la COP16" | 29.06% | 14.53% | 99 | 0 | 131808860 | 76290000 | 76290000 | 76290000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010126 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano y de Integridad en el DAGMA |  | 0.01 |  |  | 1 | Se realizaron las acciones necesarias para dar cumplimento con las políticas de gestión estratégica del talento humano, generando 650 afiliaciones a riesgos laborales | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 23980000 | 23205000 | 23205000 | 23205000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010125 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional en el DAGMA |  | 0.06 |  |  | 1 | Se realizaron acciones de seguimiento y evaluación de desempeño a los diferentes procesos que hacen parte del organismo, a la subdirección de ecosistemas, la subdirección de calidad y la unidad de apoyo que permiten medir el desempeño institucional del DAGMA | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 226094000 | 214985000 | 214985000 | 214985000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010124 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Archivos y Gestión Documental, y de Servicio al Ciudadano en el DAGMA |  | 0.03 |  |  | 1 | Se realizó la recepción, clasificación, asignación y distribución de 4.470 PQRSD, 10 jornadas de capacitación al personal (Ventanilla Única y Compensaciones). Se ha realizado la administración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, organización y foliatura de los expedientes nuevos. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 81916000 | 79994000 | 79994000 | 79994000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010123 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Defensa Jurídica en el DAGMA |  | 0.03 |  |  | 1 | Se llevó a cabo la representación judicial del DAGMA, se han atendido 200 procesos entre judiciales, prejudiciales y administrativos, acciones populares y de grupo, acciones de tutela en el marco de la mitigación del impacto jurídico y mitigación del daño antijurídico, en defensa del Distrito. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 80524000 | 80524000 | 80524000 | 80524000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010122 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Gobierno Digital y de Seguridad Digital en el DAGMA |  | 0.03 |  |  | 1 | Se realizaron procesos de prevención y control de los sistemas de información del Dagma a través de mantenimiento preventivos y revisión de las redes de la Autoridad Ambiental | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 74178000 | 72080000 | 72080000 | 72080000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010121 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción en el DAGMA |  | 0.06 |  |  | 1 | Se realizó publicación en diferentes medios de comunicación permitiendo mostrar transparencia y acceso a la información pública del dagma. 180 publicaciones, 50 boletines y 230 ronda de medios | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 157702000 | 157702000 | 157702000 | 157702000 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010120 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el DAGMA |  | 0.02 |  |  | 1 | Se gestionó el PAC, requisito necesario para tramitar los gastos de funcionamiento e inversión del Organismo. Se generaron 650 CDP's, 957 RPC's y 1.235 Fichas Técnicas de los contratos suscritos a la fecha. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 50494000 | 50494000 | 50494000 | 50494000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010119 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Compras y Contratación Pública en el DAGMA |  | 0.06 |  |  | 1 | Se realizaron procesos de adquisición de servicios: 500 contratos de prestación de servicios personales, aires acondicionados, 51 liquidaciones de contratos de obra, seguimiento a los procesos de contratación. Manejo de las plataformas SECOP II, SIGEP y SIA OBSERVA. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 170670000 | 170542000 | 170542000 | 170542000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010156 | BP26005465 | Fortalecimiento institucional para optimizar los servicios prestados por la Autoridad Ambiental de Santiago de Cali | BP260054651010118 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Planeación Institucional en el DAGMA |  | 0.03 |  |  | 1 | Se llevaron a cabo actividades esenciales en la gestión del banco de proyectos, incluyendo la tramitación de CDP para la contratación de PS, ajustes presupuestales al POAI 2024, formulación del POAI 2025 y seguimiento a los instrumentos de planificación. Se fortaleció así la planificación estratégica y garantizando el cumplimiento efectivo de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | 63020010018 | Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Autoridad Ambiental en implementación conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 1 | Se generaron acciones para implementar el sistema de gestión de la Autoridad Ambiental | 100% | 100% | 99 | 0 | 78242000 | 68255000 | 68255000 | 68255000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010119 | Administrar y gestionar las plataformas de declaración ambiental del Sistema de Información Ambiental - SIA | V2 = Número de Servicios para la administración de las plataformas del IDEAM para verificar el cumplimiento ambiental del sector empresarial. | 0.06 |  |  | 0.07 | Se realizó la administración de las cuatro plataformas sobre registros de ciudadanos en PCB, RESPEL, RUA y RETC en la plataforma SIA | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 23841323 | 23582000 | 23582000 | 23582000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010118 | Expedir lineamientos ambientales para la protección y control de los recursos naturales | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0.13 |  |  | 0.06 | Fueron sustanciados los procesos mediante la expedición de 100 conceptos técnicos que fueron generados por el área técnica del grupo trámites ambientales. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 50615960 | 50108500 | 50108500 | 50108500 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010117 | Sustanciar los procesos relacionados con las solicitudes de trámites de derechos ambientales y demás servicios que presta el DAGMA | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0.08 |  |  | 0.09 | Fueron sustanciados los procesos mediante la expedición de 100 conceptos técnicos que fueron generados por el área técnica del grupo trámites ambientales. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 31386000 | 20924000 | 20924000 | 20924000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2024760010155 | BP26005463 | Implementación de acciones para la atención de trámites y servicios ambientales en Santiago de Cali | BP260054631010116 | Brindar apoyo en la atención y seguimiento de los trámites y servicios ambientales radicados por la ciudadanía | V1 = Número de Resoluciones y Conceptos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 0.08 |  |  | 0.06 | Se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites que en este momento están a cargo del grupo. Hasta el momento se han generado100 actos administrativos de resolución de septiembre a diciembre de 2024. | 63020020003 | Trámites y Servicios ambientales atendidos de manera eficiente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | 3201013 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 200 | 82 | 0.8 | 0 | Se trabajó en la modelación para el trámite de Prospección y Exploración eliminando la visita técnica, pues la norma no obliga a llevar a cabo la misma. Se emitieron 257 resoluciones, se hace necesario aclarar que, cada a cada una de las resoluciones indicadas se emitió concepto técnico y se emitieron 7 Conceptos Ambientales. | 0,00% | 100 | Durante esta vigencia se brindó apoyo en la atención y seguimiento de los trámites. Fueron proyectadas 100 resoluciones las cuales corresponden a los 100 informes técnicos que fueron generados por el grupo trámites ambientales. | 15.44% | 21.53% | 99 | 0 | 30610040 | 20584000 | 20584000 | 20584000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2024760010137 | BP26005459 | Fortalecimiento y Operación del Centro de Monitoreo Unificado Ambiental de Santiago de Cali | BP260054591010116 | Adquirir servicios logísticos para la organización de jornadas de sensibilización y capacitación sobre gestión medio ambiental |  | 0.09 |  |  | 1 | Se ejecutó en el mes de diciembre con CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, No. CTI-1324 para Diseñar y desarrollar jornadas de sensibilización y capacitación sobre gestión ambiental en Santiago de Cali. | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204048 | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 1 | 1 | 1 | 0 | Proyecto recientemente adicionado por armonización. Actividades en proceso de planificación y construcción de cronograma. | 0,00% | 0.4 | Se avanzó en la carga de información disponible y sistematizada en la plataforma actual y se avanzó en la identificación de la ruta para optimizar los recursos tecnologicos con los qu ecuenta la entidad. Se puso en funcionamiento la plataforma del OAC22 que se encontraba deshabilitada. | 38% | 38% | 99 | 0 | 110000000 | 109999999 | 109999999 | 109999999 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010133 | Elaborar documentos jurídicos y administrativos para el cumplimiento de la normatividad ambiental |  | 0.01 |  |  | 1 | Se realizaron 10 documentos, informes Jurídicos relacionados con la tasación de multas sobre procesos sancionatorios y relacionados con la toma de decisiones de carácter jurídico según requerimientos de la normatividad vigente y medidas preventivas y/o sancionatorias. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 32800000 | 32458000 | 32458000 | 32458000 | 2024-09-14 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010131 | Elaborar documentos jurídicos y administrativos para el cumplimiento de la normatividad ambiental |  | 0.02 |  |  | 1 | Se realizaron 10 documentos, informes Jurídicos relacionados con la tasación de multas sobre procesos sancionatorios y relacionados con la toma de decisiones de carácter jurídico según requerimientos de la normatividad vigente y medidas preventivas y/o sancionatorias. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 22864048 | 19338000 | 19338000 | 19338000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010128 | Realizar procesos de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental sobre obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad en Santiago de Cali | V7 = Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad con Inspección, Vigilancia y Control | 0.03 |  |  | 1 | Se realizó IVC a 40 proyectos de obra, en los cuales se expidieron sus documentos de visita técnica con información de lo observado, lineamientos y compromisos para el desarrollador, 15 respuestas a Conceptos Ambientales de Obra (Instrumento control ambiental a proyectos), 35 pronunciamientos en atención a la ciudadanía, entes de control, traslados PQR. Los soportes de cada visita técnica reposa en su respectiva acta con la información de lo observado, lineamientos y compromisos ambientales para el desarrollador en el sector de la construcción. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 58000000 | 57953000 | 57953000 | 53515000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010127 | Realizar inspección, vigilancia y control a las actividades industriales, comerciales y/o de servicios generadoras de contaminación atmosférica | V6 = Emisiones atmosféricas y CDA con Inspección, Vigilancia y Control, en el marco del Programa de Aire Limpio de Cali | 0.03 |  |  | 1 | Se realizaron 7 actividades de inspeccion, vigilancia y control a fuentes fijas de emisiones atmosfericas y 6 actividades de Inspeccion Viilancia y Control a centros de diagnostico automotor | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 75000000 | 60960000 | 60960000 | 60960000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010126 | Realizar inspección, vigilancia y control al ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre | V5 = Actividades ilícitas de aprovechamiento de fauna silvestre con operativos de Inspección, Vigilancia y Control | 0.04 |  |  | 1 | Desde septiembre hasta diciembre del año 2024 se realizaron 25 operativos en Cali, abordando conflictos y tráfico ilegal de fauna silvestre, con ello mejorando la inspección, vigilancia y control para combatir el ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre. | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 91135952 | 46042000 | 46042000 | 46042000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010136 | BP26005379 | Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control Ambiental en Santiago de Cali | BP260053791010124 | Realizar inspección, vigilancia y control al uso y aprovechamiento de productos maderables y no maderables | V3 = Empresas que realizan aprovechamiento de flora silvestre con Inspección, Vigilancia y Control | 0.04 |  |  | 1 | Se tienen identificadas 102 empresas forestales de las cuales, 72 cuentan con registro de libro de operaciones, a las cuales el DAGMA les realizó inspección, vigilancia y contol. De las 72 legalizadas ante el DAGMA, 29 tienen reconocimiento mediante evaluación y seguimiento, en el año 2024 se realizaron un total de 176 visitas en el ejercicio de control al trafico de flora silvestre | 62020010016 | Servicios de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a la normativa vigente para controlar la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 1080 | 866 | 1 | 17 | El avance reportado en el indicador del producto desde el grupo de Gestión Urbanística es del 2% para este periodo, representado en 2 conceptos ambientales de obra, 9 pronunciamientso en atención a PQR y 6 visitas de IVC, sin embargo se aclara que a esta meta aportan 6 grupos adicionales que realizan procesos de IVC. Este proyecto inició su vigencia en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024. | 0,50% | 783 | Al 31 de diciembre se efectuaron 783 diligencias de inspección, con los siguientes objetos de control: 318 establecimientos de comercio, 72 empresas, 126 generadores de residuos, 25 operativos de fauna silvestre, 7 fuentes fijas atmosféricas, 6 CDA, 40 proyectos de obra y 189 compensadores. | 62.65% | 62.65% | 99 | 0 | 93000000 | 77613000 | 77613000 | 77613000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010135 | BP26005372 | Optimización de la gestión Integral del arbolado en Santiago de Cali | BP260053721010114 | Realizar acciones para la prevención de la transgresión ambiental. |  | 0.03 |  |  | 0 |  | 62020010001 | Arbolado urbano mejorado en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) | 3202042 | Servicio de manejo del arbolado urbano | 22150 | 5551 | 1 | 0 | Se preparan actividades para el diagnóstico del arbolado urbano. (Diagnóstico fitosanitario, visitas técnicas y demás labores de mantenimiento). | 0,00% | 1756 | * Se efectuó el diagnóstico de 927 árboles en espacios públicos en las comunas 22 de Santiago de Cali. *Se atendieron 817 individuos arbóreos con labores de tala, emergencias arbóreas y podas en ecosistemas estratégicos. | 52% | 52% | 99 | 0 | 41757100 | 28276000 | 28276000 | 28276000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo productivo | 2024760010133 | BP26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | BP260053641010110 | Brindar acompañamiento técnico para poner en marcha patrones de producción y consumo sostenible y/o consolidación de Negocios Verdes | V1 = Personas jurídicas con la intención de consolidarse como Negocios verdes | 0.09 |  |  | 1 | Se prestó apoyo y acompañamiento a 68 NV participantes en eventos de la COP 16: 17 NV Feria de Biodiversidad y Vida, 13 NV Vé con Pincel Grafica de Biodiversidad, 14 NV Farmer Market, 19 NV Feria de Emprendimientos Circuito de Biodiversidad, 2 NV Saberes de la Circularidad, 3 NV Cali Orquídeas. | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 50 | 50 | 1 | 0 | Se realizaron reuniones de planeación y programación de las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas del año 2024. | 0,00% | 31 | Se realizaron 31 visitas de asistencia tecnica y acompañamiento productivo empresarial (iniciales, de verificación y de reverificación) a las personas jurídicas inscritas en la ventanilla de Negocios Verdes del DAGMA. | 98.56% | 98.56% | 99 | 0 | 86933000 | 22454000 | 22454000 | 22454000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020131 | Brindar apoyo al monitoreo y análisis de información de las redes de monitoreo ambiental | V1 = Red de monitoreo de la calidad del aire en operación | 0.01 |  |  | 1 | Se apoyo y realizó el análisis de la información de las 3 redes de monitoreo ambiental, se generó informe de la calidad del aire,calidad del agua superficial y calidad de agua subterranea | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 12636758 | 12636700 | 12636700 | 12636700 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731020130 | Adquirir servicios de mantenimiento de las redes de monitoreo de calidad de agua | V3 = Red de monitoreo del recurso hídrico superficial en operación | 0.24 |  |  | 0 |  | 62020010015 | Redes de monitoreo ambiental de Santiago de Cali fortalecidas y en operación para la generación de conocimiento y toma de decisiones | 3204034 | Estaciones de investigación mejoradas y dotadas | 5 | 4 | 0.6 | 0 | Se realizó acompañamiento mensual para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua superficial mediante visitas de verificación electrónica del estado de funcionamiento de las estaciones de calidad de agua superficial. Se realizó apoyo al monitoreo y análisis de la información generada en las estaciones de calidad del aire. | 0,00% | 3 | Se realizó el monitoreo y análisis de la información generada en las (3) estaciones que componen la red monitoreo ambiental. Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial esta conectada y tomando mediciones de parametros de interé ambiental como pH, CE, OD, turbiedad, nivel de agua y precipitación. Las estaciones de calidad de aire estan conectadas y en monitoreo, las estaciones de la red de monitoreo de agua subterráneas estan en buen estado y se les realizó las medidas de nivel y análisis de laboratorio a las muestras. | 46% | 39.71% | 99 | 0 | 443010478 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010132 | Adquirir equipos y mobiliario para el funcionamiento del Laboratorio Ambiental | V2 = Mejoramiento de las instalaciones del Laboratorio Ambiental | 0.07 |  |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 95492823 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010130 | Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.1 |  |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 147063162 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010129 | Adquirir reactivos, insumos y consumibles para el análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0 |  |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 5790880 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010128 | Adquirir reactivos, insumos y consumibles para el análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.01 |  |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 11983100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010127 | Adquirir reactivos, insumos y consumibles para el análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.11 |  |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 162824974 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010152 | BP26005273 | Fortalecimiento de los servicios del laboratorio y las redes de monitoreo ambiental en Santiago de Cali | BP260052731010126 | Brindar acompañamiento para el monitoreo y análisis de control de la calidad del recurso hídrico | V1 = Laboratorio Ambiental del DAGMA en operación y acreditado | 0.02 |  |  | 0 |  | 62020010009 | Laboratorio Ambiental del DAGMA mejorado, en operación y acreditado | 3204052 | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Se realizaron acompañamientos para la toma de muestras de los monitoreos de agua programados de agua con sus respectivos análisis, se entregaron los resultados de los parámetros analizados para elaboración de sus informes respectivos. Se realizaron las visitas y operativos de monitoreo de ruido, a la fecha van 217 monitoreos y/o visitas de ruido. | 0,00% | 1 | Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental (prórroga otorgada por el IDEAM). Se realizó auditoría interna al SG con el personal calificado del laboratorio, se actualizó y revisó los documentos. Se elaboró, ejecutó y cerró los planes de acción de las No Conformidades encontradas en la auditoría interna. Se realizó acompañamiento para toma de muestra de monitoreos y análisis de agua, se entregó los resultados para sus respectivos informes. Se realizaron las visitas y opertaivos de 87 monitoreos de ruido en el trimestre. | 29% | 39.71% | 99 | 0 | 32342722 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental
4133 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010438 | BP26003335 | DESARROLLO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260033351020101 | Brindar Soporte técnico para garantizar el funcionamiento y la operatividad del Observatorio de Monitoreo Ambiental de la Comuna 22 | V3 = Módulo del Observatorio Ambiental integrado a la plataforma de monitoreo ambiental | 1 |  |  | 0 |  | 63010020005 | Plataforma tecnológica de monitoreo ambiental, actualizada y en operación. | 3204055 | Servicio de información para la gestión del conocimiento ambiental implementado | 1 | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | En 2024 se planificó iniciar la fase 1 del componente de Ordenamiento Territorial del OAC22, pero se debió modificar la cadena de valor, ya que el POAI priorizó movilidad sostenible, menos relevante para la comunidad. Retrasos administrativos y la aprobación de Hacienda el 7 de noviembre hicieron inviable su ejecución en el tiempo restante. | 0% | 0% | COMUNA 22 | 0 | 21600000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Unidad de Apoyo a la Gestión
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010121 | Apoyar técnicamente a pequeños productres de la zona rural para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.061056 |  |  | 1 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 0 | 39308000 | 35464000 | 35464000 | 35464000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4133 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010776 | BP26002600 | ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SANTIAGO DE CALI | BP260026001010120 | Brindar asistencia técnica rural a pequeños productores de la zona rural, con enfoque agroecológico para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria | V1 = Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente V2 = Mujeres rurales pertenecientes a familias de pequeños productores con capacidades desarrolladas | 0.11641 |  |  | 1 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 61020050001 | Pequeños y Medianos productores rurales con asistencia técnica en producción agroecológica sostenible | 1702010 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 150 | 160 | 0.9 | 160 | Se realizó jornadas de visititas de verificación en los corregimientos de Leonera,Navarro, Hormiguero,Pichinde en los cuales se atendieron 30 beneficiarios inscritos donde se recorrió,verificó procesos productivos en el marco del proyecto de asistencia técnica agropecuaria. | 40,80% | 160 | Se realizaron visitas de verificación en los 15 corregimientos de Santiago de Cali, en las que se verificó procesos productivos en el marco de la asistencia técnica agropecuaria, beneficiando a 160 pequeños productores | 81.63% | 75.92% | ZONA RURAL | 0 | 74943000 | 73361000 | 73361000 | 73361000 | N/A | N/A | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101001 | Espacios públicos seguros | 2020760010119 | BP26002959 | Ampliación de la cantidad de zonas públicas con acceso gratuito a internet con servicio al ciudadano en Santiago de Cali | BP260029591010109 | Administrar, Gestionar y Soportar el Sistema de Conectividad en el área urbana y rural del Distrito Capital | V1: Zonas WiFi operando en el Distrito de Santiago de Cali | 100% | 26% | Se realizaron Visitas Técnicas de diagnostico del Servicio de Internet en 49% de las Zonas WiFi Uraznas de acuerdo al cronograma. se valida en la controladora Meraki desde la cual se genera el reporte de evidencia y se observa 42 de las 56 Zonas WiFi Uraznas en Operación (Las 14 ZW uraznas fuera de operación son Vallado, Pizamos (fibra optica y sistema electrico vandalizado), Almendros (Administrador del Polideportivo solicito retiro de la ZW), Llano Verde, Centro Cultural Comuna 13 (Problemas de Fibra), Parque San Marino, Plaza Alameda (Problema en sistema elecrico), Parque Villa Colombia, Parque Colseguro, Parque Sector Amarillo Skate Park, Polideportivo Torres de Comfandi (Daño en Fibra optica y ausencia de fluido electrico, Polideportivo Ricardo azlcazar (Problema Sistema Eléctrico), Parque San Benito y Parque La Merced En relacion a las 7 Zonas WiFi Rurales se diagnostico que siguen fuera de servicio por daño de fibra óptica en los 2 extremos del anillo. |  |  | 61010010001 | Zonas públicas WiFi operando en el Distrito de Santiago de Cali | 2301079 | Servicio de acceso zonas digitales | 64 | 57 | 100% | 42 | A la fecha con corte agosto se finalizó con 42 de las 63 Zonas WiFi Públicas del Distrito en operación. Las 21 fuera de servicio tienen diagnóstico para reparación: 7 en área urazna por daño de fibra, sistema eléctrico y restricciones en Polideportivo y 14 en área rural, afectadas por daño en fibra óptica | 0.3 |  |  | 0% | 0% | 99 | 73231425 | 83696000 | 83696000 | 83696000 | 83696000 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010766 | BP26002621 | Formación y utilización de servicios en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC de Santiago de Cali | BP260026211010103 | Ejecutar la estrategia de uso y apropiación que incluya aspectos tales como formación en TIC, comunicación, movilización y gestión del cambio, incluyendo indicadores y demás reportes de los resultados obtenidos. |  | 100% | 100% | En el ciclo 1 y 2 de formaciones se tienen 937 certificados. Para el ciclo 3 que se está cerrando, se cuenta actualmente con 276 certificados. Adicionalmente, para los ciclos 1 y 2, se tiene que 930 personas utilizaron tecnologías de información y la comunicación TIC y para el ciclo 3, se tiene un registro de 1000 personas. En total, 1930 personas utilizaron tecnologías de la información y la comunicación TIC; para un total de 3143 personas capacitadas con formación, sensibilización y/o utilización de servicios en el uso y apropiación de tecnologías de la información y la comunicación TIC. |  |  | 61020010001 | Personas formadas en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 2302068 | Servicio de educación informal para aumentar la calidad y cantidad de talento humano para la industria TI | 3000 | 3000 | 100% | 3143 | Se certificaron 1213 personas con formación en tecnologías de la información y la comunicación TIC en los cursos ofertados en etre el Ciclo 1, 2 y 3, se tiene 1930 personas que utilizaron tecnologías de la información y la comunicación TIC; para un total de 3143 personas capacitadas con formación, sensibilización y/o utilización de servicios en el uso y apropiación de tecnologías de la información y la comunicación TIC. | 1 |  |  | 0% | 0% | 99 | 369624375 | 731828000 | 731828000 | 731828000 | 731828000 | 2024-01-18 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010042 | BP26005250 | Formación estratégica en habilidades de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052501010101 | Realizar planificación, seguimiento y evaluación de la formación básica en TIC e innovación | V1: Número de personas con formación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 51% | 35% | El ciclo de formaciones finalizó con 954 personas certificadas en las modalidad presencial y 57 personas certificadas en la modalidad virtual | 96% | El ciclo 4 de formaciones gratuitas TIC terminó con un registro de 714 personas formadas a través la modalidad presencial y 33 a través de la modalidad virtual; para un total de 747. | 61020010001 | Personas formadas en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 2301030 | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 3000 | 1787 | 100% | 1011 | El ciclo 3 de formaciones certificó a 954 personas presencialmente y 57 virtualmentepara un total de 1011 personas que se formaron en TIC en el Distrito de Santiago de Cali. | 0.4 | 1758 | El ciclo 4 de formaciones terminó con 747 personas formadas en TIC a través de las modalidades presencial y virtual. Con los registros de personas certificadas en el periodo anterior, que fueron 1011, se tiene que entre los dos periodos, 1758 personas se formaron en TIC. | 97.96% | 97.96% | 99 | 0 | 12998000 | 12998000 | 12998000 | 12998000 | 2024-09-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010042 | BP26005250 | Formación estratégica en habilidades de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052501010102 | Realizar actualización de contenidos programáticos | V1: Número de personas con formación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 49% | 35% | Se realizo Validacion de contenidos para determinar ajuste, se mantine contenidos conforme a demanda | 100% | Se trabajó en la creación de 6 planes de formación para los talleres: Manejo básico de herramientas informáticas, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google drive y WhatsApp Web. | 61020010001 | Personas formadas en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el Distrito de Santiago de Cali | 2301030 | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 3000 | 1787 | 100% | 1011 | El ciclo 3 de formaciones certificó a 954 personas presencialmente y 57 virtualmentepara un total de 1011 personas que se formaron en TIC en el Distrito de Santiago de Cali. | 0.4 | 1758 | El ciclo 4 de formaciones terminó con 747 personas formadas en TIC a través de las modalidades presencial y virtual. Con los registros de personas certificadas en el periodo anterior, que fueron 1011, se tiene que entre los dos periodos, 1758 personas se formaron en TIC. | 97.96% | 97.96% | 99 | 0 | 11540000 | 11540000 | 11540000 | 11540000 | 2024-09-20 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010724 | BP26002619 | Administración de Puntos de Apropiación Digital (PAD) y Laboratorios de Innovación Digital (LID) de Santiago de Cali | BP260026191010111 | Adecuar espacios preexistentes de los LID/PAD para la adecuada atención de la población caleña que garantice una experiencia de aprendizaje. |  | 36% | 44% | Se adelantaron actividades de reparaciones locativas en los siguientes espacios: LID Santo Tomás, LID Manuel María Mallarino, LID Carlos Holguín Mallarino, PAD Centro de Desarrollo Comunitario El Retiro, PAD Centro Cultural Comuna 13 y PAD León de Greiff, PAD CALI 15 y Antonio José Escoazr.PAD CALI 15 y PAD Antonio José Escoazr, PAD CALI 14, PAD CALI 05, PAD CALI 16, PAD Álvaro Mutis, LID IE Antonio José Camacho, LID Centro Cultural Comuna 1 yLID Centro Cultural Comuna 20 y se iniciaron actividades en: PAD Rumenigue Perea – Montebello | 100% | Los espacios donde se realizaron las reparaciones locativas fueron: 1. PAD Rumenigue Perea – Montebello 2. PAD Centro de Desarrollo Comunitario El Retiro 3. PAD CALI 15 4. PAD CALI 14 5. PAD El SENA 6. PAD CALI 05 7. PAD León de Greiff 8. PAD Antonio José Escobar 9. PAD Centro Emprendimiento Cultural Comuna 13 10. PAD Fundautonoma 11. PAD El Jardín 12. PAD CALI 16 13. PAD CALI 10 14. PAD Álvaro Mutis 15. LID IE Antonio José Camacho 16. LID Centro Cultural Comuna 1 17. LID Biblioteca Especializada Deporte y Recreación 18. LID I.E. Isaías Duarte Cancino 19. LID Centro Cultural Comuna 20 20. LID I.E. Santo Tomás 21. LID San Luis I 22. LID IE Manuel María Mallarino 23. LID I.E Nuevo Latir 24. LID Paso del Comercio 25. LID I.E Carlos Holguín Mallarino. Dentro de la repaciones locativas, se realizaron actividades, tales como: cambio de cubiertas, reparaciones o cambio de baterias sanitarias, fragua de enchapes y pisos, suministro de muebles para almacenamiento, instalación de backout, instalación de muros livianos, entre otros. | 62010010009 | Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando al servicio de la ciudadanía del Distrito de Santiago de Cali | 3904012 | Centros de Ciencia fortalecidos y dotados | 33 | 33 | 100% | 20 | Se realizó la instalación de las UPS adquiridas y se continuaron las reparaciones locativas fortaleciendo 20 espacios: LID Santo Tomás, LID Manuel María Mallarino, LID Carlos Holguín Mallarino, PAD Centro de Desarrollo Comunitario El Retiro, PAD Centro Cultural Comuna 13, PAD León de Greiff, PAD CALI 15, PAD Antonio José Escoazr. PAD Central Didáctica Ladera, LID Antonio José Camacho, LID Centro Cultural Comuna 1, LID Tecnocentro Somos Pacífico, LID Centro Cultural Comuna 20 y PAD Alvaro Mútis, PAD CALI 5, PAD CALI 14, PAD CALI 16, PAD Rumenigue Pera, LID San Luis y PAD CALI 10. | 0.8 | 33 | Entre las dos actividades se fortalecieron los 33 espacios, de los LID y PAD. - Se realizó la instalación de las UPS adquiridas, se realizaron cambio de baterías y se realizó mantenimiento de ups. se realizaron reparaciones locativas en: 1. PAD Rumenigue Perea – Montebello 2. PAD Centro de Desarrollo Comunitario El Retiro 3. PAD CALI 15 4. PAD CALI 14 5. PAD El SENA 6. PAD CALI 05 7. PAD León de Greiff 8. PAD Antonio José Escobar 9. PAD Centro Emprendimiento Cultural Comuna 13 10. PAD Fundautonoma 11. PAD El Jardín 12. PAD CALI 16 13. PAD CALI 10 14. PAD Álvaro Mutis 15. LID IE Antonio José Camacho 16. LID Centro Cultural Comuna 1 17. LID Biblioteca Especializada Deporte y Recreación 18. LID I.E. Isaías Duarte Cancino 19. LID Centro Cultural Comuna 20 20. LID I.E. Santo Tomás 21. LID San Luis I 22. LID IE Manuel María Mallarino 23. LID I.E Nuevo Latir 24. LID Paso del Comercio 25. LID I.E Carlos Holguín Mallarino. | 100% | 100% | 99 | 299864990 | 256579809 | 256282652 | 256282652 | 256282652 | 2024-04-16 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010724 | BP26002619 | Administración de Puntos de Apropiación Digital (PAD) y Laboratorios de Innovación Digital (LID) de Santiago de Cali | BP260026191010112 | Adquirir infraestructura TI y materiales didácticos que atiendan las necesidades de la población caleña que frecuenta los LID/PAD. |  | 64% | 100% | 5 ups, instaladas en el LID Tecnocentro Somos Pacífico (2), LID Centro Cultural Comuna 1, LID Central Didáctica Ladera y Oficina de la Subdirección de Innovación Digital y se recibieron 60 azterias, distribuidas así: 6 en el LID Centro Cultural Comuna 20, 6 en el LID Antonio José Camacho, 6 en el PAD Alvaro Mutis y 42 almacenadas en la oficina de la Subdirección de Innovación Digital. | 100% | 5 ups, instaladas en el LID Tecnocentro Somos Pacífico (2), LID Centro Cultural Comuna 1, LID Central Didáctica Ladera y Oficina de la Subdirección de Innovación Digital y se recibieron 60 baterias, distribuidas así: 6 en el LID Centro Cultural Comuna 20, 6 en el LID Antonio José Camacho, 6 en el PAD Alvaro Mutis, 40 en el LID Paso del comercio y 2 almacenadas en la oficina de la Subdirección de Innovación Digital, como stand by. | 62010010009 | Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando al servicio de la ciudadanía del Distrito de Santiago de Cali | 3904012 | Centros de Ciencia fortalecidos y dotados | 33 | 33 | 100% | 20 | Se realizó la instalación de las UPS adquiridas y se continuaron las reparaciones locativas fortaleciendo 20 espacios: LID Santo Tomás, LID Manuel María Mallarino, LID Carlos Holguín Mallarino, PAD Centro de Desarrollo Comunitario El Retiro, PAD Centro Cultural Comuna 13, PAD León de Greiff, PAD CALI 15, PAD Antonio José Escoazr. PAD Central Didáctica Ladera, LID Antonio José Camacho, LID Centro Cultural Comuna 1, LID Tecnocentro Somos Pacífico, LID Centro Cultural Comuna 20 y PAD Alvaro Mútis, PAD CALI 5, PAD CALI 14, PAD CALI 16, PAD Rumenigue Pera, LID San Luis y PAD CALI 10. | 0.8 | 33 | Entre las dos actividades se fortalecieron los 33 espacios, de los LID y PAD. - Se realizó la instalación de las UPS adquiridas, se realizaron cambio de baterías y se realizó mantenimiento de ups. se realizaron reparaciones locativas en: 1. PAD Rumenigue Perea – Montebello 2. PAD Centro de Desarrollo Comunitario El Retiro 3. PAD CALI 15 4. PAD CALI 14 5. PAD El SENA 6. PAD CALI 05 7. PAD León de Greiff 8. PAD Antonio José Escobar 9. PAD Centro Emprendimiento Cultural Comuna 13 10. PAD Fundautonoma 11. PAD El Jardín 12. PAD CALI 16 13. PAD CALI 10 14. PAD Álvaro Mutis 15. LID IE Antonio José Camacho 16. LID Centro Cultural Comuna 1 17. LID Biblioteca Especializada Deporte y Recreación 18. LID I.E. Isaías Duarte Cancino 19. LID Centro Cultural Comuna 20 20. LID I.E. Santo Tomás 21. LID San Luis I 22. LID IE Manuel María Mallarino 23. LID I.E Nuevo Latir 24. LID Paso del Comercio 25. LID I.E Carlos Holguín Mallarino. | 100% | 100% | 99 | 542000000 | 13224542 | 13224542 | 13224542 | 13224542 | 2024-04-16 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010724 | BP26002619 | Administración de Puntos de Apropiación Digital (PAD) y Laboratorios de Innovación Digital (LID) de Santiago de Cali | BP260026191020106 | Realizar actividades para la promoción de los LID/PAD de Santiago de Cali, su oferta académica y de infraestructura tecnológica | V1: Número de Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando en el Distrito de Santiago de Cali | 100% | 100% | Se encuentran 33 espacios de Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todos ellos, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 4.964 servicios y 29 estratégias de promoción aplicadas. | 100% | Se encuentran 33 espacios de Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todos ellos, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 4.964 servicios y 29 estratégias de promoción aplicadas. | 62010010009 | Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando al servicio de la ciudadanía del Distrito de Santiago de Cali | 3904018 | Servicios de comunicacion con enfoque en Ciencia Tecnologia y Sociedad | 33 | 33 | 0% | 33 | Se encuentran 33 espacios de Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todos ellos, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 4.964 servicios y 29 estratégias de promoción aplicadas. | 1 | 33 | Se encuentran 33 espacios de Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todos ellos, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 4.964 servicios y 29 estratégias de promoción aplicadas. | 100% | 100% | 99 | 620016750 | 1028553955 | 1025546953 | 1025546953 | 1025546953 | 2024-01-18 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010043 | BP26005254 | Fortalecimiento de los Laboratorios de Innovación y Puntos de Apropiación Digital para la prestación de servicios en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052541010107 | Realizar la operatividad de los LID y PAD | V1: Número de Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando en el Distrito de Santiago de Cali | 100% | 8% | De los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación, se encuentran operando diez (10) espacios. Ellos son: LID Paso del Comercio, PAD Biblioteca Deparatamental, PAD Rumenigue Perea, PAD Centro Cultural Comuna 13, PAD CALI 15, LID Centro Cultural Comuna 20, LID Manuel María Mallarino, LID Carlos Holguín Mallarino, LID El Diamante y LID Isaías Duarte Cancino. - Se atendieron presencialmente 4.189 servicos. - Se realizaron 11 estrategias de promoción y comunicación de los espacios | 90% | De los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación, se encuentran operando veinte (20) espacios. - Se atendieron presencialmente 2.873 servicios a corte 05 de dic}iembre de 2024. - Se realizaron estrategias de promoción y comunicación de los espacios | 62010010009 | Laboratorios de Innovación Digital, Puntos de Apropiación Digital operando al servicio de la ciudadanía del Distrito de Santiago de Cali | 2301024 | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 33 | 33 | 100% | 10 | Se encuentran 10 espacios de Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todos ellos, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 4.189 servicios y 11 estratégias de promoción aplicadas. | 0.1 | 20 | Se encuentran 20 espacios de Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital operando. Todos ellos, aplicando el portafolio y el catálogo de servicios, dando como resultado la atención de 2.873 servicios prestados presencialmente en el mes de diciembre de 2024, para lograr un acumulado entre septiembre y diciembre de 15.174 servicios presenciales prestados. | 90% | 90% | 99 | 0 | 149020000 | 148194000 | 148194000 | 148194000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010686 | BP26002624 | Implementación de Estrategias de Uso y Apropiación TIC para la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260026241010102 | Desarrollar e implementar una estrategia de uso y apropiación para fortalecer la capacidad de gestión del conocimiento de los servidores públicos de la Alcaldía de Cali |  | 100% | 63% | Estrategia 1 “Botón de Transparencia”: se realizó seguimiento a la estrategia de Uso y Apropiación solicitada por la Secretaría de Gobierno a través de la Oficina de Transparencia para el "Botón de Transparencia". En este seguimiento, se reportó avance complementario y culminación en la última etapa de la planificación de la estratégia de uso y apropiación (item 8). Se documentaron las actividades para el item 9. Implementación de la estratégia de uso y apropiación. Se plasmaron las actividades de seguimiento a la implementación de la estratégia. Finalmente, se dieron lineamientos para Implementar una estrategia de sostenibilidad después de realizar la estrategia de uso y apropiacion. |  |  | 63020010020 | Estrategias de uso y apropiacion para la promocion y adopcion de las TIC en el Distrito de Santiago de Cali Implementadas | 2302007 | Documentos metodológicos | 4 | 2 | 100% | 1 | Se desarrolló una (1) estratégia de uso y apropiación de TIC denominada botón de transparencia de la secretaría de gobierno, con el propósito de Implementar y difundir el cambio del subdominio de Transparencia y mantener una disponibilidad de la información legal, reglamentaria, igualmente denuncias de los usuarios finales del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 0.6 |  |  | 0% | 0% | 99 | 45172575 | 108176000 | 108176000 | 108176000 | 108176000 | 2024-01-20 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010232 | BP26005256 | Implementación de estrategias de promoción, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el distrito de Santiago de Cali | BP260052561010103 | Realizar estrategias de uso y apropiación | V1: Número de Estrategias de uso y apropiación para la promoción y adopción de las TIC en el Distrito de Santiago de Cali Implementadas. | 30% | 0% |  | 100% | Se realizaron las siguientes estrategias: Meta 01: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia del "Aplicativo Modulo para Subsidios de Vivienda" de la Secretaría de Vivienda Social y Habitat. Meta 02: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia del "Mi Cali Participa" de la Secretaría de ´Participación Ciudadana. Meta 03: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia del "Houndoc" del Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones. Meta 04: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia de "Equipamientos Urbanos Inteligentes" de la Secretaría de Gobierno. | 63020010020 | Estrategias de uso y apropiacion para la promocion y adopcion de las TIC en el Distrito de Santiago de Cali Implementadas | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 4 | - | 0% | 0 |  | 0 | 4 | Se realizaron cuatro (4) estrategias de Uso y apropiación que contiene el Planear, Diseñar e Implementar 01: La estrategia del "Mi Cali Participa" de la Secretaría de Participación Ciudadana. 02: La estrategia del "Houndoc" del Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones. 03: La estrategia del "Aplicativo Modulo para Subsidios de Vivienda" de la Secretaría de Vivienda Social y Habitat. 04: La estrategia del "Equipamientos Urbanos Inteligentes" de DATIC. | 100% | 0% | 99 | 0 | 140554246 | 139659500 | 139659500 | 139659500 | 2024-10-14 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010232 | BP26005256 | Implementación de estrategias de promoción, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el distrito de Santiago de Cali | BP260052561010104 | Realizar planes de sostenibilidad de uso y apropiación | V1: Número de Estrategias de uso y apropiación para la promoción y adopción de las TIC en el Distrito de Santiago de Cali Implementadas. | 60% | 0% |  | 100% | Se realizaron las siguientes estrategias: Meta 01: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia del "Aplicativo Modulo para Subsidios de Vivienda" de la Secretaría de Vivienda Social y Habitat. Meta 02: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia del "Mi Cali Participa" de la Secretaría de ´Participación Ciudadana. Meta 03: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia del "Houndoc" del Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones. Meta 04: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia de "Equipamientos Urbanos Inteligentes" de la Secretaría de Gobierno. | 63020010020 | Estrategias de uso y apropiacion para la promocion y adopcion de las TIC en el Distrito de Santiago de Cali Implementadas | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 4 | - | 0% | 0 |  | 0 | 4 | Se realizaron cuatro (4) estrategias de Uso y apropiación que contiene el Planear, Diseñar e Implementar 01: La estrategia del "Mi Cali Participa" de la Secretaría de Participación Ciudadana. 02: La estrategia del "Houndoc" del Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones. 03: La estrategia del "Aplicativo Modulo para Subsidios de Vivienda" de la Secretaría de Vivienda Social y Habitat. 04: La estrategia del "Equipamientos Urbanos Inteligentes" de DATIC. | 100% | 0% | 99 | 0 | 525009000 | 524444442 | 524444442 | 498261971 | 2024-10-14 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010445 | BP26002550 | Consolidación del centro de datos de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260025501010109 | Adquirir infraestructura tecnologica. |  | 20% | 16% | En este período se gestionaron las 5890 licencias y la disponibilidad del servicio fue de mas del 99.99 % | 100% | Se realizó la actualización de la suite Google Workspace que incluye el correo electrónico corporativo | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 2399065 | Servicios tecnologicos | 94.5 | 80 | 100% | 80 | A través de la gestión y el monitoreo de las plataformas que se encuentran en nube (Google GCP, Oracle y Amazon se logró una disponibilidad del 98,8% para este período manteniendo la consolidación del datacenter | 0.6 | 80 | A través de la actualización de la plataforma Google Workspace y mediante la realización del soporte especializado asegurando la disponibilidad de la información que reposa en las bases de datos y realizando gestión de la capacidad, la aplicación de los planes de seguridad y de respaldo de la información en conjunto con la renovación de equipos activos de la red LAN sumado a la adquisición del servicio de datacenter alterno se llegó a la meta propuesta de disponibilidad de los servicios tecnológicos y así proveer un servicio con tecnologia de vanguardia para centralizar y administrar adecuadamente la información de la Alcaldía de Santiago de Cali. | 100% | 100% | 99 | 4000000000 | 1119890232 | 1119890232 | 1119890232 | 1119890232 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010445 | BP26002550 | Consolidación del centro de datos de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260025501010110 | Realizar Soporte, Mantenimiento y Actualización (SMA) de la infraestructura tecnologica. |  | 20% | 100% | Durante el periodo se realizó monitoreo y administración al sistema de almacenamiento Pure Storage, el cual presenta una disponibilidad superior al 99.99% | 100% | Durante el periodo se realizó monitoreo y administración al sistema de almacenamiento Pure Storage, el cual presenta una disponibilidad superior al 99.99% | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 2399065 | Servicios tecnologicos | 94.5 | 80 | 100% | 80 | A través de la gestión y el monitoreo de las plataformas que se encuentran en nube (Google GCP, Oracle y Amazon se logró una disponibilidad del 98,8% para este período manteniendo la consolidación del datacenter | 0.6 | 80 | A través de la actualización de la plataforma Google Workspace y mediante la realización del soporte especializado asegurando la disponibilidad de la información que reposa en las bases de datos y realizando gestión de la capacidad, la aplicación de los planes de seguridad y de respaldo de la información en conjunto con la renovación de equipos activos de la red LAN sumado a la adquisición del servicio de datacenter alterno se llegó a la meta propuesta de disponibilidad de los servicios tecnológicos y así proveer un servicio con tecnologia de vanguardia para centralizar y administrar adecuadamente la información de la Alcaldía de Santiago de Cali. | 100% | 100% | 99 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010445 | BP26002550 | Consolidación del centro de datos de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260025501010111 | Apoyar la administracion de los sistemas que integran la infraestructura TI. |  | 40% | 75% | Realizó trabajos de administración de usuarios(23287) y pc’s (5127) en el Directorio Activo de alcaldiacali.local, actualizando los campos de correo, fecha fin, division, se actualizo el nuevo campo usado para los desprendibles de pago, campo othermailbox. | 100% | Se realizó el monitoreo y la gestión de la plataforma tecnológica, las comunicaciones de datos e información con criterios de seguridad e integridad de la información de los sistemas de información | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 2399065 | Servicios tecnologicos | 94.5 | 80 | 100% | 80 | A través de la gestión y el monitoreo de las plataformas que se encuentran en nube (Google GCP, Oracle y Amazon se logró una disponibilidad del 98,8% para este período manteniendo la consolidación del datacenter | 0.6 | 80 | A través de la actualización de la plataforma Google Workspace y mediante la realización del soporte especializado asegurando la disponibilidad de la información que reposa en las bases de datos y realizando gestión de la capacidad, la aplicación de los planes de seguridad y de respaldo de la información en conjunto con la renovación de equipos activos de la red LAN sumado a la adquisición del servicio de datacenter alterno se llegó a la meta propuesta de disponibilidad de los servicios tecnológicos y así proveer un servicio con tecnologia de vanguardia para centralizar y administrar adecuadamente la información de la Alcaldía de Santiago de Cali. | 100% | 100% | 99 | 314158725 | 561859000 | 561859000 | 561859000 | 561859000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010117 | BP26002898 | Actualización de los Sistemas de Información de la Administración Central del Municipio de Cali | BP260028981010113 | Realizar soporte y afianzamiento al SGAFT |  | 60% | 76% | Se Realizó ajuste de tarifa Sector Financiero Actividades ICA apoyando el MARI 164690. Se ajustó el Recibo Oficial de Pago Sanción en la plataforma de formularios. Se implementó el recibo de declaración de contribución por servicio de parqueaderos. | 100% | La actividad culminó satisfactoriamente realizando al 100% las tareas de soporte funcional y afinzamiento a los diferentes usuarios de los módulos del SFGT | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 2302086 | Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 94.5 | 1 | 100% | 0 | Se Aprobó la actualización del Portal Municipal por parte de la oficina de comunicaciones. El módulo de datos abiertos ya se migró a la última versión. . La herramienta mesa de servicios Mari fue actualizada en su totalidad, pendiente la atención mediante garantía de casos especiales por el proveedor. | 0.6 | 1 | Se actualizaron 4 sistemas de información a saber: Plataforma gestión de Contratistas, SGAFT-SAP, Mesa de Ayuda Mari y el Portal Municipal | 100% | 100% | 99 | 1190296575 | 2377688000 | 2377688000 | 2377688000 | 2377688000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010117 | BP26002898 | Actualización de los Sistemas de Información de la Administración Central del Municipio de Cali | BP260028981010114 | Realizar soporte, mantenimiento y actualización al SGAFT |  | 15% | 25% | Se realizo seguimiento a los casos de soporte escalados a la Mesa Helppeople por parte del equipo de Mesa de Servicios los cuales el proveedor presento informe de los casos solucionados e informo y se compormetio con fechas de solucion para los casos que aun siguen pendientes | 100% | El Portal municipal fue actualizado a su nueva versión comprendiendo los módulos de sede electrónica y portal de datos abiertos, el front del portal también fue objeto de actualización, se encuentra recibido a satisfacción quedando pendiente su salida en producción. El sistema de mesa de ayuda Mari, fue actualizado y entregado a satisfacción. Se encuentra en operación. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 2302086 | Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 94.5 | 1 | 100% | 0 | Se Aprobó la actualización del Portal Municipal por parte de la oficina de comunicaciones. El módulo de datos abiertos ya se migró a la última versión. . La herramienta mesa de servicios Mari fue actualizada en su totalidad, pendiente la atención mediante garantía de casos especiales por el proveedor. | 0.6 | 1 | Se actualizaron 4 sistemas de información a saber: Plataforma gestión de Contratistas, SGAFT-SAP, Mesa de Ayuda Mari y el Portal Municipal | 100% | 100% | 99 | 1200000000 | 1191720446 | 1191720445 | 1191720445 | 1102014675 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010117 | BP26002898 | Actualización de los Sistemas de Información de la Administración Central del Municipio de Cali | BP260028981010116 | Realizar soporte y afianzamiento a los Sistemas de Información |  | 10% | 25% | Se realizó entrega de la primera versión del software plataforma contractual, se están realizando prueazs funcionales, quedan pendientes por ejecutar análisis de vulnerabilidades, pruebas técnicas y capacitaciones | 100% | La plataforma Gestión de Contratistas fue actualizada y funciona al 100% de acuerdo a los lideres funcionales, fue recibida a satisfacción y se encuentra instalada y funcionando | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 2302086 | Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 94.5 | 1 | 100% | 0 | Se Aprobó la actualización del Portal Municipal por parte de la oficina de comunicaciones. El módulo de datos abiertos ya se migró a la última versión. . La herramienta mesa de servicios Mari fue actualizada en su totalidad, pendiente la atención mediante garantía de casos especiales por el proveedor. | 0.6 | 1 | Se actualizaron 4 sistemas de información a saber: Plataforma gestión de Contratistas, SGAFT-SAP, Mesa de Ayuda Mari y el Portal Municipal | 100% | 100% | 99 | 0 | 225000000 | 225000000 | 225000000 | 225000000 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010102 | Realizar soporte y mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica | V2: Horas sin servicio | 5% | 0% | Esta actividad aún no inicia su ejecución | 100% | Se realizó la renovación del soporte y mantenimiento Evergreen Pure storage Actualizaciones y mantenimientos requeridos. Servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualizaciones - SMA en modalidad 7x24. (Hasta la fecha no se ha requerido) Cambio de partes y componentes en caso de daño o defecto (Hasta la fecha no se ha requerido) Asistencia técnica permanente y oportuna. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 300000000 | 299999900 | 299999900 | 299999900 | 2024-10-01 | 31/11/2024 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010103 | Ejecutar monitoreo y gestión sobre la Infraestructura Tecnológica |  | 5% | 25% | Se realizó el monitoreo de algunos servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)],y se creó dispositivo de monitoreo para máquina virtual Alester del sistema SAP, se asociaron 6 sensores de Ping, carga de CPU, espacio en disco, memoria (SNMP), tráfico (SNMP) y UpTime, con el fin de monitorear servicios a través de la herramienta PRTG Network Monitor de la alcaldía de Santiago de Cali. | 100% | La actividad se cumplió en su totalidad, se realizó gestión de la infraestructura tecnológica comprendiendo las siguientes acciones: se realizó el momitoreo y aprovisionamiento de los servicios informáticos, se realizó la administración y monitoreo de las bases de datos sobre Oracle, se realizaron evaluaciones periódicas de riesgos y vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica, se gestionaron y reportaron incidentes en mesa de ayuda detectados en el funcionamiento de la infraestructura tecnológica, se realizó gestión para contar con las copias de respaldo de la información a nivel de servidores. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 58638000 | 56760000 | 56760000 | 56760000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010104 | Adquirir servicios para la continuidad en la operación de la plataforma tecnológica | V1:Horas programadas de servicio | 10% | 0% | Esta actividad aún no inicia su ejecución | 100% | Se garantizó la prestación de los servicios de datacenter alterno TIER IV en cuanto a cantidad de almacenamiento y capacidad de procesamiento consistente en 916 vCPU, 3,4 TB de memoria RAM, 264 TB de almacenamiento y lel canal de Internet de 1GB | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 448600897 | 448200000 | 448200000 | 0 | 2024-10-01 | 31/11/2024 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010106 | Realizar la gestión y administración de la red de datos |  | 5% | 5% | Se brindó apoyo y soporte en la solución de requerimientos relacionados con el cableado estructurado de acuerdo al estándar TIA/EIA 568B | 100% | Durante la vigencia 2024 se realizaron todas las tareas correspondientes al soporte técnico, correspondientes a incidentes y requerimientos en el ámbito de redes de datos y seguridad perimetral. Tambien se realizó el acompañamiento respectivo en los diferentes proyectos de implementación tales como el suministro e instalación de una ueva solución de switch core y otras plataformas de conectividad; asi como la migración de nuestros sistema de información críticos a las diferentes nubes; Google Cloud; Oracle Cloud y Zona America. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010108 | Realizar el soporte, mantenimiento y actualización del software | V2: Horas sin servicio | 10% | 0% | Esta actividad aún no inicia su ejecución | 100% | La actividad fue completada en su totalidad, se realizaron las actualizaciones del licenciamiento de los siguientes aplicativos: antivirus corporativo, AutoDesk y ArcGIS. Se extendió el servicio de Google Workspace. Se realizó la renovación del licenciamiento y soporte del SFGT-SAP | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 6338597515 | 6327461299 | 6327461299 | 2135542107 |  |  | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010109 | Realizar gestión y administración del software de la Administración Distrital |  | 10% | 25% | Se actualizo la Guía de Procesos de Publicaciones Notificaciones en su versión 1.2 En el portal de Datos Abiertos, se instaló la extensión de CKAN, se finalizó al 100% la depuración de usuarios y se actualizó Bootstrap al 90%. En el portal Portal web (Sede electrónica), se aproazron todos los wireframes y se llevaron a cabo las reuniones necesarias para dicha aproazción. | 100% | La actividad se completó en 100%, se realizó el soporte a los requerimientos de los usuarios finales con los inconvenientes reportados en la funcionalidad del SGFT-SAP sobre rentas y contribuciones y demás sistemas de información a cargo de DATIC. Se realizó la gestión y administración de las bases de datos. Se garantizó la consistencia e integridad de la información. Se atendieron la totalidad de incidentes sobre los sistemas de información que fueron reportados a través de la mesa de ayuda. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 130481221 | 110943000 | 110943000 | 110943000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010110 | Diseñar aplicaciones informáticas |  | 5% | 10% | Se desarrolló un nuevo módulo para automatización y radicación de 46 trámites de tipo “general” en la plataforma de sede electrónica. Dicho módulo tiene la funcionalidad y versatilidad de ser parametrizable por azse de datos de cualquier trámite (los tramites de tipo radicación “general” fueron especificados por la subdirección de trámites y servicios). El desarrollo se realizó en el lenguaje de programación Angular (versión 15). La azse de datos usada fue MONGO, y la colección (tabla) para guardar la caracterización del trámite “Certificado de residencia” se llama "tipoSolicitud". | 100% | Se completó la actividad en su totalidad, completando la implementación del servicio liquidador de estampillas integrado al portal municipal, cuyo desarrollo fue entregado exitosamente, se culminó la incorporación del chatbot, realizando la alimentación de información sobre preguntas y respuestas por parte de la Alcaldía y los organismos pertinentes. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 553262000 | 515693000 | 515693000 | 10462000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010111 | Ejecutar el Modelo de seguridad de la información | V2: Horas sin servicio | 10% | 0% | Esta actividad aún no inicia su ejecución | 100% | Esta actividad se realizó en su totalidad, comprendiendo el desarrollo de los siguientes aspectos: Pruebas de ingeniería social, inventario actualizado de activos d einformación, Documento con la metodología de la gestión de riesgos. Matriz de valoración riesgos de seguridad de la información. Documento con el plan de tratamiento de riesgos. Se definió el plan de continuidad de negocio (BCP) con su respectivo Análisis de impacto al negocio (BIA), Se definioó el Plan de recuperación de Desastres (DRP) así como el plan de gestión de incidentes. Se realizó auditoría interna midiendo el cumplimiento de los estándares que se utilizan en las empresas certificadoras para verificar el nivel de madurez y estabilidad del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 1000000000 | 995994998 | 995994998 | 0 | 2024-10-01 | 31/11/2024 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010723 | BP26002557 | Consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC - de Santiago de Cali | BP260025571010114 | Coordinar el uso de las herramientas y metodologías necesarias para la implementación de los sistemas de gestión y control de la entidad en el marco del Modelo integrado de Planeación y gestión - MIPG |  | 15% | 61% | Se mantuvo la disponibilidad para el acompañamiento técnico solicitado resultado de la identificación o materializaciones de riesgos de seguridad digital - planes de mejoramiento, no se ha recibido solicitudes. Se publicó información sobre seguridad digital. Se participó con asistencia técnica articulada con la Subdirección de Gestión Organizacional como segunda línea en la propuesta de actualización de la Política de Administración de Riesgos con los ajustes metodológicos a realizar relacionados con la seguridad digital. Se Identificaron los riesgos asociados a los activos de información críticos secundarios de tipo tecnológico de acuerdo a los registros en la matriz de activos de información vigente 2023 y la Política Administración de Riesgo para identificar su impacto.Se llevó a cabo reunión para presentar la propuesta de cambio metodológico para la identificación de riesgos institucionales por segunda línea. relacionada con la determinación del plan de tratamiento para los activos secundarios tecnológicos críticos No se presentaron hallazgos de auditoria para resolución de DATIC como segunda línea en Seguridad digital. Se realizó la aproazción plan de traazjo versión 4.0 y sus anexos, la Aplicación del Instrumento “identificación de necesidades, requerimientos y expectativas de TI para la construcción del PETI”, que fue respondido por 25 organismos. Se realizó la aplicación de encuesta sobre gestión del cambio, la aplicación de los instrumentos Gobierno y gestión de TI y Gestión de proyectos TI que evalúan 239 criterios. Entregó plantilla para el entregable 1: Situación actual, desarrollo de taller para elaboración de Matriz DOFA 7 y articulación con DADII para incorporar al PETI los resultados de Arquitectura Empresarial | 100% | Las principales acciones ejecutadas en el periodo fueron: - Entrega y aprobación del entregable No: 3. Documento de Mapa de evolución estratégico de T.I. a. Mapa de evolución de capacidades - Entrega y aprobación del entregable No: 4. Documento de Modelo de gobernabilidad de T.I a. Estructura organizacional y modelo de toma de decisiones bajo principios orientadores de TI para la inversión. - Entrega y aprobación del entregable No: 5. Matriz de Proyectos o Iniciativas de TI vs Objetivos Estratégicos de TI para el horizonte 2024-2027 en dos escenarios de portafolio: optimo y mínimo, identificando en cada escenario la planificación, mejores prácticas, especificaciones técnicas, talento humano (perfil), logísticas y tecnológicas. - Las unidades de proyectos o iniciativas del portafolio deberán permitir identificar como mínimo los costos totales, unitarios, capex, opex, impuestos de ley, beneficios tangibles de impacto económico y demás recursos, beneficios intangibles, identificación de riesgos, tratamiento del riesgo, indicadores, tiempos, actividades de gestión del proyecto, alineación con el negocio, proceso, bloque de solución de arquitectura empresarial y principio orientador de toma de decisión. - Las unidades de proyectos deberán estar soportadas con análisis del sector o sondeos de mercado actualizado a valor presente. - Entrega y aprobación del entregable No: 6. Matriz de Gestión de Interesados: RACI, roles, medios de contacto, para cada unidad de proyecto o iniciativa. 7. Estrategia de TI documentada en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información – PETI 2024-2027 - Entrega y aprobación del entregable No: 8. Documento con las actividades de comunicación y sensibilización para socializar y apropiar el PETI en la entidad. - Entrega y aprobación del entregable No: 9. Documento de aplicación de la guía técnica - Entrega y aprobación del entregable No: 10. Documento PETI | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Se brindó acompañamiento técnico para riesgos de seguridad digital. Se publicó información sobre seguridad digital y se participó en la actualización de la Política de Administración de Riesgos. Se identificaron riesgos tecnológicos y se realizaron ajustes metodológicos. Se actualizaron procesos y se sensibilizó sobre la norma ISO 9001:2015. Se adjudicaron contratos para redes y servicios de cómputo. Se gestionaron activos, se realizaron capacitaciones y actividades de bienestar, y se atendieron requerimientos administrativos. Se realizó la aproazción plan de traazjo versión 4.0 y sus anexos, la Aplicación del Instrumento “identificación de necesidades, requerimientos y expectativas de TI para la construcción del PETI”, que fue respondido por 25 organismos. Se realizó la aplicación de encuesta sobre gestión del cambio, la aplicación de los instrumentos Gobierno y gestión de TI y Gestión de proyectos TI que evalúan 239 criterios. Entregó plantilla para el entregable 1: Situación actual, desarrollo de taller para elaboración de Matriz DOFA 7 y articulación con DADII para incorporar al PETI los resultados de Arquitectura Empresarial | 0.9 | 1 | En este periodo se ejecutaron acciones clave relacionadas con la estrategia de TI: se aprobaron los entregables del Mapa de Evolución Estratégico de TI, incluyendo capacidades y gobernabilidad bajo principios orientadores para la inversión. Se presentó la Matriz de Proyectos vs. Objetivos Estratégicos de TI 2024-2027 en escenarios óptimos y mínimos, considerando costos, beneficios, riesgos, y alineación con el negocio. a partir de todo lo anterior, se documentó la estrategia de TI en el PETI 2024-2027, acompañado de actividades de sensibilización. Además, se entregaron matrices de gestión de interesados (RACI) y documentos técnicos que refuerzan el enfoque estratégico, garantizando planificación y alineación con objetivos organizacionales | 100% | 100% | 99 | 119356200 | 217551000 | 217551000 | 217551000 | 217551000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010723 | BP26002557 | Consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC - de Santiago de Cali | BP260025571010115 | Realizar la articulación e integración de las actividades relacionadas con el talento humano y las relaciones Estado Ciudadano en el marco de MIPG |  | 15% | 100% | Se realizó la actualización y gestión de formatos para el debido proceso de desglose, poner en uso y asignar números de serie de la cuenta “1635” de activos en bodega en los periodos de mayo a agosto del 2024. Se realizó el acta de azja para depurar el inventario de activos cargados en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sistema SAP. Se realizó múltiples solicitudes en "MARI", con el fin de arreglar, reparar, o clasificar que elemento se encuentra en buen estado, esto para ver qué elementos se pueden dar de azja o que se puede utilizar. | 100% | Se realizó la actualización y gestión de formatos para el debido proceso de desglose, poner en uso y asignar números de serie de la cuenta “1635” de activos en bodega en los periodos de mayo a agosto del 2024. Se realizó el acta de azja para depurar el inventario de activos cargados en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sistema SAP. Se realizó múltiples solicitudes en "MARI", con el fin de arreglar, reparar, o clasificar que elemento se encuentra en buen estado, esto para ver qué elementos se pueden dar de azja o que se puede utilizar. | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Se brindó acompañamiento técnico para riesgos de seguridad digital. Se publicó información sobre seguridad digital y se participó en la actualización de la Política de Administración de Riesgos. Se identificaron riesgos tecnológicos y se realizaron ajustes metodológicos. Se actualizaron procesos y se sensibilizó sobre la norma ISO 9001:2015. Se adjudicaron contratos para redes y servicios de cómputo. Se gestionaron activos, se realizaron capacitaciones y actividades de bienestar, y se atendieron requerimientos administrativos. Se realizó la aproazción plan de traazjo versión 4.0 y sus anexos, la Aplicación del Instrumento “identificación de necesidades, requerimientos y expectativas de TI para la construcción del PETI”, que fue respondido por 25 organismos. Se realizó la aplicación de encuesta sobre gestión del cambio, la aplicación de los instrumentos Gobierno y gestión de TI y Gestión de proyectos TI que evalúan 239 criterios. Entregó plantilla para el entregable 1: Situación actual, desarrollo de taller para elaboración de Matriz DOFA 7 y articulación con DADII para incorporar al PETI los resultados de Arquitectura Empresarial | 0.9 | 1 | En este periodo se ejecutaron acciones clave relacionadas con la estrategia de TI: se aprobaron los entregables del Mapa de Evolución Estratégico de TI, incluyendo capacidades y gobernabilidad bajo principios orientadores para la inversión. Se presentó la Matriz de Proyectos vs. Objetivos Estratégicos de TI 2024-2027 en escenarios óptimos y mínimos, considerando costos, beneficios, riesgos, y alineación con el negocio. a partir de todo lo anterior, se documentó la estrategia de TI en el PETI 2024-2027, acompañado de actividades de sensibilización. Además, se entregaron matrices de gestión de interesados (RACI) y documentos técnicos que refuerzan el enfoque estratégico, garantizando planificación y alineación con objetivos organizacionales | 100% | 100% | 99 | 227089350 | 579270000 | 579270000 | 579270000 | 579270000 | 2024-01-18 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010723 | BP26002557 | Consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC - de Santiago de Cali | BP260025571010117 | Realizar la articulación e integración del proceso de Planeación con la Política de Gobierno Digital en el marco de MIPG |  | 14% | 100% | Se realizaron 9 fichas técnicas de indicadores de producto y 1 ficha técnica de indicador de resultado del plan de Desarrollo a cargo de DATIC, Se llevo a cabo el proceso de Armonización de los proyectos de inversión del plan de desarrollo anterior a los 4 priorizados del nuevo plan de desarrollo, Se realizó seguimiento cuadro 1S y diligenciamiento de SPI a corte de julio de los 11 proyectos de inversión actualmente en ejecución. La persona tecnica de la subdirección de innovación y su equipo asistieron a las audiencias publicas de ideas de proyectos de las comunas 4, 7, 9 y 19 | 100% | Se realizaron 9 fichas técnicas de indicadores de producto y 1 ficha técnica de indicador de resultado del plan de Desarrollo a cargo de DATIC, Se llevo a cabo el proceso de Armonización de los proyectos de inversión del plan de desarrollo anterior a los 4 priorizados del nuevo plan de desarrollo, Se realizó seguimiento cuadro 1S y diligenciamiento de SPI a corte de julio de los 11 proyectos de inversión actualmente en ejecución. La persona tecnica de la subdirección de innovación y su equipo asistieron a las audiencias publicas de ideas de proyectos de las comunas 4, 7, 9 y 19 | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Se brindó acompañamiento técnico para riesgos de seguridad digital. Se publicó información sobre seguridad digital y se participó en la actualización de la Política de Administración de Riesgos. Se identificaron riesgos tecnológicos y se realizaron ajustes metodológicos. Se actualizaron procesos y se sensibilizó sobre la norma ISO 9001:2015. Se adjudicaron contratos para redes y servicios de cómputo. Se gestionaron activos, se realizaron capacitaciones y actividades de bienestar, y se atendieron requerimientos administrativos. Se realizó la aproazción plan de traazjo versión 4.0 y sus anexos, la Aplicación del Instrumento “identificación de necesidades, requerimientos y expectativas de TI para la construcción del PETI”, que fue respondido por 25 organismos. Se realizó la aplicación de encuesta sobre gestión del cambio, la aplicación de los instrumentos Gobierno y gestión de TI y Gestión de proyectos TI que evalúan 239 criterios. Entregó plantilla para el entregable 1: Situación actual, desarrollo de taller para elaboración de Matriz DOFA 7 y articulación con DADII para incorporar al PETI los resultados de Arquitectura Empresarial | 0.9 | 1 | En este periodo se ejecutaron acciones clave relacionadas con la estrategia de TI: se aprobaron los entregables del Mapa de Evolución Estratégico de TI, incluyendo capacidades y gobernabilidad bajo principios orientadores para la inversión. Se presentó la Matriz de Proyectos vs. Objetivos Estratégicos de TI 2024-2027 en escenarios óptimos y mínimos, considerando costos, beneficios, riesgos, y alineación con el negocio. a partir de todo lo anterior, se documentó la estrategia de TI en el PETI 2024-2027, acompañado de actividades de sensibilización. Además, se entregaron matrices de gestión de interesados (RACI) y documentos técnicos que refuerzan el enfoque estratégico, garantizando planificación y alineación con objetivos organizacionales | 100% | 100% | 99 | 107313975 | 166109000 | 166109000 | 166109000 | 166109000 | 2024-01-18 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010723 | BP26002557 | Consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC - de Santiago de Cali | BP260025571010118 | Realizar la articulación e integración del proceso de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público con la Política de Gobierno Digital en el marco de MIPG |  | 7% | 100% | El presupuesto asignado en la Vigencia 2024 fue de $ 11.055 millones, el cual se incremento a $ 33.715 millones, valor que se sostiene despues de armonizacion de fichas de inversion al plan desarrollo. Al 15 de agosto de 2024, la contracion es de $ 26.301 millones, con una ejecucion Presupuestal del 76.68% . Al 20 de agosto de 2024, se tiene una utilizacion del fondo de caja menor de $ 3.857.800 correspondiente al 49% del valor del fondo de caja menor, con un saldo disponible de $ 3.942.200 (segun RPC 4400002110 y 4400002139), gastos que estan debidamente registrados en el libro diario de Caja menor sistema SAP. Para el presente periodo se elaboró los oficios para la preparacion de solicitud de COMFIS para PS desde septiembre y los COMFIS de los recursos aun pendientes por entregar.Se elaboraron los documentos, CDP. SOLPED Y RPC en sap de los contratos de Suministro, instalación, puesta en marcha y soporte de una solución de redes para el Distrito de Santiago de Cali - OPEN GROUP y La adquisición del servicio de infraestructura con capacidades de cómputo en clúster Intel x86 en modalidad de IaaS que estén alojadas dentro de un datacenter certificado en Tier IV dentro del perímetro metropolitano de Santiago de Cali - INTEGRATIC | 100% | El presupuesto asignado en la Vigencia 2024 fue de $ 11.055 millones, el cual se incremento a $ 33.715 millones, valor que se sostiene despues de armonizacion de fichas de inversion al plan desarrollo. Al 15 de agosto de 2024, la contracion es de $ 26.301 millones, con una ejecucion Presupuestal del 76.68% . Al 20 de agosto de 2024, se tiene una utilizacion del fondo de caja menor de $ 3.857.800 correspondiente al 49% del valor del fondo de caja menor, con un saldo disponible de $ 3.942.200 (segun RPC 4400002110 y 4400002139), gastos que estan debidamente registrados en el libro diario de Caja menor sistema SAP. Para el presente periodo se elaboró los oficios para la preparacion de solicitud de COMFIS para PS desde septiembre y los COMFIS de los recursos aun pendientes por entregar.Se elaboraron los documentos, CDP. SOLPED Y RPC en sap de los contratos de Suministro, instalación, puesta en marcha y soporte de una solución de redes para el Distrito de Santiago de Cali - OPEN GROUP y La adquisición del servicio de infraestructura con capacidades de cómputo en clúster Intel x86 en modalidad de IaaS que estén alojadas dentro de un datacenter certificado en Tier IV dentro del perímetro metropolitano de Santiago de Cali - INTEGRATIC | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Se brindó acompañamiento técnico para riesgos de seguridad digital. Se publicó información sobre seguridad digital y se participó en la actualización de la Política de Administración de Riesgos. Se identificaron riesgos tecnológicos y se realizaron ajustes metodológicos. Se actualizaron procesos y se sensibilizó sobre la norma ISO 9001:2015. Se adjudicaron contratos para redes y servicios de cómputo. Se gestionaron activos, se realizaron capacitaciones y actividades de bienestar, y se atendieron requerimientos administrativos. Se realizó la aproazción plan de traazjo versión 4.0 y sus anexos, la Aplicación del Instrumento “identificación de necesidades, requerimientos y expectativas de TI para la construcción del PETI”, que fue respondido por 25 organismos. Se realizó la aplicación de encuesta sobre gestión del cambio, la aplicación de los instrumentos Gobierno y gestión de TI y Gestión de proyectos TI que evalúan 239 criterios. Entregó plantilla para el entregable 1: Situación actual, desarrollo de taller para elaboración de Matriz DOFA 7 y articulación con DADII para incorporar al PETI los resultados de Arquitectura Empresarial | 0.9 | 1 | En este periodo se ejecutaron acciones clave relacionadas con la estrategia de TI: se aprobaron los entregables del Mapa de Evolución Estratégico de TI, incluyendo capacidades y gobernabilidad bajo principios orientadores para la inversión. Se presentó la Matriz de Proyectos vs. Objetivos Estratégicos de TI 2024-2027 en escenarios óptimos y mínimos, considerando costos, beneficios, riesgos, y alineación con el negocio. a partir de todo lo anterior, se documentó la estrategia de TI en el PETI 2024-2027, acompañado de actividades de sensibilización. Además, se entregaron matrices de gestión de interesados (RACI) y documentos técnicos que refuerzan el enfoque estratégico, garantizando planificación y alineación con objetivos organizacionales | 100% | 100% | 99 | 55005075 | 159256000 | 159256000 | 159256000 | 159256000 | 2024-01-18 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010723 | BP26002557 | Consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC - de Santiago de Cali | BP260025571010119 | Realizar la articulación e integración de los procesos relacionados a la Gestión Jurídica con la Política de Gobierno Digital en el marco de MIPG |  | 34% | 100% | En el perido se adjudico contratos con los siguientes Operadores: OPEN GROUP S.A.S - 4134.010.26.1.0220-2024 - Objeto: Suministro, instalación, puesta en marcha y soporte de una solución de redes para el Distrito de Santiago de Cali UNIÓN TEMPORAL M&Q – TSG 2024 - 4134.010.26.1.0221-2024 - Objeto: Prestar los servicios de Consultoria para elaborar y presentar el Plan Estrategico de las Tecnologias de la Informacion (PETI) 2024- 2027 INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION S.A.S. - 4134.010.26.1.0440-2024 - Objeto: Prestar el servicio de cómputo con capacidades Intel x86 en modalidad de IaaS (Cpu, Memoria, Disco y conectividad) en data center certificado Tier IV para la Alcaldía de Santiago de Cali | 100% | En el perido se adjudico contratos con los siguientes Operadores: OPEN GROUP S.A.S - 4134.010.26.1.0220-2024 - Objeto: Suministro, instalación, puesta en marcha y soporte de una solución de redes para el Distrito de Santiago de Cali UNIÓN TEMPORAL M&Q – TSG 2024 - 4134.010.26.1.0221-2024 - Objeto: Prestar los servicios de Consultoria para elaborar y presentar el Plan Estrategico de las Tecnologias de la Informacion (PETI) 2024- 2027 INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION S.A.S. - 4134.010.26.1.0440-2024 - Objeto: Prestar el servicio de cómputo con capacidades Intel x86 en modalidad de IaaS (Cpu, Memoria, Disco y conectividad) en data center certificado Tier IV para la Alcaldía de Santiago de Cali | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Se brindó acompañamiento técnico para riesgos de seguridad digital. Se publicó información sobre seguridad digital y se participó en la actualización de la Política de Administración de Riesgos. Se identificaron riesgos tecnológicos y se realizaron ajustes metodológicos. Se actualizaron procesos y se sensibilizó sobre la norma ISO 9001:2015. Se adjudicaron contratos para redes y servicios de cómputo. Se gestionaron activos, se realizaron capacitaciones y actividades de bienestar, y se atendieron requerimientos administrativos. Se realizó la aproazción plan de traazjo versión 4.0 y sus anexos, la Aplicación del Instrumento “identificación de necesidades, requerimientos y expectativas de TI para la construcción del PETI”, que fue respondido por 25 organismos. Se realizó la aplicación de encuesta sobre gestión del cambio, la aplicación de los instrumentos Gobierno y gestión de TI y Gestión de proyectos TI que evalúan 239 criterios. Entregó plantilla para el entregable 1: Situación actual, desarrollo de taller para elaboración de Matriz DOFA 7 y articulación con DADII para incorporar al PETI los resultados de Arquitectura Empresarial | 0.9 | 1 | En este periodo se ejecutaron acciones clave relacionadas con la estrategia de TI: se aprobaron los entregables del Mapa de Evolución Estratégico de TI, incluyendo capacidades y gobernabilidad bajo principios orientadores para la inversión. Se presentó la Matriz de Proyectos vs. Objetivos Estratégicos de TI 2024-2027 en escenarios óptimos y mínimos, considerando costos, beneficios, riesgos, y alineación con el negocio. a partir de todo lo anterior, se documentó la estrategia de TI en el PETI 2024-2027, acompañado de actividades de sensibilización. Además, se entregaron matrices de gestión de interesados (RACI) y documentos técnicos que refuerzan el enfoque estratégico, garantizando planificación y alineación con objetivos organizacionales | 100% | 100% | 99 | 260783775 | 727995000 | 727995000 | 727995000 | 727995000 | 2024-01-18 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010101 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4% | 0% | Se ha realizado el Diligenciamiento del autodiagnostico de amazs Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital Se enviaron los oficios de Conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital se cuenta con la conformación de los Plan de traazjo de seguridad Digital y esta en proceso de construcción del plan de Gobierno digital y esta pendiente de la enttrega del II Informe trimestral de MIPG | 100% | 100% La Politica de Seguridad Digital 2024 cuenta con el Plan de comunicaciones de establecido y desarrollado El seguimiento trimestral a las politicas de gobierno digital y seguridad digitla se realizó. No se requirio esta actividad dado que se esta haciendo en el otro proyecto BP 26002557, sin embargo se tiene contratado una persona para realizar el seguimiento a los entregables al nuevo PETI formulado. La actvidad del diligenciamiento del Furag, fue realizado y gestionado dando cumplimiento con la entrega de las evidencias en meses pasados. | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 118800000 | 118800000 | 118800000 | 118800000 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010102 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Planeación Institucional en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4% | 40% | Se realizó modificaciones presupuestales, se realizaron 14 tramites en suipf de los proyectos, se realizó modificaciones de adiciones y traslados de los 5 proyectos, BP-26005245, BP-26005256, BP-26005260 Y BP-26005255, se realizó la distribucion de recursos del POAI 2025, en los 9 proyectos de DATIC, | 100% | Seguimiento Se desarrolló la Cuarta Mesa Técnica de Seguimiento de la Politica Publica de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI -, con base en lo estipulado en el Decreto 0795 de 2023, donde los Organismos responsables de acciones socializaron el avance en los indicadores a corte del 30 de noviembre de 2024. Se consolidó el informe de avance y seguimiento de la Politica Publica de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI -, conforme el Plan de Acción del Acuerdo 0565 de 2023,con corte a noviembre 30 de 2024 Se realizó la formulación del plan de acción 1F Se realizó la formulación del plan indicativo 3F Se realizo traslado presupuestal por valor de $649.853.523 desde el DAH a DATIC en el proyecto BP-26005260 Se realizó el formato 1S proyectado a 30 de diciembre 2024 solicitado por DAP (Mensual) se realizó el diligenciamiento en PIIP del reporte de avance de ejecución de los proyectos de inversión en ejecución de DATIC corte a noviembre Se realizó el informe de gestión de DATIC por la vigencia 2024 con base en lineamientos de DAP | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 27456000 | 25996000 | 25996000 | 25996000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010103 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 60% | Se realizó la generacion de documentos de la ejecucion presupuestal en un avance del 80% respecto a la contratacion de PS en el organismo | 100% | Se elaboraron los documentos logisticos del periodo de acuerdo a los requerimientos,Se planeo y realizó seguimiento a la elaboracion de documentos logisticos en SAP con base en la necesidad y el presupuesto asignado, Se elaboraron documentos logisticos del periodo de acuerdo a los requerimientos, Se crearon paquetes de 15 cuentas para radicar en Hacienda por medio del SAP tanto de prestadores de servicios como operadores Se elaboraron los informes solicitados por las subdirecciones y el despacho con el fin de llevar control del presupuesto y los saldos, Se llevó a cabo el reporte de los contratos en la plataforma SIA Observa, cumpliendo con los lineamientos establecidos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión contractual. Este proceso incluyó la carga de la información detallada de cada contrato Se diligencio la plataforma del SIA Observa actualizando la informacion de ejecucion del periodo anterior Noviembre Se envio la informacion a Finanzas Publicas para la publicacion del informe a la Contraloría General de la República, en el aplicativo APPUI, Se entregó informe de presupuesto vs ejecucion con el fin de determinar los saldos disponibles, Se elaboraron los informes solicitados por las subdirecciones y el despacho con el fin de llevar control del presupuesto y los saldos | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 40182000 | 37380000 | 37380000 | 37380000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010104 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Compras, Contratación Pública y Política de Defensa jurídica en el organismo | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 35% | Se cuenta con el Plan Anual de Adquisiciones y se registra en la Plataforma. Se cuenta con el seguimiento en la Matriz de contratos y se cuenta con un Plan de Mejoramiento. Para la política de defensa jurídica, los procesos se encuentran documentados en DARUMA. | 100% | Se elaboraron y cargaron los requerimientos técnicos específicos para cada proceso contractual, asegurando que las especificaciones sean claras y cumplan con los estándares de calidad. Los procesos contractuales han sido debidamente publicados en la plataforma, los procesos contractuales han sido debidamente publicados en la plataforma, y se cuenta con los siguientes enlaces: Se diseñó y actualizó una matriz de seguimiento que permite monitorear el estado de cada proceso contractual. Esta matriz incluye: Fecha de inicio y finalización. Avances porcentuales. Incidentes reportados Se relizaron los documentos juridicos para la implementacion de los diferentes servicios bien de la entidad En los casos donde se requiere, se ha procedido con la solicitud de actuaciones jurídicas, tales como emisión de conceptos, elaboración de contratos y gestión de controversias. Estos procesos están documentados y enlazados en el sistema | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 104650564 | 102527000 | 102527000 | 102527000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010106 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política deTransparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 60% | Se realizó, las diferentes gestiones y acciones para el diligenciamento de la matriz PROPAR, del tercer trimestre del año entregando su diligenciamiento al 100% a la secretaría de desarrollo territprial y Participacion Ciudadana , asi mismo se realizó la rendicion de cuentas donde se socializo la ejecucion presupuestal del organismo | 100% | Se realizaron productos audiovisuales sobre las Visitas al Parque Cristo Rey, Experiencias de los participantes con los talleres gratuitos TIC, Feria Distrito TIC, Aprobación del Empréstito, Feria de Cali, Zonas WiFi, entre otros, para publicar en las redes sociales del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se realizó el cuarto informe de seguimiento a las PQRS, evaluando las oportunidades de mejora para una respuesta oportuna y estableciendo los compromisos. Se publicaron boletines en la web en relación a temas de DATIC: Datic anuncia mantenimiento programado del Sistema Automatizado en Línea, SAUL https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/183972/datic-anuncia-mantenimiento-programado-del-sistema-automatizado-en--linea-saul/ Se publicó el quinto ciclo de cursos TIC y la convocatoria de la Feria Distrito TIC en el botón de transparencia, sección calendario y convocatorias. Se compartió la convocatoria para participar en la Feria Distrito TIC con charlas, stand tecnológicos y zonas de experiencias. con universidades, grupos de investigación, empresa privada y sector público. Se realizó seguimiento al cuarto trimestre de cumplimiento del plan de datos abiertos | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010107 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Fortalecimiento Organizacional y la de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 50% | Se actualizó el contexto del proceso de Gestión de la Innovación Digital azjo el acta N° 4134.010.14.12.125. Así mismo, Se actualizó el contexto del proceso de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones azjo el acta N° 4134.010.14.12.122. Se actualizó la Matriz de Partes Interesadas con el oficio N° 202441340100006814. Se realizó un diagnostico de la modelación de los dos procesos del organismo, incluyendo los subprocesos y procedimientos, con el fin de evaluar el alcance que se está dando a las funciones establecidas en el decreto 0516. Con azse a este diagnostico, se planteó una hoja de ruta para la actualización de aquella documentación que requiere ajustes como indicadores, procedimientos y modelaciones. Se identificó que se cuenta con la definición de roles y responsabilidades de cada proceso. sin emazrgo, es necesario que sea actualizado teniendo en cuenta la rotación de personal. | 100% | Se realizó la revisión de los resultados del FURAG teniendo en cuenta las recomendaciones para modificaciones futuras en los planes de trabajo El informe de avance de la politica de Gobierno Digital y seguridad Digital está en proceso de construccion dado que es necesario recopilar toda la informacion hasta finalizar la vigencia apra realizar los reportes de avances de la politica Se realizó el seguimiento del cuarto trimestre a las herramientas de control y reporte en la plataforma DARUMA. Se actualizaron los documentos pendientes en Daruma de los dos procesos Se socializó mediante circular las actualizaciones realizadas en los documentos del proceso de Gestión de la Innovación Digital." | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 16876000 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010108 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política Servicio al ciudadano en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 40% | Se realizaron las encuestas de satisfacción para el periodo evaluado. Se realiza registro de los ejes tematicos relacionados con las PQRS. Se realizó el informe del tercer trimestre de seguimiento al servicio al ciudadano con el respectivo analisis, identificando las oportunidades de mejora y las acciones a realizar. | 100% | Se realizó el informe lV trimestre, Se canaliza los repartos de acuerdo a las competencia y funciones a traves del sistema de gestion documental Orfeo Esta en proyeccion la encuesta de satisfacción con estadisticas de la prestacion del servicio: | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 18278000 | 14584000 | 14584000 | 14584000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010109 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 0% | para ete periodo se llevó a cabo la primera rendición de cuentas, esta en proceso la construacción el informe de evaluar los resultados de las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas y retroalimentar | 100% | Plan de trabajo formulado y aprobado de participacion ciudadana vigencia 2024 Seguimiento al Plan de trabajo de la politica de particpacion ciudadana: Se envió informe previo de rendicion de cuentas | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 181200000 | 181200000 | 181200000 | 11200000 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010110 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gestión documental en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 40% | Para la vigencia III el equipo de Gestión Documental ha estado brindando apoyo en la onformación de expedientes periodo contractual, para un total de expedientes conformados a la fecha 160. Se encuentra pendiente de la construcción del plan de traazjo lo cual esta pendiente de su conformación y aproazción | 100% | La actividad conformación de carpertas serie Contratos TRD 41.34.010.26.1 se ha cumplido. se realizó reporte de PQRS pendientes | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010169 | BP26002970 | Fortalecimiento de la red Distrital REMI en el Municipio de Santiago de Cali | BP260029701010105 | Realizar mantenimiento preventivo , correctivo en las fibras opticas a la Red distrital Integrada REMI |  | 100% | 100% | Se realizo monitoreo de las conexiones identificando comportamientos de cortes reptitivos y aumento de latencia de la red. Se hizo el mantenimiento lógico a las conexiones mediante el monitoreo de las conexiones principales y el mantenimiento de las tablas de enrutamiento y las etiquetas. Se atendieron las solicitudes de los diferentes organismos |  |  | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 2301027 | Servicio de conexiones a redes de acceso | 20 | 1951 | 100% | 1951 | Se finaliza con la realización de diagnótico y mantenimiento preventivo, a 140 conexiones a cargo de DATIC, y con el mantenimiento lógico a las conexiones según monitoreo de enrutamientos y las etiquetas de conexión. | 1 |  |  | 0% | 0% | 99 | 84807900 | 163536000 | 163536000 | 163536000 | 163536000 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010101 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de fibras ópticas y puntos de concentración |  | 0% |  |  | 100% | Se realizó la reparacion de 61 enlaces ultimas millas incluido los puntos de concentración, equivalente al 100% de puntos de la Red Municipal Integrada REMI | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 20 |  | 0% |  |  |  | 20 | Los 18 puntos de concentración se encuentran operando con el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de 61 enlaces de fibras opticas troncales y ultimas millas y 18 puntos de concentración y asi mismo se cumplió con la instalación de 2 nuevos Nodos de concentración para un total de 20 en esta vigencia | 0% | 0% | 99 | 0 | 673950880 | 673950879 | 673950879 | 0 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010102 | Adecuar trayectos de la fibra óptica |  | 0% |  |  | 100% | Se completó la adquisición y adecuación de trayectos de fibra optica | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 20 |  | 0% |  |  |  | 20 | Los 18 puntos de concentración se encuentran operando con el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de 61 enlaces de fibras opticas troncales y ultimas millas y 18 puntos de concentración y asi mismo se cumplió con la instalación de 2 nuevos Nodos de concentración para un total de 20 en esta vigencia | 0% | 0% | 99 | 0 | 303130125 | 303130125 | 303130125 | 0 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010103 | Adquirir equipos para fortalecer puntos de concentración |  | 0% |  |  | 100% | Se adquirió los equipos para fortalecer los puntos de concentración de la Red REMI, equipo equipos de medición, fusión y pruebas para la F.O. de la REMI | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 20 |  | 0% |  |  |  | 20 | Los 18 puntos de concentración se encuentran operando con el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de 61 enlaces de fibras opticas troncales y ultimas millas y 18 puntos de concentración y asi mismo se cumplió con la instalación de 2 nuevos Nodos de concentración para un total de 20 en esta vigencia | 0% | 0% | 99 | 0 | 153134755 | 152846631 | 152846631 | 0 | 2024-11-19 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010104 | Realizar la administración y gestión de la Red Municipal Integrada - REMI |  | 0% |  |  | 100% | Se realizó la gestión y administración de la Red REMI para garantizar su óptimo funcionamiento a través de soporte de primer nivel para incidentes reportados por los usuarios de la REMI. Se realizó el monitoreo sobre el funcionamiento y disponibilidad de las conexiones de la REMI y sus puntos de distribución, se realizaron informes con estadísticas y medidas de los indicadores de funcionamiento de la Red | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 20 |  | 0% |  |  |  | 20 | Los 18 puntos de concentración se encuentran operando con el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de 61 enlaces de fibras opticas troncales y ultimas millas y 18 puntos de concentración y asi mismo se cumplió con la instalación de 2 nuevos Nodos de concentración para un total de 20 en esta vigencia | 0% | 0% | 99 | 0 | 691645350 | 691645350 | 691645350 | 27233000 | 2024-10-21 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010105 | Realizar la Instalación de las fibras ópticas entre los puntos de concentración |  | 0% |  |  | 100% | Se finalizó el replanteo, suministro e instalación de fibra optica de los 20 puntos de concentracion | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 20 |  | 0% |  |  |  | 20 | Los 18 puntos de concentración se encuentran operando con el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de 61 enlaces de fibras opticas troncales y ultimas millas y 18 puntos de concentración y asi mismo se cumplió con la instalación de 2 nuevos Nodos de concentración para un total de 20 en esta vigencia | 0% | 0% | 99 | 0 | 228613450 | 228613450 | 228613450 | 0 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010208 | BP26005261 | Consolidación de la Red Municipal Integrada -REMI en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052611010106 | Adquirir el equipamiento tecnológico que conforma los puntos de concentración |  | 0% |  |  | 100% | Se adquirieron quipos activos (switches y acces point) para fortalecer la REMI y garantizar que los organismos conectados a esta Red se comuniquen y accedan a los sistemas informáticos con garantía de añlta disponibilidad | 63020010023 | Puntos de Concentración de la REMI habilitados en el Distrito de Santiago de Cali | 2301061 | Centro Integrado de Servicios adecuado | 20 |  | 0% |  |  |  | 20 | Los 18 puntos de concentración se encuentran operando con el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de 61 enlaces de fibras opticas troncales y ultimas millas y 18 puntos de concentración y asi mismo se cumplió con la instalación de 2 nuevos Nodos de concentración para un total de 20 en esta vigencia | 0% | 0% | 99 | 0 | 328593480 | 328593480 | 328593480 | 0 | 2024-12-15 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010171 | BP26002551 | Implementación de equipamientos inteligentes en Santiago de Cali | BP260025511020101 | Brindar acompañamiento técnico a los ciudadanos en la prestación de los servicios brindados en los diferentes equipamentos tecnológicos |  | 100% | 100% | Se realizó la elaboración del informe final y la puesta en operación de los 18 equipamientos uraznos inteligentes instalados en el parque Bulevar de Oriente y Cerro Cristo Rey Tramo 5, con el propósito de brindar apoyo para la Gestión del Conocimiento en Cultura y Apropiación Social de la Cie |  |  | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 3904021 | Servicios de apoyo para la Gestion del Conocimiento en Cultura y Apropiacion Social de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion | 1 | 18 | 100% | 18 | Se brindó servicio de apoyo técnico para la puesta en operación de los 18 equipamientos uraznos inteligentes instalados en el parque Bulevar de Oriente y Cerro Cristo Rey Tramo 5 | 1 |  |  | 0% | 0% | 99 | 28850625 | 66386000 | 66386000 | 66386000 | 66386000 | 2024-02-16 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010480 | BP26002603 | Implementación de Prototipos de Innovación Digital que atienden necesidades de Santiago de Cali | BP260026031010107 | Diseñar y desarrollar estrategias que promuevan el seguimiento de prototipos de ciudad que resuelven problemáticas de la comunidad. |  | 100% | 65% | Se ejecutó el cronograma y plan de traazjo para el desarrollo del ejercicio de innovación digital "Sistema Integrado de datos" para el Departamento Administrativo de Planeación: - Recepción y analisis de la solicitud para gestión de la iniciativa de innovación digital - Reunión con los interesados para discutir la pertinencia de la iniciativa - Definir el plan de prototipado del ejercicio de innovación - Ejecución de la metodología CoCreAr, durante tres sesiones - Analisis de la información recopilada durante las sesiones del ejercicio de innovación digital - Construcción del prototipo de Innovación, Documento de Innovación y estudio de tendencias Ademas, se inició el cronograma para el desarrollo del ejercicio de innovación digital "'Huerta Inteligente COP 16" para el equipo Dinamizar el Ecosistema de Innovación Digital del Departamento Administrativo TIC: - Recepción y analisis de la solicitud para gestión de la iniciativa de innovación digital - Reunión con los interesados para discutir la pertinencia de la iniciativa |  |  | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 3904021 | Servicios de apoyo para la Gestion del Conocimiento en Cultura y Apropiacion Social de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion | 1 | 2 | 100% | 1 | Se diseñó y desarrolló un (1) prototipo denominado "Sistema Integrado de Datos" del Departamento Administrativo de Planeación, con el proposito de hacer seguimiento a la población beneficiada en diferentes programas y proyectos de la Alcaldia de Cali. | 0.7 |  |  | 0% | 0% | 99 | 70535250 | 165042000 | 165042000 | 165042000 | 165042000 | 2024-02-16 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Innovación Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010177 | BP26002638 | Implementación de un Modelo de Big Data en la Alcaldía de Santiago Cali. | BP260026381010103 | Instalación del Sistema |  | 100% | 91% | Se encuentra desplegado el aplicativo Houndoc, permitiendo consumo de datos de las soluciones Geocoficiador de nomenclatura domiciliaria urazna y Modelo predictivo de MenM, sobre la infraestructura de servicios de nube - AWS. Los servicios de infraestructura de AWS: Landing Zone, Shield y Datalake, se encuentran funcionales. | 100% | Se realizó la implementación completa de la infraestructura de servicios de nube - AWS, permitiendo el despliegue 7/24 de soluciones tecnológicas de Big Data e inteligencia, y la protección perimetral del portal cali.gov.co | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 1 | Se realizó la implementación completa de la infraestructura de servicios de nube - AWS, permitiendo el despliegue 7/24 de soluciones tecnológicas de Big Data e inteligencia, y la protección perimetral del portal cali.gov.co | 0.9 | 1 | Se completa el 100% de ejecución del producto del proyecto. Se implementó completamente la infraestructura de servicios de nube - AWS, permitiendo el despliegue 7/24 de soluciones tecnológicas de Big Data e inteligencia, y la protección perimetral del portal cali.gov.co | 100% | 100% | 99 | 689168685 | 689168000 | 689168000 | 689168000 | 689168000 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010177 | BP26002638 | Implementación de un Modelo de Big Data en la Alcaldía de Santiago Cali. | BP260026381020106 | Despliegue y postproducción |  | 100% | 100% | Se realizó gestión y monitoreo de los servicios implementados con la herramienta Hundoc en la plataforma AWS | 100% | A través de la herramienta Houndoc, re realizó el consumo de soluciones y recursos de analítica de datos para la toma de decisiones. Se desplegaron 2 soluciones, denominadas Geocodificador de Nomenclatura domiciliaria y Modelo predictivo de deslizamientos de tierra, implementados en la infraestructura de AWS, los cuales constituyen 2 conjuntos de datos integrados de la Administración que posibilitan su análisis y uso en la toma de decisiones. | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 0% | 2 | Se desplegó la herramienta Houndoc, permitiendo el consumo de soluciones y recursos de analítica de datos para la toma de decisiones en 2 soluciones, denominadas Geocodificador de Nomenclatura domiciliaria y Modelo predictivo de deslizamientos de tierra, implementados en la infraestructura de AWS, los cuales constituyen 2 conjuntos de datos implementados. | 1 | 2 | Se realizó el despliegue de 2 soluciones, denominadas Geocodificador de Nomenclatura domiciliaria y Modelo predictivo de deslizamientos de tierra, implementados en la infraestructura de AWS, los cuales constituyen 2 conjuntos de datos integrados de la Administración que posibilitan su análisis y uso en la toma de decisiones. | 100% | 100% | 99 | 102723750 | 97480000 | 97480000 | 97480000 | 97480000 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010217 | BP26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito de Santiago de Cali | BP260052551010103 | Realizar fortalecimiento de equipamentos y elementos IoT para ciudad inteligente |  | 0% | 0% |  | 100% | Se realizó la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de mobiliario y componentes de inteligencia artificial para la articulación de estrategias de Ciudad Inteligente y tecnologías emergentes en espacio público del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 1 | - | 0% | 0 |  | 0 | 1 | El 100% de ejecución del logro del producto del proyecto está representado Adopción de la herramienta de IA: Generación automática de actas de reunión virtuales y la implementación de: 1 modelo "Integración de datos para focalización del gasto social" y de pruebas de concepto de 2 herramientas IA en la infraestructura de servicios de nube AWS, denominadas: Chatbot de Respuesta a Trámites y Generación automática de actas de reunión virtuales. | 0% | 0% | 99 | 0 | 470000000 | 469693000 | 469693000 | 0 | 2024-11-28 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010232 | BP26005256 | Implementación de estrategias de promoción, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el distrito de Santiago de Cali | BP260052561010105 | Realizar estrategias de uso y apropiación | V1: Número de Estrategias de uso y apropiación para la promoción y adopción de las TIC en el Distrito de Santiago de Cali Implementadas. | 10% | 0% |  | 100% | Se realizaron las siguientes estrategias: Meta 01: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia del "Aplicativo Modulo para Subsidios de Vivienda" de la Secretaría de Vivienda Social y Habitat. Meta 02: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia del "Mi Cali Participa" de la Secretaría de ´Participación Ciudadana. Meta 03: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia del "Houndoc" del Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones. Meta 04: Se estructuró el las tres faces que comprenden la estrategia de Uso y Apropiación (Planear, Diseñar e Implementar) para la estrategia de "Equipamientos Urbanos Inteligentes" de la Secretaría de Gobierno. | 63020010020 | Estrategias de uso y apropiacion para la promocion y adopcion de las TIC en el Distrito de Santiago de Cali Implementadas | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 4 | - | 0% | 0 |  | 0 | 4 | Se realizaron cuatro (4) estrategias de Uso y apropiación que contiene el Planear, Diseñar e Implementar 01: La estrategia del "Mi Cali Participa" de la Secretaría de Participación Ciudadana. 02: La estrategia del "Houndoc" del Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones. 03: La estrategia del "Aplicativo Modulo para Subsidios de Vivienda" de la Secretaría de Vivienda Social y Habitat. 04: La estrategia del "Equipamientos Urbanos Inteligentes" de DATIC. | 100% | 0% | 99 | 0 | 39320754 | 37166000 | 37166000 | 37166000 | 2024-10-14 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010112 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gestión documental en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 2% | Para la vigencia III el equipo de Gestión Documental ha estado brindando apoyo en la onformación de expedientes periodo contractual, para un total de expedientes conformados a la fecha 160. Se encuentra pendiente de la construcción del plan de traazjo lo cual esta pendiente de su conformación y aproazción | 100% | La actividad conformación de carpertas serie Contratos TRD 41.34.010.26.1 se ha cumplido. se realizó reporte de PQRS pendientes | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 45780000 | 45780000 | 45780000 | 45780000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010113 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Fortalecimiento Organizacional y la de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 50% | Se actualizó el contexto del proceso de Gestión de la Innovación Digital azjo el acta N° 4134.010.14.12.125. Así mismo, Se actualizó el contexto del proceso de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones azjo el acta N° 4134.010.14.12.122. Se actualizó la Matriz de Partes Interesadas con el oficio N° 202441340100006814. Se realizó un diagnostico de la modelación de los dos procesos del organismo, incluyendo los subprocesos y procedimientos, con el fin de evaluar el alcance que se está dando a las funciones establecidas en el decreto 0516. Con azse a este diagnostico, se planteó una hoja de ruta para la actualización de aquella documentación que requiere ajustes como indicadores, procedimientos y modelaciones. Se identificó que se cuenta con la definición de roles y responsabilidades de cada proceso. sin emazrgo, es necesario que sea actualizado teniendo en cuenta la rotación de personal. | 100% | Se realizó la revisión de los resultados del FURAG teniendo en cuenta las recomendaciones para modificaciones futuras en los planes de trabajo El informe de avance de la politica de Gobierno Digital y seguridad Digital está en proceso de construccion dado que es necesario recopilar toda la informacion hasta finalizar la vigencia apra realizar los reportes de avances de la politica Se realizó el seguimiento del cuarto trimestre a las herramientas de control y reporte en la plataforma DARUMA. Se actualizaron los documentos pendientes en Daruma de los dos procesos Se socializó mediante circular las actualizaciones realizadas en los documentos del proceso de Gestión de la Innovación Digital." | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 28594000 | 28594000 | 28594000 | 28594000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010114 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Planeación Institucional en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4% | 40% | Se realizó modificaciones presupuestales, se realizaron 14 tramites en suipf de los proyectos, se realizó modificaciones de adiciones y traslados de los 5 proyectos, BP-26005245, BP-26005256, BP-26005260 Y BP-26005255, se realizó la distribucion de recursos del POAI 2025, en los 9 proyectos de DATIC, | 100% | Seguimiento Se desarrolló la Cuarta Mesa Técnica de Seguimiento de la Politica Publica de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI -, con base en lo estipulado en el Decreto 0795 de 2023, donde los Organismos responsables de acciones socializaron el avance en los indicadores a corte del 30 de noviembre de 2024. Se consolidó el informe de avance y seguimiento de la Politica Publica de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI -, conforme el Plan de Acción del Acuerdo 0565 de 2023,con corte a noviembre 30 de 2024 Se realizó la formulación del plan de acción 1F Se realizó la formulación del plan indicativo 3F Se realizo traslado presupuestal por valor de $649.853.523 desde el DAH a DATIC en el proyecto BP-26005260 Se realizó el formato 1S proyectado a 30 de diciembre 2024 solicitado por DAP (Mensual) se realizó el diligenciamiento en PIIP del reporte de avance de ejecución de los proyectos de inversión en ejecución de DATIC corte a noviembre Se realizó el informe de gestión de DATIC por la vigencia 2024 con base en lineamientos de DAP | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 114264000 | 95810000 | 95810000 | 95810000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010115 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Compras, Contratación Pública y Política de Defensa jurídica en el organismo | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 35% | Se cuenta con el Plan Anual de Adquisiciones y se registra en la Plataforma. Se cuenta con el seguimiento en la Matriz de contratos y se cuenta con un Plan de Mejoramiento. Para la política de defensa jurídica, los procesos se encuentran documentados en DARUMA. | 100% | Se elaboraron y cargaron los requerimientos técnicos específicos para cada proceso contractual, asegurando que las especificaciones sean claras y cumplan con los estándares de calidad. Los procesos contractuales han sido debidamente publicados en la plataforma, los procesos contractuales han sido debidamente publicados en la plataforma, y se cuenta con los siguientes enlaces: Se diseñó y actualizó una matriz de seguimiento que permite monitorear el estado de cada proceso contractual. Esta matriz incluye: Fecha de inicio y finalización. Avances porcentuales. Incidentes reportados Se relizaron los documentos juridicos para la implementacion de los diferentes servicios bien de la entidad En los casos donde se requiere, se ha procedido con la solicitud de actuaciones jurídicas, tales como emisión de conceptos, elaboración de contratos y gestión de controversias. Estos procesos están documentados y enlazados en el sistema | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 276145000 | 273101000 | 273101000 | 273101000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010116 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4% | 75% | Se ha realizado el Diligenciamiento del autodiagnostico de amazs Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital Se enviaron los oficios de Conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital se cuenta con la conformación de los Plan de traazjo de seguridad Digital y esta en proceso de construcción del plan de Gobierno digital y esta pendiente de la enttrega del II Informe trimestral de MIPG | 100% | 100% La Politica de Seguridad Digital 2024 cuenta con el Plan de comunicaciones de establecido y desarrollado El seguimiento trimestral a las politicas de gobierno digital y seguridad digitla se realizó. No se requirio esta actividad dado que se esta haciendo en el otro proyecto BP 26002557, sin embargo se tiene contratado una persona para realizar el seguimiento a los entregables al nuevo PETI formulado. La actvidad del diligenciamiento del Furag, fue realizado y gestionado dando cumplimiento con la entrega de las evidencias en meses pasados. | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 98276000 | 98276000 | 98276000 | 98276000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010117 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 50% | para ete periodo se llevó a cabo la primera rendición de cuentas, esta en proceso la construacción el informe de evaluar los resultados de las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas y retroalimentar | 100% | Plan de trabajo formulado y aprobado de participacion ciudadana vigencia 2024 Seguimiento al Plan de trabajo de la politica de particpacion ciudadana: Se envió informe previo de rendicion de cuentas | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 25996000 | 25996000 | 25996000 | 25996000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010118 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política deTransparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 60% | Se realizó, las diferentes gestiones y acciones para el diligenciamento de la matriz PROPAR, del tercer trimestre del año entregando su diligenciamiento al 100% a la secretaría de desarrollo territprial y Participacion Ciudadana , asi mismo se realizó la rendicion de cuentas donde se socializo la ejecucion presupuestal del organismo | 100% | Se realizaron productos audiovisuales sobre las Visitas al Parque Cristo Rey, Experiencias de los participantes con los talleres gratuitos TIC, Feria Distrito TIC, Aprobación del Empréstito, Feria de Cali, Zonas WiFi, entre otros, para publicar en las redes sociales del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se realizó el cuarto informe de seguimiento a las PQRS, evaluando las oportunidades de mejora para una respuesta oportuna y estableciendo los compromisos. Se publicaron boletines en la web en relación a temas de DATIC: Datic anuncia mantenimiento programado del Sistema Automatizado en Línea, SAUL https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/183972/datic-anuncia-mantenimiento-programado-del-sistema-automatizado-en--linea-saul/ Se publicó el quinto ciclo de cursos TIC y la convocatoria de la Feria Distrito TIC en el botón de transparencia, sección calendario y convocatorias. Se compartió la convocatoria para participar en la Feria Distrito TIC con charlas, stand tecnológicos y zonas de experiencias. con universidades, grupos de investigación, empresa privada y sector público. Se realizó seguimiento al cuarto trimestre de cumplimiento del plan de datos abiertos | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 115082000 | 115082000 | 115082000 | 115082000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010119 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Control interno en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 6% | 60% | Se han atendido dos (2) Auditoria del programa de control interno, correspondiente a: 1. Auditoria No. 11 De evaluación a la norma ISO 9001:2015 para los dos procesos del Departamento Administrativo Datic 2. Auditoria No. 14 Sistema de Información, lo cual continuan en visita en sitio y no se cuenta con un resultado final. Adicionalmente, se cuenta con el seguimiento a los planes de mejoramiento de la vigencia 2024 el cual un plan no cuenta con avances correspondiente a la Evaluación contractual." | 100% | Auditoria no 7, la auditotia No. 28 y auditoria de juventudes Se cuenta con la suscripción de los siguientes planes de mejoramiento Auditoría No. 7 de Seguimiento a la Norma ISO 9001:2015 - Tecnología Se cuenta con la suscripción de los siguientes planes de mejoramiento Auditoría No. 7 de Seguimiento a la Norma ISO 9001:2015 - Innovación https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fb8_0ibkQA0eO5V--UVTwCXjllkA3WAy/edit?usp=drive_link&ouid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true Auditoria del ICONTEC, tanto para innovación y tecnología quedaron sin hallazgos, Se cuenta con el informe de gestión del mes de Diciembre sobre el estado de las auditorias de control interno y contraloria | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 23080000 | 23080000 | 23080000 | 23080000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010120 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política Servicio al ciudadano en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 40% | Se realizaron las encuestas de satisfacción para el periodo evaluado. Se realiza registro de los ejes tematicos relacionados con las PQRS. Se realizó el informe del tercer trimestre de seguimiento al servicio al ciudadano con el respectivo analisis, identificando las oportunidades de mejora y las acciones a realizar. | 100% | Se realizó el informe lV trimestre, Se canaliza los repartos de acuerdo a las competencia y funciones a traves del sistema de gestion documental Orfeo Esta en proyeccion la encuesta de satisfacción con estadisticas de la prestacion del servicio: | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 128194000 | 122866000 | 122866000 | 122866000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010121 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Talento humano en el organismo | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 8% | 23% | Se cuenta con un equipo de contratación que revisa uno a uno los perfiles y las necesidades de los grupos de valor. Se cuenta con personal de planta asignado por medio de concurso de merito y prestadoores de servicio vinculados de acuerdo a la normatividad vigente. Se realizó reunión de inducción DATIC, con el fin de sensibilizar a los prestadores de servicio nuevos vigencia 2024. | 100% | Se realizo capacitacion de prestadores de servicio vigencia 2024 y se realizó seguimiento a los certificados. Solicitudes al DADII para gestion documental y ORFEO | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 20924000 | 20924000 | 20924000 | 20924000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010071 | BP26005245 | Fortalecimiento en la gestión pública de los procesos de Tecnología de información e Innovación Digital en Santiago de Cali | BP260052451010122 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público en el organismo. | V1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 5% | 60% | Se realizó la generacion de documentos de la ejecucion presupuestal en un avance del 80% respecto a la contratacion de PS en el organismo | 100% | Se elaboraron los documentos logisticos del periodo de acuerdo a los requerimientos,Se planeo y realizó seguimiento a la elaboracion de documentos logisticos en SAP con base en la necesidad y el presupuesto asignado, Se elaboraron documentos logisticos del periodo de acuerdo a los requerimientos, Se crearon paquetes de 15 cuentas para radicar en Hacienda por medio del SAP tanto de prestadores de servicios como operadores Se elaboraron los informes solicitados por las subdirecciones y el despacho con el fin de llevar control del presupuesto y los saldos, Se llevó a cabo el reporte de los contratos en la plataforma SIA Observa, cumpliendo con los lineamientos establecidos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión contractual. Este proceso incluyó la carga de la información detallada de cada contrato Se diligencio la plataforma del SIA Observa actualizando la informacion de ejecucion del periodo anterior Noviembre Se envio la informacion a Finanzas Publicas para la publicacion del informe a la Contraloría General de la República, en el aplicativo APPUI, Se entregó informe de presupuesto vs ejecucion con el fin de determinar los saldos disponibles, Se elaboraron los informes solicitados por las subdirecciones y el despacho con el fin de llevar control del presupuesto y los saldos | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Para este periodo se completaron los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. Se enviaron los oficios para la conformación del equipo de traazjo de Gobierno Digital, y se está traazjando en el plan de Gobierno Digital y Seguridad Se realizaron modificaciones presupuestales y distribuciones de recursos. Se avanzó un 80% en la ejecución presupuestal. Actualizaciones en gestión de innovación, TI y matriz de partes interesadas. Se realizaron auditorías internas y seguimientos a los planes de mejoramiento 2024. | 0.4 | 1 | Para este periodo se finalizó con el 100% de la Política de Seguridad Digital 2024, con un plan de comunicaciones en desarrollo. El seguimiento a las políticas de gobierno y seguridad digital está programado para el 20 de diciembre. Se formularon planes de acción y se gestionó un traslado presupuestal de $649.853.523 para el proyecto BP-26005260. Además, se diligenció el PIIP y se elaboró el informe de gestión 2024 según lineamientos del DAP. Se realizaron reportes en SIA Observa, diseñando una matriz de seguimiento para contratos. Se evaluaron PQRS y se publicaron boletines TIC. Finalmente, se aprobaron planes de trabajo de participación ciudadana y se presentó el informe de auditorías internas. Durante la vigencia, el proyecto de fortalecimiento de las políticas de MIPG ha sido exitoso en alcanzar sus objetivos, logrando una implementación integral y efectiva de los lineamientos planteados. Con un 100% de aplicación de las directrices establecidas, se evidencia el compromiso y la gestión adecuada para garantizar el cumplimiento de las prácticas y estándares requeridos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este resultado no solo refleja la adecuada planificación y ejecución del proyecto, sino también el fortalecimiento institucional, promoviendo prácticas transparentes, eficientes y alineadas con los principios fundamentales de la gestión pública. | 100% | 100% | 99 | 0 | 132484000 | 132484000 | 132484000 | 132484000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010217 | BP26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito de Santiago de Cali | BP260052551010101 | Realizar formulación e implementación de casos de uso de explotación de datos |  | 0% | 0% |  | 100% | 1) Se realizó integración de fuentes de datos de personas y servicios sociales básicos en Lago de datos para focalización del gasto social. Se creó una base de datos maestra de personas, hogares y serviciios y se realizaron ejercicios de analítica descripriva a partir de la base de datos maestra. 2) Se adoptó por parte de DATIC, la herramienta de inteligencia artificial Generación automatizada de actas de reunión virtual, la cual se encuentra en fase de implementación en infraestructura de nube de AWS. 3) Se realizaron pruebas de usuarios de las herramientas de inteligencia artificial: 2.1 Respuesta a Trámites, y 2.2 Generación automatizada de actas de reunión virtual, implementadas en infraestructura de nube de AWS. | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 1 | - | 0% | 0 |  | 0 | 1 | El 100% de ejecución del logro del producto del proyecto está representado Adopción de la herramienta de IA: Generación automática de actas de reunión virtuales y la implementación de: 1 modelo "Integración de datos para focalización del gasto social" y de pruebas de concepto de 2 herramientas IA en la infraestructura de servicios de nube AWS, denominadas: Chatbot de Respuesta a Trámites y Generación automática de actas de reunión virtuales. | 0% | 0% | 99 | 0 | 120000000 | 114520000 | 114520000 | 114520000 | 2024-10-09 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010217 | BP26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito de Santiago de Cali | BP260052551010105 | Brindar acompañamiento técnico para el desarrollo de ciudades inteligentes y tecnologías emergentes |  | 0% | 0% |  | 100% | Se elaboraron documentos técnicos relacionados con las necesidades de sistemas de información e infraestructura tecnológica para el desarrollo de equipamentos inteligentes y elementos IoT y se brindó acompañamiento técnico para el diseño y la articulación de estrategias de ciudad inteligente y soluciones con tecnologías emergentes | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 1 | - | 0% | 0 |  | 0 | 1 | El 100% de ejecución del logro del producto del proyecto está representado Adopción de la herramienta de IA: Generación automática de actas de reunión virtuales y la implementación de: 1 modelo "Integración de datos para focalización del gasto social" y de pruebas de concepto de 2 herramientas IA en la infraestructura de servicios de nube AWS, denominadas: Chatbot de Respuesta a Trámites y Generación automática de actas de reunión virtuales. | 0% | 0% | 99 | 0 | 34532000 | 29790000 | 29790000 | 29790000 | 2024-10-09 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010217 | BP26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito de Santiago de Cali | BP260052551010107 | Realizar prototipos de innovación digital |  | 0% | 0% |  | 100% | Se realizaron 3 ejercicios de prototipado: Software de seguimiento a políticas públicas con DAP; CUIDARTE Sistema Distrital de Cuidado; Software para Gestión de Equipos Tecnológico con DATIC. | 63020010024 | Soluciones basadas en diferentes tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para necesidades relacionadas con Gobierno Digital adoptadas en el Distrito de Santiago de Cali | 3906011 | Servicio de apropiación social del conocimiento | 1 | - | 0% | 0 |  | 0 | 1 | El 100% de ejecución del logro del producto del proyecto está representado Adopción de la herramienta de IA: Generación automática de actas de reunión virtuales y la implementación de: 1 modelo "Integración de datos para focalización del gasto social" y de pruebas de concepto de 2 herramientas IA en la infraestructura de servicios de nube AWS, denominadas: Chatbot de Respuesta a Trámites y Generación automática de actas de reunión virtuales. | 0% | 0% | 99 | 0 | 66000000 | 50564000 | 50564000 | 50564000 | 2024-10-09 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010113 | Ejecutar monitoreo y gestión sobre la Infraestructura Tecnológica |  | 10% | 0% | Se realizó el monitoreo de algunos servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)],y se creó dispositivo de monitoreo para máquina virtual Alester del sistema SAP, se asociaron 6 sensores de Ping, carga de CPU, espacio en disco, memoria (SNMP), tráfico (SNMP) y UpTime, con el fin de monitorear servicios a través de la herramienta PRTG Network Monitor de la alcaldía de Santiago de Cali. | 100% | La actividad se cumplió en su totalidad, se realizó gestión de la infraestructura tecnológica comprendiendo las siguientes acciones: se realizó el momitoreo y aprovisionamiento de los servicios informáticos, se realizó la administración y monitoreo de las bases de datos sobre Oracle, se realizaron evaluaciones periódicas de riesgos y vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica, se gestionaron y reportaron incidentes en mesa de ayuda detectados en el funcionamiento de la infraestructura tecnológica, se realizó gestión para contar con las copias de respaldo de la información a nivel de servidores. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 290510000 | 289418000 | 289418000 | 154878000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010114 | Realizar la gestión y administración de la red de datos |  | 10% | 0% | Se brindó apoyo y soporte en la solución de requerimientos relacionados con el cableado estructurado de acuerdo al estándar TIA/EIA 568B | 100% | Durante la vigencia 2024 se realizaron todas las tareas correspondientes al soporte técnico, correspondientes a incidentes y requerimientos en el ámbito de redes de datos y seguridad perimetral. Tambien se realizó el acompañamiento respectivo en los diferentes proyectos de implementación tales como el suministro e instalación de una ueva solución de switch core y otras plataformas de conectividad; asi como la migración de nuestros sistema de información críticos a las diferentes nubes; Google Cloud; Oracle Cloud y Zona America. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 84804000 | 81482000 | 81482000 | 17022000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010115 | Realizar gestión y administración del software de la Administración Distrital |  | 10% | 0% | Se actualizo la Guía de Procesos de Publicaciones Notificaciones en su versión 1.2 En el portal de Datos Abiertos, se instaló la extensión de CKAN, se finalizó al 100% la depuración de usuarios y se actualizó Bootstrap al 90%. En el portal Portal web (Sede electrónica), se aproazron todos los wireframes y se llevaron a cabo las reuniones necesarias para dicha aproazción. | 100% | La actividad se completó en 100%, se realizó el soporte a los requerimientos de los usuarios finales con los inconvenientes reportados en la funcionalidad del SGFT-SAP sobre rentas y contribuciones y demás sistemas de información a cargo de DATIC. Se realizó la gestión y administración de las bases de datos. Se garantizó la consistencia e integridad de la información. Se atendieron la totalidad de incidentes sobre los sistemas de información que fueron reportados a través de la mesa de ayuda. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 588722800 | 551995396 | 551995396 | 169654000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010723 | BP26002557 | Consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC - de Santiago de Cali | BP260025571010135 | Coordinar el uso de las herramientas y metodologías necesarias para la implementación de los sistemas de gestión y control de la entidad en el marco del Modelo integrado de Planeación y gestión - MIPG |  | 15% | 61% | Se mantuvo la disponibilidad para el acompañamiento técnico solicitado resultado de la identificación o materializaciones de riesgos de seguridad digital - planes de mejoramiento, no se ha recibido solicitudes. Se publicó información sobre seguridad digital. Se participó con asistencia técnica articulada con la Subdirección de Gestión Organizacional como segunda línea en la propuesta de actualización de la Política de Administración de Riesgos con los ajustes metodológicos a realizar relacionados con la seguridad digital. Se Identificaron los riesgos asociados a los activos de información críticos secundarios de tipo tecnológico de acuerdo a los registros en la matriz de activos de información vigente 2023 y la Política Administración de Riesgo para identificar su impacto.Se llevó a cabo reunión para presentar la propuesta de cambio metodológico para la identificación de riesgos institucionales por segunda línea. relacionada con la determinación del plan de tratamiento para los activos secundarios tecnológicos críticos No se presentaron hallazgos de auditoria para resolución de DATIC como segunda línea en Seguridad digital. Se realizó la aproazción plan de traazjo versión 4.0 y sus anexos, la Aplicación del Instrumento “identificación de necesidades, requerimientos y expectativas de TI para la construcción del PETI”, que fue respondido por 25 organismos. Se realizó la aplicación de encuesta sobre gestión del cambio, la aplicación de los instrumentos Gobierno y gestión de TI y Gestión de proyectos TI que evalúan 239 criterios. Entregó plantilla para el entregable 1: Situación actual, desarrollo de taller para elaboración de Matriz DOFA 7 y articulación con DADII para incorporar al PETI los resultados de Arquitectura Empresarial | 100% | Las principales acciones ejecutadas en el periodo fueron: - Entrega y aprobación del entregable No: 3. Documento de Mapa de evolución estratégico de T.I. a. Mapa de evolución de capacidades - Entrega y aprobación del entregable No: 4. Documento de Modelo de gobernabilidad de T.I a. Estructura organizacional y modelo de toma de decisiones bajo principios orientadores de TI para la inversión. - Entrega y aprobación del entregable No: 5. Matriz de Proyectos o Iniciativas de TI vs Objetivos Estratégicos de TI para el horizonte 2024-2027 en dos escenarios de portafolio: optimo y mínimo, identificando en cada escenario la planificación, mejores prácticas, especificaciones técnicas, talento humano (perfil), logísticas y tecnológicas. - Las unidades de proyectos o iniciativas del portafolio deberán permitir identificar como mínimo los costos totales, unitarios, capex, opex, impuestos de ley, beneficios tangibles de impacto económico y demás recursos, beneficios intangibles, identificación de riesgos, tratamiento del riesgo, indicadores, tiempos, actividades de gestión del proyecto, alineación con el negocio, proceso, bloque de solución de arquitectura empresarial y principio orientador de toma de decisión. - Las unidades de proyectos deberán estar soportadas con análisis del sector o sondeos de mercado actualizado a valor presente. - Entrega y aprobación del entregable No: 6. Matriz de Gestión de Interesados: RACI, roles, medios de contacto, para cada unidad de proyecto o iniciativa. 7. Estrategia de TI documentada en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información – PETI 2024-2027 - Entrega y aprobación del entregable No: 8. Documento con las actividades de comunicación y sensibilización para socializar y apropiar el PETI en la entidad. - Entrega y aprobación del entregable No: 9. Documento de aplicación de la guía técnica - Entrega y aprobación del entregable No: 10. Documento PETI | 63020010022 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el fortalecimiento de los procesos institucionales en DATIC consolidado | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 1 | Se brindó acompañamiento técnico para riesgos de seguridad digital. Se publicó información sobre seguridad digital y se participó en la actualización de la Política de Administración de Riesgos. Se identificaron riesgos tecnológicos y se realizaron ajustes metodológicos. Se actualizaron procesos y se sensibilizó sobre la norma ISO 9001:2015. Se adjudicaron contratos para redes y servicios de cómputo. Se gestionaron activos, se realizaron capacitaciones y actividades de bienestar, y se atendieron requerimientos administrativos. Se realizó la aproazción plan de traazjo versión 4.0 y sus anexos, la Aplicación del Instrumento “identificación de necesidades, requerimientos y expectativas de TI para la construcción del PETI”, que fue respondido por 25 organismos. Se realizó la aplicación de encuesta sobre gestión del cambio, la aplicación de los instrumentos Gobierno y gestión de TI y Gestión de proyectos TI que evalúan 239 criterios. Entregó plantilla para el entregable 1: Situación actual, desarrollo de taller para elaboración de Matriz DOFA 7 y articulación con DADII para incorporar al PETI los resultados de Arquitectura Empresarial | 0.9 | 1 | En este periodo se ejecutaron acciones clave relacionadas con la estrategia de TI: se aprobaron los entregables del Mapa de Evolución Estratégico de TI, incluyendo capacidades y gobernabilidad bajo principios orientadores para la inversión. Se presentó la Matriz de Proyectos vs. Objetivos Estratégicos de TI 2024-2027 en escenarios óptimos y mínimos, considerando costos, beneficios, riesgos, y alineación con el negocio. a partir de todo lo anterior, se documentó la estrategia de TI en el PETI 2024-2027, acompañado de actividades de sensibilización. Además, se entregaron matrices de gestión de interesados (RACI) y documentos técnicos que refuerzan el enfoque estratégico, garantizando planificación y alineación con objetivos organizacionales | 100% | 100% | 99 | 0 | 500000000 | 499000000 | 499000000 | 49900000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Unidad de Apoyo a la Gestión
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010445 | BP26002550 | Consolidación del centro de datos de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260025501010112 | Realizar redundancia a los subsistemas. |  | 10% | 16% | Durante el periodo se trabajo con el proveedor en la configuración de las comunicaciones vpn entre la sede Alcaldia CAM y Zonamerica WAVE (Integratic/Cotel) para lo cual se configuro una nueva red | 100% | Se renovaron los equipos de comunicaciones pertenecientes a la red LAN que se encontraban en obsolescencia, se adquirieron e instalaron los switches core para garantizar alta disponibilidad de la rec de datos de la Alcaldía | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 2399065 | Servicios tecnologicos | 94.5 | 80 | 100% | 80 | A través de la gestión y el monitoreo de las plataformas que se encuentran en nube (Google GCP, Oracle y Amazon se logró una disponibilidad del 98,8% para este período manteniendo la consolidación del datacenter | 0.6 | 80 | A través de la actualización de la plataforma Google Workspace y mediante la realización del soporte especializado asegurando la disponibilidad de la información que reposa en las bases de datos y realizando gestión de la capacidad, la aplicación de los planes de seguridad y de respaldo de la información en conjunto con la renovación de equipos activos de la red LAN sumado a la adquisición del servicio de datacenter alterno se llegó a la meta propuesta de disponibilidad de los servicios tecnológicos y así proveer un servicio con tecnologia de vanguardia para centralizar y administrar adecuadamente la información de la Alcaldía de Santiago de Cali. | 100% | 100% | 99 | 0 | 6504999999 | 6298175630 | 6298175630 | 4010608320 | 2024-06-01 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010445 | BP26002550 | Consolidación del centro de datos de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260025501010120 | Apoyar la operación del centro de Datos Alterno. |  | 10% | 4% | Se realiza supervisión y acompañamiento al contrato de Google GCP, garantizando disponibilidad de los servidores allí instalados del 99,9% | 100% | Se realizó la consolidación de un Data Center Alterno en la nube que opera como contingencia para información critica priorizada con su respectivo soporte especializado para respuesta a incidentes. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 2399065 | Servicios tecnologicos | 94.5 | 80 | 100% | 80 | A través de la gestión y el monitoreo de las plataformas que se encuentran en nube (Google GCP, Oracle y Amazon se logró una disponibilidad del 98,8% para este período manteniendo la consolidación del datacenter | 0.6 | 80 | A través de la actualización de la plataforma Google Workspace y mediante la realización del soporte especializado asegurando la disponibilidad de la información que reposa en las bases de datos y realizando gestión de la capacidad, la aplicación de los planes de seguridad y de respaldo de la información en conjunto con la renovación de equipos activos de la red LAN sumado a la adquisición del servicio de datacenter alterno se llegó a la meta propuesta de disponibilidad de los servicios tecnológicos y así proveer un servicio con tecnologia de vanguardia para centralizar y administrar adecuadamente la información de la Alcaldía de Santiago de Cali. | 100% | 100% | 99 | 0 | 4040975051 | 4040975051 | 4040975051 | 4040975051 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010117 | BP26002898 | Actualización de los Sistemas de Información de la Administración Central del Municipio de Cali | BP260028981010125 | Realizar soporte, mantenimiento y actualización al SGAFT |  | 15% | 25% | Se realizo seguimiento a los casos de soporte escalados a la Mesa Helppeople por parte del equipo de Mesa de Servicios los cuales el proveedor presento informe de los casos solucionados e informo y se compormetio con fechas de solucion para los casos que aun siguen pendientes | 100% | El Portal municipal fue actualizado a su nueva versión comprendiendo los módulos de sede electrónica y portal de datos abiertos, el front del portal también fue objeto de actualización, se encuentra recibido a satisfacción quedando pendiente su salida en producción. El sistema de mesa de ayuda Mari, fue actualizado y entregado a satisfacción. Se encuentra en operación. | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 2302086 | Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 94.5 | 1 | 100% | 0 | Se Aprobó la actualización del Portal Municipal por parte de la oficina de comunicaciones. El módulo de datos abiertos ya se migró a la última versión. . La herramienta mesa de servicios Mari fue actualizada en su totalidad, pendiente la atención mediante garantía de casos especiales por el proveedor. | 0.6 | 1 | Se actualizaron 4 sistemas de información a saber: Plataforma gestión de Contratistas, SGAFT-SAP, Mesa de Ayuda Mari y el Portal Municipal | 100% | 100% | 99 | 0 | 2757836000 | 2757836000 | 2757836000 | 2624746400 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010112 | Realizar el soporte, mantenimiento y actualización del software | V2: Horas sin servicio | 10% | 0% | Esta actividad aún no inicia su ejecución | 100% | La actividad fue completada en su totalidad, se realizaron las actualizaciones del licenciamiento de los siguientes aplicativos: antivirus corporativo, AutoDesk y ArcGIS. Se extendió el servicio de Google Workspace. Se realizó la renovación del licenciamiento y soporte del SFGT-SAP | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 3852946799 | 3852946799 | 3852946799 | 1208153000 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4134 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010045 | BP26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260052601010107 | Adquirir la infraestructura tecnológica de la red de datos | [6 empty] | 63020010021 | Infraestructura Tecnológica de la Administración Municipal con índice de disponibilidad consolidado | 4599007 | Servicios tecnológicos | 94.5 | 95 | 100% | 99 | En este período se consolida el servicio a través de la alta disponibilidad en las plataformas que se tienen contratadas con Google, Oracle y de manera alterna con Zona América. De las 720 horas programadas con servicio en el mes, 711 estuvo en funcionamiento, las 9 horas sin servicio obedecen a que se realizaron migraciones y mantenimientos en algunos servidores para migracion a OCI . | 0 | 98.2 | En el escenario de disponibilidad se logró un promedio de 98.26% de la infraestructura tecnológica bajo el componente (servidores, servicios y redes de comunicación). En el periodo evaluado, se han presentando varias situaciones no controlables o en su defecto programadas que afectaron el indicador principalmente debidas a fallas en las redes de comunicación con los datacenter en donde se encuentran alojados los equipos o fallas de la red LAN que impidieron a los usuarios internos acceder a los servicios tecnológicos. | 100% | 100% | 99 | 0 | 649853523 | 649852960 | 649852960 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Tecnología Digital
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010691 | BP26002942 | Implementación de un modelo de compras públicas responsables en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260029421010103 | Brindar apoyo en las estrategias comunicativas para la divulgación de la compra pública |  | 30% | 0% | A la fecha no se han ejecutado eventos a través del cual se realicen socializaciones relacionadas con la compra pública | 100% | A 31 de diciembre de 2024, se realizaron diferentes socializaciones para fortalecer las competencias de los actores del sistema de compra que permiten desarrollar procesos más eficientes, producto de la estrategia "Escuela Cali Contrata" que promueve la formación, gestión del conocimiento y la participación de los actores en el Sistema de Compras Públicas, empleando la articulación de las herramientas tecnológicas institucionales disponibles y el desarrollo del componente pedagógico orientado a la consolidación y unificación de la información al servicio de la comunidad y potenciales proveedores relacionadas con la contratación pública. | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 4599029 | Servicio de integración de la oferta pública | 500 | 500 | 25% | 247 | Se han impactado a 247 compradores publicos a través del evento denominado "Ruta de Comprador" mediante el cual se socializaron las diferentes herramientas que tienen los compradores públicos del Distrito para adelantar los procesos de contratación. | 0.5 | 500 | Se formaron 500 actores de la compra pública en la estrategia "Escuela Cali Contrata" en temas como analisis del sector, licitacion pública, bolsa mercantil, procedimiento administrativo sancionatorio, ruta del proveedor, rendicion de cuentas entre otros | 100% | 25% | 99 | 70000000 | 70000000 | 58854912 | 58854912 | 58854912 | 2024-06-28 | 2024-11-29 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010691 | BP26002942 | Implementación de un modelo de compras públicas responsables en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260029421010104 | Realizar actividades para la divulgación de estrategias en contratación pública de la Administración Central de Santiago de Cali |  | 65% | 82% | A 30 de septiembre de 2024 se realizó el evento denominado "Ruta de Comprador" a través del cual se socializaron las diferentes herramientas que tienen los compradores públicos del Distrito para adelantar los procesos de contratación. | 100% | A 31 de diciembre de 2024, se realizaron diferentes socializaciones para fortalecer las competencias de los actores del sistema de compra que permiten desarrollar procesos más eficientes, producto de la estrategia "Escuela Cali Contrata" que promueve la formación, gestión del conocimiento y la participación de los actores en el Sistema de Compras Públicas, empleando la articulación de las herramientas tecnológicas institucionales disponibles y el desarrollo del componente pedagógico orientado a la consolidación y unificación de la información al servicio de la comunidad y potenciales proveedores relacionadas con la contratación pública. | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 4599029 | Servicio de integración de la oferta pública | 500 | 500 | 25% | 247 | Se han impactado a 247 compradores publicos a través del evento denominado "Ruta de Comprador" mediante el cual se socializaron las diferentes herramientas que tienen los compradores públicos del Distrito para adelantar los procesos de contratación. | 0.5 | 500 | Se formaron 500 actores de la compra pública en la estrategia "Escuela Cali Contrata" en temas como analisis del sector, licitacion pública, bolsa mercantil, procedimiento administrativo sancionatorio, ruta del proveedor, rendicion de cuentas entre otros | 100% | 25% | 99 | 150000000 | 150000000 | 103551764 | 103551764 | 103551764 | 2024-06-28 | 2024-11-29 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010691 | BP26002942 | Implementación de un modelo de compras públicas responsables en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260029421010105 | Suministrar el servicio de alimentación para la divulgación de estrategias en contratación pública de la Administración Central de Santiago de Cali |  | 5% | 0% | A la fecha no se han ejecutado eventos a través del cual se realicen socializaciones relacionadas con la compra pública | 100% | A 31 de diciembre de 2024, se realizaron diferentes socializaciones para fortalecer las competencias de los actores del sistema de compra que permiten desarrollar procesos más eficientes, producto de la estrategia "Escuela Cali Contrata" que promueve la formación, gestión del conocimiento y la participación de los actores en el Sistema de Compras Públicas, empleando la articulación de las herramientas tecnológicas institucionales disponibles y el desarrollo del componente pedagógico orientado a la consolidación y unificación de la información al servicio de la comunidad y potenciales proveedores relacionadas con la contratación pública. | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 4599029 | Servicio de integración de la oferta pública | 500 | 500 | 25% | 247 | Se han impactado a 247 compradores publicos a través del evento denominado "Ruta de Comprador" mediante el cual se socializaron las diferentes herramientas que tienen los compradores públicos del Distrito para adelantar los procesos de contratación. | 0.5 | 500 | Se formaron 500 actores de la compra pública en la estrategia "Escuela Cali Contrata" en temas como analisis del sector, licitacion pública, bolsa mercantil, procedimiento administrativo sancionatorio, ruta del proveedor, rendicion de cuentas entre otros | 100% | 25% | 99 | 30000000 | 30000000 | 10813422 | 10813422 | 10813422 | 2024-06-28 | 2024-11-29 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010691 | BP26002942 | Implementación de un modelo de compras públicas responsables en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260029421020104 | Ampliar el alcance del sistema de información sobre la gestión contractual |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 4599028 | Servicio de información actualizado | 500 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 25% | 99 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010691 | BP26002942 | Implementación de un modelo de compras públicas responsables en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260029421030104 | Generar estrategias que promuevan las compras responsables y las buenas prácticas en la gestión contractual |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 500 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 25% | 99 | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010691 | BP26002942 | Implementación de un modelo de compras públicas responsables en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260029421040103 | Apoyar las actividades que permitan la gestión del conocimiento de los actores involucrados en la gestión contractual de la entidad. |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 60% | 25% | 99 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010691 | BP26002942 | Implementación de un modelo de compras públicas responsables en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260029421040104 | Divulgar estrategias pedagógicas y lineamientos implementados para compradores públicos |  | 15% | 82% | A 30 de septiembre de 2024 se realizó el evento denominado "Ruta de Comprador" a través del cual se socializaron las diferentes herramientas que tienen los compradores públicos del Distrito para adelantar los procesos de contratación. | 100% | A 31 de diciembre de 2024, se realizaron diferentes socializaciones para fortalecer las competencias de los actores del sistema de compra que permiten desarrollar procesos más eficientes, producto de la estrategia "Escuela Cali Contrata" que promueve la formación, gestión del conocimiento y la participación de los actores en el Sistema de Compras Públicas, empleando la articulación de las herramientas tecnológicas institucionales disponibles y el desarrollo del componente pedagógico orientado a la consolidación y unificación de la información al servicio de la comunidad y potenciales proveedores relacionadas con la contratación pública. | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 60% | 25% | 99 | 60000000 | 60000000 | 59605362 | 59605362 | 59605362 | 2024-06-28 | 2024-11-29 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010691 | BP26002942 | Implementación de un modelo de compras públicas responsables en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260029421040105 | Suministrar el servicio de alimentación para la divulgación de estrategias pedagógicas y lineamientos implementados para compradores públicos |  | 30% | 0% | A la fecha no se han ejecutado eventos a través del cual se realicen socializaciones relacionadas con la compra pública | 100% | A 31 de diciembre de 2024, se realizaron diferentes socializaciones para fortalecer las competencias de los actores del sistema de compra que permiten desarrollar procesos más eficientes, producto de la estrategia "Escuela Cali Contrata" que promueve la formación, gestión del conocimiento y la participación de los actores en el Sistema de Compras Públicas, empleando la articulación de las herramientas tecnológicas institucionales disponibles y el desarrollo del componente pedagógico orientado a la consolidación y unificación de la información al servicio de la comunidad y potenciales proveedores relacionadas con la contratación pública. | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 60% | 25% | 99 | 40000000 | 40000000 | 32827940 | 32827940 | 32827940 | 2024-06-28 | 2024-11-29 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4135 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6301 | Gobierno abierto y transparente | 6301002 | Gobierno abierto | 2020760010691 | BP26002942 | Implementación de un modelo de compras públicas responsables en la Administración Central de Santiago de Cali | BP260029421040107 | Divulgar estrategias pedagógicas y lineamientos implementados para compradores públicos |  | 15% | 0% | A la fecha no se han ejecutado eventos a través del cual se realicen socializaciones relacionadas con la compra pública | 100% | A 31 de diciembre de 2024, se realizaron diferentes socializaciones para fortalecer las competencias de los actores del sistema de compra que permiten desarrollar procesos más eficientes, producto de la estrategia "Escuela Cali Contrata" que promueve la formación, gestión del conocimiento y la participación de los actores en el Sistema de Compras Públicas, empleando la articulación de las herramientas tecnológicas institucionales disponibles y el desarrollo del componente pedagógico orientado a la consolidación y unificación de la información al servicio de la comunidad y potenciales proveedores relacionadas con la contratación pública. | 63010020006 | Actores de la compra publica formados a través de la Estrategia "Escuela Cali Contrata" | 4599030 | Servicio de educación informal | 500 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 60% | 25% | 99 | 0 | 250000000 | 51858280 | 51858280 | 51858280 | 2024-06-28 | 2024-11-29 | Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010228 | BP26002701 | Asistencia técnica para el desarrollo de la categoria de Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027011010103 | Diagnosticar entorno y ambiente externo | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599026 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 50% | 0 | Se realizo el primer análisis del estado de los trámites y servicios que actualmente esta prestando el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional e Innovación, con el fin de evaluar su eficacia y facilidad del acceso al ciudadano. | 0.7 | 0 | No sé culmino la elaboracion de un estudio técnico de rediseño institucional, sin embargo se le dará cumplimiento bajo el nuevo proyecto de inversión armonizado | 70% | 66.78% | 99 | 22829164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010228 | BP26002701 | Asistencia técnica para el desarrollo de la categoria de Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027011010104 | Diagnosticar capacidad institucional | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599026 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 50% | 0 | Se realizo el primer análisis del estado de los trámites y servicios que actualmente esta prestando el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional e Innovación, con el fin de evaluar su eficacia y facilidad del acceso al ciudadano. | 0.7 | 0 | No sé culmino la elaboracion de un estudio técnico de rediseño institucional, sin embargo se le dará cumplimiento bajo el nuevo proyecto de inversión armonizado | 70% | 66.78% | 99 | 22829164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010228 | BP26002701 | Asistencia técnica para el desarrollo de la categoria de Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027011010105 | Diagnosticar procesos | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599026 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 50% | 0 | Se realizo el primer análisis del estado de los trámites y servicios que actualmente esta prestando el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional e Innovación, con el fin de evaluar su eficacia y facilidad del acceso al ciudadano. | 0.7 | 0 | No sé culmino la elaboracion de un estudio técnico de rediseño institucional, sin embargo se le dará cumplimiento bajo el nuevo proyecto de inversión armonizado | 70% | 66.78% | 99 | 22829164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010228 | BP26002701 | Asistencia técnica para el desarrollo de la categoria de Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027011010119 | Evaluar la prestación del servicio | N/A | 100% | 70% | Se aprobo por parte del DAP el modelo 3 de localidades propuesto para la implementación del proyecto Cali Distrito, se progamaron mesas de traazjo en los proximos dias para la socialización del modelo por localidades con los directivos y posterior aproazción del alcalde y se realizaron mesas de traazjo con los siguientes organismos: DADII, DAP, DAH, en las que se modifico el plan de traazjo de la implementación del proyecto Cali Distrito. En dichas mesas de traazjo podemos resaltar que el DAP esta realizando el modelo de localidades, el DADII manifesto la importancia de relizar el estudio tecnico por localidades y central para toda la administracioón, y el DAH se encuentra formulando el presupuesto para la elaboración del proyecto | 70% | Se realizo el analisis y ajustes del modelo por localidades del proyecto Cali Distrito junto con el DAP, y posteriormente se realizo la socialización del ultimo y definitivo modelo de localidades numero 5, con el organismo del Dadii, DAH, DAP. Se distribuyeron tareas con los organismos asistentes con el fin de presentar al alcalde un proyecto consolidado para su posterior ajustes de ser necesarios. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599026 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 50% | 0 | Se realizo el primer análisis del estado de los trámites y servicios que actualmente esta prestando el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional e Innovación, con el fin de evaluar su eficacia y facilidad del acceso al ciudadano. | 0.7 | 0 | No sé culmino la elaboracion de un estudio técnico de rediseño institucional, sin embargo se le dará cumplimiento bajo el nuevo proyecto de inversión armonizado | 70% | 66.78% | 99 | 22829164 | 22829160 | 22829160 | 22829160 | 22829160 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010228 | BP26002701 | Asistencia técnica para el desarrollo de la categoria de Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027011020107 | Socializar la estructura tanto interna como externamente | N/A | 11% | 70% | Se elaboraron los oficios correspondientes para la solicitud de las viabilidades tecnica, financiera y juridica sobre el estudio tecnico de rediseño al Departamento Administrativo de Control Discipliniario Interno y se realizaron dos mesas técnicas con el DAJP, DACDI, DAHM y DAP para socializar la nueva estructura del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | 70% | No se desarrollo aun la nueva estructura organizacional de la Secretaría de Turismo para su socialización , sin embargo se dará cumplimiento mediante el nuevo proyecto de inversión formulando en el proceso de armonización. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | Debido a que la creación de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano se estableció como meta de producto en el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 "Capital, Pacífica de Colombia", liderada por la Subdirección de Gestión de trámites, servicios y gestión documental, se recibieron nuevas directrices para el desarrollo de las actividades reportadas en el presente avance, que se adelantaron con solo un contratista azjo el proyecto y con el apoyo de otro, por funcionamiento. | 0.6 | 0 | No se culminó la elaboración del estudio técnico para la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano, sin embargo se dará cumplimiento mediante el nuevo proyecto de inversión formulado en el proceso de armonización. | 63.55% | 66.78% | 99 | 15756254 | 15756252 | 15756252 | 15756252 | 15756252 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010228 | BP26002701 | Asistencia técnica para el desarrollo de la categoria de Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027011020114 | Diseñar procesos | N/A | 23% | 70% | Se documentó una metodología para el diseño del formato de seguimiento a la implementación de diseños institucionales, azsada en la experiencia de la creación de Unidad Administrativa Especial de Protección Animal | 70% | Se realizó la revisión de los procedimiento del Proceso de Gestion del Turismo, a fin de generar el alistamiento para el levantamiento de cargas laborales. Adicionalmente, se han realizado 8 sesiones de trabajo para el levantamiento de cargas laborales en la Secretaria de Turismo, en las que se trabajó la retroalimentación y ajuste de las cargas de trabajo presentadas los días 27 de septiembre y 2, 3, 4, 7, 9, y 18 de octubre de 2024 para los procedimientos: 1. Desarrollo e implementación de estrategias de mercadeo y promoción 2. Desarrollo e Innovación de Producto Turístico 3. Inspección, Vigilancia y Control - IVC en el sector turismo 4. Planificación y sostenibilidad turística (Incluye infraestructura turística) 5. Realización y participación de eventos, ferias y exposiciones turísticas nacionales e internacionales. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | Debido a que la creación de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano se estableció como meta de producto en el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 "Capital, Pacífica de Colombia", liderada por la Subdirección de Gestión de trámites, servicios y gestión documental, se recibieron nuevas directrices para el desarrollo de las actividades reportadas en el presente avance, que se adelantaron con solo un contratista azjo el proyecto y con el apoyo de otro, por funcionamiento. | 0.6 | 0 | No se culminó la elaboración del estudio técnico para la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano, sin embargo se dará cumplimiento mediante el nuevo proyecto de inversión formulado en el proceso de armonización. | 63.55% | 66.78% | 99 | 22829164 | 21830540 | 21830540 | 21830540 | 21830540 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010228 | BP26002701 | Asistencia técnica para el desarrollo de la categoria de Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027011020115 | Diseñar la estructura interna | N/A | 23% | 70% | Se elaboraron los oficios correspondientes para la solicitud de las viabilidades tecnica, financiera y juridica sobre el estudio tecnico de rediseño al Departamento Administrativo de Control Discipliniario Interno y se realizaron dos mesas técnicas con el DAJP, DACDI, DAHM y DAP para socializar la nueva estructura del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | 70% | Se realizó el análisis de la actual estructura interna de la Secretaria de turismo, consignando sus fortalezas y debildiades en el capítulo de diagnóstico de capacidades del estudio técnico. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | Debido a que la creación de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano se estableció como meta de producto en el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 "Capital, Pacífica de Colombia", liderada por la Subdirección de Gestión de trámites, servicios y gestión documental, se recibieron nuevas directrices para el desarrollo de las actividades reportadas en el presente avance, que se adelantaron con solo un contratista azjo el proyecto y con el apoyo de otro, por funcionamiento. | 0.6 | 0 | No se culminó la elaboración del estudio técnico para la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano, sin embargo se dará cumplimiento mediante el nuevo proyecto de inversión formulado en el proceso de armonización. | 63.55% | 66.78% | 99 | 28081249 | 20962636 | 20962636 | 20962636 | 20962636 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010228 | BP26002701 | Asistencia técnica para el desarrollo de la categoria de Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027011020116 | Analizar compendio propuesta nueva estructura | N/A | 20% | 55% | Se remitió el estudio técnico de rediseño intitucional en el DACDI para analisis de la nueva estructura y su soporte técnco. | 55% | No se desarrollo aun la nueva estructura organizacional de la Secretaría de Turismo para su socialización, sin embargo se dará cumplimiento mediante el nuevo proyecto de inversión formulado en el proceso de armonización. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | Debido a que la creación de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano se estableció como meta de producto en el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 "Capital, Pacífica de Colombia", liderada por la Subdirección de Gestión de trámites, servicios y gestión documental, se recibieron nuevas directrices para el desarrollo de las actividades reportadas en el presente avance, que se adelantaron con solo un contratista azjo el proyecto y con el apoyo de otro, por funcionamiento. | 0.6 | 0 | No se culminó la elaboración del estudio técnico para la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano, sin embargo se dará cumplimiento mediante el nuevo proyecto de inversión formulado en el proceso de armonización. | 63.55% | 66.78% | 99 | 21008339 | 15682702 | 15682702 | 15682702 | 15682702 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010228 | BP26002701 | Asistencia técnica para el desarrollo de la categoria de Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027011020117 | Analizar la capacidad de respuesta interinstitucional interna | N/A | 23% | 55% | Se realizaron ajustes a la capacidad del talento humano, dados los ajustes en la denominacion del cargo a proveer para el rediseño del DACDI | 55% | Se realizó la fase de Diagnostico, en el cual se analizó el contexto Externo contemplando factores como el politico, ambiental, social, economico y otras experiencias exitosas. De igual manera, se realizó el analisis de contexto interno aborando el analisis de procesos, cadena de valor y capacidades institucionales como bienes muebles e inmuebles, capacidad técnologica, capacidad de planta y presupuestal de la Secretaría de Turismo. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 50% | 0 | Debido a que la creación de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano se estableció como meta de producto en el nuevo plan de desarrollo 2024 - 2027 "Capital, Pacífica de Colombia", liderada por la Subdirección de Gestión de trámites, servicios y gestión documental, se recibieron nuevas directrices para el desarrollo de las actividades reportadas en el presente avance, que se adelantaron con solo un contratista azjo el proyecto y con el apoyo de otro, por funcionamiento. | 0.6 | 0 | No se culminó la elaboración del estudio técnico para la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano, sin embargo se dará cumplimiento mediante el nuevo proyecto de inversión formulado en el proceso de armonización. | 63.55% | 66.78% | 99 | 21008338 | 15682710 | 15682710 | 15682710 | 15682710 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010112 | BP26002705 | Actualización Del Sistema de Gestión de Calidad en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027051010110 | Elaborar instrumentos de apoyo para el desarrollo de los productos que dan respuesta a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 | N/A | 0% | 0% |  |  |  | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599001 | Documentos de evaluación | 1 | 10 | 100% | 4 | Se avanzó en la actualización de los siguientes requisitos de la NTC ISO 9001 versión 2015: en la centralización del contexto de la organización (4.1), matriz de partes interesadas y grupos de valor del DADII (4.2), matriz de alcance y oficio 2024 (4.3), informe Gestión Integral del Riesgo 2024 I trimestre (6.1), informe de evaluación Continua - Formato de evaluación continua aplicado a nueve procesos (4.4, 6.1, 8.1 y 9.1), objetivos SGC - matriz de trazabilidad Objetivos del SGC (6.2 y 9.1), procedimiento planificación y gestión del cambio - Formato (6.3 y 8.5.6), plan de comunicaciones y toma de conciencia del SGCYCI (7.3 Y 7.4), evaluación diagnóstica al SGC azjo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicado a 9 procesos (4.4 y 9.1), procedimiento Control de insumos y salidas no conformes (8.6 y 8.7) y plan de mejoramiento SGCYCI (10.1 y 10.3) | 0.6 | 7 | En el cuarto trimestre del año se ha avanzado en los siguientes documentos: 1. Matriz contexto institucional 2. Matriz partes interesadas 3. Modelo de Operación por procesos 4. Política de calidad 5. Matriz despliegue de objetivos de calidad 6. Planificación de los cambios 7. Control de salidas no conforme | 60% | 60% | 99 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010112 | BP26002705 | Actualización Del Sistema de Gestión de Calidad en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027051010111 | Realizar asistencias técnicas para la revisión, seguimiento y evaluación de la documentación y actualización de productos, generados por los procesos, para el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 | N/A | 100% | 60% | Para el tercer trimestre del año se realizaron 3 asistencias técnicas, 2 respectivas a ajustes en la modelación del proceso y 1 con respecto a la gestión integral del riesgo articulado a las herramientas de control | 60% | Para el cuarto trimes del año se realizaron 15 asistencias técnicas, 2 respectivas a ajustes en la modelación del proceso y 2 con respecto a la gestión integral del riesgo articulado a las herramientas de control. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599001 | Documentos de evaluación | 1 | 10 | 100% | 4 | Se avanzó en la actualización de los siguientes requisitos de la NTC ISO 9001 versión 2015: en la centralización del contexto de la organización (4.1), matriz de partes interesadas y grupos de valor del DADII (4.2), matriz de alcance y oficio 2024 (4.3), informe Gestión Integral del Riesgo 2024 I trimestre (6.1), informe de evaluación Continua - Formato de evaluación continua aplicado a nueve procesos (4.4, 6.1, 8.1 y 9.1), objetivos SGC - matriz de trazabilidad Objetivos del SGC (6.2 y 9.1), procedimiento planificación y gestión del cambio - Formato (6.3 y 8.5.6), plan de comunicaciones y toma de conciencia del SGCYCI (7.3 Y 7.4), evaluación diagnóstica al SGC azjo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicado a 9 procesos (4.4 y 9.1), procedimiento Control de insumos y salidas no conformes (8.6 y 8.7) y plan de mejoramiento SGCYCI (10.1 y 10.3) | 0.6 | 7 | En el cuarto trimestre del año se ha avanzado en los siguientes documentos: 1. Matriz contexto institucional 2. Matriz partes interesadas 3. Modelo de Operación por procesos 4. Política de calidad 5. Matriz despliegue de objetivos de calidad 6. Planificación de los cambios 7. Control de salidas no conforme | 60% | 60% | 99 | 236000000 | 102004500 | 86311500 | 86311500 | 86311500 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010109 | BP26002709 | Actualización de instrumentos de gestión y control en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027091010114 | Efectuar monitoreo y seguimiento periódico a los resultados de la aplicación de los instrumentos de gestión y control | N/A | 100% | 55% | Se realizó y publicación del informe de gestión integral de riesgos para el II trimestre de la vigencia 2024, asociado a las herramientas de control de 40 procesos de la entidad, cabe resaltar que a la fecha no se cuenta con el monitoreo y seguimiento al proceso gestión de la protección animal ya que este no cuenta con dichas herramientas documentadas | 100% | Se realizó el análisis de los seguimientos a las herramientas de gestión y control del primer y segundo trimestre de 2024. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599001 | Documentos de evaluación | 1 | 4 | 60% | 3 | Lineamiento actualizados para la identificación y tratamiento de salidas no conformes y el análisis, medición, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión | 1 | 3 | Se actualizaron los lineamientos para la identificación y tratamiento de salidas no conformes y el análisis, medición, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión. Por la escasa capacidad operativa se continuará fortaleciendo los documentos bajo el nuevo proyecto de inversión armonizado. | 100% | 60% | 99 | 27255272 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010109 | BP26002709 | Actualización de instrumentos de gestión y control en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027091010115 | Proporcionar lineamientos sobre los diferentes documentos metodológicos que faciliten la operación de los objetivos de los procesos en el marco normativo aplicable en la Entidad | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599001 | Documentos de evaluación | 1 | 4 | 60% | 3 | Lineamiento actualizados para la identificación y tratamiento de salidas no conformes y el análisis, medición, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión | 1 | 3 | Se actualizaron los lineamientos para la identificación y tratamiento de salidas no conformes y el análisis, medición, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión. Por la escasa capacidad operativa se continuará fortaleciendo los documentos bajo el nuevo proyecto de inversión armonizado. | 100% | 60% | 99 | 40882908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010109 | BP26002709 | Actualización de instrumentos de gestión y control en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027091010117 | Integrar los planes institucionales y estratégicos de los que trata el Decreto 612 de 2018 | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599001 | Documentos de evaluación | 1 | 4 | 60% | 3 | Lineamiento actualizados para la identificación y tratamiento de salidas no conformes y el análisis, medición, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión | 1 | 3 | Se actualizaron los lineamientos para la identificación y tratamiento de salidas no conformes y el análisis, medición, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión. Por la escasa capacidad operativa se continuará fortaleciendo los documentos bajo el nuevo proyecto de inversión armonizado. | 100% | 60% | 99 | 54510544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010109 | BP26002709 | Actualización de instrumentos de gestión y control en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027091020110 | Brindar asistencias técnicas en la implementación y seguimiento de los documentos metodológicos | N/A | 0% | 40% | Para el tercer trimestre del 2024 se realizaron 6 asistencias técnicas asociadas a las siguientes temáticas: metodología gestión del riesgo (3) y metodologías de caracterízación y modelación de procesos (3) Lo anterior, para seis procesos pertenecientes a 6 organismos | 100% | En el cuarto trimestre se brindaron 17 asistencias técnicas a 9 organismos relacionadas con las siguientes tematicas : Se han brindado asistencias técnicas en la implementación y seguimiento de los documentos metodológicos de los siguientes temas: modelación en BPMN, administración de riesgos, planes de trabajo, planes de mejoramiento, herramientas de control (políticas de operación, planes de control) e indicadores de gestión. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 26 | 40% | 6 | Se realizaron sensibilizaciones relacionadas con el mantenimiento e implementación de los modulos indicadores, riesgos, auditorias, documentos, planes y activos de información del sistema de información Daruma a los diferentes delegados de los organismos de la entidad respectivo a los 6 organismos que recibieron asistencia técnica en el trimestre | 0 | 9 | Durante el cuarto trimestre del año se brindaron 17 asistencias técnicas a 9 organismos teniendo en cuenta la baja capacidad en la vigencia, las asistencias seran brindadas a través de un nuevo proyecto de inversión en el marco del plan de desarrollo vigente armonizado. | 0% | 60% | 99 | 27255276 | 26951851 | 26951851 | 26951851 | 26951851 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010109 | BP26002709 | Actualización de instrumentos de gestión y control en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027091020113 | Brindar apoyo en la implementación y mantenimiento del sistema de información Daruma que soporta el sistema de gestión y control de la entidad. | N/A | 0% | 0% | No se reportan avances para esta actividad en el tercer trimestre | 100% | Se realizaron sensibilizaciones realacionadas con el mantenimiento e implementación de los modulos actas, con delegados de la subdirección de tramites, servicios y gestión documental, asi como sensibilizaciones del modulo indicadores a todos los procesos, se atendieron 72 solicitudes del servicio Daruma en Mari en el mes de octubre, asi como solicitudes de modelación para atender necesidades de subdirección estratégica del talento humano en relación con el manual de funciones, asi como de la subdirección de técnologia digital sobre el cumplimiento de ANS, se aplicaron los controles y reportes requeridos en el periodo. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 26 | 40% | 6 | Se realizaron sensibilizaciones relacionadas con el mantenimiento e implementación de los modulos indicadores, riesgos, auditorias, documentos, planes y activos de información del sistema de información Daruma a los diferentes delegados de los organismos de la entidad respectivo a los 6 organismos que recibieron asistencia técnica en el trimestre | 0 | 9 | Durante el cuarto trimestre del año se brindaron 17 asistencias técnicas a 9 organismos teniendo en cuenta la baja capacidad en la vigencia, las asistencias seran brindadas a través de un nuevo proyecto de inversión en el marco del plan de desarrollo vigente armonizado. | 0% | 60% | 99 | 17708800 | 17511649 | 17511649 | 17511649 | 17511649 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010109 | BP26002709 | Actualización de instrumentos de gestión y control en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027091020114 | Adquirir servicios de soporte y desarrollos específicos que faciliten el uso y apropiación ddel sistema de información Daruma en la entidad. | N/A | 0% | 40% | Se realizó y publicación del informe de gestión integral de riesgos para el II trimestre de la vigencia 2024, asociado a las herramientas de control de 40 procesos de la entidad, cabe resaltar que a la fecha no se cuenta con el monitoreo y seguimiento al proceso gestión de la protección animal ya que este no cuenta con dichas herramientas documentadas | 100% | Se adquirió el servicio de soporte, mantenimiento y actualización del proveedor del software Daruma Tiqal, para garantizar la sostenibilidad y mejora del sistema de información, no se contemplaron desarrollos especficos en la contratación para esta vigencia. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 26 | 40% | 6 | Se realizaron sensibilizaciones relacionadas con el mantenimiento e implementación de los modulos indicadores, riesgos, auditorias, documentos, planes y activos de información del sistema de información Daruma a los diferentes delegados de los organismos de la entidad respectivo a los 6 organismos que recibieron asistencia técnica en el trimestre | 0 | 9 | Durante el cuarto trimestre del año se brindaron 17 asistencias técnicas a 9 organismos teniendo en cuenta la baja capacidad en la vigencia, las asistencias seran brindadas a través de un nuevo proyecto de inversión en el marco del plan de desarrollo vigente armonizado. | 0% | 60% | 99 | 70835200 | 130729437 | 130729436 | 130729436 | 39218831 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010110 | BP26002716 | Implementación de un modelo de diagramación de procesos en notación BPMN en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027161020110 | Apropiar las habilidades para analizar diagramas | N/A | 51% | 70% | Se brindo asistencias tecnicas a los procesos para implementación de habilidades para diagramar procedimientos en BPMN. | 85% | En el cuarto trimestre del año se brindaron asistencias a nivel interno a los procesos para la implementación de habilidades para diagramar procedimientos en BPMN. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 7 | 100% | 0 | Durante el tercer trimestre del 2024 se brindo asistencias tecnicas a los procesos para implementacion de habilidades para diagramar procedimientos en BPMN. Se realizó la revisión y actualización de procedimientos del subproceso de Selección y Vinculación del proceso de Gestión y Desarrollo Humano y se actualizo el curso de AE-BPM para la Inducción de los Servidores nuevos y reinducción a los antiguos y se envio a la Sub. de Gestión Estrategica de Talento Humano. | 0.9 | 0 | Para el cuarto trimestre del año se brindaron asistencias tecnicas a los procesos para implementación de habilidades para diagramar procedimientos en BPMN. Se realizaron revisiones técnicas a procedimientos nuevos y actualizaciones en notación BPMN. | 85% | 85% | 99 | 21440000 | 12115589 | 12115589 | 12115589 | 12115589 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010110 | BP26002716 | Implementación de un modelo de diagramación de procesos en notación BPMN en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027161020114 | Aplicar la metodología BPM para el diseño de procedimientos en el estándar BPMN | N/A | 49% | 70% | Realizó revisión y actualización de procedimientos del subproceso de Selección y Vinculación del proceso de Gestión y Desarrollo Humano | 85% | Se realizaron revisiones técnicas a procedimientos nuevos y actualizaciones en notación BPMN para la estrategia de sostenibilidad de la Transición a la Notación BPM en la entidad. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 7 | 100% | 0 | Durante el tercer trimestre del 2024 se brindo asistencias tecnicas a los procesos para implementacion de habilidades para diagramar procedimientos en BPMN. Se realizó la revisión y actualización de procedimientos del subproceso de Selección y Vinculación del proceso de Gestión y Desarrollo Humano y se actualizo el curso de AE-BPM para la Inducción de los Servidores nuevos y reinducción a los antiguos y se envio a la Sub. de Gestión Estrategica de Talento Humano. | 0.9 | 0 | Para el cuarto trimestre del año se brindaron asistencias tecnicas a los procesos para implementación de habilidades para diagramar procedimientos en BPMN. Se realizaron revisiones técnicas a procedimientos nuevos y actualizaciones en notación BPMN. | 85% | 85% | 99 | 20216000 | 11423911 | 11423911 | 11423911 | 11423911 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010110 | BP26002716 | Implementación de un modelo de diagramación de procesos en notación BPMN en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027161020116 | Documentar la siguiente fase de transición a BPM que permita a la Entidad determinar el TOBE de los procedimientos | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 7 | 100% | 0 | Durante el tercer trimestre del 2024 se brindo asistencias tecnicas a los procesos para implementacion de habilidades para diagramar procedimientos en BPMN. Se realizó la revisión y actualización de procedimientos del subproceso de Selección y Vinculación del proceso de Gestión y Desarrollo Humano y se actualizo el curso de AE-BPM para la Inducción de los Servidores nuevos y reinducción a los antiguos y se envio a la Sub. de Gestión Estrategica de Talento Humano. | 0.9 | 0 | Para el cuarto trimestre del año se brindaron asistencias tecnicas a los procesos para implementación de habilidades para diagramar procedimientos en BPMN. Se realizaron revisiones técnicas a procedimientos nuevos y actualizaciones en notación BPMN. | 85% | 85% | 99 | 5616000 | 5055458 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010111 | BP26002717 | Implementación de los Instrumentos de Arquitectura Empresarial en los dominios de Planeación y Misional en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027171010111 | Implementar y mantener el subproceso de Arquitectura Empresarial. | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599005 | Documento para la planeación estratégica en TI | 1 | 1 | 50% | 0 | Se realizo una (1) reunión del Comite de Arquitectura Empresarial de Nivel Operativo (19 sep), donde se realizo seguimiento al Plan de Traazjo, se presento indicador "Nivel de Madurez de AE" y se presento propuesta de actualización a procedimiento “Atención de solicitudes de necesidades de Transformación Digital” (se tomaron las observaciones respectivas de mejora) y se cargo el indicador "Nivel de Madurez de Arquitectura Empresarial" en DARUMA . | 0.9 | 0 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se realizaron dos (2) Comite de Arquitectura Empresarial (el 4 y el 22 de Octubre), en los cuales se realizó seguimiento a las tareas consignadas en el plan de trabajo de AE, se aporto con información para la creacion del PETI 2024 - 2027 y se atendió auditoria de Gobierno Digital. Se actualizó la "GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MGAE" dejandola lista para proceder a cargarla en DARUMA. | 85% | 85% | 99 | 10899000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010111 | BP26002717 | Implementación de los Instrumentos de Arquitectura Empresarial en los dominios de Planeación y Misional en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027171010112 | Ejercer los roles establecidos desde el gobierno de Arquitectura Empresarial. | N/A | 100% | 70% | Se realizo una (1) reunión del Comite de Arquitectura Empresarial de Nivel Operativo (19 sep), donde se realizo seguimiento al Plan de Traazjo, se presento indicador "Nivel de Madurez de AE" y se presento propuesta de actualización a procedimiento “Atención de solicitudes de necesidades de Transformación Digital” (se tomaron las observaciones respectivas de mejora). | 85% | Se realizaron dos (2) Comite de Arquitectura Empresarial, en los cuales se realizó seguimiento a las tareas consignadas en el plan de trabajo de AE, se aporto con información para la creacion del PETI 2024 - 2027 y se atendió auditoria de Gobierno Digital. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599005 | Documento para la planeación estratégica en TI | 1 | 1 | 50% | 0 | Se realizo una (1) reunión del Comite de Arquitectura Empresarial de Nivel Operativo (19 sep), donde se realizo seguimiento al Plan de Traazjo, se presento indicador "Nivel de Madurez de AE" y se presento propuesta de actualización a procedimiento “Atención de solicitudes de necesidades de Transformación Digital” (se tomaron las observaciones respectivas de mejora) y se cargo el indicador "Nivel de Madurez de Arquitectura Empresarial" en DARUMA . | 0.9 | 0 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se realizaron dos (2) Comite de Arquitectura Empresarial (el 4 y el 22 de Octubre), en los cuales se realizó seguimiento a las tareas consignadas en el plan de trabajo de AE, se aporto con información para la creacion del PETI 2024 - 2027 y se atendió auditoria de Gobierno Digital. Se actualizó la "GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MGAE" dejandola lista para proceder a cargarla en DARUMA. | 85% | 85% | 99 | 11075000 | 10458000 | 10458000 | 10458000 | 10458000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010111 | BP26002717 | Implementación de los Instrumentos de Arquitectura Empresarial en los dominios de Planeación y Misional en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027171020110 | Identificar las Capacidades necesarias para el cumplimiento de los Objetivos Estrategicos de la Entidad. | N/A | 50% | 70% | Se complementó artefacto de identificación de capacidades del dominio de Negocio, y se generó propuesta de Matrices Funciones - Procesos (para levantar el AsIs por organismo). | 85% | Se creó, validó y alimentó el indicador "MEDE01.05.FT14 Nivel de Madurez de la Gestión de la Arquitectura Empresarial en la Alcaldía de Santiago de Cali | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 50% | 0 | Se complementó artefacto de identificación de capacidades del dominio de Negocio, y se generó propuesta de Matrices Funciones - Procesos (para levantar el AsIs por organismo). Se actualizo el curso de AE-BPM para la Inducción de los Servidores nuevos y reinducción a los antiguos y se envio a la Sub. de Gestión Estrategica de Talento Humano y se solicitó a todos los delegados realizar el curso "Marco de Referencia de AE - MRAE 3,0" de MinTIC" dos (2) delegados del Comite lo concluyeron. | 0.9 | 0 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se creó, validó y alimentó el indicador "MEDE01.05.FT14 Nivel de Madurez de la Gestión de la Arquitectura Empresarial en la Alcaldía de Santiago de Cali, Reporte específico de indicador 2024-11-08. Se solicitó al comité de AE completar el diligenciamiento del artefacto "CAPACIDADES" y dejarlo listo en su versión 2024. | 85% | 85% | 99 | 12456000 | 10464000 | 10464000 | 10464000 | 10464000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010111 | BP26002717 | Implementación de los Instrumentos de Arquitectura Empresarial en los dominios de Planeación y Misional en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027171020111 | Generar el Modelo de Capacidades necesarias para el cumplimiento de los Objetivos Estrategicos de la Entidad. | N/A | 50% | 70% | Se actualizó el curso de AE-BPM para la Inducción de los Servidores nuevos y reinducción a los antiguos y se envió a la Sub. de Gestión Estratégica de Talento Humano y se solicitó a todos los delegados realizar el curso "Marco de Referencia de AE - MRAE 3,0" de MinTIC", dos (2) delegados del Comite lo concluyeron. | 85% | Se solicitó al comite de AE completar el diligenciamiento del artefacto "CAPACIDADES" y dejarlo listo en su versión 2024. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 50% | 0 | Se complementó artefacto de identificación de capacidades del dominio de Negocio, y se generó propuesta de Matrices Funciones - Procesos (para levantar el AsIs por organismo). Se actualizo el curso de AE-BPM para la Inducción de los Servidores nuevos y reinducción a los antiguos y se envio a la Sub. de Gestión Estrategica de Talento Humano y se solicitó a todos los delegados realizar el curso "Marco de Referencia de AE - MRAE 3,0" de MinTIC" dos (2) delegados del Comite lo concluyeron. | 0.9 | 0 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se creó, validó y alimentó el indicador "MEDE01.05.FT14 Nivel de Madurez de la Gestión de la Arquitectura Empresarial en la Alcaldía de Santiago de Cali, Reporte específico de indicador 2024-11-08. Se solicitó al comité de AE completar el diligenciamiento del artefacto "CAPACIDADES" y dejarlo listo en su versión 2024. | 85% | 85% | 99 | 15570000 | 10464000 | 10464000 | 10464000 | 10464000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010129 | BP26005404 | Implementación de herramientas organizacionales en el modelo de transición a distrito especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260054041010101 | Realizar los diagnósticos de las herramientas organizacionales para Cali como Distrito | V1: Fase diagnóstico | 25% | 10% | Durante el el tercer trimestre del 2024 se realizó la planificación para documentación del informe de revisión por la dirección vigencia 2024, acorde con el numeral 9.3 Revisión por la dirección de la NTC ISO 9001:2015. Se definió del alcance a certificar y sedes asociadas, en el marco de la auditoría de renovación del certificado del sistema de gestión de calidad con el ente certificador ICONTEC | 30% | Durante el cuarto trimestre del año se realizó el análisis inicial de Santiago de Cali, teniendo en cuenta su estructura y los puntos de atención para la prestación de Servicio a través de los CALI´S. Se realizó el análisis y consolidación de los componente de diagnostico frente al marco estratégico y la capacidad presupuestal del Estudio Técnico de la Secretaría de Turismo, identificando el gasto de la Secretaría de Turismo en los últimos 4 años, incluyendo la actual vigencia. Se realizó el análisis de funciones para el nivel Local en el marco del proyecto de Cali como Distrito, con el fin de informar al Departamento Administrativo de Planeación, las funciones generales y específicas asignadas al Alcalde Local, así como aquellas propuestas para la estructura preliminar de tres oficinas locales, teniendo como base el Estudio Técnico elaborado durante las vigencias 2022-2023. Se realizaron ajustes al Modelo para "Diagnosticar el Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial que apalanque la identificación de las Capacidades del Modelo de Transición a Distrito Especial", de acuerdo a las observaciones y mejoras propuestas por el equipo de la Subdireciòn de Gestiòn organización y por el Comité de Arquitectura Empresarial (a los cuales se les presentó la propuesta del Modelo en el mes de octubre de 2024). Durante este periodo y frente al Sistema de Control Interno, se fortaleció el componente dos (2) de evaluación de riesgos, al realizar asistencias técnicas frente a la identificación, valoración y análisis de Riesgos a tres procesos (Control y mantenimiento del Orden Público, Atención a la comunidad y grupos poblacionales, Fortalecimiento y convivencia y Control interno a la Gestión) En el aplicativo Daruma se realizó va revisión técnica de los riesgos solicitados por los procesos de la Entidad. Frente al componente tres (3) Actividades de control del Modelo Estandar de Control Interno, se avanzó en el seguimiento al cumplimiento de las herramientas de control en la entidad y se elaboró y publicó el informe integral de Gestión del Riesgo. Se dio inicio a la investigación de otros distritos para realizar el diagnostico externo. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Solo se ha vinculado un prestador de servicio al proyecto de inversion, lo que ha dificultado el normal desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la meta esperada para la vigencia 2024. | 0.2 | 0 | Dado que el proyecto contò con recursos para vincular prestadores de servicio en el cuatro trimestre del 2024, solo en este periodo se inicio la construcción del documento de planeación | 22.5% | 22.5% | 99 | 0 | 153494500 | 140413500 | 140413500 | 140413500 | 2024-08-01 | 2028-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010129 | BP26005404 | Implementación de herramientas organizacionales en el modelo de transición a distrito especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260054041010102 | Elaborar los diseños de las herramientas organizacionales para Cali como Distrito | V2: Fase de establecimiento metodológico | 25% | 0% |  | 20% | Durante el cuarto trimestre del año se inició la fase de diseño del Estudio Técnico de la Secretaría de Turismo, estableciendo la propuesta de cadena de valor y estructura de acuerdo con las necesidades identificadas. Se consolidó los resultados del levantamiento de Cargas Laborales con el fin de determinar la planta ideal necesaria para la adecuada operación de los procesos misionales y transversales de la Secretaría de Turismo. Se elaboró la presentación del Estudio Técnico para el Rediseño del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno el cual tiene el propósito de modificar parcialmente la estructura administrativa de la alcaldía de Santiago de Cali, dispuesta en el decreto extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, para cumplir con las disposiciones de la ley 2094 de 2021, ley que modifica la 1952 de 2019 (código disciplinario). Se radicó el Proyecto de Acuerdo no. 024 de 2024 ante el Concejo de Cali, el 6/nov/2024. Se analizó y revisó las necesidades de modernización institucional de CORFECALI, para realizar la equivalencia de la asignación salarial y de cargos de su planta de personal. Se expidió la Comunicación 202441370200005334 del 22 de noviembre de 2024, donde se impartieron lineamientos a los líderes responsables de la formulación y seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos que refiere el Decreto 612 de 2018, con la finalidad de que, los responsables evidencien la integración de los Planes Institucionales al de Acción, permitiendo a la Entidad Territorial, una oportuna y veraz operativización estratégica en la implementación del Plan de Desarrollo Territorial “Cali Capital Pacífica de Colombia”; en concordancia a los lineamientos del Artículo 2.2.22.3.14., del mencionado decreto. Se realizó seguimiento a la gestión de la Comunicación 202441370200004224 del 27 de agosto de 2024, a través de la cual se solicitó al Departamento Administrativo de Jurídica Publica, la revisión jurídica del proyecto de Decreto, “POR EL CUAL SE COMPILAN LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, entendido como una acción de mejora normativa, que integra la normatividad que define la institucionalidad del Modelo, en un solo acto administrativo. Se realizaron cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre la estructura y operación de MIPG, con las Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Bienestar Social (2 sesiones) y Secretaría de Educación, donde se impactó a 143 personas de los procesos mencionados. Se acompañó las jornadas de inducción y reinducción de la ESE Hospital Geriátrico San Miguel, en temas relacionados con el Sistema de Control Interno. En el desarrollo de la sesión del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo, como máxima instancia decisoria del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2023 y sus recomendaciones. Se presentó ante el Comité Técnico de Gestión, las herramientas diseñadas para análisis de resultados Índice de Desempeño Institucional 2023 y las recomendaciones para la mejora. Se socializó al Equipo del Ente Certificador ICONTEC, el estado de avance del Modelo MIPG. Se realizaron presentaciones en PB y Power Point para compartir la información referenciada. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Solo se ha vinculado un prestador de servicio al proyecto de inversion, lo que ha dificultado el normal desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la meta esperada para la vigencia 2024. | 0.2 | 0 | Dado que el proyecto contò con recursos para vincular prestadores de servicio en el cuatro trimestre del 2024, solo en este periodo se inicio la construcción del documento de planeación | 22.5% | 22.5% | 99 | 0 | 106732675 | 50657176 | 50657176 | 50657176 | 2024-08-01 | 2028-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010129 | BP26005404 | Implementación de herramientas organizacionales en el modelo de transición a distrito especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260054041010103 | Implementar las herramientas organizacionales mediante prueba piloto del modelo de transición a Distrito | V3: Fase de implementación piloto | 25% | 0% |  | 20% | En el cuarto trimestre de la vigencia se efectuaron trece (13) asistencias técnicas en materia de herramientas de control (riesgos, indicadores, políticas de operación, planes de control), entre otros temas, relacionados con el sistema de gestión y control integrado. Así mismo, se revisaron técnicamente y se aprobaron posteriormente, un total de cuarenta y cuatro (44) documentos en el sistema de información Daruma. Se atendieron (54) casos en la mesa de ayuda MARI relacionados con el servicio Daruma | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Solo se ha vinculado un prestador de servicio al proyecto de inversion, lo que ha dificultado el normal desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la meta esperada para la vigencia 2024. | 0.2 | 0 | Dado que el proyecto contò con recursos para vincular prestadores de servicio en el cuatro trimestre del 2024, solo en este periodo se inicio la construcción del documento de planeación | 22.5% | 22.5% | 99 | 0 | 52104972 | 29031324 | 29031324 | 29031324 | 2024-08-01 | 2028-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010129 | BP26005404 | Implementación de herramientas organizacionales en el modelo de transición a distrito especial en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260054041010104 | Realizar la evaluación y mejoras al modelo de transición a Cali como Distrito | V4: Fase de evaluación y mejoras | 25% | 0% |  | 20% | En el cuarto trimestre del año se elaboró y se firmó el Informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 2024. Se ejecutó en su totalidad y acorde al plan de auditoría, la auditoría de renovación del certificado del sistema de gestión de calidad por parte del ente certificador ICONTEC. Se debe suscribir y entregar el plan de mejoramiento derivado de las no conformidades detectadas en la auditoría en el mes de diciembre. Se formuló y consolidó el plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría interna No. 7 de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad. Se debe realizar seguimiento al avance de las acciones en el mes de diciembre. | 62010040007 | Modelo de transición a Cali distrito elaborado | 4599019 | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | 0 | Solo se ha vinculado un prestador de servicio al proyecto de inversion, lo que ha dificultado el normal desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la meta esperada para la vigencia 2024. | 0.2 | 0 | Dado que el proyecto contò con recursos para vincular prestadores de servicio en el cuatro trimestre del 2024, solo en este periodo se inicio la construcción del documento de planeación | 22.5% | 22.5% | 99 | 0 | 224706353 | 100867970 | 100867970 | 0 | 2024-08-01 | 2028-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Organizacional
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010529 | BP26002706 | Desarrollo de las capacidades y competencias de los servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027061010119 | Realizar capacitaciones que se realicen a nivel individual y grupal por solicitud puntuales de las dependencias | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599030 | Servicio de educación informal | 1 | 500 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010229 | BP26002707 | FORTALECIMIENTO DEL CLIMA Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260027071010110 | Identificar las variables a intervenir de acuerdo con los resultados del Diagnóstico de Clima y Cultura Organizacional de la vigencia anterior. | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | Este proyecto de inversión no tuvo ejecución presupuestal en el 2024 | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010229 | BP26002707 | FORTALECIMIENTO DEL CLIMA Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260027071010111 | Realizar la intervención de aquellas variables que arrojaron un bajo nivel de calificación en el diagnóstico de clima y cultura organizacional aplicado de la vigencia anterior. | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | Este proyecto de inversión no tuvo ejecución presupuestal en el 2024 | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 45940000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010229 | BP26002707 | FORTALECIMIENTO DEL CLIMA Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260027071010112 | Presentar informe de resultados del proceso de intervención en el clima y la cultura organizacional del Distrito Especial de Santiago de Cali | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | Este proyecto de inversión no tuvo ejecución presupuestal en el 2024 | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010633 | BP26002738 | DISEÑO DE UN MODELO DE TELETRABAJO EN LA ALCALDÍA DE CALI | BP260027381020104 | Socializar el documento de Diseño de Modelo de Teletrabajo | N/A | 50% | 70% | Durante el tercer trimestre del 2024 se completó el capítulo 5 "Inclusión del modelo de teletraazjo en el MOP" del documento metodológico y se logró el objetivo de incluir el modelo de teletraazjo en el MOP a través de los 3 procedimientos y 8 formatos diseñados que recorrieron y aproazron el ciclo de producción documental en Daruma. Se solicitó al CTG del DADII iniciar la actualización de los documentos afectados por teletraazjo. | 100% | Para el cuarto trimestre del año se realizó asistencia técnica a fin de fortalecer la socialización del diseño del Modelo de Teletrabajo a funcionarias de la Secretaria de Educación, DATIC y Planeación. Avanzando en la recepción de nuevas solicitudes para acceso al teletrabajo, de igual manera se proyectó la modificación al Decreto No. 4112.010.20.0959 de 2023 “Por Medio del Cual se Adopta el Teletrabajo en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, se Crea el Comité de Teletrabajo, se Hacen unas Delegaciones y se Dictan otras Disposiciones”. Se hace entrega el informe de socialización del Modelo de Teletrabajo | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | Se finaliza el informe de la socialización del modelo de teletraazjo. Se publica en la Intranet la infografía correspondiente al modelo de teletraazjo y el procedimiento para recepción de solicitudes. Se da inicio a la recepción de solicitudes de Teletraazjo. Se completó el capítulo 5 "Inclusión del modelo de teletraazjo en el MOP" del documento metodológico y se logró el objetivo de incluir el modelo de teletraazjo en el MOP a través de los 3 procedimientos y 8 formatos diseñados que recorrieron y aproazron el ciclo de producción documental en Daruma. Se solicitó al CTG del DADII iniciar la actualización de los documentos afectados por teletraazjo. | 1 | 1 | Se proyecta la modificación al Decreto No. 4112.010.20.0959 de 2023 “Por Medio del Cual se Adopta el modelo de Teletrabajo en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, se Crea el Comité de Teletrabajo, se Hacen unas Delegaciones y se Dictan otras Disposiciones”. Se hace entrega el informe de socialización del Modelo de Teletrabajo Se completó el capitulo 6 "Apoyar en la actualización de los documentos afectados por teletrabajo" del documento metodológico con la actualización en Daruma de los documentos, así mismo el capítulo 7 "Conclusiones" y de esta forma quedó completado el Documento Metodológico. | 100% | 100% | 99 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010633 | BP26002738 | DISEÑO DE UN MODELO DE TELETRABAJO EN LA ALCALDÍA DE CALI | BP260027381020107 | Caracterizar el modelo de teletrabajo para ser incluído en el MOP de la Entidad, de modo que contenga procedimientos, indicadores y políticas de operación | N/A | 50% | 70% | Durante el tercer trimestre del 2024 se realizaron jornadas de socialización del modelo a servidores publicos de planta de carrera administrativa en la Entidad. Se inició la recepción de solicitudes para acceder a la modalidad de teletraazjo, se publico inforgrafia en intranet y se concluyó informe de socialización del modelo de Teletraazjo. | 100% | Durante el cuarto trimestre del año se completó el capitulo 6 "Apoyar en la actualización de los documentos afectados por teletrabajo" del documento metodológico con la actualización en Daruma de los documentos, así mismo el capítulo 7 "Conclusiones" y de esta forma quedó completado el Documento Metodológico. | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599020 | Documentos metodológicos | 1 | 1 | 100% | 0 | Se finaliza el informe de la socialización del modelo de teletraazjo. Se publica en la Intranet la infografía correspondiente al modelo de teletraazjo y el procedimiento para recepción de solicitudes. Se da inicio a la recepción de solicitudes de Teletraazjo. Se completó el capítulo 5 "Inclusión del modelo de teletraazjo en el MOP" del documento metodológico y se logró el objetivo de incluir el modelo de teletraazjo en el MOP a través de los 3 procedimientos y 8 formatos diseñados que recorrieron y aproazron el ciclo de producción documental en Daruma. Se solicitó al CTG del DADII iniciar la actualización de los documentos afectados por teletraazjo. | 1 | 1 | Se proyecta la modificación al Decreto No. 4112.010.20.0959 de 2023 “Por Medio del Cual se Adopta el modelo de Teletrabajo en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, se Crea el Comité de Teletrabajo, se Hacen unas Delegaciones y se Dictan otras Disposiciones”. Se hace entrega el informe de socialización del Modelo de Teletrabajo Se completó el capitulo 6 "Apoyar en la actualización de los documentos afectados por teletrabajo" del documento metodológico con la actualización en Daruma de los documentos, así mismo el capítulo 7 "Conclusiones" y de esta forma quedó completado el Documento Metodológico. | 100% | 100% | 99 | 76000000 | 60620000 | 60620000 | 60620000 | 60620000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010164 | BP26004801 | Implementación de un sistema para la gestión del conocimiento e innovación en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260048011010101 | Desarrollar el eje de Planeación de la dimension de Gestión del Conocimiento y la Innovación | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 4 | 50% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010164 | BP26004801 | Implementación de un sistema para la gestión del conocimiento e innovación en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260048011010102 | Desarrollar el eje de Generación y producción de la Gestión del conocimiento y la Innovación | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 4 | 50% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010164 | BP26004801 | Implementación de un sistema para la gestión del conocimiento e innovación en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260048011010103 | Desarrollar el eje de la Análitica Institucional en la entidad | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 4 | 50% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010164 | BP26004801 | Implementación de un sistema para la gestión del conocimiento e innovación en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260048011010104 | Desarrollar el eje de la Cultura de compartir y difundir de la gestión del conocimiento y la innovación | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 4 | 50% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010164 | BP26004801 | Implementación de un sistema para la gestión del conocimiento e innovación en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260048011020101 | implementar el eje de herramientas de uso y apropiación de la gestión del conocimiento y la innovación | N/A | 0% | 0% |  |  |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599028 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 50% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010128 | BP26005403 | Desarrollo de un Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano 4.0 en Santiago de Cali | BP260054031010101 | Diagnosticar el estado actual de la implementación del proceso de la gestión y el desarrollo del talento humano en la Entidad | V2: Diagnóstico e intervención en la gestión de las competencias de los servidores públicos realizado | 10% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 0 | Este proyecto de inversión aún no inicia su ejecución presupuestal | 0.1 | 1 | Para el cuarto trimestre del año se elaboró el Documento técnico que crea el Modelo Distrital de Talento Humano, marco general para el desarrollo del recurso humano distrital, inmerso en los retos de Cali como Distrito Especial y el Área Metropolitana, basado en competencia de servidores públicos 4.0. Se elaboró autodiagnóstico al inicio de la vigencia y por medio del cual se estructuró el plan de trabajo a desarrollar en el 2024 de acuerdo a las cuatro etapas de implementación y la de planeación. | 8% | 8% | 99 | 0 | 5231000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010128 | BP26005403 | Desarrollo de un Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano 4.0 en Santiago de Cali | BP260054031010102 | Desarrollar un modelo estratégico en la entidad de acuerdo al diagnóstico del proceso de la gestión y el desarrollo del talento humano | V1: Módelo de Estructura Organizacional | 20% | 0% |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 0 | Este proyecto de inversión aún no inicia su ejecución presupuestal | 0.1 | 1 | Para el cuarto trimestre del año se elaboró el Documento técnico que crea el Modelo Distrital de Talento Humano, marco general para el desarrollo del recurso humano distrital, inmerso en los retos de Cali como Distrito Especial y el Área Metropolitana, basado en competencia de servidores públicos 4.0. Se elaboró autodiagnóstico al inicio de la vigencia y por medio del cual se estructuró el plan de trabajo a desarrollar en el 2024 de acuerdo a las cuatro etapas de implementación y la de planeación. | 8% | 8% | 99 | 0 | 5231000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010128 | BP26005403 | Desarrollo de un Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano 4.0 en Santiago de Cali | BP260054031010103 | Implementar acciones que lleven a la consolidación del modelo estratégico del talento humano | V3: Gestión efectiva del Talento Humano ajustada | 40% | 0% |  | 20% | Durante el cuarto trimestre del año se elaboro un plan de trabajo y se avanzo en el desarrollo de las fases de implementación de la gestión del conocimiento . Se adelantaron las mesas de analitica y de innovación y se desarrollaron 8 escuelas y 13 cafes de conocimiento. De igual manera se presentaron 3 productos: Red de Observartorio, Sistema de Gestión Estratégica e Inventario de Producción Intelectual. | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 0 | Este proyecto de inversión aún no inicia su ejecución presupuestal | 0.1 | 1 | Para el cuarto trimestre del año se elaboró el Documento técnico que crea el Modelo Distrital de Talento Humano, marco general para el desarrollo del recurso humano distrital, inmerso en los retos de Cali como Distrito Especial y el Área Metropolitana, basado en competencia de servidores públicos 4.0. Se elaboró autodiagnóstico al inicio de la vigencia y por medio del cual se estructuró el plan de trabajo a desarrollar en el 2024 de acuerdo a las cuatro etapas de implementación y la de planeación. | 8% | 8% | 99 | 0 | 115118000 | 53877000 | 53877000 | 53877000 | 2024-10-01 | 2028-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010115 | BP26002711 | Implementación de la Estrategia Antitrámites y acciones de racionalización en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027111010107 | Divulgar la normativa vigente sobre la política antitrámites | N/A | 50% | 70% | Para el tercer trimestre del 2024 se propuso estrategia de difusión para aplicar encuesta que permita identificar los trámites mas complejos para el ciudadano, se realizó jornada de sensibilización de lenguaje claro al DAPM, se realizó sensibilización a los delegados del grupo antitramites y a los lideres de los procesos que tienen a cargo trámites y OPAS y se diseñó y divulgó infografia para dar a conocer las condiciones de acceso al "concepto uso de suelo" | 85% | Durante el cuarto trimestre del año se proyectó circular con lineamientos para el seguimiento y monitoreo del plan de racionalización | 63020020005 | Acciones para la racionalización de trámites y servicios implementadas | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 90 | 14 | 40% | 11 | Durante el tercer trimestre del 2024 se asistieron tecnicamente a la secretaría de salud, de educación, departamento administrativo de hacienda, planeación y secretaría de vivienda, unidad administrativa de gestión de bienes y servicios secretaria de cultura, secretaria de movilidad, dagma, deportes y desarrollo territorial | 0.9 | 13 | Durante el cuarto trimestre del año se asistieron tecnicamente a la secretaría de salud, de educación, departamento administrativo de hacienda, planeación y secretaría de vivienda, unidad administrativa de gestión de bienes y servicios secretaria de cultura, secretaria de movilidad, dagma, deportes, desarrollo territorial, seguridad y justicia, infraestructura | 85% | 85% | 99 | 20000000 | 16174310 | 16174310 | 16174310 | 16174310 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010115 | BP26002711 | Implementación de la Estrategia Antitrámites y acciones de racionalización en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027111010108 | Socializar los lineamientos para la implementación de acciones de racionalización | N/A | 50% | 70% | Se realizó mesa de traazjo con Secretaría de vivienda para sensibilizar y acompañar el proceso de revisión de trámites u OPA, de igual manera se realizaron mesas de traazjo con los representantes de los organismos que tienen trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para realizar acompañamiento, monitoreo y fortalecer la implementación de la estrategia antitrámites | 85% | Durante el cuarto trimeste del 2024 se realizó una mesa de trabajo con la secretaria de salud para realizar acompañamiento, monitoreo y fortalecer la implementación de la estrategia antitrámites. | 63020020005 | Acciones para la racionalización de trámites y servicios implementadas | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 90 | 14 | 40% | 11 | Durante el tercer trimestre del 2024 se asistieron tecnicamente a la secretaría de salud, de educación, departamento administrativo de hacienda, planeación y secretaría de vivienda, unidad administrativa de gestión de bienes y servicios secretaria de cultura, secretaria de movilidad, dagma, deportes y desarrollo territorial | 0.9 | 13 | Durante el cuarto trimestre del año se asistieron tecnicamente a la secretaría de salud, de educación, departamento administrativo de hacienda, planeación y secretaría de vivienda, unidad administrativa de gestión de bienes y servicios secretaria de cultura, secretaria de movilidad, dagma, deportes, desarrollo territorial, seguridad y justicia, infraestructura | 85% | 85% | 99 | 45000000 | 26733740 | 21237720 | 21237720 | 21237720 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010115 | BP26002711 | Implementación de la Estrategia Antitrámites y acciones de racionalización en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027111020106 | Brindar asistencia técnica para la implementación de la estrategia antitrámites y acciones de racionalización | N/A | 50% | 70% | Durante el tercer trimestre del 2024 se verificó el diligenciamiento del módulo de gestión de datos de operación, se remitió reporte a los organismos del estado de actualizacion del modulo de gestión de datos de opeación, se revisaron formatos metodológicos hojas de vida de trámitesy se realizó revisión y seguimiento al mapa de riesgos del subproceso Gestión de Servicio al ciudadano, así mismo se registró en SUIT el monitoreo al plan de racionalización suscrito y se realizó revisión técnica y normativa de tramites de planeación, rentas, infraestructura | 85% | Durante el cuarto trimestre del año se verificó el diligenciamiento del módulo gestión de datos de operación en el SUIT, que la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. Se remitió reporte a los organismos de los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos, según información registrada en el modulo de gestión de datos de operación Se realizó revisión y seguimiento al mapa de riesgos del subp´roceso gestión de servicio al ciudadano. Se realizó revisión técnica y normativa de tramites de planeación, infraestructura, hacienda, educación, movilidad, salud, vivienda | 63020020005 | Acciones para la racionalización de trámites y servicios implementadas | 4599020 | Documentos metodológicos | 90 | 11 | 60% | 3 | Para el tercer trimestre del 2024 se desarrollaron mesas de trabajo para la simplificación de los trámites asociados a las cadenas de trámites relacionadas con el sector construcción y la ventanilla única de las artes escénicas. Así mismo, se adicionan 144 acciones nuevas y se evidencia el cumplimiento a la fecha de 21 acciones | 0.9 | 3 | Durante el cuarto trimestre del año se desarrollaron mesas de trabajo para la simplificación de los trámites asociados a las cadenas de trámites relacionadas con el sector construcción y la ventanilla única de las artes escénicas. | 85% | 85% | 99 | 43560000 | 40501072 | 39007092 | 39007092 | 39007092 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010115 | BP26002711 | Implementación de la Estrategia Antitrámites y acciones de racionalización en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027111020107 | Elaborar informe de seguimiento y control a la implementación de la estrategia antitrámites y acciones de racionalización | N/A | 50% | 70% | Para el tercer trimestre del 2024 se elaboró Informe de Fichas técnicas de indicadores de trámites y otros procedimientos administrativos del segundo trimestre 2024, se desarrollaron mesas de traazjo para la simplificación de los trámites asociados a las cadenas de trámites relacionadas con el sector construcción y la ventanilla única de las artes escénicas, se realizó el segundo informe de monitoreo de la implementación de la estrategia anti trámites y a la información registrada en SUIT, con la información reportada por cada uno de los organismos. Se adicionaron 144 nuevas acciones de racionalización en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT Se elaboró informe con propuestas de racionalización definidas a partir de ejercicios participativos, se consolidó inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad y se elaboró informe con la identificación de los trámites mas complejos para el ciudadano 2024 | 85% | Durante el cuarto trimestre del 2024 se elaboró informe de fichas técnicas de indicadores, se elaboraron informes de tramites complejos y se realizaron mesas de trabajo tecnicas con DATIC para disponer formulario en línea para 21 trámites | 63020020005 | Acciones para la racionalización de trámites y servicios implementadas | 4599020 | Documentos metodológicos | 90 | 11 | 60% | 3 | Para el tercer trimestre del 2024 se desarrollaron mesas de trabajo para la simplificación de los trámites asociados a las cadenas de trámites relacionadas con el sector construcción y la ventanilla única de las artes escénicas. Así mismo, se adicionan 144 acciones nuevas y se evidencia el cumplimiento a la fecha de 21 acciones | 0.9 | 3 | Durante el cuarto trimestre del año se desarrollaron mesas de trabajo para la simplificación de los trámites asociados a las cadenas de trámites relacionadas con el sector construcción y la ventanilla única de las artes escénicas. | 85% | 85% | 99 | 55000000 | 51136878 | 49250878 | 49250878 | 49250878 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081010105 | Adquirir material de apoyo para las jornadas de sensibilización de la función archivística | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599030 | Servicio de educación informal | 500000 | 1500 | 12% | 0 | Para el avance de este producto no se asignaron los recursos suficientes | 0 |  |  | 0% | 23.94% | 99 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081010106 | Realizar jornadas de sensibilización para la ejecución de la función archivística | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599030 | Servicio de educación informal | 500000 | 1500 | 12% | 0 | Para el avance de este producto no se asignaron los recursos suficientes | 0 |  |  | 0% | 23.94% | 99 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020119 | Realizar la tenencia y custodia de series documentales propias y transferidas | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 12% | 60% | Se continua con la tenencia y custodia de las series documentales propias y transferidas, a la fecha con la custodia de 9261 cajas, de conformidad con el contrato 4137.010.26.1.149 de 2024 de las entidades liquidadas que componen este acervo documental, no hubo consultas por estos meses. Se va hacer Otrosi de porroga y adicción del Contrato hasta el dia 31 diciembre 2024. | 100% | Se realizó la tenencia y custodia de las series documentales propias y transferidas, a la fecha con la custodia de 9261 cajas, de conformidad con el contrato 4137.010.26.1.149 de 2024 de las entidades liquidadas que componen este acervo documental, no hubo consultas por estos meses. Se radico el requerimiento de reserva excecional, para continuar con la empresa MTI, que custodia los archivo de empresas liquidados | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 42000000 | 35674566 | 35674566 | 21654197 | 19248175 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020120 | Valorar los documentos de archivos de fondos acumulados para su organización e inventario. | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 13% | 70% | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 100% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 137574924 | 128509428 | 128509428 | 128509428 | 128509428 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020121 | Adquirir herramientas o insumos para el fortalecimiento de la función archivística. | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020124 | Realizar Soporte profesional desde el nivel funcional del sistemas de gestión documental. | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 5915592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020125 | Actualizar los lineamientos de gestión de los instrumentos archivisticos: Activos de información, sistema integrado de conservación, tablas de retención, tablas de valorización, cuadro de clasificación, modelo de administración de documentos electronicos. | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 11% | 0% |  | 0% | Para esta actividad no se tuvo la asignación presupuestal suficiente que permitiera su cumplimiento. Sin embargo, se realizó sensibilización a los diferentes organismos mediante el producto de Organizar y depurar en un (100%) los documentos de archivos de gestión e inactivos de los organismos de la administración central | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 3755592 | 1575072 | 1575072 | 1575072 | 1575072 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020126 | Realizar el sistema integrado para el modelo de planeación y gestión (MOP) Modelo operacional de procesos | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 878904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020127 | Adquirir insumos y suministros para optimizar la digitalización y calidad de imágen de los documentos | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020128 | Realizar la calibración de escáneres especializados para optimizar la digitalización de los documentos | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 120514 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020130 | Realizar la tenencia y custodia de series documentales propias y transferidas | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 12% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 0 | 6325434 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020133 | Valorar los documentos de archivos de fondos acumulados para su organización e inventario. | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 13% | 0% |  | 100% | Se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de noviembre, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 0 | 85604536 | 47344000 | 47344000 | 47344000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020136 | Realizar la calibración de escáneres especializados para optimizar la digitalización de los documentos | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 11% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 0 | 120514 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010114 | BP26002712 | Fortalecimiento de la Política de rendición de cuentas en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027121010106 | Divulgar la normativa vigente sobre Rendición de Cuentas. | N/A | 50% | 70% | Para el tercer trimestre se publicó la la segunda versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el componente 3, el cual contiene las actividades de la "estrategia de rendicion de cuentas 2024" que divulga la normatividad aplicable y la ruta metodologica. | 100% | Durante el cuarto trimestre del año el documento aplicable se encuentra publicado en su segunda versión y no ha tenido más modificaciones. El documento se encuentra publicado en https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/180347/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano---2024/ | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 500000 | 26 | 30% | 22 | Durante el tercer trimestre del 2024 se publicó la seguna versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el componente 3, el cual contiene las actividades de la "estrategia de rendicion de cuentas 2024" que divulga la normatividad | 1 | 26 | El documento aplicable se encuentra publicado en su segunda versión y no ha tenido más modificaciones. https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/180347/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano---2024/ | 100% | 100% | 99 | 49960000 | 41887277 | 41887277 | 41887277 | 41887277 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010114 | BP26002712 | Fortalecimiento de la Política de rendición de cuentas en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027121010107 | Socializar los lineamientos para la planificación de las jornadas de Rendición de cuentas | N/A | 50% | 70% | En el periodo en evaluación se realizaron doce (12) acompañamientos y/o asistencias técnicas a 29 organismos en total, referentes a la apropiación de los lineamientos de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 100% | Durante el cuarto trimestre del año se realizaron doce (12) acompañamientos y/o asistencias técnicas a 29 organismos en total, referentes a la apropiación de los lineamientos de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Nueve (9) de estas fueron generales (a todos los organismos), con actas No. 4137.030.14.89.10, 4137.030.14.89.11, 4137.030.14.89.12, 4137.030.14.89.14, 4137.030.14.89.15, 4137.030.14.89.16, 4137.030.14.89.18, 4137.030.14.89.19 y 4137.030.14.89.20, y particulares a los siguientes organismos: DAPM, DACI, y SDTYPC. | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 500000 | 26 | 30% | 22 | Durante el tercer trimestre del 2024 se publicó la seguna versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el componente 3, el cual contiene las actividades de la "estrategia de rendicion de cuentas 2024" que divulga la normatividad | 1 | 26 | El documento aplicable se encuentra publicado en su segunda versión y no ha tenido más modificaciones. https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/180347/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano---2024/ | 100% | 100% | 99 | 40500000 | 35426864 | 35426864 | 35426864 | 35426864 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010114 | BP26002712 | Fortalecimiento de la Política de rendición de cuentas en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027121020106 | Brindar asistencia técnica para la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | 45% | 70% | En el periodo en evaluación se realizaron doce (12) acompañamientos y/o asistencias técnicas a 29 organismos en total, referentes a la apropiación de los lineamientos de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Nueve (9) de estas fueron generales (a todos los organismos). | 100% | En el periodo en evaluación no se realizaron acompañamientos y/o asistencias técnicas con motivo de que se llevaron a cabo las rendiciones de cuentas programadas en la vigencia. | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599020 | Documentos metodológicos | 500000 | 1 | 70% | 0 | Durante el tercer trimestre del 2024 se definió una estrategia de RC para la vigencia, en una segunda versión, la cual fue socializada con los delegados de Rendición de Cuentas de los organismos y de manera específica con el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI) y se asistió tecnicamente a todos los organismos frente a la estrategia y de cara al evento de rendición de cuentas feria de servicios. Asi mismo, al equipo articulador. | 1 | 1 | Para el cuarto trimestre del 2024 se tiene definida una estrategia de RC para la vigencia 2024, en una segunda versión, la cual fue socializada con los delegados de Rendición de Cuentas de los organismos y de manera específica con el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI) Se asistió tecnicamente a todos los organismos frente a la estrategia y de cara al evento de rendición de cuentas feria de servicios. Asimismo, al equipo articulador. | 100% | 100% | 99 | 13100000 | 12943195 | 12943195 | 12943195 | 12943195 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010114 | BP26002712 | Fortalecimiento de la Política de rendición de cuentas en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027121020107 | Elaborar informe de seguimiento y control a la aplicación de los lineamientos establecidas para la rendición de cuentas | N/A | 55% | 70% | Durante el tercer trimestre se aplica la herramienta dashboard como método de seguimiento al avance del plan de traazjo. | 100% | Durante el cuarto trimestre del año se aplico la herramienta dashboard como método de seguimiento al avance del plan de trabajo. | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599020 | Documentos metodológicos | 500000 | 1 | 70% | 0 | Durante el tercer trimestre del 2024 se definió una estrategia de RC para la vigencia, en una segunda versión, la cual fue socializada con los delegados de Rendición de Cuentas de los organismos y de manera específica con el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI) y se asistió tecnicamente a todos los organismos frente a la estrategia y de cara al evento de rendición de cuentas feria de servicios. Asi mismo, al equipo articulador. | 1 | 1 | Para el cuarto trimestre del 2024 se tiene definida una estrategia de RC para la vigencia 2024, en una segunda versión, la cual fue socializada con los delegados de Rendición de Cuentas de los organismos y de manera específica con el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI) Se asistió tecnicamente a todos los organismos frente a la estrategia y de cara al evento de rendición de cuentas feria de servicios. Asimismo, al equipo articulador. | 100% | 100% | 99 | 40000000 | 15781664 | 15781664 | 15781664 | 15781664 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010114 | BP26002712 | Fortalecimiento de la Política de rendición de cuentas en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027121020109 | Adquirir equipos de computo para la implementacion de la Estrategia de Rendicion de Cuentas | N/A | 0% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599020 | Documentos metodológicos | 500000 | 1 | 70% | 0 | Durante el tercer trimestre del 2024 se definió una estrategia de RC para la vigencia, en una segunda versión, la cual fue socializada con los delegados de Rendición de Cuentas de los organismos y de manera específica con el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI) y se asistió tecnicamente a todos los organismos frente a la estrategia y de cara al evento de rendición de cuentas feria de servicios. Asi mismo, al equipo articulador. | 1 | 1 | Para el cuarto trimestre del 2024 se tiene definida una estrategia de RC para la vigencia 2024, en una segunda versión, la cual fue socializada con los delegados de Rendición de Cuentas de los organismos y de manera específica con el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI) Se asistió tecnicamente a todos los organismos frente a la estrategia y de cara al evento de rendición de cuentas feria de servicios. Asimismo, al equipo articulador. | 100% | 100% | 99 | 20000000 | 18354960 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010113 | BP26002715 | Elaboración de instrumentos para la implementación de la Política de servicio al ciudadano en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027151010107 | Divulgar la normativa vigente sobre Servicio al Ciudadano | N/A | 50% | 70% | Durante el tercer trimestre del 2024 se proyectó circular con lineamientos para la atención de PQRDS y se realizó jornada de sensibilización a la UAEPA | 85% | Durante el cuarto trimestre del año se proyectó circular con lineamientos de lenguaje claro Se proyectó circular con lineamientos para la implementación de la política de servicio al ciudadano. Se oficio a cada organismo con propuesta de acciones para fortalecer la implementación de la politica de servicio al ciudadano | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 500000 | 26 | 30% | 16 | Durante el tercer trimestre del 2024 se asistió tecnicamente a la UAEGBS, a la secretaria de cultura, departamento administrativo de contratación, secretaria de salud, movilidad, infraestructura, DADII, secretaría de paz y cultura ciudadana, planeación, UAEPA, DATIC, Control Interno, secrettaria de seguridad y justicia, vivienda, gestión del riesgo y secretaria de gobierno | 0.9 | 20 | Durante el cuarto trimestre del año se asistió tecnicamente a la UAEGBS, a la secretaria de cultura, departamento administrativo de contratación, secretaria de salud, movilidad, infraestructura, DADII, secretaría de paz y cultura ciudadana, planeación, UAEPA, DATIC, Control Interno, secrettaria de seguridad y justicia, vivienda, gestión del riesgo, secretaria de gobierno, secretaria de turismo, deportes, dagma, desarrollo economico | 85% | 85% | 99 | 15000000 | 14872783 | 14872783 | 14872783 | 14872783 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010113 | BP26002715 | Elaboración de instrumentos para la implementación de la Política de servicio al ciudadano en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027151010108 | Socializar los lineamientos para la implementación de la política de Servicio al Ciudadano | N/A | 50% | 70% | Durante el tercer trimestre del 2024 se realizó publicación para dar a conocer los puntos de atención que tiene la Secretaría de Educación y se realizó publicación sobre los servicios ofrecidos en los C.A.L.I, | 85% | Durante el cuarto trimestre del año se divulgó infografia para promover la oferta institucional a las Juntas de Acción Comunales y Locales (JAC y JAL) y se realizaron mesas de trabajo para brindar acompañamiento al Departamento Administrativo de Hacienda y Secretaria de Vivienda | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 500000 | 26 | 30% | 16 | Durante el tercer trimestre del 2024 se asistió tecnicamente a la UAEGBS, a la secretaria de cultura, departamento administrativo de contratación, secretaria de salud, movilidad, infraestructura, DADII, secretaría de paz y cultura ciudadana, planeación, UAEPA, DATIC, Control Interno, secrettaria de seguridad y justicia, vivienda, gestión del riesgo y secretaria de gobierno | 0.9 | 20 | Durante el cuarto trimestre del año se asistió tecnicamente a la UAEGBS, a la secretaria de cultura, departamento administrativo de contratación, secretaria de salud, movilidad, infraestructura, DADII, secretaría de paz y cultura ciudadana, planeación, UAEPA, DATIC, Control Interno, secrettaria de seguridad y justicia, vivienda, gestión del riesgo, secretaria de gobierno, secretaria de turismo, deportes, dagma, desarrollo economico | 85% | 85% | 99 | 34000000 | 33843880 | 33843880 | 33843880 | 33843880 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010113 | BP26002715 | Elaboración de instrumentos para la implementación de la Política de servicio al ciudadano en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027151020108 | Elaborar informe de seguimiento a la implementación de la política de servicio al ciudadano | N/A | 50% | 70% | Se elaboró y divulgó informe de comunicaciones pendientes por atender con corte al 30 de septiembre | 85% | Durante el cuarto trimestre del año se elaboró y divulgó informe de comunicaciones pendientes por atender. Se elaboró y divulgó informe de seguimiento de servicio al ciudadano cuarto trimestre 2024 Se elaboró y publicó Registro público de PQRDS cuarto trimestre 2024 | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599020 | Documentos metodológicos | 500000 | 1 | 70% | 0 | Durante el tercer trimestre del 2024 se elaboraron informes de seguimiento a la política de servicio al ciudadano, se adelantan mesas de traazjo para la implementación de laboratorios de simplicidad y se realizaron mesas de traazjo para fortalecer la caracterización de usuarios | 0.9 | 0 | Para el cuarto trimestre del año se elaboraron informes de seguimiento a la política de servicio al ciudadano Se adelantan mesas de trabajo para la implementación de laboratorios de simplicidad Se adelantaron mesas de trabajo para fortalecer la caracterización de usuarios | 85% | 85% | 99 | 68880000 | 56135489 | 56135489 | 56135489 | 56135489 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010113 | BP26002715 | Elaboración de instrumentos para la implementación de la Política de servicio al ciudadano en la Alcaldía de Santiago de Cali | BP260027151020109 | Brindar asistencia técnica para la implementación de la política de servicio al ciudadano | N/A | 50% | 70% | Durante el tercer trimestre del 2024 Se actualizó y divulgó herramienta de seguimiento de la política de servicio al ciudadano. Se realizó acompañamieno a la UAEBS frente a la aplicación de encuestas de satisfacción. Se realizó revisión y seguimiento al mapa de riesgos del subproceso gestión de servicio al ciudadano y se realizó mesa de traazjo con los delegados de atención al usuario, servicio al ciudadano y antitrámites para fortalecer la implementación articulada de la política de Servicio al Ciudadano. | 85% | Durante el cuarto trimestre del año se requirió informacion a traves de correo electronico a los organismos para diligenciar la herramienta de seguimiento a la política de servicio al ciudadano Se realizó revisión y seguimiento al mapa de riesgos del subproceso Gestión de Servicio al ciudadano. Se aplicó encuesta diseñada para que los ciudadanos evalúen la calidad de los servicios que ofrece la Entidad Se realizó jornada para presentar herramienta de caracterización de usuarios piloto Se adelantaron laboratorios de simplicidad con la secretaria de turismo, seguridad y justicia, deportes, dagma, desarrollo economico, bienestar, riegos, cultura y educación | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599020 | Documentos metodológicos | 500000 | 1 | 70% | 0 | Durante el tercer trimestre del 2024 se elaboraron informes de seguimiento a la política de servicio al ciudadano, se adelantan mesas de traazjo para la implementación de laboratorios de simplicidad y se realizaron mesas de traazjo para fortalecer la caracterización de usuarios | 0.9 | 0 | Para el cuarto trimestre del año se elaboraron informes de seguimiento a la política de servicio al ciudadano Se adelantan mesas de trabajo para la implementación de laboratorios de simplicidad Se adelantaron mesas de trabajo para fortalecer la caracterización de usuarios | 85% | 85% | 99 | 45000000 | 41931848 | 41931848 | 41931848 | 41931848 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020134 | Valorar los documentos de archivos de fondos acumulados para su organización e inventario. | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 14% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 0 | 455732529 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302002 | Trámites rápidos y sin complicaciones | 2020760010576 | BP26002708 | Aplicación De la Ley General de Archivo al patrimonio documental en la Alcaldía de Santiago de Cali. | BP260027081020140 | Brindar asistencia técnica para la implementacion de la estrategia antitramites y acciones de racionalización | V1: Imágenes digitalizadas y organizadas archivisticamente | 14% | 0% |  | 0% |  | 63020020006 | Archivo de la Alcaldía distrital de Santiago de Cali optimizado | 4599017 | Servicio de gestión documental | 500000 | 1 | 63% | 0 | Durante el mes de septiembre se digitalizaron 58.103 las imágenes de archivo para un total de 166.125 en el tercer trimestre del presente año, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano durante el mes de agosto, en los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de traazjo y su conservación total, de los seguimientes Organismo | 0.4 | 1 | Durante el cuarto trimestre del 2024 se digitalizaron 101.333 las imágenes de archivo, producto de la organización y depuración de los archivos físicos, con tres (3) recurso humano. En los organismos que fueron recibidos por el taller de Gestión Documental, de los acervos documentales de todos los organismos para su preservación, para el cumplimiento del plan de trabajo y su conservación total, de los seguimientes Organismo: Secretaria de Gobierno, Oficina de Comunicaciones: Boletines, Seguridad y Justicia: Resoluciones. Con el fin de realizar Monitoreo en la actualización de los inventarios documentales, las visitas de seguimiento a los Organismos y Unidades Adscritas de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hacen de acuerdo al cronograma, hasta el momento se han visitado: Comuna 4 Depósito de Archivo Bosconia-Secretaría de Seguridad y Justicia Comuna 5 Cali 5 Comuna 10 Institución Educativa Joaquin de Caicedo y Cuero Comuna 16 nspección de Policía Comuna 20 Unidad de Saneamiento UESA RURAL 19 Comuna 21 Institución Educativa Técnica Desepaz Corregimientos Institución Educativo Pace Inspección de Policìa Pance Institución Educativo Montebello Inspección de Policìa Felidia De los seguimientos a los inventarios documentales, se realiza la normalización de los archivos en excel que fueron resultados, de las visitas llevadas a cabo en todos los Organismos de la administración de Santiago de Cali. Con el fin de realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez culminado el ejercicio de socialización con lo diferentes Organismos, se inicia el proceso de verificación enviada por aparte de los mismos, en la que se encontró que de los 27 Organismos tienen actualizadas y entregadas todas las series misionales identificadas y procedimientos del MOP, y de las series transversales tenemos las siguientes: Circulares Derechos de Petición Contratos de Comproventa Contratos de Interventoría Contratos de Consultoría Contratos de Prestación de Servicios Contratos de Arrendamiento Contratos de Comdato Informe de Gestión Informe de Seguimiento MIPG Informe de Organos de Control Informe de Organos externos Informe de Ejecución Presupuestal Inventarios Documentales del Archivo General Instrumentos de Control Resoluciones Instrumentos de Contro de aseo de limpieza, fumigación y desinfección Instrumentos de Prestamos de Documentos Instrumentos de y planilla de Decretos Plan estratégico Plan de acción Institucional Plan de mejoramiento al modelo Integral MIPG Proyecto de Inversiòn Institucional Registro de Operaciones de Caja Menor Resoluciones. Hasta ahora se establecido con el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nacion (AGN) Se realizó la Propuesta del Plan Integral de Archivo, al Consejo Departalmental de Archivo." | 38% | 23.94% | 99 | 0 | 440000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
4137 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública para los ciudadanos | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010128 | BP26005403 | Desarrollo de un Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano 4.0 en Santiago de Cali | BP260054031010104 | Realizar capacitaciones de acuerdo con las necesidades presentadas y/o recolectadas en las dependencias adscritas a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | V1: Módelo de Estructura Organizacional | 30% |  |  | 0% |  | 63020010026 | Modelo Distrital de la Gestión Estratégica del Talento Humano implementada | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 100% | 0 | Este proyecto de inversión aún no inicia su ejecución presupuestal | 0.1 | 1 | Para el cuarto trimestre del año se elaboró el Documento técnico que crea el Modelo Distrital de Talento Humano, marco general para el desarrollo del recurso humano distrital, inmerso en los retos de Cali como Distrito Especial y el Área Metropolitana, basado en competencia de servidores públicos 4.0. Se elaboró autodiagnóstico al inicio de la vigencia y por medio del cual se estructuró el plan de trabajo a desarrollar en el 2024 de acuerdo a las cuatro etapas de implementación y la de planeación. | 8% | 8% | 99 | 0 | 129800000 | 126840000 | 126840000 | 0 | 2024-11-01 | 2028-12-31 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010145 | BP26004700 | Implementación del observatorio de la educación del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260047001010101 | Realizar la consolidación, depuración, procesamiento y análisis de datos relevantes para la caracterización y monitoreo del sector educativo. |  | 50% |  |  |  |  | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 2201041 | Documentos de investigación aplicada | 1 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 52763760 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010145 | BP26004700 | Implementación del observatorio de la educación del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260047001010102 | Generar resultados que permitan caracterizar y monitorear el sector educativo a partir de datos, indicadores y cartografía. |  | 50% |  |  |  |  | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 2201041 | Documentos de investigación aplicada | 1 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 17587920 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010145 | BP26004700 | Implementación del observatorio de la educación del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260047001020101 | Realizar acciones para el mejoramiento en la gestión de datos y el fortalecimiento metodológico del Observatorio de la Educación. |  | 50% |  |  |  |  | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 29313200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010145 | BP26004700 | Implementación del observatorio de la educación del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260047001020102 | Desarrollar estrategias de intercambio de datos, información y saberes con otros observatorios, organismos, academia, organizaciones del tercer sector, entre otras entidades públicas y privadas del orden local, regional y nacional. |  | 50% |  |  |  |  | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 41038480 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010145 | BP26004700 | Implementación del observatorio de la educación del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260047001020104 | Realizar la estructuración e implementación del componente tecnológico asociado a la gestión de datos y visualización de resultados. |  | 50% |  |  |  |  | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 59296640 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010113 | BP26005337 | Implementación del Observatorio de la Educación para el monitoreo del sector educativo de Santiago de Cali | BP260053371010101 | Realizar la consolidación, depuración, procesamiento y análisis de datos relevantes para la caracterización y monitoreo del sector educativo. | V1= documentos de monitoreo del sector educativo producidos por el Observatorio de Educación | 40% | 0% |  | 100% | Se consolidaron los datos del SIMAT 2019 a 2024 con los que se realiza el documento técnico. | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | Se elaboró el Boletín No. 1 del Observatorio de la Educación, caracterizando estudiantes, docentes y directivos docentes desde un enfoque interseccional y diferencial en el periodo 2019-2024. | 40% | 40% | 99 | 0 | 30019972 | 17022000 | 17022000 | 17022000 | 2024-11-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010113 | BP26005337 | Implementación del Observatorio de la Educación para el monitoreo del sector educativo de Santiago de Cali | BP260053371010104 | Realizar acciones que fortalezcan la gestión y la calidad de los datos del sector educativo |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | Se elaboró el Boletín No. 1 del Observatorio de la Educación, caracterizando estudiantes, docentes y directivos docentes desde un enfoque interseccional y diferencial en el periodo 2019-2024. | 40% | 40% | 99 | 0 | 11956571 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010113 | BP26005337 | Implementación del Observatorio de la Educación para el monitoreo del sector educativo de Santiago de Cali | BP260053371010105 | Realizar la estructuración e implementación del componente tecnológico asociado a la gestión de datos y visualización de resultados. |  | 30% | 0% |  | 0% |  | 61020010002 | Observatorio de educación en operación | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | Se elaboró el Boletín No. 1 del Observatorio de la Educación, caracterizando estudiantes, docentes y directivos docentes desde un enfoque interseccional y diferencial en el periodo 2019-2024. | 40% | 40% | 99 | 0 | 34044000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010792 | BP26003095 | Mejoramiento de las condiciones de la planta física y de servicios públicos de las IEO de Santiago de Cali | BP260030951010103 | Arrendar planta física para estudiantes de sedes de Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 98% | 100% | Desde el proceso de gestión contractual se adelantaron los procesos para el alquiler de las 13 sedes | 100% | Desde el proceso de gestión contractual se adelantaron los procesos para el alquiler de las 12 sedes Educativas | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 25 | 100% | 23 | Desde el proceso de gestión contractual se adelantaron los procesos para el alquiler de las 13 sedes y se tramitó el pago de 11 asociaciones de acueductos rurales | 0 | 23 | Desde el proceso de gestión contractual se adelantaron los procesos para el alquiler de las 12 sedes y se tramitó el pago de 11 asociaciones de acueductos rurales | 100% | 100% | 99 | 1399929291 | 1571214962 | 1571214958 | 1571214958 | 1571214958 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010792 | BP26003095 | Mejoramiento de las condiciones de la planta física y de servicios públicos de las IEO de Santiago de Cali | BP260030951010104 | Adquirir servicios públicos domiciliarios para las IEO de la zona urbana y rural | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2% | 100% | Se tramitó el pago de 11 asociaciones de acueductos rurales | 100% | Se tramitó el pago de 11 asociaciones de acueductos rurales | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 25 | 100% | 23 | Desde el proceso de gestión contractual se adelantaron los procesos para el alquiler de las 13 sedes y se tramitó el pago de 11 asociaciones de acueductos rurales | 0 | 23 | Desde el proceso de gestión contractual se adelantaron los procesos para el alquiler de las 12 sedes y se tramitó el pago de 11 asociaciones de acueductos rurales | 100% | 100% | 99 | 43774239 | 18253795 | 18253795 | 18253795 | 18253795 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010791 | BP26003293 | Mejoramiento EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y GRATUIDAD DE Cali | BP260032931010103 | APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ZONA URBANA | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 40% | 100% | Se realizaron 21 mesas de seguimiento a instituciones educativas uraznas. | 100% | Se realizaron 21 mesas de seguimiento a instituciones educativas urbanas. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201015 | Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo | 200 | 1 | 50% | 1 | Se realizó transferencia de recursos de Fondos de Servicios Educativos a las Instituciones Educativas Oficiales Uraznas y Rurales. | 0 | 1 | Se relializaron las mesas de seguimiento a IEO Rurales y Urbanas, y se contrato el servicio informatico ASCII | 100% | 100% | 99 | 2218999281 | 2218999281 | 2218999281 | 2218999281 | 2218999281 | 2024-03-06 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010791 | BP26003293 | Mejoramiento EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y GRATUIDAD DE Cali | BP260032931010104 | APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ZONA RURAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 40% | 100% | Se realizaron 6 mesas de seguimiento a instituciones educativas rurales. | 100% | Se realizaron 6 mesas de seguimiento a instituciones educativas rurales. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201015 | Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo | 200 | 1 | 50% | 1 | Se realizó transferencia de recursos de Fondos de Servicios Educativos a las Instituciones Educativas Oficiales Uraznas y Rurales. | 0 | 1 | Se relializaron las mesas de seguimiento a IEO Rurales y Urbanas, y se contrato el servicio informatico ASCII | 100% | 100% | 99 | 262940055 | 262940055 | 262940055 | 262940055 | 262940055 | 2024-03-06 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010791 | BP26003293 | Mejoramiento EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y GRATUIDAD DE Cali | BP260032931010105 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO ASCII | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 20% | 100% | El contrato se encuentra en ejecución. | 100% | Se brindó el servicio de soporte , mantenimiento y actualización del software financiero ASCII tanto a las 92 IE como al nivel central, módulo consolidador. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201015 | Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo | 200 | 1 | 50% | 1 | Se realizó transferencia de recursos de Fondos de Servicios Educativos a las Instituciones Educativas Oficiales Uraznas y Rurales. | 0 | 1 | Se relializaron las mesas de seguimiento a IEO Rurales y Urbanas, y se contrato el servicio informatico ASCII | 100% | 100% | 99 | 22060664 | 22060664 | 21950000 | 21950000 | 21950000 | 2024-03-06 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010101 | Prestar el servicio de vigilancia a las Instituciones Educativas Oficiales y sus sedes | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 40% | 100% | El servicio de vigilancia se ha garantizado a las instituciones educativas oficiales. | 100% | El servicio de vigilancia se ha garantizado a las instituciones educativas oficiales a través de los contratos respectivos. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 20000000000 | 20000000000 | 19999999997 | 19999999997 | 19999999997 | 2024-02-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010102 | Prestar el servicio de aseo integral y desinfección a las Instituciones Educativas Oficiales y sus sedes | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 15% | 75% | Se ha prestado el servicio de aseo y desinfección a las instituciones educativas conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso común. | 100% | Se ha prestado el servicio de aseo y desinfección a las instituciones educativas conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso común. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 9022727273 | 8199576617 | 8178994238 | 8178994238 | 8178994238 | 2024-02-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010108 | Realizar el apoyo a la gestión administrativa en la prestacion del servicio educativo de la secretaría de Educación de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 16% | 75% | Se han contratado los prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la operatividad de las áreas. | 100% | Se han contratado los prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la operatividad de las áreas. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 8422347596 | 8351079500 | 8290160500 | 8290160500 | 8290160500 | 2024-02-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010116 | Prestar el servicio de transporte para el apoyo a la gestión del Secretaría de Educación | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% |  |  | 100% | Se ha garantizado el transporte a los funcionarios que requieren ejecutar actividades de seguimiento en territorio. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 409285415 | 223476350 | 223462600 | 223462600 | 223462600 | 2024-02-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010120 | Prestar el servicio de soporte técnico a sistemas de información para la gestión del recurso humano en las Instituciones Educativas Oficiales y el nivel central de la Secretaria de Educacion de Cali |  | 35% |  |  |  |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 144739704 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010127 | Promover programas para el bienestar, provisión, capacitación, diagnóstico y desarrollo del Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital de Cali |  | 35% |  |  |  |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 489999129 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010128 | Realizar la interventoría a la dotación de vestuario y calzado del personal administrativo y personal docente de las Instituciones Educativas Oficiales |  | 37% |  |  |  |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 102006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010101 | Realizar el pago del servicio de acueducto en las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 10% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 660822123 | 660822123 | 660822123 | 660822123 | 660822123 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010102 | Realizar el pago del servicio de alcantarillado en las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 10% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 748741977 | 748741977 | 748741977 | 748741977 | 748741977 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010103 | Realizar el pago del servicio de energía eléctrica en las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 12.5% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 2175007257 | 2175007257 | 2175007257 | 2175007257 | 2175007257 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010104 | Realizar el pago del servicio de aseo-recolección en las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 10% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 395812491 | 395812491 | 395812491 | 395812491 | 395812491 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010106 | Realizar el pago de la tasa especial de seguridad que se cobra en la factura de servicios públicos de las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.5% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 19616152 | 19616152 | 19616152 | 19616152 | 19616152 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010106 | Realizar el pago del servicio de Acueducto y Alcantarillado de las Instituciones Educativas Rurales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.2% | 0% |  | 100% | Se adelantó el pago de 13 asociaciones de acueducto rurales | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 32787085 | 32320081 | 32320081 | 32320081 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010109 | Arrendar inmuebles para la prestación del servicio educativo de Sedes Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 3.9% | 0% |  | 100% | Se hicieron los 12 contratos de arrendamiento requeridos, se hizo abono a la deuda con EMCALI y pagó los servicios rurales de 13 asociaciones | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 742972537 | 730932572 | 730932572 | 711426092 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010180 | SUELDO ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.68% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1043000000 | 1041732401 | 1041732401 | 1041732401 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010102 | Adquirir el servicio de aseo integral y desinfección a las Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 4% | 75% | Se ha prestado el servicio de aseo y desinfección a las instituciones educativas conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso común. | 100% | Se ha prestado el servicio de aseo y desinfección a las instituciones educativas conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso común. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 823150656 | 823150656 | 823150656 | 823150656 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010105 | Realizar el apoyo a la gestión administrativa para la prestación del servicio educativo de la secretaría de Educación de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 11% | 0% |  | 0% |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 123979457 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010106 | Adquirir el servicio de soporte técnico para sistemas de información de gestión del recurso humano, en las Instituciones Educativas Oficiales y el nivel central de la Secretaría de Educación de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 0% |  | 100% | Se prestó el servicio de soporte técnico al Humano. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 144739704 | 124276344 | 124276344 | 124276344 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010109 | Promover programas de bienestar, provisión, capacitación, diagnóstico y Desarrollo del Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2% | 0% |  | 50% | Se esta prestando el transporte terrestre y aereo de los docentes que representaron a la SED en la fase final de los juegos del magisterio 2023. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 489999129 | 489999129 | 489999129 | 82506977 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010112 | Realizar la interventoría de la dotación de vestuario y calzado para el personal administrativo y docente de las Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 0% |  | 10% | Se encuentra en etapa precontractual de un proceso de mínima cuantía la contratación del servicio de interventoría. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 102006000 | 102000000 | 30599999 | 30599999 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010104 | Realizar atención educativa a los estudiantes con enfermedad crónica, enfermedad rara y embarazo que están matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales | V4= Número de estudiantes con Apoyo Académico Especial y Emocional | 50% | 0% |  | 100% | Se realizó la contratación de profesionales de apoyo que atendieron la modalidad de Atención Domiciliaria y de Aula Hospitalaria | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 400 | 60 | 60% | 0 |  | 0 | 60 | Se realizó la atención a 60 estudiantes, mediante contratación de profesionales de apoyo para la modalidad de Atención Domiciliaria y de Aula Hospitalaria | 50% | 30% | 99 | 0 | 73279800 | 41690000 | 41690000 | 41690000 | 2024-11-19 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010108 | Realizar orientación y asistencia técnica a directivos docentes y docentes sobre los componentes administrativos, pedagógicos y de gestión en la implementación de los modelos flexibles |  | 50% | 0% |  | 0% |  | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 400 | 60 | 60% | 0 |  | 0 | 60 | Se realizó la atención a 60 estudiantes, mediante contratación de profesionales de apoyo para la modalidad de Atención Domiciliaria y de Aula Hospitalaria | 50% | 30% | 99 | 0 | 10462000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010303 | Dotar ambientes educativos para estudiantes en condición enfermedad crónica, enfermedad rara y embarazo para las modalidades domiciliaria y hospitalaria del apoyo académico especial |  | 50% | 0% |  | 0% |  | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 400 | 1 | 40% | 0 |  | 0 | 60 | Se realizó la atención a 60 estudiantes, mediante contratación de profesionales de apoyo para la modalidad de Atención Domiciliaria y de Aula Hospitalaria | 0% | 30% | 99 | 0 | 7056000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010106 | BP26005322 | Fortalecimiento de la atención educativa a estudiantes de zona rural, extraedad, en condición de enfermedad, joven, adulta y analfabeta matriculados en las instituciones educativas oficiales con metodologías flexibles en Santiago de Cali | BP260053221010305 | Dotar ambientes educativos para estudiantes en condición enfermedad crónica, enfermedad rara y embarazo para las modalidades domiciliaria y hospitalaria del apoyo académico especial |  | 50% | 0% |  | 0% |  | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 400 | 1 | 40% | 0 |  | 0 | 60 | Se realizó la atención a 60 estudiantes, mediante contratación de profesionales de apoyo para la modalidad de Atención Domiciliaria y de Aula Hospitalaria | 0% | 30% | 99 | 0 | 9202200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010205 | BP26002796 | Desarrollo de estrategias para la articulación de los niveles educativos en los trayectos pedagógicos en Cali | BP260027962020109 | Apoyar el acceso de jóvenes de las Instituciones Educativas Oficiales en programas a nivel técnico, tecnológico y/o profesional |  | 25% |  |  |  |  | 61020010005 | Estudiantes de las IEO con apoyo financiero para el ingreso y permanencia a programas técnicos, técnico profesional, tecnólogicos y/o profesional | 2202009 | Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educacion superior o terciaria | 500 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010148 | BP26005488 | Implementación de estrategias que permitan mejorar el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior en Santiago de Cali | BP260054881020101 | Apoyar a los jóvenes con becas que promuevan el ingreso a la Educación superior | V1= Número de estudiantes con apoyo financiero para el acceso a la educación profesional, técnica o tecnológica | 100% | 0% |  | 0% |  | 61020010005 | Estudiantes de las IEO con apoyo financiero para el ingreso y permanencia a programas técnicos, técnico profesional, tecnólogicos y/o profesional | 2202061 | Servicio de apoyo financiero para la permanencia a la educación superior | 500 | 213 | 100% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 99 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010112 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes reubicados de las IEO que residen en la zona urbana en comunas deficitarias en cupos escolares | V2= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urbana y ladera. | 6.5% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a los estudiantes de la zona urazna de las comunas defitarias de cupos esolares | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 5.820 estudiantes de las IEO que residen en la zona urbana en comunas deficitarias en cupos escolares | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 2152579764 | 2152579764 | 2152579724 | 2152579724 | 2152579724 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010116 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona de ladera de dificil acceso | V2= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urbana y ladera. | 7.3% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a los estudiantes de la zona urazna de las comunas defitarias de cupos esolares | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 4.864 estudiantes de las IEO que residen en la zona de ladera de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 5071692216 | 5071692216 | 5071692215 | 5071692215 | 5071692215 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010117 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona rural de dificil acceso | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. | 3.1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 7.484 estudiantes de las IEO que residen en lzona rural de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 3929729531 | 3929729531 | 3929729531 | 3929729531 | 3929729531 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010109 | BP26005347 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053471010105 | Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | V1 = Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. V2 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urazna y ladera. V3 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar con Discapacidad. V4 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas con obras de infraestructura. | 25% | 0% |  | 25% | Se realizó el pago de los estudiante transportados con motivo de la asistencia a la ciudadela educativa en el marco de la COP16. | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 862 | 100% | 0 |  | 0 | 11001 | Durante el mes de diciembre se beneficiaron 11001 estudiantes dew las IEO | 31.25% | 31.25% | 99 | 0 | 157736306 | 33100740 | 33100740 | 33100740 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010501 | BP26002680 | Dotación de paquetes escolares para las instituciones educativas oficiales con matricula de población vulnerable de Santiago de Cali | BP260026801010101 | DOTAR DE PAQUETES ESCOLARES A LAS IEO PARA ESTUDIANTES VULNERABLES | V6 = Número de estudiantes clasificados en grupos A,B,C del SISBEN, Víctimas del Conflicto y migrantes beneficiarios de estrategias de Educación Inclusiva | 94% | 55% | A la fecha se han entregado 4991 paquetes escolares. | 100% | Se entregan los paquetes escolares a los estudiantes de aula regular beneficiados | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 9075 | 100% | 4991 | Se han entregado 4991 paquetes escolares. | 0 | 9075 | Se entregaaron 9075 paquetes escolares. | 100% | 100% | 99 | 632201688 | 371767309 | 371767266 | 371767266 | 371767266 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010501 | BP26002680 | Dotación de paquetes escolares para las instituciones educativas oficiales con matricula de población vulnerable de Santiago de Cali | BP260026801010102 | DOTAR DE PAQUETES ESCOLARES PARA LAS IEO QUE REPORTAN ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL |  | 1% | 55% | A la fecha se han entregado 4991 paquetes escolares. | 100% | Se entregan los paquetes escolares para estudiantes con discapacidad visual a través de los profesionales de apoyo | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 9075 | 100% | 4991 | Se han entregado 4991 paquetes escolares. | 0 | 9075 | Se entregaaron 9075 paquetes escolares. | 100% | 100% | 99 | 8953866 | 5071193 | 5071188 | 5071188 | 5071188 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010501 | BP26002680 | Dotación de paquetes escolares para las instituciones educativas oficiales con matricula de población vulnerable de Santiago de Cali | BP260026801010103 | DOTAR DE PAQUETES ESCOLARES PARA LAS IEO QUE REPORTAN ESTUDIANTES ADULTOS MATRICULADOS EN LOS CLEI |  | 5% | 55% | A la fecha se han entregado 4991 paquetes escolares. | 100% | Se entregan los paquetes escolares a los estudiantes de CLEI beneficiados | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 9075 | 100% | 4991 | Se han entregado 4991 paquetes escolares. | 0 | 9075 | Se entregaaron 9075 paquetes escolares. | 100% | 100% | 99 | 33648000 | 18764746 | 18764746 | 18764746 | 18764746 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010126 | BP26005333 | Fortalecimiento de estrategias de educación inclusiva para población víctima, migrante y con vulnerabilidad socioeconómica matriculada en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053331010107 | Realizar acompañamiento situado con intérpretes de lenguas nativas para estudiantes víctimas del conflicto armado que son población indígena y que se encuentran matriculados en instituciones educativas oficiales | V2 = Número estudiantes con implementación de procesos etnoeducativos para comunidades indígenas. | 100% | 0% |  | 23% | Se ha llevado a cabo la contratación destinada al desarrollo de actividades de seguimiento a poblaciones víctimas y su caracterización. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 50 | 100% |  |  | 0 | 0 | Se ha llevado a cabo la contratación destinada al desarrollo de actividades de seguimiento a poblaciones víctimas y su caracterización. | 23% | 23% | 99 | 0 | 21464000 | 4920000 | 4920000 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010019 | BP26002996 | Elaboración de ajustes y divulgación del Documento para la Política Pública de Bilingüismo de Santiago de Cali | BP260029961010108 | Elaborar documento que contenga los aspectos principales de la Política Pública de Bilinguismo |  | 0% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 70% | 99 | 8291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010019 | BP26002996 | Elaboración de ajustes y divulgación del Documento para la Política Pública de Bilingüismo de Santiago de Cali | BP260029961010109 | Realizar divulgación de la Política Pública de Bilingüismo |  | 0% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 70% | 99 | 138000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010019 | BP26002996 | Elaboración de ajustes y divulgación del Documento para la Política Pública de Bilingüismo de Santiago de Cali | BP260029961020106 | Implementar estrategias orientadas al estudio y análisis de la política pública de bilingüismo por parte de las diversas instancias de la comunidad. |  | 70% | 40% | Se avanza en el mes de septiembre en la construcción del marco conceptual y el diseño del mapa de actores, ademas de la redenominación y redefinición de los ejes estratégicos de la política pública de bilingüismo. | 100% | Se realizó el comité cali bilingüe para revisar la linea base del documento de PP y las estructuras de los siguientes apartados: introducción, antecedentes, diagnóstico y marco conceptual. | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201002 | Servicio de divulgación para la educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 4 | 100% | 0 | Se avanza en el mes de septiembre en la construcción del marco conceptual y el diseño del mapa de actores, ademas de la redenominación y redefinición de los ejes estratégicos de la política pública de bilingüismo. | 0 | 2 | Se realizó el comité cali bilingüe para revisar la linea base del documento de PP y las estructuras de los siguientes apartados: introducción, antecedentes, diagnóstico y marco conceptual. | 70% | 70% | 99 | 155840000 | 36774000 | 36774000 | 36774000 | 36774000 | 2024-06-18 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191010110 | Brindar apoyo a la implementación de actividades para el fomento del desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural |  | 50.5% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 92 | 100% |  |  | 0 | 40 | Se hace recoleccion de planes de área de lengua extranjera, planes educativos Institucionales y mejoramiento institucional de las de 92 IEO. A la fecha se han analizado 40 de ellos y a diciembre se analizaran los 92. | 100% | 100% | 99 | 78504033 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191010206 | Dotar las Instituciones Educativas Oficiales de equipos tecnológicos para facilitar el aprendizaje de la lengua meta |  | 51.95% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 320706720 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191010207 | Realizar el control y seguimiento a la adquisición de equipos tecnológicos para facilitar el aprendizaje de la lengua meta |  | 60% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 37454690 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191010303 | Implementar el desarrollo de ambientes de aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales |  | 69.22% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 2782672827 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191010304 | Realizar el control y seguimiento a las acciones de Implementar el desarrollo de ambientes de aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales |  | 75% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 37454690 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191030111 | Realizar encuentros de formación complementaria integral de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales fortalecidas en competencias comunicativas en la lengua meta |  | 95% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 103621350 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191030112 | Realizar el control y seguimiento a las acciones de formación a estudiantes en Competencia Comunicativa Intercultural |  | 96% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 37454690 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010104 | Realizar seguimiento al proceso de asistencia técnica en las Instituciones Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 0% | 0% |  | 100% | Se recopiló información sobre las metodologias implementadas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en las IEO y planes institucionales | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 92 | 30% | 0 |  | 0 | 92 | Se recopiló los planes: área lengua extranjera, educativos Institucionales, mejoramiento institucional, e información sobre metodologias implementadas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera | 0% | 50% | 99 | 0 | 29168000 | 8876000 | 8876000 | 8876000 | 2024-11-09 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020104 | Realizar seguimiento a la formación docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 92 | 205 | 20% | 0 |  | 0 | 147 | 120 Docentes participaron en Asamblea general de docentes para la Red de lenguas extranjeras, 2 presentaron experiencias significativas y 25 Docentes en el taller de gamificación en el marco del FORO Distrital de Educación | 0% | 50% | 99 | 0 | 29168000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020105 | Conformar la red de maestros de lengua extranjera de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  | 0% | 0% |  | 50% | Se realizó el último comité cali bilingüe y se recibió el documento de política pública de bilingüismo con los avances 2024 que permitió organizar el documento hasta su capítulo de plan de acción | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 92 | 205 | 20% | 0 |  | 0 | 147 | 120 Docentes participaron en Asamblea general de docentes para la Red de lenguas extranjeras, 2 presentaron experiencias significativas y 25 Docentes en el taller de gamificación en el marco del FORO Distrital de Educación | 0% | 50% | 99 | 0 | 245117840 | 122110750 | 122110750 | 75184000 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020106 | Implementar estrategia de inmersión para docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 92 | 205 | 20% | 0 |  | 0 | 147 | 120 Docentes participaron en Asamblea general de docentes para la Red de lenguas extranjeras, 2 presentaron experiencias significativas y 25 Docentes en el taller de gamificación en el marco del FORO Distrital de Educación | 0% | 50% | 99 | 0 | 74000000 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020107 | Presentar las experiencias significativas que involucran el aprendizaje y la enseñanza de lengua extranjera en el marco del Foro Educativo Distrital |  | 0% | 0% |  | 100% | Se presentaron las experiencias significativa durante la realización del Foro Distrital permitiendo a los docentes, dar cuenta de las metodologías exitosas implementadas | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 92 | 205 | 20% | 0 |  | 0 | 147 | 120 Docentes participaron en Asamblea general de docentes para la Red de lenguas extranjeras, 2 presentaron experiencias significativas y 25 Docentes en el taller de gamificación en el marco del FORO Distrital de Educación | 0% | 50% | 99 | 0 | 141048000 | 141048000 | 141048000 | 98234294 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010047 | BP26002688 | Implementación del programa de mediación escolar en las sedes educativas de Santiago de Cali | BP260026881010113 | Realizar la asistencia técnica en el programa de mediación escolar desde un enfoque de resolución de conflictos en las Sedes Educativas Oficiales. |  | 25% |  |  |  |  | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201054 | Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares | 92 | 9075 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 199573773 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010047 | BP26002688 | Implementación del programa de mediación escolar en las sedes educativas de Santiago de Cali | BP260026881010114 | Formar en competencias de resolución de conflictos a la comunidad educativa de las sedes oficiales. |  | 25% |  |  |  |  | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201054 | Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares | 92 | 9075 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 135200220 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010047 | BP26002688 | Implementación del programa de mediación escolar en las sedes educativas de Santiago de Cali | BP260026881010116 | Realizar encuentro pedagógico de estrategias de mediación escolar con Directivos Docentes, Docentes y/o Profesionales Psicosociales. |  | 25% |  |  |  |  | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201054 | Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares | 92 | 9075 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 60333704 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010047 | BP26002688 | Implementación del programa de mediación escolar en las sedes educativas de Santiago de Cali | BP260026881010117 | Realizar asistencia técnica a la comunidad educativa rural en el reconocimiento de la percepción del conflicto en el entorno escolar |  | 25% |  |  |  |  | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201054 | Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares | 92 | 9075 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 26044020 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010047 | BP26002688 | Implementación del programa de mediación escolar en las sedes educativas de Santiago de Cali | BP260026881020108 | Elaborar Guia Orientadora sobre Mediación Escolar en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali. |  | 25% |  |  |  |  | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201076 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 78848283 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010017 | BP26002703 | Fortalecimiento de las IEO con apoyo psicosocial para la salud mental y prevención de los diferentes tipos de violencia en Cali | BP260027031010107 | Realizar acompañamiento psicosocial a las comunidades educativas desde los centros de orientación psicosocial, fortaleciendo el sistema de convivencia escolar de santiago de Cali |  | 25% |  |  |  |  | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201076 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 92 | 92 | 100% |  |  | 0 | 92 | Se realizó el proceso de asistencia psicosocial y segumiento a aquellos casos o situaciones de violencia | 100% | 100% | 99 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871040105 | Organizar espacios de socialización, reflexión e intercambio de saberes y experiencias significativas |  | 30% | 0% |  | 100% | Se realizó el Foro Distrital de Educación los días 06 y 07 de noviembre, donde se presentaron las experiencias significativas de las IEO. | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 92 | 1 | 25% | 0 |  | 0 | 1 | Se llevó a cabo la realización del Foro Educativo Distrital | 80% | 30.13% | 99 | 0 | 26998475 | 26998475 | 26998475 | 26998475 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010187 | BP26003792 | Dotación de equipamiento tecnológico y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260037921010110 | Realizar dotación de equipos electrónicos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 8 |  | 40% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 7 | 100% |  |  | 0 |  |  | 3% | 3% | 99 | 403235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010187 | BP26003792 | Dotación de equipamiento tecnológico y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260037921010111 | Realizar dotación de mobiliario pedagogico a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 8 |  | 40% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 7 | 100% |  |  | 0 |  |  | 3% | 3% | 99 | 121119200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010187 | BP26003792 | Dotación de equipamiento tecnológico y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260037921010112 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 8 |  | 43% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 7 | 100% |  |  | 0 |  |  | 3% | 3% | 99 | 27597600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010187 | BP26003792 | Dotación de equipamiento tecnológico y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260037921010113 | Realizar dotación de maquinaria electrica a las lEO de la Comuna 8 |  | 43.5% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 7 | 100% |  |  | 0 |  |  | 3% | 3% | 99 | 27597600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010187 | BP26003792 | Dotación de equipamiento tecnológico y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260037921010114 | Realizar dotación de equipos electrónicos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 8 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 60% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 7 | 100% |  |  | 0 |  |  | 3% | 3% | 99 | 0 | 403235200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010187 | BP26003792 | Dotación de equipamiento tecnológico y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260037921010115 | Realizar dotación de mobiliario pedagogico a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 8 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 30% | 0% |  | 10% | Se suscribió el contrato, el cual se prorroró hasta enero de 2025, lo que obligó a incluirlo en la reserva presupuestal, por lo que continua la entrega de los elementos en la vigencia 2025. | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 7 | 100% |  |  | 0 |  |  | 3% | 3% | 99 | 0 | 121119200 | 50405929 | 0 | 0 | 2024-11-22 | 2024-12-20 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010187 | BP26003792 | Dotación de equipamiento tecnológico y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260037921010116 | Realizar dotación de maquinaria electrica a las lEO de la Comuna 8 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 7 | 100% |  |  | 0 |  |  | 3% | 3% | 99 | 0 | 27597600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010187 | BP26003792 | Dotación de equipamiento tecnológico y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260037921010117 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 8 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 7 | 100% |  |  | 0 |  |  | 3% | 3% | 99 | 0 | 27597600 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-22 | 2024-12-20 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010437 | BP26004074 | Dotación de equipamiento escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260040741010101 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 9 |  | 43.5% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 |  |  | 9.2% | 9.2% | COMUNA 9 | 503195979 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010437 | BP26004074 | Dotación de equipamiento escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260040741010103 | Realizar dotación de maquinaria electrica ó electrónica a las sedes de las IEO priorizadas por la comunidad de la Comuna 9 |  | 44% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 |  |  | 9.2% | 9.2% | COMUNA 9 | 33911400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010437 | BP26004074 | Dotación de equipamiento escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260040741010104 | Realizar la dotación de mobiliario a las sedes de las IEO priorizadas por la comunidad de la Comuna 9 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 |  |  | 9.2% | 9.2% | COMUNA 9 | 45302448 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010437 | BP26004074 | Dotación de equipamiento escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260040741010105 | Realizar dotación de equipamiento tecnológico a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 9 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 86% | 0% |  | 10% | Se generó la orden de compra, se encuentra en perfeccionamiento para dar inicio de ejecución. | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 |  |  | 9.2% | 9.2% | COMUNA 9 | 0 | 503195979 | 228247202 | 0 | 0 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010437 | BP26004074 | Dotación de equipamiento escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260040741010106 | Realizar dotación de maquinaria electrica ó electrónica a las sedes de las IEO priorizadas por la comunidad de la Comuna 9 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 8% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 |  |  | 9.2% | 9.2% | COMUNA 9 | 0 | 33911400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010437 | BP26004074 | Dotación de equipamiento escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260040741010107 | Realizar la dotación de mobiliario a las sedes de las IEO priorizadas por la comunidad de la Comuna 9 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 6% | 0% |  | 10% | Se generó la orden de compra, se coordinó el cronograma de entrega de los elementos con los proveedores. | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 |  |  | 9.2% | 9.2% | COMUNA 9 | 0 | 45302448 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010101 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 3 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 106365700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010102 | Realizar dotación de equipos audiovisuales a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 3 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 92831863 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010105 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de química a la IEO Santa librada de la comuna 3 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 2748504 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010106 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de química a la IEO Santa librada de la comuna 3 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 143914 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010107 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de química a la IEO Santa librada de la comuna 3 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 406466 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010108 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de química a la IEO Santa librada de la comuna 3 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 2742590 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010109 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de física a la IEO Santa librada de la comuna 3 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 4191826 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010110 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de física a la IEO Santa librada de la comuna 3 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 27212848 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010111 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de física a la IEO Santa librada de la comuna 3 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 10340044 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010112 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 3 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 43% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 0 | 106365700 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-21 | 2024-12-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010113 | Realizar dotación de equipos audiovisuales a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 3 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 38% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 0 | 92831863 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010114 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de química a la IEO Santa librada de la comuna 3 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 0.5% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 0 | 2748504 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010115 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de química a la IEO Santa librada de la comuna 3 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 0.5% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 0 | 143914 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010116 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de química a la IEO Santa librada de la comuna 3 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 0.5% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 0 | 2742590 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010117 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de química a la IEO Santa librada de la comuna 3 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 0.5% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 0 | 406466 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010118 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de física a la IEO Santa librada de la comuna 3 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 5.6% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 0 | 4191826 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010119 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de física a la IEO Santa librada de la comuna 3 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 5.6% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 0 | 27212848 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010140 | BP26004355 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260043551010120 | Realizar dotación de equipos de laboratorio de física a la IEO Santa librada de la comuna 3 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 5.8% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 0% | 0% | COMUNA 3 | 0 | 10340044 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010144 | BP26004451 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260044511010101 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 20 |  | 45% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizo entrega de los elementos deportivos a las respectiva IEO, los equipos tecnológicos queda pendiente de entrega en 2025 | 82% | 82% | COMUNA 20 | 643239761 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010144 | BP26004451 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260044511010102 | Realizar dotación de equipos audiovisuales a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 20 |  | 50% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizo entrega de los elementos deportivos a las respectiva IEO, los equipos tecnológicos queda pendiente de entrega en 2025 | 82% | 82% | COMUNA 20 | 29989020 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010144 | BP26004451 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260044511010104 | Realizar dotación de implementos deportivos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 20 |  | 50% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizo entrega de los elementos deportivos a las respectiva IEO, los equipos tecnológicos queda pendiente de entrega en 2025 | 82% | 82% | COMUNA 20 | 185221692 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010144 | BP26004451 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260044511010105 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 20 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 75% | 0% |  | 80% | Se realizó entrega de unos elemento a piloto para entrada a inventario y se le realizó prórroga hasta enero 2025 sobre monitores a cambiar | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizo entrega de los elementos deportivos a las respectiva IEO, los equipos tecnológicos queda pendiente de entrega en 2025 | 82% | 82% | COMUNA 20 | 0 | 643239761 | 57736204 | 0 | 0 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010144 | BP26004451 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260044511010106 | Realizar dotación de equipos audiovisuales a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 20 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 3% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizo entrega de los elementos deportivos a las respectiva IEO, los equipos tecnológicos queda pendiente de entrega en 2025 | 82% | 82% | COMUNA 20 | 0 | 29989020 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2022760010144 | BP26004451 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos a las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260044511010107 | Realizar dotación de implementos deportivos a las sedes priorizadas de las IEO de la Comuna 20 | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 22% | 0% |  | 100% | Los elementos deportivos fueron entregados a las respectivas IEO | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 3 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizo entrega de los elementos deportivos a las respectiva IEO, los equipos tecnológicos queda pendiente de entrega en 2025 | 82% | 82% | COMUNA 20 | 0 | 185221692 | 104281856 | 104281856 | 0 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010040 | BP26004862 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para la Sedes de la Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260048621010101 | Dotar con equipos tecnológicos a la sede principal de la IEO Pedro Antonio Molina |  | 0% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 78.8% | 78.8% | COMUNA 6 | 330052545 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010040 | BP26004862 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para la Sedes de la Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260048621010102 | Dotar con equipos tecnológicos a la sede Oficial Cecilia Muñoz Ricaurte |  | 0% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 78.8% | 78.8% | COMUNA 6 | 102907695 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010040 | BP26004862 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para la Sedes de la Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260048621010103 | Dotar con equipos tecnológicos a la sede principal de la IEO Pedro Antonio Molina | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 96% | 0% |  | 80% | Se generó la orden de compra con el proveedor; los elementos fueron entregados en el Piloto para su ingreso al inventario, en el año 2025 se remitiran a la IEO. | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 78.8% | 78.8% | COMUNA 6 | 0 | 330052545 | 157173030 | 0 | 0 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010040 | BP26004862 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para la Sedes de la Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260048621010104 | Dotar con equipos tecnológicos a la sede Oficial Cecilia Muñoz Ricaurte | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 4% | 0% |  | 50% | Se generó la orden de compra el proveedor, tiene prórroga hasta enero 2025, porque el proveedor debe cambiar la base de los monitores, quedó en reserva presupuestal. | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | La entrega de los elementos se efecturá en la vigencia 2025. | 78.8% | 78.8% | COMUNA 6 | 0 | 102907695 | 50958599 | 0 | 0 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010042 | BP26004871 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260048711010101 | Realizar dotación de equipos de cómputo a las Instituciones Educativas de la Comuna 16 de Santiago de Cali. |  | 0% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 5 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 16 | 265966626 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010042 | BP26004871 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260048711010102 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las Instituciones Educativas de la Comuna 16 de Santiago de Cali. |  | 0% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 5 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 16 | 233684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010042 | BP26004871 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260048711010103 | Realizar dotación de mobiliario a las Instituciones Educativas de la Comuna 16 de Santiago de Cali. |  | 0% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 5 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 16 | 37224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010042 | BP26004871 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260048711010104 | Realizar dotación de equipos de cómputo a las Instituciones Educativas de la Comuna 16 de Santiago de Cali. | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 50% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 5 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 16 | 0 | 265966626 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010042 | BP26004871 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260048711010105 | Realizar dotación de equipos tecnológicos a las Instituciones Educativas de la Comuna 16 de Santiago de Cali. | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 44% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 5 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 16 | 0 | 233684000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010042 | BP26004871 | Dotación de equipos tecnológicos e implementos educativos para las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260048711010106 | Realizar dotación de mobiliario a las Instituciones Educativas de la Comuna 16 de Santiago de Cali. | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 6% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2202050 | Ambientes de aprendizaje dotados | 81 | 5 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 16 | 0 | 37224000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010041 | BP26004911 | Dotación de equipos audiovisuales y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales del corregimiento el Hormiguero - Comuna 52 de Santiago de Cali | BP260049111010101 | Realizar dotación de equipos audiovisuales a la Institución Educativa Oficial El Hormiguero de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 99440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010041 | BP26004911 | Dotación de equipos audiovisuales y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales del corregimiento el Hormiguero - Comuna 52 de Santiago de Cali | BP260049111010102 | Realizar dotación de mobiliario a la Institución Educativa Oficial El Hormiguero de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 6060800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010041 | BP26004911 | Dotación de equipos audiovisuales y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales del corregimiento el Hormiguero - Comuna 52 de Santiago de Cali | BP260049111010103 | Realizar dotación de equipos audiovisuales a la Institución Educativa Oficial El Hormiguero de Santiago de Cali | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 90% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 0 | 99440000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010041 | BP26004911 | Dotación de equipos audiovisuales y mobiliario escolar en las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales del corregimiento el Hormiguero - Comuna 52 de Santiago de Cali | BP260049111010104 | Realizar dotación de mobiliario a la Institución Educativa Oficial El Hormiguero de Santiago de Cali | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 10% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 0 | 6060800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010303 | Capacitar en el uso y apropiación de las herramientas que componen los ambientes de aprendizaje de lengua extranjera en las Instituciones Educativas Oficiales focalizadas del Distrito de Santiago de Cali |  | 10% | 0% |  | 100% | Se ofrecieron capacitaciones de uso y apropiación de a los ambientes de aprendizaje a 15 IEO, 10 que obtuvieron ambientes de aprendizaje en 2023 y 5 IEO cuyos ambientes de aprendizaje se entregaron en 2024 | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 50% | 0 |  | 0 | 5 | Se realizó la transformación de 5 aulas de lengua extranjera, así mismo se adquirió la plataforma educativa para el aprendizaje de la lengua extranjera | 100% | 50% | 99 | 0 | 18580000 | 18580000 | 18580000 | 18580000 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010307 | Dotar los ambientes de aprendizaje de lengua extranjera en las Instituciones Educativas Oficiales focalizadas del Distrito de Santiago de Cali | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% |  | 100% | Entrega a 5 IEO Aulas de lengua extranjera: José María Vivas Balcázar Simón Rodríguez La Buitrera Alberto Carvajal Borrero Contratación mediante convenio de asociacion, entrega en contrapartida aula en IEO Villa del Sur. | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 50% | 0 |  | 0 | 5 | Se realizó la transformación de 5 aulas de lengua extranjera, así mismo se adquirió la plataforma educativa para el aprendizaje de la lengua extranjera | 100% | 50% | 99 | 0 | 466537474 | 466537474 | 466537474 | 466537474 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010309 | Realizar seguimiento a la dotación en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago del Cali |  | 10% | 0% |  | 100% | Se realizó acompañamiento técnico a cada una de las aulas entregadas, garantizando a través de visitas técnicas el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada una de las aulas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 50% | 0 |  | 0 | 5 | Se realizó la transformación de 5 aulas de lengua extranjera, así mismo se adquirió la plataforma educativa para el aprendizaje de la lengua extranjera | 100% | 50% | 99 | 0 | 97187960 | 64198000 | 64198000 | 64198000 | 2024-11-09 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871030105 | Incorporar el uso de los recursos tecnológicos que incidan en la innovación de procesos de enseñanza y apredizaje |  | 37.5% | 0% |  | 90% | Se realizó el proceso de contratación de Operador para formación de 447 Docentes en procesos de inteligencia articficial para la planeación académica | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 92 | 15% | 0 |  | 0 | 0 | No se realizó dotación a las IEO, se adelanto proceso para capicitación de docentes y caja de herramienta en competencias básicas | 67.5% | 30.13% | 99 | 0 | 292551251 | 192532000 | 192532000 | 76612000 | 2024-11-14 | 2024-12-28 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010202 | Realizar obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo |  | 0% |  |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 2294498655 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010205 | Realizar Interventoría a obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo |  | 0% |  |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 160614906 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010208 | Realizar obras de adecuación en Sedes Educativas Oficiales Nuestra Señora de Fátima y Manuel Rebolledo de la Comuna 8 |  | 50% |  |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 548004674 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010209 | Realizar Interventoría a las obras de adecuación en Sedes Oficiales Nuestra Señora de Fátima y Manuel Rebolledo de la Comuna 8. |  | 50% |  |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 38360327 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010210 | Realizar obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 9% | 0% |  | 100% | Se encuentra terminada las acitividades de adecuación en las sedes educativas | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 200000000 | 198150709 | 198150709 | 48834852 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010211 | Realizar Interventoría a obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo |  | 3% | 0% |  | 40% | El avance de la interventoria avanza a corde al avance de obra | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 110010565 | 63094319 | 48080610 | 37111266 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010212 | Realizar obras de adecuación en Sedes Educativas Oficiales Nuestra Señora de Fátima y Manuel Rebolledo de la Comuna 8 | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 12% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 548004674 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010213 | Realizar Interventoría a las obras de adecuación en Sedes Oficiales Nuestra Señora de Fátima y Manuel Rebolledo de la Comuna 8. |  | 1% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 38360327 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010217 | Realizar obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 9% | 5% | Se tranferió recursos a la I.E Antonio Jose Camacho Sede Principal Para adecuaciones locativas, la I.E realizara los tramites de contratcion y ejecucion de las obras. | 100% | Se transfirieron a la IEO Antonio Jose Camacho, que contrato y ejecuto la obra de adecuacion del taller de autos electricos, a la fecha se encuentra terminada y en actividades de limpieza del sitio. | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010218 | Realizar obras de mejoramiento locativo en Sedes Educativas Oficiales de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 6% | 0% |  | 100% | Se realiza transferencia a dos IEO para obras complementarias: Normal Superior Santiago de Cali sede principal se encuentra terminada y recibida El Diamante Sede Principal, la obra se encuentra en etapa de finalizacion | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 1500131725 | 1500131725 | 1500131725 | 1500131725 | 2024-10-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010029 | BP26004840 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260048401010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Siete de Agosto - Sede Principal en la Comuna 7 de Santiago de Cali |  | 98% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 7 | 581116870 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010029 | BP26004840 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260048401010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Siete de Agosto - Sede Principal en la Comuna 7 de Santiago de Cali |  | 100% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 7 | 40678181 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010029 | BP26004840 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260048401010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Siete de Agosto - Sede Principal en la Comuna 7 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 7 | 0 | 581116870 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010029 | BP26004840 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 7 de Santiago de Cali | BP260048401010104 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Siete de Agosto - Sede Principal en la Comuna 7 de Santiago de Cali |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 7 | 0 | 40678181 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010028 | BP26004850 | Mejoramiento de la Infraestructura de las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260048501010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO José Antonio Galán - Sede Principal de la Comuna 4 de Santiago de Cali |  | 100% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 4 | 501722778 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010028 | BP26004850 | Mejoramiento de la Infraestructura de las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260048501010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO José Antonio Galán - Sede Principal de la Comuna 4 de Santiago de Cali |  | 100% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 4 | 35120595 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010028 | BP26004850 | Mejoramiento de la Infraestructura de las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260048501010107 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO La Merced - Sede Educativa CENDOE de la Comuna 4 de Santiago de Cali |  | 100% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 4 | 448557062 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010028 | BP26004850 | Mejoramiento de la Infraestructura de las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260048501010108 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO La Merced - Sede Educativa CENDOE de la Comuna 4 de Santiago de Cali |  | 100% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 4 | 31418745 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010028 | BP26004850 | Mejoramiento de la Infraestructura de las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260048501010109 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO José Antonio Galán - Sede Principal de la Comuna 4 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 4 | 0 | 501722778 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010028 | BP26004850 | Mejoramiento de la Infraestructura de las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260048501010110 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO José Antonio Galán - Sede Principal de la Comuna 4 de Santiago de Cali |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 4 | 0 | 35120595 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010028 | BP26004850 | Mejoramiento de la Infraestructura de las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260048501010111 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO La Merced - Sede Educativa CENDOE de la Comuna 4 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 4 | 0 | 448557062 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010028 | BP26004850 | Mejoramiento de la Infraestructura de las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 4 de Santiago de Cali | BP260048501010112 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO La Merced - Sede Educativa CENDOE de la Comuna 4 de Santiago de Cali |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 4 | 0 | 31418745 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010030 | BP26004861 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260048611010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares de la Sede Educativa Manuel Rebolledo de la Comuna 8 |  | 100% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 8 | 247350665 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010030 | BP26004861 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260048611010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Manuel Rebolledo de la Comuna 8 |  | 100% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 8 | 17314547 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010030 | BP26004861 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260048611010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Nuestra Señora de Fátima de la Comuna 8 |  | 100% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 8 | 350410267 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010030 | BP26004861 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260048611010104 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Nuestra Señora de Fátima de la Comuna 8 |  | 100% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 8 | 17342469 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010030 | BP26004861 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260048611010105 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares de la Sede Educativa Manuel Rebolledo de la Comuna 8 | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 8 | 0 | 247350665 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010030 | BP26004861 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260048611010106 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Manuel Rebolledo de la Comuna 8 |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 8 | 0 | 17314547 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010030 | BP26004861 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260048611010107 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Nuestra Señora de Fátima de la Comuna 8 | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 8 | 0 | 350410267 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010030 | BP26004861 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 8 de Santiago de Cali | BP260048611010108 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Nuestra Señora de Fátima de la Comuna 8 |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 8 | 0 | 17342469 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Álvaro Echeverry Perea - Sede Principal de la Comuna 18 de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 163684535 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Álvaro Echeverry Perea - Sede Principal de la Comuna 18 de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 11457918 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Magdalena Ortega de Nariño de la Comuna 18 de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 20% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | Actividad terminada satisfactoriamente | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 95164415 | 95164415 | 95164415 | 95164415 | 95164415 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010104 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Magdalena Ortega de Nariño de la Comuna 18 de Cali |  | 5% | 5% | Contratos de interventoria apoyando la socializacion de las obras ante la comunidad educativa | 100% | Actividad terminada satisfactoriamente | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 6661510 | 6661510 | 6634844 | 6634844 | 6634844 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010105 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Monseñor Luis Adriano Díaz de la Comuna 18 de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 20% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | Actividad terminada satisfactoriamente | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 204417150 | 204417150 | 204417150 | 204417150 | 199505973 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010106 | Realizar la Interventoría al mejoramiento al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Monseñor Luis Adriano Díaz de la Comuna 18 de Cali |  | 5% | 5% | Contratos de interventoria apoyando la socializacion de las obras ante la comunidad educativa | 100% | Actividad terminada satisfactoriamente | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 14309201 | 14309201 | 14251920 | 14251920 | 14251920 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010107 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Jhon F Kennedy de la Comuna 18 de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 20% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | Actividad terminada satisfactoriamente | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 110353548 | 110353548 | 110353548 | 110353548 | 110353548 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010108 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Jhon F Kennedy de la Comuna 18 de Cali |  | 5% | 5% | Contratos de interventoria apoyando la socializacion de las obras ante la comunidad educativa | 100% | Actividad terminada satisfactoriamente | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 7724748 | 7724748 | 7693825 | 7693825 | 7693825 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010109 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Álvaro Echeverry Perea - Sede Principal de la Comuna 18 de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 0 | 163684535 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010031 | BP26004870 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260048701010110 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Álvaro Echeverry Perea - Sede Principal de la Comuna 18 de Cali |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% |  |  | 0 | 3 | Se realizaron las adecuaciones de las sedes Monseñor Luis Adriano Díaz, Magdalena Ortega de Nariño, Jhon F Kennedy de la comuna 18 | 75% | 75% | COMUNA 18 | 0 | 11457918 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010033 | BP26004872 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260048721010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Montebello - Sede Principal |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | MONTEBELLO | 137654517 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010033 | BP26004872 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260048721010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Montebello - Sede Principal |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | MONTEBELLO | 9635816 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010033 | BP26004872 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260048721010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Montebello - Sede San Pedro Apóstol |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | MONTEBELLO | 100543124 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010033 | BP26004872 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260048721010104 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en IEO Montebello - Sede San Pedro Apóstol |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | MONTEBELLO | 7038019 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010033 | BP26004872 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260048721010105 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Montebello - Sede Principal | V1 = sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | MONTEBELLO | 0 | 137654517 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010033 | BP26004872 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260048721010106 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Montebello - Sede Principal |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | MONTEBELLO | 0 | 9635816 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010033 | BP26004872 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260048721010107 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Montebello - Sede San Pedro Apóstol | V1 = sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | MONTEBELLO | 0 | 100543124 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010033 | BP26004872 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP260048721010108 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en IEO Montebello - Sede San Pedro Apóstol |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | MONTEBELLO | 0 | 7038019 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010043 | BP26004873 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260048731010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares de la Sede Educativa Alfonso Bonilla Naar de la Comuna 15 | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 30% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | Actividad finalizada con satisfaccion | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 2 | Se realizo el mejoramiento de las sedes educativas Alfonso Bonilla Naar y Niño Jesus de Atocha | 70% | 70% | COMUNA 15 | 220500890 | 220500890 | 220500890 | 220500890 | 220500890 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010043 | BP26004873 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260048731010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Alfonso Bonilla Naar de la Comuna 15 |  | 5% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | Actividad finalizada con satisfaccion | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 2 | Se realizo el mejoramiento de las sedes educativas Alfonso Bonilla Naar y Niño Jesus de Atocha | 70% | 70% | COMUNA 15 | 15435062 | 15435062 | 15373273 | 15373273 | 15373273 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010043 | BP26004873 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260048731010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Niño Jesus de Atocha de la Comuna 15 | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 30% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | Actividad finalizada con satisfaccion | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 2 | Se realizo el mejoramiento de las sedes educativas Alfonso Bonilla Naar y Niño Jesus de Atocha | 70% | 70% | COMUNA 15 | 254679147 | 254679147 | 254679147 | 254679147 | 254679147 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010043 | BP26004873 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260048731010104 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Niño Jesus de Atocha de la Comuna 15 |  | 5% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | Actividad finalizada con satisfaccion | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 2 | Se realizo el mejoramiento de las sedes educativas Alfonso Bonilla Naar y Niño Jesus de Atocha | 70% | 70% | COMUNA 15 | 17827541 | 17827541 | 17756176 | 17756176 | 17756176 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010043 | BP26004873 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260048731010105 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Ciudad Cordoba - Sede Principal de la Comuna 15 |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 2 | Se realizo el mejoramiento de las sedes educativas Alfonso Bonilla Naar y Niño Jesus de Atocha | 70% | 70% | COMUNA 15 | 122521725 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010043 | BP26004873 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260048731010106 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la EO Ciudad Cordoba - Sede Principal de la Comuna 15 |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 2 | Se realizo el mejoramiento de las sedes educativas Alfonso Bonilla Naar y Niño Jesus de Atocha | 70% | 70% | COMUNA 15 | 8576520 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010043 | BP26004873 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260048731010107 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Ciudad Cordoba - Sede Principal de la Comuna 15 |  | 25% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 2 | Se realizo el mejoramiento de las sedes educativas Alfonso Bonilla Naar y Niño Jesus de Atocha | 70% | 70% | COMUNA 15 | 0 | 122521725 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010043 | BP26004873 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260048731010108 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la EO Ciudad Cordoba - Sede Principal de la Comuna 15 |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 2 | Se realizo el mejoramiento de las sedes educativas Alfonso Bonilla Naar y Niño Jesus de Atocha | 70% | 70% | COMUNA 15 | 0 | 8576520 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010034 | BP26004880 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260048801010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Tulia Borrero Mercado del Corregimiento de El Hormiguero de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | Se realizó el mejoramiento de las areas escolares de la sede educativa Tulia Borrero Mercado del Corregimiento de El Hormiguero | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó el mejoramiento de las areas escolares de la sede educativa Tulia Borrero Mercado del Corregimiento de El Hormiguero | 100% | 100% | EL HORMIGUERO | 204021933 | 204021933 | 204021933 | 204021933 | 132044360 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010034 | BP26004880 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260048801010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Tulia Borrero Mercado del Corregimiento de El Hormiguero de Santiago de Cali |  | 5% | 5% | Contratos de interventoria apoyando la socializacion de las obras ante la comunidad educativa | 100% | La interventoria termina satisfactoriamente | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó el mejoramiento de las areas escolares de la sede educativa Tulia Borrero Mercado del Corregimiento de El Hormiguero | 100% | 100% | EL HORMIGUERO | 13687767 | 13687767 | 8321412 | 8321412 | 8010601 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010032 | BP26004890 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260048901010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Simón Bolívar de la Comuna 20 de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | La actividad termina satisfactoriamente al 100% | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realiza la adecuacion satisfactoriamente en la IEO Simon Bolivar | 91.7% | 91.7% | COMUNA 20 | 217162798 | 217162798 | 217162798 | 217162798 | 212789619 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010032 | BP26004890 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260048901010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Simón Bolívar de la Comuna 20 de Cali |  | 5% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | La actividad termina satisfactoriamente al 100% | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realiza la adecuacion satisfactoriamente en la IEO Simon Bolivar | 91.7% | 91.7% | COMUNA 20 | 15201396 | 15201396 | 9241616 | 9241616 | 8896434 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010032 | BP26004890 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260048901010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Antonia Santos de la Comuna 20 de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 83% | Por motivos de temporada de lluvias y otras circunstancias queda como reservas expiradas el saldo de la ejecucion queda prorrogada hasta el 15 de enero de 2025 | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realiza la adecuacion satisfactoriamente en la IEO Simon Bolivar | 91.7% | 91.7% | COMUNA 20 | 59364272 | 59364272 | 59364272 | 35262149 | 26456272 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010032 | BP26004890 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 20 de Santiago de Cali | BP260048901010104 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Antonia Santos de la Comuna 20 de Cali |  | 5% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 87% | Por motivos de temporada de lluvias y otras circunstancias queda como reservas expiradas el saldo de la ejecucion queda prorrogada hasta el 15 de enero de 2025 | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realiza la adecuacion satisfactoriamente en la IEO Simon Bolivar | 91.7% | 91.7% | COMUNA 20 | 4155499 | 4155499 | 4138863 | 4138863 | 4138863 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010035 | BP26004891 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260048911010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Librada - Sede Eustaquio Palacios de la Comuna 3 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 30% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 90% | Por motivos de temporada de lluvias y otras circunstancias queda como reservas expiradas el saldo de la ejecucion prorrogada hasta el 15 de enero de 2025 | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó la entrega de la obra en IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra. Las obras en las Sedes Eustaquio Palacios y Sede Martin Restrepo Mejía, quedan pendientes con reservas expiradas para el 15 de enero. | 91.45% | 91.45% | COMUNA 3 | 134616582 | 134616582 | 134616582 | 117834742 | 98284623 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010035 | BP26004891 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260048911010102 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Santa Librada - Sede Eustaquio Palacios de la Comuna 3 de Santiago de Cali |  | 5% | 5% | Contratos de interventoria apoyando la socializacion de las obras ante la comunidad educativa | 87% | Debido a la prorroga del contrato hasta el 15 de enero de la obra en la Sede Eustaquio Palacios, la interventoria se prorroga hasta la misma fecha | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó la entrega de la obra en IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra. Las obras en las Sedes Eustaquio Palacios y Sede Martin Restrepo Mejía, quedan pendientes con reservas expiradas para el 15 de enero. | 91.45% | 91.45% | COMUNA 3 | 9423161 | 9423161 | 9385440 | 9385440 | 9385440 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010035 | BP26004891 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260048911010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra de la Comuna 3 de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó la entrega de la obra en IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra. Las obras en las Sedes Eustaquio Palacios y Sede Martin Restrepo Mejía, quedan pendientes con reservas expiradas para el 15 de enero. | 91.45% | 91.45% | COMUNA 3 | 91336951 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010035 | BP26004891 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260048911010104 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra de la Comuna 3 de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó la entrega de la obra en IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra. Las obras en las Sedes Eustaquio Palacios y Sede Martin Restrepo Mejía, quedan pendientes con reservas expiradas para el 15 de enero. | 91.45% | 91.45% | COMUNA 3 | 6393587 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010035 | BP26004891 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260048911010105 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Normal Farallones - Sede Martin Restrepo Mejía de la Comuna 3 de Santiago de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 25% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 83% | Por motivos de temporada de lluvias y otras circunstancias queda como reservas expiradas el saldo de la ejecucion, prorrogada hasta el 15 de enero de 2025 | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó la entrega de la obra en IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra. Las obras en las Sedes Eustaquio Palacios y Sede Martin Restrepo Mejía, quedan pendientes con reservas expiradas para el 15 de enero. | 91.45% | 91.45% | COMUNA 3 | 111897599 | 111897599 | 111897599 | 81050153 | 70245372 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010035 | BP26004891 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260048911010106 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Normal Farallones - Sede Martin Restrepo Mejía de la Comuna 3 de Santiago de Cali |  | 5% | 5% | Contratos de interventoria apoyando la socializacion de las obras ante la comunidad educativa | 87% | Debidoa que la obra en la Sede Martin Restrepo Mejía queda con prorroga hasta el 15 de enero, la interventoria queda prorrogada hasta la misma fecha | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó la entrega de la obra en IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra. Las obras en las Sedes Eustaquio Palacios y Sede Martin Restrepo Mejía, quedan pendientes con reservas expiradas para el 15 de enero. | 91.45% | 91.45% | COMUNA 3 | 7832832 | 7832832 | 7801477 | 7801477 | 7801477 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010035 | BP26004891 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260048911010107 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra de la Comuna 3 de Santiago de Cali |  | 30% | 0% |  | 100% | La Obra se termina con satisfaccion en la sede Manuel Sinesterra | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó la entrega de la obra en IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra. Las obras en las Sedes Eustaquio Palacios y Sede Martin Restrepo Mejía, quedan pendientes con reservas expiradas para el 15 de enero. | 91.45% | 91.45% | COMUNA 3 | 0 | 91336951 | 91336951 | 91336951 | 62944334 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010035 | BP26004891 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260048911010108 | Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra de la Comuna 3 de Santiago de Cali |  | 5% | 0% |  | 100% | La interventoria recibe obras satisfactoriamente y terminada | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 3 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se realizó la entrega de la obra en IEO Normal Farallones - Sede Manuel Sinisterra. Las obras en las Sedes Eustaquio Palacios y Sede Martin Restrepo Mejía, quedan pendientes con reservas expiradas para el 15 de enero. | 91.45% | 91.45% | COMUNA 3 | 0 | 6393587 | 6393587 | 6393587 | 6393587 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010037 | BP26004892 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali | BP260048921010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Boyacá en el Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | LA ELVIRA | 210280374 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010037 | BP26004892 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali | BP260048921010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Boyacá en el Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali |  | 40% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | LA ELVIRA | 14719626 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010037 | BP26004892 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali | BP260048921010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Boyacá en el Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali | V1 = sedes educativas con infraestructura mejorada | 95% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | LA ELVIRA | 0 | 210280374 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010037 | BP26004892 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales del Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali | BP260048921010104 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Educativa Boyacá en el Corregimiento La Elvira de Santiago de Cali |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 1 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | LA ELVIRA | 0 | 14719626 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010039 | BP26004893 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260048931010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Multipropósito - Sede Principal de la Comuna 19 de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 96% | La culminación de la actiivdad y entrega de obgra queda para 2025, por motivos de temporada de lluvias y otras circunstancias | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 0 | La culminación y entrega de obgra queda para 2025, por motivos de temporada de lluvias | 88.35% | 88.35% | COMUNA 19 | 292503073 | 292503073 | 292503073 | 263062543 | 174502683 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010039 | BP26004893 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260048931010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Multipropósito - Sede Principal de la Comuna 19 de Cali |  | 5% | 5% | Contratos de interventoria apoyando la socializacion de las obras ante la comunidad educativa | 87% | La culminación de la actiivdad y entrega de obgra queda para 2025, por motivos de temporada de lluvias y otras circunstancias | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 0 | La culminación y entrega de obgra queda para 2025, por motivos de temporada de lluvias | 88.35% | 88.35% | COMUNA 19 | 20475215 | 20475215 | 20393253 | 20393253 | 20393253 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010039 | BP26004893 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260048931010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Liceo Departamental - Sede Principal de la Comuna 19 de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 81% | La culminación de la actiivdad y entrega de obgra queda para 2025, por motivos de temporada de lluvias y otras circunstancias | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 0 | La culminación y entrega de obgra queda para 2025, por motivos de temporada de lluvias | 88.35% | 88.35% | COMUNA 19 | 385072308 | 385072308 | 385072308 | 299476763 | 192296426 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010039 | BP26004893 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP260048931010104 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la IEO Liceo Departamental - Sede Principal de la Comuna 19 de Cali |  | 5% | 5% | Contratos de interventoria apoyando la socializacion de las obras ante la comunidad educativa | 87% | La culminación de la actiivdad y entrega de obgra queda para 2025, por motivos de temporada de lluvias y otras circunstancias | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 0 | La culminación y entrega de obgra queda para 2025, por motivos de temporada de lluvias | 88.35% | 88.35% | COMUNA 19 | 26955062 | 26955062 | 26847159 | 26847159 | 5686082 | 2024-08-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010101 | Realizar el mejoramiento de los espacios escolares de la Sede Educativa Inmaculada de Bataclan en la Comuna 2 | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 20% | 5% | Inicia contrato con la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 100% | Se Termina la actividad al 100% satisfactoriamente | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 303980401 | 303980401 | 303980401 | 303980401 | 289606660 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010102 | Realizar la Interventoría del mejoramiento de las aulas escolares de la Sede Educativa Inmaculada de Bataclan en la Comuna 2 |  | 5% | 5% | Contratos de interventoria apoyando la socializacion de las obras ante la comunidad educativa | 100% | Se Termina la actividad al 100% satisfactoriamente | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 21278628 | 21278628 | 12936240 | 12936240 | 9310136 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010103 | Realizar el mejoramiento de los espacios escolares de la Sede Educativa Brisas de los Álamos en la Comuna 2 |  | 60% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 365202666 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010104 | Realizar la Interventoría del mejoramiento de las aulas escolares de la Sede Educativa Brisas de los Álamos en la Comuna 2 |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 25564187 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010105 | Realizar el mejoramiento de los espacios escolares de la Sede Educativa República de Brasil en la Comuna 2 |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 329634433 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010106 | Realizar la Interventoría del mejoramiento de las aulas escolares de la Sede Educativa República de Brasil en la Comuna 2 |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 23074411 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010107 | Realizar el mejoramiento de los espacios escolares de la Sede Educativa Alto Menga en la Comuna 2 |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 196181752 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010108 | Realizar la Interventoría del mejoramiento de las aulas escolares de la Sede Educativa Alto Menga en la Comuna 2 |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 13732723 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010109 | Realizar el mejoramiento de los espacios escolares de la Sede Educativa Brisas de los Álamos en la Comuna 2 |  | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 0 | 365202666 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010110 | Realizar la Interventoría del mejoramiento de las aulas escolares de la Sede Educativa Brisas de los Álamos en la Comuna 2 |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 0 | 25564187 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010111 | Realizar el mejoramiento de los espacios escolares de la Sede Educativa República de Brasil en la Comuna 2 |  | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 0 | 329634433 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010112 | Realizar la Interventoría del mejoramiento de las aulas escolares de la Sede Educativa República de Brasil en la Comuna 2 |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 0 | 23074411 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010113 | Realizar el mejoramiento de los espacios escolares de la Sede Educativa Alto Menga en la Comuna 2 |  | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 0 | 196181752 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010036 | BP26004894 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048941010114 | Realizar la Interventoría del mejoramiento de las aulas escolares de la Sede Educativa Alto Menga en la Comuna 2 |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 4 | 100% | 0 | Se ha avanzado en la la socializacion de la obra ante la comunidad educativa. | 0 | 1 | Se entrego a satisfacion la sede educativa la inmaculada de Bataclan | 25% | 25% | COMUNA 2 | 0 | 13732723 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010038 | BP26004900 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260049001010101 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares de la Sede Cecilia Muñoz Ricaurte en la Comuna 6 de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 6 | 469431887 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010038 | BP26004900 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260049001010102 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Cecilia Muñoz Ricaurte en la Comuna 6 de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 6 | 32860232 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010038 | BP26004900 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260049001010103 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Pablo Emilio Caicedo en la Comuna 6 de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 6 | 213613591 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010038 | BP26004900 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260049001010104 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Pablo Emilio Caicedo en la Comuna 6 de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 6 | 14952952 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010038 | BP26004900 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260049001010105 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares de la Sede Cecilia Muñoz Ricaurte en la Comuna 6 de Santiago de Cali | V1 = sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 6 | 0 | 469431887 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010038 | BP26004900 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260049001010106 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Cecilia Muñoz Ricaurte en la Comuna 6 de Santiago de Cali |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 6 | 0 | 32860232 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010038 | BP26004900 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260049001010107 | Realizar el mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Pablo Emilio Caicedo en la Comuna 6 de Santiago de Cali | V1 = sedes educativas con infraestructura mejorada | 45% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 6 | 0 | 213613591 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010038 | BP26004900 | Mejoramiento de la infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260049001010108 | Realizar la Interventoría al mejoramiento de las áreas escolares en la Sede Pablo Emilio Caicedo en la Comuna 6 de Santiago de Cali |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 2 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | COMUNA 6 | 0 | 14952952 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010142 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 5700000000 | 5700000000 | 5700000000 | 5700000000 | 5700000000 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010125 | Suministrar almuerzo a estudiantes beneficiarios de las IEO |  | 2% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 1099884035 | 1099884035 | 1099884027 | 1099884027 | 1099884027 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791020103 | Fortalecer el proceso de control a establecimientos educativos en Santiago de Cali |  | 35% | 90% | Al mes de septiembre se han visitado 80 IEO | 100% | Se realizaron visitas de control a la totalidad de las Instituciones Educativas oficiales de la ciudad de Cali | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201013 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo | 152720 | 92 | 20% | 80 | Al mes de septiembre se han visitado 80 IEO | 0 | 92 | Se realizaron visitas de control a la totalidad de las Instituciones Educativas oficiales de la ciudad de Cali | 100% | 100% | 99 | 2323956000 | 591826000 | 591826000 | 591826000 | 591826000 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791020106 | Fortalecer el proceso de control a establecimientos educativos en Santiago de Cali |  | 35% | 90% | Al mes de septiembre se han visitado 80 IEO | 100% | Se realizaron visitas de control a la totalidad de las Instituciones Educativas oficiales de la ciudad de Cali | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201013 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo | 152720 | 92 | 20% | 80 | Al mes de septiembre se han visitado 80 IEO | 0 | 92 | Se realizaron visitas de control a la totalidad de las Instituciones Educativas oficiales de la ciudad de Cali | 100% | 100% | 99 | 343425024 | 93369600 | 93350100 | 93350100 | 93350100 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791020108 | Realizar apoyo a la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en Santiago de Cali |  | 30% | 90% | Al mes de septiembre se han visitado 80 IEO | 100% | Se realizaron visitas de control a la totalidad de las Instituciones Educativas oficiales de la ciudad de Cali | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201013 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo | 152720 | 92 | 20% | 80 | Al mes de septiembre se han visitado 80 IEO | 0 | 92 | Se realizaron visitas de control a la totalidad de las Instituciones Educativas oficiales de la ciudad de Cali | 100% | 100% | 99 | 0 | 379533000 | 352905000 | 352905000 | 352905000 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010103 | Realizar apoyo a la operación del Programa de Alimentación Escolar PAE en Santiago de Cali |  | 15% | 5% | Inicio actividad de apoyo al PAE | 75% | Se han realizado visitas a 92 sedes educativas oficiales | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 949572000 | 407952000 | 407952000 | 407952000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010104 | Realizar desplazamientos a las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 291657600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010106 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 361422824 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191010107 | Realizar asistencia técnica a las Instituciones Educativas Oficiales para fortalecer el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural |  | 50% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 92 | 100% |  |  | 0 | 40 | Se hace recoleccion de planes de área de lengua extranjera, planes educativos Institucionales y mejoramiento institucional de las de 92 IEO. A la fecha se han analizado 40 de ellos y a diciembre se analizaran los 92. | 100% | 100% | 99 | 261160272 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191010108 | Brindar apoyo a la implementación de actividades para el fomento del desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 100% | 35% | En el mes de septiembre se visitaron las 15 aulas proyectadas para la vigencia 2024 y se diligenció la matriz de estado inicial de las mismas. | 100% | Se recolecto documentos: plan de área de lengua extranjera, educativo Institucionale y de mejoramiento institucional. Se consolida información sobre las metodologias implementadas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en las 92 IEO | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 92 | 100% |  |  | 0 | 40 | Se hace recoleccion de planes de área de lengua extranjera, planes educativos Institucionales y mejoramiento institucional de las de 92 IEO. A la fecha se han analizado 40 de ellos y a diciembre se analizaran los 92. | 100% | 100% | 99 | 1413789187 | 142185000 | 142185000 | 142185000 | 142185000 | 2024-06-18 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191020106 | Realizar caracterización de la enseñanza y aprendizaje de la Competencia Comunicativa Intercultural de los docentes en las Instituciones Educativas Oficiales |  | 80% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 41077600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191020107 | Fomentar el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural en los docentes de otras áreas y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales |  | 86% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 728385600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191020108 | Acompañar las prácticas de aula para el fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural |  | 90% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 388756800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191030109 | Realizar caracterización y seguimiento como herramienta de diagnóstico y formación en el fomento del desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural en los estudiantes de las IEO |  | 95% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 383356800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191030110 | Fomentar el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural en los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales |  | 95% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 550738800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010101 | Realizar asistencia técnica para detallar metodológica y conceptualmente las prácticas de enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  | 40% | 0% |  | 0% |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 92 | 30% | 0 |  | 0 | 92 | Se recopiló los planes: área lengua extranjera, educativos Institucionales, mejoramiento institucional, e información sobre metodologias implementadas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera | 0% | 50% | 99 | 0 | 298486425 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010102 | Diseñar el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  | 40% | 0% |  | 0% |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 92 | 30% | 0 |  | 0 | 92 | Se recopiló los planes: área lengua extranjera, educativos Institucionales, mejoramiento institucional, e información sobre metodologias implementadas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera | 0% | 50% | 99 | 0 | 103984000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020101 | Aplicar prueba de entrada a docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  | 10% | 0% |  | 0% |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 92 | 205 | 20% | 0 |  | 0 | 147 | 120 Docentes participaron en Asamblea general de docentes para la Red de lenguas extranjeras, 2 presentaron experiencias significativas y 25 Docentes en el taller de gamificación en el marco del FORO Distrital de Educación | 0% | 50% | 99 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020102 | Realizar implementación de las estrategias de formación docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 92 | 205 | 20% | 0 |  | 0 | 147 | 120 Docentes participaron en Asamblea general de docentes para la Red de lenguas extranjeras, 2 presentaron experiencias significativas y 25 Docentes en el taller de gamificación en el marco del FORO Distrital de Educación | 0% | 50% | 99 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381020103 | Aplicar prueba de salida a docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201060 | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | 92 | 205 | 20% | 0 |  | 0 | 147 | 120 Docentes participaron en Asamblea general de docentes para la Red de lenguas extranjeras, 2 presentaron experiencias significativas y 25 Docentes en el taller de gamificación en el marco del FORO Distrital de Educación | 0% | 50% | 99 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010301 | Dotar las Instituciones Educativas Oficiales con plataforma educativa para facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera |  | 20% | 0% |  | 100% | Se recibieron y verificaron los 20.000 usuarios para la plataforma digital de aprendizaje de lengua extranjera inglés y se hicieron pruebas de usuario y rol. | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 50% | 0 |  | 0 | 5 | Se realizó la transformación de 5 aulas de lengua extranjera, así mismo se adquirió la plataforma educativa para el aprendizaje de la lengua extranjera | 100% | 50% | 99 | 0 | 514000000 | 514000000 | 514000000 | 514000000 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010302 | Dotar los ambientes de aprendizaje de lengua extranjera en las Instituciones Educativas Oficiales focalizadas del Distrito de Santiago de Cali | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% |  | 100% | Entrega a 5 IEO Aulas de lengua extranjera: José María Vivas Balcázar Simón Rodríguez La Buitrera Alberto Carvajal Borrero Contratación mediante convenio de asociacion, entrega en contrapartida aula en IEO Villa del Sur. | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 50% | 0 |  | 0 | 5 | Se realizó la transformación de 5 aulas de lengua extranjera, así mismo se adquirió la plataforma educativa para el aprendizaje de la lengua extranjera | 100% | 50% | 99 | 0 | 2328609634 | 2328609634 | 2328609634 | 2328609634 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010213 | BP26003898 | Implementación de estrategias de acceso a la educación para el trabajo y/o educación superior para jóvenes de Santiago de Cali | BP260038981010107 | Implementar programas académicos en la Institución Universitaria de las culturas y las artes populares dirigidos a jóvenes del distrito de Santiago de Cali. |  | 50% | 0% |  | 0% |  | 61020010005 | Estudiantes de las IEO con apoyo financiero para el ingreso y permanencia a programas técnicos, técnico profesional, tecnólogicos y/o profesional | 2202005 | Servicio de fomento para el acceso a la educacion superior o terciaria | 500 | 1000 | 100% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 7534530118 | 7534530118 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010144 | BP26004702 | Fortalecimiento del ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano en Santiago de Cali | BP260047021020101 | Realizar el apoyo a la gestión en las acciones de seguimiento y control a los establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y desarrollo humano, en el cumplimiento de la normatividad vigente para la prestación del servicio educativo |  | 17.5% | 63.8% | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 100% | Se realizaron las visitas de evaluacion con fines de control a los EE de Cali, se desarrollo conforme la meta establecida en el POAIV 2024 | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201014 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | 200 | 152 | 100% | 97 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 0 | 109 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 100% | 100% | 99 | 450584840 | 421184840 | 373936000 | 373936000 | 373936000 | 2024-03-19 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010144 | BP26004702 | Fortalecimiento del ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano en Santiago de Cali | BP260047021020102 | Adquirir servicio de transporte para el desarrollo de las visitas de verificación de cumplimiento normativo de los establecimientos de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano |  | 35% | 24% | El contrato de transporte de funcionarios, mediante el que se ejectan las visitas de evaluacion con fines de control, se desarrolla con normalidad. | 100% | Se desarrollo con normalidad el transporte de funcionarios, mediante el que se ejectan las visitas de evaluacion con fines de control. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201014 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | 200 | 152 | 100% | 97 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 0 | 109 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 100% | 100% | 99 | 58689160 | 58689160 | 44192720 | 44192720 | 44192720 | 2024-03-19 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010104 | Evaluar la pertinencia pedagógica de las solicitudes de registro de los programas ETDH |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 152 | 100% |  |  | 0 | 43 | Se realizaron visitas de evaluacion con fines de control a los EE de Cali, se desarrollo conforme la meta establecida en el POAIV2024 | 45% | 45% | 99 | 0 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010123 | Suministrar almuerzo a estudiantes beneficiarios de las IEO |  | 2% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 12083213000 | 11855659261 | 9445248000 | 9445248000 | 9445248000 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010102 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali |  | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 227553739 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010826 | BP26003038 | Fortalecimiento del acceso al sistema educativo oficial en Santiago de Cali | BP260030381040103 | Brindar acceso al servicio educativo a traves de la estrategia de ampliación de cobertura educativa en Santiago de Cali | V2 = Número de establecimientos educativos con matrícula contratada | 100% | 100% | El avance corresponde a la suscripción de 108 contratos para la prestación del servicio educativo, a la fecha los beneficiarios caracterizados en el SIMAT son 54890. | 100% | El avance corresponde a la suscripción de 108 contratos para la prestación del servicio educativo, a la fecha los beneficiarios caracterizados en el SIMAT son 56.045 | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 200 | 59414 | 100% | 54890 | El avance corresponde a la suscripción de 108 contratos para la prestación del servicio educativo, a la fecha los beneficiarios caracterizados en el SIMAT son 54890. | 0 | 56045 | El avance corresponde a la suscripción de 108 contratos para la prestación del servicio educativo, a la fecha los beneficiarios caracterizados en el SIMAT son 56045. | 100% | 100% | 99 | 140476006238 | 138132756979 | 135008440469 | 135008440469 | 134941943160 | 2024-02-07 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010132 | Dotar al personal administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de la Secretaria de Educacion de Cali. (Ley 70/88) | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 37.5% |  |  |  |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 2702959740 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010133 | Dotar al personal docente de las Instituciones Educativas Oficiales de la Secretaria de Educacion de Cali. (Ley 70/88) | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 38% |  |  |  |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 391990590 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010101 | SUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 39.35% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 283764750876 | 148758695347 | 148758695347 | 148758695347 | 148758647973 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010102 | SOBRESUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.2% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1466901395 | 161794275 | 161794275 | 161794275 | 161793960 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010103 | HORASEXTRAS/FESTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.01% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 14489717634 | 5711543308 | 5711543308 | 5711543308 | 5711482270 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010104 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN O SUBSIDIO DE ALIMENTACION DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.02% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 146743634 | 75346849 | 75346849 | 75346849 | 75346849 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010105 | AUXILIO TRANSPORTE DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 230548757 | 128703600 | 128703600 | 128703600 | 128703578 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010106 | PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.2% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 15800787042 | 14839782566 | 14839782566 | 14839782566 | 14839774661 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010107 | PRIMA DE VACACIONES DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.31% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 16614648766 | 117152905 | 117152905 | 117152905 | 117143220 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010108 | PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 4.81% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 34609781912 | 312347476 | 312347476 | 312347476 | 312346450 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010109 | AUXILIO MOVILIZACIÓN DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 53412503 | 22799094 | 22799094 | 22799094 | 22799094 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010110 | BONIFICACION DIFICIL ACCESO. DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.42% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 3008942742 | 1616200525 | 1616200525 | 1616200525 | 1616199040 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010111 | PRIMA ACADEMICA DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 82058178 | 8414407 | 8414407 | 8414407 | 8414407 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010112 | SUELDO VACACIONES DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.5% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 54016394514 | 15035051407 | 15035051407 | 15035051407 | 15035030078 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010113 | BONIFICACION MENSUAL DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.06% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 7652164840 | 1759595296 | 1759595296 | 1759595296 | 1759491726 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010114 | BONIFICACION PEDAGOGICA DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.78% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 5620779272 | 1933752858 | 1933752858 | 1933752858 | 1933752643 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010115 | BONIFICACION GRADO 14 ACTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.24% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1719784213 | 1484839059 | 1484839059 | 1484839059 | 1484839059 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010116 | BONIFICACION GRADO 14 RETIRO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.12% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 858694588 | 501981774 | 501981774 | 501981774 | 501981763 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010117 | SENA - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.3% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 2123654269 | 997525300 | 997525300 | 997525300 | 997525300 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010118 | I.C.B.F. - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.77% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 12714050737 | 5928480048 | 5928480048 | 5928480048 | 5928480043 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010119 | ESAP Y OTRAS UNIVERS - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.3% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 2123669304 | 997525300 | 997525300 | 997525300 | 997525300 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010120 | ESCINDUST EINSTITTEC - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.59% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 4241414008 | 1993897200 | 1993897200 | 1993897200 | 1993897197 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010121 | APPAF.CJS.COM.FAMI. DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.36% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 16950328986 | 7969887700 | 7969887700 | 7969887700 | 7969887700 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010127 | SUELDO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.81% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 20189301708 | 12906653693 | 12906653693 | 12906653693 | 12906651705 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010128 | SOBRESUELDO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.18% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 8468444391 | 4600766119 | 4600766119 | 4600766119 | 4600760954 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010129 | HORASEXTRAS/FESTIVOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.1% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 734678960 | 332052180 | 332052180 | 332052180 | 332051869 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010130 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 958657 | 502355 | 502355 | 502355 | 502307 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010131 | AUXILIO DE TRANSPORTE DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1544045 | 880200 | 880200 | 880200 | 880157 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010132 | PRIMA DE SERVICIOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.22% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1610996010 | 1610996010 | 1610996010 | 1610996010 | 1610995290 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010133 | PRIMA DE VACACIONES DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.22% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1617815148 | 12775114 | 12775114 | 12775114 | 12773521 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010134 | PRIMA DE NAVIDAD DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.47% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 3377154436 | 23029064 | 23029064 | 23029064 | 23028939 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010135 | AUXILIO MOVILIZACIÓN DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 6423772 | 3368200 | 3368200 | 3368200 | 3368187 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010136 | BONIFICACION DIFICIL ACCESO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.05% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 325195252 | 197098515 | 197098515 | 197098515 | 197098250 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010137 | PRIMA ACADEMICA DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 52387263 | 14121539 | 14121539 | 14121539 | 14121539 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010138 | SUELDO VACACIONES DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.58% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 4203304449 | 1411138799 | 1411138799 | 1411138799 | 1411136791 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010139 | BONIFICACION MENSUAL DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.08% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 575021710 | 171783021 | 171783021 | 171783021 | 171770971 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010140 | BONIFICACION PEDAGOGICA DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.06% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 433617466 | 223250302 | 223250302 | 223250302 | 223250290 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010141 | BONIFICACION GRADO 14 ACTIVOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 200788076 | 32538602 | 32538602 | 32538602 | 32538602 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010142 | BONIFICACION GRADO 14 RETIRO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 180002266 | 59430380 | 59430380 | 59430380 | 59430380 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010143 | SENA - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 204464370 | 113394700 | 113394700 | 113394700 | 113394700 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010144 | I.C.B.F. - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.17% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1225177039 | 707808795 | 707808795 | 707808795 | 707808795 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010145 | ESAP Y OTRAS UNIVERS - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 204464370 | 113394700 | 113394700 | 113394700 | 113394700 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010146 | ESCINDUST EINSTITTEC - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.06% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 408640344 | 226656300 | 226656300 | 226656300 | 226656299 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010147 | CAJAS COMPEN. FAM.DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.23% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1633441628 | 906339800 | 906339800 | 906339800 | 906339797 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010149 | PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.28% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 2017460896 | 705984946 | 705984946 | 705984946 | 705965381 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010150 | PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.56% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 4002630409 | 21475013 | 21475013 | 21475013 | 21474154 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010151 | BONIF ESPEC RECREAC ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 238361279 | 84436340 | 84436340 | 84436340 | 84433512 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010152 | SUELDO DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.42% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 2990637251 | 986004750 | 986004750 | 986004750 | 985958278 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010153 | INTERESES CESANTIAS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.07% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 528565457 | 489542471 | 489542471 | 489542471 | 489542459 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010154 | APORTES CESANTIAS ANUALIZADAS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.61% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 4415769636 | 4124322164 | 4124322164 | 4124322164 | 4124322164 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010155 | APORTES PENSIÓN ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.81% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 5840734362 | 2876310675 | 2876310675 | 2876310675 | 2876310667 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010156 | APORTES SALUD ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.58% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 4144630450 | 2041461376 | 2041461376 | 2041461376 | 2041461376 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010157 | RIESGOS PROFESA.R.P. - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.11% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 786051359 | 543399300 | 543399300 | 543399300 | 543399293 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010158 | SENA - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.04% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 275835139 | 137787600 | 137787600 | 137787600 | 137787596 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010159 | I.C.B.F. - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.23% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1650302806 | 797218205 | 797218205 | 797218205 | 797218205 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010160 | ESAP-LEY 21-82 - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.04% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 275835132 | 137787600 | 137787600 | 137787600 | 137787595 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010161 | ESCINDUST/INSTTÉC - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.08% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 550684813 | 275329700 | 275329700 | 275329700 | 275329697 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010162 | CAJA DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.31% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 2202650196 | 1100292400 | 1100292400 | 1100292400 | 1100292400 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010163 | APORTES CESANTIAS RETROACTIVAS PARCIALES ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.06% |  |  | 0% |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 428406006 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010164 | PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.26% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1867676931 | 1820085442 | 1820085442 | 1820085442 | 1820084262 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010165 | BONIF SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.21% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1478409526 | 666970998 | 666970998 | 666970998 | 666949654 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010166 | AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.17% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1207215123 | 649928714 | 649928714 | 649928714 | 649928695 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010167 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.1% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 749533520 | 353720906 | 353720906 | 353720906 | 353716614 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010168 | PRIMA TECNICA ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.14% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1007849311 | 399320331 | 399320331 | 399320331 | 399218218 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010169 | INCREM ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% |  |  | 0% |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1434697 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010170 | HORASEXTRAS/FESTIVOS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.85% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 6145076764 | 2888740222 | 2888740222 | 2888740222 | 2888603642 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010171 | SUELDO ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 5.36% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 38568949488 | 19499360618 | 19499360618 | 19499360618 | 19498546272 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010201 | SUELDO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 51.95% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 2028468012 | 912191011 | 912191011 | 912191011 | 912191011 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010202 | HORASEXTRAS/FESTIVOS DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.38% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 93035889 | 49699335 | 49699335 | 49699335 | 49699335 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010203 | PRIMA DEALIMENTACIÓN O SUBSIDIO DE ALIMENTACION DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.05% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 1851305 | 1664244 | 1664244 | 1664244 | 1664243 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010204 | AUXILIO TRANSPORTE DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.08% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 2981778 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010205 | PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.57% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 61183315 | 59687333 | 59687333 | 59687333 | 59687333 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010206 | PRIMA DE VACACIONES DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.97% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 116024779 | 261624 | 261624 | 261624 | 261624 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010207 | PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 5.78% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 225783812 | 1320115 | 1320115 | 1320115 | 1320115 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010208 | BONIFICACION DIFICIL ACCESO. DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.81% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 31666655 | 18109792 | 18109792 | 18109792 | 18109792 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010209 | BONIFICACION MENSUAL DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.36% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 53214298 | 12345893 | 12345893 | 12345893 | 12345879 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010210 | SUELDO VACACIONES DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 9.2% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 359436098 | 62279095 | 62279095 | 62279095 | 62279091 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010211 | SENA - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.36% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 14222334 | 5800500 | 5800500 | 5800500 | 5800500 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010212 | I.C.B.F. - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.18% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 85113914 | 34729575 | 34729575 | 34729575 | 34729573 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010213 | ESAP Y OTRAS UNIVERS - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.36% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 14222334 | 5800500 | 5800500 | 5800500 | 5800498 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010214 | ESCINDUST EINSTITTEC - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.73% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 28403320 | 11586683 | 11586683 | 11586683 | 11586683 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010215 | APPAF.CJS.COM.FAMI. DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.91% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 113483404 | 46326646 | 46326646 | 46326646 | 46326646 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010101 | SUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.87% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 137656936354 | 137656936354 | 137656936354 | 137640559017 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010102 | SOBRESUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.2% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1305107120 | 1305107120 | 1305107120 | 1296295324 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010103 | HORAS EXTRAS/FESTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.01% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 8778174326 | 8778174326 | 8778174326 | 8775900797 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010104 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.02% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 71396785 | 71396785 | 71396785 | 71392107 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010105 | AUXILIO TRANSPORTE DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 101845157 | 101845157 | 101845157 | 101845157 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010106 | PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.2% | 95% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 961004476 | 961004476 | 961004476 | 960446564 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010107 | PRIMA DE VACACIONES DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.31% | 1% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 16497495861 | 16497495861 | 16497495861 | 16495783480 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010108 | PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 4.81% | 1% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 34297434436 | 34297434436 | 34297434436 | 34294925006 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010109 | AUXILIO MOVILIZACIÓN DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 30613409 | 30613409 | 30613409 | 30611406 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010110 | BONIFICACION DIFICIL ACCESO. DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.42% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1392742217 | 1392742217 | 1392742217 | 1392613749 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010111 | PRIMA ACADEMICA DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 73643771 | 73643771 | 73643771 | 73586060 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010112 | SUELDO VACACIONES DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.5% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 34361314102 | 34361300526 | 34361300526 | 34359984481 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010113 | BONIFICACION MENSUAL DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.06% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1392569544 | 1392569144 | 1392569144 | 1392373691 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010114 | BONIFICACION PEDAGOGICA DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.78% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 3287296415 | 3287026414 | 3287026414 | 3286644007 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010115 | BONIFICACIÓN GRADO 14 ACTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.24% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 234945154 | 234945154 | 234945154 | 234876321 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010116 | BONIFICACIÓN GRADO 14 RETIRO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.12% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 356712814 | 356712814 | 356712814 | 356670425 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010117 | SENA - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.3% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1126128969 | 1126128969 | 1126128969 | 1126128969 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010118 | BONIFICACIÓN GRADO 14 ACTIVOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 168249474 | 168249474 | 168249474 | 168242801 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010119 | BONIFICACIÓN GRADO 14 RETIRO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 120571886 | 120571886 | 120571886 | 120552116 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010120 | SENA - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 91069670 | 91069670 | 91069670 | 91069670 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010121 | I.C.B.F. - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.17% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 517368244 | 517368244 | 517368244 | 517368243 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010122 | ESAP Y OTRAS UNIVERS - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 91069670 | 91069670 | 91069670 | 91069670 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010123 | ESC INDUST E INSTIT TEC - DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.06% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 181984044 | 181984044 | 181984044 | 181984041 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010124 | CAJAS COMPEN. FAM.DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.23% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 727101828 | 727101828 | 727101828 | 727101826 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010130 | SUELDO ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.68% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 11315491349 | 11315491349 | 11315491349 | 11315491311 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010131 | HORAS EXTRAS/FESTIVOS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.85% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 3256336542 | 3256336542 | 3256336542 | 3256198481 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010132 | INCREM ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral de septiembre | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1434697 | 1434697 | 1434697 | 1434697 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010133 | PRIMA TÉCNICA ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.14% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 608528980 | 608528980 | 608528980 | 608528966 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010134 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.1% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 395812614 | 395812614 | 395812614 | 395812611 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010135 | AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.17% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 557286409 | 557286409 | 557286409 | 557286409 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010136 | BONIF SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.21% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 811438528 | 811438528 | 811438528 | 811438528 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010137 | PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.26% | 95% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 47591489 | 47591489 | 47591489 | 47591486 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010138 | PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.28% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1311475950 | 1311475950 | 1311475950 | 1311475950 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010139 | PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.56% | 5% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 3981155396 | 3981155396 | 3981155396 | 3980913025 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010140 | BONIF ESPEC RECREAC ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.03% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 153924939 | 153924939 | 153924939 | 153924932 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010141 | SUELDO DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.42% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1807198364 | 1807197764 | 1807197764 | 1807197764 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010142 | INTERESES CESANTÍAS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.07% | 0% | Se liquidó y pagó la obligación laboral de septiembre | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 39022986 | 39022986 | 39022986 | 39022986 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010143 | APORTES CESANTÍAS ANUALIZADAS ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.61% | 0% | Se liquidó y pagó la obligación laboral de septiembre | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 291447472 | 291447472 | 291447472 | 291447472 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010144 | APORTES PENSIÓN ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.81% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 2964423687 | 2964423687 | 2964423687 | 2964423687 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010145 | APORTES SALUD ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.58% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 2103169074 | 2103169074 | 2103169074 | 2103169069 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010146 | RIESGOS PROFES A.R.P. - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.11% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 242652059 | 242652059 | 242652059 | 242652056 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010147 | SENA - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.04% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 138047539 | 138047539 | 138047539 | 138047539 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010148 | I.C.B.F. - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.23% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 853084601 | 853084601 | 853084601 | 853084601 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010149 | ESAP-LEY 21-82 - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.04% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 138047532 | 138047532 | 138047532 | 138047532 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010150 | ESC INDUST/INST TÉC - ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.08% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 275355113 | 275355113 | 275355113 | 275355112 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010151 | CAJA DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVOS IEO | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.31% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1102357796 | 1102357796 | 1102357796 | 1102357796 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010153 | BONIFICACIÓN PEDAGÓGICA DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.06% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 210367164 | 210367164 | 210367164 | 210326971 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010154 | BONIFICACIÓN MENSUAL DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.08% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 403238689 | 403238689 | 403238689 | 403140316 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010155 | SUELDO VACACIONES DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.58% | 5% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 2792165650 | 2792165650 | 2792165650 | 2790681717 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010156 | PRIMA ACADÉMICA DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 38265724 | 38265724 | 38265724 | 38264438 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010157 | BONIFICACIÓN DIFÍCIL ACCESO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.05% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 128096737 | 128096737 | 128096737 | 128095131 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010158 | AUXILIO MOVILIZACIÓN DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 3055572 | 3055572 | 3055572 | 3055171 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010159 | PRIMA DE NAVIDAD DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.47% | 5% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 3354125372 | 3354125372 | 3354125372 | 3353879269 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010160 | PRIMA DE VACACIONES DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.22% | 5% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1605040034 | 1605040034 | 1605040034 | 1604781346 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010161 | PRIMA DE SERVICIOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.22% | 5% | Se liquidó y pagó la obligación laboral de septiembre | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 93074556 | 93074556 | 93074556 | 93074556 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010162 | AUXILIO DE TRANSPORTE DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 663845 | 663845 | 663845 | 663818 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010163 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.01% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 456302 | 456302 | 456302 | 456228 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010164 | HORAS EXTRAS/FESTIVOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.1% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 402626780 | 402626780 | 402626780 | 402598881 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010165 | SOBRESUELDO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.18% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 3774603716 | 3774603716 | 3774603716 | 3774527624 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010166 | SUELDO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.81% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 7282648015 | 7282648015 | 7282648015 | 7282542348 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010172 | APPAF.CJS.COM.FAMI. DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.36% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 8980441286 | 8980441286 | 8980441286 | 8980441284 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010173 | ESC INDUST E INSTIT TEC - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.59% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 2247516808 | 2247516808 | 2247516808 | 2247516808 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010174 | ESAP Y OTRAS UNIVERS - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.3% | 85% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1126144004 | 1126144004 | 1126144004 | 1126144003 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010175 | I.C.B.F. - DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.77% | 85% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 6785570689 | 6785570689 | 6785570689 | 6746401766 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010201 | SUELDO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 51.95% | 85% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 1116277001 | 1116277001 | 1116277001 | 1116277001 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010202 | HORAS EXTRAS/FESTIVOS DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.38% | 85% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 43336554 | 43336554 | 43336554 | 43336546 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010203 | PRIMA DE ALIMENTACIÓN O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.05% | 85% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 187061 | 187061 | 187061 | 187061 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010204 | AUXILIO TRANSPORTE DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.08% | 85% | Se liquidó y pagó la obligación laboral de septiembre | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 65778 | 65778 | 65778 | 65778 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010205 | PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.57% | 98% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 1495982 | 1495982 | 1495982 | 1495982 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010206 | PRIMA DE VACACIONES DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.97% | 5% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 115763155 | 115763155 | 115763155 | 115763148 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010207 | PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 5.78% | 5% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 224463697 | 224463697 | 224463697 | 224463697 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010208 | BONIFICACIÓN DIFÍCIL ACCESO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.81% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 13556863 | 13556863 | 13556863 | 13556863 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010209 | BONIFICACIÓN MENSUAL DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.36% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 40868405 | 40868405 | 40868405 | 40868405 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010210 | SUELDO VACACIONES DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 9.2% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 297157003 | 297157003 | 297157003 | 297157003 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010211 | SENA - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.36% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 8421834 | 8421834 | 8421834 | 8421834 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010212 | I.C.B.F. - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.18% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 50384339 | 50384339 | 50384339 | 50384339 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010213 | ESAP Y OTRAS UNIVERS - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.36% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 8421834 | 8421834 | 8421834 | 8421834 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010214 | ESC INDUST E INSTIT TEC - DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.73% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 16816637 | 16816637 | 16816637 | 15060971 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010215 | APPAF.CJS.COM.FAMI. DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.91% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 67156758 | 67156758 | 67156758 | 60158433 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010110 | Dotar al personal administrativo al servicio de la Secretaría de Educación de Cali. (Ley 70/88) | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 13% | 0% |  | 10% | Contrato en proceso de adjudicación | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 2702959740 | 2632936761 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010111 | Dotar al personal docente de las Instituciones Educativas Oficiales al servicio de la Secretaría de Educación de Cali. (Ley 70/88) | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2% | 0% |  | 10% | Contrato en proceso de adjudicación | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 391990590 | 331191399 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641010103 | Apoyar con intérpretes de lengua de señas colombiana a estudiantes sordos de las IEO | V3= Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 16.07% | 70% | Se observa que la continuidad del servicio ha permitido una mejora en la integración educativa de los estudiantes, facilitando su participación activa y el aprovechamiento del currículo en las 92 IEO. | 100% | Se evidencio el fortalecimiento en el apoyo educativo especializado, lo que ha favorecido la participación y el progreso académico de los estudiantes con discapacidad auditiva. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3351 | 50% | 3597 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 3587 | Se realizó atención a 72 estudiantes con discapacidad auditiva y se brindó apoyo pedagogico educativo a 3100 estudiantes con discapacidad y 415 Talento y/o capacidad excepcional | 100% | 100% | 99 | 537596000 | 343700000 | 343700000 | 343700000 | 343700000 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641010107 | Realizar apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidad y Talento y/o capacidad excepcional de las IEO. |  | 25% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3351 | 50% | 3597 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 3587 | Se realizó atención a 72 estudiantes con discapacidad auditiva y se brindó apoyo pedagogico educativo a 3100 estudiantes con discapacidad y 415 Talento y/o capacidad excepcional | 100% | 100% | 99 | 2267476605 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641010108 | Realizar acompañamiento educativo a los estudiantes con discapacidad y Talento y/o capacidad excepcional de las IEO |  | 1.47% | 70% | El seguimiento muestra una mejora continua en el desempeño académico de los estudiantes, gracias al soporte especializado que ha fortalecido sus habilidades y adaptaciones en las IEO. | 100% | El seguimiento muestró una mejora continua en el desempeño académico de los estudiantes, debido al soporte especializado que ha fortalecido sus habilidades y adaptaciones en las IEO. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3351 | 50% | 3597 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 3587 | Se realizó atención a 72 estudiantes con discapacidad auditiva y se brindó apoyo pedagogico educativo a 3100 estudiantes con discapacidad y 415 Talento y/o capacidad excepcional | 100% | 100% | 99 | 55440000 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 2024-05-17 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641010111 | Realizar apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidad de las IEO. | V3= Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 69.22% | 70% | Se impactan fundaciones y/o asociones que atienden jovenes con discapacidad | 100% | Se realizó apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidad de las IEO. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3351 | 50% | 3597 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 3587 | Se realizó atención a 72 estudiantes con discapacidad auditiva y se brindó apoyo pedagogico educativo a 3100 estudiantes con discapacidad y 415 Talento y/o capacidad excepcional | 100% | 100% | 99 | 0 | 1480956000 | 1435036000 | 1435036000 | 1435036000 | 2024-05-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641010112 | Realizar apoyo pedagógico a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales de las IEO. | V4= Número de estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 13.24% | 70% | El seguimiento muestra una mejora continua en el desempeño académico de los estudiantes, gracias al soporte especializado que ha fortalecido sus habilidades y adaptaciones en las IEO. | 100% | Se realizó apoyo pedagógico a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales de las IEO. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3351 | 50% | 3597 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 3587 | Se realizó atención a 72 estudiantes con discapacidad auditiva y se brindó apoyo pedagogico educativo a 3100 estudiantes con discapacidad y 415 Talento y/o capacidad excepcional | 100% | 100% | 99 | 0 | 283244000 | 283244000 | 283244000 | 283244000 | 2024-05-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111010102 | Dotar material fungible para el desarrollo de estrategias educativas con estudiantes. |  | 39.35% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201036 | Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | 12486 | 1 | 40% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 9228740 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111010104 | Capacitar a docentes que atienden a estudiantes del SRPA en diseño de contenidos educativos y herramientas pedagógicas |  | 40% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201036 | Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | 12486 | 1 | 40% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 22033425 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111020101 | Capacitar a docentes del SRPA Metodologías por proyectos y flexibilización curricular. |  | 40% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 12486 | 26 | 20% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 18922788 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111020103 | Realizar acompañamiento pedagógico in situ en el desarrollo de estrategias educativas pertinentes en la atención de la población SRPA |  | 40% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 12486 | 26 | 20% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 52212576 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111020104 | Realizar talleres para cuidado del cuidador, salud mental y emocional |  | 40% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 12486 | 26 | 20% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 12453144 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111030101 | Dotar canastas educativas para la atención de población del SRPA atendida en los centros de Formación |  | 40% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201077 | Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal adolescente | 12486 | 1 | 40% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 43564364 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111030102 | Dotar material tecnológico para la atención de población del SRPA |  | 40% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201077 | Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal adolescente | 12486 | 1 | 40% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 21818536 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111030104 | Capacitar y acompañar a las IEO que tienen población SRPA |  | 40% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201077 | Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal adolescente | 12486 | 1 | 40% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 10563552 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111030106 | Dotar material tecnológico para la atención de población del SRPA |  | 40% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201077 | Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal adolescente | 12486 | 1 | 40% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 1739200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010201 | BP26003711 | Mejoramiento de la atención educativa de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Santiago de Cali | BP260037111030107 | Realizar apoyo pedagógico para población SRPA con medidas no privativas |  | 40% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201077 | Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal adolescente | 12486 | 1 | 40% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 74025720 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010101 | Apoyar con intérpretes de lengua de señas colombiana y modelos lingüísticos a estudiantes sordos de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V3 = Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 10% | 0% |  | 10% | Se atendieron 72 estudiantes, con con intérpretes de lengua de señas colombiana y modelos lingüísticos | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3966 | 80% |  |  | 0 | 4207 | Se brindo apoyo pedagógico a 4207 estudiantes para continuar con el desarrollo educativo | 9.25% | 17.4% | 99 | 0 | 107010000 | 84540000 | 84540000 | 84540000 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010102 | Brindar apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V3 = Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 40% | 0% |  | 10% | Se brindo apoyo pedagogía a 3100 jóvenes con discapacidad de las IEO | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3966 | 80% |  |  | 0 | 4207 | Se brindo apoyo pedagógico a 4207 estudiantes para continuar con el desarrollo educativo | 9.25% | 17.4% | 99 | 0 | 424474000 | 370354000 | 370354000 | 370354000 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010103 | Brindar apoyo pedagógico para los estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | V4 = Número de estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de educación inclusiva | 10% | 0% |  | 10% | Se brindo apoyo pedagogía a 415 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3966 | 80% |  |  | 0 | 4207 | Se brindo apoyo pedagógico a 4207 estudiantes para continuar con el desarrollo educativo | 9.25% | 17.4% | 99 | 0 | 72548000 | 65988000 | 65988000 | 65988000 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010104 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación adecuada para la integración social | V5 = Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el traazjo y desarrollo humano | 7.5% | 0% |  | 0% |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3966 | 80% |  |  | 0 | 4207 | Se brindo apoyo pedagógico a 4207 estudiantes para continuar con el desarrollo educativo | 9.25% | 17.4% | 99 | 0 | 117194605 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010102 | Brindar materiales para el desarrollo de estrategias educativas para los estudiantes del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SPRA) |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 381 | 100% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 0 | 4868754 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010104 | Realizar la nivelación de competencias de educación formal básica y media para la población del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SPRA) con medidas no privativas de la libertad |  | 11% | 0% |  | 0% |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 381 | 100% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 0 | 24477900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010841 | BP26002945 | Actualización de la red de datos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260029451020103 | Adquirir conexión al servicio de conectividad a internet para las IEO |  | 100% | 40% | Se ha prestado el servicio de concetividad en las 92 IEO desde el mes de junio | 100% | Se prestó el servicio a las 342 sedes educativas y se ha realizado adecuación de infraestrucutra a las 92 instituciones educativas principales, además 3 Sedes Rurales y 13 Urbanas | 61020010018 | Sedes educativas oficiales con servicio de conectividad mejorado | 2201050 | Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos | 4 | 158793 | 100% | 158793 | Se prestó el servicio de concetividad en las 92 IEO | 0 | 158793 | Se ha prestado el servicio de concetividad en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 2055022662 | 1438542271 | 1438515858 | 1438515858 | 1438515858 | 2024-06-21 | 2024-11-21 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010105 | BP26005282 | Mejoramiento de las condiciones de conectividad de las sedes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260052821010101 | Realizar diagnóstico y selección de sedes educativas a beneficiar |  | 25% | 0% |  | 100% | Se adecuaron 3 Sedes educativas Rurales y 2 Urbanas, que se conectaron al servicio REMI , también se realizó adecuación a 11 Sedes educativas para mejorarles su infraestructura interna. | 61020010018 | Sedes educativas oficiales con servicio de conectividad mejorado | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 4 | 4 | 100% | 0 |  | 0 | 5 | Se adecuaron 3 Sedes educativas Rurales y 2 Urbanas, que se conectaron al servicio REMI , también se realizó adecuación a 11 Sedes educativas para mejorarles su infraestructura interna. | 100% | 100% | 99 | 0 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010105 | BP26005282 | Mejoramiento de las condiciones de conectividad de las sedes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260052821010102 | Diseñar la infraestructura de red a implementar en las sedes educativas, para interconexión a REMI |  | 25% | 0% |  | 100% | Se adecuaron 3 Sedes educativas Rurales y 2 Urbanas, que se conectaron al servicio REMI , también se realizó adecuación a 11 Sedes educativas para mejorarles su infraestructura interna. | 61020010018 | Sedes educativas oficiales con servicio de conectividad mejorado | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 4 | 4 | 100% | 0 |  | 0 | 5 | Se adecuaron 3 Sedes educativas Rurales y 2 Urbanas, que se conectaron al servicio REMI , también se realizó adecuación a 11 Sedes educativas para mejorarles su infraestructura interna. | 100% | 100% | 99 | 0 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010105 | BP26005282 | Mejoramiento de las condiciones de conectividad de las sedes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260052821010103 | Realizar instalación y configuración de la infraestructura de red e interconexión a REMI | V1= Número de sedes educativas con adecuación de infraestructura para mejorar el servicio conectividad | 40% | 0% |  | 100% | Se adecuaron 3 Sedes educativas Rurales y 2 Urbanas, que se conectaron al servicio REMI , también se realizó adecuación a 11 Sedes educativas para mejorarles su infraestructura interna. | 61020010018 | Sedes educativas oficiales con servicio de conectividad mejorado | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 4 | 4 | 100% | 0 |  | 0 | 5 | Se adecuaron 3 Sedes educativas Rurales y 2 Urbanas, que se conectaron al servicio REMI , también se realizó adecuación a 11 Sedes educativas para mejorarles su infraestructura interna. | 100% | 100% | 99 | 0 | 278380216 | 278380216 | 278380216 | 278380216 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010105 | BP26005282 | Mejoramiento de las condiciones de conectividad de las sedes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260052821010104 | Brindar soporte técnico y mantenimiento a la infraestructura de red implementada |  | 10% | 0% |  | 100% | Se adecuaron 3 Sedes educativas Rurales y 2 Urbanas, que se conectaron al servicio REMI , también se realizó adecuación a 11 Sedes educativas para mejorarles su infraestructura interna y se brindo soporte tecnico | 61020010018 | Sedes educativas oficiales con servicio de conectividad mejorado | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 4 | 4 | 100% | 0 |  | 0 | 5 | Se adecuaron 3 Sedes educativas Rurales y 2 Urbanas, que se conectaron al servicio REMI , también se realizó adecuación a 11 Sedes educativas para mejorarles su infraestructura interna. | 100% | 100% | 99 | 0 | 28556000 | 28556000 | 28556000 | 28556000 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010122 | APORTES CESANTIAS - PATRONO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 5.42% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 39031543632 | 28053299572 | 28053299572 | 28053299572 | 28053299572 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010123 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PATRONO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.94% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 13976213313 | 13976213313 | 13976213313 | 13976213313 | 13976213313 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010124 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSION - PATRONO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.74% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 19731124678 | 9495239337 | 9495239337 | 9495239337 | 9495239337 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010125 | APORTES SALUD EMPLEADO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.16% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 15580951263 | 6040784045 | 6040784045 | 6040784045 | 6040784045 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010126 | APORTES PENSION EMPLEADO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.16% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 15580951263 | 5799325587 | 5799325587 | 5799325587 | 5799325587 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010148 | APORTES CESANTIAS PATRONALES DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.52% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 3724359584 | 2996994644 | 2996994644 | 2996994644 | 2996994639 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010172 | APORTES PENSION EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.25% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1790515548 | 640373793 | 640373793 | 640373793 | 640373788 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010173 | APORTES SALUD EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.25% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1790515548 | 1331271825 | 1331271825 | 1331271825 | 1331271823 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010174 | APORTES SEGUIRDAD SOCIAL SALUD-PATRONO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.19% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1335536799 | 1289696227 | 1289696227 | 1289696227 | 1289696227 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010175 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSION -PATRONO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.26% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 99.93% | 99.94% | 99 | 1885463717 | 505506278 | 505506278 | 505506278 | 505506278 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010216 | APORTES CESANTIAS - PATRONO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 6.67% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 260674384 | 176577398 | 176577398 | 176577398 | 176577398 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010217 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSION- PATRONO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 3.21% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 125348282 | 79242963 | 79242963 | 79242963 | 79242963 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010218 | APORTE SEGURIDAD SOCIAL SALUD - PATRONO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.27% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 88788366 | 76867103 | 76867103 | 76867103 | 76867103 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010219 | APORTES SALUD EMPLEADO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.58% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 100770025 | 36720718 | 36720718 | 36720718 | 36720716 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010148 | BP26004690 | Administración del pago de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260046901010220 | APORTES PENSION EMPLEADO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.58% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral hasta el mes de agosto | 100% | 99.94% | 99 | 100770025 | 29974094 | 29974094 | 29974094 | 29974094 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010125 | APORTES CESANTÍAS PATRONALES DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.52% | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 727364940 | 727364940 | 727364940 | 615380249 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010126 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN -PATRONO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.26% | 0% |  | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1379957439 | 1379957439 | 1379957439 | 1240292094 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010127 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD-PATRONO DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.19% | 0% |  | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 45840572 | 45840572 | 45840572 | 20713582 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010128 | APORTES SALUD EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.25% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 459243723 | 459243723 | 459243723 | 459243714 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010129 | APORTES PENSIÓN EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.25% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1150141755 | 1150141755 | 1150141755 | 1150141755 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010167 | APORTES PENSIÓN EMPLEADO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.16% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 25029795995 | 25029795995 | 25029795995 | 25029795995 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010168 | APORTES SALUD EMPLEADO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.16% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 24540167218 | 24540167218 | 24540167218 | 24540167218 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010169 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN - PATRONO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.74% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 5117942671 | 5117942671 | 5117942671 | 3990106653 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010170 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PATRONO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1.94% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 5117942670 | 5117942670 | 5117942670 | 4767190881 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010171 | APORTES CESANTÍAS - PATRONO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 5.42% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 25978244060 | 25978244060 | 25978244060 | 24461393105 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010216 | APORTES CESANTÍAS - PATRONO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 6.67% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 84096986 | 84096986 | 84096986 | 76363235 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010217 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN- PATRONO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 3.21% | 0% | Se liquidó y pagó la obligación laboral de septiembre | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 46105319 | 46105319 | 46105319 | 38259837 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010218 | APORTE SEGURIDAD SOCIAL SALUD - PATRONO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.27% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral de septiembre | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 11921263 | 11921263 | 11921263 | 11921263 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010219 | APORTES SALUD EMPLEADO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.58% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 64049307 | 64049307 | 64049307 | 64049307 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010220 | APORTES PENSIÓN EMPLEADO DOCENTES PLANTA TEMPORAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 2.58% | 71% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 200 | 62 | 10% | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 62 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | 99.95% | 99 | 0 | 70795931 | 70795931 | 70795931 | 70795931 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010135 | Brindar ARL a Estudiantes en prácticas de las Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 75% | Se ha pagado conforme a la matrícula de los estudiantes en los grados 10° y 11°. | 100% | Se ha pagado conforme a la matrícula de los estudiantes en los grados 10° y 11°. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 0 | 54696500 | 54696500 | 54696500 | 54696500 | 2024-02-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010103 | Brindar ARL a Estudiantes en prácticas de las Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 75% | Se ha pagado conforme a la matrícula de los estudiantes en los grados 10° y 11°. | 100% | Se ha pagado conforme a la matrícula de los estudiantes en los grados 10° y 11°. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 245303500 | 117300100 | 117300100 | 117300100 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010104 | Realizar provisiones en Carreras Administrativas | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 50% | Se ha pagado conforme al uso de lista de elegibles de la CNSC. | 100% | Se ha pagado conforme al uso de lista de elegibles de la CNSC. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 300000000 | 144940000 | 144940000 | 144940000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010136 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona rural de dificil acceso | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. | 3.1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 7.484 estudiantes de las IEO que residen en lzona rural de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 6390884928 | 6390884928 | 6390884925 | 6390884925 | 6390884925 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010045 | BP26002926 | Fortalecimiento de la lectura escritura y oralidad en las IEO de Cali | BP260029261010103 | Elaborar e implemetar el Plan Territorial de Lectura, Escritura y Oralidad | V1 = Número de instituciones educativas oficiales fortalecidas en sus condiciones para la atención integral en educación inicial | 100% | 100% | Se desarrolló el evento formativo "CALI TERRITORIO LEO" con el conferencista internacional Gorsy Edu, y un foro de presentación de experiencias significativas. | 100% | Se realizó un evento de cierre donde se entregaron certificados, el operador entrego los siguientes soportes: informe descriptivo del evento, listados de asistencia y registro fotográfico. | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201046 | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 92 | 50% | 0 | Se desarrolló el evento formativo "CALI TERRITORIO LEO" con el conferencista internacional Gorsy Edu, y un foro de presentación de experiencias significativas. | 0 | 92 | Se realizó evento de cierre donde se entregaron certificados, el operador entrego los siguientes soportes: informe descriptivo del evento, listados de asistencia y registro fotográfico. | 100% | 100% | 99 | 12800000 | 12800000 | 12800000 | 12800000 | 12800000 | 2024-05-08 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010045 | BP26002926 | Fortalecimiento de la lectura escritura y oralidad en las IEO de Cali | BP260029261030105 | Capacitar a los docentes sobre prácticas innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, escritura y oralidad | V1 = Número de instituciones educativas oficiales fortalecidas en sus condiciones para la atención integral en educación inicial | 100% | 70% | Se desarrollo módulo: “Perspectivas educativas LEO: factores clave en el aprendizaje" y módulo: "Nuevas voces, nuevas letras". Así mismo se implementó la primera parte del tercer módulo. | 100% | Se desarrollaron los módulos 3 y 4 del diplomado, centrado en temáticas sobre metodologias innovadoras para la enseñanza de la lectura, la escritura y oralidad. | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 92 | 50% | 92 | Se desarrollo módulo: “Perspectivas educativas LEO: factores clave en el aprendizaje" y módulo: "Nuevas voces, nuevas letras". Así mismo se implementó la primera parte del tercer módulo. | 0 | 92 | Se desarrollaron los módulos 3 y 4 del diplomado, centrado en temáticas sobre metodologias innovadoras para la enseñanza de la lectura, la escritura y oralidad. | 100% | 100% | 99 | 319240000 | 319240000 | 319240000 | 319240000 | 319240000 | 2024-05-08 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010044 | BP26002931 | Implementación de una red bibliotecas escolares articuladas con el sistema de bibliotecas públicas comunitarias de Santiago de Cali | BP260029311010105 | Dotar de material didáctico y bibliográfico las bibliotecas escolares |  | 50% | 50% | El operador avanzó con las entregas de los materiales didácticos y bibliografías solicitadas para las bibliotecas escolares y salas de lectura, las cuales corresponden a una biblioteca escolar y cinco salas de lectura. | 100% | Se entregó la totalidad del material didactico y bibliografico a las instituciones Educativas Oficiales. | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 92 | 14 | 30% | 14 | El operador avanzó con las entregas de los materiales didácticos y bibliografías solicitadas para las bibliotecas escolares y salas de lectura | 0 | 14 | Se entregó la totalidad del material didactico y bibliografico a las instituciones Educativas Oficiales. | 100% | 100% | 99 | 99810000 | 99810000 | 99810000 | 99810000 | 99810000 | 2024-08-05 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010044 | BP26002931 | Implementación de una red bibliotecas escolares articuladas con el sistema de bibliotecas públicas comunitarias de Santiago de Cali | BP260029311010106 | Dotar de mobiliario las bibliotecas escolares |  | 50% | 70% | Como avance de esta actividad el operador entregó 1 biblioteca escolar y 6 salas de lectura, lo anterior de acuerdo a los diseños aproazdos por cada Institución Educativa. | 100% | Se entregó el mobiliario para las salas de lectura y biblioteca | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 92 | 14 | 30% | 14 | El operador avanzó con las entregas de los materiales didácticos y bibliografías solicitadas para las bibliotecas escolares y salas de lectura | 0 | 14 | Se entregó la totalidad del material didactico y bibliografico a las instituciones Educativas Oficiales. | 100% | 100% | 99 | 537732000 | 537732000 | 537732000 | 537732000 | 537732000 | 2024-08-05 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010044 | BP26002931 | Implementación de una red bibliotecas escolares articuladas con el sistema de bibliotecas públicas comunitarias de Santiago de Cali | BP260029311020104 | Capacitar a docentes y encargados de las bibliotecas en temas asociados a la biblioteca escolar |  | 100% | 70% | Se desarrolló módulo “Puentes de palabras: formación para la transformación a través de la lectura, escritura y oralidad” y módulo denominado: "innovación y contenidos digitales para bibliotecas". | 100% | Se desarrolló el último módulo del curso,con objetivo capacitar a los docentes para el diseño y gestión de servicios bibliotecarios innovadores, sostenibles y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa. | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 14 | 30% | 14 | Se desarrolló módulo “Puentes de palabras: formación para la transformación a través de la lectura, escritura y oralidad” y módulo denominado: "innovación y contenidos digitales para bibliotecas". | 0 | 14 | Se desarrolló el último módulo del curso,con objetivo capacitar a los docentes para el diseño y gestión de servicios bibliotecarios innovadores, sostenibles y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa. | 100% | 100% | 99 | 49254144 | 49254144 | 49254144 | 49254144 | 49254144 | 2024-08-05 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010044 | BP26002931 | Implementación de una red bibliotecas escolares articuladas con el sistema de bibliotecas públicas comunitarias de Santiago de Cali | BP260029311030102 | Implementar de la estrategia de bibliotecas escolares móviles con oferta educativa y cultural. |  | 100% | 70% | Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo acompañamientos In Situ a las 14 IEO focalizadas | 100% | Se finalizó el acompañamiento a las 14 bibliotecas focalizadas, donde se realizaron 90 acomañamientos aproximadamentes durante el último corte | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201046 | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 14 | 40% | 14 | Se llevaron a cabo acompañamientos In Situ a las 14 IEO focalizadas | 0 | 14 | Se llevaron a cabo acompañamientos In Situ a las 14 IEO focalizadas | 100% | 100% | 99 | 85526000 | 85526000 | 85526000 | 85526000 | 85526000 | 2024-08-05 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010048 | BP26002950 | Fortalecimiento de los proyectos educativos rurales en Cali | BP260029501010105 | Implementar proyectos pedagógicos productivos en el marco de los PIER que favorezcan la integración curricular y la articulación con la educación media |  | 25% |  |  |  |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201061 | Servicio de apoyo a proyectos pedagógicos productivos | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 141700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010048 | BP26002950 | Fortalecimiento de los proyectos educativos rurales en Cali | BP260029501010106 | Definir estrategias educativas que favorezcan la proyección laboral y productiva de los estudiantes en los territorios rurales |  | 25% |  |  |  |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201061 | Servicio de apoyo a proyectos pedagógicos productivos | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010048 | BP26002950 | Fortalecimiento de los proyectos educativos rurales en Cali | BP260029501020105 | Definir, en el marco de la autonomía institucional, adaptaciones curriculares en coherencia con las características de las comunidades rurales |  | 30% |  |  |  |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 131949856 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010206 | BP26003033 | Fortalecimiento de practicas pedagógicas y curriculares en contextos de ciudad en Santiago de Cali | BP260030331010103 | Realizar procesos de formación en relación con las prácticas de enseñanza |  | 30% |  |  |  |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201049 | Servicio de educación informal | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 146326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010206 | BP26003033 | Fortalecimiento de practicas pedagógicas y curriculares en contextos de ciudad en Santiago de Cali | BP260030331010104 | Monitorear la participación de los docentes en los procesos de formación |  | 30% |  |  |  |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201049 | Servicio de educación informal | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010206 | BP26003033 | Fortalecimiento de practicas pedagógicas y curriculares en contextos de ciudad en Santiago de Cali | BP260030331020103 | Acompañar a las Instituciones educativas en el fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas y el desarrollo de propuestas curriculares flexibles |  | 30% |  |  |  |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201046 | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 386400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010206 | BP26003033 | Fortalecimiento de practicas pedagógicas y curriculares en contextos de ciudad en Santiago de Cali | BP260030331030103 | Realizar ejercicios de indagación y escritura reflexiva pedagógica |  | 30% |  |  |  |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201065 | Documentos de investigación | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 38862000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010206 | BP26003033 | Fortalecimiento de practicas pedagógicas y curriculares en contextos de ciudad en Santiago de Cali | BP260030331030104 | Realizar encuentros pedagógicos para compartir experiencias y propuestas curriculares |  | 30% |  |  |  |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201065 | Documentos de investigación | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871010101 | Acompañar los procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento institucional |  | 25% | 0% |  | 0% |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 92 | 40% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 30.13% | 99 | 0 | 43213419 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871010102 | Actualizar el componente de caracterización de la población escolar y el análisis institucional y territorial de los PEI |  | 25% | 0% |  | 0% |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 92 | 40% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 30.13% | 99 | 0 | 76327419 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871010103 | Implementar propuesta de innovación pedagógica y curricular | V1=Número deI instituciones educativas con estrategias de innovación curricular | 25% | 0% |  | 0% |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 92 | 40% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 30.13% | 99 | 0 | 30512400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871010104 | Orientar el proceso de evaluación de estudiantes desde un enfoque formativo |  | 25% | 0% |  | 0% |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201047 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | 92 | 92 | 40% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 30.13% | 99 | 0 | 20023500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871020101 | Elaborar un Plan Territorial de formación docente |  | 50% | 0% |  | 0% |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 92 | 1380 | 20% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 30.13% | 99 | 0 | 145314224 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871020103 | Hacer seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas de formación docente implementados |  | 50% | 0% |  | 0% |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 92 | 1380 | 20% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 30.13% | 99 | 0 | 29010750 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871040102 | Organizar espacios de socialización, reflexión e intercambio de saberes y experiencias significativas |  | 30% | 0% |  | 100% | Se realizó el Foro Distrital de Educación los días 06 y 07 de noviembre, donde se presentaron las experiencias significativas de las IEO. | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 92 | 1 | 25% | 0 |  | 0 | 1 | Se llevó a cabo la realización del Foro Educativo Distrital | 80% | 30.13% | 99 | 0 | 478232625 | 442242725 | 442242725 | 442242725 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871040104 | Difundir orientaciones curriculares desde lo territorial |  | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 92 | 1 | 25% | 0 |  | 0 | 1 | Se llevó a cabo la realización del Foro Educativo Distrital | 80% | 30.13% | 99 | 0 | 26462519 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871040106 | Implementar estrategias para incenivar el trabajo docente |  | 20% | 0% |  | 100% | Se realizó el Foro Distrital de Educación los días 06 y 07 de noviembre, donde se presentaron las experiencias significativas de las IEO, se realizó reconocimiento a la labor docente | 61020010011 | Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de innovación curricular | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 92 | 1 | 25% | 0 |  | 0 | 1 | Se llevó a cabo la realización del Foro Educativo Distrital | 80% | 30.13% | 99 | 0 | 20250000 | 20250000 | 20250000 | 20250000 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010825 | BP26003088 | Mejoramiento del equipamiento y dotación para las IEO de Santiago de Cali | BP260030881010109 | DOTAR CON MOBILIARIO ESCOLAR A DOCENTES DE LAS IEO |  | 30% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 48940910 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010825 | BP26003088 | Mejoramiento del equipamiento y dotación para las IEO de Santiago de Cali | BP260030881010128 | DOTAR CON MOBILIARIO ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LAS IEO |  | 35% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 758145170 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010825 | BP26003088 | Mejoramiento del equipamiento y dotación para las IEO de Santiago de Cali | BP260030881010129 | SUMINISTRAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS IEO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |  | 35% |  |  |  |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201070 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | 81 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 192913920 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010102 | Dotar mobiliario para los docentes de las IEO |  | 0.66% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 48940910 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010103 | Dotar mobiliario escolar a los directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas oficiales. |  | 2% | 0% |  | 90% | Está en ejecución 10 órdenes de compra de mobiliario, 2 de cocina y 2 de equipos tecnológicos. La meta se cumple cuando se recepcionen los elementos | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 142194572 | 27600000 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010107 | Suministrar mobiliario y equipamento a las IEO para el programa de alimentación escolar |  | 1% | 0% |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 1429883 | 722000 | 722000 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010110 | Dotar mobiliario para los estudiantes de las IEO |  | 14% | 0% |  | 90% | Está en ejecución órdenes de compra | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 615950598 | 249038170 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871030103 | Brindar acompañamiento integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su tránsito hacia la educación superior, proyectos de vida y orientación vocacional |  | 25% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 92 | 15% | 0 |  | 0 | 0 | No se realizó dotación a las IEO, se adelanto proceso para capicitación de docentes y caja de herramienta en competencias básicas | 67.5% | 30.13% | 99 | 0 | 7730000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010163 | BP26005487 | Implementación de un ecosistema de innovación educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054871030106 | Incorporar el uso de los recursos tecnológicos que incidan en la innovación de procesos de enseñanza y apredizaje |  | 37.5% | 0% |  | 90% | Se realizó el proceso contractual del diseño de la caja de herramientas para el fortalecimiento de competencias básicas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 92 | 15% | 0 |  | 0 | 0 | No se realizó dotación a las IEO, se adelanto proceso para capicitación de docentes y caja de herramienta en competencias básicas | 67.5% | 30.13% | 99 | 0 | 18561000 | 18561000 | 18561000 | 18561000 | 2024-11-14 | 2024-12-28 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010201 | Realizar intervención con obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 8.3% | 50% | Se encuentra en ejecución contrato de obras de emergencia donde se avanza en reparaciones locativas como adecuacion de cubiertas sobre salones, adecuaciones hidrosanitarias, adecuacion de muros de cerramientos, etc. | 70% | Se encuentra en ejecucion el proyecto, se hacen las reparaciones locativas como adecuacion de cubiertas sobre salones, adecuaciones hidrosanitarias, adecuacion de muros de cerramientos, entre otros. | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 1401869159 | 1401869159 | 1395042051 | 1301067217 | 1301067217 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010204 | Realizar Interventoría a las obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 2% | 95% | Se encuentra en ejecución la interventoria a las obras de emergencia en las Sedes Educativas | 100% | El avance de la interventoria avanza a corde al avance de obra | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 98130841 | 98130841 | 98130841 | 98130841 | 98130841 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010214 | Realizar intervención con obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 8.3% | 0% |  | 75% | Se encuentra en ejecucion el proyecto, se hacen las reparaciones locativas como adecuacion de cubiertas sobre salones, adecuaciones hidrosanitarias, adecuacion de muros de cerramientos, entre otros. | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 100000000 | 100000000 | 7633513 | 7633513 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010216 | Realizar obras de adecuación en sedes educativas Oficiales para la mitigación del riesgo | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 9% | 0% |  | 100% | Se encuentra terminada las acitividades de adecuación en las sedes educativas | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 430406336 | 430406336 | 430406336 | 400406336 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010791 | BP26003293 | Mejoramiento EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y GRATUIDAD DE Cali | BP260032931020103 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA GRATUIDAD EDUCATIVA A LOS ESTUDIANTES DE LAS IEO ZONA URBANA | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 50% | 100% | Se programaron 23 mesas de seguimiento a instituciones educativas uraznas, de las cuales se realizaron 21 y se aplazaron 2. | 100% | Se programaron 23 mesas de seguimiento a instituciones educativas urbanas, de las cuales se realizaron 21 y se aplazaron 2. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 200 | 168858 | 50% | 168858 | Se realizó transferencia de recursos de Fondos de Servicios Educativos a las Instituciones Educativas Oficiales Uraznas y Rurales. | 0 | 168858 | Se realizó el seguimiento a los recursos de gratuidad y se realizaron las transferencias a las IEO | 100% | 100% | 99 | 11621008089 | 11621008089 | 11621008089 | 11621008089 | 11621008089 | 2024-03-06 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010791 | BP26003293 | Mejoramiento EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y GRATUIDAD DE Cali | BP260032931020104 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA GRATUIDAD EDUCATIVA A LOS ESTUDIANTES DE LAS IEO ZONA RURAL | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 50% | 100% | Se programaron 7 mesas dsse seguimiento a instituciones educativas rurales, de las cuales se realizaron 6 y se aplazó 1. | 100% | Se realizaron 7 mesas de seguimiento a instituciones educativas rurales. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 200 | 168858 | 50% | 168858 | Se realizó transferencia de recursos de Fondos de Servicios Educativos a las Instituciones Educativas Oficiales Uraznas y Rurales. | 0 | 168858 | Se realizó el seguimiento a los recursos de gratuidad y se realizaron las transferencias a las IEO | 100% | 100% | 99 | 943758657 | 943758657 | 943758657 | 943758657 | 943758657 | 2024-03-06 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010104 | BP26005257 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260052571010101 | Transferir los recursos de gratuidad educativa a los fondos de servicios educativos de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 25% | 0% |  | 100% | Se realizaron las visitas programadas a las instituciones educativas urbanas. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% |  |  | 0 | 92 | Se apoyó la operación de las 92 instituciones educativas oficiales de Cali con el fortalecimiento de la gestión financiera de sus fondos de servicios educativos | 100% | 100% | 99 | 0 | 890155220 | 890155190 | 890155190 | 890155190 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010104 | BP26005257 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260052571010102 | Transferir los recursos de gratuidad educativa a los fondos de servicios educativos de las IEO de la zona rural de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 25% | 0% |  | 100% | Se realizaron las visitas de seguimiento programadas a las instituciones educativas rurales. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% |  |  | 0 | 92 | Se apoyó la operación de las 92 instituciones educativas oficiales de Cali con el fortalecimiento de la gestión financiera de sus fondos de servicios educativos | 100% | 100% | 99 | 0 | 80604113 | 80604113 | 80604113 | 80604113 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010148 | Prestar el servicio de Transporte Escolar especial a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas en obras de infraestructura | V4= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas con obras de infraestructura. | 5.3% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 3.083 estudiantes de las IEO intervenidas en obras de infraestructura | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 1104744464 | 1057966994 | 1057966994 | 1057966994 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010149 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes en condición de discapacidad | V3= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar con Discapacidad. | 1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 346 estudiantes de las IEO en condición de discapacidad | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 288790952 | 233028654 | 233028654 | 233028654 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010150 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona de ladera de dificil acceso | V2= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urbana y ladera. | 7.3% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a los estudiantes de la zona urazna de las comunas defitarias de cupos esolares | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 4.864 estudiantes de las IEO que residen en la zona de ladera de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 1364319111 | 1364319111 | 1364319111 | 1364319111 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010151 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes reubicados de las IEO que residen en la zona urbana en comunas deficitarias en cupos escolares | V2= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urbana y ladera. | 6.5% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a los estudiantes de la zona urazna de las comunas defitarias de cupos esolares | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 5.820 estudiantes de las IEO que residen en la zona urbana en comunas deficitarias en cupos escolares | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 1105199734 | 1105199733 | 1105199733 | 1105199733 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010152 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona rural de dificil acceso | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. | 3.1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 7.484 estudiantes de las IEO que residen en lzona rural de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 161570478 | 161570478 | 161570478 | 161570478 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010109 | BP26005347 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053471010104 | Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | V1 = Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. V2 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urazna y ladera. V3 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar con Discapacidad. V4 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas con obras de infraestructura. | 25% | 0% |  | 0% |  | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 862 | 100% | 0 |  | 0 | 11001 | Durante el mes de diciembre se beneficiaron 11001 estudiantes dew las IEO | 31.25% | 31.25% | 99 | 0 | 220320200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641010110 | Realizar apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidad y Talento y/o capacidad excepcional de las IEO. |  | 25% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3351 | 50% | 3597 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 3587 | Se realizó atención a 72 estudiantes con discapacidad auditiva y se brindó apoyo pedagogico educativo a 3100 estudiantes con discapacidad y 415 Talento y/o capacidad excepcional | 100% | 100% | 99 | 128000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641010205 | Capacitar a los profesionales de apoyo nombrados de las IEO, en Diseño Universal de Aprendizaje - DUA |  | 25% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 12486 | 3351 | 50% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 72602500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641020110 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad, en la modalidad de Educación adecuada para la integración social. | V5 = Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el traazjo y desarrollo humano | 25% | 70% | El avance demuestra una mejora significativa en la atención y el apoyo a los jóvenes con discapacidad, facilitando su inclusión efectiva y su progreso en el desarrollo educativo y social. | 100% | Se realizó la atención Educativa para jóvenes con discapacidad, en la modalidad de Educación adecuada para la integración social. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201049 | Servicio de educación informal | 12486 | 679 | 50% | 679 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 680 | Se continua la atentición a 335 estudiantes con discapacidad en ETDH y 345 estudiantes en Educación adecuada para la integración social. | 100% | 100% | 99 | 362060000 | 291332000 | 266832481 | 266832481 | 266832481 | 2024-05-15 | 2024-10-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641020111 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad, en la modalidad de Educación para el trabajo y el desarrollo humano. | V5 = Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el traazjo y desarrollo humano | 25% | 70% | Se ha logrado un progreso notable en la atención y el desarrollo de los jóvenes con discapacidad, gracias a la continuidad del apoyo especializado que ha fortalecido su inclusión y avance educativo y social. | 100% | Se realizó la atención Educativa a jóvenes con discapacidad, en la modalidad de Educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201049 | Servicio de educación informal | 12486 | 679 | 50% | 679 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 680 | Se continua la atentición a 335 estudiantes con discapacidad en ETDH y 345 estudiantes en Educación adecuada para la integración social. | 100% | 100% | 99 | 637337500 | 403330000 | 392999425 | 392999425 | 392999425 | 2024-05-15 | 2024-10-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010105 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación para el trabajo y el desarrollo humano | V5 = Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el traazjo y desarrollo humano | 25% | 0% |  | 10% | Se realizó la atención Educativa 292 jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación adecuada para la integración social | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3966 | 80% |  |  | 0 | 4207 | Se brindo apoyo pedagógico a 4207 estudiantes para continuar con el desarrollo educativo | 9.25% | 17.4% | 99 | 0 | 254935000 | 250133544 | 250133544 | 250133544 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651010107 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación adecuada para la integración social | V5 = Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el traazjo y desarrollo humano | 7.5% | 0% |  | 10% | Se realizó la atención 328jóvenes con discapacidad en la modalidad de Educación para el trabajo y el desarrollo humano | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 3966 | 80% |  |  | 0 | 4207 | Se brindo apoyo pedagógico a 4207 estudiantes para continuar con el desarrollo educativo | 9.25% | 17.4% | 99 | 0 | 27629395 | 27629394 | 27629394 | 19741519 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651020101 | Capacitar docentes en Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para la atención de la población escolar con discapacidad y/o talento excepcional |  | 50% | 0% |  | 0% |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201049 | Servicio de educación informal | 12486 | 120 | 20% |  |  | 0 | 60 | Se ha llevado a cabo la contratación destinada al desarrollo de actividades de formación para docentes, enfocadas en fortalecer sus capacidades para la atención adecuada de la población con discapacidad. | 50% | 17.4% | 99 | 0 | 2453405 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010117 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 40656820756 | 40188810859 | 39733339707 | 39265329819 | 39265329819 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010101 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 3357571244 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010108 | Suministrar mobiliario y equipamento a las IEO para el programa de alimentación escolar |  | 1% | 0% |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 36171360 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010111 | Dotar mobiliario para los estudiantes de las IEO |  | 14% | 0% |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 1395223967 | 1144532353 | 92762452 | 92762452 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010112 | Dotar mobiliario para los docentes de las IEO |  | 0.66% | 0% |  | 0% | Está en ejecución órdenes de compra | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 30086625 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010115 | Suministrar equipos y elementos tecnológicos a las IEO |  | 13.33% | 0% |  | 0% | Está en ejecución órdenes de compra | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 2606008000 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010122 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 5213621550 | 5213621550 | 5213621534 | 5213621534 | 5213621534 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010119 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 2092384800 | 2092384800 | 2092384798 | 2092384798 | 2092384798 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010118 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 170946471 | 170946471 | 170946470 | 163823701 | 163823701 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010179 | SUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.87% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 1437846517 | 1437846517 | 1437846517 | 772491587 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010144 | BP26004702 | Fortalecimiento del ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano en Santiago de Cali | BP260047021020106 | Adquirir servicio de internet para las seis zonas educativas de Santiago de Cali |  | 10% | 12% | El servicio de internet a las zonas educativas, se desarrolla con normalidad | 100% | Se adquirió el servicio de internet en las zonas educativas, y se ejecuto con normalidad | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201014 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | 200 | 152 | 100% | 97 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 0 | 109 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 100% | 100% | 99 | 5968800 | 2400018 | 2277648 | 2277648 | 2277648 | 2024-03-19 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010144 | BP26004702 | Fortalecimiento del ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano en Santiago de Cali | BP260047021020107 | Alquiler de equipos tecnológicos para las seis zonas Educativas de Santiago de Cali |  | 50% |  |  |  |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201014 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | 200 | 152 | 100% | 97 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 0 | 109 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 100% | 100% | 99 | 27050795 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010144 | BP26004702 | Fortalecimiento del ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano en Santiago de Cali | BP260047021020108 | Adquirir servicio de transporte para el desarrollo de las visitas de verificación de cumplimiento normativo de los establecimientos de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano |  | 50% |  |  |  |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201014 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | 200 | 152 | 100% | 97 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 0 | 109 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 100% | 100% | 99 | 32845805 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010144 | BP26004702 | Fortalecimiento del ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano en Santiago de Cali | BP260047021020111 | Alquiler de equipos tecnológicos para las seis zonas Educativas de Santiago de Cali |  | 20% | 12% | El servicio de impresoras para las zonas educativas, se ejecuta con normalidad | 100% | El desarrollo de la orden de compra de alquiler de impresoras para las zonas educativas, se ejecuta con normalidad | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201014 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | 200 | 152 | 100% | 97 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 0 | 109 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 100% | 100% | 99 | 0 | 27050795 | 6649385 | 6649385 | 5442670 | 2024-03-19 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010102 | Adquirir servicio de transporte que garantice el desarrollo de las visitas de verificación de cumplimiento normativo de los establecimientos de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano |  | 6% | 0% |  | 0% |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 152 | 100% |  |  | 0 | 43 | Se realizaron visitas de evaluacion con fines de control a los EE de Cali, se desarrollo conforme la meta establecida en el POAIV2024 | 45% | 45% | 99 | 0 | 32845805 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010105 | Adquirir servicio de internet que favorezca el desarrollo de las labores en las seis zonas educativas de Santiago de Cali |  | 1% | 0% |  | 100% | Se adquirió el servicio de internet en las zonas educativas, y se ejecuto con normalidad | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 152 | 100% |  |  | 0 | 43 | Se realizaron visitas de evaluacion con fines de control a los EE de Cali, se desarrollo conforme la meta establecida en el POAIV2024 | 45% | 45% | 99 | 0 | 3568782 | 608000 | 608000 | 608000 | 2024-06-21 | 2024-11-21 | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010129 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona rural de dificil acceso | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. | 3.1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 7.484 estudiantes de las IEO que residen en lzona rural de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 2455113561 | 2455113561 | 2455113561 | 2455113561 | 2455113561 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010120 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 33814727 | 33814727 | 33814726 | 33814726 | 33814726 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010129 | Prestar el servicio de vigilancia a las Instituciones Educativas Oficiales y sus sedes | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 15% | 100% | El servicio de vigilancia se ha garantizado a las instituciones educativas oficiales. | 100% | El servicio de vigilancia se ha garantizado a las instituciones educativas oficiales a través de los contratos respectivos. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 10000000000 | 7561894931 | 7561894927 | 7561894927 | 7561894927 | 2024-02-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010130 | Prestar el servicio de aseo integral y desinfección a las Instituciones Educativas Oficiales y sus sedes |  | 37.5% |  |  |  |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 3477272727 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010112 | Realizar el pago de servicios complementarios para la normalización de los servicios públicos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 45% |  |  |  |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 123780621 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010113 | Realizar el pago del servicio de acueducto en las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 10% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 660822124 | 188806321 | 188806321 | 188806321 | 188806321 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010114 | Realizar el pago del servicio de alcantarillado en las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 10% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 748741976 | 213926279 | 213926279 | 213926279 | 213926279 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010115 | Realizar el pago del servicio de energía eléctrica en las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 12.5% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 2051226636 | 603747699 | 603747699 | 603747699 | 603747699 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010116 | Realizar el pago del servicio de aseo-recolección en las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 10% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 395812490 | 113089283 | 113089283 | 113089283 | 113089283 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010504 | BP26004200 | Apoyo en el pago de los servicios públicos de las I.E.O. de la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | BP260042001010117 | Realizar el pago de la tasa especial de seguridad que se cobra en la factura de servicios públicos de las sedes educativas de las IEO de la zona urbana de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.5% | 100% | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 100% | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicio de cinco (5) meses de consumo de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó la ejecución de todos los recursos para el pago de consumo de servicios en las 92 IEO | 100% | 100% | 99 | 19616153 | 5604615 | 5604615 | 5604615 | 5604615 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010101 | Realizar el pago del servicio de acueducto de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 15.8% | 2% | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 472015803 | 472015803 | 472015803 | 472015803 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010102 | Realizar el pago del servicio de alcantarillado de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 17.9% | 2% | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 534815697 | 534815697 | 534815697 | 534815697 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010103 | Realizar el pago del servicio de energía de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 50.5% | 2% | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 1447478937 | 1447478937 | 1447478937 | 1447478937 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010104 | Realizar el pago del servicio de Recolección de Residuos Sólidos de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 9.5% | 2% | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 282723207 | 282723207 | 282723207 | 282723207 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010105 | Realizar el pago de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.4% | 2% | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 14011538 | 14011538 | 14011538 | 14011538 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010107 | Realizar el pago de servicios complementarios para la normalización de los servicios públicos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 0.8% | 0% |  | 0% |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 123780621 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010101 | Adquirir el servicio de vigilancia a las Instituciones Educativas | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 5.5% | 0% |  | 100% | Se ha prestado el servicio de vigilancia a las instituciones educativas conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso común. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 2438105069 | 2438105069 | 2438105069 | 2438105069 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010114 | Adquirir el servicio de aseo integral y desinfección a las Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 16% | 75% | Se ha prestado el servicio de aseo y desinfección a las instituciones educativas conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso común. | 100% | Se ha prestado el servicio de aseo y desinfección a las instituciones educativas conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso común. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 3477272727 | 3293424425 | 2985763817 | 1113343646 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010132 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes reubicados de las IEO que residen en la zona urbana en comunas deficitarias en cupos escolares | V2= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urbana y ladera. | 6.5% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a los estudiantes de la zona urazna de las comunas defitarias de cupos esolares | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 5.820 estudiantes de las IEO que residen en la zona urbana en comunas deficitarias en cupos escolares | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 4816990957 | 4582483907 | 4576977536 | 4576977536 | 4576977536 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010133 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes en condición de discapacidad | V3= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar con Discapacidad. | 1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 346 estudiantes de las IEO en condición de discapacidad | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 1068213069 | 1056493218 | 1005568407 | 1005568407 | 1005568407 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010134 | Prestar el servicio de Transporte Escolar especial a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas en obras de infraestructura | V4= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas con obras de infraestructura. | 5.3% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar, inició en su modalidad de rutas, el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 3.083 estudiantes de las IEO intervenidas en obras de infraestructura | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 3875819095 | 3875819095 | 3859167835 | 3859167835 | 3859167835 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010137 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales para participar en salidas pedagógicas y eventos de ciudad que fortalezcan los aprendizajes de las competencias básicas |  | 5% | 83.3% | Esta actividad no se ha ejecutado | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a estudiantes de las IEO para salidas pedagogicas | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 105458105 | 105458105 | 103271242 | 103271242 | 103271242 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010138 | Atender acciones de tutela relacionados con la garantía de derechos de los educandos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 25% |  |  |  |  | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 55273950 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731020107 | Realizar seguimiento al desarrollo de la estrategia de transporte escolar |  | 25% |  |  |  |  | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201013 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo | 22777 | 67 | 2% |  |  | 0 |  |  | 100% | 100% | 99 | 33471912 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731020108 | Acompañar en las etapas de planeación, ejecución y evaluación de la estrategia de transporte escolar. |  | 25% |  |  |  |  | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201013 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo | 22777 | 67 | 2% |  |  | 0 |  |  | 100% | 100% | 99 | 276666912 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731020109 | Realizar seguimiento en campo a la estrategia de transporte escolar |  | 100% | 30% | Se ha suministrado atención a la comunidad educativa de todas las instituciones beneficiarias, no obstante, esta atención debe ser continua durante todos los meses que dure la prestación del servicio de transporte escolar. | 100% | Durante la vigencia se asistió a todas las instituciones beneficiadas con transporte escolar, mediante visitas en terreno . | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201013 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo | 22777 | 67 | 2% |  |  | 0 |  |  | 100% | 100% | 99 | 128106000 | 76857600 | 71957160 | 71957160 | 71957160 | 2024-07-04 | 2024-12-10 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010109 | BP26005347 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053471010101 | Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | V1 = Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. V2 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urazna y ladera. V3 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar con Discapacidad. V4 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas con obras de infraestructura. | 25% | 0% |  | 100% | La población transportada durante los días de prestación de servicio del mes de diciembre fueron 11.001 estudiantes: Zona rural: 3770, Zona ladera:2649, Zona urbana:2958, IEO Intervenidas en infraestructura:1599, Estudiantes con diagnósticos de discapacidad:25 | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 862 | 100% | 0 |  | 0 | 11001 | Durante el mes de diciembre se beneficiaron 11001 estudiantes dew las IEO | 31.25% | 31.25% | 99 | 0 | 662888075 | 421082563 | 421082563 | 421082563 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010143 | Suministrar almuerzo a estudiantes beneficiarios de las IEO |  | 2% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 2915141615 | 2915141615 | 2915141614 | 2915141614 | 2915141614 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010157 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 2748191129 | 2748191129 | 2748191128 | 2748191126 | 2748191126 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010156 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 318600892 | 280000000 | 280000000 | 280000000 | 280000000 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010107 | Suministrar raciones de complementos alimentarios a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 20% | 0% |  | 0% |  | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 38600892 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191010109 | Brindar apoyo a la implementación de actividades para el fomento del desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural |  | 50% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 92 | 100% |  |  | 0 | 40 | Se hace recoleccion de planes de área de lengua extranjera, planes educativos Institucionales y mejoramiento institucional de las de 92 IEO. A la fecha se han analizado 40 de ellos y a diciembre se analizaran los 92. | 100% | 100% | 99 | 243691512 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191010111 | Realizar el control y seguimiento a las acciones de asistencia técnica para la Competencia Comunicativa Intercultural |  | 51.95% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 92 | 92 | 100% |  |  | 0 | 40 | Se hace recoleccion de planes de área de lengua extranjera, planes educativos Institucionales y mejoramiento institucional de las de 92 IEO. A la fecha se han analizado 40 de ellos y a diciembre se analizaran los 92. | 100% | 100% | 99 | 37454690 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010020 | BP26004819 | Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260048191020109 | Realizar el control y seguimiento a las acciones de Formación a docentes para el fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural en las Instituciones Educativas Oficiales |  | 94% |  |  |  |  | 61020010009 | IEO con estrategias de mejoramiento en competencias comunicativas de lengua extranjera | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 92 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 99 | 37454690 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010159 | BP26005338 | Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Santiago de Cali | BP260053381010308 | Dotar los ambientes de aprendizaje de lengua extranjera en las Instituciones Educativas Oficiales focalizadas del Distrito de Santiago de Cali | V1= Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 20% | 0% |  | 100% | Entrega a 5 IEO Aulas de lengua extranjera: José María Vivas Balcázar Simón Rodríguez La Buitrera Alberto Carvajal Borrero Contratación mediante convenio de asociacion, entrega en contrapartida aula en IEO Villa del Sur. | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 4 | 50% | 0 |  | 0 | 5 | Se realizó la transformación de 5 aulas de lengua extranjera, así mismo se adquirió la plataforma educativa para el aprendizaje de la lengua extranjera | 100% | 50% | 99 | 0 | 318600892 | 318600892 | 318600892 | 318600892 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010213 | BP26003898 | Implementación de estrategias de acceso a la educación para el trabajo y/o educación superior para jóvenes de Santiago de Cali | BP260038981010108 | Implementar programas académicos en la Institución Universitaria de las culturas y las artes populares dirigidos a jóvenes del distrito de Santiago de Cali. |  | 50% | 0% |  | 0% |  | 61020010005 | Estudiantes de las IEO con apoyo financiero para el ingreso y permanencia a programas técnicos, técnico profesional, tecnólogicos y/o profesional | 2202005 | Servicio de fomento para el acceso a la educacion superior o terciaria | 500 | 1000 | 100% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 637201783 | 637201783 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010221 | Realizar obras de mejoramiento locativo en Sedes Educativas Oficiales de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 6% | 0% |  | 100% | Se realizó transferencia de recursos a alianza fiduciaria s.a. para el mejoramiento a la infraestructura física de las sedes educativas oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 109174812 | 109174812 | 109174812 | 109174812 | 2024-10-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010131 | Realizar el apoyo a la gestión administrativa en la prestacion del servicio educativo de la secretaría de Educación de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 11% | 75% | Se han contratado los prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la operatividad de las áreas. | 100% | Se han contratado los prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la operatividad de las áreas. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 0 | 5352303000 | 5128415000 | 5128415000 | 5125732000 | 2024-02-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010198 | BP26003708 | Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali | BP260037081010136 | Fortalecimiento a la Gestión Administrativa de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali, BP-26003708 - Pagos Pasivos Exigibles Vigencia Expirada | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% | 100% | Se realizó pago de los pasivos exigibles | 100% | Se realizó pago de los pasivos exigibles | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos el funcionamiento de los establecimientos establecidos, conforme a las exigencias legales | 0 | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos Educcativos , conforme a las exigencias legales | 100% | 100% | 99 | 0 | 7180000 | 7180000 | 7180000 | 7180000 | 2024-02-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010113 | Realizar el apoyo a la gestión administrativa para la prestación del servicio educativo de la secretaría de Educación de Cali | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 37% | 0% |  | 100% | Se han contratado los prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la operatividad de las áreas. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 6377857890 | 3683455500 | 3683455500 | 3673676500 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010140 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona rural de dificil acceso | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. | 3.1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 7.484 estudiantes de las IEO que residen en lzona rural de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 3342712715 | 3342712715 | 3342712715 | 3342712715 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010141 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona de ladera de dificil acceso | V2= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urbana y ladera. | 7.4% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a los estudiantes de la zona urazna de las comunas defitarias de cupos esolares | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 4.864 estudiantes de las IEO que residen en la zona de ladera de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 1344944640 | 1344944640 | 1344944640 | 1344944640 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010142 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes reubicados de las IEO que residen en la zona urbana en comunas deficitarias en cupos escolares | V2= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urbana y ladera. | 6.5% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a los estudiantes de la zona urazna de las comunas defitarias de cupos esolares | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 5.820 estudiantes de las IEO que residen en la zona urbana en comunas deficitarias en cupos escolares | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 1676203620 | 1676203620 | 1676203620 | 1676203620 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010143 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes en condición de discapacidad | V3= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar con Discapacidad. | 1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 346 estudiantes de las IEO en condición de discapacidad | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 283596390 | 283596390 | 283596390 | 283596390 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010144 | Prestar el servicio de Transporte Escolar especial a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas en obras de infraestructura | V4= Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas con obras de infraestructura. | 5.4% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar a 3.83 estudiantes de las IEO intervenidas en obras de infraestructura | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 1041798000 | 1035971418 | 1035971418 | 1035971418 | 2024-01-29 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010109 | BP26005347 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053471010103 | Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali | V1 = Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. V2 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar que residen en la zona urazna y ladera. V3 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar con Discapacidad. V4 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Transporte Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales intervenidas con obras de infraestructura. | 25% | 0% |  | 0% |  | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 862 | 100% | 0 |  | 0 | 11001 | Durante el mes de diciembre se beneficiaron 11001 estudiantes dew las IEO | 31.25% | 31.25% | 99 | 0 | 898912 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641020112 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad, en la modalidad de Educación adecuada para la integración social. | V5 = Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el traazjo y desarrollo humano | 25% | 70% | El avance demuestra una mejora significativa en la atención y el apoyo a los jóvenes con discapacidad, facilitando su inclusión efectiva y su progreso en el desarrollo educativo y social. | 100% | Se realizó la atención Educativa para jóvenes con discapacidad, en la modalidad de Educación adecuada para la integración social. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201049 | Servicio de educación informal | 12486 | 679 | 50% | 679 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 680 | Se continua la atentición a 335 estudiantes con discapacidad en ETDH y 345 estudiantes en Educación adecuada para la integración social. | 100% | 100% | 99 | 0 | 287964000 | 218555580 | 218555580 | 218555580 | 2024-05-15 | 2024-10-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010820 | BP26002564 | Fortalecimiento de la atención integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional para la permanencia en el sistema educativo de Cali | BP260025641020113 | Realizar la atención Educativa para jóvenes con discapacidad, en la modalidad de Educación para el trabajo y el desarrollo humano. | V5 = Número estudiantes con discapacidad vinculados a educacion adecuada para la integracion social y educacion para el traazjo y desarrollo humano | 25% | 70% | Se ha logrado un progreso notable en la atención y el desarrollo de los jóvenes con discapacidad, gracias a la continuidad del apoyo especializado que ha fortalecido su inclusión y avance educativo y social. | 100% | Se realizó la atención Educativa a jóvenes con discapacidad, en la modalidad de Educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201049 | Servicio de educación informal | 12486 | 679 | 50% | 679 | Se atendieron 3597 estudiantes, a través del personal de apoyo pedagógico: 72 estudiantes con discapacidad auditiva; 3101 estudiantes con discapacidad; 424 estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. | 0 | 680 | Se continua la atentición a 335 estudiantes con discapacidad en ETDH y 345 estudiantes en Educación adecuada para la integración social. | 100% | 100% | 99 | 0 | 616410000 | 596787250 | 596787250 | 596787250 | 2024-05-15 | 2024-10-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010112 | BP26005265 | Fortalecimiento de la atención educativa integral a la población con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional del Distrito de Santiago de Cali | BP260052651020103 | Capacitar docentes en Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para la atención de la población escolar con discapacidad y/o talento excepcional |  | 50% | 0% |  | 100% | Se ha llevado a cabo la contratación destinada al desarrollo de actividades de formación para docentes, enfocadas en fortalecer sus capacidades para la atención adecuada de la población con discapacidad. | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201049 | Servicio de educación informal | 12486 | 120 | 20% |  |  | 0 | 60 | Se ha llevado a cabo la contratación destinada al desarrollo de actividades de formación para docentes, enfocadas en fortalecer sus capacidades para la atención adecuada de la población con discapacidad. | 50% | 17.4% | 99 | 0 | 94777061 | 94777060 | 94777060 | 69301629 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010017 | BP26002703 | Fortalecimiento de las IEO con apoyo psicosocial para la salud mental y prevención de los diferentes tipos de violencia en Cali | BP260027031010110 | Realizar acompañamiento psicosocial a las comunidades educativas desde los centros de orientación psicosocial, fortaleciendo el sistema de convivencia escolar de santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de Atención Integral en convivencia escolar | 80% |  |  | 100% | Se realizó la consolidación de reportes y atención en SUICE y en la matriz alterna e implementacion de talleres de promoción y prevención | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201076 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 92 | 92 | 100% |  |  | 0 | 92 | Se realizó el proceso de asistencia psicosocial y segumiento a aquellos casos o situaciones de violencia | 100% | 100% | 99 | 0 | 3240362670 | 3240362670 | 3240362670 | 3240362670 | 2024-06-26 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010017 | BP26002703 | Fortalecimiento de las IEO con apoyo psicosocial para la salud mental y prevención de los diferentes tipos de violencia en Cali | BP260027031010111 | Propiciar el fortalecimiento de la alianza familia escuela desde la implementación de escuelas de familia en las IEO del Distrito de Santiago de Cali |  | 20% |  |  | 100% | Se entregaron 48 informes del estado actual de la escuela de padres, madres y cuidadores con el fin de considerar realizar la articulación con el PEI y los manuales de convivencia. | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201076 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 92 | 92 | 100% |  |  | 0 | 92 | Se realizó el proceso de asistencia psicosocial y segumiento a aquellos casos o situaciones de violencia | 100% | 100% | 99 | 0 | 319536000 | 319536000 | 319536000 | 319536000 | 2024-06-26 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891010104 | Implementar una estrategia integral para la convivencia escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | V1 = Número de Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de Atención Integral en convivencia escolar | 35% | 0% |  | 100% | Se realizó el Foro Distrital de Educación los días 06 y 7 de noviembre, donde se presentaron las experiencias significatiivas relacionadas con procesos de convivencias Escolar. | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 92 | 92 | 100% | 0 |  | 0 | 92 | Se realizó Foro Distrital de Educación el 6 y 7 de noviembre y se presentaron las experiencias significatiivas de 10 IEO seleccionadas relacionadas con procesos de convivencias Escolar, y participaron las 92 IEO. | 100% | 100% | 99 | 0 | 77096330 | 77096330 | 77096330 | 77096330 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010162 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 0 | 32295901516 | 32295901516 | 20970995461 | 20970995461 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010163 | Suministrar almuerzo a estudiantes beneficiarios de las IEO |  | 2% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 0 | 7894328809 | 7894328809 | 6275923992 | 6275923992 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010215 | Realizar intervención con obras de emergencia en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali |  | 8.4% | 0% |  | 100% | Se encuentra en ejecucion el proyecto, se hacen las reparaciones locativas como adecuacion de cubiertas sobre salones, adecuaciones hidrosanitarias, adecuacion de muros de cerramientos, entre otros. | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010219 | Realizar obras de mejoramiento locativo en Sedes Educativas Oficiales de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 6% | 0% |  | 100% | Se realizó transferencia de recursos a alianza fiduciaria s.a. para el mejoramiento a la infraestructura física de las sedes educativas oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 2520578310 | 2520578310 | 2520578310 | 2520578310 | 2024-10-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010178 | SUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.87% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 121334026 | 121334026 | 121334026 | 121334026 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010153 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona rural de dificil acceso | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. | 3.1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 7.484 estudiantes de las IEO que residen en lzona rural de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 514219876 | 514219876 | 514219876 | 514219876 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010146 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 0 | 2053667156 | 2053667156 | 1116137856 | 1116137856 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010144 | BP26004702 | Fortalecimiento del ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano en Santiago de Cali | BP260047021020109 | Realizar el apoyo a la gestión en las acciones de seguimiento y control a los establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y desarrollo humano, en el cumplimiento de la normatividad vigente para la prestación del servicio educativo |  | 17.5% | 63.8% | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 100% | Se realizaron las visitas de evaluacion con fines de control a los EE de Cali, se desarrollo conforme la meta establecida en el POAIV 2024 | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201014 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | 200 | 152 | 100% | 97 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 0 | 109 | El equipo interdisciplinario de la SED, se encuentra desarrollando la etapa de ejecucion de las visitas de evaluacion con fines de control a los EE | 100% | 100% | 99 | 0 | 161238000 | 161238000 | 161238000 | 161238000 | 2024-03-19 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010101 | Realizar el apoyo a la gestión en las acciones de seguimiento y control a los establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y desarrollo humano, en el cumplimiento de la normatividad vigente para la prestación del servicio educativo |  | 40% | 0% |  | 100% | Se realizaron las visitas de evaluacion con fines de control a los Establecimiento Educativos de Cali, conforme a la meta establecida en el POAIV 2024 | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 152 | 100% |  |  | 0 | 43 | Se realizaron visitas de evaluacion con fines de control a los EE de Cali, se desarrollo conforme la meta establecida en el POAIV2024 | 45% | 45% | 99 | 0 | 298568261 | 155402000 | 155402000 | 155402000 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010176 | SUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.87% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 520987505 | 520987505 | 520987505 | 520987505 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010177 | SUELDO DOCENTES | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 7.87% | 75% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 4828659219 | 4828659219 | 4828659219 | 4828659219 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010104 | Suministrar equipos y elementos tecnológicos a las IEO |  | 13.34% | 0% |  | 0% | Está en ejecución órdenes de compra | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 391374463 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010105 | Suministrar mobiliario y equipamento a las IEO para el programa de alimentación escolar |  | 1% | 0% |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 263033855 | 191708062 | 191708062 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010106 | Suministrar menaje de cocina para el programa de alimentación escolar |  | 1% | 0% |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 57122935 | 28656296 | 28656296 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010109 | Suministrar menaje de cocina para el programa de alimentación escolar |  | 1% | 0% |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 82670125 | 77096408 | 77096408 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010113 | Dotar mobiliario para los docentes de las IEO |  | 0.68% | 0% |  | 0% | Está en ejecución órdenes de compra | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 98519855 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010146 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona rural de dificil acceso | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. | 3.1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 7.484 estudiantes de las IEO que residen en lzona rural de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 1542109252 | 1542109252 | 1542109252 | 1542109252 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010147 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona rural de dificil acceso | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. | 3.1% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 7.484 estudiantes de las IEO que residen en lzona rural de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 12196 | 12196 | 12196 | 12196 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010220 | Realizar obras de mejoramiento locativo en Sedes Educativas Oficiales de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 6% | 0% |  | 100% | Se realizó transferencia de recursos a alianza fiduciaria s.a. para el mejoramiento a la infraestructura física de las sedes educativas oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 998855857 | 998855857 | 998855857 | 998855857 | 2024-10-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010152 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 0 | 1313334744 | 1313334744 | 61170649 | 61170649 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010103 | Evaluar la pertinencia pedagógica de las solicitudes de renovación de los programas ETDH |  | 4% | 0% |  | 100% | Se evaluaron 7 programas de Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humano | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 152 | 100% |  |  | 0 | 43 | Se realizaron visitas de evaluacion con fines de control a los EE de Cali, se desarrollo conforme la meta establecida en el POAIV2024 | 45% | 45% | 99 | 0 | 21000000 | 14700000 | 14700000 | 0 | 2024-10-16 | 2024-12-27 | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010110 | Efectuar jornadas de sensibilización referente a la interoperabilidad de las instituciones gubernamentales |  | 4% | 0% |  | 0% |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 152 | 100% |  |  | 0 | 43 | Se realizaron visitas de evaluacion con fines de control a los EE de Cali, se desarrollo conforme la meta establecida en el POAIV2024 | 45% | 45% | 99 | 0 | 23438988 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010150 | BP26005458 | Fortalecimiento de la función de Inspección, Vigilancia, y Control de los establecimientos de educación formal, informal y, educación para el trabajo y el desarrollo humano de Santiago de Cali | BP260054581010112 | Realizar el apoyo a la gestión en las acciones de seguimiento y control a los establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y desarrollo humano, en el cumplimiento de la normatividad vigente para la prestación del servicio educativo |  | 40% | 0% |  | 0% |  | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 152 | 100% |  |  | 0 | 43 | Se realizaron visitas de evaluacion con fines de control a los EE de Cali, se desarrollo conforme la meta establecida en el POAIV2024 | 45% | 45% | 99 | 0 | 144756071 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Despacho
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010165 | Suministrar almuerzo a estudiantes beneficiarios de las IEO |  | 2% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 0 | 262155921 | 262155921 | 186040448 | 186040448 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010101 | Dotar mobiliario para los estudiantes de las IEO |  | 14% | 0% |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 1040491957 | 621017060 | 621017060 | 414085465 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010114 | Suministrar equipos y elementos tecnológicos a las IEO |  | 13.33% | 0% |  | 0% | Está en ejecución órdenes de compra | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 435537537 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010014 | BP26002808 | Fortalecimiento de las metodologías flexibles para la atención educativa IEO de Cali | BP260028081010101 | Realizar atencion a niños y niñas de extraedad en aulas de modelos educativos flexibles en basica primaria en Instituciones Educativas Oficiales | V1 = Número de estudiantes con Metodologías Educativas Flexibles para población en Extraedad. | 40% | 5% | La actividad esta en proceso de selección | 100% | Se desarrollaron las actividades propuestas para fortalecer la atencion educativa de la población en extraedad, se dotaron 55 aulas con material pedagógico y 20 con cartillas beneficiando directamente a 1743 estudiantes de las aulas en extraedad | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 400 | 2210 | 100% | 0 | Las actividades contratadas del proyecto tienen acta de inicio 9 de septiembre, a la fecha el operador se encuentra en alistamiento para iniciar la ejecución de actividades | 0 | 2130 | Se desarrollaron las actividades propuestas para fortalecer la atencion educativa de la población en extraedad | 97.65% | 97.65% | 99 | 0 | 99792196 | 99792196 | 99792196 | 99792196 | 2024-09-09 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010014 | BP26002808 | Fortalecimiento de las metodologías flexibles para la atención educativa IEO de Cali | BP260028081010102 | Realizar capacitación a docentes de las IEO en modelos educativos flexibles el básica primaria y secundaria . |  | 20% | 5% | La actividad esta en proceso de selección | 100% | Se realizaron 3 capacitaciones en las cuales participaron 63 docentes de Modelos Educativos Flexibles de los tres modelos, Horizontes con Brujula, Aceleracion y Caminarn ensecundaria | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 400 | 2210 | 100% | 0 | Las actividades contratadas del proyecto tienen acta de inicio 9 de septiembre, a la fecha el operador se encuentra en alistamiento para iniciar la ejecución de actividades | 0 | 2130 | Se desarrollaron las actividades propuestas para fortalecer la atencion educativa de la población en extraedad | 97.65% | 97.65% | 99 | 0 | 7103490 | 7103490 | 7103490 | 7103490 | 2024-09-09 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2021760010014 | BP26002808 | Fortalecimiento de las metodologías flexibles para la atención educativa IEO de Cali | BP260028081010104 | Realizar sesiones de acompañamiento a las aulas de Caminar en Secundaria para el desarrollo de proyectos pedagogicos productivos. |  | 40% | 5% | La actividad esta en proceso de selección | 94.12% | Se acompañó 16 IEO en el desarrollo de Proyectos pedagógicos Productivos | 61020010004 | Estudiantes atendidos a través de Metodologías Educativas Flexibles para la población en extraedad, educación formal de jóvenes y adultos y apoyo académico especial y emocional | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 400 | 2210 | 100% | 0 | Las actividades contratadas del proyecto tienen acta de inicio 9 de septiembre, a la fecha el operador se encuentra en alistamiento para iniciar la ejecución de actividades | 0 | 2130 | Se desarrollaron las actividades propuestas para fortalecer la atencion educativa de la población en extraedad | 97.65% | 97.65% | 99 | 0 | 110928350 | 106902914 | 106902914 | 106902914 | 2024-09-09 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2020760010824 | BP26002573 | Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO de Cali | BP260025731010145 | Prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes de las IEO que residen en la zona rural de dificil acceso | V1= Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Transporte Escolar que residen en la zona rural de difícil acceso. | 3.2% | 83.3% | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a estudiantes de las IEO que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 100% | Se prestó el servicio de transporte escolar especial a 7.484 estudiantes de las IEO que residen en lzona rural de dificil acceso | 61020010006 | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con estrategia de Transporte Escolar. | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 22777 | 22277 | 98% | 22440 | La prestación del servicio de transporte escolar inició en su modalidad de rutas el día 29 de enero, a 22440 estudiantes que cumplan con las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | 21598 | se realizó la prestación del servicio de transporte escolar, desde el 29 de enero, a diciembre se beneficiaron 21598 estudiantes | 100% | 100% | 99 | 0 | 955033937 | 955033937 | 955033937 | 955033937 | 2024-07-11 | 2024-11-27 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010827 | BP26002679 | Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali | BP260026791010145 | Suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 7.5% | 85% | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 33169756 | 80% | 25305285 | Se han entregado un total de 25.305.285 raciones durante la vigencia 2024 en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 0 | 28.760.251 | Se han entregado un total de 28.760251 raciones en las modalidades complemento alimentario AM/PM y jornada única | 100% | 100% | 99 | 0 | 61155407 | 61155407 | 0 | 0 | 2024-01-29 | 2024-12-08 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010149 | BP26005486 | Mejoramiento en la gestión administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | BP260054861010118 | Adquirir el servicio de vigilancia a las Instituciones Educativas | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 5.5% |  |  | 100% | Se ha prestado el servicio de vigilancia a las instituciones educativas conforme a las condiciones contractuales por tratarse de un servicio de uso común. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se han garantizado los servicios básicos para el funcionamiento de los establecimientos establecidos, las adqusiciones que no se han realizado obedecen a procesos que solo hasta la fecha se estan definiendo por su naturaleza. | 0 | 92 | Se han garantizado el funcionamiento de los establecimientos educativos con servicios de aseo y vigilancia, el apoyo a la gestión administrativa, entre otros. | 73.6% | 73.6% | 99 | 0 | 3741714863 | 3731882873 | 3731882873 | 412118158 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010111 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 20% |  |  | 0% |  | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 8052593 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010110 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 20% |  |  | 0% |  | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 152067518 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010109 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 20% |  |  | 0% |  | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 564278564 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010111 | BP26005485 | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260054851010108 | Suministrar raciones de almuerzos para la jornada única a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali | V1= Número de estudiantes que reciben complemento alimentario matriculados en educacion inicial, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. | 20% |  |  | 0% |  | 61020050002 | Estudiantes de las IEO que reciben complemento alimentario | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 152720 | 1351174 | 100% | 0 | Las actividades de suministro de raciones del proyecto aun no inician | 0 | 0 | Con el proyecto de inversión se realizaron 92 visitas a sedes educativas oficiales. | 11.25% | 11.25% | 99 | 0 | 227945477 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010182 | SUELDO DOCENTES |  |  |  |  | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral de diciembre | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 212486064 | 212486064 | 212486064 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010044 | BP26005349 | Administración de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260053491010181 | SUELDO DOCENTES |  |  |  |  | 100% | Se liquidó y pagó la obligación laboral de diciembre | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 90% | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 0 | 92 | Se liquidó y pagó la obligación laboral | 99.94% | 99.95% | 99 | 0 | 270000000 | 263410752 | 263410752 | 87729197 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010122 | Realizar el pago de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  |  |  |  | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 5604615 | 5604615 | 5604615 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010121 | Realizar el pago del servicio de Recolección de Residuos Sólidos de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  |  |  |  | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 395812491 | 395812491 | 395812491 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010120 | Realizar el pago del servicio de energía de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali |  |  |  |  | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 1283170350 | 1283170350 | 1283170350 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010119 | Realizar el pago del servicio de alcantarillado de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali |  |  |  |  | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 598993581 | 598993581 | 598993581 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010118 | Realizar el pago del servicio de acueducto de las Instituciones Educativas Urbanas del Distrito de Santiago de Cali |  |  |  |  | 100% | Se realizó el pago de las obligaciones, se hizo abono a la deuda con EMCALI | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 566418963 | 566418963 | 566418963 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010127 | BP26005348 | Apoyo en la operación de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260053481010110 | Mejoramiento de las condiciones de la planta física y de servicios públicos de las IEO de Santiago de Cali, BP-26003095 - Pago de Pasivos Exigibles de Vigencias Expiradas | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 1% |  |  | 100% | Se hizo el pago de la vigencia expirada | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% | 92 | Se realizó el abono al prestador del servicios públicos de las 92 IEO. | 0 | 92 | Se realizó el 12 arrendamiento de inmuebles requeridos para el servicio educativo y pago servicios rurales de 13 asociaciones, abono a la deuda con EMCALI . | 99.2% | 99.2% | 99 | 0 | 37807720 | 37807720 | 37807720 | 37807720 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010132 | BP26005341 | Mejoramiento de la atención educativa para los estudiantes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito de Santiago de Cali | BP260053411010108 | Dotar equipos tecnológicos para la atención de la población del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SPRA) |  | 43.5% |  |  |  |  | 61020010007 | Estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables atendidos con estrategias de educación inclusiva | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 12486 | 381 | 100% | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 99 | 0 | 203624000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010130 | Suministrar mobiliario y equipamento a las IEO para el programa de alimentación escolar |  | 1% |  |  | 20% | Se hizo la contratación | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 540517677 | 295954468 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010129 | Realizar dotación de maquinaria eléctrica ó electrónica |  | 0.5% |  |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 18398400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010128 | Suministrar mobiliario y equipamento a las IEO para el programa de alimentación escolar |  | 1% |  |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 191484037 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010127 | Suministrar mobiliario y equipamento a las IEO para el programa de alimentación escolar |  | 1% |  |  | 0% |  | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 112765346 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010126 | Dotación de equipos tecnológicos a la Institución Educativa Oficial del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali, BP-26003871 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 1486603 | 1486603 | 1486603 | 1486603 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010125 | Dotación a la IEOTI Carlos Holguín Mallarino de Equipos Tecnológicos e Instrumentos Musicales en la Comuna 15 de Cali, BP-26003357 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 2049230 | 2049230 | 2049230 | 2049230 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010124 | Dotación de equipos tecnológicos y mobiliario escolar en la IEO Normal Superior Farallones - Sede Educativa Francisco José de Caldas de la Comuna 19 del Santiago de CalI, BP-26003360 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 7985736 | 7985735 | 7985735 | 7985735 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010123 | Dotación a las IEO Marice Sinisterra y Hernando Navia Varón de laboratorios, implementos y material didactico en la Comuna 12 de Cali, BP-26003355 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 5952332 | 5952332 | 5952332 | 5952332 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010122 | Dotación a las IEO Marice Sinisterra y Hernando Navia Varón de laboratorios, implementos y material didactico en la Comuna 12 de Cali, BP-26003355 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 2146398 | 2146398 | 2146398 | 2146398 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010121 | Dotación a las IEO Marice Sinisterra y Hernando Navia Varón de laboratorios, implementos y material didactico en la Comuna 12 de Cali, BP-26003355 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 2591664 | 2591657 | 2591657 | 2591657 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010120 | Dotación de equipamiento escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 14 de Santiago de Cali, BP-26003779 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 11719570 | 11719570 | 11719570 | 11719570 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010119 | Dotación a las IEO Marice Sinisterra y Hernando Navia Varón de laboratorios, implementos y material didactico en la Comuna 12 de Cali, BP-26003355 -Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 1750320 | 1750320 | 1750320 | 1750320 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010118 | Dotación de equipamiento escolar en las sedes de las Instituciones Educativa Oficiales de la Comuna 14 de Santiago de Cali, BP-26003779 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 5463622 | 5463622 | 5463622 | 5463622 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010117 | Dotación Restaurante escolar, Equipos Tecnológicos y Mobiliario IE Santa Librada - Sede Eustaquio Palacios de la Comuna 3 de Cali, BP-26003352 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 9668945 | 9668926 | 9668926 | 9668926 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010160 | BP26005336 | Mejoramiento de la dotación para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali | BP260053361010116 | Realizar dotación de maquinaria eléctrica ó electrónica |  | 0.5% |  |  | 100% | Se hizo la contratación y dotación a las Instituciones Educativas | 61020010015 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con dotación | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 81 | 58 | 100% |  |  | 0 | 88 | Se impactan las Sedes proyectadas con dotación de mobiliario estudiantil, y menaje de cocina. Los equipos de cómputo se recepcionaron en el Piloto, para adelantar marcación y posteriormente distribuir | 52.1% | 52.1% | 99 | 0 | 21118341 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891010112 | Brindar herramientas psicopedagógicas a los docentes en la resolución de conflictos en el aula |  | 20% |  |  | 100% | Se realizó proceso de transferencia de recursos a la Institución Jose María Carbonell, | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 92 | 92 | 100% | 0 |  | 0 | 92 | Se realizó Foro Distrital de Educación el 6 y 7 de noviembre y se presentaron las experiencias significatiivas de 10 IEO seleccionadas relacionadas con procesos de convivencias Escolar, y participaron las 92 IEO. | 100% | 100% | 99 | 0 | 105608000 | 105608000 | 105608000 | 105608000 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891010111 | Realizar encuentros de fortalecimiento a docentes que lideran proceso de convivencia escolar |  | 20% |  |  | 100% | Se realizó proceso de transferencia de recursos a la Institución Jose María Carbonell, | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 92 | 92 | 100% | 0 |  | 0 | 92 | Se realizó Foro Distrital de Educación el 6 y 7 de noviembre y se presentaron las experiencias significatiivas de 10 IEO seleccionadas relacionadas con procesos de convivencias Escolar, y participaron las 92 IEO. | 100% | 100% | 99 | 0 | 357980000 | 357980000 | 357980000 | 357980000 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010110 | BP26005289 | Fortalecimiento de la convivencia escolar y los proyectos pedagógicos transversales en las IEO de Santiago de Cali | BP260052891010110 | Realizar formación a docentes y agentes educativos de las IEO focalizadas en resolución de conflictos. |  | 25% |  |  | 100% | Se realizó proceso de transferencia de recursos a la Institución Jose María Carbonell, | 61020010010 | Instituciones Educativas Oficiales con implementación de la estrategia de atención integral en convivencia escolar | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 92 | 92 | 100% | 0 |  | 0 | 92 | Se realizó Foro Distrital de Educación el 6 y 7 de noviembre y se presentaron las experiencias significatiivas de 10 IEO seleccionadas relacionadas con procesos de convivencias Escolar, y participaron las 92 IEO. | 100% | 100% | 99 | 0 | 36412000 | 36412000 | 36412000 | 36412000 | 2024-10-29 | 2024-12-26 | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010104 | BP26005257 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260052571010107 | Apoyar la asignación de recursos propios a los fondos de servicios educativos de las IEO de la zona urbana | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 25% |  |  | 100% | Se realizó la transferencia de recursos propios a las instituciones educativas rurales. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% |  |  | 0 | 92 | Se apoyó la operación de las 92 instituciones educativas oficiales de Cali con el fortalecimiento de la gestión financiera de sus fondos de servicios educativos | 100% | 100% | 99 | 0 | 1303106000 | 1303106000 | 1303106000 | 1303106000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2024760010104 | BP26005257 | Fortalecimiento de la gestión financiera de los fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali | BP260052571010106 | Apoyar la asignación de recursos propios a los fondos de servicios educativos de las IEO de la zona rural | V1 = Número de establecimientos educativos Oficiales | 25% |  |  | 100% | Se realizó la transferencia de recursos propios a las instituciones educativas urbanas. | 61020010003 | Establecimientos educativos en operación | 2201071 | Servicio educativo | 200 | 92 | 100% |  |  | 0 | 92 | Se apoyó la operación de las 92 instituciones educativas oficiales de Cali con el fortalecimiento de la gestión financiera de sus fondos de servicios educativos | 100% | 100% | 99 | 0 | 197764000 | 197764000 | 197764000 | 197764000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación | Subsecretaría Administrativa y financiera
4143 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102001 | Cali Educada | 2023760010146 | BP26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | BP260047011010229 | Realizar obras de mejoramiento locativo en Sedes Educativas Oficiales de Cali | V1= sedes educativas con infraestructura mejorada | 6% |  |  | 90% | Se ordena transferir recursos a alianza fiduciaria s.a. para el mejoramiento a la infraestructura física de las sedes educativas oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali - Transferido ejecutado | 61020010017 | Sedes educativas oficiales con infraestructura mejorada | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 42 | 6 | 100% | 0 | Se encuentra en ejecución las actividades de interveción con obras de emergencia en las sedes educativas oficiales, donde se avanza en reparaciones locativas. | 0 | 4 | Se realizaron las obras de adecuación a las sedes de las IEO Antonio Jose Camacho, Normal Superior Santiago, Gral Santander y Santa Elena | 80.04% | 80.04% | 99 | 0 | 1448115557 | 1448115557 | 1448115557 | 1448115557 | N/A | N/A | Secretaría de Educación | Subsecretaría de Planeación Sectorial
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010469 | BP26003171 | Fortalecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población adulta de Santiago de Cali | BP260031711010120 | Realizar acciones en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque en la identificación del riesgo | V1= Número de Instituciones del entorno comunitario con estrategias de promoción y prevención implementadas V4= Número de Instituciones del entorno institucional con estrategias de promoción y prevención implementadas | 72% | 20% | Se realizaron 20 acciones para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque en la identificación de riesgos | 100% | Se cumple acciones en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque en la identificación del riesgo. | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1901129 | Servicio de promocion de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de genero | 1110 | 2 | 38% | 1 | Se avanzó en la creación de piezas comunicativas y se realizó el despliegue y ejecucion de 1 campaña. Se realizan las dos campañas en las ESE LADERA y LA ESE ORIENTE "Si tienes miedo no te arriesgues" y "por una maternidad en Cali " cartillas, maletas,y camisiteas, linea grafiaca aprovada. | 0.2 | 0 |  | 97% | 50.82% | 99 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010469 | BP26003171 | Fortalecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población adulta de Santiago de Cali | BP260031711020111 | Realizar acciones de fortalecimiento a la atención de la Emergencia Obstétrica | V4= Número de Instituciones del entorno institucional con estrategias de promoción y prevención implementadas | 0% | 20% | se realiza las acciones en atencion a emergencias obstetricas | 100% | Esta actividad fializo el en el mes de noviembre | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1901160 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica y prestacion de servicios | 1110 | 100 | 46% | 90 | Se ha implementado el modelo de atención en salud }sexual y reproductiva con un porcentaje de cumplimiento del 90% | 0.3 | 90 | Se ha implementado el modelo de atención en salud sexual y reproductiva con un porcentaje de cumplimiento del 90% | 0% | 50.82% | 99 | 300000000 | 206732596 | 206732596 | 206732596 | 206732596 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2023760010011 | BP26004680 | Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes en el Distrito de Santiago de Cali | BP260046801010103 | Realizar actividades de comunicación en desarrollo de mensajes para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en los diferentes entornos. |  | 18% | 36% | Se realizaron actividades de comunicacion en desarrollo de mensajes para la promocion de los derechos sexuales y reproductivos mediante capacitación a familias, medios de comunicación e insituciones de educación superior | 100% | Se realizaron actividades de comunicacion en desarrollo de mensajes para la promocion de los derechos sexuales y reproductivos mediante capacitación a familias, medios de comunicación e insituciones de educación superior | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 1110 | 1000 | 63% | 400 | Se llevó a cabo un proceso de capacitación para 400 jóvenes multiplicadores a través de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E), como parte de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. | 0.3 | 1000 | Se llevó a cabo un proceso de capacitación para 1000 jóvenes multiplicadores a través de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E), como parte de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. | 100% | 100% | 99 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2023760010011 | BP26004680 | Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes en el Distrito de Santiago de Cali | BP260046801030101 | Realizar intervenciones de articulación y movilización colectivas de la población adolescentes, jóvenes y su comunidad. |  | 52% | 35% | Se realizaron intervenciones de articulacion y movilización mediante el fotalecimiento de inciativas juveniles, encuentros comunitarios y movilizaciones en territorio en el marco de eventos de ciudad | 100% | Se realizaron intervenciones de articulacion y movilización mediante el fotalecimiento de inciativas juveniles, encuentros comunitarios y movilizaciones en territorio en el marco de eventos de ciudad | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 1 | 27% | 0 | Se avanzó en un 45% del proceso de socialización para implementar la estrategia de servicios amigables con las Empresas Sociales del Estado (E.S.E), como parte del desarrollo de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos | 0.3 | 100 | Se avanzó en un 100% del proceso de socialización para implementar la estrategia de servicios amigables con las Empresas Sociales del Estado (E.S.E), como parte del desarrollo de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos | 100% | 100% | 99 | 320000000 | 320000000 | 320000000 | 320000000 | 320000000 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2023760010011 | BP26004680 | Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes en el Distrito de Santiago de Cali | BP260046801030103 | Realizar alianzas de gestión del conocimiento en los diferentes entornos en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. |  | 21% | 25% | Se realizo alianzas de gestion del conocimiento mediante el desarrollo de eventos academicos frente a las acciones adelantadas a nivel de ciudad para la promoción de derechos sexuales y reproductivos | 100% | Se realizo alianzas de gestion del conocimiento mediante el desarrollo de eventos academicos frente a las acciones adelantadas a nivel de ciudad para la promoción de derechos sexuales y reproductivos | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 1 | 27% | 0 | Se avanzó en un 45% del proceso de socialización para implementar la estrategia de servicios amigables con las Empresas Sociales del Estado (E.S.E), como parte del desarrollo de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos | 0.3 | 100 | Se avanzó en un 100% del proceso de socialización para implementar la estrategia de servicios amigables con las Empresas Sociales del Estado (E.S.E), como parte del desarrollo de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos | 100% | 100% | 99 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010115 | Implementar estrategias para la promoción, prevención y hábitos saludables en los diferentes entornos y cursos de vida en el marco de la Salud Pública. | V1= Número de Instituciones del entorno comunitario con estrategias de promoción y prevención implementadas V2= Número de Instituciones del entorno educativo con estrategias de promoción y prevención implementadas V3= Número de Instituciones del entorno laboral con estrategias de promoción y prevención implementadas | 5% | 0% |  | 100% | Para el periodo del reporte la estrategia se finalizó la implementación de las estregias “Soy Generación Más Sonriente”; "Generación de entornos laborales seguros y saludables"; y otras que promueven el movimiento activo mediante la realización de la actividad física para la reducción de prácticas sedentarias en los diferentes entornos y cursos de vida; y, estrategias que promuevan una “Ruralidad Activa y Saludable” mediante actividad física regular; aportando a las políticas públicas de primera infancia y salud mental | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 1110 | 100% | 0 | Se inició con el proceso de contratación del talento humano en el mes de septiembre y de esta manera, se dio paso al ejercicio de planeación sectorial para el logro de la meta establecida. | 0 | 0 |  | 67.4% | 67.4% | 99 | 0 | 256854000 | 110199000 | 110199000 | 110199000 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010117 | Reportar la información en las diferentes fuentes de Salud Pública. |  | 5% | 10% | Se inició con el proceso de contratación del talento humano en el mes de septiembre y de esta manera, se dio paso al ejercicio de planeación sectorial para el logro de la meta establecida. | 100% | Para el periodo del reporte se realizó Seguimiento y cargue al plan PARE; Cargue del instrumento ISABEL, medición de los estándares de las salas de parto en la ciudad de Santiago de Cali; así como el informe de recepción y entrega de biológicos | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 1110 | 100% | 0 | Se inició con el proceso de contratación del talento humano en el mes de septiembre y de esta manera, se dio paso al ejercicio de planeación sectorial para el logro de la meta establecida. | 0 | 0 |  | 67.4% | 67.4% | 99 | 0 | 271855000 | 253980000 | 253980000 | 253980000 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010119 | Realizar acciones en Promoción de la Salud en los diferentes entornos y momentos de cursos de vida. |  | 1% | 0% |  | 95% | Durante el período de reporte se intervinieron instituciones de los entornos educativo, laboral y comunitario, con acciones en Promoción de la Salud, dentro de las cuales se cuentan promoción de la alimentación saludable, entornos libres de humo de tabaco y aerosoles, uso responsable de pantallas y actos inseguros a población de economía popular y comunitaria como insumo de los planes de respuesta integral, entre otras. | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 1110 | 100% | 0 | Se inició con el proceso de contratación del talento humano en el mes de septiembre y de esta manera, se dio paso al ejercicio de planeación sectorial para el logro de la meta establecida. | 0 | 0 |  | 67.4% | 67.4% | 99 | 0 | 20924000 | 134000 | 134000 | 134000 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010074 | BP26005479 | Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali | BP260054791010121 | Desarrollar Capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud | V4= Número de Instituciones del entorno institucional con estrategias de promoción y prevención implementadas | 1% | 0% |  | 100% | Durante el periodo de reporte se impactaron 14 actores del entorno institucional a través de asistencia técnica, procesos formativos, seguimiento a procesos de atención en la RIAMP y RIAPMS; y el fortalecimiento de las capacidades en salud visual, auditiva, comunicativa, RIAPMS - Educación en salud; PyP detección temprana cáncer, y PREP VIH. | 61020040001 | Instituciones con estrategias de promoción, prevención y hábitos saludables para el fomento del cuidado de la salud y la vida implementadas | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 1110 | 1110 | 100% | 0 | Se inició con el proceso de contratación del talento humano en el mes de septiembre y de esta manera, se dio paso al ejercicio de planeación sectorial para el logro de la meta establecida. | 0 | 0 |  | 67.4% | 67.4% | 99 | 0 | 7737000 | 3896000 | 3896000 | 3896000 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2022760010062 | BP26004358 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN SANTIAGO DE CALI | BP260043581010105 | Adquirir dotación hospitalaria para la prestación de servicios de salud en las ESE | V1 = Dotaciones hospitalarias entregadas a las Empresas Sociales del Estado de nivel primario | 100% | 0% | Se realizo contratación con las ESE de Santiago de Cali para la adquisicion de dotacion hospitalaria en fortalecimiento de su capacidad de operación | 100% | Se realizo el fortalecimiento de la capacidad de operación de las Ese a través de la adquisición de dotación hospitalaria | 61020040002 | Empresas Sociales del Estado de nivel primario de atención fortalecidas en su operación | 1906026 | Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria | 4 | 335 | 100% | 0 | Se realizó el desarrollo de convenios interadministrativos dpara la adquisicion de 335 elementos de dotación hospitalaria con cinco empresas sociales del estado (Norte, Oriente, Suroriente, Centro y Ladera), las cuales finalizaran su compra en el mes de noviembre. | 0 | 335 | Se realizó la adquisición de 335 elementos de dotación hospitalaria con cinco empresas sociales del estado (Oriente, Suroriente, Centro y Ladera), las cuales finalizaran su compra en el mes de noviembre. | 100% | 100% | 99 | 3100000000 | 2508788860 | 2487098480 | 2487098480 | 2277098480 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010087 | BP26005323 | Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | BP260053231020103 | Realizar el fortalecimiento de la capacidad de operación de la Empresas Sociales del Estado |  | 85% | 0% | Se realizo contratación con la Red de Salud Norte Ese para la adquisición de dotación hospitalaria en fortalecimiento de la capacidad de operación de la ESE | 100% | Se realizo el fortalecimiento de la capacidad de operación de la Empresas Sociales del Estado | 61020040002 | Empresas Sociales del Estado de nivel primario de atención fortalecidas en su operación | 1903002 | Serviciode apoyo financiero para dotar el servicios de salud conforme con estándares de habilitación | 4 | 4 | 50% | 0 | El proyecto tendra cumplimiento del producto durante el ultimo cuarto del año | 0 | 5 | Se realizaron 3 dotaciones hospitalarias a las Empresas Sociales del Estado de nivel primario Norte, Suroriente y San Miguel para el fortalecimiento de su capacidad de operación y se fortalecio en su infraestructura 2 Empresas Sociales del Estado Ladera y Suroriente. | 93% | 94.37% | 99 | 0 | 3741211140 | 3351124721 | 3351124721 | 1363294553 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010102 | Monitorear y mejorar los procesos institucionales para evaluar el desempeño del modelo de gestión en salud. | V1=Investigaciones realizadas | 7% | 0% | No se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento del producto | 100% | Se dio cumplimiento al 100% al monitoreo del desempeño institucional del modelo de gestión de rectoria en salud | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 1905037 | Documentos de investigación | 4 | 20 | 100% | 0 | En proceso de revisión de la faase precontractual para el cumplimiento de las actividades | 0 | 0 | Se termino la fase contractual de las 3 investigaciones y en este momento esta en entrega de base de datos por lo cual no se han iniciado las investigaciones | 26% | 26% | 99 | 0 | 119929400 | 83562920 | 83562920 | 83562920 | 2024-10-11 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010103 | Fomentar la cultura organizacional centrada en la soberanía en salud y gestión del conocimiento. | V1=Investigaciones realizadas | 4% | 0% | No se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento del producto | 50% | Se realizaron acciones de cultura organizacional en pro de la socializacion de los resultados del desempeño institucional de la vigencia 2024 | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 1905037 | Documentos de investigación | 4 | 20 | 100% | 0 | En proceso de revisión de la faase precontractual para el cumplimiento de las actividades | 0 | 0 | Se termino la fase contractual de las 3 investigaciones y en este momento esta en entrega de base de datos por lo cual no se han iniciado las investigaciones | 26% | 26% | 99 | 0 | 58742210 | 58742210 | 58742210 | 58742210 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010104 | Evaluar y mejorar continuamente el modelo de gestión en salud mediante programas de capacitación. | V1=Investigaciones realizadas | 4% | 0% | No se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento del producto | 50% | Se realizó la formación de SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN a 30 funcionario de la Secretaria de Salud con la entidad ICONTEC | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 1905037 | Documentos de investigación | 4 | 20 | 100% | 0 | En proceso de revisión de la faase precontractual para el cumplimiento de las actividades | 0 | 0 | Se termino la fase contractual de las 3 investigaciones y en este momento esta en entrega de base de datos por lo cual no se han iniciado las investigaciones | 26% | 26% | 99 | 0 | 63000000 | 28094710 | 28094710 | 28094710 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010109 | Generar evidencia científica mediante la colaboración entre entidades públicas y privadas. | V2= Articulos sometidos a revistas Q1 y Q2 | 3% | 0% | No se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento del producto | 100% | Se realizó 1 documento técnico de investigación a través de convenio interadministrativo con la Universidad del Valle | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 1905037 | Documentos de investigación | 4 | 20 | 100% | 0 | En proceso de revisión de la faase precontractual para el cumplimiento de las actividades | 0 | 0 | Se termino la fase contractual de las 3 investigaciones y en este momento esta en entrega de base de datos por lo cual no se han iniciado las investigaciones | 26% | 26% | 99 | 0 | 46517308 | 46517308 | 46517308 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010063 | BP26005457 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali | BP260054571010111 | Fortalecer la gestión del conocimiento al interior de la entidad mediante programas institucionales. | V1=Investigaciones realizadas | 1% | 0% | No se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento del producto | 100% | Se desarrollarón 5 talleres de fortalecimeinto de habilidades socioemocionales a los colaboradores. | 61020040003 | Gestión del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | 1905037 | Documentos de investigación | 4 | 20 | 100% | 0 | En proceso de revisión de la faase precontractual para el cumplimiento de las actividades | 0 | 0 | Se termino la fase contractual de las 3 investigaciones y en este momento esta en entrega de base de datos por lo cual no se han iniciado las investigaciones | 26% | 26% | 99 | 0 | 7029082 | 7029080 | 7029080 | 7029080 | 2024-10-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010106 | Adquirir materiales y suministros de apoyo a la asistencia técnica | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 3% | 65% | Se adquirió materiales y suministros de apoyo para las asistencias tecnicas en un 65% | 0% |  | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 24714000 | 24714000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010116 | Brindar soporte técnico competente a los procesos de fortalecimiento de capacidades | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 26% | 65% | Se avanzó en un 65% en relacion al soporte tecnico competente a los procesos de fortalecimiento de capacidades | 100% | Se avanzo en el 100% en relacion al soporte tecnico competente a los procesos de fortalecimiento de capacidades | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 206803800 | 79916000 | 79916000 | 79916000 | 79916000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010117 | Asesorar técnicamente la implementación de las medidas de atención, asistencia en salud y rehabilitación a víctimas a nivel distrital | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 9% | 65% | Se avanzó con corte a septiembre en un 65% con relacion a las asesorias tecnicas sobre la implementacion de las medidas de atencion, asistencia en salud y rehabilitacion a victimas a nivel distrital | 100% | Se avanzo a diciembre en el 100% con relacion a las asesorias tecnicas sobre la implementacion de las medidas de atencion, asistencia en salud y rehabilitacion a victimas a nivel distrital | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 70245000 | 23080000 | 11540000 | 11540000 | 11540000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010119 | Capacitar en lineamientos de atención integral a víctimas del conflicto armado | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 3% | 65% | Se avanzó en un 65% con respecto a las capacitaciones en lineamientos de atencion integral a victimas del conflicto armado | 100% | Se avanzo en el 100% con respecto a las capacitaciones en lineamientos de atencion integral a victimas del conflicto armado | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 24763200 | 5547500 | 5547500 | 5547500 | 5547500 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010120 | Brindar acompañamiento técnico a la implementación de la atención psicosocial y en salud integral a víctimas | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado.(65) | 19% | 65% | Se realizó asistencias tecnicas a la implementacion de la atencion psicosocial y en atencion integral a victimas | 100% | Se intervino el 100% de las personas victimas del conflicto armado en acompañmientos de asistencias tecnicas a la implementacion de la atencion psicosocial y en atencion integral a victimas | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 150750600 | 88898500 | 88898500 | 88898500 | 88898500 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010121 | Producir información en salud respecto a las víctimas del conflicto armado | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 13% | 65% | Se produjo un 65% de la informacion en salud respecto a las victimas del conflicto armado | 100% | Se realizo en un 100% de la informacion en salud respecto a las victimas del conflicto armado | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 99052800 | 42161000 | 42161000 | 42161000 | 42161000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010125 | Brindar acompañamiento técnico a la implementación de la atención psicosocial y en salud integral a víctimas | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 6% | 65% | Se avanzó en un 65% con respecto al acompañamiento tecnico a la implementacion de la atencion psicosocial y en salud integral a victimas | 100% | Se intervino el 100% personas victimas del conflicto armado en el acompañamiento tecnico a la implementacion de la atencion psicosocial y en salud integral a victimas | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 50000000 | 49999996 | 49999996 | 49999996 | 49999996 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010126 | Fortalecimiento al talento humano en salud con enfoque etndiferencial para la adecuación de la ruta con adecuaciones reazonales diferenciales, rehabilitación a población victima del conflicto armado y con doble condición | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 13% | 65% | se vanzó en un 65% en el fortalecimiento del talento humano para la adecuacion de la ruta con adecuaciones razonables diferenciales , rehabilitacion a poblacion victima del conflicto armado | 100% | Se avanzo en un 100% en el fortalecimiento del talento humano para la adecuacion de la ruta con adecuaciones razonables diferenciales , rehabilitacion a poblacion victima del conflicto armado | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 99052800 | 30752000 | 30752000 | 30752000 | 30752000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010127 | Adquirir materiales y suministros de apoyo a la asistencia técnica | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 0% | 0% | Actividad sin ejecucion presupuestal | 0% |  | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 1995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010128 | Suministrar logística necesaria para procesos de asistencia técnica | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 8% | 65% | se obtuvo un 65% de la logistica necesaria para procesos de asistencia tecnica | 100% | se obtuvo un 100% de la logistica necesaria para procesos de asistencia tecnica | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901012 | Servicio de asistencia tecnica para el fortalecimiento de capacidades basicas y tecnicas en salud | 5600 | 100 | 30% | 65 | a septiembre del 2024 se realizaron 65 AT de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta 5600 | 0.6 | 0 |  | 97% | 99.1% | 99 | 63375000 | 63375000 | 63374997 | 63374997 | 63374997 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010209 | Realizar Estrategia de Movilización Social y Comunitaria | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado (85) | 50% | 85% | A septiembre del 2024 se realizan 85 movilizaciones sociales de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta de 5600 | 100% | A diciembre del 2024 se intervino 100 personas en las movilizaciones sociales y comunitarias | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 5600 | 100 | 5% | 88 | A septiembre del 2024 se realizan 88 movilizaciones sociales de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta de 5600 | 0.9 | 100 | A diciembre del 2024 se realizaron las 100 movilizaciones sociales de las 100 programadas con las que se intervino a 3000 personas que le aportan a la meta de 5600 | 100% | 99.1% | 99 | 49526400 | 15533000 | 15533000 | 15533000 | 15533000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010211 | Brindar apoyo a la concertación de las medidas de asistencia, atención y rehabilitación a comunidades étnicas según los Decretos con Fuerza de Ley | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 25% | 88% | Se capacitaron 88 personas victimas del conflicto en temas de salud. | 100% | Se apoy en la concertacion de las medidas de asistencia, atencion y rehbilitacion a 100 personas intervenidas victimas del conflicto en temas de salud. | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 5600 | 100 | 5% | 88 | A septiembre del 2024 se realizan 88 movilizaciones sociales de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta de 5600 | 0.9 | 100 | A diciembre del 2024 se realizaron las 100 movilizaciones sociales de las 100 programadas con las que se intervino a 3000 personas que le aportan a la meta de 5600 | 100% | 99.1% | 99 | 59598000 | 6014000 | 6014000 | 6014000 | 6014000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481010213 | Realizar encuentros de formación y coordinación con la Mesa de Víctimas | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado | 25% | 88% | Se capacitaron 88 personas victimas del conflicto en temas de salud. | 100% | Se intervino 100 personas capacitadas y formadas victimas del conflicto en temas de salud con los representantes de la mesa de victimas. | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 5600 | 100 | 5% | 88 | A septiembre del 2024 se realizan 88 movilizaciones sociales de las 100 programadas con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta de 5600 | 0.9 | 100 | A diciembre del 2024 se realizaron las 100 movilizaciones sociales de las 100 programadas con las que se intervino a 3000 personas que le aportan a la meta de 5600 | 100% | 99.1% | 99 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010462 | BP26002848 | Fortalecimiento a los procesos de atención psicosocial y salud integral a personas víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades en Santiago de Cali | BP260028481020124 | Brindar atención psicosocial, acompañamiento técnico para la atención psicosocial y en salud integral de personas víctimas del conflicto armado interno y con doble condición, sus familias, y comunidades a nivel territorial | V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado- (468) | 37% | 43% | e avanzo en la atencion de las intervenciones psicosociales en 1439 personas atendidas en salud integral con 8 sesiones un ciclo de 2 meses | 100% | Se ejecuto en la atencion de las intervenciones psicosociales en 3000 personas atendidas en salud integral con 8 sesiones un ciclo de 2 meses | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1901007 | Servicio de promocion social para poblaciones vulnerables | 5600 | 3000 | 64% | 1439 | A septiembre del 2024 se realizan 1439 personas atendidas psicosocialmente con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta de 5600 | 0.4 | 3000 | A diciembre del 2024 se realizaron 3000 personas atendidas psicosocialmente con las que se intervino 3000 personas que le aportan a la meta de 5600. A septiembre del 2024 se atendieron 1039 personas victimas del conflicto armado afrodescendientes para el indicador de la PP mujer | 100% | 99.1% | 99 | 608649040 | 280780000 | 276342000 | 276342000 | 276342000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010101 | Mejorar capacidades de respuesta de los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial. | V1= Número de personas intervenidas de pueblos indígenas. V2= Número de personas intervenidas de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 15% | 0% | Se realizó la contratación del talento humano de los equipos de gestión que desarrollará las actividades. | 100% | Se realizó asistencia técnica en 270 actores del sistema de salud y CPSAM, para el desarrollo de capacidades en la implementación de adecuaciones socio-culturales y ajustes razonables. | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5600 | 5600 | 60% | 0 | Se realizó elaboración del plan de trabajo y cronograma de la actividad. A traves del talento humano que esta en proceso de contratacion, se iniciaran intervenciones de los grupos poblacionales. | 0 | 5600 | Se intervenieron 5600 personas de los 8 grupos poblacionales vulnerables y diferenciales descritos en la variable del producto. | 95% | 96.6% | 99 | 0 | 292728000 | 203355000 | 203355000 | 203355000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010104 | Fomentar la participación de la población respecto de sus derechos y garantías de acceso a la salud con enfoque diferencial. | V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V5= Número de personas intervenidas de población campesina. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 39% | 0% | Se realizó la contratación del talento humano de los equipos de gestión que desarrollará las actividades. | 100% | Se han intervenido 1520 personas de los 7 grupos poblacionales vulnerables y diferenciales descritos en la variable del producto. A través de esta actividad se se han atendido 1039 mujeres victimas del conflicto armado afrodescendientes vinculadas a estrategias de promoción en salud integral. | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5600 | 5600 | 60% | 0 | Se realizó elaboración del plan de trabajo y cronograma de la actividad. A traves del talento humano que esta en proceso de contratacion, se iniciaran intervenciones de los grupos poblacionales. | 0 | 5600 | Se intervenieron 5600 personas de los 8 grupos poblacionales vulnerables y diferenciales descritos en la variable del producto. | 95% | 96.6% | 99 | 0 | 761407200 | 600397700 | 600397700 | 525939500 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010062 | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | BP260054551010105 | Coordinar articulación intersectorial para el abordaje integral de la salud con enfoque diferencial. | V3= Número de personas intervenidas de población habitante de y en calle y trata de personas. V4= Número de personas intervenidas de población víctimas del conflicto armado. V6= Número de personas intervenidas de población LGTBIQ+. V7= Número de personas intervenidas de población migrante. V8= Número de personas mayores (>60 años) intervenidas. | 7% | 0% | Se realizó la contratación del talento humano de los equipos de gestión que desarrollará las actividades. | 100% | Se articulo intersectorialmente con 161 instituciones, desde los grupos poblacionales vulnerables y diferenciales descritos en la variable del producto. | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 5600 | 5600 | 60% | 0 | Se realizó elaboración del plan de trabajo y cronograma de la actividad. A traves del talento humano que esta en proceso de contratacion, se iniciaran intervenciones de los grupos poblacionales. | 0 | 5600 | Se intervenieron 5600 personas de los 8 grupos poblacionales vulnerables y diferenciales descritos en la variable del producto. | 95% | 96.6% | 99 | 0 | 135496000 | 112476000 | 112476000 | 112476000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010427 | BP26003386 | Fortalecimiento de esquemas de vacunación en la población priorizada por factores de riesgo en Santiago de Cali | BP260033861010105 | Adquirir vacunas para población con factores de riesgo por fuera del esquema PAI según riesgos epidemiológicos, socioeconómicos y de salud |  | 54% | 75% | Se efectuó la adquisición de 7.281 dosis de vacuna NO PAI | 100% | 9172 Unidades suministradas ( es mayor la cantidad ejecutada debido a que con el prsupuesto asignado se logor adquirir mas unidades de biologicos por las dinamicas economicas del sector a nivel mundial) | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 1901155 | Biologicos, biosimilares y medicamentos de sintesis de interes en salud publica | 110 | 8576 | 50% | 8576 | 9172 Unidades suministradas | 0.6 | 8576 | 9172 Unidades suministradas ( es mayor la cantidad ejecutada debido a que con el prsupuesto asignado se logor adquirir mas unidades de biologicos por las dinamicas economicas del sector a nivel mundial) | 100% | 100% | 99 | 845250000 | 845250000 | 845250000 | 845250000 | 845250000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010427 | BP26003386 | Fortalecimiento de esquemas de vacunación en la población priorizada por factores de riesgo en Santiago de Cali | BP260033861010106 | Adquirir vacunas para cubrimiento de brotes |  | 12% | 16% | Se efectuó la adquisición de 1.891 dosis de vacuna NO PAI | 100% | 9172 Unidades suministradas ( es mayor la cantidad ejecutada debido a que con el prsupuesto asignado se logor adquirir mas unidades de biologicos por las dinamicas economicas del sector a nivel mundial) | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 1901155 | Biologicos, biosimilares y medicamentos de sintesis de interes en salud publica | 110 | 8576 | 50% | 8576 | 9172 Unidades suministradas | 0.6 | 8576 | 9172 Unidades suministradas ( es mayor la cantidad ejecutada debido a que con el prsupuesto asignado se logor adquirir mas unidades de biologicos por las dinamicas economicas del sector a nivel mundial) | 100% | 100% | 99 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010427 | BP26003386 | Fortalecimiento de esquemas de vacunación en la población priorizada por factores de riesgo en Santiago de Cali | BP260033861020105 | Registrar la información de la población intervenida vacunada en los formatos y sistemas de gestión PAI |  | 22% | 46% | Se ha efectuado el registro de la información de la población intervenida vacunada en los formatos y sistemas de gestión PAI | 100% | 9172 Unidades suministradas ( es mayor la cantidad ejecutada debido a que con el prsupuesto asignado se logor adquirir mas unidades de biologicos por las dinamicas economicas del sector a nivel mundial) | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 1901124 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | 110 | 15 | 30% | 5 | 5 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | 0.3 | 15 | 15 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | 100% | 100% | 99 | 91140000 | 91140000 | 91140000 | 91140000 | 91140000 | 2024-01-15 | 2024-10-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010427 | BP26003386 | Fortalecimiento de esquemas de vacunación en la población priorizada por factores de riesgo en Santiago de Cali | BP260033861020106 | Realizar intervención a través de jornadas de vacunación con biológicos no PAI los territorios y poblaciones sensibles priorizadas de Cali |  | 22% | 15% | Para el corte, se ha logrado efectuar un promedio de cinco jornadas de vacunación NO PAI, en los territorios del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 100% | 9172 Unidades suministradas ( es mayor la cantidad ejecutada debido a que con el prsupuesto asignado se logor adquirir mas unidades de biologicos por las dinamicas economicas del sector a nivel mundial) | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 1901124 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | 110 | 15 | 30% | 5 | 5 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | 0.3 | 15 | 15 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | 100% | 100% | 99 | 94815000 | 94815000 | 94815000 | 94815000 | 94815000 | 2024-01-15 | 2024-10-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010427 | BP26003386 | Fortalecimiento de esquemas de vacunación en la población priorizada por factores de riesgo en Santiago de Cali | BP260033861030104 | Evaluar cobertura de vacunación con biológicos No PAI en las 22 comunas y zona rural |  | 0% | 0% | Se ha efectuado el registro de la información de la población intervenida vacunada en los formatos y sistemas de gestión PAI | 0% |  | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 1901078 | Servicio de divulgacion de los hallazgos, conclusiones y analisis de los resultados de monitoreo y evaluacion anual | 110 | 1 | 20% | 0 | Se ha efectuado el proceso de planeación de las actividades para la ejecución de las acciones de monitoreo rápidos de coberturas de vacunación en la población intervenida. | 0.1 | 0 |  | 100% | 100% | 99 | 1675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010427 | BP26003386 | Fortalecimiento de esquemas de vacunación en la población priorizada por factores de riesgo en Santiago de Cali | BP260033861030106 | Diligenciar el registro de monitoreo rápidos de coberturas de vacunación NO PAI en los territorios |  | 83% | 10% | Se ha efectuado el proceso de planeación de las actividades para la ejecución de las acciones de monitoreo rápidos de coberturas de vacunación en la población intervenida. | 100% | Se realizaron jornadas de vacunación en los diferentes territorios con bioligicos No PAI | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 1901078 | Servicio de divulgacion de los hallazgos, conclusiones y analisis de los resultados de monitoreo y evaluacion anual | 110 | 1 | 20% | 0 | Se ha efectuado el proceso de planeación de las actividades para la ejecución de las acciones de monitoreo rápidos de coberturas de vacunación en la población intervenida. | 0.1 | 0 |  | 100% | 100% | 99 | 78120000 | 78120000 | 78120000 | 78120000 | 78120000 | 2024-01-15 | 2024-10-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010510 | BP26003409 | MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS DE VIDA SALUDABLE EN ENTORNOS COTIDIANOS DE SANTIAGO DE CALI | BP260034091020106 | Realizar las intervenciones de movilización social y acciones colectivas de salud oral. |  | 1% | 100% | Se ejecutó a través del PIC, Se apoyó el desarrollo de las acciones de promoción de la salud bucal y sus factores protectores en los diferentes entornos | 100% | Se ejecutó a través del PIC, Se apoyó el desarrollo de las acciones de promoción de la salud bucal y sus factores protectores en los diferentes entornos | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 1901010 | Servicio de asistencia tecnica comunitaria | 110 | 40 | 30% | 38 | Se realizó servicio de asistencia técnica comunitaria mediante el acompañamiento para la promoción y adopción de estilos de vida saludable a 39 organizaciones de base comunitaria (juntas de acción comunal, juntas administradoras Local, liga de usuarios). En cumplimiento de la política mujer, se han i ntervenido 708 mujeres. | 0.7 | 38 | Se realizó servicio de asistencia técnica comunitaria mediante el acompañamiento para la promoción y adopción de estilos de vida saludable a 39 organizaciones de base comunitaria (juntas de acción comunal, juntas administradoras Local, liga de usuarios). En cumplimiento de la política mujer, se han i ntervenido 708 mujeres. | 96.42% | 89.68% | 99 | 5947200 | 5945478 | 5945478 | 5945478 | 5945478 | 2024-04-24 | 2024-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010510 | BP26003409 | MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS DE VIDA SALUDABLE EN ENTORNOS COTIDIANOS DE SANTIAGO DE CALI | BP260034091030119 | Realizar implementación de prácticas de vida saludable en sedes educativas | V2= Número de campañas de gestión del riesgo en instituciones del entorno educativo | 7% | 69% | En el componente de salud oral se promocionaron las prácticas de autocuidado de la salud bucal como enseñanza de técnica de cepillado, uso de seda dental y difusión de la estrategia soy generación más sonriente en 184 sedes educativas y 61 instituciones educativas. | 69% | En el componente de salud oral se promocionaron las prácticas de autocuidado de la salud bucal como enseñanza de técnica de cepillado, uso de seda dental y difusión de la estrategia soy generación más sonriente en 184 sedes educativas y 61 instituciones educativas. Los recursos fueron trasladados dentro del proceso de armonización | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 1901127 | Servicio de promocion de modos, condiciones y estilos de vida saludables | 110 | 902 | 40% | 468 | En los componetes de cronicas, cancer y salud oral se intervinieron con campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables (468 ) entidades de los entornos de vida cotidiana. En el marco del PIC, se han realizado 55.188 tamizajes de riesgo cardiometabólico | 0.5 | 468 | En los componetes de cronicas, cancer y salud oral se intervinieron con campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables (468 ) entidades de los entornos de vida cotidiana. En el marco del PIC, se han realizado 68.000 tamizajes de riesgo cardiometabólico | 96.78% | 89.68% | 99 | 99052800 | 66035200 | 66035200 | 66035200 | 66035200 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010510 | BP26003409 | MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS DE VIDA SALUDABLE EN ENTORNOS COTIDIANOS DE SANTIAGO DE CALI | BP260034091030120 | Realizar campaña de caracterización del riesgo cardio metabólico a población mayor de 18 años |  | 50% | 55% | En el marco del PIC, se han realizado 55.188 tamizajes de riesgo cardiometabólico, actividad que se realiza en los entornos laboral, comunitario, educativo e institucional | 100% | En el marco del PIC, se han realizado 68.000 tamizajes de riesgo cardiometabólico, actividad que se realiza en los entornos laboral, comunitario, educativo e institucional | 61020040005 | Instituciones con campañas de gestion del riesgo en salud para optimizar el proceso de atencion en Salud Publica implementadas | 1901127 | Servicio de promocion de modos, condiciones y estilos de vida saludables | 110 | 902 | 40% | 468 | En los componetes de cronicas, cancer y salud oral se intervinieron con campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables (468 ) entidades de los entornos de vida cotidiana. En el marco del PIC, se han realizado 55.188 tamizajes de riesgo cardiometabólico | 0.5 | 468 | En los componetes de cronicas, cancer y salud oral se intervinieron con campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables (468 ) entidades de los entornos de vida cotidiana. En el marco del PIC, se han realizado 68.000 tamizajes de riesgo cardiometabólico | 96.78% | 89.68% | 99 | 750000000 | 744000000 | 744000000 | 744000000 | 744000000 | 2024-04-24 | 2024-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010682 | BP26002938 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI | BP260029381010122 | Realizar seguimiento al proceso de afiliación mediante el sistema de afiliación transaccional-SAT | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 58% | 98% | Se realizo seguimiento al proceso de afiliación mediante el sistema de afiliación transaccional-SAT | 98% | Se realizo seguimiento al proceso de afiliación mediante el sistema de afiliación transaccional-SAT | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 1902019 | Servicio de identificacion y seleccion de beneficiarios del regimen subsidiado | 19000 | 6811 | 70% | 13717 | Se realizo la afiliación de 5456 migrantes regulares y 8261 personas nacionales al régimen subsidiado | 1 | 0 |  | 98.84% | 98.95% | 99 | 126144900 | 114240748 | 111557748 | 111557748 | 111557748 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010682 | BP26002938 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI | BP260029381010123 | Consolidar listados censales de población especial | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 1% | 100% | Se consolido listados censales de población especial | 100% | Se consolido listados censales de población especial | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 1902019 | Servicio de identificacion y seleccion de beneficiarios del regimen subsidiado | 19000 | 6811 | 70% | 13717 | Se realizo la afiliación de 5456 migrantes regulares y 8261 personas nacionales al régimen subsidiado | 1 | 0 |  | 98.84% | 98.95% | 99 | 7812000 | 2012250 | 2012250 | 2012250 | 2012250 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010682 | BP26002938 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI | BP260029381010124 | Depurar bases de datos provenientes de diferentes fuentes de información | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 20% | 100% | Se realizo la depuración de base de datos provenientes de SISBEN, ADRES, POBLACIONES ESPECIALES para la identificación de la poblacion afiliada y no afiliada al Regimen Subsidiado | 100% | Se realizo la depuración de base de datos provenientes de SISBEN, ADRES, POBLACIONES ESPECIALES para la identificación de la población afiliada y no afiliada al Régimen Subsidiado | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 1902019 | Servicio de identificacion y seleccion de beneficiarios del regimen subsidiado | 19000 | 6811 | 70% | 13717 | Se realizo la afiliación de 5456 migrantes regulares y 8261 personas nacionales al régimen subsidiado | 1 | 0 |  | 98.84% | 98.95% | 99 | 51925650 | 38141414 | 38141414 | 38141414 | 38141414 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010682 | BP26002938 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI | BP260029381010125 | Depurar base de datos del regimen subsidiado | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 21% | 100% | Se depuro base de datos del régimen subsidiado | 100% | Se depuro base de datos del régimen subsidiado | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 1902019 | Servicio de identificacion y seleccion de beneficiarios del regimen subsidiado | 19000 | 6811 | 70% | 13717 | Se realizo la afiliación de 5456 migrantes regulares y 8261 personas nacionales al régimen subsidiado | 1 | 0 |  | 98.84% | 98.95% | 99 | 51925650 | 41026412 | 41026412 | 41026412 | 41026412 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010682 | BP26002938 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI | BP260029381020119 | Identificar posibles beneficiarios y contribuyentes del SGSSS | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 35% | 100% | Se identificaron posibles beneficiarios y contribuyentes del SGSSS | 100% | Se identificaron posibles beneficiarios y contribuyentes del SGSSS | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 1902020 | Servicio de promocion de afiliaciones al regimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago | 19000 | 1 | 10% | 1 | Se llevo a cabo en 2 jurisdicciones (Comunas 4 y 2), en el Colegio Inem y Sena la Flora el programa de promoción de la afiliación al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social, dando cumplimiento a la jurisdiccion programada. | 1 | 0 |  | 97.65% | 98.95% | 99 | 52568250 | 36600919 | 36600919 | 36600919 | 36600919 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010682 | BP26002938 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI | BP260029381020120 | Ejecutar plan de promoción de la afiliación al SGSSS | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 18% | 100% | Se ejecutaron plan de promoción de la afiliación al SGSSS | 100% | Se ejecutaron plan de promoción de la afiliación al SGSSS | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 1902020 | Servicio de promocion de afiliaciones al regimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago | 19000 | 1 | 10% | 1 | Se llevo a cabo en 2 jurisdicciones (Comunas 4 y 2), en el Colegio Inem y Sena la Flora el programa de promoción de la afiliación al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social, dando cumplimiento a la jurisdiccion programada. | 1 | 0 |  | 97.65% | 98.95% | 99 | 28444500 | 18703000 | 18703000 | 18703000 | 18703000 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010682 | BP26002938 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI | BP260029381020121 | Realizar articulación con los actores del SGSSS | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 47% | 98% | Se realizo seguimiento al proceso de afiliación mediante el sistema de afiliación transaccional-SAT | 95% | Se realizo seguimiento al proceso de afiliación mediante el sistema de afiliación transaccional-SAT | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 1902020 | Servicio de promocion de afiliaciones al regimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago | 19000 | 1 | 10% | 1 | Se llevo a cabo en 2 jurisdicciones (Comunas 4 y 2), en el Colegio Inem y Sena la Flora el programa de promoción de la afiliación al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social, dando cumplimiento a la jurisdiccion programada. | 1 | 0 |  | 97.65% | 98.95% | 99 | 67264050 | 50093919 | 47410919 | 47410919 | 47410919 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010682 | BP26002938 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI | BP260029381030109 | Realizar seguimiento al flujo de recursos del régimen subsidiado | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 50% | 100% | Se realizo seguimiento al flujo de recursos del régimen subsidiado de acuerdo a la revisión de la población asiganada a las EAPB para la emisión de las certificaciones de pago para ADRES | 100% | Se realizo seguimiento al flujo de recursos del régimen subsidiado de acuerdo a la revisión de la población asignada a las EAPB para la emisión de las certificaciones de pago para ADRES | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 1902010 | Servicio de liquidacion mensual de afiliados al Regimen Subsidiado durante la vigencia | 19000 | 7 | 10% | 7 | Se realizo 8 proceso de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado, dando cumplimiento a las 7 programadas. | 1 | 7 | Se realizo 8 proceso de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado, dando cumplimiento a las 7 programadas. | 100% | 98.95% | 99 | 11707500 | 6731669 | 6731669 | 6731669 | 6731669 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010682 | BP26002938 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI | BP260029381030110 | Realizar verificación de guías de liquidación | V2 = Número de población nacional afiliada al regimen subsidiado en la jurisdicción durante el período evaluado | 50% | 100% | Se realizo verificación de guías de liquidación de las EAPB para la identificación de la población afiliada y no afiliada a mbos regimenes de salud | 100% | Se realizo verificación de guías de liquidación de las EAPB para la identificación de la población afiliada y no afiliada a mbos regimenes de salud | 61020040006 | Personas afiliadas al régimen subsidiado | 1902010 | Servicio de liquidacion mensual de afiliados al Regimen Subsidiado durante la vigencia | 19000 | 7 | 10% | 7 | Se realizo 8 proceso de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado, dando cumplimiento a las 7 programadas. | 1 | 7 | Se realizo 8 proceso de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado, dando cumplimiento a las 7 programadas. | 100% | 98.95% | 99 | 11707500 | 6731669 | 6731669 | 6731669 | 6731669 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010515 | BP26003410 | Fortalecimiento de la atención integral en salud para las personas con discapacidad y personas con enfermedades huérfanas desde la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, en Cali | BP260034101020128 | Realizar visitas domiciliarias a personas con discapacidad y Vincularlas en Procesos de Desarrollo Humano, Asesoría e Implementación de Lineamientos de RBC | V2: Número de personas con discapacidad intervenidas con la estrategia de RBC. | 0% | 0% | Esta actividad no se ejecutó, los recursos se armonizaron al nuevo plan de inversiones | 0% |  | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 1901007 | Servicio de promocion social para poblaciones vulnerables | 5400 | 1900 | 68% | 1800 | 1800 personas con valoración del procedimiento de certificacion de discpacidad. | 0.2 | 0 |  | 100% | 95% | 99 | 16670882 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010515 | BP26003410 | Fortalecimiento de la atención integral en salud para las personas con discapacidad y personas con enfermedades huérfanas desde la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, en Cali | BP260034101020129 | Realizar valoracion de procedimiento de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad | V1: Número de personas con certificación de discapacidad expedido. | 30% | 95% | Se realizarón 1800 valoraciones clínicas multidisciplinarias. | 100% | Se realizaron 1900 certificaciones de discapacidad que fueron solicitadas a traves de los diferentes canales de comunicación | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 1901007 | Servicio de promocion social para poblaciones vulnerables | 5400 | 1900 | 68% | 1800 | 1800 personas con valoración del procedimiento de certificacion de discpacidad. | 0.2 | 0 |  | 100% | 95% | 99 | 100070718 | 100048428 | 100048428 | 100048428 | 100048428 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010515 | BP26003410 | Fortalecimiento de la atención integral en salud para las personas con discapacidad y personas con enfermedades huérfanas desde la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, en Cali | BP260034101020143 | Realizar gestion diferencial en salud a personas con discapacidad en temas de derechos vulnerados. | V1: Número de personas con certificación de discapacidad expedido. | 11% | 95% | Se realiza verificación de documentos para la certificación en discapacidad de las 1800 personas que accedieron a las valoraciones clínicas multidisciplinarias. | 100% | Han sido atendidas para solicitud de certificación de discapacidad a través de los canales de comunicación 1900 | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 1901007 | Servicio de promocion social para poblaciones vulnerables | 5400 | 1900 | 68% | 1800 | 1800 personas con valoración del procedimiento de certificacion de discpacidad. | 0.2 | 0 |  | 100% | 95% | 99 | 37926000 | 36365825 | 36365825 | 36365825 | 36365825 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010515 | BP26003410 | Fortalecimiento de la atención integral en salud para las personas con discapacidad y personas con enfermedades huérfanas desde la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, en Cali | BP260034101020144 | Realizar gestion diferencial en salud y seguimiento a la atención integral a personas con enfermedades huerfanas. | V1: Número de personas con certificación de discapacidad expedido. | 3% | 99% | Se realiza verificación de documentos para la certificación en discapacidad de las 1800 personas que accedieron a las valoraciones clínicas multidisciplinarias. | 100% | Han sido atendidas para solicitud de certificación de discapacidad a través de los canales de comunicación 1900 | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 1901007 | Servicio de promocion social para poblaciones vulnerables | 5400 | 1900 | 68% | 1800 | 1800 personas con valoración del procedimiento de certificacion de discpacidad. | 0.2 | 0 |  | 100% | 95% | 99 | 18963000 | 8049000 | 8049000 | 8049000 | 8049000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010515 | BP26003410 | Fortalecimiento de la atención integral en salud para las personas con discapacidad y personas con enfermedades huérfanas desde la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, en Cali | BP260034101020207 | Fortalecer el desarrollo de capacidades de los actores y/o representantes comunitarios en santiago de cali, frente al abordaje en salud de la población con discapacidad. | V1 = Número de personas con certificación de discapacidad expedido | 26% | 95% | Intervención de 197 personas a través de talleres para el desarrollo de capacidades de los cursos de vida infancia, adolescencia, juventud y adultez en la zona oriente. | 100% | Intervención de 200 personas a través de talleres para el desarrollo de capacidades de los cursos de vida infancia, adolescencia, juventud y adultez en la zona oriente. | 61020040008 | Personas con discapacidad intervenidas en salud | 1901160 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica y prestacion de servicios | 5400 | 200 | 5% | 197 | Intervención de 197 personas a través de talleres para el desarrollo de capacidades de los cursos de vida infancia, adolescencia, juventud y adultez en la zona oriente. | 0.4 | 0 |  | 100% | 95% | 99 | 26369400 | 21567675 | 21567675 | 21567675 | 21567675 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2023760010142 | BP26005071 | Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud de la población migrante irregular en Santiago de Cali | BP260050711010101 | Realizar consolidación de la información de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | V1 = Personas migrantes irregulares atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 50% | 100% | Se realizo consolidación de la información de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 100% | Se realizo consolidación de la información de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1906029 | Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | 10500 | 9 | 10% | 9 | Se dio inicio a la asistencia técnica en facturación de atención en salud de la población migrante irregular a 9 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | 1 | 9 | Se dio inicio a la asistencia técnica en facturación de atención en salud de la población migrante irregular a 9 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | 100% | 100% | 99 | 123783000 | 61856986 | 61856986 | 61856986 | 61856986 | N/A | 2024-12-01 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2023760010142 | BP26005071 | Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud de la población migrante irregular en Santiago de Cali | BP260050711010102 | Realizar auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | V1 = Personas migrantes irregulares atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 50% | 100% | Se realizo auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 100% | Se realizo auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1906029 | Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | 10500 | 9 | 10% | 9 | Se dio inicio a la asistencia técnica en facturación de atención en salud de la población migrante irregular a 9 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | 1 | 9 | Se dio inicio a la asistencia técnica en facturación de atención en salud de la población migrante irregular a 9 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | 100% | 100% | 99 | 123783000 | 61856986 | 61856986 | 61856986 | 61856986 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2023760010142 | BP26005071 | Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud de la población migrante irregular en Santiago de Cali | BP260050711020102 | Realizar el cofinanciamiento de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | V1 = Personas migrantes irregulares atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 91% | 100% | Se realizo el cofinanciamiento de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 100% | Se realizo el cofinanciamiento de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 10500 | 3685 | 90% | 6020 | Se realizaron 9.032 atenciones en salud a 6.020 personas pertenecientes a la población migrante irregular de Santiago de Cali, dando cumplimiento a las 3685 programadas. | 1 | 6020 | Se realizaron 9.032 atenciones en salud a 6.020 personas pertenecientes a la población migrante irregular de Santiago de Cali, dando cumplimiento a las 3685 programadas. | 100% | 100% | 99 | 3905925360 | 670012801 | 670012801 | 670012801 | 670012801 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2023760010142 | BP26005071 | Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud de la población migrante irregular en Santiago de Cali | BP260050711020106 | Realizar consolidación de la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | V1 = Personas migrantes irregulares atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 9% | 100% | Se realizo consolidación de la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 100% | Se realizo consolidación de la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 10500 | 3685 | 90% | 6020 | Se realizaron 9.032 atenciones en salud a 6.020 personas pertenecientes a la población migrante irregular de Santiago de Cali, dando cumplimiento a las 3685 programadas. | 1 | 6020 | Se realizaron 9.032 atenciones en salud a 6.020 personas pertenecientes a la población migrante irregular de Santiago de Cali, dando cumplimiento a las 3685 programadas. | 100% | 100% | 99 | 123783000 | 61857028 | 61857028 | 61857028 | 61857028 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020101 | Consolidar la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas | V1 = Personas migrantes irregulares atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1% | 20% | Se consolido la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas | 92% | Se consolido la información de gestión de auditoria y conciliación de cuentas medicas | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 10500 | 10500 | 50% | 911 | Se realizo la atención de 911 personas pertenecientes a población migrante irregular en Santiago de Cali | 0 | 4480 | Se realizo la atención de 4480 personas pertenecientes a población migrante irregular en Santiago de Cali | 99.76% | 99.69% | 99 | 0 | 61925972 | 56948356 | 56948356 | 56948356 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020102 | Cofinanciar los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | V1 = Personas migrantes irregulares atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 47% | 0% | Se realizara en el mes de octubre la cofinanciacion de los servicios de urgencias prestados a la poblacion migrante de Santiago de Cali | 100% | Se realizo la cofinanciación de los servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 10500 | 10500 | 50% | 911 | Se realizo la atención de 911 personas pertenecientes a población migrante irregular en Santiago de Cali | 0 | 4480 | Se realizo la atención de 4480 personas pertenecientes a población migrante irregular en Santiago de Cali | 99.76% | 99.69% | 99 | 0 | 2835912559 | 2835912559 | 2835912559 | 1182740589 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020103 | Auditar y conciliar cuentas médicas de servicios de salud prestados a la población migrante irregular migrante irregular | V1 = Personas migrantes irregulares atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1% | 20% | Se audito y concilio cuentas médicas de servicios de salud prestados a la población migrante irregular migrante irregular | 92% | Se audito y concilio cuentas médicas de servicios de salud prestados a la población migrante irregular migrante irregular | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 10500 | 10500 | 50% | 911 | Se realizo la atención de 911 personas pertenecientes a población migrante irregular en Santiago de Cali | 0 | 4480 | Se realizo la atención de 4480 personas pertenecientes a población migrante irregular en Santiago de Cali | 99.76% | 99.69% | 99 | 0 | 61926014 | 56948324 | 56948324 | 56948324 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010069 | BP26005439 | Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | BP260054391020104 | Consolidar información de servicios de salud prestados a la población migrante irregular | V1 = Personas migrantes irregulares atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1% | 20% | Se consolido información de servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 92% | Se consolido información de servicios de salud prestados a la población migrante irregular | 61020040009 | Población migrante irregular atendida de acuerdo con la normatividad vigente | 1906004 | Servicio de atención en salud a la población | 10500 | 10500 | 50% | 911 | Se realizo la atención de 911 personas pertenecientes a población migrante irregular en Santiago de Cali | 0 | 4480 | Se realizo la atención de 4480 personas pertenecientes a población migrante irregular en Santiago de Cali | 99.76% | 99.69% | 99 | 0 | 61926014 | 56948320 | 56948320 | 56948320 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371010107 | Ejecutar plan de auditorías a las IPS | V1 = Empresas Sociales del Estado de nivel primario de atención con implmentación del Sistema de Garantía de la Calidad verificado a traves de auditorías | 12% | 100% | Se ejecuto el plan de auditorías a las IPS | 100% | Se realizaron 33 visitas de auditoria a IPS publicas y privadas de Santiago de Cali | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 101 | 65 | 38% | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 0.9 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 115269000 | 61601500 | 61601500 | 61601500 | 61601500 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371010108 | Ejecutar plan de auditorías a las EPS. |  | 8% | 100% | Se ejecuto el plan de auditorías a las EPS. | 100% | Se realizaron 14 visitas de auditoria a EPS de los regímenes subsidiado y contributivo | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 101 | 65 | 38% | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 0.9 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 111727187 | 109381665 | 109381665 | 109381665 | 109381665 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371010110 | Ejecutar Plan de habilitación de Prestadores de Servicios de Salud |  | 42% | 99% | Se ejecuto el Plan de habilitación de Prestadores de Servicios de Salud | 100% | Se realizaron 64 visitas en el marco del Sistema Único de Habilitación | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 101 | 65 | 38% | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 0.9 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 593444663 | 530931333 | 525700333 | 525700333 | 525700333 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371010120 | Ejecutar los programas de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Reactivovigilancia |  | 5% | 100% | Se ejecutaron los programas de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Reactivovigilancia | 100% | Se realizo seguimiento a la ejecución de los programas de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Reactivo vigilancia en las IPS publicas y privadas de Santiago de Cali | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 101 | 65 | 38% | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 0.9 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 89151300 | 48582500 | 48582500 | 48582500 | 48582500 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371010127 | Adquirir materiales y suministros requeridos en la prestación de servicios de rectoría en salud |  | 0% | 0% | No se destinaron recursos para esta actividad | 0% |  | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 101 | 65 | 38% | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 0.9 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 21424950 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371020108 | Realizar seguimiento a las actividades de auditorias, asistencia técnica y fortalecimiento a la prestación de servicios en los actores del SGSSS |  | 49% | 98% | Se realizo seguimiento a las actividades de auditorias, asistencia técnica y fortalecimiento a la prestación de servicios en los actores del SGSSS | 100% | Se realizo seguimiento a las actividades enmarcadas en el sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 101 | 2 | 36% | 0 | Se realizaron 453 asistencias técnicas a prestadores de servicios de salud en los 7 estándares de la Resolución 3100 de 2019 en el marco del plan de asistencia técnica del SUH. | 1 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 708636600 | 432690835 | 432690835 | 432690835 | 432690835 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371020110 | Realizar asistencia técnica a las IPS y EPS | V1 = Empresas Sociales del Estado de nivel primario de atención con implmentación del Sistema de Garantía de la Calidad verificado a traves de auditorías | 25% | 100% | Se realizo asistencia técnica a las IPS y EPS | 100% | Se realizo asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud de Santiago de Cali | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 101 | 2 | 36% | 0 | Se realizaron 453 asistencias técnicas a prestadores de servicios de salud en los 7 estándares de la Resolución 3100 de 2019 en el marco del plan de asistencia técnica del SUH. | 1 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 358398600 | 219487335 | 219487335 | 219487335 | 219487335 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371020111 | Realizar articulación con los diferentes actores del SGSSS |  | 6% | 100% | Se realizo articulación con los diferentes actores del SGSSS | 100% | Se realizo articulación con los actores del sistema de salud para el fortalecimiento de la prestación | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 101 | 2 | 36% | 0 | Se realizaron 453 asistencias técnicas a prestadores de servicios de salud en los 7 estándares de la Resolución 3100 de 2019 en el marco del plan de asistencia técnica del SUH. | 1 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 93592800 | 53799329 | 53799329 | 53799329 | 53799329 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371020112 | Realizar inspección en su operación a las ESE |  | 20% | 100% | Se realizo inspección en su operación a las ESE | 100% | Se realizo inspección a al cumplimiento de la normatividad las Empresas Sociales del Estado | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 101 | 2 | 36% | 0 | Se realizaron 453 asistencias técnicas a prestadores de servicios de salud en los 7 estándares de la Resolución 3100 de 2019 en el marco del plan de asistencia técnica del SUH. | 1 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 287290500 | 174840503 | 174840503 | 174840503 | 174840503 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010506 | BP26002937 | Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en la red de prestadores de Santiago de Cali | BP260029371030104 | Realizar plan de trabajo del SOGC |  | 100% | 100% | Se realizo el plan de trabajo del SOGC | 100% | Se realizo la verificación de la implementación de Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 8PAMEC), en las IPS publicas y privadas de Santiago de Cali | 61020040010 | Prestadores de Servicios de Salud con el Sistema de Garantía de la Calidad Implementado | 1903047 | Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control | 101 | 1 | 26% | 1 | Se inicio con la construcción del documento de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control, el cual contiene información de resultados obtenidos en los componentes de habilitación, acreditación, sistema de información, seguridad del paciente y PAMEC | 1 | 65 | Se realizaron 14 vistas de auditoría a las 14 EPS que operan en Santiago de Cali, 33 visitas de auditoría a las IPS priorizadas por la Secretaria de Salud y 72 visitas previas de habilitación, reactivación y certificación en el marco del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019; completando 96 auditorías y visitas inspectivas a los actores del sistema, dando cumplimiento a las 65 programdas. | 100% | 100% | 99 | 27014400 | 17475500 | 17475500 | 17475500 | 17475500 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551010116 | Realizar actualización de los sistemas de información del procedimiento IVC |  | 8% | 75% | Se realizo actualizacion de información los aplicativos y sistemas de informacion del suvbgrupo de IVC. se realizo traslado al proyecto BP26005447 | 100% | Se realizo actualizacion de información los aplicativos y sistemas de informacion del suvbgrupo de IVC. se realizo traslado al proyecto BP26005447 | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903031 | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 10000 | 4 | 11% | 2 | Se realizaron dos (2) informes con el reporte de las acciones trimestrales que corresponden al seguimiento de la gestión de los proyectos de inversión y acciones desarrolladas por en el Grupo de Gestión Integral de la Salud Ambiental – GISA | 0.7 | 2 | Se realizaron dos (2) informes con el reporte de las acciones trimestrales que corresponden al seguimiento de la gestión de los proyectos de inversión y acciones desarrolladas por en el Grupo de Gestión Integral de la Salud Ambiental – GISA | 100% | 92.84% | 99 | 27014400 | 10148000 | 10148000 | 10148000 | 10148000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551010124 | Realizar análisis de los eventos de interés y componentes temáticos de la salud ambiental identificados en zonas de interés |  | 19% | 75% | análisis de los eventos de interés y componentes temáticos de la salud ambiental identificado. Se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 100% | Se realizo análisis de los eventos de interés y componentes temáticos de la salud ambiental identificado. Se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903031 | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 10000 | 4 | 11% | 2 | Se realizaron dos (2) informes con el reporte de las acciones trimestrales que corresponden al seguimiento de la gestión de los proyectos de inversión y acciones desarrolladas por en el Grupo de Gestión Integral de la Salud Ambiental – GISA | 0.7 | 2 | Se realizaron dos (2) informes con el reporte de las acciones trimestrales que corresponden al seguimiento de la gestión de los proyectos de inversión y acciones desarrolladas por en el Grupo de Gestión Integral de la Salud Ambiental – GISA | 100% | 92.84% | 99 | 22512000 | 22512000 | 22512000 | 22512000 | 22512000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551010214 | Adquirir equipos de apoyo a las acciones de IVC |  | 50% | 0% | Esta actividad no se ejecuto durante el periodo. | 0% |  | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903046 | Documentos metodológicos | 10000 | 4 | 5% | 2 | Se realizaron dos (2) reporte con la informacion relacionada al sistema de gestion de la calidad y los documentos y matrices para actualizacion de los documentos metodologicoas correspondientes. | 0 | 2 | Se realizaron dos (2) reporte con la informacion relacionada al sistema de gestion de la calidad y los documentos y matrices para actualizacion de los documentos metodologicoas correspondientes. | 50% | 92.84% | 99 | 11137000 | 11137000 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551020130 | Realizar análisis de las sustancias de interés sanitario en el agua de consumo humano |  | 0% |  | Esta actividad no se ejecuto durante el periodo, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 0% |  | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903007 | Servicio de análisis de laboratorio de estándares sanitarios | 10000 | 1200 | 18% | 432 | Se apoyo el proceso de implementación de la ISO NTC 17025-2017 y la toma de 432 muestras para vigilancia de la calidad del agua | 0.5 | 0 |  | 100% | 92.84% | 99 | 51944214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551040118 | Realizar acciones de Inspección y Vigilancia de los factores de riesgo sanitarios asociados al consumo en edificaciones e instalaciones priorizados | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 24% | 35% | Se realizaron acciones de Inspección y Vigilancia de los factores de riesgo sanitarios asociados al consumo en edificaciones e instalaciones priorizados, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 100% | Se realizaron acciones de Inspección y Vigilancia de los factores de riesgo sanitarios asociados al consumo en edificaciones e instalaciones priorizados, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903005 | Servicio de evaluacion del riesgo en inocuidad de alimentos | 10000 | 100 | 20% | 60 | Se realizo la evaluación de riesgo en inocuidad de alimentos de acuerdo a las solicitudes y programacion con un 60% de avance | 0.3 | 60 | Se realizo la evaluación de riesgo en inocuidad de alimentos de acuerdo a las solicitudes y programacion con un 60% de avance | 89.6% | 92.84% | 99 | 159369117 | 59963500 | 59963500 | 59963500 | 59963500 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551040270 | Tomar muestras de alimentos preparados e industrializados de análisis microbiológico y físico químico | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 1% | 20% | Se realizo toma de muestras en establecimientos de interes relacionados al riesgo del consumo para analisis de cumplimiento de paramtros de inocuidad. se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 100% | Se realizo toma de muestras en establecimientos de interes relacionados al riesgo del consumo para analisis de cumplimiento de paramtros de inocuidad. se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 10000 | 9000 | 46% | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 0.6 | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 94.4% | 92.84% | 99 | 29221500 | 6707500 | 6707500 | 6707500 | 6707500 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551040272 | Realizar Inspección vigilancia y control de Farmacias - Droguería / Droguerías y servicio Farmacéutico (Credencial Expendedor de Drogas) | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 8% | 21% | Se realizaron acciones de IVC en expendios de medicamentos y dispositivos medicos, esta actividad presento retrasos en la asignacion de talento humano, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 100% | Se realizaron acciones de IVC en expendios de medicamentos y dispositivos medicos, esta actividad presento retrasos en la asignacion de talento humano, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 10000 | 9000 | 46% | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 0.6 | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 94.4% | 92.84% | 99 | 226129614 | 48688000 | 48688000 | 48688000 | 48688000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551040275 | Realizar IEC a generadores de residuos de atención en salud que se encuentran en el ámbito de aplicación del Decreto 780 del 2016 |  | 5% | 73% | Se realizaron acciones de IEC a gneradores de residuos de atencion en salud en el marco del decreto 780 de 2016, y de acuerdo con las visitas realizadas. se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 100% | Se realizaron acciones de IEC a gneradores de residuos de atencion en salud en el marco del decreto 780 de 2016, y de acuerdo con las visitas realizadas. se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 10000 | 9000 | 46% | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 0.6 | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 94.4% | 92.84% | 99 | 49526400 | 31066000 | 31066000 | 31066000 | 31066000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551040277 | Apoyar las acciones de inspección, vigilancia y control a generadores de residuos de atención en salud que se encuentran en el ámbito de aplicación del Decreto 780 del 2016 | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 9% | 52% | Se apoyaron las acciones de IVC asociadas a generadores de residuos por atencion en salud en el marco del decreto 780 de 2016, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 100% | Se apoyaron las acciones de IVC asociadas a generadores de residuos por atencion en salud en el marco del decreto 780 de 2016, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 10000 | 9000 | 46% | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 0.6 | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 94.4% | 92.84% | 99 | 99052800 | 52942000 | 52942000 | 52942000 | 52942000 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551040278 | Realizar análisis de muestras de alimentos | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 1% | 24% | Se realizó muestreo y análisis de parametros fisicoquimicos y microbiologicos en alimentos, asi como su posterior notificación de acuerdo a la programación, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 100% | Se realizó muestreo y análisis de parametros fisicoquimicos y microbiologicos en alimentos, asi como su posterior notificación de acuerdo a la programación, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 10000 | 9000 | 46% | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 0.6 | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 94.4% | 92.84% | 99 | 28556790 | 6707500 | 6707500 | 6707500 | 6707500 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010569 | BP26002955 | Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en Santiago de Cali | BP260029551040279 | Disponer de prendas distintivas de apoyo a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control |  | 0% | 0% | Esta actividad no se ejecuto durante el periodo, se trasladaron recursos al proyecto BP26005447 | 0% |  | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 10000 | 9000 | 46% | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 0.6 | 7542 | Se realizaron visitas de inspección sanitaria, vigilancia y control a edificaciones e instalaciones encontrando que 7542 cuentan con condiciones seguras para la salud humana en el Distrito de Cali, cumpliendo con la meta. | 94.4% | 92.84% | 99 | 135536165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-24 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471010124 | Inspeccionar, vigilar y controlar la calidad del agua de consumo humano y uso recreativo | V1. Número de establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias | 3.2% | 0% | Se encuentra en proceso precontractual | 100% | Se ha realizado vigilancia de la calidad del agua en establecimientos de interes, plantas de tratamiento de calidad del agua y red de distribucion, ademas del analisis de 584 muestras y valoracion de resultados | 61020040011 | Programa de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos e instalaciones de interés sanitario, Implementado | 1903016 | Servicio de auditoría y visitas inspectivas | 10000 | 10000 | 50% | 7542 | El proyecto adelanto acciones precontractuales y contractuales durante el periodo, el avance relacionado al producto del PI se relaciona Teniendo en cuenta los avances del proyecto de Inversión BP26002955, que se desarrollo en el primer semestre de la vigencia con un avance de 7542 establecimientos e instalaciones visitadas que cumplen con las condiciones sanitarias (4228 riesgo del consumo, 188 riesgo químico, 2325 riesgo físico y 801 riesgo de Medicamentos y dispositivos médicos). | 0 | 10008 | Se han realizado 10008 establecimientos e instalaciones cumplen con las condiciones sanitarias. Se aportó a la PSSAN a través del control a 8650 Establecimientos expendedores de alimentos respecto a riesgos del consumo y toma de 584 Muestras de alimentos preparados y pre empacados analizadas respecto a parámetros microbiológicos y físicos. | 72.2% | 74.4% | 99 | 0 | 88940755 | 33526822 | 33526822 | 0 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511010108 | Realizar el analisis y clasificacion de los datos de los Eventos de Interes en salud publica-EISP generados por los sistemas de Informacion y aplicativos | V3= Número de informes generados en el análisis frente a brotes y epidemias | 5% | 75% | Se avanzó en un 75% en el análisis y clasificación de los datos de los Eventos de Interés en salud pública-EISP generados por los sistemas de Información y aplicativos (esta actividad sumada según su distribución por fondos tiene un peso total del 20% con relacion al producto) | 100% | Se avanzó en un 100% en el análisis y clasificación de los datos de los Eventos de Interés en salud pública-EISP generados por los sistemas de Información y aplicativos | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903031 | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 184 | 175 | 40% | 130 | 130 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. Los cuales aportan a la consecución de las metas de este proyecto con BP26005447; en el cual se han realizado actividades de planeación y gestión en torno a las acciones de IVC y de Vigilancia y Demografía en Salud Pública. | 0.7 | 130 | Se realizaron 130 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. Los cuales aportan a la consecución de las metas de este proyecto con BP26005447; en el cual se han realizado actividades de planeación y gestión en torno a las acciones de IVC y de Vigilancia y Demografía en Salud Pública. | 100% | 97% | 99 | 24832500 | 9933000 | 8886800 | 8886800 | 8886800 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511010110 | Realizar la busqueda activa en la Unidad primaria generadora de datos UPGD según lineamientos del Instituto nacional de salud | V1=Número de informes generados en la identificación frente a brotes y epidemias. | 5% | 53% | Se avanzó en un 53% en la busqueda activa en la Unidad primaria generadora de datos UPGD según lineamientos del Instituto nacional de salud (esta actividad sumada según su distribución por fondos tiene un peso total del 20% con relacion al producto) | 100% | Se avanzó en un 100% en la busqueda activa en la Unidad primaria generadora de datos UPGD según lineamientos del Instituto nacional de salud. | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903031 | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 184 | 175 | 40% | 130 | 130 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. Los cuales aportan a la consecución de las metas de este proyecto con BP26005447; en el cual se han realizado actividades de planeación y gestión en torno a las acciones de IVC y de Vigilancia y Demografía en Salud Pública. | 0.7 | 130 | Se realizaron 130 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. Los cuales aportan a la consecución de las metas de este proyecto con BP26005447; en el cual se han realizado actividades de planeación y gestión en torno a las acciones de IVC y de Vigilancia y Demografía en Salud Pública. | 100% | 97% | 99 | 24955621 | 9982248 | 9982248 | 9982248 | 9982248 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511010114 | Realizar la caracterización de las instituciones que cumplen criterios de Unidad primaria generadora de datos | V1=Número de informes generados en la identificación frente a brotes y epidemias. V2= Número de informes generados en la preparación frente a brotes y epidemias. V3= Número de informes generados en el análisis frente a brotes y epidemias. V4=Número de informes de respuesta frente a brotes y epidemias. V5= Número de informes generados en la comunicación del riesgo frente a brotes y epidemias | 4% | 70% | Se avanzó en un 70% de la caracterizacion de las instituciones que cumplen criterios de Unidad Primaria Generadora de Datos (esta actividad sumada según su distribución por fondos tiene un peso total del 20% con relacion al producto) | 100% | Se avanzó en un 100% de la caracterizacion de las instituciones que cumplen criterios de Unidad Primaria Generadora de Datos. | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903031 | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 184 | 175 | 40% | 130 | 130 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. Los cuales aportan a la consecución de las metas de este proyecto con BP26005447; en el cual se han realizado actividades de planeación y gestión en torno a las acciones de IVC y de Vigilancia y Demografía en Salud Pública. | 0.7 | 130 | Se realizaron 130 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. Los cuales aportan a la consecución de las metas de este proyecto con BP26005447; en el cual se han realizado actividades de planeación y gestión en torno a las acciones de IVC y de Vigilancia y Demografía en Salud Pública. | 100% | 97% | 99 | 15777300 | 6310920 | 6310920 | 6310920 | 6310920 | N/A | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511010134 | Realizar analisis de los datos de los EISP emergentes y reemergentes, generados por el sistema de Informacion de vigilancia. | V3= Número de informes generados en el análisis frente a brotes y epidemias | 3% | 70% | Se avanzó en un 70% en el análisis de los datos de los EISP emergentes y reemergentes, generados por el sistema de Informacion de vigilancia. (Esta actividad sumada según su distribución por fondos tiene un peso total del 20% con relacion al producto) | 100% | Se avanzó en un 100% en el análisis de los datos de los EISP emergentes y reemergentes, generados por el sistema de Informacion de vigilancia. (Esta actividad sumada según su distribución por fondos tiene un peso total del 20% con relacion al producto) | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903031 | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 184 | 175 | 40% | 130 | 130 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. Los cuales aportan a la consecución de las metas de este proyecto con BP26005447; en el cual se han realizado actividades de planeación y gestión en torno a las acciones de IVC y de Vigilancia y Demografía en Salud Pública. | 0.7 | 130 | Se realizaron 130 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. Los cuales aportan a la consecución de las metas de este proyecto con BP26005447; en el cual se han realizado actividades de planeación y gestión en torno a las acciones de IVC y de Vigilancia y Demografía en Salud Pública. | 100% | 97% | 99 | 14866720 | 5946688 | 5946688 | 5946688 | 5946688 | 2024-01-26 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511020109 | Suministrar materiales e insumos al grupo de Vigilancia del comportamiento de los EISP | V1=Número de informes generados en la identificación frente a brotes y epidemias. | 6% | 0% | Esta actividad no se ejecutó en el período y se realizó traslado al proyecto BP26005447 | 0% | Esta actividad no se ejecutó ni obligó en el período y se realizó traslado al proyecto BP26005447. | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903001 | Documentos de lineamientos técnicos | 184 | 192 | 30% | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 0.6 | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 90% | 97% | 99 | 28682879 | 27682840 | 7536864 | 7536864 | 0 | 2024-01-26 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511020112 | Realizar unidad de analisis de los EISP priorizados por lineamientos del Instituto nacional de salud-INS | V3= Número de informes generados en el análisis frente a brotes y epidemias. V4=Número de informes de respuesta frente a brotes y epidemias | 1% | 75% | Se avanzó en un 75% en unidad de analisis de los EISP priorizados por lineamientos del Instituto nacional de salud-INS realizadas (Esta actividad sumada según su distribución por fondos tiene un peso total del 12% con relacion al producto) | 100% | Se avanzó en un 100% en unidad de analisis de los EISP priorizados por lineamientos del Instituto nacional de salud-INS realizadas (Esta actividad sumada según su distribución por fondos tiene un peso total del 12% con relacion al producto) | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903001 | Documentos de lineamientos técnicos | 184 | 192 | 30% | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 0.6 | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 90% | 97% | 99 | 6772500 | 2709000 | 2709000 | 2709000 | 2709000 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511020126 | Suministrar materiales e insumos al grupo de Vigilancia del comportamiento de los EISP | V1=Número de informes generados en la identificación frente a brotes y epidemias. | 0% | 0% | Esta actividad no se ejecutó en el período y se realizó traslado al proyecto BP26005447 | 0% |  | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903001 | Documentos de lineamientos técnicos | 184 | 192 | 30% | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 0.6 | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 90% | 97% | 99 | 6722720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511020155 | Realizar monitoreo del comportamiento inusitados de los EISP emergentes y reemergentes, que generan alertas, para el análisis y gestión del riesgo en la SAR. | V3= Número de informes generados en el análisis frente a brotes y epidemias V5= Número de informes generados en la comunicación del riesgo frente a brotes y epidemias | 0% | 0% | Esta actividad no se ejecutó en el período y se realizó traslado al proyecto BP26005447 | 0% |  | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903001 | Documentos de lineamientos técnicos | 184 | 192 | 30% | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 0.6 | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 90% | 97% | 99 | 1439760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511020162 | Adquirir equipos para la investigacion desarrollo e innovación tecnológica en Salud para el grupo de Vigilancia del comportamiento de los EISP | V1=Número de informes generados en la identificación frente a brotes y epidemias. | 1% | 0% | Esta actividad no se ejecutó en el período y se realizó traslado al proyecto BP26005447 | 0% |  | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903001 | Documentos de lineamientos técnicos | 184 | 192 | 30% | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 0.6 | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 90% | 97% | 99 | 5700000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | N/A | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511020163 | Adquirir equipos para la investigacion desarrollo e innovación tecnológica en Salud para el grupo de Vigilancia del comportamiento de los EISP | V1=Número de informes generados en la identificación frente a brotes y epidemias. | 3% | 0% | Esta actividad no se ejecutó en el período y se realizó traslado al proyecto BP26005447 | 0% | Esta actividad no se ejecutó en el período y se realizó traslado al proyecto BP26005447 | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903001 | Documentos de lineamientos técnicos | 184 | 192 | 30% | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 0.6 | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 90% | 97% | 99 | 15980000 | 15980000 | 15144892 | 15144892 | 0 | N/A | 2024-12-01 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2021760010324 | BP26004151 | Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali | BP260041511020165 | Realizar monitoreo del comportamiento inusitados de los EISP emergentes y reemergentes, que generan alertas, para el análisis y gestión del riesgo en la SAR. | V3= Número de informes generados en el análisis frente a brotes y epidemias V5= Número de informes generados en la comunicación del riesgo frente a brotes y epidemias | 1% | 60% | Se avanzó en un 60% del monitoreo del comportamiento inusitados de los EISP emergentes y reemergentes, que generan alertas, para el análisis y gestión del riesgo en la SAR. (Esta actividad sumada según su distribución por fondos tiene un peso total del 7% con relacion al producto) | 100% | Se avanzó en un 100% del monitoreo del comportamiento inusitados de los EISP emergentes y reemergentes, que generan alertas, para el análisis y gestión del riesgo en la SAR. | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903001 | Documentos de lineamientos técnicos | 184 | 192 | 30% | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 0.6 | 140 | Se generaron los documentos programados para el periodo: boletines epidemiológicos de los eventos de interés en salud publica, perfil epidemiológico de los EISP socializados en COVE . Acumulados al corte: 140 documentos. | 90% | 97% | 99 | 11770000 | 4708000 | 4708000 | 4708000 | 4708000 | 2024-01-26 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020102 | Realizar acciones de apoyo en la gestión de las actividades de fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud publica | V2= Número de informes generados en la preparación frente a brotes y epidemias. V3= Número de informes generados en el análisis frente a brotes y epidemias V4=Número de informes de respuesta frente a brotes y epidemias. V5= Número de informes generados en la comunicación del riesgo frente a brotes y epidemias | 1.2% | 0% | Se encuentra en proceso precontractual | 0% |  | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903031 | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 184 | 184 | 50% | 0 | En el período no se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento de las metas y productos, Se realizó proceso de contratación de talento humano y planeación. | 0 | 166 | Se realizaron 166 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. | 76.6% | 74.4% | 99 | 0 | 19393109 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010058 | BP26005447 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | BP260054471020112 | Gestionar el riesgo de los EISP en el proceso de vigilancia en salud pública | V1=Número de informes generados en la identificación frente a brotes y epidemias. V2= Número de informes generados en la preparación frente a brotes y epidemias. V4=Número de informes de respuesta frente a brotes y epidemias. V5= Número de informes generados en la comunicación del riesgo frente a brotes y epidemias | 3.1% | 0% | Se encuentra en proceso precontractual | 100% | Con corte a diciembre se realizaron 154 unidades de análisis, 1042 actividades de IEC y 77 reportes Sitrep. | 61020040012 | Programa de vigilancia y demografia en salud pública implementado para la adecuada gestión integral de la salud | 1903031 | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 184 | 184 | 50% | 0 | En el período no se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento de las metas y productos, Se realizó proceso de contratación de talento humano y planeación. | 0 | 166 | Se realizaron 166 informes de evento durante la vigencia, respectivamente. | 76.6% | 74.4% | 99 | 0 | 49154195 | 32557162 | 32557162 | 32557162 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010423 | BP26003087 | Fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario en Santiago de Cali | BP260030871010108 | Realizar encuentros académicos y formativos con diferentes actores que trabajan por la salud mental de Cali |  | 91% | 40% | Se Realizo proceso de capacitación a diferentes actores sociales | 100% | Se desarrollaron encuentro academico y proceso de capacitación a diferentes actores sociales con la participacion de 300 personas y la intervención expertos en los temas de salud mental. | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901160 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica y prestacion de servicios | 10000 | 300 | 8% | 0 | Se llevó a cabo un proceso de capacitación para 150 personas sobre salud mental y convivencia, dentro del marco del Modelo Comunitario de Salud Mental y las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C), en las áreas de influencia de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E). | 0.4 | 1 | Se logró un avance del 100% el desarrollo de las actividades de la campaña de prevención del suicidio, e intentos de suicidio para 300 personas en el marco del Modelo Comunitario de Salud Mental y se adelantó seguimiento a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas P.I.C. Intervenciones colectivas | 100% | 99.68% | 99 | 30143150 | 30143150 | 30143150 | 30143150 | 30143150 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010423 | BP26003087 | Fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario en Santiago de Cali | BP260030871020133 | Monitorear la operación y resultados de la red de prestación de los servicios de salud y otros sectores en atención primaria y complementaria en salud mental |  | 0% | 0% | No se contrató esta actividad durante el periodo | 0% |  | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901128 | Servicio de promocion en temas de salud mental y convivencia | 10000 | 1 | 60% | 0 | Se logró un avance del 30% el desarrollo de las actividades de la campaña de prevención del suicidio, e intentos de suicidio en el marco del Modelo Comunitario de Salud Mental y se adelantó seguimiento a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas P.I.C. Intervenciones colectivas | 0.6 | 1 | Se logró un avance del 100% el desarrollo de las actividades de la campaña de prevención del suicidio, e intentos de suicidio para 300 personas en el marco del Modelo Comunitario de Salud Mental y se adelantó seguimiento a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas P.I.C. Intervenciones colectivas. Se han desarrollado diferentes acciones en el territorio, involucrando los distintos entornos y cursos de vida en donde se movilizan las acciones en salud mental movilizando la estraegia "Entorno a Tu mente" dando cumplimiento al indicador de la politica de Juventudes | 100% | 99.68% | 99 | 3037500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010423 | BP26003087 | Fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario en Santiago de Cali | BP260030871020135 | Proporcionar lineamiento en el fortalecimiento de la promoción de la vida y prevención de problemas de salud mental en las comunidades educativas |  | 4% | 70% | Se han desarrollado planes de trabajo y acompañamiento técnico al entorno educativo | 100% | Se desarrolllaron 25 visitas de acompañamiento para fortalecer la capacidad de respuesta en las rutas de salud mental de las instituciones de educación superior. | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901128 | Servicio de promocion en temas de salud mental y convivencia | 10000 | 1 | 60% | 0 | Se logró un avance del 30% el desarrollo de las actividades de la campaña de prevención del suicidio, e intentos de suicidio en el marco del Modelo Comunitario de Salud Mental y se adelantó seguimiento a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas P.I.C. Intervenciones colectivas | 0.6 | 1 | Se logró un avance del 100% el desarrollo de las actividades de la campaña de prevención del suicidio, e intentos de suicidio para 300 personas en el marco del Modelo Comunitario de Salud Mental y se adelantó seguimiento a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas P.I.C. Intervenciones colectivas. Se han desarrollado diferentes acciones en el territorio, involucrando los distintos entornos y cursos de vida en donde se movilizan las acciones en salud mental movilizando la estraegia "Entorno a Tu mente" dando cumplimiento al indicador de la politica de Juventudes | 100% | 99.68% | 99 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 2024-01-15 | 2024-10-30 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010423 | BP26003087 | Fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario en Santiago de Cali | BP260030871020147 | Asistir técnicamente a los actores socioinsitucionales en el desarrollo de estrategias y planes de trabajo en la gestión de salud mental |  | 16% | 70% | Se Acompañaron a los actores institucionales y comunitarios en el desarrollo de acciones en salud mental del territorio | 100% | Se desarrollaron eventos en el marco del dia de la prevencion del suicidio y durante la semana de la salud mental en donde se contó con la orientacion de expertos en los temas de salud mental, actores institucionales y comunitarios en el desarrollo de acciones en salud mental. | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901128 | Servicio de promocion en temas de salud mental y convivencia | 10000 | 1 | 60% | 0 | Se logró un avance del 30% el desarrollo de las actividades de la campaña de prevención del suicidio, e intentos de suicidio en el marco del Modelo Comunitario de Salud Mental y se adelantó seguimiento a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas P.I.C. Intervenciones colectivas | 0.6 | 1 | Se logró un avance del 100% el desarrollo de las actividades de la campaña de prevención del suicidio, e intentos de suicidio para 300 personas en el marco del Modelo Comunitario de Salud Mental y se adelantó seguimiento a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas P.I.C. Intervenciones colectivas. Se han desarrollado diferentes acciones en el territorio, involucrando los distintos entornos y cursos de vida en donde se movilizan las acciones en salud mental movilizando la estraegia "Entorno a Tu mente" dando cumplimiento al indicador de la politica de Juventudes | 100% | 99.68% | 99 | 289905000 | 289905000 | 289905000 | 289905000 | 289905000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010423 | BP26003087 | Fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario en Santiago de Cali | BP260030871030141 | Brindar apoyo psicosocial en la estrategia de atención en los centros comunitarios de salud mental | V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 17% | 65% | Se realizó apoyo psicosocial a personas de la comunidad en el ejercicio pleno de sus debere y derechos en salud mental, asi mismo se implemnto estrategia de I.E.C | 100% | Se realizó apoyo psicosocial a 1000 personas de la comunidad en el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en salud mental, mediante procesos de orientacion y capacitación | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 10000 | 1000 | 32% | 650 | Se proporcionaron servicios a 650 personas en temas de promoción de la participación social en salud y seguridad social, en el contexto del Modelo Comunitario de Salud Mental y las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C). | 0.8 | 1 | Se proporcionaron servicios a 1000 personas en temas de promoción de la participación social en salud y seguridad social, en el contexto del Modelo Comunitario de Salud Mental y las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C). | 99% | 99.68% | 99 | 122500000 | 122500000 | 122500000 | 122500000 | 122500000 | 2024-06-26 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010423 | BP26003087 | Fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario en Santiago de Cali | BP260030871030153 | Aquirir insumos de papeleria para el desarrollo de las actividades del modelo de salud mental. |  | 1% | 0% | No se ejecutó durante el periodo | 0% |  | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 10000 | 1000 | 32% | 650 | Se proporcionaron servicios a 650 personas en temas de promoción de la participación social en salud y seguridad social, en el contexto del Modelo Comunitario de Salud Mental y las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C). | 0.8 | 1 | Se proporcionaron servicios a 1000 personas en temas de promoción de la participación social en salud y seguridad social, en el contexto del Modelo Comunitario de Salud Mental y las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C). | 99% | 99.68% | 99 | 4414350 | 4414350 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010472 | BP26003515 | Capacitación a lideres en salud mental comunitaria Comuna 21 Santiago de Cali | BP260035151010103 | Convocar a actores comunitarios, previo al desarrollo del diplomado en salud mental comunitaria |  | 1% | 0% | Se convocaron a los diferetes actores del territorio para el proceso de formación en salud mental a lideres de la comuna 21 | 100% | Se adelantaron los procesos de convocatoria a los diferentes actores del sistema, para el desarrollo de las actividades del proyecto. | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901160 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica y prestacion de servicios | 10000 | 45 | 97% | 0 | Se dio inicio al proceso formativo con los lideres de la Comuna 21 y la E.S.E Oriente quien desarrolla las acciones del proyecto. El proyecto no presenta avance fisico por que esta en contratación del talento humano | 0 | 1 | Se ejecutó el proceso formativo en los temas de salud mental con 45 lideres de la Comuna 21 en el marco de los proyectos de presupuesto participativo el cual se implementó a taves de la E.S.E Oriente quien desarrolló las acciones del proyecto. | 100% | 100% | COMUNA 21 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010472 | BP26003515 | Capacitación a lideres en salud mental comunitaria Comuna 21 Santiago de Cali | BP260035151010104 | Formar en salud mental comunitaria a líderes y cuidadores |  | 94% | 0% | Se adelanta proceso de Formación a lideres | 100% | Se desarrolla proceso de formacion a lideres y lideresas de la comuna 21 en temas de salud mental, prevencion de violencias y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901160 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica y prestacion de servicios | 10000 | 45 | 97% | 0 | Se dio inicio al proceso formativo con los lideres de la Comuna 21 y la E.S.E Oriente quien desarrolla las acciones del proyecto. El proyecto no presenta avance fisico por que esta en contratación del talento humano | 0 | 1 | Se ejecutó el proceso formativo en los temas de salud mental con 45 lideres de la Comuna 21 en el marco de los proyectos de presupuesto participativo el cual se implementó a taves de la E.S.E Oriente quien desarrolló las acciones del proyecto. | 100% | 100% | COMUNA 21 | 64554400 | 64554400 | 64554400 | 64554400 | 64554400 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010472 | BP26003515 | Capacitación a lideres en salud mental comunitaria Comuna 21 Santiago de Cali | BP260035151010105 | Realizar encuentros comunitarios para prevención de violencias y promoción de la salud mental. |  | 5% | 0% | Se adelanta estrategia para el desarrollo de encuentros comunitarios | 100% | Se desarrollaron encuentros comunitarios en donde se analizaron las diferentes problematicas en salud mental presentes en la comuna asi mismo espacios de articulacion con otras entidades. | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901160 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica y prestacion de servicios | 10000 | 45 | 97% | 0 | Se dio inicio al proceso formativo con los lideres de la Comuna 21 y la E.S.E Oriente quien desarrolla las acciones del proyecto. El proyecto no presenta avance fisico por que esta en contratación del talento humano | 0 | 1 | Se ejecutó el proceso formativo en los temas de salud mental con 45 lideres de la Comuna 21 en el marco de los proyectos de presupuesto participativo el cual se implementó a taves de la E.S.E Oriente quien desarrolló las acciones del proyecto. | 100% | 100% | COMUNA 21 | 3758352 | 3758352 | 3758352 | 3758352 | 3758352 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010472 | BP26003515 | Capacitación a lideres en salud mental comunitaria Comuna 21 Santiago de Cali | BP260035151020103 | Realizar actividad de cierre y certificación de gestores comunitarios en salud mental |  | 55% | 0% | No hay avance en el desarrollo de esta actividad | 100% | Se realizó la accion de cierre del proyecto participativo con la entrega de los reconocimientos de participacion a los 45 lideres que recicieron formación en el desarrollo del proyecto | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901128 | Servicio de promocion en temas de salud mental y convivencia | 10000 | 1 | 3% | 0 | Se dio inicio al proceso formativo con los lideres de la Comuna 21 y la E.S.E Oriente quien desarrolla las acciones del proyecto. El proyecto no presenta avance fisico por que esta en contratación del talento humano | 0 | 1 | Se desarrolló la campaña de promoción y prevención en los temas de salud mental y convivencia en donde los participantes del diplomado lograro desarrollar acciones de replica en el territorio para movilizar los temas de salud mental. | 100% | 100% | COMUNA 21 | 1335600 | 1335600 | 1335600 | 1335600 | 1335600 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010472 | BP26003515 | Capacitación a lideres en salud mental comunitaria Comuna 21 Santiago de Cali | BP260035151020104 | Realizar procesos de replicación de conocimientos adquiridos, en comunidad |  | 45% | 0% | No hay avance en el desarrollo de esta actividad | 100% | Se desarrollaron actividades de socialización a otros grupos presentes en el territorio | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1901128 | Servicio de promocion en temas de salud mental y convivencia | 10000 | 1 | 3% | 0 | Se dio inicio al proceso formativo con los lideres de la Comuna 21 y la E.S.E Oriente quien desarrolla las acciones del proyecto. El proyecto no presenta avance fisico por que esta en contratación del talento humano | 0 | 1 | Se desarrolló la campaña de promoción y prevención en los temas de salud mental y convivencia en donde los participantes del diplomado lograro desarrollar acciones de replica en el territorio para movilizar los temas de salud mental. | 100% | 100% | COMUNA 21 | 1113000 | 1113000 | 1113000 | 1113000 | 1113000 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010070 | BP26005483 | Fortalecimiento de la salud mental y la convivencia social en Santiago de Cali | BP260054831010108 | Implementar estrategias de prevención del sufrimiento psíquico, trastornos mentales, conductas suicidas, y violencias de género, incluido abuso sexual y feminicidios | V1. Personas capacitadas con estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género. V2. Personas capacitadas con estrategias para el fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario | 1% | 0% | La actividad no tuvo ejecución durante el periodo, se encuentra en fase precontractual | 100% | Se realizaron acciones de apoyo a las sesiones del comité interinstitucional consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes victimas del abuso sexual | 61020040013 | Promoción de conductas saludables y gestión del riesgo en salud mental y la convivencia social desarrolladas | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 10000 | 10000 | 100% | 0 | Se adelantó proceso contractual del talento humano que moviliza las acciones de prevencion en salud mental y convivencia social. Se avanzó en la fase precontractual del Plan de Intervenciones colectivas | 0 | 10000 | Se desarrollaron acciones de capacitacion a 10000 personas en temas de salud mental y prevencion de violencias en el marco de las acciones del plan de intervenciones colectivas P.I.C | 70% | 70% | 99 | 0 | 3037500 | 3037500 | 3037500 | 3037500 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010101 | Caracterizar la población residente en territorios priorizados | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 7% | 0% | Se realizara en el mes de octubre contratacion con las Ese para la implementacion de la estartegia de APS | 100% | Se realizo la caracterización de poblacion universitaria y en territorio para la atención y remisión de riesgos en salud identificados | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 6 | 100% | 0 | Las campañas programadas se ejecutaran durante el ultimo trismestre de la presente vigencia | 0 | 4 | Se realizaron 4 campañas para la implementación de cuatro campañas para la gestión de riesgos en salud en el marco de la estrategia de APS. | 32% | 32% | 99 | 0 | 240000000 | 240000000 | 240000000 | 240000000 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010102 | Intervenir riesgos en salud identificados en los territorios priorizados | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 7% | 0% | Se realizara en el mes de octubre contratacion con las Ese para la implementacion de la estartegia de APS | 100% | Se realizo la caracterización de poblacion universitaria y en territorio para la atención y remisión de riesgos en salud identificados | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 6 | 100% | 0 | Las campañas programadas se ejecutaran durante el ultimo trismestre de la presente vigencia | 0 | 4 | Se realizaron 4 campañas para la implementación de cuatro campañas para la gestión de riesgos en salud en el marco de la estrategia de APS. | 32% | 32% | 99 | 0 | 240000000 | 240000000 | 240000000 | 189992340 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010103 | Analizar información de salud junto con EPS, IPS y comunidad | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 3% | 0% | Se realizara en el mes de octubre contratacion con las Ese para la implementacion de la estartegia de APS | 100% | Se realizo la caracterización de poblacion universitaria y en territorio para la atención y remisión de riesgos en salud identificados | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 6 | 100% | 0 | Las campañas programadas se ejecutaran durante el ultimo trismestre de la presente vigencia | 0 | 4 | Se realizaron 4 campañas para la implementación de cuatro campañas para la gestión de riesgos en salud en el marco de la estrategia de APS. | 32% | 32% | 99 | 0 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 30004024 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010104 | Realizar la implementación de rutas específicas de atención con EPS, IPS y comunidad | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 3% | 0% | Se realizara en el mes de octubre contratacion con las Ese para la implementacion de la estartegia de APS | 100% | Se realizo la caracterización de poblacion universitaria y en territorio para la atención y remisión de riesgos en salud identificados en | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 6 | 100% | 0 | Las campañas programadas se ejecutaran durante el ultimo trismestre de la presente vigencia | 0 | 4 | Se realizaron 4 campañas para la implementación de cuatro campañas para la gestión de riesgos en salud en el marco de la estrategia de APS. | 32% | 32% | 99 | 0 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 30004024 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010088 | BP26005478 | Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali | BP260054781010105 | Realizar el plan de IEC de promoción de la salud y prevención de la enfermedad | V1 = Número de campañas realizadas para la gestion de riesgos en salud | 5% | 0% | Se realizara en el mes de octubre contratacion con las Ese para la implementacion de la estartegia de APS | 100% | Se realizo la caracterización de poblacion universitaria y en territorio para la atención y remisión de riesgos en salud identificados en | 61020040014 | Riesgos en salud intervenidos a traves de campañas en el marco de la atencion Primaria en Salud (APS) | 1905031 | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 6 | 6 | 100% | 0 | Las campañas programadas se ejecutaran durante el ultimo trismestre de la presente vigencia | 0 | 4 | Se realizaron 4 campañas para la implementación de cuatro campañas para la gestión de riesgos en salud en el marco de la estrategia de APS. | 32% | 32% | 99 | 0 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 59999612 | 2024-09-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010302 | BP26003041 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260030411010108 | Realizar la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 37% | 99% | Se realizó la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 99% | Se realizó la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1901163 | Servicio de atencion en salud a la poblacion | 15000 | 26325 | 85% | 17942 | En el periodo de enero a agosto de 2024 se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 0.8 | 17942 | Este producto tenia vigencia en el periodo de enero a agosto de 2024 donde se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 94.82% | 95.6% | 99 | 671952000 | 425727000 | 419883000 | 419883000 | 419883000 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010302 | BP26003041 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260030411010111 | Realizar el monitoreo de las solicitudes atendidas en SAC | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 2% | 100% | Se realizó el monitoreo de las solicitudes atendidas en SAC | 100% | Se realizó la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1901163 | Servicio de atencion en salud a la poblacion | 15000 | 26325 | 85% | 17942 | En el periodo de enero a agosto de 2024 se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 0.8 | 17942 | Este producto tenia vigencia en el periodo de enero a agosto de 2024 donde se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 94.82% | 95.6% | 99 | 69408000 | 27079500 | 27079500 | 27079500 | 27079500 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010302 | BP26003041 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260030411010112 | Realizar la evaluación de la gestión de solicitudes por barreras de atención en salud | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4% | 100% | Se realizó la evaluación de la gestión de solicitudes por barreras de atención en salud | 100% | Se realizó la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1901163 | Servicio de atencion en salud a la poblacion | 15000 | 26325 | 85% | 17942 | En el periodo de enero a agosto de 2024 se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 0.8 | 17942 | Este producto tenia vigencia en el periodo de enero a agosto de 2024 donde se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 94.82% | 95.6% | 99 | 251460000 | 49119000 | 49119000 | 49119000 | 49119000 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010302 | BP26003041 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260030411010113 | Realizar la generación de informes de gestión del SAC. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 2% | 100% | Se realizó la generación de informes de gestión del SAC. | 100% | Se realizó la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1901163 | Servicio de atencion en salud a la poblacion | 15000 | 26325 | 85% | 17942 | En el periodo de enero a agosto de 2024 se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 0.8 | 17942 | Este producto tenia vigencia en el periodo de enero a agosto de 2024 donde se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 94.82% | 95.6% | 99 | 104112000 | 25522000 | 25522000 | 25522000 | 25522000 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010302 | BP26003041 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260030411010114 | Realizar la consolidación de las Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 14% | 100% | Se realizó la consolidación de las Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 100% | Se realizó la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1901163 | Servicio de atencion en salud a la poblacion | 15000 | 26325 | 85% | 17942 | En el periodo de enero a agosto de 2024 se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 0.8 | 17942 | Este producto tenia vigencia en el periodo de enero a agosto de 2024 donde se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 94.82% | 95.6% | 99 | 308736000 | 156245000 | 156245000 | 156245000 | 156245000 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010302 | BP26003041 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260030411020104 | Realizar informes de Peticiones, quejas y reclamos de la ventanilla única. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 58% | 100% | Se realizó informes de Peticiones, quejas y reclamos de la ventanilla única. | 100% | Se realizó la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 15000 | 13954 | 15% | 11470 | Durante el mes de enero a agosto del 2024 en la ventanilla única se atendió el 100% de las PQRS que ingresaron, un total de 11.470 radicados los cuales se direccionaron a las áreas correspondientes. | 1 | 17942 | Este producto tenia vigencia en el periodo de enero a agosto de 2024 donde se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 100% | 95.6% | 99 | 163632000 | 87500000 | 87500000 | 87500000 | 87500000 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010302 | BP26003041 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260030411020105 | Realizar la evaluación del proceso de peticiones quejas, reclamos y solicitudes. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 14% | 100% | Se realizó la evaluación del proceso de peticiones quejas, reclamos y solicitudes. | 100% | Se realizó la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 15000 | 13954 | 15% | 11470 | Durante el mes de enero a agosto del 2024 en la ventanilla única se atendió el 100% de las PQRS que ingresaron, un total de 11.470 radicados los cuales se direccionaron a las áreas correspondientes. | 1 | 17942 | Este producto tenia vigencia en el periodo de enero a agosto de 2024 donde se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 100% | 95.6% | 99 | 96660000 | 21049000 | 21049000 | 21049000 | 21049000 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010302 | BP26003041 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260030411020106 | Realizar la recepción de PQRS direccionándolas al área de ejecución correspondiente | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 28% | 100% | Se realizó la recepción de PQRS direccionándolas al área de ejecución correspondiente | 100% | Se realizó la identificación de Solicitudes Por barreras de atención en salud en SAC | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 15000 | 13954 | 15% | 11470 | Durante el mes de enero a agosto del 2024 en la ventanilla única se atendió el 100% de las PQRS que ingresaron, un total de 11.470 radicados los cuales se direccionaron a las áreas correspondientes. | 1 | 17942 | Este producto tenia vigencia en el periodo de enero a agosto de 2024 donde se recibieron un total de 17.942 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 14.921 peticiones. | 100% | 95.6% | 99 | 119040000 | 42542500 | 42542500 | 42542500 | 42542500 | 2024-01-25 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010111 | Asistir metodológicamente la formulación de planes, programas y proyectos del Plan Territorial de Salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 6% | 89% | Se asistió metodológicamente la formulación de planes, programas y proyectos del Plan Territorial de Salud. | 100% | Se asistió metodológicamente la formulación de planes, programas y proyectos del Plan Territorial de Salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 133419021 | 90101018 | 90101018 | 90101018 | 90101018 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010112 | Realizar seguimiento a la adaptación de Políticas Públicas en Salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 2% | 89% | Se realizo seguimiento a la adaptación de Políticas Públicas en Salud. | 100% | Se realizo seguimiento a la adaptación de Políticas Públicas en Salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 69733500 | 32530500 | 32530500 | 32530500 | 32530500 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010113 | Realizar metodologías de control y seguimiento a los planes, programas y proyectos con los cuales se generan los servicios de rectoría en salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 6% | 89% | Se realizaron las metodologías de control y seguimiento a los planes, programas y proyectos con los cuales se generan los servicios de rectoría en salud. | 100% | Se realizaron las metodologías de control y seguimiento a los planes, programas y proyectos con los cuales se generan los servicios de rectoría en salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 113389600 | 89066998 | 89066998 | 89066998 | 89066998 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010114 | Apoyar la adopción y adaptación de Políticas Públicas en Salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 3% | 87% | Se apoyó la adopción y adaptación de Políticas Públicas en Salud. | 90% | Se apoyó la adopción y adaptación de Políticas Públicas en Salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 69733500 | 45463500 | 39693500 | 39693500 | 39693500 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010115 | Apoyar la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de valor como insumo de la planeación sectorial. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1% | 87% | Se apoyo la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de valor como insumo de la planeación sectorial. | 100% | Se apoyo la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de valor como insumo de la planeación sectorial. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 77000000 | 22649167 | 22649167 | 22649167 | 22649167 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010116 | Realizar acciones de mejoramiento continuo a los procesos de prestación de servicios de rectoría en salud. |  | 13% | 88% | Se realizaron las acciones de mejoramiento continuo a los procesos de prestación de servicios en rectoria en salud. | 100% | Se realizaron las acciones de mejoramiento continuo a los procesos de prestación de servicios en rectoria en salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 278809205 | 208765000 | 208765000 | 208765000 | 208765000 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010117 | Asistir técnicamente procesos de planificación, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de rectoría en salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 15% | 87% | Se asistió técnicamente procesos de planificación, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de rectoría en salud. | 100% | Se asistió técnicamente procesos de planificación, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de rectoría en salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 493277348 | 236239317 | 236239317 | 236239317 | 236239317 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010118 | Actualizar los planes y procesos del modelo de gestión de la autoridad sanitaria. |  | 5% | 89% | Se actualizaron los planes y procesos del modelo de gestión de la autoridad sanitaria. | 100% | Se actualizaron los planes y procesos del modelo de gestión de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 88937414 | 78656500 | 78656500 | 78656500 | 78656500 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010119 | Apoyar la planificación y consecución de bienes y servicios requeridos en el desarrollo de funciones de rectoría en salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 25% | 76% | Se apoyó la planificación y consecución de bienes y servicios requeridos en el desarrollo de funciones de rectoría en salud. | 86% | Se apoyó la planificación y consecución de bienes y servicios requeridos en el desarrollo de funciones de rectoría en salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 438954000 | 393393500 | 340226000 | 340226000 | 340226000 | N/A | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010120 | Apoyar la planificación financiera en la inversión social en salud en el marco de las líneas del Modelo de Acción Territorial en Salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 24% | 85% | Se apoyó la planificación financiera en la inversión social en salud en el marco de las líneas del Modelo de Acción Territorial en Salud. | 92% | Se apoyó la planificación financiera en la inversión social en salud en el marco de las líneas del Modelo de Acción Territorial en Salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599019 | Documentos de planeación | 15000 | 8 | 29% | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 0.8 | 8 | Se realizaron los documentos Plan Financiero Territorial, Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 2024-2027, COAI, PAS anual y el seguimiento trimestral; avances en el seguimiento de los proyectos de inversión con el 1F y 1S seguimiento mensual, y seguimiento al PAA en comité institucional. | 94.28% | 94.55% | 99 | 427522000 | 373121796 | 344494796 | 344494796 | 344494796 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010219 | Apoyar el flujo de información producido en la entrega de productos y servicios de rectoría en salud, a la comunidad y grupos de valor. |  | 4% | 87% | Se apoyo el flujo de información producido en la entrega de productos y servicios de rectoría en salud, a la comunidad y grupos de valor. | 100% | Se apoyo el flujo de información producido en la entrega de productos y servicios de rectoría en salud, a la comunidad y grupos de valor. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 69319500 | 69319500 | 69319500 | 69319500 | 69319500 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010220 | Sistematizar la información con la trazabilidad de la inversión social en salud y disponibilidad a los grupos de valor. |  | 16% | 86% | Se realizo sistematizacion la información con la trazabilidad de la inversión social en salud y disponibilidad a los grupos de valor. | 96% | Se realizo sistematizacion la información con la trazabilidad de la inversión social en salud y disponibilidad a los grupos de valor. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 435655000 | 315235704 | 305170204 | 305170204 | 305170204 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010221 | Realizar acciones de monitoreo a la gestión de los diferentes procesos que conforman el modelo de rectoría en salud. |  | 4% | 67% | Se realizaronacciones de monitoreo a la gestión de los diferentes procesos que conforman el modelo de rectoría en salud. | 82% | Se realizaron acciones de monitoreo a la gestión de los diferentes procesos que conforman el modelo de rectoría en salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 149818171 | 100912500 | 83160500 | 83160500 | 83160500 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010222 | Apoyar acciones que faciliten la prestación eficiente de los servicios de salud a los grupos de valor de la autoridad sanitaria. |  | 23% | 89% | Se apoyaron acciones que faciliten la prestación eficiente de los servicios de salud a los grupos de valor de la autoridad sanitaria. | 98% | Se apoyaron acciones que faciliten la prestación eficiente de los servicios de salud a los grupos de valor de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 483586425 | 449468000 | 444310000 | 444310000 | 444310000 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010223 | Realizar análisis de la gestión de peticiones, quejas y reclamos que interpone la comunidad y partes interesadas. |  | 1% | 95% | Se realizo análisis de la gestión de peticiones, quejas y reclamos que interpone la comunidad y partes interesadas. | 100% | Se realizo análisis de la gestión de peticiones, quejas y reclamos que interpone la comunidad y partes interesadas. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 52416400 | 23149750 | 23149750 | 23149750 | 23149750 | N/A | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010224 | Apoyar la implementación de los componentes de producción y gestión del conocimiento en salud |  | 1% | 100% | Se apoyo la implementación de los componentes de producción y gestión del conocimiento en salud | 100% | Se apoyo la implementación de los componentes de producción y gestión del conocimiento en salud | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 12586525 | 5384500 | 5384500 | 5384500 | 5384500 | 2024-04-24 | 2024-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010226 | Monitorear riesgos que inciden en la prestacion de servicios de la autoridad sanitaria. |  | 2% | 81% | Se monitorearon los riesgos que inciden en la prestacion de servicios de la autoridad sanitaria. | 100% | Se monitorearon los riesgos que inciden en la prestacion de servicios de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 57647353 | 39309000 | 39309000 | 39309000 | 39309000 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010227 | Realizar cualificación de competencias necesarias en la conducción, regulación, modulación y gestión de funciones esenciales en salud en el marco de la prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4% | 100% | Se realizó cualificación de competencias necesarias en la conducción, regulación, modulación y gestión de funciones esenciales en salud en el marco de la prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | 100% | Se realizó cualificación de competencias necesarias en la conducción, regulación, modulación y gestión de funciones esenciales en salud en el marco de la prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 129596750 | 84169000 | 84169000 | 84169000 | 84169000 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010229 | Evaluar los criterios de cumplimiento de bienes y servicios requeridos en la prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 19% | 87% | Se evaluó los criterios de cumplimiento de bienes y servicios requeridos en la prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | 96% | Se evaluó los criterios de cumplimiento de bienes y servicios requeridos en la prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 420762525 | 358989500 | 347988500 | 347988500 | 347988500 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010230 | Hacer sequimiento a los cambios que impactan los diferentes procesos y planes de la autoridad sanitaria |  | 1% | 91% | Se hizo sequimiento a los cambios que impactan los diferentes procesos y planes de la autoridad sanitaria | 100% | Se hizo sequimiento a los cambios que impactan los diferentes procesos y planes de la autoridad sanitaria | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 41195800 | 12799250 | 12799250 | 12799250 | 12799250 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010231 | Controlar la información generada de los procesos de prestación de servicios de la autoridad sanitaria. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4% | 85% | Se controlo la información generada de los procesos de prestación de servicios de la autoridad sanitaria. | 100% | Se controlo la información generada de los procesos de prestación de servicios de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 76169100 | 74708000 | 74708000 | 74708000 | 74708000 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010232 | Verificar requisitos de selección de bienes y servicios necesarios en la prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4% | 90% | Se verificaron los requisitos de selección de bienes y servicios necesarios en la prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | 100% | Se verificaron los requisitos de selección de bienes y servicios necesarios en la prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 107382240 | 70666750 | 70666750 | 70666750 | 70666750 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010233 | Realizar acciones de identificación de requerimientos de productos y servicios necesarios en la prestación de salud de la autoridad sanitaria. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4% | 90% | Se realizaron acciones de identificación de requerimientos de productos y servicios necesarios en la prestación de salud de la autoridad sanitaria. | 100% | Se realizaron acciones de identificación de requerimientos de productos y servicios necesarios en la prestación de salud de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 104273977 | 77949250 | 77949250 | 77949250 | 77949250 | 2024-04-24 | 2024-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010234 | Realizar la cualificación en competencias necesarias en mantener la trazabilidad documental de los procesos de la autoridad sanitaria. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 2% | 87% | Se realizo la cualificación en competencias necesarias en mantener la trazabilidad documental de los procesos de la autoridad sanitaria. | 100% | Se realizo la cualificación en competencias necesarias en mantener la trazabilidad documental de los procesos de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 49526400 | 35736000 | 35736000 | 35736000 | 35736000 | 2024-04-24 | 2024-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010235 | Apoyar el control documental de la gestión de procesos de la autoridad sanitaria. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 3% | 86% | Se apoyo el control documental de la gestión de procesos de la autoridad sanitaria. | 100% | Se apoyo el control documental de la gestión de procesos de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 54608400 | 53926500 | 53926500 | 53926500 | 53926500 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891010254 | Apoyo en el proceso de planeacion institucional y estratégico que desarolle la auridad sanitaria. |  | 6% | 42% | Se apoyo en el proceso de planeacion institucional y estratégico que desarolle la auridad sanitaria. | 100% | Se apoyo en el proceso de planeacion institucional y estratégico que desarolle la auridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599020 | Documentos metodológicos | 15000 | 18 | 17% | 0 | Se cuenta con el entregable parcial de los documentos programados con avances de acuerdo con el plan de trabajo interno del área de Sistemas Integrados de Gestión, generado así, un cumplimiento del 54% de las actividades propuestas para el mes. | 0.6 | 1 | Se actualizo el archivo documental | 97.42% | 94.55% | 99 | 174073026 | 106554077 | 106554077 | 106554077 | 106554077 | 2024-04-24 | 2024-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891020106 | Generar informes y documentos técnicos relacionados con la restitución de derechos en salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 30% | 88% | Se generaron los informes y documentos técnicos relacionados con la restitución de derechos en salud. | 96% | Se generaron los informes y documentos técnicos relacionados con la restitución de derechos en salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599017 | Servicio de gestión documental | 15000 | 2000 | 26% | 2558 | Para el mes de septiembre se radicaron 3268 tutelas, con 2558 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 324 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 0.9 | 2999 | Para el mes de octubre se radicaron 3922 tutelas, con 2999 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 365 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 94.58% | 94.55% | 99 | 341247515 | 309436075 | 297675075 | 297675075 | 297675075 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891020107 | Brindar control de legalidad en la atención de demandas y tutelas de la restitución de derechos en salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 8% | 85% | Se brindo control de legalidad en la atención de demandas y tutelas de la restitución de derechos en salud. | 100% | Se brindo control de legalidad en la atención de demandas y tutelas de la restitución de derechos en salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599017 | Servicio de gestión documental | 15000 | 2000 | 26% | 2558 | Para el mes de septiembre se radicaron 3268 tutelas, con 2558 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 324 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 0.9 | 2999 | Para el mes de octubre se radicaron 3922 tutelas, con 2999 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 365 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 94.58% | 94.55% | 99 | 108033825 | 79918568 | 79918568 | 79918568 | 79918568 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891020108 | Realizar seguimientos a los riesgos de orden legal y jurídico relacionados con la restitución de derechos en salud. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 10% | 87% | Se realizo seguimientos a los riesgos de orden legal y jurídico relacionados con la restitución de derechos en salud. | 100% | Se realizo seguimientos a los riesgos de orden legal y jurídico relacionados con la restitución de derechos en salud. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599017 | Servicio de gestión documental | 15000 | 2000 | 26% | 2558 | Para el mes de septiembre se radicaron 3268 tutelas, con 2558 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 324 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 0.9 | 2999 | Para el mes de octubre se radicaron 3922 tutelas, con 2999 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 365 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 94.58% | 94.55% | 99 | 108793101 | 107207096 | 107207096 | 107207096 | 107207096 | 2024-04-24 | 2024-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891020109 | Verificar el cumplimiento de requisitos legales de responsabilidad de la autoridad sanitaria. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 25% | 89% | Se verifico el cumplimiento de requisitos legales de responsabilidad de la autoridad sanitaria. | 95% | Se verifico el cumplimiento de requisitos legales de responsabilidad de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599017 | Servicio de gestión documental | 15000 | 2000 | 26% | 2558 | Para el mes de septiembre se radicaron 3268 tutelas, con 2558 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 324 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 0.9 | 2999 | Para el mes de octubre se radicaron 3922 tutelas, con 2999 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 365 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 94.58% | 94.55% | 99 | 341314458 | 260711098 | 248950098 | 248950098 | 248950098 | 2024-04-24 | 2024-11-30 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891020110 | Ejecutar acciones orientas a la restitución de los derechos en salud de los ciudadanos. | V1 = Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 27% | 81% | Se ejecutaron las acciones orientas a la restitución de los derechos en salud de los ciudadanos. | 89% | Se ejecutaron las acciones orientas a la restitución de los derechos en salud de los ciudadanos. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599017 | Servicio de gestión documental | 15000 | 2000 | 26% | 2558 | Para el mes de septiembre se radicaron 3268 tutelas, con 2558 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 324 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 0.9 | 2999 | Para el mes de octubre se radicaron 3922 tutelas, con 2999 tutelas que si restituyeron derechos en salud y 365 tutelas que no restituyeron derechos a la salud. | 94.58% | 94.55% | 99 | 375485220 | 284301664 | 255385664 | 255385664 | 255385664 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030111 | Adquirir materiales y suministros requeridos en la prestación de servicios de rectoría en salud. |  | 6% | 10% | Se enviaron todos los requerimientos solicitados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | 56% | Se enviaron todos los requerimientos solicitados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 179317122 | 68425722 | 38312661 | 38312661 | 0 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030112 | Apoyar las acciones de prestación de servicios que requieran visitas en territorio, en atención de necesidades y expectativas de los grupos de valor. |  | 11% | 0% | Se apoyaron las acciones de prestación de servicios que requieran visitas en territorio, en atención de necesidades y expectativas de los grupos de valor. | 100% | Se apoyaron las acciones de prestación de servicios que requieran visitas en territorio, en atención de necesidades y expectativas de los grupos de valor. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 124800000 | 118003372 | 118003372 | 118003372 | 95749319 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030113 | Realizar acciones tecnológicas que permitan la ejecución y cumplimiento de acciones de prestación de servicios de la autoridad sanitaria. |  | 3% | 89% | Se realizaron acciones tecnológicas que permitan la ejecución y cumplimiento de acciones de prestación de servicios de la autoridad sanitaria. | 100% | Se realizaron acciones tecnológicas que permitan la ejecución y cumplimiento de acciones de prestación de servicios de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 31840200 | 30387572 | 30387572 | 30387572 | 30387572 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030115 | Ejecutar acciones de monitoreo al plan de adecuación de medios físicos y tecnológicos requeridos en la prestación eficiente de servicios de la autoridad sanitaria. |  | 26% | 87% | Se ejecutaron acciones de monitoreo al plan de adecuación de medios físicos y tecnológicos requeridos en la prestación eficiente de servicios de la autoridad sanitaria. | 100% | Se ejecutaron acciones de monitoreo al plan de adecuación de medios físicos y tecnológicos requeridos en la prestación eficiente de servicios de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 348694950 | 280073000 | 280073000 | 280073000 | 280073000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030117 | Definir plan de adecuación de medios físicos y tecnológicos requeridos en la prestación eficiente de servicios de la autoridad sanitaria. |  | 2% | 87% | Se definio plan de adecuación de medios físicos y tecnológicos requeridos en la prestación eficiente de servicios de la autoridad sanitaria. | 100% | Se definio plan de adecuación de medios físicos y tecnológicos requeridos en la prestación eficiente de servicios de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 31840200 | 16960000 | 16960000 | 16960000 | 16960000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030118 | Apoyar las condiciones de los medios físicos y tecnológicos requeridos en la atención de la demanda de servicios de salud, a cargo de la autoridad sanitaria. |  | 17% | 25% | Se ha cumplido con la frecuencia de los mantenimientos, y los procesos no alcanzados antes de la armonización fueron trasladados al proyecto BP26005327 | 97% | Se ha cumplido con la frecuencia de los mantenimientos, y los procesos no alcanzados antes de la armonización fueron trasladados al proyecto BP26005327 | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 293959498 | 185335190 | 180315279 | 180315279 | 180315279 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030121 | Adquirir insumos requeridos en la prestación de los servicios de la autoridad sanitaria. |  | 1% | 0% | Se enviaron todos los requerimientos solicitados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | 0% |  | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 157647792 | 14183061 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030122 | Adquirir elementos necesarios para la prestación de servicios de rectoría en salud |  | 2% | 0% | Se enviaron todos los requerimientos solicitados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | 0% |  | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 32474563 | 22153400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030128 | Contribuir a la ejecución del plan de adecuación de medios físicos y tecnológicos requeridos en la prestación eficiente de servicios de la autoridad sanitaria. |  | 0% |  | sin asignación presupuestal | 0% |  | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 159421776 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030129 | Apoyar el transporte para las acciones requeridas en prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria |  | 9% | 90% | Se apoyo el transporte para las acciones requeridas en prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria | 100% | Se apoyo el transporte para las acciones requeridas en prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599007 | Servicios tecnológicos | 15000 | 20 | 20% | 0 | Se realizó mantenimiento preventivo de los tanques de agua, fuente, cascada tipo pantalla, tanque Hidroflow, agua lluvia, agua potable, revisión de filtros, chequeo de motobomba que están ubicados en la Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali | 0.2 | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo de las UPS y subestación ubicadas en la SSPD, se realizo mantenimiento de ascensor y de aires acondicionados de las sedes UESA norte, oriente y centro. | 90.28% | 94.55% | 99 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2020760010430 | BP26003389 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. | BP260033891030315 | Identificar requerimientos de modernización en el marco de desarrollo de acciones de prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. |  | 69% | 85% | Se identificaron los requerimientos de modernización en el marco de desarrollo de acciones de prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | 100% | Se identificaron los requerimientos de modernización en el marco de desarrollo de acciones de prestación de servicios de salud de la autoridad sanitaria. | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 4599016 | Sedes mantenidas | 15000 | 1 | 8% | 0 | Se ejecutaron 8 orden de mantenimeinto preventivo y 66 ordenes de mantenimiento correctivo y 5 mejoras locativas, realizamos el respectivo seguimiento al avance en nuestros temas de diseño, cronogramas de obra, especificaciones técnicas y ejecución de los medios físicos de acuerdo con el Plan de Mejoramiento y Modernización de los mismos. | 0.2 | 1 | Se realizo seguimiento de la secretaria de salud Distrital y de sedes satelites de acuerdo al avance en diseño, cronogramas de obra, especificaciones técnicas y ejecución de los medios físicos según el Plan de Mejoramiento y Modernización. | 100% | 94.55% | 99 | 178236600 | 134596428 | 134596428 | 134596428 | 134596428 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Unidad de apoyo a la gestión
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010107 | Realizar atención, gestión y seguimiento de casos reportados por lo diferentes canales de atención de la autoridad sanitaria | V1= Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención. | 6% | 4% | Se realizó atención, gestión y seguimiento de casos reportados por lo diferentes canales de atención de la autoridad sanitaria | 99% | El servicio de Atencion a la comunidad a traves de las acciones que se realiza desde el equipo en articulacion con las EPS, IPS y otros actores, se logro la efectividad en la resolutividad de 9412 casos | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 15000 | 100% | 2364 | En el periodo se recibieron un total de 3.484 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 2.364 peticiones. | 0 | 0 |  | 77.35% | 77.35% | 99 | 0 | 168275223 | 150501224 | 150501224 | 150501224 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102004 | Salud Integral y de Calidad | 2024760010072 | BP26005449 | Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali | BP260054491010110 | Realizar la entrega de documentos de planificación, gestión y monitoreo que soporten técnicamente la prestación de servicios de la Autoridad Sanitaria |  | 14% | 0% | En proceso precontractual de actividades | 100% | Se realizo modificaciones de proyectos, seguimiento con la entrega de los cuadro 1s,3s y 4s, PAS,PAA y POAI 2025 | 61020040015 | Usuarios con derechos en salud restituidos frente a barreras de atención | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 15000 | 15000 | 100% | 2364 | En el periodo se recibieron un total de 3.484 solicitudes de usuarios por barreras de atención en salud en el SAC, de los cuales se restituyeron de manera efectiva 2.364 peticiones. | 0 | 0 |  | 77.35% | 77.35% | 99 | 0 | 391451554 | 379541000 | 379541000 | 379541000 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010464 | BP26003055 | Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en Cali | BP260030551010120 | Realizar monitoreo a indicadores nutricionales en los diferentes cursos de vida |  | 0% | 0% | Deficiencia en el recurso Humano para el levantamiento de datos | 0% |  | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 1901118 | Servicio de gestion del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biologico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | 281 | 220 | 88% | 49 | Se realizaron 108 campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos, en 48 Instituciones del entorno educativo, 21 Instituciones del entorno comunitario, 39 instituciones del entorno laboral, para un total de 108 Instituciones intervenidas. En los cursos de vida primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez. | 0.3 | 108 | Se realizaron 108 campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos, en 48 Instituciones del entorno educativo, 21 Instituciones del entorno comunitario, 39 instituciones del entorno laboral, para un total de 108 Instituciones intervenidas. En los cursos de vida primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez. | 85.95% | 86.44% | 99 | 17664351 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010464 | BP26003055 | Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en Cali | BP260030551010123 | Realizar monitoreo a indicadores nutricionales en los diferentes cursos de vida |  | 10% | 0% | Deficiencia en el recurso Humano para el levantamiento de datos | 20% | Se avanzó en la recolección de datos para el monitoreo de indicadores nutricionales, SISVAN. | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 1901118 | Servicio de gestion del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biologico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | 281 | 220 | 88% | 49 | Se realizaron 108 campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos, en 48 Instituciones del entorno educativo, 21 Instituciones del entorno comunitario, 39 instituciones del entorno laboral, para un total de 108 Instituciones intervenidas. En los cursos de vida primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez. | 0.3 | 108 | Se realizaron 108 campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos, en 48 Instituciones del entorno educativo, 21 Instituciones del entorno comunitario, 39 instituciones del entorno laboral, para un total de 108 Instituciones intervenidas. En los cursos de vida primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez. | 85.95% | 86.44% | 99 | 30747775 | 30747775 | 5948100 | 5948100 | 0 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2020760010464 | BP26003055 | Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en Cali | BP260030551010124 | Realizar capacitación en seguridad alimentaria y nutricional en diferentes entornos |  | 18% | 0% | Feria del tendero esta programada para octubre | 100% | se realizó las acciones en atencion a emergencias obstetricas | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 1901118 | Servicio de gestion del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biologico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | 281 | 220 | 88% | 49 | Se realizaron 108 campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos, en 48 Instituciones del entorno educativo, 21 Instituciones del entorno comunitario, 39 instituciones del entorno laboral, para un total de 108 Instituciones intervenidas. En los cursos de vida primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez. | 0.3 | 108 | Se realizaron 108 campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos, en 48 Instituciones del entorno educativo, 21 Instituciones del entorno comunitario, 39 instituciones del entorno laboral, para un total de 108 Instituciones intervenidas. En los cursos de vida primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez. | 85.95% | 86.44% | 99 | 51587874 | 51587874 | 51587874 | 51587874 | 51587874 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010064 | BP26005471 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación en Santiago de Cali | BP260054711010107 | Implementar acciones de Política pública alimentaria y nutricional, en el ámbito de salud pública |  | 2% | 0% |  | 100% | Informe de politica derechos humanos | 61020050003 | Instituciones de los diferentes entornos con campañas para la promocion, aprovechamiento de alimentos y atencion integral a la malnutricion desarrolladas. | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 281 | 281 | 100% | 0 | En proceso de contratación | 0 | 199 | 199 instituciones con campañas para la promoción, aprovechamiento de alimentos: 92 del entorno educativo, 38 del entorno comunitario, 34 entorno laboral y 35 del entorno Institucional. | 92.88% | 92.88% | 99 | 0 | 17664351 | 17664351 | 17664351 | 17664351 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601010118 | Realizar la Implementación de la estrategia educativa de prevención de Etv con enfoque de Ecosalud en sectores priorizados | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 37% | 46% | Implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de dengue (Enfoque de Ecosalud) en 14 territorios priorizados: Terrón Colorado, Alfonso López I, El Poblado I, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela Beltrán, Mojica, Siloé, Ciudadela Floralia, Antonio Nariño, Los Comuneros I, El Poblado II y Nueva Floresta. Con reconocimiento y diagnóstico y talleres | 100% | Implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de dengue (Enfoque de Ecosalud) en 14 territorios priorizados: Terrón Colorado, Alfonso López I, El Poblado I, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela Beltrán, Mojica, Siloé, Ciudadela Floralia, Antonio Nariño, Los Comuneros I, El Poblado II y Nueva Floresta. Con reconocimiento y diagnóstico y talleres | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901127 | Servicio de promocion de modos, condiciones y estilos de vida saludables | 63 | 14 | 4% | 14 | Al tercer trimestre se realizo Implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de dengue (Enfoque de Ecosalud) en 14 territorios priorizados: Terrón Colorado, Alfonso López I, El Poblado I, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela Beltrán, Mojica, Siloé, Ciudadela Floralia, Antonio Nariño, Los Comuneros I, El Poblado II y Nueva Floresta. Con reconocimiento y diagnóstico y talleres | 0.6 | 14 | Se realizo Implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de dengue (Enfoque de Ecosalud) en 14 territorios priorizados: Terrón Colorado, Alfonso López I, El Poblado I, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela Beltrán, Mojica, Siloé, Ciudadela Floralia, Antonio Nariño, Los Comuneros I, El Poblado II y Nueva Floresta. Con reconocimiento y diagnóstico y talleres | 97.8% | 86% | 99 | 103622400 | 46882000 | 46882000 | 46882000 | 46882000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601010119 | Realizar acciones de Educacion y Comunicación en salud relacionados con la prevención y control de las ETV. |  | 13% | 35% | Implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de dengue (Enfoque de Ecosalud) en 14 territorios priorizados: Terrón Colorado, Alfonso López I, El Poblado I, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela Beltrán, Mojica, Siloé, Ciudadela Floralia, Antonio Nariño, Los Comuneros I, El Poblado II y Nueva Floresta. Con reconocimiento y diagnóstico y talleres | 100% | Implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de dengue (Enfoque de Ecosalud) en 14 territorios priorizados: Terrón Colorado, Alfonso López I, El Poblado I, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela Beltrán, Mojica, Siloé, Ciudadela Floralia, Antonio Nariño, Los Comuneros I, El Poblado II y Nueva Floresta. Con reconocimiento y diagnóstico y talleres | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901127 | Servicio de promocion de modos, condiciones y estilos de vida saludables | 63 | 14 | 4% | 14 | Al tercer trimestre se realizo Implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de dengue (Enfoque de Ecosalud) en 14 territorios priorizados: Terrón Colorado, Alfonso López I, El Poblado I, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela Beltrán, Mojica, Siloé, Ciudadela Floralia, Antonio Nariño, Los Comuneros I, El Poblado II y Nueva Floresta. Con reconocimiento y diagnóstico y talleres | 0.6 | 14 | Se realizo Implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de dengue (Enfoque de Ecosalud) en 14 territorios priorizados: Terrón Colorado, Alfonso López I, El Poblado I, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela Beltrán, Mojica, Siloé, Ciudadela Floralia, Antonio Nariño, Los Comuneros I, El Poblado II y Nueva Floresta. Con reconocimiento y diagnóstico y talleres | 97.8% | 86% | 99 | 49593600 | 16784000 | 16784000 | 16784000 | 16784000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601020152 | Adquirir materiales y suministros que apoyen la realización de acciones de control de las ETV |  | 0.03% | 38% | Se adquirieron materiales y suministros necesarios para la realización de las acciones de control de las ETV en los territorios | 100% | Se adquirieron materiales y suministros necesarios para la realización de las acciones de control de las ETV en los territorios | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901121 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1901121 SALUD Y PROTECCION SOCIAL salud publica y prestacion de servicios | 63 | 12 | 89% | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 0.6 | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 84.37% | 86% | 99 | 3426306 | 960330 | 960330 | 960330 | 960330 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601020153 | Apoyar las visitas de prevención en los entornos: laboral, educativo e institucional según notificación de casos de etv |  | 2% | 33% | Se apoyaron las visitas realizadas a los entornos educativos, establecimientos del entorno laboral e instituciona de acuerdao a notificación de casos por el SIVIGILA. | 100% | Se apoyaron las visitas realizadas a los entornos educativos, establecimientos del entorno laboral e instituciona de acuerdao a notificación de casos por el SIVIGILA. | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901121 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1901121 SALUD Y PROTECCION SOCIAL salud publica y prestacion de servicios | 63 | 12 | 89% | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 0.6 | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 84.37% | 86% | 99 | 179398800 | 60606500 | 60606500 | 60606500 | 60606500 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601020155 | Apoyar la recolección de muestras entomologicas de vectores de arbovirosis |  | 0.25% | 34% | Se realizo el apoyo a la recolección de muestras entomologicas | 80% | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901121 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1901121 SALUD Y PROTECCION SOCIAL salud publica y prestacion de servicios | 63 | 12 | 89% | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 0.6 | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 84.37% | 86% | 99 | 30618000 | 10316000 | 10316000 | 10316000 | 10316000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601020156 | Realizar la vigilancia entomológica de prevencion, vigilancia y control de vectores |  | 1% | 100% | Se realizo la vigilancia y seguimiento entomológico enfocado en la precencion, vigilancia y control de vectores, generacion de reportes e informes. | 80% | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901121 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1901121 SALUD Y PROTECCION SOCIAL salud publica y prestacion de servicios | 63 | 12 | 89% | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 0.6 | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 84.37% | 86% | 99 | 31840200 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601020158 | Intervenir los criaderos intra-peridomiciliarios y de los entornos laboral, educativo e institucional y comunitario relacionados en la proliferación de vectores |  | 5% | 65% | se realizó intervencion de criaderos intra-peridomiciliarios i de los entornos de vida cotidiana reelacionados a la proliferacion de vectores. | 80% | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901121 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1901121 SALUD Y PROTECCION SOCIAL salud publica y prestacion de servicios | 63 | 12 | 89% | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 0.6 | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 84.37% | 86% | 99 | 247968000 | 163644000 | 161546000 | 161546000 | 161546000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601020159 | Adquirir elementos distintivos en las acciones de control de las Etv |  | 0% | 0% | Esta actividad no presento ejecución y se realizo traslado en la armonizacion al proyecto 5480 | 0% |  | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901121 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1901121 SALUD Y PROTECCION SOCIAL salud publica y prestacion de servicios | 63 | 12 | 89% | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 0.6 | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 84.37% | 86% | 99 | 11656218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601020170 | Intervenir los criaderos permanentes de Aedes aegypti en la vía pública del entorno comunitario (sumidero) | V1: Campañas integrales de control de vectores. | 1% | 87% | Se intervinieron 571.933 sumideros definidos coo criaderos permanentes | 80% | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901121 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1901121 SALUD Y PROTECCION SOCIAL salud publica y prestacion de servicios | 63 | 12 | 89% | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 0.6 | 8 | 8 campaña de gestión con: 571.933 sumideros; 6.090 LCH; 18.264 viviendas visitadas y 5.660 viviendas fumigadas; 1.564 acciones de control biológico; 4 Jornadas integrales. actividad contingencial, 12.342~ manzanas y 571.358~ predios fumigados. | 84.37% | 86% | 99 | 54313127 | 48254000 | 48254000 | 48254000 | 48254000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601030122 | Apoyar la formulación y seguimiento de la planificación estratégica de prevención, vigilancia y control de vectores |  | 31% | 91% | Se apoyo la formulación y seguimiento de la planeación estrategica para la prevencion, vigilancia y control de vectores. | 100% | Se apoyo la formulación y seguimiento de la planeación estrategica para la prevencion, vigilancia y control de vectores. | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901167 | Servicios de informacion actualizados | 63 | 1 | 7% | 1 | Se realizó actualización del sistema de información y alistamiento de reportes de vigilancia de vectores y atención para el sistema de información. | 0.8 | 1 | Se realizó actualización del sistema de información y alistamiento de reportes de vigilancia de vectores y atención para el sistema de información. | 100% | 86% | 99 | 87547200 | 75940000 | 75940000 | 75940000 | 75940000 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010499 | BP26003060 | Mejoramiento De la gestión en la prevención y vigilancia de insectos vectores de enfermedades en Santiago de Cali | BP260030601030127 | Adquirir servicios de telecomunicación en equipos tipo Tabletas para las acciones de ETV. |  | 0% | 0% | Esta actividad no presento ejecución y se realizo traslado en la armonizacion al proyecto 5480 | 0% |  | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1901167 | Servicios de informacion actualizados | 63 | 1 | 7% | 1 | Se realizó actualización del sistema de información y alistamiento de reportes de vigilancia de vectores y atención para el sistema de información. | 0.8 | 1 | Se realizó actualización del sistema de información y alistamiento de reportes de vigilancia de vectores y atención para el sistema de información. | 100% | 86% | 99 | 16149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010103 | Realizar acciones de control de vectores , análisis integrado de las intervenciones operativas y vigilancia entomológica | V1: Campañas integrales de control de vectores. V2: Campañas integrales de promoción, prevención y control de las zoonosis | 4% | 0% | Se encuentra en proceso precontractual | 100% | Se realizaron acciones de control en 913.203 sumideros en via publica, 8.542 lugares de concentracion humana, 40.621 viviendas y 2.121 controles biologicoso de metodos alternativos de control, ademas de vigilancia epidemiologica a los casos reportados al SIVIGILA. | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 63 | 100% | 0 | El proyecto adelanto acciones precontractuales y contractuales durante el periodo, el avance relacionado al producto del PI se realiza Teniendo en cuenta los avances de los proyectos de Inversión BP26003060 y BP26003077, que se desarrollo en el primer semestre de la vigencia con un avance de 24 campañas | 0 | 43 | Se realizaron 43 campañas integrales | 64.2% | 64.2% | 99 | 0 | 188466688 | 155120420 | 155120420 | 155120420 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010111 | Adquirir materiales, equipos, bienes y suministros que apoyen la realización de acciones de prevencion y control de las zoonosis y vectores | V1: Campañas integrales de control de vectores. V2: Campañas integrales de promoción, prevención y control de las zoonosis | 1% | 0% | Se encuentra en proceso precontractual | 25% | Se adquirieron materiales, equipos, bienes y suministros para la realización de acciones de prevencion y control de las zoonosis y vectores | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 63 | 100% | 0 | El proyecto adelanto acciones precontractuales y contractuales durante el periodo, el avance relacionado al producto del PI se realiza Teniendo en cuenta los avances de los proyectos de Inversión BP26003060 y BP26003077, que se desarrollo en el primer semestre de la vigencia con un avance de 24 campañas | 0 | 43 | Se realizaron 43 campañas integrales | 64.2% | 64.2% | 99 | 0 | 46688018 | 12510576 | 12510576 | 1420302 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010065 | BP26005480 | Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali | BP260054801010127 | Promover el fortalecimiento institucional en relación a las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | V1: Campañas integrales de control de vectores. V2: Campañas integrales de promoción, prevención y control de las zoonosis | 2% | 0% | Se adelanto proceso contractual y planificacion de actividades para el desarrollo de las acciones. | 100% | Se realizaron acciones de auditorias y asistencias tecnicas a IPS para verificacion de la adherencia a protocolos de atención de dengue, unidades de analisis para casos de muerte probable por dengue, gestion y seguimieto a proyectos de inversión, Se realizaron acciones de IVC a 200 establecimientos prestadores de servicios de sanidad animal, | 62020010018 | Programa de gestión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para la gestión integral del riesgo implementado | 1905043 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas | 63 | 63 | 100% | 0 | El proyecto adelanto acciones precontractuales y contractuales durante el periodo, el avance relacionado al producto del PI se realiza Teniendo en cuenta los avances de los proyectos de Inversión BP26003060 y BP26003077, que se desarrollo en el primer semestre de la vigencia con un avance de 24 campañas | 0 | 43 | Se realizaron 43 campañas integrales | 64.2% | 64.2% | 99 | 0 | 110072464 | 52372000 | 52372000 | 52372000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010159 | BP26002761 | Fortalecimiento de capacidades en participación social en salud en Santiago de Cali | BP260027611010106 | Realizar el diseño del plan de gestión institucional en participación social en salud, de acuerdo a los lineamientos de la política de participación social en salud. |  | 28% | 100% | Se realizo el diseño del plan y el seguimiento mensual de su ejecución (esta actividad tiene un peso del 28% con relacion al producto) | 100% | Se realizo el diseño del plan y el seguimiento mensual de su ejecución. | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901009 | Servicio de asistencia tecnica institucional | 19 | 5 | 29% | 3 | Se realiza proceso de asistencia técnica (asesoria, acompañamiento y capacitación) a 3 Instituciones | 0.6 | 3 | Se realiza el diseño del plan de gestión institucional y el seguimiento al mismos | 100% | 96.18% | 99 | 24312960 | 10873100 | 10873100 | 10873100 | 10873100 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010159 | BP26002761 | Fortalecimiento de capacidades en participación social en salud en Santiago de Cali | BP260027611010107 | Ejecutar el plan de gestión institucional en participación social en salud, de acuerdo a los lineamientos de la política de participación social en salud | V3 Numero de territorios con implementación de acciones de la Poltica de participación social en salud | 52% | 50% | Se realizo asistencia tecnica al 50% de las instituciones definidas en el plan (esta actividad tiene un peso del 52% con relacion al producto) | 100% | Se realizo asistencia tecnica a las instituciones (3) definidas en la meta del plan de gestión institucional | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901009 | Servicio de asistencia tecnica institucional | 19 | 5 | 29% | 3 | Se realiza proceso de asistencia técnica (asesoria, acompañamiento y capacitación) a 3 Instituciones | 0.6 | 3 | Se realiza el diseño del plan de gestión institucional y el seguimiento al mismos | 100% | 96.18% | 99 | 72938880 | 20192900 | 20192900 | 20192900 | 20192900 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010159 | BP26002761 | Fortalecimiento de capacidades en participación social en salud en Santiago de Cali | BP260027611010108 | Elaborar lineamiento técnicos en participación social en salud, en el ciclo de la gestión pública en salud. |  | 20% | 50% | Se realizaron las reuniones de lineamientos tecnicos en participacion social de acuerdo al cronograma establecido. (esta actividad tiene un peso del 20% con relacion al producto) | 100% | Se realizaron las reuniones de lineamientos tecnicos en participacion social de acuerdo al cronograma establecido. | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901009 | Servicio de asistencia tecnica institucional | 19 | 5 | 29% | 3 | Se realiza proceso de asistencia técnica (asesoria, acompañamiento y capacitación) a 3 Instituciones | 0.6 | 3 | Se realiza el diseño del plan de gestión institucional y el seguimiento al mismos | 100% | 96.18% | 99 | 24312960 | 7766500 | 7766500 | 7766500 | 7766500 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010159 | BP26002761 | Fortalecimiento de capacidades en participación social en salud en Santiago de Cali | BP260027611020105 | Realizar capacitaciones en mecanismos de participación social y exigibilidad del derecho dirigido a líderes, en las temáticas definidas en los lineamientos de la política de participación social en salud. | V3 Numero de territorios con implementación de acciones de la Poltica de participación social en salud | 76% | 42% | Se realizó la certifiación de 445 lideres en temas de partición y control social en el marco de la implementación del los ejes 2 y 4 de la politica de participación en salud. (esta actividad tiene un peso del 76% con relacion al producto) | 93% | Se certificaron 160 lideres en temas de participación social en salud; pues en los talleres asistieron más líderes de los programados y cumplieron con los talleres para las certificaciones. | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901160 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica y prestacion de servicios | 19 | 700 | 43% | 160 | Se realiza acompañamiento a lideres en presupuesto participacitvo | 0.3 | 114 | Se aportó a la politica de salud mental con la certificación de 160 lideres en temas de participación social en salud; pues en los talleres asistieron más líderes de los programados y cumplieron con los requisitos para alcanzar la certificación. | 93.72% | 96.18% | 99 | 214855494 | 42954700 | 42954700 | 42954700 | 42954700 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010159 | BP26002761 | Fortalecimiento de capacidades en participación social en salud en Santiago de Cali | BP260027611020106 | Realizar acompañamiento técnico en la implementación de los lineamientos de la política de participación social en salud. | V3 Numero de territorios con implementación de acciones de la Poltica de participación social en salud | 24% | 10% | Se realizo acompañamiento tecnico a los grupos de trabajo de la Secretaria para la implementacion de la politica y se genraron los reportes del plan de participacion ciudadana y plan de la politica. | 96% | Se realizo acompañamiento tecnico a los grupos de trabajo de la Secretaria para la implementacion de la politica PPSS y se genraron los reportes del plan de participación ciudadana y plan de la politica PPSS. | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901160 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica y prestacion de servicios | 19 | 700 | 43% | 160 | Se realiza acompañamiento a lideres en presupuesto participacitvo | 0.3 | 114 | Se aportó a la politica de salud mental con la certificación de 160 lideres en temas de participación social en salud; pues en los talleres asistieron más líderes de los programados y cumplieron con los requisitos para alcanzar la certificación. | 93.72% | 96.18% | 99 | 66431504 | 13631200 | 13631200 | 13631200 | 13631200 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010159 | BP26002761 | Fortalecimiento de capacidades en participación social en salud en Santiago de Cali | BP260027611020207 | Realizar el diseño del plan de gestión comunitaria en participación social en salud, de acuerdo a los lineamientos de la política de participación social en salud. | V2 Número de territorios con proyectos de participación gestionados. | 33% | 9% | Se realizo el diseño del plan y el seguimiento mensual de su ejecución (esta actividad tiene un peso del 28% con relacion al producto) | 96% | Se realizo el diseño del plan y el seguimiento mensual de su ejecución. | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 19 | 5 | 28% | 2 | Se realizó acompañamiento a Lideres para la participación en espacon de toma de desiciones - comites de planificacion. | 0.2 | 2 | Se realizo el diseño del plan y el seguimiento mensual de su ejecución | 96% | 96.18% | 99 | 44844660 | 12077900 | 12077900 | 12077900 | 12077900 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010159 | BP26002761 | Fortalecimiento de capacidades en participación social en salud en Santiago de Cali | BP260027611020208 | Ejecutar el plan de gestión comunitaria en participación social en salud, de acuerdo a los lineamientos | V2 Número de territorios con proyectos de participación gestionados. | 67% | 19% | Se realizó acompañamiento a Lideres para la participación en espacon de toma de desiciones - comites de planificacion. | 96% | Se realizó acompañamiento a Lideres para la participación en dos (2) espacios de toma de desiciones. | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 19 | 5 | 28% | 2 | Se realizó acompañamiento a Lideres para la participación en espacon de toma de desiciones - comites de planificacion. | 0.2 | 2 | Se realizo el diseño del plan y el seguimiento mensual de su ejecución | 96% | 96.18% | 99 | 98335392 | 24377700 | 24377700 | 24377700 | 24377700 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010159 | BP26002761 | Fortalecimiento de capacidades en participación social en salud en Santiago de Cali | BP260027611020210 | Adquirir materiales en desarrollo de las acciones de promoción de la participación social en salud. |  | 0% | 0% | Esta actividad no se ejecuto en el periodo y se realizo traslado al proyecto BP26005445 | 0% |  | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901093 | Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud y de seguridad social en salud | 19 | 5 | 28% | 2 | Se realizó acompañamiento a Lideres para la participación en espacon de toma de desiciones - comites de planificacion. | 0.2 | 2 | Se realizo el diseño del plan y el seguimiento mensual de su ejecución | 96% | 96.18% | 99 | 5218150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010457 | BP26003326 | Implementación De Encuentros Comunitarios en la Promoción de Entornos para la Vida y Estilos de Vida Saludables en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260033261010104 | Realizar acciones de información, educación y comunicación en la promoción de entornos para la vida y estilos de vida saludables | V1. Numero de territorios priorizados con estrategias para la promoción del cuidado de la salud en los diferentes entornos implementadas. | 35% | 0% | Se socializacion con comité de la comuna 21 y comunidad, se trabajo con la ESE oriente los espacios de concertación y la planeacion y desarrollo del proyecto de presupuesto participativo, no se ha realizado cobro del compromiso por parte del proveedor | 50% | Socializacion con comité de la comuna 21 y comunidad, se trabajo con la ESE oriente los espacios de concertación y la planeacion y desarrollo del proyecto de presupuesto participativo, no se ha realizado cobro del compromiso por parte del proveedor o PS | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901126 | Servicio de promocion en temas de habitat saludable | 19 | 1 | 100% | 0 | Se han desarrollado el componente de planeacion y preparacion de los encuentros comunitarios equivalente a un 40% del total del proyecto, abarcando reuniones con los grupos de interes, socializaciones y concertacion de actividades. | 0 | 1 | Se realizaron acciones para implementación de estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, en los territorios y entornos de vida cotidiana priorizados | 50% | 50% | COMUNA 21 | 40233960 | 40233960 | 40233960 | 40233960 | 16767442 | 2024-06-21 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010457 | BP26003326 | Implementación De Encuentros Comunitarios en la Promoción de Entornos para la Vida y Estilos de Vida Saludables en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260033261010105 | Suministrar el apoyo logístico en la ejecución de las acciones de información, educación y comunicación |  | 32% | 0% | Se suministro el apoyo logistico para la ejecucion de las acciones de IEC necesarias par el desarrollo de las actividaes y falicitar el preoceso con la comunidad, no se ha realizado cobro del compromiso por parte del proveedor | 50% | Se suministro el apoyo logistico para la ejecucion de las acciones de IEC necesarias par el desarrollo de las actividaes y falicitar el preoceso con la comunidad, no se ha realizado cobro del compromiso por parte del proveedor o PS | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901126 | Servicio de promocion en temas de habitat saludable | 19 | 1 | 100% | 0 | Se han desarrollado el componente de planeacion y preparacion de los encuentros comunitarios equivalente a un 40% del total del proyecto, abarcando reuniones con los grupos de interes, socializaciones y concertacion de actividades. | 0 | 1 | Se realizaron acciones para implementación de estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, en los territorios y entornos de vida cotidiana priorizados | 50% | 50% | COMUNA 21 | 37128541 | 37128541 | 37128541 | 37128541 | 16336558 | 2024-06-21 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010457 | BP26003326 | Implementación De Encuentros Comunitarios en la Promoción de Entornos para la Vida y Estilos de Vida Saludables en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260033261010106 | Adquirir material pedagógico e insumos para el desarrollo de las acciones de información, educación y comunicación |  | 33% | 0% | Se adquirio material educativo para las acciones de IEC y el desarrollo de los encuentros comunitarios, no se ha realizado cobro del compromiso por parte del proveedor | 50% | Se adquirio material educativo para las acciones de IEC y el desarrollo de los encuentros comunitarios, no se ha realizado cobro del compromiso por parte del proveedor o PS | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1901126 | Servicio de promocion en temas de habitat saludable | 19 | 1 | 100% | 0 | Se han desarrollado el componente de planeacion y preparacion de los encuentros comunitarios equivalente a un 40% del total del proyecto, abarcando reuniones con los grupos de interes, socializaciones y concertacion de actividades. | 0 | 1 | Se realizaron acciones para implementación de estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, en los territorios y entornos de vida cotidiana priorizados | 50% | 50% | COMUNA 21 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 16896000 | 2024-06-21 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010109 | Acompañar técnicamente a las organizaciones comunitarias en la participación social en salud. | V1. Numero de territorios priorizados con estrategias para la promoción del cuidado de la salud en los diferentes entornos implementadas. V2. Número de territorios con proyectos de participación gestionados. V3 Numero de territorios con implementación de acciones de la Política de Participación social en salud | 26% | 0% | Se encuentra en proceso precontractual | 100% | 10 territorios con acciones de capacitación, acompañamiento a instancias de participación y 1 territorio con seguimiento a proyecto comuna 21 y 6 Territorios Priorizados con diagnóstico sanitario, ambiental y social comunas 6, 13, 14, 16, 18 y 21 (Pory Presupuesto Participativo) | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 19 | 19 | 100% | 0 | En el periodo no se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento de las metas y productos, Se realizo proceso de contratacion de talento humano y planeación. | 0 | 15 | 9 territorios con acciones de capacitación, acompañamiento a instancias de participación y 1 territorio con seguimiento a proyecto comuna 21 y 5 Territorios Priorizados con diagnóstico sanitario, ambiental y social comunas 6, 13, 14, 16 y 18 | 95% | 95% | 99 | 0 | 234904000 | 105071900 | 105071900 | 105071900 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010110 | Realizar acciones institucionales en la gestión de la participación social, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en los entornos de vida cotidiana. | V1. Numero de territorios priorizados con estrategias para la promoción del cuidado de la salud en los diferentes entornos implementadas. | 7% | 0% | Se encuentra en proceso precontractual | 100% | Se implemnto la politica de participación con asistencia tecnica a IPS y ESE´s distritales para la formulacion e implementacion de la PPS | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 19 | 19 | 100% | 0 | En el periodo no se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento de las metas y productos, Se realizo proceso de contratacion de talento humano y planeación. | 0 | 15 | 9 territorios con acciones de capacitación, acompañamiento a instancias de participación y 1 territorio con seguimiento a proyecto comuna 21 y 5 Territorios Priorizados con diagnóstico sanitario, ambiental y social comunas 6, 13, 14, 16 y 18 | 95% | 95% | 99 | 0 | 65304000 | 46425100 | 46425100 | 46425100 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010061 | BP26005445 | Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | BP260054451010115 | Apoyar la gestión de las actividades de fortalecimiento institucional, intersectorial y comunitario. | V1. Numero de territorios priorizados con estrategias para la promoción del cuidado de la salud en los diferentes entornos implementadas. | 9% | 0% | Se encuentra en proceso de contratación. | 100% | 10 territorios con acciones de capacitación, acompañamiento a instancias de participación y 1 territorio con seguimiento a proyecto comuna 21 | 62020010019 | Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales e intersectoriales para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas | 1905054 | Servicio de promoción de la salud | 19 | 19 | 100% | 0 | En el periodo no se han desarrollado actividades asociadas al cumplimiento de las metas y productos, Se realizo proceso de contratacion de talento humano y planeación. | 0 | 15 | 9 territorios con acciones de capacitación, acompañamiento a instancias de participación y 1 territorio con seguimiento a proyecto comuna 21 y 5 Territorios Priorizados con diagnóstico sanitario, ambiental y social comunas 6, 13, 14, 16 y 18 | 95% | 95% | 99 | 0 | 79005500 | 40355603 | 40355603 | 31142913 | 2024-09-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción Prevención y Producción Social de la Salud
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010303 | BP26003064 | FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA EN SALUD EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES ANTE SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI | BP260030641020103 | Realizar asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios de emergencias | V1:Personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 80% | 60% | Se realizaron 25 asistencias técnica en la implementación de planes hospitalarios de emergencias | 100% | Se realizaron 4 vistas para un total de 36 asistencias técnicas e inspección para planes hospitalarios de emergencias.Con ello se le da cumplimiento a la meta. | 62020020002 | Personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 1901072 | Servicio de asistencia tecnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud | 20000 | 36 | 15% | 25 | Se realizaron 26 visitas y se brindo asistencia técnica e inspección a 25 instituciones prestadoras de Servicio de salud para planes hospitalarios de emergencias. Lo anterior debido a que se cerró 1 servicio de urgencias | 0.5 | 36 | Se cumplio con las 36 asistencias técnicas e inspección para planes hospitalarios de emergencias. | 100% | 94.7% | 99 | 61303860 | 26779154 | 26779154 | 26779154 | 26779154 | 2024-02-01 | 31//12/2024 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios
4145 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010303 | BP26003064 | FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA EN SALUD EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES ANTE SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI | BP260030641020104 | Realizar seguimiento a IPS con servicios de urgencias habilitados. | V1:Personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 20% | 15% | Se realizo 9 seguimientos a IPS públicas y privadas en REPS en busca de habilitación de servicios de urgencias. | 100% | Se realizo seguimiento mensual a IPS públicas y privadas en REPS en busca de habilitación de servicios de urgencias. Para un total de 12 seguimientos en la vigencia. | 62020020002 | Personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE | 1901072 | Servicio de asistencia tecnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud | 20000 | 36 | 15% | 25 | Se realizaron 26 visitas y se brindo asistencia técnica e inspección a 25 instituciones prestadoras de Servicio de salud para planes hospitalarios de emergencias. Lo anterior debido a que se cerró 1 servicio de urgencias | 0.5 | 36 | Se cumplio con las 36 asistencias técnicas e inspección para planes hospitalarios de emergencias. | 100% | 94.7% | 99 | 61303860 | 26029154 | 26029154 | 26029154 | 26029154 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Salud Pública | Subsecretaria de proteccion de la salud y prestacion de servicios